## ЮЭС факт 1кв 24г
| Наименование филиала: | Южные электрические сети |  |  | Отчет по выполнению ремонтных работ за 1 квартал 2024 года.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполнитель работ | Факт показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Затраты Всего | Подряд | Материа лы и запчасти | ФОТ
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ №581 | Ремонт заземления оп. А1а, 3, 4, 5 | КР | Март | Март | Соб. cил | 3.8529 |  | 0.62944 | 3.2235
| ВЛ 500 кВ №566 | Замена дефектной изоляции, оп.№599; 559 ПС-160 = 5шт. | КР | Март | Март | Соб. cил | 13.3037 |  | 5.9797 | 7.324
| ВЛ 220 Ключи-КРУЭ-Общезаводская А,Б | Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 1га | КР | Янв | Март | Соб. cил | 21.1745 |  | 0.62944 | 20.5451
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II | Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 1га | КР | Янв | Март | Соб. cил | 21.1745 |  | 0.62944 | 20.5451
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 1га | КР | Янв | Март | Соб. cил | 21.1745 |  | 0.62944 | 20.5451
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 1га | КР | Февр | Март | Соб. cил | 21.1745 |  | 0.62944 | 20.5451
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев): по ВЛ207 пр.2-3 - 6шт.; по ВЛ208 пр.2-3; 6-7 - 12шт. | КР | Март | Март | Соб. cил | 9.9302 |  | 0.62944 | 9.3007
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га. | КР | Февр | Март | Соб. cил | 21.1745 |  | 0.62944 | 20.5451
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га. | КР | Февр | Март | Соб. cил | 21.1745 |  | 0.62944 | 20.5451
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Ремонт спусков грозотроса М-НЛ оп.А42, А48: ПС-3-1 - 6шт. | КР | Март | Март | Соб. cил | 2.2412 |  | 0.62944 | 1.6117
| ВЛ-110кВ Восточная - Туристская 1, 2; Байкальская-ПП-Разводной 1,2 | Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 1га | КР | Февр | Март | Соб. cил | 21.1745 |  | 0.62944 | 20.5451
| ВЛ 220 кВ КБЦ-269 ШБЦ-270 | Вырубка кустарника -8га | КР | Янв | март | Соб. cил | 169.3961 |  | 5.0356 | 164.3605
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 68.0247 |  | 15.8798 | 52.1448
| ВЛ6/10кВ | Устранение дефектов: Ремонт с заменой РЛНД-10/400 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 116.5315 |  | 105.8655 | 10.666
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 1920км (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 248.1988 |  | 13.547 | 234.6518
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 436.5079 |  | 185.2647 | 251.2433
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 437.3908 |  | 430.8726 | 6.5181
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы ЛРЭС | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 1823.0443 |  | 359.5877 | 1463.4566
| ТП 1032, ТП 93, ТП 786, ТП 3207, ТП 26, ТП 1148, ТП 2520, ТП 3036, ТП 3201, ТП 3253, ТП 922, ТП 3311, ТП 1406, ТП 1036, ТП 412 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 308.4539 |  | 49.1518 | 259.302
| В/У 0,4 | Техобслуживание В/У 0,4 кВ | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 95.3088 |  | 0.8318 | 94.477
| ТП 6/10/0,4 ЛРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН, ИПУ). | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 53.0778 |  | 17.5245 | 35.5533
| ВЛ-6(10)/0,4кВ ПРЭС | Устранение дефектов (замена, выправка единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 158.0086 |  | 43.1478 | 114.8608
| ВЛ-6(10) кВ ПРЭС | Устранение дефектов: Замена РЛНД-10/400 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 50.994 |  | 45.0685 | 5.9255
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ ПРЭС | Техобслуживание ВЛ 400 км (осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 252.9863 |  | 14.5943 | 238.392
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров) | Замена ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 259.9298 |  | 105.8655 | 154.0643
| ВЛ 0,4 кВ ПРЭС | Монтаж временных линий электроснабжения | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 88.528 |  | 76.6769 | 11.8511
| ВЛ 0,4 кВ ПРЭС | Замена ПУ, устранение дефектов АИИСКУЭ | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 342.8875 |  | 105.8655 | 237.022
| ВЛ-0,4кВ от ТП 310 гр. Ул.Освобождения | Монтаж опор СВ-105.5 3шт., провод СИП 4х16 0,05км, СИП 2х16 0,1км | КР | Янв | Март | Соб. cил | 64.4916 |  | 24.1978 | 40.2937
| КЛ-0,4-35 кВ ПРЭС | Аварийно-восстановительные работы на КЛ ПРЭС | КР | Янв | Март | Соб. cил | 2293.3732 |  | 347.7428 | 1945.6304
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 442.6579 |  | 51.5716 | 391.0863
| В/У 0,4 кВ жилых домов | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 130.3621 |  | 0 | 130.3621
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 114.9652 |  | 43.8586 | 71.1066
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 80.0168 |  | 44.4635 | 35.5533
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Ремонт ТП, РП по результатам диагностики | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 144.0864 |  | 14.7909 | 129.2955
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 1554.6646 |  | 352.4892 | 1202.1754
| КЛ-0,4-110 кВ | Осмотр трасс КЛ (в том числе бесхоз и переданных на тех.обслуживание) | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 40.7678 |  | 0 | 40.7678
| КЛ-0,4-110 кВ | Надзор за выполнением земельных работ СМО | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 32.235 |  | 0 | 32.235
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 392.4585 |  | 88.1223 | 304.3362
| В/У 0,4 кВ жилых домов | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 89.3801 |  | 13.5331 | 75.847
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 181.3379 |  | 91.2695 | 90.0683
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Ремонт ТП, РП по результатам диагностики | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 117.3155 |  | 29.1433 | 88.1722
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена, выпровка единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 135.4396 |  | 48.2155 | 87.2241
| ВЛ-6(10) кВ | Устранение дефектов (Замена РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 82.5122 |  | 69.2389 | 13.2732
| ВЛ 0,4-6(10) кВ | Техобслуживание ВЛ 680 км (обновление диспетчерских наименеований, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 230.3973 |  | 12.3371 | 218.0602
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Замена ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 205.5819 |  | 151.0668 | 54.5151
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 331.7958 |  | 168.2506 | 163.5452
| ВЛ 0,4-6(10) кВ | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 4га. (54 г / 6 ср) | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 31.582 |  | 5.0356 | 26.5465
| ВЛ-6(10) кВ | Вынос ж/б опор с проезжей части автодороги. ВЛ-6кВ РП-9-ТП-1313 оп.№2-оп.№7(6шт.) | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 105.1201 |  | 28.325 | 76.7951
| КЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Аварийно-восстановительные работы | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 977.7445 |  | 339.5866 | 638.158
| ВЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 111.6262 |  | 30.4817 | 81.1445
| ВЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Устранение дефектов: Ремонт с заменой РЛНД-10/400, РЛК-10/400 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 44.8747 |  | 39.6602 | 5.2145
| ВЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Техобслуживание ВЛ 300 км (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 135.1025 |  | 0 | 135.1025
| ВЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 17.2749 |  | 7.0355 | 10.2393
| ВЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Аварийно-восстановительные работы | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 610.1359 |  | 236.0204 | 374.1155
| ВЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 0,5 га. | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 8.0109 |  | 1.789 | 6.2218
| ВЛ-0,4 от КТП-93 гр№3 ул. Айвазовского | Ремонт с заменой опор (опоры - 22шт., провод 400 м). | КР | Янв | Март | Соб. cил | 95.872 |  | 88.2873 | 7.5847
| ВЛ-0,4 от КТП-93 гр№3 ул. Левитана | Ремонт с заменой опор (опоры - 24шт., провод 600 м) | КР | Янв | Март | Соб. cил | 122.6795 |  | 76.2232 | 46.4563
| ВЛ-0,4 от КТП-180 ул.Октябрьская | Ремонт с заменой опор (опоры - 10шт., провод 250 м) | КР | Янв | Март | Соб. cил | 24.0634 |  | 20.7451 | 3.3183
| ВЛ-0,4 от КТП-189 ул.Родниковая | Ремонт с заменой опор (опоры - 12шт., провод 230 м) | КР | Янв | Март | Соб. cил | 41.9935 |  | 37.7271 | 4.2664
| ВЛ-0,4 от КТП-119 ул.Майская | Ремонт с заменой опор (опоры - 13шт., провод 405 м) | КР | Янв | Март | Соб. cил | 78.8654 |  | 49.0006 | 29.8648
| ТП 6/10/0,4 ШРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 170.9781 |  | 4.8849 | 166.0931
| ВУ 0,4 жилых домов ШРЭС | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 16.6811 |  | 0.46883 | 16.2123
| ТП 6/10/0,4 ШРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН, ИПУ). | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 67.6154 |  | 32.0621 | 35.5533
| ТП 6/10/0,4 ШРЭС | Ремонт ТП, КТП, СКТП по результатам диагностики | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 49.4013 |  | 19.9632 | 29.4381
| ТП 6/10/0,4 ШРЭС | Аварийно-восстановительные работы | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 625.1487 |  | 251.0333 | 374.1155
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 108.2596 |  | 3.97 | 104.2897
| ВЛ10кВ | Устранение дефектов (Замена РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 120.0868 |  | 105.8655 | 14.2213
| ВЛ 0,4-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 297 км (обновление диспетчерских наименеований, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 257.7981 |  | 13.547 | 244.2511
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 317.997 |  | 185.2647 | 132.7323
| ВЛ 0,4кВ от ТП-3057 Ф-2 ул. Луговая | Ремонт с заменой опор, провода (монтаж анкерных опор А-31-2шт, монтаж промежуточных опор П-31-6шт., монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х50-0,2км, монтаж провода СИП-4 4х16-0,12км, СИП2х16-0,15км, устройство повторного заземления-4шт., демонтаж деревянных опор-8шт). | КР | Янв | Март | Соб. cил | 20.1469 |  | 0 | 20.1469
| ВЛ 0,4кВ от ТП-648 Б Ф-1 пер. Рыбачий | Монтаж анкерных опор А-31-1шт., Монтаж промежуточных опор П-31-6шт., Монтаж провода СИП-2 3Х120+1Х95-0,11км, Монтаж провода СИП-4 4х16-0,12км, СИП2х16-0,12км Устройство повторного заземления-3шт., Демонтаж деревянных опор-5шт. | КР | Янв | Март | Соб. cил | 17.7766 |  | 0 | 17.7766
| ТП 10/0,4 кВ ШРЭС уч-к "Баклаши" | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 182.8441 |  | 58.4075 | 124.4365
| ТП 10/0,4 кВ ШРЭС уч-к "Баклаши" | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 225.7853 |  | 44.4635 | 181.3218
| ТП 10/0,4 кВ ШРЭС уч-к "Баклаши" | Ремонт ТП, РП по результатам диагностики | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 144.0864 |  | 14.7909 | 129.2955
| ВЛ-0,4 кВ ШРЭС | Замена ПУ, устранение дефектов АИИСКУЭ | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 484.5857 |  | 149.6144 | 334.9713
| ВЛ-0,4 кВ Большой Луг | Выполнение работ по ремонту с заменой опор ЛЭП 0,4 кВ Большой Луг Северо-Восток; Юго-Запад. | КР | Янв | Янв | ФСК "Лидер" | 1845 | 1845 | 0 | 0
| КЛ 6-10кВ | Аварийный ремонт КЛ 6-10кВ по Правобережному району г. Иркутска | КР | Янв | Март | "МТП Агат" | 2299 | 2299 | 0 | 0
| КЛ 6-10кВ | Аварийный ремонт КЛ 6-10кВ по Октябрьскому району г. Иркутска | КР | Янв | Март | "ПРОЦЕСССТРОЙ" | 1764 | 1764 | 0 | 0
| КЛ 6-10кВ | Аварийный ремонт КЛ 6-10кВ по Левобережному и Ленинскому району г.Иркутска | КР | Янв | Март | ООО «БЭС» | 3380 | 3380 | 0 | 0
| Баклаши | СВ-10 яч № 201 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Введенщина | В-10 яч.№2 СВ-10 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.8571 |  | 0.30247 | 0.55463
| Глазково | В-6 яч № 10 ДГР-1-6 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.8571 |  | 0.30247 | 0.55463
| Жилкино | В-6 яч № 4 Мясокомбинат | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 1.5201 |  | 0.84692 | 0.67314
| Ключи | В-566 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 21.0979 |  | 5.9285 | 15.1694
| Марково | В-10 яч.№ 7 ТПК | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| РП-11 | В-6 яч № 1 пс Южная | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.6112 |  | 1.5729 | 2.0384
| РП-11 | В-6 яч № 10 ТП-2121 Б | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.6112 |  | 1.5729 | 2.0384
| РП-11 | В-6 яч № 11 пс Спутник | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.6112 |  | 1.5729 | 2.0384
| РП-11 | В-6 яч № 12 ТП-1002 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.6112 |  | 1.5729 | 2.0384
| РП-11 | В-6 яч № 2 ТП-895"Б" | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.6112 |  | 1.5729 | 2.0384
| РП-11 | В-6 яч № 3 пс Спутник | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.6112 |  | 1.5729 | 2.0384
| РП-11 | В-6 яч № 4 ТП-989 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.6112 |  | 1.5729 | 2.0384
| РП-11 | В-6 яч №13 ТП-895"А" | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.6112 |  | 1.5729 | 2.0384
| РП-12 | В-6 яч № 11 ТП-1106 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.6112 |  | 1.5729 | 2.0384
| РП-12 | В-6 яч № 12 ТП-981 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.6112 |  | 1.5729 | 2.0384
| РП-12 | В-6 яч № 13 ТП-975"Б" | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.6112 |  | 1.5729 | 2.0384
| РП-12 | В-6 яч № 14 пс Спутник"Б" | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.6112 |  | 1.5729 | 2.0384
| РП-39 | В-6 яч № 15 ТП-2794 Б | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| РП-39 | В-6 яч № 17 ТП-1986 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.6112 |  | 1.5729 | 2.0384
| РП-39 | В-6 яч № 19 ТП-1315"Б" | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.6112 |  | 1.5729 | 2.0384
| РП-39 | В-6 яч № 5 ТП-2794 А | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| РП-39 | В-6 яч № 7 ТП-1325 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.6112 |  | 1.5729 | 2.0384
| РП-39 | В-6 яч № 9 ТП-1315"А" | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.6112 |  | 1.5729 | 2.0384
| РП-49 | В-10 яч.№ 13 ТП-3149 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| РП-49 | В-10 яч.№ 14 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| РП-55 | В-10 яч.№ 1 Бытовая А | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.8571 |  | 0.30247 | 0.55463
| РП-55 | В-10 яч.№ 3 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.8571 |  | 0.30247 | 0.55463
| РП-55 | В-10 яч.№ 5 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.8571 |  | 0.30247 | 0.55463
| РП-55 | В-10 яч.№ 9 СВ-10 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.8571 |  | 0.30247 | 0.55463
| РП-55 | В-10 яч.№ 12 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.8571 |  | 0.30247 | 0.55463
| РП-55 | В-10 яч.№ 13 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.8571 |  | 0.30247 | 0.55463
| РП-55 | В-10 яч.№ 14 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.8571 |  | 0.30247 | 0.55463
| РП-55 | В-10 яч.№ 15 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.8571 |  | 0.30247 | 0.55463
| РП-55 | В-10 яч.№ 18 Бытовая Б | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.8571 |  | 0.30247 | 0.55463
| РП-56 | В-10 яч.№ 1 Бытовая А | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.8571 |  | 0.30247 | 0.55463
| РП-56 | В-10 яч.№ 4 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.8571 |  | 0.30247 | 0.55463
| РП-56 | В-10 яч.№ 5 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.8571 |  | 0.30247 | 0.55463
| РП-56 | В-10 яч.№ 6 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.8571 |  | 0.30247 | 0.55463
| РП-56 | В-10 яч.№ 7 ТП-4241А | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.8571 |  | 0.30247 | 0.55463
| РП-56 | В-10 яч.№ 9 СВ-10 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.8571 |  | 0.30247 | 0.55463
| РП-56 | В-10 яч.№ 12 ТП-4241 Б | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.8571 |  | 0.30247 | 0.55463
| РП-56 | В-10 яч.№ 14 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.8571 |  | 0.30247 | 0.55463
| РП-56 | В-10 яч.№ 16 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.8571 |  | 0.30247 | 0.55463
| РП-56 | В-10 яч.№ 18 Бытовая Б | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.8571 |  | 0.30247 | 0.55463
| РП-96 | В-10 яч.№1 ТП-5627А | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| РП-96 | В-10 яч.№2 ТП-3775 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| РП-96 | В-10 яч.№3 ТП-5630А | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| РП-96 | В-10 яч.№4 ТП-5629А | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| РП-96 | В-10 яч.№5 Т-1 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| РП-96 | В-10 яч.№7 СВ-6 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| РП-96 | В-10 яч.№10 ТП-1564 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| РП-96 | В-10 яч.№11 ТП-5630Б | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| РП-96 | В-10 яч.№12 ТП-5629Б | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| РП-96 | В-10 яч.№13 ТП-56-27Б | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| РП-96 | В-10 яч.№14 Т-2 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Студенческая | В-6 яч№3 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 4.0984 |  | 1.6334 | 2.465
| Студенческая | ДГР-6-6 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 11.1539 |  | 3.5692 | 7.5847
| Студенческая | ТСН ДГР-6-6 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 11.2749 |  | 3.6902 | 7.5847
| Студенческая | Р ДГР-6-6 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.7517 |  | 0.90742 | 2.8443
| ТП-1148 | В-10 яч.№ 6 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| ТП-1148 | В-10 яч.№ 7 СВ | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| ТП-1148 | В-10 яч.№ 9 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Южная | В-6 яч№ 3 РП-11 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.6112 |  | 1.5729 | 2.0384
| Байкальская | В-6 яч.22 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Байкальская | В-6 яч.23 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Байкальская | В-10 яч.№ 101 СВ-10 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Байкальская | В-10 яч.№ 104 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Байкальская | В-10 яч.№ 106 В-1-10 АТ-1 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Байкальская | В-10 яч.№ 107 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Байкальская | В-10 яч.№ 109 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Байкальская | В-10 яч.№ 202 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Байкальская | В-10 яч.№ 203 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Байкальская | В-10 яч.№ 204 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Байкальская | В-10 яч.№ 207 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Байкальская | В-10 яч.№ 301 СВ-3-10 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Байкальская | В-10 яч.№ 302 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Байкальская | В-10 яч.№ 307 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Байкальская | В-10 яч.№ 402 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Городская | В-10 яч.102 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Городская | В-10 яч.104 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Городская | В-10 яч.105 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Городская | В-10 яч.108 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Городская | В-10 яч.109а | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Городская | В-10 яч.201 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Городская | В-10 яч.202 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Городская | В-10 яч.204 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Городская | В-10 яч.205 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Городская | В-10 яч.207 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Городская | В-10 яч.208 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Городская | В-10 яч.301а | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Городская | В-10 яч.302 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Городская | В-10 яч.303 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Городская | В-10 яч.304 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Городская | В-10 яч.305 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Городская | В-10 яч.306 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Городская | В-10 яч.307 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Городская | В-10 яч.308 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Городская | В-10 яч.309 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Городская | В-10 яч.402 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Городская | В-10 яч.403 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Городская | В-10 яч.405 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Городская | В-10 яч.407 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Городская | В-10 яч.409 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Городская | ДГР-1-10 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 10.348 |  | 3.5692 | 6.7788
| Городская | ДГР-3-10 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 10.348 |  | 3.5692 | 6.7788
| Городская | ТСН ДГР-1-10 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 11.2749 |  | 3.6902 | 7.5847
| Городская | ТСН ДГР-3-10 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 11.2749 |  | 3.6902 | 7.5847
| Городская | ТСН-1 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 10.469 |  | 3.6902 | 6.7788
| Городская | ТСН-2 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 10.469 |  | 3.6902 | 6.7788
| Знаменская | В-6 яч.1 | СР | Янв | Март | Соб. cил | 14.6424 |  | 4.3556 | 10.2868
| Молодёжная | СР-1-110 | СР | Янв | Март | Соб. cил | 18.8812 |  | 5.3235 | 13.5577
| Нагорная | В-6 яч.31 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Правобережная | В-10 яч. 17 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.7927 |  | 1.7543 | 2.0384
| Правобережная | В-10 яч. 21 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.7927 |  | 1.7543 | 2.0384
| Правобережная | В-10 яч. 22 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.7927 |  | 1.7543 | 2.0384
| Правобережная | В-10 яч. 25 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 4.0984 |  | 1.6334 | 2.465
| Правобережная | В-10 яч. 8 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.7927 |  | 1.7543 | 2.0384
| Приморская | В-10 яч.11 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 4.0772 |  | 1.7543 | 2.3228
| РП-10 | В-6 яч.1 | СР | Янв | Март | Соб. cил | 11.3715 |  | 4.3556 | 7.0159
| РП-2 | В-6 яч.12 | СР | Янв | Март | Соб. cил | 11.3715 |  | 4.3556 | 7.0159
| РП-2 | В-6 яч.17 | СР | Янв | Март | Соб. cил | 11.3715 |  | 4.3556 | 7.0159
| РП-2 | В-6 яч.8 | СР | Янв | Март | Соб. cил | 11.3715 |  | 4.3556 | 7.0159
| РП-46 | В-10 яч.13 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| РП-46 | В-10 яч.14 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Центральная | В-10 яч.№ 102 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Центральная | В-10 яч.№ 103 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Центральная | В-10 яч.№ 104 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Центральная | В-10 яч.№ 105 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Центральная | В-10 яч.№ 106 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Центральная | В-10 яч.№ 107 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| Центральная | ДГР-1-10 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 10.348 |  | 3.5692 | 6.7788
| Центральная | ДГР-2-10 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 10.348 |  | 3.5692 | 6.7788
| Центральная | ДГР-3-6 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 10.348 |  | 3.5692 | 6.7788
| Центральная | ДГР-4-6 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 10.348 |  | 3.5692 | 6.7788
| Центральная | ТМ ДГР-1-10 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 11.2749 |  | 3.6902 | 7.5847
| Центральная | ТМ ДГР-2-10 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 11.2749 |  | 3.6902 | 7.5847
| Центральная | ТМ ДГР-3-6 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 11.2749 |  | 3.6902 | 7.5847
| Центральная | ТМ ДГР-4-6 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 11.2749 |  | 3.6902 | 7.5847
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1605 ТП-37 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.7927 |  | 1.7543 | 2.0384
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1609 ТП-61 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1622 ГРУ 3660 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1625 ТП-4-КТП-7 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.7927 |  | 1.7543 | 2.0384
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1637 ТП-11 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1644 ТП-3 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | В-10 яч.№ 1005 ТП-47 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3620 ШСВ-3 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.6112 |  | 1.5729 | 2.0384
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3655 ШСВ-2 | СР | Янв | Март | Соб. cил | 11.3715 |  | 4.3556 | 7.0159
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3657 КТП-102 | СР | Янв | Март | Соб. cил | 11.3715 |  | 4.3556 | 7.0159
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3658 Рзерв | СР | Янв | Март | Соб. cил | 11.3715 |  | 4.3556 | 7.0159
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3660 ГПП 1622 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| ТП-40 | В-6 яч. № 5 Т-3 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| ТП-40 | ШСВ-6 яч. № 8 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| ТП-6 | В-6 яч.6602 РП-98 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.6112 |  | 1.5729 | 2.0384
| ТП-6 | В-6 яч.6605 Т-1 | СР | Янв | Март | Соб. cил | 11.3715 |  | 4.3556 | 7.0159
| ТП-6 | В-6 яч.6608 ГРУ 3663 | СР | Янв | Март | Соб. cил | 11.3715 |  | 4.3556 | 7.0159
| ТП-6 | В-6 яч.6609 ГРУ 3664 | СР | Янв | Март | Соб. cил | 11.3715 |  | 4.3556 | 7.0159
| ТП-6 | В-6 яч.6610 С/Н №2 | СР | Янв | Март | Соб. cил | 11.3715 |  | 4.3556 | 7.0159
| ТП-6 | В-6 яч.6612 ТП-8 | СР | Янв | Март | Соб. cил | 11.3715 |  | 4.3556 | 7.0159
| ТП-6 | В-6 яч.6613 П/К №5 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.6112 |  | 1.5729 | 2.0384
| ТП-6 | В-6 яч.6614 КТП-127 | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 3.6112 |  | 1.5729 | 2.0384
| ТП-6 | ШСВ-6-1 яч.6611 | СР | Янв | Март | Соб. cил | 11.3715 |  | 4.3556 | 7.0159
| ТП-6 | В-6 яч. 6655 ТП-17С | СР | Янв | Март | Соб. cил | 11.3715 |  | 4.3556 | 7.0159
| ТП-46 | В-6 яч.4 ГПП 1636 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.8571 |  | 0.30247 | 0.55463
| ТП-47 | В-6 яч.2 ГПП яч.1005 | ТО | Янв | Март | Соб. cил | 0.97562 |  | 0.30247 | 0.67314
| ПС 500-6 кВ | Доливка масла 58 т | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 1198.0833 |  | 1132.4282 | 65.6551
| ПС 500-6 кВ | Регенерация масла - 30 т | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 107.1583 |  | 58.4503 | 48.708
| ТП и РП 6/10кВ | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 40 шт | КР | Янв | Март | Соб. cил | 636.7062 |  | 43.6772 | 593.029
| ПС Правобережная | Ремонт блока выпрямителя основного канала | КР | Янв | Март | ПК «Электроконцепт» | 54 | 54 | 0 | 0
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт: кровель, отмосток, покраска, смена дверных блоков ТП, РП-6(10), ремонт полов, каналов РУ-10 ТП 39 | ТР | Янв | Март | "Энергокомплекс" | 2018 | 2018 | 0 | 0
| Административные здания | Ремонт и техобслуживание административных зданий | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 199.7316 |  | 25.7575 | 173.9741
| Производственные здания | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений производственных баз. | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 249.1507 |  | 25.7575 | 223.3932
| Здания и сооружения ПС | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений ПС. | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 243.2251 |  | 25.7575 | 217.4677
| Здания ТП по РЭС | Ремонт и техобслуживание зданий ТП | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 286.7186 |  | 25.7575 | 260.9612
| ул. Депутатская 83 здание РММ. | Выполнение работ по ремонту системы приточно-вытяжной вентиляции. | КР | Янв | Март | «Климат Контроль» | 400 | 400 | 0 | 0
| Служебное здание. ул. Депутатская, 83. | Ремонт помещений. Кабинет инженера аккумуляторщика. | КР | Янв | Март | "Иркутскглавстрой" | 306 | 306 | 0 | 0
| ПС "Ново-Ленино" | Выполнение работ по ремонту кровли ГЩУ | КР | Янв | Март | ООО "Вектор" | 106 | 106 | 0 | 0
| СМиТ, ул.Безбокова, 38а | Выполнение работ по капитальному ремонту: Ремонт кровли токарного цеха на базе СМиТ | КР | Янв | Март | ООО "Вектор" | 1611 | 1611 | 0 | 0
| Здание гаража, в пос. Южный, ул. Безбокова, 7в | Аварийный ремонт участка тепловой сети от колодца ПГ-1 до здания гаража сетевого участка №1 | КР | Янв | Март | ООО "Стройком" | 412 | 412 | 0 | 0
| ПС Правобережная | Ремонт помещений в здании ОПУ (ремонт СКС) | КР | Янв | Март | "Шелтрейд" | 117 | 117 | 0 | 0
| Ул. Безбокова 38, управление | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Янв | Март | "Зеон-Сервис" | 153 | 153 | 0 | 0
|  | Итого оборудование СДТУ: |  |  |  |  | 153 | 153 | 0 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мост зад) | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 581.0597 | 0 | 95.0462 | 486.0135
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаваторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мосты) | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 704.6008 | 0 | 91.899 | 612.7018
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спецтехники, ремонт автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты, разд. короб, подвеска) | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 1658.7624 | 0 | 446.2765 | 1212.4859
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автокранов и автовышек (ремонт установки) | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 358.5943 | 0 | 118.9651 | 239.6292
| г. Шелехов, Култукский тракт, 16, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спец.техники | ТР | Янв | Март | Соб. cил | 1119.8327 | 0 | 289.5447 | 830.288
|  | Итого по ЮЭС: |  |  |  |  | 39371.4363 | 14465 | 7576.2763 | 17330.16

## ВЭС факт 1кв 24г
Наименование филиала: |  | Восточные электрические сети |  | Отчет по выполнению ремонтных работ за 1 квартал 2024 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ - 10 кВ Гаханы - Ахины | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ 9 шт. | ТР | Март | Март | ВЭС | 313.6027 | 189.9747
| ВЛ-10кВ Жигалово-Чикан | Замена ж/б одностоечной опоры 5 шт., Устройство поверхностного ж/б фундамента 5 шт. | ТР | Март | Март | ВЭС | 129.9285 | 99.1071
| ВЛ-10-110 кВ | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) 150 га. | ТР | Янв | Март | ВЭС | 1936.2009 | 886
| ВЛ-110кВ Усть-Орда-Тихоновка | Расчистка густой трассы ВЛ от ДКР вручную 3га. | ТР | Янв | Февр | ВЭС | 299.1601 | 16.7255
| ВЛ-10 кВ Усть-Орда - Экотельная | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ. 10кВ., 1шт | ТР | Янв | Март | ВЭС | 30.9174 | 19.7148
| КИ 10, 35 кВ филиала ВЭС | Аварийно-восстановительные работы по ремонту КЛ. | КР | Янв | Март | ИП Ушаков И.Г. | 497.1009 | 177.9084
| ВЛ 110 кВ Баяндаевского РЭС. | Расчистка трасс ВЛ | КР | Янв | Март | "СтройЭнергоРемонт" | 1328.6731 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Жигаловского РЭС | Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ 0,4 кВ Жигаловского РЭС | КР | Янв | Март | «АзЭнергоБайкал» | 1556.3887 | 0
| Здание ОПУ (шкафы РЗА. ДУ, связь, ДП) при ПС 110/35/10кВ "Усть-Орда" помещения Усть-Ордынского СУ в здании мотнерского пункта п. Усть-Орда. | Ремонт МП Усть-Орда | КР | Янв | Март | ООО ТСК ПЛЮС | 350.2442 | 0
|  | Итого здания и сооружения: |  |  |  |  | 350.2442 | 0
| Качугский РЭС | Ремонт Мост, КПП, ДВС, редуктора, задн./передн., РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Янв | Март | ВЭС | 572.9329 | 519
| Баяндаевский РЭС | Ремонт ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Янв | Март | ВЭС | 96.6731 | 91.2175
| Эхирит-Булагатский РЭС | Ремонт гидросистема, ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система. | КР | Янв | Март | ВЭС | 277.8436 | 272.3879
| Прибайкальский РЭС | Ремонт редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема, ДВС. | КР | Янв | Март | ВЭС | 28.9296 | 28.475
| Осинский РЭС | Ремонт редуктора, задн./передн. Мост, ДВС,, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Янв | Март | ВЭС | 320.498 | 313.9057
| Усть-Удинский РЭС | Ремонт ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Янв | Март | ВЭС | 288.2012 | 262.9687
| Оекский РЭС | Ремонт РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема, ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП. | КР | Янв | Март | ВЭС | 285.1941 | 278.8305
| База управление ВЭС | Ремонт ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Янв | Март | ВЭС | 243.4363 | 238.7763
| Мульчерная техника | Ремонт ходовой части, электрооборудования, гидросистем | КР | Янв | Март | ВЭС | 516.735 | 510.9384
| Транспорт | Выполнение работ по ремонту транспортных средств отечественного и импортного производства | КР | Янв | Март | ИП Шохонов В.Г. | 953.681 | 0
| Транспорт | Ремонт транспортных средств марки ГАЗ, УАЗ. ВАЗ для нужд Осинского РЭС | КР | Янв | Март | ИП Багдуев В.И. | 264.713 | 0
|  | Итого транспорт: |  |  |  |  | 3848.8378 | 2516.4999
|  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 10291.0545 | 3905.9304

## СЭС факт 1кв 24г
| Наименование филиала: | Северные электрические сети |  |  |  | Отчет по выполнению ремонтных работ за 1 квартал 2024 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремонта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон чание |  | Факт (с/с, подряд) | Матер., зап.части и ГСМ | Зар. плата | Соц.отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-10кВ Строитель | Валка угр. деревьев вручную с подрубкой сучьев - 150шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 160.9899 | 14.0696 | 112.669 | 34.2514
| ВЛ-0,4кВ от ТП-3/7 | Валка угр. деревьев вручную с подрубкой сучьев - 20шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 17.9159 | 3.0007 | 11.438 | 3.4772
| ВЛ-0,4кВ от ТП-2/6 | Валка угр. деревьев вручную с подрубкой сучьев - 20шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 17.4081 | 2.4929 | 11.438 | 3.4772
| ВЛ-0,4кВ от ТП-3/9 | Расчистка трасс вручную с утилизацией - 0,2га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 12.4365 | 0.63008 | 9.054 | 2.7524
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка-1 | Расчистка трасс вручную - 6,4га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 290.3946 | 4.5445 | 219.2102 | 66.6399
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка-1 | Вывозка порубочных остатков - 100м3. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 21.7218 | 0.3405 | 16.3967 | 4.9846
| ВЛ-6кВ №628 | Расчистка трасс вручную - 0,66га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 88.7605 | 3.5825 | 65.3205 | 19.8574
| ВЛ-6кВ №628 | Вывозка порубочных остатков - 50м3. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 48.8518 | 2.7155 | 35.3806 | 10.7557
| ВЛ-6кВ Водозабор п. Эдучанка | Расчистка трасс вручную - 0,7га. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 39.1139 | 1.3245 | 28.9796 | 8.8098
| ВЛ-6кВ Водозабор п. Эдучанка | Вывозка порубочных остатков - 50м3. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 10.7416 | 0.4045 | 7.9272 | 2.4099
| ВЛ-0,4кВ 4-6,8 п.Эдучанка | Подрезка крон деревьев - 16шт. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 20.2931 | 0.374 | 15.2754 | 4.6437
| ВЛ-0,4кВ 5-4 п.Эдучанка | Расчистка трасс вручную - 0,04га. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 3.6585 | 0.1055 | 2.7247 | 0.8283
| ВЛ-0,4кВ 5-4 п.Эдучанка | Вывозка порубочных остатков - 10м3. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 2.2781 | 0.1865 | 1.604 | 0.48761
| ВЛ-0,4кВ 5-2,3,4 п.Эдучанка | Подрезка крон деревьев - 20шт. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 22.2025 | 0.442 | 16.6875 | 5.073
| ВЛ-0,4кВ 7-1,2,3,4 п.Эдучанка | Подрезка крон деревьев - 30шт. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 33.0512 | 0.549 | 24.925 | 7.5772
| ВЛ-0,4кВ 10-4 п.Эдучанка | Расчистка трасс вручную - 0,12га. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 10.6508 | 0.331 | 7.914 | 2.4058
| ВЛ-0,4кВ 12-1,2,3,5 п.Эдучанка | Подрезка крон деревьев - 30шт. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 33.0512 | 0.549 | 24.925 | 7.5772
| ВЛ-0,4кВ 14-1 п.Эдучанка | Подрезка крон деревьев - 8шт. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 9.0585 | 0.188 | 6.8025 | 2.068
| КЛ-0,4кВ от ТП-401 (Сим) | Ремонт кабельных вводов - 13шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 30.1863 | 0.14875 | 23.035 | 7.0026
| КЛ-0,4кВ от ТП-402 (Сим) | Ремонт кабельных вводов - 9шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 26.44 | 0.31445 | 20.035 | 6.0906
| КЛ-0,4кВ от ТП-403 (Сим) | Ремонт кабельных вводов - 5шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 18.2255 | 0.25434 | 13.7816 | 4.1896
| КЛ-0,4кВ от ТП-39 (5) | Ремонт кабельных вводов - 4шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 14.6007 | 1.0274 | 10.409 | 3.1643
| КЛ-0,4кВ от ТП-186 (5) | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 7.4758 | 0.57756 | 5.2901 | 1.6082
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Расчистка трасс вручную - 6,2га. | КР | Янв | Фев | Соб. сил. | 131.5099 | 11.8622 | 91.7544 | 27.8933
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 36га. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 158.4307 | 71.892 | 66.364 | 20.1747
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мех. расчистка трассы - 72,33га. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 451.8405 | 204.147 | 189.949 | 57.7445
| ВЛ-500кВ №560 | Выправка опоры №194 с заменой фундамента - 1 шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 197.2434 | 130.27 | 51.36 | 15.6134
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на А-оп. - 6оп. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 621.5147 | 125.241 | 380.578 | 115.6957
| ВЛ-35кВ Д-141 | Установка раскосов на А-оп - 16шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 44.8778 | 24.598 | 15.552 | 4.7278
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мех. расчистка трассы - 7га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 45.1661 | 13.149 | 24.553 | 7.4641
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 32га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 75.7066 | 33.916 | 32.048 | 9.7426
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 10оп. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 432.0338 | 128.962 | 232.417 | 70.6548
| ВЛ-220кВ Д-142 | Установка приставок - 4шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 66.9134 | 50.307 | 12.735 | 3.8714
| ВЛ-220кВ Д-142 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 32га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 162.1255 | 85.865 | 58.482 | 17.7785
| ВЛ-110кВ МПС – Опорная | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 95.9476 | 8.041 | 67.413 | 20.4936
| ВЛ-110кВ МПС – Опорная | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 93.8502 | 9.278 | 64.856 | 19.7162
| ВЛ-110кВ МПС – Огнёвка | Валка угрожающих деревьев - 31шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 27.7921 | 2.085 | 19.714 | 5.9931
| ВЛ-110кВ БЛПК - Опорная-1,2 | Расчистка трасс вручную - 0,3га. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 20.6635 | 0.428 | 15.518 | 4.7175
| ВЛ-110кВ Котельная А,Б | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 40.443 | 2.374 | 29.194 | 8.875
| ВЛ-35кВ № 35-10 | Расчистка трасс вручную - 0,01га. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 1.4818 | 0.286 | 0.917 | 0.27877
| ВЛ-35кВ №35-23 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 8.3973 | 0.555 | 6.014 | 1.8283
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 58.4548 | 3.958 | 41.792 | 12.7048
| ВЛ-10кВ Анчериково | Расчистка трасс вручную - 1,1га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 95.4509 | 7.084 | 67.766 | 20.6009
| ВЛ-10кВ Насосная | Расчистка трасс вручную - 1,2га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 100.8124 | 8.707 | 70.633 | 21.4724
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 131.8263 | 14.152 | 90.241 | 27.4333
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 131.8263 | 14.152 | 90.241 | 27.4333
| ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-8 | Подрезка крон деревьев - 7шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 5.5828 | 0.638 | 3.792 | 1.1528
| ВЛ-0,4-500 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 19.4424 | 15.4 | 3.1 | 0.9424
| ВЛ-500кВ №574 | Мех. расчистка трассы - 42,06га. | КР | Янв | Март | ООО ВСЛ | 229 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ №103К | Мех. расчистка трассы - 40га. | КР | Янв | Март | ООО ВСЛ | 565 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ №101И | Мех. расчистка трассы - 45,8га. | КР | Янв | Март | ООО ВСЛ | 1042 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ УИ ГЭС-Усть-Кут-1 | Мех. расчистка трассы - 104,74га. | КР | Янв | Март | Востсиблес | 4217 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №248 | Мех. расчистка трассы - 81га. | КР | Янв | Март | Востсиблес | 3735 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ Лена-Киренск-1/ Верхнемарково-Киренск | Мех. расчистка трассы - 149,35га. | КР | Янв | Март | Востсиблес | 3273 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Тангуй | Мех. расчистка трассы - 23,25га. | КР | Янв | Март | ООО СПС | 723 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | Мех. расчистка трассы - 10,7га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 60.6692 | 19.3806 | 31.663 | 9.6256
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 10,7га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 48.054 | 20.108 | 21.431 | 6.515
| ВЛ-10кВ Строитель | Замена промежуточной опоры - 1шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 48.2458 | 29.0066 | 14.754 | 4.4852
| ВЛ-10кВ РРС-611 | Мех. расчистка трассы - 2,4га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 48.2653 | 21.9819 | 20.156 | 6.1274
| ВЛ-10кВ РРС-611 | Установка опоры - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 45.6217 | 18.8324 | 20.544 | 6.2454
| ВЛ-0,4кВ от ТП-12Н ф.1 | Ремонт ввода на жилой дом - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 20.6824 | 2.622 | 13.85 | 4.2104
| ВЛ-0,4кВ от ТП-3/7 | Ремонт провода. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 5.7749 | 0.14687 | 4.316 | 1.3121
| ВЛ-0,4кВ от ТП-11Р ф.1 | Ремонт контактов на опоре - 1шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 12.0023 | 3.6306 | 6.42 | 1.9517
| ВЛ 0,4кВ от ТП-1/2 | Ремонт контактов на опоре - 4шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 9.9167 | 0.56836 | 7.169 | 2.1794
| ВЛ-220кВ Таежная-А | Расчистка трассы вручную - 0,92га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 145.7153 | 13.592 | 101.3216 | 30.8018
| ВЛ-10кВ №28 п.Невон | Валка угрожающих деревьев - 8шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 12.832 | 1.369 | 8.7906 | 2.6724
| ВЛ-10кВ Железнодорожный-1 | Расчистка трассы вручную - 0,03га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 9.7634 | 1.424 | 6.3952 | 1.9442
| ВЛ-10кВ Железнодорожный-2 | Расчистка трассы вручную - 0,03га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 9.7634 | 1.424 | 6.3952 | 1.9442
| ВЛ-6кВ №708 | Расчистка трассы вручную - 0,06га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 11.0689 | 1.322 | 7.4746 | 2.2723
| ВЛ-10кВ №203/236 | Вывозка порубочных остатков - 12м3. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 20.8054 | 3.926 | 12.9444 | 3.9351
| ВЛ-10кВ №211/230 | Валка угрожающих деревьев - 1шт. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 1.9485 | 0.26166 | 1.2936 | 0.39325
| ВЛ-10кВ №211/230 | Расчистка трассы вручную - 0,08га. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 5.5169 | 0.34566 | 3.9657 | 1.2056
| ВЛ-10кВ №211/230 | Вывозка порубочных остатков - 20м3. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 4.5753 | 0.24066 | 3.3241 | 1.0105
| ВЛ-6кВ №368 | Перетяжка провода - 0,234км. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 7.5052 | 0.611 | 5.287 | 1.6072
| ВЛ-10кВ Туба-1 | Ремонт деревянной траверсы А-опоры - 1шт. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 18.2812 | 4.902 | 10.2601 | 3.1191
| ВЛ-10кВ №26 | Перетяжка провода - 0,234км. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 11.5219 | 1.303 | 7.8366 | 2.3823
| ВЛ-10кВ №26 | Подрезка крон деревьев - 5шт. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 14.009 | 1.221 | 9.8068 | 2.9813
| ВЛ-6кВ №104 | Перетяжка провода - 0,6км. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 13.0875 | 0.611 | 9.5679 | 2.9086
| ВЛ-10кВ №210/228 | Расчистка трассы вручную - 0,06га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 12.7768 | 0.7935 | 9.1897 | 2.7937
| ВЛ-10кВ №210/228 | Вывозка порубочных остатков - 6м3. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 12.2953 | 0.7145 | 8.881 | 2.6998
| ВЛ-6кВ №125 | Ремонт линейного разъединителя - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 9.0092 | 0.229 | 6.7333 | 2.0469
| ВЛ-6кВ №503 | Установка металлической траверсы на опоре - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 5.6743 | 3.813 | 1.4274 | 0.43392
| ВЛ-6кВ №503 | Расчистка трассы вручную - 0,4га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 20.4272 | 1.193 | 14.7501 | 4.484
| ВЛ-6кВ №503 | Вывозка порубочных остатков - 30м3. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 13.311 | 0.667 | 9.6963 | 2.9477
| ВЛ-0,4кВ №17-1 | Ремонт крепления подкоса опоры - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 6.4176 | 0.78 | 4.3233 | 1.3143
| ВЛ-0,4кВ №1-1 | Ремонт наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 4.3548 | 0.581 | 2.894 | 0.87978
| ВЛ-0,4кВ №52-1 | Ремонт провода в пролетах опор - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 2.6623 | 0.6 | 1.5815 | 0.48078
| ВЛ-0,4кВ №3ЖКУ-1 | Ремонт наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 4.3548 | 0.581 | 2.894 | 0.87978
| ВЛ-0,4кВ №17-3 р.п.Железнодорожный | Подрезка крон деревьев - 4шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 9.6961 | 1.483 | 6.2984 | 1.9147
| ВЛ-0,4кВ №43-2 | Монтаж провода - 0,05км. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 4.7158 | 1.062 | 2.802 | 0.85182
| ВЛ-0,4кВ Сельхозхимия-4 | Ремонт провода в пролетах опор - 2шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 3.9028 | 0.818 | 2.3656 | 0.71915
| ВЛ-0,4кВ Сельхозхимия-4 | Подрезка крон деревьев - 5шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 8.6959 | 0.899 | 5.9792 | 1.8177
| ВЛ-0,4кВ Сельхозхимия-4 | Перетяжка провода - 0,08км. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 3.7811 | 0.818 | 2.2723 | 0.69079
| ВЛ-0,4кВ №204-3 | Ремонт заземления - 2шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 8.8384 | 1.295 | 5.7848 | 1.7586
| ВЛ-0,4кВ №3ЖКУ-4 | Перетяжка провода - 0,15км. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 10.1352 | 1.2 | 6.8521 | 2.0831
| ВЛ-0,4кВ №68-1 | Ремонт наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 2.5831 | 0.369 | 1.6979 | 0.51617
| ВЛ-0,4кВ №2-3 | Ремонт провода в пролетах опор - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 4.6456 | 0.677 | 3.0434 | 0.92518
| ВЛ-0,4кВ №82-2 | Выправка одностоечной опоры - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 3.3074 | 0.327 | 2.2856 | 0.69482
| ВЛ-0,4кВ №10-2 | Ремонт наружного ввода 2 провода - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 3.7113 | 0.423 | 2.5217 | 0.7666
| ВЛ-0,4кВ База-3 | Перетяжка провода - 0,06км. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 6.8436 | 0.982 | 4.4951 | 1.3665
| ВЛ-0,4кВ №101-1 | Расчистка трассы вручную - 0,2га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 22.9768 | 1.5785 | 16.4097 | 4.9886
| ВЛ-0,4кВ №101-1 | Перетяжка провода - 0,72км. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 15.3629 | 1.1725 | 10.8822 | 3.3082
| ВЛ-0,4кВ №72Геолог-1 | Перетяжка провода - 0,16км. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 9.2059 | 1.2 | 6.1395 | 1.8664
| ВЛ-0,4кВ №8-8 | Ремонт крепления провода СИП на опоре - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 0.71792 | 0.042 | 0.51834 | 0.15758
| ВЛ-0,4кВ №68-2 | Ремонт опоры с перетяжкой провода - 0,09км. | КР | фев | март | Соб. сил. | 8.8922 | 1.418 | 5.7318 | 1.7425
| ВЛ-0,4кВ №53-2 | Подрезка крон деревьев - 6шт. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 11.4016 | 0.7095 | 8.1995 | 2.4926
| ВЛ-0,4кВ №53-2 | Расчистка трассы вручную - 0,08га. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 8.2271 | 0.7155 | 5.7604 | 1.7512
| ВЛ-0,4кВ №204-1 | Ремонт провода в пролетах опор - 1шт. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 2.81 | 0.611 | 1.6863 | 0.51264
| ВЛ-0,4кВ №35-2 | Перетяжка провода - 0,08км. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 4.8855 | 0.611 | 3.278 | 0.9965
| ВЛ-0,4кВ №3ЖКУ-2 | Перетяжка провода - 0,288км. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 12.392 | 1.221 | 8.5667 | 2.6043
| ВЛ-0,4кВ №100-2 | Ремонт наружных вводов 2 провода - 2шт. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 4.5254 | 1.011 | 2.6951 | 0.81931
| ВЛ-0,4кВ №214-1 | Ремонт наружных вводов 4 провода - 1шт. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 3.696 | 0.811 | 2.2124 | 0.67257
| ВЛ-0,4кВ Сельхозхимия-3 | Перетяжка провода - 0,36км. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 12.1402 | 1.221 | 8.3736 | 2.5456
| ВЛ-0,4кВ №3-3 | Перетяжка провода - 0,512км. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 21.8097 | 2.442 | 14.8525 | 4.5152
| ВЛ-0,4кВ №64-5 | Перетяжка провода - 0,512км. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 15.2686 | 1.443 | 10.6025 | 3.2232
| ВЛ-0,4кВ №72 Геолог-1 | Монтаж провода - 0,03км. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 7.9033 | 1.682 | 4.7709 | 1.4504
| ВЛ-0,4кВ №91 Школа-10 | Ремонт наружных вводов 4 провода - 1шт. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 5.913 | 1.366 | 3.487 | 1.06
| ВЛ-0,4кВ г.Усть-Илимск | Ремонт наружных вводов 4 провода - 6шт. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 21.666 | 3.251 | 14.1219 | 4.2931
| ВЛ-0,4кВ №96-2 | Перетяжка провода - 0,12км. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 5.3584 | 0.611 | 3.6406 | 1.1068
| ВЛ-0,4кВ №25-13 | Ремонт провода в пролетах опор - 1шт. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 5.8032 | 1.388 | 3.3859 | 1.0293
| ВЛ-0,4кВ №9-3 | Ремонт провода в пролетах опор - 1шт. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 5.8032 | 1.388 | 3.3859 | 1.0293
| ВЛ-0,4кВ №13-3 | Перетяжка провода - 0,33км. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 13.0578 | 1.388 | 8.9492 | 2.7206
| ВЛ-0,4кВ №2-3 | Выправка опоры - 1шт. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 5.263 | 0.4165 | 3.7167 | 1.1299
| ВЛ-0,4кВ №2-3 | Перетяжка провода - 0,28км. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 7.6143 | 0.4165 | 5.5198 | 1.678
| ВЛ-0,4кВ №3-5 | Замена провода - 0,045км. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 16.6376 | 1.891 | 11.3087 | 3.4379
| ВЛ-0,4кВ №64-5 | Замена одностоечной опоры - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 16.8925 | 9.77 | 5.462 | 1.6605
| ВЛ-0,4кВ №64-5 | Замена наружных вводов 2 провода - 2шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 7.0561 | 2.85 | 3.2255 | 0.98056
| ВЛ-0,4кВ №2-13 | Ремонт наружного ввода - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 10.552 | 1.429 | 6.9962 | 2.1268
| ВЛ-0,4кВ Черемушки-4 | Ремонт наружного ввода - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 4.3071 | 0.172 | 3.1711 | 0.96402
| ВЛ-0,4кВ №238-2 | Перетяжка провода - 0,14км. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 4.949 | 0.172 | 3.6634 | 1.1137
| ВЛ-0,4кВ №3-4 | Замена одностоечной опоры - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 19.3928 | 9.684 | 7.4454 | 2.2634
| ВЛ-0,4кВ №128-3 | Перетяжка провода - 0,42км. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 7.8526 | 0.172 | 5.89 | 1.7906
| ВЛ-0,4кВ №126-2 | Перетяжка провода - 0,42км. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 7.9096 | 0.229 | 5.89 | 1.7906
| ВЛ-0,4кВ №204-1 | Замена провода - 0,24км. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 8.7954 | 1.27 | 5.771 | 1.7544
| ВЛ-0,4кВ №50-2 | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 3.8155 | 1.343 | 1.8961 | 0.57642
| ВЛ-0,4кВ №15-2 | Ремонт провода - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 3.2458 | 0.213 | 2.3258 | 0.70703
| ВЛ-0,4кВ г.Усть-Илимск | Замена наружных вводов 2 провода - 5шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 16.6497 | 1.516 | 11.6056 | 3.5281
| КЛ-10кВ РП-15 КЛ-10-128 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 8.1802 | 3.544 | 3.5554 | 1.0808
| КЛ-10кВ РП-15 КЛ-10-128 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 9.0913 | 2.8796 | 4.7636 | 1.4481
| КЛ-0,4кВ 3ЖКУ | Прокладка КЛ-0,4кВ ВЛ-0,4-3ЖКУ-4 - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 38.1726 | 11.5759 | 20.3962 | 6.2004
| КЛ-0,4кВ ТП-203 | Ремонт кабельных вводов 0,4кВ - 10шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 24.1686 | 0.08505 | 18.469 | 5.6146
| КЛ-0,4кВ ТП-208 | Ремонт кабельных вводов 0,4кВ - 4шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 10.3571 | 0.08782 | 7.8752 | 2.3941
| КЛ-0,4 ТП-11 | Ремонт кабельных вводов 0,4кВ - 3шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 10.1158 | 0.10329 | 7.6783 | 2.3342
| КЛ-0,4 ТП-11-23 | Ремонт кабельных вводов 0,4кВ - 18шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 60.2488 | 0.17367 | 46.0699 | 14.0053
| КЛ-0,4 ТП-306 | Ремонт кабельных вводов 0,4кВ - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 5.6495 | 1.1958 | 3.4154 | 1.0383
| КЛ-0,4 ТП-5 ЖКУ | Замена кабельного ввода 0,4кВ - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 14.4707 | 11.4907 | 2.2852 | 0.69471
| ВЛ-35кВ Салтыково-Петропавловск | Мех. расчистка трассы с ручной подрубкой - 8,5га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 129.3582 | 55.93 | 56.31 | 17.1182
| ВЛ-35кВ Небель | Строительство временного обходного участка. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 517.7947 | 314.196 | 156.134 | 47.4647
| ВЛ-35кВ Небель | Мех. расчистка трассы с ручной подрубкой - 25,6га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 122.771 | 46.504 | 58.487 | 17.78
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Установка якоря к опоре - 1шт. | КР | Янв | Фев | Соб. сил. | 10.0296 | 7.239 | 2.14 | 0.65056
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 0,2га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 8.727 | 0.86 | 6.033 | 1.834
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 3,6га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 23.6998 | 10.742 | 9.937 | 3.0208
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 59.3267 | 1.969 | 43.986 | 13.3717
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 24га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 135.7423 | 57.544 | 59.968 | 18.2303
| ВЛ-220кВ №233 | Мех. расчистка трассы - 2га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 10.8241 | 4.308 | 4.997 | 1.5191
| ВЛ-220кВ №235 | Мех. расчистка трассы - 5,2га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 23.995 | 6.271 | 13.592 | 4.132
| ВЛ-220кВ №235 | Расчистка трасс вручную - 0,4а. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 15.1508 | 0.533 | 11.21 | 3.4078
| ВЛ-220кВ №236 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 5.0253 | 0.533 | 3.445 | 1.0473
| ВЛ-220кВ №242/243 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 5.3523 | 0.86 | 3.445 | 1.0473
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-опоре - 1оп. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 46.9499 | 14.745 | 24.697 | 7.5079
| ВЛ-35кВ №35-05 | Расчистка трасс вручную - 6,6га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 256.7288 | 6.1 | 192.2 | 58.4288
| ВЛ-35кВ №35-06 | Расчистка трасс вручную - 1,2га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 45.6178 | 1.763 | 33.631 | 10.2238
| ВЛ-35кВ №35-09/24 | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 23.0072 | 0.521 | 17.244 | 5.2422
| ВЛ-35кВ №35-14,15 | Подрезка крон деревьев - 10шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 3.94 | 0.86 | 2.362 | 0.71805
| ВЛ-10кВ №1101 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 5.4613 | 0.969 | 3.445 | 1.0473
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Мех. расчистка трассы - 9,3га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 103.6379 | 36.864 | 51.207 | 15.5669
| ВЛ-220кВ №235 | Расчистка трасс вручную - 1,2а. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 48.1905 | 0.781 | 36.357 | 11.0525
| ВЛ-220кВ Д-142 | Установка приставок - 12шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 195.096 | 147.5 | 36.5 | 11.096
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мех. расчистка трассы - 17,3га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 87.8649 | 29.627 | 44.661 | 13.5769
| ВЛ-500кВ №561 | Установка распорок - 4шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 14.9791 | 3.646 | 8.691 | 2.6421
| ВЛ-500кВ №561 | Замена "0" изоляторов на А-обр. опоре - 12шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 39.866 | 2.14 | 28.931 | 8.795
| ВЛ-500кВ №561 | Замена "0" изоляторов на П-обр. опоре - 6шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 15.8374 | 1.496 | 10.998 | 3.3434
| ВЛ-220кВ №250 | Установка гасителей вибрации - 4шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 18.858 | 9.803 | 6.944 | 2.111
| ВЛ-220кВ №250 | Замена нулевых изоляторов - 4шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 14.5908 | 4.134 | 8.019 | 2.4378
| ВЛ-220кВ №250 | Ремонт провода (наложение бандажа) - 2шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 3.3056 | 0.515 | 2.14 | 0.65056
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена "0" изоляторов на А-обр. опоре - 8шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 18.7146 | 1.151 | 13.469 | 4.0946
| ВЛ-110кВ Заводская-1 | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 15.7472 | 0.729 | 11.517 | 3.5012
| ВЛ-110кВ Заводская-2 | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 15.7462 | 0.728 | 11.517 | 3.5012
| ВЛ-35кВ №35-08 | Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 46.1519 | 1.443 | 34.286 | 10.4229
| ВЛ-35кВ №35-11 | Расчистка трасс вручную - 0,9га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 28.5261 | 0.657 | 21.372 | 6.4971
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-опорах - 5оп. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 179.0212 | 72.204 | 81.915 | 24.9022
| ВЛ-35кВ №35-01,02 | Расчистка трасс вручную - 2,1га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 62.3923 | 1.828 | 46.445 | 14.1193
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Расчистка трасс вручную - 0,25га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 18.2447 | 2.315 | 12.216 | 3.7137
| ВЛ-110кВ Хлорный Б | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 27.2643 | 0.428 | 20.58 | 6.2563
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 2,48га. | КР | Янв | Фев | Стратегия Роста | 80 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 21,79га. | КР | Янв | Фев | Востсиблес | 438 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную - 1,245га. | КР | Янв | Фев | Стратегия Роста | 40 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Замена ж/б фундамента опоры (предоставление техники). | КР | Янв | Фев | ООО ТрансАЛ | 180 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную - 8,143га. | КР | Янв | Фев | Стратегия Роста | 236 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Янв | Фев | Стратегия Роста | 51 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ Д-142 | Расчистка трасс вручную - 7,55га. | КР | Янв | Фев | Стратегия Роста | 162 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Д-141 | Расчистка трасс вручную - 13,89га. | КР | Янв | Фев | Стратегия Роста | 187 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Киренга-Небель | Замена А-оп. (болото) № 45, 152,153 - 3шт. | КР | Янв | Фев | ВитимСтрой | 2975 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ Строитель | Замена деревянных опор на ж/б опоры на базе стоек СВ-105 (двухстоечных - 17шт., промежуточных - 28шт., анкерных из 3 стоек и 4 подкосов СВ-110-3,5 - 2шт.). | КР | Янв | Фев | ООО СССР | 652 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ РРС | Расчистка трасс вручную - 2,25га. | КР | Янв | Фев | Стратегия Роста | 17 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-15 п. Седаново | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 6шт. с заменой неизолированного провода на провод СИП - 0,145км. | КР | Янв | Фев | ВитимСтрой | 96 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1 п. Седаново | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 19шт. с заменой неизолированного провода на провод СИП - 0,608км. | КР | Янв | Фев | ВитимСтрой | 892 | 0 | 0 | 0
| ПС Железногорская | ВКЭ-М-10-20-1000 У2 (ВМ-6 ЛЭП №23) - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил. | 11.2264 | 1.4608 | 7.489 | 2.2767
| ПС Железногорская | ВКЭ-М-10-20-1000 У2 (ВМ-6 ЛЭП №614) - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил. | 11.2312 | 1.4655 | 7.489 | 2.2767
| ПС Железногорская | ВКЭ-М-10-20-1000 У2 (ВМ-6 ЛЭП №651) - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил. | 11.2312 | 1.4655 | 7.489 | 2.2767
| ПС Железногорская | ВКЭ-М-10-20-1000 У2 (ВМ-6 ЛЭП БГ) - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил. | 11.223 | 1.4574 | 7.489 | 2.2767
| ТП-3/4 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 23.7529 | 2.5447 | 16.264 | 4.9443
| ТП-3/7 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 30.77 | 2.5854 | 21.614 | 6.5707
| ТП-4/2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 23.2287 | 2.0205 | 16.264 | 4.9443
| ТП-5/1 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 22.2564 | 2.4434 | 15.194 | 4.619
| ТП-13/0 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 30.7596 | 0.62157 | 23.112 | 7.026
| ТП-13/1 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 21.806 | 0.59777 | 16.264 | 4.9443
| ТП-13/2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 21.9489 | 0.57369 | 16.392 | 4.9832
| ТП-14/1 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 20.0791 | 0.54516 | 14.98 | 4.5539
| ПС Таежная | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 База) - 1шт. | ТР | фев | фев | Соб. сил. | 2.2486 | 0.14554 | 1.6128 | 0.49028
| ПС Таежная | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 КЛ 3-1) - 1шт. | ТР | фев | фев | Соб. сил. | 2.2486 | 0.14554 | 1.6128 | 0.49028
| ПС Таежная | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10 КЛ 3-2) - 1шт. | ТР | фев | фев | Соб. сил. | 2.2486 | 0.14554 | 1.6128 | 0.49028
| ПС Таежная | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 КЛ 4-1) - 1шт. | ТР | фев | фев | Соб. сил. | 2.2486 | 0.14554 | 1.6128 | 0.49028
| ПС Таежная | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 КЛ 4-2) - 1шт. | ТР | фев | фев | Соб. сил. | 2.2486 | 0.14554 | 1.6128 | 0.49028
| ПС Таежная | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 КЛ 5-1) - 1шт. | ТР | фев | фев | Соб. сил. | 2.2486 | 0.14554 | 1.6128 | 0.49028
| ПС Таежная | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 ТСН-1,3) - 1шт. | ТР | фев | фев | Соб. сил. | 2.2486 | 0.14554 | 1.6128 | 0.49028
| ПС Таежная | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 ТСН-2) - 1шт. | ТР | фев | фев | Соб. сил. | 2.2486 | 0.14554 | 1.6128 | 0.49028
| ПС Таежная | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 ТСН-4) - 1шт. | ТР | фев | фев | Соб. сил. | 2.2486 | 0.14554 | 1.6128 | 0.49028
| ПС Таежная | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 ТСН-5) - 1шт. | ТР | фев | фев | Соб. сил. | 2.2486 | 0.14554 | 1.6128 | 0.49028
| ПС Таежная | ВМПЭ-10-1600-31,5, ПЭ-11 (СВМ-10) - 1шт. | ТР | фев | фев | Соб. сил. | 2.2486 | 0.14554 | 1.6128 | 0.49028
| ПС №3 | ВМП-10К-600, ПЭ-11 (ВМ-6 №304) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.7498 | 0.20025 | 1.9552 | 0.59437
| ПС №3 | ВМП-10К-600, ПЭ-11 (ВМ-6 №305) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.7498 | 0.20025 | 1.9552 | 0.59437
| ПС №3 | ВМП-10К-600, ПЭ-11 (ВМ-6 №308) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.7498 | 0.20025 | 1.9552 | 0.59437
| ПС №3 | ВМП-10К-600, ПЭ-11 (ВМ-6 №309) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.7498 | 0.20025 | 1.9552 | 0.59437
| ПС №3 | ВМП-10К/600, ПП-67 (ВМ-6 №313) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.7498 | 0.20025 | 1.9552 | 0.59437
| ПС №3 | ВМП-10К-1000, ПЭ-11 (ВМ-6 Т-3) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.7498 | 0.20025 | 1.9552 | 0.59437
| ПС №3 | ВМП-10К-1000, ПЭ-11 (ВМ-6 Т-4) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.7498 | 0.20025 | 1.9552 | 0.59437
| ПС №3 | ВМП-10К-1000, ПЭ-11 (СВМ-6) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.7498 | 0.20025 | 1.9552 | 0.59437
| ПС Аэропорт | ТМГ-СЭЩ 1000/35-11-УХЛ1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 12.964 | 0.853 | 9.2875 | 2.8234
| ПС Аэропорт | ТМГ-СЭЩ 1000/35-11-УХЛ2 (Т-2) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 12.964 | 0.853 | 9.2875 | 2.8234
| ПС Аэропорт | РПГЗ СЭЩ-2-II-35/1000 УХЛ1 (ЛР-35-19) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 4.4442 | 0.3205 | 3.1623 | 0.96135
| ПС Аэропорт | РПГЗ СЭЩ-2-II-35/1000 УХЛ2 (ЛР-35-20) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 4.4442 | 0.3205 | 3.1623 | 0.96135
| ТП-401 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 24.6195 | 1.0414 | 18.0814 | 5.4967
| ТП-402 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 26.7828 | 3.2047 | 18.0814 | 5.4967
| ТП-403 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 44.604 | 2.015 | 32.6602 | 9.9287
| ТП-39 (5) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 24.4551 | 3.3684 | 16.1708 | 4.9159
| ТП-186 (5) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 22.2472 | 2.0964 | 15.4531 | 4.6977
| ПС Казачинская | ТМ 63/10-76У-1 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 7.352 | 0.15 | 5.523 | 1.679
| ПС Казачинская | ТМ 63 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 8.5102 | 0.415 | 6.208 | 1.8872
| ПС Небель | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | ТР | Фев | Март | Соб. сил. | 2.2574 | 0.154 | 1.613 | 0.49035
| ПС Небель | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ-10 Т-2) - 1шт. | ТР | Фев | Март | Соб. сил. | 2.2574 | 0.154 | 1.613 | 0.49035
| ПС Небель | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ-10 Газпром) - 1шт. | ТР | Фев | Март | Соб. сил. | 2.2574 | 0.154 | 1.613 | 0.49035
| ПС Небель | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ-10 Гараж 2) - 2шт. | ТР | Фев | Март | Соб. сил. | 2.2574 | 0.154 | 1.613 | 0.49035
| ПС Небель | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ-10 Небельский ЛПХ) - 1шт. | ТР | Фев | Март | Соб. сил. | 4.5745 | 0.686 | 2.982 | 0.90653
| ПС Небель | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ-10 Поселок) - 1шт. | ТР | Фев | Март | Соб. сил. | 2.4614 | 0.358 | 1.613 | 0.49035
| ПС Небель | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ-10 Резерв яч.№10) - 1шт. | ТР | Фев | Март | Соб. сил. | 2.4614 | 0.358 | 1.613 | 0.49035
| ПС Небель | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ-10 Резерв яч.№11) - 1шт. | ТР | Фев | Март | Соб. сил. | 7.092 | 1.417 | 4.352 | 1.323
| ПС Небель | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ-10 Резерв яч.№7) - 1шт. | ТР | Фев | Март | Соб. сил. | 2.4614 | 0.358 | 1.613 | 0.49035
| ПС Небель | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ-10 СВ) - 1шт. | ТР | Фев | Март | Соб. сил. | 2.4614 | 0.358 | 1.613 | 0.49035
| ПС Осетрово | ЩСН с ревизией АВ-0,4кВ. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 1.2079 | 0.02 | 0.911 | 0.27694
| ПС Подымахино | ЩСН с ревизией АВ-0,4кВ. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 1.2079 | 0.02 | 0.911 | 0.27694
| ПС Заводская | ВКЭ-М-10-20/630 (ВМ-10-1102) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 4.017 | 0.8 | 2.467 | 0.74997
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 ЛЭП-870) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 10.2167 | 0.215 | 7.67 | 2.3317
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-31,5 (ВМ-10 ЛЭП-871) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 10.2167 | 0.215 | 7.67 | 2.3317
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 ЛЭП-872) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 10.2167 | 0.215 | 7.67 | 2.3317
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-31,5 (ВМ-10 ЛЭП-873) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 10.2167 | 0.215 | 7.67 | 2.3317
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 ЛЭП-874) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 2.9052 | 0.245 | 2.04 | 0.62016
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 ЛЭП-876) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 2.9052 | 0.245 | 2.04 | 0.62016
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-31,5 (ВМ-10 ЛЭП-877) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 11.2552 | 0.745 | 8.06 | 2.4502
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 ЛЭП-878) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 2.9052 | 0.245 | 2.04 | 0.62016
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-31,5 (ВМ-10 ЛЭП-879) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 10.2167 | 0.215 | 7.67 | 2.3317
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-31,5 (ВМ-10 ЛЭП-881) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 11.2552 | 0.745 | 8.06 | 2.4502
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 ЛЭП-882) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 10.2167 | 0.215 | 7.67 | 2.3317
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 ЛЭП-883) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 10.2167 | 0.215 | 7.67 | 2.3317
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 ТСН-1) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 10.2167 | 0.215 | 7.67 | 2.3317
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-31,5 (ВМ-10 ТСН-2) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 10.2167 | 0.215 | 7.67 | 2.3317
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-1000 (СВМ-10) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 10.2167 | 0.215 | 7.67 | 2.3317
| ПС СТЭМИ | Siemens 3АН 5104 (В-6-779) - 1шт. | ТО | Фев | Фев | Соб. сил. | 1.9567 | 0.418 | 1.18 | 0.35872
| ПС СТЭМИ | Siemens 3АН 5104 (В-6-789) - 1шт. | ТО | Фев | Фев | Соб. сил. | 1.9567 | 0.418 | 1.18 | 0.35872
| ПС СТЭМИ | 3×ЗНОЛП-6-У3 (ТН-1-6) - 1шт. | ТО | Фев | Фев | Соб. сил. | 1.2326 | 0.209 | 0.785 | 0.23864
| ПС СТЭМИ | 3×ЗНОЛП-6-У3 (ТН-2-6) - 1шт. | ТО | Фев | Фев | Соб. сил. | 1.2326 | 0.209 | 0.785 | 0.23864
| ПС СТЭМИ | 3×ЗНОЛП-6-У3 (ТН-3-6) - 1шт. | ТО | Фев | Фев | Соб. сил. | 1.2326 | 0.209 | 0.785 | 0.23864
| ПС СТЭМИ | 3×ЗНОЛП-6-У3 (ТН-4-6) - 1шт. | ТО | Фев | Фев | Соб. сил. | 1.2326 | 0.209 | 0.785 | 0.23864
| ПС Городская | ВМГ-133-П 600 (ВМ-10 677) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 9.6723 | 2.07 | 5.83 | 1.7723
| ПС Городская | ВМГ-133-П 600 (ВМ-10 678) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 9.6723 | 2.07 | 5.83 | 1.7723
| ПС Городская | ВМГ-133-П 600 (ВМ-10 База Т-1) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 9.6723 | 2.07 | 5.83 | 1.7723
| ПС Городская | ВМГ-133-П 600 (ВМ-10 Бикей) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 9.6723 | 2.07 | 5.83 | 1.7723
| ПС Городская | ВМГ-133-П 600 (ВМ-10 Чистые пруды-1) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 9.6723 | 2.07 | 5.83 | 1.7723
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 555) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 3.7793 | 0.561 | 2.468 | 0.75027
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 556) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 12.2764 | 2.04 | 7.85 | 2.3864
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 558) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 12.2764 | 2.04 | 7.85 | 2.3864
| ПС Западная | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 559) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 12.2764 | 2.04 | 7.85 | 2.3864
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 561) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 3.7793 | 0.561 | 2.468 | 0.75027
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 562) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 12.2764 | 2.04 | 7.85 | 2.3864
| ПС Западная | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 564) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 3.7793 | 0.561 | 2.468 | 0.75027
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 565) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 3.7793 | 0.561 | 2.468 | 0.75027
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 566) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 3.7793 | 0.561 | 2.468 | 0.75027
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 568) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 3.7793 | 0.561 | 2.468 | 0.75027
| ПС Кузнецовка | ВКЭ-10-20/1600 У2 (ВМ-6 Т-1) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.5783 | 0.36 | 2.468 | 0.75027
| ПС Кузнецовка | ВКЭ-10-20/1600 У2 (ВМ-6 Т-2) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.5783 | 0.36 | 2.468 | 0.75027
| ПС Кузнецовка | ВКЭ-10-20/630 У2 (ВМ-6 Т-3) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.5783 | 0.36 | 2.468 | 0.75027
| ПС Кузнецовка | ВКЭ-10-20/630 У2 (ВМ-6 Т-4) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.5783 | 0.36 | 2.468 | 0.75027
| ПС Кузнецовка | ВКЭ-10-20/1000 У2 (СВМ-6) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.5783 | 0.36 | 2.468 | 0.75027
| ПС Кузнецовка | ВКЭ-10-20/630 У2 (ВМ-10 Т-3) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.5783 | 0.36 | 2.468 | 0.75027
| ПС Кузнецовка | ВКЭ-10-20/630 У2 (ВМ-10 Т-4) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.5783 | 0.36 | 2.468 | 0.75027
| ПС Кузнецовка | ВКЭ-10-20/630 У2 (СВМ-10) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.5783 | 0.36 | 2.468 | 0.75027
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 681) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.1924 | 0.81 | 1.827 | 0.55541
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 682) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.1924 | 0.81 | 1.827 | 0.55541
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 683) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.1924 | 0.81 | 1.827 | 0.55541
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 684) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.1924 | 0.81 | 1.827 | 0.55541
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 685) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.1924 | 0.81 | 1.827 | 0.55541
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 686) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.1924 | 0.81 | 1.827 | 0.55541
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 687) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.1924 | 0.81 | 1.827 | 0.55541
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 689) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.1924 | 0.81 | 1.827 | 0.55541
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 690) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.1924 | 0.81 | 1.827 | 0.55541
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 691) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.1924 | 0.81 | 1.827 | 0.55541
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 692) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.1924 | 0.81 | 1.827 | 0.55541
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 693) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.1924 | 0.81 | 1.827 | 0.55541
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 694) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.1924 | 0.81 | 1.827 | 0.55541
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 695) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.1924 | 0.81 | 1.827 | 0.55541
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 696) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.1924 | 0.81 | 1.827 | 0.55541
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 697) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.1924 | 0.81 | 1.827 | 0.55541
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 698) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.1924 | 0.81 | 1.827 | 0.55541
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 699) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.1924 | 0.81 | 1.827 | 0.55541
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 Дубынино) - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил. | 14.514 | 1.487 | 9.99 | 3.037
| ПС ЛПК-122 | ВМПЭ-10-1000-31,5У2 (ВМ-6 Ввод Т-1) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.7229 | 0.48 | 1.72 | 0.52288
| ПС ЛПК-122 | ВМПЭ-10-1000-31,5У2 (ВМ-6 Ввод Т-2) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.7229 | 0.48 | 1.72 | 0.52288
| ПС ЛПК-122 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 763) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.7229 | 0.48 | 1.72 | 0.52288
| ПС ЛПК-122 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 765) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.7229 | 0.48 | 1.72 | 0.52288
| ПС ЛПК-122 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 766) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.7229 | 0.48 | 1.72 | 0.52288
| ПС ЛПК-122 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 767) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.7229 | 0.48 | 1.72 | 0.52288
| ПС ЛПК-122 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 768) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.7229 | 0.48 | 1.72 | 0.52288
| ПС ЛПК-122 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 769) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.7229 | 0.48 | 1.72 | 0.52288
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 815) | СР | Март | Март | Соб. сил. | 9.053 | 0.89 | 6.26 | 1.903
| ПС Энергетик-2 | НТМИ-10 (ТН-1-10) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 1.521 | 0.23 | 0.99 | 0.30096
| ПС Энергетик-2 | НТМИ-10 (ТН-2-10) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 1.521 | 0.23 | 0.99 | 0.30096
| ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ЛЭП 900) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 2.9802 | 0.32 | 2.04 | 0.62016
| ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-630-31, 5У2 (ВМ-10 ЛЭП 901) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 2.9802 | 0.32 | 2.04 | 0.62016
| ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-630-31, 5У2 (ВМ-10 ЛЭП 902) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 2.9802 | 0.32 | 2.04 | 0.62016
| ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-630-31, 5У2 (ВМ-10 ЛЭП 905) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 2.9802 | 0.32 | 2.04 | 0.62016
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-630 (ВМ-6 ЛЭП 730) | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 3.0052 | 0.345 | 2.04 | 0.62016
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 15.2 | 15.2 | 0 | 0
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 1 с.ш. АТ-1) - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 18.9226 | 1.5533 | 13.32 | 4.0493
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 1 с.ш. АТ-2) - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 18.9633 | 1.594 | 13.32 | 4.0493
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 1 с.ш. Т-4) - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 18.8558 | 1.4865 | 13.32 | 4.0493
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 2 с.ш. АТ-1) - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 18.8557 | 1.4865 | 13.32 | 4.0493
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 2 с.ш. АТ-2) - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 18.8558 | 1.4865 | 13.32 | 4.0493
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 2 с.ш. Т-4) - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 18.8557 | 1.4865 | 13.32 | 4.0493
| ПС Коршуниха | РНДЗ-110 (ШР-1-110 АТ-2) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 4 -110 Б1 УХЛ1-03 - 3шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 54.7692 | 44.7231 | 7.704 | 2.342
| ПС Коршуниха | РНДЗ-110 (ШР-1-110 ГОК-4) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 4 -110 Б1 УХЛ1-03 - 3шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 54.7692 | 44.7231 | 7.704 | 2.342
| ПС Коршуниха | РНДЗ-110 (ШР-1-110 ОВ) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 4 -110 Б1 УХЛ1-03 - 3шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 54.7692 | 44.7232 | 7.704 | 2.342
| ПС Коршуниха | РНДЗ-110 (ШР-1-110 Т-4) - 1шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 4 -110 Б1 УХЛ1-03 - 3шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 54.7692 | 44.7231 | 7.704 | 2.342
| ПС Коршуниха | РНДЗ-110 (ШР-1-110 Хребтовая) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 4 -110 Б1 УХЛ1-03 - 3шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 54.7692 | 44.7232 | 7.704 | 2.342
| ПС Коршуниха | РНДЗ-110 (ШР-1-110 Черная) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 4 -110 Б1 УХЛ1-03 - 3шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 54.7692 | 44.7231 | 7.704 | 2.342
| ПС Коршуниха | МКП-110М; ШПЭ-33 (ВМ-110 ГОК-3) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 4.0831 | 1.1869 | 2.221 | 0.67518
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ЛЭП-248) - 1шт. ТО приводов. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 18.2988 | 0.42354 | 13.708 | 4.1672
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ЛЭП-249) - 1шт. ТО приводов. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 18.3134 | 0.43817 | 13.708 | 4.1672
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ОВ) - 1шт. ТО приводов. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 18.3134 | 0.43816 | 13.708 | 4.1672
| ПС Коршуниха | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ВЛ Усть-Кут) - 1шт. ТО приводов. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 18.3134 | 0.43815 | 13.708 | 4.1672
| ТП-13/10 | Ремонт резервного трансформатора - 1шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 89.7138 | 5.997 | 64.2 | 19.5168
| ТП-13/1 | Ремонт резервного трансформатора - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 41.2666 | 6.1055 | 26.964 | 8.1971
| ТП-23Р | Ремонт шинного моста 0,4кВ - 1шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 43.2879 | 9.8012 | 25.68 | 7.8067
| ТП-8/0 | Ремонт контактных соединений на трансформаторах Т-1, Т-2 - 2шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 4.8406 | 0.20875 | 3.552 | 1.0798
| ТП-3/2 | Ремонт контактных соединений АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 5.0516 | 0.14077 | 3.766 | 1.1449
| ТП-4Р | Ремонт АВ-0,4кВ - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 18.1941 | 4.7994 | 10.272 | 3.1227
| ТП-4/1 | Ремонт трансформатора - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 14.6977 | 0.04079 | 11.24 | 3.417
| ТП-3/9 | Ремонт трансформатора - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 353.897 | 6.7839 | 266.191 | 80.9221
| ТП-3/8 | Ремонт АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 2.6746 | 0.16181 | 1.927 | 0.58581
| ТП-Чёрная | Устранение течи масла на выводе 0,4кВ трансформатора. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 20.1508 | 5.0817 | 11.556 | 3.513
| ТП-15Б | Ремонт траверсы 0,4кВ - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 16.6641 | 3.2694 | 10.272 | 3.1227
| ПС Таежная | ТСН-1 (ТМ-400/10/0,4); ТСН-2 (ТМ-400/10/0,4) - 2шт. | ТР | фев | фев | Соб. сил. | 24.2516 | 1.688 | 17.3034 | 5.2602
| ПС Межница | Замена концевой муфты 10кВ ТСН-2 - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 9.8572 | 3.785 | 4.6566 | 1.4156
| ПС №3 | ОПУ, ЩСН-0,4 - восстановление после возгорания - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 53.9233 | 12.623 | 31.672 | 9.6283
| ПС №10 | ВМ-6-104 (ВМБ-6 с приводом ПРАМ-10) - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 19.2274 | 0.69 | 14.2158 | 4.3216
| ТП-407 | Монтаж трансформаторов тока - 6шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 6.0145 | 4.025 | 1.5257 | 0.46381
| ТП-203 | Текущий ремонт оборудования - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил. | 26.2005 | 1.69 | 18.7964 | 5.7141
| ТП-10 | Текущий ремонт трансформатора - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил. | 9.4446 | 0.627 | 6.762 | 2.0556
| ТП-602 | Текущий ремонт трансформатора - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил. | 9.9666 | 1.149 | 6.762 | 2.0556
| ТП-18 | Текущий ремонт трансформатора - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил. | 11.2826 | 2.465 | 6.762 | 2.0556
| ТП-208 | Текущий ремонт оборудования - 1шт. | ТР | фев | фев | Соб. сил. | 29.5021 | 0.27896 | 22.4104 | 6.8128
| ТП-16 | Текущий ремонт трансформатора - 1шт. | ТР | фев | фев | Соб. сил. | 13.892 | 2.2146 | 8.9551 | 2.7223
| ТП-305 | Текущий ремонт оборудования - 1шт. | ТР | фев | фев | Соб. сил. | 27.7804 | 0.30548 | 21.0697 | 6.4052
| ТП-9 | Р-0,4кВ - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 2.9197 | 0.14071 | 2.1311 | 0.64786
| РП-4 | Текущий ремонт ТН-1-10 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.1393 | 0.05515 | 1.5982 | 0.48586
| ТП-11 | Текущий ремонт Т-1 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 12.5101 | 0.72107 | 9.0407 | 2.7484
| ТП-11-23 | Текущий ремонт Т-1, Т-2 - 2шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 23.6289 | 1.7251 | 16.7974 | 5.1064
| ТП-506 | Текущий ремонт АВ-0,4 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 7.2628 | 0.10496 | 5.4892 | 1.6687
| ПС Энергетик-2 | Замена терминала в ячейке ВВ-10 Т-1 - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 130.4911 | 124.91 | 4.28 | 1.3011
| ПС ТЭЦ-7 | Замена газового реле на Т-4 - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил. | 57.3621 | 51.781 | 4.28 | 1.3011
| БПП-500 | Ремонт охранного освещения. | СР | Март | Март | Соб. сил. | 24.6499 | 20.185 | 3.424 | 1.0409
| БПП-500 | Ремонт КТП-10/0,4 кВ жилого дома. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 5.758 | 0.542 | 4 | 1.216
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 636.8199 | 192.0125 | 341.11 | 103.6974
| Временное здание (полигон) | Внутренний ремонт помещений (холл) - 220м2. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 326.137 | 17.8845 | 236.39 | 71.8626
| ПС Коршуниха | Ремонт освещения с заменой светильников в гараже - 12шт. (Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель - 12шт.). | КР | Март | Март | Соб. сил. | 26.1273 | 12.7327 | 10.272 | 3.1227
| ПС Заморская | Ремонт освещения с заменой светильников в ЗРУ , ОПУ- 24шт. (Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель - 24шт.). | КР | Март | Март | Соб. сил. | 61.1864 | 25.4673 | 27.392 | 8.3272
| ПС Железногорская | Ремонт освещения с заменой светильников в ОПУ- 8шт. (Светильник административный светодиодный 170-260В 10Вт рассеиватель микропризма (круг) 120-180мм IP65 накладной УХЛ2- 8шт.). | КР | Март | Март | Соб. сил. | 11.4222 | 1.3762 | 7.704 | 2.342
| ПС Рудногорская | Ремонт освещения с заменой светильников в АБ - 10шт. (Светодиодный светильник взрывозащищённый CRC 1EX STD 38 - 10шт.). | КР | Март | Март | Соб. сил. | 87.0231 | 71.9541 | 11.556 | 3.513
| ПС Ждановская | Ремонт освещения с заменой светильников в АБ - 9шт. (Светодиодный светильник взрывозащищённый CRC 1EX STD 38 - 9шт.). | КР | Март | Март | Соб. сил. | 78.7115 | 64.7587 | 10.7 | 3.2528
| ПС Н-Коршуниха | Ремонт освещения с заменой светильников в АБ - 9шт. (Светодиодный светильник взрывозащищённый CRC 1EX STD 38 - 9шт.). | КР | Март | Март | Соб. сил. | 75.9733 | 64.7589 | 8.6 | 2.6144
| ПС Лена | ЗРУ-6кВ. Замена электроконвекторов (ENGU Primero-2000 W) - 9шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 33.246 | 23.2 | 7.704 | 2.342
| ПС Лена | Здание ЛАЗ. Замена светильников освещения (LEDPROF TL-OFFICE PANEL 40 5K) - 10шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 24.9648 | 7.1 | 13.7 | 4.1648
| ПС Лена | ОПУ, помещение АБ. Замена входной двери. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 41.8648 | 24 | 13.7 | 4.1648
| ПС Подымахино | Здание СН. Замена электроконвекторов (ENGU Primero-2000 W) - 6шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 28.2792 | 15.5 | 9.8 | 2.9792
| ПС Железногорская | Ремонт освещения с заменой светильников - 4шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 10.6072 | 5 | 4.3 | 1.3072
| ПС Заморская | Ремонт освещения с заменой светильников - 2шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 4.6324 | 2.4 | 1.712 | 0.52045
| Гаражный бокс №3 | Изготовление и установка защитных крышек на смотровые ямы. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 69.7301 | 19.5 | 38.52 | 11.7101
| Гаражный бокс №8 | Изготовление и установка защитных крышек на смотровые ямы. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 69.7613 | 19.5313 | 38.52 | 11.7101
| КТП-13/6 | Ремонт дверей в РУ-0,4кВ - 2шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 4.9295 | 0.0747 | 3.723 | 1.1318
| Здание АБК | Ремонт светильников с заменой ламп освещения - 6шт. | ТР | фев | фев | Соб. сил. | 1.1456 | 0.624 | 0.4 | 0.1216
| п.Подъеланка ТП-1 | Изготовление деревянных настилов для ТП - 11м.п. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 18.3392 | 12.2 | 4.708 | 1.4312
| п.Подъеланка ТП-2 | Изготовление деревянных настилов для ТП - 11м.п. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 18.3392 | 12.2 | 4.708 | 1.4312
| п.Червянка ТП-1,2,4 | Изготовление деревянных настилов для ТП - 21м.п. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 36.1784 | 24.458 | 8.988 | 2.7324
| ПС №3 | Подсыпка маслоприемника силового трансформатора Т-3, масляного выключателя ВМ-220 Т-2 - 2м3. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 9.7644 | 5 | 3.6536 | 1.1107
| ПС Сибирская | Подсыпка маслоприемника силового трансформатора Т-2 - 1м3. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 7.2905 | 2.5 | 3.6737 | 1.1168
| ПС Симахинская | Подсыпка маслоприемников силовых трансформаторов Т-3, Т-4, масляного выключателя СВМ-110 - 3м3. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 13.8089 | 7.5 | 4.8381 | 1.4708
| ПС Симахинская | Ремонт сетчатого ограждения - 46м2. | ТР | Янв | фев | Соб. сил. | 103.6032 | 1.5 | 78.3 | 23.8032
| Автотранспорт и спецтехника | Ремонт ДВС - 3шт., КПП - 5шт., передних и задних мостов - 6шт., РК - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 1823.6784 | 1115.3 | 543.235 | 165.1434
| Автотранспорт и спецтехника | Ремонт ДВС - 9шт., КПП - 8шт., передних и задних мостов - 11шт., редукторов - 3шт., РК - 3шт., установок - 3шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 940.3864 | 384.1 | 426.6 | 129.6864
| Тракторная техника | Ремонт ДВС - 1шт., ходовая - 1шт., навесного оборудования - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 396.2448 | 336 | 46.2 | 14.0448
| Тракторная техника | Ремонт гидросистем - 2шт., ДВС - 2шт., ходовых - 2шт., ПД-23 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 15.2246 | 3.619 | 8.9 | 2.7056
|  | Итого по Северным электрическим сетям: |  |  |  |  | 35198.1111 | 5251.2352 | 7789.0153 | 2367.8606

## ЗЭС факт 1кв 24г
| Наименование филиала: |  |  | Западные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 1 квартал 2024 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Класс напряже ния (кВ) | Инвентарный № | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
[6 empty] | Начало | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование |  |  | Типовой ремонт:
| ВЛ-10 кВ Шеберта-Иргей | 10 | 8000011544 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр.опор №15-28,34-53,177-185,206-211 - 6 га. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 57.28 | 4.63
| ВЛ-10 кВ Худоелань-РРС | 10 | 8000011548 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр.опор № 52-64, 80-87 - 2,2 га. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 21.29 | 2
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Кушун | 10 | 8000011511 | Расчистка трассы кусторезом: заросли густые пр. опор № 266-283 - 1,955 га. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 29.34 | 2.91
| ВЛ-10 кВ Худоелань-Талый Ключ | 10 | 8000011535 | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр. опор № 139/40-139/51, 139/63-139/70, 188-200, 236-247, 255-257, 286-306, 310-333, 334-340, 345-358 - 12,37 га. | КР | Март | Март | ООО "ТЭМП" | 312.01
| ВЛ-10 кВ Порог-Чехово | 10 | 8000011513 | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр. опор № 86-122 - 6,06 га. | КР | Янв | Янв | ООО "ТЭМП" | 151
| ВЛ-10 кВ Порог-Чехово | 10 | 8000011513 | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр. опор № 122-157 - 5,87 га. | КР | Март | Март | ООО "ТЭМП" | 151
| ВЛ-10 кВ Котик-Утай | 10 | 8000011506 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 46-52, 63-67 - 1,9 га. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 19.81 | 3.15
| ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран | 0.4 | 8000003096 | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор № 2, 4, 9 ф-1, № 3, 5, 6, 12, 14, 15 ф-2, № 5 ф-3-10шт. | КР | Март | Март | ЗЭС | 56.28 | 48.85
| ВЛ-10 кВ Н.Бурбук-Катарбей | 10 | 8000011668 | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечная оп. № 15/1, 15/10-15/20, 15/22 - 15/27-18шт., А-образная оп. № 10, 11/1, 15/21 -3шт. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода Р-65 -1шт. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 590.71 | 479.87
| ВЛ-10 кВ Мугун-Александровка | 10 | 8000011635 | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечная оп. № 9-17 -9шт., А-образная оп. № 18 -1шт. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 260.4 | 194.66
| ВЛ-10 кВ Афанасьево-4-е отд. ГСС | 10 | 8000011682 | Замена изоляторов - 10шт. | КР | Март | Март | ЗЭС | 8.51 | 5.42
| ВЛ-10 кВ Тулун-ТЭРЗ | 10 | 8000223580 | Замена изоляторов - 15шт. | КР | Март | Март | ЗЭС | 12.74 | 8.1
| ВЛ-10 кВ Игнино-Игнино | 10 | 8000011801 | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная П10-2 оп. № 1-6- 6шт., анкерно-угловая УА10-1 оп. № 7- 1шт. Устройство заземления ж/б опор - 7 ЗУ. Перетяжка провода АС-50- 0,316 км/пр. (отп. на ТП 144) | КР | Март | Март | ЗЭС | 499.78 | 443.66
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | 35 | 8000011154 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложнённых условиях: заросли густые пр.оп. № 88-90 - 1,47 га. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 23.87 | 3.85
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | 35 | 8000011154 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложнённых условиях: заросли густые пр.оп. № 97-101 - 2,66 га. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 37.65 | 5.96
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | 35 | 8000011154 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложнённых условиях: заросли густые пр.оп. № 101-103 - 1,38 га. | КР | Март | Март | ЗЭС | 22.89 | 4.1
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | 110 | 8000011423 | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр.оп. № 103-179 - 106,19 га. | КР | Март | Март | ООО "ТЭМП" | 2281.54
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук | 110 | 8000011420 | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр.оп. № 144-180, 196-236 - 96,85 га. | КР | Февр | Февр | ООО "ТЭМП" | 1534.69
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Катарбей | 110 | 8000011426 | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр.оп. № 67-75 - 8,2 га. | КР | Янв | Янв | "Рог Изобилия" | 824.06
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Катарбей | 110 | 8000011426 | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр.оп. № 75-177 - 101,54 га. | КР | Март | Март | "Рог Изобилия" | 1528.31
| ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ-ПС Ока,отпайка на ПС ЗСХК | 110 | 8000130623 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложнённых условиях: заросли густые пр.оп. № 1-5 - 3,42 га. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 50.34 | 3.78
| ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ-ПС Куйтун,отпайка на ПС Кимильтей,заходом на ПС Харик | 110 | 8000130115 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложнённых условиях: заросли густые пр. оп. № 1-6 - 4,79 га. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 70.75 | 5.53
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Hовозиминская-УПК Тыpеть № 568 от ПС Новозиминская до опоры 93 | 500 | 8000130318 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложнённых условиях: заросли густые пр. оп. № 85-93 - 14,2 га. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 202.72 | 9.72
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | 500 | 8000130153 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложнённых условиях: заросли густые пр. оп. № 353-360 - 12,6 га. | КР | Март | Март | ЗЭС | 91.95 | 7.52
| Участок ВЛ-110 кВ Делюр-ПС Зима тяговая от опоры36 до ПС Зима тяговая отпайка на ПС Новоз-я | 110 | 8000130141 | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр. оп. № 36-46, 47-49, 52-82, 83-93, 96-119 - 76,6 га. | КР | Февр | Февр | "Рог Изобилия" | 941.45
| ВЛ-35 кВ Уховская -Кундуй | 35 | 8000003170 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложнённых условиях: густые - пр.оп. № 1-50 -7 га. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 118.29 | 22.97
| ВЛ-35 кВ ЦЭП-Гадалей | 35 | 8000018219 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложнённых условиях: заросли густые пр.оп. № 5-10, 29-30, 60-61, 63-73 - 9,00 га. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 134.82 | 12.26
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | 110 | 8000130160 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложнённых условиях: заросли густые пр. оп. № 14-18, 34-35, 53-54, 56-57, 58-59 - 10,23 га. | КР | Март | Март | ЗЭС | 150.72 | 11.41
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | 500 | 8000000510 | Тек. ремонт Электрокотла №1 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 78.29 | 62.28
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | 500 | 8000000510 | Тек. ремонт Электрокотла №2 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 78.29 | 62.28
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | 500 | 8000000510 | Тек. ремонт Электрокотла №3 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 78.29 | 62.28
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | 500 | 8000000510 | Тек. ремонт Электрокотла №4 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 78.29 | 62.28
| Электроцех |  |  | Капремонт трансформаторов | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 48.31 | 0.41
| Электроцех |  |  | Капремонт трансформаторов | КР | Март | Март | ЗЭС | 61.14 | 4.91
| ВЛ-10 кВ Шеберта-Даур | 10 | 8000011537 | Установка одностоечной жб опоры - 4 шт. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 72.86 | 66.18
| ВЛ-10 кВ Харик-Березовское | 10 | 8000011775 | Установка одностоечной жб опоры - 2 шт. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 132.92 | 121.11
| ВЛ-10 кВ Усть-Када-Уян | 10 | 8000011775 | Установка одностоечной жб опоры - 1 шт. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 124.57 | 114.42
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | 500 | 8000130144 | Регулировка тросовых оттяжек оп. № 281, 286, 341, 358, 373, 395, 408, 717- 8 оп. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 19.1 | 6.48
| ВЛ-10 кВ Рождественка-Венгерка | 10 | 8000001386 | Замена дефектного изолятора - 24 шт., замена бандажа на опоре - 6 шт. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 24.42 | 15.42
| ТП 10/0,4 кВ № 404 ТМ 160 кВа п. Венгерка | 10 | 8000261303 | Капремонт ТП | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 16.04 | 11.28
| ВЛ-10 кВ Или-Апраксино | 10 | 8000011737 | Замена деревянных опор на ж/б опоры: анкерная на угловую анкерную УА10-1 - 1 шт., промежуточная на П10-2 - 7 шт. Устройство заземления ж/б опор - 8 ЗУ. Перетяжка провода - 1,5 км/пр. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 320.69 | 261.09
| ТП 10/0,4кВ №595/160кВА с.Уян | 10 | 8000261562 | Капремонт ТП | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 21.38 | 15.64
| ТП 10/0,4кВ №430/250кВА с.Лермонтово | 10 | 8000000430 | Капремонт ТП | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 21.43 | 15.69
| ТП 10/0,4 кВ № 421 с. Покровка | 10 | 8000261947 | Капремонт ТП | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 20.92 | 15.94
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Зыряновка | 10 | 8000011405 | Замена опор - 13 шт. | КР | Март | Март | ЗЭС | 795.62 | 703.93
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Зыряновка | 10 | 8000011405 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложнённых условиях: заросли средние пр.оп. № 195-229 - 5,1282 га. | КР | Март | Март | ЗЭС | 40.53 | 2.96
| ВЛ-10 кВ Нижняя Заимка - Синякино | 10 | 8000011126 | Замена опор - 30 шт. | КР | Март | Март | ЗЭС | 663.47 | 530.79
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная | 10 | 8000011406 | Замена траверс - 3 шт., замена провода - 0,962 км | КР | Март | Март | ЗЭС | 105.98 | 90.33
| ВЛ-0,4 кВ Юрты-Юрты | 0.4 | 8000011960 | Замена анкерного зажима - 157 шт., установка крюков - 15 шт. | КР | Март | Март | ЗЭС | 112.8 | 26.77
| ВЛ-0,4 кВ п. Соляная | 0.4 | 8000223889 | Подвестка СИПа - 0,26 м. | КР | Март | Март | ЗЭС | 89.37 | 76.86
| ВЛ-0,4 кВ Броды-Броды | 0.4 | 8000012617 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложнённых условиях: заросли густые пр.оп. № 224-237,б 240-247 - 2,8 га. Валка деревьев пр. оп. № 224-228 - 30 дер. | КР | Март | Март | ЗЭС | 38.85 | 4.4
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | 110 | 8000014345 | Замена трансформатора ТН-1-35 ЗНОМ-35 на ЗНОЛ-35 | КР | Март | Март | ЗЭС | 22.69 | 1.21
| ВЛ-10 кВ Кимильтей-Кундулун | 10 | 8000130347 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложнённых условиях: заросли средние пр.оп. № 100-112 - 1,43 га. | КР | Март | Март | ЗЭС | 18.2 | 5.65
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | 500 | 8000140703 | Сред. ремонт МВ-110 "Зима тяг. Б" Масляный выключатель У-110-2000-40У1 | СР | Март | Март | ЗЭС | 500.05 | 450.12
| ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | 110 | 8000260908 | Установка недостающего уголка 75*75 оп. № 6. 39. 168 - 0,28 т. | КР | Март | Март | ЗЭС | 26.38 | 24.21
| ВЛ-35 кВ Афанасьево-Гуран | 35 | 8000000508 | Установка недостающего уголка 75*75 оп. № 49 - 0,3 т. | КР | Март | Март | ЗЭС | 28.2 | 25.79
| филиал ЗЭС |  |  | Ремонт оборудования ССПИ (1 контроллер) | ТР | Февр | Февр | ЗЭС | 74.69 | 56.42
| филиал ЗЭС |  |  | Ремонт оргтехники (10 ед. оргтехники) | ТР | Февр | Февр | ИП Кулешов А.И. | 307.39
| филиал ЗЭС |  |  | Ремонт оргтехники (10 ед. оргтехники) | ТР | Март | Март | ИП Кулешов А.И. | 91.94
|  |  |  | Итого оборудование СДТУ: |  |  |  |  | 474.02 | 56.42
| Нижнеудинский РЭС |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 36.97 | 10.33
| Нижнеудинский РЭС |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Февр | Февр | ЗЭС | 98.86 | 76.31
| Нижнеудинский РЭС |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Март | Март | ЗЭС | 162.15 | 135.49
| Куйтунский РЭС |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (1 ед.техники) | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 1083.77 | 1063.89
| Куйтунский РЭС |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (1 ед.техники) | ТР | Февр | Февр | ЗЭС | 90.6 | 77.17
| Куйтунский РЭС |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Март | Март | ЗЭС | 55.66 | 30.46
| Зиминский РЭС |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (1 ед.техники) | ТР | Февр | Февр | ЗЭС | 28.41 | 23.46
| Зиминский РЭС |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Март | Март | ЗЭС | 26 | 15.9
| Тайшетский РЭС |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (7 ед.техники) | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 196.64 | 156.1
| Тайшетский РЭС |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Февр | Февр | ЗЭС | 481.23 | 445.84
| Тайшетский РЭС |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Март | Март | ЗЭС | 233.68 | 191.39
| СМиТ |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 144.09 | 112.28
| СМиТ |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Февр | Февр | ЗЭС | 141.05 | 128.89
| СМиТ |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (5 ед.техники) | ТР | Март | Март | ЗЭС | 1143.54 | 1111.11
| Столярный цех |  | 8000001050 | Замена светильников - 10 шт. | ТР | Февр | Февр | ЗЭС | 1.99 | 1.05
| Административно производственное здание ЗЭС |  | 8000011433 | Замена светильников-12 шт. | ТР | Март | Март | ЗЭС | 63.58 | 31.01
| База ЗЭС. Здание столярного цеха |  | 8000001050 | Замена входной деревянной двери на металлическую 210х90 – 1шт. | ТР | Февр | Февр | ЗЭС | 25.88 | 23.69
| База ЗЭС. Административно производственное здание ЗЭС. |  | 8000011433 | Ремонт лестничного марша с западной стороны здания | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 102.22 | 76.11
| База ЗЭС. Административно производственное здание ЗЭС. |  | 8000011433 | Смена обоев, покраска стен и потолков, укладка плитки керамогранитой напольной, утепление стены восточной стороны (Кабинет 206) | ТР | Март | Март | ЗЭС | 163.92 | 84.22
| База ЗЭС. Административно производственное здание ЗЭС. |  |  | Ремонт кондиционеров | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 79.56 | 74.39
| Монтерский пункт с гаражом с. Катарбей |  | 8000011584 | Внутренние отделочные работы. | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 87.93 | 45.09
| Монтерский пункт с гаражом на Бадарском участке |  | 8000003234 | Внутренние отделочные работы. | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 207.7 | 111.96
| Водонапорная башня |  | 8000080022 | Замена светильников-12 шт. | ТР | Февр | Февр | ЗЭС | 2.7 | 1.1
| Здание производственно-административного корпуса |  | 8000002683 | Замена светильников - 2 шт. | ТР | Февр | Февр | ЗЭС | 13.95 | 12.64
| Гараж службы СМиТ |  | 8000080017 | Замена кабеля - 20 м., замена розеток - 3 шт. | ТР | Март | Март | ЗЭС | 3.96 | 2.81
| Административно - бытовое здание |  | 8000080015 | Ремонт помещений | ТР | Янв | Янв | ИП Булгаков М.В. | 886.51
|  |  |  | Итого по ЗЭС: |  |  |  |  | 19859.85 | 8220.17

## ЦЭС факт 1кв 24г
| Наименование филиала: |  |  | Центральные электрические сети |  | Отчет по выполнению ремонтных работ за 1 квартал 2024 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Класс напря жения (кВ) | Инвентарный № | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
[6 empty] | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд) | Факт ( з/п соб.силы) | Материалы и з/ч (соб.силы+давальч)
1. | Электротехническое оборудование |  |  | Типовой ремонт:
| ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи. | 500 | 700В130144 | Чистка просеки мотокусторезом 396-399, 401-402, 403-404, 405-406, 345-350. 3,3га | КР | Янв | Фев | СЛЭП |  | 231.2 | 7.4
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | 500 | 700В130141 | Вырубка отдельных деревьев пр. опор 356-362. 180шт. | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 215.1 | 13.8
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | 500 | 700В130301 | Чистка просеки мотокусторезом в пролёт опор 429-430 (0,7га), 438-439 (1га), вокруг опор 407, 436 (0,09га), 437 (0,08га), 438 (0,01га), 439 (0,01га) . 1,9га | КР | Янв | Янв | СЛЭП |  | 118.7 | 22.1
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2, ТЭЦ-10-Иркутская | 110 | 700В130055 | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 11-12 (2шт). 2шт | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 2.4 | 2.5
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 4--ГПП-1, ТЭЦ-10 блок 5-ГПП-2 | 110 | 700В130057 | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 13-14 (1га). 1га | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 62.5 | 2.5
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок6-ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 7-ГПП-2 | 110 | 700В130054 | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролёте опор 7-8 (20шт), 18-19 (1шт). 21шт | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 25 | 2.5
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок6-ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 7-ГПП-2 | 110 | 700В130054 | Чистка просеки в пролёте опор 16-17 (0,02га). 0,02га | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 1.2 | 2.5
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок6-ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 7-ГПП-2 | 110 | 700В130054 | Чистка просеки мотокусторезом вокруг опор 9 (0,04га), 19 (0,1га): . 0,14га | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 8.7 | 2.5
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 7-ГПП-2 | 110 | 700В130054 | Чистка просеки мотокусторезом пр. опор 1а-1 0,1га. | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 6.3 | 2.5
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 7-ГПП-2 | 110 | 700В130054 | Чистка просеки мотокусторезом вокруг опор 9 0,04га. | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 2.5 | 2.5
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 8-ГПП-2 | 110 | 700В130056 | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 10-11 (0,5га), 11-12 (0,5га), 21-23 (0,3га). 1,3га | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 81.2 | 2.5
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 8-ГПП-2 | 110 | 700В130056 | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролёте опор 10-11 (2шт), 19-20 (1шт), 21-22 (4шт). 7шт | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 8.4 | 3.7
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть-Иркутская (ВЛ-565) | 500 | 700В130145 | Чистка просеки кусторезом в пролете опор 215-216 (0,2), 244-245(0,3), 248-249(1), 261-262(0,2), 263-264 (0,15). 1,85га | КР | Янв | Янв | СЛЭП |  | 115.6 | 9.8
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | 220 | 700В133299 | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 208-209(0,7), 209-210(1), 213-214(0,1), 235-236(0,5). 2,3га | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 143.7 | 4.7
| ВЛ 110 Головинская-Иваническая ц. I, II | 110 | 7002030594 | Чистка просеки мехспособом в пролетах опор №: 4-5(0,5), 13-14(0,9), 15-19(3,5), 22-23(0,1), 28-29(0,1), 30-35(1,8), 37-39(0,9), 43-48(4,5), 52-55(2,2). 14,5га (7,5га) | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 15.7 | 4.7
| ВЛ-110 кВ Кутулик-Головинская | 110 | 700В130065 | Чистка просеки мотокусторезом в пролетах опор №: 49-50(0,1), 50-51(0,5), 56-57(0,5), 60-61(0,02), 91-92(0,5), 92-93(0,5). 2,22га | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 138.7 | 4.7
| ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово ц.А, ц.Б | 110 | 700В130066 | Чистка просеки мотокусторезом в пролетах опор №: 51-52(0,1), 72-73(0,4), 112-113(0,3). 0,8га | КР | Янв | Янв | СЛЭП |  | 49.9 | 9.8
| ВЛ 110 Лесозавод-Черемхово ц.А, Б | 110 | 700В130066 | Замена дефектной изоляции: 96 ц.А(2). 2 подв. | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 12.1 | 15
| ВЛ-35кВ "Черемхово-Верхний Булай" | 35 | 7004400003 | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 28-29(0,1), 29-30(0,6), 31-32(0,3), 37-38(0,9), 39-40(0,8) . 2,7га | КР | Янв | Янв | СЛЭП |  | 168.7 | 1.1
| ВЛ 500 КВ НовоЗиминская-УПК Тыреть (ВЛ -568) | 500 | 700В130138 | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролётах опор № 118-119, 128-129, 131-132, 133-135. 20шт | КР | Янв | Янв | СЛЭП |  | 23.9 | 0.8
| ВЛ-563 "Тулун - УПК-500 Тыреть". | 500 | 700В130148 | Чистка просеки кусторезом пр. опор 372-373. 1,5га | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 93.7 | 16
| ВЛ 566 УПК Тыреть - Ключи. | 500 | 700В130143 | Чистка просеки мотокусторезом у основания опор № 20, 27, 38, 39, 42, 46, 49, 52, 78, 53, в пролете опор 77-78 (0,3) , 78-79 (0,5), 79-80 (0,1), 80-81 (1). 2,2га | КР | Янв | Янв | СЛЭП |  | 137.4 | 14.7
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | 500 | 700В130146 | Смазка -образных болтов оттяжек опор № 8. 4шт. | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 0.2 | 6
| ВЛ-110кВ Головинская-Заря | 110 | 700В130139 | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор №: 27-30, 58-59, 84-87, 96-97. 70шт | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 83.6 | 16
| ВЛ-10/0,4кВ | 10/0,4 |  | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | СРС |  | 46 | 62.3
| ВЛ-10/0,4кВ | 10/0,4 |  | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | СРС |  | 10.7 | 6
| ВЛ-0,4 кВ с.Табарсук от КТП № 10, № 157, участок ВЛ-0.4 кВ от КТП № 274 фидер 1 от оп. № 9 до оп.№35 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 274ПА/630) | 0.4 | 7003011678 | Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 фидер №1 всего 21шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1 всего 21опора. | КР | Март | Март | СРС |  | 38.6 | 86.6
| ВЛ-0,4 кВ с.Табарсук от КТП № 10, № 157, участок ВЛ-0.4 кВ от КТП № 274 фидер 1 от оп. № 9 до оп.№35 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 274ПА/630) | 0.4 | 7003011678 | Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №11,18 фидер №1 всего 2шт | КР | Март | Март | СРС |  | 4.3 | 1.5
| ВЛ-10/0,4кВ | 10/0,4 |  | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | СРС |  | 14.8 | 30.1
| ВЛ-10/0,4кВ | 10/0,4 |  | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | СРС |  | 60.5 | 96.8
| ВЛ-10/0,4кВ | 10/0,4 |  | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | СРС |  | 1 | 7.6
| ВЛ-10/0,4кВ | 10/0,4 |  | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | СРС |  | 2.6 | 5.1
| ВЛ-10/0,4кВ | 10/0,4 |  | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | СРС |  | 81.3 | 58.7
| ЦЭС электротехническое оборудование. | 10/0,4 |  | Капремонт электротехнического оборудования (ТМ/ТМГ-10/0,4, электродвигатели). | КР | Янв | Дек | БЭК-ремонт | 696.7
| ВЛ 110 кВ ГПП-1/ГПП-2 | 110 | 700Б000563 | Чистка просеки 2,3га | КР | Янв | Фев | АВСР |  | 143.6 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | 10 | 700Б000032 | ТСН-2 | ТР | Март | Март | АВСР |  | 12.4 | 0.6
| ПС 500 "Иркутская" | 10 | 700Б000033 | ТСН-3 | ТР | Март | Март | АВСР |  | 12.4 | 0.6
| ПС 500 "Иркутская" | 0,4 | 7000004888 | Электролизная установка | ТР | Март | Март | АВСР |  | 93.1 | 53.2
| ПС 500 "Иркутская" | 0,4 | 700Б001878 | Компрессор №1-1 | ТР | Янв | Дек | АВСР |  | 76.1 | 6.4
| ПС 500 "Иркутская" | 0,4 | 700Б001820 | Компрессор №2-1 | ТР | Янв | Дек | АВСР |  | 76.1 | 6.4
| ПС 500 "Иркутская" | 0,4 | 700Б001878 | Компрессор №3-1 | ТР | Янв | Дек | АВСР |  | 76 | 37.9
| ПС 500 "Иркутская" | 0,4 | 700Б001878 | Компрессор №4-1 | ТР | Янв | Дек | АВСР |  | 76 | 21.5
| ПС 500 "Иркутская" | 35 | 7000005482 | ТН-35 3СШ | ТО | Март | Март | АВСР |  | 6.2 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | 35 | 7000005481 | ТН-35 4СШ | ТО | Март | Март | АВСР |  | 6.2 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | 35 | 700Б0343\7 | ТН-35 РСШ | ТО | Март | Март | АВСР |  | 6.2 | 0
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | 110 | 700В140450 | МВ-110 Вокзальная (с зам. задвижек баков) | СР | Март | Март | СПС |  | 90.3 | 22.4
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | 35 | 7000130057 | КЗ-1 с заменой опорного изолятора ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 1шт. | СР | Март | Март | СПС |  | 22.1 | 5.3
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | 35 | 7000130057 | КЗ-2 с заменой опорного изолятора ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 1шт. | СР | Март | Март | СПС |  | 22.1 | 5.3
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | 35 | 7000130057 | ОД-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6шт. | СР | Март | Март | СПС |  | 22.1 | 27.5
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | 35 | 7000130057 | ОД-2 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6шт. | СР | Март | Март | СПС |  | 22.1 | 27.5
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | 35 | 7000130057 | ОД-3 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6шт. | СР | Март | Март | СПС |  | 22.1 | 27.5
| ПС 35 кВ "Восточная" | 10 | 700Т000370 | МВ-6 ввода с КРУН-6 яч.16 | СР | Март | Март | СПС |  | 11.3 | 1.3
| ПС 35 кВ "Восточная" | 10 | 700Т000370 | МВ-6 Кирзавод яч.15 | СР | Март | Март | СПС |  | 11.3 | 1.3
| ПС 35 кВ "Восточная" | 10 | 700Т000370 | МВ-6 ТЭЦ-12 яч.22 | СР | Март | Март | СПС |  | 11.3 | 1.3
| ПС 35 кВ "Восточная" | 10 | 700Т000370 | МВ-6 Хлебозавод яч.24 | СР | Март | Март | СПС |  | 11.3 | 1.3
| РП 6 кВ "Малый Артем" | 6 | 700Т000396 | МВ-6 яч.№3 ТСН-1 | СР | Март | Март | СПС |  | 11.3 | 1.3
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№3 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№4 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№5 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№6 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№7 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№9 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№10 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№11 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№12 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№13 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№14 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№15 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№16 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№17 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 Т-1 яч.№18 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | СВ-10 яч.№21 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 Т-2 яч.№23 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№24 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№25 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№26 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№27 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№28 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№29 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№30 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№31 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№32 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№34 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№35 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№36 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№37 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | 10 | 7000005904 | ВВ-10 яч.№38 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | 110 | 700В140450 | МВ-110 Т-1 | ТР | Март | Март | СПС |  | 10.4 | 1.8
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | 110 | 700В140450 | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Март | Март | СПС |  | 1.5 | 0.1
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | 110 | 700В140450 | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Март | Март | СПС |  | 1.5 | 0.1
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | 110 | 700В140450 | Т-1 | ТР | Март | Март | СПС |  | 46.4 | 3.6
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | 110 | 700В140450 | Т-2 | ТР | Март | Март | СПС |  | 46.4 | 3.6
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | 35 | 700В140448 | МВ-35 Т-2 | ТР | Март | Март | СПС |  | 4.3 | 0.9
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | 35 | 700В140448 | РН-35 Т-1 | ТР | Март | Март | СПС |  | 3.9 | 0.3
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | 35 | 700В140448 | РН-35 Т-2 | ТР | Март | Март | СПС |  | 3.9 | 0.3
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | 35 | 7000004845 | Т-1 | ТР | Март | Март | СПС |  | 13.1 | 1.2
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | 35 | 7000004846 | Т-2 | ТР | Март | Март | СПС |  | 13.1 | 1.2
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | 10 | 7000130057 | ТСН-1 | ТР | Март | Март | СПС |  | 10.7 | 0.9
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | 10 | 7000130057 | ТСН-2 | ТР | Март | Март | СПС |  | 10.7 | 0.9
| КТП-288 Детсад | 10 | 7000006411 | ВВ-10 КТП-289 яч.2 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| КТП-288 Детсад | 10 | 7000006411 | ВВ-10 Т-1 яч.4 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| КТП-288 Детсад | 10 | 7000006411 | СВ-10 яч.5 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| КТП-288 Детсад | 10 | 7000006411 | ВВ-10 Т-2 яч.7 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| КТП-288 Детсад | 10 | 7000006411 | ВВ-10 КТП-289 яч.9 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| КТП-288 Детсад | 10 | 7000006411 | ВВ-10 Ввод №2 яч 10 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| КТП-288 Детсад | 10 | 7000006411 | ВВ-10 Ввод №1 яч 1 | ТО2 | Янв | Янв | СПС |  | 1.1 | 0.12
| КТП-288 Детсад | 10 | 7000006411 | Т-1 | ТР | Янв | Янв | СПС |  | 13.3 | 0.43
| КТП-288 Детсад | 10 | 7000006411 | Т-2 | ТР | Янв | Янв | СПС |  | 13.3 | 0.43
| КТП-288 Детсад | 10 | 7000006411 | ТН-1-10 яч 3 | ТР | Янв | Янв | СПС |  | 1 | 0.12
| КТП-288 Детсад | 10 | 7000006411 | ТН-2-10 яч 8 | ТР | Янв | Янв | СПС |  | 1 | 0.12
| ПС 35 кВ "Восточная" | 35 | 700Т000370 | Т-1 | ТР | Март | Март | СПС |  | 30.3 | 12.8
| ПС 35 кВ "Восточная" | 10 | 700Т000370 | МВ-6 Индустриальный яч.6 ВМП-10/630 | ТР | Март | Март | СПС |  | 2.9 | 0.3
| ПС 35 кВ "Восточная" | 10 | 700Т000370 | МВ-6 ПТУ яч.17 | ТР | Март | Март | СПС |  | 2.9 | 0.3
| ПС 35 кВ "Восточная" | 10 | 700Т000370 | МВ-6 Т-2 яч.4 | ТР | Март | Март | СПС |  | 2.9 | 0.3
| ПС 35 кВ "Восточная" | 10 | 700Т000370 | СВ-6 яч.20 | ТР | Март | Март | СПС |  | 2.9 | 0.3
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | 110 | 700А040463 | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Март | Март | СПС |  | 64 | 1.2
| ПС 35\10 кВ "Уткоферма" | 35 | 7000011664 | Чистка изоляции ОРУ-35 | ТР | Март | Март | СПС |  | 64 | 0.9
| ПС 110 кВ "Пионерская" |  | 700В140429 | После авварийное восстановление питания аккумуляторной батареи | ТР | Янв | Янв | СПС |  | 10.7 | 2.7
| ВЛ-10кВ "Тельма-Сапиновка" | 10 | 7000020030 | Установка опор на поверхностных фундаментах | КР | Янв | Янв | Энергокомплекс | 1141
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | 110 | 700В130074 | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 85- 86. 1га | КР | Фев | Фев | СЛЭП |  | 62.5 | 7.8
| ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | 110 | 700В130070 | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 126-127. 0,3га | КР | Фев | Фев | СЛЭП |  | 18.8 | 4.8
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II цепь | 220 | 7000006512 | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 1/2-1/3 (0,1га цепь А), 57-58 (0,5га). 0,6га | КР | Фев | Фев | СЛЭП |  | 37.5 | 2.1
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | 220 | 700В130315 | Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор 33-34 (0,4га), 41-42 (0,2га), 57-58 (0,4га), 81-82 (0,1га). 1,1га | КР | Фев | Фев | СЛЭП |  | 68.8 | 2.1
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | 220 | 700В130315 | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 25-26 (8шт.). 8шт. | КР | Фев | Фев | СЛЭП |  | 9.5 | 2.1
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь А | 110 | 700В130152 | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 11-12 (3шт),12-13 (10шт). 13шт | КР | Фев | Фев | СЛЭП |  | 15.5 | 1.6
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь А | 110 | 700В130153 | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 14-15 (0,1га), 20-21 (0,1га). 0,2га | КР | Фев | Фев | СЛЭП |  | 12.5 | 1.6
| ВЛ 110 Головинская-Иваническая ц. I, II | 110 | 7002030594 | Чистка просеки механнизированым способом в пролетах опор №: 4-5(0,5), 13-14(0,9), 15-19(3,5), 22-23(0,1), 28-29(0,1), 30-35(1,8), 37-39(0,9), 43-48(4,5), 52-55(2,2). 14,5га (7га) | КР | Фев | Фев | СЛЭП |  | 14.7 | 9.8
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | 110 | 700В130064 | Чистка просеки мотокусторезом в пролетах опор №: 20-21(0,4), 35-36(0,1), 36-37(0,3), 37-38(0,2), 52-53(0,1), 59-60(0,3), 62-64(0,7), 48/7-48/8(0,2), 48/11-48/12(0,4), 48/15-48/17(0,3). 3га | КР | Фев | Фев | СЛЭП |  | 187.4 | 9.9
| ВЛ 110 кеВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | 110 | 700В130064 | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 36-38(0,5), 56-57(0,2), 59-60(0,3), 99-100(0,3), 105-107(0,6), 143-146(1,9), 147-148(0,9), 150-161(4,4), 48/18-48/21(0,85). 10,95га (2,45га) | КР | Фев | Фев | СЛЭП |  | 153 | 2.2
| ВЛ-563 "Тулун - УПК-500 Тыреть". | 500 | 700В130148 | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 372-373. 1,5га | КР | Фев | Фев | СЛЭП |  | 93.7 | 7.6
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | 500 | 700В130146 | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор 10-11, 40-42, 43-44. 100шт. | КР | Фев | Фев | СЛЭП |  | 119.5 | 7.6
| ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | 110 | 700В130139 | Вырубка отдельных боковых деревьев в пр опор № 19-20, 21-22, 23-24, 87-91, 98-99, 116-117. 90шт | КР | Фев | Фев | СЛЭП |  | 107.5 | 6.7
| ВЛ-10/0,4кВ | 10/0,4 |  | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Фев | Фев | СРС |  | 2.7 | 4
| ВЛ-10/0,4кВ | 10/0,4 |  | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Фев | Фев | СРС |  | 50.7 | 58.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 10 | 700Б000648 | МВ-10 ц/н №2 НОВС | СР | Фев | Фев | АВСР |  | 18.7 | 1.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 3 | 700Б001576 | Ц/насос №2 НОВС | СР | Фев | Фев | АВСР |  | 184.7 | 5.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 10 | 700Б000041 | МВ-10 ТСН-9 | ТР | Фев | Фев | АВСР |  | 4.8 | 0.7
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 10 | 7000000139 | МВ-10 ТСН-2К | ТР | Фев | Фев | АВСР |  | 3.8 | 0.7
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | 10 | 7000130057 | МВ-10 Т-1 яч.2 | СР | Фев | Фев | СПС |  | 11.1 | 0.25
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | 10 | 7000130057 | МВ-10 яч.3 | СР | Фев | Фев | СПС |  | 11.1 | 0.25
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | 10 | 7000130057 | МВ-10 яч.6 | СР | Фев | Фев | СПС |  | 11.1 | 0.25
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | 10 | 7000130057 | СВ-10 яч.9 | СР | Фев | Фев | СПС |  | 11.1 | 0.25
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | 10 | 7000130057 | МВ-10 яч.10 | СР | Фев | Фев | СПС |  | 11.1 | 0.25
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | 10 | 7000130057 | МВ-10 яч.12 | СР | Фев | Фев | СПС |  | 11.1 | 0.25
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | 10 | 7000130057 | МВ-10 яч.13 | СР | Фев | Фев | СПС |  | 11.1 | 0.25
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | 10 | 7000130057 | МВ-10 Т-2 яч.15 | СР | Фев | Фев | СПС |  | 11.1 | 0.25
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | 10 | 7000140985 | МВ-10 Т-1 яч.7 | ТР | Фев | Фев | СПС |  | 2.9 | 0.13
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | 10 | 7000140985 | МВ-10 Т-2 яч.17 | ТР | Фев | Фев | СПС |  | 2.9 | 0.13
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | 10 | 7000140985 | МВ-10 яч.10 СибБио | ТР | Фев | Фев | СПС |  | 2.9 | 0.13
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | 10 | 7000140985 | МВ-10 яч.13 Белореченск | ТР | Фев | Фев | СПС |  | 2.9 | 0.13
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | 10 | 7000140985 | МВ-10 яч.14 Бадай | ТР | Фев | Фев | СПС |  | 2.9 | 0.13
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | 10 | 7000140985 | МВ-10 яч.19 | ТР | Фев | Фев | СПС |  | 2.9 | 0.13
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | 10 | 7000140985 | МВ-10 яч.2 КТП База РЭС | ТР | Фев | Фев | СПС |  | 2.9 | 0.13
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | 10 | 7000140985 | МВ-10 яч.20 СибБио | ТР | Фев | Фев | СПС |  | 2.9 | 0.13
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | 10 | 7000140985 | МВ-10 яч.21 УСПФ | ТР | Фев | Фев | СПС |  | 2.9 | 0.13
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | 10 | 7000140985 | МВ-10 яч.3 Белореченск | ТР | Фев | Фев | СПС |  | 2.9 | 0.13
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | 10 | 7000140985 | МВ-10 яч.4 УСПФ | ТР | Фев | Фев | СПС |  | 2.9 | 0.13
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | 10 | 7000140985 | СВ-10 | ТР | Фев | Фев | СПС |  | 2.9 | 0.13
| ПС 35\10 кВ "Табарсук" | 10 | 7000016046 | МВ-10 яч.6 Комплекс | ТР | Фев | Фев | СПС |  | 2.9 | 0.2
| ПС 35\10 кВ "Табарсук" | 10 | 7000016046 | МВ-10 яч.4 Оргалей | ТР | Фев | Фев | СПС |  | 2.9 | 0.2
| ПС 35\10 кВ "Табарсук" | 10 | 7000016046 | МВ-10 Т-1 яч.2 | ТР | Фев | Фев | СПС |  | 2.9 | 0.2
| ПС 35\10 кВ "Табарсук" | 10 | 7000016046 | МВ-10 яч.5 Табарсук | ТР | Фев | Фев | СПС |  | 2.9 | 0.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 6 | 700Б000333 | МВ-6 яч.№6 | ТР | Фев | Фев | АВСР |  | 3.7 | 0.7
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" |  | 700Б000346 | Здание главного щита управления главной понизительной подстанции-2. Замена греющего кабеля | ТР | Фев | Фев | АВСР |  | 6.2 | 2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 500 | 700Б000024 | АТ-10 ф.А | ТР | Март | Март | АВСР |  | 31 | 72.7
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 500 | 7000005914 | АТ-10 ф.В | ТР | Март | Март | АВСР |  | 31 | 72.7
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 500 | 7000005191 | АТ-10 ф.С | ТР | Март | Март | АВСР |  | 31 | 72.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 500 | 700Б0690\1 | 2В-10-500 | ТР | Март | Март | АВСР |  | 78.4 | 1.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 500 | 700Б000689 | ТТ-500 1В-10 | ТР | Март | Март | АВСР |  | 9.3 | 0
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 220 | 7000005146 | АТ-6 | ТР | Март | Март | АВСР |  | 93.1 | 71.9
| ВЛ-10кВ "Кутулик-35-Занино" | 10 | 7000111210 | Замена промежуточной опоры (тип П10-1) на промежуточную ж/б опору №15,16,17,18,19,20 на поверхностном фундаменте (болотистая местность) 6шт;Замена анкерной опоры (тип А10-1) на анкерно ж/б опору №14 на поверхностном фундаменте (болотистая местность) 1шт; Замена промежуточной опоры (тип П10-1) на промежуточную ж/б опору №7,8,9, 14, 20-22, 25, 28, 32, 37 отпайка на д. Шульгино на поверхностном фундаменте (болотистая местность) 11шт.Устройство заземления опор №15,16,17,18,19,20 6шт;Устройство заземления опор №14 1шт;Устройство заземления опор №7,8,9,14, 20-22, 25, 28, 32, 37 отпайка на д. Шульгино 11шт. | КР | Март | Март | Энергокомплекс | 1000 |  | 616.1
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | 10 | 700В110098 | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Март | Март | СПС |  | 166.7 | 13.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 10 | 700Б000008 | СК-8 | КР | Март | Март | БЭК-ремонт | 170
| гр.РСГ |  |  | Текущий ремонт зданий и сооружений филиала | ТР | Янв | Дек | РСГ |  | 216.4 | 161.4
|  |  |  | Итого здания и сооружения: |  |  |  |  | 0 | 216.4 | 161.4
| Транспорт |  |  | Типовой ремонт:
| транспортные средства |  |  | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | ТР | Янв | Март | СМиТ |  | 53.8 | 144.3
| транспортные средства |  |  | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | ТР | Янв | Март | СМиТ |  | 149.8 | 444.5
| транспортные средства |  |  | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | ТР | Янв | Март | СМиТ |  | 25.9 | 205
| транспортные средства |  |  | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | ТР | Янв | Март | СМиТ |  | 24.6 | 236.4
| транспортные средства |  |  | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | ТР | Янв | Март | СМиТ |  | 18.1 | 129.8
| транспортные средства |  |  | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | ТР | Янв | Март | СМиТ |  | 27.3 | 160.2
| транспортные средства |  |  | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | ТР | Янв | Март | СМиТ |  | 17.1 | 133.8
| Транспортные средства |  |  | Ремонт ГПМ и спецтехники | КР | Янв | Март | ИП Ештокин | 105
| Транспортные средства |  |  | Ремонт ГПМ и спецтехники | КР | Февр | Фев | ОАО РемБО | 49
|  |  |  | Итого ЦЭС: |  |  |  |  | 3161.7 | 5549.6 | 3491.82