## ЮЭС отчет 2кв 24г
| Наименование филиала: | Южные электрические сети |  |  | Отчет по выполнению ремонтных работ за 2 квартал 2024 года.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполнитель работ (фактический) | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Затраты Всего | Подряд | Материа лы и запчасти | ФОТ | Соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ 2-й пусковой комплекс Солзан-Выдрино (угол 44-угол 50) в составе ВЛ-500кВ Иркутск-ГО ГРЭС | Расчистка трасс ВЛ от ДКР 14,82 га | КР | Апр | Июнь | "Сибэлектромонтаж" | 586.229 | 586.229 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №566 ПС/220 кВ "Шелеховская" до ПС Тыреть | Расчистка трасс ВЛ от ДКР 9,7 га | КР | Апр | Июнь | ООО "ССЭМ" | 389.87 | 389.87 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ ПС500/200 кВ Шелеховская до ПС Иркутская | Расчистка трасс ВЛ от ДКР 2,21 га | КР | Апр | Июнь | ООО "ССЭМ" | 89.772 | 89.772 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ заход в Н.Иркутскую ТЭЦ | Расчистка трасс ВЛ от ДКР 15,01 га | КР | Апр | Июнь | "Сибэлектромонтаж" | 414.832 | 414.832 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ от ПС Шелехово до ПС БЦБК | Расчистка трасс ВЛ от ДКР 18,72 га | КР | Апр | Июнь | "Сибэлектромонтаж" | 690.548 | 690.548 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ Иркутск- Шелехов | Расчистка трасс ВЛ от ДКР 6,33 га | КР | Апр | Июнь | ИП Алексеенко Р.В. | 227.729 | 227.729 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ 220 от ИГЭС до ПС Иркутская 202,204 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР 7,03 га | КР | Апр | Июнь | ИП Алексеенко Р.В. | 189.511 | 189.511 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ НИТЭЦдо ПС 220 кВ Правобережная | Расчистка трасс ВЛ от ДКР 3,87 на | КР | Апр | Июнь | ИП Алексеенко Р.В. | 149.951 | 149.951 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №566 | Замена изоляции, оп.№599; 559 ПС-160 5шт. | КР | Апр | Апр | Соб. cил | 21.5689 | 0 | 15.0052 | 6.5636 | 0
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Ремонт спусков грозотроса оп.А10: ПС-3-1 - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. cил | 2.3017 | 0 | 1.5795 | 0.72221 | 0
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Замена гасителя вибрации ВЛ №210 оп.56-57 | КР | Июнь | Июнь | Соб. cил | 1.147 | 0 | 0 | 1.147 | 0
| ВЛ 220 кВ КБЦ269, ШБЦ270 | Замена изоляции оп.№52: изолятор ПС-70 - 45шт. | КР | Май | Май | Соб. cил | 57.3506 | 0 | 48.9644 | 8.3861 | 0
| ВЛ 220 кВ КБЦ269, ШБЦ270 | Ремонт опор (сварка уголков) на оп. 20, 21, 23, 24, 25 | КР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.1906 | 0 | 1.5795 | 3.6111 | 0
| ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) ц.А пр.А11-А12, А15-16 - 6шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. cил | 4.3579 | 0 | 1.5795 | 2.7784 | 0
| ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Ремонт спусков грозотроса оп.А1: ПС-3-1 - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. cил | 2.3017 | 0 | 1.5795 | 0.72221 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) Г-М -12шт.; | КР | Апр | Апр | Соб. cил | 7.1363 | 0 | 1.5795 | 5.5568 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Замена изоляции Ю-ПЗ оп.А36, А37; | КР | Июнь | Июнь | Соб. cил | 239.8549 | 0 | 211.1789 | 28.676 | 0
| ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) ц.I пр.12-13, 13-14, 8/31/18-8/31/20 - 9шт. ц.II пр.13-14, 8/31/18-8/31/20 - 6шт. | КР | Апр | Май | Соб. cил | 8.5255 | 0 | 1.5795 | 6.946 | 0
| ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная А, Б | Расчистка трасс ВЛ от ДКР 1га. | КР | Апр | Апр | Соб. cил | 19.9916 | 0 | 1.5795 | 18.4121 | 0
| ВЛ-110кВ Восточная - Туристская 1, 2; Байкальская-ПП-Разводной 1,2 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР 1га. | КР | Апр | Июнь | Соб. cил | 19.9916 | 0 | 1.5795 | 18.4121 | 0
| ВЛ 35 кВ Летняя- Пансионат А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по А пр.31/6-8, 31/9-10, 31/14-15 =16шт. | КР | Апр | Апр | Соб. cил | 8.9885 | 0 | 1.5795 | 7.409
| ВЛ 35 кВ Дачная-ПС "28км" | Ремонт оттяжки оп.18 | КР | Апр | Апр | Соб. cил | 0.72221 | 0 | 0 | 0.72221
| ВЛ 35 кВ Южная- Солнечная с отпайкой на ПС Лисиха | Замена фарфоровой изоляции оп.А16: ПС-70 25шт.; Скоба СКД-10-1 - 6шт, СК-7-1 - 6шт., Серьга СР-7-16 - 6шт., У1-7-16 - 6шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. cил | 39.1116 | 0 | 27.6412 | 11.4704
| ВЛ 35 кВ Южная-З.Берег-М.Падь ц. А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) ц.А Ю-ЗБ оп.44-45, 50-51; ЗБ-МП оп.6-7, 15-16 - 12шт. | КР | Апр | Апр | Соб. cил | 14.2726 | 0 | 3.159 | 11.1136
| ВЛ Левобережная- В.Городок А,Б с отп.Ленино; Левобережная-Жилкино А,Б | Замена дефектных изоляторов на Л-В.Г ц.А отп.ф.Байкал оп.23 ПС-70 =2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. cил | 4.3474 | 0 | 2.0533 | 2.2941
| ВЛ 220 кВ ШБЦ-270 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). № пролётов 78-79, 79-80, 80-81 50шт. | КР | Май | Май | Соб. cил | 26.3122 | 0 | 3.159 | 23.1532
| ВЛ 220 кВ ЩБЦ270 | Замена изоляции П опора № 68, ЛК на ПС-120. 45шт. | КР | Май | Май | Соб. cил | 153.8425 | 0 | 94.7699 | 59.0726
| ВЛ-220кВ ВБ-272 | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки пролёт 743-744 25шт. | КР | Май | Май | Соб. cил | 14.7356 | 0 | 3.159 | 11.5766
| ВЛ -110 кВ Подкаменная-Слюдянка. | Замена изоляции П опор. № 82-84. ЛК на ПС- 70 90шт. | КР | Май | Май | Соб. cил | 210.5459 | 0 | 92.4006 | 118.1453
| ВЛ-110 кВ Подкаменная- Андриановская | Замена дефектной изоляции П опор № 64-71 ЛК на ПС-70.ПС-70 210 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. cил | 491.2738 | 0 | 215.6015 | 275.6723
| ВЛ-35 кв Слюдянка 2-Перевал. А. | Валка деревьев, расширение просеки. № пролётов 30-31,33-34,34-35 30шт. | КР | Май | Май | Соб. cил | 17.0509 | 0 | 3.159 | 13.8919
| ВЛ-35 кв Слюдянка2-Перевал.Б. | Валка деревьев, расширение просеки. № пролётов 19-22=10шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. cил | 6.2101 | 0 | 1.5795 | 4.6306
| ВЛ -35 кВ Выдрино - Мурино Цепи А,Б | Вырубка кустарника на ВЛ.-1 га. | КР | Май | Май | Соб. cил | 34.2071 | 0 | 15.795 | 18.4121
| ВЛ -35кВ Выдрино-Мурино Цепи А,Б | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки (по результатам осмотров ВЛ). =25шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.7356 | 0 | 3.159 | 11.5766
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 211.011 | 0 | 87.8102 | 123.2007
| ВЛ6/10кВ | Устранение дефектов: Ремонт с заменой РЛНД-10/400 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 185.1791 | 0 | 175.6204 | 9.5587
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 1920км (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 232.7641 | 0 | 22.4731 | 210.2909
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 532.4957 | 0 | 307.3357 | 225.16
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 720.6166 | 0 | 714.7751 | 5.8414
| КЛ-0,4-35 кВ ЛРЭС | Аварийно-восстановительные работы ЛРЭС | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 2325.7203 | 0 | 1014.1952 | 1311.525
| ТП 237, ТП 1254, ТП 2870, ТП 2783, ТП 3078, ТП 870, ТП 3291, ТП 876, РП 49, ТП 565, ТП 2296, ТП 3591, ТП 1363, ТП 3062, ТП 2868, ТП 3080 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 313.9202 | 0 | 81.5381 | 232.3821
| В/У 0,4 | Техобслуживание В/У 0,4 кВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 86.0485 | 0 | 1.3799 | 84.6687
| ТП 6/10/0,4 ЛРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН, ИПУ). | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 60.9337 | 0 | 29.0715 | 31.8623
| ВЛ-6(10)/0,4кВ ПРЭС | Устранение дефектов (замена, выправка единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 184.8275 | 0 | 81.8911 | 102.9363
| ВЛ-6(10) кВ ПРЭС | Устранение дефектов: Замена РЛНД-10/400 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 90.8468 | 0 | 85.5365 | 5.3104
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ ПРЭС | Техобслуживание ВЛ 400 км (осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 241.3417 | 0 | 27.6989 | 213.6428
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров) | Замена ответвлений к жилым домам | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 338.9944 | 0 | 200.9246 | 138.0698
| ВЛ 0,4 кВ ПРЭС | Монтаж временных линий электроснабжения | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 156.1476 | 0 | 145.5268 | 10.6208
| ВЛ 0,4 кВ ПРЭС | Замена ПУ, устранение дефектов АИИСКУЭ | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 413.3397 | 0 | 200.9246 | 212.4151
| ВЛ-0,4кВ от ТП-572 гр. ул.5 Летчиков | Монтаж опор СВ-105.5 2шт., провод СИП 4х70 0,06км, СИП 2х16 0,05км | КР | Апр | Июнь | Соб. cил | 83.7007 | 0 | 53.9626 | 29.7381
| КЛ-0,4-35 кВ ПРЭС | Аварийно-восстановительные работы ПРЭС | КР | Апр | Июнь | Соб. cил | 2881.4854 | 0 | 1137.8443 | 1743.641
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 448.3639 | 0 | 97.879 | 350.4849
| В/У 0,4 кВ жилых домов | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 116.8283 | 0 | 0 | 116.8283
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 146.9647 | 0 | 83.2402 | 63.7245
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 116.2506 | 0 | 84.3883 | 31.8623
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 143.9445 | 0 | 28.072 | 115.8724
| КЛ-0,4-35 кВ ЛенРЭС | Аварийно-восстановительные работы ЛенРЭС | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1959.8813 | 0 | 1006.9873 | 952.894
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 405.4178 | 0 | 152.219 | 253.1988
| В/У 0,4 кВ жилых домов | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 93.1475 | 0 | 25.1747 | 67.9728
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 192.4652 | 0 | 130.44 | 62.0252
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 123.186 | 0 | 50.1152 | 73.0708
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена, выпровка единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 260.8404 | 0 | 139.3389 | 121.5014
| ВЛ-6(10) кВ | Устранение дефектов (Замена РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 280.221 | 0 | 256.4305 | 23.7905
| ВЛ 0,4-6(10) кВ | Техобслуживание ВЛ 680 км (обновление диспетчерских наименеований, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 137.603 | 0 | 14.4023 | 123.2007
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Замена ответвлений к жилым домам | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 217.9943 | 0 | 185.7072 | 32.2871
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 47.1772 | 0 | 9.3673 | 37.8099
| ВЛ-6кВ РП-9-ТП-1313 | Вынос ж/б опор с проезжей части оп.№2-оп.№7 (6шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 119.4628 | 0 | 50.6404 | 68.8225
| КЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Аварийно-восстановительные работы | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 921.9733 | 0 | 350.0669 | 571.9064
| ВЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 92.0047 | 0 | 19.2866 | 72.7182
| ВЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Устранение дефектов: Ремонт с заменой РЛНД-10/400, РЛК-10/400 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 29.7775 | 0 | 25.1044 | 4.6731
| ВЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Техобслуживание ВЛ 300 км (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 121.0766 | 0 | 0 | 121.0766
| ВЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 13.6393 | 0 | 4.463 | 9.1763
| ВЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Аварийно-восстановительные работы | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 564.3935 | 0 | 229.1175 | 335.276
| ВЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 0,5 га. | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 13.4231 | 0 | 2.2714 | 11.1518
| ТП 6/10/0,4 ШРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 151.936 | 0 | 3.0882 | 148.8477
| ВУ 0,4 жилых домов ШРЭС | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.8081 | 0 | 0.27894 | 14.5292
| ТП 6/10/0,4 ШРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН, ИПУ). | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 52.145 | 0 | 20.2828 | 31.8623
| ТП 6/10/0,4 ШРЭС | Ремонт ТП, КТП, СКТП по результатам диагностики | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 39.0138 | 0 | 12.6319 | 26.382
| ТП 6/10/0,4 ШРЭС | Аварийно-восстановительные работы | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 573.8953 | 0 | 238.6193 | 335.276
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 95.9731 | 0 | 2.5104 | 93.4626
| ВЛ 10кВ | Устранение дефектов (Замена РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 79.7697 | 0 | 67.0248 | 12.7449
| ВЛ 0,4-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 297 км (обновление диспетчерских наименеований, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 227.4824 | 0 | 8.5674 | 218.915
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 236.2259 | 0 | 117.2734 | 118.9524
| ВЛ 0,4кВ от ТП-3057 Ф-2 ул. Луговая | Ремонт с заменой опор, провода (монтаж анкерных опор А-31-2шт, монтаж промежуточных опор П-31-6шт., монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х50-0,2км, монтаж провода СИП-4 4х16-0,12км, СИП2х16-0,15км, устройство повторного заземления-4шт., демонтаж деревянных опор-8шт). | КР | Апр | Июнь | Соб. cил | 72.2211 | 0 | 0 | 72.2211
| ВЛ 0,4кВ от ТП-648 Б Ф-1 пер. Рыбачий | Монтаж анкерных опор А-31-1шт., Монтаж промежуточных опор П-31-6шт., Монтаж провода СИП-2 3Х120+1Х95-0,11км, Монтаж провода СИП-4 4х16-0,12км, СИП2х16-0,12км Устройство повторного заземления-3шт., Демонтаж деревянных опор-5шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. cил | 63.7245 | 0 | 0 | 63.7245
| ТП 10/0,4 кВ ШРЭС уч-к "Баклаши" | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 148.4971 | 0 | 36.9792 | 111.5179
| ТП 10/0,4 кВ ШРЭС уч-к "Баклаши" | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 190.6304 | 0 | 28.1329 | 162.4975
| ТП 10/0,4 кВ ШРЭС уч-к "Баклаши" | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 125.258 | 0 | 9.3643 | 115.8937
| КТП- 916, КТП-650, КТП- 645 | Ремонт с заменой коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Апр | Июнь | Соб. cил | 164.1526 | 0 | 43.076 | 121.0766
| ВЛ-0,4 кВ ШРЭС | Замена ПУ, устранение дефектов АИИСКУЭ | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 394.9043 | 0 | 94.7193 | 300.185
| КЛ 6-10кВ | Аварийный ремонт КЛ 6-10кВ по Правобережному району г. Иркутска | КР | Апр | Июнь | ООО "МТП Агат" | 3221.103 | 3221.103 | 0 | 0
| Октябрьский район г. Иркутска | Аварийный ремонт КЛ 6-10кВ | КР | Апр | Июнь | "Процессстрой" | 2113.843 | 2113.843 | 0 | 0
| КЛ 6-10кВ | Аварийный ремонт КЛ 6-10кВ по Левобережному и Ленинскому району г.Иркутска | КР | Апр | Июнь | ООО «БЭС» | 302.027 | 302.027 | 0 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Озеленение газонов после ремонта КЛ | КР | Апр | Июнь | ИП Ивлева С.П. | 838.041 | 838.041 | 0 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Асфальтирование территории после ремонта КЛ | КР | Апр | Июнь | "Процессстрой" | 5457.48 | 5457.48 | 0 | 0
| Баклаши | В-10 Т-1 яч № 105 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Баклаши | В-10 Т-2 яч № 205 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Баклаши | В-10 яч № 207 Смоленщина | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Баклаши | В-10 яч № 103 МТМ | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Баклаши | В-10 яч № 106 Пионерск | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Баклаши | В-10 яч № 107 Введенщина | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Бытовая | В-10 яч.101 п.Запад А | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.7416 | 0 | 3.5324 | 2.2091
| Бытовая | В-10 яч.217 п.Южный 2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.7416 | 0 | 3.5324 | 2.2091
| Бытовая | В-10 яч.218 п. Запад Б | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.7416 | 0 | 3.5324 | 2.2091
| Введенщина | В-35 ввод Б яч. №7 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8198 | 0 | 3.2708 | 2.549
| Введенщина | В-35 ввод А яч. №8 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8198 | 0 | 3.2708 | 2.549
| Введенщина | В-35 Т-1 яч. №3 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8198 | 0 | 3.2708 | 2.549
| Введенщина | В-35 Т-2 яч. №4 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8198 | 0 | 3.2708 | 2.549
| Введенщина | СВ-35 яч. №1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8198 | 0 | 3.2708 | 2.549
| ВЛ-35 Южная-З.берег, опора 7 | ЛР-35-А | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8198 | 0 | 3.2708 | 2.549
| ВЛ-35 Южная-З.берег, опора 7 | ЛР-35-Б | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8198 | 0 | 3.2708 | 2.549
| ВЛ-35 Левобережная-В.городок, оп. 27 | СР-35 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 20.5654 | 0 | 11.644 | 8.9214
| Военный Городок | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 29.4868 | 0 | 11.644 | 17.8429
| Военный Городок | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 29.4868 | 0 | 11.644 | 17.8429
| Военный Городок | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.778 | 0 | 7.9807 | 6.7973
| Военный Городок | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.778 | 0 | 7.9807 | 6.7973
| Жилкино | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 29.4868 | 0 | 11.644 | 17.8429
| Жилкино | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 29.4868 | 0 | 11.644 | 17.8429
| Жилкино | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.778 | 0 | 7.9807 | 6.7973
| Жилкино | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.778 | 0 | 7.9807 | 6.7973
| Зелёный берег | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 41.0617 | 0 | 18.9705 | 22.0912
| Зелёный берег | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 41.0617 | 0 | 18.9705 | 22.0912
| ЗКСМ | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 34.2088 | 0 | 15.1764 | 19.0324
| ЗКСМ | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 34.2088 | 0 | 15.1764 | 19.0324
| ЗКСМ | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 29.4868 | 0 | 11.644 | 17.8429
| Ключи | В-581 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 26.416 | 0 | 12.8215 | 13.5946
| Ключи | В-220 АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 33.3245 | 0 | 20.4097 | 12.9148
| Ключи | ТН-1-581 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 9.4169 | 0 | 6.0182 | 3.3986
| Ключи | ТН-2-581 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 9.4169 | 0 | 6.0182 | 3.3986
| Ключи | АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 66.2958 | 0 | 25.5121 | 40.7837
| КПД | В-6 яч № 25 Альтаир 2000 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8758 | 0 | 3.7941 | 2.0817
| Кузьмиха | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 29.4868 | 0 | 11.644 | 17.8429
| Кузьмиха | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.778 | 0 | 7.9807 | 6.7973
| Левобережная | В-220 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 33.3245 | 0 | 20.4097 | 12.9148
| Левобережная | В-35 Жилкино А | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8198 | 0 | 3.2708 | 2.549
| Левобережная | В-35 Жилкино Б | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8198 | 0 | 3.2708 | 2.549
| Левобережная | В-35 Боково А | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8198 | 0 | 3.2708 | 2.549
| Левобережная | В-35 Боково Б | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8198 | 0 | 3.2708 | 2.549
| Левобережная | В-35 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8198 | 0 | 3.2708 | 2.549
| Левобережная | В-35 ТСН-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8198 | 0 | 3.2708 | 2.549
| Левобережная | В-35 ТСН-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8198 | 0 | 3.2708 | 2.549
| Левобережная | СВ-35 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8198 | 0 | 3.2708 | 2.549
| Левобережная | ЛР-35 Боково А | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 20.5654 | 0 | 11.644 | 8.9214
| Левобережная | ЛР-35 Боково Б | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 20.5654 | 0 | 11.644 | 8.9214
| Левобережная | ШР-35 Боково А | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 20.5654 | 0 | 11.644 | 8.9214
| Левобережная | ШР-35 Боково Б | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 20.5654 | 0 | 11.644 | 8.9214
| Левобережная | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 44.919 | 0 | 20.2788 | 24.6401
| Левобережная | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 44.919 | 0 | 20.2788 | 24.6401
| Луговая | В-10 яч № 36 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Луговая | В-10 яч № 9 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Мельничная Падь | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 29.4868 | 0 | 11.644 | 17.8429
| Мельничная Падь | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 29.4868 | 0 | 11.644 | 17.8429
| Малая Елань | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 41.0617 | 0 | 18.9705 | 22.0912
| Малая Елань | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 41.0617 | 0 | 18.9705 | 22.0912
| Малая Елань | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.778 | 0 | 7.9807 | 6.7973
| Малая Елань | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.778 | 0 | 7.9807 | 6.7973
| Малая Елань | ЛР-220 ВЛ-210 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 7.7484 | 0 | 3.9249 | 3.8235
| Малая Елань | СР-1-220 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 7.7484 | 0 | 3.9249 | 3.8235
| Малая Елань | СР-2-220 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 7.7484 | 0 | 3.9249 | 3.8235
| Малая Елань | ШР-220 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 7.7484 | 0 | 3.9249 | 3.8235
| Малая Елань | ШР-220 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 7.7484 | 0 | 3.9249 | 3.8235
| Мельниково | В-1-6 Т-3 яч №39 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.7416 | 0 | 3.5324 | 2.2091
| Мельниково | В-10 яч.№ 23 ТП-2978 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Мельниково | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.778 | 0 | 7.9807 | 6.7973
| Мельниково | ТСН-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.778 | 0 | 7.9807 | 6.7973
| Мельниково | В-35 КПД"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 8.4793 | 0 | 5.4949 | 2.9844
| Мельниково | ТР-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8198 | 0 | 3.2708 | 2.549
| Мельниково | ОД и КЗ-110 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.9329 | 0 | 5.7566 | 9.1763
| Мельниково | ОД и КЗ-110 Т-4 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 34.2088 | 0 | 15.1764 | 19.0324
| Мельниково | ШР-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.5386 | 0 | 3.1399 | 3.3986
| Мельниково | СР-1-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.5386 | 0 | 3.1399 | 3.3986
| Мельниково | ТР-110 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Мельниково | ТР-110 Т-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Мельниково | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 41.0617 | 0 | 18.9705 | 22.0912
| Мельниково | Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 41.0617 | 0 | 18.9705 | 22.0912
| Мельниково | Т-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 41.0617 | 0 | 18.9705 | 22.0912
| Мельниково | ТН-3-110 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.4968 | 0 | 3.9249 | 1.5719
| Мельниково | ТН-4-110 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.4968 | 0 | 3.9249 | 1.5719
| Ново-Ленино | АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 48.8192 | 0 | 18.3164 | 30.5028
| Ново-Ленино | В-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.3498 | 0 | 7.8499 | 6.4999
| Ново-Ленино | В-6 яч № 302 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Ново-Ленино | В-6 яч № 303 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Ново-Ленино | В-6 яч № 304 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Ново-Ленино | В-6 яч № 305 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Ново-Ленино | В-6 яч № 307 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Ново-Ленино | В-6 яч № 309 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Ново-Ленино | В-6 яч № 310 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Ново-Ленино | В-6 яч № 402 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Ново-Ленино | ШР-220 ТН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 7.3661 | 0 | 3.9249 | 3.4411
| Ново-Ленино | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 41.0617 | 0 | 18.9705 | 22.0912
| Общезаводская | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 41.0617 | 0 | 18.9705 | 22.0912
| Пивзавод | ЛР-110 Южная | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 23.6633 | 0 | 11.5131 | 12.1501
| Пивзавод | РП-2-110 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 23.6633 | 0 | 11.5131 | 12.1501
| Пивзавод | СР-2-110 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 23.6633 | 0 | 11.5131 | 12.1501
| Пивзавод | ТР-35 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 20.5654 | 0 | 11.644 | 8.9214
| Пивзавод | ШР-35 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 20.5654 | 0 | 11.644 | 8.9214
| Марково | В-10 яч.№ 11 В-10 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| РП-56 | В-10 яч.№ 13 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.1512 | 0 | 0.65416 | 0.49705
| Светлая | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 41.0617 | 0 | 18.9705 | 22.0912
| Светлая | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.778 | 0 | 7.9807 | 6.7973
| Светлая | ТН-2-220 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 9.4695 | 0 | 6.4107 | 3.0588
| Светлая | ЛР-220 ВЛ-210 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 10.6966 | 0 | 4.5791 | 6.1176
| Светлая | СР-2-220 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 10.6966 | 0 | 4.5791 | 6.1176
| Светлая | ШР-220 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 10.6966 | 0 | 4.5791 | 6.1176
| Светлая | ТН-2-10 яч. 8 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 3.0212 | 0 | 1.8316 | 1.1895
| Смоленщина | В-35 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 29.8853 | 0 | 18.8397 | 11.0456
| Смоленщина | СВ-35 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 29.8853 | 0 | 18.8397 | 11.0456
| Смоленщина | В-10 Т-2 яч № 13 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Смоленщина | В-10 Т-1 яч № 15 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Смоленщина | ЛР-35 Пивзавод"А" | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 19.6733 | 0 | 11.644 | 8.0293
| Смоленщина | ЛР-35 Пивзавод"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.5224 | 0 | 3.2708 | 2.2516
| Смоленщина | СР-1-35 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 19.6733 | 0 | 11.644 | 8.0293
| Смоленщина | ШР-35 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 19.6733 | 0 | 11.644 | 8.0293
| Смоленщина | Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 21.5715 | 0 | 11.1206 | 10.4508
| Спутник | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.9329 | 0 | 5.7566 | 9.1763
| Спутник | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.9329 | 0 | 5.7566 | 9.1763
| Спутник | ЛР-110 ввода"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Спутник | ЛР-110 ввода"Б" | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 23.6633 | 0 | 11.5131 | 12.1501
| Спутник | СР-А-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Спутник | ТР-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Спутник | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 29.4868 | 0 | 11.644 | 17.8429
| Спутник | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 29.4868 | 0 | 11.644 | 17.8429
| Студенческая | В-6 яч№11 ТП-893 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.7416 | 0 | 3.5324 | 2.2091
| Студенческая | В-6 яч№2 ТП-1235"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.7416 | 0 | 3.5324 | 2.2091
| Студенческая | В-6 яч№4 ТП-1489 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.7416 | 0 | 3.5324 | 2.2091
| Студенческая | В-6 яч№5 ТП-706 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.7416 | 0 | 3.5324 | 2.2091
| Студенческая | В-6 яч№9 РП-38"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.7416 | 0 | 3.5324 | 2.2091
| ТП-1148 | В-10 яч.№ 1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| ТП-1148 | В-10 яч.№ 2 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| ТП-1148 | В-10 яч.№ 3 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| ф.Байкал | В-6 яч № 1 ТП-363 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 18.6387 | 0 | 9.4198 | 9.2188
| ф.Байкал | В-6 яч № 3 ТП-946 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 15.7073 | 0 | 9.4198 | 6.2875
| Шелехово | ТР-220 Т-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 7.7484 | 0 | 3.9249 | 3.8235
| Шелехово | ШР-220 Т-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 7.7484 | 0 | 3.9249 | 3.8235
| Шелехово | ЛР-110 ГЭС"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.5386 | 0 | 3.1399 | 3.3986
| Шелехово | ЛР-110 ГЭС"В" | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 23.6633 | 0 | 11.5131 | 12.1501
| Шелехово | ЛР-110 Рассоха | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.5386 | 0 | 3.1399 | 3.3986
| Шелехово | ОР-110 ГЭС"В" | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 23.6633 | 0 | 11.5131 | 12.1501
| Шелехово | ТР-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.5386 | 0 | 3.1399 | 3.3986
| Шелехово | АТ-8 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 52.6595 | 0 | 18.9705 | 33.689
| Шелехово | Т-3 ф.А | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 44.919 | 0 | 20.2788 | 24.6401
| Шелехово | Т-3 ф.В | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 44.919 | 0 | 20.2788 | 24.6401
| Шелехово | Т-3 ф.С | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 44.919 | 0 | 20.2788 | 24.6401
| Шелехово | Т-4 ф.А | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 44.919 | 0 | 20.2788 | 24.6401
| Шелехово | Т-4 ф.В | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 44.919 | 0 | 20.2788 | 24.6401
| Шелехово | Т-4 ф.С | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 44.919 | 0 | 20.2788 | 24.6401
| Шелехово | Т-6 ф.А | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 44.919 | 0 | 20.2788 | 24.6401
| Шелехово | Т-6 ф.В | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 44.919 | 0 | 20.2788 | 24.6401
| Шелехово | Т-6 ф.С | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 44.919 | 0 | 20.2788 | 24.6401
| Шелехово | Т-2 ф.А | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 44.919 | 0 | 20.2788 | 24.6401
| Шелехово | Т-2 ф.В | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 44.919 | 0 | 20.2788 | 24.6401
| Шелехово | Т-2 ф.С | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 44.919 | 0 | 20.2788 | 24.6401
| Южная | В-110 ГЭС"А" | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 89.6718 | 0 | 37.4177 | 52.2541
| Южная | ЛР-110 ГЭС"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Южная | ЛР-110 ГЭС"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Южная | ЛР-110 Кировская | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Южная | ШР-110 ГЭС"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Южная | ШР-110 Кировская | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Байкальская | В-220 Т-4 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 16.3224 | 0 | 10.2048 | 6.1176
| Байкальская | В-110 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.3498 | 0 | 7.8499 | 6.4999
| Байкальская | В-110 Разводной 2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.3498 | 0 | 7.8499 | 6.4999
| Байкальская | ОВ-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.3498 | 0 | 7.8499 | 6.4999
| Байкальская | СР-1-220 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 7.3661 | 0 | 3.9249 | 3.4411
| Байкальская | СР-2-220 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 7.3661 | 0 | 3.9249 | 3.4411
| Байкальская | ЛР-110 Разводной 1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Байкальская | ЛР-110 Разводной 2 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 23.6633 | 0 | 11.5131 | 12.1501
| Байкальская | ОР-110 АТ-2 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 23.6633 | 0 | 11.5131 | 12.1501
| Байкальская | ОР-110 ОМВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Байкальская | ОР-110 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Байкальская | ОР-110 Разводной 1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Байкальская | ОР-110 Разводной 2 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 23.6633 | 0 | 11.5131 | 12.1501
| Байкальская | ТР-110 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Байкальская | ШР ТН-2-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Байкальская | ШР-1-110 АТ-2 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 23.6633 | 0 | 11.5131 | 12.1501
| Байкальская | ШР-1-110 Нагорная"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Байкальская | ШР-1-110 ОМВ | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 23.6633 | 0 | 11.5131 | 12.1501
| Байкальская | ШР-1-110 Разводной 1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Байкальская | ШР-1-110 ШСВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Байкальская | ШР-2-110 АТ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Байкальская | ШР-2-110 Нагорная"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Байкальская | ШР-2-110 Нагорная"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Байкальская | ШР-2-110 ОМВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Байкальская | ШР-2-110 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Байкальская | ШР-2-110 Разводной 2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Байкальская | ШР-2-110 ШСВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Байкальская | АТ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 48.8192 | 0 | 18.3164 | 30.5028
| Байкальская | В-10 яч.№ 102 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Байкальская | В-10 яч.№ 103 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Байкальская | В-10 яч.№ 105 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Байкальская | В-10 яч.№ 205 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Байкальская | В-10 яч.№ 206 В-2-10 АТ-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Байкальская | В-10 яч.№ 209 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Байкальская | В-10 яч.№ 303 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Байкальская | В-10 яч.№ 304 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Байкальская | В-10 яч.№ 305 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Байкальская | В-10 яч.№ 306 В-3-10 АТ-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Байкальская | В-10 яч.№ 309 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Байкальская | В-10 яч.№ 403 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Байкальская | В-10 яч.№ 404 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Байкальская | В-10 яч.№ 405 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Байкальская | В-10 яч.№ 406 В-4-10 АТ-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Байкальская | В-10 яч.№ 407 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Байкальская | В-10 яч.№ 409 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Байкальская | Т-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 44.919 | 0 | 20.2788 | 24.6401
| Байкальская | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.778 | 0 | 7.9807 | 6.7973
| Байкальская | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.778 | 0 | 7.9807 | 6.7973
| Городская | В-10 яч.101 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Городская | В-10 яч.406 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Городская | В-10 яч.408 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Жемчужная | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 29.4868 | 0 | 11.644 | 17.8429
| Знаменская | В-6 яч.10 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 18.6387 | 0 | 9.4198 | 9.2188
| Знаменская | В-6 яч.11 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 18.6387 | 0 | 9.4198 | 9.2188
| Знаменская | В-6 яч.12 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 18.6387 | 0 | 9.4198 | 9.2188
| Знаменская | В-6 яч.4 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 18.6387 | 0 | 9.4198 | 9.2188
| Знаменская | В-6 яч.5 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 18.6387 | 0 | 9.4198 | 9.2188
| Знаменская | В-6 яч.6 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 18.6387 | 0 | 9.4198 | 9.2188
| Знаменская | В-6 яч.9 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 18.6387 | 0 | 9.4198 | 9.2188
| Знаменская | В-6 Т-1 яч.2 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 18.6387 | 0 | 9.4198 | 9.2188
| Знаменская | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 29.4868 | 0 | 11.644 | 17.8429
| Искра | В-6 Т-1 яч.5 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8758 | 0 | 3.7941 | 2.0817
| Искра | В-6 яч.6 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.2284 | 0 | 3.4016 | 1.8268
| Искра | В-6 яч.9 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.2284 | 0 | 3.4016 | 1.8268
| Искра | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 34.2088 | 0 | 15.1764 | 19.0324
| Искра | ЛР-110 Правобережная"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Искра | ЛР-110 Правобережная"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Искра | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 29.4868 | 0 | 11.644 | 17.8429
| Искра | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 29.4868 | 0 | 11.644 | 17.8429
| Кировская | В-6 яч. 33 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8758 | 0 | 3.7941 | 2.0817
| Кировская | В-6 яч. 35 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8758 | 0 | 3.7941 | 2.0817
| Кировская | В-6 яч. 8 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.6209 | 0 | 3.7941 | 1.8268
| Летняя | В-10 яч.1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.7416 | 0 | 3.5324 | 2.2091
| Летняя | В-10 яч.15 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8758 | 0 | 3.7941 | 2.0817
| Листвянка | В-10 яч.24 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Марата | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.778 | 0 | 7.9807 | 6.7973
| Молодёжная | СВ-10 яч.1 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 18.6387 | 0 | 9.4198 | 9.2188
| Молодёжная | ЛР-110 ввод "А" | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 23.6633 | 0 | 11.5131 | 12.1501
| Молодёжная | СР-2-110 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 23.6633 | 0 | 11.5131 | 12.1501
| Нагорная | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 34.2088 | 0 | 15.1764 | 19.0324
| Нагорная | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 34.2088 | 0 | 15.1764 | 19.0324
| Нагорная | СР-2-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Нагорная | ТР-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Нагорная | ТР-35 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.5224 | 0 | 3.2708 | 2.2516
| Нагорная | ШР-35 ТН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.5224 | 0 | 3.2708 | 2.2516
| Нагорная | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 41.0617 | 0 | 18.9705 | 22.0912
| Нагорная | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 41.0617 | 0 | 18.9705 | 22.0912
| Нагорная | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.0558 | 0 | 7.9807 | 6.0751
| Новая Лисиха | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 41.0617 | 0 | 18.9705 | 22.0912
| Новая Лисиха | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.778 | 0 | 7.9807 | 6.7973
| Новая Лисиха | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.778 | 0 | 7.9807 | 6.7973
| Новая Лисиха | ЛР-110 Ввод "Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.5386 | 0 | 3.1399 | 3.3986
| Новая Лисиха | СР-2-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.5386 | 0 | 3.1399 | 3.3986
| Новая Лисиха | ШР-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.5386 | 0 | 3.1399 | 3.3986
| Новая Лисиха | ТН-1-10 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 2.4689 | 0 | 1.8316 | 0.63725
| Новая Лисиха | ТН-2-10 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 2.4689 | 0 | 1.8316 | 0.63725
| Новая Лисиха | ТН-3-10 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 2.4689 | 0 | 1.8316 | 0.63725
| Октская | В-6 яч. 7 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.2284 | 0 | 3.4016 | 1.8268
| Октская | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 34.2088 | 0 | 15.1764 | 19.0324
| Октская | ЛР-110 ГЭС | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Октская | Р ДГК-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 4.469 | 0 | 1.9625 | 2.5065
| Октская | СР-1-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Октская | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 29.4868 | 0 | 11.644 | 17.8429
| Партизанская | В-6 Т-1 яч.15 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.6209 | 0 | 3.7941 | 1.8268
| Партизанская | В-6 яч.8 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 2.4349 | 0 | 1.8316 | 0.60326
| Партизанская | В-6 яч.9 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 2.4349 | 0 | 1.8316 | 0.60326
| Печная | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 34.2088 | 0 | 15.1764 | 19.0324
| Печная | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 29.4868 | 0 | 11.644 | 17.8429
| ПП-7 | В-6 яч.1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.2284 | 0 | 3.4016 | 1.8268
| ПП-7 | В-6 яч.2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.2284 | 0 | 3.4016 | 1.8268
| ПП-7 | В-6 яч.6 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.2284 | 0 | 3.4016 | 1.8268
| ПП-7 | В-6 яч.7 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.2284 | 0 | 3.4016 | 1.8268
| ПП-110 Разводной | ЛР-110 Восточная 2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.5386 | 0 | 3.1399 | 3.3986
| ПП-110 Разводной | ЛР-110 Байкальская 1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.5386 | 0 | 3.1399 | 3.3986
| ПП-110 Разводной | ЛР-110 Байкальская 2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.5386 | 0 | 3.1399 | 3.3986
| Приморская | В-10 яч.13 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8758 | 0 | 3.7941 | 2.0817
| Приморская | В-10 яч.7 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8758 | 0 | 3.7941 | 2.0817
| Приморская | ЛР-110 ввод "А" | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 23.6633 | 0 | 11.5131 | 12.1501
| Приморская | ЛР-110 ввод "Б" | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 23.6633 | 0 | 11.5131 | 12.1501
| Рабочая | В-6 яч. 15 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| РП-4 | В-6 яч.14 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.2284 | 0 | 3.4016 | 1.8268
| РП-4 | В-6 яч.2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.2284 | 0 | 3.4016 | 1.8268
| Туристская | В-35 Н-Кочергат | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 37.5322 | 0 | 18.8397 | 18.6925
| Туристская | ЛР-110 ввод "Б" | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 23.6633 | 0 | 11.5131 | 12.1501
| Туристская | СР-1-110 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 23.6633 | 0 | 11.5131 | 12.1501
| Центральная | В-10 яч.№ 101 СВ-10 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Центральная | В-10 яч.№ 108 В-10 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Центральная | В-10 яч.№ 212 В-10 Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| Центральная | В-6 Т-1 яч.6 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.6209 | 0 | 3.7941 | 1.8268
| Центральная | В-6 яч.16 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.7416 | 0 | 3.5324 | 2.2091
| Центральная | В-6 яч.36 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.7416 | 0 | 3.5324 | 2.2091
| Центральная | В-6 яч.42 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 18.6387 | 0 | 9.4198 | 9.2188
| Центральная | В-6 яч.46 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 2.4349 | 0 | 1.8316 | 0.60326
| Центральная | СВ-6 яч.24 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 18.6387 | 0 | 9.4198 | 9.2188
| Центральная | ЛР-110 Южная | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Центральная | СР-1-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.1987 | 0 | 3.1399 | 3.0588
| Цимлянская | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 41.0617 | 0 | 18.9705 | 22.0912
| Электрокотельная | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 18.0488 | 0 | 11.2515 | 6.7973
| Электрокотельная | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 18.0488 | 0 | 11.2515 | 6.7973
| Электрокотельная | ТР-10 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 4.469 | 0 | 1.9625 | 2.5065
| Электрокотельная | ТР-10 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 4.469 | 0 | 1.9625 | 2.5065
| БЦБК | ШР-1-220 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 40.2105 | 0 | 17.2697 | 22.9408
| БЦБК | ШР-1-220 ТН-1 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 40.2105 | 0 | 17.2697 | 22.9408
| БЦБК | ТН-1-220 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 9.4695 | 0 | 6.4107 | 3.0588
| БЦБК | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 41.0617 | 0 | 18.9705 | 22.0912
| БЦБК | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.778 | 0 | 7.9807 | 6.7973
| Быстрая | ЛР-110 Быстрая | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.5386 | 0 | 3.1399 | 3.3986
| Быстрая | ШР-110 ТН-1-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.5386 | 0 | 3.1399 | 3.3986
| Быстрая | ШР-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 6.5386 | 0 | 3.1399 | 3.3986
| Мурино | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 21.5715 | 0 | 11.1206 | 10.4508
| Мурино | ЛР-35 Выдрино "А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8198 | 0 | 3.2708 | 2.549
| Мурино | СР-2-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8198 | 0 | 3.2708 | 2.549
| Мурино | ШР-35 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8198 | 0 | 3.2708 | 2.549
| Мурино | В-35 Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.8198 | 0 | 3.2708 | 2.549
| Мурино | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.778 | 0 | 7.9807 | 6.7973
| Мурино | ТН-2-10 яч.14 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 2.4689 | 0 | 1.8316 | 0.63725
| Перевал | В-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 8.4793 | 0 | 5.4949 | 2.9844
| Перевал | В-6 яч № 1 Главная-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 2.4349 | 0 | 1.8316 | 0.60326
| Перевал | В-6 яч № 16 ДСР | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 2.4349 | 0 | 1.8316 | 0.60326
| Перевал | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 29.4868 | 0 | 11.644 | 17.8429
| Перевал | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 14.778 | 0 | 7.9807 | 6.7973
| ИАЗ ГПП | ЛР-110-1 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 23.6633 | 0 | 11.5131 | 12.1501
| ИАЗ ГПП | СР-1-110 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 23.6633 | 0 | 11.5131 | 12.1501
| ИАЗ ГПП | ШР-110 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 23.6633 | 0 | 11.5131 | 12.1501
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1601 Ввод№1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.6141 | 0 | 3.5324 | 2.0817
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1631 Ввод№3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.6141 | 0 | 3.5324 | 2.0817
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3659 ТП-44 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| ТП-6 | В-6 яч.6607 ТП-7 7605 | СР | Апр | Июнь | Соб. cил | 15.7073 | 0 | 9.4198 | 6.2875
| ТП-7 | В-6 яч. 7601 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.2284 | 0 | 3.4016 | 1.8268
| ТП-7 | В-6 яч. 7602 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.2284 | 0 | 3.4016 | 1.8268
| ТП-7 | В-6 яч. 7604 ГРУ 3667,ТП-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.2284 | 0 | 3.4016 | 1.8268
| ТП-7 | В-6 яч. 7605 ТП-6 6607 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.2284 | 0 | 3.4016 | 1.8268
| ТП-7 | В-6 яч. 7606 ТП-21 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.2284 | 0 | 3.4016 | 1.8268
| ТП-2 | В-6 яч.1 ТП-5 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.2284 | 0 | 3.4016 | 1.8268
| ТП-2 | В-6 яч.3 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.2284 | 0 | 3.4016 | 1.8268
| ТП-2 | В-6 яч.4 ТП-67 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.2284 | 0 | 3.4016 | 1.8268
| ТП-2 | В-6 яч.5 ГРУ3667,ТП-7 7604 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.2284 | 0 | 3.4016 | 1.8268
| ТП-15 | В-6 яч.1 ТП-14 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.2284 | 0 | 3.4016 | 1.8268
| ТП-15 | В-6 яч.4 ТП-11 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.2284 | 0 | 3.4016 | 1.8268
| ТП-15 | В-6 яч.5 КТП-15Б | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.2284 | 0 | 3.4016 | 1.8268
| ТП-13 | В-6 яч.3 ТП-11 | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 5.2284 | 0 | 3.4016 | 1.8268
| ТП-46 | В-6 яч.1 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.1512 | 0 | 0.65416 | 0.49705
| ТП-46 | В-6 яч.2 Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.1512 | 0 | 0.65416 | 0.49705
| ТП-46 | В-6 яч.5 Резерв | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.1512 | 0 | 0.65416 | 0.49705
| ТП-46 | В-6 яч.6 ТП-7 7658 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.1512 | 0 | 0.65416 | 0.49705
| ТП-46 | В-6 яч.7 СВ | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.1512 | 0 | 0.65416 | 0.49705
| ТП-46 | В-6 яч.10 Резерв | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.1512 | 0 | 0.65416 | 0.49705
| ТП-46 | В-6 яч.13 Т-3 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.1512 | 0 | 0.65416 | 0.49705
| ТП-46 | В-6 яч.14 Т-4 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.1512 | 0 | 0.65416 | 0.49705
| ЦРП-500 | В-10 яч. 2А | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| ЦРП-500 | В-10 яч. 1А | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| ЦРП-500 | В-10 яч. 7 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| ЦРП-500 | В-10 яч. 5 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| ЦРП-500 | В-10 яч. 3 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| ЦРП-500 | В-10 яч. 9 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| ЦРП-500 | В-10 яч. 11 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| ЦРП-500 | В-10 яч. 1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. cил | 1.2574 | 0 | 0.65416 | 0.60326
| ПС 500-6 кВ | Доливка масла 58 т | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 2507.932 | 0 | 2449.0931 | 58.839
| ПС 500-6 кВ | Регенерация масла - 30 т | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 171.0612 | 0 | 127.4099 | 43.6513
| ТП и РП 6/10кВ | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 40 шт | КР | Апр | Июнь | Соб. cил | 625.9228 | 0 | 94.4603 | 531.4625
| Административные здания | Ремонт и техобслуживание административных зданий | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 223.0349 | 0 | 67.1222 | 155.9127
| Производственные здания | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений производственных баз. | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 266.3234 | 0 | 66.1222 | 200.2012
| Здания и сооружения ПС | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений ПС. | ТР | Апр | Июнь | Соб. cил | 261.013 | 0 | 66.1222 | 194.8908
| Здания ТП по РЭС | Ремонт и техобслуживание зданий ТП | ТР | Апр | Июнь | Соб. Cил | 299.9912 | 0 | 66.1222 | 233.869
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт кровель, смена дверных блоков на ТП ШРЭС | КР | Апр | Июнь | "Энергокомплекс" | 1106.571 | 1106.571 | 0 | 0
| Административные здания | Ремонт кабинетов в здании управления по ул. Безбокова 38 | КР | Апр | Июнь | ИП Русецкий П.В. | 594.162 | 594.162 | 0 | 0
| Административные здания | Ремонт помещений ул. Безбокова, 38А, коридор, 4 этаж (ремонт СКС) (Узел связи районного диспетчерского пункта) | КР | Апр | Июнь | ООО "ШелТрейд" | 280 | 280 | 0 | 0
| Административные здания | Выполнение работ по капитальному ремонту помещений ул. Безбокова, 38А, коридоры 2,3 этаж (ремонт СКС) (Узел связи районного диспетчерского пункта) | КР | Апр | Июнь | ООО "ШелТрейд" | 1205 | 1205 | 0 | 0
| Административные здания | Выполнение работ по капитальному ремонту коридора 4-го этажа; помещения склада СРЗиИ, учебный класс и вентиляционная камера, здания РДП ул. Безбокова, 38а | КР | Апр | Июнь | ООО "Вектор" | 1201.065 | 1201.065 | 0 | 0
| Административные здания | Выполнению работ по капитальному ремонту 1-го этажа здания АБК База, Лермонтова, 120» (Свидетельство о гос. регистрации права №38 АД 157806 от 24.03.2010г., кадастровый номер 38:36:000033:0:514) | КР | Апр | Июнь | ООО "Вектор" | 932.562 | 932.562 | 0 | 0
| Административные здания | Выполнение работ по капитальному ремонту коридора 2 -го этажа и кабинета АСТУ, здания РДП ул. Безбокова, 38а | КР | Апр | Июнь | ООО "Кайрос" | 153.65 | 153.65 | 0 | 0
| Административные здания | Выполнение работ по капитальному ремонту коридора 3-го этажа; помещений, кабинета здания РДП ул. Безбокова, 38а | КР | Апр | Июнь | ООО "Кайрос" | 1150.992 | 1150.992 | 0 | 0
| Ул. Безбокова 38, управление | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Апр | Июнь | "Зеон-сервис" | 151.76 | 151.76 | 0 | 0
|  | Итого оборудование СДТУ: |  |  |  |  | 151.76 | 151.76 | 0 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мост зад) | ТР | Апр | Июнь | Соб. Cил | 591.5752 | 0 | 156.0181 | 435.5571
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаваторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мосты) | ТР | Апр | Июнь | Соб. Cил | 699.9449 | 0 | 150.852 | 549.093
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спецтехники, ремонт автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты, разд. короб, подвеска) | ТР | Апр | Июнь | Соб. Cил | 1819.1713 | 0 | 732.5619 | 1086.6093
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автокранов и автовышек (ремонт установки) | ТР | Апр | Июнь | Соб. Cил | 410.5326 | 0 | 195.281 | 215.2516
| г. Шелехов, Култукский тракт, 16, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спецтехники | ТР | Апр | Июнь | Соб. Cил | 1006.1744 | 0 | 475.287 | 530.8874
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт мини-погрузчика Bobcat S220 (инв.№ 5000143009, гос.№РК 2931) | КР | Апр | Июнь | "БОБКЭТ ЦЕНТР" | 416.666 | 416.666 | 0 | 0
|  | Итого по ЮЭС: |  |  |  |  | 55462.0814 | 21863.364 | 15854.6224 | 17744.095

## ВЭС отчёт 2кв 24г
Наименование филиала: |  | Восточные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 2 квартал 2024 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-656 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 53 шт., Замена деревянного подкоса на 20 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 585.4672 | 416.6157
| д. Нашата ТП-6-678 ф-2 на оп. № 31,30,29,17,16 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 5 шт. | ТР | Май | Май | ВЭС | 47.2784 | 35.2206
| д. Нашата ТП-6-678 ф-2 подкосы на оп. № 31,17,16 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 3 шт. | ТР | Май | Май | ВЭС | 28.3671 | 21.1324
| ВЛ-04 д.Баяндай от КТП-3-792 | Замена деревянной одностоечной опоры на 13 шт., Замена деревянного подкоса на ВЛ 0,4кВ. 10 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 244.6844 | 168.7809
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-561 Булуса | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. 12 шт., Замена ж/б подкоса на ВЛ 0,4кВ 5 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 400.7833 | 250.206
| ВЛ-0,4кВ от КТП-9-642 | Замена деревянной одностоечной опоры на 6 шт., Замена деревянного подкоса на ВЛ 0,4кВ. 1 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 157.2705 | 123.2124
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-594 | Замена ж/б приставки ВЛ 0,4кВ. 13 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 166.1206 | 96.664
| 100287 ВЛ-0,4кВ от КТП-611 | Замена одностоечной ж/б опоры 12шт., замена ж/б подкоса 4шт., ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 11 переходов | ТР | Май | Май | ВЭС | 196.7964 | 122.8397
| ВЛ - 10 кВ Усть-Орда - Мурино | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ, 5 шт., Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. 2 шт., Замена линейного разъединителя РЛНД-10 с приводом ВЛ. 10кВ. 1 шт. | ТР | Март | Март | ВЭС | 208.3399 | 126.3873
| ВЛ-10кВ Жигалово-Петрово | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ 5 шт., Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ 5 шт. | ТР | Март | Март | ВЭС | 138.632 | 107.8106
| ВЛ - 10 кВ Усть-Орда - Н. Идыга отп. к ТП № 2-802 | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. 2 шт. | ТР | Апр | Апр | ВЭС | 80.2465 | 40.0391
| ВЛ-10кВ Баяндай-Вершинск | Установка дополнительной ж/б одностоечной опоры в пролете ВЛ. 10кВ. 5 шт., Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ. 10кВ. 5 шт. | ТР | Май | Май | ВЭС | 508.4236 | 439.7149
| ВЛ-10-110 кВ | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 1867.9121 | 783.1384
| Кабельные линии 10, 35 кВ. | Выполнение аварийно-восстановительных работ по ремонту КЛ 10, 35 кВ. | КР | Апр | Июнь | ИП Ушаков И.Г. | 680.874 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Жигаловского РЭС | Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ 0,4 кВ Жигаловского РЭС | КР | Апр | Июнь | «АзЭнергоБайкал» | 39.0261 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Эхирит-Булагатского РЭС | Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ 0,4 кВ Эхирит-Булагатского РЭС | КР | Апр | Июнь | «АзЭнергоБайкал» | 3494.3966 | 0
| ВЛ-04кВ от К ТП-6-693 на Тихоновку | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ. 04кВ. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 79.9278 | 60.6353
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-687 с Усть-Уда | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ. 04кВ. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 159.0403 | 96.2621
| ВЛ-10кВ Ользоны-Загатуй ц.А | Установка птицезащитных устройств | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 39.5647 | 39.5647
| ВЛ-10кВ Ользоны-Загатуй ц.Б | Установка птицезащитных устройств | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 47.9342 | 47.9342
| ВЛ-10 кВ Харат - Харануты | Установка птицезащитных устройств | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 113.4511 | 98.7383
|  | Итого электротехническое оборудование: |  |  |  |  | 9284.5367 | 3074.8966
2. | Здания и Сооружения | Типовой ремонт:
| Административное здание Депутатская, 38 | Ремонт полов, замена ворот, окраска фасадов | КР | Апр | Июнь | ИП Русецкий Павел Васильевич | 281.5913 | 0
| База Рабочего Штаба 100. Здания гаражей, здание мастерской | Ремонт внутренней отделки, замена окон, дверей. Ремонт электроснабжения, освещения и отопления | КР | Апр | Июнь | ООО "Эверест" | 152.7869 | 0
| Здания РЭС филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» | Выполнение работ по ремонту помещений в зданиях РЭС филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» | КР | Апр | Июнь | ООО "Эверест" | 213.6297 | 0
| Здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ) (кирпичный) шкафы РЗА, ДУ, связь, ДП при ПС 110/35/10 кВ Усть-Орда, расположенного по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский. | Выполнение работ по ремонту санитарно-бытовых помещений в здании общеподстанционного пункта управления (ОПУ) (кирпичный) шкафы РЗА, ДУ, связь, ДП при ПС 110/35/10 кВ. | КР | Апр | Июнь | ООО "ТСК ПЛЮС" | 471.6384 | 0
|  | Итого здания и сооружения: |  |  |  |  | 1119.6464 | 0
3. | Оборудование СДТУ | Типовой ремонт:
| Компьютерная техника | Ремонт компьютерной и оргтехники | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 151.0026 | 151.0026
| Компьютерная техника | Ремонт компьютерной и оргтехники | ТР | Апр | Июнь | АМБ-СЕРВИС | 159.8353 | 0
|  | Итого оборудование СДТУ: |  |  |  |  | 310.8379 | 151.0026
4. | Транспорт и спецтехника | Типовой ремонт:
| Качугский РЭС | Ремонт Мост, КПП, ДВС, редуктора, задн./передн., РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 754.7234 | 613.7935
| Баяндаевский РЭС | Ремонт ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 573.4212 | 562.5099
| Эхирит-Булагатский РЭС | Ремонт гидросистема, ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система. | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 114.0575 | 103.1462
| Прибайкальский РЭС | Ремонт редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема, ДВС. | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 204.8016 | 201.6191
| Осинский РЭС | Ремонт редуктора, задн./передн. Мост, ДВС,, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 585.8612 | 479.6099
| Усть-Удинский РЭС | Ремонт ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 349.2385 | 314.3451
| Оекский РЭС |  | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 268.4395 | 259.3493
| База управление ВЭС | Ремонт ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 412.5727 | 399.8427
| Мульчерная техника | Ремонт ходовой части, электрооборудование, гидросистема | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 535.9791 | 426.8863
| Транспортные средства отечественного и импортного производства | Выполнение работ по ремонту транспортных средств отечественного и импортного производства | КР | Апр | Июнь | ИП Шохонов В.Г. | 475.969 | 0
| Транспортные средства марки ГАЗ, УАЗ. ВАЗ для нужд Осинского РЭС | Ремонт транспортных средств марки ГАЗ, УАЗ. ВАЗ для нужд Осинского РЭС | КР | Апр | Июнь | ИП Багдуев В.И. | 160.653 | 0
| Транспортные средства | Выполнение работ по ремонту транспортных средств отечественного и иностранного производства. | КР | Апр | Июнь | ООО "РайАВТО" | 1044.2622 | 0
|  | Итого транспорт: |  |  |  |  | 5479.9789 | 3361.102
|  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 16194.9999 | 6587.0012

## СЭС отчёт 2кв 24г
| Наименование филиала: |  |  | Северные электрические сети |  |  | Отчет по выполнению ремонтных работ за 2 квартал 2024 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Класс напря жения (кВ) | Инвентарный№ | Наименование работ | Вид ремонта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
[6 empty] | Нача-ло | Окон чание |  | Факт (с/с, подряд) | Матер., зап.части и ГСМ | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование |  |  | Типовой ремонт:
| ВЛ-35кВ Город-1,2 | 35 кВ | 9090415821 | Ремонт опор - 6шт. | КР | Май | Июнь | Соб. сил. | 82.0977 | 34.6595 | 36.379 | 11.0592
| ВЛ-10кВ Водозабор | 6-10 кВ | 9090416470 | Выправка сложной опоры - 5шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 40.4245 | 20.5854 | 15.214 | 4.6251
| ВЛ-10кВ Строитель | 6-10 кВ | 9090416619 | Расчистка трасс вручную - 2,8га. | КР | Май | Июнь | Соб. сил. | 90.7207 | 7.2348 | 64.023 | 19.463
| ВЛ-10кВ Строитель | 6-10 кВ | 9090416619 | Валка угрожающих деревьев вручную с подрубкой сучьев - 150шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 56.6838 | 9.0434 | 36.534 | 11.1063
| ВЛ-10кВ Инкубатор | 6-10 кВ | аренда | Замена опор на ж/б - 10шт. | КР | Май | Июнь | Соб. сил. | 511.1427 | 263.2901 | 190.071 | 57.7816
| ВЛ-6кВ №23 | 6-10 кВ | 9090415819 | Расчистка трассы вручную с утилизацией - 0,3га. | КР | Апр | Май | Соб. сил. | 17.0237 | 1.9208 | 11.582 | 3.5209
| ВЛ-6кВ №651 | 6-10 кВ | 9014030170 | Расчистка трассы вручную с утилизацией - 0,6га. | КР | Апр | Май | Соб. сил. | 22.8434 | 0.88143 | 16.842 | 5.12
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10Р | 0,4 кВ | 9090414346 | Замена провода на СИП - 0,13км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 24.9152 | 11.5205 | 10.272 | 3.1227
| ВЛ-0,4кВ от ТП-14/1 | 0,4 кВ | 9090415808 | Замена провода на СИП - 0,3км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 104.2323 | 83.9728 | 15.5364 | 4.7231
| ВЛ-10кВ №115/125 | 6-10 кВ | 9090414699 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 9шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 41.2366 | 26.704 | 11.1447 | 3.388
| ВЛ-10кВ №115/125 | 6-10 кВ | 9090414699 | Замена деревянной траверсы на П-опоре - 9шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 49.9977 | 37.775 | 9.3732 | 2.8495
| ВЛ-10кВ №28 п.Невон | 6-10 кВ | 9002030414 | Замена провода на СИП - 1,41км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 191.4093 | 153.303 | 29.2227 | 8.8837
| ВЛ-10кВ СМП-2 | 6-10 кВ | 9090416830 | Замена деревянной траверсы сложной опоры - 3шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 16.7901 | 5.839 | 8.3981 | 2.553
| ВЛ-0,4кВ 15-1 | 0,4 кВ | 9090414700 | Установка ж/б приставок - 17шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 124.2798 | 81.365 | 32.9101 | 10.0047
| ВЛ-0,4кВ 40-1 | 0,4 кВ | 9090414700 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,24км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 92.6262 | 86.1885 | 4.9369 | 1.5008
| ВЛ-0,4кВ 40-1 | 0,4 кВ | 9090414700 | Замена наружных вводов 4 провода - 6шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 41.353 | 33.7295 | 5.8462 | 1.7773
| ВЛ-0,4кВ 44-1 | 0,4 кВ | 9090414700 | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б с проводом СИП - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 41.5745 | 30.406 | 8.5648 | 2.6037
| ВЛ-0,4кВ 44-1 | 0,4 кВ | 9090414700 | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 22.9279 | 16.312 | 5.0735 | 1.5424
| ВЛ-0,4кВ 44-1 | 0,4 кВ | 9090414700 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,035км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 19.3212 | 15.868 | 2.6482 | 0.80505
| ВЛ-0,4кВ 78-1 | 0,4 кВ | 9090414700 | Установка ж/б приставок - 8шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 35.5164 | 23.255 | 9.4029 | 2.8585
| ВЛ-0,4кВ 101-1 | 0,4 кВ | 9090414700 | Замена провода на СИП - 0,7км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 261.5099 | 243.289 | 13.9731 | 4.2478
| ВЛ-0,4кВ 108-2 | 0,4 кВ | 9090414700 | Замена провода на СИП - 0,42км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 156.3246 | 147.3315 | 6.8966 | 2.0966
| ВЛ-0,4кВ 108-2 | 0,4 кВ | 9090414700 | Замена наружных вводов 4 провода - 9шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 59.2192 | 49.2965 | 7.6095 | 2.3133
| ВЛ-0,4кВ 1608-03 | 0,4 кВ | 9090414699 | Замена провода на СИП - 0,1км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 39.14 | 34.954 | 3.2102 | 0.97589
| ВЛ-0,4кВ 1-1 п.Невон | 0,4 кВ | 9002030422 | Установка ж/б приставок - 16шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 75.63 | 43.293 | 24.7983 | 7.5387
| ВЛ-0,4кВ 72Геолог-2 п.Невон | 0,4 кВ | 9002030422 | Установка ж/б приставок - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 17.9816 | 9.607 | 6.4223 | 1.9524
| ВЛ-0,4кВ 91Школа-1,3 п.Невон | 0,4 кВ | 9002030422 | Установка ж/б приставок - 8шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 79.0509 | 47.881 | 23.9033 | 7.2666
| ВЛ-0,4кВ 5-1 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416779 | Подрезка крон деревьев - 14шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 17.727 | 1.71 | 12.283 | 3.734
| ВЛ-0,4кВ 8-1 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416799 | Подрезка крон деревьев - 6шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.6579 | 1.577 | 6.9639 | 2.117
| ВЛ-0,4кВ 8-3 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416799 | Подрезка крон деревьев - 6шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 10.6579 | 1.577 | 6.9639 | 2.117
| КЛ-0,4кВ от ТП-409 (Сим) | 0,4 кВ | 9090414699 | Ремонт кабельных вводов - 20шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 39.5763 | 0.03968 | 30.3195 | 9.2171
| КЛ-0,4кВ от ТП-410 (Сим) | 0,4 кВ | 9090414699 | Ремонт кабельных вводов - 6шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 22.6033 | 0.01096 | 17.3254 | 5.2669
| КЛ-0,4кВ от ТП-411 (Сим) | 0,4 кВ | 9090414699 | Ремонт кабельных вводов - 6шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 22.6033 | 0.01096 | 17.3254 | 5.2669
| КЛ-0,4кВ от ТП-2 (Меж) | 0,4 кВ | 150700660 | Ремонт кабельных вводов - 3шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 7.7392 | 0.03725 | 5.9064 | 1.7955
| КЛ-0,4кВ от ТП-3 (Меж) | 0,4 кВ | 150700660 | Ремонт кабельных вводов - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 7.7237 | 0.02177 | 5.9064 | 1.7955
| КЛ-0,4кВ от ТП-4 (Меж) | 0,4 кВ | 150700660 | Ремонт кабельных вводов - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 2.5766 | 0.00931 | 1.9688 | 0.59852
| КЛ-0,4кВ от ТП-5 (Сев) | 0,4 кВ | 150700660 | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 5.1739 | 0.03928 | 3.9376 | 1.197
| КЛ-0,4кВ от ТП-14 (Т) | 0,4 кВ | 150700660 | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 2.5787 | 0.01134 | 1.9688 | 0.59852
| КЛ-6кВ ТП-280 яч.1 - КЛ-6-635 | 6-10 кВ | 9090414700 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 7.9362 | 3.4219 | 3.4619 | 1.0524
| КЛ-6кВ ТП-263 яч.1 - ТП-283 яч.5 | 6-10 кВ | 9090414700 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 7.3503 | 2.9928 | 3.3417 | 1.0159
| КЛ-6кВ ТП-263 яч.2 -- ВЛ-6-628 оп.24/4 | 6-10 кВ | 9090414700 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 19.7081 | 2.9477 | 12.853 | 3.9073
| КЛ-0,4кВ от ТП-22 (5) | 0,4 кВ | 9090414700 | Ремонт кабельных вводов - 3шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 9.2376 | 0.59439 | 6.6282 | 2.015
| КЛ-0,4кВ от ТП-108 (5) | 0,4 кВ | 9090414700 | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.4657 | 0.59439 | 4.5026 | 1.3688
| КЛ-0,4кВ от ТП-113 (5) | 0,4 кВ | 9090414700 | Ремонт кабельных вводов - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.634 | 0.58674 | 2.3369 | 0.71041
| КЛ-0,4кВ от ТП-53 (16) | 0,4 кВ | 9090414700 | Ремонт кабельных вводов - 4шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 11.0792 | 0.58674 | 8.0464 | 2.4461
| КЛ-0,4кВ от ТП-129 (16) | 0,4 кВ | 9090414700 | Ремонт кабельных вводов - 4шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 11.0831 | 0.59057 | 8.0464 | 2.4461
| КЛ-0,4кВ от ТП-238 (16) | 0,4 кВ | 9090414700 | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 5.9446 | 0.58674 | 4.1088 | 1.2491
| КЛ-0,4кВ от ТП-260 (6) | 0,4 кВ | 9090414700 | Ремонт кабельных вводов - 6шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 3.3811 | 0.59057 | 2.14 | 0.65056
| КЛ-0,4кВ от ТП-263 | 0,4 кВ | 9090414700 | Ремонт кабельных вводов - 10шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 28.1208 | 2.2244 | 19.8592 | 6.0372
| КЛ-0,4кВ от ТП-273 (6) | 0,4 кВ | 9090414700 | Ремонт кабельных вводов - 10шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 28.4878 | 2.5914 | 19.8592 | 6.0372
| КЛ-0,4кВ от ТП-282 | 0,4 кВ | 9090414700 | Ремонт кабельных вводов - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.8752 | 0.95004 | 6.0776 | 1.8476
| ВЛ-110кВ Лена-Киренск-1/ Верхнемарково-Киренск | 110 кВ | 9001330005 | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 44.7641 | 5.369 | 30.211 | 9.1841
| ВЛ-0,4кВ от ТП-18 с.Макарово | 0,4 кВ | 901330027а | Замер загнивания деталей деревянных опор - 78шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 11.8778 | 1.318 | 8.098 | 2.4618
| ВЛ-0,4кВ от ТП-41 д.Сидорово | 0,4 кВ | 9001330007 | Замер загнивания деталей деревянных опор - 25шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 3.1524 | 0.251 | 2.225 | 0.6764
| ВЛ-0,4кВ от ТП-66 д.Банщиково | 0,4 кВ | 901330020а | Замер загнивания деталей деревянных опор - 70шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 10.6288 | 1.077 | 7.325 | 2.2268
| ВЛ-10кВ Куватка | 6-10 кВ | 9004030182 | Замена одностоечной опоры на ж/б - 8шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 305.213 | 240.0076 | 50.0041 | 15.2013
| ВЛ-10кВ Куватка | 6-10 кВ | 9004030182 | Установка изоляторов на неустановленной одностоечной опоре - 8шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 18.2382 | 12.5854 | 4.335 | 1.3178
| ВЛ-10кВ Куватка | 6-10 кВ | 9004030182 | Устройство двойного крепления проводов на установленной одностоечной опоре - 8шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 24.8193 | 24.105 | 0.5478 | 0.16653
| ВЛ-10кВ Куватка | 6-10 кВ | 9004030182 | Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора). Устройство лучевого заземлителя - 8шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 42.2319 | 29.6475 | 9.6506 | 2.9338
| ВЛ-10кВ Куватка | 6-10 кВ | 9004030182 | Замена А-образной опоры на ж/б - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 288.6749 | 259.8994 | 22.0671 | 6.7084
| ВЛ-10кВ Куватка | 6-10 кВ | 9004030182 | Замена дефектного участка провода - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 35.0631 | 23.7633 | 8.6655 | 2.6343
| ВЛ-10кВ Куватка | 6-10 кВ | 9004030182 | Установка изоляторов на неустановленной анкерной опоре - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.2621 | 1.5555 | 0.5419 | 0.16474
| ВЛ-10кВ Куватка | 6-10 кВ | 9004030182 | Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора). Устройство лучевого заземлителя - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.9388 | 9.2196 | 3.619 | 1.1002
| ВЛ-0,4кВ с.Покосное ТП-206 | 0,4 кВ | 9004030195 | Замена провода на СИП - 0,1км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 27.5239 | 21.128 | 4.9048 | 1.4911
| ВЛ-0,4кВ с.Илир ТП-140 | 0,4 кВ | 9004030112 | Установка дополнительных хомутов - 6шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 14.8944 | 3.8271 | 8.4872 | 2.5801
| ВЛ-0,4кВ с.Илир ТП-186 | 0,4 кВ | 9004030112 | Установка дополнительных хомутов - 7шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.3223 | 2.3689 | 1.498 | 0.45539
| ВЛ-0,4кВ с.Илир ТП-102 | 0,4 кВ | 9004030112 | Установка дополнительных хомутов - 7шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.3223 | 2.3689 | 1.498 | 0.45539
| ВЛ-0,4кВ с.Покосное ТП-2 | 0,4 кВ | 9004030195 | Установка дополнительных хомутов - 4шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.8201 | 2.7039 | 0.856 | 0.26022
| ВЛ-0,4кВ с.Покосное ТП-8 | 0,4 кВ | 9004030195 | Установка дополнительных хомутов - 4шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.8201 | 2.7039 | 0.856 | 0.26022
| ВЛ-0,4кВ с.Покосное ТП-238 | 0,4 кВ | 9004030195 | Установка дополнительных хомутов - 4шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.8119 | 3.4166 | 1.07 | 0.32528
| ВЛ-0,4кВ с.Покосное ТП-239 | 0,4 кВ | 9004030195 | Установка дополнительных хомутов - 4шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 18.2503 | 5.4975 | 9.7798 | 2.9731
| ВЛ-0,4кВ с.Покосное ТП-203 | 0,4 кВ | 9004030195 | Установка дополнительных хомутов - 4шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 12.0131 | 2.9829 | 6.925 | 2.1052
| ВЛ-0,4кВ с.Кобь ТП-81 | 0,4 кВ | 9004030200 | Установка ж/б приставок - 70шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 622.929 | 375.4298 | 189.8 | 57.6992
| ВЛ-500кВ №569 | 500 кВ | 903030050д | Установка разрядных рогов - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.6058 | 0.751 | 3.723 | 1.1318
| ВЛ-500кВ №560 | 500 кВ | 9003030103 | Ремонт спуска заземления - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.1228 | 0.216 | 2.996 | 0.91078
| ВЛ-220кВ №250 | 220 кВ | 9003030047 | Восстановление обрешетки опор - 58кг. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 15.6373 | 3.973 | 8.945 | 2.7193
| ВЛ-220кВ №232 | 220 кВ | 9004030269 | Ремонт спуска заземления - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 10.6706 | 2.857 | 5.992 | 1.8216
| ВЛ-220кВ №233 | 220 кВ | 9004030269 | Ремонт спуска заземления - 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 19.1131 | 3.486 | 11.984 | 3.6431
| ВЛ-35кВ Д-141 | 35 кВ | 9003030117 | Замена траверс на П-оп. - 6оп. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 38.27 | 15.63 | 17.362 | 5.278
| ВЛ-35кВ №35-06 | 35 кВ | 9003030024 | Противопожарная окопка опор - 1шт. | ТР | май | май | Соб. сил. | 5.1483 | 0.45 | 3.603 | 1.0953
| ВЛ-35кВ №35-06 | 35 кВ | 9003030024 | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | май | май | Соб. сил. | 50.34 | 2.774 | 36.477 | 11.089
| ВЛ-35кВ №35-11 отпайка на ПС №24 | 35 кВ | 9003030118 | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | май | май | Соб. сил. | 28.3595 | 0.982 | 20.995 | 6.3825
| ВЛ-35кВ №35-11 отпайка на ПС №24 | 35 кВ | 9003030118 | Противопожарная окопка опор - 6шт. | ТР | май | май | Соб. сил. | 26.9817 | 1.023 | 19.907 | 6.0517
| ВЛ-10кВ №943 | 6-10 кВ | 904030169а | Противопожарная окопка опор - 3шт. | ТР | май | май | Соб. сил. | 15.3306 | 1.237 | 10.808 | 3.2856
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | 220 кВ | 9003030104 | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 53.9942 | 3.888 | 38.425 | 11.6812
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | 220 кВ | 9003030108 | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | май | май | Соб. сил. | 17.059 | 2.329 | 11.296 | 3.434
| ВЛ-110кВ МПС – Огнёвка | 110 кВ | 903030008а | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 43.8062 | 5.333 | 29.504 | 8.9692
| ВЛ-110кВ МПС – Огнёвка | 110 кВ | 903030008а | Расчистка трасс вручную - 1,1га. | КР | май | май | Соб. сил. | 38.6976 | 4.821 | 25.979 | 7.8976
| ВЛ-110кВ МПС – Огнёвка | 110 кВ | 903030008а | Расчистка трасс вручную - 2га. | КР | май | май | Соб. сил. | 16.859 | 2.086 | 11.329 | 3.444
| ВЛ Опорная-Калтук-Кузнецовка | 110 кВ | 903030107а | Установка в/г на провод - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.6064 | 1.8 | 2.919 | 0.88738
| ВЛ Опорная-Калтук-Кузнецовка | 110 кВ | 903030107а | Установка в/г на г/трос - 4шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 11.114 | 3.277 | 6.01 | 1.827
| ВЛ Опорная-Калтук-Кузнецовка | 110 кВ | 903030107а | Присоединение шлейфа молниезащитного троса к телу опоры - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.3656 | 1.575 | 2.14 | 0.65056
| ВЛ-110кВ Хлорный Б | 110 кВ | 903030107в | Регулировка провода - 0,5км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 14.4335 | 0.229 | 10.893 | 3.3115
| ВЛ-110кВ БЛПК – Западная 1,2 | 110 кВ | 9003030078 | Расчистка трасс вручную - 0,7га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 93.8376 | 3.16 | 69.538 | 21.1396
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | 35 кВ | 9003030120 | Присоединение заземляющего спуска к телу опоры - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.0459 | 0.581 | 3.424 | 1.0409
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | 35 кВ | 9003030120 | Восстановление обрешетки опор - 10кг. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.5035 | 0.992 | 1.926 | 0.5855
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | 35 кВ | 9003030120 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.374 | 0.853 | 9.602 | 2.919
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | 35 кВ | 903030022б | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 2га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 27.3216 | 8.973 | 14.071 | 4.2776
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | 35 кВ | 903030022б | Замена двух траверс на одну, раскосов, поперечин на деревянных А-опорах - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 147.9095 | 100.47 | 36.38 | 11.0595
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | 35 кВ | 903030022б | Замена участка провода - 0,55км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 330.5411 | 280.328 | 38.507 | 11.7061
| ВЛ-10кВ ЛПК-122 | 6-10 кВ | 9003030046 | Выправка опоры - 1шт. | КР | май | май | Соб. сил. | 3.4289 | 0.281 | 2.414 | 0.73386
| ВЛ-10кВ Дубынино | 6-10 кВ | 9003030071 | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 48.6731 | 6.67 | 32.211 | 9.7921
| ВЛ-6кВ №601 | 6-10 кВ | 9090415661 | Расчистка трасс вручную - 0,01га. | КР | май | май | Соб. сил. | 1.9123 | 0.281 | 1.251 | 0.3803
| ВЛ 6кВ № 602-1/2 | 6-10 кВ | 9090416360 | Расчистка трасс вручную - 0,05га. | КР | май | май | Соб. сил. | 3.1209 | 0.286 | 2.174 | 0.6609
| ВЛ-10кВ ТУСМ | 6-10 кВ | 904030175а | Расчистка трасс вручную - 0,07га. | КР | май | май | Соб. сил. | 4.7265 | 0.568 | 3.189 | 0.96946
| ВЛ-10кВ МПС | 6-10 кВ | 904030175а | Расчистка трасс вручную - 0,05га. | КР | май | май | Соб. сил. | 6.2704 | 0.568 | 4.373 | 1.3294
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-4 | 0,4 кВ | 9003030002 | Подрезка крон деревьев - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.8901 | 0.612 | 1.747 | 0.53109
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-4 | 0,4 кВ | 9003030002 | Подрезка крон деревьев - 20шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 11.2207 | 0.996 | 7.841 | 2.3837
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-6 | 0,4 кВ | 9003030080 | Перетяжка провода - 0,1км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.3791 | 0.569 | 2.155 | 0.65512
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-6 | 0,4 кВ | 9003030080 | Установка ж/б приставки - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 21.3693 | 14.938 | 4.932 | 1.4993
| ВЛ-0,4-500 кВ | Прочее | - | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 15.552 | 14.9 | 0.5 | 0.152
| ВЛ-110кВ №103К | 110 кВ | 914030140а | Мех. расчистка трассы - 5га. | КР | Апр | Апр | ООО ВСЛ | 54 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ Лена-Киренск-1/ Верхнемарково-Киренск | 110 кВ | 9001330005 | Мех. расчистка трассы - 35га. | КР | Апр | Апр | ООО Востсиблес | 5060 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ Большеокинск | 6-10 кВ | 9004030181 | Мех. расчистка трассы - 18,01га. | КР | Апр | Апр | ООО СПС | 561 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ Нефтебаза | 6-10 кВ | 9004030115 | Мех. расчистка трассы - 5,85га. | КР | Апр | Апр | ООО СПС | 181 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Киренга-Небель | 35 кВ | 9013300010 | Замена П-обр. и АП-обр. деревянных опор - 20шт. | КР | Апр | Июнь | ООО ВИТИМСТРОЙ | 3923 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | 220 кВ | 9014030107 | Мех. расчистка трассы - 5,5га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 24.1087 | 8.9497 | 11.625 | 3.534
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | 220 кВ | 9014030107 | Устройство мин. полосы - 0,33га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 26.1627 | 16.8821 | 7.117 | 2.1636
| ВЛ-35кВ Коршуниха-Железногорская | 35 кВ | 904030140а | Распиловка стволов деревьев - 60шт., вывозка порубочных остатков с трассы ВЛ. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 64.9806 | 12.5207 | 40.23 | 12.2299
| ВЛ-10кВ Строитель | 6-10 кВ | 9090416619 | Ремонт опор - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 37.7404 | 12.0672 | 19.688 | 5.9852
| ВЛ-10кВ Строитель | 6-10 кВ | 9090416619 | Замена промежуточной опоры - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.6598 | 3.8166 | 4.481 | 1.3622
| ВЛ-10кВ Строитель | 6-10 кВ | 9090416619 | Замена изоляторов - 4шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 45.9466 | 20.25 | 19.706 | 5.9906
| ВЛ-10кВ РРС-611 | 6-10 кВ | 904030278а | Мех. расчистка трассы - 2га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 35.728 | 15.2669 | 15.691 | 4.7701
| ВЛ-10кВ Брусничный | 6-10 кВ | 9090415061 | Замена штыревых изоляторов - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 31.2445 | 13.3849 | 13.696 | 4.1636
| ВЛ-10кВ Брусничный | 6-10 кВ | 9090415061 | Замена изоляторов на промежуточной опоре - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 19.45 | 6.7255 | 9.758 | 2.9664
| ВЛ-0,4кВ ТП-8Р п. Рудногорск | 0,4 кВ | 9090414346 | Ремонт контактов на вводе с опоры на жилой дом - 4шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 25.9443 | 11.4334 | 11.128 | 3.3829
| КЛ-0,4кВ ТП-3/6 г. Железногорск-Илимский | 0,4 кВ | 9090415833 | Ремонт КЛ с разделением электроснабжения д. № 3-32 и лаборатории колледжа на отдельные КЛ. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 63.6907 | 0.34499 | 48.578 | 14.7677
| ВЛ-0,4кВ ТП-1/5 г. Железногорск-Илимский | 0,4 кВ | 9090415827 | Замена КЛ-0,4кВ ф.8 с ТП-1/5 на провод СИП - 0,03км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 22.5764 | 4.8564 | 13.589 | 4.1311
| ВЛ-0,4кВ ТП-4/2 г. Железногорск-Илимский | 0,4 кВ | 9090415425 | Восстановление ВЛ-0,4кВ ф.3 с ТП-4/2 - 0,07км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 47.7099 | 7.6653 | 30.709 | 9.3355
| ВЛ-0,4кВ ТП-3-7 г. Железногорск- Илимский | 0,4 кВ | 9090415422 | Восстановление провода в пролете опор № 2 - № 3 - 0,03км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 18.3498 | 0.62975 | 13.589 | 4.1311
| ВЛ-0,4кВ ТП-1Р п. Рудногорск | 0,4 кВ | 9090415060 | Ремонт контактов на вводе с опоры на жилой дом - 4шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 27.6448 | 12.0176 | 11.984 | 3.6431
| ВЛ-0,4кВ ТП-2К п. Коршуновский | 0,4 кВ | 9090414810 | Установка подкоса к опоре - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 11.7041 | 6.0917 | 4.304 | 1.3084
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка-1 отпайка на ПС Ершово | 35 кВ | 9090415660 | Замена траверс на опорах Пв-5 - 11шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 200.6012 | 60.718 | 107.2724 | 32.6108
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка-1 отпайка на ПС Ершово | 35 кВ | 9090415660 | Замена опоры Пв-5 - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 120.2164 | 26.765 | 71.6652 | 21.7862
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка-1 | 35 кВ | 9090415164 | Расчистка трасс вручную - 1,28га. Вывозка порубочных остатков - 20м3. | КР | Май | Июнь | Соб. сил. | 48.6832 | 2 | 35.8 | 10.8832
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка-1 отпайка на ПС Ершово | 35 кВ | 9090415660 | Замена траверс на опорах Пв-5 - 6 шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 137.4504 | 38.455 | 75.9167 | 23.0787
| ВЛ-10кВ №210/228 г.Усть-Илимск | 6-10 кВ | 9090414699 | Расчистка трасс вручную - 0,582га. Вывозка порубочных остатков - 30м3. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 77.52 | 5.8 | 55 | 16.72
| ВЛ-10кВ №26 п.Невон | 6-10 кВ | 9002030414 | Установка траверсы на опоре - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.0062 | 4.736 | 4.0416 | 1.2286
| ВЛ-10кВ №23 п.Невон | 6-10 кВ | 9002030423 | Перетяжка провода - 0,04км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.3346 | 1.251 | 5.4322 | 1.6514
| ВЛ-10кВ Железнодорожный-2 | 6-10 кВ | 9090416826 | Ремонт ОПН на опоре - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.7919 | 0.967 | 3.7001 | 1.1248
| ВЛ-10кВ №151 | 6-10 кВ | 9090414699 | Замена деревянной траверсы опоры - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 24.3553 | 11.6667 | 9.7305 | 2.9581
| ВЛ-10кВ №151 | 6-10 кВ | 9090414699 | Перетяжка провода - 0,04км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 3.5378 | 0.69333 | 2.1813 | 0.66312
| ВЛ-10кВ №151 | 6-10 кВ | 9090414699 | Ремонт линейного разъединителя - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 7.8449 | 0.69366 | 5.4841 | 1.6672
| ВЛ-10кВ №22 п.Невон | 6-10 кВ | 9002030423 | Замена деревянной траверсы - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 16.2704 | 6.724 | 7.3208 | 2.2255
| ВЛ-10кВ №211 | 6-10 кВ | 9090414699 | Ремонт шлейфа на опоре - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 3.4733 | 1.012 | 1.8875 | 0.57379
| ВЛ-10кВ №115 | 6-10 кВ | 9090414699 | Замена штыревого изолятора на опоре - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.6092 | 2.078 | 2.7079 | 0.82321
| ВЛ-6кВ Бадарминск-1 | 6-10 кВ | 9090416762 | Замена деревянной траверсы - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.5119 | 9.406 | 4.6824 | 1.4235
| ВЛ-0,4кВ 1107-2 | 0,4 кВ | 9090414699 | Ремонт провода - 8шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.5493 | 1.023 | 3.4711 | 1.0552
| ВЛ-0,4кВ 1608-3 | 0,4 кВ | 9090414714 | Перетяжка провода - 0,08км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 7.2347 | 1.023 | 4.7635 | 1.4481
| ВЛ-0,4кВ 1-6 п.Бадарма | 0,4 кВ | 9090416765 | Установка ж/б приставки - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 12.3765 | 5.421 | 5.334 | 1.6215
| ВЛ-0,4кВ 8-1 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416799 | Установка ж/б приставки - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 23.421 | 10.615 | 9.8206 | 2.9855
| ВЛ-0,4кВ 3-2 п.Ершово | 0,4 кВ | 9090415648 | Перетяжка провода - 0,42км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 23.3849 | 5.459 | 13.7468 | 4.179
| ВЛ-0,4кВ 89-2 | 0,4 кВ | 9090414700 | Замена наружных вводов 0,4кВ (от опоры до здания) 2 провода - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.2569 | 0.94 | 1.7768 | 0.54013
| ВЛ-0,4кВ Черемушки-1 п.Невон | 0,4 кВ | 9002030420 | Замена наружных вводов 0,4кВ (от опоры до здания) 2 провода - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.1361 | 1.156 | 3.0522 | 0.92787
| ВЛ-0,4кВ 58-2 | 0,4 кВ | 9090414700 | Перетяжка провода - 0,42км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 7.4673 | 0.6255 | 5.2467 | 1.595
| ВЛ-0,4кВ 58-2 | 0,4 кВ | 9090414700 | Ремонт наружного ввода (2 провода) - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.2593 | 0.6255 | 3.5535 | 1.0803
| ВЛ-0,4кВ 1201-1 | 0,4 кВ | 9090414699 | Ремонт провода - 4шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.2098 | 1.023 | 2.4439 | 0.74294
| ВЛ-0,4кВ 64-5 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416776 | Замена стойки одностоечной опоры - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 17.2448 | 8.68 | 6.5681 | 1.9967
| ВЛ-0,4кВ 4ЖКУ-4 п.Невон | 0,4 кВ | 9090416833 | Ремонт крепления наружного ввода - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.8016 | 1.251 | 1.956 | 0.59461
| ВЛ-0,4кВ 2-2 п.Невон | 0,4 кВ | 9002030420 | Выправка одностоечной опоры - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.1297 | 0.682 | 4.1777 | 1.27
| ВЛ-0,4кВ 4-2 п.Бадарминск | 0,4 кВ | 9090416764 | Ремонт наружного ввода (2 провода) - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.6021 | 0.517 | 3.8996 | 1.1855
| ВЛ-0,4кВ Сельхозхимия-4 п.Невон | 0,4 кВ | 9002030420 | Ремонт наружного ввода (2 провода) - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.4731 | 0.388 | 3.8996 | 1.1855
| ВЛ-0,4кВ г.Усть-Илимск | 0,4 кВ | 9090414699 | Замена наружных вводов 0,4кВ (от опоры до здания) 2 провода - 9шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 29.4646 | 6.955 | 17.2619 | 5.2476
| ВЛ-0,4кВ 1ЖКУ-2 п.Невон | 0,4 кВ | 9090416754 | Перетяжка провода - 0,42км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 7.0547 | 0.6185 | 4.9357 | 1.5005
| ВЛ-0,4кВ 1ЖКУ-2 п.Невон | 0,4 кВ | 9090416754 | Ремонт крепления наружного ввода - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 4.2786 | 0.6185 | 2.8068 | 0.85327
| ВЛ-0,4кВ 16-3 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416786 | Установка ж/б приставки - 5шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 76.6517 | 30.573 | 35.3364 | 10.7423
| ВЛ-0,4кВ 15-2 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090414700 | Замена опоры - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 57.9893 | 24.813 | 25.442 | 7.7344
| ВЛ-0,4кВ 4-2 п.Бадарминск | 0,4 кВ | 9090416764 | Ремонт наружного ввода (2 провода) - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 5.1093 | 1.575 | 2.7103 | 0.82394
| ВЛ-0,4кВ Луговое 2-3 п.Невон | 0,4 кВ | 9002030420 | Замена опоры - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 42.7104 | 21.1735 | 16.516 | 5.0209
| ВЛ-0,4кВ Луговое 2-3 п.Невон | 0,4 кВ | 9002030420 | Устройство заземляющего спуска и лучевого заземлителя на опоре - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 15.6614 | 2.1455 | 10.365 | 3.151
| ВЛ-0,4кВ 4ЖКУ-4 п.Невон | 0,4 кВ | 9090416833 | Перетяжка провода - 0,4км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 10.8503 | 1.237 | 7.3722 | 2.2411
| ВЛ-0,4кВ 204-2 | 0,4 кВ | 9090414700 | Ремонт крепления наружного ввода - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 2.0623 | 0.619 | 1.1068 | 0.33647
| ВЛ-0,4кВ 24-13 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416802 | Установка ж/б приставки - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 12.5422 | 6.429 | 4.688 | 1.4252
| ВЛ-0,4кВ 82-2 | 0,4 кВ | 9090414700 | Замена ж/б приставки - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 12.0133 | 5.979 | 4.6275 | 1.4068
| ВЛ-0,4кВ 35-2 | 0,4 кВ | 9090414700 | Замена наружных вводов 0,4кВ (от опоры до здания) 2 провода - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 3.3421 | 1.101 | 1.7187 | 0.52247
| ВЛ-0,4кВ 2-5 п.Тубинский | 0,4 кВ | 9090416810 | Замена провода - 0,05км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 17.6266 | 3.064 | 11.1677 | 3.395
| ВЛ-0,4кВ 3-4 п.Бадарминск | 0,4 кВ | 9090416761 | Замена провода - 0,05км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 9.8109 | 1.714 | 6.2093 | 1.8876
| ВЛ-0,4кВ 44-4 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090415516 | Ремонт крепления провода - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 4.3662 | 1.406 | 2.2701 | 0.69011
| ВЛ-0,4кВ 15-2 | 0,4 кВ | 9090414700 | Установка ж/б приставки - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 29.6301 | 17.939 | 8.9655 | 2.7255
| ВЛ-0,4кВ 126-1 | 0,4 кВ | 9090414700 | Замена наружных вводов 0,4кВ (от опоры до здания) 2 провода - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 3.2991 | 1.058 | 1.7187 | 0.52247
| ВЛ-0,4кВ 128-2 | 0,4 кВ | 9090414700 | Замена провода - 0,03км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 6.1915 | 2.996 | 2.4506 | 0.74497
| ВЛ-0,4кВ 1112-2 | 0,4 кВ | 9090416288 | Замена наружных вводов 0,4кВ (от опоры до здания) 2 провода - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 4.5365 | 1.187 | 2.5687 | 0.78087
| ВЛ-0,4кВ 129-1 | 0,4 кВ | 9090414724 | Замена опоры - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 22.9206 | 11.179 | 9.0043 | 2.7373
| ВЛ-0,4кВ 2-3 п.Бадарминск | 0,4 кВ | 9090416760 | Замена опоры - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 45.4913 | 17.857 | 21.1919 | 6.4423
| ВЛ-0,4кВ 44-2 | 0,4 кВ | 9090415516 | Ремонт наружного ввода (2 провода) - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 1.8589 | 0.172 | 1.2936 | 0.39327
| ВЛ-0,4кВ 1-12 п.Тубинский | 0,4 кВ | 9090416809 | Установка ж/б приставки - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 17.8758 | 7.329 | 8.0881 | 2.4588
| ВЛ-0,4кВ 2-13 п.Тубинский | 0,4 кВ | 9090416810 | Ремонт провода - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 7.4947 | 0.948 | 5.0204 | 1.5262
| ВЛ-0,4кВ | 0,4 кВ | 9090414699 | Замена наружных вводов 0,4кВ (от опоры до здания) 2 провода - 8шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 30.8499 | 11.443 | 14.8826 | 4.5243
| ВЛ-0,4кВ 334-1 | 0,4 кВ | 9090414706 | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б - 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 168.0467 | 123.196 | 34.3947 | 10.456
| ВЛ-0,4кВ 334-1 | 0,4 кВ | 9090414706 | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 31.7766 | 16.11 | 12.0143 | 3.6523
| ВЛ-0,4кВ 334-1 | 0,4 кВ | 9090414706 | Замена провода на СИП - 0,52км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 225.3548 | 180.594 | 34.3258 | 10.435
| ВЛ-0,4кВ 334-1 | 0,4 кВ | 9090414706 | Замена наружных вводов 0,4кВ (от опоры до здания) 2 провода - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.5725 | 2.223 | 2.5687 | 0.78087
| ВЛ-0,4кВ 2-13 п.Тубинский | 0,4 кВ | 9090416810 | Установка ж/б приставки - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 17.9046 | 7.357 | 8.0887 | 2.459
| ВЛ-0,4кВ 3-6 п.Бадарминск | 0,4 кВ | 9090416761 | Установка ж/б приставки - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 10.5496 | 6.099 | 3.413 | 1.0376
| ВЛ-0,4кВ 3-6 п.Бадарминск | 0,4 кВ | 9090416761 | Ремонт наружного ввода (2 провода) - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.2523 | 0.457 | 2.1437 | 0.65167
| ВЛ-0,4кВ 1-3,4 п.Бадарма | 0,4 кВ | 9090416765 | Установка деревянной опоры с ж/б приставкой - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 20.8338 | 12.384 | 6.4799 | 1.9699
| ВЛ-0,4кВ 91Школа-3 п.Невон | 0,4 кВ | 9002030422 | Замена опоры - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 47.0223 | 23.825 | 17.7893 | 5.408
| ВЛ-0,4кВ 44-2 | 0,4 кВ | 9090414717 | Замена опоры - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 24.1096 | 12.368 | 9.0043 | 2.7373
| ВЛ-0,4кВ 28-2 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416795 | Монтаж провода СИП - 0,022км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 11.8492 | 4.082 | 5.9565 | 1.8108
| ВЛ-0,4кВ 8-2 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416799 | Замена наружных вводов 0,4кВ (от опоры до здания) 2 провода - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.8099 | 2.352 | 3.4187 | 1.0393
| ВЛ-0,4кВ 12-3 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416783 | Монтаж провода СИП - 0,07км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 11.4752 | 3.857 | 5.8422 | 1.776
| ВЛ-0,4кВ 204-4 | 0,4 кВ | 9090414710 | Монтаж провода СИП - 0,07км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.016 | 2.64 | 1.8221 | 0.55392
| ВЛ-0,4кВ 204-4 | 0,4 кВ | 9090414710 | Установка подкоса к опоре - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.3886 | 5.577 | 2.1561 | 0.65547
| ВЛ-0,4кВ г.Усть-Илимск | 0,4 кВ | 9090414707 | Замена наружных вводов 0,4кВ (от опоры до здания) 2 провода - 9шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 39.3807 | 17.548 | 16.7429 | 5.0898
| КЛ-10кВ ТП-406 | 6-10 кВ | 9090414699 | Ремонт концевой заделки - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.8273 | 0.21275 | 2.0051 | 0.60954
| КЛ-10кВ РП-1 КНС-1 | 6-10 кВ | 150700660 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 9.247 | 3.304 | 4.5575 | 1.3855
| КЛ-10кВ ТП-1001 ТП-1006 | 6-10 кВ | 150700660 | Установка соединительной муфты с прокладкой кабеля - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 75.5256 | 56.6013 | 14.5124 | 4.4118
| КЛ-10кВ ВЛ-10 КНС-1-оп.30 | 6-10 кВ | 150700660 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 7.9259 | 2.9545 | 3.8125 | 1.159
| КЛ-10кВ ТП-1001-1006 | 6-10 кВ | 9090414699 | Устройство концевой заделки - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.302 | 0.29277 | 1.5408 | 0.4684
| КЛ-10кВ ТП-1001-1005 | 6-10 кВ | 9090414699 | Устройство концевой заделки - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.2713 | 0.2621 | 1.5408 | 0.4684
| КЛ-10кВ ТП-1001-1006 | 6-10 кВ | 9090414699 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 21.7498 | 13.1677 | 6.5814 | 2.0007
| КЛ-10кВ ТП-1001-1005 | 6-10 кВ | 9090414699 | Перекладка участка КЛ с установкой соединительной муфты - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 93.3987 | 46.5173 | 35.952 | 10.9294
| КЛ-10кВ ПС Межница яч.4-ВЛ-10-204 | 6-10 кВ | 9090414699 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 7.4641 | 3.3299 | 3.1705 | 0.96382
| КЛ-10кВ ВЛ-210 - ТП-1021 | 6-10 кВ | 9090414699 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 7.4642 | 3.3299 | 3.1705 | 0.96382
| КЛ-10кВ ВЛ-210 - ТП-1021 | 6-10 кВ | 9090414699 | Установка соединительной муфты - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.2312 | 3.9402 | 3.2907 | 1.0004
| КЛ-10кВ ТП-24 - ВЛ-10 СМП-2 | 6-10 кВ | 150700660 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 7.1158 | 2.9816 | 3.1705 | 0.96382
| КЛ-10кВ РП-1 - ТП-10 | 6-10 кВ | 9090414699 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.7734 | 4.0811 | 3.5985 | 1.0939
| КЛ-10кВ ТП-503 - ТП-605 | 6-10 кВ | 9090414699 | Установка соединительной муфты - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.8197 | 4.4124 | 4.1467 | 1.2606
| КЛ-0,4кВ РП-1 п.7 ф.3 | 0,4 кВ | 9090414699 | Установка соединительной муфты - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.821 | 3.5427 | 4.0478 | 1.2305
| КЛ-0,4кВ ТП-404 | 0,4 кВ | 9090414699 | Ремонт кабельных вводов 0,4кВ - 23шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 65.12 | 0.16697 | 49.8106 | 15.1424
| КЛ-0,4кВ ТП-405 | 0,4 кВ | 9090414699 | Ремонт кабельных вводов 0,4кВ - 18шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 50.862 | 0.02919 | 38.9822 | 11.8506
| КЛ-0,4кВ ТП-406 | 0,4 кВ | 9090414699 | Ремонт кабельных вводов 0,4кВ - 12шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 34.0153 | 0.12676 | 25.9882 | 7.9004
| КЛ-0,4кВ ТП-407 | 0,4 кВ | 9090414699 | Ремонт кабельных вводов 0,4кВ - 10шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 28.2522 | 0.01174 | 21.6568 | 6.5837
| КЛ-0,4кВ РП-3 | 0,4 кВ | 9090414699 | Ремонт кабельных вводов 0,4кВ - 7шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 18.1028 | 0.13163 | 13.7816 | 4.1896
| КЛ-0,4 ТП-129 | 0,4 кВ | 9090414700 | Замена кабельного ввода 0,4кВ - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 7.5196 | 5.1755 | 1.7976 | 0.54647
| КЛ-0,4 ТП-5 ЖКУ | 0,4 кВ | 150700660 | Замена кабельного ввода 0,4кВ - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 20.9163 | 18.349 | 1.9688 | 0.59852
| КЛ-0,4 ТП-Луговое ВЛ-1 | 0,4 кВ | 9090416755 | Замена кабельного ввода 0,4кВ - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 27.314 | 23.6863 | 2.782 | 0.84573
| КЛ-0,4 ТП-Луговое ВЛ-2 | 0,4 кВ | 9090416755 | Замена кабельного ввода 0,4кВ - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 33.3699 | 30.8026 | 1.9688 | 0.59852
| КЛ-0,4 ТП-2 п.Тубинский | 0,4 кВ | 150700660 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 19.9409 | 9.6845 | 7.8654 | 2.3911
| ВЛ-110кВ Лена-Киренск-1 | 110 кВ | 9001330010 | Замена дефектных изоляторов - 66шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 46.9932 | 6.534 | 31.027 | 9.4322
| ВЛ-35кВ Небель | 35 кВ | 9013300010 | Строительство временого обходного участка. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 592.6014 | 266.664 | 249.952 | 75.9854
| ВЛ-35кВ Небель | 35 кВ | 9013300010 | Мех. расчистка трассы с ручной подрубкой - 25га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 129.3295 | 45.168 | 64.541 | 19.6205
| ВЛ-35кВ Киренск-Красноармейская | 35 кВ | 9001330024 | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 72.6013 | 1.163 | 54.784 | 16.6543
| ВЛ-35кВ Салтыково-Петропавловск | 35 кВ | 9090415355 | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 72.6013 | 1.163 | 54.784 | 16.6543
| ВЛ-110кВ Осетрово А, Б | 110 кВ | 9001330011 | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 89.324 | 0 | 68.5 | 20.824
| ВЛ-6кВ РРС-612 | 6-10 кВ | 903030064б | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 64.7697 | 0.699 | 49.134 | 14.9367
| ВЛ-220кВ Усть-Кут-Якурим цепь I, II | 220 кВ | 9001330002 | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 170.772 | 0.6 | 130.5 | 39.672
| ВЛ-220кВ Якурим-Ния | 220 кВ | 9001330003 | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 114.4368 | 0.582 | 87.312 | 26.5428
| ВЛ-10кВ Макарово | 6-10 кВ | 9001330028 | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 53.8898 | 0.757 | 40.746 | 12.3868
| ВЛ-35кВ Александровка- Тэмь | 35 кВ | 9004030213 | Установка опоры типа ласточкин хвост - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 73.0551 | 47.3819 | 19.688 | 5.9852
| ВЛ-35кВ Покосное-Александровка | 35 кВ | 9004030214 | Расчистка трасс вручную - 2,8га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 118.3791 | 5.9951 | 86.1841 | 26.2
| ВЛ-10кВ Молокозавод | 6-10 кВ | 9004030278 | Замена одностоечных опор на ж/б - 2шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 47.1187 | 24.8114 | 17.1068 | 5.2005
| ВЛ-10кВ Куватка | 6-10 кВ | 9004030182 | Установка дополнительных зажимов - 9шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 17.2539 | 1.6826 | 11.9412 | 3.6301
| ВЛ-0,4кВ ТП-24 | 0,4 кВ | 9004030279 | Установка приставки - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 13.1693 | 7.6872 | 4.2041 | 1.278
| ВЛ-0,4кВ ТП-95 | 0,4 кВ | 9004030190 | Установка приставки - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 25.5402 | 11.2399 | 10.9665 | 3.3338
| ВЛ-0,4кВ ТП-206 | 0,4 кВ | 9004030195 | Установка приставки - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 58.1569 | 17.2904 | 31.3393 | 9.5271
| ВЛ-500кВ №561 | 500 кВ | 903030050в | Ремонт грозотроса (наложение бандажа) - 4шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 21.8344 | 4.1 | 13.6 | 4.1344
| ВЛ-500кВ №561 | 500 кВ | 903030050в | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 1,4га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.3934 | 2.218 | 3.202 | 0.97341
| ВЛ-500кВ №561 | 500 кВ | 903030050в | Замена фарфорофых изоляторов на стеклянные - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.4493 | 1.633 | 6.761 | 2.0553
| ВЛ-220кВ №250 | 220 кВ | 9003030047 | Расчистка трасс вручную - 0,9га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 29.317 | 2.006 | 20.944 | 6.367
| ВЛ-220кВ №242/243 | 220 кВ | 903030007а | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 16.4632 | 1.166 | 11.731 | 3.5662
| ВЛ-220кВ №233 | 220 кВ | 9004030269 | Установка подкладки под пяту - 32шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 6.4212 | 1.286 | 3.938 | 1.1972
| ВЛ-220кВ Д-142 | 220 кВ | 9003030109 | Замена траверс на П-оп. - 1оп. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 36.3606 | 15.953 | 15.65 | 4.7576
| ВЛ-220кВ Д-142 | 220 кВ | 9003030109 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 1,7га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 14.2481 | 4.515 | 7.464 | 2.2691
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | 110 кВ | 9003030132 | Монтаж провода в пролете опор №41 - №43. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 40.7642 | 5.045 | 27.392 | 8.3272
| ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | 110 кВ | 9003030132 | Расчистка трасс вручную - 0,65га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 36.7868 | 4.372 | 24.858 | 7.5568
| ВЛ-110кВ Кежма-Видим | 110 кВ | 9003030132 | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 43.9641 | 7.173 | 28.214 | 8.5771
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | 110 кВ | 9003030014 | Расчистка трасс вручную - 2,4га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 71.9455 | 2.917 | 52.936 | 16.0925
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | 110 кВ | 9003030014 | Расчистка трасс вручную - 2,4га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 71.8305 | 2.802 | 52.936 | 16.0925
| ВЛ-35кВ Д-141 | 35 кВ | 9003030117 | Замена раскосов на А-оп. - 12шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 152.7648 | 88.578 | 49.223 | 14.9638
| ВЛ-35кВ Д-141 | 35 кВ | 9003030117 | Замена траверс на А-оп. - 2оп. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 273.9015 | 56.616 | 166.63 | 50.6555
| ВЛ-35кВ Д-141 | 35 кВ | 9003030117 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 18,3га. | КР | Апр | Май | Соб. сил. | 93.648 | 45.4 | 37 | 11.248
| ВЛ-35кВ Д-141 | 35 кВ | 9003030117 | Замена траверс на П-оп. - 4оп. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 138.5409 | 61.378 | 59.174 | 17.9889
| ВЛ-35кВ №35-10 | 35 кВ | 9003030023 | Расчистка трасс вручную - 0,25га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 15.4335 | 0.341 | 11.574 | 3.5185
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | 35 кВ | 903030022б | Ремонт провода - 1км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 46.6432 | 13 | 25.8 | 7.8432
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | 35 кВ | 9003030120 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 11.5319 | 0.474 | 8.48 | 2.5779
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | 35 кВ | 903030022б | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 2га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 27.3219 | 8.972 | 14.072 | 4.2779
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | 35 кВ | 903030022б | Замена двух траверс на одну траверсу, на П-оп. - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 32.6345 | 10.31 | 17.12 | 5.2045
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | 35 кВ | 903030022б | Замена двух траверс на одну, раскосов, поперечин на деревянных А-оп. - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 145.378 | 100.729 | 34.24 | 10.409
| КЛ 10кВ №565 | 10 кВ | 9090415063 | Ремонт кабеля (установка вставки) - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 52.3696 | 34.51 | 13.696 | 4.1636
| РЭС-2 ВЛ-500кВ №572 | 500 кВ | 9002030405 | Мех. расчистка трассы - 29,45га. | КР | Апр | Июнь | ООО Востсиблес | 593 | 0 | 0 | 0
| СЛЭП ВЛ-500кВ №501 | 500 кВ | 903030055а | Расчистка трасс вручную - 20,4га. | КР | Апр | Июнь | ИП Кузьмин А.И. | 562 | 0 | 0 | 0
| СЛЭП ВЛ-500кВ №571 | 500 кВ | 9003030049 | Расчистка трасс вручную - 12,54га. | КР | Апр | Июнь | ИП Кузьмин А.И. | 345 | 0 | 0 | 0
| СЛЭП ВЛ-500кВ №572 | 500 кВ | 9003030056 | Расчистка трасс вручную - 17,117га. | КР | Апр | Июнь | ИП Кузьмин А.И. | 471 | 0 | 0 | 0
| СЛЭП ВЛ-500кВ БПП-Озерная | 500 кВ | 903030055б | Расчистка трасс вручную - 14,4га. | КР | Апр | Июнь | ИП Кузьмин А.И. | 396 | 0 | 0 | 0
| РЭС-2 ВЛ-500кВ №574 | 500 кВ | 902030404а | Мех. расчистка трассы - 16,19га. | КР | Апр | Июнь | ООО ВСЛ | 376 | 0 | 0 | 0
| РЭС-4 ВЛ-10кВ Молокозавод | 6-10 кВ | 9004030278 | Мех. расчистка трассы - 25,13га. | КР | Апр | Июнь | ООО СПС | 778 | 0 | 0 | 0
| РЭС-2 КЛ-10 ТП-11-10-ТП-11-14 | 6-10 кВ | 9090414699 | Замена КЛ-10 кВ от ТП-11-10 до ТП-11-14 - 0,03км. с установкой 2-х концевых муфт. | КР | Апр | Июнь | Илимэлектромонтаж | 86 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-6кВ №368 | 6-10 кВ | 9090414700 | Замена деревянных опор на железобетонные - 4шт. | КР | Апр | Июнь | Илимэлектромонтаж | 561 | 0 | 0 | 0
| РЭС-2 КЛ-0,4кВ от ТП-98 (9) | 0,4 кВ | 9090414700 | Замена КЛ-0,4 пер. Южный 4 щитовая 1 - щитовая 2 АВБбШв 4*95 2х90м. | КР | Апр | Июнь | Илимэлектромонтаж | 293 | 0 | 0 | 0
| РЭС-2 КЛ-0,4кВ от ТП-294 (11) | 0,4 кВ | 9090414700 | Замена КЛ-0,4 ТП-294 - корпус 11, 12, 13 АВБбШвнг-LS 4*50 250 метров, АВБбШвнг-LS 4*35 420м. | КР | Апр | Июнь | Илимэлектромонтаж | 1506 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-91, ТП-90 | 0,4 кВ | 9004030112 | Установка ж/б приставок - 100шт. | КР | Апр | Июнь | ООО ВИТИМСТРОЙ | 1534 | 0 | 0 | 0
| ПС Березняки | 110 кВ | 9014040105 | НАМИ-10-95 УХЛ2 (ТН-10 1сш) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.3019 | 2.4411 | 1.427 | 0.43381
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103а | МКП-110М; ШПЭ-33 (ВМ-110 СВ) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 9.4234 | 0.57703 | 6.784 | 2.0623
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103а | МКП-110М; ШПЭ-33 (ВМ-110 Тяговая А) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.3241 | 0.59235 | 7.463 | 2.2688
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103а | МКП-110М; ШПЭ-33 (ВМ-110 Тяговая Б) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.3088 | 0.57707 | 7.463 | 2.2688
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103а | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ОР-110 АТ-2) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 14.3662 | 1.0054 | 10.246 | 3.1148
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103а | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ТР-110 АТ-2) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 14.3662 | 1.0054 | 10.246 | 3.1148
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103 | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ЛЭП-Лена) ТО приводов - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 16.8767 | 3.126 | 10.545 | 3.2057
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103 | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ОР-220 АТ-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 4.9291 | 0.92194 | 3.073 | 0.93419
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103 | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ТР-220 АТ-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.003 | 0.99577 | 3.073 | 0.93419
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103 | АТДЦТН-200000/220/110 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 53.4774 | 5.3812 | 36.8836 | 11.2126
| ПС Рудногорская | 220 кВ | 914040147а | МКП-110 Б -1000-20.ШПЭ-33 (ВМ-110 ЛЭП-101) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 130.1412 | 35.6664 | 72.45 | 22.0248
| ПС Рудногорская | 220 кВ | 914040147а | МКП-110 Б -1000-20.ШПЭ-33 (ВМ-110 ШОВ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 147.5601 | 53.0853 | 72.45 | 22.0248
| ТП-1/6 | 6-10 кВ | 9090415405 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 91.848 | 4.7825 | 66.768 | 20.2975
| ТП-1/8 | 6-10 кВ | 9090415828 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 67.6151 | 3.9903 | 48.792 | 14.8328
| ТП-1/9 | 6-10 кВ | 9090415784 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 41.4843 | 2.9745 | 29.532 | 8.9777
| ТП-13/5 | 6-10 кВ | 9090415794 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.5122 | 1.2338 | 9.416 | 2.8625
| ТП-6/9 | 6-10 кВ | 9090415402 | Ремонт освещения. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 26.2971 | 1.0712 | 19.345 | 5.8809
| ТП-7/0 | 6-10 кВ | 9090415845 | Ремонт освещения. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 26.405 | 1.1792 | 19.345 | 5.8809
| ТП-7/2 | 6-10 кВ | 9090415847 | Ремонт освещения. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 25.6831 | 0.28904 | 19.474 | 5.9201
| ТП-8/0 | 6-10 кВ | 9090415395 | Ремонт освещения. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 26.6544 | 0.92516 | 19.731 | 5.9982
| ТП-10/3 | 6-10 кВ | 9090415790 | Ремонт освещения. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 29.3658 | 5.0879 | 18.618 | 5.6599
| ТП-13/6 | 6-10 кВ | 9090415852 | Ремонт освещения. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 28.792 | 2.1422 | 20.437 | 6.2128
| ТП-13/10 | 6-10 кВ | 9090415806 | Ремонт освещения. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 30.7159 | 4.0661 | 20.437 | 6.2128
| ТП-13/11 | 6-10 кВ | 9090415807 | Ремонт освещения. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 30.4211 | 4.0229 | 20.244 | 6.1542
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | АТДЦТН-200000/220/110 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 93.9317 | 14.088 | 61.2298 | 18.6139
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | АТДЦТН-200000/220/110 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 85.1521 | 12.501 | 55.7141 | 16.9371
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | У-220 (ВМ-220 АТ-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 17.1957 | 4.636 | 9.6317 | 2.928
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | У-220 (ВМ-220 АТ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 16.24 | 4.822 | 8.7561 | 2.6619
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | РНДЗ-2-220-1000ХЛ1, ПРН-220 (ТР-220 АТ-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.0174 | 0.609 | 3.3807 | 1.0277
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | РНДЗ-2-220-1000ХЛ1, ПР-180 (ТР-220 АТ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.6671 | 0.6595 | 3.0733 | 0.93429
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1 (СР-1-220) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.0174 | 0.609 | 3.3807 | 1.0277
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1 (СР-2-220) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.6671 | 0.6595 | 3.0733 | 0.93429
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | У-110-2000-50 У1; ШПЭ-46 (ВМ-110 АТ-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 10.5604 | 0.829 | 7.4627 | 2.2687
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | У-110-2000-50 У1; ШПЭ-46 (ВМ-110 АТ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 9.6417 | 0.795 | 6.7843 | 2.0624
| ПС Таежная | 220 кВ | 902040239а | ВМПЭ-10-1600-31,5, ПЭ-11 (ВМ-10 АТ-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.3251 | 0.222 | 1.6128 | 0.49029
| ПС Таежная | 220 кВ | 902040239а | ВМПЭ-10-1600-31,5, ПЭ-11(ВМ-10 АТ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.4461 | 0.343 | 1.6128 | 0.49029
| ПС №3 | 220 кВ | 9002040242 | ТДТН-40000/220/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 77.5878 | 41.396 | 27.7544 | 8.4373
| ПС №3 | 220 кВ | 9002040242 | У-220 (ВМ-220 Т-1) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 16.6792 | 1.589 | 11.5723 | 3.518
| ПС №3 | 220 кВ | 9002040242 | МКП-35-1000, ШПЭ-2 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.1762 | 0.927 | 4.0254 | 1.2237
| ПС №3 | 220 кВ | 9002040242 | МКП-35-1000, ШПЭ-2 (ВМ-35-32) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.1762 | 0.927 | 4.0254 | 1.2237
| ПС №3 | 220 кВ | 9002040242 | МКП-35-1000, ШПЭ-2 (ВМ-35-33) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.1762 | 0.927 | 4.0254 | 1.2237
| ПС №3 | 220 кВ | 9002040242 | МКП-35-1000, ШПЭ-2 (ВМ-35-34) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.1762 | 0.927 | 4.0254 | 1.2237
| ПС №3 | 220 кВ | 9002040242 | МКП-35-1000, ШПЭ-2 (ВМ-35-35) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.1762 | 0.927 | 4.0254 | 1.2237
| ПС №3 | 220 кВ | 9002040242 | МКП-35-1000, ШПЭ-2 (ВМ-35-36) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.1762 | 0.927 | 4.0254 | 1.2237
| ПС Сибирская | 220 кВ | 9002040206 | РНДЗ-2-220-1000 ХЛ1, ПР-180 (ЛР-220-245) - 1шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную ОТК-8-220 Б05-2 УХЛ-1 - 12шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 235.9015 | 210.8216 | 19.233 | 5.8468
| ПС Сибирская | 220 кВ | 9002040206 | РНДЗ-2-220-1000 ХЛ1, ПР-180 (ЛР-220-246) - 1шт.с заменой фарфоровой изоляции на полимерную ОТК-8-220 Б05-2 УХЛ-1 - 12шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 288.116 | 263.438 | 18.9249 | 5.7532
| ПС Сибирская | 220 кВ | 9002040206 | РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1, ПР-180 (СР-2-220) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 235.9015 | 210.8216 | 19.233 | 5.8468
| ПС Сибирская | 220 кВ | 9002040206 | РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1, ПР-180 (ТР-220 Т-1) - 1шт.с заменой фарфоровой изоляции на полимерную ОТПК-8-220 Б-2 УХЛ-1 - 12шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 288.116 | 263.438 | 18.9249 | 5.7532
| ПС Сибирская | 220 кВ | 9002040206 | РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1, ПР-180 (ТР-220 Т-2) - 1шт.с заменой фарфоровой изоляции на полимерную ОТПК-8-220 Б-2 УХЛ-1 - 12шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 235.9015 | 210.8216 | 19.233 | 5.8468
| ПС Сибирская | 220 кВ | 9002040206 | РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1, ПР-180 (ШР-1-220 246) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 235.9015 | 210.8216 | 19.233 | 5.8468
| ПС Сибирская | 220 кВ | 9002040206 | РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1, ПР-180 (СР-1-220) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 288.116 | 263.438 | 18.9249 | 5.7532
| ПС Сибирская | 220 кВ | 9002040206 | РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1, ПР-180 (ШР-1-220 245) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 288.116 | 263.438 | 18.9249 | 5.7532
| ПС Сибирская | 220 кВ | 9002040206 | РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1, ПР-180 (ТР-220 Т-3) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 235.9015 | 210.8216 | 19.233 | 5.8468
| ПС Ершово | 35 кВ | 9090416806 | ПСН-35 - 3шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 14.1397 | 2.042 | 9.2773 | 2.8203
| ПС Невон | 35 кВ | 9002040204 | ПСН-35м (ТСН-1 ) - 3шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.2694 | 0.4505 | 4.4623 | 1.3566
| ПС Невон | 35 кВ | 9002040204 | ПСН-35м (ТСН-2 ) - 3шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.2694 | 0.4505 | 4.4623 | 1.3566
| ПС Жерон | 35 кВ | 9090416806 | ПСН-35 - 3шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.0469 | 0.535 | 4.2269 | 1.285
| ПС Н.Эдучанка | 35 кВ | 9090415175 | ПСН-35 - 3шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.7461 | 1.439 | 7.1373 | 2.1698
| ТП-409 (Сим) | 6-10 кВ | 9090414819 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 28.201 | 0.94011 | 20.9056 | 6.3553
| ТП-410 (Сим) | 6-10 кВ | 9090414844 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 23.0051 | 0.48493 | 17.27 | 5.2501
| ТП-411 (Сим) | 6-10 кВ | 9090414848 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 31.7182 | 1.1054 | 23.476 | 7.1367
| ТП-2 (Меж) | 6-10 кВ | 9090416775 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 11.364 | 1.0531 | 7.9072 | 2.4038
| ТП-3 (Меж) | 6-10 кВ | 9090416777 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 12.6192 | 2.2754 | 7.9323 | 2.4114
| ТП-4 (Меж) | 6-10 кВ | 9090416798 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 11.0376 | 1.7876 | 7.0935 | 2.1564
| ТП-5 (Сев) | 6-10 кВ | 9090416779 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 11.6854 | 1.9153 | 7.4924 | 2.2777
| ТП-14 (Т) | 6-10 кВ | 9090416813 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 10.585 | 0.81497 | 7.4924 | 2.2777
| ТП-22 (5) | 6-10 кВ | 9090414700 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 18.0202 | 1.6909 | 12.5225 | 3.8068
| ТП-108 (5) | 6-10 кВ | 9090414700 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 18.8573 | 1.7379 | 13.1284 | 3.991
| ТП-113 (5) | 6-10 кВ | 9090414700 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 17.3263 | 1.6337 | 12.0342 | 3.6584
| ТП-53 (16) | 6-10 кВ | 9090414700 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 19.1056 | 3.5019 | 11.966 | 3.6377
| ТП-129 (16) | 6-10 кВ | 9090414771 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 23.7909 | 3.5019 | 15.559 | 4.7299
| ТП-238 (16) | 6-10 кВ | 9090414913 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 21.636 | 3.5019 | 13.9065 | 4.2276
| ТП-260 (6) | 6-10 кВ | 9090414882 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 35.9782 | 3.547 | 24.8706 | 7.5607
| ТП-263 | 6-10 кВ | 9090414911 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 61.4188 | 2.2808 | 45.3513 | 13.7868
| ТП-273 (6) | 6-10 кВ | 9090414892 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 106.015 | 3.1879 | 78.8551 | 23.972
| ТП-280 (6) | 6-10 кВ | 9090414924 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 68.8825 | 2.7328 | 50.7283 | 15.4214
| ТП-282 | 6-10 кВ | 9090414885 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 69.6619 | 3.2795 | 50.9068 | 15.4757
| ПС Киренга | 220 кВ | 9001340121 | АТ-1 (АТДЦТН-63000/220/110-78У1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 79.7003 | 36.787 | 32.909 | 10.0043
| ПС Киренга | 220 кВ | 9001340121 | АТ-2 (АТДЦТН-63000/220/110-78У1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 79.7003 | 36.787 | 32.909 | 10.0043
| ПС Киренга | 220 кВ | 9001340121 | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ АТ-1 - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 14.1987 | 0.448 | 10.545 | 3.2057
| ПС Киренга | 220 кВ | 9001340121 | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ АТ-2 - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 14.1987 | 0.448 | 10.545 | 3.2057
| ПС Киренга | 220 кВ | 901340121б | РТМ-3300/10-У1 (Р-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.9411 | 3.316 | 2.78 | 0.84512
| ПС Киренга | 220 кВ | 901340121б | РТМ-3300/10-У1 (Р-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.9421 | 3.317 | 2.78 | 0.84512
| ПС Киренга | 220 кВ | 9001340121 | КСК 2-1,05-125 2 У1 (ШКБ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 84.4421 | 4.074 | 61.632 | 18.7361
| ПС Киренга | 220 кВ | 9001340121 | КСК 2-1,05-125 2 У1 (ШКБ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 84.4421 | 4.074 | 61.632 | 18.7361
| ПС Киренга | 220 кВ | 9001340121 | ТМ-630/10-76У1 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.855 | 1.504 | 7.171 | 2.18
| ПС Киренга | 220 кВ | 9001340121 | ТМ-630/10-76У1 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.855 | 1.504 | 7.171 | 2.18
| ПС Киренга | 220 кВ | 9001340121 | ТМ-630/10-76У1 (ТСН-3) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.855 | 1.504 | 7.171 | 2.18
| ПС Киренга | 220 кВ | 9001340121 | ТМ-630/10-76У1 (ТСН-4) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.855 | 1.504 | 7.171 | 2.18
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | 145 PM Привод FSA-2 ( В-110 Т-1) ТО-2 - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 14.8175 | 0.334 | 11.107 | 3.3765
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | 145 PM Привод FSA-2 ( В-110 Т-2) ТО-2 - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 14.8175 | 0.334 | 11.107 | 3.3765
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | 145 PM Привод FSA-2 ( В-110 Лена-1) ТО-2 - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 14.8175 | 0.334 | 11.107 | 3.3765
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | 145 PM Привод FSA-2 ( В-110 Верхнемарково) ТО-2 - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 14.8175 | 0.334 | 11.107 | 3.3765
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | 145 PM Привод FSA-2 ( ШСВ-110) ТО-2 - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 14.8175 | 0.334 | 11.107 | 3.3765
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | РН СЭЩ-1а II-110/1250-УХЛ1 Привод ПДС СЭЩ-М-3-УХЛ1 ( ШР-110 1СШ Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.8624 | 0.983 | 2.975 | 0.9044
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | РН СЭЩ-1а II-110/1250-УХЛ1 Привод ПДС СЭЩ-М-3-УХЛ1 ( ШР-110 2СШ Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.8624 | 0.983 | 2.975 | 0.9044
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | РН СЭЩ-1а II-110/1250-УХЛ1 Привод ПДС СЭЩ-М-3-УХЛ1 ( ШР-110 1СШ Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.8624 | 0.983 | 2.975 | 0.9044
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | РН СЭЩ-1а II-110/1250-УХЛ1 Привод ПДС СЭЩ-М-3-УХЛ1 ( ШР-110 2СШ Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.8624 | 0.983 | 2.975 | 0.9044
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | РН СЭЩ-1а II-110/1250-УХЛ1 Привод ПДС СЭЩ-М-3-УХЛ1 ( ШР-110 1СШ ШСВ) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.8624 | 0.983 | 2.975 | 0.9044
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | РН СЭЩ-1а II-110/1250-УХЛ1 Привод ПДС СЭЩ-М-3-УХЛ1 ( ШР-110 2СШ ШСВ) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.8624 | 0.983 | 2.975 | 0.9044
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | РГНП.2-ОП-110/1000-40 УХЛ1 Привод ПД-14-00УХЛ1 ( ШР-110 ТН-1) - 3шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.8624 | 0.983 | 2.975 | 0.9044
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | РГНП.2-110/1000-40 УХЛ1 Привод ПД-14-00УХЛ1 ( ШР-110 ТН-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.8624 | 0.983 | 2.975 | 0.9044
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | РГНП.1а-110/1000-40 УХЛ1 Привод ПД-14-00УХЛ1 ( ШР-110 2СШ Лена-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.8624 | 0.983 | 2.975 | 0.9044
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | РГНП.1а-110/1000-40 УХЛ1 Привод ПД-14-00УХЛ1 ( ШР-110 2СШ Верхнемарково) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.8624 | 0.983 | 2.975 | 0.9044
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | РН СЭЩ-1а II-110/1250-УХЛ1 Привод ПДС СЭЩ-М-3-УХЛ1 ( ШР-110 1СШ Лена-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.8624 | 0.983 | 2.975 | 0.9044
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | РН СЭЩ-1а II-110/1250-УХЛ1 Привод ПДС СЭЩ-М-3-УХЛ1 ( ШР-110 1СШ Верхнемарково) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.8644 | 0.985 | 2.975 | 0.9044
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | ВБПС-35-III-25/1600 УХЛ1 ( В-35 Салтыково) ТО-2 - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.4984 | 0.124 | 1.054 | 0.32042
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | ВБПС-35-III-25/1600 УХЛ1 ( В-35 Красноармейская) ТО-2 - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.4984 | 0.124 | 1.054 | 0.32042
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | ВБПС-35-III-25/1600 УХЛ1 ( В-35 Т-1) ТО-2 - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.4984 | 0.124 | 1.054 | 0.32042
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | ВБПС-35-III-25/1600 УХЛ1 ( В-35 Т-2) ТО-2 - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.4984 | 0.124 | 1.054 | 0.32042
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | ВБПС-35-III-25/1600 УХЛ1 ( СВ-35) ТО-2 - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.4984 | 0.124 | 1.054 | 0.32042
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | РГП-2-35/200 УХЛ1 ( ЛР-35 Салтыково) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.1463 | 0.79 | 1.807 | 0.54933
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | РГП-2-35/200 УХЛ1 ( ЛР-35 Красноармейская) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.1463 | 0.79 | 1.807 | 0.54933
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | РГП3-СЭЩ-2 IV-35/2000 УХЛ1 ( ШР-35 1сш СВ) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.1463 | 0.79 | 1.807 | 0.54933
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | РГП3-СЭЩ-2 IV-35/2000 УХЛ1 ( ШР-35 2сш СВ) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.1463 | 0.79 | 1.807 | 0.54933
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | РГП3-СЭЩ-1 IV-35/2000 УХЛ1 ( ШР-35 Салтыково) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.1463 | 0.79 | 1.807 | 0.54933
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | РГП-1-35/200 УХЛ1 ( ШР-35 Красноармейская) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.1463 | 0.79 | 1.807 | 0.54933
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | РГП3-СЭЩ-1 IV-35/2000 УХЛ1 ( ШР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.1463 | 0.79 | 1.807 | 0.54933
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | РГП3-СЭЩ-1 IV-35/2000 УХЛ1 ( ШР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.1463 | 0.79 | 1.807 | 0.54933
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | РГП3-СЭЩ-2 IV-35/2000 УХЛ1 ( ШР-35 ТН-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.1463 | 0.79 | 1.807 | 0.54933
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | РГП3-СЭЩ-2 IV-35/2000 УХЛ1 ( ШР-35 ТН-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.1463 | 0.79 | 1.807 | 0.54933
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | ЗНОЛ-СЭЩ-2 IV-35/2000 УХЛ1 (ТН-1-35) - 3шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.6203 | 0.93 | 2.83 | 0.86032
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | ЗНОМ-35-65 УХЛ1 (ТН-2-35) - 3шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.6203 | 0.93 | 2.83 | 0.86032
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | ТОЛ-35 III-7.2-4УХЛ1 (ТТ-35 Т-1) - 3шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.2272 | 5.104 | 3.162 | 0.96125
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | ТОЛ-35 III-7.2-4УХЛ1 (ТТ-35 Т-2) - 3шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.2272 | 5.104 | 3.162 | 0.96125
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | ТОЛ-35 III-7.2-4УХЛ1 (ТТ-35 СВ) - 3шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.2272 | 5.104 | 3.162 | 0.96125
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | ТОЛ-35 III-7.2-4УХЛ1 (ТТ-35 Салтыково) - 3шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.2272 | 5.104 | 3.162 | 0.96125
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | ТОЛ-35 III-7.2-4УХЛ1 (ТТ-35 Красноармейская) - 3шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.2272 | 5.104 | 3.162 | 0.96125
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | BB/TEL-10-31,5/1000-У2 ( В-10 Аэропорт) ТО-2 - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.1059 | 0.124 | 0.753 | 0.22891
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | BB/TEL-10-31,5/1000-У2 ( В-10 Бубновка) ТО-2 - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.1059 | 0.124 | 0.753 | 0.22891
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | BB/TEL-10-31,5/1000-У2 ( В-10 Киренск-1) ТО-2 - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.1059 | 0.124 | 0.753 | 0.22891
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | BB/TEL-10-31,5/1000-У2 ( В-10 Киренск-2) ТО-2 - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.1059 | 0.124 | 0.753 | 0.22891
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | BB/TEL-10-31,5/1000-У2 ( В-10 Кривошапкино) ТО-2 - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.1059 | 0.124 | 0.753 | 0.22891
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | BB/TEL-10-31,5/1000-У2 ( В-10 Резерв-1) ТО-2 - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.1059 | 0.124 | 0.753 | 0.22891
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | BB/TEL-10-31,5/1000-У2 ( В-10 Резерв-2) ТО-2 - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.1059 | 0.124 | 0.753 | 0.22891
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | BB/TEL-10-31,5/1000-У2 ( В-10 Сидорово) ТО-2 - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.1059 | 0.124 | 0.753 | 0.22891
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | ЗАЕ1115-2 SION ( В-10 Т-1) ТО-1 - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.1059 | 0.124 | 0.753 | 0.22891
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | ЗАЕ1115-2 SION ( В-10 Т-2) ТО-1 - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.1059 | 0.124 | 0.753 | 0.22891
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | BB/TEL-10-31,5/1000-У2 ( В-10 ТСН-1) ТО-2 - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.1059 | 0.124 | 0.753 | 0.22891
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | BB/TEL-10-31,5/1000-У2 ( В-10 ТСН-2) ТО-2 - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.1059 | 0.124 | 0.753 | 0.22891
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | 145 PM Привод FSA-2 (В-110 Киренск-1), ТО-1 - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 14.8852 | 0.403 | 11.106 | 3.3762
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (ШР-110 2сТН) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.0857 | 1.042 | 3.101 | 0.9427
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-2-110 ОВ) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.0857 | 1.042 | 3.101 | 0.9427
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-2-110 ОсеТРово Б) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.0857 | 1.042 | 3.101 | 0.9427
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (ШР-2-110 Т-3) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.0857 | 1.042 | 3.101 | 0.9427
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | ВМПЭ-10-3200-31,5 У3 (ВМ-6 Т-3) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.652 | 0.55 | 1.612 | 0.49005
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | ВМПЭ-10-3200-31,5 У3 (ВМ-6 Т-4) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.663 | 0.561 | 1.612 | 0.49005
| ПС Осетрово | 110 кВ | 9001340127 | КЗ-110ХЛ Привод ШПК (КЗ-110 Лена Б ф. С) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.5465 | 0.73 | 1.393 | 0.42347
| ПС Осетрово | 110 кВ | 9001340127 | ВМП-10к 630/20 (ВМ-10 Аэропорт-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.652 | 0.55 | 1.612 | 0.49005
| ПС Осетрово | 110 кВ | 9001340127 | ВМП-10к 630/20 (ВМ-10 Котельная-2) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 11.7127 | 2.037 | 7.42 | 2.2557
| ПС Осетрово | 110 кВ | 9001340127 | ВМП-10к 630/20 (ВМ-10 М-р. Кирова) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.652 | 0.55 | 1.612 | 0.49005
| ПС ЦРММ | 110 кВ | 9001340126 | ВК-10-630 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 11.7127 | 2.037 | 7.42 | 2.2557
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | РЛНДЗ-220/1000 (СР-2-220) - 1 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.063 | 1.0554 | 3.0733 | 0.93429
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | РЛНДЗ-220/1000 (ТР-220 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.063 | 1.0554 | 3.0733 | 0.93429
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | РЛНДЗ-35/630 (ШР-2-35) - 1 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.7404 | 0.3841 | 1.807 | 0.54933
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Леоново) - 1 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.0553 | 1.2243 | 2.9379 | 0.89311
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Октябрьская) - 1 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.7468 | 0.1548 | 1.9877 | 0.60426
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | РЛНДЗ-35/630 (ШР-35 Леоново) - 1 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.7468 | 0.1548 | 1.9877 | 0.60426
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | РЛНДЗ-35/630 (ШР-35 Октябрьская) - 1 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.7468 | 0.1548 | 1.9877 | 0.60426
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | ТДТН-25000/220 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 76.8558 | 37.0448 | 30.5299 | 9.2811
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | КЗ-35 (КЗ-35 ДГК-1) - 1шт. с заменой изоляторов - 3шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 20.3421 | 13.2114 | 5.4683 | 1.6624
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | ЗРОМ-550/35 (ДГК-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.7756 | 4.5975 | 7.0384 | 2.1397
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | PLM-31500/220 (Т-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 71.2767 | 32.6739 | 29.6034 | 8.9994
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | ВМ-35-630-10 (Т-2) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 16.9176 | 3.0192 | 10.6583 | 3.2401
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | ВМ-35-630-10 (ВМ-35 кВ Тангуй) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 18.4469 | 3.3207 | 11.5999 | 3.5264
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | РЛНД-35/1000 (РН-35 Т-2) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 9.719 | 0.4298 | 7.1236 | 2.1656
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | КЗ-35 (КЗ-35 ДГК-2) - 1шт. с заменой изоляторов - 3шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 22.0226 | 13.4421 | 6.5801 | 2.0004
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | ТДТН-25000/220-У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 67.9256 | 33.1291 | 26.6844 | 8.1121
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | КЗ-220М-1000 (КЗ-220 Т-3) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.6578 | 0.5392 | 6.2259 | 1.8927
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | РЛНД-35/1000 (ТР-35 кВ Т-2) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.7312 | 0.442 | 7.1236 | 2.1656
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | РЛНД-35 (ШР-35 Т-2) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.7312 | 0.442 | 7.1236 | 2.1656
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | РЛНД-35/1000 (СШР-2-35) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.7312 | 0.442 | 7.1236 | 2.1656
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Тангуй) - 1шт. с заменой изоляторов - 6шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 37.0776 | 27.2303 | 7.5516 | 2.2957
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | РЛНДЗ-35/630 (ШР-35 Тангуй) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.7312 | 0.442 | 7.1236 | 2.1656
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | РЛНД-35/1000 (ШР-35 ТН-2) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.7312 | 0.442 | 7.1236 | 2.1656
| ПС Добчур | 35 кВ | 9004040162 | ВММ-400-10 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.3049 | 0.2018 | 1.6128 | 0.49028
| ПС Добчур | 35 кВ | 9004040162 | ВММ-400-10 (ВМ-10 Быт) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.3049 | 0.2018 | 1.6128 | 0.49028
| ПС Добчур | 35 кВ | 9004040162 | ВММ-400-10 (ВМ-10 Н-Склад) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.7075 | 1.0515 | 2.0368 | 0.61918
| ПС Тангуй | 35 кВ | 9004040127 | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.3751 | 0.27207 | 1.6128 | 0.49028
| ПС Тангуй | 35 кВ | 9004040127 | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.3751 | 0.27207 | 1.6128 | 0.49028
| ПС Тангуй | 35 кВ | 9004040127 | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 СВМ) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.3751 | 0.27207 | 1.6128 | 0.49028
| ПС Тангуй | 35 кВ | 9004040127 | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 БЭС) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.3751 | 0.27207 | 1.6128 | 0.49028
| ПС Тангуй | 35 кВ | 9004040127 | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Александровка) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.3751 | 0.27207 | 1.6128 | 0.49028
| ПС Тангуй | 35 кВ | 9004040127 | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ЛР-35 Покосное-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.4464 | 0.0901 | 1.807 | 0.54933
| ПС Тангуй | 35 кВ | 9004040127 | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ЛР-35 Покосное-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.4464 | 0.0901 | 1.807 | 0.54933
| ПС Тангуй | 35 кВ | 9004040127 | РДЗ-35/1000ХЛ1 (СР-1 35) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.4464 | 0.0901 | 1.807 | 0.54933
| ПС Тангуй | 35 кВ | 9004040127 | РДЗ-35/1000ХЛ1 (СР-2 35) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.4464 | 0.0901 | 1.807 | 0.54933
| ПС Тангуй | 35 кВ | 9004040127 | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ТР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.4464 | 0.0901 | 1.807 | 0.54933
| ПС Тангуй | 35 кВ | 9004040127 | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ТР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.4464 | 0.0901 | 1.807 | 0.54933
| ПС Тангуй | 35 кВ | 9004040127 | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Покосное-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.4464 | 0.0901 | 1.807 | 0.54933
| ПС Тангуй | 35 кВ | 9004040127 | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Покосное-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 10.3688 | 0.47791 | 7.585 | 2.3058
| ТП-80 | 6-10 кВ | 9004040094 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.954 | 1.1676 | 9.8055 | 2.9809
| ТП-90 | 6-10 кВ | 9004040061 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.9607 | 1.1743 | 9.8055 | 2.9809
| ТП-210 | 6-10 кВ | 9004040221 | Антикоррозийная защита КТП - 14м2. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.4431 | 0.8646 | 1.9774 | 0.60113
| ТП-62 | 6-10 кВ | 9004040164 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.7358 | 1.5341 | 5.5228 | 1.6789
| ТП-210 | 6-10 кВ | 9004040221 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 15.4712 | 7.6907 | 5.9667 | 1.8139
| ТП-175 | 6-10 кВ | 9004040213 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 14.8093 | 7.0288 | 5.9667 | 1.8139
| ТП-61 | 6-10 кВ | 9004040163 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 11.6397 | 3.8591 | 5.9667 | 1.8139
| ТП-243 | 6-10 кВ | 9004040251 | ТМ-400 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 14.7781 | 6.9976 | 5.9667 | 1.8139
| ТП-202 | 6-10 кВ | 9004040216 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 2.9807 | 2.1417 | 0.6434 | 0.19559
| ТП-202 | 6-10 кВ | 9004040216 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 14.0725 | 1.2861 | 9.8055 | 2.9809
| ТП-189 | 6-10 кВ | 9004040230 | Антикоррозийная защита КТП - 14м2. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.5823 | 0.64845 | 1.483 | 0.45085
| ТП-189 | 6-10 кВ | 9004040230 | Антикоррозийная защита ТМ-250 - 5м2. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0.86078 | 0.21615 | 0.49435 | 0.15028
| ТП-189 | 6-10 кВ | 9004040230 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 10.0762 | 2.2957 | 5.9667 | 1.8139
| ТП-206 | 6-10 кВ | 9090415147 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 11.2802 | 3.4996 | 5.9667 | 1.8139
| ТП-84 | 6-10 кВ | 9004040184 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 11.3652 | 3.5846 | 5.9667 | 1.8139
| ТП-334 (БВП) | 6-10 кВ | 9090416097 | ТМ-630 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 12.5599 | 4.0595 | 6.5187 | 1.9817
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | 3*РОДЦ-60000/500 (Р-1 ф. А) - 1шт. | ТР | Май | Июнь | Соб. сил. | 131.5325 | 62.53 | 52.916 | 16.0865
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | 3*РОДЦ-60000/500 (Р-1 ф. В) - 1шт. | ТР | Май | Июнь | Соб. сил. | 131.5325 | 62.53 | 52.916 | 16.0865
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | 3*РОДЦ-60000/500 (Р-1 ф. С) - 1шт. | ТР | Май | Июнь | Соб. сил. | 131.5325 | 62.53 | 52.916 | 16.0865
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | 3*РОДЦ-60000/500 (Р-2 ф. А) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 79.4122 | 19.11 | 46.244 | 14.0582
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | 3*РОДЦ-60000/500 (Р-2 ф. В) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 79.4122 | 19.11 | 46.244 | 14.0582
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | 3*РОДЦ-60000/500 (Р-2 ф. С) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 79.4122 | 19.11 | 46.244 | 14.0582
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257б | Замена РВС-20 на ОПН ТН-569 ф. А,В,С - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 21.9137 | 18.565 | 2.568 | 0.78067
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РС-2-СВ-2-4) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 152.477 | 1.685 | 115.638 | 35.154
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | РГЖ-1А-500 (РС-3-СВ-1-3) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 152.477 | 1.685 | 115.638 | 35.154
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | РГЖ-1А-500 (РС-3-СВ-3-5) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 152.477 | 1.685 | 115.638 | 35.154
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | РНДЗ-2-500-3200ХЛ1 (Р-ТН-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 16.6864 | 1.47 | 11.669 | 3.5474
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | РНДЗ-2-500-3200ХЛ1 (Р-ТН-3) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 16.6864 | 1.47 | 11.669 | 3.5474
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | ТФЗМ-500-1ХЛ1 (ТТ ВЛ-560) - 1 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 22.3326 | 15.943 | 4.9 | 1.4896
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | НКФ-500 (ТН-560) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 18.3412 | 4.674 | 10.481 | 3.1862
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | РНДЗ-1-35 (Р-ТН-572) - 1 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.5014 | 2.909 | 1.988 | 0.60435
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 ЛДК-А) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 19.1661 | 2.827 | 12.53 | 3.8091
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 ЛДК-Б) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 15.6529 | 1.734 | 10.674 | 3.2449
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 ТЭЦ-6-2) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 17.5786 | 1.765 | 12.127 | 3.6866
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 Хлорный-Б) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 19.1661 | 2.827 | 12.53 | 3.8091
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 2ОВ) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 19.1661 | 2.827 | 12.53 | 3.8091
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 ЛДК-А) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 19.1661 | 2.827 | 12.53 | 3.8091
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 ЛДК-Б) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 15.6529 | 1.734 | 10.674 | 3.2449
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 ТЭЦ-6-2) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 17.5786 | 1.765 | 12.127 | 3.6866
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 Хлорный-Б) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 19.1661 | 2.827 | 12.53 | 3.8091
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | РНДЗ-1б-110У/1000 (СР-3-110 СВ-1-3) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.6529 | 1.734 | 10.674 | 3.2449
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 ШСП ОСШ) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 19.1661 | 2.827 | 12.53 | 3.8091
| ПС Опорная | 220 кВ | 9005040289 | У-110Б-2000-40 У1 (ОВ-110) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 137.4866 | 41.79 | 73.387 | 22.3096
| ПС Пурсей | 220 кВ | 9005040278 | ТРДЦН-63000/220/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 101.4303 | 53.494 | 36.761 | 11.1753
| ПС Пурсей | 220 кВ | 9005040278 | ТРДЦНГ-63000/220/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 101.4303 | 53.494 | 36.761 | 11.1753
| СПП-220 | 220 кВ | 902010010а | ТДТН-25000/220/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 87.5401 | 42.14 | 34.816 | 10.5841
| СПП-220 | 220 кВ | 902010010а | ТДТН-25000/220/35/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 87.5401 | 42.14 | 34.816 | 10.5841
| СПП-220 | 220 кВ | 902010010а | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ 243) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 14.2957 | 0.545 | 10.545 | 3.2057
| СПП-220 | 220 кВ | 902010010а | У-220-1000/2000-25 У1 (ОВ-220) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 14.2957 | 0.545 | 10.545 | 3.2057
| СПП-220 | 220 кВ | 902010010а | У-220-1000/2000-25 У1 (СВ-220) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 14.2957 | 0.545 | 10.545 | 3.2057
| СПП-220 | 220 кВ | 902010010а | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 Т-2) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 198.387 | 33.8 | 126.217 | 38.37
| ПС Гидростроитель | 110 кВ | 9005040267 | МКП-35-1000-16,5 (ВМ-35 35-04) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 27.5673 | 2.121 | 19.514 | 5.9323
| ПС Гидростроитель | 110 кВ | 9005040267 | С-35-630-10 (ВМ-35 35-14) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 27.5673 | 2.121 | 19.514 | 5.9323
| ПС Гидростроитель | 110 кВ | 9005040267 | МКП-35-1000-16,5 (ВМ-35 35-15) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 27.5673 | 2.121 | 19.514 | 5.9323
| ПС Гидростроитель | 110 кВ | 9005040267 | МКП-35-1000-16,5 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 27.5673 | 2.121 | 19.514 | 5.9323
| ПС Гидростроитель | 110 кВ | 9005040267 | МКП-35-1000-16,5 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 27.5673 | 2.121 | 19.514 | 5.9323
| ПС СТЭМИ | 110 кВ | 9005040306б | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Заводская-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.7212 | 0.929 | 3.675 | 1.1172
| ПС СТЭМИ | 110 кВ | 9005040306б | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Заводская-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.7212 | 0.929 | 3.675 | 1.1172
| ПС СТЭМИ | 110 кВ | 9005040306б | РНДЗ-2-110/1000 (СР-1-110) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.7212 | 0.929 | 3.675 | 1.1172
| ПС СТЭМИ | 110 кВ | 9005040306б | РНДЗ-2-110/1000 (СР-2-110) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.7212 | 0.929 | 3.675 | 1.1172
| ПС СТЭМИ | 110 кВ | 9005040306б | РНДЗ-1-110/1000 (ШР-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.7212 | 0.929 | 3.675 | 1.1172
| ПС СТЭМИ | 110 кВ | 9005040306б | РНДЗ-1-110/1000 (ШР-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.7212 | 0.929 | 3.675 | 1.1172
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | ТДТН-25000/110/35/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 61.293 | 2.909 | 44.773 | 13.611
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | ТДТН-25000/110/35/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 61.293 | 2.909 | 44.773 | 13.611
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | КЗ-110 ШПК (КЗ-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.8787 | 0.881 | 1.532 | 0.46573
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | КЗ-110 ШПК (КЗ-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.8787 | 0.881 | 1.532 | 0.46573
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | ОД-110/600 (ОД-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.2012 | 0.881 | 3.313 | 1.0072
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | ОД-110/600 (ОД-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.2012 | 0.881 | 3.313 | 1.0072
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | ТМ-60/10/0,23 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 8.4138 | 0.492 | 6.075 | 1.8468
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | ТСМА-100/10 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 8.4138 | 0.492 | 6.075 | 1.8468
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | ВГП-110-40/2500 ХЛ1 (В-110 Т-3) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 16.2789 | 1.236 | 11.536 | 3.5069
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | ЗРОМ-300/10 (ДГК-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 14.4119 | 2.166 | 9.391 | 2.8549
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | ТМ-630/10 (Т-ДГК-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 9.547 | 1.766 | 5.967 | 1.814
| ПС Западная | 110 кВ | 9005040269 | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 БЛПК-А) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 19.3502 | 3.757 | 11.958 | 3.6352
| ПС Западная | 110 кВ | 9005040269 | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Инкубатор) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 19.3502 | 3.757 | 11.958 | 3.6352
| ПС Западная | 110 кВ | 9005040269 | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 БЛПК-А) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 19.3502 | 3.757 | 11.958 | 3.6352
| ПС Западная | 110 кВ | 9005040269 | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 Инкубатор) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 19.3502 | 3.757 | 11.958 | 3.6352
| ПС Западная | 110 кВ | 9005040269 | РОМЗДСОМ-380/107 (ДГК-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 10.207 | 2.426 | 5.967 | 1.814
| ПС Западная | 110 кВ | 9005040269 | РОМЗДСОМ-380/107 (ДГК-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 9.676 | 1.895 | 5.967 | 1.814
| ПС Западная | 110 кВ | 9005040269 | ТМ-400/10 (Т-ДГК-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 9.547 | 1.766 | 5.967 | 1.814
| ПС Западная | 110 кВ | 9005040269 | ТМФ-400/10-75 У1 (Т-ДГК-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 9.507 | 1.726 | 5.967 | 1.814
| ПС Промбаза | 110 кВ | 9005040273 | SGF-123 nII-100ХЛ1 (ШР-110 Т-1) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 17.1651 | 2.13 | 11.53 | 3.5051
| ПС Промбаза | 110 кВ | 9005040273 | SGF-123 nII-100ХЛ1 (ШР-110 Т-2) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 17.1651 | 2.13 | 11.53 | 3.5051
| ПС Северная | 110 кВ | 9005040272 | ТМ-СЭЩ-160/10-11 УХЛ1 (ТСН-3) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 10.3502 | 2.032 | 6.379 | 1.9392
| ПС Южная | 110 кВ | 9005040271 | РЛНД-2-110/600 (СР-1-110) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.8721 | 1.638 | 3.247 | 0.98709
| ПС Кобляково | 35 кВ | 9005040296 | Замена изоляторов на ЛР-35-26 на полимерные типа ОСК-12,5-35-А-3 УХЛ1 - 6шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 36.6407 | 32.567 | 3.124 | 0.9497
| ПС Кобляково | 35 кВ | 9005040296 | Замена изоляторов на ЛР-35-25 на полимерные типа ОСК-12,5-35-А-3 УХЛ1 - 6шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 36.6407 | 32.567 | 3.124 | 0.9497
| ПС Кобляково | 35 кВ | 9005040296 | Замена изоляторов на ШР-35 ТН-1 на полимерные типа ОСК-12,5-35-А-3 УХЛ1 - 6шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 36.6407 | 32.567 | 3.124 | 0.9497
| ПС Кобляково | 35 кВ | 9005040296 | Замена изоляторов на ШР-35 ТН-2 на полимерные типа ОСК-12,5-35-А-3 УХЛ1 - 6шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 36.6407 | 32.567 | 3.124 | 0.9497
| ПС Кобляково | 35 кВ | 9005040296 | Замена изоляторов на ШР-35 Т-1 на полимерные типа ОСК-12,5-35-А-3 УХЛ1 - 6шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 36.6407 | 32.567 | 3.124 | 0.9497
| ПС Кобляково | 35 кВ | 9005040296 | Замена изоляторов на ШР-35 Т-2 на полимерные типа ОСК-12,5-35-А-3 УХЛ1 - 6шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 36.6407 | 32.567 | 3.124 | 0.9497
| ПС Кобляково | 35 кВ | 9005040296 | Замена изоляторов на СР-1-35 на полимерные типа ОСК-12,5-35-А-3 УХЛ1 - 6шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 36.6407 | 32.567 | 3.124 | 0.9497
| ПС Кобляково | 35 кВ | 9005040296 | Замена изоляторов на СР-2-35 на полимерные типа ОСК-12,5-35-А-3 УХЛ1 - 6шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 36.6407 | 32.567 | 3.124 | 0.9497
| ПС Птицефабрика | 35 кВ | 9005040280 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1600 (В-35 Т-1) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 2.9146 | 0.424 | 1.91 | 0.58064
| ПС Птицефабрика | 35 кВ | 9005040280 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1600 (В-35 Т-2) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 2.9146 | 0.424 | 1.91 | 0.58064
| ПС Седаново | 35 кВ | 9090415666 | ТМ-6300/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 47.127 | 4.777 | 32.477 | 9.873
| ПС Седаново | 35 кВ | 9090415666 | ВК-10-20/630 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7164 | 0.613 | 1.613 | 0.49035
| ПС Седаново | 35 кВ | 9090415666 | ВК-10-20/630 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7164 | 0.613 | 1.613 | 0.49035
| ПС Седаново | 35 кВ | 9090415666 | ВК-10-20/630 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7164 | 0.613 | 1.613 | 0.49035
| ПС Седаново | 35 кВ | 9090415666 | ВК-10-20/630 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7164 | 0.613 | 1.613 | 0.49035
| ПС Седаново | 35 кВ | 9090415666 | ВК-10-20/630 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7164 | 0.613 | 1.613 | 0.49035
| ПС Седаново | 35 кВ | 9090415666 | ВК-10-20/630 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7164 | 0.613 | 1.613 | 0.49035
| ПС Седаново | 35 кВ | 9090415666 | ВК-10-20/630 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7164 | 0.613 | 1.613 | 0.49035
| ПС Седаново | 35 кВ | 9090415666 | ВК-10-20/630 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7164 | 0.613 | 1.613 | 0.49035
| ПС Седаново | 35 кВ | 9090415666 | ВК-10-20/630 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7164 | 0.613 | 1.613 | 0.49035
| ПС Седаново | 35 кВ | 9090415666 | ВК-10-20/630 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7164 | 0.613 | 1.613 | 0.49035
| ПС Седаново | 35 кВ | 9090415666 | ВК-10-20/630 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7164 | 0.613 | 1.613 | 0.49035
| ПС Седаново | 35 кВ | 9090415666 | НАМИ-10 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0.82058 | 0.076 | 0.571 | 0.17358
| ПС Энергетик-1 | 35 кВ | 9005010106 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1600 (В-35 Т-1) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.5998 | 0.529 | 1.588 | 0.48275
| ПС Энергетик-1 | 35 кВ | 9005010106 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1600 (В-35 Т-2) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.5998 | 0.529 | 1.588 | 0.48275
| ПС Энергетик-2 | 35 кВ | 9005040262 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1600 (В-35 Т-1) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.8403 | 0.979 | 3.728 | 1.1333
| ПС Энергетик-2 | 35 кВ | 9005040262 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1600 (В-35 Т-2) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.8403 | 0.979 | 3.728 | 1.1333
| ПС Энергетик-3 | 35 кВ | 9005040290 | ТМ-250/35/0,4 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 8.8911 | 1.131 | 5.951 | 1.8091
| ПС Энергетик-3 | 35 кВ | 9005040290 | ТМ-250/35/0,4 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 8.8911 | 1.131 | 5.951 | 1.8091
| ПС Энергетик-3 | 35 кВ | 9005040290 | С-35-630-10 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 28.0645 | 1.725 | 20.199 | 6.1405
| ПС Энергетик-3 | 35 кВ | 9005040290 | С-35-630-10 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 28.0645 | 1.725 | 20.199 | 6.1405
| ПС Энергетик-3 | 35 кВ | 9005040290 | РЛНДЗ-2-35/600 (ЛР 35-08) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.7444 | 0.468 | 11.715 | 3.5614
| ПС Энергетик-3 | 35 кВ | 9005040290 | РЛНДЗ-2-35/600 (ЛР 35-11) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.7444 | 0.468 | 11.715 | 3.5614
| ПС Энергетик-3 | 35 кВ | 9005040290 | РЛНДЗ-1-35/600 (СР-1-35) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.7444 | 0.468 | 11.715 | 3.5614
| ПС Энергетик-3 | 35 кВ | 9005040290 | РЛНД-35/600 (СР-2-35) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.7444 | 0.468 | 11.715 | 3.5614
| ПС Энергетик-3 | 35 кВ | 9005040290 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 Т-1) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.7444 | 0.468 | 11.715 | 3.5614
| ПС Энергетик-3 | 35 кВ | 9005040290 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 Т-2) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.7444 | 0.468 | 11.715 | 3.5614
| ПС Энергетик-3 | 35 кВ | 9005040290 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 ТСН-1) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.7444 | 0.468 | 11.715 | 3.5614
| ПС Энергетик-3 | 35 кВ | 9005040290 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 ТСН-2) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.7444 | 0.468 | 11.715 | 3.5614
| Оборудование ПС | Прочее | - | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 7.8688 | 5 | 2.2 | 0.6688
| ПС Рудногорская | 220 кВ | 9014040147 | РНДЗ-1-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ (СР-1-220) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 8-220 - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 141.8781 | 130.1578 | 8.988 | 2.7324
| ПС Новоилимская | 110 кВ | 9014040124 | МКП-110М-630-20У1; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-2) - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 132.7417 | 38.2669 | 72.45 | 22.0248
| ПС Новоилимская | 110 кВ | 9014040155 | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (СР-2-110) - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.3549 | 1.9941 | 10.246 | 3.1148
| ПС Новоилимская | 110 кВ | 9014040155 | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (ШР-110 Т-2) - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.3549 | 1.9941 | 10.246 | 3.1148
| ПС Новоилимская | 110 кВ | 9014040155 | МКП-110М-630-20У1; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-1) - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 163.4639 | 53.362 | 84.434 | 25.6679
| ПС Новоилимская | 110 кВ | 9014040155 | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (СР-1-110) - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 14.3659 | 1.0051 | 10.246 | 3.1148
| ПС Новоилимская | 110 кВ | 9014040155 | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (ШР-110 Т-1) - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 14.3662 | 1.0054 | 10.246 | 3.1148
| ПС Ждановская | 110 кВ | 9014040123 | ТМН-6300-110-71У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 81.7003 | 18.9844 | 48.095 | 14.6209
| ПС Ждановская | 110 кВ | 9014040123 | ТМН-6300-110-71У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 62.14 | 16.1675 | 35.255 | 10.7175
| ПС Железногорская | 35 кВ | 904040120а | ВКЭ-М-10-20-1000 У2 (ВМ-6 №23) - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.6946 | 1.4312 | 6.337 | 1.9264
| ПС Железногорская | 35 кВ | 904040120а | ВКЭ-М-10-20-1000 У2 (ВМ-6 №614) - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.6946 | 1.4312 | 6.337 | 1.9264
| ПС Железногорская | 35 кВ | 904040120а | ВКЭ-М-10-20-1000 У2 (ВМ-6 №651) - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.6695 | 1.4061 | 6.337 | 1.9264
| ПС Железногорская | 35 кВ | 904040120а | ВКЭ-М-10-20-1000 У2 (ВМ-6 БГ) - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.651 | 1.3875 | 6.337 | 1.9264
| ПС Железногорская | 35 кВ | 904040120а | ВКЭ-М-10-20-1000 У2 (СВМ-6) - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.6075 | 1.3441 | 6.337 | 1.9264
| ПС Железногорская | 35 кВ | 904040120а | ВКЭ-М-10-20-1000 У2 (ВМ-6 Т-1) - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.5726 | 0.3092 | 6.337 | 1.9264
| ПС Железногорская | 35 кВ | 904040120а | ВКЭ-М-10-20-1000 У2 (ВМ-6 Т-2) - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.6394 | 1.376 | 6.337 | 1.9264
| ПС Железногорская | 35 кВ | 904040120а | ТДНС-10000/35У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 46.7127 | 9.5605 | 28.491 | 8.6613
| ПС Железногорская | 35 кВ | 904040120а | ВТД-35-630-12,5; ПЭ-11У3 (ВМ-35 Водовод) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.0455 | 0.80621 | 3.251 | 0.9883
| ПС Железногорская | 35 кВ | 904040120а | ВТД-35-630-12,5; ПЭ-11У3 (ВМ-35 Коршуниха) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.0397 | 0.80036 | 3.251 | 0.9883
| ПС Железногорская | 35 кВ | 904040120а | ВТД-35-630-12,5; ПЭ-11У3 (ВМ-35 СВ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.0407 | 0.80138 | 3.251 | 0.9883
| ПС Железногорская | 35 кВ | 904040120а | НАМИ-6 (ТН-1-6) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0.92213 | 0.10322 | 0.628 | 0.19091
| ПС Железногорская | 35 кВ | 904040120а | НАМИ-6 (ТН-2-6) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0.97788 | 0.15897 | 0.628 | 0.19091
| ПС ГПП-2 | 35 кВ | 9090415815 | ТДНС-10000/35У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 48.9144 | 11.7621 | 28.491 | 8.6613
| ПС ГПП-2 | 35 кВ | 9090415815 | ТДНС-10000/35У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 40.7033 | 2.9929 | 28.919 | 8.7914
| ПС ГПП-2 | 35 кВ | 9090415815 | РНДЗ-1-35/600 (ЛР-35 Город-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.9606 | 0.36955 | 1.987 | 0.60405
| ПС ГПП-2 | 35 кВ | 9090415815 | РНДЗ-1-35/600 (ЛР-35 Город-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.9606 | 0.36955 | 1.987 | 0.60405
| ПС ГПП-2 | 35 кВ | 9090415815 | РНДЗ-1-35/600 (СР-1-35) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.9606 | 0.36955 | 1.987 | 0.60405
| ПС ГПП-2 | 35 кВ | 9090415815 | РНДЗ-1-35/600 (СР-2-35) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.9606 | 0.36955 | 1.987 | 0.60405
| ПС ГПП-2 | 35 кВ | 9090415815 | НАМИ-6 (ТН-1-6) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0.92213 | 0.10322 | 0.628 | 0.19091
| ПС ГПП-2 | 35 кВ | 9090415815 | НАМИ-6 (ТН-2-6) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0.92213 | 0.10322 | 0.628 | 0.19091
| ПС ГПП-2 | 35 кВ | 9090415815 | КЗ-35 (КЗ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.3488 | 0.14244 | 1.692 | 0.51437
| ПС ГПП-2 | 35 кВ | 9090415815 | КЗ-35 (КЗ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.3488 | 0.14244 | 1.692 | 0.51437
| ПС ГПП-2 | 35 кВ | 9090415815 | ОД-35 (ОД-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 1.51 | 0.26861 | 0.952 | 0.28941
| ПС ГПП-2 | 35 кВ | 9090415815 | ОД-35 (ОД-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 1.5043 | 0.2629 | 0.952 | 0.28941
| ТП-3/6 | 6-10 кВ | 9090415833 | Замена ячеек ЩО-70 - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 413.5467 | 282.3904 | 100.58 | 30.5763
| ТП-3/7 | 6-10 кВ | 9090415403 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 5.9899 | 0.12971 | 4.494 | 1.3662
| ПС №3 | 220 кВ | 9002040242 | ОПУ, ЩСН - восстановление КЛ-0,4кВ. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.0302 | 3.063 | 3.8092 | 1.158
| ПС №6 | 220 кВ | 9002040241 | Т-1, Т-2 - 2шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 208.1387 | 111.15 | 74.3779 | 22.6109
| ПС №6 | 220 кВ | 9002040241 | ВМ-220-246, ТО приводов - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 20.7487 | 5.212 | 11.9147 | 3.6221
| ТП-404 | 6-10 кВ | 9090414817 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 50.0451 | 0.43426 | 38.0451 | 11.5657
| ТП-405 | 6-10 кВ | 9090414789 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 46.5073 | 0.84708 | 35.0155 | 10.6447
| ТП-406 | 6-10 кВ | 9090414845 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 42.6609 | 0.90421 | 32.022 | 9.7347
| ТП-407 | 6-10 кВ | 9090414821 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 25.0007 | 0.80619 | 18.554 | 5.6404
| ТП-208 | 6-10 кВ | 9090414822 | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 9.7124 | 0.59571 | 6.9913 | 2.1254
| ТП-6 | 6-10 кВ | 9090414838 | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.5484 | 0.70614 | 7.5477 | 2.2945
| ТП-16-08 | 6-10 кВ | 9090414778 | Р-0,4кВ - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 1.0423 | 0.14932 | 0.6848 | 0.20818
| ТП-10-15 | 6-10 кВ | 9090416092 | Замена ТТ - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.3108 | 2.8039 | 1.1556 | 0.3513
| ТП-608 | 6-10 кВ | 9090414815 | Монтаж ТТ - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.7775 | 2.2706 | 1.1556 | 0.3513
| База ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414700 | Капитальный ремонт ТМ-630/10 в ТМХ - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 309.7494 | 52.8915 | 196.9769 | 59.881
| РП-3 | 6-10 кВ | 9090414851 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 39.7975 | 1.4737 | 29.3894 | 8.9344
| РП-15 | 6-10 кВ | 9090414938 | ВМ-10 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 9.3 | 0.09116 | 7.062 | 2.1468
| ТП-404 | 6-10 кВ | 9090414817 | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 7.3723 | 0.11681 | 5.564 | 1.6915
| ТП-405 | 6-10 кВ | 9090414789 | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 8.3688 | 1.1133 | 5.564 | 1.6915
| ТП-406 | 6-10 кВ | 9090414845 | ТМ-400/10 - 2шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 14.7911 | 0.28015 | 11.128 | 3.3829
| ТП-508 | 6-10 кВ | 9090414816 | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 9.3999 | 2.1444 | 5.564 | 1.6915
| ТП-606 | 6-10 кВ | 9090414875 | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 7.9171 | 0.38262 | 5.778 | 1.7565
| ТП-12 п.Железнодорожный | 6-10 кВ | 9090416783 | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 9.8254 | 2.2909 | 5.778 | 1.7565
| ТП-14 п.Железнодорожный | 6-10 кВ | 9090416784 | Р-0,4кВ - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.3817 | 0.14928 | 1.712 | 0.52045
| ТП-15 п.Железнодорожный | 6-10 кВ | 9090416785 | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 8.5636 | 1.0291 | 5.778 | 1.7565
| ТП-16 п.Железнодорожный | 6-10 кВ | 9090416786 | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 9.8066 | 2.2721 | 5.778 | 1.7565
| ТП-27 п.Железнодорожный | 6-10 кВ | 90904167803 | Р-0,4кВ - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 7.473 | 0.21752 | 5.564 | 1.6915
| ТП-39 п.Железнодорожный | 6-10 кВ | 9090416796 | ВН-10кВ - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 10.0242 | 0.25721 | 7.49 | 2.277
| ТП-129 | 6-10 кВ | 9090414771 | Замена рубильника - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.4653 | 7.3491 | 0.856 | 0.26022
| ТП-187 | 6-10 кВ | 9090416222 | Замена трансформаторов тока - 3шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.1984 | 2.4728 | 0.5564 | 0.16915
| ТП-280 | 6-10 кВ | 9090416222 | Замена трансформаторов тока - 3шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.312 | 2.5864 | 0.5564 | 0.16915
| ТП-289 | 6-10 кВ | 9090416222 | Замена трансформаторов тока - 3шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.7655 | 2.04 | 0.5564 | 0.16915
| ТП-5 | 6-10 кВ | 9090414849 | Монтаж трансформаторов тока - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.8353 | 2.1052 | 1.3268 | 0.40335
| ПС Киренга | 220 кВ | 901340121а | МКП 110 Б-1000/630-20У1 ; ШПЭ 33 ВМ 110 АТ-1 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 9.8133 | 0.967 | 6.784 | 2.0623
| ПС Киренга | 220 кВ | 901340121а | МКП 110 Б-1000/630-20У1 ; ШПЭ 33 ВМ 110 АТ-2 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 9.8133 | 0.967 | 6.784 | 2.0623
| ПС Киренга | 220 кВ | 901340121б | С-35М 630-10У1; ШПЭ12 ВМ-35 Небель - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 42.303 | 28.405 | 10.658 | 3.24
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | РНДЗ 2-110/1000 ШР-1-110 Т-3 - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.0108 | 1.65 | 10.246 | 3.1148
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | РНДЗ 2-110/1000 ШР-1-110 Т-5 - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.0108 | 1.65 | 10.246 | 3.1148
| ПС Чечуйск | 35 кВ | 9090415354 | Замена трансформатора - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 780.2231 | 754.327 | 19.859 | 6.0371
| ПС Небель | 35 кВ | 9013300010 | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 ЛР-35 Киренга-1 - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.1813 | 0.825 | 1.807 | 0.54933
| ПС Небель | 35 кВ | 9013300010 | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 ЛР-35 Киренга-2 - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 7.733 | 1.805 | 4.546 | 1.382
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | 145 PM Привод FSA-2 (В-110 Усть-Кут) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 14.9255 | 0.442 | 11.107 | 3.3765
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | РНДЗ 2-110/1000 ШР-1-110 ТН - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.647 | 0.971 | 2.819 | 0.85698
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | РНДЗ 2-110/1000 ШР-1-110 Осетрово Б - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.648 | 0.972 | 2.819 | 0.85698
| ТП-27 | 6-10 кВ | 9004040112 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.6439 | 1.4422 | 5.5228 | 1.6789
| ТП-273 | 6-10 кВ | 9004040250 | ТМ-320 - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 11.4286 | 3.6481 | 5.9667 | 1.8139
| ТП-81 | 6-10 кВ | 9004040173 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.7239 | 1.5222 | 5.5228 | 1.6789
| БПП-500 | 500 кВ | 9005010121 | Ремонт обогрева гаража. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 46.5189 | 42.054 | 3.424 | 1.0409
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257б | Ремонт освещения ОРУ-220. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 18.0449 | 13.58 | 3.424 | 1.0409
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257в | Ремонт освещения ОПУ-500. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 12.2529 | 7.788 | 3.424 | 1.0409
| БПП-500 | 500 кВ | 9005010108 | Ремонт системы водоснабжения. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 54.0467 | 40.652 | 10.272 | 3.1227
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РШ-1-502) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 152.477 | 1.685 | 115.638 | 35.154
| СПП-220 | 220 кВ | 902010010а | ВМП-10К (ВМ-6 Т-2, В-6 Т-1, ВМ-6 ЛЭП Седаново-1, ВМ-6 ЛЭП Седаново-2, ВМ-6 ТСН-1, ВМ-6 ТСН-2, СВМ-6) - 7шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 18.9282 | 2.533 | 12.573 | 3.8222
| СПП-220 | 220 кВ | 902010010а | VOX-35-25-12/1200 (В-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.4984 | 0.124 | 1.054 | 0.32042
| СПП-220 | 220 кВ | 902010010а | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (ТР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.6763 | 0.32 | 1.807 | 0.54933
| СПП-220 | 220 кВ | 902010010а | ТМ-630/6/0,4 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 10.833 | 3.052 | 5.967 | 1.814
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | РГП.1а-110/1000-40 (ШР-110 1сш Опорная-1, ШР-110 1сш Опорная-2, ШР-110 2сш Опорная-1, ШР-110 2сш Опорная-2) - 4шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 22.0055 | 4.155 | 13.689 | 4.1615
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | РНДЗ-2-110У/1000 (ШР-110 ТН-1, ШР-110 1СШ ТЭЦ-6-2, ШР-110 ТН-4, СР-4-110 СВ-2-4) - 4шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 70.3144 | 7.06 | 48.508 | 14.7464
| ПС Падунская | 220 кВ | 9005040268 | Замена ввода 110кВ ф.С ВМ-110 Инкубатор - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 20.538 | 0.446 | 15.408 | 4.684
| ПС Опорная | 220 кВ | 905040289а | РНДЗ-1б-110Б/1000 У1 (ШР-110 2СШ ТН-2, Калтук, Кузнецовка) - 3шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 44.3234 | 4.241 | 30.738 | 9.3444
| ПС Джижива | 220 кВ | 9005040001 | Замена элементов АБ. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 57.4468 | 48.517 | 6.848 | 2.0818
| ПС Заводская | 220 кВ | 9005040277 | Ремонт обдува АТ-1,2 (замена двигателей обдува) - 4шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 81.9911 | 76.41 | 4.28 | 1.3011
| ПС СТЭМИ | 110 кВ | 9005040306б | Ремонт обдува Т-1,2 (замена двигателей обдува) - 3шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 30.3552 | 24.216 | 4.708 | 1.4312
| ПС СТЭМИ | 110 кВ | 9005040306б | Ремонт обдува Т-1,2 (замена двигателей обдува) - 3шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 30.0892 | 23.95 | 4.708 | 1.4312
| ПС СТЭМИ | 110 кВ | 9005040306б | Siemens 3АН 5104 (В-6-787) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 1.3239 | 0.342 | 0.753 | 0.22891
| ПС Кузнецовка | 110 кВ | 905040264а | Замена трансформаторов тока нулевой последовательности в ячейках КРУН-6 кВ - 2шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.4573 | 1.76 | 5.136 | 1.5613
| ПС Кузнецовка | 110 кВ | 905040264а | Замена изоляторов на ШО-110 - 15шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 285.1547 | 266.737 | 14.124 | 4.2937
| ПС Кузнецовка | 110 кВ | 905040264а | Замена изоляторов на ШМ-6 кВ - 30шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 63.4094 | 46.666 | 12.84 | 3.9034
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | Замена НАМИ-10 (ТН-2-10) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 115.3191 | 109.738 | 4.28 | 1.3011
| ПС Энергетик-2 | 35 кВ | 9005040262 | ТМ-5600/35/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 34.0222 | 0.868 | 25.425 | 7.7292
| ПС Энергетик-2 | 35 кВ | 9005040262 | ТМ-100/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.7058 | 0.784 | 6.075 | 1.8468
| ПС Кобляково | 35 кВ | 9005040296 | Замена изоляторов на ШМ-10 Т-2 - 2шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 33.1901 | 32.632 | 0.428 | 0.13011
| ПС Осиновка | 35 кВ | 9005040283 | ВМПЭ-10 (ВМ-6 742) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 11.2898 | 1.056 | 7.848 | 2.3858
| ПС Седаново | 35 кВ | 9090415666 | Замена изоляторов на ЛР-35 Т-1 - 6шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 40.2162 | 34.077 | 4.708 | 1.4312
| ПС Чекановская | 35 кВ | 9005040255 | ТМ-5600/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 40.4187 | 4.766 | 27.341 | 8.3117
| ПС Чекановская | 35 кВ | 9005040255 | ВМ-35-600-6,6 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.8053 | 0.952 | 2.955 | 0.89832
| ПС Чекановская | 35 кВ | 9005040255 | ВМП-10-630 (ВМ-6 Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.8314 | 0.728 | 1.613 | 0.49035
| ПС Инкубатор | 110 кВ | 9005010115 | ВМПЭ-10/1600-20 (ВМ-10 Т-2) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 11.9059 | 1.676 | 7.845 | 2.3849
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Прочее | - | Внутренний ремонт помещений. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 1200.7504 | 428 | 592.6 | 180.1504
| Здание ремонтно-механической мастерской (мастерская СПС) | Прочее | 9008010201 | Внутренний ремонт бытовых помещений (замена линолеума - 77м2, окраска, побелка стен потолка - 352м2). | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 143.7846 | 76.8112 | 51.36 | 15.6134
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 9001410226 | Ремонт отопления в ЗВН. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 71.8151 | 38.3284 | 25.68 | 7.8067
| ТП-9/2 | 6-10 кВ | 9090415786 | Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 10,62м2. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 24.3851 | 18.4584 | 4.545 | 1.3817
| Здание главного корпуса РПБ | Прочее | 9001310012 | Здание АБК. Замена светильников освещения (LEDPROF TL-OFFICE PANEL 40 5K) - 6шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 11.4473 | 4.75 | 5.136 | 1.5613
| Временное здание (полигон) | Прочее | 9003010028 | Замена деревянных окон на окна ПВХ - 18,45м2. | КР | Апр | Июнь | ООО СПРИНТ ФОРЕСТ | 407
| РПБ, склад навесной РЭП-1 | 0,4 кВ | 9001410207 | Ремонт полов. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 80.5331 | 21.4619 | 45.3 | 13.7712
| РПБ РЭС-1 | 0,4 кВ | 9001410203 | Ремонт светильников. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 14.8978 | 3.1775 | 8.988 | 2.7324
| РПБ, здание АБК. Главный корпус РЭП-1 | 0,4 кВ | 9001410203 | Текущий ремонт светильников с заменой ламп в АБК РЭС-1. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 10.5081 | 4.927 | 4.28 | 1.3011
| РЭС-2 Здание вспомогательного назначения ПС Таежная | Прочее | 9002010009 | Внутренний ремонт помещений. | КР | Июнь | Июнь | ООО Арсенал Строй | 854 | 0 | 0 | 0
| РЭС-2 Гараж панельный на 10 машин РПБ - 5 | Прочее | 9002010013 | Внутренний ремонт помещений. | КР | Июнь | Июнь | ООО Арсенал Строй | 750 | 0 | 0 | 0
| ПС Лена | 220 кВ | 901340120б | ОРУ-35кВ. Замена гравийной подсыпки в маслоприемых чашах ТСН-1, ТСН-2 - 10м3. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 62.9476 | 45.088 | 13.696 | 4.1636
| ПС Лена | 220 кВ | 901340120а | Замена прожекторов на мачтах освещения ОРУ-220, ОРУ-110, ОРУ-35 (TRL Street L300) - 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 11.1179 | 6.653 | 3.424 | 1.0409
| Внутриплощадочные автодороги РПБ | Прочее | 9008020001 | Нанесение линий дорожной разметки. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 121.5224 | 9.9 | 85.6 | 26.0224
| Сети водопроводные РПБ | Прочее | 9008030002 | Текущий ремонт системы отопления. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 79.0443 | 1.4667 | 59.492 | 18.0856
| РП-3 | Прочее | 9090414851 | Подсыпка щебнем кабельной трассы. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.5517 | 0.52865 | 3.852 | 1.171
| ПС Киренга | Прочее | 9001320009 | Восстановление антикоррозийного покрытия въездных ворот. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.3324 | 1.1 | 1.712 | 0.52045
| ПС Падунская | 220 кВ | 9005030301 | Укладка лотков и плит в кабельные каналы. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 124.3842 | 73.596 | 38.948 | 11.8402
| СПП-220 | 220 кВ | 902010010а | Укладка лотков и плит в кабельные каналы. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 127.4168 | 74.996 | 40.2 | 12.2208
| РЭС-2 ГРС-1 г.Усть-Илимск | Прочее | 9090414699 | Восстановление благоустройства после ремонта КЛ - 35м2. | КР | Июнь | Июнь | ООО Арсенал Строй | 127 | 0 | 0 | 0
| Гр.АСУ Персональный компьютер | Прочее | - | Ремонт компьютерной и оргтехники. | КР | Апр | Июнь | ИП Пономарев В.Н. | 297 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого связь и оргтехника: |  |  |  |  | 297 | 0 | 0 | 0
| Автотранспорт и спецтехника | Прочее | - | Ремонт ДВС - 4шт., КПП- 6шт., передних и задних мостов - 4шт., редукторов - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 2426.6312 | 1777.5 | 497.8 | 151.3312
| Автотранспорт и спецтехника | Прочее | - | Ремонт ДВС - 7шт., КПП - 6шт., передних и задних мостов - 7шт., редукторов - 4шт., РК - 4шт., установок - 3шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 1761.9798 | 871.233 | 683.088 | 207.6588
| Тракторная техника | Прочее | - | Ремонт ДВС - 1шт., ходовая - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 751.6799 | 617.733 | 102.72 | 31.2269
| Тракторная техника | Прочее | - | Ремонт ДВС - 3шт., ходовых - 2шт., гидросистем -2шт., ПД-23 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 158.0512 | 42.522 | 88.596 | 26.9332
| РЭС-2 Автомобиль ГАЗ GAZELLE Next гос. № Е 322 КВ | Прочее | 9090416977 | Ремонт автомобиля (покраска). | КР | Апр | Июнь | ИП Елисеева А.А. | 44 | 0 | 0 | 0
| СМиТ кран-манипулятора UNIC КМ-27548В-URV373 | Прочее | 9090416412 | Ремонт элементов металлоконструкций. | КР | Апр | Июнь | ООО Тимокс | 76 | 0 | 0 | 0
| СМиТ автогидроподъемник МШТС-4М | Прочее | 9001405018 | Ремонт элементов металлоконструкций. | КР | Апр | Июнь | ООО Тимокс | 180 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого по Северным электрическим сетям: |  |  |  |  | 52059.2494 | 15412.1158 | 12754.7037 | 3877.4299

## ЗЭС отчёт 2кв 24г
| Наименование филиала: | Западные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 2 квартал 2024 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Начало | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-10 кВ Рубахино-СХТ | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечные СВ-105 с подкосом УП-10-1 оп. № 19, 21, 22 - 3шт. Установка ж/б подкоса оп. № 22. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 152.55 | 134.19
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Кушун | Замена ЛР с заземляющими ножами: с заменой привода оп. № 416 КР-100 | КР | Май | Май | ЗЭС | 25.09 | 19.85
| ВЛ-0,4 кВ с Мунтубулук | Замена анкерной опоры на деревянную опору (АД7) без заземляющего проводника. Оп. 1, 5, 5/1, 5/2, 9 - 5шт. Замена деревянной опоры на деревянную опору без замены приставок (без заземляющего спуска) - 2, 3, 4, 5/2, 1/1, 6, 7, 8, 10 - 9шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 191.54 | 129.55
| ВЛ-0,4 кВ п.Октябрьск | Замена деревянных опор на деревянные опоры: анкерная (АД7) без заземляющего проводника №1, №9 (ТП №222/400кВА Ф-3), №1, №3, №6 (Ф-2), №4, №15, №17, №23, №26, №29 (Ф-4) - 11шт.; одностоечная промежуточная без заземляющего проводника № 2-4, № 6-8 (ТП №222/400кВА Ф-3), №2, № 4-5, № 7-10, № 10/1-10/4 (Ф-2), № 5-14, № 14/1, № 16 № 18-22, № 21/1-21/2, № 23/1-23/3, № 24-25, № 27-28 (Ф-4) -43шт. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 667.87 | 426.13
| ВЛ-10 кВ Облепиха-Кирово | Расчистка просеки кусторезом: заросли густые пр.оп. № 286/1 - 286/8 - 1 га. | КР | Май | Май | ЗЭС | 10.55 | 1.78
| ВЛ-10 кВ Облепиха-Кирово | Валка деревьев пр. оп. № 286/1-286/8 - 20шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 7.8 | 1.63
| ВЛ-10 кВ Костино-Катарма | Валка угрожающих деревьев пр. опор № 42-90 - 50 дер. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 23.08 | 6.6
| ВЛ-10 кВ Весёлый-Приудинск | Расчистка просеки кусторезом: заросли густые пр.оп. № 170-184 - 2 га. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 19.9 | 2.36
| ВЛ-10 кВ Умыган-Умыган | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечная оп. № 21, 22, 36, 38- 4шт., анкерная оп. № 39 -1шт. Замена провода А-35 на СИП-3 1х70 пр. оп. № 20-35- 0,53 км. Замена траверс ТМ-2001 оп. № 23-34 -12шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 476.05 | 402.19
| ВЛ-0,4 кВ Булюшкина | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечная промежуточная ПД-7 оп. № 2, 5-11, 14-20 -15шт., угловая анкерная без заземляющего проводника УАД 7 оп. № 1, 3, 4, 12, 13, 21-6шт. Замена провода А-35 на СИП 2 4х50+1х16 пр. оп. № 1-21- 0,8 км. (ТП-354/100 Ф-1) | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 718.6 | 582.53
| ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор № 4, 11, 13, 19-22, 24-26 Ф-3-10шт. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 56.04 | 48.41
| ВЛ-0,4 кВ Нижний Манут-Нижний Манут | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечная промежуточная ПД-7 (Ф-3 оп. № 3- 9, 11-13) -10шт., угловая анкерная без заземляющего проводника УАД 7 (Ф-3 оп. № 1, 2, 10, 14)- 4шт. Замена провода А-35 на СИП2 3*50+1*50+1*16 - 0,56 км.(ТП-36/630 ф-3). | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 486.54 | 395.45
| ВЛ-10 кВ Тулун-Манут | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 37/10 - 37/60 - 3 га. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 27.35 | 1.04
| ВЛ-10 кВ Тулун-Манут | Замена изоляторов - 10шт. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 9.46 | 6.37
| ВЛ-10 кВ Шерагул-Трактовое | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 110-120 - 1 га. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 11.07 | 2.29
| ВЛ-10 кВ Шерагул-Трактовое | Замена изоляторов - 10шт. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 8.67 | 5.58
| ВЛ-10 кВ Гадалей-Харгажин | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 226-234, 337-343 - 2 га. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 18.37 | 0.82
| ВЛ-10 кВ Гадалей-Харгажин | Замена изоляторов - 15шт. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 13.21 | 8.57
| ВЛ-10 кВ Афанасьево - Hикитаево | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечная оп. № 23-35, 37-41, 43, 45 - 20шт., А-образная оп. № 36, 42, 44, 59-4шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 698.88 | 569.23
| ВЛ-0,4 кВ Трактовое | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечная промежуточная ПД-7 оп. № 3-7 ф-1, № 3 ф-2 - 6шт., анкерная c одним укосом оп. № 2, 8 ф-1 - 2шт. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 235.47 | 177.32
| ВЛ-0,4 кВ Уталай | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечной промежуточной ПД-7 оп. № 3, 5-10 ф-1 -7шт., анкерной c одним укосом оп. № 1, 2, 4 ф-1- 3шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 271.56 | 204.02
| ВЛ-10 кВ Усть-Када-Уян | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору А10-1 поверхностного закрепления -1 шт. Устройство заземления ж/б опор - 1 ЗУ. Перетяжка провода АС-50 - 0,3 км/пр. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 257.45 | 212.56
| ВЛ-10 кВ Харик-Аршан | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная П10-2 (отп. на ТП № 45 оп. № 4, 5, 7-12; отп. на ТП № 315 оп. № 2,3.)- 10шт., промежуточная П10/0,38 (отп. на ТП 46 оп. № 1) - 1шт. Устройство заземления ж/б опор - 11 ЗУ. Перетяжка провода АС-50- 0,650 км/пр. Замена траверсы М8 на ТМ-8 оп. № 105 -1шт. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 300.42 | 244.27
| ВЛ-10 кВ Лермонтово-Лермонтово | Замена деревянных опор на ж/б: промежуточная П10-2 оп. № 132, 133- 2шт., промежуточная перекрестная на промежуточную повышенную оп. № 104 -1шт., ответвительная анкерная 0А10-1 оп. № 105- 1шт., ответвительная анкерная 0А10/0,38 оп. № 105 - 1шт., анкерная на угловую промежуточную УП10-1 - 2шт., анкерная А10-1 c КР оп. № 104/1,105/1- 2шт. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 3шт. Устройство заземления ж/б опор - 9 ЗУ. Перетяжка провода АС-50- 0,6 км/пр. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 115.14 | 102.04
| ВЛ-0,4 кВ Ключи-Ключи | Перетяжка провода А-50 - 4,0 км/пр. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 10.92 | 0.54
| ВЛ-0,4 кВ Панагино | Установка ж/б приставки -30шт. (от ТП 302/400 кВА, ТП 549/630 кВА) | КР | Май | Май | ЗЭС | 158.11 | 135.81
| ВЛ-0,4 кВ Станица 3-я-Станица 3-я | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная ПД-7 на промежуточную П1-1 - 8шт., на промежуточную П1-2 - 1шт., угловая промежуточная УПД-7 на угловую промежуточную УП1-1 - 3шт., концевая КД-7 на концевую анкерную К1-1 - 3шт., на К1-2 - 1шт., на угловую анкерную УА1-2 - 1шт., ответвительная ОАД-7 на ответвительную анкерную ОА1-2 - 1шт. Замена провода А-35 на СИП-2 4х50 - 0,3 км. Замена наружного однофазного ввода - 9шт., трехфазного ввода - 4шт. Ремонт повторного заземления нулевого провода - 8шт. (от ТП №79, №77, №76) | КР | Май | Май | ЗЭС | 547.81 | 431.72
| ВЛ-10 кВ Кундуй-Кундуй | Замена деревянной промежуточной опоры на промежуточную ж/б опору П10-1 - 22шт. Устройство заземления ж/б опор - 22З У. Перетяжка провода АС-50- 3,6 км/пр. (отп.на ТП № 358, № 327) | КР | Май | Май | ЗЭС | 215.64 | 164.3
| ВЛ-10 кВ Джогино-Черчет | Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода оп. № 177, № 177/53 - 2шт., замена опор - 1 шт. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 104.54 | 91.53
| ВЛ-0,4 кВ Бузыканово | Установка ж/б приставки - 22шт. (ТП 79/250 кВА, фидер № 1) | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 135.18 | 108.87
| ВЛ-0,4 кВ Иванов Мыс | Установка ж/б приставки - 11шт. (ТП № 77/160 кВА, фидера № 1-3) | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 68.54 | 55.39
| ВЛ-10 кВ Н.Заимка-Борисово | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 102-102/45 - 5 га. | КР | Май | Май | ЗЭС | 40.31 | 2.74
| ВЛ-10 кВ Шиткино-Шемякино | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 37-68 - 5 га. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 40.33 | 2.77
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Сергино | Замена трёхстоечных деревянных угловых анкерных опор на приставках на трёхстоечные ж/б анкерные опоры УА10-4ДБ оп. № 13/13, 13/14 - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 59.96 | 47.85
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | Замена анкерной ж/б опоры А-10-1 оп. № 44, 59, 159- 3шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 294.19 | 267.73
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | Замена угловой ответвительной анкерной ж/б опоры УОА-10-1 оп. № 190, 209, 220, 229, 242 - 5шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 294.19 | 267.73
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 8/20 - 8/32 - 1,8 га. | КР | Июнь | Июнь | ИП Колесников | 60.25 | 0
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Березовка | Валка деревьев - 170 шт. пр. оп. № 105 - 134 | КР | Апр | Апр | ИП Колесников | 289.52 | 0
| ВЛ-10 кВ Юрты-Конторка | Валка деревьев - 218шт. пр. оп. № 25/40 - 25/70 | КР | Июнь | Июнь | ИП Колесников | 272.35 | 0
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 62-64 - 1,39 га. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 22.26 | 3.34
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 66-70 - 3,12 га. | КР | Май | Май | ЗЭС | 47.17 | 4.68
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 90-94 - 2,38 га. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 61.31 | 6.5
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 395-403 - 6,79 га. (Новочунка-Тайшет) | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 34.71 | 2.02
| ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская-НЗТЭЦ, с зах. на (ГПП)-1, с зах.на ГПП-2 | Восстановление ветровых связей оп. № 13. Уголок 100*100 - 0,44 т. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 61.92 | 58.59
| ВЛ-35 кВ Хаpик-Игнино-Кимельтей | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 43-44, 61-63, 65-69 - 3,8 га. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 59 | 7.25
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр.оп. № 604-607, 560-561 - 13,05 га. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 188.67 | 10.96
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр.оп. № 585-587 - 5,45 га. | КР | Май | Май | ЗЭС | 21.16 | 3.86
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС НПС, отпайка на ПС Стеклозавод | Замена натяжных подвесок оп. № 19, 20, 21 - 9 подвесок -72 эл. (Отпайка Стеклозавод Цепь Б) | КР | Май | Май | ЗЭС | 62.12 | 40.74
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС НПС, отпайка на ПС Стеклозавод | Замена поддерживающих подвесок оп. № 11, 14, 19, 20, 21 -7 подвесок - 56 эл. (Отпайка Стеклозавод Цепь Б) | КР | Май | Май | ЗЭС | 62.12 | 40.74
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Регулировка тросовых оттяжек 561-590 - 25 оп. | КР | Май | Май | ЗЭС | 225.65 | 111.19
| ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр. оп. № 126-128, 166-170 - 4,5 га. | КР | Май | Май | ЗЭС | 76.46 | 15.18
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Регулировка тросовых оттяжек участок оп. № 517-547 - 30 оп. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 65.95 | 6.04
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Валка деревьев пр. оп. № 531-533 - 100 дер. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 65.95 | 6.04
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр.оп. № 550-552, 569-570, 670-671 - 6,8 га. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 65.95 | 6.04
| ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ-ПС Куйтун, отп. На ПС Кимельтей, с заходом на ПС Харик | Ремонт фундаментов опор № 80, 86, 77, 147, 148, 149, 155, 158, 164, 165, 166, 168, 169, 171, 173, 175 - 20шт. | КР | Июнь | Июнь | ООО "ЭМС-центр" | 422.11
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Замена элементов обогрева маслянного выключателя МВ-35 Т-1 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.77 | 2.68
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Замена элементов обогрева маслянного выключателя МВ-35 Т-2 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.77 | 2.68
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Замена элементов обогрева маслянного выключателя МВ-35 СВ | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.77 | 2.68
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Замена элементов обогрева маслянного выключателя МВ-35 Порог | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.77 | 2.68
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Замена элементов обогрева маслянного выключателя МВ-35 Бурбук | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.77 | 2.68
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Замена элементов обогрева маслянного выключателя МВ-35 Т-1 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 2.03 | 1.48
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Замена элементов обогрева маслянного выключателя МВ-35 Т-2 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 2.03 | 1.48
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Замена элементов обогрева маслянного выключателя МВ-35 СВ | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 2.03 | 1.48
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Замена элементов обогрева маслянного выключателя МВ-35 Умыган | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 2.03 | 1.48
| ПС 110/6 кВ Водопад | Текуший ремонт батареи статических конденсаторов БСК-2-110 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 14.47 | 5.83
| ПС 110/6 кВ Водопад | Тек. ремонт ОД и КЗ-110 кВ, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 14.47 | 5.83
| ТП 10/0,4 кВ № 323/100 с Мунтубулук | АКЗ оборудования ТП- 14 м2 | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 4.44 | 3.13
| ТП 10/0,4 кВ № 32/400 с Мельница | Капремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 26.42 | 20.06
| ТП 10/0,4 кВ № 26/100 с Катын | АКЗ оборудования ТП- 14 м2 | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 4.46 | 3.15
| ТП 10/0,4 кВ № 150/250 с Мельница | Капремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 23.18 | 16.82
| ТП 10/0,4 кВ № 38/100 с Муксут | АКЗ оборудования ТП- 14 м2 | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 2.73 | 1.41
| ТП 10/0,4 кВ № 271/63 с Кушун | АКЗ оборудования ТП- 14 м2 | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.47 | 2.16
| ТП 10/0,4 кВ № 12/400 с Мельница | АКЗ оборудования ТП- 14 м2 | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 4.79 | 1.18
| ПС 35/10 кВ Новолетники | Тек. ремонт ТСН-1-10 ТМ-25/10 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 51.18 | 34.68
| ПС 35/10 кВ Новолетники | Тек. ремонт ТСН-2-10 ТМ-25/10 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 51.19 | 34.68
| ПС 35/10 кВ Ц.Хазан | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 С-35/630 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 10.92 | 3.13
| ПС 35/10 кВ Ц.Хазан | Тек. ремонт Т-1 ТМ-6300/35 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 10.92 | 3.14
| ПС 110/35/10 кВ ЗСХК | Тек. ремонт Т-1 ТДТН-16000/110 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 34.3 | 17.17
| ПС 110/35/10 кВ ЗСХК | Тек. ремонт Т-2 ТДТН-16000/110 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 34.3 | 17.17
| ПС 110/35/10 кВ ЗСХК | Тек. ремонт ТСН-1-10 ТМ 160/10 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 34.3 | 17.17
| ПС 110/35/10 кВ ЗСХК | Тек. ремонт ТСН-2-10 ТМ 100/10 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 34.3 | 17.17
| ПС 35/10 кВ Кимильтей | Сред. ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/630 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 20.34 | 2.72
| ПС 35/10 кВ Кимильтей | Сред. ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35/630 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 20.34 | 2.72
| ПС 35/10 кВ Кимильтей | Тек. ремонт Т-1 ТМ-6300/35 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 16.29 | 3.18
| ПС 35/10 кВ Кимильтей | Тек. ремонт Т-2 ТМ-6300/35 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 16.29 | 3.18
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт ЛР-35 Норы РНДЗ--35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.37 | 1.76
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт ЛР-35 Зима РНДЗ--35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.37 | 1.76
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт СР-1-35 РНДЗ--35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.37 | 1.76
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт СР-2-35 РНДЗ--35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.37 | 1.76
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт ШР-1-35 РНДЗ--35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.37 | 1.76
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт ШР-2-35 РНДЗ--35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.37 | 1.76
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт СВ-35 ВТ-35/630 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.37 | 1.76
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/630 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.37 | 1.76
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35/630 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.37 | 1.76
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт Т-1 ТМН-4000/35 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.37 | 1.76
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт Т-2 ТМН-4000/35 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.37 | 1.76
| СКТП-25/10(6)0,4 У1 с ТМГ-25/10 с ПРВТ-10 № 426 | Капремонт СКТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 3.01 | 1.01
| ТП 10/0,4 кВ № 414 ТМ 160 кВА с. Перевоз | Капремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 24.5 | 15.27
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Тек. ремонт БСК-1 КСИ-0,66-20-1У1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 10.86 | 2.3
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Тек. ремонт БСК-2 КСИ-0,66-20-1У1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 10.86 | 2.3
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Тек. ремонт Т-1 ТМТН-6300/110-71-У1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 13.67 | 3
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Тек. ремонт Т-2 ТМТН-6300/110-71-У1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 10.86 | 2.3
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Тек. ремонт ЗОН Т-1 ЗОН-110 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 13.67 | 3
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Тек. ремонт ЗОН Т-2 ЗОН-110 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 10.86 | 2.3
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Сред. ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 ОДЗ-1Б-110М/630 | СР | Май | Май | ЗЭС | 7.92 | 0.73
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Сред. ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 ОДЗ-1Б-110М/630 | СР | Май | Май | ЗЭС | 7.92 | 0.73
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Тек. ремонт ТТ-110 Т-1 ТФЗМ-110Б-1У-I | ТР | Май | Май | ЗЭС | 13.67 | 3
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Тек. ремонт ТТ-110 Т-2 ТФЗМ-110Б-1У-I | ТР | Май | Май | ЗЭС | 10.86 | 2.3
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Тек. ремонт ТТ-110 РП ТФЗМ-110Б-1У-I | ТР | Май | Май | ЗЭС | 10.86 | 2.3
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт Т-1, Трансформатор силовой ТДТН-25000/110-67У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.26 | 0.54
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.26 | 0.54
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Сред. ремонт КЗ-110 Т-1 КЗ-110 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 16.27 | 1.9
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт ШР-35 Костино РЛНД-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.26 | 0.54
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт МВ-35 Костино ВМ-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.26 | 0.54
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт ЛР-35 Костино РЛНД-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.26 | 0.54
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт СВ-35 ВМ-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.26 | 0.54
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт ШР-35 Таежная А РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.26 | 0.54
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт ЛР-35 Таежная А РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.26 | 0.54
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт ТСН-2-6 ТМ-160 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.26 | 0.54
| ТП 10/0,4 кВ № 65 ТМ 160 кВА Алзамай | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 11.11 | 5.55
| ТП 10/0,4 кВ № 291 ТМ 63 кВА Алзамай | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 11.19 | 5.64
| ТП 10/0,4 кВ № 115 ТМ 100 кВА Алзамай | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 11.43 | 5.88
| ТП 10/0,4 кВ № 281 ТМ 100 кВА Старый Алзамай | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 11.93 | 6.37
| ПС 35/10 кВ Н.Ключи | Тек. ремонт ЛР-35 ввода1 РГ-2-35 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 4.45 | 1.65
| ПС 35/10 кВ Гуран | Тек. ремонт МВ-35 Н.Ключи ВТ-35 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 3.57 | 0.89
| ПС 35/10 кВ Гуран | Тек. ремонт СВ-35 ВТ-35 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 3.57 | 0.89
| ПС 35/10 кВ Гуран | Тек. ремонт СР-35-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 3.57 | 0.89
| ПС 35/10 кВ Гуран | Тек. ремонт СР-35-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 3.57 | 0.89
| ПС 35/10 кВ Гуран | Тек. ремонт ШР-35 Н.Ключи РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 3.57 | 0.89
| ПС 35/10 кВ Гуран | Тек. ремонт ЛР-35 Н.Ключи РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 3.57 | 0.89
| ПС 35/10 кВ Гуран | Тек. ремонт ЛР-35 Ввода 1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 3.57 | 0.89
| ПС 35/10 кВ Гуран | Тек. ремонт ЛР-35 Ввода 2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 3.57 | 0.89
| ПС 35/10 кВ Гуран | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 3.57 | 0.89
| ПС 35/10 кВ Гуран | Тек. ремонт ШР-35 Т- 2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 3.57 | 0.89
| ПС 35/10 кВ Н.Бурбук | Тек. ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМН-2500/35 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 20.71 | 7.31
| ПС 35/10 кВ Н.Бурбук | Тек. ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТМН-2500/35 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 20.71 | 7.31
| ПС 35/10 кВ Н.Бурбук | Cредний ремонт ЛР-35 Катарбей РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 13.38 | 5.35
| ПС 35/10 кВ Н.Бурбук | Cредний ремонт ЛР-35 Икей РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 13.38 | 5.35
| ПС 35/10 кВ Н.Бурбук | Cредний ремонт ШР-35 Т-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 13.38 | 5.35
| ПС 35/10 кВ Н.Бурбук | Cредний ремонт ШР-35 Т-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 13.38 | 5.35
| ПС 35/10 кВ Н.Бурбук | Cредний ремонт СР-35-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 13.38 | 5.35
| ПС 35/10 кВ Н.Бурбук | Cредний ремонт СР-35-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 13.38 | 5.35
| ПС 35/10 кВ Н.Бурбук | Cредний ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 13.38 | 5.35
| ПС 35/10 кВ Н.Бурбук | Cредний ремонт МВ-35 Т- 2 ВТ-35 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 13.38 | 5.35
| ПС 35/10 кВ Н.Бурбук | Cредний ремонт СВ-35 ВТ-35 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 13.38 | 5.35
| ПС 35/10 кВ Н.Бурбук | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 20.71 | 7.31
| ПС 35/10 кВ Н.Бурбук | Тек. ремонт ТСН-10-2 ТМ-25/10 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 20.71 | 7.31
| ТП 10/0,4 кВ № 140/100 с. Т-Курзан | Капремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 10.86 | 6.77
| ТП 10/0,4 кВ № 470/63 с. Т-Курзан | Капремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 6.94 | 4.25
| ТП 10/0,4 кВ № 312/250 с. Заусаево | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 22.96 | 9.39
| ТП 10/0,4 кВ № 112/250 с. Заусаево | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 13.03 | 2.99
| ТП 10/0,4 кВ № 4/400 с. Бурхун | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Май | Май | ЗЭС | 27.45 | 16.09
| ТП 10/0,4 кВ № 519/160 с. Бурхун | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Май | Май | ЗЭС | 27.63 | 12.04
| ТП 10/0,4 кВ № 593/100 с. Бурхун | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 25.05 | 13.66
| ТП 10/0,4 кВ № 458/100 с. Бурхун | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 21.82 | 11.25
| ТП 10/0,4 кВ № 62/100 кВА с. Бадар | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Май | Май | ЗЭС | 40.55 | 24.51
| ТП 10/0,4 кВ № 282/100 кВА с. Бадар | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Май | Май | ЗЭС | 43.97 | 27.12
| ТП 10/0,4 кВ № 223/160 кВА с.Уйгат. | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 52.53 | 26.82
| ТП 10/0,4 кВ № 306/630 кВА с. Н Манут. | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 42.99 | 26.8
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт Т-1 ТМ-2500/35 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 8.93 | 1.79
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт Т-2 ТМ-2500/35 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 8.93 | 1.79
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт ЛР-35 Усть-Када РНДЗ-2Б-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 8.93 | 1.79
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт ЛР-35 Бурук РНДЗ-1Б-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 8.93 | 1.79
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-1Б-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 8.93 | 1.79
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-1Б-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 8.93 | 1.79
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт ТР-35 Т-1 РНДЗ-1Б-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 8.93 | 1.79
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт ТР-35 Т-1 РНДЗ-1Б-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 8.93 | 1.79
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт СР-35-1 РНДЗ-1Б-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 8.93 | 1.79
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт СР-35-2 РНДЗ-1Б-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 8.93 | 1.79
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/800-12,5У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 8.93 | 1.79
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35/800-12,5У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 8.93 | 1.79
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт СВ-35 ВТ-35/800-12,5У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 8.93 | 1.79
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 8.93 | 1.79
| ТП 10/0,4 кВ № 590/63 кВА п Куйтун | Капремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 19.61 | 7.81
| ТП 10/0,4 кВ № 518/100 кВА с Барлук | Капремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 39.97 | 18.02
| ТП 10/0,4 кВ № 197/60 кВА с Алкин | Капремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 35.8 | 16.21
| ТП 10/0,4 кВ № 150/100 кВА с Барлук | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 20.85 | 9.83
| ТП 10/0,4 кВ № 138/100 кВА с Барлук | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 19.18 | 8.49
| ТП 10/0,4 кВ № 535/100 кВА с Барлук | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 21.4 | 10.37
| ПС 35/10 кВ Шиткино | АКЗ КРУН - 100 м2 | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 21.84 | 10.41
| ТП 10/0,4 кВ № 86/160 кВА д. Тремино | Капремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 39.65 | 28.27
| ТП 10/0,4 кВ № 158/100 кВА с. Джогино | Капремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 35.19 | 23.81
| ТП 10/0,4 кВ № 84/100 кВА с. Джогино | Капремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 35.19 | 23.81
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт 2ТТ В-2-561 ТФЗМ-500 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 5.85 | 1.64
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ВВ-2-561 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 207.89 | 156.6
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ЛР-1-561 Разъединитель РОНЗ-500 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 100.11 | 2.81
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ЛР-2-561 Разъединитель РНДЗ-2-500 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 17.67 | 2.72
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Сред. ремонт МВ - 110 Тулюшка МКП-110 Доливка масла -0,5 т. | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 402.37 | 349.97
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Сред. ремонт ОР-110 НПС-А РЛНД-110/600 | СР | Май | Май | ЗЭС | 12.08 | 1.1
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Сред. ремонт ОР-110 НПС-Б РЛНД-110/600 | СР | Май | Май | ЗЭС | 12.08 | 1.1
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт МВ-35 1АТ МКП-35 Доливка масла 0,1 т. | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 16.96 | 13.5
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт МВ-35 2АТ МКП-35 Доливка масла 0,1 т. | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 16.96 | 13.5
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт МВ-35 ЦРП А МКП-35 Доливка масла 0,1т. | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 16.96 | 13.5
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт МВ-35 Шелехово А МКП-35 Доливка масла 0,1 т. | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 16.96 | 13.5
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт МВ-35 Шелехово Б МКП-35 Доливка масла 0,1 т. | СР | Май | Май | ЗЭС | 13.79 | 6.81
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ МВ-35 Шелехово Б - 15 м2 | СР | Май | Май | ЗЭС | 13.79 | 6.81
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт МВ-35 Мелькомбинат Б МКП-35 Доливка масла 0,1 т. | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 16.96 | 13.5
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-2-503 S2DAT | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 9.94 | 2.32
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-2-503 - 50 м2 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 9.94 | 2.32
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ЛР-1-504 S2DAT | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 9.94 | 2.32
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ЛР-1-504 - 50 м2 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 9.94 | 2.32
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ЛР-2-504 S2DAT | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 9.94 | 2.32
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ЛР-2-504 - 50 м2 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 9.94 | 2.32
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-2-505 S2DAT | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 9.94 | 2.32
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-2-505 - 50 м2 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 9.94 | 2.32
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-500 2ТН S2DAT | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 9.94 | 2.32
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-500 2ТН - 50 м2 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 9.94 | 2.32
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт СР-2-500 S2DAT | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 9.94 | 2.32
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ СР-2-500 - 50 м2 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 9.93 | 2.31
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ШР-35 Т-4 РНД3-31Б | ТР | Май | Май | ЗЭС | 2.96 | 0.79
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ШР-35 Т-5 РНД3-31Б | ТР | Май | Май | ЗЭС | 2.96 | 0.79
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ШР-35 Мелькомбинат Б РЛНД-35 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 2.96 | 0.79
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ЛР-35 ЦРП Б РЛНД-35 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 2.96 | 0.79
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ШР-35 ЦРП Б РЛНД-35 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 2.96 | 0.79
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ШР-35 ТСН-2 РЛНД-35 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 2.96 | 0.79
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ЛР-35 Акульшет А РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 2.96 | 0.79
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ШР-35 Акульшет А РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 2.96 | 0.79
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ЛР-35 Акульшет Б РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 2.96 | 0.79
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ШР-35 Акульшет Б РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 2.96 | 0.79
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ТР-35 ТСН-2 РГП 2-35/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | ЗЭС | 4.92 | 1.31
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ТР-35 ТСН-2 - 10 м2 | СР | Май | Май | ЗЭС | 4.92 | 1.31
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ТР-35 ТСН-6 РГП 2-35/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | ЗЭС | 4.92 | 1.31
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ТР-35 ТСН-6 - 10 м2 | СР | Май | Май | ЗЭС | 4.92 | 1.31
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ТР-35 Т-4 РГП 2-35/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | ЗЭС | 8.05 | 2.03
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ТР-35 Т-4 -10 м2 | СР | Май | Май | ЗЭС | 8.05 | 2.03
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ТР-35 ТСН-4 РГП 2-35/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | ЗЭС | 4.92 | 1.31
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ТР-35 ТСН-4 -10 м2 | СР | Май | Май | ЗЭС | 4.92 | 1.31
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ТР-35 Т-5 РГП 2-35/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | ЗЭС | 3.13 | 0.72
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ТР-35 Т-5 -10 м2 | СР | Май | Май | ЗЭС | 3.13 | 0.72
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ТР-35 ТСН-5 РГП 2-35/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | ЗЭС | 3.13 | 0.72
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ТР-35 ТСН-5 - 10 м2 | СР | Май | Май | ЗЭС | 3.13 | 0.72
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт силового трансформатора 35 кВ ТСН-4 ТМГ-630/35-У1 Доливка масла -0,05 т. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 22 | 9.25
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт силового трансформатора 35 кВ ТСН-5 ТМГ-630/35-У2 Доливка масла -0,05 т. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 43.73 | 17.24
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ВЧЗ-504 ВЗ-3150-0,5 УХЛ1 | ТР | Апр | Апр | 3 | 3.65 | 0.38
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Тек. ремонт МВ-35 Нижняя Заимка Б ВМД-35 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 8.78 | 7.55
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | АКЗ МВ-35 Т-1 - 15 м2 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 8.78 | 7.55
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Сред. ремонт ЛР-110 С864 РЛНД-110 | СР | Май | Май | ЗЭС | 8.08 | 1.73
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | АКЗ ЛР-110 С864 - 15 м2 | СР | Май | Май | ЗЭС | 8.08 | 1.73
| ПС 110/10 кВ ЗСМ | Тек. ремонт БСК-1-10БСК:Q = 7,92 МВАр - 99 эл. САМО.66.-80-W | ТР | Май | Май | ЗЭС | 24.14 | 15.03
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт силового трансформатора 6-10 кВ ТПО УШР-1-220 ТМП-1000/10/04 УХЛ1, ППМ-540/2000-УХЛ1 Доливка масла -0,05 т. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 18.45 | 10.51
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт силового трансформатора 6-10 кВ ТПP УШР-1-220 ТМП-1000/10/04 УХЛ1, ППМ-540/2000-УХЛ1 Доливка масла -0,05 т. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 18.45 | 10.51
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт РТПР УШР-1-220 РГП.2-35/3150 УХЛ1 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 102.75 | 63.04
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт Т-1 ТРДН-63000/220/35 Доливка масла-0,5 т. | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 105.31 | 77.35
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ЛР-220 ТАЗ-2 GW4C-252 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 3.85 | 0.7
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ТР-220 Т-1 GW4C-252 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 3.85 | 0.7
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт Р-220 УШР-1 GW4C-252 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 9.34 | 3.78
| ПС 110/10 кВ Ока | Тек. ремонт Т-1 трансформатор ТРДН-25000/110-76У1 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 35.08 | 19.35
| ПС 110/10 кВ Ока | Тек. ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ОД-110 М, КЗ-110У | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 4.96 | 0.57
| ПС 110/10 кВ Ока | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110М-IIУ1 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 35.09 | 19.35
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт В-2-568 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 100.57 | 49.27
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ЛР-1-568 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | СР | Май | Май | ЗЭС | 87.33 | 0.73
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт ЛР-2-568 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 16.28 | 1.32
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ОР-220 АТ-2 Разъеденитель РГНП. 2-220/2000 УХЛ1 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 19.97 | 1.21
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт МВ-110 "Зима тяг. Б" Масляный выключатель У-110-2000-40У1 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 168.64 | 118.7
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт МВ-110 "АТ-1" Масляный выключатель У-110-2000-40У1 | СР | Май | Май | ЗЭС | 145.25 | 95.31
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ШР-1-110 "АТ-2" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 12.14 | 0.9
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Средний ремонт ШР-1-110 "Солерудник" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 12.14 | 0.9
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Средний ремонт ШР-1-110 "Зима тяг. Б" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 12.14 | 0.9
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Средний ремонт ШР-1-110 "Зима тяг. А" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 12.14 | 0.9
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Текущий ремонт ШР-1-110 "ОМВ" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.08 | 0.71
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Средний ремонт ШР-1-110 "Н-Зиминская ТЭЦ-Б" РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 12.14 | 0.9
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Средний ремонт ЛР-110 "Н-Зиминская ТЭЦ-Б" РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 13.39 | 1.23
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт ШР-1-110 "АТ-1" РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.08 | 0.71
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Средний ремонт ШР-1-110 "ШСВ" РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 12.14 | 0.9
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ШР-1-110 "ГПП-1 Красная" РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 12.14 | 0.9
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Средний ремонт ШР-1-110 "ГПП-2 Синяя" РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 12.14 | 0.9
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ШР-110 ТН-1 Разъединитель РНДЗ 2-110/2000 ХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 12.14 | 0.9
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Капремонт компрессора №2 | КР | Май | Май | ЗЭС | 30.1 | 28.31
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Май | Май | ЗЭС | 95.55 | 5.5
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 98.42 | 13.6
| Заводской ремонт | Ремонт трансформаторов и эл. двигателей | КР | Май | Май | ООО "БЭК-ремонт" | 231.14
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | Установка ж/б приставки к анкерной опоре № 297/17, 306/3, 321/1, 322/1- 4шт., к одностоечной опоре № 297/16, 306/1, 306/2, 322/4 - 4шт. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 95.92 | 81.57
| ТП 10/0,4 кВ № 208/100 кВ Н.Заимка | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 17.82 | 12.73
| ТП 10/0,4 кВ № 123/160 кВ с.Шелехово | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 12.84 | 10.09
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ЛР-2-503 S2DAT | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 9.93 | 2.31
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ЛР-2-503 - 50 м2 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 9.93 | 2.31
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек.ремонт силовых трансформаторов КТП-1, КТП-2) | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 8.8 | 0.86
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ВЧЗ-503 ВЗ-3150-0,5 УХЛ1 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.65 | 0.39
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-2-220 БСК 1-2 GW4C-252 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.85 | 0.7
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-2-220 ТАЗ-2 GW4C-252 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.85 | 0.7
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт Р-220 БСК-3 GW4C-252 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.84 | 0.69
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-2-220 ТАЗ-1 GW4C-252 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.84 | 0.69
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-2-220 УШР-1 GW4C-252 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.84 | 0.69
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-2-220 Т-1 GW4C-252 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.84 | 0.69
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-2-220 2АТ GW4C-252 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.84 | 0.69
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт Р-220 БСК-1 GW4C-252 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.84 | 0.69
| ВЛ-10 кВ Афанасьево-4-е отделение ГСС | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр.оп. № 130-146 - 3 га. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 28.8 | 2.49
| ВЛ-10 кВ Тулун-ТЭРЗ | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 111 - 111/24 - 2 га. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 19.07 | 1.41
| ВЛ-10 кВ Гуран-Гуран | Замена деревянной опоры на ж/б: анкерной оп. № 30/1, 30/2 - 2 шт. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 79.59 | 60.03
| ВЛ-10 кВ Уховская-Уховская | Замена деревянной промежуточной опоры на ж/б П10-2 - 2шт. Устройство заземления ж/б опор - 2 ЗУ. Перетяжка провода АС-50 - 0,5 км/пр. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 302.84 | 269.21
| ВЛ-0,4 кВ Баpлук-Барлук | Перетяжка провода А-50 - 4,0 км/пр. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 11.74 | 1.36
| ВЛ-0,4 кВ Андрюшино-Андрюшино | Перетяжка провода А-50 - 4,0 км/пр. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 11.26 | 0.88
| ВЛ-0,4 кВ Алкин-Алкин | Установка жб приставки - 1 шт. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 8.61 | 7.41
| ВЛ-0,4 кВ Броды-Броды | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 205-223, 251-278 - 1,6 га. Валка угрожающих деревьев пр. оп. № 205-223 - 30шт. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 27.81 | 3.89
| ПС 35/10 кВ Или | Замена приборов измерений - 1 шт. | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 37.79 | 37.25
| ВЛ-10 кВ Кимильттей-Бардагай | Расчистка просеки мех.способом - 15,3 га, расчистка просеки кусторезом - 0,15 га. пр. оп. № 23-110 га. заросли густые | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 74.23 | 44.35
| ВЛ-10 кВ Кимильттей-Кундулун | Расчистка просеки мех.способом - 17,7 га, расчистка просеки кусторезом - 0,18 га. пр. оп. № 23-110 га. заросли густые | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 85.41 | 50.48
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ЛР-110 "Н-Зиминская ТЭЦ-А" Разъединитель РНДЗ 2-110/2000 ХЛ1 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 13.39 | 1.23
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ЛР-220 ВЛ-230 Разъеденитель РГНП. 2-220/2000 УХЛ1 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 20.64 | 1.88
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ТР-220 АТ-1 Разъеденитель РГНП. 2-220/2000 УХЛ1 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 20.64 | 1.88
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ОР-220 АТ-1 Разъеденитель РГНП. 2-220/2000 УХЛ1 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 20.64 | 1.88
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт РОСШ-110 "АТ-1" РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 8.06 | 1.32
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт АТ-1 Автотрансформатор АТДЦТН-125 000/ 220/110-68У1 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 41.5 | 10.43
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек.ремонт элегазового выключателя ВГБ (Э)-35 с электромагнитным приводом. | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 78.37 | 76.65
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 353-360 - 12,6 га. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 94.71 | 7.6
| ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская-HЗТЭЦ, отпайка на ПС Стройбаза | Восстановление ветровых связей оп. № 5, 7. Уголок 100*100 - 0,44 т. Уголок 75*75 - 0,173 т. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 98.22 | 91.79
| Двухцепная ВЛ-35 кВ ст. Зима-ост. Черёмуховый куст | Восстановление ветровых связей оп. № 38, 45. Уголок 100*100 - 0,3 т. Уголок 75*75 - 0,16 т. (Зима тяговая-Водозабор) | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 43.91 | 40.69
| ВЛ-35 кВ Филипповск-Норы от опоры 1 до опоры 74 | Восстановление ветровых связей опор № 7, 8. Уголок 75*75 - 0,44 т. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 41.86 | 38
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 59-62 - 1,99 га. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 30.77 | 3.67
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Замена элементов дуговой защиты - 3 шт. | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 115.43 | 113.92
| ТП 10/0,4 кВ № 52/100 с.Бородинск | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 45.54 | 26.5
| ТП 10/0,4 кВ № 187/100 с. Вилинск | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 47.93 | 23.35
| ТП 10/0,4 кВ № 227/250 с.Шеберта | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 44.78 | 25.67
| ТП 10/0,4 кВ № 125/100 с.Марга | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 51.98 | 27.4
| ВЛ-0,4 кВ п. ТЭРЗ | Замена одностоечной опоры - 6 шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 107.86 | 70.26
| ПС 35/6 кВ Сосновый бор | Тек.ремонт разъединителей ЛР-35 ввода А, ЛР-35 ввода Б, СР-35 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 9.4 | 1
| ВЛ-0,4 кВ ст.Куйтун- ст.Куйтун | Установка жб приставок - 56 шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 280.75 | 239.11
| ТП 10/0,4 кВ № 85/250 кВА с Амур | Капремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 7.36 | 4.5
| ВЛ-10 кВ Технологическая №1 | Замена опоры - 1 шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 37.63 | 32.25
| ВЛ-0,4 кВ жд ст Перевоз, протяженностью 3469 м. | замена бандажа на опоре - 9 шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 2.7 | 1.38
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт КС ВЛ-110 Н-Зиминская ТЭЦ-А СМР-110/√3-0,0064 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.27 | 0.18
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек.ремонт разъединителей ШР-1-220 СП, ШР-1-220 АТ-3 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 6.4 | 0.64
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Сред. ремонт ЛР-110 НПС-А РЛНД-2-110/600 | СР | Май | Май | ЗЭС | 12.08 | 1.1
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Сред. ремонт ЛР-110 Бадар РЛНД-2-110/600 | СР | Май | Май | ЗЭС | 12.08 | 1.1
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Доливка масла МВ-110 Шеберта А МКП-110 - 0,35 т. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 48.41 | 47.48
| ВЛ-35 кВ Шелехово-Рождественка | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 14-22, 35-45, 47-50 - 4,5 га. | КР | Май | Май | ЗЭС | 65.83 | 4.55
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Замена изоляторов на оп. № 422, 341. - 3 шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 40.79 | 32.47
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук | Замена овадьных соединений в пролете опор № 155-156 - 2 шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 9.94 | 3.65
| ВЛ-0,4 кВ Черчет - Черчет | Замена провода - 0,126 м. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 21.52 | 13.48
| ПС 35/10 кВ Или | Сред. ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/630-12,5 У1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 19.44 | 1.82
| ВЛ-0,4 кВ Харик-Харик | Установка ж/б приставки -32шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 162.75 | 138.96
| ВЛ-10 кВ Игнино-Игнино | Установка ж/б приставки -22шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 114.79 | 98.43
| ПС 35/10 кВ Или | Тек. ремонт Т-1 ТМ 2500/35 У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 9.08 | 1.75
| ПС 35/10 кВ Или | Тек. ремонт Т-2 ТМ 2500/35 У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 9.08 | 1.75
| ПС 35/10 кВ Или | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 С-35М-630-10 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 9.08 | 1.75
| ПС 35/10 кВ Или | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 9.08 | 1.75
| ПС 35/10 кВ Или | Тек. ремонт ТСН-10-2 ТМ-25/10 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 9.08 | 1.75
| ВЛ-10 кВ Норы-ГЭС | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 108-113- 1,43 га. Замена натяжной гирлянды - 3 шт., замена дефектного изолятора - 3 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 29.8 | 8.55
| ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 39,-683,77 га. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 36.69 | 3.62
| ВЛ-0,4 кВ Чиpкино-Чиркино | Установка ж/б приставок - 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 6.29 | 5.1
| ВЛ-0,4 кВ Норы-Норы | Замена провода - 0,034 м | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 9.66 | 8.46
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Сред. ремонт ШР-1-110 Бадар РЛНД-1-110/600 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 24.49 | 2.53
| ВЛ-35 кВ Барлук-Усть-Када 22109,07м | Замена штыревых изоляторов участок оп. № 160 - 182 - 69 изол. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 406.95 | 352.24
| ВЛ-10 кВ Невельская-Шевченко | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 6-23, 28-32, 81-83 - 3,45 га. | КР | Апр | Апр | ИП Колесников | 117.91
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр.оп. № 144-180, 196-236 - 21,13 га. | КР | Апр | Апр | ООО "ТЭМП" | 485.1
| ВЛ-110 кВ ПС Замзор-ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, с зах.на ПС Силикат, с отп на ПС Топорок | Расчистка просеки ручным способом (мотокусторезом) пролёты опор №№ 69-73, 187-191, 218-228 - 22,18 га | КР | Июнь | Июнь | ООО "ТЭМП" | 771.07
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | средний ремонт СК-2 КСВБО50-11У1 | СР | Май | Май | ООО "БЭК-ремонт" | 190.73
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (1 прибор контрольный) | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 118.76 | 97.78
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (1 прибор контрольный) | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 48.97 | 40.39
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед. оргтехники) | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 31.55 | 22.69
| филиал ЗЭС | Ремонт контроллеров телемеханики (15 контроллеров) | ТР | Апр | Апр | ООО "Телетап" | 272.55
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 62.96 | 31.93
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Май | Май | ЗЭС | 75.16 | 43.94
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 65.39 | 29.71
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (1 ед.техники) | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 45.26 | 29.35
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 44.13 | 21.5
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 48.95 | 41.74
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Май | Май | ЗЭС | 91.3 | 81.11
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 133.05 | 121.4
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 221.51 | 184.63
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Май | Май | ЗЭС | 193.16 | 154.78
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 355.56 | 298.05
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (5 ед.техники) | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 160.05 | 136.91
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (7 ед.техники) | ТР | Май | Май | ЗЭС | 186.22 | 134.47
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (9 ед.техники) | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 152.38 | 112.28
| Здание диспетчерского упрвления | Замена светильников-12 шт. | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 15.8 | 8.01
| Гараж службы СМиТ | Замена светильников-12 шт. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 13.55 | 11.6
| Административно производственное здание ЗЭС | Капремонт эл. котлов | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 44.63 | 27.87
| Гараж кирпичный Нижнеудинского РЭС | Ремонт штукатурки стен - 23 м2, оштукатуривание проема ворот-3 м2. Окраска стен -260 м2. Устройство водосточной системы-20 м.п. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 65.59 | 28.56
| Административное здание Нижнеудинского РЭС | Устройство водосточной системы-80 м.п. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 83.61 | 55.78
| База ЗЭС. Административно-бытовое здание | Ремонт кровли здания с заменой асбест-цементного листа на профлист, конькового элемента - 60 м.п., софитов, фронтона, ветровой доски, частичная замена стропильной системы - 586 м2. Устройство водосточной системы-82 м.п. | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 1426.38 | 1181.38
| ПС Новозиминская | Ремонт внутриплощадочного водопровода - 170 м. | ТР | Июнь | Июнь | ИП Булгаков М.В. | 1650
| Здание ГЩУ и здание ЗРУ ПС "Силикатная 110/10кВ" | Змена реле в телемеханики СВ-110 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 13.78 | 12.17
| База ЗЭС. Административно производственное здание ЗЭС. | Смена обоев, покраска стен и потолков, укладка плитки керамогранитой напольной, утепление стены восточной стороны (Кабинет 206) | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 136.24 | 113.88
| База ЗЭС. Здание столярного цеха | Замена входной деревянной двери на металлическую 210х90 – 1шт. | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 102.02 | 93.98
| Здание компрессорной ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Замена деревянной двери на металлическую сертифицированную 1,8*2,2 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 58.69 | 55.01
| Здание столовой | Замена дверей, ремонт сантехники | ТР | Май | Май | ЗЭС | 32.5 | 17.54
| Здание ГЩУ ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Замена блока БК УЗП-М, и платы БУЗП-М в «шкаф УЗП-М ЩПТ» | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 165.4 | 164.58
| Здание ГЩУ ПС 220 (ПП 500) кВ Тулун | Замена реле - 2 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 183.15 | 180.35
| Здание по ремонту трансформаторов | Капремонт эл. котлов | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 26.33 | 19.37
| Здание механической мастерской | Ремонт дверей | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 81.42 | 73.38
| Гаражно-складское здание Зиминского РЭСа | Облицовка ворот | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 142.56 | 129.89
| Здание столовой | Ремонт шкафа холодильного | ТР | Июнь | Июнь | ИП Калинина М.В. | 6.82
|  | Итого по ЗЭС: |  |  |  |  | 24689.32 | 13526.4

## ЦЭС отчёт 2кв 24г
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 2 квартал 2024 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд) | Факт ( з/п соб.силы) | матер. и з/ч (соб.силы+давальч)
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи. | Обновление номерации пролет опор 324-354. 30 опор | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 4.9 | 3.4
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Обновление знаков "охранная зона" на опорах 275-315. 40 шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 6.5 | 5.3
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Обновление постоянных знаков на опорах 315-300. 15 опор | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 2.5 | 4.7
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 117/2-117/6, 87-88. 3,9 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 183.4 | 6.2
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Мальта | Обновление нумерации на опорах 24-40. 16 опор | КР | Май | Май | СЛЭП |  | 3.4 | 1
| ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Обновление нумерации на опорах 149-155. 6 опор | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 1.2 | 4.4
| ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Ремонт контуров заземления на опорах 39, 87, 137. 3 опоры | КР | Май | Май | СЛЭП |  | 1.7 | 8
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Обновление номерации опор 33-80. 47 опор | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 9.8 | 6.2
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Установка знаков безопастности на опорах 12-33. 21 опора | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 4.4 | 5
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 420-421 (0,4га), 424-425 (0,3га), 439-440 (0,2га), 444-445 (1га), 445-446 (2га), 452-453 (0,5га). 4.4 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 206.7 | 8.3
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Смазка резьбы U-болтов опор 407, 411, 412. 3 опоры | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 0.6 | 17.5
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Обновление нумерации на опорах 411, 433. 2 опоры | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 0.4 | 10.4
| ВЛ 220 Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор 43-44 (0,2га), 50-51 (0,1га), вокруг опоры 14 (0,1га). 1,9га | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 89.3 | 7.3
| ВЛ 220 Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Ремонт контура заземления опоры 23. 1 опора | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 0.6 | 7.3
| ВЛ 220 Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролёте опор 26-27 (1шт), 27-28 (1 шт), 28-29 (1шт). 3 шт | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 2.7 | 7.3
| ВЛ 220 Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Регулировка оттяжек опор 38, 39, 40. 3 опоры. | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 1.4 | 7.3
| ВЛ 110 кВ УП-10 - УП-12 | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 4-5 (0,3га). 0,3 га | КР | Май | Май | СЛЭП |  | 14.1 | 4.1
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 - УП-12 | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 6-7 (0,2га). 0,2 га | КР | Май | Май | СЛЭП |  | 0.2 | 4.1
| ВЛ 35 кВ 1Ц | Вырубка, подрезка отдельных деревьев в пролете опор 2-3 (1шт), 24-25 (4шт), 30-31 (30шт), 33-34 (5шт), 41-42 (10шт), 45-46 (1шт), 49 (2шт), 50-51 (10шт). 63 шт | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 56.6 | 4.6
| ВЛ 35 кВ 1Ц | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 21-22 (0,1га). 0,1 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 4.7 | 4.6
| ВЛ 35 кВ 2Ц | Вырубка, подрезка деревьев в пролете опор 22-23 (2шт). 2 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП |  | 1.8 | 2.2
| ВЛ 35 кВ 4Ц | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 5-6 (4шт), 6-7 (3шт), 14/8-14/9 (10шт). 17 шт | КР | Май | Май | СЛЭП |  | 15.3 | 2.2
| ВЛ 35 кВ 4Ц | Чичстка просеки мотокусторезом в пролёте опор 2-3 (0,1га), 7-8 (0,3га), 8-9 (0,3га), 14/3-14/4 (0,1га), 14/10-14/11 (0,2га). 1га | КР | Май | Май | СЛЭП |  | 47 | 2.2
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть-Иркутская (ВЛ-565) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор 193-194(8). 8 дер. | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 7.2 | 4.3
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 252-253(2), 282-284(0,3). 2,3 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 108.1 | 4.4
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Обновление постоянных знаков на опорах 1А-31А, 3Б-31Б. 59 опор | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 12.4 | 19.6
| ВЛ 230 Черемхово-Новозиминская | Чистка просеки мотокусторезом в пролетах опор 4-6(0,4), 23-25(2), 29-31(1,6), 33-37(5), 46-47(0,1), 49-50(0,2), 80-82(2). 11,3 га (5,5 га) | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 258.6 | 16.7
| ВЛ 230 Черемхово-Новозиминская | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор 57-58(20), 59-60(40), 176-177(20), 180-181(25), 182-183(25), 183-184(35), 184-185(25). 190 шт | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 170.9 | 4.3
| ВЛ 230 Черемхово-Новозиминская | Обновление постоянных знаков на опорах 124. 1 оп. | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 0.2 | 3.4
| ВЛ 230 Черемхово-Новозиминская | Замена изоляции на опорах №:102(1), 109(1). 2 подв. | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 4.6 | 24.6
| ВЛ 110 Лесозавод-Черемхово ц.А, Б | Обновление постоянных знаков на опорах №: 2, 4, 5. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 0.6 | 10.6
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка Карьерная | Обновление постоянных обозначений на опорах: 56, 57, 62, 63, 68, 103. 6 опор | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 0.9 | 11
| ВЛ-35кВ Зерновое-Водозабор | Обваловка фундамента опор: 29. 1 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП |  | 1.2 | 16
| ВЛ-563 "Тулун - УПК-500 Тыреть". | Очистка стаканов стоек опор 379, 383, 386, 373. 5шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 1.5 | 1.8
| ВЛ-563 "Тулун - УПК-500 Тыреть". | Откопка оголовника фундамента 377. 1 шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 0.9 | 3.6
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Ремонт контура заземления 47. 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 0.6 | 5.6
| ВЛ 230 Черемхово-Новозиминская | Чистка просеки мотокусторезом у основания опор № 217-219, 221, 224, 229, 233, 234, 236, 293, 296, 312. 0,1 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 4.7 | 2.8
| ВЛ 230 Черемхово-Новозиминская | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор № 185-188, 227-231, 237-238, 240-241, 247-248, 278-280, 282-284, 288-289, 293-294, 298-301, 307-308, 319-320. 200 шт | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 179.8 | 16.4
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Чистка просеки мотокусторезом в пролетах опор №: 17-19, 23-24, 27-28, 30-35. 2 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 94 | 8.7
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Чистка просеки мотокусторезом в пролетах опор №: 17-19, 23-24, 27-28, 30-35. 1,8 га | КР | Май | Май | СЛЭП |  | 84.6 | 1.7
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Вырубка боковых деревьев в пр. опор 23-36. 120шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 107.9 | 1.8
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Новозиминская с отпайками | Чистка просеки мотокусторезом в пролетах опор № 70-71, 82-83, 85-90. 3,1 га | КР | Май | Май | СЛЭП |  | 145.7 | 1.7
| ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор № 13-14, 38-39, 40-41, 51-52, 55-57, 64-65, 66-67, 87-89, 90-91, 94-95, 98-99, 101-102. 4,2 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 197.4 | 1.8
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск | Выправка опоры № 239. 1 оп. | КР | Май | Май | СЛЭП |  | 3 | 7.2
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск | Ремонт опоры № 261. 1 оп. | КР | Май | Май | СЛЭП |  | 2.3 | 59.6
| ВЛ 110/220/500 | Расчистка трасс ВЛ 500/110 кВ от ДКР 137,32 га. | КР | Май | Нояб | ИП Алексеенко | 1635.7
| ВЛ 500 | Ремонт анкерных опор ВЛ 500 кВ - 2шт. | КР | Май | Окт | ООО ТСК ПЛЮС | 2030.6
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №101П/400 с. Малиновка | Замена деревянных анкерных опор А31 № 1-3, 7, 8, 15, 20, 23, 24, 27, 31, 32, 35 на ж/б 13шт. Замена промеж. опор П31 №: 4-6, 9-14, 16-19, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34 на ж/б. 22 шт. | КР | Апр | Апр | ГСО ЧР |  | 233 | 612.1
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №101П/400 с. Малиновка | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х70+1Х70 с заменой повторных спусков Всего 1,013 км. | КР | Апр | Апр | ГСО ЧР |  | 18.6 | 403.7
| ВЛ-0,4кВ от КТП №501/100 ф.№2 Телятник д. Полежаева инв. №7002000394 | Замена деревянных анкерных опор А31 №:1,3,7,10, 11, 15 на ж/б. Всего 6 шт. Замена промежуточных опор П31 №:2,4,5,6,8,9,12,13,14 на ж/б. Всего 9 шт. | КР | Май | Май | ГСО ЧР |  | 98.1 | 262.5
| ВЛ-0,4кВ от КТП №501/100 ф.№2 Телятник д. Полежаева. | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х70+1Х70 с заменой повторных спусков Всего 0,5 км. | КР | Май | Май | ГСО ЧР |  | 9.2 | 213.3
| ВЛ-0,4кВ д.Мотово от КТП №381 Ф-1; замена на ВЛ-0,4кВ от КТП №378/160 ф.№1 № д. Савинская. | Замена деревянных анкерных опор А31 №:1,4,6,11 на ж/б. Всего 4 шт. Замена промежуточных опор П31 №:2,3,5,7,8,9,10 на ж/б. Всего 7 шт. | КР | Апр | Апр | ГСО ЧР |  | 69 | 187.2
| ВЛ-0,4кВ д.Мотово от КТП №381 Ф-1; замена на ВЛ-0,4кВ от КТП №378/160 ф.№1 № д. Савинская. | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х70+1Х70 с заменой повторных спусков Всего 0,310 км. | КР | Апр | Апр | ГСО ЧР |  | 5.7 | 105
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 364, КТП № 359, КТП № 362, КТП № 367, КТП № 365 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,2 от КТП 587/400) | Установка приставки к опоре № 1-11 фидер №1 11шт; Установка приставки к опоре №2-10 фидер №2 9шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1, 2 21опора. | КР | Июнь | Июнь | ГСО АР |  | 27.7 | 84.4
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 364, КТП № 359, КТП № 362, КТП № 367, КТП № 365 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,2 от КТП 587/400) | Регулировка провода в пролете опор №7-11 ф-2 всего 0,067км;Замена поддерживающего зажима PS 16/120 на промежуточной опоре №3,6,10 фидер №1; №6,7,9 фидер №2 | КР | Июнь | Июнь | ГСО АР |  | 1.1 | 3.2
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 364, КТП № 359, КТП № 362, КТП № 367, КТП № 365 (ф-1,2 от КТП 587/400) | Вырубка угрожающего дерева в пролете опор №7-8 фидер №1 всего 3шт | КР | Июнь | Июнь | ГСО АР |  | 1.6
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 364, КТП № 359, КТП № 362, КТП № 367, КТП № 365 (фидер №1 от КТП 402/160) | Установка приставки к опоре №1,2,3,4,5,6,7,8,9 фидер №1 всего 9шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1 17опор. | КР | Июнь | Июнь | ГСО АР |  | 12.8 | 39.6
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 364, КТП № 359, КТП № 362, КТП № 367, КТП № 365 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 402/160) | Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №8,12 фидер №1 2шт; Замена поддерживающего зажима PS 16/120 на промежуточной опоре №7,13,14,15,16 5шт. | КР | Июнь | Июнь | ГСО АР |  | 4.1 | 4.5
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 364, КТП № 359, КТП № 362, КТП № 367, КТП № 365 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,2 от КТП 424/160) | Установка приставки к опоре №1,3,4,5 фидер №1 4шт; Установка приставки к опоре №1,2,3,4,5,6 фидер №2 всего 6шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1,2 15 опор | КР | Июнь | Июнь | ГСО АР |  | 14.1 | 47.5
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 364, КТП № 359, КТП № 362, КТП № 367, КТП № 365 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,2 от КТП 424/160) | Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №2,9 фидер №1 2шт; Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №2,6 фидер №2 2шт | КР | Июнь | Июнь | ГСО АР |  | 6.4 | 4.5
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 364, КТП № 359, КТП № 362, КТП № 367, КТП № 365 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,2,3 от КТП 362/160) | Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1 14шт;Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №2 8шт;Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №3 6шт | КР | Июнь | Июнь | ГСО АР |  | 1.3 | 2.7
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 364, КТП № 359, КТП № 362, КТП № 367, КТП № 365 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,2,3 от КТП 362/160) | Регулировка провода в пролете опор №1-6 фидер №3 всего 0,310км;Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №2,3,4,5,6,фидер №3 5шт;Замена поддерживающего зажима PS 16/120 на промежуточной опоре №9,10,13 фидер №1; №5,7 фидер №2; №2,3,4,5,6 фидер №3 10шт. | КР | Июнь | Июнь | ГСО АР |  | 5.8 | 8.1
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 364, КТП № 359, КТП № 362, КТП № 367, КТП № 365 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,2,3 от КТП 362/160) | Вырубка угрожающего дерева в пролете опор №2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 5-8, 8-9 фидер №1 всего 7шт | КР | Июнь | Июнь | ГСО АР |  | 3.8
| ВЛ-0,4 кВ с.Бахтай от КТП № 184, КТП № 188, КТП № 182, КТП № 183, КТП № 181, КТП № 178, КТП № 176 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 178/100) | Установка приставки к опоре №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 фидер №2 всего 12шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №2 всего 12опор | КР | Июнь | Июнь | ГСО АР |  | 16.6 | 51.1
| ВЛ-0,4 кВ с.Бахтай от КТП № 184, КТП № 188, КТП № 182, КТП № 183, КТП № 181, КТП № 178, КТП № 176 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 178/100) | Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №5 фидер №2 1шт | КР | Июнь | Июнь | ГСО АР |  | 1.6 | 1.1
| ВЛ-0,4 кВ с.Бахтай от КТП № 184, КТП № 188, КТП № 182, КТП № 183, КТП № 181, КТП № 178, КТП № 176 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 182/100) | Установка приставки к опоре №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 фидер №1 всего 18шт;Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1 всего 18шт. | КР | Июнь | Июнь | ГСО АР |  | 25 | 76
| ВЛ-0,4 кВ с.Бахтай от КТП № 184, КТП № 188, КТП № 182, КТП № 183, КТП № 181, КТП № 178, КТП № 176 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 182/100) | Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №17,18 фидер №1 всего 2шт | КР | Июнь | Июнь | ГСО АР |  | 3.2 | 4.5
| ВЛ-0,4 кВ с.Бахтай от КТП № 179 | Установка приставки к опоре №1-22 фидер №1 всего 22шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1 всего 22шт. | КР | Май | Май | ГСО АР |  | 30.5 | 93.6
| ВЛ-0,4 кВ с.Бахтай от КТП № 179 | Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №18,21 фидер №1 всего 2шт | КР | Май | Май | ГСО АР |  | 3.2 | 4.3
| ВЛ-0,4 кВ с.Бахтай от КТП № 189, КТП № 180 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1,2,3,4 от КТП 189/400) | Установка приставки к опоре №1-3 фидер №1 3шт; Установка приставки к опоре №1-16 фидер №2 16шт; Установка приставки к опоре №1-13 фидер №3 13шт; Установка приставки к опоре №1-9, 11-14 фидер №4 всего13шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1-4 46шт. | КР | Май | Май | ГСО АР |  | 62.4 | 172
| ВЛ-0,4 кВ с.Бахтай от КТП № 189, КТП № 180 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1,2,3,4 от КТП 189/400) | Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре № 6,13 фидер №2 2шт; Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №11 фидер №3 1шт; Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре № 7,9 фидер №4 2шт | КР | Май | Май | ГСО АР |  | 8 | 6
| ВЛ-0,4 кВ с.Бахтай от КТП № 177 | Установка приставки к опоре №1-14 фидер №1 14шт; к опоре №1-19 фидер №3 19шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1,3 33шт. | КР | Апр | Апр | ГСО АР |  | 45.7 | 134.8
| ВЛ-0,4 кВ с.Табарсук от КТП № 10, № 157, участок ВЛ-0.4 кВ от КТП № 274 фидер 1 от оп. № 9 до оп.№35 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1,2 от КТП 157/250) | Монтаж приставки к опоре №1-18, 20-22 фидер №1 21шт; Монтаж приставки к опоре №1-9, 11-13, 16,18-20 фидер №2 16шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1,2 42шт | КР | Апр | Апр | ГСО АР |  | 51.5 | 150.2
| ВЛ-0,4 кВ с.Табарсук от КТП № 10, № 157, участок ВЛ-0.4 кВ от КТП № 274 фидер 1 от оп. № 9 до оп.№35 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1,2 от КТП 157/250) | Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №13 фидер №1 1шт;Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №5,15,18 фидер №2 3шт; | КР | Апр | Апр | ГСО АР |  | 5.6 | 6.5
| ВЛ-0,4 кВ с.Табарсук от КТП № 10, № 157, участок ВЛ-0.4 кВ от КТП № 274 фидер 1 от оп. № 9 до оп.№35 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1,2 от КТП 157/250) | Вырубка угрожающего дерева в пролете опор №13-14, 15-16, 16-17, 19-20, 20-21 фидер №2 22шт. | КР | Апр | Апр | ГСО АР |  | 11.9 | 0.4
| ВЛ-0,4 кВ с.Табарсук от КТП № 10, № 157, участок ВЛ-0.4 кВ от КТП № 274 фидер 1 от оп. № 9 до оп.№35 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/100) | Монтаж приставки к опоре №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23 фидер №1 21шт:Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1 21шт. | КР | Апр | Апр | ГСО АР |  | 29.1 | 80.5
| КТПН-400/10,04 кВа №587 п.Ангарский ул.Урицкого | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | ГСО АР |  | 21.2 | 50.7
| КТП-10\0,4-250 № 178 с Бахтай | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | ГСО АР |  | 26.7 | 45.4
| КТП-10\0,4-100 № 182 с.Бахтай | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | ГСО АР |  | 30.4 | 35.6
| КТП-10\0,4-100 № 10 с.Табарсук | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Апр | Апр | ГСО АР |  | 32.6 | 36.8
| ВЛ-0.4 кВ д.Кукунур от КИП № 113, № 114, № 115, № 123П. (ВЛ-0,4кВ от КТП115/100 ф-2 д.Кукунур) | Замена деревянных опор на ж/б 11шт; Монтаж повторного заземления на опоре №1,5 2шт; Нанесение нумерации опор и постоянных знаков 11 опор. | КР | Май | Май | ГСО АР |  | 113.2 | 182.1
| ВЛ-0.4 кВ д.Кукунур от КИП № 113, № 114, № 115, № 123П. (ВЛ-0,4кВ от КТП115/100 ф-2 д.Кукунур) | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-5 0,35км; Замена вводов всего 7шт; Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре №1,5 всего 2комп | КР | Май | Май | ГСО АР |  | 46.1 | 108.2
| ВЛ-0.4 кВ д.Кукунур от КИП № 113, № 114, № 115, № 123П. (ВЛ-0,4кВ от КТП115/100 ф-1 д.Кукунур) | Замена деревянных опор на ж/б опоры 22шт; Монтаж повторного заземления на опоре 4шт; Нанесение нумерации опор и постоянных знаков 22шт | КР | Июнь | Июнь | ГСО АР |  | 75.2 | 369.7
| ВЛ-0.4 кВ д.Кукунур от КИП № 113, № 114, № 115, № 123П. (ВЛ-0,4кВ от КТП115/100 ф-1 д.Кукунур) | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-5 всего 0,800км;Замена вводов всего 12шт;Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре всего 4комп | КР | Июнь | Июнь | ГСО АР |  | 21.1 | 244.8
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | ГСО АР |  | 73.9 | 139
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | ГСО АР |  | 5.9 | 4
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | ГСО АР |  | 35.6 | 99.6
| КТП-10/0,4 -250 № 849 ПА с.Большая Елань | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Апр | Апр | ГСО УР |  | 43.6 | 69.4
| КТП-10/0,4 -400 № 430 ПА с.Большая Елань | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Апр | Апр | ГСО УР |  | 43.6 | 78.3
| ВЛ-10 кВ "Hовожилкино-Б. Елань" яч.№18 (СКТП 966/63 с.Б-Елань) | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | ГСО УР |  | 43.5 | 34.5
| СКТП 160 кВа № 72 с.Большая Елань | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | ГСО УР |  | 43.7 | 60.6
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-819/630 фидер № 1) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа У-25. 3шт. Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа П-25. 5шт. | КР | Июнь | Июнь | ГСО УР |  | 28 | 154.2
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-819/630 фидер № 1) | Ремонт повторных заземлений. 2шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ. 7шт | КР | Июнь | Июнь | ГСО УР |  | 8 | 22.8
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-819/630 фидер № 1) | Замена голого провода на провод СИП. 0,250км | КР | Июнь | Июнь | ГСО УР |  | 3.8 | 75
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-819/630 фидер № 1) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа У-25. 1шт. Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа П-25. 1шт. | КР | Июнь | Июнь | ГСО УР |  | 7.5 | 41
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-819/630 фидер № 1) | Ремонт повторных заземлений. 1шт Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ. 1шт | КР | Июнь | Июнь | ГСО УР |  | 1.5 | 5.4
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-819/630 фидер № 1) | Замена голого провода на провод СИП. 0,071км | КР | Июнь | Июнь | ГСО УР |  | 1.3 | 34.2
| ВЛ -0,4 кВ от КТП № 840 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 с.Сосновка (ВЛ-0,4кВ от КТП 840/400 фидер №1) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа У-25. 2шт. Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа П-25. 6шт. (факт = 7шт) | КР | Май | Май | ГСО УР |  | 25.8 | 118.5
| ВЛ -0,4 кВ от КТП № 840 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 с.Сосновка (ВЛ-0,4кВ от КТП 840/400 фидер №1) | Ремонт повторных заземлений 2шт.; Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ. 2шт.; Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ 3шт.; Монтаж ОПН 0,4кВ 2шт. | КР | Май | Май | ГСО УР |  | 7.2 | 24.6
| ВЛ -0,4 кВ от КТП № 840 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 с.Сосновка (ВЛ-0,4кВ от КТП 840/400 фидер №1) | Замена голого провода на провод СИП 0,25км. (факт 0,261км) | КР | Май | Май | ГСО УР |  | 4.6 | 92.6
| ВЛ -0,4 кВ от КТП № 840 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 с.Сосновка (ВЛ-0,4кВ от КТП 841/160 фидер №1) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа У-25. 3шт. Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа П-25. 3шт. | КР | Май | Май | ГСО УР |  | 22.6 | 117.8
| ВЛ -0,4 кВ от КТП № 840 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 с.Сосновка (КТП 841/160 фид. №1) | Ремонт повторных заземлений 3шт.; Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода, замена датчика ДДМ. 6шт.; Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода, замена датчика ДДМ 2шт. Монтаж ОПН 0,4кВ 2шт. | КР | Май | Май | ГСО УР |  | 8.8 | 19.9
| ВЛ -0,4 кВ от КТП № 840 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 с.Сосновка (КТП 841/160 фид. №1) | Замена голого провода на провод СИП 0,2км. | КР | Май | Май | ГСО УР |  | 3.7 | 8.6
| ВЛ -0,4 кВ от КТП № 840 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 с.Сосновка (КТП 841/160 фид. №2) | Замена: анкерных деревянных опор на ж/б типа У-25. 1шт.; промежуточных опор на ж/б типа П-25. 4шт. | КР | Июнь | Июнь | ГСО УР |  | 15.6 | 76.9
| ВЛ -0,4 кВ от КТП № 840 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 с.Сосновка (КТП 841/160 фид. №2) | Ремонт повторных заземлений 3шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ. 2шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ 4шт. Монтаж ОПН 0,4кВ 2шт | КР | Июнь | Июнь | ГСО УР |  | 8.7 | 21.5
| ВЛ -0,4 кВ от КТП № 840 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 с.Сосновка (КТП 841/160 фид. №2) | Замена голого провода на провод СИП 0,152км. (факт 0,159 км) | КР | Июнь | Июнь | ГСО УР |  | 2.8 | 11
| ВЛ -0,4 кВ от КТП № 840 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 с.Сосновка (КТП 841/160 фид. №3) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа У-25. 2шт.(факт 3шт); промежуточных опор на ж/б типа П-25. 4шт. (факт 3шт) | КР | Июнь | Июнь | ГСО УР |  | 20.4 | 63
| ВЛ -0,4 кВ от КТП № 840 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 с.Сосновка (КТП 841/160 фид. №3) | Ремонт повторных заземлений 3шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ 4шт. Монтаж ОПН 0,4кВ 2шт. | КР | Июнь | Июнь | ГСО УР |  | 7.6 | 18.3
| ВЛ -0,4 кВ от КТП № 840 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 с.Сосновка (КТП 841/160 фид. №3) | Замена голого провода на провод СИП 0,176км. | КР | Июнь | Июнь | ГСО УР |  | 3.2 | 11
| ВЛ-0,4кВ п.Железнодорожный от КТП №2 фидер №1, №2, №3 (ВЛ-0,4кВ от КТП 2/400 фидер №2) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа У-25. 2шт. Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа П-25. 3шт. | КР | Апр | Апр | ГСО УР |  | 17.7 | 93.6
| ВЛ-0,4кВ п.Железнодорожный от КТП №2 фидер №1, №2, №3 (ВЛ-0,4кВ от КТП 2/400 фидер №2) | Ремонт повторных заземлений 4шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ 5шт. | КР | Апр | Апр | ГСО УР |  | 7.1 | 19.5
| ВЛ-0,4кВ п.Железнодорожный от КТП №2 фидер №1, №2, №3 (ВЛ-0,4кВ от КТП 2/400 фидер №2) | Замена голого провода на провод СИП 0,400км. | КР | Апр | Апр | ГСО УР |  | 5.8 | 124.6
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | ГСО УР |  | 28.6 | 33
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | ГСО УР |  | 15.2 | 89.2
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | ГСО УР |  | 16.5 | 92.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП 610/250 Ф-2 с.Коновалово | Замена голого провода А-25 на СИП-2 3Х50+1Х54.6 пролеты опор с 1-2,2-11,2-14. (0,54км); Замена вводов до здания от опоры №4,7,8,9,10,11,14,15. (12шт); Замена приборов учета (12шт); | КР | Апр | Май | ГСО ЗиНР |  | 8.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП 610/250 Ф-2 с.Коновалово | Замена анкерных деревянных опор А-31 на ж/б приставк опора № 1,2,12,15. (4шт)на анкерные Ж/Б опоры А-31 №1,2,11,15 (4шт); Замена заземляющих спусков опора №1,6,11,14. (4шт);Замена промежуточных деревянных опорП-31 на ж/б приставк опора №3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,16,17. (13шт) на промежуточные ж/б опоры П-31 № 3,4,5,6,7,8,9,10,12,13 (10шт); Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6 пролеты опор с 1-2,2-11,2-14. (0,54км); Монтаж вводов до здания от опоры №4,7,8,9,10,11,14,15. (12шт); Замена приборов учета (12шт); Замена ОПН опора № 1,2,7,12,15 (5комп); Нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ. | КР | Апр | Май | ГСО ЗиНР |  | 83.8 | 386.3
| ВЛ-0,4кВ от КТП 610/250 Ф-1 с.Коновалово | Замена анкерных деревянных опор А-31 на ж/б приставк опора № 1,10 (2шт) на анкерные Ж/Б опоры А-31 №1,9 (2шт) Замена промежуточных деревянных опор П-31 на ж/б приставк опора №2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 (10шт) на Ж/Б опоры | КР | Июнь | Июнь | ГСО ЗиНР |  | 5.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП 610/250 Ф-1 с.Коновалово | Замена провода А-35 на СИП-2 3Х50+1Х54.6 пролеты опор с 1-9 (0,34км); Замена вводов до здания от опоры №2,3,5,6,9 (8шт); Нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ | КР | Июнь | Июнь | ГСО ЗиНР |  | 39.9 | 217.6
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | ГСО ЗиНР |  | 45.2 | 56.6
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | ГСО ЗиНР |  | 39.1 | 34.6
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | ГСО ЗиНР |  | 79.2 | 77.6
| ВЛ-0,4 кВ д.Сенная Падь от КТП № 230, № 10, № 231(ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП230/100 с. Сенная Падь) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа А10-1 -7шт. Замена промежуточных деревянных опор на ж/бтипа П10-1 -11шт.Замена голого провода на СИП2 4*50-0,55км.Замена вводов на СИП-9шт. | КР | Май | Июль | ГСО ЗиНР |  | 59.9 | 439.1
| ВЛ-0,4 кВ д.Сенная Падь от КТП № 230, № 10, № 231(ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП10/100 с. Сенная Падь) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа А10-1 -6шт. Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа А10 -1 -17 шт. Замена голого провода А-25 на СИП-0,85км.Замена вводов на СИП-18шт. | КР | Май | Июль | ГСО ЗиНР |  | 75.7 | 690.6
| ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от КТП №300/100 с.Моисеевка | Монтаж ж/б приставок к опорам №:1,2,3,4,5,6,7 Ф-1; №:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Ф-2; | КР | Май | Май | ГСО ЗиНР |  | 40.1 | 94
| ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №317/400 с.Моисеевка | Монтаж ж/б приставок к опорам №:1,2,3,4,5,6,7 Ф-1; №:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Ф-2; | КР | Май | Май | ГСО ЗиНР |  | 36.6 | 83.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП 153/250 п. Новонукутский ф-2. | Замена анк.дер.опор №1,4,8,10,14. 5шт. На анкерных ж/б опор тип А10-1 №1,2,5,11,14. 5шт. Замена промеж.дер.опор №2,3,5,6,7,9,11,12,13,17. 10шт.на промежуточные ж/б опоры тип П10-1 №3,4,6,7,8,9,10,12,13. 9шт. . | КР | Май | Июнь | ГСО ЗиНР |  | 79.7 | 315
| ВЛ-0,4кВ от КТП 153/250 п. Новонукутский ф-2. | Замена А-35 на провода СИП2 3х50+1х54,6. 0,44км. Замена провода СИП 4Х16 в пролетах опор №13-15, 5-16, 7-17, 9-18. 0,1км. Замена вводов 16шт. | КР | Май | Июнь | ГСО ЗиНР |  | 79.7 | 154.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП 153/250 п. Новонукутский ф-3. | Замена ж/б приставок к опорам №1,2,5-22. 20шт. Замена подставных ж/б опор №31. Замена провода 2СИП 4Х16 в пролетах опор №6-23. 0,06км. Замена вводов трехфазных. 2шт. | КР | Май | Июнь | ГСО ЗиНР |  | 40.2 | 124
| ВЛ-0,4 кВ от КТП-429/250 фидер 1п.Заречный/ (ВЛ-0,4кВ от КТП 429/400 п. Заречный ф-1,3,5.) | Монтаж ж/б приставок к опорам. 28шт. | КР | Июнь | Июнь | ГСО ЗиНР |  | 37.9 | 151
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №430 фидер1 савхоз Заречный (ВЛ-0,4кВ от КТП 430/250 п. Заречный ф-1.) | Монтаж ж/б приставок к опорам. 9шт. | КР | Июнь | Июнь | ГСО ЗиНР |  | 12.2 | 49.8
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №430 фидер2 савхоз Заречный (ВЛ-0,4кВ от КТП 430/250 п. Заречный ф-2.) | Монтаж ж/б приставок к опорам. 6шт. | КР | Июнь | Июнь | ГСО ЗиНР |  | 8.1 | 33.8
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №431 фидер1 савхоз Заречный(ВЛ-0,4кВ от КТП 431/160 п. Заречный ф-1.) | Монтаж ж/б приставок к опорам. 3шт. | КР | Июнь | Июнь | ГСО ЗиНР |  | 4.1 | 17
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №431 фидер1 савхоз Заречный(ВЛ-0,4кВ от КТП 431/160 п. Заречный ф-3.) | Монтаж ж/б приставок к опорам. 8шт. | КР | Июнь | Июнь | ГСО ЗиНР |  | 10.8 | 44.1
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №431 фидер2 савхоз Заречный.(ВЛ-0,4кВ от КТП 431/160 п. Заречный ф-4.) | Монтаж ж/б приставок к опорам. 15шт. | КР | Июнь | Июнь | ГСО ЗиНР |  | 20.3 | 80.9
| ВЛ-0,4 от КТП 428/250 п. Заречный ф-2. | Монтаж ж/б приставок к опорам. 3шт. | КР | Июнь | Июнь | ГСО ЗиНР |  | 4.1 | 17
| ВЛ-0,4 от КТП 433/250 п. Заречный ф-1. | Монтаж ж/б приставок к опорам. 16шт. | КР | Июнь | Июнь | ГСО ЗиНР |  | 21.7 | 87.1
| ВЛ-0,4 от КТП 433/250 п. Заречный ф-2. | Монтаж ж/б приставок к опорам. 20шт. | КР | Июнь | Июнь | ГСО ЗиНР |  | 27.1 | 108.3
| ВЛ-0,4 от КТП 353ПА/250 п.Заречный ф-1. | Монтаж ж/б приставок к опорам. 3шт. | КР | Июнь | Июнь | ГСО ЗиНР |  | 4.1 | 17
| ВЛ-0,4кВ от КТП 353ПА/250 п. Заречный ф-2,3. | Монтаж ж/б приставок к опорам. 16шт. | КР | Июнь | Июнь | ГСО ЗиНР |  | 21.7 | 88
| ВЛ-0,4 от КТП 394/100 п. Заречный ф-1. | Монтаж ж/б приставок к опорам. 5шт. | КР | Июнь | Июнь | ГСО ЗиНР |  | 6.7 | 26.8
| ВЛ-0,4 от КТП 394/100 п. Заречный ф-2. | Монтаж ж/б приставок к опорам. 7шт. Демонтаж провода А-25. 1км. Монтаж провода СИП2 3х50+1х54,6. 0,3км | КР | Июнь | Июнь | ГСО ЗиНР |  | 27.8 | 120.3
| Электротехническое оборудование (ТМ/ТМГ-10/0,4, электродвигатели). | Капремонт электротехнического оборудования (ТМ/ТМГ-10/0,4, электродвигатели). | КР | Янв | Дек | ООО БЭК-ремонт | 471.4
| ВЛ-10 кВ "Сосновка-Арансахой"; ВЛ-35кв "Голуметь-Новостройка"; ВЛ-10 кВ "Моисеевка - Хор Тагна" | Расчистка трасс ВЛ 35/10 кВ от древесно-кустарниковой растительности. 102,3га | КР | Фев | Нояб | ИП Алексеенко | 1586.7
| ПС 500 "Иркутская" | 1В-9-500 | СР | Апр | Апр | АВСР |  | 423.3 | 828.4
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №213 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 35шт. | СР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 67 | 235.9
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 4ВС | СР | Май | Май | АВСР |  | 79.9 | 26.7
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 3Т | СР | Май | Май | АВСР |  | 79.9 | 26.7
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 ШСВ-1 | СР | Май | Май | АВСР |  | 79.9 | 26.7
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 МВР-1 | СР | Май | Май | АВСР |  | 79.9 | 26.7
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 1ВС | СР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 20.6 | 3
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 3ВС | СР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 20.6 | 3
| ПС 500 "Иркутская" | СР-35 1Вс с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 6шт. | СР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 18.8 | 36.6
| ПС 500 "Иркутская" | СР-35 2Вс с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 6шт. | СР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 18.8 | 36.6
| ПС 500 "Иркутская" | СР-35 3Вс с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 20-35 А-1 УХЛ1 9шт. | СР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 26.9 | 90.2
| ПС 500 "Иркутская" | СР-35 4Вс с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 20-35 А-1 УХЛ1 9шт. | СР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 26.9 | 89.8
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-35 ШП-2Б | СР | Май | Май | АВСР |  | 16.3 | 3.4
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-35 ШП-2БР | СР | Май | Май | АВСР |  | 16.3 | 3.3
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-10 ТСН-5 | СР | Май | Май | АВСР |  | 14.1 | 0.7
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-10 ц/н №3 НОВС | СР | Май | Май | АВСР |  | 14.1 | 0.7
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №2-2 | СР | Янв | Дек | АВСР |  | 119.9 | 140.5
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №3-2 | СР | Янв | Дек | АВСР |  | 119.9 | 139.3
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №4-2 | СР | Янв | Дек | АВСР |  | 119.9 | 71.1
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-9 ф.А | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 23.3 | 71.4
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-9 ф.В | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 23.4 | 71.4
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-9 ф.С | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 23.4 | 71.4
| ПС 500 "Иркутская" | ОПН-500 АТ-9 фаза "А" (Замена ОПН) | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 23.3 | 742.1
| ПС 500 "Иркутская" | ОПН-500 АТ-9 фаза "В" (Замена ОПН) | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 23.3 | 742.1
| ПС 500 "Иркутская" | ОПН-500 АТ-9 фаза "С" (Замена ОПН) | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 23.3 | 742.1
| ПС 500 "Иркутская" | 2В-9-500 | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 59 | 1.3
| ПС 500 "Иркутская" | 1ТР-9-500 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 30.4 | 67.1
| ПС 500 "Иркутская" | 2ТР-9-500 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 30.4 | 67.1
| ПС 500 "Иркутская" | ТТ-500 1В-9 | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 7 | 0.6
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 ВЛ №215 | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 13.3 | 0.8
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-220 5СШ | ТР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 4.2 | 0.4
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №214 | ТР | Май | Май | АВСР |  | 4.1 | 0.6
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-220 №1 АТ-9 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 30шт. | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 42 | 196.1
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-220 №2 АТ-9 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 30шт. | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 42 | 196.2
| ПС 500 "Иркутская" | 5Т | ТР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 87.6 | 75.8
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-110 4СШ ГПП-2 | ТР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 6.5 | 0.2
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-110 РСШ | ТР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 6.5 | 0.2
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 МВР-3 | ТР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 8.9 | 1.2
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-1СШ 110 ШСВ-1 | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 4.1 | 0.5
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-1СШ 110 1Т | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 7.1 | 0.5
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-1СШ 110 2Т | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 7.1 | 0.5
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-1СШ 110 ВЛ Бл 8 | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 7 | 0.5
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 1СШ 110 | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 4 | 0.4
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-1СШ 110 МСВ-1/3 | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 4 | 0.4
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 ШП-16Б | ТР | Май | Май | АВСР |  | 3.5 | 0.6
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-35 ШП-2А | ТР | Май | Май | АВСР |  | 1.6 | 0.2
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-35 ШП-2Б | ТР | Май | Май | АВСР |  | 1.6 | 0.2
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 4ВС | ТР | Май | Май | АВСР |  | 4.6 | 0.6
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 ШП-2Б | ТР | Май | Май | АВСР |  | 4.6 | 0.6
| ПС 500 "Иркутская" | СК-12 | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 43.5 | 0.6
| ПС 500 "Иркутская" | ТСН-4 | ТР | Май | Май | АВСР |  | 9.3 | 0.6
| ПС 500 "Иркутская" | ТСН-5 | ТР | Май | Май | АВСР |  | 9.3 | 0.6
| ПС 500 "Иркутская" | Т-р ц/н №1 НОВС | ТР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 9.3 | 0.7
| ПС 500 "Иркутская" | Т-р ц/н №2 НОВС | ТР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 9.4 | 0.7
| ПС 500 "Иркутская" | МВР-10 СК-12 | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 3.6 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | МВП-10 СК-12 | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 2.9 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-35 ШП-1Б | ТО | Май | Май | АВСР |  | 4.7
| ПС 500 "Иркутская" | Сварочные посты | ТР | Май | Июнь | АВСР |  | 30.9 | 23.6
| ПС 500 "Иркутская" | Ц/насосы СК | ТО | Май | Май | АВСР |  | 93.4 | 108
| ПС 500 "Иркутская" | Ремонт маслоприемных устройств маслонаполненного оборудования на ОРУ | ТР | Апр | Июнь | АВСР |  | 35
| ПС 110 кВ "Вокзальная" | КЗ-110 Т-1 с заменой опорного изолятора ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 - 1 шт. | СР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 25.5 | 15.5
| ПС 110 кВ "Вокзальная" | КЗ-110 Т-2 с заменой опорного изолятора ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 - 1 шт. | СР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 25.5 | 15.5
| ПС 110 кВ "Вокзальная" | ОД-110 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 25.5 | 91
| ПС 110 кВ "Вокзальная" | ОД-110 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 25.5 | 91
| ПС 110\10 кВ "Новожилкино" | КЗ-1-110 с заменой опорного изолятора ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 - 1 шт. | СР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 25.6 | 15.9
| ПС 110\10 кВ "Новожилкино" | КЗ-2-110 с заменой опорного изолятора ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 - 1 шт. | СР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 25.5 | 15.9
| ПС 110\10 кВ "Новожилкино" | ОД-1-110 с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 25.5 | 91.8
| ПС 110\10 кВ "Новожилкино" | ОД-2-110 с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 25.5 | 91.8
| ПС 35 кВ "Западная-3" | МВ-35 ЖАРГОН-А | СР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 14.5 | 10.2
| ПС 35 кВ "Западная-3" | МВ-35 ЖАРГОН-Б | СР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 14.5 | 10.2
| ПС 35 кВ "Западная-3" | МВ-35 ПЕРВОМАЙСКАЯ | СР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 14.4 | 10.2
| ПС 35 кВ "Западная-3" | МВ-35 СВ | СР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 14.4 | 8.6
| ПС 35 кВ "Западная-3" | МВ-35 Т-1 | СР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 14.4 | 10.2
| ПС 35 кВ "Западная-3" | МВ-35 Т-2 | СР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 14.4 | 10.2
| ПС 35 кВ "Западная-3" | МВ-35 Т-3 | СР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 14.8 | 8.6
| ПС 35\6 кВ "Касьяновская" | МВ-35 Т-1 | СР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 14.5 | 8.6
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | КЗ-110 Т-1 с заменой опорного изолятора ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 - 1 шт. | СР | Апр | Апр | ГПС Аларский район |  | 25.5 | 17.3
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | ОД -110 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Апр | Апр | ГПС Аларский район |  | 25.5 | 96.4
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | Приемный портал 110 Т-1 с зам. опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 - 3 шт. | ТР | Апр | Апр | ГПС Аларский район |  | 0.9 | 46.4
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | МВ-35 Т-1 | СР | Апр | Апр | ГПС Аларский район |  | 14.9 | 2.1
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | МВ-35 Табарсук | СР | Апр | Апр | ГПС Аларский район |  | 14.9 | 2.1
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | ТР-35 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Апр | Апр | ГПС Аларский район |  | 7.7 | 27.3
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | ШР-35 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Апр | Апр | ГПС Аларский район |  | 7.7 | 27.3
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | ШР-35 Табарсук с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Апр | Апр | ГПС Аларский район |  | 7.8 | 27.3
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | ШР-ТН-1-35 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Апр | Апр | ГПС Аларский район |  | 7.8 | 27.4
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | ЛР-35 Табарсук с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Апр | Апр | ГПС Аларский район |  | 7.8 | 27.3
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | Приемный портал ВЛ-35 Алтарик-Табарсук и шинный мост-35 кВ с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Апр | Апр | ГПС Аларский район |  | 7.8 | 110.8
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ЛР-35 В-Булай | СР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 7.8 | 0.9
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ЛР-35 Голуметь | СР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 7.8 | 0.9
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ШР-35 В Булай | СР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 7.8 | 1
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ШР-35 Голуметь | СР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 7.7 | 1
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ШР-35 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 7.8 | 27.3
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ШР-35 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 7.8 | 27.3
| ПС 110\35\10 кВ "Балаганская" | МВ-10 Балаганск яч.№6 | СР | Май | Май | ГПС Залари-Нукутский район |  | 9.7 | 0.2
| ПС 110\35\10 кВ "Балаганская" | МВ-10 Водозабор яч.№4 | СР | Май | Май | ГПС Залари-Нукутский район |  | 9.6 | 0.2
| ПС 110\35\10 кВ "Балаганская" | МВ-10 Т-1 яч.№2 | СР | Май | Май | ГПС Залари-Нукутский район |  | 9.6 | 0.2
| ПС 110\35\10 кВ "Балаганская" | СВ-10 яч №8 | СР | Май | Май | ГПС Залари-Нукутский район |  | 10.8 | 0.3
| УПК-500 кВ "Тыреть" | В-1-566 | СР | Май | Июнь | УПК-500 |  | 423.3 | 1531.7
| ПС 220 кВ "УП-15" | АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 48.7 | 21.6
| ПС 220 кВ "УП-15" | АТ-2 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 48.7 | 21.6
| ПС 220 кВ "УП-15" | ШР ТН-1-110 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 4 | 0.3
| ПС 220 кВ "УП-15" | ШР ТН-2-110 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 4 | 0.3
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | СВ-35 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3.2 | 0.4
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ЛР-35 1Ц | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.4
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ЛР-35 2Ц | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ЛР-35 3Ц | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ЛР-35 4Ц | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ЛР-35 6Ц | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | РДК-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | РДК-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | СР-1-35 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 25.6
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | СР-2-35 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 25.6
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ТР-35 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 25.6
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ТР-35 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 25.6
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ШР-35 1Ц с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 25.6
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ШР-35 2Ц с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 25.6
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ШР-35 3Ц с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 25.6
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ШР-35 4Ц с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 25.6
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ШР-35 6Ц | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ШР-35 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 25.6
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ШР-35 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 25.6
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ШР-35 ТН-1 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ШР-35 ТН-2 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ "Ангарская" | ДГК ДК-1-35-1 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 8.6 | 0.3
| ПС 110 кВ "Ангарская" | ДГК ДК-1-35-2 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 8.6 | 0.3
| ПС 110 кВ "Ангарская" | ДГК ДК-2-35-1 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 8.6 | 0.3
| ПС 110 кВ "Ангарская" | ДГК ДК-2-35-2 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 8.6 | 0.3
| ПС 110 кВ ПС "Вокзальная" | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.1 | 0.1
| ПС 110 кВ ПС "Вокзальная" | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1 | 0.1
| ПС 110 кВ ПС "Вокзальная" | Т-1 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 22.8 | 1.8
| ПС 110 кВ ПС "Вокзальная" | Т-2 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 22.8 | 1.8
| ПС 110 кВ ПС "Вокзальная" | ТН-110-1 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.9 | 0.5
| ПС 110 кВ ПС "Вокзальная" | ТН-110-2 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.9 | 0.5
| ПС 110 кВ "ЗГО" | СВ-110 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 7.8 | 0.8
| ПС 110\10 кВ "Новожилкино" | ЗОН-1 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.1 | 0.2
| ПС 110\10 кВ "Новожилкино" | ЗОН-2 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.1 | 0.2
| ПС 110\10 кВ "Новожилкино" | Т-1 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 22.8 | 10.1
| ПС 110\10 кВ "Новожилкино" | Т-2 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 22.8 | 10.1
| ПС 110 кВ "Пионерская" | МВ-110 Т-1 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 7.8 | 0.9
| ПС 110 кВ "Пионерская" | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.1 | 0.2
| ПС 110 кВ "Пионерская" | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.1 | 0.2
| ПС 110 кВ "Пионерская" | СР-1-110 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 4 | 0.4
| ПС 110 кВ "Пионерская" | СР-2-110 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 4 | 0.4
| ПС 110 кВ "Пионерская" | ШР-110 РВС-1 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 4 | 0.4
| ПС 110 кВ "Пионерская" | ШР-110 РВС-2 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 4 | 0.3
| ПС 110 кВ "Пионерская" | ШР-110 Т-1 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 4 | 0.3
| ПС 110 кВ "Пионерская" | ШР-110 Т-2 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ "Пионерская" | Т-1 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 34.9 | 10.1
| ПС 110 кВ "Пионерская" | Т-2 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 34.9 | 10.1
| ПС 110 кВ "Промышленая" | ЭВ-110 Т-1 | ТО1 | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 8 | 0.4
| ПС 110 кВ "Промышленая" | ЗОН-1 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1 | 0.1
| ПС 110 кВ "Промышленая" | ЗОН-2 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1 | 0.1
| ПС 110 кВ "Промышленая" | Т-1 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 35 | 14.7
| ПС 110 кВ "Промышленая" | Т-2 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 35 | 1.7
| ПС 110 кВ "Промышленая" | МВ 1-6 Т-1 яч.3 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 2.2 | 0.1
| ПС 110 кВ "Промышленая" | МВ 2-6 Т-2 яч.35 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 2.2 | 0.1
| ПС 110 кВ "Промышленая" | МВ 4-6 Т-2 яч.36 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 2.2 | 0.1
| ПС 110 кВ "Промышленая" | МВ 3-6 Т-1 яч.4 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 2.2 | 0.1
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-A 30кВ Т-3 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-А 30кВ А ВН-2 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-А 30кВ А УП-5 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-А 30кВ Р УП-2 яч №6 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-А 30кВ Р УП-5 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-А 30кВ Т-2 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-А 30кВ ТЭЦ-2 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-А 30кВ ТЭЦ-5 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.4
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-А 30кВ ШСВ А-Т | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.4
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-А-30кВ ТЭЦ-1 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.4
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ А ВН-2 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ А УП-5 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ Р УП-1 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ Р УП-2 яч №6 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ Р УП-3 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ Р УП-5 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВР УП-2 яч №8 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР-1 30 кВ Резерв яч 16 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР-2 30 кВ Резерв яч 16 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЗН СШ-А 30кВ | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 2.9 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР ТН СШ-А 30кВ | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 2.9 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВБ УП-10 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Б 30кВ Р УП-1 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 2.9 | 0.3
| ЗРУ-6кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТН РСШ А 6кВ | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.1
| ЗРУ-6кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТН ТСШ А 6кВ | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.1
| ЗРУ-6кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТН РСШ Б 6кВ | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.1
| ЗРУ-6кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТН ТСШ Б 6кВ | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3 | 0.2
| ПС 220 кВ "Черемхово" | ШР-2-220 ШСВ | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 7.1 | 0.7
| ПС 220 кВ "Черемхово" | АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Черемховский район
| ПС 220 кВ "Черемхово" | ЛР-35 ЗЕРНОВОЕ | ТР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 2.9 | 0.3
| ПС 220 кВ "Черемхово" | ШР-1-35 ЗЕРНОВОЕ | ТР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ "Огнеупоры" | ЗОН-Т-1 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 1.1 | 0.2
| ПС 110 кВ "Огнеупоры" | ЗОН-Т-2 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 1.1 | 0.2
| ПС 110 кВ "Огнеупоры" | Т-1 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 22.8 | 8.2
| ПС 110 кВ "Огнеупоры" | Т-2 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 34.9 | 8.2
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ЛР-35 ЖАРГОН - А | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 3 | 0.3
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ЛР-35 ЖАРГОН - Б | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 3 | 0.3
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ЛР-35 ПЕРВОМАЙСКАЯ | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 3 | 0.3
| ПС 35 кВ "Западная-3" | СР-1-35 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 3 | 0.3
| ПС 35 кВ "Западная-3" | СР-2-35 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 3 | 0.3
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ШР-35 ЖАРГОН- А | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 3 | 0.3
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ШР-35 ЖАРГОН- Б | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 3 | 0.3
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ШР-35 ПЕРВОМАЙСКАЯ | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 3 | 0.3
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ШР-35 РВС-1-35 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 3 | 0.3
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ШР-35 РВС-2-35 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 3 | 0.3
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ШР-35 Т-1 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 3 | 0.3
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ШР-35 Т-2 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 3 | 0.3
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ШР-35 Т-3 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 3 | 0.3
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ШР-35 ТН-1-35 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 2.9 | 0.3
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ШР-35 ТН-2-35 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 2.9 | 0.3
| ПС 35 кВ "Западная-3" | Т-3 | ТР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 22.8 | 16
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ТСН-2 | ТР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 8 | 0.2
| ПС 35\6 кВ "Касьяновская" | ЛР-35 Т-1 | ТР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 3 | 0.3
| ПС 35\6 кВ "Касьяновская" | ШР-35 Т-1 | ТР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 3 | 0.3
| ПС 35\6 кВ "Касьяновская" | Т-1 | ТР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 8.6 | 13.8
| ПС 35 кВ "РРЗ" | Т-2 | ТР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 9.8 | 7.5
| ПС 35 кВ "ЧНФ" | ШР-35 Т-1 | ТР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 3 | 0.3
| ПС 35 кВ "ЧНФ" | ТН-35 Ф "А" | ТР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 1.4 | 0.1
| ПС 35 кВ "ЧНФ" | ТН-35 Ф "В" | ТР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 1.4
| ПС 35 кВ "ЧНФ" | ТН-35 Ф "С" | ТР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 1.4
| ПС 110/6кВ "Огнеупоры" | Чистка изоляции ОРУ-110 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 43.1 | 0.6
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Апр | Апр | ГПС Аларский район |  | 1.1 | 0.4
| ПС 110 кВ "Алтарик" | Т-1 | ТР | Апр | Апр | ГПС Аларский район |  | 26.6 | 5.4
| ПС- 110 кВ Бахтай | ЗОН Т-1 | ТР | Апр | Апр | ГПС Аларский район |  | 1.1 | 0.1
| ПС- 110 кВ Бахтай | ЗОН Т-2 | ТР | Апр | Апр | ГПС Аларский район |  | 1.1 | 0.1
| ПС- 110 кВ Бахтай | Т-1 | ТР | Апр | Апр | ГПС Аларский район |  | 26.5 | 1.2
| ПС- 110 кВ Бахтай | Т-2 | ТР | Апр | Апр | ГПС Аларский район |  | 26.5 | 1.2
| ПС- 110 кВ Бахтай | ТН-1-110 | ТР | Апр | Апр | ГПС Аларский район |  | 1.9 | 0.6
| ПС- 110 кВ Бахтай | ТН-2-110 | ТР | Апр | Апр | ГПС Аларский район |  | 1.9 | 0.6
| ПС 35 кВ "Аларь" | Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 9.8 | 1.2
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | МВ-10 яч. 13 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 2.2 | 0.3
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | МВ-10 яч.1 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 2.2 | 0.3
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | МВ-10 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 2.2 | 0.3
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | МВ-10 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 2.2 | 0.2
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | МВ-10 яч.3 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 2.2 | 0.2
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | МВ-10 яч.10 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 2.2 | 0.2
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | СВ-10 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 2.2 | 0.2
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ШР-10 Идеал яч13 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.2
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ЛР-10 Идеал яч13 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.2
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ШР-10 Куркаты яч1 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.1
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ЛР-10 Куркаты яч1 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.1
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ШР-10 Т-1 яч5 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.1
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ТР-10 Т-1 яч5 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.1
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ШР-10 Т-2 яч12 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.1
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ТР-10 Т-2 яч12 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.1
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ШР-10 Халты яч3 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.1
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ЛР-10 Халты яч3 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.1
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ШР-10 Ц.М яч10 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.1
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ЛР-10 Ц.М яч10 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.1
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | СР-1-10 яч9 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.1
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | СР-2-10 яч8 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.1
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ТР-10 ТСН-1 яч4 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.1
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ТР-10 ТСН-2 яч11 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.1
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ШР ТН-1-10 яч2 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.1
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ШР ТН-2-10 яч14 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.1
| ПС 35 кВ "Кутулик-35" | Т-2 | ТР | Май | Май | ГПС Аларский район |  | 9.8 | 0.9
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | МВ-10 яч.11 Алтарик | ТР | Май | Май | ГПС Аларский район |  | 2.1 | 0.2
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | МВ-10 яч.13 Занино | ТР | Май | Май | ГПС Аларский район |  | 2.2 | 0.2
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | МВ-10 яч.16 Райцентр | ТР | Май | Май | ГПС Аларский район |  | 2.2 | 0.2
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | МВ-10 Т-2 яч.14 | ТР | Май | Май | ГПС Аларский район |  | 2.2 | 0.2
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | СВ-10 яч.9 | ТР | Май | Май | ГПС Аларский район |  | 2.2 | 0.2
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | ЛР-10 Алтарик яч11 | ТР | Май | Май | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.2
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | ШР-10 Алтарик яч11 | ТР | Май | Май | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.2
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | ЛР-10 Занино яч13 | ТР | Май | Май | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.2
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | ШР-10 Занино яч13 | ТР | Май | Май | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.1
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | ЛР-10 Райцентр яч16 | ТР | Май | Май | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.1
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | ШР-10 Райцентр яч16 | ТР | Май | Май | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.1
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | ТР-10 Т-2 яч14 | ТР | Май | Май | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.1
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | ШР-10 Т-2 яч14 | ТР | Май | Май | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.1
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | ШР ТН-2-10 яч17 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.1
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | СР-2-10 яч10 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.1
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | ТР-10 ТСН-2 яч15 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 0.7 | 0.1
| ПС 110\35\10 кВ "Балаганская" | ЭВ-110 Т-1 | ТО1 | Май | Май | ГПС Залари-Нукутский район |  | 7.8 | 0.3
| ПС 110\35\10 кВ "Балаганская" | ЭВ-110 Т-2 | ТО1 | Май | Май | ГПС Залари-Нукутский район |  | 7.8 | 0.3
| ПС 110\35\10 кВ "Балаганская" | ЗОН Т-1 | ТР | Май | Май | ГПС Залари-Нукутский район |  | 1.1 | 0.1
| ПС 110 кВ "Балаганск" | Т-1 | ТР | Май | Май | ГПС Залари-Нукутский район |  | 26.6 | 0.6
| ПС 110\35\10 кВ "Балаганская" | ТН-1-110 | ТР | Май | Май | ГПС Залари-Нукутский район |  | 1.9 | 0.2
| ПС 110\35\10 кВ "Балаганская" | ТН-2-110 | ТР | Май | Май | ГПС Залари-Нукутский район |  | 1.9 | 0.2
| ПС 110\35\10 кВ "Балаганская" | МВ-35 "Тарнополь А" | ТР | Май | Май | ГПС Залари-Нукутский район |  | 3.2 | 0.4
| ПС 110\35\10 кВ "Балаганская" | МВ-35 Т-1 | ТР | Май | Май | ГПС Залари-Нукутский район |  | 3.2 | 0.4
| ПС 110\35\10 кВ Заря | СВ-110 | ТО | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 8 | 0.3
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ЗОН-1 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 1.1 | 0.1
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ЗОН-2 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 1.1 | 0.1
| ПС 110 кВ "Заря" | Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 34.9 | 22
| ПС 110 кВ "Заря" | Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 34.9 | 22
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ТР-110 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОСК 10-110-Б-01-2 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 3.3 | 94.9
| ПС 110\35\10 кВ Заря | СР-1 -110 с заменой опорных изоляторов ОСК 10-110-Б-01-2 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 3.3 | 94.9
| ПС 110\35\10 кВ Заря | РП-1 -110 с заменой опорных изоляторов ОСК 10-110-Б-01-2 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 3.3 | 94.9
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ЛР-110 Делюр с заменой опорных изоляторов ОСК 10-110-Б-01-2 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 3.3 | 90.8
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ТР-110 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОСК 10-110-Б-10-2 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 3.3 | 90.8
| ПС 110\35\10 кВ Заря | СР-2-110 с заменой опорных изоляторов ОСК 10-110-Б-10-2 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 3.3 | 90.8
| ПС 110\35\10 кВ Заря | РП-2-110 с заменой опорных изоляторов ОСК 10-110-Б-10-2 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 3.3 | 90.8
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ШР-110 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОСК 10-110-Б-10-2 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 3.3 | 90.8
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ЛР-110 Головинская с заменой опорных изоляторов ОСК 10-110-Б-10-2 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 3.3 | 90.8
| ПС 110\35\10 кВ Заря | Приемный портал ВЛ-110 Головинская, ШМ-110 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОСК 10-110-Б-01-2 УХЛ1 - 12 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 4 | 189
| ПС 110\35\10 кВ Заря | Приемный портал ВЛ-110 Делюр, ШМ-110 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОСК 10-110-Б-01-2 УХЛ1 - 12 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 4 | 189
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ЗОН Т-1 с заменой опорного изолятора ОСК 10-110-Б-10-2 УХЛ1 - 1 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 1 | 15.7
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ЗОН Т-2 с заменой опорного изолятора ОСК 10-110-Б-10-2 УХЛ1 - 1 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 1 | 15.7
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ТР-35 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 3 | 26.2
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ТР-35 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 3 | 26.2
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ШР-35 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 3 | 26.2
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ШР-35 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 3 | 26.2
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ШР ТН-1-35 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 3 | 26.1
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ШР ТН-2-35 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 3 | 26.1
| ПС 110\35\10 кВ Заря | СР-1-35 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 3 | 26.1
| ПС 110\35\10 кВ Заря | СР-2-35 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 3 | 26.1
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ШР-35 Троицк с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 3 | 26.1
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ЛР-35 Троицк с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 3 | 26.1
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ШМ-35 Т-1, 1СШ-35 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 - 9 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 2.5 | 38.7
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ШМ-35 Т-2, 2СШ-35 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 - 12 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 3 | 51.4
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ШМ-10 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОСК 4-10-А01-1 - 12 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 4 | 19.4
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ШМ-10 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОСК 4-10-А01-1 - 12 шт. и ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 - 12 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 7.5 | 72
| ПС 110\35\10 кВ "Новонукутск-110" | СВ-110 | ТО | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 8 | 0.3
| ПС 35\10кВ "Заславск" | ВВ-10 " Заславск" | ТО2 | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 0.8 | 0.2
| ПС 35\10кВ "Заславск" | ВВ-10 "Тарасовск" | ТО2 | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 0.8 | 0.2
| ПС 35\10кВ "Заславск" | ВВ-10 СВ-10 | ТО2 | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 0.8 | 0.2
| ПС 35\10кВ "Заславск" | ВВ-10 Т-1 | ТО2 | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 0.8 | 0.2
| ПС 35\10кВ "Заславск" | ВВ-10 Т-2 | ТО2 | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 0.8 | 0.2
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РЛ-566 | ТО | Апр | Апр | УПК-500 |  | 24.5 | 40.2
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РШ1-566 | ТР | Апр | Апр | УПК-500 |  | 24.5 | 28.4
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РШ2-566 | ТР | Апр | Апр | УПК-500 |  | 24.5 | 71.7
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ТТ В1-566 | тр | Апр | Апр | УПК-500 |  | 7.1 | 1.6
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ТТ В2-566 | тр | Апр | Апр | УПК-500 |  | 7.1 | 1.6
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ТТ В1-566 | тр | Апр | Апр | УПК-500 |  | 7 | 1.6
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ТТ В2-566 | тр | Апр | Апр | УПК-500 |  | 7 | 1.6
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ВЧЗ-566 | ТО | Апр | Апр | УПК-500 |  | 3.1 | 0.8
| УПК-500 кВ "Тыреть" | СРВ -566 | ТО1 | Апр | Апр | УПК-500 |  | 3.1 | 0.6
| Силовые трансформаторы КТП | Ремонт силовых трансформаторов 10/0,4кВ (6шт.) | ТР | Фев | Апр | УПК-500 |  | 25.7 | 7
| ПС Ангарского и Усольского районов | Ремонт кабельных каналов Замена плит по ПС Ангарского и Усольского районов, 20 шт | ТР | Апр | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 10 | 62
| ПС Черемховского района | Ремонт кабельных каналов Замена плит по ПС Черемховского района, 20 шт | ТР | Апр | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 10 | 24.8
| ПС Аларского района | Ремонт кабельных каналов Замена плит по ПС Аларского района, 10 шт | ТР | Апр | Июнь | ГПС Аларский район |  | 5 | 12.4
| ПС Заларинского, Нукутского и Балаганского районов | Ремонт кабельных каналов Замена плит по ПС Заларинского, Нукутского и Балаганского районов, 10 шт | ТР | Апр | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 5 | 12.4
| ПС Ангарского и Усольского районов | Доливка масла в оборудование по пс ГПС. 1,169 т | ТР | Апр | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 8 | 127.5
| ВЛ-10 кВ "Моисеевка-Хор-Тагна" | Замена промежуточных опор с оттяжками с устройством поверхностного фундамента из приставок опора №663,666,667;№180,181,182 отп. на Черемшанку,№35, отп на Пихтинск -7шт. | КР | Апр | Апр | Энерго комплекс | 425.2 |  | 213
| ВЛ-10 кВ "Троицк-Щербаково" | Замена промежуточных опор с оттяжками с устройством поверхностного фундамента из приставок опора №59, 5 отп на КТП№239 с.Заблагар 2ш. | КР | Апр | Апр | Энерго комплекс | 121.9 |  | 60.8
| ВЛ-10 кВ "Моисеевка-Аляты" | Замена промежуточных опор с оттяжками с устройством поверхностного фундамента из приставок опора №77,78,79,80 отп. на Исаковка 4шт. | КР | Апр | Апр | Энерго комплекс | 236.2 |  | 121.6
| ВЛ-10 кВ "Моисеевка-Тагна" | Замена промежуточных опор с оттяжками с устройством поверхностного фундамента из приставок опора №136,137 - 2шт. | КР | Апр | Апр | Энерго комплекс | 121.9 |  | 60.8
| ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи. | Замена изоляциии на опорах 320, 358, 398. 3 подвески | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 6.8 | 47.3
| ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи. | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 358-364, 390-394. 150 шт | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 134.8 | 5.9
| ВЛ 566 УПК Тыреть - Ключи. | Замена дефектной изоляции: 136(1), 169(1), 197(1), 242(1), 249(1), 261(1), 270(1). 7 подв. | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 16 | 85.3
| ВЛ 566 УПК Тыреть - Ключи. | Вырубка отдельных деревьев в пролете опор 195 (17). | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 15.3 | 4.4
| ВЛ 566 УПК Тыреть - Ключи. | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор № 19-20, 33-34, 43-45, 56-57, 61-63, 66-70, 71-74. 80 шт. | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 72 | 16.3
| ПС 500 "Иркутская" | СК-8 | КР | Апр | Апр | ООО БЭК-ремонт | 1906.2 |  | 115.3
| ПС 500 "Иркутская" | МВР-10 СК-8 | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 3.6 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | МВП-10 СК-8 | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ "Онот" | ВВ-35 Голуметь Б яч.7 Восстановление кабельных перемычек 35кВ | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 50.1 | 144.3
| ПС 35 кВ "Новостройка" | ПС 35 кВ "Новостройка" ТСН-2 Восстановление кабеля 6кВ ТСН-2 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 10 | 4.1
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р2В-Тулун | ТО | Апр | Апр | УПК-500 |  | 12 | 84.4
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р2А-Тулун | ТР | Апр | Апр | УПК-500 |  | 24.5 | 96
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р2П-Тулун | ТР | Апр | Апр | УПК-500 |  | 24.5 | 65.5
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р2Б-Тулун | ТО | Апр | Апр | УПК-500 |  | 12 | 78.4
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р2В-Иркутск | СР | Апр | Апр | УПК-500 |  | 126 | 53.5
| ПС 35 кВ Тарнополь | Замена ТТ-10 Трансформатор тока ТПЛ-СВЭЛ-10-3-0,5S/10Р/10Р-300/5 УХЛ2, 10/15/15ВА, Кр=15/15, Кб=10 | ТР | Апр | Апр | ГПС Залари-Нукутский район |  | 2 | 52.8
| ВЛ-10кВ "Кутулик-35-Занино" | Замена промежуточной опоры (тип П10-1) на промежуточную ж/б опору №15,16,17,18,19,20 на поверхностном фундаменте (болотистая местность) 6шт;Замена анкерной опоры (тип А10-1) на анкерно ж/б опору №14 на поверхностном фундаменте (болотистая местность) 1шт; Замена промежуточной опоры (тип П10-1) на промежуточную ж/б опору №7,8,9,14, 20-22, 25, 28, 32, 37 отпайка на д. Шульгино на поверхностном фундаменте (болотистая местность) 11шт.Устройство заземления опор №15,16,17,18,19,20 6шт;Устройство заземления опор №14 1шт;Устройство заземления опор №7,8,9,14,20,21,22,25,28,32,37 отпайка на д. Шульгино 11шт. | КР | Апр | Апр | Энерго комплекс | 387
| ПС 220 кВ "Черемхово" | МВ-220 № 215 | СР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 128.8 | 2.7
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р2С-566 | ТР | Май | Май | УПК-500 |  | 24.5 | 26.7
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р2А-Иркутск | ТР | Май | Май | УПК-500 |  | 24.5 | 82.1
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р2П-Иркутск | ТР | Май | Май | УПК-500 |  | 24.5 | 161.9
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р2Б-Иркутск | ТР | Май | Май | УПК-500 |  | 24.5 | 77.5
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р2С-568 | ТО | Май | Май | УПК-500 |  | 12.1 | 1.2
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р2С-565 | ТР | Май | Май | УПК-500 |  | 12.1 | 1.2
| ПС 110 кВ "ПРП" | Восстановление АКЗ КРУН-10кВ | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 2 | 1.7
| ПС 35 кВ "Сельхозкомплекс" | Восстановление АКЗ Шкафа ТСН-1 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 2 | 0.4
| ПС 35 кВ "Сельхозкомплекс" | Восстановление АКЗ Шкафа ТСН-2 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 2 | 0.3
| ПС 35\6 кВ "Ш.Забитуй" | Покраска молнияотвода. | ТР | Май | Май | ГПС Аларский район |  | 12 | 5.2
| ПС 500"Иркутская" | Компрессор №1-2 | СР | Май | Май | АВСР |  | 119.9 | 58
| ПС 35 кВ "Голуметь" | МВ-10 яч.6 ЦМ | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 3 | 6.3
| ПС 220 кВ "Черемхово" | Т-3 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 2 | 15.3
| УПК-500 кВ "Тыреть" | В-1-565 | ТО | Июнь | Июнь | УПК-500 |  | 3.1 | 1.6
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ТТ1 В1-565 | ТО1 | Июнь | Июнь | УПК-500 |  | 3.1 | 1
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ТТ2 В1-565 | ТО1 | Июнь | Июнь | УПК-500 |  | 3.1 | 1
| УПК-500 кВ "Тыреть" | В-2-565 | ТР | Июнь | Июнь | УПК-500 |  | 3.1 | 1.6
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ТТ1 В2-565 | ТО1 | Июнь | Июнь | УПК-500 |  | 3.1 | 1
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ТТ2 В2-565 | ТО1 | Июнь | Июнь | УПК-500 |  | 3.1 | 1
| ПС 10/0,4 кВ "Мегет" | Ремонт неисправных модулей ЗВУ PSS-18 (4 шт.) на КТПК-ЗРУ 400/10/0,4 кВ № 288 п.Мегет-Монтерский пункт -Детский сад- Поликлинника | КР | Июнь | Июнь | "Восточный сервис" | 120
| Оборудование охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. | Ремонт оборудования охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. | КР | Февр | Дек | Синергия | 563
| Здание главного щита управления главной понизительной подстанции-1. (ПС Иркутская) | Ремонт помещений метролога и АЛАЗ ТМ с заменой оконных блоков, ремонтом бетонных полов, заменой полового покрытия, ремонтом стен и потолка, заменой отопительных и осветительных приборов. | КР | Март | Июнь | ООО Альпром | 823
| Гараж на 2 бокса ПС 35\6 кВ №2 | Ремонт мягкой кровли, ворот, наружных и внутренних стен. | КР | Май | Июнь | ТСК Плюс | 1699
| Служебный корпус п. Кутулик | Ремонт помещений туалета и душевой 1 этаж с заменой разделяющих перегородок, санитарных приборов, канализационных и водопроводных труб. | КР | Май | Авг | ТСК Плюс | 119.6
| Здание главного щита управления УПК-500 кВ "Тыреть". | Ремонт подвесного потолка с заменой осветильных приборов в помещении ГЩУ | КР | Апр | Июль | ТСК Плюс | 1280
| гр.РСГ | Текущий ремонт зданий и сооружений филиала | ТР | Янв | Дек | РСГ |  | 221 | 160.6
| гр.РСГ | Выполнение работ по замене тепло-счётчика ТЭМ-104 | КР | Апр | Апр | "Теплум-Ресурс" | 76.5
| ПС 35 кВ Аларь | ремонт наружного ограждения ПС 35 кВ Аларь | КР | Апр | Апр | ТСК Плюс | 304.5
| Здание главного щита управления ПС "Пионерская" | Ремонт заглубленных стен, зачеканка трещин. Ремонт отмостки. | КР | Май | Май | ТСК Плюс | 479.3
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | ТР | Апр | Июнь | ГМиТ АВСР |  | 55 | 112.5
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | ТР | Апр | Июнь | ГМиТ Ангарск |  | 213 | 274.6
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | ТР | Апр | Июнь | ГМиТ УР |  | 88.3 | 128.8
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | ТР | Апр | Июнь | ГМиТ ЧР |  | 167.3 | 200.9
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | ТР | Апр | Июнь | ГМиТ АР |  | 90 | 112.6
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | ТР | Апр | Июнь | ГМиТ ЗР |  | 114 | 158.4
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | ТР | Апр | Июнь | ГМиТ НР |  | 103 | 128.2
| транспортные средства | Ремонт ГПМ и спец.техники | КР | Апр | Июнь | ЗМЗ Сервис | 549
| транспортные средства | Ремонт ГПМ и спец.техники | КР | Апр | Июнь | ИП Ештокин | 116
| транспортные средства | Ремонт ГПМ и спец.техники | КР | Апр | Июнь | АТЦ ВЭМ | 83.6
|  | Итого ЦЭС: |  |  |  | 0 | 15136.3 | 11143.5 | 22666.2