## ЮЭС факт 3кв 24г
| Наименование филиала: | Южные электрические сети |  |  |  | Отчет по ремонтным работам за 3 квартал 2024 года.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполнитель работ | Факт показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Затраты Всего | Подряд | Материа лы и запчасти | ФОТ
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ №566 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 20га/густой | КР | Июль | Сент | ООО "ССЭМ" | 325 | 325 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №582 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 73га/густой | КР | Июль | Сент | "Сибэлектро-монтаж" | 915 | 915 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ НИТЭЦ-Правобережная А,Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом с утилизацией порубочных остатков 5 га/густой | КР | Июль | Сент | ИП Алексеенко | 186 | 186 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ Восточная - Туристская 1, 2; Байкальская-ПП-Разводной 1,2 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом с утилизацией порубочных остатков 20 га/густой | КР | Июль | Сент | ИП Алексеенко | 383 | 383 | 0 | 0
| ВЛ 35 Туристская - Б.Речка с отп. ДСЛ Ангара | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом с утилизацией порубочных остатков 20 га/густой | КР | Июль | Сент | ИП Алексеенко | 823 | 823 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ КБЦ-269ЩБЦ-270 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом-50га. | КР | Июль | Сент | ИП Алексеенко | 2436 | 2436 | 0 | 0
| ВЛ 110КВ Подкаменная-Андриановка-Слюдянка. | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом - 20 га. | КР | Июль | Сент | "Сибэлектро-монтаж" | 804 | 804 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №582 | Замена изоляции, оп. №55; 61 ПС-160 = 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 25.805 | 0 | 15.8433 | 9.9618
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II | Ремонт опор (сварка уголков) на оп. 88; 90 | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.2314 | 0 | 1.4045 | 1.8269
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Валка угрожающих деревьев по ВЛ203 пр.13-14; 29-30; 36-38; 45-46; 63-64; 80-81 - 12шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 8.0281 | 0 | 1 | 7.0281
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Замена изоляции ВЛ №203 оп.А33; А113 изолятор ПС-160 - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 24.1545 | 0 | 15.45 | 8.7045
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Валка угрожающих деревьев по ВЛ204 пр.35-36; 63а-64; 65-69; 104-105 - 12шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 8.0281 | 0 | 1 | 7.0281
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Замена изоляции ВЛ №204 оп.№:А62а; А73 изолятор ПС-160 - 12шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 49.0112 | 0 | 31.6022 | 17.4089
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Валка угрожающих деревьев по ВЛ210 отп.Светлая пр.7-А8 - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 4.514 | 0 | 1 | 3.514
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Замена изоляции ВЛ №209 отп.Светлая оп. № А94/4; А94/6: ПСВ-120 - 10шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 32.7665 | 0 | 18.2591 | 14.5075
| ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Замена изоляции ц.Б оп.22, А71: изолятор ПС-70 - 4шт.; ПС-120 - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 22.8423 | 0 | 11.2363 | 11.606
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Валка угрожающих деревьев ; М-НЛ - 12 шт.. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 8.0281 | 0 | 1 | 7.0281
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Валка угрожающих деревьев ; ПЗ-НЛ - 12шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 8.0281 | 0 | 1 | 7.0281
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Замена дефектной и фарфоровой изоляции ; ПЗ-НЛ оп.А27: изолятор ПС-120 - 100шт.; СК-12-1а-18шт., СР-12-16-9шт., У2-12-16-3шт., УСК-12-1-6шт., ПРР-12-1-9шт., ПТМ-12-3-9шт., ПР-12-1-9шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 224.0561 | 0 | 187.7875 | 36.2686
| ВЛ 110 кВ ИГЭС- Южная А - Кировская | Ремонт спусков грозотроса Ю-К оп.А16, А27: ПС-3-1 - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 3.2314 | 0 | 1.4045 | 1.8269
| ВЛ 110 кВ ИГЭС- Южная А - Кировская | Ремонт провода, ревизия ВЧЗ Ю-К оп.А39 | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 3.0418 | 0 | 1 | 2.0418
| ВЛ 110 кВ Правобережная - Кировская А,Б | Замена изоляции ц.А оп.А19: изолятор ПС-70 - 2шт. ц.Б отп.Рабочая оп.А4: изолятор ПС-70 - 4шт. | КР | Июль | Авг | Соб.сил | 14.3226 | 0 | 5.6182 | 8.7045
| ВЛ 110 кВ Правобережная - Кировская А,Б | Ремонт заземления оп. 13 | КР | Июль | Авг | Соб.сил | 2.318 | 0 | 1.4045 | 0.91343
| ВЛ-110кВ Восточная - Туристская 1, 2; Байкальская-ПП-Разводной 1,2 | Замена изоляции по 1 оп.85/23 ПС-70 = 3шт. по 2 оп.255 ПС-70 = 2шт. | КР | Июль | Авг | Соб.сил | 11.8185 | 0 | 4.5648 | 7.2537
| ВЛ-110кВ Восточная - Туристская 1, 2; Байкальская-ПП-Разводной 1,2 | Валка угрожающих деревьев по ц.I оп.149-150, 194-195, 175-176, 218-219, 85/23-А85/25 = 12шт. ц.II оп.158-159, 85/23-85/24 = 6шт. | КР | Июль | Авг | Соб.сил | 12.5421 | 0 | 2 | 10.5421
| ВЛ-110кВ Восточная - Туристская 1, 2; Байкальская-ПП-Разводной 1,2 | Выправка ж/б опор: оп.158, 159, 161 | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 31.8627 | 0 | 18 | 13.8627
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов I,II | Валка угрожающих деревьев ц.А оп.4-5, 5-6 = 6шт. ц.Б оп.7-8, А14/4-14/5, А14/22-14/24 = 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 8.0281 | 0 | 1 | 7.0281
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов I,II | Замена изоляции ц.Б отп.Ершовская оп.14/16, А14/22: ПС-120Б - 4шт., ПС-70 - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 22.8423 | 0 | 11.2363 | 11.606
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов III, IV | Расширение просеки (валка угрожающихх деревьев) по В оп.16-17; 18-19, 52-53 = 12 шт. по Г оп.12-13а, 27-28, 44/4-44/5, 53-54 = 12 шт. | КР | Июль | Авг | Соб.сил | 16.0561 | 0 | 2 | 14.0561
| ВЛ 110 кВ Н.Ленино - Еловка; ТЭЦ-10 - Н.Ленино | Ремонт ограждения ол.А6 | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 2.318 | 0 | 1.4045 | 0.91343
| ВЛ 110 кВ Н.Ленино - Еловка; ТЭЦ-10 - Н.Ленино | Откопка фундаментов оп.4, 17, А12/5 | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.7403 | 0 | 1 | 2.7403
| ВЛ 35 Туристская - Б.Речка с отп. ДСЛ Ангара | Валка угрожающих деревьев пр.21-22, 25-26, 27-30, 32-33отп. ДСЛ Ангара оп.10-11, 15-30 = 25шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 16.6418 | 0 | 2 | 14.6418
| ВЛ 35 Туристская - Б.Речка с отп. ДСЛ Ангара | Выправка ж/б опор: отп.ДСЛ Ангара оп.3, 20 | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 24.2418 | 0 | 15 | 9.2418
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты | Валка угрожающих деревьев по А = 12шт. по Б = 12шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 16.0561 | 0 | 2 | 14.0561
| ВЛ 35 кВ Левобережная- В.Городок А,Б с отп.Ленино; Левобережная-Жилкино А,Б | Выправка ж/б опор на Л-В.Г ц.А оп.15, 26, 28 | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 31.8627 | 0 | 18 | 13.8627
| ВЛ 500 кВ №582 | Замена изоляции П опор, №142 ПС-160=3шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 12.8463 | 0 | 7.8654 | 4.9809
| ВЛ 500 кВ №582 | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки.= №№ пролёта 261-264 =25 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 16.6418 | 0 | 2 | 14.6418
| ВЛ 500 кВ №582 | Ремонт спусков грозотроса №№ 139 ПА-2=2шт,258 ПА-2=1шт. | кр | Июль | Июль | Соб.сил | 2.318 | 0 | 1.4045 | 0.91343
| ВЛ 220 кВ КБЦ-269 | Валка угрожающих деревьев. №№ пролётов 189-190 = 50шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 31.2836 | 0 | 2 | 29.2836
| ВЛ220кВ КБЦ-269 | Замена изоляции А опор №188 ,ЛК на ПС . ПС-160=30шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 129.0252 | 0 | 79.2163 | 49.8089
| ВЛ-220 кВ БЦБ-271, ВБ-272, МБ-273 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 1 га | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 24.6917 | 0 | 1.4045 | 23.2872
| ВЛ-220 кВ БЦБ-271 | Валка угрожающих деревьев,расширение просеки №№ пролёта 9-10 =25 шт | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 16.6418 | 0 | 2 | 14.6418
| ВЛ-220кВ МБ-273 | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки. №№ пролётов 728-729,729-730. = 25 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 16.6418 | 0 | 2 | 14.6418
| ВЛ-220кВ МБ-273 | Замена изоляции П опор. № № 702, 703 ЛК на ПС-120 = 90 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 317.972 | 0 | 168.5452 | 149.4268
| ВЛ-35 кв Слюдянка 2-Перевал. А,Б. | Ремонт подножников опора № 14. Цемент 100кг, доска/ опалубки 25х150х4000=4 шт, гвозди 100мм=3кг. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 21.4077 | 0 | 4.2136 | 17.194
| ВЛ-35кВ БЦБК-ГПП. Цепь А. | Ревизия болтовых соединений №№ опор 11,12= 6шт.(пр. АС-300) | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.0418 | 0 | 1 | 2.0418
| ВЛ-35кВ БЦБК-ГПП. Цепь Б. | Ревизия болтовых соединений №№опор11,12= 6шт.(пр. АС-300) | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.0418 | 0 | 1 | 2.0418
| ВЛ-35кВ БЦБК-ГПП. Цепь Б. | Подрезка крон деревьев №№ пролёта 9-10=1 шт | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 18.194 | 0 | 1 | 17.194
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 273.935 | 0 | 118.1142 | 155.8208
| ВЛ6/10кВ | Устранение дефектов: Ремонт с заменой РЛНД-10/400 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 248.3179 | 0 | 236.2283 | 12.0895
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 1920км (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 296.1988 | 0 | 30.2288 | 265.97
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 698.1756 | 0 | 413.3996 | 284.776
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 968.8373 | 0 | 961.4493 | 7.3881
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы ЛРЭС | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2882.5269 | 0 | 1223.7471 | 1658.7799
| ТП 276, ТП 349, ТП 3115, ТП 3239, ТП 876А, ТП 1955, ТП 917, РП 38, ТП 943, ТП 2811, ТП 2315, ТП 3086, ТП 3230, ТП 3251, ТП 926, ТП 1956 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 403.5878 | 0 | 109.6774 | 293.9103
| В/У 0,4 | Техобслуживание В/У 0,4 кВ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 108.9426 | 0 | 1.8561 | 107.0865
| ТП 6/10/0,4 ЛРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН, ИПУ). | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 79.4027 | 0 | 39.1042 | 40.2985
| ВЛ-6(10)/0,4кВ ПРЭС | Устранение дефектов (замена, выправка единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 262.4709 | 0 | 132.2799 | 130.191
| ВЛ-6(10) кВ ПРЭС | Устранение дефектов: Замена РЛНД-10/400 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 107.2822 | 0 | 100.5658 | 6.7164
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ ПРЭС | Техобслуживание ВЛ 400 км (осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 302.7752 | 0 | 32.5658 | 270.2094
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров) | Замена ответвлений к жилым домам | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 410.8551 | 0 | 236.2283 | 174.6268
| ВЛ 0,4 кВ ПРЭС | Монтаж временных линий электроснабжения | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 184.5296 | 0 | 171.0968 | 13.4328
| ВЛ 0,4 кВ ПРЭС | Замена ПУ, устранение дефектов АИИСКУЭ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 504.8849 | 0 | 236.2283 | 268.6566
| ВЛ-0,4кВ от ТП 360 гр. ул.Красноярская | Монтаж опор СВ-105.5 1шт., провод СИП 4х70 0,05км | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 63.6403 | 0 | 48.5955 | 15.0448
| ВЛ-0,4кВ от ТП-197гр. ул.Первомайская (вверх) | Монтаж опор СВ-105.5 1шт., провод СИП 2х16 0,05км | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 63.6403 | 0 | 48.5955 | 15.0448
| ВЛ-0,4кВ от ТП-604 гр.ул.Киренская | Монтаж опор СВ-105.5 1 шт., провод СИП 2х16 0,05км | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 63.6403 | 0 | 48.5955 | 15.0448
| КЛ-0,4-35 кВ ПРЭС | Аварийно-восстановительные работы на КЛ Правобережный РЭС | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 3402.6245 | 0 | 1197.3165 | 2205.308
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 558.3603 | 0 | 115.0769 | 443.2834
| В/У 0,4 кВ жилых домов | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 147.7611 | 0 | 0 | 147.7611
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 178.463 | 0 | 97.866 | 80.597
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 139.5144 | 0 | 99.2159 | 40.2985
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 179.5566 | 0 | 33.0045 | 146.5522
| КЛ-0,4-35 кВ ЛенРЭС | Аварийно-восстановительные работы ЛенРЭС | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2035.3149 | 0 | 1048.8079 | 986.507
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 328.401 | 0 | 119.3862 | 209.0148
| В/У 0,4 кВ жилых домов | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 75.4593 | 0 | 23.8772 | 51.5821
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 179.5653 | 0 | 119.3862 | 60.1791
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 126.8375 | 0 | 50.0018 | 76.8358
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена, выправка единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 388.1646 | 0 | 202.2543 | 185.9104
| ВЛ-6(10) кВ | Устранение дефектов (Замена РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 300.6764 | 0 | 259.8406 | 40.8358
| ВЛ 0,4-6(10) кВ | Техобслуживание ВЛ 680 км (обновление диспетчерских наименеований, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 133.7013 | 0 | 13.3432 | 120.3582
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Замена ответвлений к жилым домам | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 187.307 | 0 | 158.2921 | 29.0149
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 199.3138 | 0 | 134.8362 | 64.4776
| ВЛ 0,4-6(10) кВ | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 4 га. | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 98.8213 | 0 | 5.7586 | 93.0626
| ВЛ-6кВ РП-9-ТП-1313 | Вынос ж/б опор с проезжей части оп.№2-оп.№7 (6шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 147.7892 | 0 | 60.7444 | 87.0447
| КЛ 6-10кВ | Аварийный ремонт КЛ6-10кВ по Правобережному району г. Иркутска» (летние котлованы) | КР | Июль | Сент | ООО "МТП Агат" | 2270 | 2270 | 0 | 0
| КЛ 6-10кВ | Аварийный ремонт КЛ 6-10кВ от центра питания ПС Знаменская-2 г. Иркутска (летние котлованы) | КР | Июль | Сент | ООО "МТП Агат" | 1410 | 1410 | 0 | 0
| КЛ 6-10кВ | Аварийный ремонт КЛ 6-10кВ от центра питания ПС Городская г. Иркутска (летние котлованы) | КР | Июль | Сент | ООО "МТП Агат" | 1410 | 1410 | 0 | 0
| КЛ 6-10кВ | Аварийный ремонт КЛ 6-10кВ от центра питания ПС Студенческая г. Иркутска | КР | Июль | Сент | ООО «Энерго-стройконсалт» | 1400 | 1400 | 0 | 0
| КЛ 6-10кВ | Аварийный ремонт КЛ 6-10кВ от центра питания ПС Мельниково г. Иркутска | КР | Июль | Сент | ООО «БЭС» | 1410 | 1410 | 0 | 0
| КЛ 6-10кВ | Аварийный ремонт КЛ 6-10кВ от центра питания ПС Байкальская г. Иркутска | КР | Июль | Сент | ООО «БЭС» | 1410 | 1410 | 0 | 0
| КЛ 6-10кВ | Аварийный ремонт КЛ 6-10кВ от центра питания ПС Октябрьская г. Иркутска» (летние котлованы) | КР | Июль | Сент | ООО "Процессстрой" | 1350 | 1350 | 0 | 0
| КЛ 6-10кВ | «Аварийный ремонт КЛ 6-10кВ от центра питания ПС Центральная г. Иркутска» (летние котлованы) | КР | Июль | Сент | ООО "Мегаполис" | 793 | 793 | 0 | 0
| КЛ 6-10кВ | «Аварийный ремонт КЛ 6-10кВ от центра питания ПС Приморская г. Иркутска» (летние котлованы) | КР | Июль | Сент | ООО "Мегаполис" | 1321 | 1321 | 0 | 0
| КЛ 6-10кВ | Аварийный ремонт КЛ6-10кВ по г. Иркутску | КР | Июль | Сент | ООО «Энерго-стройконсалт» | 2597 | 2597 | 0 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Озеленение газонов после ремонта КЛ | КР | Июль | Сент | ИП Ивлева С.П. | 846 | 846 | 0 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Асфальтирование территории после ремонта КЛ | КР | Июль | Сент | ООО "Процессстрой" | 3692 | 3692 | 0 | 0
| Баклаши | В-10 яч № 203 Теплицы"А" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Баклаши | В-10 яч № 206 Теплицы"Б" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Баклаши | В-10 яч № 202 Соколовщина | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Баклаши | В-10 яч № 102 Рычковщина | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Бытовая | В-220 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 18.2663 | 0 | 10.529 | 7.7373
| Бытовая | В-220 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 18.2663 | 0 | 10.529 | 7.7373
| Бытовая | В-10 яч.103 В-2-10 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Бытовая | В-10 яч.104 В1-10 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Бытовая | В-10 яч.120 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.4387 | 0 | 3.6447 | 2.794
| Бытовая | В-10 яч.213 В-1-10 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Бытовая | В-10 яч.214 В-2-10 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Бытовая | В-10 яч.215 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.4387 | 0 | 3.6447 | 2.794
| Бытовая | В--10 яч.513 В-5-10 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Бытовая | В-10 яч.614 В-6-10 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Бытовая | СР-2-220 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.4019 | 0 | 4.0496 | 4.3522
| Бытовая | ТР-220 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.4019 | 0 | 4.0496 | 4.3522
| Бытовая | ТР-220 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.4019 | 0 | 4.0496 | 4.3522
| Бытовая | ШР-220 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.4019 | 0 | 4.0496 | 4.3522
| Бытовая | ШР-220 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.4019 | 0 | 4.0496 | 4.3522
| Бытовая | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 56.5535 | 0 | 22.273 | 34.2806
| Бытовая | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 56.5535 | 0 | 22.273 | 34.2806
| Бытовая | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.8313 | 0 | 8.2342 | 8.597
| Введенщина | В-10 яч.№3 Теплицы "А" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.3036 | 0 | 0.67494 | 0.62866
| Введенщина | В-10 яч.№5 МТФ "А" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.3036 | 0 | 0.67494 | 0.62866
| Введенщина | В-10 яч.№7 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.3036 | 0 | 0.67494 | 0.62866
| Введенщина | В-10 яч.№9 В-10 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.3036 | 0 | 0.67494 | 0.62866
| Введенщина | В-10 яч.№4 МТФ "Б" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.3036 | 0 | 0.67494 | 0.62866
| Введенщина | В-10 яч.№6 Теплицы "Б" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.3036 | 0 | 0.67494 | 0.62866
| Введенщина | В-10 яч.№8 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.3036 | 0 | 0.67494 | 0.62866
| Введенщина | В-10 яч.№10 В-10 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.3036 | 0 | 0.67494 | 0.62866
| Глазково | В-110 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 16.0096 | 0 | 10.529 | 5.4806
| Глазково | В-10 Т-1яч № 23 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.3036 | 0 | 0.67494 | 0.62866
| Глазково | В-6 Т-1 яч.1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.3036 | 0 | 0.67494 | 0.62866
| Глазково | КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.1857 | 0 | 1.3499 | 4.8358
| Глазково | ЛР-110 Мельниково | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.2461 | 0 | 11.8789 | 15.3672
| Глазково | ЛР-110 Пивзавод | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.2461 | 0 | 11.8789 | 15.3672
| Глазково | СР-1-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.2461 | 0 | 11.8789 | 15.3672
| Глазково | СР-2-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.2461 | 0 | 11.8789 | 15.3672
| Глазково | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.5135 | 0 | 19.5732 | 27.9403
| Глазково | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.5135 | 0 | 19.5732 | 27.9403
| Ерши | В-6 яч № 24 М.Падь | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| ЗКСМ | ЛР-110 Пивзавод | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Изумрудная | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.5135 | 0 | 19.5732 | 27.9403
| Ключи | В-АТ-2-566 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 30.4228 | 0 | 13.2288 | 17.194
| Ключи | В-АТ-3-581 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 30.4228 | 0 | 13.2288 | 17.194
| Ключи | В-220 ГО ГРЭС (ВЛ-582) | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.3924 | 0 | 21.0581 | 16.3343
| Ключи | В-220 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.3924 | 0 | 21.0581 | 16.3343
| Ключи | В-220 КРУЭ "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.3924 | 0 | 21.0581 | 16.3343
| Ключи | В-220 КРУЭ "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.3924 | 0 | 21.0581 | 16.3343
| Ключи | В-220 Общезав "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.3924 | 0 | 21.0581 | 16.3343
| Ключи | В-220 Общезав "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.3924 | 0 | 21.0581 | 16.3343
| Ключи | В-220 ФКУ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.3924 | 0 | 21.0581 | 16.3343
| Ключи | ТР-220 АТ-3 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 11.247 | 0 | 3.5097 | 7.7373
| Ключи | АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 77.9047 | 0 | 26.3226 | 51.5821
| Ключи | АТ-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 77.9047 | 0 | 26.3226 | 51.5821
| Ключи | ФКУ-220 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 10.3519 | 0 | 1.7548 | 8.597
| КПД | В-6 яч № 29 ТП-2939 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| КПД | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 32.9154 | 0 | 12.0139 | 20.9015
| КПД | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 32.9154 | 0 | 12.0139 | 20.9015
| Ленино | В-35 Ир.Сортир."А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.4441 | 0 | 5.6695 | 3.7746
| Ленино | В-35 Ир.Сортир."Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.4441 | 0 | 5.6695 | 3.7746
| Ленино | ЛР-35 Ир.Сортир."А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2225 | 0 | 3.3747 | 2.8478
| Ленино | ЛР-35 Ир.Сортир."Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2225 | 0 | 3.3747 | 2.8478
| Луговая | Капитальный ремонт Т-2 | КР | Июль | Сент | ООО «ИСЦ» | 3433 | 3433 | 0 | 0
| Малая Елань | ЛР-220 ВЛ-209 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8854 | 0 | 4.0496 | 4.8358
| Мельниково | В-10 яч № 18 РП-49 Б | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Мельниково | В-10 яч № 19 РП-49 А | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Мельниково | В-10 яч № 3 ТП-1357 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5475 | 0 | 3.9146 | 2.6328
| Мельниково | В-10 яч № 8 РП-25"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5475 | 0 | 3.9146 | 2.6328
| Мельниково | В-10 яч.№ 24 РП-34 В | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Мельниково | ЛР-1-110 ГЭС | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5382 | 0 | 3.2397 | 4.2985
| Ново-Ленино | АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 57.4774 | 0 | 18.8983 | 38.5791
| Ново-Ленино | В-110 Максимовская | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 18.2932 | 0 | 10.529 | 7.7642
| Ново-Ленино | В-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.3201 | 0 | 8.0993 | 8.2209
| Ново-Ленино | В-6 Т-3 яч № 306 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Ново-Ленино | В-6 Т-4 яч № 406 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Ново-Ленино | В-6 яч № 403 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Ново-Ленино | В-6 яч № 404 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Ново-Ленино | В-6 яч № 405 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Ново-Ленино | В-6 яч № 407 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Ново-Ленино | В-6 яч № 409 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Ново-Ленино | В-6 яч № 410 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Ново-Ленино | СВ-2-6 яч № 301 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Ново-Ленино | СР-2-220 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.4019 | 0 | 4.0496 | 4.3522
| Ново-Ленино | ШР ТН-2-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Ново-Ленино | ШР-1-110 Еловка | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5382 | 0 | 3.2397 | 4.2985
| Ново-Ленино | ШР-1-110 ИАЗ"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Ново-Ленино | ШР-1-110 Максимовская | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5382 | 0 | 3.2397 | 4.2985
| Ново-Ленино | ШР-1-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5382 | 0 | 3.2397 | 4.2985
| Ново-Ленино | ШР-1-110 ТЭЦ-10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5382 | 0 | 3.2397 | 4.2985
| Ново-Ленино | ШР-1-110 ШСВ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5382 | 0 | 3.2397 | 4.2985
| Ново-Ленино | ШР-2-110 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Ново-Ленино | ШР-2-110 Еловка | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5382 | 0 | 3.2397 | 4.2985
| Ново-Ленино | ШР-2-110 ИАЗ"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Ново-Ленино | ШР-2-110 Максимовская | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5382 | 0 | 3.2397 | 4.2985
| Ново-Ленино | ШР-2-110 Пивзавод | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5382 | 0 | 3.2397 | 4.2985
| Ново-Ленино | ШР-2-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5382 | 0 | 3.2397 | 4.2985
| Ново-Ленино | ШР-2-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5382 | 0 | 3.2397 | 4.2985
| Ново-Ленино | ШР-2-110 ТЭЦ-10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5382 | 0 | 3.2397 | 4.2985
| Ново-Ленино | ШР-2-110 ШСВ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5382 | 0 | 3.2397 | 4.2985
| Ново-Ленино | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.5135 | 0 | 19.5732 | 27.9403
| Ново-Ленино | Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.5135 | 0 | 19.5732 | 27.9403
| Ново-Ленино | Т-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.5135 | 0 | 19.5732 | 27.9403
| Общезаводская | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.5135 | 0 | 19.5732 | 27.9403
| Пивзавод | В-10 яч № 17 ДРСУ-5 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5475 | 0 | 3.9146 | 2.6328
| Пивзавод | В-10 яч № 21 П/овощебаза"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.4387 | 0 | 3.6447 | 2.794
| Пивзавод | В-6 яч № 7 В/ч,АБЗ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5475 | 0 | 3.9146 | 2.6328
| Пивзавод | ЛР-110 Н-Ленино | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.2461 | 0 | 11.8789 | 15.3672
| Пивзавод | РП-1-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.2461 | 0 | 11.8789 | 15.3672
| Пивзавод | СР-1-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.2461 | 0 | 11.8789 | 15.3672
| Марково | В-10 яч.№ 12 В-10 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Марково | В-10 яч.№ 13 ТП-6623 А | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Марково | В-10 яч.№ 14 Марково А | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Марково | В-10 яч.№ 15 ТП-6465 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Марково | В-10 яч.№ 16 ТП-6623 Б | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Марково | В-10 яч.№ 3 Пансионат А | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Марково | В-10 яч.№ 8 Марково Б | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| РП-11 | В-6 яч № 14 ТП-952 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8201 | 0 | 3.5097 | 2.3104
| РП-11 | В-6 яч № 5 ТП-575 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8201 | 0 | 3.5097 | 2.3104
| РП-12 | В-6 яч № 2 ТП-948 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8201 | 0 | 3.5097 | 2.3104
| РП-12 | В-6 яч № 4 ТП-975"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8201 | 0 | 3.5097 | 2.3104
| РП-39 | В-6 яч № 22 Спутник"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8201 | 0 | 3.5097 | 2.3104
| РП-39 | В-6 яч № 8 Спутник"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8201 | 0 | 3.5097 | 2.3104
| РП-49 | В-10 яч.№ 11ТП-2978 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| РП-49 | В-10 яч.№ 1 Мельник яч.19 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| РП-55 | В-10 яч.№ 4 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.3036 | 0 | 0.67494 | 0.62866
| РП-55 | В-10 яч.№ 16 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.3036 | 0 | 0.67494 | 0.62866
| Светлая | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.5135 | 0 | 19.5732 | 27.9403
| Светлая | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.8313 | 0 | 8.2342 | 8.597
| Светлая | ТН-1-220 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 10.483 | 0 | 6.6144 | 3.8687
| Светлая | ЛР-220 ВЛ-209 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.4619 | 0 | 4.7246 | 7.7373
| Светлая | СР-1-220 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.4619 | 0 | 4.7246 | 7.7373
| Светлая | ШР-220 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.4619 | 0 | 4.7246 | 7.7373
| Светлая | ТН-1-10 яч.7 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3943 | 0 | 1.8898 | 1.5045
| Студенческая | ШР-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5382 | 0 | 3.2397 | 4.2985
| Студенческая | ШР-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5382 | 0 | 3.2397 | 4.2985
| Студенческая | СР-2-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| ТП-1148 | В-10 яч.№ 4 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| ТП-1148 | В-10 яч.№ 13 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| ф.Байкал | В-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.4441 | 0 | 5.6695 | 3.7746
| ф.Байкал | В-6 Т-1яч № 6 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.6713 | 0 | 9.7191 | 7.9522
| ф.Байкал | В-6 яч № 4 Затон | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.6713 | 0 | 9.7191 | 7.9522
| ф.Байкал | В-6 яч № 5 ТП-592 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.6713 | 0 | 9.7191 | 7.9522
| ф.Байкал | В-6 яч № 8 ТП-671 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.6713 | 0 | 9.7191 | 7.9522
| ф.Байкал | В-6 яч № 9 В.Городок | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.6713 | 0 | 9.7191 | 7.9522
| ф.Байкал | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 34.5811 | 0 | 12.0139 | 22.5672
| ф.Байкал | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.8313 | 0 | 8.2342 | 8.597
| Шелехово | В-110 АТ-9 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 16.0096 | 0 | 10.529 | 5.4806
| Шелехово | ШР-220 ОВ-3-220 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.1467 | 0 | 17.8184 | 26.3283
| Шелехово | ЛР-110 Луговая"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Шелехово | ТР-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5382 | 0 | 3.2397 | 4.2985
| Шелехово | ШР-110 ТН-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.2461 | 0 | 11.8789 | 15.3672
| Шелехово | АТ-9 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 62.1821 | 0 | 19.5732 | 42.6089
| Шелехово | Т-1 ф.А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 52.0872 | 0 | 20.9231 | 31.1642
| Шелехово | Т-1 ф.В | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 52.0872 | 0 | 20.9231 | 31.1642
| Шелехово | Т-1 ф.С | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 52.0872 | 0 | 20.9231 | 31.1642
| Шелехово | Т-5 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 57.8535 | 0 | 18.8983 | 38.9552
| Шелехово | Т-7 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 57.8535 | 0 | 18.8983 | 38.9552
| Южная | В-6 яч № 15 ТП-952 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.6713 | 0 | 9.7191 | 7.9522
| Южная | В-6 яч № 18 РК Свердловская"А" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.6713 | 0 | 9.7191 | 7.9522
| Южная | В-6 яч № 7 РК Свердловская"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.6713 | 0 | 9.7191 | 7.9522
| Южная | ЛР-110 Нагорная | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Южная | ШР-110 Нагорная | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Большие Коты | ОД и КЗ-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.8313 | 0 | 8.2342 | 8.597
| Большие Коты | ОД и КЗ-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.8313 | 0 | 8.2342 | 8.597
| Большие Коты | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.8313 | 0 | 8.2342 | 8.597
| Большие Коты | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.8313 | 0 | 8.2342 | 8.597
| Байкальская | В-110 Нагорная"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.3201 | 0 | 8.0993 | 8.2209
| Байкальская | ЛР-110 Нагорная"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Байкальская | ЛР-110 Нагорная"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Байкальская | ОР-110 Нагорная"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Байкальская | ОР-110 Нагорная"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Байкальская | ТР-110 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| ВЛ-35 Нагорная-Партизанская, опора 16 | ЛР-1-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5986 | 0 | 3.3747 | 3.2239
| ВЛ-35 Нагорная-Партизанская, опора 16 | ЛР-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5986 | 0 | 3.3747 | 3.2239
| Восточная | АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 67.1543 | 0 | 19.9782 | 47.1761
| Восточная | АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 67.1543 | 0 | 19.9782 | 47.1761
| Городская | В-10 яч.106 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Городская | В-10 яч.107 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Городская | В-10 яч.203 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Городская | В-10 яч.404 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Знаменская-2 | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.8313 | 0 | 8.2342 | 8.597
| Кировская | В-35 Марата2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.4441 | 0 | 5.6695 | 3.7746
| Кировская | В-35 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 36.471 | 0 | 19.4382 | 17.0328
| Кировская | В-35 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 36.471 | 0 | 19.4382 | 17.0328
| Кировская | В-6 яч. 12 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.2713 | 0 | 9.7191 | 11.5522
| Кировская | В-6 яч. 15 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.6713 | 0 | 9.7191 | 7.9522
| Кировская | В-6 яч. 34 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.7788 | 0 | 9.7191 | 8.0597
| Кировская | ТР-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.2461 | 0 | 11.8789 | 15.3672
| Кировская | ТР-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.2461 | 0 | 11.8789 | 15.3672
| Кировская | ТР-110 Т-3 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.2461 | 0 | 11.8789 | 15.3672
| Кировская | ШР-1-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Кировская | ШР-2-110 Правбережная"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Кировская | ШР-2-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Кировская | ШР-2-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Кировская | ШР-2-110 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Кировская | ШР-2-110 ШСВ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Кировская | ЛР-35 РК "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2225 | 0 | 3.3747 | 2.8478
| Кировская | ЛР-35 РК "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2225 | 0 | 3.3747 | 2.8478
| Кировская | ЛР-35 Марата2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2225 | 0 | 3.3747 | 2.8478
| Кировская | Р-ДГК-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2225 | 0 | 3.3747 | 2.8478
| Кировская | ТР-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2225 | 0 | 3.3747 | 2.8478
| Кировская | ШР-1-35 РК "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2225 | 0 | 3.3747 | 2.8478
| Кировская | ШР-1-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2225 | 0 | 3.3747 | 2.8478
| Кировская | ШР-2-35 РК "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2225 | 0 | 3.3747 | 2.8478
| Кировская | ШР-2-35 РК "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2225 | 0 | 3.3747 | 2.8478
| Кировская | ШР-2-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2225 | 0 | 3.3747 | 2.8478
| Кировская | ШР-2-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2225 | 0 | 3.3747 | 2.8478
| Кировская | ШР-2-35 ТН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2225 | 0 | 3.3747 | 2.8478
| Кировская | ШР-2-35 ШСВ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2225 | 0 | 3.3747 | 2.8478
| Кировская | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.5135 | 0 | 19.5732 | 27.9403
| Кировская | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.5135 | 0 | 19.5732 | 27.9403
| Кировская | Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.5135 | 0 | 19.5732 | 27.9403
| Кировская | Капитальный ремонт Т-1 | КР | Июль | Сент | ООО «ИСЦ» | 3106 | 3106 | 0 | 0
| Летняя | СВ-35 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.4084 | 0 | 19.4382 | 13.9701
| Летняя | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 39.7302 | 0 | 15.6586 | 24.0716
| Летняя | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 39.7302 | 0 | 15.6586 | 24.0716
| Летняя | ТР-35 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.1691 | 0 | 12.0139 | 10.1552
| Летняя | Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 24.6919 | 0 | 11.4739 | 13.2179
| Листвянка | В-10 яч.18 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.3788 | 0 | 9.7191 | 11.6597
| Марата | В-6 яч.13 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2251 | 0 | 3.9146 | 2.3104
| Марата | В-6 яч.14 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.4387 | 0 | 3.6447 | 2.794
| Марата | В-6 яч.3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8201 | 0 | 3.5097 | 2.3104
| Марата | В-6 яч.5 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8201 | 0 | 3.5097 | 2.3104
| Марата | В-6 яч.6 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8201 | 0 | 3.5097 | 2.3104
| Марата | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 34.5811 | 0 | 12.0139 | 22.5672
| Марата | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 34.5811 | 0 | 12.0139 | 22.5672
| Нагорная | В-35 Партизанская | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.4441 | 0 | 5.6695 | 3.7746
| Нагорная | ЛР-110 Байкальская"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Нагорная | ЛР-110 Байкальская"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Новая Лисиха | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.5135 | 0 | 19.5732 | 27.9403
| Новая Лисиха | ЛР-110 Ввод "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5382 | 0 | 3.2397 | 4.2985
| Новая Лисиха | СР-1-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5382 | 0 | 3.2397 | 4.2985
| Новая Лисиха | ШР-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5382 | 0 | 3.2397 | 4.2985
| Новая Лисиха | ТН-4-10 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.6958 | 0 | 1.8898 | 0.80597
| Октская | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 39.7302 | 0 | 15.6586 | 24.0716
| Октская | ОД и КЗ-110 Т-3 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 39.7302 | 0 | 15.6586 | 24.0716
| Октская | ЛР-110 Южная | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Октская | СР-2-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Октская | ТР-110 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Октская | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 34.5811 | 0 | 12.0139 | 22.5672
| Октская | Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 34.5811 | 0 | 12.0139 | 22.5672
| Пансионат | ЛР-35 Летняя"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.1691 | 0 | 12.0139 | 10.1552
| Партизанская | ЛР-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2225 | 0 | 3.3747 | 2.8478
| Партизанская | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 34.5811 | 0 | 12.0139 | 22.5672
| Печная | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 39.7302 | 0 | 15.6586 | 24.0716
| Печная | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 34.5811 | 0 | 12.0139 | 22.5672
| ПП-110 Рабочая | ЛР-110 "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5382 | 0 | 3.2397 | 4.2985
| ПП-110 Рабочая | ЛР-110 "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5382 | 0 | 3.2397 | 4.2985
| ПП-110 Разводной | ЛР-110 Восточная 1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5382 | 0 | 3.2397 | 4.2985
| ПП-110 Разводной | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.8313 | 0 | 8.2342 | 8.597
| ПП-110 Разводной | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.8313 | 0 | 8.2342 | 8.597
| Правобережная | В-110 АТ-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 18.2932 | 0 | 10.529 | 7.7642
| Правобережная | В-110 АТ-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 18.2932 | 0 | 10.529 | 7.7642
| Правобережная | В-10 яч. 10 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.2713 | 0 | 9.7191 | 11.5522
| Правобережная | В-10 яч. 11 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2251 | 0 | 3.9146 | 2.3104
| Правобережная | В-10 яч. 14 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2251 | 0 | 3.9146 | 2.3104
| Правобережная | В-10 яч. 15 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2251 | 0 | 3.9146 | 2.3104
| Правобережная | В-10 яч. 24 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2251 | 0 | 3.9146 | 2.3104
| Правобережная | В-10 яч. 26 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.4387 | 0 | 3.6447 | 2.794
| Правобережная | В-10 яч. 27 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.4387 | 0 | 3.6447 | 2.794
| Правобережная | В-10 яч. 30 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.4387 | 0 | 3.6447 | 2.794
| Правобережная | СР-2-220 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.4019 | 0 | 4.0496 | 4.3522
| Правобережная | ЛР-110 Урик"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Правобережная | ОР-110 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Правобережная | ОР-110 Урик"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Правобережная | ТР-110 АТ-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.2461 | 0 | 11.8789 | 15.3672
| Правобережная | ШР-1-110 ТН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Правобережная | АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 57.4774 | 0 | 18.8983 | 38.5791
| Правобережная | АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 57.4774 | 0 | 18.8983 | 38.5791
| Приморская | В-10 яч.37 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Приморская | В-10 яч.38 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Приморская | В-10 яч.39 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Приморская | В-10 яч.40 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Приморская | В-10 яч.41 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Приморская | ДГР-1-10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5613 | 0 | 7.9643 | 8.597
| Приморская | ДГР-2-10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5613 | 0 | 7.9643 | 8.597
| Приморская | ДГР-3-10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5613 | 0 | 7.9643 | 8.597
| Приморская | ДГР-4-10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5613 | 0 | 7.9643 | 8.597
| Приморская | ТМ ДГР-1-10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.8313 | 0 | 8.2342 | 8.597
| Приморская | ТМ ДГР-2-10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.8313 | 0 | 8.2342 | 8.597
| Приморская | ТМ ДГР-3-10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.8313 | 0 | 8.2342 | 8.597
| Приморская | ТМ ДГР-4-10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.8313 | 0 | 8.2342 | 8.597
| Приморская | Р ДГР-1-10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.1741 | 0 | 2.0248 | 2.1493
| Приморская | Р ДГР-2-10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.1741 | 0 | 2.0248 | 2.1493
| Приморская | Р ДГР-3-10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.1741 | 0 | 2.0248 | 2.1493
| Приморская | Р ДГР-4-10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.1741 | 0 | 2.0248 | 2.1493
| Приморская | Р РЗ-1-10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.1741 | 0 | 2.0248 | 2.1493
| Приморская | Р РЗ-2-10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.1741 | 0 | 2.0248 | 2.1493
| Приморская | Р РЗ-3-10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.1741 | 0 | 2.0248 | 2.1493
| Приморская | Р РЗ-4-10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.1741 | 0 | 2.0248 | 2.1493
| Рабочая | В-110 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 18.2932 | 0 | 10.529 | 7.7642
| Рабочая | ШР-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5382 | 0 | 3.2397 | 4.2985
| Релейная | В-6 яч.17 СВ-5-6 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Релейная | В-6 яч.27 В-6-6 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Релейная | В-6 яч.7 В-5-6 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Релейная | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 39.7302 | 0 | 15.6586 | 24.0716
| Релейная | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 39.7302 | 0 | 15.6586 | 24.0716
| Релейная | ЛР-110 ввод "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Релейная | ЛР-110 ввод "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Релейная | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.5135 | 0 | 19.5732 | 27.9403
| Релейная | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.5135 | 0 | 19.5732 | 27.9403
| Релейная | ТСН-5 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.8313 | 0 | 8.2342 | 8.597
| Релейная | ТСН-6 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.8313 | 0 | 8.2342 | 8.597
| РП-2 | В-6 яч.11 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.6713 | 0 | 9.7191 | 7.9522
| РП-2 | В-6 яч.14 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.6713 | 0 | 9.7191 | 7.9522
| РП-2 | В-6 яч.9 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.6713 | 0 | 9.7191 | 7.9522
| Сосновая | СР-1-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.2461 | 0 | 11.8789 | 15.3672
| Туристская | В-10 Т-1 яч.1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.3788 | 0 | 9.7191 | 11.6597
| Туристская | В-10 яч.10 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.3788 | 0 | 9.7191 | 11.6597
| Туристская | В-10 яч.15 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2251 | 0 | 3.9146 | 2.3104
| Туристская | В-10 яч.16 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2251 | 0 | 3.9146 | 2.3104
| Туристская | В-10 яч.21 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2251 | 0 | 3.9146 | 2.3104
| Туристская | В-10 яч.7 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Туристская | СВ-10 яч.12 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.3788 | 0 | 9.7191 | 11.6597
| Туристская | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 39.7302 | 0 | 15.6586 | 24.0716
| Туристская | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 39.7302 | 0 | 15.6586 | 24.0716
| Туристская | ТР-35 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.1691 | 0 | 12.0139 | 10.1552
| Туристская | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.5135 | 0 | 19.5732 | 27.9403
| Туристская | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.5135 | 0 | 19.5732 | 27.9403
| Туристская | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.8313 | 0 | 8.2342 | 8.597
| Туристская | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.8313 | 0 | 8.2342 | 8.597
| Центральная | В-10 яч.№ 109 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 111 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 112 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 113 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 114 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 115 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 116 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 118 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 119 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 120 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 121 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 122 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 123 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 202 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 203 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 204 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 206 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 207 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 208 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 209 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 210 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 211 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 213 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 214 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 215 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 216 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 217 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 218 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 219 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 220 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 221 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 222 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Центральная | В-10 яч.№ 223 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| Цесовская | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.5135 | 0 | 19.5732 | 27.9403
| Цесовская | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.5135 | 0 | 19.5732 | 27.9403
| Цимлянская | ТР-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.2461 | 0 | 11.8789 | 15.3672
| Цимлянская | ТР-110 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1084 | 0 | 3.2397 | 3.8687
| Цимлянская | ШР-110 Т-2, Т-3 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.2461 | 0 | 11.8789 | 15.3672
| Цимлянская | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.5135 | 0 | 19.5732 | 27.9403
| БЦБК | ЛР-220 БЦБ-271 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.4019 | 0 | 4.0496 | 4.3522
| БЦБК | ЛР-220 ВБ-272 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8854 | 0 | 4.0496 | 4.8358
| БЦБК | ЛР-220 ШБЦ-269 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.4019 | 0 | 4.0496 | 4.3522
| БЦБК | ЛР-220 ШБЦ-270 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.4019 | 0 | 4.0496 | 4.3522
| БЦБК | ОР-220 БЦБ-271 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.4019 | 0 | 4.0496 | 4.3522
| БЦБК | ОР-220 ВБ-272 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8854 | 0 | 4.0496 | 4.8358
| БЦБК | ОР-220 ШБЦ-269 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.4019 | 0 | 4.0496 | 4.3522
| БЦБК | ОР-220 ШБЦ-270 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.4019 | 0 | 4.0496 | 4.3522
| БЦБК | ТН-220 ОСШ | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 10.483 | 0 | 6.6144 | 3.8687
| БЦБК | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.5135 | 0 | 19.5732 | 27.9403
| БЦБК | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.8313 | 0 | 8.2342 | 8.597
| Перевал | В-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.4441 | 0 | 5.6695 | 3.7746
| Перевал | В-6 яч № 11 Жил.поселок | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.6528 | 0 | 1.8898 | 0.76298
| Перевал | В-6 яч № 12 Спорткомплекс | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.6528 | 0 | 1.8898 | 0.76298
| Перевал | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 32.9154 | 0 | 12.0139 | 20.9015
| Перевал | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.8313 | 0 | 8.2342 | 8.597
| Рудная | ШР ТН-1-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.2461 | 0 | 11.8789 | 15.3672
| Рудная | ШР ТН-2-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.2461 | 0 | 11.8789 | 15.3672
| ИАЗ ГПП | ТСН-5 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.8313 | 0 | 8.2342 | 8.597
| ИАЗ ГПП | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.5135 | 0 | 19.5732 | 27.9403
| ИАЗ ГПП | Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.5135 | 0 | 19.5732 | 27.9403
| ИАЗ ГПП | ЛР-110-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.2461 | 0 | 11.8789 | 15.3672
| ИАЗ ГПП | СР-2-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.2461 | 0 | 11.8789 | 15.3672
| ИАЗ ГПП | ШР-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.2461 | 0 | 11.8789 | 15.3672
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3602 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.6713 | 0 | 9.7191 | 7.9522
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3603 ТП-44 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.6713 | 0 | 9.7191 | 7.9522
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3606 ТП-17н | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3608 ТП-18 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.6713 | 0 | 9.7191 | 7.9522
| ТП-26 | В-6 яч.№ 2 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8201 | 0 | 3.5097 | 2.3104
| ТП-26 | В-6 яч.№ 4 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8201 | 0 | 3.5097 | 2.3104
| ТП-18 | В-6 яч.2 ТП-35А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2788 | 0 | 3.9146 | 2.3642
| ТП-18 | В-6 яч.3 ГРУ 3608 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2788 | 0 | 3.9146 | 2.3642
| ТП-18 | В-6 яч.4 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2251 | 0 | 3.9146 | 2.3104
| ТП-21 | В-6 яч.4 ТП-27 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8201 | 0 | 3.5097 | 2.3104
| ТП-16 | В-6 яч. 1 ТП-5 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8201 | 0 | 3.5097 | 2.3104
| ТП-16 | В-6 яч. 3 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8201 | 0 | 3.5097 | 2.3104
| ТП-16 | В-6 яч. 6 ГПП 1634-ТП-60 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8201 | 0 | 3.5097 | 2.3104
| ТП-38А | В-6 яч.2 ТП-7,ТП-2,ГРУ3667 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8201 | 0 | 3.5097 | 2.3104
| ТП-38А | В-6 яч.9 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8201 | 0 | 3.5097 | 2.3104
| ТП-37 | В-6 яч. 1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| ТП-37 | В-6 яч. 10 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| ТП-6 | В-6 яч. 6654 Т-4,Т-6 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.6713 | 0 | 9.7191 | 7.9522
| ТП-2 | В-6 яч.2 ТС-750 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8201 | 0 | 3.5097 | 2.3104
| ТП-15 | В-6 яч.3 КТП-15А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8201 | 0 | 3.5097 | 2.3104
| КТП-15А | В-6 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| ТП-75 | В-6 яч.5А ТП-13 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| ВЛ-6кВ опора№30 | Реклоузер | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| ТП-60 | В-6 яч.8 КТП-101 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| ЦРП-500 | В-10 яч. 2Б | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| ЦРП-500 | В-10 яч. 2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| ЦРП-500 | В-10 яч. 1Б | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| ЦРП-500 | В-10 яч. 8 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| ЦРП-500 | В-10 яч. 4 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| ЦРП-500 | В-10 яч. 6 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| ЦРП-500 | В-10 яч. 12 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| ЦРП-500 | В-10 яч. 10 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| ЦРП-500 | В-10 яч. 16 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4379 | 0 | 0.67494 | 0.76298
| ПС 500-6 кВ | Доливка масла 58 т | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2601.3182 | 0 | 2526.9003 | 74.4179
| ПС 500-6 кВ | Регенерация масла - 30 т | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 185.6349 | 0 | 130.4259 | 55.2089
| ТП и РП 6/10кВ | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 40 шт | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 769.6401 | 0 | 97.4613 | 672.1788
| Здание РДП ул. Безбокова, 38а | Ремонт главного крыльца здания. | КР | Июль | Сент | ИП Кубасов Н.А. | 494 | 494 | 0 | 0
| База, Депутатская, 83 (ПРЭС) | Ремонт площадки хранения масла с заменой одной емкости | КР | Июль | Сент | ООО "Вектор" | 1257 | 1257 | 0 | 0
| ПС Мельниково | Ремонт ограждения | КР | Июль | Сент | ООО "Вектор" | 1424 | 1424 | 0 | 0
| ПС Спутник | Ремонт кабельных каналов, 80 м | КР | Июль | Сент | ООО "Вектор" | 379 | 379 | 0 | 0
| ПС Мельниково | Ремонт кабельных каналов, 100 м | КР | Июль | Сент | ООО "Вектор" | 548 | 548 | 0 | 0
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт по результатам обследования | КР | Июль | Сент | ООО "СЭК" | 2986 | 2986 | 0 | 0
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт кровель, отмосток, покраска, смена дверных блоков ТП, РП-6(10) кВ | КР | Июль | Сент
| Административные здания | Выполнение работ по капитальному ремонту коридора 4-го этажа; помещения склада СРЗиИ, учебный класс и вентиляционная камера, здания РДП ул. Безбокова, 38а | ТР | Июль | Сент | ООО "Вектор" | 151 | 151 | 0 | 0
| Административные здания | Выполнение работ по капитальному ремонту коридора 2 -го этажа и кабинета АСТУ, здания РДП ул. Безбокова, 38а | ТР | Июль | Сент | ООО "Кайрос" | 619 | 619 | 0 | 0
| Административные здания | Выполнение работ по капитальному ремонту коридора 3-го этажа; помещений, кабинета здания РДП ул. Безбокова, 38а | ТР | Июль | Сент | ООО "Кайрос" | 380 | 380 | 0 | 0
| ПС Кировская | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли ГЩУ и помещений (инв. №5000110040). Ремонт кровли ЗРУ-110кВ ПС Кировская (инв. №5000110041) | ТР | Июль | Сент | ООО "Вектор" | 739 | 739 | 0 | 0
| Административные здания | Выполнение работ по капитальному ремонту помещений ул. Безбокова, 38А, кабинет САСТУ (ремонт СКС) (Узел связи районного диспетчерского пункта, инв.№ 5000110052) | ТР | Июль | Сент | ООО «ШелТрейд» | 202 | 202 | 0 | 0
| Административные здания | Ремонт и техобслуживание административных зданий | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 284.0358 | 0 | 86.8418 | 197.1939
| Производственные здания | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений производственных баз. | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 340.0507 | 0 | 86.8418 | 253.2088
| Здания и сооружения ПС | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений ПС. | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 333.3342 | 0 | 86.8418 | 246.4924
| Здания ТП по РЭС | Ремонт и техобслуживание зданий ТП | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 382.6327 | 0 | 86.8418 | 295.7909
| Ул. Безбокова 38, управление | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Июль | Сент | ООО "Зеон-Сервис" | 111 | 111 | 0 | 0
|  | Итого оборудование СДТУ: |  |  |  |  | 111 | 111 | 0 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мост зад) | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 702.8804 | 0 | 152 | 550.8804
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаваторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мосты) | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1281.2155 | 0 | 586.7382 | 694.4773
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спецтехники, ремонт автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты, разд. короб, подвеска) | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3876.0694 | 0 | 2233.1 | 1642.9694
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автокранов и автовышек (ремонт установки) | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 460.8618 | 0 | 189.25 | 271.6118
| г. Шелехов, Култукский тракт, 16, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спец.техники | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1130.9175 | 0 | 459.47 | 671.4475
|  | Итого по ЮЭС: |  |  |  |  | 77972.434 | 41610 | 17988.3113 | 18374.1228

## ВЭС факт 3кв 24г
Наименование филиала: |  | Восточные электрические сети |  |  |  | Отчет по ремонтным работам за 3 квартал 2024 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-530 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 19 шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 238.1984 | 191.8267
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-681 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 1 шт. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 41.7817 | 7.7007
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-677 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 36 шт. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 218.4973 | 81.4409 | 916633.2462
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-576 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 82 шт., Замена деревянного подкоса на 25шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 157.1499 | 80.1351
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-628 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 37 шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 553.7191 | 383.3123
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-707 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 35 шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 489.8219 | 339.1754
0 | ВЛ-04 д.Ользоны от КТП-3-714 | Замена деревянной одностоечной опоры на 11 шт., Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. 7 шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 262.6855 | 182.4888
0 | ВЛ-0,4кВ КТП № 2-591 Тугутуй | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. 14 шт., Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ 4 шт. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 315.1623 | 178.2799
0 | ВЛ-0,4кВ КТП № 2-084 Н. Идыга | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. 10 шт., Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ 2 шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 273.2999 | 167.3052
0 | ВЛ-0,4кВ КТП № 2-777 Алужино | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. 8 шт., Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ 5 шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 184.8951 | 132.0586
0 | ВЛ-04 д.Покровка (КТП-3-794) | Замена деревянной одностоечной опоры на 22 шт., Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. 3 шт. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 467.865 | 334.4396 | 916633.2462
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-9-982(606) | Замена деревянной одностоечной опоры на 26 шт., Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. 13 шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 625.029 | 472.1182
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-9-606 | Замена деревянной одностоечной опоры на 25 шт., Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. 11 шт. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 634.0772 | 518.8972
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-667 | Замена деревянной одностоечной опоры на 1 шт., Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. 1 шт. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 76.3517 | 29.3374
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-602 | Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. 15 шт. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 180.6029 | 110.7416
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-589 | Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. 27 шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 294.7167 | 207.3598
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-529 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ. 04кВ. 14 шт., Ремонт провода А-50 0,9 км, Замена наружнего ввода провод СИП - 2А 1*16+1*25, 11 шт. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 304.4637 | 196.0932
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-553 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ. 04кВ. 14 шт., Ремонт провода А-50 0,5 км, Замена наружнего ввода провод СИП - 2А 1*16+1*25, 7 шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 297.6374 | 262.413
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-594 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ. 04кВ. 9 шт., Ремонт провода А-50 0,4 км, Замена наружнего ввода провод СИП - 2А 1*16+1*25, 8 шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 172.4602 | 148.3387
| ВЛ-10 Верхоленск-Шишкино | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. 42 шт., Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. 27 шт. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 1679.7718 | 1350.1829
| ВЛ-10 Анга Загулан | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. 22 шт. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 480.2548 | 386.4684
| ВЛ-10 Бутаково Б.Улун | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. 24 шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 531.8893 | 429.3537
| КТП № 2-591 Тугутуй | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" пр. АПВ 50(70), 9 шт., Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70, 3 шт., Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ, 3 шт., Замена автоматического выключателя 80-250А на КТП, 3 шт., Замена предохранителя ПК-10 3 шт. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 76.571 | 28.4028
| КТП № 2-084 Н. Идыга | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" пр. АПВ 50(70), 3 шт., Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70, 1 шт., Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ, 3 шт., Замена автоматического выключателя 80-250А на КТП, 1 шт., Замена предохранителя ПК-10, 3 шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 80.1905 | 31.9211
| КТП № 2-777 Алужино | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" пр. АПВ 50(70), 6 шт., Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70, 2 шт., Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ, 3 шт., Замена автоматического выключателя 80-250А на КТП, 2 шт., Замена предохранителя ПК-10, 3 шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 67.3735 | 37.3338
| Жигаловский РЭС, Качугский РЭС ВЛ- 10 - 35 кВ | Замена АП - образной деревянной опоры на ВЛ - 35кВ - 6 шт., Замена П - образной деревянной опоры на ВЛ - 35кВ - 5 шт., Замена А образной деревянной опоры ВЛ - 10кВ - 2 шт., Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ - 35кВ - 30 шт., Замена А - образной де | кр | Июль | Сент | ООО "СТРОЙЭНЕРГО КОМПЛЕКС" | 4384.2065 | 1335.7964
| Оекский РЭС, Баяндайевский РЭС ВЛ- 10 - 35 кВ | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ - 10кВ - 40 шт., Замена ж/б подкоса на ВЛ - 10кВ - 18 шт., Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ - 35кВ - 12 шт., Замена П - образной деревянной опоры на ВЛ - 35кВ - 25 шт. | кр | Июль | Сент | ООО "СТРОЙЭНЕРГО КОМПЛЕКС" | 2759.954 | 637.8599
0 | КЛ 0,4 - 35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | кр | Июль | Сент | ИП Ушаков И.Г. | 281.943 | 0
DK | ВЛ-35 Каменка - Казачье, ВЛ-10 Жигалово-Чикан, ВЛ-10 Жигалово-Грузновка | Расчистка трасс ВЛ от ДКР. | кр | Июль | Сент | ООО "ШСМП" | 1739.7752 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Эхирит-Булагатского РЭС | Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ 0,4 кВ Эхирит-Булагатского РЭС | кр | Июль | Сент | ООО «АзЭнергоБайкал» | 162.9131 | 0
| ВЛ- 10-110 кВ | Механизированная расчистка трассы с помощью одного измельчителя (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400), 127.2га | кр | Июль | Сент | ВЭС | 2185.6818 | 1302.0241
0 | ПС 35/10 кВ Бозой | Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами, 3 шт., Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами 6 шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 46.1644 | 31.3508
0 | ПС 35/10 кВ Тараса | Текущий ремонт выключателя ВММ-10, ВМПП-10 с пружинным приводом. 8 шт., Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами 5 шт., Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами 8 шт., Текущий ремонт разъединителя 10кВ. 22 шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 126.6132 | 36.3028
0 | ПС 35/10 кВ Светлолобово | Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами 2 шт., Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами 3 шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 33.9889 | 25.5491
0 | ПС 110/35/10 кВ Хогот | Средний ремонт отделителей ОД-110, ОД(З)-110Мс приводом ШПОМ и короткозамыкателя КЗ-110 с приводом ШПКМ 1 шт., Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами 2 шт., Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-110/630-1000 с ручными приводами ПРН-220М и их аналогами 1 шт., Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами 6 шт. | СР | Сент | Сент | ВЭС | 38.1197 | 11.0038
0 | ПС 110/35/10 кВ Знаменка | Ремонт ПС 110/35/10 Знаменка РЛНДЗ-110 - 3 шт., ОД-110-1 шт., КЗ-110-1 шт. С-35 - 1 шт., РЛНДЗ-35 - 3 шт., ВМГ-133-4 шт., РВЗ-10-10 шт. | ТР | Июль | Июль | ООО МИР | 772.8894 | 223.8432
0 | ПС 110/10 кВ Новоленино | Текущий ремонт короткозамыкателя. КЗ-35-110кВ. 2 шт., Текущий ремонт отделителя ОД-35-110кВ. 2 шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 10.9799 | 2.9373
0 | ПС 110/20/10 кВ Жигалово | Ремонт ПС 110/20/10 Жигалово МКП-110 - 1 шт., РЛНДЗ-110 - 6 шт., С-35 - 4 шт., РЛНДЗ-35 - 9 шт. | ТР | Июль | Июль | ООО МИР | 2308.4897 | 668.5819
0 | ПС 110/10 кВ Карлук | Ремонт РЛНДЗ-110 - 8 шт., МКП-110 - 2 шт. | ТР | Июль | Июль | ООО МИР | 772.4267 | 223.7093
| ВЛ-0,4кВ от КТП- 611 | Замена деревянной одностоечной опоры на 12 шт., Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. 5 шт. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 228.9298 | 143.3057
| ВЛ-0,4кВ от КТП- 596 | Замена деревянной одностоечной опоры 3шт | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 43.8779 | 25.2892
| ВЛ 0,38 кВ с КТП 10/0,4 кВ и участками ВЛ 10 кВ в с.Тихоновка, | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ. 04кВ., 24 шт | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 215.1659 | 181.0393
| ВЛ-04кВ от КТП 7-600 с.Юголок | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 9шт | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 106.5308 | 71.2644
| ВЛ-10кВ Жигалово-Грузновка | Ремонт провода АС-50 на ВЛ. 10кВ. 0,7км | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 178.7093 | 169.269
0 | База Рабочего Штаба 100. Здания гаражей, здание мастерской | Ремонт полов, замена ворот, окраска фасадов | КР | Июль | Сент | ООО "Эверест" | 1054.2452 | 0
| Нежилое 3-х этажное здание, нежилые помещения в 3-этажном каменном здании. г. Иркутск, ул. Депутатская, 38 | Ремонт административного, нежилого 3-х этажное здания, нежилых помещения в 3-этажном каменном здании. | КР | Июль | Сент | ИП Русецкий Павел Васильевич | 1336.7451 | 0
| Ремонт помещений в зданиях Управления и Базы. | Помещения Депутатская | КР | Июль | Сент | ООО "Эверест" | 268.2186 | 0
| Компьютерная техника | Ремонт компьютерной и оргтехники | ТР | Июль | Сент | ООО «АМБ-Сервис» | 107.7204 | 0
| Система кондиционирования | Выполнение работ по ремонту систем кондиционирования. | ТР | Июль | Сент | ПрофКлимат-монтаж | 40.5 | 0
| ВЭС | Выполнение работ по ремонту контроллеров. | ТР | Июль | Сент | ООО «ТЕЛЕТАП» | 391.19 | 0
| Система гарантированного электропитания ПС 110 кВ Покровская. | Выполнение работ по ремонту систем гарантированного электропитания ПС 110 кВ Покровская. | ТР | Июль | Сент | ООО "ПРО" | 371.95 | 0
| Управление филиала по адресу: г. Иркутск, проезд Трудовой, 40 | Выполнение работ по ремонту системы видеонаблюдения. | ТР | Июль | Сент | ООО "ПРО" | 95.924 | 0
| Приборы учета электрической энергии линейки РиМ. | Выполнение работ по ремонту приборов учета электрической энергии линейки РиМ. | ТР | Июль | Сент | ООО СМК "КОНТИНЕНТАЛЬ" | 997.344 | 0
0 | Качугский РЭС | Ремонт Мост, КПП, ДВС, редуктора, задн./передн., РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Июль | Сент | ВЭС | 465.3399 | 428.6467
0 | Баяндаевский РЭС | Ремонт ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Июль | Сент | ВЭС | 221.6381 | 212.9251
0 | Эхирит-Булагатский РЭС | Ремонт гидросистема, ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система. | КР | Июль | Сент | ВЭС | 350.952 | 334.6055
0 | Прибайкальский РЭС | Ремонт редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема, ДВС. | КР | Июль | Сент | ВЭС | 46.4693 | 45.0337
0 | Осинский РЭС | Ремонт редуктора, задн./передн. Мост, ДВС,, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Июль | Сент | ВЭС | 681.9284 | 674.5645
0 | Усть-Удинский РЭС | Ремонт ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Июль | Сент | ВЭС | 372.0664 | 339.5585
0 | Оекский РЭС | Ремонт РК, ходовая часть, тормозная система, КПП, гидросистема, ДВС, редуктора, задн./передн. Мост. | КР | Июль | Сент | ВЭС | 279.964 | 273.9158
0 | База управление ВЭС | Ремонт ходовая часть, тормозная система, КПП, РК, гидросистема, ДВС, редуктора, задн./передн. мост. | КР | Июль | Сент | ООО "Рай АВТО СПб" | 2705.7378 | 0
0 | База управление ВЭС | Ремонт ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Июль | Сент | ВЭС | 191.4718 | 181.3867
0 | Мульчерная техника | Ремонт ходовой части, электрооборудование, гидросистема | КР | Июль | Сент | ВЭС | 1082.77 | 1082.112
0
0 |  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 36164 | 14949

## СЭС факт 3кв 24г
| Наименование филиала: | Северные электрические сети | Отчет по ремонтным работам за 3 квартал 2024 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремонта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон чание |  | Факт (с/с, подряд) | Матер., зап.части и ГСМ | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-500кВ №574 | Расчистка трасс вручную - 2,6га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 138.4371 | 16.7035 | 93.354 | 28.3796
| ВЛ-220кВ №248 | Расчистка трасс вручную - 2,9га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 77.2046 | 11.174 | 50.637 | 15.3936
| ВЛ-10кВ Строитель | Замена одностоечной опоры на ж/б - 30шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1198.5195 | 675.7459 | 400.9 | 121.8736
| ВЛ-10кВ Строитель | Замена А-образной опоры на ж/б - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 405.6154 | 266.858 | 106.409 | 32.3483
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-1 | Установка гасителей вибрации на проводе - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.0039 | 2.354 | 2.799 | 0.85089
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-2 | Установка гасителей вибрации на проводе - 6шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.3298 | 8.577 | 5.9454 | 1.8074
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-3,4 | Установка гасителей вибрации на грозотросе - 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 27.393 | 13.426 | 10.7109 | 3.2561
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-4 | Установка гасителей вибрации на проводе - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.0039 | 2.354 | 2.799 | 0.85089
| ВЛ-35кВ отп. на Ершово | Валка угрожающих деревьев - 12шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 11.0422 | 0.841 | 7.823 | 2.3782
| ВЛ-35кВ отп. на Бадарму | Замена траверс на деревянных опорах Пв-5 - 9шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 25.7394 | 5.473 | 15.5417 | 4.7247
| ВЛ-10кВ №151 | Расчистка трасс вручную - 0,82га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.0715 | 0.9375 | 6.2377 | 1.8963
| ВЛ-10кВ №151 | Вывозка порубочных остатков - 50м3. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.2927 | 0.7285 | 5.8007 | 1.7634
| ВЛ-10кВ №203/236 | Замена деревянной траверсы на П-опоре - 27шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 138.1397 | 108.2455 | 22.925 | 6.9692
| ВЛ-10кВ №203/236 | Замена деревянной траверсы сложной опоры - 12шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 58.9094 | 16.3475 | 32.6395 | 9.9224
| ВЛ-10кВ №26 п.Невон | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 11шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 18.9212 | 11.296 | 5.8476 | 1.7777
| ВЛ-10кВ №27 п.Невон | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 31.2844 | 17.582 | 10.508 | 3.1944
| ВЛ-10кВ Туба-1 | Установка ж/б приставок - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 29.2326 | 15.917 | 10.2114 | 3.1043
| ВЛ-0,4кВ 10-4 п.Эдучанка | Замена провода на СИП - 0,35км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 149.9275 | 128.0611 | 16.7687 | 5.0977
| ВЛ-0,4кВ КНС-1-1 п.Невон | Замена одностоечной опоры на ж/б - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 24.5679 | 14.9587 | 7.369 | 2.2402
| ВЛ-0,4кВ КНС-1-1 п.Невон | Замена А-образной опоры на ж/б - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 46.2377 | 31.7117 | 11.1396 | 3.3864
| ВЛ-0,4кВ КНС-1-1 п.Невон | Замена провода на СИП - 0,16км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 76.5548 | 61.1157 | 11.8398 | 3.5993
| ВЛ-0,4кВ 2-5 п.Тубинский | Установка ж/б приставок - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 59.3194 | 35.4137 | 18.3326 | 5.5731
| ВЛ-0,4кВ 2-5 п.Тубинский | Замена провода на СИП - 0,125км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 66.0707 | 48.9987 | 13.092 | 3.98
| ВЛ-0,4кВ 2-5 п.Тубинский | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.9304 | 3.8747 | 7.7115 | 2.3443
| КЛ-0,4кВ от ТП-11-18 (Сим) | Ремонт кабельных вводов - 16шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.6088 | 0.05 | 3.496 | 1.0628
| КЛ-0,4кВ от ТП-11-23 (Сим) | Ремонт кабельных вводов - 13шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.8809 | 0.017 | 6.0306 | 1.8333
| КЛ-0,4кВ от ТП-16 (НЭ) | Замена кабельного ввода - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.4822 | 0.7635 | 6.6861 | 2.0326
| КЛ-0,4кВ от ТП-3 (Б) | Ремонт кабельных вводов - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.4704 | 0.58628 | 8.3467 | 2.5374
| КЛ-0,4кВ от ТП-4 (Б) | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.2278 | 0.58628 | 4.3263 | 1.3152
| КЛ-0,4кВ от ТП-91 Школа | Ремонт кабельных вводов - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.269 | 0.49886 | 8.2593 | 2.5108
| КЛ-0,4кВ от ТП-118 Детский сад | Ремонт кабельных вводов - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.6477 | 0.49885 | 6.2491 | 1.8997
| КЛ-0,4кВ от ТП-15 (НЭ) | Ремонт кабельных вводов - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.4822 | 0.76351 | 6.6861 | 2.0326
| КЛ-0,4кВ от ТП-18 (НЭ) | Ремонт кабельных вводов - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.1035 | 0.76351 | 8.6963 | 2.6437
| КЛ-0,4кВ от ТП-96 (16) | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 11.0592 | 0.46002 | 8.1282 | 2.471
| КЛ-0,4кВ от ТП-97 (16) | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 11.0592 | 0.46002 | 8.1282 | 2.471
| КЛ-0,4кВ от ТП-189 (7) | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 5.8182 | 0.46164 | 4.1078 | 1.2488
| КЛ-0,4кВ от ТП-216 (12) | Ремонт кабельных вводов - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.1969 | 0.46163 | 2.0976 | 0.63767
| ВЛ-35кВ Киренск-Салтыково, Красноармейская-Салтыково | Расчистка трасс вручную - 4га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 164.2398 | 11.587 | 117.065 | 35.5878
| ВЛ-10кВ Небельский ЛПХ | Валка угрожающих деревьев - 30шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 52.6651 | 3.709 | 37.543 | 11.4131
| ВЛ-10кВ Алымовка | Перетяжка провода - 1км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 12.2506 | 1.207 | 8.469 | 2.5746
| ВЛ-10кВ Никулино-Банщиково | Валка угрожающих деревьев - 20шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 13.3989 | 1.659 | 9.003 | 2.7369
| ВЛ-10кВ Алымовка | Замер загнивания деталей деревянных опор - 84шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 12.238 | 1.051 | 8.579 | 2.608
| ВЛ-10кВ Никулино-Банщиково | Замер загнивания деталей деревянных опор - 130шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.9394 | 1.419 | 12.669 | 3.8514
| ВЛ-0,4кВ от ТП-70 с.Алымовка | Перетяжка провода - 1км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.8079 | 1.01 | 5.98 | 1.8179
| ВЛ-0,4кВ от ТП-71 с.Алымовка | Перетяжка провода - 0,5км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.8337 | 0.795 | 3.864 | 1.1747
| ВЛ-0,4кВ от ТП-68 д.Салтыково | Перетяжка провода - 1км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.8079 | 1.01 | 5.98 | 1.8179
| ВЛ-0,4кВ от ТП-63 д.Никулино | Выправка опор - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.3391 | 0.86 | 2.668 | 0.81107
| ВЛ-0,4кВ с.Покосное ТП-203 | Замена деревянной опоры с двумя подкосами на ж/б - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 89.1195 | 72.6018 | 12.6669 | 3.8507
| ВЛ-0,4кВ с.Покосное ТП-203 | Установка изоляторов на опору - 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 0.43672 | 0.26268 | 0.13347 | 0.040575
| ВЛ-10кВ Пионер-Лагерь | Ремонт линейного разъединителя - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.9385 | 2.2821 | 12.0065 | 3.65
| ВЛ-0,4кВ с.Покосное ТП-206 | Замена провода на СИП - 0,1км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 28.8087 | 26.7676 | 1.5652 | 0.47583
| ВЛ-0,4кВ с.Покосное ТП-206 | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 132.8735 | 91.5754 | 31.6703 | 9.6278
| ВЛ-0,4кВ с.Покосное ТП-206 | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 21.3374 | 16.0414 | 4.0614 | 1.2347
| ВЛ-0,4кВ с.Покосное ТП-206 | Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора). Устройство лучевого заземлителя - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.6053 | 0.52527 | 4.6626 | 1.4174
| ВЛ-500кВ №501 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 8шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.4445 | 0.533 | 0.699 | 0.2125
| ВЛ-500кВ №501 | Ремонт фундаментов опор - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.5833 | 4.705 | 9.876 | 3.0023
| ВЛ-500кВ №501 | Расчистка трасс вручную - 1,7га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 50.332 | 1.505 | 37.444 | 11.383
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Ремонт спуска заземления - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.1737 | 0.469 | 2.841 | 0.86366
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Расчистка трасс вручную - 8,2га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 117.2082 | 5.518 | 85.652 | 26.0382
| ВЛ-500кВ №570 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.0884 | 1.334 | 3.646 | 1.1084
| ВЛ-500кВ №570 | Ремонт спуска заземления - 7шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.6247 | 0.653 | 7.647 | 2.3247
| ВЛ-500кВ №569 | Расчистка трасс вручную - 3,6га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 104.5697 | 3.987 | 77.134 | 23.4487
| ВЛ-500кВ №569 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 40шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.2238 | 2.665 | 3.496 | 1.0628
| ВЛ-500кВ №569 | Ремонт фундаментов опор - 10шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 75.7256 | 21.59 | 41.515 | 12.6206
| ВЛ-500кВ №569 | Ремонт спуска заземления - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.6875 | 0.989 | 4.37 | 1.3285
| ВЛ-500кВ №560 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 0.7234 | 0.267 | 0.35 | 0.1064
| ВЛ-500кВ №560 | Ремонт фундаментов опор - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.9907 | 1.842 | 6.249 | 1.8997
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 2,9га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 101.1545 | 5.124 | 73.643 | 22.3875
| ВЛ-500кВ №571 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 16шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.889 | 1.066 | 1.398 | 0.42499
| ВЛ-500кВ №571 | Ремонт фундаментов опор - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 38.4019 | 13.785 | 18.878 | 5.7389
| ВЛ-500кВ №572 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 8шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.4445 | 0.533 | 0.699 | 0.2125
| ВЛ-500кВ №572 | Ремонт фундаментов опор - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 21.5634 | 5.266 | 12.498 | 3.7994
| ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную - 0,05га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.6967 | 2.584 | 8.522 | 2.5907
| ВЛ-500кВ №561 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 12шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.1679 | 0.8 | 1.049 | 0.3189
| ВЛ-500кВ №561 | Ремонт фундаментов опор - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 30.2921 | 5.846 | 18.747 | 5.6991
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 29.4409 | 1.77 | 21.22 | 6.4509
| ВЛ-500кВ №562 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 24шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.3335 | 1.599 | 2.097 | 0.63749
| ВЛ-500кВ №562 | Ремонт фундаментов опор - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 60.8455 | 11.952 | 37.495 | 11.3985
| ВЛ-220кВ №239 | Мех. расчистка трассы - 7,2га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 39.7528 | 18.319 | 16.437 | 4.9968
| ВЛ-220кВ №239 | Расчистка трасс вручную - 6,4га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 192.8354 | 13.641 | 137.419 | 41.7754
| ВЛ-220кВ №243 | Замена "0" изоляторов на П-оп. - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.2406 | 1.336 | 10.663 | 3.2416
| ВЛ-220кВ №243 | Установка в/г на провод - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.8476 | 3.397 | 9.548 | 2.9026
| ВЛ-220кВ №242/243 | Расчистка трасс вручную - 2га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 45.9544 | 2.659 | 33.202 | 10.0934
| ВЛ-220кВ №232 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 12шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.1679 | 0.8 | 1.049 | 0.3189
| ВЛ-220кВ №232 | Ремонт фундаментов опор - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 36.9789 | 7.974 | 22.243 | 6.7619
| ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную - 2га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 83.2652 | 3.832 | 60.915 | 18.5182
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную - 2,1га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 63.131 | 2.748 | 46.306 | 14.077
| ВЛ-220кВ №233 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 24шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.3348 | 1.599 | 2.098 | 0.63779
| ВЛ-220кВ №233 | Ремонт фундаментов опор - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 49.2291 | 14.012 | 27.007 | 8.2101
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Мех. расчистка трассы - 4,2га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 41.1129 | 21.772 | 14.832 | 4.5089
| ВЛ-35кВ Д-141 | Противопожарная окопка опор - 30шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 138.1093 | 3.826 | 102.978 | 31.3053
| ВЛ-35кВ Д-141 | Установка приставок - 12шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 204.38 | 145.936 | 44.819 | 13.625
| ВЛ-220кВ Д-142 | Противопожарная окопка опор - 30шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 142.4573 | 8.174 | 102.978 | 31.3053
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Мех. расчистка трассы - 3га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.8245 | 3.614 | 8.597 | 2.6135
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Мех. расчистка трассы - 3га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.8815 | 3.671 | 8.597 | 2.6135
| ВЛ-35кВ №35-04 | Замена раскосов на А-оп. - 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 58.9782 | 34.892 | 18.471 | 5.6152
| ВЛ-35кВ №35-04 | Замена раскосов на П-оп. - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 22.8538 | 12.5 | 7.94 | 2.4138
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Заготовка уголка нужного размера - 400кг. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.8603 | 0 | 5.261 | 1.5993
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Восстановление обрешетки опор - 400кг. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 61.181 | 39.811 | 16.388 | 4.982
| ВЛ-110кВ МПС – Огнёвка | Заготовка уголка нужного размера - 68кг. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.2976 | 0 | 1.762 | 0.53565
| ВЛ-110кВ МПС – Огнёвка | Восстановление обрешетки опор - 68кг. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 23.3865 | 10.593 | 9.811 | 2.9825
| ВЛ-110кВ МПС – Огнёвка | Расчистка трасс вручную - 2,4га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 140.4644 | 15.06 | 96.169 | 29.2354
| ВЛ-110кВ Огневка – Чуна - Чукша | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 29.4443 | 4.624 | 19.034 | 5.7863
| ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Расчистка трасс вручную - 0,9га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 65.4593 | 4.539 | 46.718 | 14.2023
| ВЛ-110кВ Хлорный А | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 43.4181 | 0.952 | 32.566 | 9.9001
| ВЛ-110 кВ Падун-Инкубатор–Западная | Расчистка трасс вручную - 1,2га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 74.8204 | 5.029 | 53.521 | 16.2704
| ВЛ-110кВ БЛПК – Западная 1 | Подрезка крон деревьев - 13шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 12.5309 | 0.508 | 9.22 | 2.8029
| ВЛ-110кВ Котельная А,Б | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 44.2756 | 1.524 | 32.785 | 9.9666
| ВЛ-35кВ № 35-51 | Замена "0" изоляторов на П-оп - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.62 | 0.759 | 2.194 | 0.66698
| ВЛ-35кВ №35-25 | Установка бондажа на провод - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.1043 | 0.91 | 6.284 | 1.9103
| ВЛ-35кВ №35-25,26 | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 59.3635 | 5.64 | 41.199 | 12.5245
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | Расчистка трасс вручную - 0,9га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 21.1948 | 1.138 | 15.381 | 4.6758
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | Замена двух траверс на одну, раскосов, поперечин на деревянных А-опорах - 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 254.7982 | 112.906 | 108.813 | 33.0792
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | Замена участка провода АС300/39 на провод АС 120/19 - 0,55км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 355.2438 | 298.276 | 43.687 | 13.2808
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 1га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 32.8561 | 14.145 | 14.349 | 4.3621
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Замена траверс на П-опорах - 4оп. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 38.5589 | 13.749 | 19.026 | 5.7839
| ВЛ-10кВ Анчериково | Установка бандажей на опорах - 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.7209 | 2.732 | 3.059 | 0.92994
| ВЛ-10кВ Насосная | Выправка опоры - 11шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 21.0674 | 2.608 | 14.156 | 4.3034
| ВЛ-6кВ №605 | Замена траверс на 2-цепных опорах - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 18.6162 | 5.421 | 10.119 | 3.0762
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Установка ж/б приставки - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 18.1608 | 13.868 | 3.292 | 1.0008
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Расчистка трасс вручную - 0,35га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.9352 | 0.504 | 10.3 | 3.1312
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Выправка опоры - 9шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.3636 | 1.159 | 5.525 | 1.6796
| ВЛ-10кВ Поселок | Сборка ж/б А-опор - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.823 | 0 | 1.398 | 0.42499
| ВЛ-10кВ Поселок | Изготовление траверс ТМ-6, Хомутов Х-12 - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.7031 | 0.284 | 2.622 | 0.79709
| ВЛ-10кВ Поселок | Замена деревянных А-опор на ж/б опоры - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 130.1761 | 95.371 | 26.691 | 8.1141
| ВЛ-10кВ Поселок | Сборка ж/б П-опор - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 0.56985 | 0 | 0.437 | 0.13285
| ВЛ-10кВ Поселок | Изготовление траверс ТМ-1, Хомутов Х-12 - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.2817 | 0.142 | 0.874 | 0.2657
| ВЛ-10кВ Поселок | Замена стойки П-опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 26.0562 | 15.559 | 8.05 | 2.4472
| ВЛ-10кВ Ферма Подъеланка | Подрезка крон деревьев - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.7019 | 0.334 | 1.049 | 0.3189
| ВЛ-10кВ Ферма Подъеланка | Выправка опоры - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.3194 | 0.29 | 3.09 | 0.93936
| ВЛ-10кВ Кузнецовка | Подрезка крон деревьев - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.7247 | 0.798 | 4.545 | 1.3817
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-21 | Выправка опоры - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 12.9491 | 1.423 | 8.839 | 2.6871
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-2 | Выправка опоры - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.5634 | 0.341 | 3.238 | 0.98435
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-2 | Подрезка крон деревьев - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.4504 | 0.171 | 1.748 | 0.53139
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-5 | Подрезка крон деревьев - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.4504 | 0.171 | 1.748 | 0.53139
| ВЛ-0,4кВ п.Червянка ТП-1 | Выправка опоры - 9шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 18.1689 | 1.449 | 12.822 | 3.8979
| ВЛ-0,4кВ п.Червянка ТП-1 | Перетяжка провода - 0,6км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.1702 | 0.58 | 4.287 | 1.3032
| ВЛ-0,4кВ п.Червянка ТП-2 | Замена ж/б приставки - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 33.1649 | 22.09 | 8.493 | 2.5819
| ВЛ-0,4кВ п.Червянка ТП-2 | Выправка опоры - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.6341 | 0.58 | 3.109 | 0.94514
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-271 | Замена подкоса - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 19.624 | 14.095 | 4.24 | 1.289
| ВЛ-0,4кВ ТП-288 | Перетяжка провода - 1км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.8555 | 0.348 | 7.291 | 2.2165
| ВЛ-0,4-500кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 18.94 | 18.94 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ УИ ГЭС-Усть-Кут-1 | Мех. расчистка трассы - 30га. | КР | Июль | Сент | ВСЛ | 1567 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №251 | Расчистка трассы вручную - 9,1га. | КР | Июль | Сент | ВСЛ | 292 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ №103К | Мех. расчистка трассы - 17,79га. | КР | Июль | Сент | ВСЛ | 443 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ №103 | Мех. расчистка трассы - 13,1га. | КР | Июль | Сент | ВСЛ | 296 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ №101 | Мех. расчистка трассы - 31,1га. | КР | Июль | Сент | ВСЛ | 1290 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 6,606га. | КР | Июль | Сент | Востсиблес | 202 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 14га. | КР | Июль | Сент | Востсиблес | 774 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную - 7,006га. | КР | Июль | Сент | Востсиблес | 215 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 14,53га. | КР | Июль | Сент | Востсиблес | 815 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №248 | Расчистка трасс вручную - 5,3га. | КР | Июль | Сент | Востсиблес | 207 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-6кВ №501/503 | Замена деревянных опор на железобетонные - 2шт., замена провода на СИП. | КР | Июль | Сент | Илмэлектромонтаж | 2459 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-6кВ №368 | Замена деревянных опор на железобетонные - 4шт. | КР | Июль | Сент | Илмэлектромонтаж | 89 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ 20-1 п.Тубинский | Замена деревянных опор на железобетонные - 9шт., замена провода на СИП. | КР | Июль | Сент | Илмэлектромонтаж | 734 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 ТП-603-ТП-604, КЛ-10 РП-8-ТП-604. | Замена участков КЛ-10 кВ от ТП-604 до ТП-603 и от ТП-604 до РП-8 в районе жилого дома № 49 по ул. Карла Маркса - 2*0,135км. с установкой 4-х соединительных муфт. | КР | Июль | Сент | Илмэлектромонтаж | 698 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Замена А-образных опор №102,102А,132 - 3шт. | КР | Июль | Сент | Витимстрой | 967 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №570 | Мех. расчистка трассы - 84,22га. | КР | Июль | Сент | БТИ | 831 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 81,55га. | КР | Июль | Сент | БТИ | 789 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 81,86га. | КР | Июль | Сент | БТИ | 135 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную - 20га. | КР | Июль | Сент | Кузьмин А.И. | 586 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную - 19,807га. | КР | Июль | Сент | Кузьмин А.И. | 74 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут 1 | Мех. расчистка трассы - 25,2га. | КР | Июль | Авг | Соб. сил. | 245.4753 | 99.8355 | 111.687 | 33.9528
| ВЛ-500кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут 2 | Устройство мин. полосы - 3,4га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 174.0801 | 95.578 | 60.201 | 18.3011
| ВЛ-220кВ №251 | Расчистка трасс вручную - 1,4га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 34.2577 | 2.028 | 24.716 | 7.5137
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | Осмотр ВЛ после отключения. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 52.4146 | 9.676 | 32.775 | 9.9636
| ВЛ-110кВ ГОК-4 - Н.Коршуниха | Осмотр ВЛ после отключения. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 29.651 | 0.87435 | 22.068 | 6.7087
| ВЛ-110кВ №103,104 | Осмотр ВЛ после отключения. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 41.7868 | 0.75777 | 31.464 | 9.5651
| ВЛ-35кВ Город 1,2 | Ремонт опор - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 116.418 | 34.3599 | 62.928 | 19.1301
| ВЛ-35кВ Город 1,2 | Ремонт провода. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 82.3918 | 11.2299 | 54.572 | 16.5899
| ВЛ-10кВ Брусничный | Установка оттяжки к опоре - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 29.2394 | 6.1612 | 17.698 | 5.3802
| ВЛ-10кВ Промзона | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.0189 | 0.68825 | 9.456 | 2.8746
| ВЛ-10кВ Строитель | Перетяжка провода. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 15.2888 | 2.0402 | 10.16 | 3.0886
| ВЛ-10кВ Строитель | Замена изоляторов - 6шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 30.5999 | 12.3648 | 13.984 | 4.2511
| ВЛ-10кВ Строитель | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 80.2802 | 3.3742 | 58.977 | 17.929
| ВЛ-10кВ Строитель | Валка угрожающих деревьев - 75шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 87.3091 | 1.8319 | 65.55 | 19.9272
| ВЛ-10кВ Жилзона | Ремонт ЛР-10кВ - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 12.5505 | 1.297 | 8.63 | 2.6235
| ВЛ-10кВ РРС-609 | Расчистка трасс вручную - 0,35га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 26.3672 | 4.6047 | 16.689 | 5.0735
| ВЛ-6кВ АИ | Замена траверсы с подтраверсником - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.5318 | 3.8555 | 10.488 | 3.1884
| ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-12Н п. Новоилимск | Обрезка крон деревьев - 10шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 45.9978 | 15.226 | 23.598 | 7.1738
| ВЛ-0,4кВ ТП-3/2 | Валка угрожающих деревьев - 5шт., их распиловка и вывозка. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.8368 | 3.1 | 6.7 | 2.0368
| КЛ-0,4кВ ТП-6/6 | Ремонт КЛ. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.1905 | 3.5031 | 7.429 | 2.2584
| ВЛ-0,4 кВ ТП-12/6 | Валка угрожающих деревьев - 10шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.2348 | 0.45268 | 5.201 | 1.5811
| ВЛ-0,4кВ Ф.1 ТП-2К | Замена провода - 0,048км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 32.9019 | 6.119 | 20.539 | 6.2439
| ВЛ 0,4кВ ТП-7К | Ремонт крепления провода на опоре. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 12.5518 | 1.297 | 8.631 | 2.6238
| ВЛ-0,4кВ ТП-13/1 | Ремонт контактных присоединений - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 22.7761 | 0.552 | 17.043 | 5.1811
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 0,24га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 26.7343 | 3.6395 | 17.7108 | 5.3841
| ВЛ-500кВ №571 | Вывозка порубочных остатков - 225м3. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 57.0557 | 3.9715 | 40.7087 | 12.3755
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка-1 | Расчистка трасс вручную - 0,64га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 23.0436 | 0.0665 | 17.6205 | 5.3566
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка-1 | Вывозка порубочных остатков - 10м3. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.5224 | 0.9405 | 6.5812 | 2.0007
| ВЛ-35кВ отпайка на ПС Бадарма | Замена участка провода - 0,28км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.7558 | 1.864 | 6.8189 | 2.0729
| ВЛ-35кВ №40 | Замена участка провода - 0,26км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 11.7373 | 2.066 | 7.4166 | 2.2547
| ВЛ-35кВ №40 | Замена траверс на П-опорах - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 31.254 | 9.906 | 16.3712 | 4.9768
| ВЛ-35кВ №40 | Перетяжка провода - 0,507км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 21.2728 | 2.155 | 14.6609 | 4.4569
| ВЛ-35кВ отп. на ПС Ершово | Установка ЛР-35кВ - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 28.1153 | 6.958 | 16.2249 | 4.9324
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка-1 | Установка опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 41.8995 | 15.544 | 20.2112 | 6.1442
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка-1 | Перетяжка провода - 0,9км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 36.3064 | 2.087 | 26.2418 | 7.9775
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка-1 | Расчистка трасс вручную - 0,64га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 23.0441 | 0.067 | 17.6205 | 5.3566
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка-1 | Вывозка порубочных остатков - 10м3. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.5339 | 0.952 | 6.5812 | 2.0007
| ВЛ-10кВ Кедровый п.Тубинский | Ремонт крепления провода на опоре - 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.858 | 3.148 | 5.9126 | 1.7974
| ВЛ-10кВ Кедровый п.Тубинский | Противопожарная окопка опор - 94шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 115.1958 | 6.703 | 83.2 | 25.2928
| ВЛ-10кВ №128 | Выправка опор - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.2735 | 0.583 | 3.597 | 1.0935
| ВЛ-10кВ №107 | Замена ж/б приставки опоры - 1 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.4968 | 7.6075 | 3.7494 | 1.1398
| ВЛ-10кВ №107 | Ремонт провода - 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.7007 | 0.2915 | 3.3813 | 1.0279
| ВЛ-10кВ №107 | Валка угрожающих деревьев - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.3673 | 1.065 | 2.5325 | 0.76987
| ВЛ-6кВ №635 | Валка угрожающих деревьев - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.3178 | 0.728 | 2.7529 | 0.83688
| ВЛ-6кВ №707 | Ремонт спусков - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.5135 | 0.641 | 1.436 | 0.43654
| ВЛ-6кВ №125 | Ремонт спусков - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.5135 | 0.641 | 1.436 | 0.43654
| ВЛ-10кВ №137 | Перетяжка провода - 0,2км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.9324 | 1.101 | 4.472 | 1.3595
| ВЛ-10кВ Промышленная р.п.Железнодорожный | Ремонт спусков - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.5292 | 1.507 | 4.6182 | 1.4039
| ВЛ-6кВ №914 | Замена деревянной траверсы на П-опоре - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.2482 | 9.094 | 3.1857 | 0.96846
| ВЛ-6кВ №914 | Установка опоры - 2шт. | КР | Авг | Сент | Соб. сил. | 38.8672 | 30 | 6.8 | 2.0672
| ВЛ-6кВ №914 | Расчистка трасс вручную - 0,17га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 13.6329 | 0.898 | 9.766 | 2.9689
| ВЛ-6кВ №625 | Валка угрожающих деревьев - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.8306 | 0.66 | 1.6646 | 0.50604
| ВЛ-6кВ №1212 | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 35.4041 | 2.279 | 25.4027 | 7.7224
| ВЛ-6кВ №814 | Ремонт спусков - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.6422 | 0.638 | 2.3039 | 0.70037
| ВЛ-6кВ №501/503 | Перетяжка провода - 0,27км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.6811 | 0.638 | 3.8674 | 1.1757
| ВЛ-10кВ СМП-2 р.п.Железнодорожный | Замена траверс на П-опорах - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 12.8512 | 6.054 | 5.2125 | 1.5846
| ВЛ-6кВ №368 | Замена опор: одностоечной - 3шт.; А-опоры - 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 155.9088 | 123.7 | 24.7 | 7.5088
| ВЛ-10кВ Железнодорожный-1 | Замена траверс на П-опорах - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.8543 | 3.815 | 4.6313 | 1.4079
| ВЛ-6кВ №628 | Установка опоры - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.7359 | 12.315 | 3.3902 | 1.0306
| ВЛ-6кВ №501 | Замена провода - 0,1км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.9067 | 0.643 | 2.5029 | 0.76087
| ВЛ-0,4кВ 1-1 п.Невон | Установка ж/б приставки к опорам - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 32.6899 | 18.66 | 10.7592 | 3.2708
| ВЛ-0,4кВ 78-1 г.Усть-Илимск | Расчистка трасс вручную - 0,05га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.3209 | 0.745 | 4.276 | 1.2999
| ВЛ-0,4кВ 39-4 г.Усть-Илимск | Перетяжка провода - 4,56км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 45.8942 | 2.623 | 33.1835 | 10.0878
| ВЛ-0,4кВ 101-1 г.Усть-Илимск | Установка ж/б приставки к опорам - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 36.7601 | 23.714 | 10.0047 | 3.0414
| ВЛ-0,4кВ 50-1 г.Усть-Илимск | Перетяжка провода - 1,8км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 19.0778 | 1.282 | 13.6471 | 4.1487
| ВЛ-0,4кВ 10-2 р.п.Железнодорожный | Подрезка крон деревьев - 24шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 25.7666 | 1.918 | 18.2888 | 5.5598
| ВЛ-0,4кВ 22-2 г.Усть-Илимск | Замена опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 24.5927 | 12.304 | 9.4238 | 2.8648
| ВЛ-0,4кВ 50-2 г.Усть-Илимск | Ремонт провода - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.4565 | 0.641 | 1.3923 | 0.42325
| ВЛ-0,4кВ 50-1 г.Усть-Илимск | Выправка опор - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.5561 | 0.35 | 3.2255 | 0.98056
| ВЛ-0,4кВ 1ЖКУ-1 п.Невон | Замена опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 27.4506 | 11.7685 | 12.0262 | 3.656
| ВЛ-0,4кВ 1ЖКУ-1 п.Невон | Замена наружных вводов 2 провода - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 16.9581 | 5.5225 | 8.7696 | 2.666
| ВЛ-0,4кВ 238-2 г.Усть-Илимск | Замена ж/б приставки - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.0889 | 6.104 | 5.3565 | 1.6284
| ВЛ-0,4кВ 26-2 г.Усть-Илимск | Устройство заземляющего спуска и лучевого заземлителя на опоре - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.8463 | 3.37 | 7.2671 | 2.2092
| ВЛ-0,4кВ 126-1 г.Усть-Илимск | Ремонт провода - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.1146 | 0.641 | 1.1301 | 0.34354
| ВЛ-0,4кВ 3ЖКУ-3 п.Невон | Выправка опор - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.1685 | 0.699 | 4.9613 | 1.5082
| ВЛ-0,4кВ 72Геолог-1 п.Невон | Установка опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 27.6091 | 13.004 | 11.2002 | 3.4049
| ВЛ-0,4кВ 3-4 п.Бадарминск | Ремонт наружного ввода - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.1647 | 0.522 | 2.7935 | 0.84922
| ВЛ-0,4кВ 4-6 п.Эдучанка | Демонтаж опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 0.59553 | 0.065 | 0.40685 | 0.12368
| ВЛ-0,4кВ 3-1 п.Ершово | Перетяжка провода - 0,42км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.9428 | 0.565 | 4.8909 | 1.4868
| ВЛ-0,4кВ 8-7 п.Эдучанка | Перетяжка провода - 0,48км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.0715 | 0.043 | 3.0893 | 0.93915
| ВЛ-0,4кВ 2-4 п.Бадарминск | Ремонт наружного ввода - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.0932 | 0.696 | 3.3721 | 1.0251
| ВЛ-0,4кВ 6-2 п.Эдучанка | Установка подкоса к опоре - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 26.332 | 7.816 | 14.1994 | 4.3166
| ВЛ-0,4кВ 17-4 р.п.Железнодорожный | Монтаж провода на СИП - 0,18км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 16.8538 | 7.807 | 6.9377 | 2.1091
| ВЛ-0,4кВ 101-1 г.Усть-Илимск | Замена опоры - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 58.3312 | 28.6 | 22.8 | 6.9312
| ВЛ-0,4кВ 101-1 г.Усть-Илимск | Замена провода на СИП - 0,5км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 58.109 | 43.6773 | 11.0673 | 3.3644
| ВЛ-0,4кВ 1608-3 г.Усть-Илимск | Замена провода на СИП - 0,2км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 26.008 | 17.293 | 6.6833 | 2.0317
| ВЛ-0,4кВ Луговое2-2 п.Невон | Выправка опор - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.1685 | 0.699 | 4.9613 | 1.5082
| ВЛ-0,4кВ г.Усть-Илимск | Замена наружных вводов 2 провода - 15шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 63.7856 | 26.1 | 28.9 | 8.7856
| ВЛ-0,4кВ 334-1 г.Усть-Илимск | Замена опоры - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 133.142 | 66.214 | 51.3252 | 15.6029
| ВЛ-0,4кВ 18-2 р.п.Железнодорожный | Установка ж/б приставки - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 11.2041 | 6.151 | 3.8751 | 1.178
| ВЛ-0,4кВ 18-2 р.п.Железнодорожный | Ремонт провода - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.0981 | 0.406 | 3.5983 | 1.0939
| ВЛ-0,4кВ 17-1 п.Тубинский | Перетяжка провода - 0,18км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.9451 | 3.188 | 9.7831 | 2.9741
| ВЛ-0,4кВ 10-4 п.Эдучанка | Выправка опор - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.6102 | 2.087 | 11.9043 | 3.6189
| ВЛ-0,4кВ 2-4 п.Бадарминск | Ремонт провода. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.8917 | 1.681 | 3.9959 | 1.2148
| ВЛ-0,4кВ 1-3 п.Бадарма | Перетяжка провода - 0,62км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.6873 | 0.464 | 5.5393 | 1.6839
| ВЛ-0,4кВ 1-3 п.Бадарма | Демонтаж опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.0913 | 0.486 | 1.998 | 0.60738
| ВЛ-0,4кВ 43-1 г.Усть-Илимск | Перетяжка провода - 0,08км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.5414 | 0.638 | 2.2265 | 0.67687
| ВЛ-0,4кВ 2-1 р.п.Железнодорожный | Подрезка крон деревьев - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.5419 | 1.609 | 6.8504 | 2.0825
| ВЛ-0,4кВ 24-13 р.п.Железнодорожный | Установка ж/б приставки - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 42.1757 | 24.605 | 13.4745 | 4.0962
| ВЛ-0,4кВ 100-4 г.Усть-Илимск | Устройство заземляющего спуска и лучевого заземлителя на опоре - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.5366 | 3.087 | 5.7129 | 1.7367
| ВЛ-0,4кВ 274-1 г.Усть-Илимск | Ремонт наружного ввода - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.524 | 0.177 | 2.5667 | 0.78029
| ВЛ-0,4кВ 27-2 г.Усть-Илимск | Ремонт провода. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.6764 | 0.177 | 1.9167 | 0.58267
| ВЛ-0,4кВ 6-5 р.п.Железнодорожный | Ремонт провода. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.7675 | 0.443 | 2.5495 | 0.77504
| ВЛ-0,4кВ 25-5 р.п.Железнодорожный | Ремонт провода. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.7675 | 0.443 | 2.5495 | 0.77504
| ВЛ-0,4кВ 5-1 р.п.Железнодорожный | Замена А-опоры - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 49.9995 | 33.308 | 12.8002 | 3.8913
| ВЛ-0,4кВ 10-2 р.п.Железнодорожный | Замена опор - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 78.3576 | 49.8 | 21.9 | 6.6576
| ВЛ-0,4кВ 21-1 р.п.Железнодорожный | Замена одностоечной опоры- 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 28.4237 | 16.526 | 9.124 | 2.7737
| ВЛ-0,4кВ 7-4 п.Эдучанка | Выправка одностоечной опоры - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.6479 | 2.096 | 11.1595 | 3.3925
| ВЛ-0,4кВ КНС-1-1 п.Невон | Замена одностоечной опоры- 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 24.5682 | 14.959 | 7.369 | 2.2402
| ВЛ-0,4кВ №134-1 г.Усть-Илимск | Валка угрожающих деревьев - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.8336 | 0.663 | 1.6646 | 0.50604
| ВЛ-0,4кВ 25-13 р.п.Железнодорожный | Замена А-опоры - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 38.2093 | 16.955 | 16.2993 | 4.955
| ВЛ-0,4кВ 9-3 п.Невон | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 7.4019 | 3.182 | 3.2361 | 0.98378
| ВЛ-0,4кВ 4-6 п.Эдучанка | Перетяжка провода - 0,24км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.1536 | 0.045 | 1.617 | 0.49156
| ВЛ-0,4кВ 6-1 п.Эдучанка | Перетяжка провода - 0,24км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.1536 | 0.045 | 1.617 | 0.49156
| ВЛ-0,4кВ 12-1 п.Эдучанка | Ремонт наружного ввода - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 0.85841 | 0.045 | 0.62378 | 0.18963
| ВЛ-0,4кВ 22-2 г.Усть-Илимск | Монтаж провода на СИП - 0,18км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.5091 | 5.929 | 4.2792 | 1.3009
| ВЛ-0,4кВ 2-13 п.Тубинский | Ремонт наружного ввода - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 10.2976 | 0.985 | 7.1416 | 2.171
| КЛ-6кВ ТП-273 яч.7 - ВЛ-6-628 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.5279 | 2.9488 | 3.5116 | 1.0675
| КЛ-10кВ ТП-503 - ТП-605 | Установка соединительной муфты - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 27.9264 | 15.599 | 9.4535 | 2.8739
| КЛ-10кВ ТП-205 яч.4 - ТП-206 яч.5 | Устройство концевой заделки - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.6178 | 1.196 | 2.6241 | 0.79773
| КЛ-10кВ ТП-11-08 яч.4 - ТП-11-12 яч.6 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.8691 | 4.391 | 7.2685 | 2.2096
| КЛ-10кВ РП-1-1 ф.1 | Устройство концевой заделки - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.7915 | 0.23 | 3.4981 | 1.0634
| КЛ-10кВ ПС-35кВ Туба - ВЛ-10 Кедровый оп.1 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.9975 | 4.253 | 5.1722 | 1.5723
| КЛ-10кВ ВЛ-204 - Т-1 | Устройство концевой заделки - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.8481 | 0.281 | 1.9686 | 0.59846
| КЛ-10кВ ВЛ-204 - ТП-207 | Устройство концевой заделки - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.8839 | 0.747 | 2.4056 | 0.73131
| КЛ-10кВ ТП-201 - ТП-204 | Устройство концевой заделки - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.5409 | 0.404 | 2.4056 | 0.73131
| КЛ-10кВ РС-2 эл.щитовая Димитрова 3 ввод №1 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 45.4949 | 6.594 | 29.832 | 9.0689
| КЛ-10кВ ТП-210 - ТП-211 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 51.8678 | 13.2518 | 29.6135 | 9.0025
| КЛ-10кВ ТП-210 - ТП-211 | Ремонт концевой заделки - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.5685 | 0.43707 | 3.9351 | 1.1963
| КЛ-10кВ ТП-7 яч.5 - ТП-203 яч.1 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 40.4527 | 13.2337 | 20.8735 | 6.3455
| КЛ-0,4кВ ТП-10-06 п.1 ф.4 - Энгельса 23 эл.щитовая №2 | Установка соединительной муфты - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 31.1957 | 3.4837 | 21.2515 | 6.4605
| КЛ-10кВ ТП-603-ТП-604 | Установка соединительной муфты - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 46.3764 | 27.4958 | 14.479 | 4.4016
| КЛ-6-914 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.5888 | 3.0098 | 3.5116 | 1.0675
| КЛ-6-914 | Установка соединительной муфты - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.4931 | 3.7447 | 3.6414 | 1.107
| КЛ-6-914 | Замена участка кабеля на опоре - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 11.4225 | 9.485 | 1.4858 | 0.45168
| КЛ-10кВ РП-4-ТП-604 яч.1 | Ремонт концевой заделки - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.7397 | 0.3179 | 2.6241 | 0.79773
| КЛ-0,4кВ ТП-11 п. Железнодорожный | Ремонт кабельных вводов 0,4 кВ -2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.157 | 0.01731 | 0.874 | 0.2657
| КЛ-10кВ ТП-603-ТП-604 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 71.3401 | 17.0532 | 41.631 | 12.6558
| КЛ-10кВ ТП-301-ТП-305 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 65.4309 | 19.6918 | 35.076 | 10.6631
| КЛ-0,4кВ ТП-408 | Ремонт кабельных вводов - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.7533 | 0.132 | 2.0102 | 0.6111
| КЛ-0,4кВ ТП-108 - ВЛ-2 | Ремонт кабельных вводов - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.6855 | 1.7793 | 2.2287 | 0.67752
| КЛ-0,4кВ ТП-238 - ВЛ-1, 2 | Замена кабельного ввода - 2 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 71.8484 | 21.4738 | 38.6308 | 11.7438
| КЛ-0,4кВ ТП-602 п-3 ф.2- эл.щитовая Мира 58 | Ремонт КЛ. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 5.2928 | 1.3039 | 3.059 | 0.92994
| КЛ-0,4кВ ТП-602 п-7 ф.3- эл.щитовая Мира 58 | Ремонт КЛ. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.9643 | 0.97536 | 3.059 | 0.92994
| КЛ-0,4кВ ТП-185 | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 5.8182 | 0.46163 | 4.1078 | 1.2488
| ВЛ-500кВ УИГЭС-Усть-Кут | Обходы, осмотры ВЛ с вырубкой кустарника. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 68.3818 | 0 | 52.44 | 15.9418
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | Мех. расчистка трассы - 13га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 71.4187 | 28.401 | 32.989 | 10.0287
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 59.8346 | 3.078 | 43.525 | 13.2316
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 44.6276 | 24.889 | 15.137 | 4.6016
| ВЛ-220кВ Киренга-Кунерма | Расчистка трасс вручную - 2,5га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 182.1072 | 13.32 | 129.438 | 39.3492
| ВЛ-220кВ Киренга-Кунерма | Валка угрожающих деревьев - 18шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 25.0733 | 3.702 | 16.389 | 4.9823
| ВЛ-220кВ Якурим-Ния | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 85.5318 | 3.132 | 63.19 | 19.2098
| ВЛ-220кВ Усть-Кут-Лена | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.1373 | 1.165 | 4.58 | 1.3923
| ВЛ-220кВ Усть-Кут-Лена | Расчистка трасс вручную - 3га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 257.2813 | 0.392 | 197.001 | 59.8883
| ВЛ-220кВ Звездная-Киренга | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 22.1892 | 6.12 | 12.323 | 3.7462
| ВЛ-220кВ Кунерма-Северобайкальск | Послеаварийный осмотр с вырубкой кустарника. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 87.5009 | 11.346 | 58.401 | 17.7539
| ВЛ-220кВ Усть-Кут-Лена | Расчистка трасс вручную - 2,2га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 80.761 | 3.07 | 59.579 | 18.112
| ВЛ-110кВ Лена-Киренск-1 | Обходы, осмотры ВЛ с вырубкой кустарника. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 40.638 | 3.028 | 28.842 | 8.768
| ВЛ-35кВ Небель | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 84.1198 | 15.738 | 52.44 | 15.9418
| ВЛ-35кВ Небель | Установка консоли с подвеской провода П-обр. опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 37.1402 | 11.201 | 19.892 | 6.0472
| ВЛ-35кВ Небель | Расчистка подъездных путей - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.6561 | 6.237 | 2.622 | 0.79709
| ВЛ-35кВ Небель | Мех.расчистка трассы - 23,82га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 142.0688 | 57.7 | 64.7 | 19.6688
| ВЛ-35кВ Киренск-Красноармейская | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.3865 | 1.865 | 5.768 | 1.7535
| ВЛ-35кВ Салтыково-Петропавловск | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 58.2895 | 3.129 | 42.301 | 12.8595
| ВЛ-35кВ Салтыково-Петропавловск | Мех. расчистка трассы с подрубкой - 14га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 71.8759 | 25.64 | 35.457 | 10.7789
| ВЛ-10кВ Подымахино | Восстановление промежуточной опоры (болото) - 1шт. Востановление провода с заменой изолятора - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 34.3528 | 4.1 | 23.2 | 7.0528
| ВЛ-10кВ Подымахино | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.5005 | 5.246 | 7.097 | 2.1575
| ВЛ-10кВ Макарово | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 38.2119 | 4.021 | 26.22 | 7.9709
| ВЛ-10кВ Кривая Лука | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 20.9123 | 0.626 | 15.557 | 4.7293
| ВЛ-10кВ Кривая Лука | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 37.1126 | 1.456 | 27.344 | 8.3126
| ВЛ-10кВ Орлово | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.9769 | 0.176 | 7.516 | 2.2849
| ВЛ-10кВ Петропавловск 1 | Послеаварийный осмотр с вырубкой кустарника. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.4 | 0.382 | 4.615 | 1.403
| ВЛ-10кВ Небельский ЛПХ | Замена изолятора - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 18.6563 | 3.157 | 11.886 | 3.6133
| ВЛ-0,4кВ от ТП-11 с. Подымахино | Восстановление ВЛ после урагана с подвеской СИП. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.9488 | 2.39 | 3.496 | 1.0628
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Установка деревянных приставок к опоре - 2шт. Замена траверс - 16шт. Установка разъединителя с заменой брусьев крепления - 2шт. | КР | Авг | Сент | Соб. сил. | 663.5896 | 266 | 304.9 | 92.6896
| ВЛ-35кВ Леоново-Куватка | Замена траверсы - 1шт. Ремонт разъединителя с заменой брусьев крепления - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 217.1312 | 57 | 122.8 | 37.3312
| ВЛ-35кВ Леоново-Калтук | Замена траверсы - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.7032 | 6.9572 | 7.4739 | 2.2721
| ВЛ-10кВ Барчим | Выправка опоры - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.4787 | 0.4684 | 2.3085 | 0.70178
| ВЛ-10кВ Барчим | Расчистка трасс вручную - 0,7га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.6489 | 0.4684 | 10.1078 | 3.0728
| ВЛ-10кВ Нижний-Склад | Выправка опоры - 9шт. Замена ж/б приставки - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 23.8488 | 11.2 | 9.7 | 2.9488
| ВЛ-10кВ Молокозавод | Замена стойки опоры - 1шт. Ремонт разрядников - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 31.2848 | 6.9 | 18.7 | 5.6848
| ВЛ-10кВ Приречье | Замена стойки опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 37.6159 | 25.0815 | 9.6123 | 2.9221
| ВЛ-10кВ Мохнатое | Расчистка трасс вручную - 0,7га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 12.7084 | 0.2174 | 9.579 | 2.912
| ВЛ-10кВ Новодолоново | Выправка опоры - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 15.2661 | 2.1184 | 10.0826 | 3.0651
| ВЛ-10кВ КРС-1 | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 22.2051 | 1.1233 | 16.167 | 4.9148
| ВЛ-10кВ КРС-2 | Расчистка трасс вручную - 0,4га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 18.6737 | 1.1233 | 13.4589 | 4.0915
| ВЛ-10кВ Куватка | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 31.0043 | 2.5657 | 21.8087 | 6.6298
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 9,2га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 57.9997 | 26.053 | 24.499 | 7.4477
| ВЛ-500кВ №501 | Ремонт спуска заземления - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.5403 | 0.115 | 1.093 | 0.33227
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 45,5га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 252.1951 | 116.746 | 103.872 | 31.5771
| ВЛ-500кВ №560 | Ремонт спуска заземления - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.1714 | 0.468 | 2.84 | 0.86336
| ВЛ-500кВ №571 | Обварка опоры - 10кг. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 11.5524 | 4.43 | 5.462 | 1.6604
| ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 12.6879 | 0.575 | 9.289 | 2.8239
| ВЛ-500кВ №572 | Ремонт спуска заземления - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.3949 | 0.406 | 3.059 | 0.92994
| ВЛ-500кВ №572 | Восстановление обрешетки опор - 5кг. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.9462 | 0.385 | 2.731 | 0.83022
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 1,6га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 12.0149 | 4.972 | 5.401 | 1.6419
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 56.2034 | 3.467 | 40.442 | 12.2944
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 3оп. | КР | Июль | Авг | Соб. сил. | 168.4424 | 66.6 | 78.1 | 23.7424
| ВЛ-220кВ Д-142 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 2га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.8078 | 5.462 | 7.167 | 2.1788
| ВЛ-220кВ Д-142 | Ремонт П-оп. - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 105.54 | 41.717 | 48.944 | 14.879
| ВЛ-220кВ №250 | Расчистка трасс вручную - 2,7га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 78.8942 | 2.888 | 58.287 | 17.7192
| ВЛ-220кВ №239 | Мех. расчистка трассы - 7,2га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 45.321 | 17.049 | 21.681 | 6.591
| ВЛ-110кВ Огневка – Чуна - Чукша | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 4,7га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 33.0632 | 12.803 | 15.537 | 4.7232
| ВЛ-110кВ Хлорный Б | Расчистка трасс вручную - 0,15га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.6908 | 0.177 | 6.529 | 1.9848
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Сварка шлейфов - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 5.2294 | 0.329 | 3.758 | 1.1424
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Установка в/г на провод - 12шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 62.5887 | 28.42 | 26.203 | 7.9657
| ВЛ-110кВ МПС – Огнёвка | Расчистка трасс вручную - 0,7га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 42.1286 | 2.015 | 30.762 | 9.3516
| ВЛ-110кВ Хлорный Б | Расчистка трасс вручную - 0,35га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 18.6774 | 0.9 | 13.633 | 4.1444
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на А-оп. - 1оп. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 157.2832 | 43.457 | 87.29 | 26.5362
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 13,8га. | КР | Июль | Авг | Соб. сил. | 85.2968 | 40.7 | 34.2 | 10.3968
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 18оп. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 472.7768 | 206.5 | 204.2 | 62.0768
| ВЛ-35кВ №35-11 | Ремонт П-опоры - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 41.8531 | 23.618 | 13.984 | 4.2511
| ВЛ-10кВ Кузнецовка | Замена дефектного изолятора - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.745 | 0.403 | 1.796 | 0.54598
| ВЛ-10кВ Мура | Перетяжка провода - 0,5км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.0856 | 1.333 | 7.479 | 2.2736
| ВЛ-10кВ Мура | Замена траверс на А-оп. - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.4311 | 5.78 | 8.168 | 2.4831
| ВЛ-10кВ Мура | Замена поперечин на А-опор - 6шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 44.1041 | 25.869 | 13.984 | 4.2511
| ВЛ-10кВ МПС | Ремонт кабеля (установка концевой муфты) - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.4034 | 2.727 | 10.488 | 3.1884
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Закрепление на штыре сорванного изолятора - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.698 | 1.29 | 5.681 | 1.727
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Расчистка трасс вручную - 0,15га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.115 | 0.171 | 6.092 | 1.852
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Ремонт провода - 0,3км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.3024 | 1.731 | 7.34 | 2.2314
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Расчистка трасс вручную - 0,35га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 21.6867 | 1.06 | 15.818 | 4.8087
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Ремонт провода - 0,3км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.4515 | 0.531 | 6.074 | 1.8465
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-15 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.5599 | 1.309 | 2.493 | 0.75787
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-4 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.5409 | 0.29 | 2.493 | 0.75787
| РЭС-1 ВЛ-220кВ Коршуниха- Лена, Усть-Кут-Коршуниха | Расчистка трассы вручную - 1,3га. | КР | Июль | Сент | ВСЛ | 27 | 0 | 0 | 0
| РЭС-2 ВЛ-500кВ УИ ГЭС-Усть-Кут-1 | Расчистка трасс вручную - 9,461га. | КР | Июль | Сент | Востсиблес | 290 | 0 | 0 | 0
| СЛЭП ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 19,646га. | КР | Июль | Сент | Кузьмин А.И. | 540 | 0 | 0 | 0
| СЛЭП ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную - 10,87га. | КР | Июль | Сент | Кузьмин А.И. | 278 | 0 | 0 | 0
| РЭС-3 ВЛ-35кВ Киренга-Небель | Замена П-образных опор - 8шт. | КР | Июль | Сент | Витимстрой | 2828 | 0 | 0 | 0
| ПС Карьер | РЛНДЗ 2б 110/630; ПРН-220 М (ЛР-110 ЛЭП-101 К) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 46.2448 | 4.462 | 32.042 | 9.7408
| ПС Карьер | РЛНДЗ 2б 110/630; ПРН-220 М (ЛР-110 ЛЭП-102 К) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.5718 | 2.143 | 11.065 | 3.3638
| ПС Карьер | РЛНДЗ 1б 110/630; ПРН-220 М (СР-1-110) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.5718 | 2.143 | 11.065 | 3.3638
| ПС Карьер | РЛНДЗ 1б 110/630; ПРН-220 М (СР-2-110) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.5718 | 2.143 | 11.065 | 3.3638
| ПС Карьер | РЛНДЗ 1б 110/630; ПРН-220 М (ШР-110 Т-1) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.4872 | 2.0584 | 11.065 | 3.3638
| ПС Карьер | РЛНДЗ 1б 110/630; ПРН-220 М (ШР-110 Т-2) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.9942 | 2.5654 | 11.065 | 3.3638
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 2 с.ш. Усть-Кут) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 8-220 - 12шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 541.1457 | 520.6311 | 15.732 | 4.7825
| ПС Коршуниха | ВМД-35; ШПЭ-11 (ВМ-35 СВ) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 5.6064 | 1.4453 | 3.191 | 0.97006
| ПС Коршуниха | С-35; ШПЭ-11 (ВМ-35 Т-3) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 5.4992 | 1.3381 | 3.191 | 0.97006
| ПС Коршуниха | С-35; ШПЭ-11 (ВМ-35 Т-4) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 5.3569 | 1.1946 | 3.192 | 0.97037
| ПС Н-Игирма | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ЛЭП-101 И) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 4-110 - 6шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 120.235 | 90.7737 | 22.593 | 6.8683
| ПС Н-Игирма | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (СР-1-110) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 4-110 - 6шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 120.0833 | 90.622 | 22.593 | 6.8683
| ПС Н-Игирма | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (СР-2-110) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 4-110 - 6шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 170.2319 | 92.9033 | 59.301 | 18.0275
| ПС Н-Игирма | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (ШР-110 Т-1) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 4-110 - 6шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 119.756 | 90.2947 | 22.593 | 6.8683
| ПС Н-Коршуниха | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.8809 | 0.61059 | 1.741 | 0.52926
| ПС Рудногорская | МКП-110 Б -1000-20.ШПЭ-33 (ВМ-110 ЛЭП-102) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 146.9187 | 32.6127 | 87.658 | 26.648
| ПС Рудногорская | МКП-110 Б -1000-20.ШПЭ-33 (ВМ-110 ЛЭП-104) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 136.7887 | 22.4827 | 87.658 | 26.648
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ (РП-1-220кВ) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.434 | 1.106 | 3.319 | 1.009
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ (СР-1-220) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 8-220 - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 30.7183 | 1.0862 | 22.724 | 6.9081
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ (СР-2-220) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 8-220 - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 124.8439 | 95.2118 | 22.724 | 6.9081
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ (ТР-220 АТ-1) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 8-220 - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 224.1913 | 190.0004 | 26.22 | 7.9709
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ (ТР-220 АТ-2) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 8-220 - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 216.7711 | 182.5803 | 26.22 | 7.9709
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ (ШР-220кВ АТ-1) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 8-220 - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 163.6327 | 131.7213 | 24.472 | 7.4395
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ (ШР-220кВ АТ-2) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 8-220 - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 163.5663 | 131.6548 | 24.472 | 7.4395
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ (РП-2-220кВ) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.2356 | 0.90761 | 3.319 | 1.009
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ (ТР-220кВ АТ-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.197 | 0.86898 | 3.319 | 1.009
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ (ТР-220кВ АТ-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.1197 | 0.79174 | 3.319 | 1.009
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ (ШР-220кВ АТ-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.0295 | 0.70155 | 3.319 | 1.009
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ (ШР-220кВ АТ-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.8492 | 0.52119 | 3.319 | 1.009
| ПС Рудногорская | АТДЦТН 63000/220-110-35 78У1 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 62.5253 | 16.1798 | 35.541 | 10.8045
| ПС Рудногорская | АТДЦТН 63000/220-110-35 78У1 (АТ-2) - 1шт. с устранением течи масла. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 364.536 | 136.5968 | 174.8 | 53.1392
| ПС Рудногорская | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 АТ-1) ТО приводов - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 14.998 | 0.14806 | 11.388 | 3.462
| ПС Рудногорская | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 АТ-2) ТО приводов - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 14.998 | 0.14806 | 11.388 | 3.462
| ПС Рудногорская | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 СВМ) ТО приводов - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.3979 | 0.54794 | 11.388 | 3.462
| ТП-2/1 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 83.183 | 4.544 | 60.306 | 18.333
| ТП-2/4 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 57.7321 | 4.9644 | 40.466 | 12.3017
| ТП-4/1 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 23.6905 | 3.4616 | 15.513 | 4.716
| ТП-13/2 | Антикоррозийная защита ТП - 30м2. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 15.1711 | 3.0908 | 9.264 | 2.8163
| ТП-13/3 | Антикоррозийная защита ТП - 30м2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 16.9143 | 1.8714 | 11.536 | 3.5069
| ТП-13/4 | Антикоррозийная защита ТП - 30м2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.1271 | 1.9133 | 11.667 | 3.5468
| ТП-13/5 | Антикоррозийная защита ТП - 30м2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.07 | 2.0271 | 11.536 | 3.5069
| ТП-13/7 | Антикоррозийная защита ТП - 30м2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 16.843 | 1.8 | 11.536 | 3.5069
| ТП-13/9 | Антикоррозийная защита ТП - 30м2. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 17.0574 | 2.0145 | 11.536 | 3.5069
| ТП-14/1 | Антикоррозийная защита ТП - 30м2. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 17.6783 | 1.9507 | 12.061 | 3.6665
| ТП-1/1 | Ремонт освещения. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 28.8392 | 0.34681 | 21.85 | 6.6424
| ТП-1/2 | Ремонт освещения. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 28.8392 | 0.3468 | 21.85 | 6.6424
| ТП-1/5 | Ремонт освещения. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 28.8392 | 0.34681 | 21.85 | 6.6424
| ТП-1/7 | Ремонт освещения. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 28.8392 | 0.34681 | 21.85 | 6.6424
| ТП-2/3 | Ремонт освещения. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 28.8287 | 0.33627 | 21.85 | 6.6424
| ТП-3/2 | Ремонт освещения. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 28.8287 | 0.33627 | 21.85 | 6.6424
| ТП-6/2 | Ремонт освещения. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 28.8287 | 0.33627 | 21.85 | 6.6424
| ТП-6/6 | Ремонт освещения. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 28.6502 | 0.15776 | 21.85 | 6.6424
| ПС №6 | ТРДЦНГ-63000/220/6 (Т-4) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 94.9181 | 42.8735 | 39.9115 | 12.1331
| ПС №6 | ТРДЦН-63000/220/6 (Т-3) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 94.9181 | 42.8735 | 39.9115 | 12.1331
| ПС №6 | У-220-10 СИ, ШПЭ-44 (ВМ-220 245) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 21.3663 | 4.692 | 12.7871 | 3.8873
| ПС №6 | КЗ-220 (КЗ-1-220 ф.С) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.2091 | 0.4455 | 8.2543 | 2.5093
| ПС №6 | КЗ-220 (КЗ-2-220 ф.С) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.2091 | 0.4455 | 8.2543 | 2.5093
| ПС Сибирская | ТДТН-40000/220 (Т-1 ) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 46.4851 | 11.0147 | 27.2012 | 8.2692
| ПС Сибирская | ТДТН-40000/220 (Т-2 ) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 46.4851 | 11.0147 | 27.2012 | 8.2692
| ПС Сибирская | ТДТН-25000/220 (Т-3 ) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 46.4851 | 11.0147 | 27.2012 | 8.2692
| ПС Сибирская | У-220 (ВМ-220-245) - 1шт. ТО приводов | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 18.3921 | 0.806 | 13.4863 | 4.0998
| ПС Сибирская | У-220 (ВМ-220-246) - 1шт. ТО приводов | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 18.3921 | 0.806 | 13.4863 | 4.0998
| ПС Симахинская | ТРДН-25000/110-76У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 68.4882 | 16.7005 | 39.7145 | 12.0732
| ПС Симахинская | ТРДН-25000/110-76У1 (Т-4) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 68.4882 | 16.7005 | 39.7145 | 12.0732
| ПС Симахинская | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 однофазный (РН-110 Т-3) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.4575 | 0.259 | 3.2197 | 0.97878
| ПС Симахинская | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 однофазный (РН-110 Т-4) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.4575 | 0.259 | 3.2197 | 0.97878
| ПС Симахинская | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (СР-1-110) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.6226 | 0.48113 | 3.176 | 0.9655
| ПС Симахинская | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (СР-2-110) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.6226 | 0.48113 | 3.176 | 0.9655
| ПС Симахинская | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ТР-110 Т-3) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.6226 | 0.48113 | 3.176 | 0.9655
| ПС Симахинская | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ТР-110 Т-4) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.6226 | 0.48113 | 3.176 | 0.9655
| ПС Симахинская | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ШР-110 Симахинская-1) -1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.6226 | 0.48113 | 3.176 | 0.9655
| ПС Симахинская | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ШР-110 Симахинская-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.6226 | 0.48113 | 3.176 | 0.9655
| ПС Симахинская | РНДЗ-2-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ШР-110 ТН-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.6226 | 0.48113 | 3.176 | 0.9655
| ПС Симахинская | РНДЗ-2-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ШР-110 ТН-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.6226 | 0.48113 | 3.176 | 0.9655
| ПС Межница | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 однофазный (РН-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 5.1583 | 0.4755 | 3.5911 | 1.0917
| ПС Межница | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 однофазный (РН-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 5.1583 | 0.4755 | 3.5911 | 1.0917
| ПС №8 | НАМИ-10-95 УХЛ2 (ТН-1-6) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.1518 | 0.322 | 1.4032 | 0.42658
| ПС №8 | НАМИ-10-95 УХЛ2 (ТН-2-6) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.1518 | 0.322 | 1.4032 | 0.42658
| ПС №7 | ТД-10000/35/6,3 (Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 46.6648 | 12.249 | 26.3925 | 8.0233
| ПС №7 | ВМГ-133, ПП-67 (ВМ-6-707) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.603 | 0.714 | 6.8167 | 2.0723
| ПС №11 | ТМН-4000/35-У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 42.5519 | 7.491 | 26.8872 | 8.1737
| ПС №11 | ТМН-4000/35-У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 42.5519 | 7.491 | 26.8872 | 8.1737
| ПС №12 | ТАМ-5600/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 40.5838 | 7.033 | 25.7291 | 7.8217
| ПС №12 | ТМ-5600/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 40.5838 | 7.033 | 25.7291 | 7.8217
| ПС №36 | ВМП-10, ПП-67 (ВМ-6-364) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.8351 | 0.538 | 2.5284 | 0.76864
| ПС №36 | ВМП-10, ПП-67 (ВМ-6-368) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.8351 | 0.538 | 2.5284 | 0.76864
| ПС №36 | ВМП-10, ПП-67 (ВМ-6 Т-4) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.8366 | 0.5395 | 2.5284 | 0.76864
| ПС №36 | ВМП-10, ПП-67 (СВМ-6) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.8366 | 0.5395 | 2.5284 | 0.76864
| ПС Невон | ТДТН-16000/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 47.9986 | 10.37 | 28.8562 | 8.7723
| ПС Невон | ТДТН-16000/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 48.3956 | 10.767 | 28.8562 | 8.7723
| ПС Невон | ВБП-10-20 (ВВ-10 Т-1) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.916 | 0.431 | 1.9057 | 0.57932
| ПС Невон | ВБП-10-20 (ВВ-10 Т-2) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.928 | 0.443 | 1.9057 | 0.57932
| ПС Невон | ТМ-100/35-66У1 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 13.4345 | 4.403 | 6.926 | 2.1055
| ПС Северная | ТМ-4000/35/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 40.7437 | 6.908 | 25.9476 | 7.8881
| ПС Туба | ТМН-6300/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 48.735 | 12.1355 | 28.0671 | 8.5324
| ПС Туба | ТМН-6300/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 48.735 | 12.1355 | 28.0671 | 8.5324
| ПС Туба | ТМ-25/10-65 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 22.3618 | 14.584 | 5.9646 | 1.8132
| ПС Туба | Замена РВ-35кВ на ОПН-35кВ. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 92.9362 | 78.69 | 10.925 | 3.3212
| ТП-11-18 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 46.0751 | 4.1666 | 32.1384 | 9.7701
| ТП-11-23 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.8756 | 0.189 | 12.0296 | 3.657
| ТП-3 (Б) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 37.7635 | 1.5912 | 27.7395 | 8.4328
| ТП-4 (Б) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 23.813 | 1.2883 | 17.2735 | 5.2512
| ТП-91 Школа | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 34.0919 | 1.6867 | 24.8506 | 7.5546
| ТП-118 Детский сад | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 18.0811 | 1.4264 | 12.772 | 3.8827
| ТП-15 (НЭ) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.8855 | 1.4367 | 12.6141 | 3.8347
| ТП-16 (НЭ) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 26.0441 | 1.7186 | 18.6546 | 5.671
| ТП-18 (НЭ) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 23.321 | 1.5409 | 16.7025 | 5.0776
| ТП-96 (16) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 19.3906 | 0.83575 | 14.2292 | 4.3257
| ТП-97 (16) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 16.6527 | 0.83077 | 12.1334 | 3.6886
| ТП-187 (6) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 33.4795 | 1.811 | 24.2857 | 7.3828
| ТП-231 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 32.9731 | 1.5169 | 24.1229 | 7.3333
| ТП-262 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 76.7712 | 1.6957 | 57.5733 | 17.5023
| ТП-185 (12) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 27.3607 | 2.1105 | 19.3637 | 5.8866
| ТП-189 (7) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 18.4545 | 1.8567 | 12.7283 | 3.8694
| ТП-216 (12) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 18.0479 | 1.4502 | 12.7283 | 3.8694
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ Звездная - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 15.2413 | 0.39 | 11.389 | 3.4623
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ Ния - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 15.388 | 0.538 | 11.388 | 3.462
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ ОВ - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 15.388 | 0.538 | 11.388 | 3.462
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ СВ - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 15.3543 | 0.503 | 11.389 | 3.4623
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ Улькан - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 15.388 | 0.538 | 11.388 | 3.462
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ Кунерма - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 15.2413 | 0.39 | 11.389 | 3.4623
| ПС Киренга | МКП 110 Б-1000/630-20У1 ; ШПЭ 33 ВМ 110 ШОВ - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.4054 | 0.851 | 7.327 | 2.2274
| ПС Киренга | НКФ-110-57 У1 (ТН-110 1сш) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.9609 | 0.615 | 1.799 | 0.5469
| ПС Киренга | НКФ-110-57 У1 (ТН-110 2сш) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.9609 | 0.615 | 1.799 | 0.5469
| ПС Киренга | ТФЗМ-110Б-IУ1 (ТТ-110 ШОВ) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.0419 | 5.636 | 1.845 | 0.56088
| ПС Окунайка | ТМН-10000/35-72У1 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 48.6604 | 17.663 | 23.771 | 7.2264
| ПС Окунайка | ТДНС-10000/35-У1 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 50.9674 | 18.147 | 25.169 | 7.6514
| ПС Небель | С-35-630-10БУ1 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.7736 | 1.679 | 3.14 | 0.95456
| ПС Небель | С-35-630-10БУ1 (ВМ 35 Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.7736 | 1.679 | 3.14 | 0.95456
| ПС Небель | ТМН-4000/35-10-739 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 39.6652 | 8.394 | 23.981 | 7.2902
| ПС Небель | ТМН-4000/35-10-739 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 41.9645 | 8.869 | 25.38 | 7.7155
| ПС Макарово | ВМ-10-400-10У2 ( ВМ-10 Кривая Лука) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.8363 | 0.566 | 1.741 | 0.52926
| ПС Макарово | ВМ-10-400-10У2 ( ВМ-10 Макарово) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.8363 | 0.566 | 1.741 | 0.52926
| ПС Макарово | ВМ-10-400У2 ( ВМ-10 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.8363 | 0.566 | 1.741 | 0.52926
| ПС Макарово | ТМ-25/10-0,22 ( ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.3631 | 3.586 | 5.964 | 1.8131
| ПС Макарово | РНДЗ-2-110/1000 ( ШР-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.5485 | 2.019 | 6.541 | 1.9885
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Алексеевка) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.0343 | 0.764 | 1.741 | 0.52926
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Алымовка) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.0343 | 0.764 | 1.741 | 0.52926
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Никулино-Банщиково) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.0343 | 0.764 | 1.741 | 0.52926
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Резерв-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.0343 | 0.764 | 1.741 | 0.52926
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Резерв-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.0343 | 0.764 | 1.741 | 0.52926
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Резерв-3) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.0343 | 0.764 | 1.741 | 0.52926
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Салтыково) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.0343 | 0.764 | 1.741 | 0.52926
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.0343 | 0.764 | 1.741 | 0.52926
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.0343 | 0.764 | 1.741 | 0.52926
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( СВ-10) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.0343 | 0.764 | 1.741 | 0.52926
| ПС Салтыково | TTO AL-63 ( ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.3424 | 3.564 | 5.965 | 1.8134
| ПС Салтыково | TTO AL-63 ( ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.3424 | 3.564 | 5.965 | 1.8134
| ПС Салтыково | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 ( ЛР-35 Киренск) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.1841 | 0.64 | 1.951 | 0.5931
| ПС Салтыково | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 ( ЛР-35 Красноармейская) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.1841 | 0.64 | 1.951 | 0.5931
| ПС Салтыково | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 ( ЛР-35 Петропавловск) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.1841 | 0.64 | 1.951 | 0.5931
| ПС Салтыково | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 ( ЛР-35 Резерв-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.1841 | 0.64 | 1.951 | 0.5931
| ПС Салтыково | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 ( ЛР-35 Резерв-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.1841 | 0.64 | 1.951 | 0.5931
| ПС Салтыково | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( СР-1-35 СВ) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.1841 | 0.64 | 1.951 | 0.5931
| ПС Салтыково | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( СР-2-35 СВ) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.1841 | 0.64 | 1.951 | 0.5931
| ПС Салтыково | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 Киренск) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.1841 | 0.64 | 1.951 | 0.5931
| ПС Салтыково | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 Красноармейская) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.1841 | 0.64 | 1.951 | 0.5931
| ПС Салтыково | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 Петропавловск) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.1841 | 0.64 | 1.951 | 0.5931
| ПС Салтыково | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 Резерв-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.1841 | 0.64 | 1.951 | 0.5931
| ПС Салтыково | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 Резерв-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.1841 | 0.64 | 1.951 | 0.5931
| ПС Салтыково | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.1841 | 0.64 | 1.951 | 0.5931
| ПС Салтыково | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.1841 | 0.64 | 1.951 | 0.5931
| ПС Салтыково | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 ТН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.1841 | 0.64 | 1.951 | 0.5931
| ПС Салтыково | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 ТН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.1841 | 0.64 | 1.951 | 0.5931
| ПС Салтыково | VOX-35-25-12 ( ВВ-35 Петропавловск) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.3407 | 1.298 | 4.634 | 1.4087
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-FSA-2 (В-110 Т-3), ТО-1 - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 16.0865 | 0.445 | 11.995 | 3.6465
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-FSA-2 (В-110 Т-4), ТО-1 - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 16.0865 | 0.445 | 11.995 | 3.6465
| ПС Лена | 145 PMI Привод НМВ 1.0 (В-110 БСК-1,3), ТО-1 - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 15.9755 | 0.334 | 11.995 | 3.6465
| ПС Лена | 145 PMI Привод НМВ 1.0 (В-110 БСК-2), ТО-1 - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 15.9765 | 0.335 | 11.995 | 3.6465
| ПС Лена | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (ЛР-110 Осетрово А) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.9407 | 0.97 | 3.045 | 0.92568
| ПС Лена | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (ЛР-110 Осетрово Б) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.9407 | 0.97 | 3.045 | 0.92568
| ПС Лена | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (ТР-110 Т-3) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.9347 | 0.964 | 3.045 | 0.92568
| ПС Лена | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (ТР-110 Т-4) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.9347 | 0.964 | 3.045 | 0.92568
| ПС Лена | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (ТР-110 Т-5) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.9347 | 0.964 | 3.045 | 0.92568
| ПС Лена | QBANK-A ( БСК-1/27,3) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 20.2481 | 2.013 | 13.984 | 4.2511
| ПС Лена | QBANK-A ( БСК-2/27,3) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 20.2481 | 2.013 | 13.984 | 4.2511
| ПС Лена | QBANK-A ( БСК-3/27,3) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 20.2481 | 2.013 | 13.984 | 4.2511
| ПС Покосное | ВМ-35-630-10 (ВМ-35 Леоново) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 26.2472 | 11.3665 | 11.4116 | 3.4691
| ПС Покосное | ВМ-35-630-10 (ВМ-35 Октябрьская) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 42.4195 | 27.7844 | 11.2232 | 3.4119
| ПС Покосное | ВМ-35-630-10 (СВ-1-35) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 18.0534 | 3.4183 | 11.2232 | 3.4119
| ПС Александровка | ТМ-4000/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 35.728 | 5.0986 | 23.4889 | 7.1406
| ПС Александровка | ТМ-4000/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 35.7281 | 5.0986 | 23.4889 | 7.1406
| ПС Ключи-Булак | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Покосное) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.5674 | 1.6949 | 4.5034 | 1.369
| ПС Харанжино | ТМ-40/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 25.8972 | 6.9751 | 14.5108 | 4.4113
| ПС Калтук | РЛНДЗ-2-35/1000 (ЛР-35 Покосное) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.7787 | 1.9029 | 5.2728 | 1.6029
| ПС Кардой | ВМГ-10-20-630 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.1293 | 3.482 | 10.4657 | 3.1816
| ПС Кардой | ВМГ-10-20-630 (ВМ-10 Т-2) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.7202 | 3.0759 | 9.6966 | 2.9478
| ПС Кардой | ВМГ-10-20-630 (СВМ-10) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.0815 | 1.4747 | 5.8335 | 1.7734
| ПС Кардой | С-35-630-10 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.8567 | 2.8466 | 11.5107 | 3.4993
| ПС Кардой | С-35-630-10 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 26.5072 | 5.1833 | 16.3527 | 4.9712
| ПС Кардой | С-35-630-10 (ВМ-35 Кургат) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 25.2817 | 4.9835 | 15.5661 | 4.7321
| ПС Куватка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. с заменой электродвигателя. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 23.1368 | 15.53 | 5.8335 | 1.7734
| ПС Куватка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Т-2) - 1шт. с заменой электродвигателя. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 33.858 | 17.9314 | 12.2137 | 3.713
| ПС Куватка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 КРС-1) - 1шт. с заменой электродвигателя. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 33.858 | 17.9313 | 12.2137 | 3.713
| ПС Куватка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 КРС-2) - 1шт. с заменой электродвигателя. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 33.8912 | 17.9645 | 12.2137 | 3.713
| ПС Куватка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Куватка) - 1шт. с заменой электродвигателя. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 33.8915 | 17.9648 | 12.2137 | 3.713
| ПС Куватка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 П-Лагерь) - 1шт. с заменой электродвигателя. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 33.858 | 17.9313 | 12.2137 | 3.713
| ПС Куватка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 СВМ) - 1шт. с заменой электродвигателя. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 28.3632 | 16.6535 | 8.9799 | 2.7299
| ПС Леоново | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах - 9шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 53.3511 | 40.1763 | 10.1034 | 3.0714
| ПС Тангуй | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Покосное-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.9549 | 1.7927 | 3.1919 | 0.97035
| ПС Тангуй | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Покосное-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.6506 | 2.5907 | 4.6471 | 1.4127
| ПС Большеокинск | КЗ-35/М (КЗ-35КВ Т-1) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.0132 | 2.431 | 10.4157 | 3.1664
| ПС Большеокинск | КЗ-35/М (КЗ-35КВ Т-2) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 15.4124 | 2.2235 | 10.1142 | 3.0747
| ПС Большеокинск | ОД-35/1000 (ОД-35КВ Т-1) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 12.8748 | 0.57531 | 9.4321 | 2.8674
| ПС Большеокинск | ОД-35/1000 (ОД-35КВ Т-2) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 12.7854 | 0.48589 | 9.4321 | 2.8674
| ПС Кобь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. с заменой катушки отключения ВКЭ-10 - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 15.7408 | 3.6864 | 9.2442 | 2.8102
| ПС Кобь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Т-2) - 1шт. с заменой катушки отключения ВКЭ-10 - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 17.2104 | 4.738 | 9.5647 | 2.9077
| ПС Кобь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Залив) - 1шт. с заменой катушки отключения ВКЭ-10 - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.0014 | 2.8883 | 6.2217 | 1.8914
| ПС Кобь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Кобь) - 1шт. с заменой катушки отключения ВКЭ-10 - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 14.8712 | 4.0229 | 8.3193 | 2.5291
| ПС Кобь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Продольное) - 1шт. с заменой катушки отключения ВКЭ-10 - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.0014 | 2.8883 | 6.2217 | 1.8914
| ПС Кобь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 СВМ) - 1шт. с заменой катушки отключения ВКЭ-10 - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.0014 | 2.8883 | 6.2217 | 1.8914
| ТП-66 | Замена выводов 0,4кВ - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.512 | 1.4091 | 3.1464 | 0.95651
| ТП-88 | Замена выводов 0,4кВ - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.6158 | 0.77759 | 5.244 | 1.5942
| ТП-89 | Замена выводов 0,4кВ - 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.6216 | 1.5187 | 3.1464 | 0.95651
| ТП-88 | Изготовления сборных шин 0,4кВ - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.9131 | 0.20352 | 1.311 | 0.39854
| ТП-212 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.9375 | 1.4632 | 12.6337 | 3.8406
| ТП-88 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.1668 | 1.1116 | 10.0117 | 3.0435
| ТП-89 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.676 | 0.62078 | 10.0117 | 3.0435
| ТП-88 | Антикоррозийная защита КТП - 14м2. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.7782 | 0.59275 | 1.676 | 0.5095
| ТП-89 | Антикоррозийная защита КТП - 14м2. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.5889 | 0.40379 | 1.6757 | 0.50941
| ТП-166 | Антикоррозийная защита CКТП - 65м2. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.2106 | 2.0637 | 7.7813 | 2.3655
| ТП-166 | Антикоррозийная защита ТМ-400 - 5м2. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 0.97199 | 0.19145 | 0.59857 | 0.18197
| ТП-64 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.9353 | 1.1575 | 5.9646 | 1.8132
| ТП-29 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.9353 | 1.1575 | 5.9646 | 1.8132
| ТП-138 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.2727 | 2.5629 | 8.9799 | 2.7299
| ТП-66 | ТМ-180 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.8799 | 1.1021 | 5.9646 | 1.8132
| ТП-141 | ТМ-400 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.3786 | 2.9756 | 6.444 | 1.959
| ТП-166 | ТМ-400 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.2597 | 2.8568 | 6.444 | 1.959
| ТП-48 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.4154 | 2.1417 | 1.7437 | 0.53008
| ТП-163 | Замена выводов 0,4кВ - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.7771 | 2.8361 | 8.3904 | 2.5507
| ТП-163 | Изготовления сборных шин 0,4кВ - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.6015 | 0.47286 | 3.933 | 1.1956
| ТП-48 | Изготовления сборных шин 0,4кВ - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.6015 | 0.47285 | 3.933 | 1.1956
| ТП-163 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 20.4824 | 3.3243 | 13.1581 | 4.0001
| ТП-48 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 20.6896 | 3.4175 | 13.2455 | 4.0266
| ТП-48 | Капитальный ремонт ТР-10кВ - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.6191 | 0.5639 | 10.0117 | 3.0435
| ТП-48 | Регулировка трубы привода ТР-10кВ. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.493 | 1.2191 | 3.2775 | 0.99636
| ТП-70 | ТМ-25 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.1364 | 1.3586 | 5.9646 | 1.8132
| ТП-38 | ТМ-63 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.0603 | 1.2825 | 5.9646 | 1.8132
| ТП-121 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 11.5305 | 3.1276 | 6.444 | 1.959
| ТП-268 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.3777 | 1.9747 | 6.444 | 1.959
| ТП-187 | ТМ-400 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 19.8866 | 5.2723 | 11.2073 | 3.407
| ТП-41 | ТМ-400 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.3203 | 1.9173 | 6.444 | 1.959
| ТП-369 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 14.63 | 2.7493 | 9.111 | 2.7697
| БПП-500 | 3*АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-1 ф. А) - 1шт. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 80.802 | 15.675 | 49.944 | 15.183
| БПП-500 | 3*АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-1 ф. В) - 1шт. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 80.802 | 15.675 | 49.944 | 15.183
| БПП-500 | 3*АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-1 ф. С) - 1шт. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 80.802 | 15.675 | 49.944 | 15.183
| БПП-500 | 3*АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-2 ф. А) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 81.12 | 15.993 | 49.944 | 15.183
| БПП-500 | 3*АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-2 ф. В) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 81.12 | 15.993 | 49.944 | 15.183
| БПП-500 | 3*АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-2 ф. С) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 81.12 | 15.993 | 49.944 | 15.183
| БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РС-4-СВ-2-4) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 113.6521 | 0.118 | 87.066 | 26.4681
| БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РС-4-СВ-4-6) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.6403 | 0.236 | 12.58 | 3.8243
| БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РС-6 СВ-4-6) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.6403 | 0.236 | 12.58 | 3.8243
| БПП-500 | РНДЗ-2-500-3200ХЛ1 (Р-ТН-4) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.6403 | 0.236 | 12.58 | 3.8243
| БПП-500 | РНДЗ-2-500-3200ХЛ1 (Р-ТН-5) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 16.9853 | 0.581 | 12.58 | 3.8243
| БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РШ-500-АТ-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 16.8283 | 0.424 | 12.58 | 3.8243
| БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РШ-500-АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 16.9853 | 0.581 | 12.58 | 3.8243
| БПП-500 | РНДЗ-2-220-2000ХЛ1 (ОР-220 АТ-2) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 36.9223 | 0.379 | 28.024 | 8.5193
| БПП-500 | РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (ОРП-220) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 36.9223 | 0.379 | 28.024 | 8.5193
| БПП-500 | РНДЗ-2-220-2000ХЛ1 (РТ-220 АТ-2) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 36.9223 | 0.379 | 28.024 | 8.5193
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 137.7159 | 71.491 | 50.786 | 15.4389
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 138.7777 | 67.994 | 54.282 | 16.5017
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-1) - 1шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 15.4083 | 0.557 | 11.389 | 3.4623
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-2) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 175.066 | 13.357 | 124.01 | 37.699
| ПС Опорная | РНДЗ-2-220 У1/2000 У1 (ЛР-220 БПП-2) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 42.2364 | 2.274 | 30.646 | 9.3164
| ПС Опорная | РНДЗ-2-220 У1/2000 У1 (ЛР-220 БПП-3) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 38.7683 | 2.225 | 28.024 | 8.5193
| ПС Опорная | РНДЗ-2-220 У1/2000 У1 (СР-2-220) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 38.7683 | 2.225 | 28.024 | 8.5193
| ПС Опорная | РНДЗ-2-220 У1/2000 У1 (ТР-220 АТ-2) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 38.7683 | 2.225 | 28.024 | 8.5193
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-220 У1/2000 У1 (ШР-220 АТ-1) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 42.2364 | 2.274 | 30.646 | 9.3164
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-220 У1/2000 У1 (ШР-220 АТ-2) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 38.7683 | 2.225 | 28.024 | 8.5193
| ПС Опорная | РНДЗ-2-220 У1/2000 У1 (ШР-220 ТН-1) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 42.2364 | 2.274 | 30.646 | 9.3164
| ПС Опорная | РНДЗ-2-220 У1/2000 У1 (ШР-220 ТН-2) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 38.7683 | 2.225 | 28.024 | 8.5193
| ПС Опорная | РГП.2-110/1000-40 (ЛР-110 БЛПК-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.5684 | 1.458 | 3.919 | 1.1914
| ПС Опорная | РГП.2-110/1000-40 (ОР-110 БЛПК-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.5684 | 1.458 | 3.919 | 1.1914
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ОР-110 Калтук) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.5684 | 1.458 | 3.919 | 1.1914
| ПС Опорная | РНДЗ-2-110Б/1000 У1 (ЛР-110 Калтук) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.5684 | 1.458 | 3.919 | 1.1914
| ПС Опорная | РНДЗ-2-110Б/1000 У1 (ЛР-110 Кузнецовка) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 16.5231 | 2.093 | 11.066 | 3.3641
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ОР-110 ОВ) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.2871 | 0.857 | 11.066 | 3.3641
| ПС Опорная | SGF-123-100ХЛ1 (ШР-110 1СШ МПС) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.5231 | 2.093 | 11.066 | 3.3641
| ПС Джижива | ТДГ-25000/220/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 96.8158 | 33.993 | 48.177 | 14.6458
| ПС Джижива | РНДЗ-1-220/1000 (ЛР-220 Д-142) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 64.0142 | 4.677 | 45.504 | 13.8332
| ПС Джижива | РНДЗ-1-220/1000 (ШР-2-220 Т-1) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 46.0605 | 2.679 | 33.268 | 10.1135
| ПС Джижива | ВВН-СЭЩ-35-П-25/1000 УХЛ1 (В-35 Т-1) - 1шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.613 | 0.129 | 1.138 | 0.34595
| ПС Джижива | ВВН-СЭЩ-35-П-25/1000 УХЛ1 (В-35 СПП-2) - 1шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.613 | 0.129 | 1.138 | 0.34595
| ПС Джижива | ТМГ-11-160/35 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.1474 | 0.369 | 5.965 | 1.8134
| ПС Джижива | РГП.1б-35/1000УХЛ1 (ШР-35 ТСН-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.0424 | 0.497 | 1.952 | 0.59341
| ПС Джижива | РГП.1б-35/1000УХЛ1 (ШР-35 СПП-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.0424 | 0.497 | 1.952 | 0.59341
| ПС Джижива | РГП.1б-35/1000УХЛ1 (ЛР-35 СПП-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.0424 | 0.497 | 1.952 | 0.59341
| ПС Джижива | РГП.1б-35/1000УХЛ1 (СР-1-35) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.5217 | 0.249 | 0.976 | 0.2967
| ПС Джижива | РГП.1б-35/1000УХЛ1 (СР-2-35) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.5217 | 0.249 | 0.976 | 0.2967
| ПС Джижива | Замена изоляторов на ТР-35 Т-1 на полимерные типа ОСК-12,5-35-А-3 УХЛ1 - 6шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 35.6581 | 32.239 | 2.622 | 0.79709
| ПС Джижива | Замена изоляторов на ШР-35 Т-1 на полимерные типа ОСК-12,5-35-А-3 УХЛ1 - 6шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 35.6581 | 32.239 | 2.622 | 0.79709
| ПС Заводская | АТДЦТГН-63000/220/110/10 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 186.8462 | 113.148 | 56.517 | 17.1812
| ПС Заводская | АТДЦТН-63000/220/110/10 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 92.4203 | 38.097 | 41.659 | 12.6643
| ПС Падунская | АТДЦТН-125000/220/110/35 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 182.2099 | 116.59 | 50.322 | 15.2979
| ПС Падунская | ТРДН-63000/220/35 У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 121.1597 | 64.557 | 43.407 | 13.1957
| ПС Падунская | МКП-35-1000-16,5 (ВМ-35 35-08) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.7154 | 1.553 | 3.192 | 0.97037
| ПС Падунская | МКП-35-1000-16,5 (ВМ-35 35-09) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.7154 | 1.553 | 3.192 | 0.97037
| ПС Падунская | МКП-35-1000-16,5 (ВМ-35 35-11) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.7154 | 1.553 | 3.192 | 0.97037
| ПС Падунская | МКП-35-1000-16,5 (ВМ-35 35-21) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.7154 | 1.553 | 3.192 | 0.97037
| ПС Падунская | МКП-35-1000-25 (ВМ-35 35-22) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.7154 | 1.553 | 3.192 | 0.97037
| ПС Падунская | МКП-35-1000-16,5 (ВМ-35 35-23) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.7154 | 1.553 | 3.192 | 0.97037
| ПС Падунская | МКП-35-1000-16,5 (ВМ-35 35-24) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.7154 | 1.553 | 3.192 | 0.97037
| ПС Падунская | МКП-35-1000-16,5 (ВМ-35 35-25) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.7154 | 1.553 | 3.192 | 0.97037
| ПС Падунская | С-35-630-10 (ВМ-35 35-26) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.7154 | 1.553 | 3.192 | 0.97037
| ПС Падунская | МКП-35-1250-20 (ВМ-35 АТ-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.3114 | 0.149 | 3.192 | 0.97037
| ПС Падунская | МКП-35-1000-25 (ВМ-35 Т-3) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.7154 | 1.553 | 3.192 | 0.97037
| ПС Падунская | МКП-35-1000-16,5 (ВМ-35 Т-5) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.7154 | 1.553 | 3.192 | 0.97037
| ПС Падунская | МКП-35-1000-16,5 (ВМ-35 ТСН-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.7154 | 1.553 | 3.192 | 0.97037
| ПС Падунская | МКП-35-1000-16,5 (ВМ-35 ТСН-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.7154 | 1.553 | 3.192 | 0.97037
| ПС Падунская | МКП-35-1250-20 (ШСВ-35) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.7154 | 1.553 | 3.192 | 0.97037
| СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 2сш ВЛ-242 ф. А,В,С) с заменой привода ПРГ на ПРН-220М - 3шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 43.5351 | 2.433 | 31.52 | 9.5821
| СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 1сш ВЛ-243) с заменой привода ПРГ на ПРН-220М - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 41.8506 | 2.269 | 30.354 | 9.2276
| СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 (ЛР-220 ВЛ-242) с заменой привода ПРГ на ПРН-220М - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 41.0257 | 2.203 | 29.772 | 9.0507
| СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 (ОР-220 ВЛ-242) с заменой привода ПРГ на ПРН-220М - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 41.0257 | 2.203 | 29.772 | 9.0507
| СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 (ЛР-220 ВЛ-243) с заменой привода ПРГ на ПРН-220М - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 41.8506 | 2.269 | 30.354 | 9.2276
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ОР-220 ВЛ-243) с заменой привода ПРГ на ПРН-220М - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 41.8506 | 2.269 | 30.354 | 9.2276
| СПП-220 | VOX-35-25-12/1200 (В-35 Кашима) - 1шт. | ТО2 | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.3874 | 0.447 | 1.488 | 0.45235
| СПП-220 | VOX-35-25-12/1200 (В-35 Эдучанка) - 1шт. | ТО2 | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.3874 | 0.447 | 1.488 | 0.45235
| СПП-220 | VOX-35-25-12/1200 (СВ-35) - 1шт. | ТО2 | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.3874 | 0.447 | 1.488 | 0.45235
| СПП-220 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000УХЛ1 (В-35 Джижива-1) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.3874 | 0.447 | 1.488 | 0.45235
| СПП-220 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000УХЛ1 (В-35 Джижива-2) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.3874 | 0.447 | 1.488 | 0.45235
| СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 ТН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.8214 | 0.276 | 1.952 | 0.59341
| СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (СР-2-35) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.8214 | 0.276 | 1.952 | 0.59341
| СПП-220 | РГ-1б-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Кашима) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.8214 | 0.276 | 1.952 | 0.59341
| СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (ЛР-35 Кашима) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.8214 | 0.276 | 1.952 | 0.59341
| СПП-220 | РГПз-СЭЩ-1-III35/1000УХЛ1 (ШР-35 Джижва-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.8214 | 0.276 | 1.952 | 0.59341
| СПП-220 | РГПз-СЭЩ-1-III35/1000УХЛ1 (ШР-35 Джижва-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.8214 | 0.276 | 1.952 | 0.59341
| СПП-220 | РГПз-СЭЩ-2-III35/1000УХЛ1 (ЛР-35 Джижива-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.8214 | 0.276 | 1.952 | 0.59341
| СПП-220 | РГПз-СЭЩ-2-III35/1000УХЛ1 (ЛР-35 Джижива-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.8214 | 0.276 | 1.952 | 0.59341
| СПП-220 | Ф12-6,3-3000 (ФКУ-1) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.2085 | 0.51 | 4.37 | 1.3285
| СПП-220 | Ф12-6,3-3000 (ФКУ-1) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.2085 | 0.51 | 4.37 | 1.3285
| ПС Пурсей | Замена изоляторов на ЛР-220 БрАЗ-9 на полимерные типа ОСК 8-220-Б-2 - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 791.215 | 779.818 | 8.74 | 2.657
| ПС Пурсей | Замена изоляторов на ЛР-220 БрАЗ-12 на полимерные типа ОСК 8-220-Б-2 - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 796.6134 | 779.518 | 13.11 | 3.9854
| ПС Гидростроитель | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Заводская-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.525 | 1.261 | 8.638 | 2.626
| ПС Гидростроитель | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Заводская-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 12.525 | 1.261 | 8.638 | 2.626
| ПС Гидростроитель | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Падун-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.525 | 1.261 | 8.638 | 2.626
| ПС Гидростроитель | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Падун-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.525 | 1.261 | 8.638 | 2.626
| ПС Гидростроитель | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.525 | 1.261 | 8.638 | 2.626
| ПС Гидростроитель | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.525 | 1.261 | 8.638 | 2.626
| ПС Гидростроитель | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Т-3) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.525 | 1.261 | 8.638 | 2.626
| ПС Гидростроитель | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Т-4) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.525 | 1.261 | 8.638 | 2.626
| ПС Гидростроитель | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ШСВ-110) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 12.6004 | 3.046 | 7.327 | 2.2274
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ЛР-110 Заводская-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.1424 | 1.032 | 3.919 | 1.1914
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ЛР-110 Заводская-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.1424 | 1.032 | 3.919 | 1.1914
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ЛР-110 Падун-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.1424 | 1.032 | 3.919 | 1.1914
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ЛР-110 Падун-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.1424 | 1.032 | 3.919 | 1.1914
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ТР-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.1424 | 1.032 | 3.919 | 1.1914
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ТР-110 Т-4) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.6507 | 0.68 | 3.045 | 0.92568
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 1СШ Заводская-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.6507 | 0.68 | 3.045 | 0.92568
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 1СШ Заводская-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.6507 | 0.68 | 3.045 | 0.92568
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 1СШ Падун-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.6507 | 0.68 | 3.045 | 0.92568
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 1СШ Падун-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.6507 | 0.68 | 3.045 | 0.92568
| ПС Гидростроитель | SQNK-12-110-1250 (ШР-110 1СШ Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.6507 | 0.68 | 3.045 | 0.92568
| ПС Гидростроитель | SQNK-12-110-1250 (ШР-110 1СШ Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.6507 | 0.68 | 3.045 | 0.92568
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 1СШ Т-4) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.6507 | 0.68 | 3.045 | 0.92568
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 1СШ ШСВ) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.6507 | 0.68 | 3.045 | 0.92568
| ПС Гидростроитель | SQNK-12-110-1250 (ШР-110 2 СШ Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.1424 | 1.032 | 3.919 | 1.1914
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 2 СШ Т-4) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.1424 | 1.032 | 3.919 | 1.1914
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 2СШ Заводская-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.1424 | 1.032 | 3.919 | 1.1914
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 2СШ Заводская-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.1424 | 1.032 | 3.919 | 1.1914
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 2СШ Падун-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.1424 | 1.032 | 3.919 | 1.1914
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 2СШ Падун-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.1424 | 1.032 | 3.919 | 1.1914
| ПС Гидростроитель | SQNK-12-110-1250 (ШР-110 2СШ Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.1424 | 1.032 | 3.919 | 1.1914
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 2СШ Т-3) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.1424 | 1.032 | 3.919 | 1.1914
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 2СШ ШСВ) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.1424 | 1.032 | 3.919 | 1.1914
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 ОПН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.6507 | 0.68 | 3.045 | 0.92568
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 ОПН-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.1424 | 1.032 | 3.919 | 1.1914
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 ТН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.6507 | 0.68 | 3.045 | 0.92568
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 ТН-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.1424 | 1.032 | 3.919 | 1.1914
| ПС Гидростроитель | МКП-35-1000-16,5 (ВМ-27,5 Т-3) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.6104 | 0.448 | 3.192 | 0.97037
| ПС Гидростроитель | МКП-35-1000-16,5 (ВМ-27,5 Т-4) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.6104 | 0.448 | 3.192 | 0.97037
| ПС Гидростроитель | РНДЗ-35-600 (ТР-27,5 Т-3) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.7754 | 0.23 | 1.952 | 0.59341
| ПС Гидростроитель | РНДЗ-35-600 (ТР-27,5 Т-4) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.7754 | 0.23 | 1.952 | 0.59341
| ПС Гидростроитель | Замена изоляторов на ШО-110 ШР-110 1СШ Т-1 типа ИОС-110-400 на полимерные типа ОСК-10-110-Б-06-2 УХЛ1 - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 48.4577 | 45.229 | 2.476 | 0.7527
| ПС Гидростроитель | Замена изоляторов на ШО-110 ШР-110 1СШ Заводская-1 типа ИОС-110-400 на полимерные типа ОСК-10-110-Б-06-2 УХЛ1 - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 48.4577 | 45.229 | 2.476 | 0.7527
| ПС Гидростроитель | Замена изоляторов на ШО-110 ШР-110 1СШ Заводская-2 типа ИОС-110-400 на полимерные типа ОСК-10-110-Б-06-2 УХЛ1 - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 48.4577 | 45.229 | 2.476 | 0.7527
| ПС Кузнецовка | ТМ-4000/10 У1 (Т-4) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 57.6988 | 5.913 | 39.713 | 12.0728
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-110/1000 УХЛ-1 (ЛР-110 Калтук) - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 8.1506 | 1.508 | 5.094 | 1.5486
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-110/1000 УХЛ-1 (ЛР-110 Опорная) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 19.6787 | 4.045 | 11.989 | 3.6447
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-110/1000 УХЛ-1 (РП-1-110) - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 8.1506 | 1.508 | 5.094 | 1.5486
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-110/1000 УХЛ-1 (РП-2-110) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.398 | 1.735 | 8.944 | 2.719
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-110/1000 УХЛ-1 (СР-1-110) - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 8.1506 | 1.508 | 5.094 | 1.5486
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-110/1000 УХЛ-1 (СР-2-110) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.398 | 1.735 | 8.944 | 2.719
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-110/1000 УХЛ-1 (ТР-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 6.8466 | 1.508 | 4.094 | 1.2446
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-110/1000 УХЛ-1 (ТР-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 13.398 | 1.735 | 8.944 | 2.719
| ПС Кузнецовка | РДЗ-1-110/1000 УХЛ-1 (ШР-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 6.8466 | 1.508 | 4.094 | 1.2446
| ПС Кузнецовка | РДЗ-1-110/1000 УХЛ-1 (ШР-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.398 | 1.735 | 8.944 | 2.719
| ПС Кузнецовка | С-35-630-10Б У1 (ВМ-35 35-51) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.0544 | 0.892 | 3.192 | 0.97037
| ПС Кузнецовка | С-35-630-10Б У1 (ВМ-35 35-52) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.7394 | 0.577 | 3.192 | 0.97037
| ПС Кузнецовка | С-35-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 4.7394 | 0.577 | 3.192 | 0.97037
| ПС Кузнецовка | С-35-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.7394 | 0.577 | 3.192 | 0.97037
| ПС Кузнецовка | С-35-630-10Б У1 (СВМ-35) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.7394 | 0.577 | 3.192 | 0.97037
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-35/1000 ХЛ-1 (ЛР-35 35-51) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.5464 | 0.001 | 1.952 | 0.59341
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-35/1000 ХЛ-1 (ЛР-35 35-52) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.0724 | 0.527 | 1.952 | 0.59341
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-35/1000 ХЛ-1 (ТР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 3.0724 | 0.527 | 1.952 | 0.59341
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-35/1000 ХЛ-1 (ТР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.0724 | 0.527 | 1.952 | 0.59341
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 1СШ СВМ) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.0724 | 0.527 | 1.952 | 0.59341
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 2СШ СВМ) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.5464 | 0.001 | 1.952 | 0.59341
| ПС Кузнецовка | РДЗ-1-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 35-51) - 1шт. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 2.5464 | 0.001 | 1.952 | 0.59341
| ПС Кузнецовка | РДЗ-1-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 35-52) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.0724 | 0.527 | 1.952 | 0.59341
| ПС Кузнецовка | РДЗ-1-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 Резерв1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.5464 | 0.001 | 1.952 | 0.59341
| ПС Кузнецовка | РДЗ-1-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 Резерв2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.0724 | 0.527 | 1.952 | 0.59341
| ПС Кузнецовка | РДЗ-1-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 3.0724 | 0.527 | 1.952 | 0.59341
| ПС Кузнецовка | РДЗ-1-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.5464 | 0.001 | 1.952 | 0.59341
| ПС Кузнецовка | Замена изоляторов на ШМ-6,10 Т-3 на полимерные типа ИОСК-6/10-II-3 УХЛ1 - 18шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 18.0644 | 13.22 | 3.715 | 1.1294
| ПС Кузнецовка | Замена изоляторов на ШМ-6,10 Т-4 на полимрные типа ИОСК-6/10-II-3 УХЛ1 - 18шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 18.0644 | 13.22 | 3.715 | 1.1294
| ПС Кузнецовка | Замена изоляторов ШО-110 Т-1 типа ИОС-110/400 на полимерные ОСК 12,5-110-В-2 УХЛ1-3шт. и ОСК 12,5-110-А-2 УХЛ1 - 3шт. | КР | Июль | Авг | Соб. сил. | 41.6594 | 38.582 | 2.36 | 0.71744
| ПС Кузнецовка | Замена изоляторов ШО-35 Т-1 типа ИОС-35/500 на полимерные типа ОСК 20-35-Б-2 УХЛ1- 3шт. и ОСК 12,5-35-А-3 УХЛ1 - 3шт. | КР | Июль | Авг | Соб. сил. | 32.6633 | 30.526 | 1.639 | 0.49826
| ПС Кузнецовка | Замена изоляторов на ШМ-10 Т-1 на полимерные типа ИОСК-6/10-II-3 УХЛ1 - 7шт. | КР | Июль | Авг | Соб. сил. | 18.0644 | 13.22 | 3.715 | 1.1294
| ПС Кузнецовка | Замена изоляторов ШО-110 Т-2 типа ИОС-110/400 на полимерные типа ОСК 20-110-Г-04-3 УХЛ1-3шт. и ОСК 12,5-110-А-2 УХЛ1 - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 40.6594 | 37.582 | 2.36 | 0.71744
| ПС Кузнецовка | Замена изоляторов ШО-35 Т-2 типа ИОС-35/500 на полимерные ОСК-12,5-35-А-3 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 32.6633 | 30.526 | 1.639 | 0.49826
| ПС Кузнецовка | Замена изоляторов на ШМ-6 Т-2 типа ИОС-20/1000 на полимерные типа ИОСК-6/10-II-3 УХЛ1 - 21шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 18.0644 | 13.22 | 3.715 | 1.1294
| ПС Кузнецовка | Замена изоляторов на ШМ-110 ВЛ-110 Калтук типа ИОС-110/600 на полимерные типа ОСК 20-110-Г-06-3 УХЛ1 - 3шт. | КР | Июль | Авг | Соб. сил. | 40.6594 | 37.582 | 2.36 | 0.71744
| ПС Кузнецовка | Замена изоляторов на ШМ-110 ВЛ-110 Опорная типа ИОС-110/600 на полимерные типа ОСК 20-110-Г-06-3 УХЛ1 - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 41.6594 | 38.582 | 2.36 | 0.71744
| ПС Кузнецовка | Замена изоляторов ШО-35 ВЛ-35-51 типа ИОС-35/1000 на полимерные ОСК-20-35 Б-2 УХЛ1 - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 32.6633 | 30.526 | 1.639 | 0.49826
| ПС Кузнецовка | Замена изоляторов ШО-35 ВЛ-35-52 типа ИОС-35/1000 на полимерные типа ОСК-20-35 Б-2 УХЛ1 - 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 32.6633 | 30.526 | 1.639 | 0.49826
| ПС Кузнецовка | Замена изоляторов ШО-110 РП-110 типа С4-110 на полимерные типа ОСК 12,5-110-А-2 УХЛ1 - 6шт. | КР | Июль | Авг | Соб. сил. | 41.6594 | 38.582 | 2.36 | 0.71744
| ПС Южная | ЗРОМ-300/10 (ДГК-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.1834 | 2.501 | 8.192 | 2.4904
| ПС Южная | ТМ-400/10 (Т-ДГК-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.004 | 1.601 | 6.444 | 1.959
| ПС ЛПК-122 | С-35-630-10 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.0058 | 1.564 | 4.94 | 1.5018
| ПС ЛПК-122 | С-35-630-10 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.0058 | 1.564 | 4.94 | 1.5018
| ПС ЛПК-122 | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 (ЛР 35-14) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.8884 | 0.343 | 1.952 | 0.59341
| ПС ЛПК-122 | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 (ЛР 35-15) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.8884 | 0.343 | 1.952 | 0.59341
| ПС ЛПК-122 | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (СР-1-35) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.8884 | 0.343 | 1.952 | 0.59341
| ПС ЛПК-122 | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (СР-2-35) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.8884 | 0.343 | 1.952 | 0.59341
| ПС ЛПК-122 | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.8884 | 0.343 | 1.952 | 0.59341
| ПС ЛПК-122 | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.8884 | 0.343 | 1.952 | 0.59341
| ПС ЛПК-122 | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 ТСН-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.8884 | 0.343 | 1.952 | 0.59341
| ПС Червянка | Замена изоляторов на ЛР-35 Т-1 на полимерные типа ОСК-12,5-35-А-3 УХЛ1 - 6шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 37.3088 | 32.75 | 3.496 | 1.0628
| ПС Чекановская | РЛНД 35/600 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.3144 | 1.765 | 8.09 | 2.4594
| ПС Чекановская | ВМГ-133 II-600-20 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.8216 | 0.55 | 1.742 | 0.52957
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.61 | 3.61 | 0 | 0
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ЛЭП-251) - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 168.7485 | 51.3885 | 90 | 27.36
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ОР-110 АТ-1) - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.0205 | 2.5917 | 11.065 | 3.3638
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ТР-110 АТ-1) - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 16.8293 | 2.4005 | 11.065 | 3.3638
| ПС Рудногорская | МКП-110 Б -1000-20.ШПЭ-33 (ВМ-110 ШОВ) - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 107.0055 | 9.7949 | 74.548 | 22.6626
| ПС Новоилимская | Ремонт КЛ-10кВ ТСН-1 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 42.4409 | 8.25 | 26.22 | 7.9709
| ТП-7/0 | Ремонт освещения. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 28.6867 | 3.6134 | 19.228 | 5.8453
| ТП-7/2 | Ремонт освещения. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 28.8575 | 3.6134 | 19.359 | 5.8851
| ТП-8/0 | Ремонт освещения. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 28.8575 | 3.6134 | 19.359 | 5.8851
| ТП-13/11 | Ремонт освещения. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 29.0027 | 3.7585 | 19.359 | 5.8851
| КТП 4/3 | Замена корпуса КТП - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 58.4945 | 6.7531 | 39.679 | 12.0624
| ТП-24Б | Замена ИП-10кВ - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 33.7668 | 1.8553 | 24.472 | 7.4395
| ПС №3 | Т-2 (ТДТН-40000/220/35/6) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 78.5965 | 39.707 | 29.8232 | 9.0663
| ПС №3 | ВМ-220 Т-2 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 21.3124 | 5.094 | 12.4375 | 3.781
| ПС №3 | ВМ-35 Т-2 (МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.2389 | 1.709 | 4.2407 | 1.2892
| ПС №3 | Т-3, Т-4 (ТМ-5600/35-У1) - 2шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 84.1938 | 21.651 | 47.9623 | 14.5805
| ПС Туба | Замена РВ-10 Т-1, РВ-10 Т-2 на ОПН - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 20.4607 | 11.913 | 6.555 | 1.9927
| ПС Карапчанка | ВМ-10 Т-2 (ВМП-10К-630-20 ПЭ-11) - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 14.2269 | 1.498 | 9.7614 | 2.9675
| ПС Новый Невон | 1СШ 6кВ - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 46.0114 | 40.028 | 4.5885 | 1.3949
| ТП-10-21 | Ремонт ШР - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.7063 | 0.047 | 4.34 | 1.3194
| ТП-База | Замена проходных изоляторов - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.1243 | 6.503 | 2.0102 | 0.6111
| ТП-11-23 | Монтаж и подключение приборов учета э/э - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 16.4107 | 15.271 | 0.874 | 0.2657
| ТП-68 | Монтаж ТТ - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.1364 | 3.857 | 1.748 | 0.53139
| ТП-216 | Замена проходного изолятора - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.7334 | 6.454 | 1.748 | 0.53139
| ТП-408 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 26.7583 | 1.529 | 19.3476 | 5.8817
| ТП-12 | Ремонт трансформаторов Т-1 - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 286.2615 | 0.73957 | 218.9585 | 66.5634
| ТП-11-02 | Замена держателя предохранителя - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.895 | 1.7608 | 2.4035 | 0.73066
| ТП-905 | Монтаж трансформаторов тока - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.1286 | 2.2794 | 2.185 | 0.66424
| ТП-БАЗА | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 16.9631 | 1.961 | 11.5047 | 3.4974
| ТП-11 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 31.5278 | 3.2349 | 21.697 | 6.5959
| ТП-10-02 | Р-0,4кВ - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.057 | 0.14153 | 1.4689 | 0.44655
| ТП-39 | Капитальный ремонт ВН-10 - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 5.3639 | 0.64476 | 3.619 | 1.1002
| ТП-14 | Замена ОПН-10кВ - 6шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.9345 | 9.997 | 1.4858 | 0.45168
| ТП-10 п. Железнодорожный | ТМ-315кВА - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.8698 | 6.1875 | 8.192 | 2.4904
| Система контроля и учета электроэнергии | Перемонтаж измерительных комплексов - 21шт. Замена провода вторичной коммутации - 40м. Замена трансформатора тока - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 75.184 | 31.5 | 33.5 | 10.184
| ПС Чечуйск | Установка силового трансформатора - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 43.925 | 1.073 | 32.862 | 9.99
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220 ШР-1-220 Улькан - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 38.767 | 2.225 | 28.023 | 8.519
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220 ШР-1-220 Ния - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 38.767 | 2.225 | 28.023 | 8.519
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220 ШР-1-220 ОВ - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 38.767 | 2.225 | 28.023 | 8.519
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220 ШР-1-220 СВ - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 38.767 | 2.225 | 28.023 | 8.519
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220 ШР-1-220 ТН-1 - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 38.767 | 2.225 | 28.023 | 8.519
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220 ШР-1-220 АТ-1 - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 38.769 | 2.227 | 28.023 | 8.519
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 В-35 Нефтебаза - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 16.0145 | 0.373 | 11.995 | 3.6465
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 В-35 Т-3 - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 16.0145 | 0.373 | 11.995 | 3.6465
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 В-35 Т-4 - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 16.0145 | 0.373 | 11.995 | 3.6465
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 (В-35 Город), ТО-1 - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.9755 | 0.334 | 11.995 | 3.6465
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 (В-35 Лесная), ТО-1 - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.9755 | 0.334 | 11.995 | 3.6465
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 (СВ-35), ТО-1 - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.9755 | 0.334 | 11.995 | 3.6465
| ПС Лена | НАМИ-35 УХЛ1 (ТН-1-35) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.7248 | 0.396 | 1.019 | 0.30978
| ПС Лена | НАМИ-35 УХЛ1 (ТН-2-35) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.7248 | 0.396 | 1.019 | 0.30978
| ПС Лена | РГНП-2-110/2000 УХЛ1 (ОР-110 Т-5) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.5011 | 2.071 | 11.066 | 3.3641
| ПС Подымахино | ВМПЭ-10 ВМ-10 Казарки - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.0783 | 0.808 | 1.741 | 0.52926
| ПС Подымахино | ВМПЭ-10 ВМ-10 Подымахино - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.0783 | 0.808 | 1.741 | 0.52926
| ПС Подымахино | ВМПЭ-10 ВМ-10 Котельная-1 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.0783 | 0.808 | 1.741 | 0.52926
| ПС Подымахино | ВМПЭ-10 ВМ-10 Котельная-2 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.0783 | 0.808 | 1.741 | 0.52926
| ПС Подымахино | ВМПЭ-10 ВМ-10 Т-1 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.0783 | 0.808 | 1.741 | 0.52926
| ПС Подымахино | ВМПЭ-10 ВМ-10 Т-2 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.0783 | 0.808 | 1.741 | 0.52926
| ПС Подымахино | ВМПЭ-10 ВМ-10 Таюра - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.0783 | 0.808 | 1.741 | 0.52926
| ПС Подымахино | ВМПЭ-10 ВМ-10 СВ - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.1318 | 0.809 | 3.315 | 1.0078
| ПС Осетрово | КЗ-110ХЛ Привод ШПК (КЗ-110 Лена А ф. А) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.7522 | 0.791 | 1.504 | 0.45722
| ПС Киренск | Скашивание и уборка травы на территории ПС. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 72.9405 | 0 | 55.936 | 17.0045
| ПС Петропавловск | Скашивание и уборка травы на территории ПС. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.4211 | 0.179 | 4.02 | 1.2221
| ПС Вишняково | Скашивание и уборка травы на территории ПС. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.4211 | 0.179 | 4.02 | 1.2221
| ПС Макарово | Скашивание и уборка травы на территории ПС. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 11.6733 | 0.425 | 8.626 | 2.6223
| ПС Салтыково | Скашивание и уборка травы на территории ПС. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 21.7095 | 1.195 | 15.732 | 4.7825
| ПС Алексеевская | Скашивание и уборка травы на территории ПС. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.0332 | 1.195 | 5.244 | 1.5942
| ПС Верхнемарково | Замена муфт КЛ - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 28.7255 | 8.211 | 15.732 | 4.7825
| ТП-20 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.5759 | 1.3742 | 5.5228 | 1.6789
| ТП-130 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.5499 | 3.7693 | 5.9667 | 1.8139
| ТП-133 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.9451 | 3.1646 | 5.9667 | 1.8139
| ТП-299*3 (БВП) | ТМ-1000 - 3шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 41.0632 | 10.924 | 23.1129 | 7.0263
| ТП-85 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.4179 | 1.2162 | 5.5228 | 1.6789
| ТП-140 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.166 | 1.3796 | 9.8055 | 2.9809
| ТП-140 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.9807 | 2.1417 | 0.6434 | 0.19559
| ТП-91 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.1713 | 1.385 | 9.8055 | 2.9809
| ТП-92 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 19.8983 | 2.675 | 13.2081 | 4.0153
| ТП-184 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.0423 | 1.256 | 9.8055 | 2.9809
| ТП-184 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.9807 | 2.1417 | 0.6434 | 0.19559
| ТП-184 | Замена проходного изолятора - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.3328 | 6.3236 | 1.5408 | 0.4684
| ПС Харанжино | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Покосное) - 1шт. с заменой изоляторов - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 51.6222 | 29.737 | 16.7831 | 5.1021
| ТП-75 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 14.2711 | 1.2159 | 10.0117 | 3.0435
| ТП-75 | Изготовление сборных шин 0,4кВ - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.8038 | 0.67519 | 3.933 | 1.1956
| ТП-4 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 11.431 | 3.0281 | 6.444 | 1.959
| ТП-225 | ТМ-180 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.9054 | 3.1276 | 5.9646 | 1.8132
| ТП-189 | Замена трансформатора тока - 3шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.3754 | 1.8368 | 1.1799 | 0.35869
| ТП-62 | Замена выводов 0,4кВ - 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 5.512 | 1.4091 | 3.1464 | 0.95651
| ТП-179 | Изготовление сборных шин 0,4кВ - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 5.3322 | 0.20352 | 3.933 | 1.1956
| ТП-179 | Замена выводов 0,4кВ - 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 5.5485 | 1.4456 | 3.1464 | 0.95651
| ПС Калтук | Прокладка кабеля сигнализации. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 19.2584 | 11.6167 | 5.8602 | 1.7815
| ТП-56 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.807 | 1.0292 | 5.9646 | 1.8132
| ТП-368 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.8114 | 1.0335 | 5.9646 | 1.8132
| ТП-120 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.7775 | 0.99969 | 5.9646 | 1.8132
| ТП-179 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.6525 | 0.87465 | 5.9646 | 1.8132
| ТП-274 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 15.0098 | 3.2887 | 8.9886 | 2.7325
| БПП-500 | Капитальный ремонт оборудования КТП "Жилой дом". | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.0582 | 0.22 | 5.244 | 1.5942
| БПП-500 | РНДЗ-2-220-2000ХЛ1 (РЛ-220 Опорная-3) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.518 | 0.19 | 3.319 | 1.009
| БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (Р-ТН-501, Р-ТН-502) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 33.0446 | 0.236 | 25.16 | 7.6486
| БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РЛ-1-502) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 97.5268 | 0.118 | 74.7 | 22.7088
| БПП-500 | Прокладка кабеля от клеммной коробки Р-2 ф.А до ЯЗ Р-2. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.4298 | 4.871 | 3.496 | 1.0628
| БПП-500 | Замена АВ-0,4кВ в ЗРУ-0,4кВ - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 165.0728 | 160.514 | 3.496 | 1.0628
| ПС БЛПК | РГП.1а-110/1000-40 (ЛР-110 Опорная-2, ОР-110 Опорная-2, ЛР-110 Опорная-1, ОР-110 Опорная-1, ШР-110 2сш БЛПК-1 ф. А, В, С, ШР-110 2сш БЛПК-2 ф. А, В, С) - 6шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 34.0456 | 5.668 | 21.762 | 6.6156
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (СР-4-110 СВ-2-4) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.0319 | 2.032 | 11.503 | 3.4969
| ПС БЛПК | Прокладка кабеля от ОПУ п.№86 до ОПУ п.80,81. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 11.4135 | 5.715 | 4.37 | 1.3285
| ПС Опорная | РГП.2-110/1000-40 (ШР-110 2сш БЛПК-1 ф. А, В, С, ШР-110 2сш БЛПК-2 ф. А, В, С) - 2шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.1368 | 2.916 | 7.838 | 2.3828
| ПС Опорная | У-110Б-2000-40 У1 (ВМ-110 АТ-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 13.1074 | 3.553 | 7.327 | 2.2274
| ПС Опорная | РНДЗ-2-110Б/1000 У1 (ШР-110 1сш БЛПК-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 5.3827 | 1.412 | 3.045 | 0.92568
| ПС Опорная | Прокладка кабеля от ОПУ П.48 до ЯЗ АТ-1. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 54.2712 | 32.617 | 16.606 | 5.0482
| ПС Заводская | ВКЭ-М10/630 (ВМ-10 785) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.3773 | 0.966 | 2.616 | 0.79526
| ПС Заводская | КСА ТР-110 АТ-2 - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 54.9621 | 25.33 | 22.724 | 6.9081
| ПС Заводская | ЗРОМ-300/10У1 (ДГК-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.717 | 0.314 | 6.444 | 1.959
| ПС Заводская | ЗРОМ-300/10У1 (ДГК-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.422 | 1.019 | 6.444 | 1.959
| Седановский ПП 220 кВ | РНДЗ-220 (ШР-220 2СШ Т-1, ШР-220 2СШ Т-2) - 2шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 18.9929 | 1.934 | 13.082 | 3.9769
| Седановский ПП 220 кВ | ТМ-630/6/0,4 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.645 | 4.242 | 6.444 | 1.959
| Седановский ПП 220 кВ | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ-Д-142) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 21.501 | 2.091 | 14.885 | 4.525
| Седановский ПП 220 кВ | VOX-35 (В-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.657 | 0.173 | 1.138 | 0.34595
| Седановский ПП 220 кВ | Прокладка кабелей ЭМБ разъединителей 220кВ. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 235.3051 | 205.673 | 22.724 | 6.9081
| ПС Джижива | Замена ТСН-3 - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 24.2114 | 10.535 | 10.488 | 3.1884
| ПС Гидростроитель | Замена ввода 110кВ Т-2 ф. А - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 73.46 | 58.644 | 11.362 | 3.454
| ПС Гидростроитель | МКП-35 (ВМ-35-04) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 24.895 | 5.558 | 14.829 | 4.508
| ПС Гидростроитель | ВМГ-133(2)-600-20 (ВМ-6 704) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.1842 | 0.578 | 5.833 | 1.7732
| ПС Гидростроитель | Прокладка кабеля 0,4кВ к панели №1А в ОПУ. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 19.7986 | 14.67 | 3.933 | 1.1956
| ПС Гидростроитель | ВМП-10К-630-20 (ВМ-6 711) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.615 | 1.166 | 8.013 | 2.436
| ПС Промбаза | РГП.1а-110/1000-40 (ЛР-110 БЛПК-1, ЛР-110 БЛПК-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.5941 | 2.513 | 6.964 | 2.1171
| ПС Северная | РЗДПОМ-480/10 У1 (ДГР-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.5427 | 2 | 7.318 | 2.2247
| ПС Северная | ТМФ-630/10 (Т-ДГР-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.003 | 1.6 | 6.444 | 1.959
| ПС Южная | РДЗ-2-110/1000 НУХЛ1 (СР-2-110) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.0767 | 1.106 | 3.045 | 0.92568
| ПС Южная | ТМ-250/10/0,23 (ТСН-2,3) - 2шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 18.9124 | 3.357 | 11.929 | 3.6264
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-110/1000 УХЛ-1 (РП-1-110, ТР-110 Т-1, ШР-110 Т-1, ЛР-110 Калтук, СР-1-110) - 5шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 34.2323 | 7.542 | 20.468 | 6.2223
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 ТН-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.0724 | 0.527 | 1.952 | 0.59341
| ПС Кузнецовка | ТМ-100/6 У1 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.8474 | 1.069 | 5.965 | 1.8134
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10/1600-20 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.0878 | 2.069 | 8.45 | 2.5688
| ПС Городская | Монтаж ТТ-35 - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 278.404 | 270.996 | 5.681 | 1.727
| ПС Чекановская | РЛНД 35/600 (ЛР-35-10) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 12.3144 | 1.765 | 8.09 | 2.4594
| ПС Чекановская | ВМГ-133 II-600-20 (ВМ-6-624) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.8216 | 0.55 | 1.742 | 0.52957
| ПС Энергетик-3 | Замена ТТ-10 в яч. ЛЭП-902 - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.1992 | 1.35 | 2.185 | 0.66424
| ПС Временная ПТФ | Замена изоляторов на ШР-35 Т-2 и ШМ-35 Т-2 - 9шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 54.5893 | 48.321 | 4.807 | 1.4613
| ТП-21 п. Кобляково | Замена изоляторов на приемной траверсе - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.9731 | 0.989 | 4.589 | 1.3951
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1299.9064 | 393.5631 | 695.0485 | 211.2947
| Производственный корпус РПБ №1 | Ремонт системы отопления, водоснабжения. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 129.4311 | 24.0092 | 80.845 | 24.5769
| АБК РЭС-1 | Эл. бойлер №1, №2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 139.6994 | 2.9359 | 104.88 | 31.8835
| Здание гаража РПБ-5 | Ремонт освещения. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 65.192 | 51.5 | 10.5 | 3.192
| ПС Рудногорская_Здание ОПУ | Ремонт обогрева. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 45.4981 | 12.619 | 25.214 | 7.6651
| ПС Н-Игирма_Здание ЗРУ | Ремонт обогрева. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 40.4505 | 7.5714 | 25.214 | 7.6651
| ПС Н-Коршуниха_Здание ОПУ | Ремонт обогрева. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 45.5928 | 8.1537 | 28.711 | 8.7281
| Центр питания_ТП-9/2 | Замена дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 10,62м2. (установка дверей). | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 97.4642 | 35.5216 | 47.502 | 14.4406
| Здание главного корпуса РПБ | Здание АБК. Замена входной двери кладовой. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 44.8026 | 35.685 | 6.992 | 2.1256
| РПБ_Гараж на 10 а/машин | Ремонт системы отопления электрокотельной. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 912.8955 | 479.811 | 332.12 | 100.9645
| РЭС-2 Здание вспомогательного назначения ПС Таежная | Внутренний ремонт помещений. | КР | Июль | Сент | АрсеналСтрой | 843 | 0 | 0 | 0
| РЭС-2 Гараж панельный на 10 машин РПБ - 5 | Внутренний ремонт помещений. | КР | Июль | Сент | АрсеналСтрой | 778 | 0 | 0 | 0
| ПС БЛПК, здание ОПУ | Замена напольной кафельной плитки - 70,0м2, линолеума - 70,0м2, дверных полотен - 6,0м2. Внутренний ремонт помещений - 510,0м2, частичная смена оконных блоков на окна ПВХ - 24,0м2, ремонт отмостки - 8,1м3. | КР | Июль | Сент | Спринт Форест | 2308 | 0 | 0 | 0
| ПС Н-Игирма маслоприемники Т-1, Т-2 | Замена щебеночного балласта в - 20тн. | КР | Июль | Авг | Соб. сил. | 84.71 | 16.3282 | 52.44 | 15.9418
| ПС Рудногорская | Замена щебеночного балласта в маслоприемниках АТ-1, АТ-2 - 20тн. | КР | Июль | Авг | Соб. сил. | 81.5203 | 13.1385 | 52.44 | 15.9418
| ПС Салтыково | АКЗ м/к ограждения - 3,5тн. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 29.4769 | 4.311 | 19.299 | 5.8669
| ТП-166 | Антикоррозийная защита ограждения - 80м2. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 15.1738 | 2.6853 | 9.577 | 2.9114
| ТП-212 | Антикоррозийная защита ограждения - 80м2. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 15.8705 | 3.382 | 9.577 | 2.9114
| ТП-268 | Антикоррозийная защита ограждения - 80м2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.8705 | 3.382 | 9.577 | 2.9114
| ТП-187 | Увеличение высоты внешнего ограждения СКТП - 20м.п. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.6986 | 11.7152 | 4.5885 | 1.3949
| ТП-134 | Изготовление и установка внешнего ограждения СКТП - 20п.м | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 47.8858 | 35.4062 | 9.5703 | 2.9094
| п.Подъеланка ТП-1 | Установка деревянных настилов по периметру ТП - 11м.п. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.5899 | 0 | 2.753 | 0.83691
| п.Подъеланка ТП-2 | Установка деревянных настилов по периметру ТП - 11м.п. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.5899 | 0 | 2.753 | 0.83691
| п.Червянка ТП-1,2,4 | Установка деревянных настилов по периметру ТП - 21м.п. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.2663 | 0 | 13.241 | 4.0253
| ГРС-1 г.Усть-Илимск | Восстановление благоустройства после ремонта КЛ. | КР | Июль | Сент | АрсеналСтрой | 21 | 0 | 0 | 0
| ПС БЛПК, ОРУ-110кВ | Капремонт фундаментов ВМ-110кВ, порталов - 15,0м3. | КР | Июль | Сент | Спринт Форест | 1153 | 0 | 0 | 0
| ПС Гидростроитель, ОРУ-35кВ | Замена плит покрытия кабельных каналов с наращиванием ж/б лотков по высоте - 120шт. | КР | Июль | Сент | Спринт Форест | 607 | 0 | 0 | 0
| ПС Энергетик-3 | Изготовление деревянных туалетов. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 30.5397 | 11.1649 | 14.858 | 4.5168
| ПС Кобляково | Изготовление деревянных туалетов. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 30.5397 | 11.1649 | 14.858 | 4.5168
| ПС Вихоревка | Изготовление деревянных туалетов. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 30.5397 | 11.1649 | 14.858 | 4.5168
| ПС Промбаза | Изготовление деревянных туалетов. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 30.5397 | 11.1649 | 14.858 | 4.5168
| ПС БЛПК | Изготовление деревянных туалетов. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 24.8124 | 11.1361 | 10.488 | 3.1884
| ПС Алексеевская | Изготовление навигационных знаков. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 21.1765 | 7.5002 | 10.488 | 3.1884
| ПС Верхнемарково | Изготовление навигационных знаков. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 21.2433 | 7.567 | 10.488 | 3.1884
| ПС Макарово | Изготовление навигационных знаков. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 25.2377 | 2.4437 | 17.48 | 5.3139
| Сооружения: РПБ_Наружные сети п. Энергетик | Ремонт системы тепловодоснабжения. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 284.8589 | 79.7136 | 157.32 | 47.8253
| Сооружения: РПБ_Ограждение (полигон) | Покраска сетчатого ограждения. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 52.4792 | 7.1 | 34.8 | 10.5792
| Сооружения: ПС Коршуниха Внутриплощадочные проезды | Ремонт дорожного покрытия. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 0.66985 | 0.1 | 0.437 | 0.13285
| ТП-140 | Антикоррозийная защита ограждения СКТП - 80м2 | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.8705 | 3.382 | 9.577 | 2.9114
| ТП-299 | Изготовление панелей ограждения СКТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 36.8667 | 27.7491 | 6.992 | 2.1256
| Автотранспорт и спецтехника | Ремонт ДВС - 2шт., КПП - 3шт., передних и задних мостов - 4шт., редукторов - 1шт.,РК - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2122.04 | 1457 | 510 | 155.04
| Автотранспорт и спецтехника | Ремонт ДВС - 8шт., КПП - 6шт., передних и задних мостов - 9шт., редукторов - 4шт., РК - 3шт., установок - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1251.3738 | 519.689 | 561.108 | 170.5768
| Тракторная техника | Ремонт ДВС - 1шт., ходовая - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1172.9644 | 745.5784 | 327.75 | 99.636
| Тракторная техника | Ремонт ДВС - 3шт., ходовых - 1шт., гидросистем -1шт., бортовых - 1шт., ПД-23 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 262.7033 | 109.984 | 117.116 | 35.6033
|  | Итого по СЭС: |  |  |  |  | 63304.2943 | 16610.3203 | 18065.931 | 5492.043

## ЗЭС факт 3кв 24г
| Наименование филиала: | Западные электрические сети |  | Отчет по ремонтным работам за 3 квартал 2024 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Начало | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-10 кВ Порог-Чехово | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б СВ-105 оп. № 170/121, 170/122, 170/123, 170/124 - 4шт., одностоечной ж/б опоры с подкосом УП-10-1 оп. № 158 -1шт. Установка ж/б подкоса оп. № 158 - 1шт. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 173.22 | 146.99
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Труд | Замена одност. ж/б опоры с подкосом УП-10-1 оп. № 48. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 47.68 | 43.27
| ВЛ-0,4 кВ Иргей-Иргей | Замена деревянных опор на ж/б: одностоечная на ж/б без подкоса оп № 2-3,5-15,18-27 - 23шт. (от ТП № 188/400 Ф-2), анкерная (А-10-1)оп № 1,4,16,17,28 - 5шт. (от ТП № 188/400 Ф-2). Замена голого провода на СИП-2 3*70+1*70 - 1,29 км. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 1083.91 | 974.52
| ВЛ-0,4 кВ Мельница- Мельница | Замена деревянной промежуточной опоры на ж/б оп. 5/2, 5/3, 5/5, 5/6 - 4шт. (Ф-2 от ТП 5/400 c Мельница). Установка одностоечной ж/б опоры с подкосом (УП-10-1) оп. 5/1, 5/4, 5/7 - 3шт. (от ТП 5/400 с Мельница). Замена провода на СИП 3*70+1*70 пр. опор 5-5/7 - 0,24 км. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 284.87 | 225.38
| ВЛ-0,4 кВ ст.Хингуй | Замена деревянных опор на деревянные опоры: анкерная (АД7) без заземляющего проводника №15/2 (ТП №703/ 400кВА Ф-1) - 1шт.; одностоечная (ПД-7) промежуточная без заземляющего проводника №6/8, № 6а/7, № 6а/8, № 6а/10, № 15/1, № 20, № 21, № 23, № 28 (ТП №703/400кВА Ф-1) - 9шт. Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б № 7-14 (ТП №703/400кВА Ф-1) - 8шт. Установка ж/б подкоса оп. №1, №3 (ТП №703/400кВА Ф-1)- 2шт. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 445.67 | 364.28
| ВЛ-10 кВ Технологическая №1, №2 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 17-51 - 4,42 га. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 19.56 | 5.88
| ВЛ-0,4 кВ Саянская деревня | Замена деревянных опор на ж/б: одностоечная - 41шт. (ТП № 346 Ф-2 оп. № 2, 5-8, 10, 11, 14, 15; Ф-3 оп. № 2-4, 4а, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15-18; Ф-4 оп № 2-5,7, 9-12, 14-18), (ТП № 361 Ф-2 оп. № 3, 4,10, 12), концевая КД-70 - 14шт. (ТП № 346 Ф-2 оп. № 1, 3, 4, 12, 13, 16; Ф-3 оп. № 5, 19; Ф-4 оп № 1, 6, 8, 15), (ТП № 361 Ф-2 оп. № 2,5). Замена провода А-35 на СИП-2 3*70+1*70- 1,843 км. Замена перекидок через дорогу : в четыре провода - 6шт. Замена провода А25 на СИП-2 3*70+1*70- 0,125 км. Замена перекидок через дорогу : в четыре провода - 1шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 1477.67 | 1322.92
| ВЛ-0,4 кВ жд ст Перевоз, 3469 м. | Установка ж/б приставок - 79шт. (ТП-27,5/0,4 кВ № 2П) | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 378.47 | 319.42
| ВЛ-0,4 кВ Чиpкино-Чиркино | Установка ж/б приставок - 33шт. (ТП-10/0,4кВ №133) | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 165.99 | 140.56
| ВЛ-0,4 кВ Костино-Костино | Замена деревянных приставок на ж/б приставки -30шт., выправка опор-14шт., перетяжка провода -2 км.пров. (Ф1,Ф2,Ф3,Ф4 от ТП 107/250) | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 225.58 | 160.7
| ВЛ-10 кВ Новочунка-Бунбуй | Расчистка просеки кусторезом: заросли густые пр. оп. № 380-395 - 2 га. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 39.18 | 4.59
| ВЛ-0,4 кВ Тахтамай-Тахтамай | Замена деревянных приставок на ж/б приставки - 30шт. (Ф-1 от ТП № 10/160). | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 150.14 | 127.43
| ВЛ-0,4 кВ Новочунка-Новочунка | Замена деревянных приставок на ж/б приставки - 16шт. (Ф-1 от ТП № 1/63). | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 80.93 | 69.12
| ВЛ-0,4 кВ Умыган | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная ПД-7 (Ф-2 оп. № 2, 3, 5-7, 9-23; Ф-3 № 10-20) - 31 шт., угловая анкерная без заземляющего проводника УАД-7 (Ф-2 оп. № 1, 4, 8, 21, 24) - 5 шт., анкерная c двумя укосами (Ф-3 № 9)- 1 шт. Замена провода А-35 на СИП 2 4х50+1х16 - 1,6 км. (ТП-487/160 Ф № 2,№ 3) | КР | Июль | Июль | ООО "АЭБ" | 1964.75 | 975.16
| ВЛ-0,4 кВ п. Ишидей | Замена деревянных опор на деревянные опоры: одностоечная промежуточная без заземляющего проводника ПД-7 - 46шт., анкерная без заземляющего проводника АД-7 - 8шт. (ТП 175/630 кВА Ф-4) | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 456.27 | 274.41
| ВЛ-0,4 кВ Бадар | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечная промежуточная ПД-7 оп. № 2, 9 -2шт., угловая анкерная без заземляющего проводника УАД 7 оп. № 1, 10- 2шт. (ТП-65/400), одностоечная промежуточная ПД-7 оп. № 4-8 ф-1, № 2, 3, 4 ф-2-8шт., угловая анкерная без заземляющего проводника УАД 7 оп. № 1, 2, 3 ф-1, № 1 ф-2- 4шт. (ТП-238/400) | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 427.39 | 307.94
| ВЛ-0,4 кВ Мугун-Мугун | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечная ПД-7 оп. № 2-11 ф-2, № 13-20 ф-3 - 18шт., анкерная оп. № 1, 12, 21 ф-3- 3шт. (ТП №381/250 кВА) | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 526.11 | 387.24
| ВЛ-10 кВ Мугун- Харманут | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечная оп. № 49-56 -8шт., А-образная оп. № 60, 80-2шт. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода -2шт. (ТП 589/160 кВА; 590/160 кВА) | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 337.02 | 272.18
| ВЛ-0,4 кВ с. Алгатуй | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечная промежуточная ПД-7 оп. № 2, 3, 11, 13-4шт., анкерная АД7 оп. № 1, 4, 12, 14 - 4шт. (ТП 750/ 2*630кВА) | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 251.63 | 187.34
| ВЛ-10 кВ Куйтун-Андрюшино | Замена деревянной опоры на ж/б: промежуточная П10-2 (отпайка на ТП № 404, ТП № 415, ТП № 201) - 13шт., одностоечная на промежуточную ПР-1 - 1шт. (ТП 415), концевая на анкерную А10-1 - 1шт., на анкерную КР-1 - 1шт., концевая анкерная на промежуточную ПР-1 - 2шт. (ТП 201, ТП 254), концевая анкерная на анкерную КР-1 - 1шт. (ТП № 404), угловая промежуточная УП10/0,38 - 1шт., УП10 - 1шт. Замена ЛР с заземляющими ножами на ж/б опоре -5 разъед. Устройство заземления ж/б опор - 21 ЗУ. Перетяжка провода АС-50 - 1,50 км/пр. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 821.77 | 686.08
| ВЛ-10 кВ Усть-Када-Усть-Када | Замена деревянных опор на ж/б: анкерная А10-1 -2шт., анкерная на угловую анкерную УА10-1 -1шт., промежуточная П10-2 с ПР1 -1шт., промежуточная П10-2 -7шт. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 3шт. Устройство заземления ж/б опор - 11 ЗУ. Перетяжка провода АС-- 2,3 км/пр. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 510.39 | 396.61
| ВЛ-0,4 кВ с.Харик-с.Харик | Установка ж/б приставки -99шт. (от ТП №49/63 кВА, 320/160 кВА, 45/400 кВА, 323/100 кВА) | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 101.02 | 83.76
| ВЛ-10 кВ Уян-МТФ | Замена деревянных опор на ж/б: промежуточная на промежуточную П10-2 - 13шт., угловая промежуточной на угловую промежуточную УП10-1 - 2шт., концевая анкерная на концевую анкерную А10-1- 2шт. Устройство заземления ж/б опор - 17 ЗУ. Перетяжка провода АС-50 - 4,0 км/пр. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 464.32 | 349.31
| ВЛ-0,4 кВ Апраксино-Апраксино | Замена деревянных опор на ж/б: промежуточная ПД-7 на промежуточную П1-4 - 22шт., анкерная концевая КД-7 на концевую К1-4 - 2шт., угловая УПД-7 на угловую промежуточную УП1-4 -1шт., угловая анкерная УАД-7 на угловую анкерную УА1-4 -1шт. Замена провода А-35 на СИП 3х25+1х50 - 0,07 км (пересечение с дорогой). Перетяжка провода марки А-50 - 3,512 км/пр. Замена наружного однофазного ввода -13 вводов., трехфазного ввода - 1 ввод. Ремонт повторного заземления нулевого провода -7шт. (фидер-1 от ТП 346/250 кВА) | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 415.31 | 342.64
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б А-10-1 оп. № 217/31- 1шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 63.54 | 57.13
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Расчистка трассы ВЛ кусторезом вусложнённых условиях: заросли густые пр.оп. № 213-216 - 3,0 га. ( Шеберта-Нижнеудинск) | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 11.09 | 5.59
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Расчистка трассы ВЛ кусторезом вусложнённых условиях: заросли густые пр.оп. № 108-113 - 3,07 га. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 39.22 | 10.81
| ВЛ-110 кВ ПС Замзор-ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, с зах.на ПС Силикат, с отп на ПС Топорок | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр.оп. № 61-78; 88-93; 150-169 - 60,3 га. | КР | Июль | Июль | ООО "ТЭМП" | 1598.82 | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Замзор-ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, с зах.на ПС Силикат, с отп на ПС Топорок | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр.оп. № 169-184; 187-193; 218-229 - 48,08 га. | КР | Авг | Авг | ООО "ТЭМП" | 1765.85 | 0
| ВЛ-35 кВ Харик-Или | Замена гасителей вибрации на молниезащитных тросах оп. № 133-138 - 12шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 30.2 | 10.04
| ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ-ПС Ока,отпайка на ПС ЗСХК | Замена изоляторов в поддерживающих подвесках оп. № 51, 54 - 42шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 81.18 | 57.31
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр. оп. № 28-33, 34-38, 327-333, 334-338, 339-350, 358-363, 387-399 - 72,6 га. | КР | Авг | Авг | ИП Алексеенко Р.В. | 2080 | 0
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Валка деревьев пр. оп. № 225-228 - 90 дер. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 42.54 | 2.95
| ВЛ-35 кВ Веселый-Костино | Выправка ж/б промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси поперёк линии оп. № 203, 116, 109, 91, 94, 61, 65, 51, 53, 57 - 10шт. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 77.63 | 8.7
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 502 от опоры182 до ПС Тайшет | Регулировка тросовых оттяжек оп. № 186, 196, 274, 384, 354, 323- 6 оп. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 16.36 | 5.59
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 502 от опоры182 до ПС Тайшет | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр.оп. № 345-350, 438-440, 442-443, 451-454 - 27,83 га., заросли средние пр. оп. № 440-442 - 6,07 га. | КР | Июль | Июль | ООО "ЭМС-Центр" | 252.22 | 0
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр.оп. № 337-341, 343-3344, 345-350, № 454-455 - 33,53 га.; заросли средние пр.оп. № 344-345 - 3,33 га. | КР | Июль | Июль | ООО "ЭМС-Центр" | 230.41 | 0
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр.оп № 647-648, 691-692 - 6,15 га. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 87.52 | 5.81
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 | Регулировка тросовых оттяжек пр. оп. № 232-259 - 27 оп. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 52.78 | 4.32
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр.оп. № 90-119 - 6 га. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 95.55 | 16.85
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 | Регулировка тросовых оттяжек участок оп. № 51-75 - 23 оп. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 48.32 | 5.24
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложнённых условиях: заросли густые пр.оп. № 117-120 - 7 га. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 109.66 | 8.34
| Участок ВЛ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Регулировка тросовых оттяжек участок оп. № 50-74 - 25 оп. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 46.84 | 1.96
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр.оп. № 120-124, 134-136, 149-153, 154-159, 160-161, 162-164 - 20,33 га.; 116-117, 118-120, 124-125, 137-138, 147-149, 153-154, 162-163, 164-167 - 13,74 га.; 117-118 - 1,18 га. | КР | Авг | Авг | ИП Серебренникова О.Ж. | 961.93 | 0
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр.оп. № 361-362, 363-372, 407-412, 510-517 - 79,12 га. | КР | Авг | Авг | ИП Серебренникова О.Ж. | 416.95 | 0
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | АКЗ оборудования и конструкций - 450 м2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 105.6 | 51.28
| ПС 110/6 кВ Водопад | Замена изолятора разъединителя 110 кВ, СШ-110 - 12шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 183.46 | 179.52
| ПС 110/6 кВ Водопад | Тек. ремонт ОД и КЗ-110 кВ, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.53 | 0.81
| ПС 35/10 кВ Батама | Сред. ремонт МВ-10 Стебутовск ВК-10-20/630 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.67 | 0.43
| ПС 35/10 кВ Батама | Сред. ремонт МВ-10 Мех.ток ВК-10-20/630 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.67 | 0.43
| ПС 35/10 кВ Батама | Сред. ремонт МВ-10 Новоникольск ВК-10-20/630 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.67 | 0.43
| ПС 35/10 кВ Батама | Сред. ремонт МВ-10 Батама ВК-10-20/630 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.67 | 0.43
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт ЛР-35 Зима "А" РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.64 | 1.47
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт ЛР-35 Зима "Б" РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.64 | 1.47
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт ШР-35 Зима "А" РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.64 | 1.47
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт ШР-35 Зима "Б" РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.64 | 1.47
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт СР-1-35 РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.64 | 1.47
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт СР-2-35 РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.64 | 1.47
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.64 | 1.47
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт ШР-35 Т-2 РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.64 | 1.47
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт ШР-35 ТН-1-35 РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.64 | 1.47
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт ШР-35 ТН-2-35 РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.64 | 1.47
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт МВ-35 Зима "А" С-35М-630-10А | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.64 | 1.47
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт МВ-35 Зима "Б" С-35М-630-10А | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.64 | 1.47
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт СВ-35 С-35М-630-10А | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.64 | 1.47
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт Т-1 ТДНС-10000/35 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.64 | 1.47
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт Т-2 ТДНС-10000/35 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.64 | 1.47
| ПС 110/35/10 кВ ЗСХК | Замена: резиновых уплотнений, селикагеля в ТСФ, двигателей обдува с вентиляторами, манометров вводов 110 кВ, ТКП трансформатор ТДТН-16000, Т-2 | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 530.04 | 252.86
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 3 ВВ-6 Т-1 ВБЭС-5-10-31,5/3100УХЛ/2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.85 | 0.64
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 4 ВВ-6 Лесогорск А ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.85 | 0.64
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 6 ВВ-6 КОС А ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.85 | 0.64
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 10 ВВ-6 ЛДК-А ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.85 | 0.64
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 11 ВВ-6 Лесогорский ЛПК ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.85 | 0.64
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 13 ВВ-6 Хоняки ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.85 | 0.64
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 14 ВВ-6 ЛДК-Б ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.85 | 0.64
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 15 ВВ-6 Рем База ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.85 | 0.64
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 17 СВ-6 ВБМ-10-20/1600У2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.85 | 0.64
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 16 КОС-Б ВВ-6 ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.85 | 0.64
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 18 ВВ-6 Лесогорск Б ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.85 | 0.64
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 2 ВВ-6 ТЭЦ-А ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.85 | 0.64
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 20 ВВ-6 ТЭЦ-Б ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.85 | 0.64
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 21 ВВ-6 Лесозавод ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.85 | 0.64
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 31 ВВ-6 Сибхимпром ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.85 | 0.64
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 35 ВВ-6 Т-2 ВБЭС-5-10-31,5/3100УХЛ/2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.85 | 0.64
| ПС 110/10 кВ Чуна | Тек. ремонт Т-2, Трансформатор силовой ТДТН-16000/110-67У1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 50.15 | 11.76
| ТП 10/0,4 кВ № 217 ТМ 60 кВА Костино | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 31.39 | 21.35
| ТП 10/0,4 № 66 ТМ 400 кВА Алзамай | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 37.08 | 24.74
| ПС 110/10 кВ Бадар | Тек. ремонт Т-1 ТМ-6300/110/10 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 44.61 | 15.87
| ПС 110/10 кВ Бадар | Cредний ремонт ОД-110 КЗ-110 Т-1 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 16.52 | 1.34
| ПС 110/10 кВ Котик | Тек. ремонт Т-1 ТМ-6300/110/10 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 21.94 | 7.24
| ПС 110/10 кВ Котик | Тек. ремонт ОД-110 КЗ-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 21.94 | 7.24
| ПС 110/10 кВ Котик | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-20/10 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 21.94 | 7.24
| ПС 35/6 кВ Центральная | Тек. ремонт СР-35-1 РГП 2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 26.34 | 22.74
| ПС 35/6 кВ Центральная | Тек. ремонт СР-35-2 РГП 2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 26.34 | 22.74
| ПС 35/6 кВ Центральная | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РГП 2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 26.34 | 22.74
| ПС 35/6 кВ Центральная | Тек. ремонт ШР-35 Т-2 РГП 2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 26.34 | 22.74
| ПС 35/6 кВ Центральная | Тек. ремонт ЛР-35 Азеская "А" РГП 2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 26.34 | 22.74
| ПС 35/6 кВ Центральная | Тек. ремонт ЛР-35 Азейская"Б" РГП 2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 26.34 | 22.74
| ПС 110/35/6 кВ Алгатуй | Текуший ремонт КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 18.3 | 6.72
| ПС 110/35/6 кВ Алгатуй | Текуший ремонт КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 18.3 | 6.72
| ПС 110/35/6 кВ Алгатуй | Текуший ремонт ЗОН-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 18.3 | 6.72
| ПС 110/35/6 кВ Алгатуй | Текуший ремонт ЗОН-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 18.3 | 6.72
| ПС 110/35/6 кВ Алгатуй | Текуший ремонт Т-1 ТДТН -40000/110-У1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 18.3 | 6.72
| ПС 110/35/6 кВ Алгатуй | Текуший ремонт Т-2 ТДТН -40000/110-У1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 18.3 | 6.72
| ПС 110/35/6 кВ Алгатуй | Сред. ремонт разъединителя с заменой изоляции ЛР-110 ввод А РЛНД-110/630 У1 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 166.75 | 155.17
| ПС 110/35/6 кВ Алгатуй | Сред. ремонт разъединителя с заменой изоляции ЛР-110 ввод Б РЛНД-110/630 У1 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 166.75 | 155.17
| ПС 110/35/6 кВ Алгатуй | Сред. ремонт разъединителя с заменой изоляции СР-110-1 РЛНД-110/630 У1 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 166.75 | 155.17
| ПС 110/35/6 кВ Алгатуй | Сред. ремонт разъединителя с заменой изоляции СР-110-2 РЛНД-110/630 У1 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 166.75 | 155.17
| ПС 110/35/6 кВ Алгатуй | Сред. ремонт разъединителя с заменой изоляции ЛР-35 фидер № 3 РЛНД-35/630 У1 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 166.75 | 155.17
| ПС 110/35/6 кВ Алгатуй | Сред. ремонт разъединителя с заменой изоляции ШР-35 фидер № 3 РЛНД-35/630 У1 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 166.75 | 155.17
| ТП 10/0,4 кВ № 652/100 с. Утай | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 25.4 | 10.92
| ТП 10/0,4 кВ № 653/100 с. Утай | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 23.2 | 8.53
| ТП 10/0,4 кВ № 354/100 с. Булюшкина | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 7.82 | 1.54
| ТП 10/0,4 кВ № 113/630 п. СХТ (Земельный участок с кадастровым номером 38:30:010102:275) | Капремонт КТП 10/0,4 кВ ул.Скрябина. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.67 | 3.55
| ТП 10/0,4 кВ № 683/400 п. СХТ (Земельный участок с кадастровым номером 38:30:010102:275) | Капремонт КТП 10/0,4 кВ ул.Скрябина. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 35.27 | 19.51
| ТП 10/0,4 кВ № 212/160 с. Гуран | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 22.82 | 8.45
| ТП 10/0,4 кВ № 367/400 с. Гуран | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 45.54 | 17.52
| ТП 10/0,4 кВ № 576/160 с. Гуран | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.62 | 3.74
| ТП 10/0,4 кВ № 612/100 с. Гуран | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 31.59 | 16.9
| ТП 10/0,4 кВ № 24/100 с. Андреевка | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 14.15 | 2.82
| ТП 10/0,4 кВ № 234/160 с.Усть-Кульск | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 3.27 | 1.21
| ТП 10/0,4 кВ № 594/160 с.Паберега | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 3.63 | 1.56
| ТП 10/0,4 кВ № 457/160 с.Ниргит | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 3.43 | 1.36
| ТП 10/0,4 кВ № 596/160 с.Ниргит | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 3.35 | 1.28
| ТП 10/0,4 кВ № 164/160 Н.Бурбук | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 31.15 | 14.34
| ТП 10/0,4 кВ № 163/250 Н.Бурбук | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 32.76 | 11.28
| ТП 10/0,4 № 340/160 кВА с.Перфилово. | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 67.49 | 34.75
| ТП 10/0,4 № 43/160 кВА с. Петровск. | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 35.38 | 18.98
| ТП 10/0,4 № 331/100 кВА с.Кр Октябрь. | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 18.17 | 11.28
| ТП № 286 10/0,4 ТМ 630 кВА ЛЭП 500 | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 27.49 | 17.24
| ТП 10/0,4 № 89 2КТПН 630 кВа база | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 1.66 | 0.42
| ТП 10/0,4 № 88 ТМ 160 кВА Харгажин | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 8.01 | 1.38
| ТП 10/0,4 кВ № 266/400 п.4-е отделение ГСС | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 13.56 | 1.94
| КТПН 10/0,4 № 272 ТМГ-160 Гадалей | Капремонт КТПН с АКЗ | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 5.82 | 1.26
| ТП 10/0,4 кВ № 29 ТМ 160 кВА Техникум Казаково | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 8.14 | 1.51
| ТП 10/0,4 кВ № 30 ТМ 100 кВА Тулунский Техникум Казаково | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 7.61 | 1.39
| ПС 35/10 кВ Кундуй | Тек. ремонт Т-1 ТМН 4000/35 У1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 17.13 | 2.55
| ПС 35/10 кВ Кундуй | Тек. ремонт Т-2 ТМН 4000/35 У1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 17.13 | 2.55
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Тек. ремонт Т-1 ТМ 4000/35 У1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.04 | 0.95
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Тек. ремонт Т-2 ТМ 4000/35 У1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.83 | 0.6
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.04 | 0.95
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.83 | 0.6
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Тек. ремонт СВ-35 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.83 | 0.6
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Тек. ремонт ЛР-35 Или РЛДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.04 | 0.95
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Тек. ремонт ЛР-35 Куйтун РЛДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.83 | 0.6
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Тек. ремонт СР-35-1 РЛДЗ 1Б 35/1000 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.04 | 0.95
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Тек. ремонт СР-35-2 РЛДЗ 1Б 35/1000 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.83 | 0.6
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РЛДЗ 1Б 35/1000 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.04 | 0.95
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Тек. ремонт ШР-35 Т-2 РЛДЗ 1Б 35/1000 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.83 | 0.6
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.04 | 0.95
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Тек. ремонт ТСН-10-2 ТМ-25/10 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.83 | 0.6
| ПС 35/10 кВ Мингатуй | Тек. ремонт Т-1 ТМ 6300/35 У1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 10.51 | 1.52
| ПС 35/10 кВ Мингатуй | Тек. ремонт ЛР-35 Т-1 РЛНДЗ-2-35/630У1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 10.51 | 1.52
| ПС 35/10 кВ Мингатуй | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 10.51 | 1.52
| ПС 35/10 кВ Уян | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/800-12,5У1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 15.89 | 0.76
| ПС 35/10 кВ Уян | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 15.89 | 0.76
| ПС 35/10 кВ Уян | Замена опорной изоляции 35 кВ - 12 изол. | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 65.2 | 49.01
| ПС 35/0,4 кВ Заваль | Замена опорной изоляции 35 кВ - 6 изол. | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 34.58 | 26.49
| ПС 35/10 кВ Харик | Тек. ремонт РПТ-1 ТМ-6300/35 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 15.44 | 0.87
| ПС 35/10 кВ Харик | Тек. ремонт РПТ-2 ТМ-6300/35 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 15.44 | 0.87
| ТП 10/0,4 кВ № 54/400 кВА с Карымск | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.87 | 9.22
| ТП 10/0,4 кВ № 222/100 кВА с Карымск | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 20.12 | 13.69
| ТП 10/0,4 кВ № 243/100 кВА с Харчев | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.14 | 2.16
| ТП 10/0,4 кВ № 253/100 кВА с Барлук | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 34.99 | 14.52
| ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт МВ -35 Ввод 1 ВТ-35/630 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.05 | 1.79
| ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт МВ -35 Ввод 2 ВТ-35/630 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.05 | 1.79
| ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт ЛР-35 Ввод 1 РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.05 | 1.79
| ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт ЛР -35 Ввод 2 РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.05 | 1.79
| ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт ШР-35 Ввод 1 РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.05 | 1.79
| ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт ШР -35 Ввод 2 РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.05 | 1.79
| ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт ШР-35 Т- 2 РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.05 | 1.79
| ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт ШР-35 Т- 1 РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.05 | 1.79
| ПС 35/10 кВ Джогино | Тек. ремонт ЛР-35 Ввод 1 РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 2.85 | 0.56
| ПС 35/10 кВ Джогино | Тек. ремонт ЛР -35 Ввод 2 РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 2.85 | 0.56
| ПС 35/10 кВ Джогино | Тек. ремонт СР-35 - 1 РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 2.85 | 0.56
| ПС 35/10 кВ Джогино | Тек. ремонт СР -35 - 2 РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 2.85 | 0.56
| ПС 35/10 кВ Н.Заимка | АКЗ оборудования и конструкций ПС - 100 м2 | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.05 | 1.79
| ПС 110/10 кВ Новобирюсинск | Сред. ремонт ЛР-110 С-831 РДЗ-1-110/1000 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 13.3 | 1.7
| ПС 110/10 кВ Новобирюсинск | Сред. ремонт ЛР-110 С-832 РДЗ-1-110/1000 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 13.3 | 1.7
| ПС 110/10 кВ Новобирюсинск | Срезний ремонт ЛР-110 С-841 РДЗ-1-110/1000 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 13.3 | 1.7
| ПС 110/10 кВ Новобирюсинск | Сред. ремонт ЛР-110 С-842 РДЗ-1-110/1000 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 13.3 | 1.7
| ПС 110/10 кВ Новобирюсинск | Тек. ремонт Т-2-110 ТДТН 10000/110 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 30.71 | 3.01
| ПС 110/10 кВ Новобирюсинск | Тек. ремонт Т-1-110 ТМ 6300/10 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 30.71 | 3.01
| ТП 10/0,4 № 207/100 кВА с.Н.Заимка | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 5.11 | 3.6
| ТП 10/0,4 № 215/100 кВА д. Тракт Ужет | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 33.62 | 23.94
| ТП 10/0,4 кВ № 153/160 кВА с. Бузыканово | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 27.67 | 18.76
| ТП 10/0,4 кВ № 183/100 кВА п. Половино-Черемхово | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 12.38 | 9.15
| ТП 10/0,4 кВ № 219/160 кВА п. Половино-Черемхово | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 15.86 | 11.13
| ТП 10/0,4 кВ № 398/250 кВА п. Березовка | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 14.62 | 10.59
| ТП 10/0,4 кВ № 13/250 кВА п. Заречное | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 13.9 | 10.03
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Доливка масла в Р-1-500 - 1 т. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 128.73 | 125.98
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт АТ - 1 Автотрансформатор АДЦТН 125000 Доливка масла в АТ-1 -1 т. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 48.46 | 7.27
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Ремонт МВ - 110 Куйтун МКП-110 Доливка масла- 0,5 т. | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 402.32 | 349.92
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Сред. ремонт ШР-1-110 НПС-А РЛНД-1-110/600 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 24.49 | 5.53
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт БСК-1 КЭП2 1,05/120У1 - 252 эл. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 7.71 | 4.79
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт Реактор бетонный-10 кв АТ - 1 РБ-10 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 4.28 | 0.82
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ТСН-42Т ТМ 630/10 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 6.38 | 2.18
| ПС 110/6 кВ Стеклозавод | Тек. ремонт Т-2 ТДТН-16000/110/6 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 114.22 | 86.34
| ПС 110/6 кВ Стеклозавод | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110 ПР-10-11 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.61 | 0.25
| ПС 110/6 кВ Стеклозавод | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110 ПР-10-11 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.61 | 0.25
| ПС 110/6 кВ Стеклозавод | Тек. ремонт ОД, КЗ-110 Т-1 ОД, КЗ-110 ШПО, ШПК | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 5.19 | 1.25
| ПС 110/6 кВ Стеклозавод | Тек. ремонт ОД, КЗ-110 Т-2 ОД, КЗ-110 ШПО, ШПК | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 5.19 | 1.25
| ПС 110/6 кВ Стеклозавод | Сред. ремонт СОД-110 ОД-110 ШПО | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 17.04 | 1.86
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ЛР-110 Тулун-А РГНП 2-110/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 14.06 | 2.12
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ШР-110 Т-1 РГНП 1а-110/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 14.06 | 2.12
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт СР-1-110 РГНП 1а-110/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 14.06 | 2.12
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ЛР-35 Ф-2 Шахта РГП-2-35/1000 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 3.07 | 0.81
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ШР-35 Ф-2 Шахта РГП-1б-35/1000 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 3.07 | 0.81
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ШР-35 ТН-2-35 РГП-2-35/1000 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 3.07 | 0.81
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ЛР-35 Ф-1 Резерв РГП 2-35/1000 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 3.07 | 0.81
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ШР-35 Ф-1 Резерв № 1 РГП-1б-35/1000 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 3.07 | 0.81
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ЛР-35 ф. Центральная-Б РГП-2-35/1000 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 3.07 | 0.81
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ШР-35 Ф. Центральная-Б РГП-1-35/1000 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 3.07 | 0.81
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт СР-2-35 РГП-2-35/1000 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 3.07 | 0.81
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ШР-35 Т-2 РГП-1-35/1000 РГП-1б-35/1000 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 3.07 | 0.81
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Докачка газовой смеси в элегазовый выключатель | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 136.18 | 134.81
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-500 1АТ S2DAT | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.21 | 1.16
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-500 1АТ - 50 м2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.21 | 1.16
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-500 2АТ S2DAT | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.79 | 1.74
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-500 2АТ - 50 м2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.79 | 1.74
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ЛР-1-501 S2DAT | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.21 | 1.16
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ЛР-1-501 - 50 м2 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.21 | 1.16
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ЛР-2-501 S2DAT | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.21 | 1.16
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ЛР-2-501 - 50 м2 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.21 | 1.16
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-1-501 S2DAT | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 10.43 | 3.81
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-1-501 - 50 м2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 10.43 | 3.81
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ЛР-2-505 S2DAT | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 9.79 | 1.74
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ЛР-2-505 - 50 м2 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 9.79 | 1.74
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-500 3ТН S2DAT | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 10.43 | 3.81
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-500 3ТН - 50 м2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 10.43 | 3.81
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт СР-3-500 S2DAT | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 10.43 | 3.81
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ СР-3-500 - 50 м2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 10.43 | 3.81
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-1-500 УШР S2DAT | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 10.43 | 3.81
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-1-500 УШР - 50 м2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 10.43 | 3.81
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-1-500 2РР S2DAT | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.21 | 1.16
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-1-500 2РР - 50 м2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.21 | 1.16
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт 1-РР 500 УШР РТУ-180000/500 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 60.15 | 11.53
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ сухотруба пожаротушения 1РР-500 - 100 м2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 60.15 | 11.53
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт силовго трансформатора 10 кВ ТМО+ТПО 1-РР 500 ППМ-1458/2000 Доливка масла -0,05 т. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 25.78 | 17.84
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт силовго трансформатора 10 кВ ТМР+ТПР 1-РР 500 ППМ-540/2000 Доливка масла -0,05 т. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 25.78 | 17.84
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт силовго трансформатора 10 кВ ТМФ+ТПФ 1-РР 500 ППМ-540/2000 Доливка масла -0,05 т. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 25.78 | 17.84
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт 2-РР 500 РОДЦ-55000/500 Доливка масла -2т., замена термосигнализаторов -2 шт, манометров-9шт. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 295.74 | 191.9
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ 2РР-500 - 300 м2, сухотруба - 100 м2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 295.74 | 191.9
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ВЧЗ-501 ВЗ-3150-0,5 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 5.11 | 0.51
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ВЧЗ-505 ВЗ-3150-0,5 УХЛ1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 5.11 | 0.51
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Сред. ремонт МВ-35 БСК С-35 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 55.87 | 40.78
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Тек. ремонт БСК-35 ОРУ-110/35 БСК:Q = 8,64 МВАр 72 эл. КСПК-1,05-120 У1ТН НОМ-35-66 У1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 12.06 | 5.06
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт 3 АТ-500 ф.А, ф.В, ф.С АОДЦН-167000/500/220 Доливка масла 1,5 т. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 179.63 | 113.93
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ сухотруба пожаротушения 3 АТ-500 ф.А, В, С - 100 м2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 179.63 | 113.93
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт 2 АТ-500 ф.А, ф.В, ф.С ODFPZ-167000/500/220 Доливка масла 1,5 т. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 454.2 | 215.57
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ШР-1-500 ТН-1-1 S2DAT | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.81 | 2.19
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ШР-1-500 ТН-1-1 - 50 м2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.81 | 2.19
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ШР-1-500 ТН-1-2 S2DAT | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.81 | 2.19
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ШР-1-500 ТН-1-2 - 50 м2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.81 | 2.19
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ШР-1-502 S2DAT | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.81 | 2.19
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ШР-1-502 - 50 м2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.81 | 2.19
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ЛР-505 S2DAT | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 11.36 | 1.69
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ЛР-505 - 50 м2 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 11.36 | 1.69
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ЛР-1-505 S2DAT | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 11.36 | 1.69
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ЛР-1-505 - 50 м2 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 11.36 | 1.69
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ТР-1-3АТ S2DAT | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 11.36 | 1.69
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ТР-1-3АТ - 50 м2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 11.36 | 1.69
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ТР-2-3АТ S2DAT | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 11.36 | 1.69
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ТР-2-3АТ - 50 м2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 11.36 | 1.69
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ШР-1-3АТ S2DAT | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.81 | 2.19
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ШР-1-3АТ - 50 м2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.81 | 2.19
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ТР-500 3АТ S2DAT | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 11.36 | 1.69
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ТР-500 3АТ - 50 м2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 11.36 | 1.69
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт БСК-6-220 ОРУ-220 TBB220-131400/730-AQW | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 7.98 | 4.77
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт БСК-5-220 ОРУ-220 TBB220-131400/730-AQW | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 7.98 | 4.77
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт Р-220 БСК-2 GW4C-252 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 3.44 | 0.41
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт Р-220 БСК-6 GW4C-252 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 3.44 | 0.41
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт Р-220 БСК-5 GW4C-252 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 3.44 | 0.41
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт Р-220 БСК-4 GW4C-252 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 3.44 | 0.41
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт АТ-3 Автотрансформатор АТДЦН-500 000/ 500/220-83ХЛ1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 373.96 | 197.56
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт В-1-564 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 96.01 | 44.71
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт В-2-560 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 96.01 | 44.71
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт МВ-110 "АТ-2" Масляный выключатель У-110-2000-40У1 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 242.48 | 189.72
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт МВ-110 ГПП-2 "Синяя" Масляный выключатель У-110-2000-40У1 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 242.48 | 189.72
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ЛР-110 "ГПП-1 Красная" Разъединитель РНДЗ 2-110/2000 ХЛ1 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 24.37 | 1.62
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт ЛР-110 "ГПП-2 Синяя" Разъединитель РНДЗ 2-110/2000 ХЛ1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 8.38 | 1.26
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 122 | 86.44
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 75.4 | 16.95
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 203.5 | 157.55
| Заводской ремонт | Ремонт трансформаторов и эл. двигателей | КР | Июль | Июль | "БЭК-ремонт" | 124.31
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода - 2шт. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 28.18 | 25.17
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 8 - 8/20 - 3 га. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 24.72 | 1.26
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-1-504 S2DAT | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 10.43 | 3.81
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-1-504 - 50 м2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 10.43 | 3.81
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-1-220 ТАЗ-1 GW4C-252 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 3.91 | 0.75
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-1-220 БСК 1-2 GW4C-252 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 3.91 | 0.75
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-4-220 БСК 4-5 GW4C-252 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 3.91 | 0.75
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-1-220 ТАЗ-2 GW4C-252 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 3.91 | 0.75
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-4-220 ТАЗ-3 GW4C-252 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 3.91 | 0.75
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-4-220 ТАЗ-4 GW4C-252 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 3.91 | 0.75
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ЛР-220 ТАЗ-3 GW4C-252 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 3.91 | 0.75
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ЛР-220 ТАЗ-4 GW4C-252 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 3.91 | 0.75
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-1-220 3АТ GW4C-252 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 3.91 | 0.75
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-1-220 УШР-1 GW4C-252 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 3.91 | 0.75
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-4-220 УШР-2 GW4C-252 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 3.91 | 0.75
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-4-220 4АТ GW4C-252 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 3.91 | 0.75
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-1-220 Т-1 GW4C-252 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 3.91 | 0.75
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-ТН-1-220 GW4C-252 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 3.91 | 0.75
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-ТН-4-220 GW4C-252 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 3.91 | 0.75
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт Р-220 УШР-1 GW4C-252 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 3.91 | 0.75
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт Т-2 ТРДН-63000/220/35 Доливка масла-0,5 т. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 112.5 | 74.54
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт БСК-2-220 ОРУ-220 180TILP 131.4Mvar/252 kV/50Hz | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 40.25 | 23.68
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт БСК-1-220 ОРУ-220 180TILP 131.4Mvar/252 kV/50Hz | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 40.25 | 23.68
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт УШР-2-220 ОРУ-500 РТУ-100000/220-УХЛ2 Доливка масла 0,4 т. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 86.24 | 58.28
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт силового трансформатора 6-10 кВ ТПP УШР-2-220 ТМП-1000/10/04 УХЛ1, ППМ-540/2000-УХЛ1 Доливка масла - 0,05 т. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 38.81 | 22.93
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-2-501 S2DAT | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.79 | 1.74
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-2-501 - 50 м2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.79 | 1.74
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-2-504 S2DAT | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.79 | 1.74
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-2-504 - 50 м2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.79 | 1.74
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-500 4ТН S2DAT | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.79 | 1.74
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-500 4ТН - 50 м2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.79 | 1.74
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт СР-4-500 S2DAT | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.79 | 1.74
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ СР-4-500 - 50 м2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.79 | 1.74
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-2-500 УШР S2DAT | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.79 | 1.74
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-2-500 УШР - 50 м2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.79 | 1.74
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт 2-АТ 500 АТДЦТН-250000 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 51.75 | 8.33
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ сухотруба пожаротушения 2АТ-500 - 100 м2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 51.75 | 8.33
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт БСК-3-220 ОРУ-220 TBB220-131400/730-AQW | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 28.76 | 10.81
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт БСК-4-220 ОРУ-220 180TILP 131.4Mvar/252 kV/50Hz | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 28.76 | 10.81
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Замена опорного изолятора ОСШ-110 кВ - 42шт. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 657.83 | 647.03
| ВЛ-10 кВ Атагай-Каксат | Замена провода ВЛ напряжением 10 кВ на переходе через ВЛ-10 кВ- 1 пер. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 22.41 | 15.32
| ВЛ-0,4 кВ Ук-Центральная усадьба | Замена провода на переходе через автомобильную дорогу - 1 пер. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 19.15 | 9.92
| ВЛ-0,4 кВ Шум-Шум | Установка деревянной приставки в кол-ве 4 шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 21.71 | 15.5
| ТП 10/0,4 кВ № 172/400 с.Вершина | АКЗ оборудования ТП- 70 м2 | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 14.43 | 7.49
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Тек. ремонт масляного выключателя 35 кВ МВ-35 Порог | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 3.43 | 0.83
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Тек. ремонт масляного выключателя 35 кВ МВ-35 Бурбук | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 3.43 | 0.83
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Тек. ремонт масляного выключателя 35 кВ МВ-35-Т-1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 3.43 | 0.83
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Тек. ремонт масляного выключателя 35 кВ МВ-35Т-2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 3.43 | 0.83
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Тек. ремонт масляного выключателя 35 кВ МВ-35СВ | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 3.43 | 0.83
| ВЛ-0,4 кВ Нижний-Бурбук | Замена деревянных А-образных опор - 3 шт., замена деревянных одностоечных опор - 11 шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 243.62 | 163.16
| ВЛ-10 кВ Бурук-Алкин | Замена одностоечной жб опоры - 1 шт., Выправка фундамента, устройство оттяжки. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 135.11 | 111.81
| ВЛ-10 кВ Лермонтово-Лермонтово | Замена опор - 4, замена жб подкоса - 1 шт., замена траверс - 1 шт., перетяжка провода - 1,5 км | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 203.25 | 175.72
| ТП 10/0,4 кВ № 539/160 кВА с Барлук | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 17.36 | 7.13
| ТП 10/0,4 кВ № 245/100 кВА с Барлук | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 26.76 | 10.8
| ТП 10/0,4 кВ № 69/160 кВА с Андрюшино | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 35.95 | 15.43
| ВЛ-10 кВ Харик-Садовое | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная П10-2 оп. № 121, 123 - 2шт., анкерная А10-1 оп. № 119, 123- 2шт. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 1шт. Устройство заземления ж/б опор - 4 ЗУ. Перетяжка провода АС-50 - 0,55 км/пр. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 180.83 | 148.62
| ВЛ-10 кВ Лермонтово-Еланское | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 30-39 - 1,9 га. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 16.16 | 1.3
| ВЛ-10 кВ Лермонтово-Еланское | Валка деревьев пр.оп. № 30-39 - 20шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 12.41 | 1.8
| ВЛ-0,4 кВ Кундуй-Кундуй | Установка ж/б приставки - 4шт. (от ТП 272/400 кВА) | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 26.52 | 20.61
| ТП 10/0,4 кВ № 484/160 кВА с Амур | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 16.19 | 3.75
| ТП 10/0,4 кВ № 98/63 кВА с Ан-Завод | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 12.51 | 3.78
| ТП 10/0,4 кВ № 130/250 кВА с Чеботариха | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 16.37 | 6.17
| ТП 10/0,4 кВ № 224/100 кВА с Ан-Завод | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 13.54 | 4.2
| ВЛ-10 кВ Чуна тяговая-Веселый | Замена деревянных анкерных опор на переходе через ж/д путь в пр. оп. № 25-26 - 6шт. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 1583.43 | 1422.79
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Средний ремонт разъединителей ШР-110 Т-2, СР-2-110, ЛР-110 ввод Б. | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 298.33 | 262.5
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Тек. ремонт БСК-1 КСИ-0,66-20-1У1 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 13.32 | 3.68
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Тек. ремонт БСК-2 КСИ-0,66-20-1У1 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 13.32 | 3.68
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Сред. ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 ОДЗ-1Б-110М/630 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 8.42 | 0.83
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Сред. ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 ОДЗ-1Б-110М/630 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 8.42 | 0.83
| ТП 10/0,4 кВ № 65 ТМ 160 кВА Алзамай | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 7.92 | 6.2
| ВЛ-10 кВ Кимильтей-Кундулун | Установка жб приставки - 1 шт | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 7.63 | 6.43
| ВЛ-10 кВ Кимильтей-Куимильтей 1 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 89-94 - 0,65 га. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 7.47 | 1.77
| ВЛ-0,4 кВ Челябо-Челябо | Установка жб приставки к опоре - 1 шт. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 11.21 | 8.82
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Капремонт компрессора №2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 176.47 | 83.6
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Замена блоков управления компрессорами. Компрессор №1, №2. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 321.54 | 315.62
| ПС 110/10 кВ Ока | Тек. ремонт Т-2 трансформатор ТРДН-25000/110-76У2. Доливка трансформаторного масла - 0,6 т. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 87.82 | 48.58
| ПС 110/6 кВ Стеклозавод | Средний ремонт силовых трансф-ов (Т-1) - 1 шт., доливка масла - 0,46 т., замена монометра - 1 шт. | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 260.48 | 97.2
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт БСК-2 КЭП2 1,05/120У1 - 252 эл. | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 7.14 | 4.84
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 502 от опоры182 до ПС Тайшет | Расчистка трасс ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 420-421, № 414-415 - 8 га. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 120.59 | 11.65
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Валка деревьев пр. оп. № 228-230 - 32 дер. (Новочунка-Восточная) | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 17.32 | 3.89
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Замена изоляторов в поддерживающих подвесках оп. № 11 - 6шт. (Новочунка-Восточная) | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 17.32 | 3.89
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС НПС, отпайка на ПС Стеклозавод | Замена поддерживающих подвесок оп. № 11, 14, 19, 20, 21 -7 подвесок - 56 эл. (Отпайка Стеклозавод Цепь Б) | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 28.07 | 6.09
| ВЛ-35 кВ Бурук-Барлук | Замена изоляторов и сцепной арматуры в натяжных подвесках - 4 шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 10.54 | 7.48
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 4-6 - 3 га. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 49.99 | 25.81
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Валка деревьев пр. оп. № 217-218 - 18 дер.; № 224-225 - 25 дер.; № 227-228 - 11 дер. Всего - 54 дер. (Новочунка-Тайшет) | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 49.99 | 25.81
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная | Замена бандажа - 22 шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 27.22 | 20.24
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ТР-1-4АТ S2DAT | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 7.4 | 0.96
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ТР-1-4АТ - 50 м2 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 7.4 | 0.96
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ТР-2-4АТ S2DAT | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 7.4 | 0.96
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ТР-2-4АТ - 50 м2 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 7.4 | 0.96
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ШР-2-4АТ S2DAT | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 7.4 | 0.96
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ШР-2-4 АТ - 50 м2 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 7.4 | 0.96
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-500 1ТН S2DAT | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.21 | 1.16
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-500 1ТН - 50 м2 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.21 | 1.16
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт СР-1-500 S2DAT | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.21 | 1.16
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ СР-1-500 - 50 м2 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.21 | 1.16
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-2-500 2РР S2DAT | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.21 | 1.16
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-2-500 2РР - 50 м2 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.21 | 1.16
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Сред. ремонт ШР-35 БСК РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 4.09 | 0.28
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | АКЗ ШР-35 БСК - 10 м2 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 4.09 | 0.28
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Сред. ремонт Р-35 БСК РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 4.09 | 0.28
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | АКЗ Р-35 БСК -10 м2 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 4.09 | 0.28
| ПС 35/10 кВ Акульшет | Тек. ремонт ТР ТСН-1 РВЗ 10/400 II УЗ | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.58 | 0.3
| ПС 35/10 кВ Акульшет | Тек. ремонт ТР ТСН-2 РВЗ 10/400 II УЗ | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.58 | 0.3
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-4-220 2АТ GW4C-252 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 3.44 | 0.41
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-3-220 ТАЗ-3 GW4C-252 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 3.44 | 0.41
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-3-220 ТАЗ-4 GW4C-252 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 3.44 | 0.41
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ЛР-220 ТАЗ-3 GW4C-252 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 3.44 | 0.41
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ТР-220 2АТ GW4C-252 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 3.44 | 0.41
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ТР-2-220 2АТ GW4C-252 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 3.44 | 0.41
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ТР-1-220 2АТ GW4C-252 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 3.44 | 0.41
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт РТПР УШР-1-220 РГП.2-35/3150 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 2.57 | 0.28
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт РТПО УШР-1-220 РГП.2-35/3150 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 2.57 | 0.28
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт РТПР УШР-2-220 РГП.2-35/3150 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 2.57 | 0.28
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт РТПО УШР-2-220 РГП.2-35/3150 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 2.57 | 0.28
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-35 ТАФ РГПЗ | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 2.86 | 0.57
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ЛР-35 ТАФ РГПЗ | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 2.86 | 0.57
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-35-Т-3 РГПЗ | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 2.86 | 0.57
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ТР-35 –Т-3 РГПЗ | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 2.86 | 0.57
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-35 Т-4 РГПЗ | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 2.86 | 0.57
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ТР-35 Т-4 РГПЗ | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 2.86 | 0.57
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт 1-АТ 500 АТДЦТН-250000 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 51.5 | 8.01
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ сухотруба пожаротушения 1АТ-500 - 100 м2 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 51.5 | 8.01
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт силового трансформатора 35 кВ Т-3 ТМН-2500/38,5 УХЛ1 Доливка масла - 0,05 т. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 20.15 | 6.69
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт силового трансформатора 35 кВ Т-4 ТМН-2500/38,5 УХЛ1 Доливка масла - 0,05 т. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 20.15 | 6.69
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт силового трансформатора 6-10 кВ ТСН-1-10 ТМГ-630-У1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 5.08 | 0.91
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт силового трансформатора 6-10 кВ ТСН-2-10 ТМГ-630-У1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 5.08 | 0.91
| ПС 110/10 кВ ЗСМ | Тек. ремонт БСК-2-10БСК:Q = 7,92 МВАр 99 эл. САМО.66.-80-W | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 241.32 | 226.68
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Тек. ремонт ОД-КЗ-110-Т-1 ОД-110, КЗ-110 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.96 | 0.6
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Тек. ремонт ОД-КЗ-110-Т-2 ОД-110, КЗ-110 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.96 | 0.6
| ПС 35/10 кВ Акульшет | Тек. ремонт Т-1 ТДНС-16000/35-УХЛ1 Доливка масла- 0,5 т., замена термосигнализаторов - 1шт. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 41.78 | 26.35
| ПС 35/10 кВ Акульшет | АКЗ Т-1 - 100 м2 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 41.78 | 26.35
| ПС 35/10 кВ Акульшет | Тек. ремонт Т-2 ТДНС-16000/35-УХЛ1 Доливка масла- 0,5 т., замена термосигнализаторов - 1шт. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 41.78 | 26.35
| ПС 35/10 кВ Акульшет | АКЗ Т2 - 100 м2 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 41.78 | 26.35
| ТП 10/0,4 кВ № 125/100 с.Марга | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 6.58 | 4.46
| ТП 10/0,4 кВ № 227/250 с.Шеберта | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 28.24 | 16.85
| ТП № 278 10/0,4 кВ, ТМ 250 кВа Чехово | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 19.67 | 13.81
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Тек. ремонт ШР-35 ТН-1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.14 | 4.83
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Тек. ремонт ШР-35 ТН-2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.14 | 4.83
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.14 | 4.83
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Тек. ремонт ШР-35 Т-2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.14 | 4.83
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Тек. ремонт ШР-35 ввод 1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.14 | 4.83
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Тек. ремонт ШР-35 ввод 2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.14 | 4.83
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Тек. ремонт ЛР-35 ввод 1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.14 | 4.83
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Тек. ремонт ЛР-35 ввод 2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.14 | 4.83
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Тек. ремонт СР-35 -1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.14 | 4.83
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Тек. ремонт СР-35 -2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.14 | 4.83
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Тек. ремонт МВ-35 ввод 1 С-35М | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.14 | 4.83
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Тек. ремонт МВ-35 ввод 2 ВТ-35 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.14 | 4.83
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Тек. ремонт СВ-35 ВТ-35 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.14 | 4.83
| ПС 35/10 кВ Куйтун-Школа | Замена проходного изолятора - 2 шт. | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 50.07 | 49.12
| ВЛ-0,4 кВ Андрюшино-Андрюшино | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная ПД-7 на промежуточную П1-1 - 2шт., ответвительная анкерная ОАД-7 на перекрестную промежуточную ПП1-4 - 1шт., угловая анкерная УАД-7 на угловую анкерную УА1-4 - 1шт., концевая анкерная К1-4 - 1шт. Замена ж/б подкоса к промежуточной ж/б опоре - 1 подкос. Замена провода А-35 на СИП-4х50 - 0,150 км., на СИП 4х16 - 0,020 км. Замена наружного однофазного ввода - 2шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 234.68 | 180.85
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ШР-110 Тулюшка РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 5.23 | 0.85
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ШР-110 Тулун РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 5.23 | 0.85
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ШР-2 СВ-110 РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 5.23 | 0.85
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ШР-110 Харик РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 5.23 | 0.85
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ОР-110 НЗТЭЦ РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 5.23 | 0.85
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ШР-110 ТН-1 РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 5.23 | 0.85
| ПС 35/10 кВ Бурук | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 С35М- 630-10А У1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 2.09 | 0.79
| ПС 35/10 кВ Бурук | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 С35М- 630-10А У1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 2.09 | 0.79
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Замена фарфоровой изоляции на полимерную ЛР-110 Ввод Б, СР-2-110, ШР-110 Т-2, СР-1-110 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 94.7 | 87.62
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт ЛР-35 Норы РНДЗ--35/1000 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 6.25 | 1.44
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт СР-1-35 РНДЗ--35/1000 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 6.25 | 1.44
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт ШР-1-35 РНДЗ--35/1000 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 6.25 | 1.44
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/630 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 6.25 | 1.44
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт Т-1 ТМН-4000/35 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 6.25 | 1.44
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Капремонт компрессора №2 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 18.28 | 11.5
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Ремонт УВМ-5 с заменой фильтров | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 125.06 | 36.64
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Замена масла в картаре компрессора №№1-4 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 20.29 | 17.61
| ПС 110/35/6 кВ ЦЭП | Тек. ремонт Т-1/25,0 ТДНТ-25000/110 У1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 130.43 | 127.64
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун - ПС Бадар, с отпайкой на ПС Азейская | Замена изоляторов - 102 шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 371.96 | 141.58
| ВЛ-35 кВ Хаpик-Игнино-Кимельтей | Замена изоляторов - 3 шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 6.21 | 3.92
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Березовка | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 105 - 134 - 4,35 га. | КР | Июль | Июль | ИП Колесников Ю.С. | 172.65 | 0
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и связь (1 прибор контрольный) | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 36.83 | 29.26
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и связь (1 прибор контрольный) | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 120.7 | 112.39
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед.) | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 27.76 | 14.09
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед.) | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 41.32 | 34.12
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед.) | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 37.74 | 31.04
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 37.41 | 21.14
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 63.06 | 44.43
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 92.71 | 69.37
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 109.35 | 79.13
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 102.21 | 87.67
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 105.81 | 98.83
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (10 ед.техники) | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 188.83 | 135.95
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 454.68 | 359.17
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (7 ед.техники) | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 462.91 | 395.93
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (10 ед.техники) | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 762.3 | 736.18
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (8 ед.техники) | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 134.16 | 123.47
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (6 ед.техники) | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 204.69 | 159.19
| Тайшетский РЭС | Ремонт автоподъемника | ТР | Сент | Сент | ООО "Портал" | 331.58 | 0
|  | Итого транспорт: |  |  |  |  | 3049.7 | 2310.46
| Гараж службы СМиТ | Капремонт эл. обогрева (дизельный бокс) | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 190.16 | 164.05
| Здание вспомогательного персонала | Замена светильников-12 шт. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 17.45 | 10.4
| Здание по ремонту трансформаторов | Капремонт эл. котлов | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 12.15 | 10.77
| Здание диспетчерского упрвления | Замена светильников -12 шт. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 40.34 | 18.08
| Здание вспомогательного персонала | Капремонт эл. котлов | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.08 | 5.38
| База ЗЭС. Здание механической мастерской | Ремонт отмостки - 24 м2. Ремонт штукатурки стен -7 м2. Окраска фасада - 396 м2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 80.98 | 46.19
| База ЗЭС. Здание проходной | Ремонт отмостки - 7 м.п. Ремонт фронтона - 26 м2. Ремонт кровли - 152 м2. Ремонт водосточной системы - 22 м.п. Устройство ПВХ подокойной доски - 6шт. Ремонт полов - 38 м2. Внутренняя отделка - 77,58 м2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 723.28 | 533.11
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Замена светильников ОРУ-110 на светодиодные - 5шт. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 91.91 | 75.1
| ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 Стеклозавод | Замена деревянных дверей на металлические сертифицированные 2,25*1,4; 2,3*0,9- 2шт. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 65.86 | 59.9
| Здание ЗРУ-10 кВ, совмещенное с электробойлерной ПС Тулун | Замена деревянных дверей в помещении мастерской на металлические сертифицированные 0,95*2,15; 1*2,1- 2шт. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 143.72 | 82.05
| Здание бытовых помещений, сварочный пост ПС Тулун | Замена деревянной двери на металлическую сертифицированную 2,18*1,5-1шт. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 42.77 | 39.23
| Административно производственное здание ЗЭС | Замена светильников-6 шт. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 31.38 | 20.16
| База ЗЭС. Административно-бытовое здание | Замена приборов измерения - 8 шт. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 7.23 | 2.63
| Гараж службы СМиТ | Установка (подключение) кондиционера | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 11.62 | 9.54
| Здание столовой | Установка (подключение) кондиционера | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 18.15 | 15.94
| Гараж кирпичный Нижнеудинского РЭС | Ремонт пола | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 47.5 | 24.91
| Административное здание Нижнеудинского РЭС | Устройство водосточной системы-80 м.п. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 63.05 | 13.35
| Ремонтно-эксплуатационный пункт (РЭП-1) | Внутренняя отделка | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 95.26 | 22.61
| м/у № 2 - 5 Тулунского РЭС | Ремонт дворовых уборных-4 шт. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 35.07 | 27.59
| Здание ОПУ с ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 Чуна | Ремонт кровли | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 24.53 | 12.62
| Здание ОПУ с ЗРУ 6кВ ПС 110/35/6кВ Лесогорск | Ремонт кровли | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 18.21 | 10.71
| Столярный цех | Замена контактов - 1 шт | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 6.08 | 5.38
| Гараж с помещением для электромонтеров | Замена светильников- 6 шт. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 43.46 | 38.23
| Здание производственно-административного корпуса | Установка (подключение) кондиционера | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 40.26 | 31.92
| Здание для отдыха бригад | ремонт фасада и крыльца | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 112.92 | 67.76
| м/у № 2 - 5 Тулунского РЭС | Ремонт дворовых уборных-4 шт. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 17.73 | 13.64
| ПС 110/10 кВ Новобирюсинск | Ремонт маслоприёмника Т-1, Т-2 | ТР | Июль | Июль | ООО "ТСК-Плюс" | 1400 | 0
|  | Итого по ЗЭС: |  |  |  |  | 41771.52 | 22369.72

## ЦЭС факт 3кв 24г
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети |  | Отчет по ремонтным работам за 3 квартал 2024 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд) | Факт ( з/п соб.силы) | Матер. и з/ч (соб.силы+давальч)
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Смазка резьб V болтов 277-293, 295- 301, 308, 324. 96 резьб | КР | Авг | Авг | СЛЭП |  | 4.9 | 4.9
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Обновление номерации на опорах 173- 216. 43 оп. | КР | Июль | Июль | СЛЭП |  | 7.6 | 2.2
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Обновление предупредительных плакатов на опорах 130-154. 24 шт | КР | Июль | Июль | СЛЭП |  | 5.4 | 2.2
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Обновление предупредителных плакатов на опорах 123-140. 17 шт | КР | Авг | Авг | СЛЭП |  | 3.8 | 1.4
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка стаканов пролет опор 179-192. 13 шт | КР | Авг | Авг | СЛЭП |  | 0.9 | 1.4
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Обновление номерации на опорах 153-172. 19 опор | КР | Авг | Авг | СЛЭП |  | 3.3 | 1.4
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | Обновление предупредительных плакатов на опорах 67-84. 17 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП |  | 3.8 | 1.7
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отп. | Откопка подножников опоры 79, 89, 92-94, 99. 8 шт | КР | Авг | Авг | СЛЭП |  | 7.8 | 1.4
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Усолье-Сибирское | Вырубка отдельных деревьев пролет опор 32-33. 50шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП |  | 48.6 | 2.2
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Белореченская | Обновить номерацию на опорах 1-34. 34 опоры | КР | Сент | Сент | СЛЭП |  | 7.7 | 1.7
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Вокзальная | Откопка подножников опоры: 6, 8, 9, 11. 8 подножников | КР | Сент | Сент | СЛЭП |  | 7.8 | 1.7
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Вокзальная | Замена изоляции на опоре 10. 1 подвеска | КР | Авг | Авг | СЛЭП |  | 2.5 | 9.1
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Откопка подножников, опоры: 92, 93, 96, 97, 98, 99. 12шт | КР | Сент | Сент | СЛЭП |  | 11.7 | 1.7
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Вырубка отдельных деревьев вокруг опор 90, 94. 10 шт | КР | Июль | Июль | СЛЭП |  | 9.7 | 2.2
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Замена изоляции на опоре 99/7. 1 подв. | КР | Сент | Сент | СЛЭП |  | 2.5 | 8.1
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Мальта | Ремонт провода (бандаж) пролет опор 43-44, 49-50. 3шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП |  | 4.7 | 1.9
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Мальта | Замена изоляции на опорах 10,12. 3 подвески | КР | Июль | Июль | СЛЭП |  | 7.4 | 16.4
| ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Замена изоляции на опорах 68, 72. 2 подв. | КР | Авг | Авг | СЛЭП |  | 4.9 | 14.3
| ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Снять гнездо с опоры № 45. 1 шт | КР | Авг | Авг | СЛЭП |  | 0.7 | 1.4
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Вокзальная отп. на ПС Новожилкино | Вырубка отдельных боковых деревьев Ц-В в пролет опор 82\34-82\39. 82\49-82\53. 100 шт | КР | Сент | Сент | СЛЭП |  | 97.1 | 1.7
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Вокзальная отп. на ПС Новожилкино | Вырубка отдельных боковых деревьев Ц-У в пролете опор 82\34-82\39. 100 шт | КР | Сент | Сент | СЛЭП |  | 97.1 | 1.6
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом в пролёте опор 21-22 (0,3га), 27-28(0,05га), 29-30(0,1га), 60-61(0,1га). 0,55 га | КР | Авг | Авг | СЛЭП |  | 27.9 | 4.3
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка стаканов стоек опор 14-19, 24, 25, 30, 32, 35, 39, 56. 13 шт | КР | Авг | Авг | СЛЭП |  | 4.1 | 4.3
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Регулировка тяжения оттяжек опор 9, 27. 2 шт | КР | Авг | Авг | СЛЭП |  | 1 | 4.3
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Обновление нумерации опор 21, 22, 28. 3 шт | КР | Авг | Авг | СЛЭП |  | 0.5 | 4.3
| ВЛ-220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом в пролётах опор 14-15(0,02га), 18-19(0,3га). 0,32 га | КР | Июль | Июль | СЛЭП |  | 16.3 | 4.8
| ВЛ-220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 5-6 (20шт), 41-42 (2шт), 62-63 (10шт). 32 шт | КР | Июль | Июль | СЛЭП |  | 31.1 | 4.8
| ВЛ-220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Обновление нумерации на опоры 62-77. 15 опор. | КР | Июль | Июль | СЛЭП |  | 2.6 | 4.8
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 - НовоЛенино с отпайками | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом в пролёте опор 30-31 (0,6га), 31-32 (0,3га), 34-35 (0,3га), 35-36 (0,3га), 51-52 (0,2га), 52-53 (0,8га), 62-63 (0,3га), 79-80 (0,6га). 3,4 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП |  | 172.6 | 1.2
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 - НовоЛенино с отпайками | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 61-62 (10шт), 66-67 (10шт), 73-74 (10шт), 81-82 (10шт). 63-64 (10шт), 64-65 (4шт) 54 шт | КР | Сент | Сент | СЛЭП |  | 52.4 | 2
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 - Еловка | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролёте опор 9-10 (2шт). 2 шт | КР | Сент | Сент | СЛЭП |  | 1.9 | 2
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 -Ангарская | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом в пролётах опор 14-15(0,3га), 18-19 (0,1га). 0,4 га | КР | Июль | Июль | СЛЭП |  | 20.3 | 5.7
| ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усолье-Сибирское цепь А, Б | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом в пролёте опор 11-12 (0,1га), 12-13 (0,3га), 13-14 (0,3га). 0,3 га. 0,7 га | КР | Авг | Авг | СЛЭП |  | 35.6 | 3.9
| ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усолье-Сибирское цепь А, Б | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 10-11 (2шт), 16-17 (40шт). 42 шт | КР | Авг | Авг | СЛЭП |  | 40.8 | 3.9
| ВЛ 35 кВ Цемзавод - Усть-Балей ц. А, Б | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом в пролёте опор 8 (0,01га), 12-13 (0,01га), 29-30 (0,2га). 0,22 га | КР | Июль | Июль | СЛЭП |  | 11.1 | 4.8
| ВЛ 35 кВ Цемзавод - Усть-Балей ц. А, Б | Выправка опоры 19. 1 шт | КР | Июль | Июль | СЛЭП |  | 3.2 | 4.8
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть-Иркутская (ВЛ-565) | Смазка резьб U-образных болтов опор №: 99, 102, 103, 105, 108, 110, 111-117, 124, 125. 60 резьб | КР | Авг | Авг | СЛЭП |  | 3 | 2.9
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) | Чистка стаканов стоек опор №: 100(1), 102(1), 103(2), 104(1), 109(1). 6 стаканов | КР | Авг | Авг | СЛЭП |  | 1.9 | 1.8
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор 273-282(45). 45 шт | КР | Июль | Июль | СЛЭП |  | 43.7 | 14.5
| Вл 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом в пролетах опор 4-6(0,4), 23-25(2), 29-31(1,6), 33-37(5), 46-47(0,1), 49-50(0,2), 80-82(2). 11,3 га (5,8 га) | КР | Июль | Июль | СЛЭП |  | 294.5 | 14.5
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Обновление постоянных згаков на опорах: 216. 1 оп. | КР | Авг | Авг | СЛЭП |  | 0.3 | 1.8
| ВЛ 110 Головинская-Иваническая ц. I, II | Замена изоляции: 131 ц.А(1). 1 подв. | КР | Сент | Сент | СЛЭП |  | 2.5 | 8.6
| ВЛ 110 Головинская-Иваническая ц. I, II | Ремонт провода (бандаж): 172 ц.АБ(6), 173 ц.АБ(6), 174 ц.АБ(6). 18 бандаж. | КР | Сент | Сент | СЛЭП |  | 33 | 2.1
| ВЛ 110 кеВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в пролете опор 36-38, 56-57, 59-60, 99-100, 105-107, 143-146), 147-148), 150-161, 48/18-48/21. 3,5 га. | КР | Авг | Авг | СЛЭП |  | 177.7 | 1.8
| ВЛ 110 кеВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в пролете опор 36-38, 56-57, 59-60, 99-100, 105-107, 143-146), 147-148), 150-161, 48/18-48/21. 1,5 га. | КР | Сент | Сент | СЛЭП |  | 76.2 | 2.1
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка Карьерная | Сварка шлейфов ц.А: 1(3), 18(3), 25(3), 43(2), 77(3), 88(3), 104(3), 120(3). 23 шлейфа | КР | Сент | Сент | СЛЭП |  | 53.7 | 20.6
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка Карьерная | Сварка шлейфов ц.Б: 10(1), 18(3), 25(3), 43(1), 51(3), 77(3), 104(3), 120(3). 20 шлейфов | КР | Сент | Сент | СЛЭП |  | 46.7 | 17.5
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка Карьерная | Установка ВГ грозотроса на штатное место: 18(1), 25(1). 2 шт | КР | Сент | Сент | СЛЭП |  | 2.9 | 2.1
| ВЛ-35кВ Черемхово-Гришево | Установка ВГ на штатное место: 33 (1) ц.А. 1 шт | КР | Июль | Июль | СЛЭП |  | 1.5 | 2.7
| ВЛ-35кВ Черемхово-Гришево | Вырубка боковых деревьев ц.А 9-10(9). 9 дер. | КР | Июль | Июль | СЛЭП |  | 8.8 | 2.7
| ВЛ-35кВ Черемхово-Зерновое | Установка ВГ провода на штатное место: 76. 1 шт | КР | Авг | Авг | СЛЭП |  | 1.5 | 2.1
| ВЛ-35кВ Черемхово-Зерновое | Сварка шлейфов: 36(1), 56(3), 60(3),79(3), 91(1). | КР | Авг | Авг | СЛЭП |  | 25.7 | 17.9
| ВЛ-35кВ Черемхово-Зерновое | Заделка трещин в ж/б опоре 89 1 опора. | КР | Авг | Авг | СЛЭП |  | 2.5 | 1.8
| ВЛ-110кВ Головинская-Залари | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом в пролетах опор 3-5, 6-8, 11-13, 29-30, 33-34, 41-42, 45-46, 47-48, 53-54, 55-56, 60-61, 76-77, 79-80, 83-84; у основания опоры № 10. 3,81 га | КР | Авг | Авг | СЛЭП |  | 193.4 | 43
| ВЛ-110кВ Головинская-Залари | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом в пролетах опор 3-5, 6-8, 11-13, 29-30, 33-34, 41-42, 45-46, 47-48, 53-54, 55-56, 60-61, 76-77, 79-80, 83-84; у основания опоры № 10. 4га | КР | Июль | Июль | СЛЭП |  | 203.1 | 16
| ВЛ-110кВ Головинская-Заря | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом в пролётах опор № 3-4, 6-7, 11-13, 27-28, 29-30, 41-42, 45-47, 51-52, 67-69, 79-80, 84-85. 3,1 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП |  | 157.4 | 1.3
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | Обваловка банкетки фундаментов опора № 6. 1 опора | КР | Июль | Июль | СЛЭП |  | 1.3 | 46
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск-110 | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом в пролётах опор №: 40-41, 140-141. 0,6 га | КР | Июль | Июль | СЛЭП |  | 30.5 | 16.1
| ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Монтаж контура заземления оп № 330. 2 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП |  | 29 | 16.1
| ВЛ-35кВ Новонукутск-Старые Нукуты | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом в пролётах опор № 43-45. 0,3 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП |  | 15.3 | 1.3
| ВЛ-35кВ Новонукутск-Старые Нукуты | Ремонт контура заземления оп № 9. 1 оп. | КР | Авг | Авг | СЛЭП |  | 0.6 | 0.9
| ВЛ 110/220/500 | Расчистка трасс ВЛ 500/110 кВ от ДКР 137,32 га. | КР | Май | Нояб | ИП Алексеенко | 1557.1 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №238/630 с. Белобородово | Замена: деревянных анкерных опор А31 №:№:1,4,5 на ж/б 3шт.; промежуточных опор П31 №:2,3 на ж/б 2шт. | КР | Авг | Авг | СРС |  | 41.1 | 107.5
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №238/630 с. Белобородово | Замена провода на провод СИП-2 3Х70+1Х70 с заменой повторных спусков 0,185 км. | КР | Авг | Авг | СРС |  | 3.7 | 83.5
| ВЛ-0,4кВ ф№3 от КТП №120П/630 с. Малиновка | Замена деревянных анкерных опор А31 №:1,5,6,7,10 на ж/б. 5 шт. Замена промежуточных опор П31 №:1,6,10 на ж/б. 3 шт. | КР | Авг | Авг | СРС |  | 72.4 | 192
| ВЛ-0,4кВ ф№3 от КТП №120П/630 с. Малиновка | Замена провода на провод СИП-2 3Х70+1Х70 с заменой повторных спусков 0,335 км. | КР | Авг | Авг | СРС |  | 6.7 | 137.5
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 652/250 ф. № 2, с. Алехино инв. №7000008256 | Замена деревянных анкерных опор А31 №:1,2,7,10, 11,12 на ж/б. 6 шт. Замена промежуточных опор П31 №:3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,17 на ж/б. 11 шт. | КР | Июль | Июль | СРС |  | 124.1 | 289.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 652/250 ф. № 2, с. Алехино инв. №7000008256 | Замена провода на провод СИП-2 3Х70+1Х70 с заменой повторных спусков 0,160 км. | КР | Июль | Июль | СРС |  | 3.2 | 205.8
| ВЛ-0,4кВ с.Узкий Луг от КТП №336 фидер №1 инв. №7002000405 | Замена деревянных анкерных опор А31 №:1,2,3,8 на ж/б. 4 шт. Замена промежуточных опор П31 №:2,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14 на ж/б. 11 шт. | КР | Авг | Авг | СРС |  | 98.2 | 241.5
| ВЛ-0,4кВ с.Узкий Луг от КТП №336 фидер №1 инв. №7002000405 | Замена провода на провод СИП-2 3Х70+1Х70 с заменой повторных спусков 0,295 км. | КР | Авг | Авг | СРС |  | 5.8 | 113.8
| ВЛ-0,4 кВ ф 1 от кТП № 470 с Узкий луг инв. №7000006500 | Замена деревянных анкерных опор А31 №:2,7,9,13 на ж/б. 4 шт. Замена промежуточных опор П31 №:1,3, 4,5,6,8,10,11,12,14,15,16,17,18 на ж/б. 14 шт. | КР | Сент | Сент | СРС |  | 115.7 | 464.4
| ВЛ-0,4 кВ ф 1 от кТП № 470 с Узкий луг инв. №7000006500 | Замена провода на провод СИП-2 3Х70+1Х70 с заменой повторных спусков 0,5 км. | КР | Сент | Сент | СРС |  | 9.9 | 266.8
| ВЛ-0,4 кВ с.Хадахан от КТП № 247, КТП № 191, КТП № 194, КТП № 225 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,2 от КТП 225/250) | Установка приставки к опоре №9,10 фидер №1 2шт; установки приставка к опоре №1-11 фидер №2 11 шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1,2 21 опора. | КР | Сент | Сент | СРС |  | 20.4 | 56.7
| ВЛ-0,4 кВ с.Хадахан от КТП № 247, КТП № 191, КТП № 194, КТП № 225 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,2 от КТП 225/250) | Замена: провода на СИП в пр опор №3-10 фидер №1 0,273км; провода на СИП в пр опор №1-11 фидер №2 0,411км 684км; вводов с опоры №6-10 фидер №1 8шт; вводов с опоры №5-11 фидер №2 14шт. | КР | Сент | Сент | СРС |  | 58.5 | 331.1
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 366, КТП № 227, КТП № 229 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1,2,3 от КТП 366/250 п. Ангарский) | Установка приставки к опоре №1-15, 18-20, 20а, 21-30 фидер №1 29 шт; установка приставки к опоре №1,2,3,4,5,6,7,8 фидер №2 8шт; установка приставки к опоре №12,3,4,5,7,8,11 фидер №3 7шт.Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1,2,3 56 опор. | КР | Авг | Авг | СРС |  | 66.4 | 191.5
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 366, КТП № 227, КТП № 229. | Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №15, 18 фидер №1 2шт.; на опоре №6, 8 фидер №2 2шт.; на опоре №11 фидер №3 1шт. | КР | Авг | Авг | СРС |  | 8.7 | 8.5
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 366, КТП № 227, КТП № 229 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1,2,3 от КТП 366/250 п. Ангарский) | Вырубка угрожающего дерева в пролете опор №20-21 фидер №1 1шт | КР | Авг | Авг | СРС |  | 0.6
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 364, КТП № 359, КТП № 362, КТП № 367, КТП № 365 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1,2,3 от КТПН 367/400) | установка приставки к опоре №2-8, 10-27 фидер №2 25шт.; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1,2,3 73 опор. | КР | Июль | Июль | СРС |  | 41.5 | 142.8
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 364, КТП № 359, КТП № 362, КТП № 367, КТП № 365 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1,2,3 от КТПН 367/400) | Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №19, 22 фидер №2 2шт; | КР | Июль | Июль | СРС |  | 1.7 | 3.4
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 364, КТП № 359, КТП № 362, КТП № 367, КТП № 365 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1,2,3 от КТПН 367/400) | Вырубка угрожающего дерева в пролете опор №24-25, 26-27, 27-28, 29-30 фидер №1 10шт;Вырубка угрожающего дерева в пролете опор №19-20 фидер №2 1шт; Вырубка угрожающего дерева в пролете опор №1-2, 5-6, 13-14 фидер №3 3шт. Итого:14шт | КР | Июль | Июль | СРС |  | 8.2 | 0.4
| КТП-10\0,4-250 № 225 с.Хадахан | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Сент | Сент | СРС |  | 51.5 | 84.8
| КТП-10\0,4-160 № 193 с.Хадахан | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | СРС |  | 51 | 50.4
| КТП-10\0,4-63 № 366 с.Ангарстрой | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | СРС |  | 32 | 29.4
| КТПН-400 КВА АНГАРСТРОЙ (КТПН 367/400 п. Ангарский) | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | СРС |  | 36.4 | 50.1
| ВЛ-0.4 кВ д.Кукунур от КИП № 113, № 114, № 115, № 123П.(ВЛ-0,4кВ от КТП113/100 ф-1 д.Кукунур) | Замена деревянных опор на ж/б 5шт; Монтаж повторного заземления на опоре №1,5 2шт; Нанесение нумерации опор и постоянных знаков 5 опор | КР | Сент | Сент | СРС |  | 40.9 | 95.1
| ВЛ-0.4 кВ д.Кукунур от КИП № 113, № 114, № 115, № 123П.(ВЛ-0,4кВ от КТП113/100 ф-1 д.Кукунур) | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-5 0,180км;Замена вводов 4шт;Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре №1,5 2комп. | КР | Сент | Сент | СРС |  | 23.4 | 67.2
| ВЛ-0,4 кВ д.Готол от КТП № 116, № 117 (ВЛ-0,4кВ от КТП116/40 ф-1 д.Готол) | Замена деревянных опор на ж/б опоры 10шт;Монтаж повторного заземления на опоре №1,5 2шт;Нанесение нумерации опор и постоянных знаков 10 опор | КР | Июль | Июль | СРС |  | 97.4 | 161.8
| ВЛ-0,4 кВ д.Готол от КТП № 116, № 117 (ВЛ-0,4кВ от КТП116/40 ф-1 д.Готол) | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-5 0,330км;Замена вводов 6шт;Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре №1,5 2комп. | КР | Июль | Июль | СРС |  | 20 | 103.8
| ВЛ-0,4 кВ д.Готол от КТП № 116, № 117 (ВЛ-0,4кВ от КТП116/40 ф-2 д.Готол) | Замена деревянных опор на ж/б опоры 9шт;Монтаж повторного заземления на опоре 2шт;Нанесение нумерации опор и постоянных знаков 9 опоры. | КР | Авг | Авг | СРС |  | 81.7 | 147.6
| ВЛ-0,4 кВ д.Готол от КТП № 116, № 117 (ВЛ-0,4кВ от КТП116/40 ф-2 д.Готол) | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-9 0,330км;Замена вводов 1шт;Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 2комп. | КР | Авг | Авг | СРС |  | 16.3 | 93.3
| ВЛ-10 кВ "Зоны-Кукунур" ответвление на д.Готол | Монтаж доп. анкерной ж/б опоры 1шт;Монтаж укоса к действующей опоре №14 1шт. Монтаж провода АС-50(жилой сектор) в пролётах опор № 14-1 0,300 км/пр | КР | Июль | Июль | СРС |  | 40 | 95.4
| ВЛ-10 кВ "Зоны-Кукунур" ответвление на д.Готол | Монтаж РЛНД-10 1шт;Устройство заземления РЛНД 1шт | КР | Июль | Июль | СРС |  | 18.7 | 24.9
| КТП-10\0,4-30 №116/40 д.Готол | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | СРС |  | 40.5 | 22.8
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | СРС |  | 37.4 | 93.2
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | СРС |  | 46.6 | 197.3
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | СРС |  | 70.3 | 205.4
| КТПН-10\0.4-400 №729 д.БАДАЙ | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | СРС |  | 47.1 | 135.3
| Электрические сети 0,4 кВ электроснабжения жилых домов санции Белая (КТП 853/63 Ст.Белая) | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | СРС |  | 47.1 | 124.3
| Электрическая сеть 10/0,4кВ д.Холмушино ул.Заводская (КТП 455ПА/160 с.Холмушино) | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | СРС |  | 47.1 | 91.1
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-745/250 фидер № 1) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 3шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 1шт. | КР | Июль | Июль | СРС |  | 18.6 | 108
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-745/250 фидер № 1) | Ремонт повторных заземлений. 1 шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ. 1шт | КР | Июль | Июль | СРС |  | 1.6 | 4.1
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-745/250 фидер № 1) | Замена провода на провод СИП. 0,158км | КР | Июль | Июль | СРС |  | 3.2 | 17.4
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-745/250 фидер № 2) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 1шт. | КР | Июль | Июль | СРС |  | 5.2 | 13.8
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-745/250 фидер № 2) | Ремонт повторных заземлений. 1шт Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ. 1шт Монтаж ОПН 0,4кВ 1шт. | КР | Июль | Июль | СРС |  | 2.8 | 7.7
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-745/250 фидер № 2) | Замена провода на провод СИП. 0,022км | КР | Июль | Июль | СРС |  | 0.4 | 19.3
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-745/250 фидер № 3) | Ремонт повторных заземлений. 1шт Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ. 1шт Монтаж ОПН 0,4кВ 1шт. | КР | Июль | Июль | СРС |  | 2.8 | 10.8
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-745/250 фидер № 3) | Замена провода на провод СИП. 0,158км | КР | Июль | Июль | СРС |  | 3.2 | 62.4
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-825/250 фидер № 3) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 4шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 3шт. | КР | Авг | Авг | СРС |  | 29.6 | 147.8
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-825/250 фидер № 3) | Ремонт повторных заземлений. 2шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ. 4шт Монтаж ОПН 0,4кВ 1шт. | КР | Авг | Авг | СРС |  | 6.6 | 12.3
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-825/250 фидер № 3) | Замена провода на провод СИП. 0,200км | КР | Авг | Авг | СРС |  | 4 | 77.3
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-824/630 фидер № 3) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 4шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 8шт. | КР | Сент | Сент | СРС |  | 44.1 | 213.4
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-824/630 фидер № 3) | Ремонт повторных заземлений 3шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ. 7шт Монтаж ОПН 0,4кВ 3шт. | КР | Сент | Сент | СРС |  | 12.6 | 12.6
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-824/630 фидер № 3) | Замена провода на провод СИП 0,395км. | КР | Сент | Сент | СРС |  | 7.9 | 144.8
| ВЛ-0,4кВ д.Больше-Жилкино от КТП №815,КТП №750,КТП №749,КТП №575, КТП №748,КТП №776; участки ВЛ-0,4кВ (ВЛ-0,4кВ от КТП 801/400 фидер №2) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 5шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 8шт. | КР | Сент | Сент | СРС |  | 49.3 | 163.4
| ВЛ-0,4кВ д.Больше-Жилкино от КТП №815,КТП №750,КТП №749,КТП №575, КТП №748,КТП №776; участки ВЛ-0,4кВ (ВЛ-0,4кВ от КТП 801/400 фидер №2) | Ремонт повторных заземлений 4шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ 1шт. | КР | Сент | Сент | СРС |  | 3.2 | 8.1
| ВЛ-0,4кВ д.Больше-Жилкино от КТП №815,КТП №750,КТП №749,КТП №575, КТП №748,КТП №776; участки ВЛ-0,4кВ (ВЛ-0,4кВ от КТП 801/400 фидер №2) | Замена провода на провод СИП 0,3км. | КР | Сент | Сент | СРС |  | 6 | 125.6
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП№700 фидер №1, КТП №736, КТП№737, КТП№738, КТП№760 фидер№1, КТП№21 фид. №1,2 (ВЛ-0,4кВ от КТП 737/630 фидер №3) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 6шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 10шт. | КР | Июль | Июль | СРС |  | 60.4 | 289.1
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП№700 фидер №1, КТП №736, КТП№737, КТП№738, КТП№760 фидер№1, КТП№21 фид. №1,2 (ВЛ-0,4кВ от КТП 737/630 фидер №3) | Ремонт повторных заземлений 6шт.; замена: наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с заменой датчика ДДМ. 12шт.; наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода, замена датчика ДДМ 4шт.; монтаж ОПН 0,4 4шт. | КР | Июль | Июль | СРС |  | 21.9 | 56.5
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП№700 фидер №1, КТП №736, КТП№737, КТП№738, КТП№760 фидер№1, КТП№21 фид. №1,2 (ВЛ-0,4кВ от КТП 737/630 фидер №3) | Замена провода на провод СИП 0,42км. | КР | Июль | Июль | СРС |  | 8.3 | 165.1
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП№700 фидер №1, КТП №736, КТП№737, КТП№738, КТП№760 фидер№1, КТП№21 фид. №1,2 (ВЛ-0,4кВ от КТП 738/630 фидер №1) | Ремонт повторных заземлений 2шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ 1шт. | КР | Авг | Авг | СРС |  | 2.2 | 6.8
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП№700 фидер №1, КТП №736, КТП№737, КТП№738, КТП№760 фидер№1, КТП№21 фид. №1,2 (ВЛ-0,4кВ от КТП 738/630 фидер №1) | Замена провода на провод СИП 0,225км. | КР | Авг | Авг | СРС |  | 4.4 | 90.1
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП№700 фидер №1, КТП №736, КТП№737, КТП№738, КТП№760 фидер№1, КТП№21 фид. №1,2 (ВЛ-0,4кВ от КТП 738/630 фидер №2) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 1шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 2шт. | КР | Авг | Авг | СРС |  | 11 | 66.3
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП№700 фидер №1, КТП №736, КТП№737, КТП№738, КТП№760 фидер№1, КТП№21 фид.№1, 2 (ВЛ-0,4кВ от КТП 738/630 фидер №2) | Ремонт повторных заземлений 2шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ 1шт. | КР | Авг | Авг | СРС |  | 2.2 | 5.8
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП№700 фидер №1, КТП №736, КТП№737, КТП№738, КТП№760 фидер№1, КТП№21 фид.№1, 2 (ВЛ-0,4кВ от КТП 738/630 фидер №2) | Замена провода на провод СИП 0,12км. | КР | Авг | Авг | СРС |  | 2.4 | 55.2
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП№700 фидер №1, КТП №736, КТП№737, КТП№738, КТП№760 фидер№1, КТП№21 фид.№1,2 (ВЛ-0,4кВ от КТП 738/630 фидер №3) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 2шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 3шт. | КР | Сент | Сент | СРС |  | 19.1 | 92.9
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП№700 фидер №1, КТП №736, КТП№737, КТП№738, КТП№760 фидер№1, КТП№21 фид. №1,2 (ВЛ-0,4кВ от КТП 738/630 фидер №3) | Ремонт повторных заземлений 2шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ 2шт. | КР | Сент | Сент | СРС |  | 3.2 | 7
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП№700 фидер №1, КТП №736, КТП№737, КТП№738, КТП№760 фидер№1, КТП№21 фид. №1,2 (ВЛ-0,4кВ от КТП 738/630 фидер №3) | Замена провода на провод СИП 0,12км. | КР | Сент | Сент | СРС |  | 2.4 | 47
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП№700 фидер №1, КТП №736, КТП№737, КТП№738, КТП№760 фидер №1, КТП№21 фид. №1, 2 (ВЛ-0,4кВ от КТП 738/630 фидер №4) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 3шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 2шт. | КР | Сент | Сент | СРС |  | 21.5 | 103.2
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП№700 фидер №1, КТП №736, КТП№737, КТП№738, КТП№760 фидер№1, КТП№21 фид. №1,2 (ВЛ-0,4кВ от КТП 738/630 фидер №4) | Ремонт повторных заземлений 2шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ. 1шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ 2шт. | КР | Сент | Сент | СРС |  | 3.8 | 8.1
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП№700 фидер №1, КТП №736, КТП№737, КТП№738, КТП№760 фидер№1, КТП№21 фид. №1,2 (ВЛ-0,4кВ от КТП 738/630 фидер №4) | Замена провода на провод СИП 0,18км. | КР | Сент | Сент | СРС |  | 3.6 | 65.1
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | СРС |  | 36.1 | 131.5
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | СРС |  | 44.5 | 153
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | СРС |  | 59.8 | 226.6
| ВЛ-10кВ Первомайск-Первомайск | Замена подкоса к опоре №2 (1шт); Замена траверсы опора №1,3,4,7,8,14,19,20; отп. На КТП 95 опора №2,3,4 (11шт); Замена дополнительной анкерной опоры типа УА10-1 в пролетах опор 3-4, отп. На КТП 95 пролет опор 3-4. (2шт); Замена дополнительной промежуточной Ж/Б опоры в пролетах опор 4-5,5-6,6-7; отпайка на КТП 95 пролет опор 7-1,2-3. (5шт); Замена промежуточных Ж/Б опор отпайка на КТП 43. (5шт); Замена изоляторов опора №2,5,6,9,10,15,16,17, отп. На КТП 95 опора №1 (54шт);Замена разъединителя с приводом Р-43 опора №2, Р-45 опора №1, Р-44 опора №20, отпайка на КТП 95 Р-95 опора №5, Р-345 опора №1 отпайка на КТП 451, опора №7 в сторону опоры №8. (6шт); Замена, регулировка провода АС-35 отпайка на КТП 43 пролет опор 1-6; отпайка на КТП 95 пролет опор 7-4. (100м);Замена Ж/Б опоры №18. (1шт); Выполнить устройство заземления опор на глубину 3м (13шт), Обработка оснований опор, Нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ, АКЗ м/к. | КР | Июль | Сент | СРС |  | 255 | 803.8
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | СРС |  | 136.6 | 226.3
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | СРС |  | 94.2 | 96.1
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | СРС |  | 148.5 | 252.5
| ВЛ-0,4 кВ д.Сенная Падь от КТП № 230, № 10, № 231(ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП203/63 с. Сенная Падь) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа А10-1 -3шт. Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа П10-1 -10шт.Замена провода А-25 на СИП2 4*50 -0,45км.Замена вводов на СИП-13шт. | КР | Май | Июль | СРС |  | 70.3 | 398.6
| ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП349/63 с. Бажир | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа А10-1 -3шт.Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа П-10-1 -11шт.Замена провода А-25 на СИП2 4*50-0,4км.Замена вводов на СИП-16шт. | КР | Июль | Сент | СРС |  | 64 | 309.3
| ВЛ-0,4кВ от СКТП 225/250 Ф-1,2 c. Тагна | Монтаж ж/б опоры с укосом тип А10-1 (двухстоечной) №1,7 Ф-1; №11,14,16,19,22,26,28,30,33 Ф-2 | КР | Авг | Сент | СРС |  | 89.4 | 241.5
| ВЛ-0,4кВ от СКТП 225/250 Ф-1,2 c. Тагна | Монтаж опоры железобетонной промежуточной (одностоечной, жилой сектор) тип П10-1 №2-6, 8-10 Ф-1; №12,13,15, 17,18,20,21, 23,24, 25, 29,31,32 Ф-2. | КР | Авг | Сент | СРС |  | 79.6 | 222.1
| ВЛ-0,4кВ от СКТП 225/250 Ф-1,2 c. Тагна | Замена опоры железобетонной подставной (одностоечной, жилой сектор) тип П10-1 №7,8,9 - 3 шт | КР | Авг | Сент | СРС |  | 7.6 | 126.3
| ВЛ-0,4кВ от СКТП 225/250 Ф-1,2 c. Тагна | Замена провода А-25 на СИП-3х50+1х54,6 в прол.опор №1-6 (200) | КР | Авг | Сент | СРС |  | 26.8 | 311.4
| ВЛ-0,4кВ от СКТП 225/250 Ф-1,2 c. Тагна | Замена вводов на СИП2 4*16 - 8 шт. | КР | Авг | Сент | СРС |  | 28.9 | 38.6
| ВЛ-10кВ "Новонукутск- Куйта" | Замена колпачков, изоляторов на опорах №31-214. 550шт. | КР | Авг | Сент | СРС |  | 234.7 | 195.2
| ВЛ-10кВ "Новонукутск- Ей" | Замена колпачков, изоляторов на опорах №1-185. 630шт. | КР | Июль | Авг | СРС |  | 279.8 | 75.9
| ВЛ-10 кВ "Сосновка-Арансахой"; ВЛ-35кв "Голуметь-Новостройка"; ВЛ-10 кВ "Моисеевка - Хор Тагна" | Расчистка трасс ВЛ 35/10 кВ от ДКР. 102,3га | КР | Фев | Нояб | ИП Алексеенко | 1318.4 | 0 | 0
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 1ТР-8-500 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | СР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 148.7 | 84.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2ТР-8-500 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | СР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 148.7 | 84.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ-220 Т-3 | СР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 28.7 | 8.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-3СШ 110 5Т | СР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 12.7 | 3.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-3СШ 110 6Т | СР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 12.7 | 3.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-8 ф.А | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 25.2 | 73.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-8 ф.В | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 25.2 | 73.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-8 ф.С | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 25.2 | 73.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-1 | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 75.7 | 85.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-11 | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 75.7 | 75.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Т-2 ( в т.ч. з/части газ.реле) | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 53.2 | 113.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Т-3 | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 48.2 | 80.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ-220 АТ-1 | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 4.4 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ-220 Т-2 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5шт. | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 13.8 | 33.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ-220 ВЛ-204 | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 4.4 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ-220 ШСВ-1 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5шт. | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 13.8 | 33.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ-220 ВЛ Восточная №1 | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 9 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ-220 ВЛ-209 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5шт. | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 13.8 | 33.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-220 ТН 2СШ с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5шт. | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 13.8 | 33.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ-220 ВЛ-213 | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 4.4 | 0.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ-220 ВЛ-215 | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 4.4 | 0.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ-220 АТ-8 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5шт. | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 13.8 | 33.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ-220 МСВ2/4 | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 4.4 | 0.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-3СШ-220 МСВ1/3 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5шт. | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 13.8 | 33.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-220 ТН 3СШ | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 4.4 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-3СШ-220 АТ-5 | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 4.4 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-3СШ-220 АТ-9 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5шт. | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 13.8 | 33.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-3СШ-220 АТ-11 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5шт. | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 13.8 | 33.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-3СШ-220 МСВ3/5 | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 4.4 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТР-220 АТ-11 | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 4.4 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 6Т | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 94.6 | 86
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р АТ-11 ф.А (Покраска реактора) | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 85.8 | 82.7
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р АТ-11 ф.В (Покраска реактора) | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 85.8 | 82.7
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р АТ-11 ф.С (Покраска реактора) | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 85.8 | 82.7
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-3СШ 110 МСВ-1/3 | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 4.4 | 0.7
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-3СШ 110 ВЛ Бл 7 | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 7.5 | 0.7
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-3СШ 110 3Т | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 7.7 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ТН 3СШ 110 | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 4.3 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР РВС 3СШ 110 | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 7.7 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-3СШ 110 ШСВ-2 | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 7.5 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-3СШ 110 1Вс МСР-1 | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 7.5 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-8СШ 110 МСВ 3/4 | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 4.4 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ТН 8СШ 110 | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 7.7 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-8СШ 110 МВР-4 | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 4.3 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-8СШ 110 ШП-11Б | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 7.7 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-8СШ 110 ШП-12Б | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 7.7 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР РВС 8СШ 110 | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 4.4 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-8СШ 110 ВЛ Бл 5 | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 4.4 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-8СШ 110 ШСВ-4 | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 4.4 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | РР-110 АТ-11 | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 4.4 | 0.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-110 ВЛ ТЭЦ-10 | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 3.8 | 0.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-110 Бл-4 | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 3.8 | 0.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-110 Бл-7 | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 4.4 | 0.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-110 Бл-8 | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 7.5 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | РР-110 №1 И-9 | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 7.5 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | РР-110 №2 И-9 | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 7.5 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-110 ТН И-9 | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 7.5 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-110 ВЛ И-9 | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 4.4 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | СК-7 | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 46.9 | 1.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВР-10 СК-7 | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 3.9 | 0.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВП-10 СК-7 | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 3.1 | 0.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2В-8-500 | ТО | Сент | Сент | АВСР | 0 | 19.9 | 0
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЭВ-220 Т-3 | ТО | Авг | Авг | АВСР | 0 | 5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №1-2 | ТР | Янв | Дек | АВСР | 0 | 61.8 | 76.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №2-2 | ТР | Янв | Дек | АВСР | 0 | 61.8 | 21.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №3-2 | ТР | Янв | Дек | АВСР | 0 | 61.8 | 76.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТТ-500 1В-8 | ТО | Сент | Сент | АВСР | 0 | 10.1 | 0.7
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Эл. котельные | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 100.9 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Кабельные каналы (замена плит перекрытия). | ТО | Июль | Сент | АВСР | 0 | 50.4 | 62
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | СК-3 | КР | Сент | Окт | ООО «БЭК-ремонт» | 955 | 0 | 0
| ПС 110\10 кВ "ПРП" | КЗ-1-110 | СР | Сент | Сент | СПС | 0 | 27.6 | 0.5
| ПС 110\10 кВ "ПРП" | КЗ-2-110 | СР | Сент | Сент | СПС | 0 | 27.6 | 0.5
| ПС 110\10 кВ "ПРП" | ОД-1-110 | СР | Сент | Сент | СПС | 0 | 27.6 | 1.2
| ПС 110\10 кВ "ПРП" | ОД-2-110 | СР | Сент | Сент | СПС | 0 | 27.6 | 1.2
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | МВ-110 Усольская (с зам. задвижек баков) | СР | Сент | Сент | СПС | 0 | 73.3 | 4.5
| ПС 35 кВ кВ №4 | КЗ-1-35 | СР | Авг | Авг | СПС | 0 | 18 | 0.8
| ПС 35 кВ кВ №4 | КЗ-2-35 | СР | Авг | Авг | СПС | 0 | 18 | 0.8
| ПС 35 кВ кВ №4 | ОД-1-35 | СР | Авг | Авг | СПС | 0 | 18 | 1.2
| ПС 35 кВ кВ №4 | ОД-2-35 | СР | Авг | Авг | СПС | 0 | 18 | 1.2
| ПС 35 кВ кВ №4 | ОД-35 СП | СР | Авг | Авг | СПС | 0 | 18 | 1.1
| ПС 35 кВ кВ №4 | СВ-1-2 яч.15 | СР | Авг | Авг | СПС | 0 | 9 | 0.6
| ПС 220 кВ "Черемхово" | ШР-1-110 ЛЕСОЗАВОД-А | СР | Авг | Авг | СПС | 0 | 15.7 | 2.6
| ПС 220 кВ "Черемхово" | ШР-1-110 ЛЕСОЗАВОД-Б | СР | Авг | Авг | СПС | 0 | 15.7 | 2.6
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | МВ- 35 РРЗ | СР | Сент | Сент | СПС | 0 | 16 | 4.9
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | МВ- 35 Т-1 | СР | Сент | Сент | СПС | 0 | 15.6 | 4.8
| ПС 35 кВ "Объединенная" | МВ-35 Т-1 | СР | Июль | Июль | СПС | 0 | 16 | 34.3
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | ЛР-35 "Иваническ" | СР | Сент | Сент | СПС | 0 | 8.4 | 0.3
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | ЛР-35 "Уткоферма" | СР | Сент | Сент | СПС | 0 | 8.4 | 0.3
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | СР-1-35 | СР | Сент | Сент | СПС | 0 | 8.4 | 0.3
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | СР-2-35 | СР | Сент | Сент | СПС | 0 | 8.4 | 0.3
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | ШР ТН-2-35 | СР | Сент | Сент | СПС | 0 | 8.4 | 0.3
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | ШР-35 Иваническ | СР | Сент | Сент | СПС | 0 | 8.4 | 0.3
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | ШР-35 "Уткоферма" | СР | Сент | Сент | СПС | 0 | 8.4 | 0.3
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | ШР-35 Т-1 | СР | Сент | Сент | СПС | 0 | 8.4 | 0.3
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | ШР-35 Т-2 | СР | Сент | Сент | СПС | 0 | 8.4 | 0.3
| УПК-500 кВ "Тыреть" | В-2-566 | СР | Сент | Окт | СПС | 0 | 457.1 | 1899.5
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | ЗОН Т-1 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 1.2 | 0.2
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | ЗОН Т-2 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 1.2 | 0.2
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | Т-1 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 37.7 | 2.4
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | Т-2 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 37.7 | 2.4
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | В-35 Т-1 | ТО | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.5 | 0.2
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | В-35 Т-2 | ТО | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.5 | 0.2
| ПС 110 кВ "Белореченская" | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 8.7 | 0.8
| ПС 110 кВ "Белореченская" | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 8.7 | 0.8
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | МВ-110 Белореченск | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 8.5 | 0.5
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | МВ-110 Мальта | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 8.5 | 0.5
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ЛР-110 Белореченск | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 4.3 | 0.4
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ЛР-110 Мальта | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 4.3 | 0.4
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ЛР-110 Черемхово А | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 4.3 | 0.4
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ЛР-110 Черемхово Б | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 4.3 | 0.4
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ОР-1 СВ-110 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 4.3 | 0.4
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ОР-110 Белореченск | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 4.3 | 0.4
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ОР-110 Мальта | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 4.3 | 0.4
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ОР-110 Черемхово А | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 4.3 | 0.4
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ОР-110 Черемхово Б | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 4.3 | 0.4
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ОР-2СВ-110 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 4.3 | 0.4
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | СР-1-110 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 4.4 | 0.3
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | СР-2-110 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 4.4 | 0.3
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ШР-110 Белореченск | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 4.4 | 0.3
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ШР-110 Мальта | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 4.3 | 0.2
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ШР-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 4.3 | 0.2
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ШР-110 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 4.3 | 94.5
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ШР-110 ТН-1 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 4.3 | 0.3
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ШР-110 ТН-2 с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 4.3 | 94.5
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ШР-110 Черемхово А | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 4.3 | 0.3
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ШР-110 Черемхово Б | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 4.3 | 0.3
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | Т-1 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 24.7 | 10.5
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | Т-2 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 24.7 | 2.8
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ТН-1-110 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 2 | 1.2
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ТН-2-110 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 2 | 1.2
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ДГР-2 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 6.2 | 0.1
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 8.7 | 0.7
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 8.7 | 0.7
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | Т-10 ДГР-2 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 8.7 | 0.2
| ПС 110 кВ "Прибрежная" | ЗОН-110-1 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 1.2 | 0.2
| ПС 110 кВ "Прибрежная" | ЗОН-110-2 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 1.2 | 0.2
| ПС 110 кВ "Прибрежная" | Т-1 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 37.7 | 2.9
| ПС 110 кВ "Прибрежная" | Т-2 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 37.7 | 2.9
| ПС 110/35/6 кВ "Прибрежная" | ТН-1-35 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 1.5 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Прибрежная" | ТН-2-35 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 1.5 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Прибрежная" | ТН-1-1 яч.№5 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 0.8 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Прибрежная" | ТН-1-2 яч.№14 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 0.8 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Прибрежная" | ТН-2-1 яч.№25 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 0.8 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Прибрежная" | ТН-2-2 яч.№40 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 0.8 | 0.1
| ПС 110\10 кВ "ПРП" | ЗОН Т-1 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 1.2 | 0.2
| ПС 110\10 кВ "ПРП" | ЗОН Т2 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 1.2 | 0.2
| ПС 110\10 кВ "ПРП" | Т-1 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 24.7 | 5.2
| ПС 110\10 кВ "ПРП" | Т-2 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 24.7 | 5.2
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | ТР-35 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 3.2 | 25.6
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | ШР-1-35 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 3.2 | 25.6
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | ШР-35 ТН-1 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 3.2 | 0.2
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | ШР-2-35 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 3.2 | 25.6
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | ШР-35 ТН-2 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 3.2 | 0.3
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | ШР-2-35 ШСВ с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 3.2 | 25.6
| ПС 35 кВ кВ №4 | Т-1 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 32.3 | 7.9
| ПС 35 кВ кВ №4 | Т-2 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 24.7 | 7.9
| ПС 35 кВ кВ №4 | СР 1-2 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 2.2 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР IСШ-110 УП-15 А | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 4.3 | 0.5
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР IСШ-110 УП-15 Б | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 4.3 | 0.5
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР 1сек. IIСШ-110 УП-15А | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 4.3 | 0.5
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР 1сек.IIСШ-110 УП-15Б | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 4.3 | 0.5
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТТ ВЛ УП-15 Б | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 4.3 | 1.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТТ ВЛ УП-15 А | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 4.3 | 1.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Б 30кВ Р УП-2 яч №8 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.2 | 0.4
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Б 30кВ Р УП-3 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.2 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Б 30кВ Т-1 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.2 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Б 30кВ ТЭЦ-3 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.2 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Б-30кВ ШСВ Б-Т | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.2 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ Т-2 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.2 | 0.2
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ Т-3 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.2 | 0.2
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ ТЭЦ-1 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.2 | 0.2
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ ТЭЦ-2 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.2 | 0.2
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ ТЭЦ-3 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.2 | 0.2
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ ТЭЦ-5 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.2 | 0.2
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ ШСВ А-Т | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.2 | 0.2
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ ШСВ Б-Т | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.2 | 0.2
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЗН СШ-Б 30кВ | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.2 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЗН СШ-Т 30кВ | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.2 | 0.2
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР ТН СШ-Б 30кВ | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.2 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР ТН СШ-Т 30кВ | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.2 | 0.2
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Б 30кВ Б УП-10 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.2 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ Т-1 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.2 | 0.2
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.2 | 0.9
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.2 | 0.9
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Сент | Окт | СПС | 0 | 135.4 | 13
| РП 10 кВ "Табук" | МВ-10 яч.№1 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 2.3 | 0.7
| РП 10 кВ "Табук" | МВ-10 яч.№3 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 2.3 | 0.7
| РП 10 кВ "Табук" | МВ-10 яч.№4 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 2.3 | 0.7
| РП 10 кВ "Табук" | МВ-10 яч.№5 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 2.3 | 0.7
| РП 10 кВ "Табук" | МВ-10 яч.№6 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 2.3 | 0.6
| ПС 220 кВ "Черемхово" | АТ-2 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 52.6 | 6
| ПС 220 кВ "Черемхово" | МВ-110 АТ -2 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 8.5 | 13.5
| ПС 220 кВ "Черемхово" | МВ-110 Т - 3 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 8.5 | 14.3
| ПС 220 кВ "Черемхово" | МВ-110 Т - 4 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 8.5 | 14.3
| ПС 220 кВ "Черемхово" | ЛР-110 ЛЕСОЗАВОД-Б | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 4.3 | 0.5
| ПС 220 кВ "Черемхово" | ШР-1-110 КУТУЛИК | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 15.7 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | КЗ-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 5.1 | 0.8
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | КЗ-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 5.1 | 0.8
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | ОД-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 5.1 | 0.9
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | ОД-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 5.1 | 0.9
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | Т-1 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 37.8 | 12.5
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | Т-2 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 37.8 | 12.5
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | МВ- 35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 3.5 | 0.8
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | МВ-6 Город-1 яч.48 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 2.3 | 0.4
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | МВ-6 ЗАО АКТЭХ Байкал яч.18 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 2.3 | 0.4
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | МВ-6 РП-4ВСА яч.5 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 2.3 | 0.4
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | МВ-6 Т-1 яч.22 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 2.3 | 0.4
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | СВ-6 яч.13 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 2.3 | 0.4
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | МВ-6 ЗАО АКТЭХ Байкал яч.19 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 2.3 | 0.4
| Переключательный пункт ГПП-Сафроновская | МВ-35 Ввод "А" | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 3.5 | 0.8
| Переключательный пункт ГПП-Сафроновская | МВ-35 Ввод "Б" | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 3.5 | 0.8
| Переключательный пункт ГПП-Сафроновская | ЛР-35 Ввод "А" | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 3.2 | 0.5
| Переключательный пункт ГПП-Сафроновская | ЛР-35 Ввод "Б" | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 3.2 | 0.5
| Переключательный пункт ГПП-Сафроновская | ЛР-35 ЦЭММ РРЗ "А" | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 3.2 | 0.5
| Переключательный пункт ГПП-Сафроновская | ЛР-35 ЦЭММ РРЗ "Б" | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 3.2 | 0.5
| ПС 35\10 кВ "Верхний Булай" | МВ- 35 АЛАРЬ | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.5 | 7.7
| ПС 35\10 кВ "Верхний Булай" | МВ- 35 БЕЛЬСК А | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.5 | 7.7
| ПС 35\10 кВ "Верхний Булай" | МВ- 35 БЕЛЬСК-Б | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.5 | 7.7
| ПС 35\10 кВ "Верхний Булай" | МВ- 35 Р-АЛАРЬ | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.5 | 7.7
| ПС 35\10 кВ "Верхний Булай" | МВ- 35 СВ | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.5 | 7.7
| ПС 35\10 кВ "Верхний Булай" | МВ- 35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.5 | 7.7
| ПС 35\10 кВ "Верхний Булай" | МВ- 35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.4 | 7.6
| ПС 35\10 кВ "Верхний Булай" | МВ- 35 ЧЕРЕМХОВО- А | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.4 | 7.6
| ПС 35\10 кВ "Верхний Булай" | МВ- 35 ЧЕРЕМХОВО- Б | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.5 | 7.6
| ПС 35 кВ "В.Булай" | Т-1 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 10.6 | 10.2
| ПС 35\10 кВ "Верхний Булай" | Т-2 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 10.6 | 10.2
| ПС 35 кВ "В.Булай" | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 8.7 | 0.3
| ПС 35\10 кВ "Верхний Булай" | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 8.7 | 0.3
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 52 | 1.2
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 1.1 | 0.4
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 1.1 | 0.4
| ПС 110 кВ "Иваническая" | Т-1 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 28.8 | 25
| ПС 110 кВ "Иваническая" | Т-2 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 28.8 | 9.5
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | МВ-35 Аляты | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.5 | 0.3
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | МВ-35 Зоны | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.5 | 0.3
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | МВ-35 Т-1 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.5 | 0.3
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | МВ-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.5 | 0.3
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ЛР-35 Аляты | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.2 | 0.2
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ЛР-35 Зоны | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.2 | 0.2
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | СР-1-35 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.2 | 0.2
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | СР-2-35 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.2 | 0.2
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ТР-35 Т-1 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.2 | 0.2
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ТР-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.2 | 0.2
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ШР ТН-1-35 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.2 | 0.2
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ШР ТН-2-35 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.2 | 0.2
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ШР-35 Аляты | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.2 | 0.2
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ШР-35 Зоны | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.2 | 0.2
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ШР-35 Т-1 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.2 | 0.1
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 3.2 | 0.1
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ТН-1-35 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 1.5 | 0.1
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ТН-2-35 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 1.5 | 0.1
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | МВ-35 Бахтай | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.5 | 0.8
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | МВ-35 Белобородово | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.5 | 0.8
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | МВ-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.5 | 0.8
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | МВ-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.5 | 0.8
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | СВ-35 - | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.5 | 0.8
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | ЛР-35 " Белобородово" | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.2 | 0.6
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | ЛР-35 "Бахтай" | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.2 | 0.6
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | СР-1-35 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.2 | 0.6
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | СР-2-35 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.2 | 0.6
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | ШР-35 " Белобородово" | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.2 | 0.6
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | ШР-35 " Тыргетуй А" | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.2 | 0.6
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | ШР-35 " Тыргетуй Б" | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.2 | 0.6
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | ШР-35 Бахтай У1 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.2 | 0.5
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.2 | 0.5
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | ШР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.2 | 0.5
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | ШР-35 ТН-1-35 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 3.1 | 0.5
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 8.6 | 0.4
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 8.6 | 0.4
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | МВ-35 Иваническ | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 3.5 | 0.5
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | МВ-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 3.5 | 0.5
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | МВ-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 3.5 | 0.5
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | МВ-35 Уткоферма | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 3.5 | 0.5
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | СВ-35 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 3.5 | 0.6
| ПС 35 кВ "Зоны" | Т-1 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 10.6 | 0.7
| ПС 35 кВ "Зоны" | Т-2 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 10.6 | 0.7
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | МВ-10 яч.17 Вершина | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 2.3 | 0.5
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | МВ-10 яч.18 Куркунур | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 2.2 | 0.4
| ПС 35\10 кВ "Моисеевка" | Т-2 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 10.7 | 15.1
| ПС 35 кВ "Новоленино" | Т-1 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 10.6 | 2.7
| ПС 35 кВ "Новоленино" | Т-2 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 10.6 | 2.7
| ПС 35\10 кВ "Ханжиново" | Т-2 | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 10.6 | 2.7
| ПС 35 кВ Тарнополь | Т-1, расширенный тек.рем. с заменой газ.реле, ТКП, уплотнений, кранов, шиберов и покраской | РТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 130 | 156
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | КРУН-10, ремонт ЛКП, покраска | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 17.3 | 0.3
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ШР-10 яч№1 Зунгар | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.7 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ЛР-10 яч№1 Зунгар | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.7 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ШР-10 яч№2 Метляево | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.7 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ЛР-10 яч№2 Метляево | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.7 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ШР-10 яч№3 ВВ-10 Т-1 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.7 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ТР-10 яч№3 ВВ-10 Т-1 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.7 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ТР-10 ТСН-1 яч№4 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.8 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ШР-10 яч№5 Анучинск | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.8 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ЛР-10 яч№5 Анучинск | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.8 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ШР ТН-1-10 яч№6 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.8 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | СР-1-10 яч№8 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.8 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | СР-2-10 яч№9 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.8 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ШР ТН-2-10 яч№10 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.8 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ШР-10 яч№12 Бирит | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.8 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ЛР-10 яч№12 Бирит | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.8 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ШР-10 яч№13 Тарнополь | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.8 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ЛР-10 яч№13 Тарнополь | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.8 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ШР-10 яч№14 ВВ-10 Т-2 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.8 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ЛР-10 яч№14 ВВ-10 Т-2 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.8 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ТР-10 ТСН-2 яч№15 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.8 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | КРУН-10, ТР, выравнивание ячеек, ремонт ЛКП, АКЗ | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 52 | 0.3
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ШР-10 яч№1 Побединск | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.8 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ЛР-10 яч№1 Побединск | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.8 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ШР ТН-1-10 яч№2 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.8 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ШР-10 яч№3 ВВ-10 Т-1 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.8 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ТР-10 яч№3 ВВ-10 Т-1 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.8 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ТР-10 ТСН-1 яч№4 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.8 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ШР-10 яч№5 Школа | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.8 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ЛР-10 яч№5 Школа | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.8 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ШР-10 яч№6 Шарагул | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.7 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ЛР-10 яч№6 Шарагул | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.7 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | СР-1-10 яч№8 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.7 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | СР-2-10 яч№9 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.7 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ШР-10 яч№10 ВВ-10 Т-2 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.7 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ЛР-10 яч№10 ВВ-10 Т-2 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.7 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ТР-10 ТСН-2 яч№11 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.7 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ШР ТН-2-10 яч№12 | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.7 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ШР-10 яч№13 Дружный | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.7 | 0.02
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ЛР-10 яч№13 Дружный | ТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 0.7 | 0.02
| ПС 35 кВ Ст Нукуты | Т-2, расширенный тек.рем. с заменой газ.реле, ТКП, уплотнений, кранов, шиберов и покраской | РТР | Авг | Авг | СПС | 0 | 86.7 | 135.7
| УПК-500 кВ "Тыреть" | 1В | ТР | Июль | Июль | УПК-500 | 0 | 66 | 68
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Полуцепь 1А | тр | Июль | Июль | УПК-500 | 0 | 126.1 | 151.2
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Полуцепь 1Б | тр | Июль | Июль | УПК-500 | 0 | 126.1 | 54.5
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Полуцепь 2А | тр | Июль | Июль | УПК-500 | 0 | 126.1 | 291.9
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Полуцепь 2Б | тр | Июль | Июль | УПК-500 | 0 | 126.1 | 77.8
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Воздухосборник ВЭЭ-5,0-4,5 на компрессорной УПК-500 "Тыреть" №1 | ТО | Авг | Авг | УПК-500 | 0 | 5.1 | 1.3
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Рессивер №2 | ТО | Авг | Авг | УПК-500 | 0 | 5.1 | 1.1
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Рессивер №3 | ТО | Авг | Авг | УПК-500 | 0 | 5 | 1.1
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Рессивер №4 | ТО | Авг | Авг | УПК-500 | 0 | 5 | 1.1
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Воздухосборник ВЭЭ-5,0-4,5 на компрессорной УПК-500 "Тыреть" №5 | ТО | Авг | Авг | УПК-500 | 0 | 5 | 1.1
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Воздухосборник ВЭЭ-5,0-4,5 на компрессорной УПК-500 "Тыреть" №6 | ТО | Авг | Авг | УПК-500 | 0 | 5 | 0.9
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Аккумуляторная батарея № 1 | ТО | Июль | Июль | УПК-500 | 0 | 5.1 | 0.1
| ПС Ангарского и Усольского районов | Доливка масла в оборудование по пс ГПС 1,169 т | ТР | Авг | Окт | СПС | 0 | 4.3 | 104.7
| ПС Заларинского, Нукутского и Балаганского районов | Доливка масла в оборудование по пс ГПС 0,975 т | ТР | Авг | Окт | СПС | 0 | 10.8 | 76.7
| ПС 220 кВ "УП-15" | МВ-110 Цемзавод "А" | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 8.5 | 0.5
| ПС 220 кВ "УП-15" | МВ-110 Цемзавод "Б" | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 8.5 | 0.5
| ПС 220 кВ "УП-15" | ЛР-110 Цемзавод А | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 4.3 | 0.2
| ПС 220 кВ "УП-15" | ЛР-110 Цемзавод Б | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 4.3 | 0.2
| ПС 220 кВ "УП-15" | ОР-110 Цемзавод А | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 4.3 | 0.2
| ПС 220 кВ "УП-15" | ОР-110 Цемзавод Б | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 4.3 | 0.2
| ПС 35\10 кВ "Сельхозкомплекс" | Ремонт кабельной перемычки 35кВ | ТР | Июль | Июль | СПС | 0 | 4.3 | 55.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-5 | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 75.6 | 75.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р АТ-5 ф.А | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 35.3 | 75
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р АТ-5 ф.В | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 35.3 | 75
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р АТ-5 ф.С | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 35.3 | 75
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №5-2 | СР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 129.5 | 163.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТР-35 3В-3 | СР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 12.7 | 2.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТР-35 4В-3 | СР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 12.7 | 2.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-110 8СШ ГПП-2 | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 7 | 0.2
| ПС 110 кВ Юбилейная | Замена трансформаторов тока в яч.19 КРУН-6кВ | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 2.2 | 0.5
| ПС 35/6 кВ "Объединенная" | Замена Т-1 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 26 | 10.2
| ПС 35/10 кВ "Бельск" | Замена Т-2 | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 26 | 4.3
| ПС 35\10 кВ Первомайск | яч№5 ТСН-1 замена проходных изоляторов | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 0.8 | 6.3
| ПС110/ 35/10 кВ Новонукутск-110 | МВ-10 яч№16 Ей | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 1.6 | 14.5
| ПС110/ 35/10 кВ Новонукутск-110 | Ремонт автоматики обогрева | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 1.1 | 5.7
| ПС 35/10 кВ Ханжиново | Ремонт автоматики обогрева | ТР | Сент | Сент | СПС | 0 | 1.1 | 5.7
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №216 с заменой изоляторов опорных полимер.ОТПК 10-110 В-1 УХЛ1 12шт | СР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 44.5 | 189.7
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 ШСВ-2 | СР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 86.3 | 44.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р-10 СК-8 | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 2.4 | 0.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №204 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5шт. | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 13.8 | 33.2
| Оборудование связи и ТМ, оборудование ВЧ связи и ИБП, | Ремонт оборудования связи, ТМ и сигнализации, ОПС и видеонаблюдения. | КР | Июль | Сент | ООО «Байкал-Модуль» | 57 | 0 | 0
|  | Итого оборудование ССДТУ: |  |  |  |  | 57
| Здание гаража для тракторов Ершовского участка высоковольтных сетей | Ремонт дворовых уборных с устройством герметичных септиков | КР | Июль | Июль | ТСК Плюс | 168.8 | 0 | 0
| Здание ГПП 110\6 кВ Иркутская область, Черемховский район, Михайловка. | Ремонт дворовых уборных с устройством герметичных септиков. | КР | Июль | Июль | ТСК Плюс | 167.8 | 0 | 0
| Здание подстанции 6кв 3-Западная | Ремонт дворовых уборных с устройством септиков. | КР | Июль | Июль | ТСК Плюс | 167.8 | 0 | 0
| Здание Голуметского участка. | Ремонт дворовых уборных с устройством септиков. | КР | Авг | Авг | ТСК Плюс | 168 | 0 | 0
| Здание Алятского участка. | Ремонт дворовых уборных с устройством септиков. | КР | Авг | Авг | ТСК Плюс | 168 | 0 | 0
| Зздание ОПУ ПС "Заря". | Ремонт дворовых уборных с устройством септиков. | КР | Авг | Авг | ТСК Плюс | 168.8 | 0 | 0
| Здание гаража базы Заларинского района электрических сетей. | Ремонт дворовых уборных с устройством герметичных септиков. | КР | Cент | Cент | ТСК Плюс | 168.8 | 0 | 0
| Здание гаража Тыретского участка высоковольтных сетей. | Ремонт дворовых уборных с устройством герметичных септиков. | КР | Cент | Cент | ТСК Плюс | 168 | 0 | 0
| Здание гаража базы Нукутского района электрических сетей. | Ремонт дворовых уборных с устройством герметичных септиков. | КР | Cент | Cент | ТСК Плюс | 168 | 0 | 0
| Здание главного щита управления ПС "Пионерская" | Ремонт заглубленных стен, зачеканка трещин. Ремонт отмостки. | КР | Июль | Июль | ТСК Плюс | 710.2 | 0 | 0
| гр.РСГ | Текущий ремонт зданий и сооружений филиала | ТР | Янв | Дек | РСГ | 0 | 321.6 | 331.5
| Здание главного щита управления главной понизительной подстанции-1. (ПС Иркутская) | Ремонт помещений метролога и АЛАЗ ТМ с заменой оконных блоков, ремонтом бетонных полов, заменой полового покрытия, ремонтом стен и потолка, заменой отопительных и осветительных приборов. | КР | Июль | Июль | ТСК Плюс | 176.2 | 0 | 0
| Здание общеподстанционного пункта управления ПС "Лесозавод". | Ремонт дворовых уборных с устройством герметичных септиков | КР | Июнь | Июнь | ТСК Плюс | 168.4 | 0 | 0
| Здание главного щита управления ПС "Черемхово". | Ремонт дворовых уборных с устройством герметичных септиков | КР | Сент | Сент | ТСК Плюс | 168.8 | 0 | 0
| ЗДАНИЕ ЗРУ-6 ГПП ПС СВИРСК. | Ремонт дворовых уборных с устройством герметичных септиков | КР | Сент | Сент | ТСК Плюс | 168.8 | 0 | 0
| Служебный корпус п. Кутулик | Ремонт помещений туалета и душевой 1 этаж с заменой разделяющих перегородок, санитарных приборов, канализационных и водопроводных труб. | КР | Июль | Июль | ТСК Плюс | 577 | 0 | 0
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | ТР | Июль | Сент | СМиТ | 0 | 136.4 | 249.4
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | ТР | Июль | Сент | СМиТ | 0 | 215.1 | 391.3
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | ТР | Июль | Сент | СМиТ | 0 | 273.3 | 581.2
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | ТР | Июль | Сент | СМиТ | 0 | 359.2 | 667.8
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | ТР | Июль | Сент | СМиТ | 0 | 136.7 | 487.9
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | ТР | Июль | Сент | СМиТ | 0 | 336 | 682.2
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | ТР | Июль | Сент | СМиТ | 0 | 311 | 523.4
| Спецтехника | Ремонт ГПМ и спецтехники | КР | Июль | Сент | ИП Ештокин | 78 | 0 | 0
| Спецтехника | Ремонт ГПМ и спецтехники | КР | Июль | Сент | ИЗГТ ООО | 159.6 | 0 | 0
| Спецтехника | Ремонт ГПМ и спецтехники | КР | Июль | Сент | ООО "АТЦ ВЭМ" | 160.4 | 0 | 0
| Спецтехника | Ремонт ГПМ и спецтехники | КР | Сент | Сент | ООО ЗМЗ Сервис | 16 | 0 | 0
| Спецтехника | Аварийно-восстановительный ремонт седельного тягача КАМАЗ-6460 73 рег. №Х965АХ | КР | Сент | Сент | ООО "БАТС" | 2166 | 0 | 0
|  | Итого ЦЭС: |  |  |  |  | 9950.9 | 13358.5 | 21223.76