## ЮЭС факт 2кв 25г
| Наименование филиала: | Южные электрические сети | Отчёт по проведению ремонтных работ за 2 квартал 2025 года.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполнитель работ | Факт показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Затраты Всего | Подряд | Материалы и запчасти | ФОТ
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
СЛЭП
| ВЛ 500 кВ №581 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 30,94 га/густой | КР | Апр | Июнь | ИП Шилов С.С. | 510 | 510 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №566 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 32,99 га/густой | КР | Апр | Июнь | ИП Шилов С.С. | 2506 | 2506 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №582 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 26,71 га/густой | КР | Апр | Июнь | Ковалева Н.И. | 449 | 449 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ №209; 210 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ с утилизацией порубочных остатков 4,51 га/густой | КР | Апр | Июнь | Алексеенко Р.В. | 263 | 263 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II | Ремонт провода по ц.I в прол. оп. 205-206 Зажим ремонтный РАС-500-5А = 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 2.6603 | 0 | 1.029 | 1.6313
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Подрезка крон деревьев по ВЛ202 пр.3-4 - 12шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 12.9829 | 0 | 0.51449 | 12.4684
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ209 отп. М.Елань оп.15-16 - 6шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 3.9121 | 0 | 0.51449 | 3.3977
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ210 отп. М.Елань оп.15-16 - 6шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 4.4266 | 0 | 1.029 | 3.3977
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Демонтаж и монтаж гасителя вибрации ВЛ №209 оп.46-47; 48-49 | КР | Май | Май | Соб.сил | 2.8054 | 0 | 0 | 2.8054
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Подрезка крон деревьев Г-Ю оп.6-8 -12шт.; Ю-ПЗ оп.1-4- 12 шт.; Г-М оп.31/8-31/10 - 12шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 37.9198 | 0 | 0.51449 | 37.4053
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Замена дефектной изоляции Ю-ПЗ оп.А45; Изолятор ПС-120 = 2шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 5.8923 | 0 | 3.0869 | 2.8054
| ВЛ 110 кВ ИГЭС- Южная А - Кировская | Подрезка крон деревьев Г-К оп.3-31 -24шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 25.4514 | 0 | 0.51449 | 24.9369
| ВЛ 110 кВ ИГЭС- Южная А - Кировская | Подрезка крон деревьев Ю-К оп.7-34- 24 шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 25.4514 | 0 | 0.51449 | 24.9369
| ВЛ 110 кВ ИГЭС- Южная А - Кировская | Валка угрожающих деревьев по Г-Ю оп.2-3 - 6шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 4.4266 | 0 | 1.029 | 3.3977
| ВЛ 110 кВ Правобережная - Кировская А,Б | Подрезка крон деревьев ц.А оп.18-19; 20-21; 31-32; 36/6-36/7 -24шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 25.9659 | 0 | 1.029 | 24.9369
| ВЛ 110 Правобережная - Кировская А,Б | Подрезка крон деревьев ц.Б оп.18-19; 21-23; 24-25; 28-29; 30-31;36/6-36/7 -24шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 25.9659 | 0 | 1.029 | 24.9369
| ВЛ 110 Правобережная - Кировская А,Б | Замена дефектной изоляции ц.II оп.А8/21;Изолятор ПС-120 = 3шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.324 | 0 | 4.1159 | 4.2081
| ВЛ 110 Правобережная - Кировская А,Б | Ремонт провода по ц.II в прол. оп. 8/21-8/22 | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 3.2626 | 0 | 0 | 3.2626
| ВЛ-110кВ Восточная - Туристская 1, 2; Байкальская-ПП-Разводной 1,2 | Выправка ж/б опор: оп.193, 213 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.9357 | 0 | 0 | 8.9357
| ВЛ-110кВ Восточная - Туристская 1, 2; Байкальская-ПП-Разводной 1,2 | Замена дефектной изоляции Б-ПП Разводной ц.I оп.19 Изолятор ПС-70 = 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 4.3489 | 0 | 1.5435 | 2.8054
| ВЛ 110 кВ Байкальская - Нагорная А, Б | Подрезка крон деревьев ц.А оп.3-5; 6/1-6/5; 2/6-2/8; 2/15-2/16 - 12шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 12.9829 | 0 | 0.51449 | 12.4684
| ВЛ 110 кВ Байкальская - Нагорная А, Б | Подрезка крон деревьев ц.Б оп.5-6 - 6шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 6.7487 | 0 | 0.51449 | 6.2342
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов А,Б | Замена изоляции ц.А оп.А4: Изолятор ПС-120 = 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.324 | 0 | 4.1159 | 4.2081
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов А,Б | Замена лк-изоляции ц.Б оп.А9; 10: Изолятор ПС120 = 75шт.; ПС-70 = 25шт.; Скоба СК-10-1 = 11шт.; СК-12-1 = 11шт.; Ушко У1-12-16 = 11шт.; Серьга СР-12-16 = 11шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 128.6168 | 0 | 113.1871 | 15.4297
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов А,Б | Расширение просеки (валка угрожающихх деревьев) по А оп.13/12-13/13; 13/38-13/41 = 6 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.9121 | 0 | 0.51449 | 3.3977
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Расширение просеки (валка угрожающихх деревьев) по В оп.37-38; 13/39-13/41 = 6 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 7.3202 | 0 | 0.51449 | 6.8057
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Замена лк-изоляции ц.В оп.29 Изолятор ПС-70 = 25шт.; Скоба СК-10-1 = 3шт.; СК-7-1 = 3шт.; Ушко У1-7-16 = 3шт.; Серьга СРС-7-16 = 3шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 24.7876 | 0 | 20.5795 | 4.2081
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Замена лк-изоляции ц.Г оп.32 Изолятор ПС-70 = 25шт.; Скоба СК-10-1 = 3шт.; СК-7-1 = 3шт.; Ушко У1-7-16 = 3шт.; Серьга СРС-7-16 = 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 24.7876 | 0 | 20.5795 | 4.2081
| ВЛ 110 кВ Шелехов - Луговая А,Б | Расширение просеки (валка угрожающихх деревьев) по А оп.13-14 = 6 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.9121 | 0 | 0.51449 | 3.3977
| ВЛ 110 кВ Шелехов - Луговая А,Б | Расширение просеки (валка угрожающихх деревьев) по Б оп.5-6; 9-9б; 13-14 = 12 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 7.3202 | 0 | 0.51449 | 6.8057
| ВЛ 110 кВ Н.Ленино - Еловка; ТЭЦ-10 - Н.Ленино | Подрезка крон деревьев Н.Л.-ТЭЦ 10 оп.1-10; - 24шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 25.4514 | 0 | 0.51449 | 24.9369
| ВЛ 35 кВ Дачная-ПС "28км" | Ремонт провода оп.14-15; 11-12 | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 3.2626 | 0 | 0 | 3.2626
| ВЛ 35 кВ Дачная-ПС "28км" | Подрезка крон деревьев оп.11-12; 15-18; 27-29 - 12шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 12.9829 | 0 | 0.51449 | 12.4684
| ВЛ 35 кВ Южная- Солнечная с отпайкой на ПС Лисиха | Замена фарфоровой изоляции оп.А5; А10: ПС-70 = 20шт.; Скоба СКД-10-1 - 5шт, СК-7-1 - 5шт., Серьга СР-7-16 - 5шт., У1-7-16 - 5шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 24.506 | 0 | 17.4925 | 7.0135
| ВЛ 35 кВ Южная-З.Берег-М.Падь ц.А,Б | Подрезка крон деревьев ц.А Ю-ЗБ оп.11-13, 60-61 - 6шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 6.7487 | 0 | 0.51449 | 6.2342
| ВЛ 35 кВ Южная-З.Берег-М.Падь ц.А,Б | Замена фарфоровой изоляции Ю-ЗБ ц.А оп.А17 Изолятор ПС-120 = 12шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 19.6427 | 0 | 15.4346 | 4.2081
| ВЛ 35 кВ Иркутск Сортировочный - Ленино А, Б | Подрезка крон деревьев ц.А оп.1-10, 14-21 - 12шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 12.9829 | 0 | 0.51449 | 12.4684
| ВЛ 35 кВ Иркутск Сортировочный - Ленино А, Б | Подрезка крон деревьев ц.Б оп.1-10, 14-21 - 12шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 12.9829 | 0 | 0.51449 | 12.4684
| ВЛ 35 Левобережная- В.Городок А,Б с отп.Ленино; Левобережная-Жилкино А,Б | Замена дефектных изоляторов на Л-В.Г ц.А оп. А7; отп.ф.Байкал оп.А23 Изолятор ПС-120 =5шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 12.8136 | 0 | 7.2028 | 5.6108
| ВЛ 35 Левобережная- В.Городок А,Б с отп.Ленино; Левобережная-Жилкино А,Б | Подрезка крон деревьев ц.I оп.3-5, 15-16, 21-31; отп.ф.Байкал оп.21-27 - 12шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 12.9829 | 0 | 0.51449 | 12.4684
| ВЛ 35 Левобережная- В.Городок А,Б с отп.Ленино; Левобережная-Жилкино А,Б | Подрезка крон деревьев ц.II оп.15-16 - 6шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 6.7487 | 0 | 0.51449 | 6.2342
| ВЛ 35 Левобережная- В.Городок А,Б с отп.Ленино; Левобережная-Жилкино А,Б | Снятие наброса Лев-Жилкино ц.II в прол. оп. 3-4 | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 3.2626 | 0 | 0 | 3.2626
| ВЛ 35 Левобережная- В.Городок А,Б с отп.Ленино; Левобережная-Жилкино А,Б | Ремонт провода Лев-Жилкино ц.II в прол. оп. 8 - ПС | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 1.6313 | 0 | 0 | 1.6313
| ВЛ 35 кВ Нагорная- Партизанская | Подрезка крон деревьев оп.1-8, 13-14 - 12шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 12.9829 | 0 | 0.51449 | 12.4684
| ВЛ-220 кВ БЦБ-271, ВБ-272, МБ-273 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 1 га | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 21.498 | 0 | 1.029 | 20.469
| ВЛ-35 кв Слюдянка 2-Перевал. А. | Валка деревьев, расширение просеки. №№ пролётов 9-10, 13-14 = 30шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 18.0172 | 0 | 1.029 | 16.9883
| ВЛ-35 кв Слюдянка2-Перевал.Б. | Валка деревьев, расширение просеки. №№ пролётов 19-22=10шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 6.6917 | 0 | 1.029 | 5.6628
| ВЛ -35 кВ Выдрино - Мурино Цепи А,Б | Вырубка кустарника на ВЛ.-1 га. | КР | Май | Май | Соб.сил | 21.498 | 0 | 1.029 | 20.469
| ВЛ -35кВ Выдрино-Мурино Цепи А,Б | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки (по результатам осмотров ВЛ). =25шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 15.1859 | 0 | 1.029 | 14.1569
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 240.6956 | 0 | 90.0352 | 150.6604
| ВЛ6/10кВ | Устранение дефектов: Ремонт с заменой РЛНД-10/400 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 191.7595 | 0 | 180.0703 | 11.6892
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров) | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 590.468 | 0 | 315.1231 | 275.3449
| ВЛ-0,4кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 190.3649 | 0 | 183.2215 | 7.1434
| ТП-191, ТП-199, ТП-274, ТП-338, ТП-1081, ТП-571, ТП-642, ТП-321, ТП-399, ТП-1414, ТП-1527, ТП-727, ТП-3318, ТП-3320, ТП-3328, ТП-3330, ТП-650 | Техобслуживание РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 364.5268 | 0 | 80.35 | 284.1767
| В/У 0,4 | Техобслуживание В/У 0,4 кВ | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 104.9549 | 0 | 1.4148 | 103.5401
| Трнсформаторные подстанции 6/10/0,4 ЛРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН, ИПУ). | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 68.772 | 0 | 29.8081 | 38.9639
| ВЛ-6(10)/0,4кВ ПРЭС | Устранение дефектов (замена, выправка единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 271.3388 | 0 | 97.3 | 174.0388
| ВЛ-6(10) кВ ПРЭС | Устранение дефектов: Замена РЛНД-10/400 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 77.2342 | 0 | 71 | 6.2342
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров) | Замена ответвлений к жилым домам | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 336.646 | 0 | 170.4 | 166.246
| ВЛ 0,4 кВ ПРЭС | Монтаж временных линий электроснабжения | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 110.6904 | 0 | 100.3 | 10.3904
| ВЛ 0,4 кВ ПРЭС | Замена ПУ, устранение дефектов АИИСКУЭ | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 519.6112 | 0 | 207.9 | 311.7112
| ВЛ-0,4кВ от ТП-3221 гр. ул.Шевцова | Монтаж опор СВ-105.5 1шт., провод СИП 4х16 0,05км, СИП 2х16 0,1км | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 83.716 | 0 | 39.5569 | 44.1591
| ВЛ-0,4кВ от ТП-728 гр. ул.Дома спецстроя | Монтаж опор СВ-105.5 1шт., провод СИП 4х70 0,06км, СИП 2х16 0,05км | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 82.8457 | 0 | 46.4794 | 36.3663
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 780.4898 | 0 | 229.8 | 550.6898
| В/У 0,4 кВ жилых домов | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 140.27 | 0 | 0 | 140.27
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 522.3834 | 0 | 288.6 | 233.7834
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 218.9267 | 0 | 31.9 | 187.0267
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 724.6259 | 0 | 212.9 | 511.7259
| В/У 0,4 кВ жилых домов | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 237.6438 | 0 | 47.5 | 190.1438
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 167.3765 | 0 | 98.8 | 68.5765
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 163.777 | 0 | 52.6 | 111.177
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена, выпровка единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 217.0479 | 0 | 96 | 121.0479
| ВЛ-6(10) кВ | Устранение дефектов (Замена РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 246.093 | 0 | 217 | 29.093
| ВЛ-0,4-6(10) кВ | Техобслуживание ВЛ 680 км (обновление диспетчерских наименеований, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 949.3866 | 0 | 71.4 | 877.9866
| ВЛ-0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Замена ответвлений к жилым домам | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 488.189 | 0 | 390 | 98.189
| ВЛ-0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 555.815 | 0 | 334.5 | 221.315
| ВЛ- 0,4-6(10) кВ | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 4,11 га. | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 98.0134 | 0 | 4.5 | 93.5134
| ВЛ-0,4-10 кВ ШРЭС | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | июнь | Соб.сил | 553.0408 | 0 | 351 | 202.0408
| ВЛ-0,4-10 кВ ШРЭС | Устранение дефектов: Ремонт с заменой РЛНД-10/400, РЛК-10/400 | ТР | Апр | июнь | Соб.сил | 187.9928 | 0 | 180.2 | 7.7928
| ВЛ-0,4 кВ ШРЭС | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Апр | июнь | Соб.сил | 214.655 | 0 | 84.1 | 130.555
| ВЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 0,44 га. | ТР | Апр | июнь | Соб.сил | 9.7096 | 0 | 2.8 | 6.9096
| ВЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 0,44 га. | ТР | Апр | июнь | Соб.сил | 9.7096 | 0 | 2.8 | 6.9096
| ТП 6/10/0,4 ШРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТО | Апр | июнь | Соб.сил | 719.0938 | 0 | 431.8 | 287.2938
| ВУ 0,4 жилых домов ШРЭС | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам диагностики | ТО | Апр | июнь | Соб.сил | 233.7834 | 0 | 0 | 233.7834
| Трнсформаторные подстанции 6/10/0,4 ШРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН, ИПУ). | ТР | Апр | июнь | Соб.сил | 480.3773 | 0 | 365.2 | 115.1773
| ТП 6/10/0,4 ШРЭС | Ремонт ТП, КТП, СКТП по результатам диагностики | ТР | Апр | июнь | Соб.сил | 65.5735 | 0 | 19.7 | 45.8735
| КЛ-0,4-10 кВ ШРЭС | Аварийно-восстановительные работы на КЛ 10-0,4 | ТР | Апр | июнь | Соб.сил | 1658.297 | 0 | 901.67 | 756.627
| КЛ-0,4-35 кВ ПРЭС | Аварийно-восстановительные работы на КЛ ПРЭС | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3688.4646 | 0 | 1125.3542 | 2563.1104
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы ЛенРЭС | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2087.064 | 0 | 1004.6208 | 1082.4432
| КЛ-0,4-110 кВ | Осмотр трасс КЛ (в том числе бесхоз и переданных на тех.обслуживание) | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 24.6771 | 0 | 0 | 24.6771
| КЛ-0,4-110 кВ | Надзор за выполнением земельных работ СМО | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 17.4039 | 0 | 0 | 17.4039
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы ЛРЭС | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3087.0851 | 0 | 1052.4031 | 2034.682
| КЛ-0,4-35 кВ | Озеленение газонов после ремонта КЛ | КР | Апр | Июнь | ИП Ивлева С.П. | 943 | 943 | 0 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Асфальтирование территории после ремонта КЛ | КР | Апр | Июнь | Процессстрой | 7078 | 7078 | 0 | 0
| КЛ 6-10кВ | Ремонт КЛ по г. Иркутску по результатам диагностики | КР | Апр | Июнь | Энергострой-консалт | 1703.8046 | 1407 | 296.8046 | 0
| ВЛ 0,4-10 кВ | Обрезка деревьев с вывозкой порубочных остатков в охранных зонах ВЛ на территории города и СНТ | КР | Апр | Июнь | ИП Алехнович Е.Н. | 660 | 660 | 0 | 0
| Баклаши | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.6919 | 0 | 6.3796 | 8.3123
| Баклаши | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.6919 | 0 | 6.3796 | 8.3123
| Военный Городок | В-4-6 Т-3 яч.32 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| Военный Городок | В-3-6 Т-3 яч.33 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| Военный Городок | В-6 яч.34 ТП-3487 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| Военный Городок | В-6 яч.35 ТП-3455 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| Военный Городок | В-6 яч.36 Антис+ | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| Военный Городок | В-6 яч.37Жилкино | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| Военный Городок | В-6 яч.44ТП-3451 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| Военный Городок | В-6 яч.45ТП-3453 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| Военный Городок | В-6 яч.46 ТП3458 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| Военный Городок | В-6 яч.47 ТП-3479 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| Глазково | В-110 Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.3251 | 0 | 8.026 | 5.2991
| Глазково | В-10 яч. № 35 Хладокомбинат 2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| Глазково | КЗ-110 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6838 | 0 | 3.1898 | 6.494
| Ерши | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 31.0805 | 0 | 9.2608 | 21.8198
| Ерши | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 31.0805 | 0 | 9.2608 | 21.8198
| Ерши | Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 31.0805 | 0 | 9.2608 | 21.8198
| Жилкино | В-6 яч № 15 ТП-72 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.7851 | 0 | 7.5115 | 11.2736
| Жилкино | В-6 яч № 19 Мясокомбинат | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.7851 | 0 | 7.5115 | 11.2736
| Жилкино | В-6 яч № 20 ТП-СП"БРУК" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.7851 | 0 | 7.5115 | 11.2736
| Жилкино | СВ-6 яч № 11 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.7851 | 0 | 7.5115 | 11.2736
| Изумрудная | В-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.3466 | 0 | 9.8781 | 12.4684
| Изумрудная | В-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.3466 | 0 | 9.8781 | 12.4684
| Изумрудная | В-10 Т-1 яч № 1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| Изумрудная | В-10 Т-2 яч № 12 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| Изумрудная | ТН-1-35 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.9981 | 0 | 1.5435 | 1.4547
| Изумрудная | ТН-2-35 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.9981 | 0 | 1.5435 | 1.4547
| Изумрудная | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 42.038 | 0 | 15.023 | 27.015
| Изумрудная | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.6919 | 0 | 6.3796 | 8.3123
| Изумрудная | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.6919 | 0 | 6.3796 | 8.3123
| Ключи | ТН-1-566 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8894 | 0 | 4.7333 | 4.1561
| Ключи | ТН-2-566 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8894 | 0 | 4.7333 | 4.1561
| Ключи | ТН-1-500 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8894 | 0 | 4.7333 | 4.1561
| Ключи | ТН-2-500 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8894 | 0 | 4.7333 | 4.1561
| Ключи | ТН-1-220 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.7825 | 0 | 5.042 | 3.7405
| Ключи | ТН-2-220 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.7825 | 0 | 5.042 | 3.7405
| Ключи | ТН-220 АТ-1 ф.В | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.7825 | 0 | 5.042 | 3.7405
| Ключи | АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 69.9388 | 0 | 20.065 | 49.8738
| КПД | В-6 яч № 12 КАЯ | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0122 | 0 | 2.7782 | 2.2339
| КПД | В-6 яч № 15 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0122 | 0 | 2.7782 | 2.2339
| КПД | В-6 яч № 16 З-д нер.мат | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0122 | 0 | 2.7782 | 2.2339
| КПД | В-6 яч № 20 ТП-182, | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6326 | 0 | 3.0869 | 2.5456
| Ленино | В-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.9739 | 0 | 4.3217 | 3.6522
| Ленино | В-35 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.9739 | 0 | 4.3217 | 3.6522
| Ленино | В-6 Т-1 яч № 11 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| Ленино | В-6 Т-2 яч № 15 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| Ленино | СР-1-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.4288 | 0 | 2.6753 | 2.7534
| Ленино | СР-2-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.4288 | 0 | 2.6753 | 2.7534
| Ленино | ШР-35 В/городок"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.4288 | 0 | 2.6753 | 2.7534
| Ленино | ШР-35 В/городок"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.4288 | 0 | 2.6753 | 2.7534
| Ленино | ШР-35 Ир.Сортир."А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.4288 | 0 | 2.6753 | 2.7534
| Ленино | ШР-35 Ир.Сортир."Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.4288 | 0 | 2.6753 | 2.7534
| Ленино | ШР-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.4288 | 0 | 2.6753 | 2.7534
| Ленино | ШР-35 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.4288 | 0 | 2.6753 | 2.7534
| Ленино | ШР-35 ТН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.4288 | 0 | 2.6753 | 2.7534
| Ленино | ШР-35 ТН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.4288 | 0 | 2.6753 | 2.7534
| Ленино | ТН-1-35 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.9981 | 0 | 1.5435 | 1.4547
| Ленино | ТН-2-35 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.9981 | 0 | 1.5435 | 1.4547
| Ленино | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 42.038 | 0 | 15.023 | 27.015
| Ленино | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 42.038 | 0 | 15.023 | 27.015
| Ленино | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.6919 | 0 | 6.3796 | 8.3123
| Ленино | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.6919 | 0 | 6.3796 | 8.3123
| Луговая | В-10 яч № 11 ТП Швейная фабрика | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6326 | 0 | 3.0869 | 2.5456
| Луговая | В-10 яч № 33 ТП-23 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6326 | 0 | 3.0869 | 2.5456
| Луговая | В-10 яч № 34 ШАТП-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6326 | 0 | 3.0869 | 2.5456
| Луговая | В-10 яч № 38 ЦРП-2"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6326 | 0 | 3.0869 | 2.5456
| Луговая | В-10 яч № 7 ЦРП-2"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6326 | 0 | 3.0869 | 2.5456
| Луговая | В-1-10 Т-1 яч № 44 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6326 | 0 | 3.0869 | 2.5456
| Луговая | В-2-10 Т-2 яч № 4 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6326 | 0 | 3.0869 | 2.5456
| Луговая | В-3-10 Т-1 яч № 41 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6326 | 0 | 3.0869 | 2.5456
| Луговая | В-4-10 Т-2 яч № 1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6326 | 0 | 3.0869 | 2.5456
| Луговая | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 38.7912 | 0 | 12.3477 | 26.4435
| Луговая | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 38.7912 | 0 | 12.3477 | 26.4435
| Луговая | ТР-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Луговая | ТР-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Луговая | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 42.038 | 0 | 15.023 | 27.015
| Луговая | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 42.038 | 0 | 15.023 | 27.015
| Луговая | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.6919 | 0 | 6.3796 | 8.3123
| Луговая | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.6919 | 0 | 6.3796 | 8.3123
| Малая Елань | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 42.038 | 0 | 15.023 | 27.015
| Малая Елань | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 42.038 | 0 | 15.023 | 27.015
| Малая Елань | В-220 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.533 | 0 | 8.026 | 7.507
| Малая Елань | В-220 Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.533 | 0 | 8.026 | 7.507
| Мельниково | В-6 яч № 28 В/ч | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.7851 | 0 | 7.5115 | 11.2736
| Мельниково | В-6 яч № 33 РП-26 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.7851 | 0 | 7.5115 | 11.2736
| Мельниково | В-6 яч.№ 21 ТП-2405 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| Мельниково | Р ДГК-2-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.7924 | 0 | 2.6753 | 3.1171
| Мельниково | ДГР-2-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.4861 | 0 | 6.1738 | 8.3123
| Мельниково | ДГК-4-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.4861 | 0 | 6.1738 | 8.3123
| Мельниково | ТДГР-2-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.6919 | 0 | 6.3796 | 8.3123
| Мельниково | ТСН ДГК-4-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.6919 | 0 | 6.3796 | 8.3123
| Мельниково | ТСН-5 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.6919 | 0 | 6.3796 | 8.3123
| Мельниково | ТР-35 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.7924 | 0 | 2.6753 | 3.1171
| Мельниково | ТН-1-35 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.9981 | 0 | 1.5435 | 1.4547
| Мельниково | ТН-2-35 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.9981 | 0 | 1.5435 | 1.4547
| Мельниково | ШР-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.7286 | 0 | 2.5724 | 4.1561
| Мельниково | СР-2-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.7286 | 0 | 2.5724 | 4.1561
| Мельниково | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 42.038 | 0 | 15.023 | 27.015
| Ново-Ленино | АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 52.2216 | 0 | 14.9201 | 37.3014
| Ново-Ленино | ТР-110 АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Ново-Ленино | ШР ТН-1-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Ново-Ленино | ШР-1-110 ИАЗ"А" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 24.0161 | 0 | 9.1579 | 14.8582
| Ново-Ленино | ШР-1-110 Пивзавод | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 24.0161 | 0 | 9.1579 | 14.8582
| Ново-Ленино | ШР-2-110 ИАЗ"А" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 24.0161 | 0 | 9.1579 | 14.8582
| Ново-Ленино | ДГР-1-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.4861 | 0 | 6.1738 | 8.3123
| Ново-Ленино | ДГР-2А-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.4861 | 0 | 6.1738 | 8.3123
| Ново-Ленино | ДГР-2Б-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.4861 | 0 | 6.1738 | 8.3123
| Ново-Ленино | ТСН ДГР-1-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.6919 | 0 | 6.3796 | 8.3123
| Ново-Ленино | ТСН ДГР-2-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.6919 | 0 | 6.3796 | 8.3123
| Общезаводская | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 42.038 | 0 | 15.023 | 27.015
| Общезаводская | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 42.038 | 0 | 15.023 | 27.015
| Пивзавод | В-10 яч № 14 МПФ"С" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.837 | 0 | 7.5115 | 11.3255
| Пивзавод | В-10 яч № 15 МПФ"Б" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.837 | 0 | 7.5115 | 11.3255
| Пивзавод | В-10 яч № 19 ТПК"Б" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.837 | 0 | 7.5115 | 11.3255
| Пивзавод | В-10 яч № 5 Пивзавод"А" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.837 | 0 | 7.5115 | 11.3255
| Пивзавод | В-10 яч № 6 МПФ"А" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.837 | 0 | 7.5115 | 11.3255
| Пивзавод | В-10 яч № 9 Пивзавод"Б" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.837 | 0 | 7.5115 | 11.3255
| Пивзавод | В-6 яч № 1 В-6 Т-3 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.837 | 0 | 7.5115 | 11.3255
| Пивзавод | В-6 яч № 12 База"Б" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.837 | 0 | 7.5115 | 11.3255
| Пивзавод | В-6 яч № 3 НОВ | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.837 | 0 | 7.5115 | 11.3255
| РП-21 | В-6 яч № 14 РП-9 "Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0122 | 0 | 2.7782 | 2.2339
| РП-81 | В-10 яч.№ 3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| РП-81 | В-10 яч.№ 7 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| РП-81 | В-10 яч.№ 9 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| РП-81 | В-10 яч.№ 10 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| Светлая | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 42.038 | 0 | 15.023 | 27.015
| Светлая | В-220 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.533 | 0 | 8.026 | 7.507
| Спутник | В-6 яч №18 РП-39"А" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.837 | 0 | 7.5115 | 11.3255
| ф.Байкал | В-6 яч № 10 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| ф.Байкал | ЛР-35 Кировская | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.4288 | 0 | 2.6753 | 2.7534
| Шелехово | ЛР-220 № 209 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.8655 | 0 | 3.1898 | 4.6757
| Шелехово | ОР-220 № 207 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.8655 | 0 | 3.1898 | 4.6757
| Шелехово | ОР-220 № 209 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.8655 | 0 | 3.1898 | 4.6757
| Шелехово | ОР-220 АТ-8 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.8655 | 0 | 3.1898 | 4.6757
| Шелехово | ОР-220 ОВ-2-220 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.8655 | 0 | 3.1898 | 4.6757
| Шелехово | ОР-220 ОВ-3-220 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.8655 | 0 | 3.1898 | 4.6757
| Шелехово | ТР-220 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.8655 | 0 | 3.1898 | 4.6757
| Шелехово | ШР-220 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.8655 | 0 | 3.1898 | 4.6757
| Шелехово | ШР-220 ТН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.8655 | 0 | 3.1898 | 4.6757
| Шелехово | ШР-110 Луговая"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Шелехово | ШР-110 ОПН-1-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Шелехово | Разъед."звезды" Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.4288 | 0 | 2.6753 | 2.7534
| Шелехово | ТР-35 ВДТ-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.4288 | 0 | 2.6753 | 2.7534
| Шелехово | ТР-10 ВДТ-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.4288 | 0 | 2.6753 | 2.7534
| Шелехово | АТ-8 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 56.2208 | 0 | 15.023 | 41.1978
| Шелехово | Т-3 ф.А | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 46.1841 | 0 | 16.052 | 30.1321
| Шелехово | Т-3 ф.В | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 46.1841 | 0 | 16.052 | 30.1321
| Шелехово | Т-3 ф.С | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 46.1841 | 0 | 16.052 | 30.1321
| Южная | В-6 яч.№ 25 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| Южная | В-6 яч.№ 26 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| Южная | В-6 яч.№ 29 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| Южная | В-6 яч.№ 30 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| Южная | В-6 яч.№ 33 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| Южная | В-6 яч.№ 34 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| Южная | ЛР-110 Пивзавод | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Южная | ТР-35 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 20.1707 | 0 | 9.2608 | 10.9099
| Южная | ТР-35 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 20.1707 | 0 | 9.2608 | 10.9099
| Большая Речка | В-35 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 28.3247 | 0 | 14.8172 | 13.5075
| Байкальская | В-220 АТ-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.533 | 0 | 8.026 | 7.507
| Байкальская | В-6 яч.9 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.6812 | 0 | 7.5115 | 11.1697
| Байкальская | В-6 Т-3 яч.1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.7851 | 0 | 7.5115 | 11.2736
| Байкальская | ТР-220 Т-4 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 41.7394 | 0 | 13.6853 | 28.054
| Байкальская | ШР-220 АТ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.3979 | 0 | 3.1898 | 4.2081
| Байкальская | ШР-220 Т-4 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 39.1418 | 0 | 13.6853 | 25.4564
| Байкальская | ШР ТН-1-110 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 24.0161 | 0 | 9.1579 | 14.8582
| Байкальская | ШР-1-110 Нагорная"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Байкальская | ШР-1-110 Т-3 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 24.0161 | 0 | 9.1579 | 14.8582
| Байкальская | ШР-2-110 Разводной 1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Байкальская | АТ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 52.2216 | 0 | 14.9201 | 37.3014
| Байкальская | ЛРТ АТ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 46.1841 | 0 | 16.052 | 30.1321
| Байкальская | Т-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 50.1234 | 0 | 16.9781 | 33.1453
| Байкальская | Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 31.0805 | 0 | 9.2608 | 21.8198
| Берёзовая | В-10 яч.22 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| Дачная | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 42.038 | 0 | 15.023 | 27.015
| Дачная | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.6919 | 0 | 6.3796 | 8.3123
| Дачная | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.6919 | 0 | 6.3796 | 8.3123
| Знаменская | ТМ ДГР-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.6919 | 0 | 6.3796 | 8.3123
| Знаменская | Р ДГР-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.6086 | 0 | 1.5435 | 3.0652
| Знаменская | Р РЗ-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.6086 | 0 | 1.5435 | 3.0652
| Знаменская-2 | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.6919 | 0 | 6.3796 | 8.3123
| Знаменская-2 | Т-1 | КР | Апр | Июнь | РТМ Трансформатор | 839 | 839 | 0 | 0
| Искра | В-6 яч.18 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| Искра | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 38.7912 | 0 | 12.3477 | 26.4435
| Искра | СОД-110 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 28.7987 | 0 | 8.8492 | 19.9495
| Искра | СР-1-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Искра | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.6919 | 0 | 6.3796 | 8.3123
| Искра | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.6919 | 0 | 6.3796 | 8.3123
| Кировская | В-2-6 Т-3 яч.18 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0122 | 0 | 2.7782 | 2.2339
| Кировская | В-6 яч. 23 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0122 | 0 | 2.7782 | 2.2339
| Кировская | В-6 яч. 30 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| Кировская | В-6 яч. 36 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6326 | 0 | 3.0869 | 2.5456
| Кировская | В-6 яч. 4 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0122 | 0 | 2.7782 | 2.2339
| Кировская | В-6 яч. 41 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6326 | 0 | 3.0869 | 2.5456
| Летняя | ЛР-110 ввод "Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Летняя | СР-2-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Летняя | ТР-110 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 24.0161 | 0 | 9.1579 | 14.8582
| Летняя | СР-2-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.4288 | 0 | 2.6753 | 2.7534
| Летняя | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 31.0805 | 0 | 9.2608 | 21.8198
| Лисиха | В-6 Т-1 яч.3 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.2139 | 0 | 7.5115 | 14.7024
| Лисиха | В-6 яч.5 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.2139 | 0 | 7.5115 | 14.7024
| Лисиха | В-6 яч.6 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.2139 | 0 | 7.5115 | 14.7024
| Лисиха | В-6 яч.7 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.2139 | 0 | 7.5115 | 14.7024
| Лисиха | В-6 яч.8 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.2139 | 0 | 7.5115 | 14.7024
| Лисиха | В-6 яч.9 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.2139 | 0 | 7.5115 | 14.7024
| Лисиха | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 21.6293 | 0 | 8.8492 | 12.7802
| Листвянка | В-10 яч.10 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.7851 | 0 | 7.5115 | 11.2736
| Листвянка | В-10 яч.11 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.7851 | 0 | 7.5115 | 11.2736
| Листвянка | В-10 яч.13 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.7851 | 0 | 7.5115 | 11.2736
| Листвянка | В-10 яч.14 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.7851 | 0 | 7.5115 | 11.2736
| Листвянка | В-10 яч.16 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.7851 | 0 | 7.5115 | 11.2736
| Листвянка | В-10 яч.33 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.7851 | 0 | 7.5115 | 11.2736
| Листвянка | В-10 яч.5 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.7851 | 0 | 7.5115 | 11.2736
| Листвянка | В-10 яч.9 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.7851 | 0 | 7.5115 | 11.2736
| Листвянка | ТР-1-10 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 20.1707 | 0 | 9.2608 | 10.9099
| Листвянка | ТР-2-10 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 20.1707 | 0 | 9.2608 | 10.9099
| Мартата | В-6 яч.16 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.7851 | 0 | 7.5115 | 11.2736
| Новая Лисиха | В-110 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.533 | 0 | 8.026 | 7.507
| Новая Лисиха | В-110 Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.533 | 0 | 8.026 | 7.507
| Октябрьская | В-6 яч. 24 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| Октябрьская | В-6 яч. 28 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| Октябрьская | В-6 яч. 30 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| Октябрьская | В-6 яч. 36 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| Октябрьская | В-6 яч. 33 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| Октябрьская | В-6 яч.32 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| Октябрьская | В-6 яч. 57 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| Партизанская | В-6 яч.13 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| Партизанская | В-6 яч.25 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| Партизанская | В-6 яч.3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| Партизанская | В-6 яч.7 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| ПП-7 | В-6 яч.4 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0122 | 0 | 2.7782 | 2.2339
| Правобережная | В-10 яч. 12 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.6812 | 0 | 7.5115 | 11.1697
| Правобережная | В-10 яч. 28 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.7851 | 0 | 7.5115 | 11.2736
| Правобережная | ЛР-110 Восточная 1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Правобережная | ЛР-110 Восточная 2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Правобережная | ОР-110 Восточная 1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Правобережная | ОР-110 Восточная 2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Правобережная | ОР-110 ОМВ | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Правобережная | ОР-110 Урик"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Правобережная | ШР-1-110 АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Правобережная | ШР-1-110 Восточная 1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Правобережная | ШР-1-110 Восточная 2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Правобережная | ШР-1-110 Кировская"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Правобережная | ШР-1-110 Кировская"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Правобережная | ШР-1-110 Урик"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Правобережная | ШР-1-110 Урик"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Правобережная | ШР-2-110 АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Правобережная | ШР-2-110 АТ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Правобережная | ШР-2-110 Восточная 1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Правобережная | ШР-2-110 Восточная 2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Правобережная | ШР-2-110 Кировская"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Правобережная | ШР-2-110 Кировская"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Правобережная | ШР-2-110 ТН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Правобережная | ШР-2-110 Урик"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Правобережная | ШР-2-110 Урик"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Приморская | В-10 яч.12 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6326 | 0 | 3.0869 | 2.5456
| Приморская | В-10 яч.15 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6326 | 0 | 3.0869 | 2.5456
| Приморская | В-10 яч.21 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6326 | 0 | 3.0869 | 2.5456
| Приморская | В-10 яч.23 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6326 | 0 | 3.0869 | 2.5456
| Приморская | В-10 яч.25 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6326 | 0 | 3.0869 | 2.5456
| Приморская | В-10 яч.28 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6326 | 0 | 3.0869 | 2.5456
| Приморская | В-10 яч.29 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6326 | 0 | 3.0869 | 2.5456
| Приморская | В-10 яч.44 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| Приморская | В-10 яч.5 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6326 | 0 | 3.0869 | 2.5456
| Приморская | В-10 яч.6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6326 | 0 | 3.0869 | 2.5456
| РП-10 | В-6 яч.14 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.2139 | 0 | 7.5115 | 14.7024
| РП-14 | В-6 яч.1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.2139 | 0 | 7.5115 | 14.7024
| РП-16 | В-6 яч.13 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0122 | 0 | 2.7782 | 2.2339
| РП-16 | В-6 яч.14 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0122 | 0 | 2.7782 | 2.2339
| РП-16 | В-6 яч.3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0122 | 0 | 2.7782 | 2.2339
| РП-19 | В-6 яч.7 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| РП-19 | В-6 яч.8 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| РП-30 | В-6 яч.10 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.3043 | 0 | 7.5115 | 7.7928
| РП-30 | В-6 яч.13 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.3043 | 0 | 7.5115 | 7.7928
| РП-35 | В-6 яч.12 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0122 | 0 | 2.7782 | 2.2339
| РП-35 | В-6 яч.5 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0122 | 0 | 2.7782 | 2.2339
| РП-35 | В-6 яч.9 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0122 | 0 | 2.7782 | 2.2339
| РП-6 | В-6 яч.5 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.3043 | 0 | 7.5115 | 7.7928
| РП-6 | В-6 яч.7 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.3043 | 0 | 7.5115 | 7.7928
| РП-61 | В-10 яч.№ 2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| РП-61 | В-10 яч.№ 3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| РП-61 | В-10 яч.№ 7 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| РП-61 | В-10 яч.№ 8 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| РП-61 | В-10 яч.№ 15 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| РП-61 | В-10 яч.№ 16 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| РП-61 | В-10 яч.№ 19 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| РП-61 | В-10 яч.№ 20 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| РП-61 | В-10 яч.№ 21 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| РТП-89 | В-10 яч.№ 5 ТП-3414 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| РТП-89 | В-10 яч.№ 6 ТП-1689 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| РТП-89 | В-10 яч.№ 7 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| РТП-89 | В-10 яч.№ 8 ТП-899 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| РТП-89 | В-10 яч.№ 9 Байкальская 203 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2252 | 0 | 0.61738 | 0.60784
| Сосновая | ЛР-110 ввод "А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| Сосновая | ЛР-110 ввод "Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.313 | 0 | 2.5724 | 3.7405
| ТП-1077 | В-6 яч.1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| ТП-1077 | В-6 яч.10 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| ТП-1077 | В-6 яч.11 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| ТП-1077 | В-6 яч.2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| ТП-1077 | В-6 яч.3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| ТП-1077 | В-6 яч.5 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| ТП-1077 | В-6 яч.8 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| ТП-1077 | В-6 яч.9 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| ТП-444 | В-6 яч1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0122 | 0 | 2.7782 | 2.2339
| Туристская | В-10 яч.14 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0122 | 0 | 2.7782 | 2.2339
| Туристская | В-10 яч.17 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0122 | 0 | 2.7782 | 2.2339
| Туристская | В-10 яч.6 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| Туристская | В-10 яч.8 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.4797 | 0 | 2.7782 | 2.7015
| БЦБК | В-220 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 31.8454 | 0 | 16.052 | 15.7934
| БЦБК | В-6 яч. 1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.6812 | 0 | 7.5115 | 11.1697
| БЦБК | В-6 яч. 10 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.6812 | 0 | 7.5115 | 11.1697
| БЦБК | В-6 яч. 11 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.6812 | 0 | 7.5115 | 11.1697
| БЦБК | В-6 яч. 12 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.6812 | 0 | 7.5115 | 11.1697
| БЦБК | В-6 яч. 15 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.6812 | 0 | 7.5115 | 11.1697
| БЦБК | В-6 яч. 22 В-6 Т-4 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.6812 | 0 | 7.5115 | 11.1697
| БЦБК | В-6 яч. 25 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.6812 | 0 | 7.5115 | 11.1697
| БЦБК | В-6 яч. 26 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.6812 | 0 | 7.5115 | 11.1697
| БЦБК | В-6 яч. 3 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.6812 | 0 | 7.5115 | 11.1697
| БЦБК | В-6 яч. 4 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.6812 | 0 | 7.5115 | 11.1697
| БЦБК | В-6 яч. 5 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.6812 | 0 | 7.5115 | 11.1697
| БЦБК | ОР-220 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 39.1418 | 0 | 13.6853 | 25.4564
| БЦБК | ТР-35 Т-4 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.0797 | 0 | 9.2608 | 9.8189
| БЦБК | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 42.038 | 0 | 15.023 | 27.015
| БЦБК | Т-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 29.47 | 0 | 9.2608 | 20.2093
| БЦБК | ТСН-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.6919 | 0 | 6.3796 | 8.3123
| Култук | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 21.6293 | 0 | 8.8492 | 12.7802
| Рудная | КЗ-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8075 | 0 | 1.1319 | 4.6757
| Рудная | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 31.0805 | 0 | 9.2608 | 21.8198
| Рудная | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.6919 | 0 | 6.3796 | 8.3123
| ИАЗ ГПП | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 42.038 | 0 | 15.023 | 27.015
| ИАЗ ГПП | Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 42.038 | 0 | 15.023 | 27.015
| ИАЗ ГПП | ВМ-110 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 141.4198 | 0 | 31.1779 | 110.2419
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.6919 | 0 | 6.3796 | 8.3123
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1620 СВ-1-6 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1638 ТСН-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9612 | 0 | 2.6753 | 2.2859
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1642 ГРУ 3666 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1649 СВ-2-6 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№1632 ГРУ 3615 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3605 ШСВ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0122 | 0 | 2.7782 | 2.2339
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3607 КТП-102 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0122 | 0 | 2.7782 | 2.2339
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3662 КТП-104 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.6812 | 0 | 7.5115 | 11.1697
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3663 ТП-6 66-8 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3664 ТП-6 6609 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3551 | 0 | 0.61738 | 0.73772
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3666 ГПП 1642 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0122 | 0 | 2.7782 | 2.2339
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3667 ТП-2, 7, 38 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0122 | 0 | 2.7782 | 2.2339
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3668 ТП-9 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0122 | 0 | 2.7782 | 2.2339
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3669 ТП-60 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0122 | 0 | 2.7782 | 2.2339
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3670 ТП-18 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0122 | 0 | 2.7782 | 2.2339
| ТП-32 | В-10 яч. 5 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.2139 | 0 | 7.5115 | 14.7024
| ТП-32 | В-10 яч. 6 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.2139 | 0 | 7.5115 | 14.7024
| ТП-32 | В-10 яч. 8 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.2139 | 0 | 7.5115 | 14.7024
| ТП-32 | В-10 яч. 10 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.7851 | 0 | 7.5115 | 11.2736
| ТП-32 | В-10 яч. 11 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.7851 | 0 | 7.5115 | 11.2736
| ПС 500-6 кВ | Доливка масла 57 т | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1491.8021 | 0 | 1421.08 | 70.7221
| ПС 500-6 кВ | Регенерация масла - 25 т | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 143.8664 | 0 | 99.38 | 44.4864
| ТП и РП 6/10кВ | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 40 шт | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 724.1779 | 0 | 74.26 | 649.9179
| Здания и сооружения | Типовой ремонт:
| Боксы СМиТ, ул.Безбокова, 38а | Ремонт кровли помещения диспетчерской | КР | Апр | Июнь | ООО "Вектор" | 261 | 261 | 0 | 0
| Административные здания | Ремонт и техобслуживание административных зданий | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 231.6634 | 0 | 41 | 190.6634
| Производственные здания | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений производственных баз. | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 285.8232 | 0 | 41 | 244.8232
| Здания и сооружения ПС | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений ПС. | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 280.3292 | 0 | 42 | 238.3292
| Здания ТП по РЭС | Ремонт и техобслуживание зданий ТП | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 327.995 | 0 | 42 | 285.995
| Оборудование СДТУ | Типовой ремонт:
| Ул. Безбокова 38, управление | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Апр | Июнь | Зеон-сервис | 249 | 249 | 0 | 0
| Транспорт и спецтехника | Типовой ремонт:
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спецтехники, автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты задний и передний, разд. короб, подвеска) Автокран - МАЗ 5337 КС 3577-4, автобуровая - ГАЗ 3308 , грузовой фургон - УАЗ 390945. | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4531.2849 | 0 | 2952 | 1579.2849
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мост зад, ) - 4 ед. | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1972.0299 | 0 | 947 | 1025.0299
|  | Итого по ЮЭС: |  |  |  |  | 52516.7435 | 15165 | 17197.6195 | 20154.124

## ВЭС факт 2кв 25г.
| Наименование филиала: |  |  | Восточные электрические сети | Отчёт по проведению ремонтных работ за 2 квартал 2025 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Класс напряже ния (кВ) | Инвентар ный № | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
[6 empty] | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование |  |  | Типовой ремонт:
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-785 Гаханы | 0.4 | 500891 | Замена деревянной одностоечной опоры на ВЛ. 04кВ. 9шт, Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. 4шт | ТР | Май | Май | ВЭС | 321 | 190
| ВЛ-0,4кВ от КТП-9-649 | 0.4 | 300425 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. 9шт, Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ, 5шт | ТР | Апр | Апр | ВЭС | 453 | 453
| ВЛ-04 д.Тургеневка (КТП-3-558) | 0.4 | 300404 | Замена деревянной одностоечной опоры на ВЛ. 04кВ 27шт, Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ 9шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 898 | 700
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-677 | 0.4 | 700488 | Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ., 13шт | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 176 | 111
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-505 | 0.4 | 700369 | Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ., 7шт | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 106 | 64
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-705 | 0.4 | 700369 | Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ., 14шт | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 189 | 118
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-650 | 0.4 |  | Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ., 19шт | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 251 | 161
| ВЛ-10кВ Жигалово-Петрово | 10 | 200333 | Замена ж/б одностоечной опоры 5шт. Устройство поверхностного ж/б фундамента 5шт | ТР | Апр | Апр | ВЭС | 588 | 491
| ВЛ-10 кВ Новая Уда-Усть-Малой | 10 | 700304 | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ., 2шт, Замена А - образной ж/б опоры 10кВ 3шт | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 173 | 127
| ВЛ-10 кВ Новая Уда-ФКРС | 10 | 700196 | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. 5шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 128 | 89
| ВЛ-10кВ Бирюлька-Поселок от ПС Бирюлька до КТП 4-566 (с отпайками) | 10 | 6000800304 | Расчистка густой трассы вручную ВЛ. 10кВ от ДКР - 1га. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 224 | 1
| ВЛ -10 кВ от ПС 35/10 "Жемчужная" до опоры 87 (Инв. № 5000135565) | 10 | 5000135565 | Расчистка густой трассы вручную ВЛ. 10кВ от ДКР -52га. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 314 | 163
| ВЛ 10 кВ Анга-Щапова | 10 | 6000800283 | Замена ж/б одностоечной опоры 5шт., Устройство поверхностного ж/б фундамента 5шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 336 | 240
| ВЛ-110 кВ Урик-Усть-Орда | 110 | 6000500301 | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400), 29,8 га | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 644 | 356
| ВЛ 110 Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 110 | 6000300484, 6000800216, 6000800301 | Установка ПЗУ (Птицезащитные устройства), 72 шт | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 221 | 95
| КТП № 2-600 Алужино | 10 | 502600 | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70), Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ, Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП., Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70, Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Апр | Апр | ВЭС | 85 | 39
| Здания и Сооружения |  |  | Типовой ремонт:
| Здание ОПУ (шкафы РЗА. ДУ, связь, ДП) при ПС "Усть-Орда". | 0.4 | 6000502708 | Ремонт кабельных каналов и полов, ремонт внутренней отделки помещений | ТР | Май | Май | "ТСК ПЛЮС" | 665 | 0
| Оборудование СДТУ |  |  | Типовой ремонт:
| Компьютерная техника | 0.2 |  | Ремонт компьютерной и оргтехники | ТР | Май | Май | АМБ-Сервис | 117 | 0
|  |  |  | Итого оборудование СДТУ: |  |  |  |  | 117 | 0
| Транспорт и спецтехника |  |  | Типовой ремонт:
| Качугский РЭС | 0.012 |  | Ремонт Мост, КПП, ДВС, редуктора, задн./передн., РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема., 13 ТС | КР | Май | Июнь | ВЭС | 937 | 916
| Баяндаевский РЭС | 0.012 |  | Ремонт ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема., 10ТС | КР | Май | Июнь | ВЭС | 676 | 662
| Эхирит-Булагатский РЭС | 0.012 |  | Ремонт гидросистема, ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система., 10 ТС | КР | Май | Июнь | ВЭС | 225 | 190
| Прибайкальский РЭС | 0.012 |  | Ремонт редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема, ДВС., 4 ТС | КР | Май | Июнь | ВЭС | 97 | 96
| Осинский РЭС | 0.012 |  | Ремонт редуктора, задн./передн. Мост, ДВС,, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема., 16 ТС | КР | Май | Июнь | ВЭС | 538 | 528
| Усть-Удинский РЭС | 0.012 |  | Ремонт ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема., 16ТС | КР | Май | Июнь | ВЭС | 705 | 674
| Оекский РЭС | 0.012 |  | Ремонт РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема, ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП., 12 ТС | КР | Май | Июнь | ВЭС | 246 | 233
| База управление ВЭС | 0.012 |  | Ремонт ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Май | Июнь | Шохонов В.Г. | 1950 | 0
| База управление ВЭС | 0.012 |  | Ремонт ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Май | Июнь | ВЭС | 887 | 848
|  |  |  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 23887 | 10213

## СЭС факт 2кв 25г.
| Наименование филиала: |  |  | Северные электрические сети | Отчёт по проведению ремонтных работ за 2 квартал 2025 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Класс напря жения (кВ) | Инвентарный № | Наименование работ | Вид ремонта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
[6 empty] | Нача-ло | Окон чание |  | Факт (с/с, подряд) | Матер., зап. части и ГСМ | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование |  |  | Типовой ремонт:
| ВЛ-220кВ №251 | 220 кВ | 9014030121 | Расчистка трассы вручную (сплошная густота) - 1,1га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 43.7057 | 4.6079 | 29.983 | 9.1148
| ВЛ-220кВ №251 | 220 кВ | 9014030121 | Мехрасчистка трассы с ручной подрубкой - 35га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 226.1832 | 75.6117 | 115.469 | 35.1026
| ВЛ-110кВ заход на ТПС Хребтовая | 110 кВ | 9014030132 | Расчистка трассы вручную (редкая густота) - 1,5га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 65.7161 | 2.8281 | 48.227 | 14.661
| ВЛ-10кВ Ферма | 6-10 кВ | 914030137б | Валка угрожающих деревьев вручную с подрубкой сучьев - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 19.6491 | 3.4299 | 12.438 | 3.7812
| ВЛ-10кВ АВМ | 6-10 кВ | 9014030112 | Валка угрожающих деревьев вручную с подрубкой сучьев - 20шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 32.6536 | 7.0678 | 19.621 | 5.9648
| ВЛ-10кВ Строитель | 6-10 кВ | 9090416619 | Валка угрожающих деревьев вручную с подрубкой сучьев - 100шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 83.3584 | 11.401 | 55.182 | 16.7753
| ВЛ 6кВ Селезнево | 6-10 кВ | 9090415378 | Расчистка трассы вручную (средняя густота) - 1га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 68.1428 | 1.7287 | 50.931 | 15.483
| ВЛ-6кВ Водозабор-1 | 6-10 кВ | 9014030167 | Расчистка трассы вручную (средняя густота) - 3га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 164.5671 | 1.0546 | 125.393 | 38.1195
| ВЛ-6кВ Водозабор-1 | 6-10 кВ | 9014030167 | Валка угрожающих деревьев - 30шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 49.7108 | 1.0129 | 37.345 | 11.3529
| ВЛ-6кВ Водозабор-2 | 6-10 кВ | 9014030168 | Расчистка трассы вручную (средняя густота) - 3га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 164.5671 | 1.0546 | 125.393 | 38.1195
| ВЛ-6кВ Водозабор-2 | 6-10 кВ | 9014030168 | Валка угрожающих деревьев - 30шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 49.69 | 0.99209 | 37.345 | 11.3529
| ВЛ-6кВ №614 | 6-10 кВ | 9014030169 | Расчистка трассы вручную (средняя густота) - 3га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 173.0496 | 1.9478 | 131.213 | 39.8888
| ВЛ-6кВ БГ | 6-10 кВ | 9090415158 | Расчистка трассы вручную (средняя густота) - 2га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 114.3544 | 1.3837 | 86.634 | 26.3367
| ВЛ-6кВ АИ | 6-10 кВ | 9090415817 | Подрезка крон деревьев - 30шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.6859 | 1.3473 | 4.094 | 1.2446
| ВЛ-6кВ АИ | 6-10 кВ | 9090415817 | Валка угрожающих деревьев - 30шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 53.2283 | 1.3682 | 39.77 | 12.0901
| ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-11Б | 0,4 кВ | 9014030104 | Выправка одностоечной опоры - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 10.5402 | 2.5714 | 6.111 | 1.8577
| ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-16Б | 0,4 кВ | 9014030104 | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б с голым проводом - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 231.2442 | 127.524 | 79.54 | 24.1802
| ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-3И | 0,4 кВ | 9090414389 | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б с голым проводом - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 129.7824 | 86.3344 | 33.319 | 10.129
| ВЛ-0,4кВ с ТП-2/5 | 0,4 кВ | 9090415419 | Валка угрожающих деревьев - 30шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 44.2107 | 3.2599 | 31.404 | 9.5468
| ВЛ-220кВ №247/248 | 220 кВ | 9014030110 | Ремонт фундаментов опор - 8шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 70.2737 | 9.4014 | 46.6812 | 14.1911
| ВЛ-220кВ Таежная-А,Б | 220 кВ | 902030406а | Замена нулевых изоляторов - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 10.6337 | 1.313 | 7.1478 | 2.1729
| ВЛ-220кВ Таежная-А,Б | 220 кВ | 902030406а | Замена нулевых изоляторов - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 18.7348 | 1.385 | 13.305 | 4.0447
| ВЛ-10кВ №107 | 6-10 кВ | 9090414699 | Замена ж/б приставки - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 21.6236 | 11.8675 | 7.4817 | 2.2744
| ВЛ-10кВ №107 | 6-10 кВ | 9090414699 | Замена стойки одностоечной деревянной опоры - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 29.5759 | 20.9965 | 6.5793 | 2.0001
| ВЛ-10кВ №112/128 | 6-10 кВ | 9090414699 | Замена деревянной траверсы сложной опоры - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 12.3578 | 2.097 | 7.8687 | 2.3921
| ВЛ-10кВ №115 | 6-10 кВ | 9090414699 | Валка угрожающих деревьев - 20шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 17.8134 | 1.126 | 12.7971 | 3.8903
| ВЛ-10кВ №115/125 | 6-10 кВ | 9090414699 | Расчистка трассы вручную (средная густота) - 0,68га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 99.32 | 10.662 | 67.9893 | 20.6687
| ВЛ-10кВ №115/125 | 6-10 кВ | 9090414699 | Вывозка порубочных остатков - 36м3. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 65.3381 | 10.496 | 42.0568 | 12.7853
| ВЛ-10кВ №203 | 6-10 кВ | 9090414699 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 4шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 19.3041 | 6.8665 | 9.5381 | 2.8996
| ВЛ-10кВ №203 | 6-10 кВ | 9090414699 | Ремонт ЛР-10кВ - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.1086 | 0.5695 | 5.7815 | 1.7576
| ВЛ-10кВ №236 | 6-10 кВ | 9090414699 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 4шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 15.5074 | 0.8345 | 11.2522 | 3.4207
| ВЛ-10кВ №236 | 6-10 кВ | 9090414699 | Ремонт ЛР-10кВ - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.881 | 0.2425 | 6.6246 | 2.0139
| ВЛ-10кВ Северная-1,2 | 6-10 кВ | 9090416770 | Замена стойки одностоечной опоры - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 36.6334 | 17.889 | 14.3746 | 4.3699
| ВЛ-10кВ Северная-1,2 | 6-10 кВ | 9090416770 | Замена деревянной траверсы сложной опоры - 6шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 10.7483 | 0.934 | 7.5263 | 2.288
| ВЛ-6кВ №104 | 6-10 кВ | 9090414700 | Замена деревянной траверсы на П-опоре - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 6.7949 | 3.443 | 2.5705 | 0.78143
| ВЛ-6кВ №104 | 6-10 кВ | 9090414700 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 25.7543 | 17.1605 | 6.5903 | 2.0035
| ВЛ-6кВ №105/625 | 6-10 кВ | 9090414700 | Замена деревянной траверсы сложной опоры - 12шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 125.1585 | 42.227 | 63.5978 | 19.3337
| ВЛ-6кВ №364 | 6-10 кВ | 9090414700 | Замена деревянной траверсы на П-опоре - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 10.3031 | 6.11 | 3.2155 | 0.97753
| ВЛ-6кВ №364 | 6-10 кВ | 9090414700 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 31.0644 | 18.705 | 9.478 | 2.8813
| ВЛ-6кВ №505 | 6-10 кВ | 9090414700 | Замена деревянной траверсы на П-опоре - 9шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 110.6864 | 40.5955 | 53.7507 | 16.3402
| ВЛ-6кВ №505 | 6-10 кВ | 9090414700 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 6шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 95.3106 | 26.5015 | 52.7677 | 16.0414
| ВЛ-6кВ №505 | 6-10 кВ | 9090414700 | Замена стойки одностоечной опоры - 4шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 58.3528 | 39.518 | 14.4438 | 4.3909
| ВЛ-6кВ №601 | 6-10 кВ | 9090414700 | Замена деревянной траверсы на П-опоре - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 17.1841 | 5.343 | 9.0806 | 2.7605
| ВЛ-6кВ №601 | 6-10 кВ | 9090414700 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 8шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 64.79 | 41.241 | 18.059 | 5.4899
| ВЛ-6кВ №602 | 6-10 кВ | 9090414700 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.7574 | 2.609 | 4.715 | 1.4334
| ВЛ-6кВ №628 | 6-10 кВ | 9090414700 | Замена ж/б приставки - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 28.1732 | 13.386 | 11.3399 | 3.4473
| ВЛ-6кВ №628 | 6-10 кВ | 9090414700 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 37.6432 | 23.672 | 10.7141 | 3.2571
| ВЛ-6кВ №628/914 | 6-10 кВ | 9090414700 | Замена деревянной траверсы сложной опоры - 12шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 124.7992 | 41.804 | 63.6466 | 19.3486
| ВЛ-6кВ №702 | 6-10 кВ | 9090414700 | Изготовление траверсы под ОПН. Монтаж траверсы и ОПН - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.6986 | 7.7917 | 4.5299 | 1.3771
| ВЛ-6кВ №702 | 6-10 кВ | 9090414700 | Устройство зазамляющего спуска на опоре - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.3548 | 1.4013 | 2.2649 | 0.68854
| ВЛ-6кВ №707 | 6-10 кВ | 9090414700 | Изготовление траверсы под ОПН. Монтаж траверсы и ОПН - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 12.6407 | 7.442 | 3.9867 | 1.212
| ВЛ-6кВ №707 | 6-10 кВ | 9090414700 | Устройство зазамляющего спуска на опоре - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.2538 | 0.6545 | 1.9933 | 0.60598
| ВЛ-6кВ №707 | 6-10 кВ | 9090414700 | Замена деревянной траверсы на П-опоре - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.6359 | 3.5425 | 1.6054 | 0.48803
| ВЛ-6кВ №708 | 6-10 кВ | 9090414700 | Изготовление траверсы под ОПН. Монтаж траверсы и ОПН - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.6986 | 7.7917 | 4.5299 | 1.3771
| ВЛ-6кВ №708 | 6-10 кВ | 9090414700 | Устройство зазамляющего спуска на опоре - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.3548 | 1.4013 | 2.2649 | 0.68854
| ВЛ-6кВ №914 | 6-10 кВ | 9090414700 | Замена деревянных траверс А-образных опор - 5шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 26.4872 | 5.882 | 15.8016 | 4.8037
| ВЛ-0,4кВ 101-1 | 0,4 кВ | 9090414700 | Замена стоек опор - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 28.8492 | 19.435 | 7.2195 | 2.1947
| ВЛ-0,4кВ 8-8 п.Эдучанка | 0,4 кВ | 9090415170 | Перетяжка провода - 1,82км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 17.5559 | 0.282 | 13.2469 | 4.0271
| ВЛ-0,4кВ 8-7 п.Эдучанка | 0,4 кВ | 9090415170 | Перетяжка провода - 2,8км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 26.1796 | 0.282 | 19.8601 | 6.0375
| ВЛ-0,4кВ 3-4 п.Бадарминск | 0,4 кВ | 9090416761 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,45км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 194.8086 | 170.486 | 18.6523 | 5.6703
| ВЛ-0,4кВ 9-3 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416781 | Установка подкоса с ж/б приставкой - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 23.3682 | 14.344 | 6.9204 | 2.1038
| ВЛ-0,4кВ 13-3 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416801 | Замена стоек опор - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 22.9364 | 8.7259 | 10.8976 | 3.3129
| ВЛ-0,4кВ 13-3 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416801 | Замена ж/б приставки - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 19.8254 | 6.4659 | 10.245 | 3.1145
| ВЛ-0,4кВ 13-3 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416801 | Установка подкоса с ж/б приставкой - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 31.9769 | 22.1179 | 7.5606 | 2.2984
| ВЛ-0,4кВ 13-3 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416801 | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б с проводом СИП - 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 182.6314 | 128.456 | 41.5455 | 12.6298
| ВЛ-0,4кВ 13-3 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416801 | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б с проводом СИП - 6шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 145.8135 | 95.2339 | 38.7881 | 11.7916
| ВЛ-0,4кВ 13-3 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416801 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,3км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 128.6781 | 115.4629 | 10.1344 | 3.0808
| ВЛ-0,4кВ 13-3 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416801 | Замена наружных вводов 2 провода - 9шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 30.4704 | 13.9429 | 12.6745 | 3.853
| ВЛ-0,4кВ 13-3 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416801 | Замена наружных вводов 4 провода - 5шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 32.5609 | 19.2279 | 10.2248 | 3.1083
| ВЛ-0,4кВ 45-1 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416790 | Выправка одностоечной опоры - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 7.4198 | 0.839 | 5.0466 | 1.5342
| ВЛ-0,4кВ 21-1 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416790 | Замена стоек опор - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 18.8537 | 9.463 | 7.2015 | 2.1892
| ВЛ-0,4кВ 21-1 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416790 | Замена ж/б приставки - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 17.5065 | 6.449 | 8.4796 | 2.5778
| КЛ-0,4 от ТП - 506 (Меж) | 0,4 кВ | 9090414699 | Ремонт кабельных вводов - 8шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 17.5197 | 0.06439 | 13.386 | 4.0693
| КЛ-0,4 от ТП - 509 (Меж) | 0,4 кВ | 9090414699 | Ремонт кабельных вводов - 6шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 22.4484 | 0.04738 | 17.1787 | 5.2223
| КЛ-0,4 от ТП - 601 (Меж) | 0,4 кВ | 9090414699 | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 12.853 | 0.05245 | 9.8164 | 2.9842
| КЛ-0,4 от ТП - 602 (Меж) | 0,4 кВ | 9090414699 | Ремонт кабельных вводов - 8шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 23.3382 | 0.06439 | 17.848 | 5.4258
| КЛ-0,4 кВ от ТП-6 Н | 0,4 кВ | 9090415192 | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.7993 | 0.34618 | 2.6481 | 0.80502
| КЛ-0,4 кВ от ТП-3 ЖКУ (аренда) | 0,4 кВ | 150700660 | Ремонт кабельных вводов - 4шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 12.3199 | 0.42998 | 9.118 | 2.7719
| КЛ-0,4 кВ от ТП-4 ЖКУ (аренда) | 0,4 кВ | 150700660 | Ремонт кабельных вводов - 4шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 12.2899 | 0.40006 | 9.118 | 2.7719
| КЛ-0,4 кВ от ТП-84 | 0,4 кВ | 9090414700 | Ремонт кабельных вводов - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 3.4623 | 0.30014 | 2.425 | 0.7372
| КЛ-0,4 кВ от ТП-51 | 0,4 кВ | 9090414700 | Ремонт кабельных вводов - 6шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 18.3773 | 0.66893 | 13.58 | 4.1283
| КЛ-0,4 кВ от ТП-223 | 0,4 кВ | 9090414700 | Ремонт кабельных вводов - 6шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 17.9526 | 0.37072 | 13.483 | 4.0988
| КЛ-0,4 кВ от ТП-225 | 0,4 кВ | 9090414700 | Ремонт кабельных вводов - 10шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 29.6606 | 0.44184 | 22.407 | 6.8117
| КЛ-0,4 кВ от ТП-237 | 0,4 кВ | 9090414700 | Ремонт кабельных вводов - 8шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 23.8111 | 0.41084 | 17.945 | 5.4553
| ВЛ-110кВ Ручей - Усть-Кут | 110 кВ | 9001330012 | Валка угрожающих деревьев - 30шт. | КР | Май | Июнь | Соб. сил. | 58.9779 | 4.412 | 41.845 | 12.7209
| ВЛ-110 Лена-Киренск-1/ Лена-Киренск-2 | 110 кВ | 9001330005 | Расчистка трассы вручную - 1га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 61.3486 | 2.207 | 45.354 | 13.7876
| ВЛ-0,4кВ от ТП-21 с.Макарово | 0,4 кВ | 901330027а | Замер загнивания деталей деревянных опор - 33шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.0171 | 0.169 | 2.951 | 0.8971
| ВЛ-0,4кВ от ТП-25 с.Макарово | 0,4 кВ | 901330027а | Замер загнивания деталей деревянных опор - 23шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.8513 | 0.169 | 2.057 | 0.62533
| ВЛ-0,4кВ от ТП-26 с.Макарово | 0,4 кВ | 901330027а | Замер загнивания деталей деревянных опор - 37шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.4839 | 0.169 | 3.309 | 1.0059
| ВЛ-0,4кВ от ТП-27 с.Макарово | 0,4 кВ | 901330027а | Замер загнивания деталей деревянных опор - 34шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.1345 | 0.169 | 3.041 | 0.92446
| ВЛ-0,4кВ от ТП-28 с.Макарово | 0,4 кВ | 901330027а | Замер загнивания деталей деревянных опор - 25шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.0847 | 0.169 | 2.236 | 0.67974
| ВЛ-10кВ Чистяково | 6-10 кВ | 9004030173 | Расчистка трассы вручную (средная густота) - 2,43га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 192.8427 | 5.2653 | 143.8477 | 43.7297
| ВЛ-10кВ Кумейка | 6-10 кВ | 9004030167 | Капитальный ремонт разъединителя РЛНД-10 - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 33.1328 | 7.8407 | 19.3958 | 5.8963
| ВЛ-10кВ Леоново | 6-10 кВ | 9004030186 | Расчистка трассы вручную (средная густота) - 4,77га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 77.3048 | 1.112 | 58.4301 | 17.7627
| ВЛ-0,4кВ ТП-171 | 0,4 кВ | 9004030195 | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б - 3шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 157.624 | 126.0457 | 24.2165 | 7.3618
| ВЛ-0,4кВ ТП-171 | 0,4 кВ | 9004030195 | Замена голого провода на СИП - 0,04км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 11.4497 | 10.1196 | 1.02 | 0.31009
| ВЛ-0,4кВ с.Калтук ТП-37 | 0,4 кВ | 9004030207 | Установка дополнительных хомутов - 10шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.929 | 4.7817 | 4.7142 | 1.4331
| ВЛ-0,4кВ с.Калтук ТП-34 | 0,4 кВ | 9004030207 | Установка дополнительных хомутов - 10шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.7463 | 4.7192 | 4.622 | 1.4051
| ВЛ-0,4кВ с.Калтук ТП-142 | 0,4 кВ | 9004030207 | Установка дополнительных хомутов - 10шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.4491 | 4.7192 | 4.3941 | 1.3358
| ВЛ-0,4кВ с.Калтук ТП-130 | 0,4 кВ | 9004030207 | Установка дополнительных хомутов - 10шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.929 | 4.7817 | 4.7142 | 1.4331
| ВЛ-0,4кВ ТП-133 | 0,4 кВ | 9004030207 | Установка приставок - 26шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 289.2 | 192.1036 | 74.4605 | 22.636
| ВЛ-0,4кВ ТП-275 | 0,4 кВ | 9004030193 | Замена голого провода на СИП - 0,62км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 193.1738 | 192.9962 | 0.13626 | 0.041423
| ВЛ-0,4кВ ТП-275 | 0,4 кВ | 9004030193 | Замена спуска от ТП на первую опору - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 50.8698 | 21.7143 | 22.3585 | 6.797
| ВЛ-0,4кВ ТП-275 | 0,4 кВ | 9004030193 | Переподключение вводов с провода на СИП - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 44.8938 | 17.5218 | 20.9908 | 6.3812
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | 500 кВ | 903030055б | Расчистка трасс вручную - 1,7га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 17.6446 | 0.141 | 13.423 | 4.0806
| ВЛ-500кВ №562 | 500 кВ | 900303005г | Расчистка трасс вручную - 2,2га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 85.3272 | 3.998 | 62.369 | 18.9602
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | 110 кВ | 9003030132 | Расчистка трасс вручную - 0,3га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 12.5816 | 0.826 | 9.015 | 2.7406
| ВЛ-35кВ №35-06 | 35 кВ | 9003030024 | Противопожарная окопка опор - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.6608 | 0.141 | 4.233 | 1.2868
| ВЛ-35кВ №35-11 отпайка на ПС №24 | 35 кВ | 9003030118 | Противопожарная окопка опор - 6шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 28.1653 | 0.737 | 21.034 | 6.3943
| ВЛ-10кВ №943 | 6-10 кВ | 904030169а | Противопожарная окопка опор - 3шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 16.7955 | 0.236 | 12.699 | 3.8605
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | 220 кВ | 9003030104 | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 29.0961 | 2.754 | 20.201 | 6.1411
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | 220 кВ | 9003030108 | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 50.3912 | 5.784 | 34.208 | 10.3992
| ВЛ-110кВ Хлорный Б | 110 кВ | 903030107в | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 31.9731 | 0.784 | 23.918 | 7.2711
| ВЛ-110 кВ Падун-Западная | 110 кВ | 9003030077 | Присоединение шлейфа молниезащитного троса к телу опоры - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.6811 | 0.254 | 3.395 | 1.0321
| ВЛ-110 кВ Падун-Инкубатор | 110 кВ | 9003030077 | Присоединение заземляющего спуска к телу опоры - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.7041 | 0.277 | 3.395 | 1.0321
| ВЛ-110кВ Падун-Западная | 110 кВ | 9003030077 | Валка угрожающих деревьев - 48шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 29.8715 | 1.1 | 22.064 | 6.7075
| ВЛ-110кВ Инкубатор – Западная | 110 кВ | 9003030077 | Валка угрожающих деревьев - 48шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 36.3302 | 1.233 | 26.915 | 8.1822
| ВЛ-110 кВ Падун-Западная | 110 кВ | 9003030077 | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 25.5979 | 1.899 | 18.174 | 5.5249
| ВЛ-110кВ БЛПК – Западная 1,2 | 110 кВ | 9003030078 | Расчистка трасс вручную - 0,3га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 22.3704 | 0.874 | 16.485 | 5.0114
| ВЛ-110кВ Котельная А,Б | 110 кВ | 9003030082 | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 43.4174 | 1.057 | 32.485 | 9.8754
| ВЛ-35кВ № 35-51 | 35 кВ | 904030219а | Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 96.7024 | 2.581 | 72.179 | 21.9424
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | 35 кВ | 9003030120 | Присоединение заземляющего спуска к телу опоры - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.3365 | 0.277 | 3.88 | 1.1795
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | 35 кВ | 9090415228 | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 127.5743 | 13.563 | 87.432 | 26.5793
| ВЛ-10кВ ЛПК-122 | 6-10 кВ | 9003030046 | Замена траверс на А-оп. - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 15.3863 | 4.095 | 8.659 | 2.6323
| ВЛ-10кВ ЛПК-122 | 6-10 кВ | 9003030046 | Замена траверсы, верхней и нижней поперечины на А-оп. - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 14.8898 | 7.933 | 5.335 | 1.6218
| ВЛ-10кВ Зерносклад | 6-10 кВ | 9003030068 | Подрезка крон деревьев - 3шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 7.1494 | 2.026 | 3.929 | 1.1944
| ВЛ 6кВ № 602-1/2 | 6-10 кВ | 9090416360 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 11.3492 | 0.217 | 8.537 | 2.5952
| ВЛ-6кВ №605 | 6-10 кВ | 9090415663 | Расчистка трасс вручную - 0,015га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 1.5209 | 0.123 | 1.072 | 0.32589
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-2 | 0,4 кВ | 9003030057 | Подрезка крон деревьев - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.6775 | 0.78 | 2.222 | 0.67549
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-3 | 0,4 кВ | 9003030057 | Подрезка крон деревьев - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.3255 | 0.428 | 2.222 | 0.67549
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-15 | 0,4 кВ | 9003030059 | Подрезка крон деревьев - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.3105 | 0.413 | 2.222 | 0.67549
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-17 | 0,4 кВ | 9003030002 | Подрезка крон деревьев - 5шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.7607 | 0.413 | 4.101 | 1.2467
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-17 | 0,4 кВ | 9003030002 | Перетяжка, закрепление СИП - 0,1км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.8526 | 1.5 | 2.571 | 0.78158
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-21 | 0,4 кВ | 9003030083 | Подрезка крон деревьев - 9шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 9.5524 | 1.255 | 6.363 | 1.9344
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-21 | 0,4 кВ | 9003030083 | Присоединение заземляющего спуска к заземлителю - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.1313 | 0.234 | 1.455 | 0.44232
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | 0,4 кВ | 9003030002 | Подрезка крон деревьев - 3шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.0224 | 0.899 | 3.929 | 1.1944
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-СЭС | 0,4 кВ | 9090415661 | Расчистка трасс вручную - 0,01га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0.97973 | 0.123 | 0.657 | 0.19973
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-12 | 0,4 кВ | 9090415647 | Расчистка трасс вручную - 0,01га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0.91773 | 0.061 | 0.657 | 0.19973
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-13 | 0,4 кВ | 9090415650 | Расчистка трасс вручную - 0,01га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0.97973 | 0.123 | 0.657 | 0.19973
| ВЛ-0,4-500 кВ | 6-10 кВ |  | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 20.704 | 19.4 | 1 | 0.304
| ВЛ-500кВ №560 | 500 кВ | 9003030101.9004 | Мехрасчистка трассы - 83,94га. | КР | Апр | Июнь | ООО ТЭМП | 1497
| ВЛ-500кВ №501 | 500 кВ | 903030055а | Расчистка трасс вручную - 15га. | КР | Апр | Июнь | Востсиблес | 495
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | 500 кВ | 903030055б | Расчистка трасс вручную - 36,6га. | КР | Апр | Июнь | Востсиблес | 1219
| ВЛ-220кВ Усть-Кут-Звездная/ВЛ-220кВ Якурим-Ния | 220 кВ | 9001330013 | Мехрасчистка трассы - 41,8га. | КР | Апр | Июнь | ИП Матафонов О.П. | 2214
| ВЛ-220кВ Усть-Кут-Звездная/ "Звездный-Киренга"/Якурим-Ния"/"Киренга-Улькан"/ | 220 кВ | 9001330013 | Расчистка трасс вручную - 40га. | КР | Апр | Июнь | ИП Кузьмин А.И. | 3008
| ВЛ-35кВ Красноармейская-Салтыково/ Киренск-Салтыково | 35 кВ | 9001330024 | Мехрасчистка трассы - 49,8га. | КР | Апр | Июнь | ИП Ментюк О.В. | 603
| ВЛ-35кВ Окунайка | 35 кВ | 9001330031 | Обустройство обводных участков. | КР | Апр | Июнь | ООО ВИТИМСТРОЙ | 668.58 | 7.58
| ВЛ-500кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут 1 | 500 кВ | 902030404а | Мех. расчистка трассы - 4,7га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 55.6709 | 9.0398 | 35.76 | 10.871
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | 220 кВ | 9014030107 | Мех. расчистка трассы - 3,5га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 20.7489 | 6.7465 | 10.738 | 3.2644
| ВЛ-110кВ ГОК-3,4 - Н.Коршуниха | 110 кВ | 9014030136 | Мех. расчистка трассы - 11,1га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 79.7207 | 21.398 | 44.726 | 13.5967
| ВЛ-110кВ ГОК-3,4 - Н.Коршуниха | 110 кВ | 9014030136 | Расчистка трасс вручную - 1,8га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 106.1928 | 1.256 | 80.473 | 24.4638
| ВЛ-110кВ Хребтовая-Семигорск | 110 кВ | 9014030125 | Мех. расчистка трассы - 5,72га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 61.6923 | 10.981 | 38.889 | 11.8223
| ВЛ-10кВ Строитель | 6-10 кВ | 9090416619 | Ремонт опоры - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.5481 | 3.2237 | 4.85 | 1.4744
| ВЛ-6кВ БГ | 6-10 кВ | 9090415158 | Валка угрожающих деревьев - 40шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 61.7275 | 2.1204 | 45.711 | 13.8961
| ВЛ-0,4кВ ф.11 ТП-1/6 | 0,4 кВ | 9090415415 | Замена провода на СИП - 0,045км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 18.9609 | 4.0992 | 11.397 | 3.4647
| ВЛ-220кВ 245/246 | 220 кВ | 9002030406 | Расчистка трасс вручную - 0,97га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 63.5021 | 3.472 | 46.0354 | 13.9948
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-3 | 110 кВ | 9003030042 | Замена нулевых изоляторов - 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 10.9488 | 2.436 | 6.5282 | 1.9846
| ВЛ-110кВ Карапчанка 1 | 110 кВ | 9002030407 | Расчистка трасс вручную - 0,45га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 30.8867 | 1.762 | 22.3349 | 6.7898
| ВЛ-110кВ Карапчанка 1 | 110 кВ | 9002030407 | Замена нулевых изоляторов - 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 7.4001 | 1.398 | 4.6028 | 1.3993
| ВЛ-35кВ Разрез | 35 кВ | 9090416210 | Валка угрожающих деревьев - 7шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 14.1664 | 2.3 | 9.1 | 2.7664
| ВЛ-35кВ Разрез | 35 кВ | 9090416210 | Перетяжка провода - 0,2км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.484 | 1.079 | 4.1449 | 1.2601
| ВЛ-35кВ №19 | 35 кВ | 902030401б | Замена траверс на деревянных опорах Пв-5 - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.0505 | 1.7695 | 8.6511 | 2.6299
| ВЛ-35кВ №19 | 35 кВ | 902030401б | Замена участка провода - 0,1км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.4646 | 0.2145 | 4.793 | 1.4571
| ВЛ-35кВ Дачная 2 | 35 кВ | 9002030406 | Расчистка трасы вручную - 0,216га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 19.333 | 1.371 | 13.7745 | 4.1875
| ВЛ-35кВ № 07 | 35 кВ | 9090414712 | Расчистка трасы вручную - 0,3га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 20.1276 | 1.392 | 14.3678 | 4.3678
| ВЛ-10кВ СМП-2 р.п.Железнодорожный | 6-10 кВ | 9090416830 | Ревизия ЛР на опоре - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.6298 | 1.517 | 6.9884 | 2.1245
| ВЛ-10кВ Кедровый п.Тубинский | 6-10 кВ | 9090417068 | Валка угрожающих деревьев - 4шт. | КР | Апр | май | Соб. сил. | 27.6944 | 6.7 | 16.1 | 4.8944
| ВЛ-10кВ №87/88 г.Усть-Илимск | 6-10 кВ | 9090416960 | Ремонт спусков - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 12.4061 | 1.031 | 8.7232 | 2.6519
| ВЛ-10кВ №26 п.Невон | 6-10 кВ | 9002030414 | Замена штыревого изолятора на опоре - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.6423 | 1.364 | 3.2809 | 0.99739
| ВЛ-10кВ №22 п.Невон | 6-10 кВ | 9002030423 | Перетяжка провода - 0,18км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.6016 | 1.274 | 5.6193 | 1.7083
| ВЛ-10кВ №125 г.Усть-Илимск | 6-10 кВ | 9090414699 | Перетяжка провода - 0,36км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 18.0772 | 0.91 | 13.165 | 4.0022
| ВЛ-10кВ СМП-1 р.п.Железнодорожный | 6-10 кВ | 9090416829 | Ревизия ЛР на опоре - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.3315 | 1.577 | 5.1798 | 1.5747
| ВЛ-6кВ №632 г.Усть-Илимск | 6-10 кВ | 9090414700 | Валка угрожающих деревьев - 7шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.8331 | 0.833 | 4.6013 | 1.3988
| ВЛ-6кВ №702 г.Усть-Илимск | 6-10 кВ | 9090414700 | Установка ж/б приставки - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.6985 | 8.814 | 3.7458 | 1.1387
| ВЛ-6кВ №162 г.Усть-Илимск | 6-10 кВ | 9090414700 | Замена провода - 0,15км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.7273 | 0.3365 | 3.3672 | 1.0236
| ВЛ-6кВ №162 г.Усть-Илимск | 6-10 кВ | 9090414700 | Замена спусков - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.8721 | 0.8605 | 3.0764 | 0.93521
| ВЛ-6кВ №814 г.Усть-Илимск | 6-10 кВ | 903030062б | Перетяжка провода - 1,14км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 17.7363 | 0.637 | 13.113 | 3.9863
| ВЛ-6кВ №814 г.Усть-Илимск | 6-10 кВ | 903030062б | Валка угрожающих деревьев - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.7598 | 0.661 | 2.3764 | 0.72242
| ВЛ-6кВ №814 г.Усть-Илимск | 6-10 кВ | 9090414700 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.602 | 0.683 | 6.0729 | 1.8462
| ВЛ-10кВ Туба-2 п.Тубинский | 6-10 кВ | 9090416821 | Перетяжка провода - 0,45км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 27.3745 | 3.438 | 18.3562 | 5.5803
| ВЛ-10кВ №26 п,Невон | 6-10 кВ | 9002030414 | Валка угрожающих деревьев - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 5.6634 | 1.375 | 3.2887 | 0.99976
| ВЛ-10кВ №137 г.Усть-Илимск | 6-10 кВ | 9090414699 | Перетяжка провода - 0,33км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 7.4297 | 0.5525 | 5.2739 | 1.6033
| ВЛ-10кВ №137 г.Усть-Илимск | 6-10 кВ | 9090414699 | Валка угрожающих деревьев - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 4.7803 | 0.5995 | 3.2061 | 0.97466
| ВЛ-10кВ №228 г.Усть-Илимск | 6-10 кВ | 9090414699 | Ремонт спусков - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 6.6819 | 1.167 | 4.2292 | 1.2857
| ВЛ-6кВ №368 г.Усть-Илимск | 6-10 кВ | 9090414700 | Замена деревянной траверсы сложной опоры - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 14.6781 | 6.092 | 6.5844 | 2.0017
| ВЛ-6кВ №601 г.Усть-Илимск | 6-10 кВ | 9090414700 | Замена подтраверсника подкоса опоры - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 10.8311 | 3.171 | 5.8743 | 1.7858
| ВЛ-6кВ №625 г.Усть-Илимск | 6-10 кВ | 9090414700 | Расчистка трасс вручную - 0,48га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 35.0263 | 1.528 | 25.6889 | 7.8094
| ВЛ-10кВ Кедровый п.Тубинский | 6-10 кВ | 9090417068 | Правка опор - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.0744 | 1.198 | 9.1076 | 2.7687
| ВЛ-10кВ Кедровый п.Тубинский | 6-10 кВ | 9090417068 | Установка деревянных приставок к опорам - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 38.8949 | 15.083 | 18.2606 | 5.5512
| ВЛ-6кВ №636 г.Усть-Илимск | 6-10 кВ | 9090414700 | Замена траверсы сложной опоры - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.5586 | 6.972 | 6.5848 | 2.0018
| ВЛ-6кВ №625 г.Усть-Илимск | 6-10 кВ | 9090414700 | Замена ж/б приставки на одностоечной опоре - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 11.235 | 5.9395 | 4.061 | 1.2345
| ВЛ-6кВ №625 г.Усть-Илимск | 6-10 кВ | 9090414700 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.7838 | 0.4565 | 10.2203 | 3.107
| ВЛ-6кВ №923 г.Усть-Илимск | 6-10 кВ | 9090414700 | Замена траверсы сложной опоры - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.6426 | 6.3125 | 5.6212 | 1.7089
| ВЛ-6кВ №923 г.Усть-Илимск | 6-10 кВ | 9090414700 | Перетяжка провода - 0,5км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 7.5779 | 0.6595 | 5.3055 | 1.6129
| ВЛ-0,4кВ 3-2 п.Бадарминск | 0,4 кВ | 9090416761 | Ремонт наружного ввода - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.2641 | 0.19 | 4.658 | 1.416
| ВЛ-0,4кВ 4-1 п.Тубинский | 0,4 кВ | 9090416811 | Перетяжка провода - 0,16км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 23.9504 | 3.519 | 15.6682 | 4.7631
| ВЛ-0,4кВ 18-1 г.Усть-Илимск | 0,4 кВ | 9090414724 | Ремонт наружного ввода - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.4771 | 0.425 | 2.3405 | 0.71153
| ВЛ-0,4кВ 91Школа-1 п.Невон | 0,4 кВ | 9002030422 | Ремонт наружного ввода - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.4821 | 0.546 | 3.7854 | 1.1507
| ВЛ-0,4кВ 40-1 г.Усть-Илимск | 0,4 кВ | 9090414724 | Ремонт наружного ввода - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.4771 | 0.425 | 2.3405 | 0.71153
| ВЛ-0,4кВ 97-2 г.Усть-Илимск | 0,4 кВ | 9090414724 | Перетяжка провода - 0,34км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 7.6339 | 0.485 | 5.4823 | 1.6666
| ВЛ-0,4кВ 133-2 г.Усть-Илимск | 0,4 кВ | 9090414724 | Ремонт крепления наружного ввода - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.9415 | 0.425 | 1.9298 | 0.58667
| ВЛ-0,4кВ 141-1 г.Усть-Илимск | 0,4 кВ | 9090414724 | Ремонт крепления наружного ввода - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.0015 | 0.485 | 1.9298 | 0.58667
| ВЛ-0,4кВ 39-4 г.Усть-Илимск | 0,4 кВ | 9090414707 | Перетяжка провода - 0,16км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.7231 | 0.364 | 4.1097 | 1.2494
| ВЛ-0,4кВ 72Геолог-2 п.Невон | 0,4 кВ | 9090416756 | Перетяжка провода - 0,4км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 19.4125 | 0.364 | 14.6077 | 4.4408
| ВЛ-0,4кВ 38-1 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416771 | Ремонт крепления наружного ввода - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.8175 | 0.789 | 3.8562 | 1.1723
| ВЛ-0,4кВ 39-2 г.Усть-Илимск | 0,4 кВ | 9090414707 | Ремонт наружного ввода - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.4161 | 0.364 | 2.3405 | 0.71153
| ВЛ-0,4кВ 21-1 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416790 | Ремонт провода - 4шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.075 | 0.667 | 4.1472 | 1.2608
| ВЛ-0,4кВ 19-3 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416789 | Перетяжка провода - 0,12км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.7744 | 0.789 | 7.6575 | 2.3279
| ВЛ-0,4кВ 12-3 п.Эдучанка | 0,4 кВ | 9090415180 | Перетяжка провода - 0,24км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.6428 | 0.047 | 1.9907 | 0.60516
| ВЛ-0,4кВ 7-2 п.Эдучанка | 0,4 кВ | 9090415166 | Ремонт наружного ввода - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 1.4244 | 0.047 | 1.0563 | 0.32111
| ВЛ-0,4кВ 15-1 п.Эдучанка | 0,4 кВ | 9090415182 | Перетяжка провода - 0,54км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.6259 | 0.047 | 4.2783 | 1.3006
| ВЛ-0,4кВ 3-4 п.Бадарминск | 0,4 кВ | 9090416761 | Перетяжка провода - 0,62км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 9.7995 | 0.285 | 7.2964 | 2.2181
| ВЛ-0,4кВ 14-1 п.Эдучанка | 0,4 кВ | 9090415181 | Перетяжка провода - 0,8км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.2112 | 0.047 | 6.2609 | 1.9033
| ВЛ-0,4кВ 8-1,2 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416799 | Ремонт наружного ввода - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 7.1122 | 0.38 | 5.1627 | 1.5695
| ВЛ-0,4кВ 19-6 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416789 | Ремонт провода - 4шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.693 | 0.285 | 4.1472 | 1.2608
| ВЛ-0,4кВ 64-1 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416776 | Ремонт провода - 4шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.835 | 0.427 | 4.1472 | 1.2608
| ВЛ-0,4кВ 58-4 г.Усть-Илимск | 0,4 кВ | 9090414707 | Установка ж/б приставки - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.6976 | 8.814 | 3.7451 | 1.1385
| ВЛ-0,4кВ г.Усть-Илимск | 0,4 кВ | 9090414707 | Замена наружных вводов (4 провода) - 7шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 29.318 | 6.488 | 17.5077 | 5.3223
| ВЛ-0,4кВ 18-2 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416788 | Замена стойки опоры - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 20.1427 | 11.35 | 6.7428 | 2.0498
| ВЛ-0,4кВ 18-2 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416788 | Замена подкоса опоры - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 18.8236 | 10.533 | 6.3578 | 1.9328
| ВЛ-0,4кВ 19-6 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416789 | Замена одностоечной опоры - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 30.5261 | 15.6895 | 11.3778 | 3.4588
| ВЛ-0,4кВ 19-6 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416789 | Замена наружного ввода (2 провода) - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 14.6068 | 3.9575 | 8.1666 | 2.4827
| ВЛ-0,4кВ 118Детский сад-1 п.Невон | 0,4 кВ | 9002030422 | Перетяжка провода - 0,2км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 10.7081 | 1.412 | 7.1289 | 2.1672
| ВЛ-0,4кВ 10-3 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416782 | Перетяжка провода - 0,16км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 11.8581 | 1.658 | 7.8222 | 2.3779
| ВЛ-0,4кВ 53-4 г.Усть-Илимск | 0,4 кВ | 9090414724 | Ремонт наружного ввода (4 провода) - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 3.5927 | 0.675 | 2.2375 | 0.6802
| ВЛ-0,4кВ 39-2 г.Усть-Илимск | 0,4 кВ | 9090414707 | Ремонт крепления наружного ввода - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 3.1915 | 0.675 | 1.9298 | 0.58667
| ВЛ-0,4кВ 5-1 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416779 | Подрезка крон деревьев - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 8.7807 | 1.65 | 5.4683 | 1.6624
| ВЛ-0,4кВ 129-2 г.Усть-Илимск | 0,4 кВ | 9090414724 | Замена ж/б приставки - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 14.7558 | 6.421 | 6.3917 | 1.9431
| ВЛ-0,4кВ 250-1 г.Усть-Илимск | 0,4 кВ | 9090414724 | Ремонт провода - 4шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 3.5709 | 0.675 | 2.2208 | 0.67513
| ВЛ-0,4кВ 24-11 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416802 | Установка ж/б приставки - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 13.9636 | 6.913 | 5.4069 | 1.6437
| ВЛ-0,4кВ 25-4 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416793 | Перетяжка провода - 0,12км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 11.5061 | 1.658 | 7.5523 | 2.2959
| ВЛ-0,4кВ 1-2 п.Бадарма | 0,4 кВ | 9090416765 | Ремонт провода - 4шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 10.3984 | 1.013 | 7.1974 | 2.188
| ВЛ-0,4кВ 1-2 п.Бадарма | 0,4 кВ | 9090416765 | Замена ж/б приставки - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 20.6342 | 7.066 | 10.4051 | 3.1631
| ВЛ-0,4кВ 1-3 п.Бадарма | 0,4 кВ | 9090416765 | Перетяжка провода - 0,18км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 6.5257 | 0.755 | 4.4254 | 1.3453
| ВЛ-0,4кВ 4-2 п.Ершово | 0,4 кВ | 9090415658 | Перетяжка провода - 0,48км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 8.1862 | 0.613 | 5.8077 | 1.7655
| ВЛ-0,4кВ 5-2 п.Ершово | 0,4 кВ | 9090415659 | Перетяжка провода - 0,56км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 8.8661 | 0.5895 | 6.3471 | 1.9295
| ВЛ-0,4кВ 5-2 п.Ершово | 0,4 кВ | 9090415659 | Ремонт наружного ввода (4 провода) - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 4.9719 | 0.5895 | 3.3608 | 1.0217
| ВЛ-0,4кВ 1502-5 г.Усть-Илимск | 0,4 кВ | 9090414707 | Валка угрожающих деревьев - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 4.8134 | 1.153 | 2.8071 | 0.85335
| ВЛ-0,4кВ г.Усть-Илимск | 0,4 кВ | 9090414707 | Замена наружных вводов 0,4 кВ (4 провода) - 5шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 20.5792 | 4.944 | 11.9902 | 3.645
| ВЛ-0,4кВ 189-4 г. Усть-Илимск | 0,4 кВ | 9090414724 | Перетяжка провода - 0,6км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.7192 | 0.184 | 5.0117 | 1.5235
| ВЛ-0,4кВ 189-4 г. Усть-Илимск | 0,4 кВ | 9090414724 | Установка ж/б приставки на одностоечной опоре - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.8041 | 5.764 | 3.0982 | 0.94186
| ВЛ-0,4кВ 58-2 г. Усть-Илимск | 0,4 кВ | 9090414700 | Перетяжка провода - 0,8км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.9105 | 0.36 | 7.324 | 2.2265
| ВЛ-0,4кВ 53-2 г. Усть-Илимск | 0,4 кВ | 9090414700 | Перетяжка провода - 0,16км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.2787 | 0.36 | 3.0052 | 0.91357
| ВЛ-0,4кВ 3-3 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 150700660 | Подрезка крон деревьев - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.1849 | 0.851 | 3.3235 | 1.0103
| ВЛ-0,4кВ 44-1 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 150700660 | Установка ж/б приставки - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.6455 | 5.94 | 5.9091 | 1.7964
| ВЛ-0,4кВ 64-3 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416776 | Перетяжка провода - 1км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 19.4486 | 1.858 | 13.4897 | 4.1009
| ВЛ-0,4кВ 8-3 р.п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 150700660 | Перетяжка провода - 0,16км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.6977 | 0.779 | 3.0052 | 0.91357
| ВЛ-0,4кВ 2-2 п.Бадарминск | 0,4 кВ | 9090416760 | Замена стоек опор - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.4202 | 4.0295 | 7.2015 | 2.1892
| ВЛ-0,4кВ 2-2 п.Бадарминск | 0,4 кВ | 9090416760 | Установка подкоса - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.2695 | 5.7125 | 5.7952 | 1.7617
| КЛ-6-923 | 6-10 кВ | 9090414700 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 7.5328 | 2.6919 | 3.7123 | 1.1285
| КЛ-6-923 | 6-10 кВ | 9090414700 | Установка соединительной муфты - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 9.5655 | 4.299 | 4.0388 | 1.2278
| КЛ-6-923 | 6-10 кВ | 9090414700 | Замена участка КЛ-6 кВ на опоре - 8м. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 9.2705 | 7.5839 | 1.2933 | 0.39317
| КЛ-6-632 | 6-10 кВ | 9090414700 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 7.5328 | 2.6919 | 3.7123 | 1.1285
| КЛ-6-632 | 6-10 кВ | 9090414700 | Установка соединительной муфты - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 9.5655 | 4.299 | 4.0388 | 1.2278
| КЛ-6-632 | 6-10 кВ | 9090414700 | Замена участка КЛ-6 кВ на опоре - 15м. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 17.0832 | 14.0686 | 2.3118 | 0.7028
| КЛ-10кВ ВЛ-10 Северная-1 оп.62-ТП-11 яч.2 | 6-10 кВ | 150700660 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 9.2701 | 2.7005 | 5.038 | 1.5315
| КЛ-10кВ ВЛ-10 Северная-1 оп.62-ТП-11 яч.2 | 6-10 кВ | 150700660 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 27.1602 | 15.0671 | 9.2739 | 2.8193
| КЛ-10кВ ВЛ-228 оп.45-РП-4 п.7 ф.2 | 6-10 кВ | 9090414699 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 9.4074 | 2.8379 | 5.038 | 1.5315
| КЛ-10кВ КЛ-10-211 оп.15-РП-20 яч.20 | 6-10 кВ | 9090414699 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 22.1323 | 10.0391 | 9.2739 | 2.8193
| КЛ-10кВ ТП-11-05 | 6-10 кВ | 9090414699 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 29.3254 | 17.2323 | 9.2739 | 2.8193
| КЛ-10 ТП-11-06 яч.1 - ТП-11-23 яч.5 | 6-10 кВ | 9090414699 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 27.9312 | 17.1029 | 8.3039 | 2.5244
| КЛ-10 ТП-11-06 яч.1 - ТП-11-23 яч.5 | 6-10 кВ | 9090414699 | Устройство концевой заделки - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.5539 | 0.18846 | 4.8815 | 1.484
| КЛ-10 ТП-305 Т-1 | 6-10 кВ | 9090414699 | Устройство концевой заделки - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.0068 | 0.3765 | 5.8515 | 1.7788
| КЛ-10 ТП-25 п.Железнодорожный | 6-10 кВ | 9090416793 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 14.2633 | 8.6424 | 4.3105 | 1.3104
| КЛ-10 ТП-25 п.Железнодорожный | 6-10 кВ | 9090416793 | Устройство концевой заделки - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 7.0468 | 0.36515 | 5.124 | 1.5577
| КЛ-10 ТП-305 - ТП-306 | 6-10 кВ | 9090414699 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 34.1449 | 22.0517 | 9.2739 | 2.8193
| КЛ-10-211 оп.15 - РП-20 яч.20 | 6-10 кВ | 9090414699 | Установка соединительной муфты - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 10.1111 | 4.0646 | 4.6369 | 1.4096
| КЛ-10-211 оп.15 - РП-20 яч.20 | 6-10 кВ | 9090414699 | Устройство концевой заделки - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 7.1065 | 0.42479 | 5.124 | 1.5577
| КЛ-0,4кВ ТП-502 | 0,4 кВ | 9090414699 | Ремонт кабельных вводов 0,4 кВ - 13шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 41.6544 | 0.05245 | 31.9033 | 9.6986
| КЛ-0,4кВ ТП-501 | 0,4 кВ | 9090414699 | Ремонт кабельных вводов 0,4 кВ - 8шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 25.6529 | 0.05168 | 19.6328 | 5.9684
| КЛ-0,4кВ ТП-402 | 0,4 кВ | 9090414699 | Устройство концевой заделки - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.4291 | 0.22549 | 6.2911 | 1.9125
| КЛ-0,4кВ ТП-64 п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 150700660 | Ремонт кабельных вводов 0,4 кВ - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 18.4002 | 13.3028 | 3.9091 | 1.1884
| КЛ-0,4 ТП-160 | 0,4 кВ | 9090414700 | Ремонт КЛ-0,4 кВ. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 11.5055 | 9.2919 | 1.6975 | 0.51604
| КЛ-0,4 ТП-58 | 0,4 кВ | 9090414700 | Ремонт КЛ-0,4 кВ. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 27.9791 | 22.635 | 4.0983 | 1.2459
| КЛ-0,4 ТП-293 | 0,4 кВ | 9090414700 | Установка соединительных муфт - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 17.6901 | 6.9883 | 8.2069 | 2.4949
| КЛ-0,4 ТП-402 - РП Др.Народов 28 | 0,4 кВ | 9090414699 | Ремонт кабельных вводов 0,4 кВ - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 2.963 | 0.05373 | 2.231 | 0.67822
| ВЛ-220кВ Усть-Кут-Лена | 220 кВ | 9001330002 | Расчистка трасс вручную - 5,9914га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 565.8899 | 2.541 | 432.016 | 131.3329
| ВЛ-110кВ Лена-Киренск 1 | 110 кВ | 9001330010 | Расчистка трасс вручную - 2,3га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 217.2356 | 0.975 | 165.844 | 50.4166
| ВЛ-110кВ Лена-Киренск 1 | 110 кВ | 9001330010 | Валка угрожающих деревьев - 50шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 27.1937 | 1.175 | 19.953 | 6.0657
| ВЛ-35кВ Киренга-Небель | 35 кВ | 9013300010 | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 61.0004 | 6.398 | 41.873 | 12.7294
| ВЛ-35кВ Киренга-Небель | 35 кВ | 9013300010 | Валка угрожающих деревьев - 30шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 16.3165 | 0.705 | 11.972 | 3.6395
| ВЛ-35кВ Окунайка | 35 кВ | 9001330031 | Расчистка подъездных путей. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 7.2868 | 4.757 | 1.94 | 0.58976
| ВЛ-35кВ Небель | 35 кВ | 9013300010 | Перетяжка провода в пр.оп.1/19-1/21 с установкой якорей с оттяжками на оп. №12. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 105.725 | 46.706 | 45.26 | 13.759
| ВЛ-10кВ Макарово | 6-10 кВ | 9001330028 | Восстановление провода в пролете оп. № 22-23. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 12.7356 | 1.25 | 8.808 | 2.6776
| ВЛ-10кВ Кривая Лука | 6-10 кВ | 9003030066 | Восстановление провода на опоре № 7 ф.А,С. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 16.8358 | 1.429 | 11.815 | 3.5918
| ВЛ-10кВ Посёлок | 6-10 кВ | 9090416467 | Ремонт анкерных деревянных опор - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 63.4863 | 45.778 | 13.58 | 4.1283
| ВЛ-10кВ Таюра | 6-10 кВ | 9090414083 | Расчистка трасс вручную - 0,05га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 7.5697 | 0.592 | 5.351 | 1.6267
| ВЛ-0,4кВ от ТП-2 п.Казарки | 0,4 кВ | 9090414084 | Установка деревянных приставок- 2шт. и восстановление подвески провода СИП на оп.12,13. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 39.3431 | 26.59 | 9.78 | 2.9731
| ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-8 п. Казарки | 0,4 кВ | 9001330006 | Расчистка трасс вручную - 0,02га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.8894 | 0.009 | 1.442 | 0.43837
| ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-3 п. Небель | 0,4 кВ | 9090416467 | Ремонт одностоечной деревяной опоры №1/9 - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 16.6365 | 11.577 | 3.88 | 1.1795
| ВЛ-35кВ Октябрьская | 35 кВ | 9004030141 | Валка угрожающих деревьев - 539шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 395.2601 | 27.9512 | 281.6786 | 85.6303
| ВЛ-35кВ Леоново-Куватка | 35 кВ | 9004030144 | Замена П-образных опор - 3шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 150.0272 | 61.662 | 67.7647 | 20.6005
| ВЛ-0,4кВ от ТП-56 | 0,4 кВ | 9004030203 | Установка дополнительных хомутов - 10шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 11.0215 | 4.8742 | 4.7142 | 1.4331
| ВЛ-0,4кВ от ТП-141 | 0,4 кВ | 9004030203 | Установка дополнительных хомутов - 10шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 11.0279 | 4.811 | 4.7675 | 1.4493
| ВЛ-0,4кВ от ТП-259 | 0,4 кВ | 9004030203 | Установка дополнительных хомутов - 10шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.9583 | 4.811 | 4.7142 | 1.4331
| ВЛ-0,4кв от ТП-57 | 0,4 кВ | 9004030203 | Установка дополнительных хомутов - 10шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 11.0215 | 4.8742 | 4.7142 | 1.4331
| ВЛ-500кВ №569 | 500 кВ | 903030050д | Мех. расчистка трассы - 2,1га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 16.3926 | 5.808 | 8.117 | 2.4676
| ВЛ-220кВ №239 | 220 кВ | 9003030105 | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 60.8332 | 2.161 | 44.994 | 13.6782
| ВЛ-220кВ №237 | 220 кВ | 9003030007 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 7.5805 | 0.475 | 5.449 | 1.6565
| ВЛ-220кВ №238 | 220 кВ | 9003030007 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 7.6428 | 0.536 | 5.45 | 1.6568
| ВЛ-220кВ Д-142 | 220 кВ | 9003030109 | Замена раскосов на А-оп. - 8шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 108.1853 | 77.45 | 23.57 | 7.1653
| ВЛ-220кВ Д-142 | 220 кВ | 9003030109 | Установка приставок - 10шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 223.5974 | 176.214 | 36.337 | 11.0464
| ВЛ-220кВ Д-142 | 220 кВ | 9003030109 | Замена траверс на П-оп. - 3оп. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 214.4616 | 114.823 | 76.41 | 23.2286
| ВЛ-35кВ Д-141 | 35 кВ | 9003030117 | Замена раскосов на А-оп. - 8шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 108.1853 | 77.45 | 23.57 | 7.1653
| ВЛ-35кВ Д-141 | 35 кВ | 9003030117 | Установка приставок - 10шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 242.811 | 180.249 | 47.977 | 14.585
| ВЛ-35кВ №35-09/24 | 35 кВ | 9003030030 | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 19.1348 | 1.686 | 13.381 | 4.0678
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | 220 кВ | 9003030104 | Расчистка трасс вручную - 0,4га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 44.2113 | 4.588 | 30.386 | 9.2373
| ВЛ-110 кВ Падун-Западная | 110 кВ | 9003030077 | Расчистка трасс вручную - 1,4га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 102.6043 | 3.765 | 75.797 | 23.0423
| ВЛ-110кВ Насосная А,Б | 110 кВ | 9003030011 | Установка отводных гирлянд на А оп - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.2155 | 0.156 | 3.88 | 1.1795
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | 35 кВ | 903030022а | Ремонт провода - 3шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 68.0269 | 13.315 | 41.957 | 12.7549
| КЛ 10кВ № 568 | 6-10 кВ | 9090415063 | Ремонт кабеля с откопкой траншеи - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 127.9453 | 31.182 | 74.205 | 22.5583
| ВЛ-500кВ №562 | 500 кВ | 900303005г | Мех. расчистка трассы - 7,3га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 39.8672 | 12.757 | 20.79 | 6.3202
| ВЛ-220кВ №233 | 220 кВ | 9004030269 | Мех. расчистка трассы - 3,8га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 22.706 | 7.354 | 11.773 | 3.579
| ВЛ-35кВ Д-141 | 35 кВ | 9003030117 | Замена траверс на П-оп. - 1оп. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 73.6321 | 39.509 | 26.168 | 7.9551
| ВЛ-35кВ Д-141 | 35 кВ | 9003030117 | Установка приставок - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 76.4619 | 52.733 | 18.197 | 5.5319
| ВЛ-35кВ Д-141 | 35 кВ | 9003030117 | Ремонт опоры - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 144.4282 | 83.714 | 46.56 | 14.1542
| ВЛ-35кВ Д-141 | 35 кВ | 9003030117 | Замена траверс на П-оп. - 1оп. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 67.6484 | 25.936 | 31.988 | 9.7244
| ВЛ-35кВ Д-141 | 35 кВ | 9003030117 | Установка приставок - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 87.1964 | 68.527 | 14.317 | 4.3524
| ВЛ-110кВ Инкубатор – Западная | 110 кВ | 9003030077 | Валка угрожающих деревьев - 48шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 35.385 | 1.554 | 25.944 | 7.887
| ВЛ-110кВ Насосная Б | 110 кВ | 9003030011 | Ремонт грозозащитного троса на оп.30 - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 8.2023 | 0.613 | 5.82 | 1.7693
| ВЛ-6кВ Братская Елань | 6-10 кВ | 9003030064 | Расчистка трасс вручную - 0,7га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 73.803 | 6.853 | 51.342 | 15.608
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-13 | 0,4 кВ | 9090415650 | Расчистка трасс вручную - 0,05га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 3.0811 | 0.061 | 2.316 | 0.70406
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | 500 кВ | 903030055б | Мех. расчистка трассы - 2,92га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 20.0469 | 7.179 | 9.868 | 2.9999
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | 500 кВ | 903030055б | Мех. расчистка трассы - 12га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 69.6887 | 24.672 | 34.522 | 10.4947
| ВЛ-220кВ №233 | 220 кВ | 9004030269 | Мех. расчистка трассы - 3га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 23.3408 | 10.19 | 10.085 | 3.0658
| ВЛ-220кВ №239 | 220 кВ | 9003030105 | Расчистка трасс вручную - 0,7га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 27.968 | 1.592 | 20.227 | 6.149
| ВЛ-220кВ №242 | 220 кВ | 903030007а | Расчистка трасс вручную - 0,4га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 20.1335 | 3.617 | 12.666 | 3.8505
| ВЛ-220кВ №243 | 220 кВ | 903030007а | Расчистка трасс вручную - 0,4га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 20.1358 | 3.618 | 12.667 | 3.8508
| ВЛ-220кВ Д-142 | 220 кВ | 9003030109 | Ремонт опоры - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 87.1482 | 46.672 | 31.04 | 9.4362
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | 110 кВ | 9003030014 | Мех. расчистка трассы - 1,2га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 12.7722 | 5.994 | 5.198 | 1.5802
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | 110 кВ | 9003030014 | Мех. расчистка трассы - 1,2га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 12.7122 | 5.934 | 5.198 | 1.5802
| ВЛ-35кВ Д-141 | 35 кВ | 9003030117 | Ремонт опоры - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 126.2597 | 49.102 | 59.17 | 17.9877
| ВЛ-35кВ №35-04 | 35 кВ | 9003030095 | Мех. расчистка трассы - 1,2га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.7152 | 2.937 | 5.198 | 1.5802
| ВЛ-35кВ №35-08 | 35 кВ | 9003030118 | Замена "0" изолятора на П-обр. опоре - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.5194 | 0.142 | 2.59 | 0.78736
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | 220 кВ | 9003030104 | Расчистка трасс вручную - 0,3га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 19.7941 | 1.04 | 14.382 | 4.3721
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | 35 кВ | 903030022а | Ремонт опоры - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 69.7658 | 25.495 | 33.95 | 10.3208
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | 35 кВ | 903030022а | Расчистка трасс вручную - 0,15га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.6771 | 0.3 | 7.191 | 2.1861
| ВЛ-10кВ Насосная | 6-10 кВ | 9003030076 | Установка металических траверс на промежуточеые опоры - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 19.6626 | 4.484 | 11.64 | 3.5386
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-3 | 0,4 кВ | 9003030080 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.7224 | 2.398 | 4.85 | 1.4744
| ВЛ-0,4кВ п.Червянка ТП-1 | 0,4 кВ | 9090415228 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.1089 | 0.539 | 6.572 | 1.9979
| РЭС-2 ВЛ-500кВ №571 | 500 кВ | 9002030404 | Мех. расчистка трассы - 52,53га. | КР | Апр | Июнь | ООО Стройфирма | 1687
| РЭС-2 ВЛ-500кВ №572 | 500 кВ | 9002030405 | Мех. расчистка трассы - 38,18га. | КР | Апр | Июнь | ООО Стройфирма | 1183
| СЛЭП ВЛ-500кВ №571 | 500 кВ | 9003030049 | Мех. расчистка трассы - 27,8га. | КР | Июнь | Июнь | ООО ВСЛ | 887
| СЛЭП ВЛ-500кВ №562 | 500 кВ | 900303005г | Мех. расчистка трассы - 3,65га. | КР | Июнь | Июнь | ООО ТЭМП | 150
| СЛЭП ВЛ-500кВ №561 | 500 кВ | 903030050в | Расчистка трасс вручную - 26,88га. | КР | Май | май | ИП Кузьмин А.И. | 1270
| СЛЭП ВЛ-500кВ №562 | 500 кВ | 900303005г | Расчистка трасс вручную - 36,58га. | КР | Май | Май | ИП Кузьмин А.И. | 1842
| СЛЭП ВЛ-220кВ №232 | 220 кВ | 9004030269 | Расчистка трасс вручную - 3,3га. | КР | Май | Май | ИП Кузьмин А.И. | 192
| СЛЭП ВЛ-220кВ №233 | 220 кВ | 9004030269 | Расчистка трасс вручную - 4,59га. | КР | Май | Май | ИП Кузьмин А.И. | 191
| СЛЭП ВЛ-220кВ №250 | 220 кВ | 9003030047 | Расчистка трасс вручную - 5га. | КР | Май | Май | Востсиблес | 197
| СЛЭП ВЛ-220кВ №242/243 | 220 кВ | 903030007а | Расчистка трасс вручную - 10,75га. | КР | Июнь | Июнь | ООО ВСЛ | 460
| СЛЭП ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | 110 кВ | 9003030132 | Расчистка трасс вручную - 5,23га. | КР | Янв | Март | Востсиблес | 234
| СЛЭП ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | 110 кВ | 9003030132 | Расчистка трасс вручную - 1,48га. | КР | Янв | Март | Востсиблес | 86
| ПС Березняки | 110 кВ | 914040105б | ВМПП-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 АВМ) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 16.1072 | 6.0195 | 7.736 | 2.3517
| ПС Березняки | 110 кВ | 914040105б | ВМПП-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 ИЛПХ) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.9933 | 0.49484 | 1.916 | 0.58246
| ПС Березняки | 110 кВ | 914040105б | ВМПП-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Поселок) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.9933 | 0.49483 | 1.916 | 0.58246
| ПС Березняки | 110 кВ | 914040105б | ВМПП-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Строитель) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.8557 | 0.3572 | 1.916 | 0.58246
| ПС Березняки | 110 кВ | 914040105б | ВМПП-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Ферма) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.8557 | 0.3572 | 1.916 | 0.58246
| ПС Березняки | 110 кВ | 914040105б | ВМПП-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (СВ-10) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.9262 | 0.44863 | 1.9 | 0.5776
| ПС Березняки | 110 кВ | 9014040105 | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ЛЭП-101) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.1529 | 1.349 | 3.684 | 1.1199
| ПС Березняки | 110 кВ | 9014040105 | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ЛЭП-102) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.1529 | 1.349 | 3.684 | 1.1199
| ПС Березняки | 110 кВ | 9014040105 | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (СР-110-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.8407 | 1.0368 | 3.684 | 1.1199
| ПС Березняки | 110 кВ | 9014040105 | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (СР-110-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.0996 | 1.2957 | 3.684 | 1.1199
| ПС Березняки | 110 кВ | 9014040105 | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (ШР-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.8407 | 1.0368 | 3.684 | 1.1199
| ПС Березняки | 110 кВ | 9014040105 | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (ШР-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.8974 | 1.0935 | 3.684 | 1.1199
| ПС Березняки | 110 кВ | 9014040105 | ТДТН-16000/110-76У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 67.5444 | 19.2847 | 37.009 | 11.2507
| ПС Березняки | 110 кВ | 9014040105 | ТДТН-16000/110-76У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 67.4335 | 19.1738 | 37.009 | 11.2507
| ПС Березняки | 110 кВ | 9014040105 | С-35М-630-10У1; ПЭ-11 (ВМ-35 Дальний) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.9796 | 0.94354 | 3.862 | 1.174
| ПС Березняки | 110 кВ | 9014040105 | С-35М-630-10У1; ПЭ-11 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.9796 | 0.94354 | 3.862 | 1.174
| ПС Березняки | 110 кВ | 9014040105 | С-35М-630-10У1; ПЭ-11 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.9796 | 0.94354 | 3.862 | 1.174
| ПС ГПП-2 | 35 кВ | 9090415815 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 (ВМ-6 ЛЭП № 66) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 10.3406 | 1.9728 | 6.417 | 1.9508
| ПС ГПП-2 | 35 кВ | 9090415815 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 (ВМ-6 ЛЭП АБ) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 10.3406 | 1.9728 | 6.417 | 1.9508
| ПС ГПП-2 | 35 кВ | 9090415815 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 (ВМ-6 ЛЭП АГ) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 10.3406 | 1.9728 | 6.417 | 1.9508
| ПС ГПП-2 | 35 кВ | 9090415815 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 (ВМ-6 ЛЭП АД) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 10.3406 | 1.9728 | 6.417 | 1.9508
| ПС Карьер | 110 кВ | Ю01140541 | ТМН-16000/ 110/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 64.4986 | 14.974 | 37.979 | 11.5456
| ПС Карьер | 110 кВ | Ю01140541 | ТДН-10000/ 110/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 49.3027 | 11.1659 | 29.246 | 8.8908
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103а | МКП-110М; ШПЭ-33 (ВМ-110 ГОК-1) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 140.2833 | 33.3501 | 82.004 | 24.9292
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103а | МКП-110М; ШПЭ-33 (ВМ-110 ГОК-2) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 134.3993 | 27.4661 | 82.004 | 24.9292
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103а | МКП-110М; ШПЭ-33 (ВМ-110 ГОК-4) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.2864 | 1.7265 | 8.865 | 2.695
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103а | МКП-110М; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-3) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 125.1067 | 18.1735 | 82.004 | 24.9292
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103а | МКП-110М; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-4) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.2864 | 1.7265 | 8.865 | 2.695
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103а | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 1 с.ш. ГОК-1) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 19.0867 | 2.2213 | 12.9336 | 3.9318
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103а | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 1 с.ш. ГОК-3) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 19.0867 | 2.2212 | 12.9336 | 3.9318
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103а | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 1 с.ш. Т-3) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 18.3548 | 1.4894 | 12.9336 | 3.9318
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103а | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 2 с.ш. ГОК-1) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 18.3548 | 1.4894 | 12.9336 | 3.9318
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103а | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 2 с.ш. ГОК-2) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 18.3548 | 1.4894 | 12.9336 | 3.9318
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103а | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 2 с.ш. ГОК-3) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 18.3548 | 1.4894 | 12.9336 | 3.9318
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103а | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 2 с.ш. ОВ) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 18.3548 | 1.4894 | 12.9336 | 3.9318
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103а | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 2 с.ш. Т-3) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 18.3548 | 1.4894 | 12.9336 | 3.9318
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103а | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 2 с.ш. Тяговая А) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 18.3548 | 1.4894 | 12.9336 | 3.9318
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103а | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 2 с.ш. Тяговая Б) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 18.3548 | 1.4894 | 12.9336 | 3.9318
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103а | ТДТН-63000/110 У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 83.3648 | 41.286 | 32.269 | 9.8098
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103а | ТДТН-63000/110 У1 (Т-4) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 64.7985 | 18.5104 | 35.497 | 10.7911
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103б | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах ШМ-35 Т-3 - 9шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 153.8062 | 108.0358 | 35.1 | 10.6704
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103б | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах ШМ-35 Т-4 - 9шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 130.7278 | 107.96 | 17.46 | 5.3078
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 9014040103 | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ОВ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 160.4075 | 12.6148 | 113.338 | 34.4548
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 9014040103 | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ВЛ-251) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 17.1541 | 0.81894 | 12.527 | 3.8082
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 9014040103 | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ВЛ-249) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 17.1541 | 0.81894 | 12.527 | 3.8082
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 9014040103 | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ВЛ-Усть-Кут) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 17.1541 | 0.81894 | 12.527 | 3.8082
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 9014040103 | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ВЛ-Лена) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 17.1541 | 0.81894 | 12.527 | 3.8082
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 9014040103 | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ЛР-220 Усть-Кут) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 7.4849 | 2.724 | 3.651 | 1.1099
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 9014040103 | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ЛР-220 ЛЭП-249) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 7.4844 | 2.7235 | 3.651 | 1.1099
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 9014040103 | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ЛР-220 ЛЭП-251) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 7.4844 | 2.7235 | 3.651 | 1.1099
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 9014040103 | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ОР-220 Усть-Кут) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 7.4844 | 2.7235 | 3.651 | 1.1099
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 9014040103 | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ОР-220 ЛЭП-249) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 7.4844 | 2.7235 | 3.651 | 1.1099
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 9014040103 | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ОР-220 ЛЭП-251) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 7.4844 | 2.7235 | 3.651 | 1.1099
| ПС Рудногорская | 220 кВ | 914040147а | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ЛР-110кВ ВЛ-101) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 35.4051 | 5.7404 | 22.749 | 6.9157
| ПС Рудногорская | 220 кВ | 914040147а | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ЛР-110кВ ВЛ-103) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.8003 | 1.4332 | 3.349 | 1.0181
| ПС Рудногорская | 220 кВ | 914040147а | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ОР-110кВ ВЛ-101) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.7372 | 1.4332 | 1 | 0.304
| ПС Рудногорская | 220 кВ | 914040147а | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ОР-110кВ ВЛ-103) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.7382 | 1.4343 | 1 | 0.304
| ПС Рудногорская | 220 кВ | 914040147а | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-110кВ 1СШ ВЛ-101) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.7382 | 1.4343 | 1 | 0.304
| ПС Рудногорская | 220 кВ | 914040147а | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-110кВ 1СШ ТН-110 1СШ) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.7382 | 1.4343 | 1 | 0.304
| ПС Рудногорская | 220 кВ | 914040147а | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-110кВ 1СШ ШОВ-110) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.7382 | 1.4343 | 1 | 0.304
| ПС Рудногорская | 220 кВ | 914040147а | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-110кВ 1СШ ВЛ-103) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.7382 | 1.4343 | 1 | 0.304
| ПС Шестаково | 27,5 кВ | 9090416079 | ТМЖ-2500/27.5/6.3 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 40.0774 | 9.9876 | 23.075 | 7.0148
| ПС Шестаково | 27,5 кВ | 9090416079 | ИСЛ-СЭЩ-40/6 У2 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 10.0198 | 1.4642 | 6.561 | 1.9945
| ПС Шестаково | 27,5 кВ | 9090416079 | РГП-СЭЩ-35-2-IV-35/1000 УХЛ1 (ЛР-27,5 ВЛ-Шестаково) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 12.146 | 1.1103 | 8.463 | 2.5728
| ПС Шестаково | 27,5 кВ | 9090416079 | ВВН-СЭЩ-35-П-25/1000 УХЛ1 (ВВ-27,5 Т-1) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.5328 | 0.95441 | 3.511 | 1.0673
| ПС Шестаково | 27,5 кВ | 9090416079 | BB/TEL-10-20/1000-E2-046 (ВВ-6 Т-1) - 1шт. | ТО2 | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.1156 | 0.44759 | 2.046 | 0.62198
| ПС Шестаково | 27,5 кВ | 9090416079 | BB/TEL-10-20/1000-E2-046 (ВВ-6 Шестаково-2) - 1шт. | ТО2 | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.1156 | 0.44759 | 2.046 | 0.62198
| ТП-4Р | 6-10 кВ | 9090414346 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 32.8716 | 11.3687 | 16.49 | 5.013
| ТП-1/10 | 6-10 кВ | 9090416599 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 27.3102 | 1.2224 | 20.006 | 6.0818
| ТП-2/6 | 0,4 кВ | 9090415409 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 43.2185 | 16.656 | 20.37 | 6.1925
| ТП-3/5 | 0,4 кВ | 9090415832 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 37.8807 | 11.0027 | 20.612 | 6.266
| ТП-3/9 | 0,4 кВ | 9090415834 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 37.5765 | 10.2238 | 20.976 | 6.3767
| ТП-6/4 | 0,4 кВ | 9090415840 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 88.4913 | 26.1327 | 47.821 | 14.5376
| ТП-7/5 | 0,4 кВ | 9090415406 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 56.1184 | 3.6259 | 40.255 | 12.2375
| ТП-8/5 | 0,4 кВ | 9090415850 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 69.1272 | 12.6197 | 43.334 | 13.1735
| ТП-8/7 | 6-10 кВ | Ю01140601 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 52.0748 | 1.4795 | 38.8 | 11.7952
| ТП-9/1 | 0,4 кВ | 9090415408 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 65.5579 | 9.3346 | 43.116 | 13.1073
| ТП-10/2 | 0,4 кВ | 9090415789 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 65.2577 | 9.2874 | 42.922 | 13.0483
| ТП-9К | 0,4 кВ | 9090414810 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 45.05 | 16.4637 | 21.922 | 6.6643
| ТП-10К | 0,4 кВ | 9090414810 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 40.3385 | 11.7522 | 21.922 | 6.6643
| ТП-Аэропорт | 6-10 кВ | Ю01140601 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 40.7429 | 13.1685 | 21.146 | 6.4284
| ТП-3/9 | 6-10 кВ | 9090415834 | Антикоррозийная защита ТП - 30м2 с зачисткой перед покраской, нанесение диспетчерских наименований. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 23.2003 | 1.7612 | 16.441 | 4.9981
| ТП-6/1 | 6-10 кВ | 9090415837 | Антикоррозийная защита ТП - 30м2 с зачисткой перед покраской, нанесение диспетчерских наименований. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 21.8732 | 1.5726 | 15.568 | 4.7327
| ТП-6/4 | 6-10 кВ | 9090415840 | Антикоррозийная защита ТП - 30м2 с зачисткой перед покраской, нанесение диспетчерских наименований. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 22.0636 | 1.5726 | 15.714 | 4.7771
| ТП-7/1 | 6-10 кВ | 9090415846 | Антикоррозийная защита ТП - 30м2 с зачисткой перед покраской, нанесение диспетчерских наименований. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 22.2999 | 1.6197 | 15.859 | 4.8211
| ТП-7/5 | 6-10 кВ | 9090415406 | Антикоррозийная защита ТП - 30м2 с зачисткой перед покраской, нанесение диспетчерских наименований. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 22.8874 | 1.6374 | 16.296 | 4.954
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | АТДЦТН-200000/220/110(АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 110.1065 | 15.292 | 72.7105 | 22.104
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | АТДЦТН-200000/220/110(АТ-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 104.2368 | 17.967 | 66.1578 | 20.112
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | У-220(ВМ-220 АТ-1 ) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 20.6136 | 2.644 | 13.7804 | 4.1892
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | У-220(ВМ-220 АТ-2 ) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 20.233 | 3.897 | 12.5276 | 3.8084
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | РНДЗ-2-110-2000ХЛ1, ПР-180(ТР-110 АТ-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.7284 | 1.3608 | 3.3494 | 1.0182
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | РНДЗ-2-110-2000ХЛ1, ПРН-220(ТР-110 АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.1023 | 1.298 | 3.6843 | 1.12
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220(ОР-110 ОВ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.1023 | 1.298 | 3.6843 | 1.12
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220(ОР-110 Симахинская-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.1023 | 1.298 | 3.6843 | 1.12
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220(ОР-110 Симахинская-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.7284 | 1.3608 | 3.3494 | 1.0182
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220(ОР-110 ТЭЦ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.1023 | 1.298 | 3.6843 | 1.12
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220(ОР-110 ТЭЦ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.1023 | 1.298 | 3.6843 | 1.12
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | РНДЗ-1б-110-1000, ПР-180(ОР-110 ТЭЦ-3) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.1023 | 1.298 | 3.6843 | 1.12
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220(ОР-110 ТЭЦ-4) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.1023 | 1.298 | 3.6843 | 1.12
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | РНДЗ-2-110-1000, ПР-90л ХЛ(ЛР-110 Карапчанка-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.1023 | 1.298 | 3.6843 | 1.12
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | РНДЗ-2-110-1000, ПРН-220(ЛР-110 Карапчанка-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.7284 | 1.3608 | 3.3494 | 1.0182
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220(ЛР-110 Симахинская-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.1023 | 1.298 | 3.6843 | 1.12
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | РНДЗ-2-110-1000, ПРН-220(ЛР-110 Симахинская-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.7284 | 1.3608 | 3.3494 | 1.0182
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | РНДЗ-2-110-1000, ПРН-220(ЛР-110 ТЭЦ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.1023 | 1.298 | 3.6843 | 1.12
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | РНДЗ-2-110-1000, ПРН-220(ЛР-110 ТЭЦ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.1023 | 1.298 | 3.6843 | 1.12
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | РНДЗ-2-110-1000, ПР-180(ЛР-110 ТЭЦ-3) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.1023 | 1.298 | 3.6843 | 1.12
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | РНДЗ-2-110-1000, ПРН-220(ЛР-110 ТЭЦ-4) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.1023 | 1.298 | 3.6843 | 1.12
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220(ОР-110 АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.1023 | 1.298 | 3.6843 | 1.12
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220(ОР-110 Карапчанка-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.1023 | 1.298 | 3.6843 | 1.12
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | РНДЗ-1б-110-1000, ПР-90л ХЛ(ОР-110 Карапчанка-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.7284 | 1.3608 | 3.3494 | 1.0182
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | ТМНЛ-16000/10(ЛРТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 40.464 | 2.69 | 28.9678 | 8.8062
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | ТМНЛ-16000/10(ЛРТ-2) - 1 шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 38.397 | 4.057 | 26.3343 | 8.0056
| ПС Таежная | 220 кВ | 902040239а | ВЭ(К-XII¦/K-XXVI)(ВВ-10-145) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.3339 | 0.1675 | 0.8945 | 0.27193
| ПС Таежная | 220 кВ | 902040239а | ВЭ(К-XII¦/K-XXVI)(ВВ-10-146) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.3339 | 0.1675 | 0.8945 | 0.27193
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 9002040203 | ТДТН-16000/110 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 74.1606 | 15.048 | 45.3318 | 13.7809
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 9002040203 | ТДТН-16000/110 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 74.1606 | 15.048 | 45.3318 | 13.7809
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 9002040203 | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ1 (ЛР-110 Таежная-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.8711 | 1.0047 | 4.4988 | 1.3676
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 9002040203 | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ1 (ЛР-110 Таежная-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.8711 | 1.0047 | 4.4988 | 1.3676
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 9002040203 | РНДЗ-1б-110-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ1 (СР-1-110) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.8711 | 1.0047 | 4.4988 | 1.3676
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 9002040203 | РНДЗ-1б-110-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ1 (СР-2-110, фА,В,С) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.8711 | 1.0047 | 4.4988 | 1.3676
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 9002040203 | РНДЗ-1б-110-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ1 (ШР-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.8711 | 1.0047 | 4.4988 | 1.3676
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 9002040203 | РНДЗ-1б-110-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ1 (ШР-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.8711 | 1.0047 | 4.4988 | 1.3676
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 902040203а | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ (ЛР-35-43) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.761 | 0.65518 | 2.3818 | 0.72407
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 902040203а | РНДЗ-1б-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ (СР-1-35) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.761 | 0.65518 | 2.3818 | 0.72407
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 902040203а | РНДЗ-1б-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ (СР-2-35) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.761 | 0.65518 | 2.3818 | 0.72407
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 902040203а | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ (ТР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.761 | 0.65518 | 2.3818 | 0.72407
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 902040203а | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ (ТР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.761 | 0.65518 | 2.3818 | 0.72407
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 902040203а | РНДЗ-1б-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ (ШР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.761 | 0.65518 | 2.3818 | 0.72407
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 902040203а | РНДЗ-1б-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ (ШР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.761 | 0.65518 | 2.3818 | 0.72407
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 902040203а | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ (ШР-35 ТН-1-35) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.761 | 0.65518 | 2.3818 | 0.72407
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 902040203а | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ (ШР-35 ТН-2-35) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.761 | 0.65518 | 2.3818 | 0.72407
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 902040203а | РНДЗ-1б-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ (ШР-35-40) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.761 | 0.65518 | 2.3818 | 0.72407
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 902040203а | РНДЗ-1б-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ (ШР-35-43) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.761 | 0.65518 | 2.3818 | 0.72407
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 902040203а | ЗНОМ-35 (ТН-1-35) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.441 | 0.4175 | 1.5518 | 0.47175
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 902040203а | ЗНОМ-35 (ТН-2-35) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.441 | 0.4175 | 1.5518 | 0.47175
| ПС №11 | 35 кВ | 9090414543 | ЗНОМ-35 (ТН-2-35) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 3.5458 | 0.679 | 2.1985 | 0.66833
| ПС №11 | 35 кВ | 9090414542 | С-35М(ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 6.977 | 0.993 | 4.5889 | 1.395
| ПС №11 | 35 кВ | 9090414543 | С-35М(ВМ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 7.032 | 1.048 | 4.5889 | 1.395
| ПС №36 | 35 кВ | 9090414540 | С-35М 630-10, ПП-67(ВМ-35 Т-1) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 19.3945 | 1.669 | 13.5932 | 4.1323
| ПС №36 | 35 кВ | 9090414540 | ТМ-6300/35(Т-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 39.8078 | 3.385 | 27.9316 | 8.4912
| ПС Ершово | 35 кВ | 9090416806 | ПСН-35 - 3шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.5224 | 1.282 | 6.3194 | 1.9211
| ПС Жерон | 35 кВ | 150700661 | ПСН-35 - 3шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.5853 | 0.765 | 4.4634 | 1.3569
| ПС Невон | 35 кВ | 9002040204 | ПСН-35м (ТСН-1 ) - 3шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.2329 | 0.506 | 3.6249 | 1.102
| ПС Невон | 35 кВ | 9002040204 | ПСН-35м (ТСН-2 ) - 3шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.2329 | 0.506 | 3.6249 | 1.102
| ПС Н.Эдучанка | 35 кВ | 9090415175 | ПСН-35 - 3шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.5224 | 1.282 | 6.3194 | 1.9211
| ТП-218 (Сим) | 6-10 кВ | 9090416590 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 19.5087 | 0.84566 | 14.3121 | 4.3509
| ТП-213 (Сим) | 6-10 кВ | 9090416238 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 12.6849 | 0.67264 | 9.2119 | 2.8004
| ТП-506 (Меж) | 6-10 кВ | 9090414841 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 28.8394 | 0.988 | 21.3585 | 6.493
| ТП-509 (Меж) | 6-10 кВ | 9090414862 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 25.8023 | 0.5932 | 19.3321 | 5.877
| ТП-601 (Меж) | 6-10 кВ | 9090414864 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 55.6586 | 0.9738 | 41.9362 | 12.7486
| ТП-602 (Меж) | 6-10 кВ | 9090414825 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 51.9596 | 1.5716 | 38.6411 | 11.7469
| ТП-30 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414700 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 29.0199 | 1.306 | 21.253 | 6.4609
| ТП-88 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414700 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 21.368 | 1.3075 | 15.3838 | 4.6767
| ТП-6 Невон | 6-10 кВ | 9090415192 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 25.3778 | 1.319 | 18.45 | 5.6088
| ТП-3 ЖКУ Невон | 6-10 кВ | 9090416757 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 29.23 | 1.4525 | 21.3017 | 6.4757
| ТП-4 ЖКУ Невон | 6-10 кВ | 9090416833 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 30.6936 | 1.6148 | 22.2997 | 6.7791
| ТП-84 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414790 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 86.7387 | 2.1103 | 64.8991 | 19.7293
| ТП-51 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414880 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 44.1751 | 1.4874 | 32.736 | 9.9517
| ТП-223 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414890 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 93.7443 | 2.0363 | 70.3282 | 21.3798
| ТП-225 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414905 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 126.3384 | 2.0539 | 95.3102 | 28.9743
| ТП-237 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414919 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 53.1126 | 1.5076 | 39.5744 | 12.0306
| ТП-1 Водозабор | 6-10 кВ | 9002040238 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.7984 | 1.4663 | 10.9909 | 3.3412
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | ТДТН-25000/110 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 59.7384 | 5.123 | 41.883 | 12.7324
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | ТДТН-25000/110 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 59.7384 | 5.123 | 41.883 | 12.7324
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | ТДТН-16000/110 (Т-Резерв) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 59.7384 | 5.123 | 41.883 | 12.7324
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | РГНП-2-110/1000-40 УХЛ1 ( ТР-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.4761 | 1.109 | 3.349 | 1.0181
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | РГНП-2-110/1000-40 УХЛ 1( ТР-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.4761 | 1.109 | 3.349 | 1.0181
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | РГП3-СЭЩ-2 IV-35/2000 УХЛ1 (ТР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.6327 | 0.833 | 2.147 | 0.65269
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | РГП3-СЭЩ-2 IV-35/2000 УХЛ1 (ТР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.6327 | 0.833 | 2.147 | 0.65269
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | ТМГ-СЭЩ -630/10-11 УХЛ1 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.8678 | 0.625 | 7.088 | 2.1548
| ПС Киренск | 110 кВ | 9001340112 | ТМГ-СЭЩ -630/10-11 УХЛ1 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.8678 | 0.625 | 7.088 | 2.1548
| ПС Макарово | 110 кВ | 9014040132 | ТМН-6300/110-71У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 36.8165 | 2.417 | 26.38 | 8.0195
| ПС Макарово | 110 кВ | 9014040132 | ТМН-2500/110/10 (Т-резерв) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 40.1453 | 3.216 | 28.32 | 8.6093
| ПС Вишняково | 35 кВ | 9090415353 | ТМ-1000/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 27.9209 | 1.494 | 20.266 | 6.1609
| ПС Вишняково | 35 кВ | 9090415353 | ТМ-1000/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 34.9124 | 3.173 | 24.34 | 7.3994
| ПС Петропавловск | 35 кВ | 9090415352 | ТМ-4000/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 36.3665 | 1.967 | 26.38 | 8.0195
| ПС Петропавловск | 35 кВ | 9090415352 | ТМ-4000/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 42.825 | 3.366 | 30.26 | 9.199
| ПС Чечуйск | 35 кВ | 9090415354 | ТМГ-400/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 16.3543 | 2.052 | 10.968 | 3.3343
| ПС Киренга | 220 кВ | 9001340121 | АТ-1 (АТДЦТН-63000/220/110-78У1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 66.6754 | 15.689 | 39.1 | 11.8864
| ПС Киренга | 220 кВ | 9001340121 | АТ-2 (АТДЦТН-63000/220/110-78У1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 66.6754 | 15.689 | 39.1 | 11.8864
| ПС Киренга | 220 кВ | 901340121а | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ АТ-1 - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 16.9285 | 0.592 | 12.528 | 3.8085
| ПС Киренга | 220 кВ | 901340121а | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ АТ-2 - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 16.9285 | 0.592 | 12.528 | 3.8085
| ПС Киренга | 220 кВ | 9001340121 | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1; ОР-220 АТ-1- 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 29.8813 | 1.132 | 22.047 | 6.7023
| ПС Киренга | 220 кВ | 9001340121 | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1; ОР-220 АТ-2- 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 29.8813 | 1.132 | 22.047 | 6.7023
| ПС Киренга | 220 кВ | 9001340121 | РНДЗ-2-220/1000-ХЛ1 ТР-220 АТ-1 - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 29.8813 | 1.132 | 22.047 | 6.7023
| ПС Киренга | 220 кВ | 9001340121 | РНДЗ-2-220/1000-ХЛ1 ТР-220 АТ-2 - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 29.8813 | 1.132 | 22.047 | 6.7023
| ПС Киренга | 220 кВ | 901340121а | РНДЗ-2-110-1000; ТР-110 АТ-1 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.0041 | 0.637 | 3.349 | 1.0181
| ПС Киренга | 220 кВ | 901340121а | РНДЗ-2-110-1000; ТР-110 АТ-2 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.0041 | 0.637 | 3.349 | 1.0181
| ПС Киренга | 220 кВ | 901340121а | РНДЗ-1-110-1000; ШР-110 I сш АТ-1 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.0179 | 0.214 | 3.684 | 1.1199
| ПС Киренга | 220 кВ | 901340121а | РНДЗ-2-110-1000; ШР-110 I сш ТН-1 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.0179 | 0.214 | 3.684 | 1.1199
| ПС Киренга | 220 кВ | 901340121а | РНДЗ-1-110-1000; ШР-110 II сш АТ-2 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.4541 | 1.087 | 3.349 | 1.0181
| ПС Киренга | 220 кВ | 9001340121 | ТДНС16000/35-У-1; Т-1 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 42.1113 | 4.337 | 28.968 | 8.8063
| ПС Киренга | 220 кВ | 9001340121 | ТДНС16000/35-У-1; Т-2 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 42.1113 | 4.337 | 28.968 | 8.8063
| ПС Киренга | 220 кВ | 9001340121 | КСК 2-1,05-125 2 У1 ШКБ-1 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 91.9664 | 0.895 | 69.84 | 21.2314
| ПС Киренга | 220 кВ | 9001340121 | КСК 2-1,05-125 2 У1 ШКБ-2 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 91.9664 | 0.895 | 69.84 | 21.2314
| ПС Киренга | 220 кВ | 901340121б | РТМ-3300/10-У1 Р-1 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.5781 | 0.271 | 3.303 | 1.0041
| ПС Киренга | 220 кВ | 901340121б | РТМ-3300/10-У1 Р-2 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.5781 | 0.271 | 3.303 | 1.0041
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | 145 PM Привод FSA-2 (ОВ-110) - 1шт. ТО-1. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 19.2413 | 0.315 | 14.514 | 4.4123
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | 145 PM Привод FSA-2 (В-110 Киренск-1) - 1шт. ТО-1. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 17.7833 | 0.577 | 13.195 | 4.0113
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | 145 PM Привод FSA-2 (В-110 Усть-Кут) - 1шт. ТО-1. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 17.7833 | 0.577 | 13.195 | 4.0113
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | 145 PM Привод FSA-2 (ШСВ-110) - 1шт. ТО-1. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 17.7833 | 0.577 | 13.195 | 4.0113
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | 145 PM Привод FSA-FSA-2 (В-110 Т-3) - 1шт. ТО-1. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 17.7833 | 0.577 | 13.195 | 4.0113
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | 145 PM Привод FSA-FSA-2 (В-110 Т-4) - 1шт. ТО-1. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 17.7833 | 0.577 | 13.195 | 4.0113
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | 145 PMI Привод НМВ 1.0 (В-110 БСК-1,3) - 1шт. ТО-1. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 17.7833 | 0.577 | 13.195 | 4.0113
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | 145 PMI Привод НМВ 1.0 (В-110 БСК-2) - 1шт. ТО-1. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 17.7833 | 0.577 | 13.195 | 4.0113
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | ТДТН-25000/110-79У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 63.9134 | 9.298 | 41.883 | 12.7324
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | ТДТН-25000/110-У1 (Т-4) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 63.9134 | 9.298 | 41.883 | 12.7324
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | ТРДН-40000/110 (Т-5) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 44.5568 | 3.473 | 31.506 | 9.5778
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | НКФ-110-57 У1 (ТН-110 ОСШ) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 3.2219 | 0.64 | 1.98 | 0.60192
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | НКФ-110-57 У1 (ТН-1-110) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 3.2219 | 0.64 | 1.98 | 0.60192
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | НКФ-110-57 У1 (ТН-2-110) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 3.2219 | 0.64 | 1.98 | 0.60192
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (ЛР-110 Киренск-1) -1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.2021 | 0.835 | 3.349 | 1.0181
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | QBANK-A (БСК-1/27,3) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 17.7768 | 0.577 | 13.19 | 4.0098
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | QBANK-A (БСК-2/27,3) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 17.7833 | 0.577 | 13.195 | 4.0113
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | QBANK-A (БСК-3/27,3) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 17.7768 | 0.577 | 13.19 | 4.0098
| ПС Осетрово | 110 кВ | 9001340127 | ВМП-10к 630/20 (ВМ-10 Аэропорт-1) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 11.9148 | 0.42 | 8.815 | 2.6798
| ПС Осетрово | 110 кВ | 9001340127 | ВМП-10к 630/20 (ВМ-10 Водозабор) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 11.9148 | 0.42 | 8.815 | 2.6798
| ПС Осетрово | 110 кВ | 9001340127 | ВМП-10к 630/20 (ВМ-10 Котельная-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.9315 | 0.433 | 1.916 | 0.58246
| ПС Осетрово | 110 кВ | 9001340127 | ВМП-10к 630/20 (ВМ-10 Насосная) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.9315 | 0.433 | 1.916 | 0.58246
| ПС Осетрово | 110 кВ | 9001340127 | ВМП-10к 630/20 (ВМ-10 РЭБ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.9315 | 0.433 | 1.916 | 0.58246
| ПС Осетрово | 110 кВ | 9001340127 | ВМП-10К 1000/20 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.9315 | 0.433 | 1.916 | 0.58246
| ПС Осетрово | 110 кВ | 9001340127 | ВМП-10К 1000/20 (ВМ-10 Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.9315 | 0.433 | 1.916 | 0.58246
| ПС Осетрово | 110 кВ | 9001340127 | ВМП-10к 630/20 (ВМ-10 ТП-18) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.9355 | 0.437 | 1.916 | 0.58246
| ПС Осетрово | 110 кВ | 9001340127 | ВМП-10к 630/20 (ВМ-10 ТП-21) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.0365 | 0.538 | 1.916 | 0.58246
| ПС Осетрово | 110 кВ | 9001340127 | ВМП-10к 630/20 (ВМ-10 Холбос) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.0365 | 0.538 | 1.916 | 0.58246
| ПС Осетрово | 110 кВ | 9001340127 | ВМП-10к 630/20 (ВМ-10 ЦРП-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.0365 | 0.538 | 1.916 | 0.58246
| ПС Осетрово | 110 кВ | 9001340127 | ВМП-10к 630/20 (ВМ-10 ЦРП-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.0365 | 0.538 | 1.916 | 0.58246
| ПС Осетрово | 110 кВ | 9001340127 | ВМП-10К 1000/20 (СВ-10) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.0365 | 0.538 | 1.916 | 0.58246
| ПС Верхнемарково | 110 кВ | 9090415923 | ТДН-10000/110/6 УХЛ1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 49.653 | 11.511 | 29.25 | 8.892
| ПС Верхнемарково | 110 кВ | 9090415923 | 145 PM Привод FSA-2 (В-110 Т-1) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 28.7145 | 2.199 | 20.334 | 6.1815
| ТП-69 с.Алымовка | 6-10 кВ | 901330020а | ТМГ-100/10 - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.1595 | 0.604 | 6.561 | 1.9945
| ТП-70 с.Алымовка | 6-10 кВ | 901330020а | ТМГ-630/10 - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.1595 | 0.604 | 6.561 | 1.9945
| КТП-71 с.Алымовка | 6-10 кВ | 901330020а | ТМГ-250/10-11 - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.1595 | 0.604 | 6.561 | 1.9945
| КТП-72 с.Алымовка | 6-10 кВ | 901330020а | ТМГ-250/10 - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 18.2832 | 2.969 | 11.744 | 3.5702
| ПС Кардой | 35 кВ | 9004040120 | ТМН-6300/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 34.8755 | 0.47647 | 26.3796 | 8.0194
| ПС Кардой | 35 кВ | 9004040120 | ТМН-6300/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 34.8755 | 0.47647 | 26.3796 | 8.0194
| ПС Куватка | 35 кВ | 9004040032 | ТМ-1600/35У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 27.4672 | 1.0401 | 20.2662 | 6.1609
| ПС Куватка | 35 кВ | 9004040032 | ТМ-1600/35У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 27.4672 | 1.0401 | 20.2662 | 6.1609
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | РЛНД-35/1000 (РН-35 Т-1) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 12.4399 | 0.3006 | 9.3093 | 2.83
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | РЛНД-35/1000 (ТР-35 Т-1) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 12.4399 | 0.3006 | 9.3093 | 2.83
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | ВМПП-10-630-20 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 12.4658 | 0.41466 | 9.2417 | 2.8095
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | ВМПП-10-630-20 (ВМ-10 Мохнатое) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 11.6973 | 0.20264 | 8.8149 | 2.6797
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | ВМПП-10-630-20 (ВМ-10 Б-Свет) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 11.6973 | 0.20264 | 8.8149 | 2.6797
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | ВМПП-10-630-20 (СВМ-10) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 11.6973 | 0.20264 | 8.8149 | 2.6797
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | РЛНДЗ-220/1000 (ЛР-220 №232) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 35.5314 | 5.1116 | 23.3281 | 7.0917
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | ВМУЭ-35Б (ВМ-35 ДГК-3) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 17.714 | 0.36798 | 13.3021 | 4.0439
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | С-35М-630-10 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 19.4005 | 1.2382 | 13.9282 | 4.2342
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | ОД-220М-1000 (ОД-220 Т-1) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.5579 | 0.67084 | 9.8827 | 3.0043
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | КЗ-220М-1000 (КЗ-220 Т-1) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 53.9374 | 1.4139 | 40.2787 | 12.2447
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | КЗ-220М-1000 (КЗ-220 Т-2) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 49.1242 | 1.3756 | 36.617 | 11.1316
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | ОД-220М-1000 (ОД-220 Т-2) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 11.9964 | 0.82598 | 8.5663 | 2.6042
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | ЗРОМ-550/35 (ДГК-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 14.2347 | 4.4349 | 7.5152 | 2.2846
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | ЗРОМ-550/35 (ДГК-3) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 19.6473 | 1.1608 | 14.1768 | 4.3097
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | ТДТН-25000/220 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 55.6211 | 8.1478 | 36.4059 | 11.0674
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | PLM-31500/220 (Т-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 70.7522 | 31.1777 | 30.3485 | 9.226
| ПС Покосное | 220 кВ | 9004040208 | ТДТН-25000/220-У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 55.7313 | 15.0437 | 31.2021 | 9.4854
| ТП-169 | 6-10 кВ | 9004040237 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.3586 | 3.2621 | 0.84083 | 0.25561
| ТП-186 | 6-10 кВ | 9004040172 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.3586 | 3.2621 | 0.84083 | 0.25561
| ТП-236 | 6-10 кВ | 9004040073 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.4278 | 7.3313 | 0.84083 | 0.25561
| ТП-186 | 6-10 кВ | 9004040172 | Замена выводов 0,4кВ - 4шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.7884 | 2.4993 | 8.6572 | 2.6318
| ТП-39 | 6-10 кВ | 9004040089 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 16.8701 | 0.93199 | 12.2225 | 3.7156
| ТП-186 | 6-10 кВ | 9004040172 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 16.8742 | 0.93611 | 12.2225 | 3.7156
| ТП-258 | 6-10 кВ | 9004040242 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 23.5331 | 2.8517 | 15.86 | 4.8214
| ТП-186 | 6-10 кВ | 9004040172 | Капитальный ремонт ТР-10кВ - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.8806 | 1.1769 | 5.9078 | 1.796
| ТП-258 | 6-10 кВ | 9004040242 | Капитальный ремонт ТР-10кВ - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.8604 | 1.1567 | 5.9078 | 1.796
| ТП-68 | 6-10 кВ | 9004040176 | Антикоррозийная защита ТМ-63 - 5м2. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.2179 | 1.0915 | 2.3975 | 0.72885
| ТП-186 | 6-10 кВ | 9004040172 | Регулировка трубы привода ТР-10кВ. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.9419 | 2.1986 | 3.6375 | 1.1058
| ТП-258 | 6-10 кВ | 9004040242 | Регулировка трубы привода ТР-10кВ. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 7.0424 | 2.2991 | 3.6375 | 1.1058
| ТП-68 | 6-10 кВ | 9004040176 | ТМ-63 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 9.7161 | 0.30493 | 7.2172 | 2.194
| ТП-22 | 6-10 кВ | 9004040080 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.5815 | 1.3079 | 9.4123 | 2.8613
| ТП-236 | 6-10 кВ | 9004040073 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 17.3546 | 2.1591 | 11.653 | 3.5425
| ТП-169 | 6-10 кВ | 9004040237 | ТМ-320 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 16.6448 | 2.0755 | 11.1728 | 3.3965
| ТП-119*2 | 6-10 кВ | 9001140014 | ТМ-400 - 2шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.4725 | 0.30495 | 7.7972 | 2.3704
| ТП-297 | 6-10 кВ | 9090416097 | ТМ-400 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.5273 | 0.35972 | 7.7972 | 2.3704
| ТП-161 | 6-10 кВ | 9004040168 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 4.6038 | 3.607 | 0.76439 | 0.23237
| ТП-161 | 6-10 кВ | 9004040168 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 15.4184 | 0.92915 | 11.1113 | 3.3779
| ТП-276 | 6-10 кВ | 9004040277 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 23.6892 | 3.0906 | 15.7965 | 4.8021
| ТП-285 | 6-10 кВ | 9004040274 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 15.3761 | 0.88692 | 11.1113 | 3.3779
| ТП-95 | 6-10 кВ | 9004040056 | ТМ-63 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 9.0872 | 0.53162 | 6.561 | 1.9946
| ТП-65 | 6-10 кВ | 9004040107 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 9.0872 | 0.53162 | 6.561 | 1.9946
| ТП-238 | 6-10 кВ | 9090415149 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 9.0872 | 0.53163 | 6.561 | 1.9946
| ТП-142*2 | 6-10 кВ | 9004040203 | ТМ-250 - 2шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 21.3784 | 2.8919 | 14.1768 | 4.3097
| ТП-40 | 6-10 кВ | 9004040088 | ТМ-320 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 11.8178 | 2.5746 | 7.0884 | 2.1549
| ТП-211 | 6-10 кВ | 9004040222 | ТМ-630 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 13.0405 | 2.9421 | 7.7442 | 2.3542
| ТП-33 | 6-10 кВ | 9004040103 | Замена выводов 0,4кВ - 9шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.414 | 3.2711 | 9.312 | 2.8308
| ТП-109 | 6-10 кВ | 904040150б | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.7654 | 1.2762 | 11.1113 | 3.3779
| ТП-158 | 6-10 кВ | 9004040148 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 18.6139 | 1.9807 | 12.7555 | 3.8777
| ТП-311 | 6-10 кВ | 9004030282 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.6417 | 1.1525 | 11.1113 | 3.3779
| ТП-33 | 6-10 кВ | 9004040103 | Антикоррозийная защита КТП - 14м2. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.4354 | 2.0983 | 5.6266 | 1.7105
| ТП-58 | 6-10 кВ | 9004040239 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.2438 | 0.68815 | 6.561 | 1.9946
| ТП-137 | 6-10 кВ | 9004040091 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.2437 | 0.68814 | 6.561 | 1.9946
| ТП-269 | 6-10 кВ | 904040243а | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.2438 | 0.68817 | 6.561 | 1.9946
| ТП-33 | 6-10 кВ | 9004040103 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.2438 | 0.68816 | 6.561 | 1.9946
| ТП-34 | 6-10 кВ | 9004040104 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 11.0455 | 1.8023 | 7.0884 | 2.1549
| ТП-36 | 6-10 кВ | 9004040097 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 10.9136 | 1.6704 | 7.0884 | 2.1549
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | 3*РОДЦ-60000/500 (Р-1 ф. А) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 99.9594 | 17.99 | 62.86 | 19.1094
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | 3*РОДЦ-60000/500 (Р-1 ф. В) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 99.9594 | 17.99 | 62.86 | 19.1094
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | 3*РОДЦ-60000/500 (Р-1 ф. С) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 99.9594 | 17.99 | 62.86 | 19.1094
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | 3*РОДЦ-60000/500 (Р-2 ф. А) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 87.4187 | 15.79 | 54.93 | 16.6987
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | 3*РОДЦ-60000/500 (Р-2 ф. В) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 87.4187 | 15.79 | 54.93 | 16.6987
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | 3*РОДЦ-60000/500 (Р-2 ф. С) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 87.4187 | 15.79 | 54.93 | 16.6987
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | 3AP2 FI-550 (В-Р-1) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 20.3901 | 0.152 | 15.52 | 4.7181
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | 3AP2 FI-550 (В-Р-2) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 20.3901 | 0.152 | 15.52 | 4.7181
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | HPL550B2 (В-2-502) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.9495 | 0.89 | 3.88 | 1.1795
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | GW4-550 (РШ-Р-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 18.7043 | 0.67 | 13.83 | 4.2043
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257б | РГ-220-2-2000 (РШ-1-220 НПС-3-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.5946 | 0.835 | 3.65 | 1.1096
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257б | РГ-220-2-2000 (РЛ-220 НПС-3-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 5.5409 | 0.304 | 4.016 | 1.2209
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257б | РГ-220-1-2000 (РШ-1-220 НПС-3-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 5.5946 | 0.835 | 3.65 | 1.1096
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257б | РГ-220-1-2000 (ОР-220 НПС-3-1 ) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 5.5409 | 0.304 | 4.016 | 1.2209
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257б | ТОГФ-220III-1000/1 УХЛ1 (ТТ-220 НПС-3-1 ф. А,В,С) - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил. | 13.2126 | 0.303 | 9.9 | 3.0096
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | ВГТ-110 IV-40/2000 УХЛ1 (В-110 Опорная-1) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 23.9879 | 1.267 | 17.424 | 5.2969
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | ВГТ-110 IV-40/2000 УХЛ1 (В-110 Опорная-2) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 23.9879 | 1.267 | 17.424 | 5.2969
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 1СШ 1ОВ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.5787 | 0.78 | 3.68 | 1.1187
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 1СШ 1ШСВ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.5787 | 0.78 | 3.68 | 1.1187
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 1СШ АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.5787 | 0.78 | 3.68 | 1.1187
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 1СШ Западная-А) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.5787 | 0.78 | 3.68 | 1.1187
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 1СШ Западная-Б) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.5787 | 0.78 | 3.68 | 1.1187
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 1СШ Насосная-А) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.5787 | 0.78 | 3.68 | 1.1187
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 1СШ Насосная-Б) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.5787 | 0.78 | 3.68 | 1.1187
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 1СШ Хлорный-А) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.5787 | 0.78 | 3.68 | 1.1187
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | НКФ-110-57 У1 (ТН-1-110) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.0462 | 0.498 | 2.721 | 0.82718
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | НКФ-110-57 У1 (ТН-1ОСШ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.0462 | 0.498 | 2.721 | 0.82718
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | НКФ-110-57 У1 (ТН-2-110) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.0462 | 0.498 | 2.721 | 0.82718
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | НКФ-110-57 У1 (ТН-3-110) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.0462 | 0.498 | 2.721 | 0.82718
| ПС Опорная | 220 кВ | 905040289а | РНДЗ-1б-110Б/1000 У1 (ШР-110 1СШ Калтук) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 7.421 | 1.54 | 4.51 | 1.371
| ПС Опорная | 220 кВ | 905040289а | РНДЗ-1б-110Б/1000 У1 (ШР-110 1СШ Кузнецовка) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 7.421 | 1.54 | 4.51 | 1.371
| ПС Опорная | 220 кВ | 905040289а | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 1СШ АТ-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 7.421 | 1.54 | 4.51 | 1.371
| ПС Опорная | 220 кВ | 905040289а | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 1СШ АТ-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 7.421 | 1.54 | 4.51 | 1.371
| ПС Опорная | 220 кВ | 905040289а | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 1СШ ЦКК-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 7.421 | 1.54 | 4.51 | 1.371
| ПС Опорная | 220 кВ | 905040289а | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 1СШ ЦКК-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 7.421 | 1.54 | 4.51 | 1.371
| ПС Опорная | 220 кВ | 905040289а | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 1СШ ЦКК-3) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 7.421 | 1.54 | 4.51 | 1.371
| ПС Опорная | 220 кВ | 905040289а | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 1СШ ЦКК-4) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 7.421 | 1.54 | 4.51 | 1.371
| ПС Опорная | 220 кВ | 905040289а | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 1СШ ЦКК-5) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 7.421 | 1.54 | 4.51 | 1.371
| ПС Опорная | 220 кВ | 905040289а | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 1СШ ШСВ) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 7.421 | 1.54 | 4.51 | 1.371
| ПС Опорная | 220 кВ | 905040289а | ТОГФ-110 (ТТ-110 ЦКК-3) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 1.4869 | 0.222 | 0.97 | 0.29488
| ПС Заводская | 220 кВ | 9005040277 | АТДЦТГН-63000/220/110/10 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 107.2634 | 36.005 | 54.646 | 16.6124
| ПС Заводская | 220 кВ | 9005040277 | ЛТДН-40000/10У1+10*1,5% (ЛРТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 58.8839 | 14.587 | 33.97 | 10.3269
| ПС Заводская | 220 кВ | 9005040277 | ТМ-400/10 (Т-ДГК-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.3262 | 0.168 | 7.79 | 2.3682
| ПС Пурсей | 220 кВ | 9005040278 | ТРДЦН-63000/220/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 99.2626 | 40.7 | 44.91 | 13.6526
| ПС Пурсей | 220 кВ | 9005040278 | ТРДЦНГ-63000/220/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 99.2626 | 40.7 | 44.91 | 13.6526
| ПС Пурсей | 220 кВ | 9005040278 | КЗ-220М ШПКМ (КЗ-220 Т-1 ф.А) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 32.9028 | 1.333 | 24.21 | 7.3598
| ПС Пурсей | 220 кВ | 9005040278 | КЗ-220М ШПКМ (КЗ-220 Т-2 ф.С) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 32.9028 | 1.333 | 24.21 | 7.3598
| ПС Пурсей | 220 кВ | 9005040278 | ОД-220М ШПОМ (ОД-220 Т-1) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 32.9028 | 1.333 | 24.21 | 7.3598
| ПС Пурсей | 220 кВ | 9005040278 | ОД-220М ШПОМ (ОД-220 Т-2) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 32.9028 | 1.333 | 24.21 | 7.3598
| ПС Гидростроитель | 110 кВ | 905040267б | ТДТН-63000/110/38,5/6,6У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 88.981 | 35.53 | 40.99 | 12.461
| ПС Гидростроитель | 110 кВ | 905040267б | ТДТНЖ-40000/110/27,5/6,6У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 64.626 | 23.55 | 31.5 | 9.576
| ПС Гидростроитель | 110 кВ | 905040267б | ТДТНЖ-40000/110/27,5/6,6У1 (Т-4) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 64.626 | 23.55 | 31.5 | 9.576
| ПС Гидростроитель | 110 кВ | 905040267а | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 (В-35-01) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 3.3131 | 0.34 | 2.28 | 0.69312
| ПС Гидростроитель | 110 кВ | 905040267а | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 (В-35-02) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 3.3131 | 0.34 | 2.28 | 0.69312
| ПС Гидростроитель | 110 кВ | 905040267а | МКП-35-1000-16,5 (ШСВ-35) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 27.1813 | 5.9 | 16.32 | 4.9613
| ПС Гидростроитель | 110 кВ | 905040267а | МКП-35-1000-16,5 (ВМ-35-05) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 27.1813 | 5.9 | 16.32 | 4.9613
| ПС Гидростроитель | 110 кВ | 905040267а | РЛНД-35-600 (ЛР-35 35-01) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.3678 | 1.71 | 8.94 | 2.7178
| ПС Гидростроитель | 110 кВ | 905040267а | РЛНД-35-600 (ЛР-35 35-02) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.3678 | 1.71 | 8.94 | 2.7178
| ПС Гидростроитель | 110 кВ | 905040267а | РЛНД-35-600 (ЛР-35 35-04) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.3678 | 1.71 | 8.94 | 2.7178
| ПС Гидростроитель | 110 кВ | 905040267а | РЛНД-35-600 (ТР-35 Т-1) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.3678 | 1.71 | 8.94 | 2.7178
| ПС Гидростроитель | 110 кВ | 905040267а | РЛНД-35-600 (ШР-35 1СШ 35-01) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.3678 | 1.71 | 8.94 | 2.7178
| ПС Гидростроитель | 110 кВ | 905040267а | РЛНД-35-600 (ШР-35 1СШ 35-02) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.3678 | 1.71 | 8.94 | 2.7178
| ПС Гидростроитель | 110 кВ | 905040267а | РЛНД-35-600 (ШР-35 1СШ 35-04) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.3678 | 1.71 | 8.94 | 2.7178
| ПС Гидростроитель | 110 кВ | 905040267а | РЛНД-35-600 (ШР-35 1СШ Т-1) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.3678 | 1.71 | 8.94 | 2.7178
| ПС Гидростроитель | 110 кВ | 905040267а | РЛНД-35-600 (ШР-35 ТН-1) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.3678 | 1.71 | 8.94 | 2.7178
| ПС СТЭМИ | 110 кВ | 9005040306б | ТРДН-25000/110/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 87.6599 | 23.79 | 48.98 | 14.8899
| ПС СТЭМИ | 110 кВ | 9005040306б | ТРДН-25000/110/10 (Т-2) - 1 шт. с заменой вводов 110 кВ ф. А,В,С. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 1623.2499 | 1383.34 | 183.98 | 55.9299
| ПС СТЭМИ | 110 кВ | 9005040306б | ВГТ-110 11-40/2500УХЛ1 (В-110 Т-1) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 19.947 | 1.026 | 14.51 | 4.411
| ПС СТЭМИ | 110 кВ | 9005040306б | ВГТ-110 11-40/2500УХЛ1 (В-110 Т-2) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 19.947 | 1.026 | 14.51 | 4.411
| ПС Вихоревка | 110 кВ | 905040266а | ТРДН-25000/110/6 У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 57.938 | 19.47 | 29.5 | 8.968
| ПС Вихоревка | 110 кВ | 905040266а | ТРДН-25000/110/6 У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 57.938 | 19.47 | 29.5 | 8.968
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | ТДТН-25000/110/35/10 (Т-1) - 1шт. с заменой ввода 110 | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 562.2171 | 463.4 | 75.78 | 23.0371
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | ТДТН-25000/110/35/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 64.8155 | 10.204 | 41.88 | 12.7315
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | ТДТГ-40500/110/35/6 (Т-3) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 87.5352 | 36.94 | 38.8 | 11.7952
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | КЗ-110 ШПК (КЗ-110 Т-1) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 7.5336 | 1.47 | 4.65 | 1.4136
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | КЗ-110 ШПК (КЗ-110 Т-2) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.2516 | 1.1 | 1.65 | 0.5016
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | ОД-110/600 (ОД-110 Т-1) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 21.682 | 1.47 | 15.5 | 4.712
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | ОД-110/600 (ОД-110 Т-2) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.7553 | 1.1 | 3.57 | 1.0853
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | РЛНД-2-35/600 (ТР-35 Т-1) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 20.2465 | 5.42 | 11.37 | 3.4565
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | РЛНД-2-35/600 (ТР-35 Т-2) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 12.8191 | 1.37 | 8.78 | 2.6691
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | РЛНД-2-35/600 (ТР-35 Т-3) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 12.8191 | 1.37 | 8.78 | 2.6691
| ПС Промбаза | 110 кВ | 9005040273 | ТДН-16000/110/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 54.689 | 16.56 | 29.24 | 8.889
| ПС Промбаза | 110 кВ | 9005040273 | ТДТН-16000/110/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 54.689 | 16.56 | 29.24 | 8.889
| ПС Промбаза | 110 кВ | 9005040273 | ТМ-100/6/0,4 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 9.8284 | 0.42 | 7.215 | 2.1934
| ПС Промбаза | 110 кВ | 9005040273 | ТМ-100/6/0,4 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 9.8284 | 0.42 | 7.215 | 2.1934
| ПС Промбаза | 110 кВ | 9005040273 | КЗ-110М (КЗ-110 Т-1) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.2648 | 0.33 | 6.085 | 1.8498
| ПС Промбаза | 110 кВ | 9005040273 | КЗ-110М (КЗ-110 Т-2) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.2648 | 0.33 | 6.085 | 1.8498
| ПС Промбаза | 110 кВ | 9005040273 | ОД-110М (ОД-110 Т-1) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 22.3632 | 0.13 | 17.05 | 5.1832
| ПС Промбаза | 110 кВ | 9005040273 | ОД-110М (ОД-110 Т-2) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 22.3632 | 0.13 | 17.05 | 5.1832
| ПС Южная | 110 кВ | 9005040271 | ТДН-15000/110/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 56.8828 | 16.85 | 30.7 | 9.3328
| ПС Южная | 110 кВ | 9005040271 | ТДН-15000/110/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 56.8828 | 16.85 | 30.7 | 9.3328
| ПС Южная | 110 кВ | 9005040271 | РЛНД-2-110/600 (ЛР-110 БЛПК-А) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 19.3384 | 0.613 | 14.36 | 4.3654
| ПС Южная | 110 кВ | 9005040271 | РЛНД-2-110/600 (ЛР-110 БЛПК-Б) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 19.3384 | 0.613 | 14.36 | 4.3654
| ПС Южная | 110 кВ | 9005040271 | РДЗ-1-110/1000 НУХЛ1 (ШР-110 Т-1) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 19.3384 | 0.613 | 14.36 | 4.3654
| ПС Южная | 110 кВ | 9005040271 | КЗ-110 (КЗ-110 Т-1) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.3412 | 0.32 | 1.55 | 0.4712
| ПС Южная | 110 кВ | 9005040271 | КЗ-110 (КЗ-110 Т-2) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.3412 | 0.32 | 1.55 | 0.4712
| ПС Южная | 110 кВ | 9005040271 | ОД-110-600 (ОД-110 Т-1) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 22.5532 | 0.32 | 17.05 | 5.1832
| ПС Южная | 110 кВ | 9005040271 | ОД-110-600 (ОД-110 Т-2) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 22.5532 | 0.32 | 17.05 | 5.1832
| ПС Энергетик-1 | 35 кВ | 9005010106 | ТДНС-10000/35/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 54.2997 | 13.002 | 31.67 | 9.6277
| ПС Энергетик-1 | 35 кВ | 9005010106 | ТДНС-10000/35/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 54.2997 | 13.002 | 31.67 | 9.6277
| ПС Энергетик-1 | 35 кВ | 9005010106 | РЛНДЗ-2-35/600 (ЛР 35-09) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.9313 | 0.58 | 2.57 | 0.78128
| ПС Энергетик-1 | 35 кВ | 9005010106 | РЛНДЗ-1-35/600 (СР-1-35) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.9313 | 0.58 | 2.57 | 0.78128
| ПС Энергетик-1 | 35 кВ | 9005010106 | РЛНД-35/600 (СР-2-35) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.9313 | 0.58 | 2.57 | 0.78128
| ПС Энергетик-1 | 35 кВ | 9005010106 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.9313 | 0.58 | 2.57 | 0.78128
| ПС Энергетик-1 | 35 кВ | 9005010106 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.9313 | 0.58 | 2.57 | 0.78128
| ПС Энергетик-2 | 35 кВ | 9005040262 | SZ11- 6300/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 40.6762 | 3.76 | 28.31 | 8.6062
| ПС Энергетик-2 | 35 кВ | 9005040262 | ТМ-5600/35/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 40.6762 | 3.76 | 28.31 | 8.6062
| ПС Энергетик-2 | 35 кВ | 9005040262 | РЛНД-35/600 (СР-1-35) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 12.9978 | 1.34 | 8.94 | 2.7178
| ПС Энергетик-2 | 35 кВ | 9005040262 | РЛНД-1-35/600 (СР-2-35) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 12.9978 | 1.34 | 8.94 | 2.7178
| ПС Энергетик-2 | 35 кВ | 9005040262 | РЛНД-1-35/600 (ШР-35 Т-1) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 12.9978 | 1.34 | 8.94 | 2.7178
| ПС Энергетик-2 | 35 кВ | 9005040262 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 Т-2) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 12.9978 | 1.34 | 8.94 | 2.7178
| ПС Энергетик-3 | 35 кВ | 9005040290 | ТДНС-10000/35/10 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 53.1536 | 11.23 | 32.15 | 9.7736
| ПС Энергетик-3 | 35 кВ | 9005040290 | ТДНС-10000/35/10 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 53.1536 | 11.23 | 32.15 | 9.7736
| ПС Птицефабрика | 35 кВ | 9005040280 | ТД-10000/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 39.7414 | 4.39 | 27.11 | 8.2414
| ПС Птицефабрика | 35 кВ | 9005040280 | ТД-10000/35/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 39.7414 | 4.39 | 27.11 | 8.2414
| п.Кобляково ТП-2 | 6-10 кВ | 9003030057 | Замена трансформатора - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 14.7531 | 2.326 | 9.53 | 2.8971
| п.Дубынино ТП-8 | 6-10 кВ | 9003040029 | Замена АВ-0,4кВ - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 22.2117 | 18.67 | 2.716 | 0.82566
| п.Седаново ТП-13 | 6-10 кВ | 9090415650 | Замена трансформатора - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 544.4984 | 524.482 | 15.35 | 4.6664
| ПС Рудногорская | 220 кВ | 914040147а | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ОР-110кВ ВЛ-102) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.8003 | 1.4332 | 3.349 | 1.0181
| ПС Рудногорская | 220 кВ | 914040147а | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ОР-110кВ ВЛ-104) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.8003 | 1.4332 | 3.349 | 1.0181
| ПС Рудногорская | 220 кВ | 914040147а | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ОРП-110кВ) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.8003 | 1.4332 | 3.349 | 1.0181
| ПС Рудногорская | 220 кВ | 914040147а | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-110кВ 2СШ ВЛ-102) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.8014 | 1.4343 | 3.349 | 1.0181
| ПС Рудногорская | 220 кВ | 914040147а | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-110кВ 2СШ ВЛ-104) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.8013 | 1.4342 | 3.349 | 1.0181
| ПС Рудногорская | 220 кВ | 914040147а | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ЛР-110кВ ВЛ-102) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 35.405 | 5.7403 | 22.749 | 6.9157
| ПС Рудногорская | 220 кВ | 914040147а | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ЛР-110кВ ВЛ-104) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.8013 | 1.4342 | 3.349 | 1.0181
| ПС Рудногорская | 220 кВ | 914040147а | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-110кВ 2СШ ТН-110 2СШ) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.8013 | 1.4342 | 3.349 | 1.0181
| ПС Рудногорская | 220 кВ | 914040147а | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-110кВ 2СШ ШОВ-110) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.8013 | 1.4342 | 3.349 | 1.0181
| ПС Рудногорская | 220 кВ | 914040147а | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШРП-110кВ) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.8013 | 1.4342 | 3.349 | 1.0181
| ПС Ждановская | 110 кВ | 9014040123 | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 БАЗА) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.4318 | 0.68346 | 2.1076 | 0.64072
| ПС Ждановская | 110 кВ | 9014040123 | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Больница) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.4318 | 0.68346 | 2.1076 | 0.64072
| ПС Ждановская | 110 кВ | 9014040123 | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Водозабор) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.4318 | 0.68346 | 2.1076 | 0.64072
| ПС Ждановская | 110 кВ | 9014040123 | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 ДикомЛес) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.4318 | 0.68346 | 2.1076 | 0.64072
| ПС Ждановская | 110 кВ | 9014040123 | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Котельная-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.4318 | 0.68346 | 2.1076 | 0.64072
| ПС Ждановская | 110 кВ | 9014040123 | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Котельная-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.4318 | 0.68346 | 2.1076 | 0.64072
| ПС Ждановская | 110 кВ | 9014040123 | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 ОРС) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.4501 | 0.70175 | 2.1076 | 0.64072
| ПС Ждановская | 110 кВ | 9014040123 | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (СВМ-10) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.4501 | 0.70175 | 2.1076 | 0.64072
| ПС Ждановская | 110 кВ | 9014040123 | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.4501 | 0.70175 | 2.1076 | 0.64072
| ПС Ждановская | 110 кВ | 9014040123 | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ЛЭП-101 Ж) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 4-110 - 6шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 101.4222 | 91.3032 | 7.76 | 2.359
| ПС Ждановская | 110 кВ | 9014040123 | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ЛЭП-102 Ж) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 4-110 - 6шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 101.4222 | 91.3032 | 7.76 | 2.359
| ПС Ждановская | 110 кВ | 9014040123 | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (ШР-110 Т-1) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 4-110 - 6шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 101.4222 | 91.3032 | 7.76 | 2.359
| ПС Ждановская | 110 кВ | 9014040123 | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (ШР-110 Т-2) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 4-110 - 3шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 48.8138 | 45.6516 | 2.425 | 0.7372
| ПС 35 кВ Заморский | 110 кВ | 9014040123 | ТМН 1000/35-У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 23.8069 | 4.6225 | 14.712 | 4.4724
| ПС Железногорская | 35 кВ | 904040120а | ТДНС-10000/35У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 48.587 | 11.3278 | 28.573 | 8.6862
| ПС ГПП-2 | 35 кВ | 9090415815 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 (ВМ-6 ЛЭП Водозабор-2) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.2185 | 0.85205 | 6.416 | 1.9505
| ТП-6/6 | 6-10 кВ | 9090415842 | Замена АВ-0,4кВ ф.2 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 9.4146 | 4.0395 | 4.122 | 1.2531
| ТП-6/8 | 6-10 кВ | 9090415844 | Замена АВ-0,4кВ ф.15 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 9.5411 | 4.0395 | 4.219 | 1.2826
| ПС №11 | 35 кВ | 9090414736 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТСН-1, ЩСН 1с.ш. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 25.4652 | 7.915 | 13.4588 | 4.0915
| ПС №16 | 35 кВ | 9090414538 | Замена дефектного ОПН-6-164 ф"В" - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.0746 | 2.28 | 2.91 | 0.88464
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | ТН-1-220 (НКФ-220-58 У-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 9.6765 | 2.002 | 5.8853 | 1.7891
| ПС Таежная | 220 кВ | 902040239а | РНДЗ-1б(2)-110-1000, ПРН-220 - 11шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 61.1564 | 13.113 | 36.8431 | 11.2003
| ПС Таежная | 220 кВ | 9002040239 | ТН-2-220 (НКФ-220-58 У-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 8.9788 | 2.002 | 5.3503 | 1.6265
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 9002040203 | Замена опорного изолятора на 1сш-110кВ - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.1134 | 0.335 | 3.6644 | 1.114
| ПС Межница | 110 кВ | 9090414128 | Т-1 (ТРДН-25000/110-76У1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 73.057 | 15.633 | 44.0368 | 13.3872
| ПС №36 | 35 кВ | 9090414540 | Расчистка территории ОРУ и охранной зоны ПС вручную от густого кустарника - 0,03га. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.6102 | 0.718 | 6.8192 | 2.073
| ПС №8 | 35 кВ | 9090414526 | Расчистка территории ОРУ и охранной зоны ПС вручную от густого кустарника - 0,08га. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 21.062 | 1.397 | 15.0805 | 4.5845
| Система контроля и учёта электроэнергии | 0,4 кВ | 9090416222 | Перемонтаж измерительных комплексов - 15шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 77.068 | 16.3538 | 46.56 | 14.1542
| ТП-44 п.Железнодорожный | 6-10 кВ | 9090415516 | Капитальный ремонт рубильников - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.8947 | 0.60184 | 2.5252 | 0.76766
| ТП-74 | 6-10 кВ | 9090416065 | Замена ОПН-6 кВ - 3шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 7.5109 | 6.3409 | 0.89725 | 0.27276
| ТП-501 | 6-10 кВ | 9090414833 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 23.564 | 1.027 | 17.283 | 5.254
| ТП-502 | 6-10 кВ | 9090414840 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 53.1339 | 1.0393 | 39.9498 | 12.1448
| ТМХ РПБ ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414700 | Капитальный ремонт ТМ-630/10 - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 362.3516 | 57.202 | 234.0104 | 71.1392
| ТП-133 | 6-10 кВ | 9090414772 | Замена проходных изоляторов - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 10.0867 | 7.557 | 1.94 | 0.58976
| ТП-211 | 6-10 кВ | 9090414823 | ВН-10 кВ - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 3.0228 | 0.17682 | 2.1825 | 0.66348
| ТП-25 п.Железнодорожный | 6-10 кВ | 9090416793 | Р-0,4 кВ - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 3.1864 | 0.84219 | 1.7977 | 0.5465
| ТП-25 п.Железнодорожный | 6-10 кВ | 9090416793 | Замена проходных изоляторов - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 3.4969 | 0.27149 | 2.4735 | 0.75194
| ТП-8 п.Железнодорожный | 6-10 кВ | 9090416799 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 13.06 | 0.58094 | 9.5698 | 2.9092
| ТП-287 | 6-10 кВ | 9090414907 | Монтаж АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.0182 | 1.7533 | 0.97 | 0.29488
| ТП-1 Водозабор | 6-10 кВ | 9002040238 | Монтаж ОПН-10 кВ - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 10.2869 | 6.9982 | 2.522 | 0.76669
| ТП-2 Водозабор | 6-10 кВ | 902040238а | Замена рязрядников 10кВ - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.0164 | 0.13753 | 0.67396 | 0.20488
| ТП-2 Водозабор | 6-10 кВ | 902040238а | Ремонт контура заземления - 0,3км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.9414 | 3.3224 | 1.2416 | 0.37745
| ТП-305 | 6-10 кВ | 9090414781 | ВН-10 кВ - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.2223 | 0.37632 | 2.1825 | 0.66348
| ТП-11-07 | 6-10 кВ | 9090414783 | Р-0,4 кВ - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.1472 | 8.3882 | 0.582 | 0.17693
| ТП-12-01 | 6-10 кВ | 9090414787 | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 11.2802 | 0.77206 | 8.0584 | 2.4497
| ПС Небель | 35 кВ | 9013300010 | Замена кабеля цепей сигнализации, струйного и газового реле Т-1. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 22.7914 | 5.589 | 13.192 | 4.0104
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | АТДЦТН-125000/220/110 АТ-1 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 75.8638 | 13.011 | 48.2 | 14.6528
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | 242 PRM привод типа HMB-1,8 В-220 АТ-1 - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 19.2553 | 0.329 | 14.514 | 4.4123
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | 145PM Привод FSA-2 В-110 АТ-1 - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 19.2853 | 0.359 | 14.514 | 4.4123
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | РГНП.1а-110/2000 УХЛ1 ТР-110 АТ-1 - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 16.7867 | 0.917 | 12.17 | 3.6997
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | РГН-220/2000 ЛР-220 Усть-Кут - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 31.2836 | 2.533 | 22.048 | 6.7026
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | РГН-220/2000 РП-1-220 - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 31.2836 | 2.533 | 22.048 | 6.7026
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | РГН-220/2000 СР-1-220 - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 31.2836 | 2.533 | 22.048 | 6.7026
| ПС Лена | 220 кВ | 9001340120 | 242 PRM привод типа HMB-1,8 СВ-220 - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 17.7833 | 0.577 | 13.195 | 4.0113
| ПС Киренга | 220 кВ | 901340121а | РНДЗ-1-110-1000; ШР-110 I сш ОВ - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.3609 | 0.557 | 3.684 | 1.1199
| ПС Киренга | 220 кВ | 901340121а | РНДЗ-2-110-1000 ОР-110 АТ-1 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 4.9941 | 0.627 | 3.349 | 1.0181
| ПС Киренга | 220 кВ | 901340121а | РНДЗ-2-110-1000 ОР-110 АТ-2 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 4.9941 | 0.627 | 3.349 | 1.0181
| ПС Киренга | 220 кВ | 901340121а | РНДЗ-110 ОР-110 ОВ - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.2661 | 0.899 | 3.349 | 1.0181
| ПС Киренга | 220 кВ | 901340121а | РНДЗ-110 ОР-110 СП - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.2661 | 0.899 | 3.349 | 1.0181
| ПС Киренга | 220 кВ | 901340121а | РНДЗ-110 ШР-2-110 ОВ - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.2661 | 0.899 | 3.349 | 1.0181
| ПС Киренга | 220 кВ | 901340121а | РНДЗ-110 ШР-2-110 Резерв-1 - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.2661 | 0.899 | 3.349 | 1.0181
| ПС Макарово | 110 кВ | 9014040132 | Замена плавкой вставки 110кВ ф.С и ремонт провода ШМ-10кВ Т-1. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 25.3283 | 1.928 | 17.945 | 5.4553
| ТП-134 | 6-10 кВ | 9004040151 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.5242 | 0.35661 | 7.7972 | 2.3704
| ТП-74 | 6-10 кВ | 9004040069 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 9.9115 | 0.50032 | 7.2172 | 2.194
| ТП-147 | 6-10 кВ | 9004040041 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 9.9115 | 0.50033 | 7.2172 | 2.194
| ТП-132 | 6-10 кВ | 9004040192 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 9.9115 | 0.50034 | 7.2172 | 2.194
| ТП-160 | 6-10 кВ | 9004040200 | ТМ-400 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.5242 | 0.35662 | 7.7972 | 2.3704
| ТП-275 | 6-10 кВ | 9004040264 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 9.7344 | 0.3232 | 7.2172 | 2.194
| ТП-134 | 6-10 кВ | 9004040151 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.3146 | 3.2182 | 0.84083 | 0.25561
| ТП-74 | 6-10 кВ | 9004040069 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.0416 | 3.9452 | 0.84083 | 0.25561
| ТП-74 | 6-10 кВ | 9004040069 | Замена проходного изолятора ИПУ-10/630 - 3шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 17.0453 | 14.5409 | 1.9206 | 0.58386
| ТП-147 | 6-10 кВ | 9004040041 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.3146 | 3.2182 | 0.84083 | 0.25561
| ТП-147 | 6-10 кВ | 9004040041 | Замена проходного изолятора ИПУ-10/630 - 3шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 17.0453 | 14.5409 | 1.9206 | 0.58386
| ТП-132 | 6-10 кВ | 9004040192 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.3146 | 3.2182 | 0.84083 | 0.25561
| ТП-160 | 6-10 кВ | 9004040200 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.3146 | 3.2182 | 0.84083 | 0.25561
| ТП-275 | 6-10 кВ | 9004040264 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.3585 | 3.2621 | 0.84083 | 0.25561
| ТП-275 | 6-10 кВ | 9004040264 | Замена проходного изолятора ИПУ-10/630 - 3шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 17.0453 | 14.5409 | 1.9206 | 0.58386
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | Ремонт освещения. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 64.7195 | 59.66 | 3.88 | 1.1795
| ПС Падунская | 220 кВ | 905040268а | АТДЦТН-125000/220/35 У1 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 145.8318 | 72.86 | 55.96 | 17.0118
| ПС Падунская | 220 кВ | 905040268а | РНДЗ-2-35 (ТР-35 АТ-2) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 13.0367 | 0.74 | 9.43 | 2.8667
| ПС БЛПК | 220 кВ | 9005040287 | РНДЗ-2-220 (ЛР-220 БрАЗ-5) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 14.8489 | 2.5 | 9.47 | 2.8789
| ПС Вихоревка | 110 кВ | 905040266а | ВГП-110-40/2500 ХЛ1 (В-110 Т-1,2) - 2шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 34.6186 | 0.206 | 26.39 | 8.0226
| ПС Западная | 110 кВ | 9005040269 | Ремонт привода ВМ-110 Т-2 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.6098 | 0.08 | 1.94 | 0.58976
| ПС Инкубатор | 110 кВ | 9005010116 | Доливка масла в СВМ-110. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 1.8549 | 0.59 | 0.97 | 0.29488
| ПС Инкубатор | 110 кВ | 9005010116 | ВМПЭ-10 (ВМ-10 875) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 4.3496 | 1.22 | 2.4 | 0.7296
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | МГГ-10/3000 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 3.2276 | 0.75 | 1.9 | 0.5776
| ПС Горводопровод | 35 кВ | 9005040282 | ТМ-4000/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 38.2854 | 3.26 | 26.86 | 8.1654
| ПС Седаново | 35 кВ | 9090415666 | ВК-10-20/630 (ВМ-6 603) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 16.6429 | 1.36 | 11.72 | 3.5629
| СПП-220 | 220 кВ | 902010010а | РГ-35 (ШР-35 Джижива-1, ЛР-35 Джижива-1) - 2шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.2337 | 4.58 | 8.17 | 2.4837
| ПС Гидростроитель | 110 кВ | 905040267а | РЛНД-110-600 (ШР-110 1СШ Зяба, ЛР-110 Зяба, ШР-110 2СШ Зяба) - 3шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 22.6306 | 3.84 | 14.41 | 4.3806
| ПС Гидростроитель | 110 кВ | 905040267а | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Зяба) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 11.5172 | 1.02 | 8.05 | 2.4472
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | РЛНД-2-35/600 (ШР-35 2СШ Т-3) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.9208 | 1.4 | 2.7 | 0.8208
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | С-35М-630-10 (ВМ-35 35-16) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.2763 | 3.11 | 9.33 | 2.8363
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | РЛНД-1-35/600 (ШР-35 2СШ 35-16) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.7506 | 0.96 | 2.14 | 0.65056
| СПП-220 | 220 кВ | 902010010а | Прокладка кабелей для ЭМБ разъединителей 220кВ. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 185.536 | 76 | 84 | 25.536
| Здания и сооружения |  |  | Типовой ремонт:
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Прочее | - | Внутренний ремонт помещений. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 1239.7625 | 344.8599 | 686.275 | 208.6276
| РПБ Учебно-производственное здание полигона (озд.комплекс) п. Энергетик | Прочее | 9010010613 | Замена двери на металлическую (210*140) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 47.7206 | 37.6016 | 7.76 | 2.359
| РПБ РЭС-1 гаражные боксы 5,6,7 | 0,4 кВ | 9090415825 | Замена электропроводки с установкой розеток - 100м. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 14.0966 | 1.4478 | 9.7 | 2.9488
| РПБ РЭС-1 склад РЭС-1 | 0,4 кВ | 9001410207 | Установка розеток 220В - 2шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 1.4097 | 0.14478 | 0.97 | 0.29488
| ПС Лена, ЗРУ-6кВ | 220 кВ | 9001310013 | Замена входных дверей (188*238, 202*234) - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 140.2661 | 120.028 | 15.52 | 4.7181
| ПС Ново-Илимская,здание ОПУ | 220 кВ | 9001410208 | Ремонт устройства автоматики обогрева ВМ. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 20.3224 | 10.2034 | 7.76 | 2.359
| ПС Таежная, камера задвижек | прочее | 902040239д | Ремонт охранного освещения на здании "Камера задвижек". | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 20.7959 | 9.665 | 8.536 | 2.5949
| ТП-213 | прочее | 9090416238 | Покраска ограждения - 5м2. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0.9106 | 0.13005 | 0.59858 | 0.18197
| Гараж РПБ-5 | прочее | 9002010013 | Монтаж шкафа управления тепловой завесы - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 14.062 | 3.943 | 7.76 | 2.359
| Здание АБК РПБ-5 | прочее | 9002010012 | Замена светильников - 6шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 26.8551 | 6.364 | 15.714 | 4.7771
| ОПУ ПС Сибирская | прочее | 9002010005 | Замена светильников - 6шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 27.7035 | 6.313 | 16.4038 | 4.9867
| ПС Верхнемарково, ОРУ-110 | 110 кВ | 9090415923 | Покраска въездных ворот - 50м2. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 12.507 | 2.388 | 7.76 | 2.359
| ТП-211 | 6-10 кВ | 9004040222 | Антикоррозийная защита ограждения - 80м2. | ТР | Май | Июнь | Соб. сил. | 16.0934 | 2.3558 | 10.5349 | 3.2026
| ТП-161 | 6-10 кВ | 9004040168 | Антикоррозийная защита ограждения - 80м2. | ТР | Май | Июнь | Соб. сил. | 16.0934 | 2.3558 | 10.5349 | 3.2026
| ТП-285 | 6-10 кВ | 9004040274 | Увеличение высоты внешнего ограждения СКТП - 20м.п. | КР | Май | Июнь | Соб. сил. | 22.0621 | 9.8308 | 9.3799 | 2.8515
| ТП-25 | 6-10 кВ | 9004040119 | Увеличение высоты внешнего ограждения СКТП - 20м.п. | КР | Май | Июнь | Соб. сил. | 24.5108 | 9.7876 | 11.2908 | 3.4324
| ПС Северная | Прочее | 905040272а | Изготовление деревянных туалетов. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 118.9196 | 62 | 43.65 | 13.2696
| Внутриплощадочные автодороги РПБ | Прочее | 900802001 | Установка ограждения. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 84.0848 | 2.5 | 62.565 | 19.0198
| ПС Коршуниха, ОРУ-220 | 220 кВ | 9014040103 | Прокладка контрольного кабеля от ОПУ-110 до ОПУ-220. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 270.1992 | 219.604 | 38.8 | 11.7952
| ТП-299 | 6-10 кВ | 9090416097 | Изготовление панелей отраждения СКТП. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 48.7998 | 17.1462 | 24.2742 | 7.3794
| ПС Пурсей | 220 кВ | 9005030301 | Укладка плит на кабельных каналах ОРУ-220 - 81шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 79.0786 | 63.9 | 11.64 | 3.5386
| ПС Кобляково | 35 кВ | 9005040296 | Укладка плит на кабельных каналах - 20шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 36.7786 | 21.6 | 11.64 | 3.5386
| Транспорт и спецтехника |  |  | Типовой ремонт:
| Автотранспорт и спецтехника (177 ед.) | Прочее | - | Ремонт ДВС - 4шт., КПП- 6шт., передних и задних мостов - 4шт., редукторов - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 2604.248 | 1496.5 | 849.5 | 258.248
| Автотранспорт и спецтехника (177 ед.) | Прочее | - | Ремонт ДВС - 7шт., КПП - 6шт., передних и задних мостов - 7шт., редукторов - 4шт., РК - 4шт., установок - 3шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 2022.2014 | 1156.391 | 663.965 | 201.8454
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Прочее | - | Ремонт ДВС - 1шт., ходовая - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 132.5974 | 21.288 | 85.36 | 25.9494
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Прочее | - | Ремонт ДВС - 3шт., ходовых - 2шт., гидросистем -2шт., ПД-23 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 263.5178 | 76.948 | 143.075 | 43.4948
|  |  |  | Итого по СЭС: |  |  |  |  | 53012.5072 | 12783.3671 | 16988.6044 | 5164.5357

## ЗЭС факт 2кв 25г.
| Наименование филиала: |  |  | Западные электрические сети | Отчёт по проведению ремонтных работ за 2 квартал 2025 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Класс напряже ния (кВ) | Инвентарный № | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
[6 empty] | Нача ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. сил.) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование |  |  | Типовой ремонт:
| ВЛ-10 кВ Мугун-Александровка | 10 | 8000011635 | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная оп. № 62-70 -9 шт., А-образная оп. № 71 -1 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 283.25 | 226.08
| ВЛ-10 кВ Умыган-Умыган | 10 | 8000012013 | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору № 39, 41-47, 50, 52-54 -12 шт., анкерной ж/б опоры с двумя укосами № 48 -1 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 391.84 | 323.82
| ВЛ-0,4 кВ Булюшкина | 0.4 | 8000012561 | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору: ПД-7- промежуточная -12 шт., УАД 7 - угловая анкерная опора без заземляющего проводника -5 шт. Замена провода А-35 на СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 - 0,53 км. Замена провода А-16 на СИП 2 4х25 - 0,05 км ТП-502/250 ф-1, 3 | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 635 | 505.77
| ВЛ-0,4 кВ Мугун- Мугун | 0.4 | 8000012519 | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная № 2, 4-6, 8, 9 (ф-1), № 4, 6, 8, 11 (ф-2), № 2-4 (ф-3)- 13 шт.; А-образных № 1, 11 (ф-1), № 1, 2 (ф-2), № 7 (ф-3) - 5 шт. (ТП № 588/160 кВА), одностоечная промежуточная № 2-10 (ф-1), № 3-11 (ф-2), № 2-8 (ф-3) - 25 шт., угловая анкерная № 1, 10 (ф-1), № 1, 2, 12 (ф-2), № 3 (ф-3) - 6 шт. (ТП-589/160 кВА). | КР | Май | Май | ЗЭС | 1317.88 | 995.67
| ВЛ-0,4 кВ Андреевка-Андреевка | 0.4 | 8000003095 | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор-26 шт. ТП № 543/160 Ф-1 опора № 1-26. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 167.6 | 145.85
| ВЛ-0,4 кВ Андреевка-Андреевка | 0.4 | 8000003095 | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор -26 шт. ТП № 24/100 Ф-1 опора № 1-12, Ф-2 опора № 1-14. | КР | Май | Май | ЗЭС | 169.68 | 147.91
| ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран ТП 606/400 Ф-1. | 0.4 | 8000003096 | Замена деревянных опор на ж/б: одностоечные-7 шт. оп. № 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, анкерные - 4 шт. № 1, 4, 8, 12. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 434.82 | 346.19
| ВЛ-10 кВ Шерагул-Трактовое | 10 | 8000003104 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 39-40, 88-97, 130-140 - 4 га. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 30.69 | 1.4
| ВЛ-10 кВ Шерагул-Трактовое | 10 | 8000003104 | Подрезка крон деревьев, кустарника в охранной зоне ВЛ пр. оп. № 48-49, 49-50, 76-80 - 8 деревьев. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 3.07 | 0.29
| ВЛ-10 кВ Шерагул-Трактовое | 10 | 8000003104 | Замена траверс оп. № 78, 200 -2 шт. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 14.8 | 10.55
| ВЛ-10 кВ Тулун-ТЭРЗ | 10 | 8000011686 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 19/5 - 19/6, 24/1-24/2, 48-49, 111/6-111/11, 128/8-128/9, 169-170, 171-173 -3 га. | КР | Май | Май | ЗЭС | 30.7 | 1.41
| ВЛ-10 кВ Тулун-ТЭРЗ | 10 | 8000011686 | Подрезка крон деревьев, кустарника в охранной зоне ВЛ пр. оп. № 164-165, 157-158, 145-146, 128-129, 103-104, 101-102, 93-94, 91-92, 76-77, 73-74 - 14 деревьев. | КР | Май | Май | ЗЭС | 5.37 | 0.49
| ВЛ-10 кВ Тулун-ТЭРЗ | 10 | 8000011686 | Замена: траверс оп. № 139/4, 86 -2 шт., изоляторов - 6 шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 12.62 | 8.37
| ВЛ-10 кВ Афанасьево - 4-е Отделение ГСС | 10 | 8000011682 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 25/17-25/26, 25/35-25/36, 25/37-25/41 - 3 га. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 27.02 | 2.15
| ВЛ-10 Афанасьево - 4-е Отделение ГСС | 10 | 8000011682 | Замена изоляторов оп. № 25/18, 11, 12, 3, 22 - 15 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 16.25 | 11.03
| ТП-9 (Дом культуры) | 6 | ЗАБ0373 | Устройство концевой муфты до 10 кВ - 2шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 11.26 | 5.4
| КЛ 6кВ (Фидер №22 "ПС№6-ТП-1" 1х1200)(КЛ-6 кВ Азейская-Спорткоплекс) | 6 | ЗАБ0383 | Установка муфты соединительной термоусаживаемой напряжением до 10 кВ, кабеля сечением 70-120 мм2 - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 14.72 | 8.91
| ВЛ-10 кВ Силикатная-Новокиевск | 10 | 8000261873 | Валка деревьев пр. оп. № 14-15, 17-30, 52-60 - 40 деревьев. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 16.69 | 2.75
| ВЛ-10 кВ Атагай- Каксат | 10 | 8000011502 | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору А-10-1 оп. № 217. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода оп. № 217 - 1 шт. Капитальный ремонт контура заземления оп. № 217 -1 контур. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 140.06 | 120.56
| ВЛ-10 кВ Ук- Новое Село | 10 | 8000000573 | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре № 58, 70, 200, 203, 204, 238, 348 - 12 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 19.39 | 14.62
| ВЛ-10 кВ Ук- Новое Село | 10 | 8000000573 | Замена металлической траверсы на ж/б промежуточной опоре № 162, 164, 165 - 3 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 19.39 | 14.62
| ВЛ-10 кВ Ук- Водопадный | 10 | 8000000577 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 27/4/3-27/4/4; 27/4/6-27/4/9 - 0,61 га. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 11.49 | 3.77
| ВЛ-0,4 кВ д. Шум | 0.4 | 8000012213 | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор № 1-6 (Ф-1), оп. № 2-14 (Ф-2), оп. № 1-14 (Ф-3), оп. № 1-10 (Ф-5) - 43 приставки (от ТП 113/250 с Шум) | КР | Май | Май | ЗЭС | 252.82 | 216.82
| ВЛ-0,4 кВ ст. Хингуй | 0.4 | 8000262849 | Устройство ряжей оп. № 6, 6А/2, 6А/3 -3 ряжа | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 96.79 | 47.8
| ВЛ-0,4 кВ ст. Хингуй | 0.4 | 8000262849 | Замена голого провода АС-50 на СИП-2 95*3+1*70 - 1,1 км. пр. оп. № 6-6/6, 6-6А/7. Замена наружных вводов: в два провода (голый провод на СИП-4 2*16)- 7 вводов, в четыре провода (голый провод на СИП-4-4*16)-1 ввод | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 510.17 | 485.97
| ВЛ-0,4 кВ Басалаевка - Басалаевка | 0.4 | 8000130960 | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечная оп. № 3, 5, 6, 12, 13, 14 - 6 шт. (ТП № 36 Ф-2 ), концевая КД-70 оп. № 1, 2, 7, 15 - 4 шт. (ТП № 36 Ф-2). Установка ж/б укоса оп. № 29 1 укос. Замена провода А-35 на СИП 2 3*50+1*54,6 - 0,345 км. Замена наружного ввода: в два провода - 11 вводов, в четыре провода - 2 ввода. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 263.59 | 233.59
| ВЛ протяженностью 1478 м по адресу: Иркут обл Зиминский р-н о.п.Ока-2 | 0.4 | 8000262951 | Установка ж/б приставок - 37 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 248.26 | 218.12
| ВЛ-10 кВ Барлук - СТФ-2 | 10 | 8000000899 | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная (П10-2) № 46 - 1 шт., анкерная концевая (А10-1) - 1шт. Установка линейного разъеденителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре № 46 - 1 разъед. Замена линейного разъеденителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 1 разъед. Устройство контура заземления РЛНД с земляными работами - 1 контур. Устройство заземления ж/б опор - 2 ЗУ. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 155.11 | 131.03
| ВЛ-10 кВ Харик - Харик | 10 | 8000011776 | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная (П10-2) - 6 шт., анкерная (А10-1) -3 шт., анкерная угловая (УА10-1) -1 шт. Замена линейного разъеденителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 2 разъед. Устройство заземления ж/б опор - 10 ЗУ. Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ - 2,1 км/пр. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 421.67 | 342.41
| ВЛ-10 кВ Мингатуй - Чеботариха | 10 | 8000011923 | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная (П10-2) - 4 шт., анкерная ответвительная (ОА10-1) - 1 шт., угловая (УП10-1) - 1 шт., угловая (УА10-1) - 1 шт. Устройство заземления ж/б - 7 ЗУ. Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ - 1,5 км/пр. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 282.65 | 232.87
| ВЛ-0,4 кВ Ключи - Ключи | 0.4 | 8000012623 | Перетяжка провода ВЛ - 4,0 км/пр. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 12.18 | 0.48
| Воздушные эл.сети ст.Куйтун | 0.4 | 8000262851 | Установка ж/б приставки к деревянной опоре -65 шт. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 237.42 | 203.94
| ВЛ-0,4 кВ Карымск - Карымск | 0.4 | 8000012691 | Установка ж/б приставки к деревянной опоре -44 шт | КР | Май | Май | ЗЭС | 290.41 | 225.44
| ВЛ-0,4 кВ Листвянка - Листвянка | 0.4 | 8000012708 | Установка ж/б приставки к деревянной опоре -6шт | КР | Май | Май | ЗЭС | 43.18 | 34.32
| ВЛ-0,4 кВ Станица 3-я - Станица 3-я | 0.4 | 8000012659 | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечная (П1-4) - 2 шт., концевая анкерная (К1-4) - 1 шт. Устройство заземления ж/б опор - 3 ЗУ. | КР | Май | Май | ЗЭС | 94.37 | 69.51
| Воздушные эл.сети ст.Куйтун | 0.4 | 8000262851 | Установка ж/б приставки к деревянной опоре -70 шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 148.88 | 127.95
| ВЛ-0,4 кВ Бурук-Бурук | 0.4 | 8000012619 | Замена деревянной опоры на ж/б опору: промежуточная (П1-4) - 3шт., концевая анкерная (К1-4) -3 шт. Установка ж/б приставки к деревянной опоре -12 шт. Устройство заземления ж/б опор - 6 ЗУ. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 280.37 | 202.22
| ВЛ-10 кВ Юрты-Конторка | 10 | 8000011404 | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечная оп. № 156/87 - 1 шт., угловая ответвительная анкерная УОА-10-1 оп. № 156/52 - 1 шт., угловая анкерная А-10-1 оп. № 156/123/5, № 156/52/1- 2 шт. Замена разъединителя с заземляющими ножами на ж/б опоре - 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 227.11 | 201.72
| ВЛ-10 кВ Шиткино - Шемякино | 10 | 8000001127 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 37-58, 70-104 - 5 га. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 45.01 | 2.05
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | 10 | 8000011401 | Замена концевой анкерной опоры на ж/б приставках на анкерную ж/б опору А-10-1. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре № 196/5/1 | КР | Май | Май | ЗЭС | 59.25 | 49.66
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Шелехово | 10 | 8000012033 | Замена концевой анкерной опоры на ж/б приставках на анкерную ж/б А-10-1. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре № 17/3 | КР | Май | Май | ЗЭС | 59.99 | 50.39
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | 10 | 8000011401 | Замена концевой анкерной опоры на ж/б приставках на анкерную ж/б А-10-1. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре № 196/39 | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 92.99 | 81.15
| ВЛ-10 кВ Шишино-Пея | 10 | ЗАБ 0610 | Замена деревянной угловой опоры на ж/б опору № 160 -1 шт. Замена деревянной угловой анкерной опоры №168,175 на ж/б-2шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 180.07 | 157.42
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | 10 | 8000011405 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние, пр.оп. № 254-256, 271-284, 312-318, 322-328 - 4,05 га. | КР | Июнь | Июнь | Колесников Ю.С. | 170.13
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | 35 | 8000011156 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложнённых условиях: заросли густые пр.оп. № 63-75 - 2,8 га. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 233.9 | 85.56
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук (Нижнеудинск-ВРЗ) | 110 | 8000011420 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложнённых условиях: заросли густые пр.оп. № 22-23, 26-27 - 2,55 га. | КР | Май | Май | ЗЭС | 46.26 | 3.6
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук (Нижнеудинск-ВРЗ) | 110 | 8000011420 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложнённых условиях: заросли густые пр.оп. № 27-29 - 2,51 га. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 45.22 | 3.19
| Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка-ПС Тайшет (С-43) от опоры 800 до ПС Тайшет | 110 | 8000130092 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложнённых условиях: заросли густые пр.оп. № 886-891 - 4,82 га. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 20.73 | 0.64
| Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка-ПС Тайшет (С-43) от опоры 800 до ПС Тайшет | 110 | 8000130092 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложнённых условиях: заросли густые пр.оп. № 872-878 - 6,91 га. | КР | Май | Май | ЗЭС | 52.47 | 4.57
| ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ-ПС Ока, отпайка на ПС Зиминский сельскохозяйственный комплекс | 110 | 8000130623 | Замена изоляторов в натяжной подвеске на анкерной металлической двухцепной опоре № 20, 24, 28, 29, 30 - 15 изоляторов. (цепь"Б") | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 88.88 | 36.36
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | 500 | 8000130153 | Замена поддерживающих подвесок опоры № 268, 270, 285, 288, 290, 291, 293, 298 - 24 изол. | КР | Май | Май | ЗЭС | 42.54 | 10.89
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Hовозиминская - УПК 500 Тыpеть № 568 от ПС Новозиминская до опоры 93 | 500 | 8000130318 | Замена поддерживающих подвесок опоры № 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78 - 24 изол. | КР | Май | Май | ЗЭС | 154.38 | 45.87
| ВЛ-110 кВ ПС Чуна тяговая- ПС Новочунка с отпайкой на ПС Лесогорск | 110 | 8000130098 | Расчистка просек кусторезом в усложнённых условиях: заросли густые пр. оп. № 19-37 -18 га. | КР | Май | Май | ЗЭС | 316.87 | 15.52
| ВЛ-35 кВ Лесогорск-Веселый | 35 | 8000002681 | Расчистка просек кусторезом в усложнённых условиях: заросли густые пр.оп. № 1-8 - 4 га. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 43.5 | 1.65
| ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | 220 | 8000130139 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложнённых условиях: заросли густые пр. оп. № 218-219, 230-231 - 4,6 га. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 89.31 | 12.3
| ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | 220 | 8000130139 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложнённых условиях: заросли средние пр. оп. № 214-215, 219-222, 232-233, 284-285 - 8 га. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 122.79 | 12.36
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | 500 | 8000130149 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложнённых условиях: заросли средние пр. оп. № 558-559, 583-584 -7,3 га. | КР | Май | Май | ЗЭС | 87.63 | 10.62
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | 500 | 8000130149 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложнённых условиях: заросли густые пр. оп. № 559-560, 561-562, 582-583 - 4,6 га. | КР | Май | Май | ЗЭС | 111.66 | 11.27
| ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | 220 | 8000130155 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложнённых условиях: заросли густые пр. оп. № 74-75, 112-113 - 3,8 га. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 69.99 | 6.37
| ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | 220 | 8000130155 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложнённых условиях: заросли средние пр. оп. № 75-77, 87-90 - 9,3 га. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 134.87 | 6.051
| ТП 10/0,4 кВ № 72/100 кВА c.Ключи | 10 | 8000000072 | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 33.24 | 15.57
| ТП 10/0,4 кВ № 514/100 кВА c.Ключи | 10 | 8000000139 | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 32.08 | 13.59
| ТП 10/0,4 кВ № 181/100 кВА c. Тобино | 10 | 8000000181 | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 27.5 | 11.61
| ТП 10/0,4 кВ № 400/400 кВА c.Каразей | 10 | 8000000515 | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 22.87 | 6.61
| ТП 10/0,4 кВ № 525/630 кВА c.Кундуй | 10 | 8000000097 | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 23.48 | 7.23
| ТП 10/0,4 кВ № 510/250 кВА c.Каразей | 10 | 8000000511 | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 29.91 | 13.65
| ТП 10/0,4 кВ № 325/63 кВА c.Большой Кашелак | 10 | 8000000325 | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 32.2 | 13.62
| ТП 10/0,4 кВ № 204/250 кВА с. Н.Заимка | 10 | 8000016500 | Капитальный ремонт ТП с АКЗ | КР | Май | Май | ЗЭС | 20.43 | 12.5
| ТП 10/0,4 кВ № 59/160 кВА с. Н.Заимка | 10 | 8000016503 | Капитальный ремонт ТП с АКЗ | КР | Май | Май | ЗЭС | 13.84 | 9.42
| ТП 10/0,4 кВ № 208/100 кВА с. Н.Заимка | 10 | 8000016402 | Капитальный ремонт ТП с АКЗ | КР | Май | Май | ЗЭС | 14.61 | 10.83
| ТП 10/0,4 кВ № 56/400 кВА д. Тракт Ужет | 10 | 8000016320 | Капитальный ремонт ТП с АКЗ | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 14.23 | 9.8
| ТП 10/0,4 кВ № 352/630 п.Тамтачет | 10 | ЗАБ0598 | Капитальный ремонт ТП | кр | Июнь | Июнь | ЗЭС | 9.33 | 7.01
| ТП 10/0,4 кВ № 322/160 с.Пея | 10 | ЗАБ0611 | Капитальный ремонт ТП | кр | Июнь | Июнь | ЗЭС | 18.15 | 13.34
| ТП 10/0,4 кВ № 321/100 с.Мирный | 10 | ЗАБ0606 | Капитальный ремонт ТП | кр | Июнь | Июнь | ЗЭС | 13.46 | 10.23
| ТП 10/0,4 кВ № 382/160 с.Мирный | 10 | ЗАБ0607 | Капитальный ремонт ТП | кр | Июнь | Июнь | ЗЭС | 13.43 | 10.19
| ТП 10/0,4 кВ № 20, ТМ 160 кВа Услон | 10 | 8000140918 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 23.44 | 8.18
| ТП 10/0,4 кВ № 159, ТМ 100 кВа Услон | 10 | 8000140916 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 47.08 | 17.01
| ТП 10/0,4 кВ № 24, ТМ 100 кВа Услон | 10 | 8000140912 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 42.53 | 16.13
| ТП 10/0,4 кВ № 23, ТМ 250 кВа Услон | 10 | 8000140920 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 42.25 | 19.38
| ТП 10/0,4 кВ № 158, ТМ 160 кВа Услон | 10 | 8000140914 | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 51.88 | 23.25
| ТП 10/0,4 кВ № 160, ТМ 100 кВа Услон | 10 | 8000140919 | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 34.04 | 15.02
| ТП 10/0,4 кВ № 233, ТМ 100 кВа Услон | 10 | 8000140917 | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 11.22 | 5.44
| ТП 10/0,4 кВ № 108, ТМ 400 кВа 3- й Успенск | 10 | 8000141665 | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 20.38 | 12.67
| ТП 10/0,4 кВ № 101/160 кВА с.Костино | 10 | 8000260861 | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 17.73 | 10.11
| ТП 10/0,4 кВ № 103/250 кВА с.Костино | 10 | 8000260863 | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 20.83 | 13.2
| ТП 10/0,4 кВ № 102/250 кВА с.Костино | 10 | 8000260862 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 14.15 | 9.29
| ТП 10/0,4 кВ № 104/160 кВА с.Костино | 10 | 8000260864 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 13.76 | 6.96
| ТП 10/0,4 кВ № 105/160 кВА с.Костино | 10 | 8000260865 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 13.38 | 8.53
| ТП 10/0,4 кВ № 106/250 кВА с. Костино | 10 | 8000260866 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 13.39 | 8.62
| ТП 10/0,4 кВ № 107/250 кВА с. Костино | 10 | 8000260867 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 14.57 | 7.78
| ТП 10/0,4 кВ № 108/160 кВА с.Костино | 10 | 8000260868 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 17.73 | 10.1
| ТП 10/0,4 кВ № 5/400 кВА с. Новоболтурино | 10 | 8000014027 | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 18.06 | 12.53
| ТП 10/0,4 кВ № 10/160 кВА с. Тахтамай | 10 | 8000222224 | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 28.48 | 19.25
| ТП 10/0,4 кВ № 13/63 кВА с. Бунбуй | 10 | 8000140848 | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 47.14 | 43.61
| ТП 10/0,4 кВ № 29/63 кВА д. Баёр | 10 | 8000222231 | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 7.8 | 4.85
| ТП 10/0,4 кВ № 63/315 кВА с. Бадар | 10 | 8000017962 | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 37.04 | 24.76
| ТП 10/0,4 кВ № 191/400 кВА с. Бадар | 10 | 8000017972 | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 50.58 | 29.79
| ТП 10/0,4 кВ № 438/400 кВА с.Баракшин. | 10 | 8000017955 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 64.62 | 32.84
| ТП 10/0,4 кВ № 332/100 кВА с. Забор. | 10 | 8000017967 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 22.27 | 11.81
| ТП 10/0,4 кВ № 114/400 с. Караваево | 10 | 8000018105 | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 24.18 | 14.28
| ТП 10/0,4 кВ № 115/160 с. Караваево | 10 | 8000018104 | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 30.42 | 14.19
| ТП 10/0,4 кВ № 248/160 с. Булюшкина | 10 | 8000018164 | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 24.54 | 15.97
| ТП 10/0,4 кВ № 471/100 с. Булюшкина | 10 | 8000018160 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 23.12 | 10.27
| ТП 10/0,4 кВ № 216/160 с. Булюшкина | 10 | 8000018155 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 32.99 | 8.09
| ТП 10/0,4 кВ № 122/400 с. Аверьяновка | 10 | 8000018156 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 36.13 | 18.6
| ТП 10/0,4 кВ № 465/160 с. Аверьяновка | 10 | 8000018162 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 44.33 | 14.81
| ТП 6/0,4 кВ № 748-2*630 кВА с.Алгатуй. | 6 | 8000261358 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 92.28 | 54.39
| ТП 10/0,4 кВ № 105/250 п. Сибиряк | 10 | 8000018057 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 33.43 | 15.37
| ТП 10/0,4 кВ № 22/400 с. Гуран | 10 | 8000018261 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 33.61 | 9.45
| ТП 10/0,4 кВ № 362/400 с. Гуран | 10 | 8000018277 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 32.16 | 12.29
| ТП 10/0,4 кВ № 98 ТМ 160 кВА Никитаево | 10 | 8000018115 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 69.92 | 38.3
| Электрические сети д.Старое Рубахино (ТП 10/0,4 кВ) | 10 | 8000261036 | Замена деревянных элементов ограждения сетчатым металлическим - 14 м. Замена выводов НН. | КР | Май | Май | ЗЭС | 97.3 | 48.67
| ТП 10/0,4 кВ № 360/160 с. Майск | 10 | 8000016512 | АКЗ оборудования и конструкций -14 м2. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 3.51 | 2.63
| ТП 10/0,4 кВ № 325/100 с. Майск | 10 | 8000016701 | Капремонт ТП. АКЗ оборудования и конструкций - 14 м2. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 3.51 | 2.63
| ТП 10/0,4 кВ № 320/100 д. Швайкино | 10 | 8000016709 | Капремонт ТП. АКЗ оборудования и конструкций - 14 м2. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 3.48 | 1.99
| ТП 10/0,4 кВ № 350/100 с Мельница | 10 | 8000016612 | АКЗ оборудования и конструкций -14 м2. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 3.24 | 1.76
| ТП 10/0,4 кВ № 255/630, ТМ 630 кВА Нижнеудинск-Рубахино дисп. | 10 | 8000262360 | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 33.55 | 26.56
| ПС 35/10 кВ "Икей" | 35 | 8000018142 | Тек. ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМН-4000/35 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 19.33 | 9.28
| ПС 35/10 кВ "Икей" | 35 | 8000018142 | Тек. ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТМН-4000/35 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 19.33 | 9.28
| ПС 35/10 кВ "Икей" | 35 | 8000018142 | Тек. ремонт ТСН-10-1 (ТМ-25/10-У1) | ТР | Май | Май | ЗЭС | 19.33 | 9.28
| ПС 35/10 кВ "Икей" | 35 | 8000018142 | Тек. ремонт ТСН-10-2 (ТМ-25/10-У1) | ТР | Май | Май | ЗЭС | 19.33 | 9.28
| ПС 110/10 кВ "Бадар" | 110 | 8000001836 | Средний ремонт ЛР-110 Т-1 (РНДЗ-2-110/1000) | СР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 15.34 | 2.91
| ПС 110/10 кВ "Котик" | 110 | 8000003080 | Средний ремонт ЛР-110 ввода А (РНДЗ-2-110/1000) | СР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 7.3 | 1.08
| ПС 110/10 кВ "Котик" | 110 | 8000003080 | Средний ремонт ЛР-110 ввода Б (РНДЗ-2-110/1000) | СР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 7.3 | 1.08
| ПС 110/10 кВ "Котик" | 110 | 8000003080 | Средний ремонт СР-110 (РНДЗ-2-110/1000) | СР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 7.3 | 1.08
| ПС 110/10 кВ "Котик" | 110 | 8000003080 | Средний ремонт ТР-110 Т-1 (РНДЗ-2-110/1000) | СР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 7.3 | 1.08
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | 35 | 8000018144 | Тек. ремонт Т-1 Трансформатор силовой (ТМН -6300/35,РПН). | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 18.73 | 8.68
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | 35 | 8000018144 | Тек. ремонт Т-2 Трансформатор силовой (ТМН -6300/35,РПН). | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 18.73 | 8.68
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | 35 | 8000018144 | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-160/10 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 18.73 | 8.68
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | 35 | 8000018144 | Тек. ремонт ТСН-10-2 ТМ-160/10 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 18.73 | 8.68
| ПС 35/10 кВ "Мугун" | 35 | 8000018256 | Тек. ремонт Т-1 Трансформатор силовой (ТМН -2500/35,ПБВ). | ТР | Май | Май | ЗЭС | 19.19 | 9.14
| ПС 35/10 кВ "Мугун" | 35 | 8000018256 | Тек. ремонт Т-2 Трансформатор силовой (ТМН -2500/35,ПБВ). | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 18.44 | 8.38
| ПС 35/10 кВ "Мугун" | 35 | 8000018256 | Средний ремонт ЛР-35 Т- 1 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Май | Май | ЗЭС | 13.83 | 3.05
| ПС 35/10 кВ "Мугун" | 35 | 8000018256 | Средний ремонт ЛР-35 Т- 2 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 13.67 | 3.46
| ПС 35/10 кВ "Мугун" | 35 | 8000018256 | Средний ремонт МВ-35 Т-1 (С-35) | СР | Май | Май | ЗЭС | 13.83 | 3.05
| ПС 35/10 кВ "Мугун" | 35 | 8000018256 | Средний ремонт МВ-35 Т-2 (ВТ-35) | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 18.44 | 8.38
| ПС 35/10 кВ "Мугун" | 35 | 8000018256 | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 19.19 | 9.14
| ПС 35/10 кВ "Мугун" | 35 | 8000018256 | Тек. ремонт ТСН-10-2 ТМ-25/10 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 13.68 | 3.47
| ПС 35/10 кВ "Костино" | 35 | 8000016734 | Тек. ремонт ВВ-10 Костино яч №14 ВВМ-СЭЩ-3-10-20/1000У2 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 4.72 | 1.33
| ПС 35/10 кВ "Костино" | 35 | 8000016734 | Тек. ремонт ВВ-10 СВ-10 яч №8 ВВМ-СЭЩ-3-10-20/1000У2 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 4.72 | 1.33
| ПС 35/10 кВ "Костино" | 35 | 8000016734 | Тек. ремонт ТН-1-10 НТМИ-10 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 4.72 | 1.33
| ПС 35/10 кВ "Костино" | 35 | 8000016734 | Тек. ремонт ТН-2-10 НТМИ-10 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 4.72 | 1.33
| ПС 35/10 кВ "Костино" | 35 | 8000016734 | Тек. ремонт ВВ-10 Ввод-10 Т1 яч № 5 ВВМ-СЭЩ-3-10-20/1000У2 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 4.72 | 1.33
| ПС 35/10 кВ "Костино" | 35 | 8000016734 | Тек. ремонт ВВ-10 Ввод-10 Т2 яч № 13 ВВМ-СЭЩ-3-10-20/1000У2 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 4.72 | 1.33
| ПС 35/10 кВ "Костино" | 35 | 8000016734 | Тек. ремонт ВВ-10 Зенцово яч № 4 ВВМ-СЭЩ-3-10-20/1000У2 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 4.72 | 1.33
| ПС 35/10 кВ "Костино" | 35 | 8000016734 | Тек. ремонт Катарма яч № 10 ВВМ-СЭЩ-3-10-20/1000У2 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 4.72 | 1.33
| ПС 35/10 кВ "Костино" | 35 | 8000016734 | Тек. ремонт ВВ-10 Гараж яч № 11 ВВМ-СЭЩ-3-10-20/1000У2 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 4.72 | 1.33
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | 110 | 8000140345 | Тек. ремонт Т-1, Трансформатор силовой ТДТН-25000/110-67У1 с покраской. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 66.54 | 12.76
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | 110 | 8000140345 | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 3.19 | 0.12
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | 110 | 8000140345 | Тек. ремонт ТР-35 Т-1 РЛНД-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.56 | 0.61
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | 110 | 8000140345 | Средний ремонт МВ-35 Т-1 ВМ-35/600 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 39.39 | 1.2
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | 110 | 8000140345 | Замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную КЗ-110 Т-1 (1 шт. основной, 4 шт. опорных), КЗ-110 Т-2 (1 шт. основной, 4 шт. опорных) | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 68.86 | 59.92
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | 110 | 8000140343 | Замена фарфоровой изоляции на полимерную ШР-110 ТН-2-110 (6шт.), ШР-110 Т-2 (6шт.) | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 212.31 | 196.02
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | 110 | 8000140343 | Тек. ремонт ТН-1-110 НКФ-110/57У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 8.85 | 1.02
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | 110 | 8000140343 | Тек. ремонт ТН-2-110 НКФ-110/57У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 8.85 | 1.02
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | 110 | 8000262578 | Тек. ремонт БСК-1 КСИ-0,66-20-1У1 | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 17 | 4.6
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | 110 | 8000262578 | Тек. ремонт БСК-2 КСИ-0,66-20-1У1 | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 17 | 4.6
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | 110 | 8000262578 | Тек. ремонт ТН-1-10 НТМИ-10 | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 17.01 | 4.61
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | 110 | 8000262578 | Тек. ремонт ТН-2-10 НТМИ-10 | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 17.01 | 4.61
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | 110 | 8000140343 | Замена светильников с лампами накаливания закрытого исполнения в здании ГЩУ, ЗРУ- 7 шт. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 18.38 | 15.7
| ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | 110 | 8000016735 | Тек. ремонт масляного выключателя МВ-110 Т-1 МКП-110М АКЗ МВ - 50 м2 | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 17.17 | 4.72
| ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | 110 | 8000016735 | Тек. ремонт масляного выключателя МВ-110 Т-2 МКП-110М АКЗ МВ - 50 м2 | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 17.17 | 4.72
| ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | 110 | 8000016735 | Тек. ремонт масляного выключателя МВ-35 Т-2 С-35М- 630 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 3.52 | 1.2
| ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | 110 | 8000016735 | Тек. ремонт разъединителя ТР-35 Т-2 РНД-35/1000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 3.52 | 1.2
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | 110 | 8000016736 | Средний ремонт разъединителя ТР-110 Т-2, ТР-110 Т-1 -2 разъед. РНДЗ-31Б-110/1000ХЛ с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 27.17 | 2.9
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | 110 | 8000016736 | Замена опорного изолятора на разъединителях РНД-35/1000 ТР-35 Т-2, ТР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР-35 Резерв-1, ШР-35 Резерв-2, ШР-35 Резерв-3, ШР-35 Умыган, ЛР-35 Умыган, СР-35-2, СР-35-1- 60 изол. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 522.95 | 501.37
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | 110 | 8000016751 | Тек. ремонт силового трансформатора Т-1 ТДТН-16000/110 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 8.72 | 0.45
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | 110 | 8000016751 | Тек. ремонт короткозамыкателя ЗОН-110 Т-1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 8.72 | 0.45
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | 110 | 8000016751 | Тек. ремонт разъединителя ТР-35Т-1 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 5.01 | 0.64
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | 110 | 8000016751 | Тек. ремонт разъединителя ШР-35 Т-1 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 5.01 | 0.64
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | 110 | 8000016751 | Тек. ремонт разъединителя ШТ-35 ТН-35-1 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 5.01 | 0.64
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | 110 | 8000016751 | Тек. ремонт разъединителя СР-35-1 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 5.01 | 0.64
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | 110 | 8000016751 | Тек. ремонт разъединителя ЛР-35 Атагай РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 5.01 | 0.64
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | 110 | 8000016751 | Тек. ремонт разъединителя ШР-35 Атагай РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 5.01 | 0.64
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | 110 | 8000016751 | Тек. ремонт разъединителя ЛР-35 Нижнеудинск РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 5.01 | 0.64
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | 110 | 8000016751 | Тек. ремонт разъединителя ШР-35 Нижнеудинск РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 5.01 | 0.64
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | 110 | 8000016751 | Тек. ремонт разъединителя ЛР-110 ввода В РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 2.29 | 0.15
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | 110 | 8000016751 | Тек. ремонт разъединителя СР-110-1 РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 2.29 | 0.15
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | 110 | 8000016751 | Тек. ремонт разъединителя ШР-110 Т-1 РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 2.29 | 0.15
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | 110 | 8000016751 | Тек. ремонт разъединителя ТР-110 Т-1 РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 2.29 | 0.15
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | 110 | 8000016751 | Тек. ремонт силового трансформатора Т-2 ТДТН-16000/110 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 25.34 | 1.43
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | 110 | 8000016751 | Тек. ремонт короткозамыкателя ЗОН 110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 25.34 | 1.43
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | 110 | 8000016751 | Тек. ремонт разъединителя ТР-35 Т-2 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.29 | 0.15
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | 110 | 8000016751 | Тек. ремонт разъединителя ШР-35 Т-2 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.29 | 0.15
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | 110 | 8000016751 | Тек. ремонт разъединителя СР-35-2 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.29 | 0.15
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | 110 | 8000016751 | Тек. ремонт разъединителя ШР-35 ТН-35-2 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.29 | 0.15
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | 110 | 8000016751 | Тек. ремонт разъединителя ЛР-35 Порог РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.29 | 0.15
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | 110 | 8000016751 | Тек. ремонт разъединителя ШР-35 Порог РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.29 | 0.15
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | 110 | 8000016751 | Тек. ремонт разъединителя ЛР-110 ввода А РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.29 | 0.15
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | 110 | 8000016751 | Тек. ремонт разъединителя СР-110-2 РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.29 | 0.15
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | 110 | 8000016751 | Тек. ремонт разъединителя ШР-110 Т-2 РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.29 | 0.15
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | 110 | 8000016751 | Тек. ремонт разъединителя ТР-110 Т-2 РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.29 | 0.15
| ПС 110/6 кВ "Водопад" | 110 | 8000016727 | Текуший ремонт батареи статических конденсаторов БСК-2-110- 36 элементов. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 25.42 | 14.86
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | 110 | 8000141699 | Тек. ремонт ТР-35 Т-1 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 9.76 | 7.42
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | 110 | 8000141699 | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 9.76 | 7.42
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | 110 | 8000141699 | Тек. ремонт ШР-35 ТН-1-35 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 9.76 | 7.42
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | 110 | 8000141699 | Тек. ремонт СР-1-35 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 9.76 | 7.42
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | 110 | 8000141699 | Тек. ремонт ШР-35 Эл.бойлерная"Б" РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 9.76 | 7.42
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | 110 | 8000141699 | Тек. ремонт ЛР-35 Эл.бойлерная"А" РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 9.76 | 7.42
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | 110 | 8000141699 | Доливка масла в оборудование ПС-0,35 т. | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 9.76 | 7.42
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | 110 | 8000141699 | Тек. ремонт ТР-35 Т-2 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 8.01 | 5.64
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | 110 | 8000141699 | Тек. ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 8.01 | 5.64
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | 110 | 8000141699 | Тек. ремонт ШР-35 ТН-2-35 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 8.01 | 5.64
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | 110 | 8000141699 | Тек. ремонт СР-2-35 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 8.01 | 5.64
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | 110 | 8000141699 | Тек. ремонт ШР-35 Филипповск РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 8.01 | 5.64
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | 110 | 8000141699 | Тек. ремонт ШР-35 Эл.бойлерная"А" РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 8.01 | 5.64
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | 110 | 8000141699 | Тек. ремонт ЛР-35 Филипповск РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 8.01 | 5.64
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | 110 | 8000141699 | Тек. ремонт ЛР-35 Эл.бойлерная"Б" РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 8.01 | 5.64
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | 110 | 8000141699 | Средний ремонт МВ-10 Рем.стадо-1 ВК-10-20-630 | СР | Май | Май | ЗЭС | 13.1 | 0.97
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | 110 | 8000141699 | Средний ремонт МВ-10 Род.стадо-1 ВК-10-20-630 | СР | Май | Май | ЗЭС | 13.1 | 0.97
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | 110 | 8000141699 | Средний ремонт МВ-10 Пром.стадо-1 ВК-10-20-630 | СР | Май | Май | ЗЭС | 13.1 | 0.97
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | 110 | 8000141699 | Средний ремонт МВ-10 Пром.стадо-2 ВК-10-20-630 | СР | Май | Май | ЗЭС | 13.1 | 0.97
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | 110 | 8000141699 | Средний ремонт МВ-10 Род.стадо-2 ВК-10-20-630 | СР | Май | Май | ЗЭС | 13.1 | 0.97
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | 110 | 8000141699 | Средний ремонт МВ-10 Рем.стадо-2 ВК-10-20-630 | СР | Май | Май | ЗЭС | 13.1 | 0.97
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | 110 | 8000141699 | Средний ремонт МВ-10 Харайгун ВК-10-20-630 | СР | Май | Май | ЗЭС | 13.1 | 0.97
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | 110 | 8000141699 | Доливка масла в оборудование ПС -0,35 т. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 8.01 | 5.64
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | 35 | 8000141696 | Тек. ремонт МВ-35 Ханжиново ВТД-35/800 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.32 | 4.81
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | 35 | 8000141696 | Тек. ремонт МВ-35 Моисеевка ВТД-35/800 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.32 | 4.81
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | 35 | 8000141696 | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 ВТД-35/800 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.32 | 4.81
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | 35 | 8000141696 | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 С-35/630 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.32 | 4.81
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | 35 | 8000141696 | Тек. ремонт ЛР-35 Ханжиново РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.32 | 4.81
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | 35 | 8000141696 | Тек. ремонт ЛР-35 Моисеевка РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.32 | 4.81
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | 35 | 8000141696 | Тек. ремонт ШР-35 Ханжиново РНДЗ-1-35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.32 | 4.81
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | 35 | 8000141696 | Тек. ремонт ШР-35 Моисеевка РНДЗ-1-35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.32 | 4.81
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | 35 | 8000141696 | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-1-35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.32 | 4.81
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | 35 | 8000141696 | Тек. ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-1-35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.32 | 4.81
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | 35 | 8000141696 | Доливка масла в оборудование ПС -0,35 т. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.32 | 4.81
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт разъединителя 35кВ РНДЗ-1з-35/1000/У1: ШР-35 Т-1 | тр | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт разъединителя 35кВ РНДЗ-1з-35/1000/У1: ШР-35 Т-2 | тр | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 (ф.А,В,С) 3шт | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-Э-10: ВВ-10 Ввод - 1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-Э-10: ВВ-10 Ввод - 2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-Э-10:СВ-10 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-Э-10: ДОК | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-Э-10: Пр. Нужды | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-Э-10: Шиткино | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-Э-10: Шемякино | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-Э-10: ВВ-10 Тракт Ужет | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ТР-10 ТСН-1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ТР-10 ТСН-2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ШР-10 ТН-1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ШР-10 ТН-2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ШР-10, Ввод-1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ТР-10, Ввод-1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ ШР-10 РВР-10: Ввод-2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ТР-10, Ввод-2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ШР-10 Тракт Ужет | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ЛР-10 Тракт Ужет | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ШР-10 Прочие нужды | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ЛР-10 Прочие нужды | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ШР-10 Шиткино | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ЛР-10 Шиткино | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ШР-10 СР-10-1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ЛР-10 СР-10-2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ШР-10 Шемякино | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ЛР-10 Шемякино | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ШР-10 Док | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 35/10 кВ Шиткино | 35 | 8000016104 | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ЛР-10 Док | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.97 | 0.42
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | 110 | 8000016034 | Тек. ремонт ШР-1 СВ-110 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 5.04 | 1.22
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | 110 | 8000016034 | Тек. ремонт ШР-110 Т-1 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 5.04 | 1.23
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | 110 | 8000016034 | Тек. ремонт ТР-110 Т-1 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 7.7 | 1.06
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | 110 | 8000016034 | Тек. ремонт ОР-110 Т-1 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 7.7 | 1.06
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | 110 | 8000016034 | Тек. ремонт ШР-1 ОВ-110 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 7.7 | 1.06
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | 110 | 8000016034 | Тек. ремонт ШР-2 ОВ-110 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 7.7 | 1.06
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | 110 | 8000016034 | Тек. ремонт ШР-110 Т-2 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 7.7 | 1.06
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | 110 | 8000016034 | Тек. ремонт ТР-110 Т-2 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 7.7 | 1.06
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | 110 | 8000016034 | Тек. ремонт ОР-110 Харик РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 7.7 | 1.06
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | 110 | 8000016034 | Тек. ремонт ШР-110Н-Зиминская ТЭЦ РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 7.7 | 1.06
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | 110 | 8000016034 | Тек. ремонт ЛР-110Н-Зиминская ТЭЦ РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 7.7 | 1.06
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | 110 | 8000016034 | Тек. ремонт ШР-110 ТН-2 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 7.7 | 1.06
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | 110 | 8000016034 | Тек. ремонт Т-1 ТДТН-16000/110-У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.7 | 1.06
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | 110 | 8000016034 | Тек. ремонт Т-2 ТДТН-16000/110-У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.7 | 1.06
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | 110 | 8000016034 | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110Б-Л-УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.7 | 1.06
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | 110 | 8000016034 | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110Б-Л-УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.7 | 1.06
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | 110 | 8000016034 | Текуущий ремонт ТСН-10-1 ТМ 160/10-0,4 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.7 | 1.06
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | 110 | 8000016034 | Текуущий ремонт ТСН-10-2 ТМ 160/10-0,4 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.7 | 1.06
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | 500 | 8000140534 | Средний ремонт ВВ-1-561 | СР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 4017.23 | 3219.33
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | 110 | 8000261293 | Тек. ремонт Т-1/40 ТДТН-40000/110/35/6 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 57.48 | 23
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | 110 | 8000261293 | Тек. ремонт Т-2/40 ТДТН-40000/110/35/6 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 57.49 | 23.01
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | 500 | 8000140364 | Средний ремонт ЛР-1-506 ОРУ-500 S2DA2T | СР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 18.3 | 7.07
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | 500 | 8000140364 | АКЗ ЛР-1-506 50м2 | СР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 18.3 | 7.07
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | 500 | 8000140364 | Средний ремонт ЛР-2-506 ОРУ-500 S2DA2T | СР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 18.3 | 7.07
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | 500 | 8000140364 | АКЗ ЛР-2-506 50м2 | СР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 18.3 | 7.07
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | 500 | 8000140364 | Средний ремонт ШР-1-506 ОРУ-500 S2DAT | СР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 18.3 | 7.07
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | 500 | 8000140364 | АКЗ ШР-1-506 50м2 | СР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 18.3 | 7.07
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | 500 | 8000140364 | Средний ремонт ШР-2-506 ОРУ-500 S2DAT | СР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 18.3 | 7.07
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | 500 | 8000140364 | АКЗ ШР-2-506 50м2 | СР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 18.3 | 7.07
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | 500 | 8000140353 | Тек. ремонт ШР-35 1АТ ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 3.39 | 0.93
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | 500 | 8000140353 | Тек. ремонт ШР-35 ТСН-1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 3.39 | 0.93
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | 500 | 8000140353 | Тек. ремонт ШР-35 ТН-1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 3.39 | 0.93
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | 500 | 8000140353 | Тек. ремонт ЛР-35 Мелькомбинат-Б ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 3.39 | 0.93
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | 110 | 8000140328 | Текущий ремонт МВ-35 Т-1 ОРУ-110/35 ВМД-35 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 3.57 | 0.79
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | 110 | 8000140328 | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.24 | 0.76
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | 110 | 8000140328 | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.45 | 0.76
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | 110 | 8000140328 | Текущий ремонт ТР-35 Т-1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 3.12 | 0.67
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | 110 | 8000140328 | Текущий ремонт ШР-35 Т-1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 3.12 | 0.67
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | 110 | 8000140328 | Текущий ремонт ТР-35 Т-2 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 3.12 | 0.67
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | 110 | 8000140328 | Текущий ремонт ШР-35 Т-2 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 3.12 | 0.67
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | 110 | 8000140328 | Тек. ремонт СР-1-35 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 3.12 | 0.67
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | 110 | 8000140328 | Тек. ремонт СР-2-35 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 3.12 | 0.67
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | 110 | 8000140328 | Тек. ремонт ШР-35 ТН-1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 3.12 | 0.67
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | 110 | 8000140328 | Тек. ремонт ШР-35 ТН-2 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 3.12 | 0.67
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | 110 | 8000140328 | Тек. ремонт ЛР-35 Нижняя Заимка А ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 3.12 | 0.67
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | 110 | 8000140328 | Тек. ремонт ШР-35 Нижняя Заимка А ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 3.12 | 0.67
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | 110 | 8000140328 | Тек. ремонт ЛР-35 Нижняя Заимка Б ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 3.12 | 0.67
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | 110 | 8000140328 | Тек. ремонт ШР-35 Нижняя Заимка Б ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 3.12 | 0.67
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | 110 | 8000140328 | Тек. ремонт Т-1 ОРУ-110 ТДТН 25000/110-6 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 65.57 | 41.22
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | 110 | 8000140328 | АКЗ Т-1 120м2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 65.57 | 41.22
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | 110 | 8000140328 | Тек. ремонт Т-2 ТДТН 16000/110-6 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 52.94 | 30.28
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | 110 | 8000140328 | АКЗ Т-2 120м2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 52.94 | 30.28
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | 110 | 8000140328 | Тек. ремонт ТСН-1 ТМ-100/6 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.16 | 0.94
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | 110 | 8000140328 | АКЗ ТСН-1 15м2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.16 | 0.94
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | 110 | 8000140328 | Тек. ремонт ТСН-2 ТМ-100/6 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.16 | 0.94
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | 110 | 8000140328 | АКЗ ТСН-2 15м2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.16 | 0.94
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | 110 | 8000140328 | Тек. ремонт БСК-35 ОРУ-110/35 БСК:Q = 8,64 МВАр 72 шт КСПК-1,05-120 У1ТН НОМ-35-66 У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 16.96 | 9.45
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | 110 | 8000140344 | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 2.46 | 0.98
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | 110 | 8000140344 | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 2.46 | 0.98
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | 110 | 8000140344 | Тек. ремонт Т-1 ОРУ-110 ТСТНГ-15000-110/35/10 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 58.44 | 35.77
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | 110 | 8000140344 | АКЗ Т-1 120м2 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 58.44 | 35.77
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | 110 | 8000140344 | Тек. ремонт Т-2 ОРУ-110 ТМТГ-7500-110/35/10 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 58.44 | 35.77
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | 110 | 8000140344 | АКЗ Т-2 120м2 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 58.44 | 35.77
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | 110 | 8000140344 | Тек. ремонт ТСН-1-10 ЗРУ-10 ТМ-100-10/0,22 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 4.6 | 1.39
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | 110 | 8000140344 | АКЗ ТСН-1-10 15м2 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 4.6 | 1.39
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | 110 | 8000140344 | Тек. ремонт ТСН-2-10 ЗРУ-10 ТМ-100-10/0,22 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 4.6 | 1.39
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | 110 | 8000140344 | АКЗ ТСН-2-10 15м2 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 4.6 | 1.39
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | 110 | 8000140344 | Тек. ремонт КТП-1 ОРУ-110 ТМ-30-10/0,4 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 4.6 | 1.39
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | 110 | 8000140344 | АКЗ КТП-1 15м2 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 4.6 | 1.39
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | 500 | 8000261565 | Тек. ремонт 3 АТ-500 ОРУ-500 ф.А, ф.В, ф.С АОДЦН-167000/500/220 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 110.51 | 46.58
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | 500 | 8000261565 | АКЗ сухотруба пожаротушения 3 АТ-500 ф.А, В, С - 100 м2 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 110.51 | 46.59
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | 500 | 8000261565 | Тек. ремонт Т-2 ТРДН-63000/220/35 Доливка масла-0,5 т. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 82.5 | 50.84
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | 500 | 8000261565 | Тек. ремонт Т-1 ТРДН-63000/220/35 Доливка масла-0,5 т. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 59.1 | 27.44
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | 110 | 8000130624 | Тек. ремонт Т-1 трансформатор ТДТН-25000/110/35/10 | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 14.3 | 1.01
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | 110 | 8000130624 | Тек. ремонт Т-2 трансформатор ТДТН-25000/110/35/11 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 17.2 | 1.04
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | 110 | 8000130624 | Тек. ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ОД-110М/630, КЗ-110М | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 14.3 | 1.01
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | 110 | 8000130624 | Тек. ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ОД-110М/630, КЗ-110М | ТР | Май | Май | ЗЭС | 17.2 | 1.04
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | 110 | 8000130624 | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110М | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 14.3 | 1.01
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | 110 | 8000130624 | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110М | ТР | Май | Май | ЗЭС | 17.2 | 1.04
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | 110 | 8000130624 | Средний ремонт МВ-35 ТП-6-1А С-35М-630-10 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 124.33 | 108.74
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | 110 | 8000130624 | Средний ремонт ЛР-110 Ввода "А" РЛНДЗ-2-110/600 | СР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 14.3 | 1.01
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | 110 | 8000130624 | Средний ремонт ЛР-110 Ввода "Б" РЛНДЗ-2-110/600 | СР | Май | Май | ЗЭС | 17.2 | 1.04
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | 110 | 8000130624 | Средний ремонт ШР-110 Т-1 РЛНДЗ-2-110/600 | СР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 14.3 | 1.01
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | 110 | 8000130624 | Средний ремонт ШР-110 Т-2 РЛНДЗ-2-110/600 | СР | Май | Май | ЗЭС | 17.2 | 1.04
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | 500 | 8000140868 | Тек. ремонт В-1-560 ВВ-500Б | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 110.6 | 52.7
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | 500 | 8000140868 | Тек. ремонт В-1-568 ВВ-500Б | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 114.06 | 56.16
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | 500 | 8000140703 | Тек. ремонт ШР-2-110 "АТ-1" РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 5.4 | 0.9
| Электроцех |  |  | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 94.48 | 10.79
| Электроцех |  |  | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Май | Май | ЗЭС | 196.98 | 104.6
| Электроцех |  |  | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 135.08 | 32.89
| ВЛ-10 кВ Норы - ГЭС | 10 | 8000130332 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 247-250, 297-404 - 0,30 га | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 3.79 | 0.92
| ВЛ-10 кВ Кимильтей-Кундулун | 10 | 8000130347 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 226-229, 239-243, 313-329, 413-420, 450-455 - 0,88 га., валка деревьев пр. опор № 169-172, 208-210 - 88 дер., выправка опор - 25 шт. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 45.35 | 9.13
| ВЛ-10 кВ Новолетники-Осиповск | 10 | 8000130610 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 303-304, 360-363 - 0,48 га. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 5.19 | 0.43
| ВЛ-10 кВ Кимильтей-Игнино | 10 | 8000130351 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 72-75, 87-93, 99-105 - 1,7 га., выправка опор - 3 шт. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 28.29 | 6.22
| ВЛ-10 кВ Ц.Хазан-Услон | 10 | 8000130337 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 35-72 - 0,91 га. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 10.39 | 1.35
| ВЛ-0,4 кВ Ухтуй-Ухтуй | 0.4 | 8000130588 | Установка жб приставок - 3 шт., подвеска провода СИП-2А - 0,524 км. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 226.31 | 208.45
| ВЛ-0,4 кВ Глинки-Глинки | 0.4 | 8000130597 | Установка жб приставок - 1 шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 7.49 | 6.65
| ВЛ-10 кВ Усть-Када - Уян | 10 | 8000077731 | Замена изоляторов - 18 шт. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 48.15 | 24.03
| ВЛ-0,4 кВ АН-Завод - АН-Завод | 0.4 | 8000012606 | Замена деревянных приставок на жб - 25 шт. | 7.42 | Апр. | Апр. | ЗЭС | 149.14 | 128.21
| ТП 10/0,4 кВ № 74/160 с.Худоелань | 10 | 8000016761 | Капремонт ТП. АКЗ оборудования и конструкций - 70 м2. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 51.27 | 28.76
| ТП 10/0,4 кВ № 151/160 с.Шеберта | 10 | 8000016622 | Капремонт ТП. АКЗ оборудования и конструкций - 70 м2. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 48.74 | 26.83
| ВЛ-10 кВ Порог-Чехово | 10 | 8000011513 | Замена промежуточной опоры на жб - 1 шт. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 23.29 | 18.12
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Нижнеудинск | 10 | 8000011514 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр. оп. № 67-85 - 0,8 га. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 12.54 | 1.5
| ВЛ-10 кВ Порог- Порог | 10 | 8000011512 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 33-35 - 0,45 га. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 9.86 | 2.73
| ВЛ-10 кВ Ук- Новое Село | 10 | 8000000573 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 367-375, 378-371 - 1,64 га. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 30.48 | 3.63
| ВЛ-0,4 кВ Мельница- Мельница | 0.4 | 8000012214 | Установка деревянных приставок - 3 шт. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 16.07 | 11.74
| ВЛ-0,4 кВ Чехово - Чехово | 0.4 | 8000012233 | Замена деревянной опоры на жб - 1 шт. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 33.3 | 24.32
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | 500 | 8000140703 | текущий ремонт МВ-110 "Зима тяг. А" У-110-2000-40У1 | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 16.05 | 8.54
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | 500 | 8000140703 | текущий ремонт МВ-110 ГПП-1 "Красная" У-110-2000-40У1 | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 16.06 | 8.55
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | 500 | 8000140868 | Средний ремонт разъединителей ЛР-1-564, ЛР-1-568 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 357.52 | 9.61
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | 500 | 8000140868 | Текущий ремонт разъединителей ЛР-1-564, ЛР-1-568 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 59.86 | 2.48
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | 500 | 8000261565 | Текущий ремонт УШР-2-220 ОРУ-500 РТУ-100000/220-УХЛ2 Доливка масла 0,4 т. | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 78.02 | 46.36
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | 500 | 8000261565 | Текущий ремонт силового трансформатора 6-10 кВ ТПP УШР-2-220 ТМП-1000/10/04 УХЛ1, ППМ-540/2000-УХЛ1 Доливка масла - 0,05 т. | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 12.41 | 3.42
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | 500 | 8000261565 | Текущий ремонт силового трансформатора 6-10 кВ ТПФ УШР-2-220 ТМП-1000/10/04 УХЛ1, ППМ-540/2000-УХЛ1 Доливка масла - 0,05 т. | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 12.41 | 3.42
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | 500 | 8000261575 | Текущий ремонт ШР-35 ГНПС-В РГПЗ | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 7.74 | 1.4
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | 500 | 8000261575 | Текущий ремонт ЛР-35 ГНПС-В РГПЗ | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 7.74 | 1.4
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | 500 | 8000261574 | Замена трансфорнматора тока -3 шт. | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 2179.43 | 2164.22
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | 500 | 8000140364 | Замена плит кабельного канала | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 159.18 | 134.59
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | 500 | 8000140534 | Текущий ремонт ЛР-563 Разъединитель РНДЗ-1-500 | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 33.23 | 4.54
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | 500 | 8000140534 | Текущий ремонт ШР-2-561 Разъединитель РНДЗ-1-500 | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 33.23 | 4.54
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | 500 | 8000140534 | Текущий ремонт ШР-2-562 Разъединитель РНДЗ-1-500 | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 33.24 | 4.55
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | 500 | 8000140534 | Текущий ремонт ШР-500 Р-2 Разъединитель РНДЗ-2-500 | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 33.24 | 4.55
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | 500 | 8000140544 | Текущий ремонт АТ - 2 Автотрансформатор АДЦТН 125000 Доливка масла в АТ-1 -0,5 т. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 54.89 | 7.46
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | 500 | 8000140544 | Текущий ремонт БСК-2 КЭП2 1,05/120У1 - 252 эл. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 6.12 | 2.99
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | 500 | 8000000556 | Замена масла в картере компрессора №1-4 - 152 кг | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 22.27 | 19.19
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная (Новочунка-Тайшет) | 110 | 8000130097 | Механизированная расчистка трассы ВЛ в пр. оп. № 90-103 - 9,33 га. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 64.62 | 33.99
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | 500 | 8000130144 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: пр. опор №№ 336-337, 338-339, 343-345, 454-455 - 15,16 га. | КР | Май | Май | Серебренникова О.Ж. | 672.28
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 502 от опоры182 до ПС Тайшет | 500 | 8000130145 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: пр. опор №№ 336-337, 338-339, 339-342, 343-344, 451-454, - 25,01 га. | КР | Май | Май | Серебренникова О.Ж. | 903.85
| ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская - Hовозиминская ТЭЦ, отпайка на ПС Стройбаза | 110 | 8000130117 | Замена изоляторов в натяжной подвеске на анкерной металлической двухцепной опоре № 26, 31 - 56 изоляторов. ( цепь "А") | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 75.02 | 51.06
| ВЛ-35 кВ Хаpик - Усть-Када | 35 | 8000011251 | Выправка опор - 4 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 17.36 | 8.43
| ВЛ 35 кВ Бирюсинск-Шиткино | 35 | 8000011118 | Замена изоляторов - 3 шт. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 47.55 | 43.47
| Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка-ПС Тайшет (С-43) от опоры 800 до ПС Тайшет | 110 | 8000130092 | Замена изоляторов на промежуточных опорах № 828- 7 изоляторов. | КР | Май | Май | ЗЭС | 15.44 | 9.14
| Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка-ПС Тайшет (С-43) от опоры 800 до ПС Тайшет | 110 | 8000130092 | Установка птицезащитных устройств на опорах № 828 - 3 шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 11.89 | 5.5
| Участок ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от опоры 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая, заход на ПС Бирюса, с отпайкой на Тайшетскую (НПС) (С-864) | 110 | 8000130094 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 3-4 - 0,7 га. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 12.81 | 1.09
| ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ-ПС Куйтун, отп. На ПС Кимельтей, с заходом наПС Харик (Новозиминская ТЭЦ-ПС Куйтун) | 110 | 8000130115 | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на металлических и ж/б двухцепных опорах № 95, 97, 98, 99, 101, 111-117 40 изоляторов. Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр.оп. № 116-120 - 0,8 га. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 152.63 | 81.26
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | 500 | 8000130153 | Замена изоляторов на промежуточных опорах № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 - 43 изолятора. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 468.75 | 120.62
| ВЛ-35 кВ Тулун-Гуран | 35 | 8000018229 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 56-66 - 6,83 га. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 123.02 | 8.67
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | 500 | 8000130153 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 356-357 - 2 га. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 39.48 | 6
| ВЛ-500 кВ Братский переключательный пункт - ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | 500 | 8000130152 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 584-586 - 1 га. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 17.84 | 1.1
| ВЛ-500 кВ Братский переключательный пункт-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | 500 | 8000130149 | Замена изоляторов на промежуточных опорах № 524, 525, 526, 536, 646, 647- 18 изолятора. | КР | Май | Май | ЗЭС | 106.62 | 24.23
| ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | 220 | 8000130155 | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на промежуточных одно-двухцепных ж/б, металлических опорах № 31, 40, 41, 42, 43 - 16 гирлянд-16 изоляторов | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 54.08 | 22.45
| ВЛ-35 кВ Гуран-Ключи | 35 | 8000018228 | Замена деревянной опоры на жб промежуточную оджностоечную свободностоящую опору - 1 шт., замена траверс - 3 шт., замена подвесок - 3 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 317.33 | 290.59
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Березовка | 10 | 8000011407 | Замена деревянной двустоечной опоры №81 на ж/б (УА10-1) опоры. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 87.37 | 71.36
| ВЛ-0,4 кВ Синякино - Синякино | 0.4 | 8000011132 | Замена деревянной двустоечной опоры №81 на ж/б (УА10-1) опоры. | КР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 110.4 | 70.54
| ВЛ-10 кВ Юрты-Конторка | 10 | 8000011404 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние. пр.оп. № 25/72 - 25/96 - 3,96 га. | КР | Июнь | Июнь | Колесников Ю.С. | 166.31
| ВЛ-10 кВ Рождественка-Венгерка | 10 | 8000001386 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние, пр.оп. № 69-79, 89-100, 181-210, 280-292 - 8,5 га. | КР | Июнь | Июнь | Колесников Ю.С. | 354.27
| ВЛ-10 кВ Юрты-Конторка | 10 | 8000011404 | Замена жб приставок - 2 шт., замена бандажа - 73 шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 49.77 | 24.05
| ВЛ-0,4 кВ п.Мирный | 0.4 | ЗАБ0609 | Замена наружных вводов - 6 шт., замена счетчиков - 6 шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 100.1 | 87.06
| ВЛ-0,4 кВ п.Новобирюсинск | 0.4 | ЗАБ0564 | Замена наружных вводов - 9 шт., замена счетчиков - 9 шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 150.16 | 130.61
| ВЛ-0,4 кВ п.Тамтачет | 0.4 | ЗАБ0601 | Замена наружных вводов - 9 шт., замена счетчиков - 6 шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 119.75 | 99.42
| ВЛ-0,4 кВ п.Венгерка | 0.4 | 8000261298 | Замена провода (СИП) - 0,25 км. | КР | Май | Май | ЗЭС | 80.21 | 73.39
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | 10 | 8000011405 | Замена деревянной угловой анкерной опоры на ж/б опору А-10-1 оп. № 59/96 - 1 шт. Замена разъединителя с заземляющими ножами на ж/б опоре - 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 60.26 | 54.2
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная | 10 | 8000011406 | Замена деревянной опоры на угловую анкерную ж/б опору А-10-1 оп. № 87, 122/1 - 2 шт. Замена разъединителя с заземляющими ножами на ж/б опоре - 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 120.08 | 107.96
| ВЛ-10 кВ Рождественка-село | 10 | 8000260976 | Замена деревянной сложной опоры на анкерную жб опору № 196/39 с заменой разъединителей - 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 92.5 | 80.66
| ВЛ-0,4 кВ пос. ТЭРЗ | 0.4 | 8000223579 | Подвеска провода СИП - 0,203 км | КР | Май | Май | ЗЭС | 34.24 | 28.7
| ВЛ-10 кВ Нижний Бурбук-Катарбей | 10 | 8000011668 | Замена деревянных одностоечных опор - 50 шт | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 826.19 | 639.23
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | 110 | 8000140343 | Замена электродвигателя обдува на Т-1, Т-2 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 54.6 | 40.02
| Филиал ЗЭС |  |  | Ремонт ОПС и оборудования связи (3 прибора контрольных) | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 50.84 | 42.76
| Филиал ЗЭС |  |  | Ремонт оборудования ССПИ (3 контроллера) | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 256.46 | 226.17
| Филиал ЗЭС |  |  | Ремонт оборудования ССПИ (3 контроллера) | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 38.6 | 30.43
| Филиал ЗЭС |  |  | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед. оргтехники) | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 94.84 | 85.79
| Филиал ЗЭС |  |  | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед. оргтехники) | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 83.47 | 79.55
| Филиал ЗЭС |  |  | Ремонт оргтехники (22 ед. оргтехники) | ТР | Май | Май | Кулешов А.И. | 191.39
| Филиал ЗЭС |  |  | Ремонт контроллеров телемеханики (5 ССПИ ПС) | ТР | Июнь | июнь | "Телетап" | 221.21
|  |  |  | Итого оборудование СДТУ: |  |  |  |  | 936.81 | 464.7
| Нижнеудинский РЭС |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 136.22 | 111.48
| Нижнеудинский РЭС |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Май | Май | ЗЭС | 77.92 | 66.46
| Нижнеудинский РЭС |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 107.04 | 98.99
| Куйтунский РЭС |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 238.01 | 201.5
| Куйтунский РЭС |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 175.27 | 150.5
| Зиминский РЭС |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 149.78 | 132.35
| Зиминский РЭС |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Май | Май | ЗЭС | 75.01 | 62.37
| Зиминский РЭС |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 25.94 | 23.32
| Тайшетский РЭС |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (8 ед.техники) | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 276 | 232.37
| Тайшетский РЭС |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (8 ед.техники) | ТР | Май | Май | ЗЭС | 488.09 | 413.82
| Тайшетский РЭС |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (8 ед.техники) | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 265.5 | 222.61
| СМиТ |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (8 ед.техники) | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 887.51 | 849.65
| СМиТ |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (8 ед.техники) | ТР | Май | Май | ЗЭС | 521.51 | 411.7
| СМиТ |  |  | Ремонт автотракторной техники х/сб. (8 ед.техники) | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 353.08 | 284.16
| Производственное здание п. Лесогорск |  | 8000120175 | Замена элементов обогрева - 50 шт. | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 193.25 | 189.77
| Гараж службы СМиТ |  | 8000080017 | Капитальный ремонт эл. обогрева | КР | Май | Май | ЗЭС | 13.44 | 10.09
| Здание диспетчерского упрвления |  | 8000080011 | Ремонт осветительной, розеточной и компьютерной сети 220/380 В. | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 13.03 | 6.53
| Административно производственное здание ЗЭС |  | 8000011433 | Капитальный ремонт эл. котлов- 3 шт. с заменой насоса отопления | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 70.62 | 53.63
| Здание ЗРУ 10 кВ с обслуживающим пунктом управления ПС 110 Юрты |  | 8000110090 | Внутренние отделочные работы: оштукатуривание, шпаклевание и окраска стен и потолка | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 21.41 | 4.6
| Здание ЗРУ 10 кВ с обслуживающим пунктом управления ПС 110 Юрты |  | 8000110090 | Внутренние отделочные работы: оштукатуривание, шпаклевание и окраска стен и потолка | ТР | Май | Май | ЗЭС | 21.42 | 4.61
| Здание трансформаторного маслохозяйства ПС 500 Тайшет |  | 8000110079 | Ремонт водосточной системы. Монтаж снегозадержателей | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 83.05 | 61.26
| Административно производственное здание ЗЭС. Кабинет № 110 |  | 8000011433 | Укладка плитки керамической половой, замена обоев, покраска. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 199.14 | 99.21
| Гараж Тулунского РЭС |  | 8000018211 | Ремонт фасада. Ремонт отмоски. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 60.02 | 10.97
| Гараж сетевого участка ПС500/110/35 кВ Тайшет |  | 8000110081 | Внутренние отделочные работы: оштукатуривание стен. Установка водосточной системы | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 284.45 | 172.12
| Здание электрокотельной Зиминского РЭС |  | 8000430007 | Демонтаж оборудования электрокотельной | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 15.2
| Административно производственное здание ЗЭС |  | 8000011433 | Ремонт кабинета № 409. Внутренние отделочные работы: замена линолиума, обоев, покраска. | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 65.75 | 33.8
| Помещение для отдыха, склад ПС 110/35/10 кВ Катарбей |  | 8000001756 | Ремонт пола | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 23.5 | 17.97
| Пpоходная ПС 500 Новозиминская |  | 8000100178 | Ремонт охранного поста (смотровая яма) | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 121.54 | 60.79
| Автомобили |  |  | Ремонт автомобильной будки | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 76.91 | 56.36
| Здание лаборатории Нижнеудинский РЭС |  | 8000000106 | Замена двери на дверь металлический - 2 шт. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 68.34 | 55.82
| Здание обслуживающего пункта управления с ЗРУ 10кВ ПС 110/10 кВ Чуна |  | 8000110091 | Ремонт забора на территории ПС | ТР | Май | Май | ЗЭС | 91.23 | 51.39
| Административное здание Нижнеудинский РЭС |  | 8000000101 | Внутренние отделочные работы. Устройство конькового элемента - 12 м. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 49.25 | 20.73
| Здание диспечерского управления (База ЗЭС) |  | 8000080011 | Замена дверей - 1 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 71.83 | 61.42
| Гараж с монтерским пунктом г.Бирюсинск |  | 8000011418 | Ремонт кровли | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 21.16 | 17.98
| Сооружение ТП 10/0,4 кВ Юрты |  | ЗАБ0689 | Ремонт кровли | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 27.79 | 21.77
| Участок по ремонту эл. оборудования |  | 8000080012 | Ремонт осветительной, розеточной и компьютерной сети 220/380 В. | ТР | Апр. | Апр. | ЗЭС | 9.86 | 6.85
| Проходная базы ЗЭС |  | 8000001058 | Установка конвекторов - 2 шт. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 3.14 | 2.4
| Здание столовой |  | 8000080013 | Ремонт осветительной, розеточной и компьютерной сети 220/380 В. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 14.91 | 6.85
| Здание проходной 220/110/10 (ПП-500) кВ Тулун |  | 8000001056 | Ремонт осветительной, розеточной и компьютерной сети 220/380 В. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 21.36 | 18.93
|  |  |  | Итого по ЗЭС: |  |  |  |  | 35293.63 | 22624.031

## ЦЭС факт 2кв 25г.
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети | Отчёт по проведению ремонтных работ за 2 квартал 2025 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд) | Факт ( з/п соб.силы) | Матер. и з/ч (соб.силы+давальч)
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки мотокусторезом вокруг опор 97, 103, 107, 115, 126, 128, 131, 150, 168, 178, 190, 160, 162. 0,5 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 27.1 | 7.8
| ВЛ -220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Замена дефектных изоляторов на опорах 81, 82, 122. 4 подвески | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 10.5 | 47.3
| ВЛ -220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 139-145, 118-121. 150 шт | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 155.2 | 2.8
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 85-87, вокруг опор 88-93. 1,5 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 81.2 | 2.8
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Усолье-Сибирское | Вырубка отдельных деревьев пролет опор 14-15, 24-25, 29-30. 100 шт | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 103.5 | 7.6
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Вырубка отдельных деревьев у опор 91, 92, 93, 95, 96. 70 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП |  | 72.4 | 3
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 99/9-99/10, 99/10-99/11, 99/13-99/14. 0,1 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 5.4 | 2.8
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Мальта | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 12-14, 18-20, 34-35, 54-60. 1,9 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 102.8 | 2.8
| ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Обновление нумерации на опорах 24- 75. 51 опора | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 12.4 | 8.6
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Ремонт контуров заземления на опорах 23, 43, 46. 3 опоры | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 1.9 | 3.2
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Вокзальная отп. на ПС Новожилкино | Вырубка отдельных боковых деревьев ЦЕПЬ Б: пролет опор 82\24-82\26. 67 шт | КР | Май | Май | СЛЭП |  | 69.3 | 3
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Вокзальная отп. на ПС Новожилкино | Вырубка отдельных боковых деревьев ЦЕПЬ А: пролет опор 82\34-82\39. 110 шт | КР | Май | Май | СЛЭП |  | 113.8 | 3
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 39-40 (10шт), 44-45 (100шт), 45-46 (50шт). 160 шт | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 165.5 | 12.5
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Чистка просеки в пролётах опор 27-28 (0,3га), 28-29 (1га), 29-30 (0,1га), 32-33 (0,2га), 54-55 (0,1га). 1,7 га | КР | Май | Май | СЛЭП |  | 93.8 | 12.4
| ВЛ-220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки в пролётах опор 10-11 (0,6га), 17-18 (0,5га), 19-20 (0,1га), 27-28 (0,1га). 1,3 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 70.3 | 0.9
| ВЛ-220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 51-52. 20шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 20.7 | 0.9
| ВЛ-220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Вырубка кустарника вокруг опор 63, 64, 65, 67, 68, 69. 20 шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 20.7 | 0.9
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 - Еловка | Чистка просеки в пролёте опор 1-2 (0,4га), 2-3 (0,5га). | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 48.7 | 12.5
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ 10 - Урик цепи А, Б | Чистка просеки в пролёте опор 4-5 (0,1га), 5-6 (0,5га), 6-7 (0,4га). 1 га | КР | Май | Май | СЛЭП |  | 54.1 | 4.5
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10- Водозабор - 1 | Чистка просеки в пролете опор 5-6 (0,2га). 0,2 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 10.8 | 0.9
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10- Водозабор - 1 | Подрезка веток деревьев в пролёте опор 25-26 (2шт). | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 2.1 | 0.9
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь А | Вырубка деревьев в пролёте опор 11-12 (3шт),12-13 (10шт). 13 шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 13.4 | 0.9
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь А | Чистка просеки в пролёте опор 14-15 (0,1га), 20-21 (0,1га). | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 10.8 | 0.9
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, отпайка на ПС Пионерская | Чистка просеки в пролете опор 44-45 (0,1га). 0,1 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 5.4 | 0.9
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, отпайка на ПС Пионерская | Подрезка веток боковых деревьев в пролете опор 44-45 (3шт). 3 шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 3.1 | 0.9
| ВЛ 110 кВ Иркутская - Прибрежная цепи Б отпайка на ПС Пионерская | Вырубка боковых деревьев в пролете опор 50-51 (1 шт). 1 шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 1.1 | 0.9
| ВЛ 35 кВ 1Ц | Чистка просеки в пролёте опор 18-19 (0,1га), 41-42 (0,1га). 0,2 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 10.8 | 2.8
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Вырубка отдельных боковых деревьев: 209-210(18), 223-224(5), 225-226(3). 26 шт | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 26.9 | 3
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 18-34, 50, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 178. 26 опор | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 4.9 | 13.2
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Откопка подножников опор №: 64, 65, 99, 100. 8 подножников. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 8.3 | 9.6
| ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская | Установка ВГ-провода на штатное место на опоре № 41. | КР | Май | Май | СЛЭП |  | 1.6 | 3
| ВЛ-110 кВ Кутулик-Головинская | Чистка просеки вручную в пролетах опор №: 1-2(0,2), 23-24(0,3), 45-46(0,4), 46-47(0,5), 61-62(0,3), 62-63(0,1), 65-66(0,2)77-78(0,3), 85-86(0,4), 89-90(0,5), 90-91(0,5), 102-103(0,4), 103-104(0,4). 4,5 га | КР | Май | Май | СЛЭП |  | 243.4 | 12.1
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Чистка просеки в ручную: 10-11(0,5), 12-13(0,5), 13-14(0,5), 14-15(0,5), 16-17(0,5), 17-18(0,2), 18-19(0,3), 19-20(0,5), 23-24(0,3), 33(0,02), 35-36(0,2), 38-39(0,3), 49-50(0,2), 51-52(0,2), 52-53(0,1), 63-64(0,3), 111(0,1), 115-116(0,01), 121-122(0,5), 122-123(0,4), 123-124(0,4), 129-130(0,05), 130-131(0,5), 131-132(0,3), 132-133(0,3), 143-144(0,5), 148-149(0,5), 149-150(0,6), 203-204(0,3), 174-175(0,3), 48/4-48/5(0,1), 48/13-48/14(0,3), 48/32(0,01), 48/35-48/36(0,01). 10,3га (4,3 га) | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 232.6 | 13.5
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор №: 11-12(3), 15-16(3), 24-25(6), 28-29(3), 39-40(10), 48-49(12), 49-50(13), 56-57(3), 57-58(18), 59-60(10), 63-64(20), 66-67(12), 69-70(4), 79(2), 162-178(50), 48/6-48/7(7), 48/8-48/9(7), 48/9-48/10(5), 48/13-48/14(7), 48/18-48/19(25). 220 шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 227.6 | 5.3
| ВЛ-35кВ "Черемхово-Верхний Булай" | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 7, 13, 30. 3 опоры | КР | Май | Май | СЛЭП |  | 0.7 | 3.7
| ВЛ-35кВ Черемхово-Гришево | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 36, 38, 39, 40, 41, 42, 24/1, 24/2, 24/4, 24/5, 24/6. 11 опор | КР | Май | Май | СЛЭП |  | 2.7 | 5.2
| ВЛ-35кВ Черемхово-Зерновое | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 14 опор | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 3.4 | 7.2
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор 81-82. 10 шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 10.3 | 5.6
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Вырубка боковых деревьев в пролетах опор №: 6-7, 8-9, 12-15, 16-18, 23-25, 27-28, 30-31. 110 шт | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 113.8 | 9.2
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | Чистка просеки мотокусторезом в пролетах опор № 37-38(0,01), 47-48(0,2), 48-49(0,7), 49-50(0,4), 66-67(0,1), 70-71(0,3), 74-75(0,4), 76-77(0,8), 77-78(0,7), 78-79(0,5), 79-80(0,2). 4,31 га | КР | Май | Май | СЛЭП |  | 232.1 | 30.6
| ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Чистка просеки мотокусторезов пролетах опор №:181-182(0,7), 259-266(0,6), 260-261(0,6), 263-264(0,7), 290-291(0,6). 3,2 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 173.1 | 9.2
| ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Вырубка отдельных деревьев в пролетах опор №: 172-173, 213-214, 222-223, 226-227, 230-232, 249-252, 253-254, 266-268. 270-271. 170 шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП |  | 175.9 | 9.2
| ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Ремонт грозотроса пролет опор 280-281. 1 бандаж. | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 2.1 | 3.7
| ВЛ-35 СТ.НУКУТЫ-БАХТАЙ-110 | Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор №: 72-73(0,1), 77-78(0,3), 79-80(0,3), 82-83(0,5), 83-84(0,5), 84-85(0,3), 85-86(0,1), 87-88(0,1). 2,2 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП |  | 119 | 30
| ВЛ 110/220/500 | Расчистка трасс ВЛ 500/220/110 кВ от ДКР. 90 га. | КР | Май | Нояб | Компания Востсиблес. | 750
| ВЛ 500 | Ремонт анкерных опор ВЛ 500 кВ. 2шт. Антикоррозионная защита сталь.констр. (1 514 м2), усиление стал.констр. (16м2), | КР | Май | Окт | ТСК ПЛЮС | 127
| ВЛ-0,4кВ от КТП 708/250 фидер №1 д. Хайта. | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа У-25. 12шт. Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа П-25. 16шт. | КР | Май | Май | ГСО УР |  | 85.8 | 405.5
| ВЛ-0,4кВ от КТП 708/250 фидер №2 д. Хайта | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа У-25. 6шт. Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа П-25. 6шт. | КР | Апр | Апр | ГСО УР |  | 36.5 | 179.7
| ВЛ-0,4кВ от КТП 708/250 фидер №2 д. Хайта | Ремонт повторных заземлений 2шт. Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом монтажом датчика ДДМ. 13шт. Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом монтажом датчика ДДМ 2шт. Монтаж ОПН-0.4кВ компл. 2шт. | КР | Апр | Апр | ГСО УР |  | 14.5 | 27
| ВЛ-0,4кВ от КТП 708/250 фидер №2 д. Хайта | Замена голого провода на провод СИП 0,334км. | КР | Апр | Апр | ГСО УР |  | 7 | 130.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП 708/250 фидер №3 д. Хайта | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 2шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 5шт. | КР | Апр | Апр | ГСО УР |  | 21.8 | 102.3
| ВЛ-0,4кВ от КТП 708/250 фидер №3 д. Хайта | Ремонт повторных заземлений 2шт. Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом монтажом датчика ДДМ. 9шт. Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом монтажом датчика ДДМ 1шт. Монтаж ОПН-0.4кВ компл. 2шт. | КР | Апр | Апр | ГСО УР |  | 10.7 | 23
| ВЛ-0,4кВ от КТП 708/250 фидер №3 д. Хайта | Замена голого провода на провод СИП 0,240км. | КР | Апр | Апр | ГСО УР |  | 5 | 96.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП582/250 фидер №2 с.Б-Елань | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 8шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 6шт. | КР | Май | Июнь | ГСО УР |  | 65.3 | 303.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП582/250 фидер №2 с.Б-Елань | Ремонт повторных заземлений 4шт. Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом монтажом датчика ДДМ. 15шт. Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом монтажом датчика ДДМ 6шт. Монтаж ОПН-0.4кВ компл.4шт. | КР | Май | Июнь | ГСО УР |  | 24.2 | 76.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП582/250 фидер №2 с.Б-Елань | Замена голого провода на провод СИП 0,56км. | КР | Май | Июнь | ГСО УР |  | 12.3 | 204.6
| ВЛ-10/0,4кВ "Сосновка-Аранцехой" яч.15 | Замена изоляции пролёты опор №430-499. 360 шт. Замена ж/Б опор № 431-451. 20шт. | ТР | Янв | Дек | ГСО УР |  | 90.4 | 298
| ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 386/100 д.Козлово | Замена анкерных опор А-31 №:1,6,7,9. 4 шт. Замена промежуточных опор П-31 №:2,3,4,5,8 5 шт. | КР | Май | Май | ГСО ЧР |  | 73 | 181.1
| ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 386/100 д.Козлово | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х50+1Х54.6 0.34 км. с заменой повторных спусков и вводов. | КР | Май | Май | ГСО ЧР |  | 25.9 | 122.8
| ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 388/160 д.Козлово | Замена деревянных анкерных опор А-31 № 1,2,3,7,9,12,17,21. 8 шт. Замена промежуточных опор П-31 №:4,5,6,8,10,11,13,14,15,16,18,19,20 13 шт. | КР | Июнь | Июнь | ГСО ЧР |  | 163.8 | 404.7
| ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 388/160 д.Козлово | Замена голого провода на провод СИП-2 3х70+1х54,6. пролеты № 0-21 0,899 км. с заменой повторных спусков и вводов. | КР | Июнь | Июнь | ГСО ЧР |  | 52.4 | 376.8
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №249/100 с. Касьяновка | Замена деревянных анкерных опор А31 №1, 2 ,9, 11, 13, 17, 19, 21. 8 шт. Замена промежуточных опор П31 №:3-8, 10, 12, 14-16, 18, 20, 22-25. 17 шт. | КР | Апр | Апр | ГСО ЧР |  | 176.4 | 461.5
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №249/100 с. Касьяновка | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х70+1Х70 с заменой повторных спусков 0,805 км. с заменой повторных спусков и вводов. | КР | Апр | Апр | ГСО ЧР |  | 58.5 | 296.3
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №1064/100 п. Трактовый | Замена деревянных анкерных опор А31 №:6, 10, 12, 14, 19, 21, 28. 7 шт. на ж/б. Замена промежуточных опор П31 №:7,8,9,11,13, 15-18, 20, 22-27, 29-33. 21 шт. | КР | Июнь | Июнь | ГСО ЧР |  | 186.3 | 491.5
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №1064/100 п. Трактовый | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х35+1Х54,6 1,084 км. с заменой повторных спусков и вводов. | КР | Июнь | Июнь | ГСО ЧР |  | 68.6 | 359.5
| ВЛ-0,4кВ от КТПН№407п ф-1, опоры №1-12 деревянные -д.Тютрино | Замена деревянных опор на ж/б опоры 8шт;Монтаж повторного заземления на опоре 4шт. | КР | Июнь | Июнь | ГСО АР |  | 52.3 | 162.2
| ВЛ-0,4кВ от КТПН№407п ф-1, опоры №1-12 деревянные -д.Тютрино | Монтаж провода СИП в пр опор№1-8 фидер №1 0,320км;Демонтаж, монтаж вводов 14шт;Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 2комп;Нанесение нумерации опор и постоянных знаков 8 опоры. | КР | Июнь | Июнь | ГСО АР |  | 97 | 131
| ВЛ-0,4 кВ с.Хадахан от КТП № 236, КТП № 195, КТП № 193 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 193/160) | Замена деревянных опор на ж/б опоры 6шт;Монтаж повторного заземления на опоре 2шт. | КР | Май | Май | ГСО АР |  | 35.9 | 122.2
| ВЛ-0,4 кВ с.Хадахан от КТП № 236, КТП № 195, КТП № 193 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 193/160) | Монтаж провода СИП в пр опор№1-9 фидер №1 0,330км;Демонтаж, монтаж вводов 8шт;Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 2комп;Нанесение нумерации опор и постоянных знаков 12 опоры. | КР | Май | Май | ГСО АР |  | 64.1 | 109.4
| ВЛ-0,4 кВ д.Могой от КТП № 3 | Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1-18 фидер №1 18шт;Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1-7 фидер №2 7шт, 25шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №2 4 опор | КР | Апр | Апр | ГСО АР |  | 36.3 | 122.5
| ВЛ-0,4 кВ д.Могой от КТП № 3 | Регулировка провода в пролете опор №1-18 фидер №1 2,398 км/пр;Регулировка провода в пролете опор №1-7 фидер №2 0,492 км/пр | КР | Апр | Апр | ГСО АР |  | 14.1 | 2.6
| ВЛ-0,4 кВ от КТПН №425 фидер 1, фидер 2, с.Хадахан | Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1-8 фидер №1 8шт;Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1-8 фидер №2 8шт, 16шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №2 8 опор | КР | Апр | Апр | ГСО АР |  | 28 | 96.7
| ВЛ-0,4 кВ с.Хадахан о КТП № 198, КТП № 192 (ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 198) | Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1-15 фидер №2 15шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №2 17 опор | КР | Апр | Апр | ГСО АР |  | 24.9 | 85.5
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №154/160 ф-2, опоры №1-9 деревянные -п.Кутулик | Ремонт опор путем установки приставки к опоре №9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 фидер №2 11шт;Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №2 4шт. | КР | Апр | Апр | ГСО АР |  | 17.8 | 62
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №154/160 ф-2, опоры №1-9 деревянные -п.Кутулик | Регулировка провода в пролете опор №1-15 фидер №2 2км/пр | КР | Апр | Апр | ГСО АР |  | 9.8 | 0.9
| ВЛ -0,4 кВ п.Быково, Аларский р-н (ВЛ-0,4 кВ ф-2,3 от КТП 352/160) | Ремонт опор путем установки приставки к опоре №9-2/11 фидер №3 19шт;ремонт опор путем установки приставки к опоре №2-19 фидер №2 27шт 46шт.Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №2,3 46шт. | КР | Апр | Апр | ГСО АР |  | 75.9 | 257.6
| ВЛ -0,4 кВ п.Быково, Аларский р-н (ВЛ-0,4 кВ ф-2,3 от КТП 352/160) | Вырубка угрожающего дерева в пролете опор № фидер №2 5шт | КР | Апр | Апр | ГСО АР |  | 3.2 | 1
| ВЛ-10КВ "Апхульта-Каменно-Ангарск" | Замена штыревого изолятора на опоре №174-224 50шт; Замена колпачка под изолятор на опоре №174-224 100 шт; Нанесение обозначений и наименований на опоре 245 опор; Монтаж запирающих устройств на РЛНД-10 кВ 16шт | КР | Июнь | Июнь | ГСО АР |  | 67.7 | 52.8
| ВЛ-10кВ "Кутулик-35 - Могоенок-1"ответвление на КТП 407ПА/160 д. Тютрино | Замена деревянных опор на ж/б опоры 6шт; Монтаж разъединителя РЛНДЗ-10 кВ на концевой опоре №6 1шт; Монтаж заземления разъединителя РЛНДЗ-10 кВ 1шт; Монтаж провода СИП3-50 в пролете опор №54-1-6 0,980 км | КР | Июнь | Июнь | ГСО АР |  | 89.5 | 248.6
| ВЛ-10 кВ "Алтарик-Маниловск" | Замена колпачка под изолятор на опоре №127-207 120шт; Нанесение обозначений и наименований на опоре 285 опор; Монтаж запирающих устройств на РЛНД-10 кВ 11шт | КР | Май | Май | ГСО АР |  | 43.8 | 23.6
| ВЛ-0,4 кВ с.Аляты от КТП № 313П, КТП № 781, КТП № 652, КТП № 609, КТП № 651, КТП № 537, КТП № 653 (ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от КТП 653/250 с.Аляты) | Замена деревянных опор на ж/б опоры 23шт;Монтаж повторного заземления на опоре 3шт. | КР | Июнь | Июнь | ГСО АР |  | 68.6 | 413
| ВЛ-0,4 кВ с.Аляты от КТП № 313П, КТП № 781, КТП № 652, КТП № 609, КТП № 651, КТП № 537, КТП № 653 (ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от КТП 653/250 с.Аляты) | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-23 0,770км;Демонтаж, монтаж вводов 15шт;Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 3комп;Нанесение нумерации опор и постоянных знаков 23 опоры. | КР | Июнь | Июнь | ГСО АР |  | 27.5 | 193
| КТП-10\0,4-160 № 653/250 с.Аляты | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | ГСО АР |  | 54.2 | 30.7
| ВЛ-10 кВ "Бахтай - Закулей" | Замена изоляции пролёты опор №24-144. 360 шт. Замена ж/Б опор № 25-42. 17шт. | ТР | Янв | Дек | ГСО АР |  | 49.9 | 44.7
| ВЛ-10кВ "Новонукутск- Новоселово" | Замена РЛНД-10 на анкерной опоре №53 1шт. Замена анкерной опоры №116 а 1шт. Замена РЛНД-10 на новой анкерной опоре №116 а 1шт.Замена контура заземления РЛНД-10. | КР | Апр | Май | ГСО ЗиНР |  | 43.1 | 84.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП 14/100 д. Ункурлик ф-1. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,4,8,15,19,17,18 7шт. , промеж.дер.опор на ж/б приставках №2,3,5,6,7,9,10,12,13,16 10шт. Замена провода А-25 1,256км. На СИП2 3х50+1х54,6 Замена вводов в дома 12шт. | КР | Май | Июнь | ГСО ЗиНР |  | 178.4 | 525.7
| ВЛ-0,4кВ от КТП 282/100 д. Ункурлик ф-1. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,4,7,9,11 5шт., промеж.дер.опор на ж/б приставках №2,3,5,6,8,10 6шт. На Ж/Б опоры. Замена провода А-25 1,028км. На СИП2 4*50. Замена вводов в дома 7шт. | КР | Май | Июнь | ГСО ЗиНР |  | 143.9 | 351.7
| ВЛ-10кВ "Новонукутск- Ей" | Замена изоляции пролёты опор №24-144. 360 шт. Замена ж/Б опор № 25-42. 17шт. | ТР | Янв | Дек | ГСО ЗиНР |  | 203.2 | 198.8
| ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №222/160 с.Тагна | Установка ж/б приставок к опорам №:1-18, 18/1, 19-29, 32,3 3, 31/1 (33) Ф-1 | КР | Май | Май | ГСО ЗиНР |  | 116.1 | 184.6
| ВЛ-0,4 кВ Ф-2,3 от КТП №222/160 с.Тагна | Установка ж/б приставок к опорам №:2-7, 9-13, 13/1 (12) Ф-2; №1-9, 11-15, 15/1,15/4,15/5,15/7 (18) Ф-3 | КР | Июнь | Июнь | ГСО ЗиНР |  | 111.3 | 159
| ВЛ-0,4кВ от КТП 688/100 Ф-2 с.Коновалово | Замена анкерной деревяной опоры на Ж/Б опоры №1,2,4(3шт); Замена промежуточной деревяной опоры на ж/б опоры № 3(1шт); Замена провода А-25 на провод СИП пролеты опор с 1-4(0,150км); Замена заземляющих спусков опора №1,4(2шт); Замена вводов до здания от опоры №2,3,4(6шт); Замена приборов учета; Нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ. | КР | Апр | Май | ГСО ЗиНР |  | 76.5 | 162.5
| ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП18/160 с. Холмогой | Замена анкерных деревянных опор на ж/б -5шт.Замена промежуточных деревянных опор на ж/б - 13шт.Замена голого провода на СИП-0,501 км. Замена вводов на СИП-15шт. | КР | Май | Июнь | ГСО ЗиНР |  | 151.9 | 507.7
| ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП18/160 с. Холмогой | Замена анкерных деревянных опор на ж/б -3шт.Замена промежуточных деревянных опор на ж/б - 16шт. Замена голого провода на СИП-0,478км. Замена вводов на СИП-15шт. | КР | Май | Июнь | ГСО ЗиНР |  | 112.7 | 479.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП №-552/100 ф.№2 с. Н.Иреть | Замена деревянных анкерных опор А-31 № 3,13 2шт. Замена промежуточных опор П-31 №:2,5,4,6,7,8,9,10,11,12. 10 шт. | КР | Май | Май | ГСО ЧР |  | 102.3 | 194.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП №-552/100 ф.№2 с. Н.Иреть | Замена голого провода на провод СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № КТП-1-3-9-13 0,417 км. с заменой повторных спусков и вводов. | КР | Май | Май | ГСО ЧР |  | 59.9 | 173.7
| ВЛ-0,4кВ от КТП №-555/100 ф.№2 с. Н.Иреть | Замена деревянных анкерных опор А-31 № 8,11,14 3шт. Замена промежуточных опор П-31 №:2,9,10,12,13 5 шт. | КР | Июнь | Июнь | ГСО ЧР |  | 75.6 | 194.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП №-555/100 ф.№2 с. Н.Иреть | Замена голого провода на провод СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № КТП-1-3-9-13 0,541 км. с заменой повторных спусков и вводов. | КР | Июнь | Июнь | ГСО ЧР |  | 43.3 | 86.4
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №249/100 с. Касьяновка | Замена деревянных анкерных опор А31 №1,2,5, 10, 11, 18,27,31. 8 шт. Замена промежуточных опор П31 №3,4,6,7,8,9,12-17,19-26, 28, 29,30,32,33. 25 шт. | КР | Май | Май | ГСО ЧР |  | 214.4 | 570.8
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №249/100 с. Касьяновка | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х70+1Х70 0,340 км. с заменой повторных спусков и вводов. | КР | Май | Май | ГСО ЧР |  | 64.9 | 447.2
| ВЛ-10 кВ: "Моисеевка-Хор-Тагна"; СНТ "Саяны-3", СНТ "Саяны-4"; ПС "Пионерская-Тальяны"; "ПРП-АПФ" | Расчистка трассы от кустарников и зарослей мотокосами. Всего 24,43га. Валка угрожающих деревьев 963 шт | КР | Янв | Дек | ИП Ковалева | 2015.8 |  | 0
| ПС 500 кВ "Иркутская" | 1В-10-500 | СР | Май | Май | АВСР |  | 487.3 | 434.8
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-110 ШП-11А | СР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 92.2 | 17.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-110 ШСВ-4 | СР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 91.9 | 15.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-110 МСВ-3/4 | СР | Апр | Апр | АВСР |  | 92.3 | 20
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-35 2ВС | СР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 22.7 | 3.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-110 1В6 Замена вводов | СР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 80.6 | 4411.2
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ЛР-110 ШП-9А | СР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 23.5 | 2
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ЛР-110 ШП-9Б | СР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 25.3 | 2.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ЛР-35 ШП-1А | СР | Май | Май | АВСР |  | 14 | 0.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ЛР-35 ШП-2А | СР | Май | Май | АВСР |  | 14 | 0.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №1-2 | СР | Янв | Дек | АВСР |  | 137.9 | 135
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №2-2 | СР | Янв | Дек | АВСР |  | 137.9 | 135
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №3-2 | СР | Янв | Дек | АВСР |  | 137.9 | 204.2
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №4-2 | СР | Янв | Дек | АВСР |  | 137.9 | 161.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-5 | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 80.6 | 4.9
| ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-6 | ТР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 80.6 | 5.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-9 ф.А | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 26.9 | 5.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-9 ф.В | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 26.9 | 5.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-9 ф.С | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 26.9 | 5.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-10 ф.А | ТР | Май | Май | АВСР |  | 26.9 | 4.9
| ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-10 ф.В | ТР | Май | Май | АВСР |  | 26.9 | 4.9
| ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-10 ф.С | ТР | Май | Май | АВСР |  | 26.9 | 4.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МСР-1 ф.А | ТР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 28.9 | 5.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МСР-1 ф.В | ТР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 28.9 | 5.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МСР-1 ф.С | ТР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 28.9 | 5.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Р-р-10 СК-2 | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 2.6 | 0.2
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Р-р-10 ЛСР АТ-5 | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 2.6 | 0.2
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Р-р-10 ТСН-7 | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 2.6 | 0.2
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Р-р-10 ТСН-10 | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 2.6 | 0.2
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 9.7 | 0.6
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТСН-9 | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 9.7 | 0.6
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТСН-13 | ТР | Май | Май | АВСР |  | 9.7 | 0.6
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТСН-2К | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 9.7 | 0.6
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВР-10 СК-2 | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 7.1 | 0.8
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВП-10 СК-2 | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 4 | 0.8
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-10 ТСН-7 | ТР | Апр | Апр | АВСР |  | 4 | 0.8
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-10 ТСН-10 | ТР | Май | Май | АВСР |  | 4 | 0.8
| ПС 500 кВ "Иркутская" | 1ТР-10-500 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 13шт. | ТР | Май | Май | АВСР |  | 34.9 | 83.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | 2ТР-10-500 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 13шт. | ТР | Май | Май | АВСР |  | 34.9 | 83.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТР-110 1В-6 | ТР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 8.9 | 1.2
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТР-110 2В-6 | ТР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 8.9 | 1.2
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ЗР-110 2Вс МСР-1 | ТР | Июнь | Июнь | АВСР |  | 2.9 | 1.2
| ПС 500 кВ "Иркутская" | 1В-9-500 | ТО | Апр | Апр | АВСР |  | 21.2 | 0
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТН-35 ШП-1А | ТО | Апр | Апр | АВСР |  | 1.8 | 0.2
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ЭВ-110 Прибрежная "А" | ТО3 | Май | Май | АВСР |  | 12.1 | 2.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ЭВ-110 Прибрежная "Б" | ТО3 | Май | Май | АВСР |  | 12.1 | 1.4
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ЭВ-110 6Т | ТО | Апр | Апр | АВСР |  | 3.4 | 0.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ВВ-10 ЛСР АТ-5 | ТО | Апр | Май | АВСР |  | 3 | 0.2
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №2-2 | ТР | Янв | Дек | АВСР |  | 65.9 | 532.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №1-1 | ТР | Янв | Дек | АВСР |  | 65.9 | 11.9
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-35 1Ц | СР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 20.2 | 9.4
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-35 4Ц | СР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 20.2 | 9.4
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-35 5Ц | СР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 20.2 | 11.1
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-35 6Ц | СР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 20.2 | 7.1
| ПС 35 кВ кВ №1 | СР-35 яч.№6 | СР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 12.5 | 0.6
| ПС 110 кВ Балаганск | МВ-35 "Тарнополь Б" + запчасти | СР | Май | Май | ГПС Залари-Нукутский район |  | 18.5 | 40.3
| ПС 110 кВ Балаганск | МВ-35 Т-2 + запчасти | СР | Май | Май | ГПС Залари-Нукутский район |  | 18.5 | 22.2
| ПС 110 кВ Балаганск | СВ-35 + запчасти | СР | Май | Май | ГПС Залари-Нукутский район |  | 18.5 | 22.2
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | РП-2-110 с заменой изоляции ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1. 6 шт | СР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 20.9 | 86.8
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ТР-110 Т-2 с заменой изоляции ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1-02. 6 шт | СР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 20.9 | 88.2
| ПС 35 кВ Веренка | СВ-10 яч.8 + запчасти | СР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 10 | 37.2
| ПС 35 кВ Веренка | МВ-10 яч.9 + запчасти | СР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 10 | 37.2
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | МВ-10 Анучинск яч№5 + запчасти | СР | Май | Май | ГПС Залари-Нукутский район |  | 11.1 | 167.8
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | МВ-10 Бирит яч№12 + запчасти | СР | Май | Май | ГПС Залари-Нукутский район |  | 11.1 | 44.5
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | МВ-10 Зунгр яч№1 + запчасти | СР | Май | Май | ГПС Залари-Нукутский район |  | 11.1 | 49.1
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | МВ-10 Метляево яч№2 + запчасти | СР | Май | Май | ГПС Залари-Нукутский район |  | 11.1 | 51.2
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | МВ-10 Тарнополь яч№13 + запчасти | СР | Май | Май | ГПС Залари-Нукутский район |  | 11.1 | 165.7
| ПС 35 кВ Троицк | МВ-35 Т-2 + запчасти | СР | Май | Май | ГПС Залари-Нукутский район |  | 15.2 | 12.5
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-110 ТН-1-110 с зам. изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1-02. 6 шт | СР | Июнь | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 20.9 | 87.9
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ- 35 ШСВ зам.вентил, + запчасти | СР | Июнь | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 20.2 | 93.8
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-6 Т-3 яч 18 | СР | Июнь | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 19.9 | 2.2
| ПС 110 кВ Карьерная | ОД-110 Т-1 с зам. привода | СР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 26.7 | 47.6
| ПС 110 кВ Карьерная | ОД-110 Т-2 | СР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 26.7 | 4.3
| ПС 110 кВ Карьерная | КЗ-110 Т-1 | СР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 26.8 | 2
| ПС 110 кВ Карьерная | КЗ-110 Т-2 | СР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 26.8 | 2
| ПС 110 кВ Свирск | ЛР-110 ЧЕРЕМХОВО-А | СР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 20.9 | 2.6
| ПС 110 кВ Свирск | МВ-6 ЗАО Восточный-Саян яч.44 | СР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 9.9 | 1
| ПС 110 кВ Свирск | МВ-6 ЗАО Надежда яч.32 | СР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 9.9 | 1
| ПС 110 кВ Свирск | МВ-6 Сибдорстрой яч.21 | СР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 9.9 | 1
| ПС 110 кВ Свирск | МВ-6 ТМ Байкал яч.30 | СР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 9.9 | 1
| ПС 35 кВ Восточная | МВ-35 РРЗ | СР | Июнь | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 16.7 | 8.2
| ПС 35 кВ Восточная | МВ-35 Т-1 | СР | Июнь | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 16.7 | 8.2
| ПС 35 кВ Восточная | МВ-35 ЧНФ | СР | Июнь | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 16.7 | 8.2
| ПС 35 кВ Р.Аларь | МВ- 35 СВ | СР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 15.2 | 45
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 Б УП-10 | СР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 16.7 | 11.6
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 ТБ-4 | СР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 16.7 | 7.1
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ШР I СШ-110 Т-3 | СР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 20.9 | 3
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ШР I СШ-110 ШСВ | СР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 20.9 | 3
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-110 Т-2 | СР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 82.1 | 23.1
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 Т-2 | СР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 20.2 | 6.4
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 А УП-1 | СР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 16.7 | 6.4
| ПС 35 кВ Апхульта | МВ-10 яч.4 Нильхай | ТР | Май | Май | ГПС Аларский район |  | 3.3 | 0.4
| ПС 35 кВ Апхульта | МВ-10 Т-1 яч.12 | ТР | Май | Май | ГПС Аларский район |  | 3.3 | 0.4
| ПС 35 кВ Апхульта | МВ-10 Т-2 яч.5 | ТР | Май | Май | ГПС Аларский район |  | 3.3 | 0.4
| ПС 35 кВ Апхульта | МВ-10 яч.14 Тогот | ТР | Май | Май | ГПС Аларский район |  | 3.3 | 0.4
| ПС 35 кВ Апхульта | МВ-10 яч.2 Хуруй | ТР | Май | Май | ГПС Аларский район |  | 3.3 | 0.4
| ПС 35 кВ Апхульта | СВ-10 яч.9 | ТР | Май | Май | ГПС Аларский район |  | 3.3 | 0.4
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | КЗ-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 8.3 | 0.4
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | ОД-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 8.3 | 1.1
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | КЗ-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 8.3 | 0.4
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | ОД-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 8.3 | 1
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | Т-1 (с зам.ТКП) | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 15.7 | 20.5
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | ТСН-1 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 6.8 | 0.3
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | ТСН-2 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Аларский район |  | 6.8 | 0.3
| ПС 35 кВ Уткоферма | Т-1 с зам.ТКП | ТР | Апр | Апр | ГПС Аларский район |  | 15.7 | 18.8
| ПС 35 кВ Уткоферма | Чистка изоляции ОРУ-35 | ТР | Апр | Апр | ГПС Аларский район |  | 57.4 | 2.4
| ПС 220 кВ УП-15 | СВ-220 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 14 | 3.4
| ПС 220 кВ УП-15 | ОД-220 АТ-2 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 5.7 | 2.2
| ПС 220 кВ УП-15 | АТ-2 (с зам.ТКП, с доливка масла) | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 72.6 | 136.4
| ПС 220 кВ УП-15 | ОМВ-110 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 9.3 | 1.7
| ПС 220 кВ УП-15 | ВВ-10 яч.15 | ТО | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.5 | 0.3
| ПС 220 кВ УП-15 | ВВ-10 яч.16 | ТО | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.5 | 0.3
| ПС 220 кВ УП-15 | СВ-10 яч.17 | ТО | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.5 | 0.3
| ПС 220 кВ УП-15 | ВВ-10 яч.13 | ТО | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.5 | 0.3
| ПС 220 кВ УП-15 | ВВ-10 яч.14 | ТО | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.5 | 0.3
| ПС 220 кВ УП-15 | МВ-10 АТ-2 яч.2 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3.6 | 0.3
| ПС 220 кВ УП-15 | МВ-10 ТСН-1 яч.5 ВМП-10-630 20К | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3.3 | 0.3
| ПС 220 кВ УП-15 | МВ-10 ТСН-2 яч.4 ВМП-10-630 20К | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3.3 | 0.3
| ПС 110 кВ Ангарская | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.3 | 0.3
| ПС 110 кВ Ангарская | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.3 | 0.3
| ПС 110 кВ Ангарская | Т-1 (с зам.ТКП, с доливка масла, зам двиг.обдува) | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 45.6 | 64.3
| ПС 110 кВ Ангарская | Т-2 (с зам.ТКП, с доливка масла, зам двиг.обдува) | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 45.6 | 64.3
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-35 2Ц | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 4.8 | 1.4
| ПС 110 кВ Белореченская | В-1-110 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 9.1 | 0.8
| ПС 110 кВ Белореченская | В-2-110 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 9.1 | 0.8
| ПС 110 кВ Белореченская | СВ-110 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 9.1 | 0.8
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 яч.18 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.5 | 0.2
| ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 ЗГО яч. №11 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3.3 | 0.4
| ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 ЗГО яч. №13 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3.3 | 0.4
| ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 ЗГО яч. №8 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3.3 | 0.4
| ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 ЗГО яч. №9 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3.3 | 0.4
| ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 Т-2 яч. 1-2 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 4.2 | 0.5
| ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 ТЭЦ ЗГО яч. №10 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3.7 | 0.4
| ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 Усольмаш яч. №6 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3.3 | 0.4
| ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 ФСК яч. №9 а | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3.3 | 0.4
| ПС 110 кВ ЗГО | СВ-6 яч. №14 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 4.2 | 0.5
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-1-35 яч.1 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 2.9 | 0.4
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-35 Т-1 яч.2 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 2.9 | 0.4
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-35-1Ц яч.4 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 2.9 | 0.4
| ПС 35 кВ кВ №1 | СВ-35 яч.5 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 2.9 | 0.4
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-35-2Ц яч.7 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 2.9 | 0.4
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-35 Т-2 яч.9 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 2.9 | 0.4
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-2-35 яч.10 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 2.9 | 0.4
| ПС 35 кВ кВ №1 | Т-1 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 27.2 | 4
| ПС 35 кВ кВ №1 | Т-2 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 27.2 | 4
| ПС 35 кВ кВ №1 | ТН-1-35 яч.3 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.7 | 0.2
| ПС 35 кВ кВ №1 | ТН-2-35 яч.8 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.7 | 0.2
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-6 кВ УП-2 яч.3 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.5 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-6 Т-1 яч.5 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.5 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-6 кВ НПС 1-Б яч.7 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.5 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-3 яч.8 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.5 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-7 яч.9 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.5 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-21 яч.10 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.5 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №1 | СВ-6 яч.13 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.5 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-1 яч.15 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.5 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-18 яч.16 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.5 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-13 яч.17 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.5 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-11 яч.18 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.5 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-6 Т-2 яч.20 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.5 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-6 кВ яч.22 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.5 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №1 | ТСН-1 яч.4 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 6.8 | 0.5
| ПС 35 кВ кВ №1 | ТСН-2 яч.21 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 6.8 | 0.5
| ПС 35 кВ кВ №1 | ТН-1-6 яч.6 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 0.9 | 0.1
| ПС 35 кВ кВ №1 | ТН-2-6 яч.19 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 0.9 | 0.1
| ПС 110 кВ Балаганск | ЗОН Т-2 | ТР | Май | Май | ГПС Залари-Нукутский район |  | 1.2 | 0.3
| ПС 110 кВ Балаганск | Т-2 (с зам.ТКП, зам двиг.обдува) | ТР | Май | Май | ГПС Залари-Нукутский район |  | 31.2 | 51.4
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | В-110 Т-1 | ТО | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 9 | 0.4
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | В-110 Т-2 | ТО | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 9 | 0.4
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | Т-1 (с зам.ТКП, с доливка масла, зам двиг.обдува) | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 35.7 | 3.9
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | Т-2 (с зам.ТКП, с доливка масла, зам двиг.обдува) | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 35.7 | 39.2
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | МВ-35 Новоленино | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 4.8 | 0.7
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | МВ-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 4.8 | 0.7
| ПС 220 кВ Черемхово | АТ-1 (с зам.ТКП, с доливка масла) | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 72.6 | 52.2
| ПС 220 кВ Черемхово | ТН-220-1 фаза "А" | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 3.4 | 0.8
| ПС 220 кВ Черемхово | ТН-220-1фаза "В" | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 4 | 0.8
| ПС 220 кВ Черемхово | ТН-220-1фаза "С" | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 4 | 0.8
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 ШСВ | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 9.3 | 12
| ПС 220 кВ Черемхово | ЗОН нейтрали Т-3 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 1.4 | 0.3
| ПС 220 кВ Черемхово | Т-3 (с зам.ТКП, с доливка масла, зам двиг.обдува) | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 45.6 | 66
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ- 35-ГРИШЕВО-А | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 4.8 | 1.9
| ПС 110 кВ Карьерная | ЗОН Т-1 | ТР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 1.3 | 0.5
| ПС 110 кВ Карьерная | ЗОН Т-2 | ТР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 1.3 | 0.5
| ПС 110 кВ Карьерная | Т-1 | ТР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 35.7 | 12.5
| ПС 110 кВ Карьерная | Т-2 | ТР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 31.2 | 12.5
| ПС 110 кВ Карьерная | МВ-35 №1 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 4.8 | 1
| ПС 110 кВ Карьерная | МВ-35 №2 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 4.8 | 1
| ПС 110 кВ Карьерная | МВ-35 №4 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 4.8 | 0.8
| ПС 110 кВ Карьерная | ЛР-35 №1 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 6.7 | 0.8
| ПС 110 кВ Карьерная | ЛР-35 №2 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 6.7 | 0.8
| ПС 110 кВ Карьерная | ЛР-35 №4 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 6.7 | 0.8
| ПС 110 кВ Карьерная | СР-1-35 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 6.7 | 0.8
| ПС 110 кВ Карьерная | СР-2-35 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 6.7 | 0.8
| ПС 110 кВ Карьерная | ШР-35 Т-1 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 6.7 | 0.8
| ПС 110 кВ Карьерная | ШР-35 Т-2 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 6.7 | 0.8
| ПС 110 кВ Карьерная | ШР-35 №1 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 6.7 | 0.8
| ПС 110 кВ Карьерная | ШР-35 №2 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 6.7 | 0.8
| ПС 110 кВ Карьерная | ШР-35 №4 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 6.7 | 0.8
| ПС 110 кВ Карьерная | ШР-35 ТН-1 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 6.7 | 0.8
| ПС 110 кВ Карьерная | ТН-1-35 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 1.7 | 0.2
| ПС 110 кВ Карьерная | ТН-2-35 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 1.7 | 0.2
| ПС 110 кВ Карьерная | ТТ-35 Т-1 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 1.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Карьерная | ТТ-35 Т-2 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 1.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Карьерная | ТТ ВЛ-35 №1 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 1.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Карьерная | ТТ ВЛ-35 №2 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 1.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Карьерная | ТТ ВЛ-35 №3 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 1.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Карьерная | ТТ ВЛ-35 №4 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 1.6 | 0.3
| ПС 110 кВ Карьерная | ТН-1-6 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 0.9 | 0.2
| ПС 110 кВ Карьерная | ТН-2-6 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 0.9 | 0.2
| ПС 110 кВ Свирск | МВ-6 "ВСА" яч.20 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 2.6 | 0.7
| ПС 35 кВ Восточная | ЛР-35 РРЗ | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 6.7 | 0.7
| ПС 35 кВ Восточная | ЛР-35 ЧНФ | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 6.7 | 0.7
| ПС 35 кВ Восточная | СР-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 6.7 | 0.7
| ПС 35 кВ Восточная | ШР-35 ОПН-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 6.7 | 0.6
| ПС 35 кВ Восточная | ШР-35 РРЗ | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 6.7 | 0.6
| ПС 35 кВ Восточная | ШР-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 6.7 | 0.6
| ПС 35 кВ Восточная | ШР-35 ТН-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 6.7 | 0.6
| ПС 35 кВ Восточная | ШР-35 ЧНФ | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 6.7 | 0.6
| ПС 35 кВ Р.Аларь | КЗ-1-35 | ТР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 8.3 | 0.5
| ПС 35 кВ Р.Аларь | КЗ-2-35 | ТР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 8.3 | 0.5
| ПС 35 кВ Р.Аларь | ОД-1-35 | ТР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 8.3 | 1.2
| ПС 35 кВ Р.Аларь | ОД-2-35 | ТР | Май | Май | ГПС Черемховский район |  | 8.3 | 1.2
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Апр | Апр | ГПС Черемховский район |  | 57.4 | 1.8
| УПК-Тыреть 500 кВ | В-1-563 | ТО | Март | Апр | УПК-500 |  | 3.6 | 1.7
| УПК-Тыреть 500 кВ | В-2-563 | ТО | Март | Апр | УПК-500 |  | 3.6 | 1.7
| УПК-Тыреть 500 кВ | РЛ-563 | ТО | Март | Апр | УПК-500 |  | 13.8 | 2.7
| УПК-Тыреть 500 кВ | РШ1-563 | ТО | Март | Апр | УПК-500 |  | 13.8 | 2.7
| УПК-Тыреть 500 кВ | РШ2-563 | ТО | Март | Апр | УПК-500 |  | 13.8 | 2.8
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1С-568 | ТО | Апр | Апр | УПК-500 |  | 13.8 | 3.1
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1С-565 | ТО | Апр | Апр | УПК-500 |  | 13.8 | 2.9
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1С-566 | ТО | Апр | Апр | УПК-500 |  | 13.8 | 22.8
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1П-Тулун (замена дефектных изоляторов 6 шт) | ТР | Апр | Апр | УПК-500 |  | 28.2 | 85.1
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1Б-Тулун (замена дефектных изоляторов 6 шт) | ТР | Апр | Апр | УПК-500 |  | 28.2 | 35.8
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1В-Тулун (замена дефектных изоляторов 6 шт) | ТР | Апр | Апр | УПК-500 |  | 28.2 | 35.7
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1А-Иркутск (замена дефектных изоляторов 6 шт) | ТР | Апр | Апр | УПК-500 |  | 28.2 | 66
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1А-Тулун (замена дефектных изоляторов 6 шт) | ТО | Апр | Апр | УПК-500 |  | 13.8 | 23.1
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1П-Иркутск (замена дефектных изоляторов 6 шт) | ТО | Апр | Апр | УПК-500 |  | 13.9 | 23.5
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1Б-Иркутск (замена дефектных изоляторов 6 шт) | ТО | Апр | Апр | УПК-500 |  | 13.9 | 35.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1В-Иркутск (замена дефектных изоляторов 6 шт) | ТО | Апр | Апр | УПК-500 |  | 13.9 | 22.6
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ1-30 Б УП-10 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.7 | 1.3
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ2-30 Б УП-10 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.7 | 1.3
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ВВ-6 Б КП-3 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.5 | 0.2
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | РТ-6 Б КП-3 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.8 | 0.2
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ВВ-6 3 КП-3 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.5 | 0.2
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | РТ-6 3 КП-3 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.8 | 0.2
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ВВ-6 2 КП-3 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.5 | 0.2
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | РТ-6 2 КП-3 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 2 | 0.2
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ВВ-6 А КП-3 | ТО | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.5 | 0.2
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | РТ-6 А КП-3 | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 2 | 0.2
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТБ-4/30 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 16.9 | 5.3
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Р нейтрали ТБ-4 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 6.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Р ДК-1Б ТБ-4 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 6.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Р ДК-2Б ТБ-4 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 6.7 | 0.4
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 А ВН-2 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 4.8 | 0.7
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ЛР-30 А ВН-2 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 6.7 | 0.4
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Т-2 (с зам.ТКП, зам двиг.обдува) | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 35.7 | 25
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТН-6 ТС-1 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 А УП-1 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.7 | 0.2
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 А УП-1 АИИСКУЭ | ТО | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 1.7 | 0.2
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ШМ-110 Т-2 замена опорной изоляции ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1. 3 шт | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 20.9 | 41.4
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ШМ-35 Т-2 замена опорной изоляции ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1. 6 шт | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 20.9 | 21.9
| ПС 110 кВ Белореченская | Ремонт кабельных каналов замена плит, 20 шт | ТР | Апр | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 12 | 29.2
| ПС 110 кВ Пионерская | Ремонт кабельных каналов замена плит, 20 шт | ТР | Апр | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 12 | 29.1
| ПС 220 кВ Черемхово | Ремонт кабельных каналов замена плит, 20 шт | ТР | Апр | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 12 | 29.7
| ПС 35 кВ Западная-3 | Ремонт кабельных каналов замена плит, 20 шт | ТР | Апр | Июнь | ГПС Черемховский район |  | 12 | 29.7
| ПС 35 кВ Апхульта | Ремонт кабельных каналов замена плит, 15 шт | ТР | Апр | Июнь | ГПС Аларский район |  | 6 | 14.6
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | Ремонт кабельных каналов замена плит, 5 шт | ТР | Апр | Июнь | ГПС Аларский район |  | 6 | 14.6
| ПС 110 кВ Балаганск | Ремонт кабельных каналов замена плит, 10 шт | ТР | Апр | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 6 | -20.7
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | Ремонт кабельных каналов замена плит, 10 шт | ТР | Апр | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район |  | 6 | 14.5
| ВЛ 500 | Ремонт анкерных опор ВЛ 500 кВ. Всего: 2шт | КР | Май | Окт | ТСК ПЛЮС | 689 |  | 0
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Р/ль ТН ВЛ-581 | СР | Март | Март | АВСР |  | 14 | 5.8
| ПС 500 кВ "Иркутская" | 2ШР-8-500 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 13шт. | ТР | Март | Март | АВСР |  | 34.9 | 86.6
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ЛР-500 ВЛ №581 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 13шт. | ТР | Март | Март | АВСР |  | 34.9 | 86.6
| ПС 500 кВ "Иркутская" | 2ШР-9-500 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 13шт. | ТР | Март | Март | АВСР |  | 34.9 | 86.6
| ПС 500 кВ "Иркутская" | 2ШР-10-500 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 13шт. | ТР | Март | Март | АВСР |  | 34.9 | 86.6
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТТ-500 2В-9 | ТО | Март | Март | АВСР |  | 8.1 | 1.6
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТТ-500 ВЛ №581 | ТО | Март | Март | АВСР |  | 8.1 | 1.6
| УПК-Тыреть 500 кВ | ВЧЗ-563 | ТО | Март | Март | УПК-500 |  | 3.6 | 21.5
| УПК-Тыреть 500 кВ | ТН-500 ВЛ-563 | ТО | Март | Март | УПК-500 |  | 3.6 | 1.1
| ПС 35кВ Сосновка | Ремонт ограждения подстанции | ТР | Апр | Апр | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 19.1 | 36.6
| ПС "Иркутская | Ремонт стержня обмотки статора синхронного компенсатора СК-2 инв | КР | Апр | Апр | МСК "Дион" | 424 |  | 0
|  | Выполнение аварийного ремонта устройств мониторинга (3 шт.) на ПС 10 кВ "КТП-288 Мегет инв.№7000006411, ПС 110 кВ Ангарская инв.№7000040092, ПС 110 кВ Балаганск инв.№7000040934. Ремонт неисправных модулей ЗВУ PSS-18 (в количестве 2 шт.) на ПС 35/10кВ "Онот" инв.№7000006158 | КР | Апр | Апр | ВОСТОЧНЫЙ СЕРВИС | 96 |  | 0
| ПС 35 кВ Молодежная | Замена ТН-2-10 яч.16 | ТР | Май | Май | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 3.6 | 122.9
| ПС 500 кВ "Иркутская" | СК-2 | КР | Май | Май | БЭК-ремонт | 877.8 |  | 142.4
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Р-р АТ-5 ф.С | СР | Май | Май | АВСР |  | 53.8 | 0
| ПС 500 кВ "Иркутская" | СК-14 | ТР | Май | Май | АВСР |  | 50.1 | 2.2
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВР-10 СК-14 | ТР | Май | Май | АВСР |  | 7.1 | 0.8
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВП-10 СК-14 | ТР | Май | Май | АВСР |  | 4 | 0.8
| ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская | Замена изоляции на опорах №: 7(1), 40(1), 52(1), 53(1). 4 подвески | КР | Май | Май | СЛЭП |  | 10.5 | 28.5
| ПС 110 кВ ПРП | Замена указателя температуры Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 2.5 | 17.7
| ПС 110 кВ ПРП | Ремонт сети заземления ОРУ-110кВ | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 4.8 | 25.5
| ПС 110 кВ Промышленная | Чистка изоляции 4СШ-6кВ, после выхода из строя ТН-4-6 яч.32 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 4.8 | 3.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП 708/250 фидер №1 д. Хайта. | Ремонт повторных заземлений 3шт. Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом монтажом датчика ДДМ. 13шт. Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом монтажом датчика ДДМ 3шт. Монтаж ОПН-0.4кВ компл. 4шт. | КР | Июнь | Июнь | ГСО УР |  | 18.8 | 34.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП 708/250 фидер №1 д. Хайта. | Замена голого провода на провод СИП 0,805км. | КР | Июнь | Июнь | ГСО УР |  | 16.8 | 319
| ПС 500 кВ "Иркутская" | СК-3 КСВБО-50000-11, СК-6 КСВБО-50000-11 | КР | Июнь | Июнь | БЭК-ремонт | 417.7 |  | 0
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Выполнение капитального ремонта электротехнического оборудования (ТМ/ТМГ-10/0,4, электродвигатели) | КР | Июнь | Июнь | БЭК-ремонт | 495.7 |  | 0
| ВЛ-500 кВ "Иркутская-УПК-500 Тыреть | Расчистка трасс ВЛ 220/500 кВ от древесно-кустарниковой растительности с помощью мотокустореза с дроблением порубочных остатков. Усольский район, Ангарский район. Всего: 25,2 га. | КР | Июнь | Июнь | ИП Алексеенко | 847.6 |  | 0
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово (ВЛ-216) | Расчистка трассы ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) от древесно-кустарниковой растительности механизированным способом. Усольский район, АГО. Всего: 24,7 га | КР | Июнь | Июнь | ИП Алексеенко | 973.9 |  | 0
| Здания и сооружения | Типовой ремонт:
| Здание Новожилкинского участка с гаражом. | Расширение проема въездных гаражных ворот (2950 х 4100 мм), (с укреплением и наращиванием существующих ворот) | КР | Май | Июль | ТСК ПЛЮС | 299.2 |  | 0
| гр.РСГ | Текущий ремонт зданий и сооружений филиала | ТР | Янв | Дек | РСГ |  | 497 | 497.6
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | Ремонт маслоприемной чаши Т-1, фундаментов оборудования, ограждения, установка АКЛ | КР | Июнь | Июль | ЭМС-центр | 1488
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР (14 ед) | ТР | Апр | Июнь | ГМиТ АВСР |  | 55.8 | 65.3
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск (24 ед) | ТР | Апр | Июнь | ГМиТ Ангарск |  | 195.3 | 262.1
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР (14 ед) | ТР | Апр | Июнь | ГМиТ УР |  | 51.8 | 76.5
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР (27 ед) | ТР | Апр | Июнь | ГМиТ ЧР |  | 128.5 | 187.3
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР (25 ед) | ТР | Апр | Июнь | ГМиТ АР |  | 53.2 | 90
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР (17ед) | ТР | Апр | Июнь | ГМиТ ЗР |  | 46.5 | 141.5
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР (14 ед) | ТР | Апр | Июнь | ГМиТ НР |  | 52.2 | 71.7
| Спецтехника | Ремонт ГПМ и спец.техники (24 ед) | КР | Апр | Апр | ИП Ештокин | 103.7 |  | 0
| Спецтехника | Ремонт ГПМ и спец.техники (24 ед) | КР | Апр | Апр | АТЦ ВЭМ | 325 |  | 0
|  | Аварийно-восстановительный ремонт автоподъемника ВИПО-36-01-43118 гос.№ А079КК 138RUS | КР | Апр | Апр | РИКЦ «Кран-Парк» | 163 |  | 0
| Спецтехника | Ремонт ГПМ и спец.техники (24 ед) | КР | Май | Май | ЗМЗ СЕРВИС | 56.4 |  | 0
|  | Аварийно- восстановительный ремонт автомобиля УАЗ-390995 гос.№ Н702УЕ 38RUS | КР | Май | Май | ЗМЗ СЕРВИС | 276.4 |  | 0
|  | Итого по ЦЭС |  |  |  |  | 10426.2 | 12692.9 | 22651.1