## ЮЭС план 2026 года.
| Наименование филиала: | Южные электрические сети |  |  |  | План ремонтных работ на 2026 год.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | Всего | ТМЦ | ГСМ | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
1.1. | Передаточные
1 | ВЛ 500 кВ №582 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах №11-11а, 13-18, 37-40, 161-162, 177-182, 209-212, 213-216, 231-233, 275-276, 278-279, 287-290, 332-333, 342-347, 353-358, 360-361, 362-363, 370-371, 376-378, 382-389, 390-391, 396-399, 423-427, 429-435, 453-454. | КР | Апр | Окт | Конкурс | 10942.5174 | 10942.5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ВЛ 500 кВ №582 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах №245-247, 250-252, 295-296. | КР | Нояб | Дек | Соб.сил | 242.5976 | 0 | 242.5976 | 8 | 8.925 | 173.0618 | 52.6108
3 | ВЛ 500 кВ №582 | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки.= № пролётов 261-264, 268-269=25 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 20.3617 | 0 | 20.3617 | 2 | 0.788 | 13.4768 | 4.0969
4 | ВЛ 500 кВ №582 | Ремонт опор (сварка уголков) на оп. 31, А4а-А7а: Уголок 90х7=108м.; 63х5=48м.; 140х9=24м.; 125х8=36м.; Краска АЛПОЛ-10кг; ЦИНОЛ-10кг. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 224.1605 | 0 | 224.1605 | 217 | 1.628 | 4.2427 | 1.2898
5 | ВЛ 500 кВ №566 | Мехрасчистка в пролетах № 461-463, 464-472, 473-478, 480-498, 499-515, 516-533, 535-539, 540-546, 554-555, 559-561, 565-566, 568-571 | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 5932.7182 | 0 | 5932.7182 | 0 | 2056.878 | 2972.2701 | 903.5701
6 | ВЛ 500 кВ №566 | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки № пролётов 481-500 - 200 шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 171.8915 | 0 | 171.8915 | 20 | 10 | 108.8125 | 33.079
7 | ВЛ 500 кВ №566 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густв пролетах № 461-463, 467-468, 554-555 | КР | Янв | Дек | Конкурс | 566.574 | 566.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ВЛ 220 кВ НИТЭЦ-Правобережная | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах № 18-19, 21-22 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 16.5516 | 16.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ВЛ 220 кВ НИТЭЦ-Правобережная | Расчистка трасс ВЛ от ДКР редкой густ в пролетах № 10-11, 12-13 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 31.4795 | 31.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ВЛ 220 кВ НИТЭЦ-Правобережная | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 48-49, 53-54, 55-56 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 136.7872 | 136.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ВЛ 220 кВ НИТЭЦ-Правобережная | Расчистка трасс ВЛ от ДКР средней густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 43-44, 61-63 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 141.8081 | 141.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ВЛ 220 кВ НИТЭЦ-Правобережная | Расчистка трасс ВЛ от ДКР редкой густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 61-62 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 83.6836 | 83.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах № 147-150, 152-159, 165-166 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 1030.0188 | 1030.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР средней густ в пролетах № 150-151 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 64.5372 | 64.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР редкой густ в пролетах № 107-108, 116-117, 137-138 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 63.5245 | 63.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ВЛ 220 кВ №201 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 10-12, 15-16. | КР | Апр | Окт | Конкурс | 260.6032 | 260.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ВЛ 220 кВ №201 | Подрезка крон деревьев по ВЛ201 пр.17-20; 22-23; 29-30; 33-34 - 6шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 9.4665 | 0 | 9.4665 | 1 | 0.656 | 5.9897 | 1.8209
18 | ВЛ 220 кВ №202 | Подрезка крон деревьев по ВЛ202 пр.13-14; 39-40 - 6шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 9.4665 | 0 | 9.4665 | 1 | 0.656 | 5.9897 | 1.8209
19 | ВЛ 220 кВ №203 | Замена ГТ пр. №15-23, 32-33 | КР | Апр | Окт | Соб.сил | 998.9316 | 0 | 998.9316 | 973.5 | 2 | 17.969 | 5.4626
20 | ВЛ 220 кВ №203 | Валка угрожающих деревьев по ВЛ203 оп.15-18; 29-30; 43-44; 55-56; 62-63; 69-70; 78-79 - 12шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 11.3514 | 0 | 11.3514 | 1 | 1.89 | 6.4888 | 1.9726
21 | ВЛ 220 кВ №203 | Подрезка крон деревьев по ВЛ203 пр.6-7; 12-14 - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 6.407 | 0 | 6.407 | 1 | 0.2 | 3.9931 | 1.2139
22 | ВЛ 220 кВ №204 | Ремонт опор (сварка уголков) на ВЛ204 оп. А87, А87а: Уголок 140х9=36м.; 90х7=12м.; 110х8=24м; Краска АЛПОЛ-10кг; ЦИНОЛ-10кг. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 142.313 | 0 | 142.313 | 138 | 2.1 | 1.6971 | 0.51591
23 | ВЛ 220 кВ №204 | Замена ГТ пр. №31-47 | КР | Апр | Окт | Соб.сил | 2173.8633 | 0 | 2173.8633 | 2124 | 3 | 35.9381 | 10.9252
24 | ВЛ 220 кВ №204 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 1-5, 58-59, 59-60, 65-66, 89-90, 95-98, 99-100отп.Бытовая 13-14 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 1174.4832 | 1174.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ВЛ 220 кВ №204 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР средней густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 14-15, 57-58, 58-59, 89-90, 94-95, 103-105 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 608.2174 | 608.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ВЛ 220 кВ №204 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР редкой густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 15-16, 43-44, 48-49, 94-95 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 144.837 | 144.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ВЛ 220 кВ №207, №208 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах № 30-31 | КР | Янв | Янв | Соб.сил | 27.7996 | 0 | 27.7996 | 1 | 1.155 | 19.6661 | 5.9785
28 | ВЛ 220 кВ №207, №208 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах №6-7, 27-29, 45-46 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 210.078 | 210.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ВЛ 220 кВ №207, №208 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР средней густ в пролетах № 12-13, 31-32 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 282.9708 | 282.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ВЛ 220 кВ №207, №208 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР редкой густ в пролетах № 10-12, 24-25, 33-34, 35-37 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 119.132 | 119.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ВЛ 220 кВ №209, №210 | Валка угрожающих деревьев по ВЛ209 оп.4-6 - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 5.9285 | 0 | 5.9285 | 0.5 | 2.825 | 1.9966 | 0.60695
32 | ВЛ 220 кВ Ключи -Шелехово | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 6-8, 9-11. | КР | Апр | Окт | Конкурс | 127.9566 | 127.9566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ВЛ 220 кВ КБЦ-269, ШБЦ-270 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах № 17-18, 36-37, 37-38, 38-55, 77-78, 84-85, 142-144, 156-158, 195-196, 231-232, 245-246, 257-258, 282-283. | КР | Апр | Окт | Конкурс | 3602.5194 | 3602.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ВЛ 220 кВ КБЦ-269, ШБЦ-270 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР средней густ в пролетах № 18-24, 26-27, 37-38, | КР | Апр | Окт | Конкурс | 544.0155 | 544.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ВЛ 220 кВ КБЦ-269, ШБЦ-270 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР редкой густ в пролетах № 24-26, 36-37 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 88.595 | 88.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ВЛ 220 кВ КБЦ-269, ШБЦ-270 (Иркутск) | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах № 8-9 | КР | Дек | Дек | Соб.сил | 28.1146 | 0 | 28.1146 | 1 | 1.47 | 19.6661 | 5.9785
37 | ВЛ 220 кВ ШБЦ-270 (Иркутск) | Замена ЛК изоляции оп.№66: изолятор ГИРМК-70-220 - 3 гирлянды (42шт.); Ушко У1-12-16 - 3шт.; Скоба СКД-10-1 - 3шт., СК-12-1 - 3шт.; Серьга СР-12-16 - 3шт. | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 384.9695 | 0 | 384.9695 | 375 | 2.94 | 5.3907 | 1.6388
38 | ВЛ 220 кВ КБЦ-269 ШБЦ-270 (Култук) | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах №209-210, 224-225, 128-130, 140-141 | КР | Янв | Февр | Соб.сил | 247.1126 | 0 | 247.1126 | 8 | 13.44 | 173.0618 | 52.6108
39 | ВЛ 220 кВ КБЦ-269 (Култук) | Валка угрожающих деревьев. № пролётов 253-254 = 50шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 42.0033 | 0 | 42.0033 | 4 | 2.205 | 27.4527 | 8.3456
40 | ВЛ 220 кВ КБЦ-269 (Култук) | Расчистка заездов от кустарниковой растительности. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 30.5221 | 0 | 30.5221 | 1 | 1.313 | 21.6327 | 6.5763
41 | ВЛ 220 кВ ШБЦ-270 (Култук) | Замена изоляторов в гирляндах ПС-70 на ГИРМК -220 на опорах №33, 34, 68, 69, 83, 84, 89, 93, 116, 118, 133, 134, 151, 167, 178, 187, 188, 189, 190, 194, 125, 126, 204, 231, 234, 250, 264, 280, 288 - 87 гирлянд (1218 шт). | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 1223.803 | 0 | 1223.803 | 1005 | 18 | 153.99 | 46.813
42 | ВЛ 220 кВ ШБЦ-270 (Култук) | Валка угрожающих деревьев. № пролётов 253-254= 50шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 40.0033 | 0 | 40.0033 | 2 | 2.205 | 27.4527 | 8.3456
43 | ВЛ 220 кВ Ключи-КРУЭ | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № ц.А 4-5, 5-6а, ц.Б 5-7 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ВЛ 220 кВ БЦБ-271, ВБ-272, МБ-273 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР в пролетах № 740-741, 742-743, 748-749, 752-753, 755-756, 757-758, 761-763, 768-770, 771-772, 778-780, 781-783, 784-785. | КР | Апр | Окт | Конкурс | 1803 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | ВЛ 220 кВ БЦБ-271, ВБ-272, МБ-273 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах №734-735 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 42.3341 | 0 | 42.3341 | 1 | 13.125 | 21.6327 | 6.5763
46 | ВЛ 220 кВ БЦБ-271 | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки № пролёта 16-18 =15 шт | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 14.3021 | 0 | 14.3021 | 1 | 2.888 | 7.9862 | 2.4278
47 | ВЛ 220 кВ ВБ-272 | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки № пролёта 790-791 =25 шт | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 22.1197 | 0 | 22.1197 | 2 | 2.546 | 13.4768 | 4.0969
48 | ВЛ 220 кВ МБ-273 | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки. № пролётов 780-781. = 25 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 22.2777 | 0 | 22.2777 | 2 | 2.704 | 13.4768 | 4.0969
49 | ВЛ 220 кВ МБ-273 | Замена дефектной изоляции П опор. № 712 ЛК на ГИРМК-120-220 - 3 гирлянды (42 шт); Ушко У1-12-16=3шт, СКД-10-1=3шт, СК12-1=3шт; Серьга СР-12-1=3шт. А опор 711 , ПС-160 =1шт | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 389.5119 | 0 | 389.5119 | 376 | 4.725 | 6.7384 | 2.0485
50 | ВЛ 110 кВ Шелехово-Б.Луг-Рассоха-Подкаменная | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густв пролетах: Шел-Б.Луг № 19-20, 19-24, 24-25, 74-75, 76-77, Рассоха-Подкаменная №П-1, 1-2, 2-3, 4-5, 5-6, 7-15, 16-28, 29-30, 31-42, 45-64, 65-68 Б.Луг-Под № 41-42 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 3361.8846 | 3361.8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ВЛ 110 кВ Шелехово-Б.Луг-Рассоха-Подкаменная | Расчистка трасс ВЛ от ДКР средней густ в пролетах: Шел-Б.Луг № 4-5, 23-24, 75-76, Рассоха-Подкаменная №П5-6, 6-7, 64-65 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 120.8004 | 120.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ВЛ 110 кВ Шелехово-Б.Луг-Рассоха-Подкаменная | Расчистка трасс ВЛ от ДКР редкой густ в пролетах : Шел-Б.Луг № 5-6, Рассоха-Подкаменная №4-5 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 31.1025 | 31.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | ВЛ 110 кВ Шелехово- Б.Луг | Валка угрожающих деревьев по Ш-БЛ оп.14-15, 16-17, 35-36, 54-56, 63-65, 68-70 = 12 шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 11.4044 | 0 | 11.4044 | 1 | 1.943 | 6.4888 | 1.9726
54 | ВЛ 110 кВ Шелехово- Рассоха; Шелехово- Б.Луг | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах № 6-8. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 39.0267 | 0 | 39.0267 | 1 | 3.15 | 26.7459 | 8.1308
55 | ВЛ 110 кВ Б.Луг- Подкаменная | Валка угрожающих деревьев по БЛ-П оп.7-10 = 5шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 5.6974 | 0 | 5.6974 | 0.5 | 1.943 | 2.4957 | 0.75869
56 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I,II ; Байкальская-ПП-Разводной I,II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах № 184-185, отп. ПП Разводной №4-5, 19-20, 21-22. | КР | Апр | Окт | Конкурс | 93.5802 | 93.5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I,II ; Байкальская-ПП-Разводной I,II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР средней густ в пролетах № 10-11, 128-129, 144-145, 145-146, 149-150, : отп. ПП Разводной № 85-1а, 1-2, 4-5, 18а-19, 20-21 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 155.1375 | 155.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I,II ; Байкальская-ПП-Разводной I,II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР редкой густ в пролетах № 20-21, 24-25, 28-29, 144-145, 145-146, 149-150, : отп. ПП Разводной № 23-24 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 61.6395 | 61.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I,II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах № 14-15, 17-18 | КР | Янв | Нояб | Соб.сил | 55.9142 | 0 | 55.9142 | 2 | 2.625 | 39.3322 | 11.957
60 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I,II | Выправка ж/б опор: оп.158, 159 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 13.7731 | 0 | 13.7731 | 0 | 2.578 | 8.5852 | 2.6099
61 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I | Валка угрожающих деревьев по I оп.164-203, 149-152, 139-140, 129-130, 98-125 = 24 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 20.5008 | 0 | 20.5008 | 1 | 2.578 | 12.9776 | 3.9452
62 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I,II | Ремонт стоек опор оп. 209, 213, 217 - 3шт. Составом Фомальгауд | КР | Апр | Окт | Соб.сил | 194.7 | 0 | 194.7 | 150 | 15 | 22 | 7.7
63 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II | Валка угрожающих деревьев по II оп.164-203, 150-151, 92-125 = 24 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 20.5008 | 0 | 20.5008 | 1 | 2.578 | 12.9776 | 3.9452
64 | ВЛ 110 кВ Байкальская-ПП Разводной | Замена ГТ оп.1-22 | КР | Апр | Окт | Соб.сил | 563.6316 | 0 | 563.6316 | 538.2 | 2 | 17.969 | 5.4626
65 | ВЛ 110 кВ Байкальская-ПП Разводной | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 1-2, оп.5 (отп.Приморская), 10-12 (отп.Березовая) | КР | Апр | Окт | Конкурс | 81.3648 | 81.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | ВЛ 110 кВ Байкальская-ПП Разводной | Расчистка трасс ВЛ от ДКР средней густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 2-3, 7-7а, 8-9; отп.Молодежная 2-3, | КР | Апр | Окт | Конкурс | 133.6111 | 133.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | ВЛ 110 кВ Байкальская-ПП Разводной | Расчистка трасс ВЛ от ДКР редкой густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № , 22-22а, отп.Приморская 1а-1, | КР | Апр | Окт | Конкурс | 16.093 | 16.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов I, II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 6а-6б, 8-9, 12-13 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 141.504 | 141.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов I, II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР средней густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 6б-8 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 100.8231 | 100.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов I, II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР редкой густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 12-13 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 22.5253 | 22.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов I, II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах № 13-14, 25-26 | КР | Февр | Февр | Соб.сил | 26.7496 | 0 | 26.7496 | 1 | 0.105 | 19.6661 | 5.9785
72 | ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов II отпайка на ПС Ерши | Замена ГТ в пр. №14/3-14/17 | КР | Апр | Окт | Соб.сил | 554.2716 | 0 | 554.2716 | 528.84 | 2 | 17.969 | 5.4626
73 | ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов III, IV | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах № 2-3, 12-12а | КР | Февр | Февр | Соб.сил | 26.7496 | 0 | 26.7496 | 1 | 0.105 | 19.6661 | 5.9785
74 | ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов III отпайка на ПС Ерши | Замена ГТ в пр. №13/1-13/37 | КР | Апр | Окт | Соб.сил | 704.0316 | 0 | 704.0316 | 678.6 | 2 | 17.969 | 5.4626
75 | ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановская-Слюдянка | Замена ГТ ПС-Подкаменная-оп.№45 | КР | Апр | Окт | Соб.сил | 1279.4265 | 0 | 1279.4265 | 1181.7 | 4 | 71.8762 | 21.8504
76 | ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановская-Слюдянка | Замена ГТ оп.№113-ПС Ангасолка | КР | Апр | Окт | Соб.сил | 400.8316 | 0 | 400.8316 | 374.4 | 3 | 17.969 | 5.4626
77 | ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановская-Слюдянка | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах № 44-45, 46-47, 64-65, 84-85, 86-88, 99-100, 106-107, 120-121, 124-125, отп.Рудная 19-20, 30-34, 46-48, 49-50. | КР | Апр | Окт | Конкурс | 1087.9494 | 1087.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановская-Слюдянка | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах №20-21 отп Рудная | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 29.9971 | 0 | 29.9971 | 1 | 0.788 | 21.6327 | 6.5763
79 | ВЛ 110 кВ Подкаменная- Андриановская | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки № пролётов 1-2 =10 шт | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 10.7847 | 0 | 10.7847 | 1 | 2.625 | 5.4905 | 1.6691
80 | ВЛ 110 кВ Андриановская-Слюдянка | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки № пролётов 47-49 =15 шт | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 11.8871 | 0 | 11.8871 | 1 | 0.473 | 7.9862 | 2.4278
81 | ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная I, II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 4-6, 8/47-8/49, 8/31/10-8/31/11 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 257.0656 | 257.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная I, II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР средней густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 8/11-8/13, 8/33-8/35 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 147.546 | 147.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная I, II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР редкой густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 5-6, 8/12-8/13, 8/32-8/33, 8/49-8/50 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 100.2364 | 100.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная I, II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах № 8/7-8/8, 8/9-8/11 | КР | Дек | Дек | Соб.сил | 28.0096 | 0 | 28.0096 | 1 | 1.365 | 19.6661 | 5.9785
85 | ВЛ 110 кВ Байкальская - Нагорная I, II с отп. Релейная | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 3-4 (отп.Релейная), 9-10, 12-13, 14-15 (отп.Южная) | КР | Апр | Окт | Конкурс | 82.544 | 82.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | ВЛ 110 кВ Байкальская - Нагорная I, II с отп. Релейная | Расчистка трасс ВЛ от ДКР средней густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 6-7 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 93.4458 | 93.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах ИГЭС-Мел № 1-2, 23-25. | КР | Апр | Окт | Конкурс | 159.192 | 159.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Расчистка трасс ВЛ от ДКР средней густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах ИГЭС-Мел № 3-4. | КР | Апр | Окт | Конкурс | 7.3773 | 7.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах Пивзавод-Н.Ленино № 29-30, | КР | Апр | Окт | Конкурс | 17.1882 | 17.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Расчистка трасс ВЛ от ДКР средней густ в пролетах Пивзавод-Н.Ленино № 14-16, 17-19, 27-29, 30-31. | КР | Апр | Окт | Конкурс | 114.1812 | 114.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах Макс-Н.Ленино № 4-5, 10-11, 16-17 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 72.5724 | 72.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах № 19-20, 31-1 (отп Студенческая) | КР | Дек | Дек | Соб.сил | 26.9596 | 0 | 26.9596 | 1 | 0.315 | 19.6661 | 5.9785
93 | ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Валка угрожающих деревьев по Ю-ПЗ оп.29/6-29/7; 43-44 - 4шт.; ПЗ-НЛ оп.3-4, 28-29 - 4шт.; М-М оп.18-19, 32-34 - 4шт. | КР | Май | Сент | Соб.сил | 10.6164 | 0 | 10.6164 | 1 | 1.155 | 6.4888 | 1.9726
94 | ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Подрезка крон деревьев ПЗ-НЛ оп.15-18, 23-25, 33/20-33/21 - 6шт.; М-М оп.20-21, 37/20-37/21 - 6шт. | КР | Июнь | Сент | Соб.сил | 17.0921 | 0 | 17.0921 | 0.5 | 0.971 | 11.9794 | 3.6417
95 | ВЛ 110 кВ ИГЭС - Кировская | Подрезка крон деревьев Г-К оп.3-31 -24шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 32.6102 | 0 | 32.6102 | 1 | 0.368 | 23.9587 | 7.2835
96 | ВЛ 110 кВ Южная - Кировская | Подрезка крон деревьев Ю-К оп.7-34- 24 шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 32.6102 | 0 | 32.6102 | 1 | 0.368 | 23.9587 | 7.2835
97 | ВЛ 110 кВ Ново Ленино- ИАЗ ц.I, с отпайкой на ПС Иркутск Сортировочный | Подрезка крон деревьев ц.А оп.1/3-1/4; 1/12-1/13 - 12шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 17.4091 | 0 | 17.4091 | 1 | 0.788 | 11.9794 | 3.6417
98 | ВЛ 110 кВ Ново Ленино- ИАЗ ц. II с отпайкой на ПС Иркутск Сортировочный | Подрезка крон деревьев ц.Б оп.2/5-2/7; 2/8-2/9 - 12шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 17.4091 | 0 | 17.4091 | 1 | 0.788 | 11.9794 | 3.6417
99 | ВЛ 110 кВ Н.Ленино-Еловка-ТЭЦ-10 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 13-14, 17-18, 20-21, 25-27 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 176.88 | 176.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | ВЛ 110 кВ Н.Ленино-Еловка-ТЭЦ-10 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР редкой густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 1-12 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 16.965 | 16.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | ВЛ 110 кВ Н.Ленино-Еловка-ТЭЦ-10 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР средней густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 12-13 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 60.6578 | 60.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | ВЛ 110 кВ Н.Ленино - Еловка | Подрезка крон деревьев Н.Л-Еловка оп.12/2-12/3, 10-11, 26-27 - 6шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 9.3605 | 0 | 9.3605 | 0.5 | 1.05 | 5.9897 | 1.8209
103 | ВЛ 110 кВ Н.Ленино - ТЭЦ-10 | Подрезка крон деревьев Н.Л.-ТЭЦ 10 оп.1-2; 10-11, 26-27 - 6шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 9.3605 | 0 | 9.3605 | 0.5 | 1.05 | 5.9897 | 1.8209
104 | ВЛ 110 кВ Правобережная-Кировская "А, Б" | Подрезка крон деревьев по г. Иркутску | КР | Янв | Дек | Конкурс | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | ВЛ 110 кВ ИГЭС-Южная-Кировская | Подрезка крон деревьев по г. Иркутску | КР | Янв | Дек | Конкурс | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово А,Б | Подрезка крон деревьев по г. Иркутску | КР | Янв | Дек | Конкурс | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово В,Г | Подрезка крон деревьев по г. Иркутску | КР | Янв | Дек | Конкурс | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | ВЛ 110 кВ Н.Ленино-ИАЗ А,Б с отп.Иркутск Сортировочный | Подрезка крон деревьев по г. Иркутску | КР | Янв | Дек | Конкурс | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | ВЛ 110 кВ ИГЭС-Н.Ленино | Подрезка крон деревьев по г. Иркутску | КР | Янв | Дек | Конкурс | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | ВЛ 110 кВ Байкальская - Нагорная А, Б с отп. Релейная | Подрезка крон деревьев по г. Иркутску | КР | Янв | Дек | Конкурс | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | ВЛ 110 кВ Байкальская - ПП Разводной 1,2 | Подрезка крон деревьев по г. Иркутску | КР | Янв | Дек | Конкурс | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | ВЛ 110 Н.Ленино-Еловка- ТЭЦ-10 | Подрезка крон деревьев по г. Иркутску | КР | Янв | Дек | Конкурс | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | ВЛ 35 кВ Выдрино - Мурино I, II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах № 44-45, 63-64, 76-78, 83-84, 97-98 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 239.9982 | 239.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | ВЛ 35 кВ Выдрино - Мурино I, II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах №64-66 | КР | Май | Май | Соб.сил | 38.6591 | 0 | 38.6591 | 1 | 9.45 | 21.6327 | 6.5763
115 | ВЛ 35 кВ Выдрино - Мурино I, II | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки (по результатам осмотров ВЛ). =25шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 23.9837 | 0 | 23.9837 | 2 | 4.41 | 13.4768 | 4.0969
116 | ВЛ 35 кВ БЦБК-ГПП I, II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах № 1-9, 12-13 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 309.3876 | 309.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | ВЛ 35 кВ БЦБК-ГПП I | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки № пролета 1-2. =1шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 5.1609 | 0 | 5.1609 | 0.1 | 4.41 | 0.49914 | 0.15174
118 | ВЛ 35 кВ БЦБК-ГПП II | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки № пролета 1-2. =3шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 4.8776 | 0 | 4.8776 | 0.1 | 2.825 | 1.4974 | 0.45522
119 | ВЛ 35 кВ Мельниково - КПД | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 1-2, 4-5. | КР | Апр | Окт | Конкурс | 27.1216 | 27.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | ВЛ 35 кВ Мельниково - КПД | Расчистка трасс ВЛ от ДКР средней густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 4-5, 6-8, 10-12. | КР | Апр | Окт | Конкурс | 39.3456 | 39.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | ВЛ 35 кВ Летняя-Пансионат; Дачная-Летняя | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 3-4, 5-8, 9-11, 12-13, 15-15а, 17-18, 27-28, 31-33, 37-40, 40-41, 42-43 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 507.056 | 507.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | ВЛ 35 кВ Летняя-Пансионат; Дачная-Летняя | Расчистка трасс ВЛ от ДКР средней густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 4-5, 8-9, 13-14, 28-29, 33-34, 40-41, 41-42, 31-31/1 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 221.319 | 221.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | ВЛ 35 кВ Летняя-Пансионат; Дачная-Летняя | Расчистка трасс ВЛ от ДКР редкой густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № П-3, 42-43 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 6.9745 | 6.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | ВЛ 35 кВ Летняя- Пансионат I | Валка угрожающих деревьев по А оп.31/3-31/4, 31/5-31/12, 31/14-31/15, 42-43 = 12шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 9.8027 | 0 | 9.8027 | 1 | 0.34125 | 6.4888 | 1.9726
125 | ВЛ 35 кВ Летняя- Пансионат II | Валка угрожающих деревьев по Б оп.4-5, 6-8, 15-15а, = 6шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.2399 | 0 | 5.2399 | 0.5 | 0.18375 | 3.494 | 1.0622
126 | ВЛ 35 кВ Дачная-ПС "28км" | Подрезка крон деревьев оп.3-5; 13-14 - 6шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 9.9905 | 0 | 9.9905 | 0.5 | 1.68 | 5.9897 | 1.8209
127 | ВЛ 35 кВ Южная-З.Берег I, II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 25-28, 59-60, 61-63 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 156.8336 | 156.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | ВЛ 35 кВ Южная-З.Берег I, II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР средней густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 14-15, 21-22, 23-24, 33-35, 37-39, 60-61 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 81.1503 | 81.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | ВЛ 35 кВ Южная-З.Берег I, II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР редкой густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 19-21, 24-25, 28-29, 32-33, 35-37, 61-6264-65 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 53.3368 | 53.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | ВЛ 35 Южная-З.Берег-М.Падь I | Подрезка крон деревьев ЗБ-МП оп.6-7, 8-9, 27-28 - 3шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 5.5603 | 0 | 5.5603 | 0.5 | 1.155 | 2.9948 | 0.91043
131 | ВЛ 35 Южная-З.Берег-М.Падь II | Подрезка крон деревьев ЗБ-МП оп.31-32, 34-35 - 3шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 5.5603 | 0 | 5.5603 | 0.5 | 1.155 | 2.9948 | 0.91043
132 | ВЛ 35 Туристская - Листвянка I, II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 4-5, 6-7, 9-11, 16-17, 29-30, 36-П, | КР | Апр | Окт | Конкурс | 262.9616 | 262.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | ВЛ 35 Туристская - Листвянка I, II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР средней густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № 7-8, 10-12, 13-15, 28-29, 32-33, Тур-п.Байкал № 1-2, 3-4, | КР | Апр | Окт | Конкурс | 300.8299 | 300.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | ВЛ 35 Туристская - Листвянка I, II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР редкой густ с утилизацией порубочных остатков в пролетах № п-1, 5-6, 8-9, 12-13, 15-16, 17-18, 20-22, 23-25, 27-28, 33-34, 35-36 Тур-п.Байкал № П-1 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 204.1512 | 204.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | ВЛ 35 Туристская - Листвянка I, II | Валка угрожающих деревьев по А оп.11-12, 33-35 = 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 8.7311 | 0 | 8.7311 | 0.5 | 3.675 | 3.494 | 1.0622
136 | ВЛ 35 Туристская - Листвянка I, II | Валка угрожающих деревьев по Б оп.18-19, 21-22, 23-24 = 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 8.7311 | 0 | 8.7311 | 0.5 | 3.675 | 3.494 | 1.0622
137 | ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты I, II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах № 14-15, 15-19, 24-25, 32-33, | КР | Апр | Окт | Конкурс | 236.8152 | 236.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты I, II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР средней густ в пролетах № 1-2, 4-5, 5-9, 10-12, 13-14, 19-23, 25-32, 33-34, 36-39, 41-51, 52-54, 55-56, 56-65, 67-69, 70-71, 73-75, 78-79, 82-101 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 1363.1415 | 1363.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты I, II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР редкой густ в пролетах № 2-4, 9-10, 12-13, 14-15, 23-24, 34-36, 39-41, 51-52, 54-55, 65-67, 69-70, 71-73, 75-78, 79-82 | КР | Апр | Окт | Конкурс | 213.382 | 213.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | ВЛ 10 кВ Туристская - Б.Коты I | Валка угрожающих деревьев 12шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 13.9244 | 0 | 13.9244 | 1 | 4.463 | 6.4888 | 1.9726
141 | ВЛ 10 кВ Туристская - Б.Коты II | Валка угрожающих деревьев 12шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 13.9244 | 0 | 13.9244 | 1 | 4.463 | 6.4888 | 1.9726
142 | ВЛ 35 кВ Слюдянка 2-Перевал I, II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах № 22-23 | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 15.5181 | 0 | 15.5181 | 1 | 0.394 | 10.8313 | 3.2927
143 | ВЛ 35 кВ Слюдянка 2-Перевал I | Валка деревьев, расширение просеки. № пролётов 29-34 = 30шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 23.6777 | 0 | 23.6777 | 2 | 0.394 | 16.3219 | 4.9619
144 | ВЛ 35 кВ Слюдянка2-Перевал II | Валка деревьев, расширение просеки. № пролётов 19-22=10шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 7.9028 | 0 | 7.9028 | 1 | 0.394 | 4.9914 | 1.5174
145 | ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Речка с отп. ДСЛ Ангара | Валка угрожающих деревьев пр.8-9; 10-12, 16-19, 23-25, 42-43 отп. ДСЛ Ангара оп.20-21; 23-26 = 12шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 11.8244 | 0 | 11.8244 | 1 | 2.363 | 6.4888 | 1.9726
146 | ВЛ 35 Туристская - Б.Речка с отп. ДСЛ Ангара | Выправка ж/б опор: ДСЛ Ангара оп.3, 20 | КР | Май | Май | Соб.сил | 13.5581 | 0 | 13.5581 | 0 | 2.363 | 8.5852 | 2.6099
147 | ВЛ 35 кВ Южная- Солнечная с отпайкой на ПС Лисиха | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густ в пролетах №1-2, 5а-5 | КР | Дек | Дек | Соб.сил | 26.9076 | 0 | 26.9076 | 1 | 0.263 | 19.6661 | 5.9785
148 | ВЛ 35 Левобережная- В.Городок I, II с отп.Ленино; Левобережная-Жилкино I, II | Подрезка крон деревьев ц.А отп.Ленино оп.3-5 - 6шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 9.0985 | 0 | 9.0985 | 0.5 | 0.788 | 5.9897 | 1.8209
149 | ВЛ 35 Левобережная- В.Городок I, II с отп.Ленино; Левобережная-Жилкино I, II | Подрезка крон деревьев ц.Б отп.Ленино оп.3-5 - 6шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 9.0985 | 0 | 9.0985 | 0.5 | 0.788 | 5.9897 | 1.8209
150 | ВЛ 35 кВ Нагорная- Партизанская | Подрезка крон деревьев оп.11-12 - 12шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 17.1991 | 0 | 17.1991 | 1 | 0.578 | 11.9794 | 3.6417
151 | ВЛ 35 кВ Левобережная-В.Городок А,Б | Подрезка крон деревьев по г. Иркутску | КР | Янв | Дек | Конкурс | 448 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | ВЛ 35 кВ Нагорная - Партизанская | Подрезка крон деревьев по г. Иркутску | КР | Янв | Дек | Конкурс | 149.6509 | 149 | 0.65088 | 0 | 0 | 0.49914 | 0.15174
153 | ВЛ 35 кВ Иркутск Сорт-Ленино А,Б | Подрезка крон деревьев по г. Иркутску | КР | Янв | Дек | Конкурс | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | ВЛ 35 кВ Мельниково-КПД А,Б | Подрезка крон деревьев по г. Иркутску | КР | Янв | Дек | Конкурс | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | ВЛ 35 кВ Изумрудная-М.Падь А,Б | Подрезка крон деревьев по г. Иркутску | КР | Янв | Дек | Конкурс | 388 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | ВЛ-10 кВ ПС Шаманка яч.5 на КТП-116ш п. Куйтун | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Май | Окт | Соб.сил | 1742.5387 | 0 | 1742.5387 | 1050 | 449 | 186.7628 | 56.7759
157 | ВЛ-10 кВ ПС Шаманка яч.5 на КТП-116ш п. Куйтун | Ремонт с заменой провода СИП-3 1х95 - 12 км | КР | Май | Окт | Соб.сил | 7534.4309 | 0 | 7534.4309 | 6360 | 0 | 900.6372 | 273.7937
158 | ВЛ 0,4-6(10) кВ | Подрезка крон деревьев с вывозкой порубочных остатков в охранных зонах ВЛ (ПРЭС) | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 1761.9328 | 0 | 1761.9328 | 275 | 55 | 1098.108 | 333.8248
159 | ВЛ 0,4-6(10) кВ | Подрезка крон деревьев с вывозкой порубочных остатков в охранных зонах ВЛ (ЛенРЭС) | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 2082.2843 | 0 | 2082.2843 | 325 | 65 | 1297.764 | 394.5203
160 | ВЛ 0,4-6(10) кВ | Подрезка крон деревьев с вывозкой порубочных остатков в охранных зонах ВЛ (ШРЭС) | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 160.1757 | 0 | 160.1757 | 25 | 5 | 99.828 | 30.3477
161 | ВЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ " ПС Максимовская - М.Елань" | Расчистка трасс ВЛ от ДКР на трассе ВЛ 0, 4/10 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 160.1056 | 0 | 160.1056 | 6 | 1.8 | 116.7988 | 35.5068
162 | ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ «ПС Бытовая – п. Южный, Западный» | Расчистка трасс ВЛ от ДКР на трассе ВЛ 0, 4/10 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 106.7371 | 0 | 106.7371 | 4 | 1.2 | 77.8658 | 23.6712
163 | ВЛ 10 кВ "ПС Максимовская - М.Елань Вересовка" цепь"Б"АС-70=3км" | Расчистка трасс ВЛ от ДКР на трассе ВЛ 0, 4/10 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 53.3685 | 0 | 53.3685 | 2 | 0.6 | 38.9329 | 11.8356
164 | ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ПС Ленино - Мясокомбинат" | Расчистка трасс ВЛ от ДКР на трассе ВЛ 0, 4/10 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 53.3685 | 0 | 53.3685 | 2 | 0.6 | 38.9329 | 11.8356
165 | ВЛ 0,4-10 кВ ШРЭС - ВЛ 10 кВ Гончарово - яч.18 "18Ф-10 КОС" | Расчистка трасс ВЛ от ДКР на трассе ВЛ 0, 4/10 | ТР | Фев | Апр | Соб.сил | 3.423 | 0 | 3.423 | 0 | 0.25 | 2.4333 | 0.73973
166 | ВЛ 0,4-10 кВ ШРЭС - ВЛ 10 кВ Гончарово - яч.5 "19Ф-10 Олха" | Расчистка трасс ВЛ от ДКР на трассе ВЛ 0, 4/10 | ТР | Фев | Апр | Соб.сил | 3.423 | 0 | 3.423 | 0 | 0.25 | 2.4333 | 0.73973
167 | ВЛ-0,4-10 кВ ШРЭС - КВЛ 10 кВ Луговая - яч.13, 14 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР на трассе ВЛ 0, 4/10 | ТР | Фев | Апр | Соб.сил | 3.423 | 0 | 3.423 | 0 | 0.25 | 2.4333 | 0.73973
168 | ВЛ-0,4-10 кВ ШРЭС - КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.6 Теплицы Б | Расчистка трасс ВЛ от ДКР на трассе ВЛ 0, 4/10 | ТР | Фев | Апр | Соб.сил | 3.423 | 0 | 3.423 | 0 | 0.25 | 2.4333 | 0.73973
169 | ВЛ-0,4-10 кВ ШРЭС ПС Луговая – яч.8 ТП-3726 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР на трассе ВЛ 0, 4/10 | ТР | Сент | Нояб | Соб.сил | 3.423 | 0 | 3.423 | 0 | 0.25 | 2.4333 | 0.73973
170 | ВЛ-0,4-10 кВ ШРЭС ПС Марково – яч.8 Марково Б | Расчистка трасс ВЛ от ДКР на трассе ВЛ 0, 4/10 | ТР | Сент | Нояб | Соб.сил | 3.423 | 0 | 3.423 | 0 | 0.25 | 2.4333 | 0.73973
171 | ВЛ-0,4-10 кВ ШРЭС ПС Смоленщина – яч.302 Цветные камни | Расчистка трасс ВЛ от ДКР на трассе ВЛ 0, 4/10 | ТР | Сент | Нояб | Соб.сил | 3.423 | 0 | 3.423 | 0 | 0.25 | 2.4333 | 0.73973
172 | ВЛ 0,4-10 кВ ШРЭС ПС Введенщина – яч.6 Теплицы Б | Расчистка трасс ВЛ от ДКР на трассе ВЛ 0, 4/10 | ТР | Сент | Нояб | Соб.сил | 3.423 | 0 | 3.423 | 0 | 0.25 | 2.4333 | 0.73973
173 | ВЛ 10 кВ ПС Правобережная-п.Славный совмещенная с ВЛ 0,4 кВ ТП-4750; 4404; 5782; 3786 (ПРЭС) | Расчистка трасс ВЛ от ДКР на трассе ВЛ 0, 4/10 | ТР | Апр | Окт | Соб.сил | 160.1056 | 0 | 160.1056 | 6 | 1.8 | 116.7988 | 35.5068
174 | ВЛ 10 кВ ПС Правобережная-ТП-1317 А;Б совмещенная с ВЛ 0,4 кВ ТП-1356; 1677; 1680; 1317; 1570; 1678 (ПРЭС) | Расчистка трасс ВЛ от ДКР на трассе ВЛ 0, 4/10 | ТР | Апр | Окт | Соб.сил | 160.1056 | 0 | 160.1056 | 6 | 1.8 | 116.7988 | 35.5068
175 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1915 гр.4 пер."Почтамтский" | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Апр | Нояб | Соб.сил | 65.2616 | 0 | 65.2616 | 45 | 15 | 4.035 | 1.2266
176 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1915 гр.4 пер."Почтамтский" | Ремонт с заменой провода СИП 4х16 | КР | Апр | Нояб | Соб.сил | 130.7254 | 0 | 130.7254 | 33.2514 | 0 | 74.75 | 22.724
177 | ВЛ 0,4 кВ от РП-21 гр.6 л.Пржевальского,207 | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Апр | Нояб | Соб.сил | 65.2616 | 0 | 65.2616 | 45 | 15 | 4.035 | 1.2266
178 | ВЛ 0,4 кВ от РП-21 гр.6 л.Пржевальского,207 | Ремонт с заменой провода СИП 4х16 | КР | Апр | Нояб | Соб.сил | 130.7254 | 0 | 130.7254 | 33.2514 | 0 | 74.75 | 22.724
179 | ВЛ 0,4 кВ с.Мамоны от ТП-5215 ф.1 | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Апр | Нояб | Соб.сил | 195.7849 | 0 | 195.7849 | 135 | 45 | 12.105 | 3.6799
180 | ВЛ 0,4 кВ с.Мамоны от ТП-5215 ф.1 | Ремонт с заменой провода СИП 4х16 | КР | Апр | Нояб | Соб.сил | 71.4981 | 0 | 71.4981 | 18.1736 | 0 | 40.893 | 12.4315
181 | ВЛ 0,4 кВ с.Мамоны от ТП-5215 ф.2 | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Апр | Нояб | Соб.сил | 130.5233 | 0 | 130.5233 | 90 | 30 | 8.07 | 2.4533
182 | ВЛ 0,4 кВ с.Мамоны от ТП-5215 ф.2 | Ремонт с заменой провода СИП 4х16 | КР | Апр | Нояб | Соб.сил | 23.4568 | 0 | 23.4568 | 5.9623 | 0 | 13.416 | 4.0785
183 | ВЛ от ТП-811 ул.Олонская пос.Горького от ТП-3961 гр.1 СНТ "Горняк". | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Апр | Нояб | Соб.сил | 261.0466 | 0 | 261.0466 | 180 | 60 | 16.14 | 4.9066
184 | ВЛ от ТП-811 ул.Олонская пос.Горького от ТП-3961 гр.1 СНТ "Горняк". | Ремонт с заменой провода СИП 4х16 | КР | Апр | Нояб | Соб.сил | 140.7407 | 0 | 140.7407 | 35.7739 | 0 | 80.496 | 24.4708
185 | ВЛ от ТП-811 ул.Олонская пос.Горького от ТП-3961 гр.1 СНТ "Горняк". | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Апр | Нояб | Соб.сил | 391.5698 | 0 | 391.5698 | 270 | 90 | 24.21 | 7.3598
186 | ВЛ от ТП-811 ул.Олонская пос.Горького от ТП-3961 гр.1 СНТ "Горняк". | Ремонт с заменой провода СИП 4х16 | КР | Апр | Нояб | Соб.сил | 135.3276 | 0 | 135.3276 | 34.398 | 0 | 77.4 | 23.5296
187 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-310 гр. ул.Освобождения | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 43.5078 | 0 | 43.5078 | 30 | 10 | 2.69 | 0.81776
188 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-310 гр. ул.Освобождения | Ремонт с заменой провода СИП 4х16 | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 11.2773 | 0 | 11.2773 | 2.8665 | 0 | 6.45 | 1.9608
189 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-885 гр. ул.Цимлянская (нижний ярус) | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 43.5078 | 0 | 43.5078 | 30 | 10 | 2.69 | 0.81776
190 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-885 гр. ул.Цимлянская (нижний ярус) | Ремонт с заменой провода СИП2 3*120+1*95 0, 03км, СИП 2х16 0, 03км | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 41.893 | 0 | 41.893 | 31.8 | 0 | 7.74 | 2.353
191 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-3248 гр.Ул Веселая | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 65.2616 | 0 | 65.2616 | 45 | 15 | 4.035 | 1.2266
192 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-3248 гр.Ул Веселая | Ремонт с заменой провода СИП2 3*120+1*95 | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 69.8216 | 0 | 69.8216 | 53 | 0 | 12.9 | 3.9216
193 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-2303 гр.пер Топкинский | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 43.5078 | 0 | 43.5078 | 30 | 10 | 2.69 | 0.81776
194 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-2303 гр.пер Топкинский | Ремонт с заменой провода СИП 4х16 | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 15.7882 | 0 | 15.7882 | 4.0131 | 0 | 9.03 | 2.7451
195 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-467 гр.ул.Аларская | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 21.7539 | 0 | 21.7539 | 15 | 5 | 1.345 | 0.40888
196 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-467 гр.ул.Аларская | Ремонт с заменой провода СИП 4х16 | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.0218 | 0 | 9.0218 | 2.2932 | 0 | 5.16 | 1.5686
197 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1802 гр.ул. Чапаева | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 21.7539 | 0 | 21.7539 | 15 | 5 | 1.345 | 0.40888
198 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1802 гр.ул. Чапаева | Ремонт с заменой провода СИП 4х16 | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 11.2773 | 0 | 11.2773 | 2.8665 | 0 | 6.45 | 1.9608
199 | ВЛ 0,4кВ от ТП-634 Ф-4 ул. Школьная. | Ремонт с заменой подставных деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Май | Окт | Соб.сил | 65.2616 | 0 | 65.2616 | 45 | 15 | 4.035 | 1.2266
200 | ВЛ 0,4кВ от ТП-634 Ф-4 ул. Школьная. | Ремонт с заменой провода СИП 4х16 | КР | Май | Окт | Соб.сил | 130.8167 | 0 | 130.8167 | 33.2514 | 0 | 74.82 | 22.7453
201 | ВЛ 0,4кВ от ТП-504 Ф-5 ул. Советская. | Ремонт с заменой подставной деревянной опоры на ж/б СВ105-5 | КР | Май | Окт | Соб.сил | 21.7539 | 0 | 21.7539 | 15 | 5 | 1.345 | 0.40888
202 | ВЛ 0,4кВ от ТП-504 Ф-5 ул. Советская. | Ремонт с заменой провода СИП-2 4х16 - 0, 03 км, СИП-2А СИП-2А 4х16 - 0, 03 км | КР | Май | Окт | Соб.сил | 13.5328 | 0 | 13.5328 | 3.4398 | 0 | 7.74 | 2.353
203 | ВЛ 0,4кВ от ТП-643 Ф-2 ул. Мира. | Ремонт с заменой подставной деревянной опоры на ж/б СВ105-5 | КР | Май | Окт | Соб.сил | 21.7539 | 0 | 21.7539 | 15 | 5 | 1.345 | 0.40888
204 | ВЛ 0,4кВ от ТП-643 Ф-2 ул. Мира. | Ремонт с заменой провода СИП-2А 4х16 - 0, 03 км, СИП-2А СИП-2А 4х16 - 0, 015 км | КР | Май | Окт | Соб.сил | 10.1496 | 0 | 10.1496 | 2.5798 | 0 | 5.805 | 1.7647
205 | ВЛ 0,4кВ от ТП-641 Ф-2 ул. Мира. | Ремонт с заменой подставной деревянной опоры на ж/б СВ105-5 | КР | Май | Окт | Соб.сил | 21.7539 | 0 | 21.7539 | 15 | 5 | 1.345 | 0.40888
206 | ВЛ 0,4кВ от ТП-641 Ф-2 ул. Мира. | Ремонт с заменой провода СИП 4х16 | КР | Май | Окт | Соб.сил | 130.8167 | 0 | 130.8167 | 33.2514 | 0 | 74.82 | 22.7453
207 | ВЛ 0,4кВ от ТП-642 Ф-1 ул. Белобородова. | Ремонт с заменой подставных деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Май | Окт | Соб.сил | 87.0155 | 0 | 87.0155 | 60 | 20 | 5.38 | 1.6355
208 | ВЛ 0,4кВ от ТП-642 Ф-1 ул. Белобородова. | Ремонт с заменой провода СИП-2 4х25 - 0, 05 км, СИП-2 4х16 - 0, 05 км, СИП-2А 4х16 - 0, 1 км, СИП-2А СИП-2А 4х16 - 0, 035 км, СИП-2А 2х16 - 0, 025 км | КР | Май | Окт | Соб.сил | 58.642 | 0 | 58.642 | 14.9058 | 0 | 33.54 | 10.1962
209 | ВЛ 0,4 от ТП-657 Ф-1 ул. Шелеховская | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Май | Окт | Соб.сил | 43.5078 | 0 | 43.5078 | 30 | 10 | 2.69 | 0.81776
210 | ВЛ 0,4кВ от ТП-657 Ф-1 ул. Шелеховская | Ремонт с заменой провода СИП-2 2х16 - 0, 015 км, СИП-2А 2х16 - 0, 015 км | КР | Май | Окт | Соб.сил | 6.7664 | 0 | 6.7664 | 1.7199 | 0 | 3.87 | 1.1765
211 | ВЛ 0,4кВ от ТП-637 Ф-1 ул. Юбилейная. | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Май | Окт | Соб.сил | 21.7539 | 0 | 21.7539 | 15 | 5 | 1.345 | 0.40888
212 | ВЛ 0,4кВ от ТП-637 Ф-1 ул. Юбилейная. | Ремонт с заменой провода СИП-2 4х16 - 0, 03 км, СИП-2А 4х16 - 0, 02 км, СИП-2А 4х16 - 0, 03 км | КР | Май | Окт | Соб.сил | 18.0437 | 0 | 18.0437 | 4.5864 | 0 | 10.32 | 3.1373
213 | ВЛ 0.4 кВ от КТП-103ш гр №4 ул. Механизаторов | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Апр | Сент. | Соб.сил | 304.5543 | 0 | 304.5543 | 210 | 70 | 18.83 | 5.7243
214 | ВЛ 0.4 кВ от КТП-103ш гр №4 ул. Механизаторов | Ремонт с заменой провода СИП-2 3*120+1*95 - 1, 2 км, СИП-2 3*120+1*95 - 0, 12 км, СИП-2А СИП-2А 4х16 - 0, 3 км, СИП-2А 2х16 - 0, 3км | КР | Апр | Сент. | Соб.сил | 433.0483 | 0 | 433.0483 | 110.0736 | 0 | 247.68 | 75.2947
215 | ВЛ 0.4 кВ от КТП-89ш гр№3 ул. Веселая | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Апр | Сент. | Соб.сил | 239.2927 | 0 | 239.2927 | 165 | 55 | 14.795 | 4.4977
216 | ВЛ 0.4 кВ от КТП-89ш гр№3 ул. Веселая | Ремонт с заменой провода СИП-2 3*120+1*95 - 0,35 км, СИП-2 3*120+1*95 - 0,025 км, СИП-2А СИП-2А 4х16 - 0,07 км, провод СИП-2А 2х16 - 0,2 км | КР | Апр | Сент. | Соб.сил | 145.4772 | 0 | 145.4772 | 36.9778 | 0 | 83.205 | 25.2943
217 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1577 гр. 2 ул. Цветочная | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 522.0931 | 0 | 522.0931 | 360 | 120 | 32.28 | 9.8131
218 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1577 гр. 2 ул. Цветочная | Ремонт с заменой провода СИП 3х120+1х95 | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 224.8256 | 0 | 224.8256 | 170.66 | 0 | 41.538 | 12.6276
219 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-4781 гр. 1 ул. Кленовая влево | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 348.0621 | 0 | 348.0621 | 240 | 80 | 21.52 | 6.5421
220 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-4781 гр. 1 ул. Кленовая влево | Ремонт с заменой провода СИП 3х120+1х95 | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 226.9202 | 0 | 226.9202 | 172.25 | 0 | 41.925 | 12.7452
221 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-4781 гр. 2 ул. Кедровая | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 348.0621 | 0 | 348.0621 | 240 | 80 | 21.52 | 6.5421
222 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-4781 гр. 2 ул. Кедровая | Ремонт с заменой провода СИП 3х120+1х95 | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 224.8256 | 0 | 224.8256 | 170.66 | 0 | 41.538 | 12.6276
223 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-4781 гр. 3 ул. Кленовая вправо | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 130.5233 | 0 | 130.5233 | 90 | 30 | 8.07 | 2.4533
224 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-4781 гр. 3 ул. Кленовая вправо | Ремонт с заменой провода СИП 3х120+1х95 | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 109.6199 | 0 | 109.6199 | 83.21 | 0 | 20.253 | 6.1569
225 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-4999 гр. 2 ул. Осиновская | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 609.1086 | 0 | 609.1086 | 420 | 140 | 37.66 | 11.4486
226 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-4999 гр. 2 ул. Осиновская | Ремонт с заменой провода СИП 3х120+1х95 | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 188.5183 | 0 | 188.5183 | 143.1 | 0 | 34.83 | 10.5883
227 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-4999 гр. 3 ул. Пихтовая | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 456.8315 | 0 | 456.8315 | 315 | 105 | 28.245 | 8.5865
228 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-4999 гр. 3 ул. Пихтовая | Ремонт с заменой провода СИП 3х120+1х95 | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 157.0986 | 0 | 157.0986 | 119.25 | 0 | 29.025 | 8.8236
229 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-4999 гр. 4 ул. Еловая Виниз | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 282.8004 | 0 | 282.8004 | 195 | 65 | 17.485 | 5.3154
230 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-4999 гр. 4 ул. Еловая Виниз | Ремонт с заменой провода СИП 3х120+1х95 | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 216.447 | 0 | 216.447 | 164.3 | 0 | 39.99 | 12.157
231 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-5236 гр. 2 ул. Вторая вправо | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 652.6164 | 0 | 652.6164 | 450 | 150 | 40.35 | 12.2664
232 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-5236 гр. 2 ул. Вторая вправо | Ремонт с заменой провода СИП 3х120+1х95 | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 335.1437 | 0 | 335.1437 | 254.4 | 0 | 61.92 | 18.8237
233 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-5374 гр. 1 ул. 3я Левая | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 239.2927 | 0 | 239.2927 | 165 | 55 | 14.795 | 4.4977
234 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-5374 гр. 1 ул. 3я Левая | Ремонт с заменой провода СИП 3х120+1х95 | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 157.0986 | 0 | 157.0986 | 119.25 | 0 | 29.025 | 8.8236
235 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-5379 гр. 3 ул. 4я конец | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 282.8004 | 0 | 282.8004 | 195 | 65 | 17.485 | 5.3154
236 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-5379 гр. 3 ул. 4я конец | Ремонт с заменой провода СИП 3х120+1х95 | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 188.5183 | 0 | 188.5183 | 143.1 | 0 | 34.83 | 10.5883
237 | ВЛ 6 кВ от ВЛ-6кВ "РП-15 - ПС КПД" цепь "А" до КТПН-3766 | Устранение дефектов (замена единичных опор). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 203.2507 | 0 | 203.2507 | 68.5 | 75 | 45.8211 | 13.9296
238 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-811 п. Горького | Устранение дефектов (замена единичных опор). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 203.2507 | 0 | 203.2507 | 68.5 | 75 | 45.8211 | 13.9296
239 | ВЛ 6 кВ "ПС Ленино(яч.18) - п.Ленино" | Устранение дефектов (замена единичных опор). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 203.2507 | 0 | 203.2507 | 68.5 | 75 | 45.8211 | 13.9296
240 | ВЛ 6 кВ ПС Глазково - Поселок Горького | Устранение дефектов (замена единичных опор). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 203.2507 | 0 | 203.2507 | 68.5 | 75 | 45.8211 | 13.9296
241 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35 кВ "КПД" до РП-15 в пос.Горького | Устранение дефектов (замена единичных опор). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 203.2507 | 0 | 203.2507 | 68.5 | 75 | 45.8211 | 13.9296
242 | Двухцепная ВЛ от "ПС Бытовая" до двухцепной ВЛ Максимовская - Мамоны А, Б | Устранение дефектов (замена дефектной.изоляции) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 187.7013 | 0 | 187.7013 | 68.2 | 0 | 91.6421 | 27.8592
243 | ВЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ " ПС Максимовская - М.Елань" | Устранение дефектов (замена дефектной.изоляции) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 187.7013 | 0 | 187.7013 | 68.2 | 0 | 91.6421 | 27.8592
244 | ВЛ 10 кВ от ПС Бытовая – СНТ «6-я Пятилетка» до СКТП № 3990 | Устранение дефектов (замена дефектной.изоляции) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 187.6013 | 0 | 187.6013 | 68.1 | 0 | 91.6421 | 27.8592
245 | ВЛ 6 кВ ПС Военный Городок яч 37-Жилкино до СНТ "Ангара" | Устранение дефектов (выправка единичных опор) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 203.2507 | 0 | 203.2507 | 68.5 | 75 | 45.8211 | 13.9296
246 | ВЛ 6 кВ от ВЛ-6 кВ ПС В.Городок - СНТ Ангара до КТПН 3073 СНТ Сибирь | Устранение дефектов (выправка единичных опор) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 203.2507 | 0 | 203.2507 | 68.5 | 75 | 45.8211 | 13.9296
247 | ВЛ 6 кВ фидер Военный Городок | Устранение дефектов (замена провода). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.9526 | 0 | 8.9526 | 7 | 0 | 1.4974 | 0.45522
248 | ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ «ПС В. Городок – ТП-567» до СКТП-4760, ул. Камская | Устранение дефектов (замена провода). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.9526 | 0 | 8.9526 | 7 | 0 | 1.4974 | 0.45522
249 | ВЛ 0,4 кВ ТП-441 гр.5 Роща, Кая. | Устранение дефектов (замена единичных опор). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 129.9089 | 0 | 129.9089 | 76 | 30 | 18.3351 | 5.5739
250 | ВЛ 10 кВ ПС Изумрудная - ТП-2314. | Устранение дефектов (замена единичных опор). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 138.8836 | 0 | 138.8836 | 76 | 35 | 21.3832 | 6.5005
251 | ВЛ-6кВ ПС Глазково - ТП-412, ТП-440. | Устранение дефектов (замена единичных опор). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 129.9089 | 0 | 129.9089 | 76 | 30 | 18.3351 | 5.5739
252 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-441 гр.5 Роща, Кая | Устранение дефектов (замена провода). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 15.1656 | 0 | 15.1656 | 11 | 0 | 3.1945 | 0.97113
253 | ВЛ-6кВ ПС Глазково - ТП-412, ТП-440. | Устранение дефектов (замена провода). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.5916 | 0 | 19.5916 | 11 | 0 | 6.5886 | 2.0029
254 | ВЛ 10 кВ ПС Мельничная Падь - Новогрудинино. | Устранение дефектов (замена провода). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.5916 | 0 | 19.5916 | 11 | 0 | 6.5886 | 2.0029
255 | ВЛ-6кВ ПС Глазково - ТП-412, ТП-440. | Устранение дефектов (замена изоляторов). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 154.8401 | 0 | 154.8401 | 102.9 | 0 | 39.8314 | 12.1087
256 | ВЛ 10 кВ ПС Мельничная Падь - Новогрудинино. | Устранение дефектов (замена изоляторов). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 154.8401 | 0 | 154.8401 | 102.9 | 0 | 39.8314 | 12.1087
257 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-4150, гр. 4 Главная вниз, гр. 5 Нижняя | Устранение дефектов (выправка анкерных опор) | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 366.7512 | 0 | 366.7512 | 124.2 | 135 | 82.4779 | 25.0733
258 | ВЛ-10/0,4кВ ВЛ-10 кВ ПС Пивзавод ТП-4176 | Устранение дефектов (выправка анкерных опор) | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 543.3351 | 0 | 543.3351 | 184 | 200 | 122.1895 | 37.1456
259 | ВЛ-10кВ ПС Приморская-Исток (ПРЭС) | Устранение дефектов (Замена РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 66.6757 | 0 | 66.6757 | 59.516 | 0 | 5.4905 | 1.6691
260 | ВЛ-10кВ Знаменская-2-ТП-824 (ПРЭС) | Устранение дефектов (Замена РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | Август | Август | Соб.сил | 66.6757 | 0 | 66.6757 | 59.516 | 0 | 5.4905 | 1.6691
261 | ВЛ-10 кВ ПС Луговая - Теплицы А | Устранение дефектов (Замена РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | Май | Сент. | Соб.сил | 134.3193 | 0 | 134.3193 | 120 | 0 | 10.9811 | 3.3382
262 | Двухцепная ВЛ-10 кВ от "ПС Бытовая" до двухцепной ВЛ-10 кВ " Максимовская - Мамоны А, Б" | Устранение дефектов (Замена РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 134.3193 | 0 | 134.3193 | 120 | 0 | 10.9811 | 3.3382
263 | ВЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ " ПС Максимовская - М.Елань" | Устранение дефектов (Замена РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 134.3193 | 0 | 134.3193 | 120 | 0 | 10.9811 | 3.3382
264 | ВЛ 10 кВ ПС Изумрудная - ТП-2050 цепь А. | Устранение дефектов: ТО и Ремонт РЛНД-10/400 (РЛК-10/400) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 335.7983 | 0 | 335.7983 | 300 | 0 | 27.4527 | 8.3456
265 | ВЛ 10 кВ ПС Изумрудная - ТП-2050 цепь Б. | Устранение дефектов: ТО и Ремонт РЛНД-10/400 (РЛК-10/400) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 335.7983 | 0 | 335.7983 | 300 | 0 | 27.4527 | 8.3456
266 | ВЛ 10 кВ ПС Изумрудная - ТП-1363. | Устранение дефектов: ТО и Ремонт РЛНД-10/400 (РЛК-10/400) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 335.7983 | 0 | 335.7983 | 300 | 0 | 27.4527 | 8.3456
267 | ВЛ-6кВ ПС Глазково - ТП-412, ТП-440. | Устранение дефектов: ТО и Ремонт РЛНД-10/400 (РЛК-10/400) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 335.7983 | 0 | 335.7983 | 300 | 0 | 27.4527 | 8.3456
268 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-6387, ф-3, с. Максимовщина, ул. Луговая | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 15.5805 | 0 | 15.5805 | 11.0244 | 0 | 3.494 | 1.0622
269 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-6411, ф-1, с. Мамоны | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.9297 | 0 | 14.9297 | 11.0244 | 0 | 2.9948 | 0.91043
270 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-6411, ф-1, с. Мамоны | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.9297 | 0 | 14.9297 | 11.0244 | 0 | 2.9948 | 0.91043
271 | ВЛ 0,4 кВ ТП-5751 с. Максимовщина ул. Зеленая ф.1 | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.9297 | 0 | 14.9297 | 11.0244 | 0 | 2.9948 | 0.91043
272 | ВЛ 0,4 кВ ТП-5375 мкр. Западный пер. Лыжные Горы | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.9297 | 0 | 14.9297 | 11.0244 | 0 | 2.9948 | 0.91043
273 | ВЛ 0,4 кВ ТП-5995 с. Максимовщина ул. Светлая | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.9297 | 0 | 14.9297 | 11.0244 | 0 | 2.9948 | 0.91043
274 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-802 по п.Ленино ул.Говорова | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.9297 | 0 | 14.9297 | 11.0244 | 0 | 2.9948 | 0.91043
275 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-4973 гр.2 ул. 5-я Вверх. | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.8624 | 0 | 20.8624 | 15.7484 | 0 | 3.9218 | 1.1922
276 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-3937 гр.1 пер. Свободный | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.8624 | 0 | 20.8624 | 15.7484 | 0 | 3.9218 | 1.1922
277 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-3937 гр.3 у. Баргузинская начало | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.8624 | 0 | 20.8624 | 15.7484 | 0 | 3.9218 | 1.1922
278 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-3937 гр.4 пер. 1 Кайский, пер. 2 Кайский. | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.8624 | 0 | 20.8624 | 15.7484 | 0 | 3.9218 | 1.1922
279 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-5123 гр.4 ул. 8, 9-я вправо. | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.8624 | 0 | 20.8624 | 15.7484 | 0 | 3.9218 | 1.1922
280 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-5123 гр.3 ул. 8, 9-я влево. | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.8624 | 0 | 20.8624 | 15.7484 | 0 | 3.9218 | 1.1922
281 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-4928 гр.3 ул.13-я линия, 14-я линия, 15-я лини. | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.8624 | 0 | 20.8624 | 15.7484 | 0 | 3.9218 | 1.1922
282 | ВУ-0,4кВ Первомайский,25 | Текущий ремонт В/У 0, 4 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.219 | 0 | 26.219 | 0.275 | 0 | 19.8957 | 6.0483
283 | ВУ-0,4кВ Первомайский,27 | Текущий ремонт В/У 0, 4 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.219 | 0 | 26.219 | 0.275 | 0 | 19.8957 | 6.0483
284 | ВУ-0,4кВ Первомайский,51 | Текущий ремонт В/У 0, 4 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.219 | 0 | 26.219 | 0.275 | 0 | 19.8957 | 6.0483
285 | ВУ-0,4кВ Гоголя,30 | Текущий ремонт В/У 0, 4 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.219 | 0 | 26.219 | 0.275 | 0 | 19.8957 | 6.0483
286 | ВУ-0,4кВ Чайковского,16 | Текущий ремонт В/У 0, 4 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.219 | 0 | 26.219 | 0.275 | 0 | 19.8957 | 6.0483
287 | ВУ-0,4кВ 2-я ж/дорожная,25 | Текущий ремонт В/У 0, 4 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.219 | 0 | 26.219 | 0.275 | 0 | 19.8957 | 6.0483
288 | ВУ-0,4кВ Геологов,28 | Текущий ремонт В/У 0, 4 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.219 | 0 | 26.219 | 0.275 | 0 | 19.8957 | 6.0483
289 | ВУ-0,4кВ Лермонтова,100 | Текущий ремонт В/У 0, 4 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.219 | 0 | 26.219 | 0.275 | 0 | 19.8957 | 6.0483
290 | ВУ-0,4кВ Пушкина,60 | Текущий ремонт В/У 0, 4 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.219 | 0 | 26.219 | 0.275 | 0 | 19.8957 | 6.0483
291 | ВУ-0,4кВ Гоголя,6 | Текущий ремонт В/У 0, 4 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.219 | 0 | 26.219 | 0.275 | 0 | 19.8957 | 6.0483
292 | ВУ-0,4кВ Добролюбова,17 | Текущий ремонт В/У 0, 4 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.219 | 0 | 26.219 | 0.275 | 0 | 19.8957 | 6.0483
293 | ВУ-0,4кВ Б.Рябикова,53А | Текущий ремонт В/У 0, 4 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.219 | 0 | 26.219 | 0.275 | 0 | 19.8957 | 6.0483
294 | ВУ-0,4кВ Флюкова,3 | Текущий ремонт В/У 0, 4 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.219 | 0 | 26.219 | 0.275 | 0 | 19.8957 | 6.0483
295 | ВУ-0,4кВ Б. Рябикова,59 | Текущий ремонт В/У 0, 4 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.219 | 0 | 26.219 | 0.275 | 0 | 19.8957 | 6.0483
296 | ВУ-0,4кВ Леси Украинки,24 | Текущий ремонт В/У 0, 4 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.219 | 0 | 26.219 | 0.275 | 0 | 19.8957 | 6.0483
297 | ВУ-0,4кВ Юбилейный,37 | Текущий ремонт В/У 0, 4 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.219 | 0 | 26.219 | 0.275 | 0 | 19.8957 | 6.0483
298 | ВУ-0,4кВ Юбилейный,15 | Текущий ремонт В/У 0, 4 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.219 | 0 | 26.219 | 0.275 | 0 | 19.8957 | 6.0483
299 | ВУ-0,4кВ Лермонтова,59 | Текущий ремонт В/У 0, 4 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.219 | 0 | 26.219 | 0.275 | 0 | 19.8957 | 6.0483
300 | ВУ-0,4кВ Театральная,9 | Текущий ремонт В/У 0, 4 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.219 | 0 | 26.219 | 0.275 | 0 | 19.8957 | 6.0483
301 | ВУ-0,4кВ Костычева,2 | Текущий ремонт В/У 0, 4 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.219 | 0 | 26.219 | 0.275 | 0 | 19.8957 | 6.0483
302 | КЛ 0,4-35кВ | Асфальтирование территории после ремонта КЛ | КР | Апр | Дек | Конкурс | 19003.6 | 19003.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | КЛ 0,4-35кВ | Озеленение газонов после ремонта КЛ | КР | Апр | Дек | Конкурс | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | КЛ 6-10кВ | Ремонт КЛ по г. Иркутску по результатам определения мест повреждения. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 12800 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | КЛ 0,4-35кВ | Проколы методом ГНБ под дорогами с прокладкой п/э труб | КР | Май | Окт | Конкурс | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы на КЛ г.Иркутска | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 47600.9135 | 0 | 47600.9135 | 15286 | 0 | 24781.6882 | 7533.2252
307 | КЛ-0,4-10 кВ ШРЭС | Аварийно-восстановительные работы на КЛ 10-0, 4 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4555.679 | 0 | 4555.679 | 1988.614 | 0 | 1968.6082 | 598.4569
1.2. | ТП, КТП, РП и т.д. | [5 empty] | 0 |  | 0
308 | ТП-463 | 1) Ревизия ВВ ячейки Т-1. 2) ВВ испытание КЛ-6кВ перемычка яч.Т-1 - Тр-р. 3) Монтаж тр-ра ТМ-630/6/0,4кВ. 4) Монтаж шинного моста 0,4кВ Т-1 - РУ-0, 4кВ. 5) РУ-0,4кВ ревизия вводной ячейки( ВА-0,4кВ, РЕ-0,4кВ). | ТР | Март | Нояб | Соб.сил | 180.7127 | 0 | 180.7127 | 45.33 | 0 | 103.8211 | 31.5616
309 | ТП-769 | 1) Ревизия ВВ ячейки Т-1. 2) ВВ испытание КЛ-6кВ перемычка яч.Т-1 - Тр-р. 3) Монтаж тр-ра ТМ-630/6/0,4кВ. 4) Монтаж шинного моста 0,4кВ Т-1 - РУ-0, 4кВ. 5) РУ-0,4кВ ревизия вводной ячейки( ВА-0,4кВ, РЕ-0,4кВ). | ТР | Март | Нояб | Соб.сил | 180.7127 | 0 | 180.7127 | 45.33 | 0 | 103.8211 | 31.5616
310 | ТП-662 | 1) Ревизия ВВ ячейки Т-1. 2) ВВ испытание КЛ-6кВ перемычка яч.Т-1 - Тр-р. 3) Монтаж тр-ра ТМ-630/6/0,4кВ. 4) Монтаж шинного моста 0,4кВ Т-1 - РУ-0, 4кВ. 5) РУ-0,4кВ ревизия вводной ячейки( ВА-0,4кВ, РЕ-0,4кВ). | ТР | Март | Нояб | Соб.сил | 180.7127 | 0 | 180.7127 | 45.33 | 0 | 103.8211 | 31.5616
311 | ТП-1505 | Ввод в работу вторых трансформаторов (монтаж: трансф-ров, вводных рубильников, ошиновки, трансформаторов тока, приборов учета) | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 125.0283 | 0 | 125.0283 | 30 | 0 | 72.8744 | 22.1538
312 | ТП-1097 | Ввод в работу вторых трансформаторов (монтаж: трансф-ров, вводных рубильников, ошиновки, трансформаторов тока, приборов учета) | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 125.0283 | 0 | 125.0283 | 30 | 0 | 72.8744 | 22.1538
313 | ТП-1140 | Ввод в работу вторых трансформаторов (монтаж: трансф-ров, вводных рубильников, ошиновки, трансформаторов тока, приборов учета) | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 125.0283 | 0 | 125.0283 | 30 | 0 | 72.8744 | 22.1538
314 | ТП-994 | Ввод в работу вторых трансформаторов (монтаж: трансф-ров, вводных рубильников, ошиновки, трансформаторов тока, приборов учета) | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 125.0283 | 0 | 125.0283 | 30 | 0 | 72.8744 | 22.1538
315 | ТП-1057 | Ввод в работу вторых трансформаторов (монтаж: трансф-ров, вводных рубильников, ошиновки, трансформаторов тока, приборов учета) | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 125.0283 | 0 | 125.0283 | 30 | 0 | 72.8744 | 22.1538
316 | РП-25 | Монтаж секционного выключателя | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 65.6211 | 0 | 65.6211 | 50 | 0 | 11.9794 | 3.6417
317 | РП-21 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Сент | Соб.сил | 47.5664 | 0 | 47.5664 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4876
318 | РП-24 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Янв | Соб.сил | 47.5664 | 0 | 47.5664 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4876
319 | РП-31 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Янв | Соб.сил | 47.5664 | 0 | 47.5664 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4876
320 | РП-55 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Янв | Соб.сил | 47.5664 | 0 | 47.5664 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4876
321 | РП-56 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Янв | Соб.сил | 47.5664 | 0 | 47.5664 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4876
322 | ТП-61Б | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Янв | Соб.сил | 47.5664 | 0 | 47.5664 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4876
323 | ТП-135 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Янв | Соб.сил | 47.5664 | 0 | 47.5664 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4876
324 | ТП-173 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Янв | Соб.сил | 47.5664 | 0 | 47.5664 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4876
325 | ТП-262 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Янв | Соб.сил | 47.5664 | 0 | 47.5664 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4876
326 | ТП-281 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Янв | Соб.сил | 47.5664 | 0 | 47.5664 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4876
327 | ТП-282 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 47.5664 | 0 | 47.5664 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4876
328 | ТП-342 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 47.5664 | 0 | 47.5664 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4876
329 | ТП-560 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 47.5664 | 0 | 47.5664 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4876
330 | ТП-591 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 47.5664 | 0 | 47.5664 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4876
331 | ТП-640 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
332 | ТП-641 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
333 | ТП-677А | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
334 | ТП-695 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
335 | ТП-703 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
336 | ТП-721 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
337 | ТП-763 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
338 | ТП-765 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
339 | ТП-767 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
340 | ТП-792 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
341 | ТП-829 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
342 | ТП-932 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
343 | ТП-944 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
344 | ТП-977 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
345 | ТП-1003 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
346 | ТП-1061 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
347 | ТП-1098 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
348 | ТП-1103 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
349 | ТП-1178 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
350 | ТП-2155 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
351 | ТП-2191 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
352 | ТП-2705 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
353 | ТП-2839 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
354 | ТП-2995 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
355 | ТП-2997 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
356 | ТП-3041 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
357 | ТП-3043 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
358 | ТП-3091 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
359 | ТП-3267 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
360 | ТП-3293 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
361 | ТП-3297 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
362 | ТП-3298 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
363 | ТП-3305 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
364 | ТП-3527 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
365 | ТП-3708 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
366 | ТП-3737 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
367 | ТП-3745 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
368 | ТП-3758 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
369 | ТП-3779 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
370 | ТП-3783 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
371 | ТП-3785 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
372 | ТП-3788 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
373 | ТП-3789 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
374 | ТП-3792 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
375 | ТП-3796 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
376 | ТП-3797 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
377 | ТП-3901 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
378 | ТП-3904 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
379 | ТП-1436 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
380 | ТП-1437 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
381 | ТП-5537 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
382 | ТП-27 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
383 | ТП-48 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
384 | ТП-877 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
385 | ТП-1188 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
386 | ТП-1144 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
387 | ТП-1334 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
388 | ТП-5574 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
389 | ТП-876 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
390 | ТП-926 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
391 | ТП-1354 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
392 | ТП-1481 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
393 | ТП-1741 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
394 | ТП-1306 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
395 | ТП-1196 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
396 | ТП-581 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
397 | ТП-575 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
398 | ТП-1045 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
399 | ТП-1108 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
400 | ТП-1107 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
401 | ТП-1032 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
402 | ТП-27 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
403 | ТП-788 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
404 | ТП- 895 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
405 | ТП-1002 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
406 | ТП-493 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
407 | ТП-2068 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
408 | ТП-1406 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
409 | ТП-1531 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
410 | ТП-2306 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
411 | ТП-1504 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
412 | ТП-1503 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
413 | ТП-2783 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
414 | ТП-2788 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
415 | ТП-276 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
416 | ТП-565 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
417 | ТП-544 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
418 | ТП-974 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
419 | ТП-1041 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
420 | ТП-1251 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
421 | ТП-1495 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
422 | ТП-917 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
423 | ТП-959 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
424 | ТП-782 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
425 | ТП-1170 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
426 | ТП-1163 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
427 | ТП-1502 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
428 | ТП-412 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
429 | ТП-1507 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
430 | ТП-1741 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
431 | ТП-1121 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
432 | ТП-1036 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
433 | ТП-786 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
434 | ТП-2296 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
435 | ТП-1505 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
436 | ТП-2044 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
437 | ТП-315 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
438 | ТП-1315 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
439 | ТП-93 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
440 | ТП-3731 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
441 | ТП-3594 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 47.5164 | 0 | 47.5164 | 7.0245 | 0 | 31.0543 | 9.4376
442 | ТП-3591 | Текущий ремонт РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 47.5254 | 0 | 47.5254 | 7.0245 | 0 | 31.0633 | 9.4376
443 | Ремонт трансформаторов | Ремонт в условиях производственных баз | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 3217.7245 | 0 | 3217.7245 | 309.8 | 0 | 2230.0034 | 677.921
444 | РП-15 | В-6 яч № 5 | ТР | апр | июн | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
445 | РП-24 | В-6 яч № 1 Н-Ленино"А" | СР | апр | июн | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
446 | РП-24 | В-6 яч № 10 ТП-1061, ТП-1647 | СР | апр | июн | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
447 | РП-24 | В-6 яч № 2 Н-Ленно"Б" | СР | апр | июн | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
448 | РП-24 | В-6 яч № 3 ТП-765 | СР | апр | июн | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
449 | РП-24 | В-6 яч № 4 ТП-792 | СР | апр | июн | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
450 | РП-24 | В-6 яч № 5 ТП-987 | СР | апр | июн | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
451 | РП-24 | В-6 яч № 6 ТП-644 | СР | апр | июн | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
452 | РП-24 | В-6 яч № 7 ТП-1185"А" | СР | апр | июн | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
453 | РП-24 | В-6 яч № 8 ТП-1035 | СР | апр | июн | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
454 | РП-24 | В-6 яч № 9 ТП-1185"Б" | СР | апр | июн | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
455 | РП-25 | В-10 яч № 2 ТП-1067"А" | ТР | апр | июн | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
456 | РП-25 | В-10 яч № 3 ТП-1728 | ТР | апр | июн | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
457 | РП-25 | В-10 яч № 4 ТП-1149"А" | ТР | апр | июн | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
458 | РП-25 | В-10 яч № 5 пс Мельниково"А" | ТР | апр | июн | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
459 | РП-25 | В-10 яч №11 пс Мельниково"Б" | ТР | апр | июн | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
460 | РП-25 | В-10 яч №13 ТП-1149"Б" | ТР | апр | июн | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
461 | РП-25 | В-10 яч №14 ТП-1351 | ТР | апр | июн | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
462 | РП-25 | В-10 яч №15 ТП-1067"Б" | ТР | апр | июн | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
463 | РП-25 | СВ-10 яч№9 | ТР | апр | июн | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
464 | РП-27 | В-6 яч № 14 | ТО | апр | июн | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
465 | РП-34 | В-10 яч № 7 Т-1 | ТР | апр | июн | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
466 | РП-34 | В-10 яч № 13 Т-2 | ТР | апр | июн | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
467 | РП-34 | В-10 яч № 1 ТП-1297 | ТР | апр | июн | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
468 | РП-34 | В-10 яч № 11 ТП-2090 | ТР | апр | июн | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
469 | РП-34 | В-10 яч № 12 Мельниково"А" | ТР | апр | июн | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
470 | РП-34 | В-10 яч № 14 ТП-5538"Б" | ТР | апр | июн | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
471 | РП-34 | В-10 яч № 15 ТП-1206"Б" | ТР | апр | июн | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
472 | РП-34 | В-10 яч № 2 ТП-1206"А" | ТР | апр | июн | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
473 | РП-34 | В-10 яч № 3 Мельниково"Б" | ТР | апр | июн | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
474 | РП-34 | В-10 яч № 4 ТП-1191"А" | ТР | апр | июн | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
475 | РП-34 | В-10 яч № 5 ТП-5538"А" | ТР | апр | июн | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
476 | РП-34 | СВ-10 яч № 9 | ТР | апр | июн | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
477 | РП-40 | В-6 яч № 11 РП-11 | СР | апр | июн | Соб.сил | 27.4168 | 0 | 27.4168 | 18.7 | 0 | 6.6847 | 2.0321
478 | РП-40 | В-6 яч № 13 ТП-1495"Б" | СР | апр | июн | Соб.сил | 27.4168 | 0 | 27.4168 | 18.7 | 0 | 6.6847 | 2.0321
479 | РП-40 | В-6 яч № 17 ТП-22"А" | СР | апр | июн | Соб.сил | 27.4168 | 0 | 27.4168 | 18.7 | 0 | 6.6847 | 2.0321
480 | РП-40 | В-6 яч № 5 ТП-1495"А" | СР | апр | июн | Соб.сил | 27.4168 | 0 | 27.4168 | 18.7 | 0 | 6.6847 | 2.0321
481 | РП-40 | В-6 яч № 7 ТП-48 | СР | апр | июн | Соб.сил | 27.4168 | 0 | 27.4168 | 18.7 | 0 | 6.6847 | 2.0321
482 | РП-49 | В-10 яч.№ 12 | ТО | апр | июн | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
483 | РП-49 | В-10 яч.№ 15 | ТО | апр | июн | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
484 | РП-49 | В-10 яч.№ 16 | ТО | апр | июн | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
485 | РП-49 | В-10 яч.№ 10 ТП-1139 | ТО | апр | июн | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
486 | РП-49 | В-10 яч.№ 3 СВ-10 | ТО | апр | июн | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
487 | РП-49 | В-10 яч.№ 4 Т-1 | ТО | апр | июн | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
488 | РП-49 | В-10 яч.№ 5 ТП-1956 | ТО | апр | июн | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
489 | РП-49 | В-10 яч.№ 6 Мельник яч.18 | ТО | апр | июн | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
490 | РП-49 | В-10 яч.№ 9 Т-2 | ТО | апр | июн | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
491 | РП-9 | В-6 яч № 10 РП-21"Б" | СР | апр | июн | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
492 | РП-9 | В-6 яч № 11 ТП-342 | СР | апр | июн | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
493 | РП-9 | В-6 яч № 12 ТП-436 | СР | апр | июн | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
494 | РП-9 | В-6 яч № 2 ТП-628 | СР | апр | июн | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
495 | РП-9 | В-6 яч № 3 ТП-613 | СР | апр | июн | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
496 | РП-9 | В-6 яч № 4 ТП-155 | СР | апр | июн | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
497 | РП-9 | В-6 яч № 7 ТП-1065, ТП-560 | СР | апр | июн | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
498 | РП-9 | В-6 яч № 8 ТП-699 | СР | апр | июн | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
499 | РП-9 | В-6 яч № 9 ТП-608 | СР | апр | июн | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
500 | ТП-1507 | В-6 яч № 1рез | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
501 | ТП-1507 | В-6 яч № 2 ТП-1502 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
502 | ТП-1507 | В-6 Т-2 яч № 3 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
503 | ТП-1507 | В-6 Т-1 яч № 4 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
504 | ТП-1507 | В-6 яч № 5 ТП-1503 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
505 | ТП-1507 | СВ-6 яч № 6 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
506 | РП-1 | В-6 яч.10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
507 | РП-1 | В-6 яч.11 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
508 | РП-1 | В-6 яч.13 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
509 | РП-1 | В-6 яч.14 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
510 | РП-1 | В-6 яч.15 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
511 | РП-1 | В-6 яч.4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
512 | РП-1 | В-6 яч.5 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
513 | РП-1 | В-6 яч.6 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
514 | РП-1 | В-6 яч.8 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
515 | РП-1 | В-6 яч.9 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
516 | РП-10 | В-6 яч.2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
517 | РП-10 | В-6 яч.6 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
518 | РП-10 | В-6 яч.7 ТП-1942 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
519 | РП-10 | В-6 яч.9 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
520 | РП-13 | В-6 яч.10 | СР | Авг | окт | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
521 | РП-13 | В-6 яч.11 | СР | Авг | Дек | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
522 | РП-13 | В-6 яч.12 | СР | Авг | Дек | Соб.сил | 26.6619 | 0 | 26.6619 | 10.1 | 0 | 12.7009 | 3.8611
523 | РП-13 | В-6 яч.13 | СР | Авг | Дек | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
524 | РП-13 | В-6 яч.14 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
525 | РП-13 | В-6 яч.15 ТП-996 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
526 | РП-13 | В-6 яч.16 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
527 | РП-13 | В-6 яч.17 ТП-903 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
528 | РП-13 | В-6 яч.18 | СР | Авг | Дек | Соб.сил | 26.6619 | 0 | 26.6619 | 10.1 | 0 | 12.7009 | 3.8611
529 | РП-13 | В-6 яч.19 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
530 | РП-13 | В-6 яч.2 | СР | Авг | Дек | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
531 | РП-13 | В-6 яч.20 | СР | Авг | Дек | Соб.сил | 26.6619 | 0 | 26.6619 | 10.1 | 0 | 12.7009 | 3.8611
532 | РП-13 | В-6 яч.3 | СР | Авг | Дек | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
533 | РП-13 | В-6 яч.7 ТП-2635 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
534 | РП-13 | В-6 яч.8 | СР | Авг | Дек | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
535 | РП-13 | В-6 яч.9 | СР | Авг | Дек | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
536 | РП-14 | В-6 яч.12 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
537 | РП-14 | В-6 яч.3 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
538 | РП-14 | В-6 яч.4 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
539 | РП-14 | В-6 яч.6 | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
540 | РП-14 | В-6 яч.9 | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
541 | РП-16 | В-6 яч.1 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
542 | РП-16 | В-6 яч.11 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
543 | РП-16 | В-6 яч.12 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
544 | РП-16 | В-6 яч.15 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
545 | РП-16 | В-6 яч.16 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
546 | РП-16 | В-6 яч.2 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
547 | РП-16 | В-6 яч.4 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
548 | РП-16 | В-6 яч.5 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
549 | РП-16 | В-6 яч.6 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
550 | РП-19 | В-6 яч.21 | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 3.1434 | 0 | 3.1434 | 1.4 | 0 | 1.3369 | 0.40643
551 | РП-2 | В-6 яч.1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
552 | РП-2 | В-6 яч.10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
553 | РП-2 | В-6 яч.13 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
554 | РП-2 | В-6 яч.15 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
555 | РП-2 | В-6 яч.16 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
556 | РП-2 | В-6 яч.6 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
557 | РП-2 | В-6 яч.7 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
558 | РП-3 | В-6 яч.4 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
559 | РП-30 | В-6 яч.2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
560 | РП-30 | В-6 яч.3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
561 | РП-30 | В-6 яч.6 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
562 | РП-30 | В-6 яч.7 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
563 | РП-30 | В-6 яч.9 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
564 | РП-32 | В-10 яч.5 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
565 | РП-32 | В-10 яч.6 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
566 | РП-32 | В-10 яч.7 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
567 | РП-32 | В-10 яч.8 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
568 | РП-32 | В-10 яч.9 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
569 | РП-35 | В-6 яч.3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
570 | РП-4 | В-6 яч.1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
571 | РП-41 | В-10 яч.3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
572 | РП-41 | В-10 яч.4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
573 | РП-41 | В-10 яч.5 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
574 | РП-41 | В-10 яч.9 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
575 | РП-46 | В-10 яч.1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.4168 | 0 | 27.4168 | 18.7 | 0 | 6.6847 | 2.0321
576 | РП-46 | В-10 яч.10 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.4168 | 0 | 27.4168 | 18.7 | 0 | 6.6847 | 2.0321
577 | РП-46 | В-10 яч.11 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.4168 | 0 | 27.4168 | 18.7 | 0 | 6.6847 | 2.0321
578 | РП-46 | В-10 яч.12 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.4168 | 0 | 27.4168 | 18.7 | 0 | 6.6847 | 2.0321
579 | РП-46 | В-10 яч.2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.4168 | 0 | 27.4168 | 18.7 | 0 | 6.6847 | 2.0321
580 | РП-46 | В-10 яч.4 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.4168 | 0 | 27.4168 | 18.7 | 0 | 6.6847 | 2.0321
581 | РП-46 | В-10 яч.5 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.4168 | 0 | 27.4168 | 18.7 | 0 | 6.6847 | 2.0321
582 | РП-46 | В-10 яч.6 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.4168 | 0 | 27.4168 | 18.7 | 0 | 6.6847 | 2.0321
583 | РП-46 | В-10 яч.8 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.4168 | 0 | 27.4168 | 18.7 | 0 | 6.6847 | 2.0321
584 | РП-6 | В-6 яч.1 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
585 | РП-6 | В-6 яч.10 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
586 | РП-6 | В-6 яч.2 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
587 | РП-6 | В-6 яч.3 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
588 | РП-6 | В-6 яч.4 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
589 | РП-6 | В-6 яч.8 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
590 | РП-6 | В-6 яч.9 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
591 | ТП-1111 | В-6 яч.1 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
592 | ТП-1474 | В-6 яч.7 | ТО | окт | Дек | Соб.сил | 3.1434 | 0 | 3.1434 | 1.4 | 0 | 1.3369 | 0.40643
593 | ТП-1474 | В-6 яч.8 | ТО | окт | Дек | Соб.сил | 3.1434 | 0 | 3.1434 | 1.4 | 0 | 1.3369 | 0.40643
594 | ТП-909 | В-6 яч.1 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
595 | ТП-909 | В-6 яч.3 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
596 | ТП-909 | В-6 яч.4 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
597 | ТП-9 | В-6 яч.№ 4 Т-3 | СР | окт | Дек | Соб.сил | 39.0663 | 0 | 39.0663 | 17.1 | 0 | 16.8453 | 5.121
598 | ТП-9 | В-6 яч.№ 5 Т-1 | СР | окт | Дек | Соб.сил | 39.0663 | 0 | 39.0663 | 17.1 | 0 | 16.8453 | 5.121
599 | ТП-9 | В-6 яч.№ 6 ГРУ 3618 | СР | окт | Дек | Соб.сил | 39.0663 | 0 | 39.0663 | 17.1 | 0 | 16.8453 | 5.121
600 | ТП-9 | ШСВ-6 яч.№9 | СР | окт | Дек | Соб.сил | 39.0663 | 0 | 39.0663 | 17.1 | 0 | 16.8453 | 5.121
601 | ТП-9 | В-6 яч.№ 11 ГРУ 3668 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
602 | ТП-9 | В-6 яч.№ 13 Т-2 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
603 | ТП-9 | В-6 яч.№ 14 Т-4 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
604 | ТП-9 | В-6 яч.№ 15 ТП-26 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
605 | ТП-102 | В-6 яч.№ 2 ГРУ 3607 | ТР | апр | июн | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
606 | ТП-102 | В-6 яч.№ 3 КТП корпус142 | ТР | апр | июн | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
607 | ТП-102 | В-6 яч.№ 4 С/Н-2 | ТР | апр | июн | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
608 | ТП-102 | В-6 яч.№ 5 ТП-39 Т-1 | ТР | апр | июн | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
609 | ТП-102 | В-6 яч.№ 6 Т-1 | ТР | апр | июн | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
610 | ТП-102 | В-6 яч.№ 12 ГРУ 3657 | ТР | апр | июн | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
611 | ТП-102 | В-6 яч.№ 13 Т-2 | ТР | апр | июн | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
612 | ТП-40 | В-6 яч. № 2 Т-1 | ТО | апр | июн | Соб.сил | 3.1434 | 0 | 3.1434 | 1.4 | 0 | 1.3369 | 0.40643
613 | ТП-40 | В-6 яч. № 11 ТП-41 Т-1 | ТО | апр | июн | Соб.сил | 3.1434 | 0 | 3.1434 | 1.4 | 0 | 1.3369 | 0.40643
614 | ТП-60 | В-6 яч.9 Т-1 | ТР | апр | июн | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
615 | ТП-60 | В-6 яч.10 ГРУ 3669 | ТР | апр | июн | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
616 | ТП-60 | В-6 яч.13 Т/К№3 | ТР | апр | июн | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
617 | ТП-60 | В-6 яч.14 Т/К№2 | ТР | апр | июн | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
618 | ТП-60 | В-6 яч.15 Т/К№1 | ТР | апр | июн | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
619 | ТП-17 | В-6 яч. 1 ГРУ 3606 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
620 | ТП-17 | В-6 яч. 2 Т-1 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
621 | ТП-17 | В-6 яч. 4 СВ | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
622 | ТП-17 | В-6 яч. 7 Т-2 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
623 | ТП-17 | В-6 яч. 8 ТП-17С | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
624 | ТП-17 | В-6 яч.9 Т-3 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
625 | ТП-5 | В-6 яч. 4 Т-1 | СР | Фев | Дек | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
626 | ТП-5 | В-6 яч. 6 ТП-22 | СР | Фев | Дек | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
627 | ТП-5 | В-6 яч. 7 Т-2 | СР | Фев | Дек | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
628 | РП-1 (ИАЗ) | В-6 яч.1 КТП-81 | ТР | Фев | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
629 | РП-1 (ИАЗ) | В-6 яч.11 КТП-23 | ТР | Фев | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
630 | ТП-38А | В-6 яч.13 КТП-38Б Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
631 | ТП-38А | В-6 яч.14 КТП-38Б Т-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
632 | ТП-37 | В-6 яч. 3 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 3.1434 | 0 | 3.1434 | 1.4 | 0 | 1.3369 | 0.40643
633 | ТП-6 | В-6 яч.6606 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 3.1434 | 0 | 3.1434 | 1.4 | 0 | 1.3369 | 0.40643
634 | ТП-6 | В-6 яч. 6652 П/К №2 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 3.1434 | 0 | 3.1434 | 1.4 | 0 | 1.3369 | 0.40643
635 | ТП-6 | В-6 яч. 6664 П/К №4 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 3.1434 | 0 | 3.1434 | 1.4 | 0 | 1.3369 | 0.40643
636 | РП-3 (ИАЗ) | В-6 яч.9 ТП-11 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
637 | РП-3 (ИАЗ) | В-6 яч.12 С/Н№1 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 39.0663 | 0 | 39.0663 | 17.1 | 0 | 16.8453 | 5.121
638 | РП-3 (ИАЗ) | ШСВ-6 яч.7 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 39.0663 | 0 | 39.0663 | 17.1 | 0 | 16.8453 | 5.121
639 | ТП-10 | В-6 яч.1 ГРУ-Ф К-3, ТП-14 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
640 | ТП-10 | В-6 яч.2 ТП-13 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
641 | ТП-10 | В-6 яч.4 Г/К "Ангара" | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
642 | ТП-10 | В-6 яч.5 ГРУ-Ф К-1 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 3.1434 | 0 | 3.1434 | 1.4 | 0 | 1.3369 | 0.40643
643 | ТП-10 | В-6 яч.7 Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
644 | ТП-10 | В-6 яч.8 Т-3 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 39.0663 | 0 | 39.0663 | 17.1 | 0 | 16.8453 | 5.121
645 | ТП-10 | В-6 яч.9 Т-4 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
646 | ТП-13 | В-6 яч.9 Т-2 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 39.0663 | 0 | 39.0663 | 17.1 | 0 | 16.8453 | 5.121
647 | ТП-13 | В-6 яч.10 Т-1 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 39.0663 | 0 | 39.0663 | 17.1 | 0 | 16.8453 | 5.121
648 | ТП-11 | В-6 яч.1 Т-3 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
649 | ТП-11 | В-6 яч.3 Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
650 | ТП-11 | В-6 яч.7 ТП-13 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
651 | ТП-11 | В-6 яч.9 ТП-ГПТУ К-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
652 | ТП-11 | В-6 яч.13 КТП-136, КТП-135 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
653 | ТП-11 | В-6 яч.16 КТП-125 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
654 | ТП-11 | В-6 яч.17 Т-4 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
655 | ТП-11 | В-6 яч.18 КТП-136 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
656 | ТП-11 | В-6 яч.19 ГПП 1637 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 39.0663 | 0 | 39.0663 | 17.1 | 0 | 16.8453 | 5.121
657 | ТП-11 | В-6 яч.20 РП-3 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 39.0663 | 0 | 39.0663 | 17.1 | 0 | 16.8453 | 5.121
658 | ТП-11 | ШСВ-6 яч.14 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 39.0663 | 0 | 39.0663 | 17.1 | 0 | 16.8453 | 5.121
659 | ТП-75 | В-6 яч.3 Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
660 | ТП-75 | В-6 яч.9 Т-1 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 27.4168 | 0 | 27.4168 | 18.7 | 0 | 6.6847 | 2.0321
661 | РТП-106 | ТН-1-10 яч.№3 | ТО | ноя | Дек | Соб.сил | 8.6018 | 0 | 8.6018 | 2.5 | 0 | 4.6793 | 1.4225
662 | РТП-106 | ТН-2-10 яч.№16 | ТО | ноя | Дек | Соб.сил | 8.6018 | 0 | 8.6018 | 2.5 | 0 | 4.6793 | 1.4225
663 | РТП-107 | ТН-1-10 яч.№7 | ТО | ноя | Дек | Соб.сил | 8.6018 | 0 | 8.6018 | 2.5 | 0 | 4.6793 | 1.4225
664 | РТП-107 | ТН-2-10 яч.№12 | ТО | ноя | Дек | Соб.сил | 8.6018 | 0 | 8.6018 | 2.5 | 0 | 4.6793 | 1.4225
665 | ПС 500-6 кВ | Доливка масла 45 т | ТР | янв | Дек | Соб.сил | 5993.8235 | 0 | 5993.8235 | 5744 | 0 | 191.5824 | 58.2411
666 | ПС 500-6 кВ | Регенерация масла - 5 т | ТР | янв | Дек | Соб.сил | 119.3067 | 0 | 119.3067 | 79.5 | 0 | 30.5266 | 9.2801
667 | ПС 220-6 кВ | Замена выключателей 6(10) кВ на вакуумные | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 123.104 | 0 | 123.104 | 24 | 0 | 76 | 23.104
1.3. | Электротехническое оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
668 | ПС 500 кВ Ключи | АТ-1 | ТР | Авг | Сент | Соб.сил | 84.3875 | 0 | 84.3875 | 28.6 | 0 | 42.7818 | 13.0057
669 | ПС 500 кВ Ключи | АТ-2 | ТР | Авг | Сент | Соб.сил | 84.3875 | 0 | 84.3875 | 28.6 | 0 | 42.7818 | 13.0057
670 | ПС 500 кВ Ключи | АТ-3 | ТР | Авг | Сент | Соб.сил | 84.3875 | 0 | 84.3875 | 28.6 | 0 | 42.7818 | 13.0057
671 | ПС 500 кВ Ключи | В-500 АТ-2 | ТР | Авг | Сент | Соб.сил | 35.4958 | 0 | 35.4958 | 16.9 | 0 | 14.2606 | 4.3352
672 | ПС 500 кВ Ключи | В-500 АТ-3 | ТР | Авг | Сент | Соб.сил | 35.4958 | 0 | 35.4958 | 16.9 | 0 | 14.2606 | 4.3352
673 | ПС 500 кВ Ключи | В-1-500 АТ-1 | ТР | Авг | Сент | Соб.сил | 35.4958 | 0 | 35.4958 | 16.9 | 0 | 14.2606 | 4.3352
674 | ПС 500 кВ Ключи | В-2-500 АТ-1 | ТР | Авг | Сент | Соб.сил | 35.4958 | 0 | 35.4958 | 16.9 | 0 | 14.2606 | 4.3352
675 | ПС 500 кВ Ключи | ШСВ-2-220 | ТР | Авг | Сент | Соб.сил | 33.466 | 0 | 33.466 | 15.8 | 0 | 13.5476 | 4.1185
676 | ПС 500 кВ Ключи | СВ-1-220 | ТР | Авг | Сент | Соб.сил | 33.466 | 0 | 33.466 | 15.8 | 0 | 13.5476 | 4.1185
677 | ПС 500 кВ Ключи | СВ-2-220 | ТР | Авг | Сент | Соб.сил | 33.466 | 0 | 33.466 | 15.8 | 0 | 13.5476 | 4.1185
678 | ПС 500 кВ Ключи | В-220 Шелехово А | ТР | Авг | Сент | Соб.сил | 33.466 | 0 | 33.466 | 15.8 | 0 | 13.5476 | 4.1185
679 | ПС 500 кВ Ключи | В-220 Шелехово Б | ТР | Авг | Сент | Соб.сил | 33.466 | 0 | 33.466 | 15.8 | 0 | 13.5476 | 4.1185
680 | ПС 500 кВ Ключи | В-220 БЦБК (ШБЦ-269) | ТР | Авг | Сент | Соб.сил | 33.466 | 0 | 33.466 | 15.8 | 0 | 13.5476 | 4.1185
681 | ПС 500 кВ Ключи | ТН-220 БЦБК ф.В | ТО | Авг | Сент | Соб.сил | 8.9434 | 0 | 8.9434 | 7.2 | 0 | 1.3369 | 0.40643
682 | ПС 500 кВ Ключи | ТН-220 Шелехово Б ф.В | ТО | Авг | Сент | Соб.сил | 8.9434 | 0 | 8.9434 | 7.2 | 0 | 1.3369 | 0.40643
683 | ПС 500 кВ Ключи | ФКУ-220 | ТР | Авг | Сент | Соб.сил | 8.149 | 0 | 8.149 | 3.5 | 0 | 3.5652 | 1.0838
684 | ПС 220 кВ Левобережная | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 59.151 | 0 | 59.151 | 21.4 | 0 | 28.9501 | 8.8008
685 | ПС 220 кВ Левобережная | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 59.151 | 0 | 59.151 | 21.4 | 0 | 28.9501 | 8.8008
686 | ПС 220 кВ Малая Елань | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
687 | ПС 220 кВ Малая Елань | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
688 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 101 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
689 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 102 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
690 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 103 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
691 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 104 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
692 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 105 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
693 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 107 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
694 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 111 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
695 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 201 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
696 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 202 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
697 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 206 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
698 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 211 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
699 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 302 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
700 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 307 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
701 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 308 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
702 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 309 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
703 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 310 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
704 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 311 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
705 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 402 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
706 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 407 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
707 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 409 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
708 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 410 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
709 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 411 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
710 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 66.4244 | 0 | 66.4244 | 24.7 | 0 | 31.9973 | 9.7272
711 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 66.4244 | 0 | 66.4244 | 24.7 | 0 | 31.9973 | 9.7272
712 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | В-220 АТ-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 214.8357 | 0 | 214.8357 | 64.5 | 0 | 115.2881 | 35.0476
713 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | ШР-220 ТН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6071 | 0 | 9.6071 | 4.9 | 0 | 3.6097 | 1.0974
714 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
715 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
716 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
717 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | Т-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
718 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | ТР-110 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.7044 | 0 | 9.7044 | 4.3 | 0 | 4.1445 | 1.2599
719 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | ТР-110 Т-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.7044 | 0 | 9.7044 | 4.3 | 0 | 4.1445 | 1.2599
720 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | ШР-1-110 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.7044 | 0 | 9.7044 | 4.3 | 0 | 4.1445 | 1.2599
721 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | ШР-1-110 Т-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.7044 | 0 | 9.7044 | 4.3 | 0 | 4.1445 | 1.2599
722 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | ШР-2-110 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.7044 | 0 | 9.7044 | 4.3 | 0 | 4.1445 | 1.2599
723 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | ШР-2-110 Т-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.7044 | 0 | 9.7044 | 4.3 | 0 | 4.1445 | 1.2599
724 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | ТН-1-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3501 | 0 | 6.3501 | 4.2 | 0 | 1.6489 | 0.50126
725 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | ТМ ДГР-3-6 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.5979 | 0 | 17.5979 | 8.3 | 0 | 7.1303 | 2.1676
726 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | ТМ ДГР-4-6 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.5979 | 0 | 17.5979 | 8.3 | 0 | 7.1303 | 2.1676
727 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | В-6 яч № 13 ТП-666, ТП-408, тп-1059 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
728 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | Р ДГР-3-6 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.3867 | 0 | 7.3867 | 3.9 | 0 | 2.6739 | 0.81285
729 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | Р ДГР-4-6 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.3867 | 0 | 7.3867 | 3.9 | 0 | 2.6739 | 0.81285
730 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | РБ-6 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3988 | 0 | 3.3988 | 0.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
731 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | РБ-6 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3988 | 0 | 3.3988 | 0.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
732 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | РБ-6 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3988 | 0 | 3.3988 | 0.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
733 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | РБ-6 Т-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3988 | 0 | 3.3988 | 0.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
734 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | ДГР-3-6 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.2807 | 0 | 9.2807 | 5.3 | 0 | 3.0527 | 0.92801
735 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | ДГР-4-6 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.2807 | 0 | 9.2807 | 5.3 | 0 | 3.0527 | 0.92801
736 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | ТН-3-6 яч.308 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 9.1829 | 0 | 9.1829 | 2.5 | 0 | 5.1249 | 1.558
737 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | ТН-4-6 яч.408 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 9.1829 | 0 | 9.1829 | 2.5 | 0 | 5.1249 | 1.558
738 | ПС 220 кВ Общезаводская | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 54.1457 | 0 | 54.1457 | 20.3 | 0 | 25.9553 | 7.8904
739 | ПС 220 кВ Общезаводская | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 54.1457 | 0 | 54.1457 | 20.3 | 0 | 25.9553 | 7.8904
740 | ПС 220 кВ Светлая | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
741 | ПС 220 кВ Светлая | В-35 Т-1 яч.7 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
742 | ПС 220 кВ Светлая | В-35 Т-2 яч.8 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
743 | ПС 220 кВ Светлая | СВ-35 яч.1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
744 | ПС 220 кВ Светлая | В-35 яч.5 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
745 | ПС 220 кВ Светлая | В-35 яч.6 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
746 | ПС 220 кВ Светлая | В-10 Т-1 яч.5 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
747 | ПС 220 кВ Светлая | В-10 Т-2 яч.6 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
748 | ПС 220 кВ Светлая | СВ-10 яч.1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
749 | ПС 220 кВ Светлая | В-10 яч.3 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
750 | ПС 220 кВ Светлая | В-10 яч.4 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
751 | ПС 220 кВ Светлая | В-10 яч.9 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
752 | ПС 220 кВ Светлая | В-10 яч.10 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
753 | ПС 220 кВ Светлая | В-10 яч.11 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
754 | ПС 220 кВ Светлая | В-10 яч.13 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
755 | ПС 220 кВ Светлая | В-10 яч.14 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
756 | ПС 220 кВ Шелехово | АТ-8 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 71.3828 | 0 | 71.3828 | 25.3 | 0 | 35.3396 | 10.7432
757 | ПС 220 кВ Шелехово | АТ-9 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 71.3828 | 0 | 71.3828 | 25.3 | 0 | 35.3396 | 10.7432
758 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-3 ф.А | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 55.105 | 0 | 55.105 | 21.4 | 0 | 25.8474 | 7.8576
759 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-3 ф.В | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 55.105 | 0 | 55.105 | 21.4 | 0 | 25.8474 | 7.8576
760 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-3 ф.С | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 55.105 | 0 | 55.105 | 21.4 | 0 | 25.8474 | 7.8576
761 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-4 ф.А | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 55.105 | 0 | 55.105 | 21.4 | 0 | 25.8474 | 7.8576
762 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-4 ф.В | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 55.105 | 0 | 55.105 | 21.4 | 0 | 25.8474 | 7.8576
763 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-4 ф.С | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 55.105 | 0 | 55.105 | 21.4 | 0 | 25.8474 | 7.8576
764 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-6 ф.А | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 55.105 | 0 | 55.105 | 21.4 | 0 | 25.8474 | 7.8576
765 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-6 ф.В | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 55.105 | 0 | 55.105 | 21.4 | 0 | 25.8474 | 7.8576
766 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-6 ф.С | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 55.105 | 0 | 55.105 | 21.4 | 0 | 25.8474 | 7.8576
767 | ПС 220 кВ Шелехово | ОР-220 АТ-9 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.6301 | 0 | 10.6301 | 5.4 | 0 | 4.0108 | 1.2193
768 | ПС 220 кВ Шелехово | ТР-220 АТ-9 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.6301 | 0 | 10.6301 | 5.4 | 0 | 4.0108 | 1.2193
769 | ПС 220 кВ Шелехово | ШР-220 АТ-9 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.6301 | 0 | 10.6301 | 5.4 | 0 | 4.0108 | 1.2193
770 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-1 ф.А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 55.105 | 0 | 55.105 | 21.4 | 0 | 25.8474 | 7.8576
771 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-1 ф.В | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 55.105 | 0 | 55.105 | 21.4 | 0 | 25.8474 | 7.8576
772 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-1 ф.С | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 55.105 | 0 | 55.105 | 21.4 | 0 | 25.8474 | 7.8576
773 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-2 ф.А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 55.105 | 0 | 55.105 | 21.4 | 0 | 25.8474 | 7.8576
774 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-2 ф.В | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 55.105 | 0 | 55.105 | 21.4 | 0 | 25.8474 | 7.8576
775 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-2 ф.С | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 55.105 | 0 | 55.105 | 21.4 | 0 | 25.8474 | 7.8576
776 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-5 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 55.105 | 0 | 55.105 | 21.4 | 0 | 25.8474 | 7.8576
777 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-7 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
778 | ПС 220 кВ Шелехово | ВДТ-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 63.6896 | 0 | 63.6896 | 17.2 | 0 | 35.6515 | 10.8381
779 | ПС 220 кВ Шелехово | ЛР-110 ЭТЦ Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
780 | ПС 220 кВ Шелехово | ОР-110 АТ-9 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.949 | 0 | 9.949 | 5.3 | 0 | 3.5652 | 1.0838
781 | ПС 220 кВ Шелехово | ОР-110 Луговая"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
782 | ПС 220 кВ Шелехово | ТР-110 АТ-9 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.949 | 0 | 9.949 | 5.3 | 0 | 3.5652 | 1.0838
783 | ПС 220 кВ Шелехово | ТР-110 Т-5 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
784 | ПС 220 кВ Шелехово | ТР-110 Т-7 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
785 | ПС 220 кВ Шелехово | ШР-110 АТ-9 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.949 | 0 | 9.949 | 5.3 | 0 | 3.5652 | 1.0838
786 | ПС 220 кВ Шелехово | ШР-110 Т-7 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
787 | ПС 220 кВ Шелехово | ШР-110 ЭТЦ Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
788 | ПС 220 кВ Шелехово | ТР-35 ВДТ-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
789 | ПС 220 кВ Байкальская | АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 66.4244 | 0 | 66.4244 | 24.7 | 0 | 31.9973 | 9.7272
790 | ПС 220 кВ Байкальская | АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 66.4244 | 0 | 66.4244 | 24.7 | 0 | 31.9973 | 9.7272
791 | ПС 220 кВ Байкальская | Т-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 60.7755 | 0 | 60.7755 | 23.7 | 0 | 28.4321 | 8.6434
792 | ПС 220 кВ Байкальская | ЛР-220 № 201 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 53.1749 | 0 | 53.1749 | 24.7 | 0 | 21.8366 | 6.6383
793 | ПС 220 кВ Байкальская | ЛР-220 № 202 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 53.1749 | 0 | 53.1749 | 24.7 | 0 | 21.8366 | 6.6383
794 | ПС 220 кВ Байкальская | ТР-220 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6071 | 0 | 9.6071 | 4.9 | 0 | 3.6097 | 1.0974
795 | ПС 220 кВ Байкальская | ШР-220 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6071 | 0 | 9.6071 | 4.9 | 0 | 3.6097 | 1.0974
796 | ПС 220 кВ Байкальская | ТН-1-220 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 11.0841 | 0 | 11.0841 | 6.9 | 0 | 3.2086 | 0.97543
797 | ПС 220 кВ Байкальская | В-110 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.3911 | 0 | 16.3911 | 7.5 | 0 | 6.8184 | 2.0728
798 | ПС 220 кВ Байкальская | В-110 Разводной 1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 119.2778 | 0 | 119.2778 | 47.8 | 0 | 54.8142 | 16.6635
799 | ПС 220 кВ Байкальская | ШР-1-110 Разводной 2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
800 | ПС 220 кВ Байкальская | В-6 яч.0 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
801 | ПС 220 кВ Байкальская | В-6 яч.12 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
802 | ПС 220 кВ Байкальская | В-6 яч.14 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
803 | ПС 220 кВ Байкальская | В-6 яч.15 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
804 | ПС 220 кВ Байкальская | В-6 яч.19 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
805 | ПС 220 кВ Байкальская | В-6 яч.2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
806 | ПС 220 кВ Байкальская | В-6 яч.3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
807 | ПС 220 кВ Байкальская | В-6 яч.5 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
808 | ПС 220 кВ Байкальская | В-6 яч.6 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
809 | ПС 220 кВ Байкальская | СВ-6 яч.10 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
810 | ПС 220 кВ Байкальская | В-10 яч.№ 110 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
811 | ПС 220 кВ Байкальская | В-10 яч.№ 210 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
812 | ПС 220 кВ Байкальская | РБ-10 АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3988 | 0 | 3.3988 | 0.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
813 | ПС 220 кВ Байкальская | РБ-10 АТ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3988 | 0 | 3.3988 | 0.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
814 | ПС 220 кВ Восточная | АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 76.3223 | 0 | 76.3223 | 25.3 | 0 | 39.1276 | 11.8948
815 | ПС 220 кВ Восточная | АТ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 76.3223 | 0 | 76.3223 | 25.3 | 0 | 39.1276 | 11.8948
816 | ПС 220 кВ Восточная | РБ-10 АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3988 | 0 | 3.3988 | 0.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
817 | ПС 220 кВ Восточная | РБ-10 АТ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3988 | 0 | 3.3988 | 0.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
818 | ПС 220 кВ Правобережная | АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 66.4244 | 0 | 66.4244 | 24.7 | 0 | 31.9973 | 9.7272
819 | ПС 220 кВ Правобережная | АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 66.4244 | 0 | 66.4244 | 24.7 | 0 | 31.9973 | 9.7272
820 | ПС 220 кВ Правобережная | В-220 АТ-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 18.8681 | 0 | 18.8681 | 10.5 | 0 | 6.4173 | 1.9509
821 | ПС 220 кВ Правобережная | В-220 АТ-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 18.8681 | 0 | 18.8681 | 10.5 | 0 | 6.4173 | 1.9509
822 | ПС 220 кВ Правобережная | ЛР-220 Н-Иркутская"А" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 53.1749 | 0 | 53.1749 | 24.7 | 0 | 21.8366 | 6.6383
823 | ПС 220 кВ Правобережная | ЛР-220 Н-Иркутская"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 53.1749 | 0 | 53.1749 | 24.7 | 0 | 21.8366 | 6.6383
824 | ПС 220 кВ Правобережная | ШР-220 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6071 | 0 | 9.6071 | 4.9 | 0 | 3.6097 | 1.0974
825 | ПС 220 кВ Правобережная | ШР-220 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6071 | 0 | 9.6071 | 4.9 | 0 | 3.6097 | 1.0974
826 | ПС 220 кВ Правобережная | ОР-110 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
827 | ПС 220 кВ Правобережная | ШР-1-110 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
828 | ПС 220 кВ Правобережная | ШР-1-110 ШСВ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
829 | ПС 220 кВ Правобережная | ШР-2-110 ШСВ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
830 | ПС 220 кВ Правобережная | ТН ОСШ-110 ф.В | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3501 | 0 | 6.3501 | 4.2 | 0 | 1.6489 | 0.50126
831 | ПС 220 кВ Правобережная | ТН-1-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3501 | 0 | 6.3501 | 4.2 | 0 | 1.6489 | 0.50126
832 | ПС 220 кВ Правобережная | ТН-2-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3501 | 0 | 6.3501 | 4.2 | 0 | 1.6489 | 0.50126
833 | ПС 220 кВ Правобережная | В-10 яч. 19 замена на вакуумный выключатель с ПС Знаменская-2 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
834 | ПС 220 кВ Правобережная | В-10 яч. 20 замена на вакуумный выключатель с ПС Знаменская-2 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 29.5941 | 0 | 29.5941 | 17.1 | 0 | 9.5813 | 2.9127
835 | ПС 220 кВ Правобережная | В-10 яч. 31 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.5103 | 0 | 22.5103 | 9.9 | 0 | 9.6705 | 2.9398
836 | ПС 220 кВ Правобережная | В-10 яч. 32 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.5103 | 0 | 22.5103 | 9.9 | 0 | 9.6705 | 2.9398
837 | ПС 220 кВ Правобережная | В-10 яч. 39 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.5103 | 0 | 22.5103 | 9.9 | 0 | 9.6705 | 2.9398
838 | ПС 220 кВ Правобережная | В-10 яч. 40 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.5103 | 0 | 22.5103 | 9.9 | 0 | 9.6705 | 2.9398
839 | ПС 220 кВ Правобережная | В-10 яч. 7 замена на вакуумный выключатель с ПС Знаменская-2 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 29.5941 | 0 | 29.5941 | 17.1 | 0 | 9.5813 | 2.9127
840 | ПС 220 кВ Правобережная | В-10 яч. 9 замена на вакуумный выключатель с ПС Знаменская-2 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 29.5941 | 0 | 29.5941 | 17.1 | 0 | 9.5813 | 2.9127
841 | ПС 220 кВ Правобережная | В-1-10 АТ-1 яч.23 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
842 | ПС 220 кВ Правобережная | Р ДГК-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
843 | ПС 220 кВ Правобережная | Р ДГК-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
844 | ПС 220 кВ Правобережная | РР-1-10 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3988 | 0 | 3.3988 | 0.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
845 | ПС 220 кВ Правобережная | РР-2-10 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3988 | 0 | 3.3988 | 0.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
846 | ПС 220 кВ Правобережная | РР-3-10 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3988 | 0 | 3.3988 | 0.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
847 | ПС 220 кВ Правобережная | РР-4-10 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3988 | 0 | 3.3988 | 0.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
848 | ПС 220 кВ БЦБК | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
849 | ПС 220 кВ БЦБК | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
850 | ПС 220 кВ БЦБК | В-220 ШБЦ-269 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 33.466 | 0 | 33.466 | 15.8 | 0 | 13.5476 | 4.1185
851 | ПС 220 кВ БЦБК | В-220 ШБЦ-270 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 33.466 | 0 | 33.466 | 15.8 | 0 | 13.5476 | 4.1185
852 | ПС 220 кВ БЦБК | ШСВ-220 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 33.466 | 0 | 33.466 | 15.8 | 0 | 13.5476 | 4.1185
853 | ПС 220 кВ БЦБК | ОР-220 ОМВ | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6071 | 0 | 9.6071 | 4.9 | 0 | 3.6097 | 1.0974
854 | ПС 220 кВ БЦБК | ШР-1-220 ШБЦ-269 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6071 | 0 | 9.6071 | 4.9 | 0 | 3.6097 | 1.0974
855 | ПС 220 кВ БЦБК | ШР-1-220 ШБЦ-270 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6071 | 0 | 9.6071 | 4.9 | 0 | 3.6097 | 1.0974
856 | ПС 220 кВ БЦБК | ШР-2-220 БЦБ-271 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6071 | 0 | 9.6071 | 4.9 | 0 | 3.6097 | 1.0974
857 | ПС 220 кВ БЦБК | ШР-2-220 ВБ-272 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6071 | 0 | 9.6071 | 4.9 | 0 | 3.6097 | 1.0974
858 | ПС 220 кВ БЦБК | ШР-2-220 ШБЦ-269 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6071 | 0 | 9.6071 | 4.9 | 0 | 3.6097 | 1.0974
859 | ПС 220 кВ БЦБК | ШР-2-220 ШБЦ-270 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6071 | 0 | 9.6071 | 4.9 | 0 | 3.6097 | 1.0974
860 | ПС 220 кВ БЦБК | В-35 ГПП "А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.1824 | 0 | 10.1824 | 6.1 | 0 | 3.1307 | 0.95172
861 | ПС 220 кВ БЦБК | В-35 ГПП "Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.1824 | 0 | 10.1824 | 6.1 | 0 | 3.1307 | 0.95172
862 | ПС 220 кВ БЦБК | В-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.1824 | 0 | 10.1824 | 6.1 | 0 | 3.1307 | 0.95172
863 | ПС 220 кВ БЦБК | В-35 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.1824 | 0 | 10.1824 | 6.1 | 0 | 3.1307 | 0.95172
864 | ПС 220 кВ БЦБК | В-35 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.1824 | 0 | 10.1824 | 6.1 | 0 | 3.1307 | 0.95172
865 | ПС 220 кВ БЦБК | В-35 Т-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.1824 | 0 | 10.1824 | 6.1 | 0 | 3.1307 | 0.95172
866 | ПС 220 кВ БЦБК | СВ-35 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 54.9215 | 0 | 54.9215 | 36.5 | 0 | 14.1269 | 4.2946
867 | ПС 220 кВ Бытовая | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 60.7755 | 0 | 60.7755 | 23.7 | 0 | 28.4321 | 8.6434
868 | ПС 220 кВ Бытовая | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 60.7755 | 0 | 60.7755 | 23.7 | 0 | 28.4321 | 8.6434
869 | ПС 220 кВ Бытовая | ЛР-220 № 203 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6071 | 0 | 9.6071 | 4.9 | 0 | 3.6097 | 1.0974
870 | ПС 220 кВ Бытовая | СР-1-220 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6071 | 0 | 9.6071 | 4.9 | 0 | 3.6097 | 1.0974
871 | ПС 220 кВ Бытовая | В-10 яч.106 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.7218 | 0 | 6.7218 | 3.7 | 0 | 2.3173 | 0.70447
872 | ПС 220 кВ Бытовая | В-10 яч.107 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.7218 | 0 | 6.7218 | 3.7 | 0 | 2.3173 | 0.70447
873 | ПС 220 кВ Бытовая | В-10 яч.210 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.7218 | 0 | 6.7218 | 3.7 | 0 | 2.3173 | 0.70447
874 | ПС 220 кВ Бытовая | В-10 яч.211 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.7218 | 0 | 6.7218 | 3.7 | 0 | 2.3173 | 0.70447
875 | ПС 35 кВ Военный Городок | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 37.507 | 0 | 37.507 | 13.1 | 0 | 18.7171 | 5.69
876 | ПС 35 кВ Военный Городок | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 37.507 | 0 | 37.507 | 13.1 | 0 | 18.7171 | 5.69
877 | ПС 35 кВ Военный Городок | ЛР-2-35 Левобережная"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.3867 | 0 | 7.3867 | 3.9 | 0 | 2.6739 | 0.81285
878 | ПС 35 кВ Военный Городок | ЛР-2-35 Левобережная"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.3867 | 0 | 7.3867 | 3.9 | 0 | 2.6739 | 0.81285
879 | ПС 35 кВ Военный Городок | В-6 Т-1 яч № 6 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
880 | ПС 35 кВ Военный Городок | В-6 Т-2 яч № 16 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
881 | ПС 35 кВ Военный Городок | В-6 яч № 1 ТП-1184"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
882 | ПС 35 кВ Военный Городок | В-6 яч № 11 ЦРММ Сосн.геология | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
883 | ПС 35 кВ Военный Городок | В-6 яч № 17 В/городок | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
884 | ПС 35 кВ Военный Городок | В-6 яч № 2 ТП_1182"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
885 | ПС 35 кВ Военный Городок | В-6 яч № 21 ТП-1182"Б", ТП-1186 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
886 | ПС 35 кВ Военный Городок | В-6 яч № 22 ТП-1184"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
887 | ПС 35 кВ Военный Городок | В-6 яч № 23 ТП-1287"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.5103 | 0 | 22.5103 | 9.9 | 0 | 9.6705 | 2.9398
888 | ПС 35 кВ Военный Городок | В-6 яч № 24 ТП-1287"А" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.5103 | 0 | 22.5103 | 9.9 | 0 | 9.6705 | 2.9398
889 | ПС 35 кВ Военный Городок | В-6 яч № 25 ТП-567 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.5103 | 0 | 22.5103 | 9.9 | 0 | 9.6705 | 2.9398
890 | ПС 35 кВ Военный Городок | В-6 яч № 26Терминал | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.5103 | 0 | 22.5103 | 9.9 | 0 | 9.6705 | 2.9398
891 | ПС 35 кВ Военный Городок | В-6 яч № 3 ИПОПАТ, ТП-1162 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
892 | ПС 35 кВ Военный Городок | В-6 яч № 4 ТП-138, ТП-1003 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
893 | ПС 35 кВ Военный Городок | В-6 яч № 5 Мелькомбнат | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
894 | ПС 35 кВ Военный Городок | В-6 яч № 9 ТП-752, ТП-491 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
895 | ПС 35 кВ Военный Городок | В-6 яч.38 СНТ Ангара | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
896 | ПС 35 кВ Военный Городок | В-6 яч.39 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
897 | ПС 35 кВ Военный Городок | В-6 яч.40 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
898 | ПС 35 кВ Военный Городок | СВ-6 яч № 12 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
899 | ПС 110 кВ Глазково | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
900 | ПС 110 кВ Глазково | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
901 | ПС 110 кВ Глазково | КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.6734 | 0 | 15.6734 | 8.7 | 0 | 5.3477 | 1.6257
902 | ПС 110 кВ Глазково | ТН-1-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3501 | 0 | 6.3501 | 4.2 | 0 | 1.6489 | 0.50126
903 | ПС 110 кВ Глазково | В-10 яч. № 48 ООО Макстрой | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
904 | ПС 110 кВ Глазково | В-10 яч. № 49 ТП-3829 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
905 | ПС 110 кВ Глазково | В-10 яч. № 51 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
906 | ПС 35 кВ Жилкино | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.507 | 0 | 37.507 | 13.1 | 0 | 18.7171 | 5.69
907 | ПС 35 кВ Жилкино | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.507 | 0 | 37.507 | 13.1 | 0 | 18.7171 | 5.69
908 | ПС 35 кВ Жилкино | В-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 10.1824 | 0 | 10.1824 | 6.1 | 0 | 3.1307 | 0.95172
909 | ПС 35 кВ Жилкино | В-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 10.1824 | 0 | 10.1824 | 6.1 | 0 | 3.1307 | 0.95172
910 | ПС 35 кВ Жилкино | ЛР-35 В/городок"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
911 | ПС 35 кВ Жилкино | ЛР-35 В/городок"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
912 | ПС 35 кВ Жилкино | СР-1-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
913 | ПС 35 кВ Жилкино | СР-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
914 | ПС 35 кВ Жилкино | ШР-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
915 | ПС 35 кВ Жилкино | ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
916 | ПС 35 кВ Жилкино | В-6 Т-1 яч № 7 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
917 | ПС 35 кВ Жилкино | В-6 Т-2 яч № 17 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.5103 | 0 | 22.5103 | 9.9 | 0 | 9.6705 | 2.9398
918 | ПС 35 кВ Жилкино | В-6 яч № 1 ТП-183, Нефтебаза | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
919 | ПС 35 кВ Жилкино | В-6 яч № 13 ИОМЗ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.7218 | 0 | 6.7218 | 3.7 | 0 | 2.3173 | 0.70447
920 | ПС 35 кВ Жилкино | В-6 яч № 2 РУ-6 КПП | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
921 | ПС 35 кВ Жилкино | В-6 яч № 3 ТП-73, ИОМЗ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
922 | ПС 110 кВ Зелёный берег | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
923 | ПС 110 кВ Зелёный берег | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
924 | ПС 110 кВ ЗКСМ | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 19.2522 | 0 | 19.2522 | 6.7 | 0 | 9.6259 | 2.9263
925 | ПС 110 кВ ЗКСМ | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 19.2522 | 0 | 19.2522 | 6.7 | 0 | 9.6259 | 2.9263
926 | ПС 110 кВ ЗКСМ | ТН-1-110 | ТО | окт | Дек | Соб.сил | 6.3501 | 0 | 6.3501 | 4.2 | 0 | 1.6489 | 0.50126
927 | ПС 110 кВ ЗКСМ | ТН-2-110 | ТО | окт | Дек | Соб.сил | 6.3501 | 0 | 6.3501 | 4.2 | 0 | 1.6489 | 0.50126
928 | ПС 110 кВ Изумрудная | Т-2 | ТР | янв | мар | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
929 | ПС 110 кВ Изумрудная | ЛР-110 ввод "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.949 | 0 | 9.949 | 5.3 | 0 | 3.5652 | 1.0838
930 | ПС 110 кВ Изумрудная | ЛР-110 ввод"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.949 | 0 | 9.949 | 5.3 | 0 | 3.5652 | 1.0838
931 | ПС 110 кВ Изумрудная | СР-1-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.949 | 0 | 9.949 | 5.3 | 0 | 3.5652 | 1.0838
932 | ПС 110 кВ Изумрудная | СР-2-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.949 | 0 | 9.949 | 5.3 | 0 | 3.5652 | 1.0838
933 | ПС 110 кВ Изумрудная | ШР-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.949 | 0 | 9.949 | 5.3 | 0 | 3.5652 | 1.0838
934 | ПС 110 кВ Изумрудная | ШР-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.949 | 0 | 9.949 | 5.3 | 0 | 3.5652 | 1.0838
935 | ПС 110 кВ Изумрудная | ТН-1-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3501 | 0 | 6.3501 | 4.2 | 0 | 1.6489 | 0.50126
936 | ПС 110 кВ Изумрудная | ТН-2-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3501 | 0 | 6.3501 | 4.2 | 0 | 1.6489 | 0.50126
937 | ПС 110 кВ Изумрудная | В-10 яч № 9 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.5103 | 0 | 22.5103 | 9.9 | 0 | 9.6705 | 2.9398
938 | ПС 35 кВ КПД | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 35.1056 | 0 | 35.1056 | 12.5 | 0 | 17.3356 | 5.27
939 | ПС 35 кВ КПД | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 35.1056 | 0 | 35.1056 | 12.5 | 0 | 17.3356 | 5.27
940 | ПС 35 кВ КПД | В-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.1824 | 0 | 10.1824 | 6.1 | 0 | 3.1307 | 0.95172
941 | ПС 35 кВ КПД | В-35 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.1824 | 0 | 10.1824 | 6.1 | 0 | 3.1307 | 0.95172
942 | ПС 35 кВ КПД | ЛР-35 Мельниково"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
943 | ПС 35 кВ КПД | ЛР-35 Мельниково"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
944 | ПС 35 кВ КПД | СР-1-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
945 | ПС 35 кВ КПД | СР-2-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
946 | ПС 35 кВ КПД | ШР-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
947 | ПС 35 кВ КПД | ШР-35 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
948 | ПС 35 кВ Кузьмиха | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 37.507 | 0 | 37.507 | 13.1 | 0 | 18.7171 | 5.69
949 | ПС 35 кВ Кузьмиха | В-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.1824 | 0 | 10.1824 | 6.1 | 0 | 3.1307 | 0.95172
950 | ПС 35 кВ Кузьмиха | ЛР-35 Южная | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
951 | ПС 35 кВ Мельничная Падь | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 40.4369 | 0 | 40.4369 | 13.1 | 0 | 20.9639 | 6.373
952 | ПС 35 кВ Мельничная Падь | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 40.4369 | 0 | 40.4369 | 13.1 | 0 | 20.9639 | 6.373
953 | ПС 110 кВ Мельниково | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
954 | ПС 110 кВ Мельниково | В-35 КПД"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 10.1824 | 0 | 10.1824 | 6.1 | 0 | 3.1307 | 0.95172
955 | ПС 110 кВ Мельниково | В-35 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 54.9215 | 0 | 54.9215 | 36.5 | 0 | 14.1269 | 4.2946
956 | ПС 110 кВ Мельниково | В-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 10.1824 | 0 | 10.1824 | 6.1 | 0 | 3.1307 | 0.95172
957 | ПС 110 кВ Мельниково | СВ-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 10.1824 | 0 | 10.1824 | 6.1 | 0 | 3.1307 | 0.95172
958 | ПС 110 кВ Мельниково | В-110 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 18.6972 | 0 | 18.6972 | 10.3 | 0 | 6.4396 | 1.9576
959 | ПС 110 кВ Мельниково | ЛР-35 КПД"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
960 | ПС 110 кВ Мельниково | СР-1-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
961 | ПС 110 кВ Мельниково | СР-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
962 | ПС 110 кВ Мельниково | ШР-35 КПД"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
963 | ПС 110 кВ Мельниково | ШР-35 КПД"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
964 | ПС 110 кВ Мельниково | ШР-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
965 | ПС 110 кВ Мельниково | ШР-35 ТН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
966 | ПС 110 кВ Мельниково | ТН-1-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.0056 | 0 | 7.0056 | 4.1 | 0 | 2.2282 | 0.67738
967 | ПС 35 кВ Смоленщина | Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 25.8956 | 0 | 25.8956 | 11.6 | 0 | 10.9628 | 3.3327
968 | ПС 35 кВ Смоленщина | В-35 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.1824 | 0 | 10.1824 | 6.1 | 0 | 3.1307 | 0.95172
969 | ПС 35 кВ Смоленщина | СР-2-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
970 | ПС 35 кВ Смоленщина | ШР-35 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
971 | ПС 35 кВ Смоленщина | ШР-35 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.3867 | 0 | 7.3867 | 3.9 | 0 | 2.6739 | 0.81285
972 | ПС 35 кВ Смоленщина | В-10 яч № 16 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
973 | ПС 35 кВ Смоленщина | В-10 яч № 14 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
974 | ПС 35 кВ Смоленщина | В-10 яч № 1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
975 | ПС 35 кВ Смоленщина | В-10 яч № 5 Соколовщина | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.7218 | 0 | 6.7218 | 3.7 | 0 | 2.3173 | 0.70447
976 | ПС 35 кВ Смоленщина | В-10 яч № 10 ТП-4496 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.7218 | 0 | 6.7218 | 3.7 | 0 | 2.3173 | 0.70447
977 | ПС 35 кВ Смоленщина | В-10 яч № 302 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
978 | ПС 35 кВ Смоленщина | В-10 яч № 304 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
979 | ПС 35 кВ Смоленщина | В-10 Т-3 яч № 301 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
980 | ПС 110 кВ Спутник | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.507 | 0 | 37.507 | 13.1 | 0 | 18.7171 | 5.69
981 | ПС 110 кВ Спутник | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.507 | 0 | 37.507 | 13.1 | 0 | 18.7171 | 5.69
982 | ПС 110 кВ Спутник | В-110 Т-3 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 119.2778 | 0 | 119.2778 | 47.8 | 0 | 54.8142 | 16.6635
983 | ПС 110 кВ Спутник | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 48.8342 | 0 | 48.8342 | 22.8 | 0 | 19.9649 | 6.0693
984 | ПС 110 кВ Спутник | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 48.8342 | 0 | 48.8342 | 22.8 | 0 | 19.9649 | 6.0693
985 | ПС 110 кВ Спутник | СР-Б-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
986 | ПС 110 кВ Спутник | ТР-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
987 | ПС 110 кВ Спутник | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.5979 | 0 | 17.5979 | 8.3 | 0 | 7.1303 | 2.1676
988 | ПС 110 кВ Спутник | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.5979 | 0 | 17.5979 | 8.3 | 0 | 7.1303 | 2.1676
989 | ПС 110 кВ Спутник | В-3-6 Т-3 яч № 6 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
990 | ПС 110 кВ Спутник | В-4-6 Т-3 яч.33 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
991 | ПС 110 кВ Спутник | В-6 яч № 26 ТП-1354 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.5103 | 0 | 22.5103 | 9.9 | 0 | 9.6705 | 2.9398
992 | ПС 110 кВ Спутник | В-6 яч № 27 ДГР-2-6 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.5103 | 0 | 22.5103 | 9.9 | 0 | 9.6705 | 2.9398
993 | ПС 110 кВ Спутник | В-6 яч № 28 ТП-1284"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.5103 | 0 | 22.5103 | 9.9 | 0 | 9.6705 | 2.9398
994 | ПС 110 кВ Спутник | В-6 яч № 29 РП-39"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.5103 | 0 | 22.5103 | 9.9 | 0 | 9.6705 | 2.9398
995 | ПС 110 кВ Спутник | В-6 яч № 30 ТП-1284"А" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.5103 | 0 | 22.5103 | 9.9 | 0 | 9.6705 | 2.9398
996 | ПС 110 кВ Спутник | В-6 яч № 31 РП-12"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.5103 | 0 | 22.5103 | 9.9 | 0 | 9.6705 | 2.9398
997 | ПС 110 кВ Спутник | В-6 яч №10 ТП-1096, ТП-46 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
998 | ПС 110 кВ Спутник | В-6 яч №13 ТНС-3"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
999 | ПС 110 кВ Спутник | В-6 яч №14 РП-40"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1000 | ПС 110 кВ Спутник | В-6 яч №16 ТП-787"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1001 | ПС 110 кВ Спутник | В-6 яч №2 ТП-895, ТП-33 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1002 | ПС 110 кВ Спутник | В-6 яч №20 ТП-1621 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1003 | ПС 110 кВ Спутник | В-6 яч №21ТНС-3"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1004 | ПС 110 кВ Спутник | В-6 яч №22 ТП-787"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1005 | ПС 110 кВ Спутник | В-6 яч №23 РП-40"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1006 | ПС 110 кВ Спутник | В-6 яч №7 РП-12"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1007 | ПС 110 кВ Спутник | В-6 яч №8 ТП-1032, ТП-1097 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1008 | ПС 110 кВ Спутник | В-6 яч №9 РП-11 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1009 | ПС 110 кВ Спутник | В-6 яч36 ТП-2552 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1010 | ПС 110 кВ Спутник | В-6 яч37 ТП-2475 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1011 | ПС 110 кВ Спутник | СВ-3-6 яч № 1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1012 | ПС 35 кВ ф.Байкал | Т-1 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 40.4369 | 0 | 40.4369 | 13.1 | 0 | 20.9639 | 6.373
1013 | ПС 110 кВ Южная | Т-1 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 37.507 | 0 | 37.507 | 13.1 | 0 | 18.7171 | 5.69
1014 | ПС 110 кВ Южная | Т-2 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 37.507 | 0 | 37.507 | 13.1 | 0 | 18.7171 | 5.69
1015 | ПС 110 кВ Южная | В-110 Т-1 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 16.7274 | 0 | 16.7274 | 10.8 | 0 | 4.5456 | 1.3819
1016 | ПС 110 кВ Южная | В-35 Солнечная | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 10.1824 | 0 | 10.1824 | 6.1 | 0 | 3.1307 | 0.95172
1017 | ПС 110 кВ Южная | В-35 Т-2 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 10.1824 | 0 | 10.1824 | 6.1 | 0 | 3.1307 | 0.95172
1018 | ПС 110 кВ Южная | В-110 ГЭС"Б" | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 16.7274 | 0 | 16.7274 | 10.8 | 0 | 4.5456 | 1.3819
1019 | ПС 110 кВ Южная | ЛР-35 Солнечная | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1020 | ПС 110 кВ Южная | В-6 яч № 9 ТП-1511"А" | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1021 | ПС 110 кВ Южная | СВ-6 яч № 8 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 9.4029 | 0 | 9.4029 | 5.8 | 0 | 2.763 | 0.83995
1022 | ПС 110 кВ Знаменская | Т-1 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 37.507 | 0 | 37.507 | 13.1 | 0 | 18.7171 | 5.69
1023 | ПС 110 кВ Знаменская | ЛР-110 ввод"А" | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1024 | ПС 110 кВ Знаменская | ЛР-110 ввод"Б" | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1025 | ПС 110 кВ Знаменская | ШР-ТН-110 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1026 | ПС 110 кВ Знаменская | В-6 яч.13 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.7218 | 0 | 6.7218 | 3.7 | 0 | 2.3173 | 0.70447
1027 | ПС 110 кВ Искра | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 37.507 | 0 | 37.507 | 13.1 | 0 | 18.7171 | 5.69
1028 | ПС 110 кВ Искра | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 37.507 | 0 | 37.507 | 13.1 | 0 | 18.7171 | 5.69
1029 | ПС 110 кВ Искра | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.2522 | 0 | 19.2522 | 6.7 | 0 | 9.6259 | 2.9263
1030 | ПС 110 кВ Искра | В-6 Т-2 яч.16 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1031 | ПС 110 кВ Искра | В-6 яч.11 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1032 | ПС 110 кВ Искра | В-6 яч.12 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1033 | ПС 110 кВ Кировская | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
1034 | ПС 110 кВ Кировская | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
1035 | ПС 110 кВ Кировская | Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
1036 | ПС 110 кВ Кировская | ШР-2-110 ТН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1037 | ПС 110 кВ Кировская | СР-ДГК-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1038 | ПС 110 кВ Кировская | ТР-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1039 | ПС 110 кВ Кировская | ШР-1-35 ТН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.3867 | 0 | 7.3867 | 3.9 | 0 | 2.6739 | 0.81285
1040 | ПС 110 кВ Кировская | ШР-1-35 ШСВ | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.3867 | 0 | 7.3867 | 3.9 | 0 | 2.6739 | 0.81285
1041 | ПС 110 кВ Кировская | ШР-1-35Марата2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.3867 | 0 | 7.3867 | 3.9 | 0 | 2.6739 | 0.81285
1042 | ПС 110 кВ Кировская | В-1-6 Т-1 яч.40 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1043 | ПС 110 кВ Кировская | В-2-6 Т-2 яч.44 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 33.3132 | 0 | 33.3132 | 17.1 | 0 | 12.4335 | 3.7798
1044 | ПС 110 кВ Кировская | В-3-6 Т-1 яч.45 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 33.3132 | 0 | 33.3132 | 17.1 | 0 | 12.4335 | 3.7798
1045 | ПС 110 кВ Кировская | В-3-6 Т-3 яч.29 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1046 | ПС 110 кВ Кировская | В-4-6 Т-2 яч.3 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 33.3132 | 0 | 33.3132 | 17.1 | 0 | 12.4335 | 3.7798
1047 | ПС 110 кВ Кировская | В-6 яч. 11 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1048 | ПС 110 кВ Кировская | В-6 яч. 14 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1049 | ПС 110 кВ Кировская | В-6 яч. 24 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1050 | ПС 110 кВ Кировская | В-6 яч. 28 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
1051 | ПС 110 кВ Кировская | В-6 яч. 32 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
1052 | ПС 110 кВ Кировская | В-6 яч. 37 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
1053 | ПС 110 кВ Кировская | В-6 яч. 6 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1054 | ПС 110 кВ Кировская | В-6 яч. 9 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1055 | ПС 110 кВ Кировская | СВ-1-6 яч.20 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.4029 | 0 | 9.4029 | 5.8 | 0 | 2.763 | 0.83995
1056 | ПС 110 кВ Кировская | РБ-6 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3988 | 0 | 3.3988 | 0.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1057 | ПС 110 кВ Кировская | РБ-6 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3988 | 0 | 3.3988 | 0.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1058 | ПС 35 кВ Марата | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.507 | 0 | 37.507 | 13.1 | 0 | 18.7171 | 5.69
1059 | ПС 35 кВ Марата | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.507 | 0 | 37.507 | 13.1 | 0 | 18.7171 | 5.69
1060 | ПС 35 кВ Марата | В-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 10.1824 | 0 | 10.1824 | 6.1 | 0 | 3.1307 | 0.95172
1061 | ПС 35 кВ Марата | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.5979 | 0 | 17.5979 | 8.3 | 0 | 7.1303 | 2.1676
1062 | ПС 35 кВ Марата | В-6 Т-1 яч.2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.1434 | 0 | 3.1434 | 1.4 | 0 | 1.3369 | 0.40643
1063 | ПС 35 кВ Марата | В-6 яч.12 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.1434 | 0 | 3.1434 | 1.4 | 0 | 1.3369 | 0.40643
1064 | ПС 35 кВ Марата | В-6 яч.15 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1065 | ПС 35 кВ Марата | В-6 яч.17 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1066 | ПС 35 кВ Марата | В-6 яч.24 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1067 | ПС 35 кВ Марата | В-6 яч.8 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1068 | ПС 110 кВ Нагорная | Т-1 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
1069 | ПС 110 кВ Нагорная | Т-2 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
1070 | ПС 110 кВ Нагорная | СВ-35 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 9.9824 | 0 | 9.9824 | 5.9 | 0 | 3.1307 | 0.95172
1071 | ПС 110 кВ Нагорная | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 19.2522 | 0 | 19.2522 | 6.7 | 0 | 9.6259 | 2.9263
1072 | ПС 110 кВ Нагорная | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 19.2522 | 0 | 19.2522 | 6.7 | 0 | 9.6259 | 2.9263
1073 | ПС 110 кВ Нагорная | ЛР-35 Партизанская | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1074 | ПС 110 кВ Нагорная | СР-2-35 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1075 | ПС 110 кВ Нагорная | ТР-35 Т-1 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1076 | ПС 110 кВ Нагорная | ШР-35 Партизанская | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1077 | ПС 110 кВ Нагорная | ТСН-1 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 17.5979 | 0 | 17.5979 | 8.3 | 0 | 7.1303 | 2.1676
1078 | ПС 110 кВ Нагорная | В-6 яч.15 | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1079 | ПС 110 кВ Нагорная | В-6 яч.16 | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1080 | ПС 110 кВ Нагорная | В-6 яч.25 | СР | Авг | Дек | Соб.сил | 29.5941 | 0 | 29.5941 | 17.1 | 0 | 9.5813 | 2.9127
1081 | ПС 110 кВ Нагорная | В-6 яч.26 | СР | Авг | Дек | Соб.сил | 29.5941 | 0 | 29.5941 | 17.1 | 0 | 9.5813 | 2.9127
1082 | ПС 110 кВ Нагорная | В-6 яч.29 | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1083 | ПС 110 кВ Нагорная | В-6 яч.30 | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1084 | ПС 110 кВ Нагорная | В-6 яч.32 | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1085 | ПС 110 кВ Нагорная | В-6 яч.33 | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1086 | ПС 110 кВ Нагорная | Р ДГК-1 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1087 | ПС 110 кВ Нагорная | Р ДГК-2 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1088 | ПС 110 кВ Октябрьская | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
1089 | ПС 110 кВ Октябрьская | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.507 | 0 | 37.507 | 13.1 | 0 | 18.7171 | 5.69
1090 | ПС 110 кВ Октябрьская | Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.507 | 0 | 37.507 | 13.1 | 0 | 18.7171 | 5.69
1091 | ПС 110 кВ Октябрьская | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.2522 | 0 | 19.2522 | 6.7 | 0 | 9.6259 | 2.9263
1092 | ПС 110 кВ Октябрьская | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.2522 | 0 | 19.2522 | 6.7 | 0 | 9.6259 | 2.9263
1093 | ПС 110 кВ Октябрьская | ОД и КЗ-110 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.2522 | 0 | 19.2522 | 6.7 | 0 | 9.6259 | 2.9263
1094 | ПС 110 кВ Октябрьская | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.5979 | 0 | 17.5979 | 8.3 | 0 | 7.1303 | 2.1676
1095 | ПС 110 кВ Октябрьская | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.5979 | 0 | 17.5979 | 8.3 | 0 | 7.1303 | 2.1676
1096 | ПС 110 кВ Октябрьская | В-6 Т-2 яч.18 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1097 | ПС 110 кВ Октябрьская | В-6 яч. 14 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1098 | ПС 110 кВ Октябрьская | В-6 яч. 16 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
1099 | ПС 110 кВ Октябрьская | В-6 яч. 20 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
1100 | ПС 110 кВ Октябрьская | В-6 яч. 3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1101 | ПС 110 кВ Октябрьская | В-6 яч. 4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1102 | ПС 110 кВ Октябрьская | В-6 яч. 40 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1103 | ПС 110 кВ Октябрьская | В-6 яч. 41 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1104 | ПС 110 кВ Октябрьская | В-6 яч. 42 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1105 | ПС 110 кВ Октябрьская | В-6 яч. 43 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1106 | ПС 110 кВ Октябрьская | В-6 яч. 44 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1107 | ПС 110 кВ Октябрьская | В-6 яч. 46 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1108 | ПС 110 кВ Октябрьская | В-6 яч. 47 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1109 | ПС 110 кВ Октябрьская | В-6 яч. 48 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1110 | ПС 110 кВ Октябрьская | В-6 яч. 49 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1111 | ПС 110 кВ Октябрьская | В-6 яч. 50 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1112 | ПС 110 кВ Октябрьская | В-6 яч. 51 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1113 | ПС 110 кВ Октябрьская | В-6 яч. 52 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1114 | ПС 110 кВ Октябрьская | Р ДГК-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1115 | ПС 110 кВ Октябрьская | Р ДГК-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1116 | ПС 35 кВ Партизанская | Т-1 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 37.507 | 0 | 37.507 | 13.1 | 0 | 18.7171 | 5.69
1117 | ПС 35 кВ Партизанская | В-35 Т-1 | ТО | окт | Дек | Соб.сил | 7.5867 | 0 | 7.5867 | 4.1 | 0 | 2.6739 | 0.81285
1118 | ПС 35 кВ Партизанская | В-6 яч.11 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1119 | ПС 35 кВ Партизанская | В-6 яч.12 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1120 | ПС 35 кВ Партизанская | В-6 яч.16 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1121 | ПС 35 кВ Партизанская | В-6 яч.17 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1122 | ПС 35 кВ Партизанская | В-6 яч.19 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1123 | ПС 35 кВ Партизанская | В-6 яч.21 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1124 | ПС 35 кВ Партизанская | В-6 яч.23 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1125 | ПС 35 кВ Партизанская | В-6 яч.5 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1126 | ПС 35 кВ Партизанская | В-6 яч.6 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1127 | ПС 110 кВ Печная | Т-1 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 37.507 | 0 | 37.507 | 13.1 | 0 | 18.7171 | 5.69
1128 | ПС 110 кВ Печная | Т-2 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 37.507 | 0 | 37.507 | 13.1 | 0 | 18.7171 | 5.69
1129 | ПС 110 кВ Печная | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 19.2522 | 0 | 19.2522 | 6.7 | 0 | 9.6259 | 2.9263
1130 | ПС 110 кВ Печная | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 19.2522 | 0 | 19.2522 | 6.7 | 0 | 9.6259 | 2.9263
1131 | ПС 110 кВ Печная | ЛР-110 ГЭС | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1132 | ПС 110 кВ Печная | ЛР-110 Южная | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1133 | ПС 110 кВ Печная | СР-1-110 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1134 | ПС 110 кВ Печная | СР-2-110 | ТР | окт | Дек | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1135 | ПС 110 кВ Релейная | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
1136 | ПС 110 кВ Релейная | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
1137 | ПС 110 кВ Релейная | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.2522 | 0 | 19.2522 | 6.7 | 0 | 9.6259 | 2.9263
1138 | ПС 110 кВ Релейная | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.2522 | 0 | 19.2522 | 6.7 | 0 | 9.6259 | 2.9263
1139 | ПС 110 кВ Туристская | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
1140 | ПС 110 кВ Туристская | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
1141 | ПС 110 кВ Туристская | В-35 Б-Речка | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.9824 | 0 | 9.9824 | 5.9 | 0 | 3.1307 | 0.95172
1142 | ПС 110 кВ Туристская | В-35 П-Байкал | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.1824 | 0 | 10.1824 | 6.1 | 0 | 3.1307 | 0.95172
1143 | ПС 110 кВ Туристская | В-35 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 41.2693 | 0 | 41.2693 | 15.7 | 0 | 19.6083 | 5.9609
1144 | ПС 110 кВ Туристская | СВ-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.1824 | 0 | 10.1824 | 6.1 | 0 | 3.1307 | 0.95172
1145 | ПС 110 кВ Туристская | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.2522 | 0 | 19.2522 | 6.7 | 0 | 9.6259 | 2.9263
1146 | ПС 110 кВ Туристская | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.2522 | 0 | 19.2522 | 6.7 | 0 | 9.6259 | 2.9263
1147 | ПС 110 кВ Туристская | ЛР-110 ввод "А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1148 | ПС 110 кВ Туристская | СР-2-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1149 | ПС 110 кВ Туристская | ТР-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1150 | ПС 110 кВ Туристская | ТР-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1151 | ПС 110 кВ Туристская | ЛР-35 Б-Речка | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1152 | ПС 110 кВ Туристская | ЛР-35 П-Байкал | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1153 | ПС 110 кВ Туристская | ЛР-35Н-Кочергат | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1154 | ПС 110 кВ Туристская | СР-1-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1155 | ПС 110 кВ Туристская | ТР-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1156 | ПС 110 кВ Туристская | ШР-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1157 | ПС 110 кВ Туристская | ШР-35 ТН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1158 | ПС 110 кВ Туристская | ШР-35 ТН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1159 | ПС 110 кВ Туристская | ШР-35Н-Кочергат | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1160 | ПС 110 кВ Туристская | В-10 Т-2 яч.22 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1161 | ПС 110 кВ Туристская | В-10 яч.18 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1162 | ПС 110 кВ Туристская | В-10 яч.19 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1163 | ПС 110 кВ Цесовская | Т-1 | ТР | янв | мар | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
1164 | ПС 110 кВ Цесовская | Т-2 | ТР | янв | мар | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
1165 | ПС 110 кВ Цимлянская | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
1166 | ПС 110 кВ Цимлянская | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
1167 | ПС 110 кВ Цимлянская | В-110 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.6972 | 0 | 18.6972 | 10.3 | 0 | 6.4396 | 1.9576
1168 | ПС 110 кВ Цимлянская | ТР-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1169 | ПС 110 кВ Цимлянская | ШР-110 Т-1, Т-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1170 | ПС 110 кВ Цимлянская | В-2-6 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.4029 | 0 | 9.4029 | 5.8 | 0 | 2.763 | 0.83995
1171 | ПС 110 кВ Цимлянская | В-4-6 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.4029 | 0 | 9.4029 | 5.8 | 0 | 2.763 | 0.83995
1172 | ПС 110 кВ Цимлянская | В-6 яч.38 В-6 Т-3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1173 | ПС 110 кВ Цимлянская | В-6 яч.40 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1174 | ПС 110 кВ Цимлянская | В-6 яч.41 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1175 | ПС 110 кВ Цимлянская | В-6 яч.28 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1176 | ПС 110 кВ Цимлянская | В-6 яч.33 Связь Т-1, Т-3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1177 | ПС 110 кВ Цимлянская | РБ-6 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3988 | 0 | 3.3988 | 0.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1178 | ПС 110 кВ Цимлянская | РБ-6 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3988 | 0 | 3.3988 | 0.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1179 | ПС 35 кВ Мурино | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 25.8956 | 0 | 25.8956 | 11.6 | 0 | 10.9628 | 3.3327
1180 | ПС 35 кВ Мурино | В-10 Т-2 яч.15 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.9434 | 0 | 2.9434 | 1.2 | 0 | 1.3369 | 0.40643
1181 | ПС 35 кВ Мурино | В-10 яч.13 ТСН-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.9434 | 0 | 2.9434 | 1.2 | 0 | 1.3369 | 0.40643
1182 | ПС 35 кВ Мурино | В-10 яч.12 Байкал | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.9434 | 0 | 2.9434 | 1.2 | 0 | 1.3369 | 0.40643
1183 | ПС 35 кВ Мурино | В-10 яч.11 Турбаза | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.9434 | 0 | 2.9434 | 1.2 | 0 | 1.3369 | 0.40643
1184 | ПС 35 кВ Мурино | В-10 яч.10 Горная | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.9434 | 0 | 2.9434 | 1.2 | 0 | 1.3369 | 0.40643
1185 | ПС 35 кВ Перевал | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 37.507 | 0 | 37.507 | 13.1 | 0 | 18.7171 | 5.69
1186 | ПС 35 кВ Перевал | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 35.1056 | 0 | 35.1056 | 12.5 | 0 | 17.3356 | 5.27
1187 | ПС 35 кВ Перевал | В-6 Т-1 яч № 2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.1434 | 0 | 3.1434 | 1.4 | 0 | 1.3369 | 0.40643
1188 | ПС 35 кВ Перевал | В-6 Т-2 яч № 7 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.1434 | 0 | 3.1434 | 1.4 | 0 | 1.3369 | 0.40643
1189 | ПС 35 кВ Перевал | СВ-6 яч № 5 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.1434 | 0 | 3.1434 | 1.4 | 0 | 1.3369 | 0.40643
1190 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 50.5182 | 0 | 50.5182 | 20.3 | 0 | 23.1735 | 7.0447
1191 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 502 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1192 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 503 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1193 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 504 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1194 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 505 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1195 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 507 В-5-6 Т-3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1196 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 508 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1197 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 509 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1198 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 510 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1199 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 511 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1200 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 601 СВ-3-6 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1201 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 602 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1202 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 603 В-6-6 Т-4 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1203 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 605 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1204 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 606 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1205 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 607 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1206 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 608 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1207 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 609 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1208 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 610 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1209 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 702 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1210 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 703 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1211 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 704 В-7-6 Т-3 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1212 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 706 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1213 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 707 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1214 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 708 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1215 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 709 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1216 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 710 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1217 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 711 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1218 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 801 СВ-4-6 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1219 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 802 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1220 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 803 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1221 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 804 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1222 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 806 В-8-6 Т-4 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1223 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 807 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1224 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 808 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1225 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 809 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1226 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 810 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1227 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 811 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0.9 | 0 | 1.894 | 0.57577
1228 | ПС 110 кВ Ерши | В-110 Т-1 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 16.7274 | 0 | 16.7274 | 10.8 | 0 | 4.5456 | 1.3819
1229 | ПС 110 кВ Ерши | В-110 Т-2 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 16.7274 | 0 | 16.7274 | 10.8 | 0 | 4.5456 | 1.3819
1230 | ПС 110 кВ Ерши | В-110 Т-3 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 16.7274 | 0 | 16.7274 | 10.8 | 0 | 4.5456 | 1.3819
1231 | ПС 110 кВ Ерши | ТН-1-110 | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 5.5528 | 0 | 5.5528 | 4.1 | 0 | 1.1141 | 0.33869
1232 | ПС 110 кВ Ерши | ТН-2-110 | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 5.5528 | 0 | 5.5528 | 4.1 | 0 | 1.1141 | 0.33869
1233 | ПС 110 кВ Ерши | ТН-3-110 | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 5.5528 | 0 | 5.5528 | 4.1 | 0 | 1.1141 | 0.33869
1234 | ПС 110 кВ Ерши | В-6 яч № 10 Строительство | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1235 | ПС 110 кВ Ерши | В-6 яч № 11 ТП-2641п | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1236 | ПС 110 кВ Ерши | В-6 яч № 12 Насосная"Б" | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1237 | ПС 110 кВ Ерши | В-6 яч № 15 В-6 Т-2 | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1238 | ПС 110 кВ Ерши | В-6 яч № 17 Тех.участок | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.7218 | 0 | 6.7218 | 3.7 | 0 | 2.3173 | 0.70447
1239 | ПС 110 кВ Ерши | В-6 яч № 18 ТП-1436 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.7218 | 0 | 6.7218 | 3.7 | 0 | 2.3173 | 0.70447
1240 | ПС 110 кВ Ерши | В-6 яч № 26 ДГК-1 | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1241 | ПС 110 кВ Ерши | В-6 яч № 27 ДГК-2 | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1242 | ПС 110 кВ Ерши | В-6 яч № 29 СВ-2-6 | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1243 | ПС 110 кВ Ерши | В-6 яч № 30 р | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1244 | ПС 110 кВ Ерши | В-6 яч № 31ТП-1437Б | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1245 | ПС 110 кВ Ерши | В-6 яч № 32 р | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1246 | ПС 110 кВ Ерши | В-6 яч № 33 Насосная Б | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1247 | ПС 110 кВ Ерши | В-6 яч № 35 ТП-4351 | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1248 | ПС 110 кВ Ерши | В-6 яч № 37 р | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1249 | ПС 110 кВ Ерши | В-6 яч № 38 РП-28 Б | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1250 | ПС 110 кВ Ерши | В-6 яч № 39 Тп-1934 Б | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1251 | ПС 110 кВ Ерши | В-6 яч № 4 В-6 Т-1 | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1252 | ПС 110 кВ Ерши | В-6 яч № 40 ДГК-3 | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1253 | ПС 110 кВ Ерши | В-6 яч № 5 Насосная"А" | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1254 | ПС 110 кВ Ерши | В-6 яч № 6 РП-28"А" | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1255 | ПС 110 кВ Ерши | В-6 яч № 7 М.Падь | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1256 | ПС 110 кВ Ерши | В-6 яч № 8 СВ-1-6 | ТО | Авг | Дек | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1257 | ПС 35 кВ Ленино | В-35 В/городок"А" | ТР | янв | мар | Соб.сил | 10.1824 | 0 | 10.1824 | 6.1 | 0 | 3.1307 | 0.95172
1258 | ПС 35 кВ Ленино | В-35 В/городок"Б" | ТР | янв | мар | Соб.сил | 10.1824 | 0 | 10.1824 | 6.1 | 0 | 3.1307 | 0.95172
1259 | ПС 35 кВ Ленино | СВ-35 | СР | янв | мар | Соб.сил | 40.4023 | 0 | 40.4023 | 25.7 | 0 | 11.2748 | 3.4275
1260 | ПС 35 кВ Ленино | ЛР-35 В/городок"А" | ТР | янв | мар | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1261 | ПС 35 кВ Ленино | ЛР-35 В/городок"Б" | ТР | янв | мар | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1262 | ПС 35 кВ Ленино | В-6 яч № 10 ТП-11 | ТР | янв | мар | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1263 | ПС 35 кВ Ленино | В-6 яч № 14 ТП-619 | ТР | янв | мар | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1264 | ПС 35 кВ Ленино | В-6 яч № 16 Мясокомбинат "Б" | ТР | янв | мар | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1265 | ПС 35 кВ Ленино | В-6 яч № 17 ТП-1099 | СР | янв | мар | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
1266 | ПС 35 кВ Ленино | В-6 яч № 19 ТП-1006 | СР | янв | мар | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
1267 | ПС 35 кВ Ленино | В-6 яч № 20 ТП-53, ТП-1069 | СР | янв | мар | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
1268 | ПС 35 кВ Ленино | В-6 яч № 22 ТП-1098 | СР | янв | мар | Соб.сил | 31.5457 | 0 | 31.5457 | 15.1 | 0 | 12.6117 | 3.834
1269 | ПС 35 кВ Ленино | В-6 яч № 3 ТП-496 | ТР | янв | мар | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1270 | ПС 35 кВ Ленино | В-6 яч № 4 ТП-12 | ТР | янв | мар | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1271 | ПС 35 кВ Ленино | В-6 яч № 5 ТЭС-4 | ТР | янв | мар | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1272 | ПС 35 кВ Ленино | В-6 яч № 6 ТП-1098 | ТР | янв | мар | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1273 | ПС 35 кВ Ленино | В-6 яч № 8 ИАЗ"В" | ТР | янв | мар | Соб.сил | 7.8841 | 0 | 7.8841 | 3.7 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1274 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-35 Марково"А" | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.3678 | 0 | 7.3678 | 3.3 | 0 | 3.1195 | 0.94833
1275 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-35 Марково"Б" | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.3678 | 0 | 7.3678 | 3.3 | 0 | 3.1195 | 0.94833
1276 | ПС 110 кВ Пивзавод | ЛР-35 Баклаши"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1277 | ПС 110 кВ Пивзавод | СР-1-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1278 | ПС 110 кВ Пивзавод | СР-2-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1279 | ПС 110 кВ Пивзавод | ТР-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1280 | ПС 110 кВ Пивзавод | ШР-35 Баклаши"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1281 | ПС 110 кВ Пивзавод | ШР-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1282 | ПС 110 кВ Пивзавод | ШР-35 ТН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1283 | ПС 110 кВ Пивзавод | ШР-35 ТН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1284 | ПС 110 кВ Пивзавод | ТН-1-110 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.3501 | 0 | 6.3501 | 4.2 | 0 | 1.6489 | 0.50126
1285 | ПС 110 кВ Пивзавод | ТН-2-110 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.3501 | 0 | 6.3501 | 4.2 | 0 | 1.6489 | 0.50126
1286 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-10 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
1287 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-10 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 33.3132 | 0 | 33.3132 | 17.1 | 0 | 12.4335 | 3.7798
1288 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-10 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
1289 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-10 Т-4 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 39.0663 | 0 | 39.0663 | 17.1 | 0 | 16.8453 | 5.121
1290 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-10 яч № 13 ТПК"А" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 39.0663 | 0 | 39.0663 | 17.1 | 0 | 16.8453 | 5.121
1291 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-10 яч № 16 АТП"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
1292 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-10 яч № 18 АТП"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
1293 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-10 яч № 8 ТП-1397 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
1294 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-10 яч № 27 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1295 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-10 яч № 28 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1296 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-10 яч № 29 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1297 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-10 яч № 30 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1298 | ПС 110 кВ Пивзавод | СВ-10 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
1299 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-6 яч № 11 База"А" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 39.0663 | 0 | 39.0663 | 17.1 | 0 | 16.8453 | 5.121
1300 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-6 яч № 2 В/городок | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
1301 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-6 яч №10 В-6 Т-4 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 39.0663 | 0 | 39.0663 | 17.1 | 0 | 16.8453 | 5.121
1302 | ПС 110 кВ Берёзовая | В-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.7469 | 0 | 19.7469 | 5.8 | 0 | 10.6955 | 3.2514
1303 | ПС 110 кВ Берёзовая | ЛР-110 ввод"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.949 | 0 | 9.949 | 5.3 | 0 | 3.5652 | 1.0838
1304 | ПС 110 кВ Берёзовая | СР-2-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.949 | 0 | 9.949 | 5.3 | 0 | 3.5652 | 1.0838
1305 | ПС 110 кВ Берёзовая | ШР-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.949 | 0 | 9.949 | 5.3 | 0 | 3.5652 | 1.0838
1306 | ПС 110 кВ Берёзовая | ТН-2-110 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.3501 | 0 | 6.3501 | 4.2 | 0 | 1.6489 | 0.50126
1307 | ПС 110 кВ Дачная | В-110 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.7052 | 0 | 19.7052 | 10.3 | 0 | 7.2126 | 2.1926
1308 | ПС 110 кВ Дачная | В-110 Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.7052 | 0 | 19.7052 | 10.3 | 0 | 7.2126 | 2.1926
1309 | ПС 220 кВ Выдрино | В-35 Мурино А (Ф-1) | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 10.1824 | 0 | 10.1824 | 6.1 | 0 | 3.1307 | 0.95172
1310 | ПС 220 кВ Выдрино | В-35 Мурино Б (Ф-2) | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 10.1824 | 0 | 10.1824 | 6.1 | 0 | 3.1307 | 0.95172
1311 | ПС 220 кВ Выдрино | ЛР-35 Мурино А (Ф-1) | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1312 | ПС 220 кВ Выдрино | ЛР-35 Мурино Б (Ф-2) | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1313 | ПС 220 кВ Выдрино | ШР-35 Мурино А Ф-1) | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1314 | ПС 220 кВ Выдрино | ШР-35 Мурино Б (Ф-2) | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1315 | ПС 220 кВ Выдрино | ТТ-35 Мурино "Б" | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 4.1271 | 0 | 4.1271 | 2.5 | 0 | 1.2478 | 0.37933
1316 | ПС 35 кВ Большие Коты | ЛР-35 Туристская"А" | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1317 | ПС 35 кВ Большие Коты | ЛР-35 Туристская"Б" | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1318 | ПС 35 кВ Большие Коты | СР-1-35 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1319 | ПС 35 кВ Большие Коты | СР-2-35 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 3.5 | 0 | 2.3619 | 0.71802
1320 | ПС 35 кВ Большие Коты | В-10 Т-1 яч.1 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1321 | ПС 35 кВ Большие Коты | В-10 Т-2 яч.13 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1322 | ПС 35 кВ Большие Коты | В-10 яч.3 Биостанция | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1323 | ПС 35 кВ Большие Коты | СВ-10 яч.7 | ТР | Авг | Дек | Соб.сил | 6.3988 | 0 | 6.3988 | 3.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1324 | ВЛ 35 Левобережная-Ленино, опора 3 | ЛР-35-А | ТР | фев | Дек | Соб.сил | 7.8053 | 0 | 7.8053 | 3.9 | 0 | 2.9948 | 0.91043
1325 | ВЛ 35 Левобережная-Ленино, опора 3 | ЛР-35-Б | ТР | фев | Дек | Соб.сил | 7.8053 | 0 | 7.8053 | 3.9 | 0 | 2.9948 | 0.91043
1326 | ПС 110 кВ Луговая | ЛР-110 Шелехово"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1327 | ПС 110 кВ Луговая | ЛР-110 Шелехово"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1328 | ПС 110 кВ Луговая | СР-1-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1329 | ПС 110 кВ Луговая | СР-2-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1330 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 13 4 м/р | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
1331 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 14 4 м/р | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
1332 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 16 Хлебозавод"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
1333 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 20 ТП-5953п | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
1334 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 23 СВ-2-10 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
1335 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 24 СВ-1-10 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
1336 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 25 ТП-596 1 м/р | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 39.0663 | 0 | 39.0663 | 17.1 | 0 | 16.8453 | 5.121
1337 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 26 Хлебозвод"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
1338 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 27 Русичи | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
1339 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 30 ТП-5665 Б | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
1340 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 32 ЦРП-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
1341 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 37 ТП-4182 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
1342 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 6 ТП-596 1 м/р | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 39.0663 | 0 | 39.0663 | 17.1 | 0 | 16.8453 | 5.121
1343 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 8 ТП-3726 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 4.3 | 0 | 2.1837 | 0.66383
1344 | ПС 110 кВ Студенческая | ЛР-110 Южная | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1345 | ПС 110 кВ Студенческая | ТСН ДГР-5-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 17.5979 | 0 | 17.5979 | 8.3 | 0 | 7.1303 | 2.1676
1346 | ПС 110 кВ Студенческая | В-6 яч 35РП-29 Б | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1347 | ПС 110 кВ Студенческая | В-6 яч 36 ТП-2926 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1348 | ПС 110 кВ Студенческая | В-6 яч 37 РП-26 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1349 | ПС 110 кВ Студенческая | В-6 яч 38 ТП-2200 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1350 | ПС 110 кВ Студенческая | В-6 яч 39 ДГР-5-6 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1351 | ПС 110 кВ Студенческая | В-6 яч 43 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1352 | ПС 110 кВ Студенческая | В-6 яч 44 ТП-4243 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1353 | ПС 110 кВ Студенческая | В-6 яч.31 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1354 | ПС 110 кВ Студенческая | В-6 яч№ 54 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8734 | 0 | 8.8734 | 1.9 | 0 | 5.3477 | 1.6257
1355 | ПС 110 кВ Студенческая | Р ДГР-5-6 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 40.8749 | 0 | 40.8749 | 12.4 | 0 | 21.8366 | 6.6383
1356 | ПС 110 кВ Студенческая | ДГР-1-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 17.5979 | 0 | 17.5979 | 8.3 | 0 | 7.1303 | 2.1676
1357 | ПС 110 кВ Студенческая | ДГР-2-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 17.5979 | 0 | 17.5979 | 8.3 | 0 | 7.1303 | 2.1676
1358 | ПС 110 кВ Студенческая | ДГР-5-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.2807 | 0 | 9.2807 | 5.3 | 0 | 3.0527 | 0.92801
1359 | ПС 110 кВ Студенческая | РБ-6 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3988 | 0 | 3.3988 | 0.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1360 | ПС 110 кВ Студенческая | РБ-6 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3988 | 0 | 3.3988 | 0.9 | 0 | 1.9163 | 0.58255
1361 | ПС 110 кВ Знаменская-2 | ЛР-110 ввод "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.949 | 0 | 9.949 | 5.3 | 0 | 3.5652 | 1.0838
1362 | ПС 110 кВ Знаменская-2 | ЛР-110 ввод"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.949 | 0 | 9.949 | 5.3 | 0 | 3.5652 | 1.0838
1363 | ПС 110 кВ Знаменская-2 | СР-1-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.949 | 0 | 9.949 | 5.3 | 0 | 3.5652 | 1.0838
1364 | ПС 110 кВ Знаменская-2 | СР-2-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.949 | 0 | 9.949 | 5.3 | 0 | 3.5652 | 1.0838
1365 | ПС 110 кВ Знаменская-2 | ШР-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.949 | 0 | 9.949 | 5.3 | 0 | 3.5652 | 1.0838
1366 | ПС 110 кВ Знаменская-2 | ШР-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.949 | 0 | 9.949 | 5.3 | 0 | 3.5652 | 1.0838
1367 | ПС 110 кВ Знаменская-2 | ТН-1-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 5.5528 | 0 | 5.5528 | 4.1 | 0 | 1.1141 | 0.33869
1368 | ПС 110 кВ Знаменская-2 | ТН-2-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 5.5528 | 0 | 5.5528 | 4.1 | 0 | 1.1141 | 0.33869
1369 | ПП-110 Городской | ЛР-110 Цесовская "А" | ТР | фев | Дек | Соб.сил | 10.507 | 0 | 10.507 | 5.3 | 0 | 3.9931 | 1.2139
1370 | ПП-110 Городской | ЛР-110 Цесовская "Б" | ТР | фев | Дек | Соб.сил | 10.507 | 0 | 10.507 | 5.3 | 0 | 3.9931 | 1.2139
1371 | ПС 110 кВ Сосновая | СР-2-110 | ТР | янв | мар | Соб.сил | 9.0863 | 0 | 9.0863 | 4.4 | 0 | 3.5938 | 1.0925
1372 | ПС 110 кВ Центральная | ЛР-110 ГЭС | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1373 | ПС 110 кВ Центральная | СР-2-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.5841 | 0 | 8.5841 | 4.4 | 0 | 3.2086 | 0.97543
1374 | ПС 110 кВ Центральная | В-6 яч.18 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.7218 | 0 | 6.7218 | 3.7 | 0 | 2.3173 | 0.70447
1375 | ПС 110 кВ Центральная | В-6 яч.2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.7218 | 0 | 6.7218 | 3.7 | 0 | 2.3173 | 0.70447
1376 | ПС 110 кВ Центральная | В-6 яч.20 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.7218 | 0 | 6.7218 | 3.7 | 0 | 2.3173 | 0.70447
1377 | ПС 35 кВ Култук | ЛР-35 Слюдянка"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.9497 | 0 | 6.9497 | 3.5 | 0 | 2.6454 | 0.80421
1378 | ПС 35 кВ Введенщина | ТСН-1 | ТР | янв | мар | Соб.сил | 18.7141 | 0 | 18.7141 | 8.3 | 0 | 7.9862 | 2.4278
1379 | ПС 35 кВ Введенщина | ТСН-2 | ТР | янв | мар | Соб.сил | 18.7141 | 0 | 18.7141 | 8.3 | 0 | 7.9862 | 2.4278
1380 | ПС 35 кВ Большая Речка | В-6 Т-1 яч.3 | ТР | янв | мар | Соб.сил | 6.6988 | 0 | 6.6988 | 3.9 | 0 | 2.1463 | 0.65248
1381 | ПС 35 кВ Листвянка | В-10 яч.25 ТП-5494 | ТР | янв | мар | Соб.сил | 7.0846 | 0 | 7.0846 | 3.7 | 0 | 2.5955 | 0.78904
1382 | ПС 110 кВ Молодёжная | В-10 яч.18 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.7105 | 0 | 9.7105 | 1.9 | 0 | 5.9897 | 1.8209
1383 | ПС 110 кВ Молодёжная | В-10 яч.19 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.7105 | 0 | 9.7105 | 1.9 | 0 | 5.9897 | 1.8209
1384 | ПС 110 кВ Молодёжная | В-10 яч.3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.0846 | 0 | 7.0846 | 3.7 | 0 | 2.5955 | 0.78904
1385 | ПС 110 кВ Приморская | В-10 яч.20 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.4893 | 0 | 7.4893 | 4.3 | 0 | 2.4458 | 0.74352
1386 | ПС 110 кВ Приморская | В-10 яч.30 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.4893 | 0 | 7.4893 | 4.3 | 0 | 2.4458 | 0.74352
1387 | ПС 110 кВ Приморская | В-10 яч.42 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.7105 | 0 | 9.7105 | 1.9 | 0 | 5.9897 | 1.8209
1388 | ПС 110 кВ Приморская | В-10 яч.43 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.7105 | 0 | 9.7105 | 1.9 | 0 | 5.9897 | 1.8209
1389 | ПС 110 кВ Приморская | В-10 яч.47 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.7105 | 0 | 9.7105 | 1.9 | 0 | 5.9897 | 1.8209
1390 | ПС 110 кВ Приморская | В-10 яч.48 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.7105 | 0 | 9.7105 | 1.9 | 0 | 5.9897 | 1.8209
1391 | ПС 110 кВ Рабочая | В-1-6 Т-1 яч.10 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.7105 | 0 | 9.7105 | 1.9 | 0 | 5.9897 | 1.8209
1392 | ПС 110 кВ Рабочая | В-2-6 Т-2 яч. 21 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.7105 | 0 | 9.7105 | 1.9 | 0 | 5.9897 | 1.8209
1393 | ПС 110 кВ Рабочая | В-3-6 Т-1 яч.31 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.7105 | 0 | 9.7105 | 1.9 | 0 | 5.9897 | 1.8209
1394 | ПС 110 кВ Рабочая | В-4-6 Т-2 яч. 44 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.7105 | 0 | 9.7105 | 1.9 | 0 | 5.9897 | 1.8209
1395 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 12 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.3863 | 0 | 8.3863 | 3.7 | 0 | 3.5938 | 1.0925
1396 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 17 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.3863 | 0 | 8.3863 | 3.7 | 0 | 3.5938 | 1.0925
1397 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 25 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.3863 | 0 | 8.3863 | 3.7 | 0 | 3.5938 | 1.0925
1398 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 26 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.7105 | 0 | 9.7105 | 1.9 | 0 | 5.9897 | 1.8209
1399 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 28 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.4893 | 0 | 7.4893 | 4.3 | 0 | 2.4458 | 0.74352
1400 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 33 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.7105 | 0 | 9.7105 | 1.9 | 0 | 5.9897 | 1.8209
1401 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 35 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.7105 | 0 | 9.7105 | 1.9 | 0 | 5.9897 | 1.8209
1402 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 36 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.7105 | 0 | 9.7105 | 1.9 | 0 | 5.9897 | 1.8209
1403 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 39 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.7105 | 0 | 9.7105 | 1.9 | 0 | 5.9897 | 1.8209
1404 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 40 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.7105 | 0 | 9.7105 | 1.9 | 0 | 5.9897 | 1.8209
1405 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 41 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.7105 | 0 | 9.7105 | 1.9 | 0 | 5.9897 | 1.8209
1406 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 42 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.7105 | 0 | 9.7105 | 1.9 | 0 | 5.9897 | 1.8209
1407 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 47 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.7105 | 0 | 9.7105 | 1.9 | 0 | 5.9897 | 1.8209
1408 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 5 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.3863 | 0 | 8.3863 | 3.7 | 0 | 3.5938 | 1.0925
1409 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 6 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.3863 | 0 | 8.3863 | 3.7 | 0 | 3.5938 | 1.0925
1410 | ПС 110 кВ Рабочая | СВ-1-6 яч. 13 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.7105 | 0 | 9.7105 | 1.9 | 0 | 5.9897 | 1.8209
1411 | ПС 110 кВ Рабочая | СВ-2-6 яч. 37 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.7105 | 0 | 9.7105 | 1.9 | 0 | 5.9897 | 1.8209
1412 | ПС 110 кВ Быстрая | В-6 яч.5 Дорожник | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3526 | 0 | 3.3526 | 1.4 | 0 | 1.4974 | 0.45522
1413 | ПС 110 кВ Быстрая | В-6 яч.6 Сосновгео | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.3526 | 0 | 3.3526 | 1.4 | 0 | 1.4974 | 0.45522
1414 | ИАЗ ГРУ-Ф | В-6 яч.8 Районная В | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 6.6988 | 0 | 6.6988 | 3.9 | 0 | 2.1463 | 0.65248
1415 | ИАЗ ГРУ-Ф | ШСВ-6 яч.10 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 6.6988 | 0 | 6.6988 | 3.9 | 0 | 2.1463 | 0.65248
1416 | ИАЗ ГРУ-Ф | В-6 яч.12 ТП-10 К-3 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 6.6988 | 0 | 6.6988 | 3.9 | 0 | 2.1463 | 0.65248
1417 | ПС 35 кВ Баклаши | ТН-1-10 яч.104 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 9.9851 | 0 | 9.9851 | 2.5 | 0 | 5.7401 | 1.745
1418 | ПС 35 кВ Баклаши | ТН-2-10 яч.204 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 9.9851 | 0 | 9.9851 | 2.5 | 0 | 5.7401 | 1.745
1419 | ПП-7 | замена ПП-7 на КРУН-10 кВ ПС Жемчужная | КР | Май | Сент | Соб.сил | 449.8464 | 0 | 449.8464 | 200 | 0 | 191.6 | 58.2464
1420 | Здание РДП ул Безбокова 38А | Ремонт кабинетов службы ЛЭП | КР | Янв | Апр | Конкурс | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1421 | Здание РДП ул.Безбокова 38А | Ремонт кабинетов службы СРЗЭиИ четвертый этаж | КР | Март | Июнь | Конкурс | 677.5 | 677.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1422 | Здание РДП ул Безбокова 38А | Ремонт помещений для переодевания службы СРЗЭиИ (первый этаж и душевые цоколь) | КР | Март | Июнь | Конкурс | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1423 | Производственная база Лен.РЭС ул.Томсона 7 | Ремонт коридора 1 и 2 этажей и трех помещений на первом этаже | КР | Май | Июль | Конкурс | 1146.3 | 1146.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1424 | ПС 110кВ Цимлянская | Ремонт помещения ОПУ | КР | Май | Июль | Конкурс | 498.8 | 498.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1425 | ПС 220кВ Шелехово | Ремонт кровли ОПУ | КР | Июнь | Сент | Конкурс | 575 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1426 | Здание Управления, ул.Безбокова, 38 | Ремонт административных зданий | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 802.3961 | 0 | 802.3961 | 138.5 | 0 | 509.1228 | 154.7733
1427 | Здание РДП, ул. Безбокова, 38а | Ремонт административных зданий | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 788.3873 | 0 | 788.3873 | 131 | 0 | 504.1314 | 153.2559
1428 | Здания ЛенРЭС, ул. Томсона, 7 | Ремонт зданий и сооружений производственных баз. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 577.887 | 0 | 577.887 | 106 | 0 | 361.8765 | 110.0105
1429 | Здания ЛРЭС, ул. Лермонтова, 120 | Ремонт зданий и сооружений производственных баз. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 607.4133 | 0 | 607.4133 | 116 | 0 | 376.8507 | 114.5626
1430 | Здания ПРЭС, ул. Депутатская, 83 | Ремонт зданий и сооружений производственных баз. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 588.6326 | 0 | 588.6326 | 120 | 0 | 359.3808 | 109.2518
1431 | База СМиТ Гаражи, ул. Безбокова, 38а | Ремонт зданий и сооружений производственных баз. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 569.3782 | 0 | 569.3782 | 104 | 0 | 356.8851 | 108.4931
1432 | База СМиТ Склад , ул. Безбокова, 38а | Ремонт зданий и сооружений производственных баз. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 499.3079 | 0 | 499.3079 | 86 | 0 | 316.9539 | 96.354
1433 | Здания ТП-573 | Ремонт зданий ТП | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 66.3212 | 0 | 66.3212 | 13.6 | 0 | 40.4303 | 12.2908
1434 | Здания ТП-496 | Ремонт зданий ТП | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 66.3212 | 0 | 66.3212 | 13.6 | 0 | 40.4303 | 12.2908
1435 | Здания ТП-797 | Ремонт зданий ТП | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 66.3212 | 0 | 66.3212 | 13.6 | 0 | 40.4303 | 12.2908
1436 | Здания ТП-821 | Ремонт зданий ТП | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 66.3212 | 0 | 66.3212 | 13.6 | 0 | 40.4303 | 12.2908
1437 | Здания ТП-1325 | Ремонт зданий ТП | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 66.3212 | 0 | 66.3212 | 13.6 | 0 | 40.4303 | 12.2908
1438 | Здания ТП-255 | Ремонт зданий ТП | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 66.3212 | 0 | 66.3212 | 13.6 | 0 | 40.4303 | 12.2908
1439 | Здания ТП-198 | Ремонт зданий ТП | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 66.3212 | 0 | 66.3212 | 13.6 | 0 | 40.4303 | 12.2908
1440 | Здания ТП-1068 | Ремонт зданий ТП | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 66.3212 | 0 | 66.3212 | 13.6 | 0 | 40.4303 | 12.2908
1441 | Здания ТП-786 | Ремонт зданий ТП | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 66.3212 | 0 | 66.3212 | 13.6 | 0 | 40.4303 | 12.2908
1442 | Здания ТП-907 | Ремонт зданий ТП | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 66.3212 | 0 | 66.3212 | 13.6 | 0 | 40.4303 | 12.2908
1443 | ПС 110кв Студенческая | Ремонт маслоприемника трансформатора Т-1 | КР | Июнь | Сент | Соб.сил | 1008.1999 | 0 | 1008.1999 | 651.5184 | 0 | 273.5287 | 83.1527
1444 | ТП-951 | Ремонт кровель, отмосток покраска, смена дверных блоков ТП-РП 6/10кВ | КР | Апр | Окт | Конкурс | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1445 | ТП-1531 | Ремонт кровель, отмосток покраска, смена дверных блоков ТП-РП 6/10кВ | КР | Апр | Окт | Конкурс | 329 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1446 | ТП-706 | Ремонт кровель, отмосток покраска, смена дверных блоков ТП-РП 6/10кВ | КР | Апр | Окт | Конкурс | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1447 | ТП-342 | Ремонт кровель, отмосток покраска, смена дверных блоков ТП-РП 6/10кВ | КР | Апр | Окт | Конкурс | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1448 | ТП-599 | Ремонт кровель, отмосток покраска, смена дверных блоков ТП-РП 6/10кВ | КР | Апр | Окт | Конкурс | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1449 | ТП-727 | Ремонт кровель, отмосток покраска, смена дверных блоков ТП-РП 6/10кВ | КР | Апр | Окт | Конкурс | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1450 | ТП-775 | Ремонт кровель, отмосток покраска, смена дверных блоков ТП-РП 6/10кВ | КР | Апр | Окт | Конкурс | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1451 | ТП-1173 | Ремонт кровель, отмосток покраска, смена дверных блоков ТП-РП 6/10кВ | КР | Апр | Окт | Конкурс | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1452 | ТП-372 | Ремонт кровель, отмосток покраска, смена дверных блоков ТП-РП 6/10кВ | КР | Апр | Окт | Конкурс | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1453 | ТП-1029 | Ремонт кровель, отмосток покраска, смена дверных блоков ТП-РП 6/10кВ | КР | Апр | Окт | Конкурс | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1454 | ТП-1511 | Ремонт кровель, отмосток покраска, смена дверных блоков ТП-РП 6/10кВ | КР | Апр | Окт | Конкурс | 284 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1455 | ТП-1143 | Ремонт кровель, отмосток покраска, смена дверных блоков ТП-РП 6/10кВ | КР | Апр | Окт | Конкурс | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1456 | ТП-262 | Ремонт кровель, отмосток покраска, смена дверных блоков ТП-РП 6/10кВ | КР | Апр | Окт | Конкурс | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1457 | ТП-896 | Ремонт кровель, отмосток покраска, смена дверных блоков ТП-РП 6/10кВ | КР | Апр | Окт | Конкурс | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1458 | ТП-РП 6(10)кВ ТП-2ш | Ремонт мягких кровель, отмосток, фасадов ТП, РП-6(10) кВ: ТП-2ш | КР | Апр | Дек | Конкурс | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1459 | ТП-РП 6(10)кВ ТП-3ш | Ремонт мягких кровель, отмосток, фасадов ТП, РП-6(10) кВ: ТП-3ш | КР | Апр | Дек | Конкурс | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1460 | ТП-РП 6(10)кВ ТП-5ш | Ремонт мягких кровель, отмосток, фасадов ТП, РП-6(10) кВ : ТП-5ш | КР | Апр | Дек | Конкурс | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1461 | ТП-РП 6(10)кВ ТП-20ш | Ремонт мягких кровель, отмосток, фасадов ТП, РП-6(10) кВ : ТП-20ш | КР | Апр | Дек | Конкурс | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1462 | ТП-РП 6(10)кВ ТП-21ш | Ремонт мягких кровель, отмосток, фасадов ТП, РП-6(10) кВ : ТП-21ш | КР | Апр | Дек | Конкурс | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1463 | ТП-РП 6(10)кВ ТП-49ш | Ремонт мягких кровель, отмосток, фасадов ТП, РП-6(10) кВ : ТП-49ш | КР | Апр | Дек | Конкурс | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1464 | ТП-РП 6(10)кВ ТП-41ш | Ремонт мягких кровель, отмосток, фасадов ТП, РП-6(10) кВ: ТП-41ш | КР | Апр | Дек | Конкурс | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1465 | ТП-РП 6(10)кВ ТП-44ш | Ремонт мягких кровель, отмосток, фасадов ТП, РП-6(10) кВ : ТП-44ш | КР | Апр | Дек | Конкурс | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1466 | ТП-РП 6(10)кВ ТП-50ш | Ремонт мягких кровель, отмосток, фасадов ТП, РП-6(10) кВ : ТП-50ш | КР | Апр | Дек | Конкурс | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1467 | ТП-РП 6(10)кВ ТП-56ш | Ремонт мягких кровель, отмосток, фасадов ТП, РП-6(10) кВ : ТП-56ш | КР | Апр | Дек | Конкурс | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1468 | ТП-РП 6(10)кВ ТП-17ш | Покраска корпуса КТП-6(10) кВ: КТП-17ш | КР | Апр | Дек | Конкурс | 65.3 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1469 | ТП-РП 6(10)кВ ТП-26-1ш | Покраска корпуса КТП-6(10) кВ - КТП-26-1ш | КР | Апр | Дек | Конкурс | 65.3 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1470 | ТП-РП 6(10)кВ ТП-26-2ш | Покраска корпуса КТП-6(10) кВ - КТП-26-2ш | КР | Апр | Дек | Конкурс | 65.3 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1471 | ТП-РП 6(10)кВ ТП-35ш | Покраска корпуса КТП-6(10) кВ : КТП-35ш | КР | Апр | Дек | Конкурс | 65.3 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1472 | ТП-РП 6(10)кВ ТП-152ш | Покраска корпуса КТП-6(10) кВ - КТП-152ш | КР | Апр | Дек | Конкурс | 65.3 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1473 | ТП-РП 6(10)кВ ТП-156ш | Покраска корпуса КТП-6(10) кВ - КТП-156ш | КР | Апр | Дек | Конкурс | 65.3 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1474 | ТП-РП 6(10)кВ ТП-169ш | Покраска корпуса КТП-6(10) кВ - КТП-169ш | КР | Апр | Дек | Конкурс | 65.3 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1475 | ТП-РП 6(10)кВ ТП-176ш | Покраска корпуса КТП-6(10) кВ - КТП-176ш | КР | Апр | Дек | Конкурс | 65.3 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1476 | ТП-РП 6(10)кВ ТП-7023 | Покраска корпуса КТП-6(10) кВ - КТП-7023 | КР | Апр | Дек | Конкурс | 65.3 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1477 | ТП-РП 6(10)кВ ТП-20ш | Замена дверей ТП, РП-6(10) кВ : ТП-20ш | КР | Апр | Дек | Конкурс | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1478 | ТП-РП 6(10)кВ ТП-24ш | Замена дверей ТП, РП-6(10) кВ : ТП-24ш | КР | Апр | Дек | Конкурс | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1479 | ТП-РП 6(10)кВ ТП-25ш | Замена дверей ТП, РП-6(10) кВ : ТП-25ш | КР | Апр | Дек | Конкурс | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1480 | ТП-РП 6(10)кВ ТП-26-1ш | Замена дверей ТП, РП-6(10) кВ : ТП-26-1ш | КР | Апр | Дек | Конкурс | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1481 | ТП-РП 6(10)кВ ТП-32ш | Замена дверей ТП, РП-6(10) кВ : ТП-32ш | КР | Апр | Дек | Конкурс | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1482 | ТП-РП 6(10)кВ ТП- 41ш | Замена дверей ТП, РП-6(10) кВ : ТП- 41ш | КР | Апр | Дек | Конкурс | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1483 | ТП-РП 6(10)кВ ТП- 94ш | Замена дверей ТП, РП-6(10) кВ : ТП- 94ш | КР | Апр | Дек | Конкурс | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1484 | Ул. Безбокова 38, управление | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры). Ремонт копира широкоформатного RICOH FW-780 - 1 шт. Ремонт многофункционального устройства XEROX WC5335 - 2 шт. Ремонт плоттера HP Designjet 500 Plus - 1 шт. Ремонт монитора 21,5 дюйм - 11 шт. Ремонт монитора 24 дюйма - 4 шт. Ремонт ноутбука Lenovo 15.6" - 2 шт. Ремонт МФУ А4 Xerox WC 3615DN - 2 шт. Ремонт планшета Apple iPad mini 4 - 1 шт. Ремонт МФУ А4 HP LaserJet M1132 - 3 шт. Ремонт МФУ А4 Xerox WC 3550 - 4 шт. Ремонт МФУ А4 Kyocera ECOSYS M2040dn - 4 шт. Ремонт принтера А3 HP CoIor Laserjet ProfessionaI CP5225 - 1шт. Ремонт ИБП - 5 шт. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1520 | ПС Приморская яч.6-ТП-1153 оп.18 | Подключение к сети телемеханики реклоузера. | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 98.4703 | 0 | 98.4703 | 46.4 | 0 | 39.9312 | 12.1391
1521 | ПС Приморская яч.30-ТП-875 оп.21 | Подключение к сети телемеханики реклоузера. | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 98.4703 | 0 | 98.4703 | 46.4 | 0 | 39.9312 | 12.1391
1522 | ПС Приморская яч.7-Исток оп.7 | Подключение к сети телемеханики реклоузера. | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 98.4703 | 0 | 98.4703 | 46.4 | 0 | 39.9312 | 12.1391
1523 | ВЛ 10 кВ ПС Максимовская-яч.2 Мамоны Б оп.1/1-1/2 | Подключение к сети телемеханики реклоузера. | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 98.4703 | 0 | 98.4703 | 46.4 | 0 | 39.9312 | 12.1391
1524 | ВЛ 10 кВ ПС Максимовская-яч.2 Мамоны А оп.1/1-1/2 | Подключение к сети телемеханики реклоузера. | ТР | Июнь | Сент | Соб.сил | 98.4703 | 0 | 98.4703 | 46.4 | 0 | 39.9312 | 12.1391
1525 | ВЛ 10 кВ ПС М. Елань А оп.199 ответвление на ТП-1386 | Подключение к сети телемеханики реклоузера. | ТР | Июнь | Сент | Соб.сил | 98.4703 | 0 | 98.4703 | 46.4 | 0 | 39.9312 | 12.1391
1526 | ВЛ 10 кВ ПС Максимовская-яч.3 М.Елань А оп.1/2 | Подключение к сети телемеханики реклоузера. | ТР | Июнь | Сент | Соб.сил | 98.4703 | 0 | 98.4703 | 46.4 | 0 | 39.9312 | 12.1391
1527 | Приборы учета | Ремонт приборов учета электрической энергии | СР | Янв | Дек | Конкурс | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого оборудование СДТУ: | ТР | Июнь | Сент | Соб.сил | 1708.292 | 1019 | 689.292 | 324.8 | 0 | 279.5184 | 84.9736
1528 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина УАЗ-ПАТРИОТ Гос № О 129 АЕ 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 124.005 | 0 | 124.005 | 71.3164 | 0 | 40.4054 | 12.2832
1529 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ СОБОЛЬ 27527 (VIN) X96275270N0937000 гос номер О 779 КЕ 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1530 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-27527-441, 52ОМ294477 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1531 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-27527-441, 52ОМ294007 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1532 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт ГАЗ-275270, Соболь 4х4, в комплектации ОВБ ЮЭС 52 00 518180 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1533 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт ГАЗ-275270, Соболь 4х4, в комплектации ОВБ ЮЭС 52 00 518179 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1534 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-27527 (VIN) X96275270L0903125 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1535 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ СОБОЛЬ 27527 (VIN) X96275270N0936980 гос номер О 619 КЕ 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1536 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ-3035 НМ передвижная мастерская Гос № Т 846 АА 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1537 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-27527 (VIN) X96275270L0903144 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1538 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль УАЗ 390995 с дополнительным оборудованием А171ВЕ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1539 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина Лада 21310 гос № Т718 ХМ38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1540 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ 3732 D3 передвижная мастерская в комплектации №2 гос № Е 102УК 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1541 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль мастерская 4х2 (VIN)XJ75759AFM0000123 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1542 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт трактор Т-40 М гос номер 38 РК 2938 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1543 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт самосвал КАМАЗ-43255-6010-28 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1544 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаватор - погрузчик JCB 3CX SM 4T(c гидромол JCB HM 380 и дорож фрезой Patch Planner) г/н РФ 4122 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1545 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-27527 (VIN) X96275270L0903144 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1546 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль УАЗ 390995 с дополнительным оборудованием А171ВЕ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1547 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина Лада 21310 гос № Т718 ХМ38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1548 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ 3732 D3 передвижная мастерская в комплектации №2 гос № Е 102УК 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1549 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль мастерская 4х2 (VIN)XJ75759AFM0000123 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1550 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт трактор Т-40 М гос номер 38 РК 2938 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1551 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт самосвал КАМАЗ-43255-6010-28 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1552 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаватор - погрузчик JCB 3CX SM 4T(c гидромол JCB HM 380 и дорож фрезой Patch Planner) г/н РФ 4122 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1553 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-27527 (VIN) X96275270L0903138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1554 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина УАЗ-390945 Гос №А 967 АО 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1555 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ 330273-753(VIN) Х96330273J2725476 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1556 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина LADA KSO15L LADA LARGUS гос № А 599 АС138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1557 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Грузопассажирский автомобиль на базе Соболь 275270 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1558 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-27057 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1559 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль грузопассажирский 7 мест 4х2 (VIN) X96С46R9EM0915076 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1560 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт ГАЗ-275270, Соболь 4х4, в комплектации ОВБ ЮЭС 52 00 518223 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1561 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ-3035 НМ передвижная мастерская Гос № Т 845 АА 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1562 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ 3732 D3 передвижная мастерская в комплектации №2 гос № Е 183УК38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1563 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина УАЗ-390994 гос номер А 127 РА | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1564 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль УАЗ 315194 (Хантер) Т654ВВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1565 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина УАЗ-3163 Патриот Гос № У 094 АК138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1566 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ СОБОЛЬ 27527 (VIN) X96275270N0937039 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1567 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ-3035 НМ передвижная мастерская Гос № Т 847 АА 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1568 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ 27323 F передвижная мастерская в комплектации №4 гос № Н 894УК38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1569 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт аварийно-ремонтная передвижная мастерская на базе ГАЗ Валдай 331063 (VIN) X89389731K0BZ7086 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1570 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль УАЗ 390995 Гос.№ Р327АХ 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1571 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-27527-441, 52ОМ294006 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1572 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ Соболь 27527-773 (VIN)96275270М0916661 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1573 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-27527 (VIN) X96275270L0903168 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1574 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-27527 (VIN) X96275270L0903172 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1575 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина CHEVROLET NIVA 212300-55 Гос № М 485 АВ 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1576 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-330273(VIN) X96330273J2723469 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1577 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт ГАЗ-275270, Соболь 4х4, в комплектации ОВБ ЮЭС 52 00 518178 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1578 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ИАЦ-1767 BD Грузовой фургон г/н А558КО138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1579 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина Лада 21310 гос № Т719 ХМ38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1580 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль Мастерская 4х2 (VIN)XJ75759AFM0000124 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1581 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина УАЗ-390945 гос № А 966АО 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1582 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаватор-погрузчик TЕREX TLB 825 - RM | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1583 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина Лада 212140 гос №Р 954 ХМ 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1584 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт ГАЗ-275270, Соболь 4х4, в комплектации ОВБ ЮЭС 52 00 518176 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1585 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ 390995 передвижная мастерская в комплектации №2 гос № Н895 УК38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1586 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-27527(VIN) X96275270J0851407 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1587 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ СОБОЛЬ 27527 (VIN) X96275270N0936846 гос номер О 772 КЕ 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1588 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-27527 (VIN) X96275270L0903138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1589 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль УАЗ 315194 (Хантер) С777СМ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1590 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ-27323F в комплектации №3 Передвижная мастерская гос № Н 892 УК38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1591 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль УАЗ 390995 Гос.№ Р248АХ 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1592 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина НИВА 212300 Р 428 ТУ38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1593 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт ГАЗ-275270, Соболь 4х4, в комплектации ОВБ ЮЭС 52 00 518177 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1594 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ Соболь 27527-773 (VIN)96275270М0916956 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1595 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ СОБОЛЬ 27527 (VIN) X96275270N0937021 гос номер О 732 КЕ 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1596 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-27527-441, 52ОМ294005 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1597 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль УАЗ 390995 Гос.№ Р248АХ 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1598 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль специальный грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1599 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автоподъемник Т-315 на базе ГАЗ-С42А43-20 Садко Next | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1600 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль УАЗ 390995 с дополнительным оборудованием2 Т511ВВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1601 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-27527 (VIN) X96275270L0903190 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1602 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина Лада 212140 гос № Р 956 ХМ 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1603 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт ГАЗ-275270, Соболь 4х4, в комплектации ОВБ ЮЭС 52 00 518975 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1604 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина УАЗ-390944 гос номер У 897 РО 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1605 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-27527(VIN) X96275270J0851604 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1606 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ СОБОЛЬ 27527 (VIN) X96275270N0936877 гос номер О 733 КЕ 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1607 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ СОБОЛЬ 27527 (VIN) X96275270N0936966 гос номер О 781 КЕ 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1608 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина УАЗ 390995 в комплектации №1 гос номер Е 104 УК 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1609 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ 3732 М1 передвижная мастерская в комплектации №4 гос №Е 182 УК38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1610 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт прицеп тракторный 2ПТС-4- гос номер 38 РК 2944 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1611 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автоподъемник АПТ-17 (2-х кабинный с изолированными звеном) К 266 СВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1612 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт трактор МТЗ-80 гос номер 38 РК 2937 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1613 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автобуровая HINO RANGER гос.номер О504ТС 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1614 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль Чайка-Сервис 27844 К на шасси ГАЗ-33088 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1615 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ 3732 D3 передвижная мастерская в комплектации №2 гос № Е 102УК 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1616 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаватор BOBCAT 331 нос.номер 38РТ 7550 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1617 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль УАЗ 390945 гос номер Е486ТА 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1618 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаватор-погрузчик TLB 825-RM | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1619 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт ГАЗ-275270, Соболь 4х4, в комплектации ОВБ ЮЭС 52 00 518975 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1620 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина УАЗ-3163 Р 429 ТУ 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1621 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина УАЗ-315195 М 563 ТХ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1622 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт снегоход ТАЙГА ВАРЯГ 500 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1623 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автоподъемник АПТ-17М на шасси ГАЗ-33086 со сдвоенной кабиной М 564 ТХ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1624 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль УАЗ 390995 с дополнительным оборудованием4 Т739ВВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1625 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт прицеп для легкового автомобиля ГН АС919338 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1626 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ-27323F в комплектации №2 Передвижная мастерская гос № Н 896 УК38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1627 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт ГАЗ-275270, Соболь 4х4, в комплектации ОВБ ЮЭС 52 00 518176 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1628 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт гусеничный транспортер ГТТ гос номер РК 2935 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1629 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина УРАЛ-4320 гос номер А 204 СА 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1630 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ 3732 М1 бортовая в комплектации №3 гос № Н 897 УК38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1631 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автокран 16т паспорт ТС 37ОН099729 от 14.07.2016 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1632 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт кран автомобильный КС-45717А-1 Е 056 ОЕ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1633 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт кран автомобильный КС-45717А-1 Е 056 ОЕ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1634 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт седельный тягач УРАЛ-44202-3511 с КМУ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1635 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт бортовой автомобиль Камаз 65115 с краном манипулятором 7т | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1636 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ 3302 грузовой 3-х местный.бортовой с тендом гос.№Х 884 АВ 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1637 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина Камаз-43118 гос номер К 458 РХ 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1638 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина Камаз-431010 гос номер А 111 СА 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1639 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт КО-806-01 специальный, комбинированная дорожная машина (с поливомоечным оборудованием) шасси КАМАЗ-43253-3010-69 - 4х2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1640 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ЗИЛ Топливоз 431412 гос номер А 136 СА 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1641 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автоцистерна АЦ-46123-03 на базе КАМАЗ 4308 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1642 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль вакуумный (паспорт 57ОС143085 от 23.11.2017) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1643 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина КАМАЗ-5320 ППУА гос номер В 555 СА 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1644 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль Самосвал г/п-13тн (6х4) (VIN XTC651155M1446267) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1645 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автогидроподъемник АГП-14Т на шасси ГАЗ-3732V5 гос № О931ХН38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1646 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автовышка Чайка-Сервис 4784US гос № У 945АК ( на базе УРАЛ-4320 Автогидроподъемник) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1647 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автогидроподъемник АГП-18.04 на шасси ЗИЛ-433362 г/н В 999 СА 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1648 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ЗИЛ-433362 (ПСС 131.18Э) автоподъемник АПТЛ-18 гос номер Н 603 СА 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1649 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ 3732 М1 бортовая в комплектации №3 гос № Н 897 УК38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1650 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль пассажирский автобус X96A65R3EM0922687 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1651 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт ГАЗ-275270, Соболь 4х4, в комплектации ОВБ ЮЭС 52 00 518177 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1652 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина CHEVROLET NIVA 212300-55 Гос № М 485 АВ 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1653 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина Тайота CAMRY гос № В 175 УР38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1654 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль легковой KIA IF (OPTIMA) У 417 ВН | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1655 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина Тойота Авенсис гос номер К 414 РХ 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1656 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина Тойота Авенсис гос № Е924 ХК 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1657 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина Тойота Камри R5 Люкс К 886 ХС 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1658 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина Тойота Камри гос № Р 955 ХМ 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1659 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль TOYOTA CAMRY (2009-V¦¦¦/2011) Russia 2002 Гос.№С757УХ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1660 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль Suzuki Grand Vitara модель 2, 4 L, JLX-E, 4x4, 4AT | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1661 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт бурильно-крановая машина БМ-205Д-01 на шасси МТЗ-82 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1662 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт погрузчик Bobcat S220 с навесным оборудованием гос номер РК 2931 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1663 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт прицеп ОДАЗ-9370 гос номер 6217 АМ 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1664 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт полуприцеп А-496 гос номер 6503 АМ 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1665 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт прицеп автомобильный ЧМЗАП-8358-0000010-03 АН 7332 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1666 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт полуприцеп бортовой УСТ 94651L | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1667 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт треллер ТМ-11 гос номер 6508 АМ 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1668 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт треллер ТМ-11 гос.номер 6506 АМ 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1669 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ 27323 F гос № У324АУ 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1670 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ-3102-590 гос номер М 149 СЕ 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1671 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ СОБОЛЬ 221717 (VIN) X96221717N0936964 гос номер О 708 КЕ 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1672 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль УАЗ-3163 Патриот О777СМ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1673 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина Нива Шеврале 2123 Гос № Р 219 АН 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1674 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина LADA 21214 гос № Р 218 АН 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1675 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт погрузчик вилочный GOODSENSE FD30 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1676 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт погрузчик СРСD70AD VM300 SCH | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1677 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт бортовой автомобиль Камаз 65115 с краном манипулятором 7т | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1678 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт кран автомобильный КС-55732 на шасси КАМАЗ-65115 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1679 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт передвижная электролаборатория на автомобильном шасси Ford Transit L3H3 4*4 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1680 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт передвижная электротехническая лаборатория ГАЗ 27057 с высоковольтной испытательной установкой типа HVA28TD с детектором частичных разрядов типа PD30 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1681 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ СОБОЛЬ 27527. Грузовой фургон г/н А448КО138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1682 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ-37894 гос номер А 178 СА 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1683 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ-3308 ЛВИ HVT-3 38 С 339 ТТ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1684 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ-3308 Специализирована в комплекте с электрич. лабор 38 О 083 РВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1685 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ-3308 ЛВИ HVT-3 38 С 339 ТТ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1686 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль Лаборатория 5759AF на базе ГАЗ-C41A23 (VIN) XJ75759AFL0000078 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1687 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ 3732 М1 передвижная мастерская в комплектации №1 гос № Е103 УК38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1688 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина УАЗ 315195 Авантюрин г/н А 587 АУ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1689 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина фургон специальный на шасси Урал 4320-1112-61 с груз платформой и лебедкой г/н А196АВ38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1690 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина.Лабо-рия на шасси КАМАЗ-43101 А гос номер А 333 СА 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1691 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль УАЗ 390995 с дополнительным оборудованием3 А777СО | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1692 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт снегоход Буран АЕ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1693 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Снегоболотоход РМ 650-2 гос.№ РР 9024 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1694 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт гусеничный тягач ГТТ - гос номер РК 2943 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1695 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт бульдозер Т-130 Б № РР 1746 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1696 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт гусеничный тягач ГТТ - гос номер РК 2943 38 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1697 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт коммунальный измельчитель веток ИВН-3 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1698 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт прицеп МЗСА 817701.016 с опорным колесом | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1699 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль легковой 219070 LADA GRANTA (VIN) ХТА219070S1085282 Т 409 МЕ 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1700 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль легковой 219070 LADA GRANTA (VIN) ХТА219070R1076724 Т 372 МЕ 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1701 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль легковой 219070 LADA GRANTA (VIN) ХТА219070R1076720 Т 365 МЕ 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1702 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль грузопассажирский цельнометаллический фургон с задними распашными дверями (VIN)X96275270R1004691 С 299 МН 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1703 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-27527 фургон грузопассажирский С 220 МН 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1704 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автогидроподъемник АГП-18 дизельный с турбонаддувом (VIN)XUB2784CRR0000141 C 150 МН 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1705 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль Бортовой (4х2) с КМУ (г/п-5тн Р 764 МА 138 Р 764 МА 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1706 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль пассажирский цельнометаллический фургон с задними распашными дверями (VIN)X962217170R1004211) С 400 МН 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 123.992 | 0 | 123.992 | 71.3164 | 0 | 40.3954 | 12.2802
1707 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль пассажирский цельнометаллический фургон с задними распашными дверями (VIN)X962217170R1004260) С 302 МН 138 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 124.005 | 0 | 124.005 | 71.3164 | 0 | 40.4054 | 12.2832
1708 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (Тормозной системы) - 4 ед. Замена шлангов РВД 1- 4 ед. Замена РВД 2 - 4 ед.; Экскаватор - погрузчик JCB 3CX SM 4T(c гидромол JCB HM 380 и дорож фрезой Patch Planner) г/н РФ 4122; Трактор Т-40 М гос номер 38 РК 2938; Экскаватор-погрузчик TЕREX TLB 825 - RM; Экскаватор-погрузчик TLB 825-RM | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3177.7938 | 0 | 3177.7938 | 1109 | 0 | 1587.2652 | 481.5286
1709 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт РВД Стрелы Автомашина ГАЗ 3732 М1 бортовая в комплектации №3 гос № Н 897 УК38 Автоподъемник АПТ-17 (2-х кабинный с изолированными звеном) К 266 СВ Автовышка Чайка-Сервис 4784US гос № У 945АК (на базе УРАЛ-4320 тогидроподъемник) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 441 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1710 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт гидромолота Экскаватор-погрузчик; Трактор Т-40 М гос номер 38 РК 2938; Экскаватор-погрузчик TЕREX TLB 825 - RM; Экскаватор-погрузчик TLB 825-RM | КР | Янв | Дек | Конкурс | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1711 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт рабочего оборудования АГП, КС Автокран 16т паспорт ТС 37ОН099729; Кран автомобильный КС-45717А-1 Е 056 ОЕ Автогидроподъемник АГП-14Т на шасси ГАЗ-3732V5 гос № О931ХН38 Автоподъемник Т-315 на базе ГАЗ-С42А43-20 Садко Next | КР | Янв | Дек | Конкурс | 2252 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1712 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт электрооборудования и ПБ 4 шт. Автокран 16т паспорт ТС 37ОН099729 от 14.07.2016 Кран автомобильный КС-45717А-1 Е 056 ОЕ Бортовой автомобиль Камаз 65115 с краном манипулятором 7т. Седельный тягач УРАЛ-44202-3511 с КМУ. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по ЮЭС: |  |  |  |  | 256126.9988 | 92198.4617 | 163928.5371 | 73749.9535 | 5196.982 | 65169.9949 | 19811.6067

## ВЭС план 2026 года.
| Наименование филиала: | Восточные электрические сети |  |  |  | План ремонтных работ на 2026 год.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | Всего | ТМЦ | ГСМ | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
Передаточные
1 | ВЛ-110кВ Усть-Орда - Баяндай | Расчистка густой трассы вручную ВЛ 110 кВ от ДКР | КР | Нояб | Нояб | ВЭС | 162.3606 | 0 | 162.3606 | 1.629 | 2.1 | 121.65 | 36.9816
2 | ВЛ-110кВ Усть-Орда - Баяндай | Расчистка густой трассы вручную ВЛ 110 кВ от ДКР | КР | Дек | Дек | ВЭС | 162.3606 | 0 | 162.3606 | 1.629 | 2.1 | 121.65 | 36.9816
3 | ВЛ-110кВ Усть-Орда - Баяндай | Расчистка густой трассы вручную ВЛ 110 кВ от ДКР | КР | Янв | Янв | ВЭС | 162.3606 | 0 | 162.3606 | 1.629 | 2.1 | 121.65 | 36.9816
4 | ВЛ-110кВ Усть-Орда - Баяндай | Расчистка густой трассы вручную ВЛ 110 кВ от ДКР | КР | Февр | Февр | ВЭС | 162.3606 | 0 | 162.3606 | 1.629 | 2.1 | 121.65 | 36.9816
5 | ВЛ-110 кВ Черемхово-Оса | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | КР | Нояб | Нояб | ВЭС | 158.95 | 0 | 158.95 | 0 | 93.75 | 50 | 15.2
6 | ВЛ-110 кВ Оса-Новая Уда | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | КР | Июль | Июль | ВЭС | 305.184 | 0 | 305.184 | 0 | 180 | 96 | 29.184
7 | ВЛ-110кВ Оса-Тихоновка | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | КР | Нояб | Нояб | ВЭС | 76.296 | 0 | 76.296 | 0 | 45 | 24 | 7.296
8 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Никольск | Установка ПЗУ на траверсе ВЛ 110кВ. | КР | Февр | Февр | ВЭС | 256.3241 | 0 | 256.3241 | 73 | 16 | 128.316 | 39.0081
9 | ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка* | Расчистка густой трассы вручную ВЛ 110кВ от ДКР | КР | Февр | Дек | Конкурс | 4722 | 4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка* | Замена стеклянного изолятора в подвеске ВЛ. 110кВ. | КР | Нояб | Нояб | ВЭС | 377.304 | 0 | 377.304 | 101 | 112 | 126 | 38.304
11 | ВЛ-110 кВ Жигалово-Знаменка | Замена стеклянного изолятора ГИРМК в подвеске ВЛ. | КР | Нояб | Нояб | ВЭС | 2079.5517 | 0 | 2079.5517 | 1555 | 115.2 | 313.92 | 95.4317
12 | ВЛ-35 кВ Усть-Орда - Бозой | Замена одностоечной деревянной опоры "ласточкин хвост" на ж/б ВЛ 35кВ | КР | Май | Май | ВЭС | 821.374 | 0 | 821.374 | 744.81 | 23.1 | 41 | 12.464
13 | ВЛ-35 кВ Середкино-Казачье | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | КР | Дек | Дек | ВЭС | 183.1104 | 0 | 183.1104 | 0 | 108 | 57.6 | 17.5104
14 | ВЛ-35кВ УстьБалей-Горохово | Замена П-образной деревянной опоры на ж/б ВЛ 35кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 177.6 | 0 | 177.6 | 140 | 5 | 25 | 7.6
15 | ВЛ-35кВ УстьБалей - Оек | Замена П-образной деревянной опоры на ж/б ВЛ 35кВ | КР | Авг | Авг | ВЭС | 355.2 | 0 | 355.2 | 280 | 10 | 50 | 15.2
16 | ВЛ-35кВ Знаменка-Тимошино | Замена одностоечной деревянной опоры "ласточкин хвост" на ж/б ВЛ 35кВ | КР | Март | Март | ВЭС | 1497.912 | 0 | 1497.912 | 1354.2 | 42 | 78 | 23.712
17 | ВЛ-35 кВ Новая Уда-Молька | Замена одностоечной деревянной опоры "ласточкин хвост" на ж/б ВЛ 35кВ | КР | Апр | Апр | ВЭС | 821.374 | 0 | 821.374 | 744.81 | 23.1 | 41 | 12.464
18 | ВЛ-35 Олонки - Таpаса | Замена П-образной деревянной опоры на ж/б ВЛ 35кВ | КР | Окт | Окт | ВЭС | 976.8 | 0 | 976.8 | 770 | 27.5 | 137.5 | 41.8
19 | ВЛ-35 Гоpохово - Олонки | Замена П-образной деревянной опоры на ВЛ 35кВ | КР | Окт | Окт | ВЭС | 976.8 | 0 | 976.8 | 770 | 27.5 | 137.5 | 41.8
20 | ВЛ-35 Усть-Балей-Горохово | Замена П-образной деревянной опоры на ВЛ-35кВ | КР | Сентт | Сентт | ВЭС | 532.8 |  | 532.8 | 420 | 15 | 75 | 22.8
21 | ВЛ-35 Качуг-Верхоленск | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | КР | Июль | Июль | ВЭС | 247.962 | 0 | 247.962 | 0 | 146.25 | 78 | 23.712
22 | ВЛ-35 Олонки-Горохово | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | КР | Июль | Июль | ВЭС | 695.8195 | 0 | 695.8195 | 0 | 410.4 | 218.88 | 66.5395
23 | ВЛ-35 Олонки-Тараса | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | КР | Нояб | Нояб | ВЭС | 695.8195 | 0 | 695.8195 | 0 | 410.4 | 218.88 | 66.5395
24 | ВЛ-35 Тараса-Каменка | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | КР | Нояб | Нояб | ВЭС | 587.4792 | 0 | 587.4792 | 0 | 346.5 | 184.8 | 56.1792
25 | ВЛ-35кВ Горохово-Олонки* | Расчистка трассы ВЛ средней густоты вручную от ДКР | КР | Март | Апр | Конкурс | 1327.9004 | 1327.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ВЛ-35 кВ Коты-Поздняково* | Расчистка густой трассы вручную ВЛ 35кВ от ДКР | КР | Март | Март | Конкурс | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ВЛ-35 кВ Коты-Захал* | Расчистка редкой и густой трассы вручную ВЛ от ДКР | КР | Апр | Сент | Конкурс | 1131 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ВЛ-10 кВ Бутаково-Большой Улун* | Расчистка густой трассы вручную ВЛ от ДКР. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 1419.08 | 1419.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ВЛ-10 кВ Усть-Орда – Тугутуй А* | Расчистка трассы редкой густоты вручную ВЛ от ДКР. | КР | Май | Окт | Конкурс | 1615.68 | 1615.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ВЛ-10 кВ «Гаханы - Мурамцовка* | Расчистка трассы редкой густоты вручную ВЛ от ДКР. | КР | Июнь | Нояб | Конкурс | 1298.88 | 1298.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ВЛ-10 кВ «Гаханы - Бозой* | Расчистка трассы редкой густоты вручную ВЛ от ДКР. | КР | Июль | Дек | Конкурс | 3347.52 | 3347.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ВЛ-10 кВ Харбатово-Корсукова * | Расчистка трассы редкой густоты вручную ВЛ от ДКР. | КР | Авг | днк | Конкурс | 2597.76 | 2597.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ВЛ-10кВ Жигалово-Петрово | Замена дерев. одностоечной опоры с подкосом на ж/б. | КР | Апр | Апр | ВЭС | 94.468 | 0 | 94.468 | 85 | 3.6 | 4.5 | 1.368
34 | ВЛ-10кВ Жигалово-Петрово | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ 10кВ | КР | Апр | Апр | ВЭС | 527.61 | 0 | 527.61 | 370 | 32.5 | 95 | 30.11
35 | ВЛ-10 кВ Гаханы-Бозой | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ 10кВ | КР | Март | Март | ВЭС | 527.61 | 0 | 527.61 | 370 | 32.5 | 95 | 30.11
36 | ВЛ-10 кВ Эл. Котельная-Ользоны | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ 10кВ | КР | Март | Март | ВЭС | 633.136 | 0 | 633.136 | 444 | 39 | 114 | 36.136
37 | ВЛ-10 кВ Усть-Орда-РЭС | Замена дерев. одностоечной опоры с подкосом на ж/б. | КР | Май | Май | ВЭС | 18.8936 | 0 | 18.8936 | 17 | 0.72 | 0.9 | 0.2736
38 | ВЛ-10 кВ Баяндай-Половинка | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ 10кВ | КР | Апр | Апр | ВЭС | 105.526 | 0 | 105.526 | 74 | 6.5 | 19 | 6.026
39 | ВЛ-10 Хогот-Шетхулун | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ 10кВ | КР | Апр | Апр | ВЭС | 316.568 | 0 | 316.568 | 222 | 19.5 | 57 | 18.068
40 | ВЛ-20кВ Жигалово-Чикан | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | КР | Март | Март | ВЭС | 25.432 | 0 | 25.432 | 0 | 15 | 8 | 2.432
41 | ВЛ-20кВ Жигалово-Чикан | Замена дерев. одностоечной опоры на ж/б (5 шт.) | КР | Март | Март | ВЭС | 94.468 | 0 | 94.468 | 85 | 3.6 | 4.5 | 1.368
42 | ВЛ-20кВ Жигалово-Чикан | Устройство поверхностного ж/б фундамента (5 шт.) | КР | Март | Март | ВЭС | 527.61 | 0 | 527.61 | 370 | 32.5 | 95 | 30.11
43 | ВЛ-20кВ Жигалово-Чикан | Ремонт (замена) провода АС-35 на СИП-3 1*50. | КР | Март | Март | ВЭС | 361.656 | 0 | 361.656 | 285 | 25.8 | 39 | 11.856
44 | ВЛ-10кВ Тимошино-Лукиново | Замена дерев. одностоечной опоры с подкосом на ж/б. | КР | Март | Март | ВЭС | 188.936 | 0 | 188.936 | 170 | 7.2 | 9 | 2.736
45 | ВЛ-10кВ Тимошино-Лукиново | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ 10кВ | КР | Дек | Дек | ВЭС | 1055.22 | 0 | 1055.22 | 740 | 65 | 190 | 60.22
46 | ВЛ-10кВ Молька-Малышевка | Замена А образной деревянной опоры на ж/б ВЛ 10кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 172.952 | 0 | 172.952 | 132 | 24 | 13 | 3.952
47 | ВЛ 10кВ Молька-Бараново | Замена А образной деревянной опоры на ж/б ВЛ 10кВ | КР | Июль | Июль | ВЭС | 56.564 | 0 | 56.564 | 44 | 8 | 3.5 | 1.064
48 | ВЛ 10кВ Новая Уда-Юголок | Замена А образной деревянной опоры на ж/б ВЛ 10кВ | КР | Июль | Июль | ВЭС | 115.2144 | 0 | 115.2144 | 88 | 16 | 8.6 | 2.6144
49 | ВЛ 10кВ Новая Уда-Поселок | Замена дерев. одностоечной опоры на ж/б ВЛ 10кВ | КР | Сент | Сент | ВЭС | 283.404 | 0 | 283.404 | 255 | 10.8 | 13.5 | 4.104
50 | ВЛ-10кВ Казачье-Хинь | Замена А образной деревянной опоры на ж/б ВЛ 10кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 115.2144 | 0 | 115.2144 | 88 | 16 | 8.6 | 2.6144
51 | ВЛ-10кВ Казачье-Хинь | Замена дерев. одностоечной опоры на ж/б ВЛ 10кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 188.936 | 0 | 188.936 | 170 | 7.2 | 9 | 2.736
52 | ВЛ-10 кВ Казачье-Тымырей | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | КР | Дек | Дек | ВЭС | 50.864 | 0 | 50.864 | 0 | 30 | 16 | 4.864
53 | ВЛ-10кВ Пивовариха-Худякова | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ. | КР | Апр | Апр | ВЭС | 2110.44 | 0 | 2110.44 | 1480 | 130 | 380 | 120.44
54 | ВЛ-10кВ Летняя-Патроны парк | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | КР | Май | Май | ВЭС | 5.9384 | 0 | 5.9384 | 0 | 3.5025 | 1.868 | 0.56787
55 | ВЛ-10кВ Туристская-Никулиха | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | КР | Май | Май | ВЭС | 20.3837 | 0 | 20.3837 | 0 | 12.0225 | 6.412 | 1.9492
56 | ВЛ-10кВ Еланцы-Черноруд 1 отп. на КТП-9-613 | Замена дерев. одностоечной опоры на ж/б (4 шт.), замена дерев. подкоса на ж/б (2 шт.), устройство поверхностного ж/б фундамента (4 шт.) ВЛ 10 кВ | КР | Окт | Окт | Конкурс | 770.3117 | 387 | 383.3117 | 383.3117 | 0 | 0 | 0
57 | ВЛ Еланцы-Черноруд 1 от ОР-9-031 | Замена дерев. одностоечной опоры на ж/б (33 шт.), замена дерев. подкоса на ж/б (2 шт.), устройство поверхностного ж/б фундамента (13 шт.) ВЛ 10 кВ | КР | Окт | Окт | Конкурс | 2948.1803 | 1450 | 1498.1803 | 1498.1803 | 0 | 0 | 0
58 | ВЛ-10кВ Еланцы-Черноруд 1 от ОР-9-037 отп.на КТП-9-625 | Замена дерев. одностоечной опоры на ж/б ВЛ 10кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 207.8296 | 0 | 207.8296 | 187 | 7.92 | 9.9 | 3.0096
59 | ВЛ-10кВ Еланцы-Черноруд 1 от ОР-9-037 отп.на КТП-9-625 | Замена дерев. подкоса на ж/б ВЛ 10кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 37.9648 | 0 | 37.9648 | 34 | 2.4 | 1.2 | 0.3648
60 | ВЛ Еланцы-Черноруд 1 от ОР-9-038 | Замена дерев. одностоечной опоры на ж/б ВЛ 10кВ | КР | Июнь | Июнь | Конкурс | 808.8858 | 497.1446 | 311.7412 | 311.7412 | 0 | 0 | 0
61 | ВЛ-10кВ Чернруд-Сарма Б от ОР-9-091 | Замена дерев. одностоечной опоры на ж/б (2 шт.), замена дерев. подкоса на ж/б (2 шт.), установка ж/б приставки (28 шт.) ВЛ 10кВ | КР | Июль | Июль | Конкурс | 734.48 | 408 | 326.48 | 326.48 | 0 | 0 | 0
62 | ВЛ-10кВ Жигалово-Грузновка | Замена дерев. одностоечной опоры на ж/б ВЛ 10кВ | КР | Март | Март | Конкурс | 2673.9213 | 1767.0325 | 906.8888 | 906.8888 | 0 | 0 | 0
63 | ВЛ-10кВ Тихоновка-Дундай | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | КР | Дек | Дек | ВЭС | 25.432 | 0 | 25.432 | 0 | 15 | 8 | 2.432
64 | ВЛ-10кВ Бильчир-Поселок | Замена ж/б одностоечной опоры (7 шт.), замена дерев. подкоса на ж/б (7 шт.) ВЛ 10кВ | КР | Сент | Сент | ВЭС | 307.412 | 0 | 307.412 | 238 | 10.08 | 45.5 | 13.832
65 | ВЛ-10кВ Ново-Ленино-Бараново | Замена ж/б одностоечной опоры (9 шт.), замена дерев. подкоса на ж/б (5 шт.) ВЛ 10кВ | КР | Сент | Сент | ВЭС | 307.412 | 0 | 307.412 | 238 | 10.08 | 45.5 | 13.832
66 | ВЛ-10 Усть-Балей- Фермер | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ 10кВ | КР | Апр | Апр | ВЭС | 1055.22 | 0 | 1055.22 | 740 | 65 | 190 | 60.22
67 | ВЛ-10кВ Еланцы-Черноруд 1 | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | КР | Дек | Дек | ВЭС | 30.5184 | 0 | 30.5184 | 0 | 18 | 9.6 | 2.9184
68 | ВЛ-10кВ Бирюлька-Б.Тарель | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | КР | Март | Март | ВЭС | 343.332 | 0 | 343.332 | 0 | 202.5 | 108 | 32.832
69 | ВЛ-10кВ Анга-Б.Улун | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | КР | Апр | Апр | ВЭС | 165.308 | 0 | 165.308 | 0 | 97.5 | 52 | 15.808
70 | ВЛ-10кВ Верхоленск-Магдан | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | КР | Нояб | Нояб | ВЭС | 336.974 | 0 | 336.974 | 0 | 198.75 | 106 | 32.224
71 | ВЛ-10кВ Тараса-Алендарь | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | КР | Нояб | Нояб | ВЭС | 199.6412 | 0 | 199.6412 | 0 | 117.75 | 62.8 | 19.0912
72 | ВЛ-10кВ Тараса-Воскресенка | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | КР | Нояб | Нояб | ВЭС | 148.7772 | 0 | 148.7772 | 0 | 87.75 | 46.8 | 14.2272
73 | ВЛ-10кВ Олонки-Александровск | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | КР | Нояб | Нояб | ВЭС | 101.728 | 0 | 101.728 | 0 | 60 | 32 | 9.728
74 | ВЛ-10кВ Александровск-Жилкино | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | КР | Нояб | Нояб | ВЭС | 328.0728 | 0 | 328.0728 | 0 | 193.5 | 103.2 | 31.3728
75 | ВЛ-10кВ Тараса-ЦРБ | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | КР | Нояб | Нояб | ВЭС | 48.3208 | 0 | 48.3208 | 0 | 28.5 | 15.2 | 4.6208
76 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-602 | Замена ж/б приставки (11 шт.), ремонт повторного заземления нулевого провода (3 шт.), замена наружнего ввода провод СИП - 2А 1*16+1*25 (1 шт.), ремонт провода А-35 (0,24) на ВЛ 0,4кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 106.3784 | 0 | 106.3784 | 84 | 6.6 | 12.1 | 3.6784
77 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 579 | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 (8 шт.), замена наружнего ввода провод СИП-2А 1*16+1*25 (7 шт.) | КР | Авг | Авг | ВЭС | 382.455 | 0 | 382.455 | 343.725 | 4.5 | 26.25 | 7.98
78 | ВЛ-0,4кВ КТП № 2-845 Захал | Замена одностоечной дерев. опоры на ж/б (61 шт.), замена дерев. подкоса на ж/б (18 шт.), ремонт повторного заземления нулевого провода (15 шт.), нумерация опоры (61 шт.) | КР | Июль | Июль | ВЭС | 1286.4992 | 0 | 1286.4992 | 1106 | 56.88 | 94.8 | 28.8192
79 | ВЛ-0,4кВ КТП № 2-845 Захал | Замена наружного ввода (опора-здание) 2 провода А-16 (40 шт.) на ВЛ-04кВ. | КР | Июль | Июль | ВЭС | 109.296 | 0 | 109.296 | 54 | 24 | 24 | 7.296
80 | ВЛ-0,4кВ КТП № 2-749 Бухтумур | Замена одностоечной дерев.опоры на ж/б (27 шт.), замена дерев. подкоса на ж/б (6 шт.), ремонт повторного заземления нулевого провода (4 шт.), нумерация опор (27 шт.) | КР | Авг | Авг | ВЭС | 537.3984 | 0 | 537.3984 | 462 | 23.76 | 39.6 | 12.0384
81 | ВЛ-0,4кВ КТП № 2-749 Бухтумур | Замена наружного ввода (опора-здание) 2 провода А-16 (17 шт.)ВЛ-0,4кВ | КР | Авг | Авг | ВЭС | 46.5008 | 0 | 46.5008 | 23 | 10.2 | 10.2 | 3.1008
82 | ВЛ-0,4кВ КТП № 2-829 Байтог | Замена одностоечной дерев.опоры на ж/б (22 шт.), замена дерев. подкоса на ж/б (5 шт.), ремонт повторного заземления нулевого провода (6 шт.), нумерация опор (22 шт.) | КР | Сент | Сент | ВЭС | 439.6896 | 0 | 439.6896 | 378 | 19.44 | 32.4 | 9.8496
83 | ВЛ-0,4кВ КТП № 2-829 Байтог | Замена наружного ввода (опора-здание) 2 провода А-16 (17 шт.)ВЛ-0,4кВ | КР | Сент | Сент | ВЭС | 46.5008 | 0 | 46.5008 | 23 | 10.2 | 10.2 | 3.1008
84 | ВЛ-0,4кВ от КТП-9-779 с.Сахюрта | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ-0,4кВ | КР | Май | Май | ВЭС | 232.8256 | 0 | 232.8256 | 184 | 14.4 | 26.4 | 8.0256
85 | ВЛ-0,4кВ от КТП-9-778 с.Сахюрта | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ-0,4кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 97.344 | 0 | 97.344 | 77 | 6 | 11 | 3.344
86 | ВЛ-0,4кВ от КТП-9-777 с.Сахюрта | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ-0,4кВ | КР | Июль | Июль | ВЭС | 515.8232 | 0 | 515.8232 | 408 | 31.8 | 58.3 | 17.7232
87 | ВЛ-0,4кВ от КТП-9-818 с.Сахюрта | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ-0,4кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 135.4816 | 0 | 135.4816 | 107 | 8.4 | 15.4 | 4.6816
88 | ВЛ-0,4кВ от КТП-9-819 с.Сахюрта | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ-0,4кВ | КР | Авг | Авг | ВЭС | 194.688 | 0 | 194.688 | 154 | 12 | 22 | 6.688
89 | ВЛ-0,4кВ от КТП-9-820 с.Сахюрта | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ-0,4кВ | КР | Сент | Сент | ВЭС | 243.36 | 0 | 243.36 | 192.5 | 15 | 27.5 | 8.36
90 | ВЛ-0,4кВ от КТП-9-908 п. Хужир | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б (7 шт.), замена деревянного подкоса на ж/б (4 шт.) ВЛ-0,4кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 175.2599 | 0 | 175.2599 | 154 | 7.92 | 10.23 | 3.1099
91 | ВЛ-0,4кВ от КТП-9-995 п. Хужир | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б ВЛ-0,4кВ | КР | Июль | Июль | ВЭС | 16.2848 | 0 | 16.2848 | 14 | 0.72 | 1.2 | 0.3648
92 | ВЛ-0,4кВ от КТП-9-976 п. Хужир | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б (3 шт.), замена деревянного подкоса на ж/б (1 шт.) ВЛ-0,4кВ | КР | Авг | Авг | ВЭС | 63.7309 | 0 | 63.7309 | 56 | 2.88 | 3.72 | 1.1309
93 | ВЛ-0,4кВ от КТП-9-917 д. Харанцы | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б (6 шт.), замена деревянного подкоса на ж/б (3 шт.) ВЛ-0,4кВ | КР | Июль | Июль | ВЭС | 143.3945 | 0 | 143.3945 | 126 | 6.48 | 8.37 | 2.5445
94 | ВЛ-04 д.Покровка (КТП-3-694) | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б (56 шт.), замена деревянного подкоса на ж/б (21 шт.) ВЛ-0,4кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 1226.8194 | 0 | 1226.8194 | 1078 | 55.44 | 71.61 | 21.7694
95 | ВЛ-04 д.Хогот от КТП-663 | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б (25 шт.), замена деревянного подкоса на ж/б (10 шт.) ВЛ-0,4кВ | КР | Авг | Авг | ВЭС | 557.6452 | 0 | 557.6452 | 490 | 25.2 | 32.55 | 9.8952
96 | ВЛ-04 д.Хогот от КТП-663 | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б (16 шт.), замена деревянного подкоса на ж/б (10 шт.) ВЛ-0,4кВ | КР | Сент | Сент | ВЭС | 414.2507 | 0 | 414.2507 | 364 | 18.72 | 24.18 | 7.3507
97 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-603 | Замена одностоечной дерев.опоры на ж/б (6 шт.), ремонт повторного заземления нулевого провода (1 шт.) | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 97.7088 | 0 | 97.7088 | 84 | 4.32 | 7.2 | 2.1888
98 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-603 | Замена ж/б приставки ВЛ-0,4кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 87.3096 | 0 | 87.3096 | 69 | 5.4 | 9.9 | 3.0096
99 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-603 | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 (11 шт.) ВЛ-0,4кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 224.3736 | 0 | 224.3736 | 201.652 | 2.64 | 15.4 | 4.6816
100 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-603 | Замена ж/б приставки ВЛ-0,4кВ | КР | Авг | Авг | ВЭС | 253.0944 | 0 | 253.0944 | 200.2 | 15.6 | 28.6 | 8.6944
101 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-733 | Замена ж/б приставки ВЛ-0,4кВ | КР | Июль | Июль | ВЭС | 271.9632 | 0 | 271.9632 | 215 | 16.8 | 30.8 | 9.3632
102 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-597 | Замена ж/б приставки ВЛ-0,4кВ | КР | Авг | Авг | ВЭС | 301.0664 | 0 | 301.0664 | 238 | 18.6 | 34.1 | 10.3664
103 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-596 | Замена ж/б приставки ВЛ-0,4кВ | КР | Сент | Сент | ВЭС | 292.032 | 0 | 292.032 | 231 | 18 | 33 | 10.032
104 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-748 | Замена ж/б приставки ВЛ-0,4кВ | КР | Сент | Сент | ВЭС | 204.86 | 0 | 204.86 | 154 | 15 | 27.5 | 8.36
105 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-708 | Замена одностоечной дерев.опоры на ж/б (51 шт.), замена деревянного подкоса на ж/б (10 шт.) | КР | Авг | Авг | ВЭС | 993.3728 | 0 | 993.3728 | 854 | 43.92 | 73.2 | 22.2528
106 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-708 | Замена ж/б приставки (5 шт.) ВЛ-0,4кВ | КР | Авг | Авг | ВЭС | 40.972 | 0 | 40.972 | 30.8 | 3 | 5.5 | 1.672
107 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-648 | Замена одностоечной дерев.опоры на ж/б (8 шт.), замена деревянного подкоса на ж/б (4 шт.) ВЛ-0,4кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 195.4943 | 0 | 195.4943 | 168.0767 | 8.64 | 14.4 | 4.3776
108 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-647 | Замена одностоечной дерев.опоры на ж/б (18 шт.), замена деревянного подкоса на ж/б (3 шт.) ВЛ-0,4кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 341.9808 | 0 | 341.9808 | 294 | 15.12 | 25.2 | 7.6608
109 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-641 | Замена одностоечной дерев.опоры на ж/б (28 шт.), замена деревянного подкоса на ж/б (7 шт.) ВЛ-0,4кВ | КР | Июль | Июль | ВЭС | 569.968 | 0 | 569.968 | 490 | 25.2 | 42 | 12.768
110 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-629 | Замена одностоечной дерев.опоры на ж/б (9 шт.), замена деревянного подкоса на ж/б (5 шт.) | КР | Авг | Авг | ВЭС | 227.9872 | 0 | 227.9872 | 196 | 10.08 | 16.8 | 5.1072
111 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-629 | Замена ж/б приставки (8 шт.) ВЛ-0,4кВ | КР | Авг | Авг | ВЭС | 77.2752 | 0 | 77.2752 | 61 | 4.8 | 8.8 | 2.6752
112 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-658 | Замена ж/б приставки ВЛ-0,4кВ | КР | Авг | Авг | ВЭС | 164.5848 | 0 | 164.5848 | 130 | 10.2 | 18.7 | 5.6848
113 | ВЛ-0,4 кВ Логаново от КТП 5-644 | Замена наружного ввода провод СИП-2А 2*16 | КР | Авг | Авг | ВЭС | 336.0352 | 0 | 336.0352 | 166 | 73.8 | 73.8 | 22.4352
114 | ВЛ-0,4 кВ д.Русиновка от КТП № 719 | Замена наружного ввода провод СИП-2А 2*16 | КР | Авг | Авг | ВЭС | 106.5136 | 0 | 106.5136 | 52.6 | 23.4 | 23.4 | 7.1136
115 | ВЛ-0,4 Новая Ида от КТП 5-694 | Установка ж/б приставки на ВЛ 0,4кВ | КР | Авг | Авг | ВЭС | 29.1032 | 0 | 29.1032 | 23 | 1.8 | 3.3 | 1.0032
116 | ВЛ-0,4 кВ Каменка от КТП 5-091 | Установка ж/б приставки на ВЛ 0,4кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 29.1032 | 0 | 29.1032 | 23 | 1.8 | 3.3 | 1.0032
117 | ВЛ-0,4 кВ Новая Ида от КТП 5-712 | Установка ж/б приставки на ВЛ 0,4кВ | КР | Авг | Авг | ВЭС | 106.3784 | 0 | 106.3784 | 84 | 6.6 | 12.1 | 3.6784
118 | ВЛ-04 Новая Ида от КТП 5-698 | Замена одностоечной дерев.опоры на ж/б ВЛ-0,4кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 16.2848 | 0 | 16.2848 | 14 | 0.72 | 1.2 | 0.3648
119 | ВЛ-04 Середкино от КТП 5-658 | Установка ж/б приставки на ВЛ 0,4кВ | КР | Сент | Сент | ВЭС | 97.344 | 0 | 97.344 | 77 | 6 | 11 | 3.344
120 | ВЛ-04 Казачье от КТП 5-668 | Установка ж/б приставки на ВЛ 0,4кВ | КР | Июль | Июль | ВЭС | 321.1352 | 0 | 321.1352 | 254 | 19.8 | 36.3 | 11.0352
121 | ВЛ-04 Казачье от КТП 5-736 | Установка ж/б приставки на ВЛ 0,4кВ | КР | Июль | Июль | ВЭС | 155.5504 | 0 | 155.5504 | 123 | 9.6 | 17.6 | 5.3504
122 | ВЛ-04 Новая Ида от КТП 5-755 | Установка ж/б приставки на ВЛ 0,4кВ | КР | Авг | Авг | ВЭС | 29.1032 | 0 | 29.1032 | 23 | 1.8 | 3.3 | 1.0032
123 | ВЛ-04 Хохорск от КТП 5-579 | Установка ж/б приставки на ВЛ 0,4кВ | КР | Авг | Авг | ВЭС | 321.1352 | 0 | 321.1352 | 254 | 19.8 | 36.3 | 11.0352
124 | ВЛ-0,4кВ от ТП 6-850 оса | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ-0,4кВ | КР | Авг | Авг | ВЭС | 524.8576 | 0 | 524.8576 | 415 | 32.4 | 59.4 | 18.0576
125 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6-851 Оса | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ-0,4кВ | КР | Окт | Окт | ВЭС | 671.3736 | 0 | 671.3736 | 531 | 41.4 | 75.9 | 23.0736
126 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6-852 Оса | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ-0,4кВ | КР | Нояб | Нояб | ВЭС | 622.2016 | 0 | 622.2016 | 492 | 38.4 | 70.4 | 21.4016
127 | ВЛ-0,4кВ от КТП-580 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ-0,4кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 135.4816 | 0 | 135.4816 | 107 | 8.4 | 15.4 | 4.6816
128 | ВЛ-0,4кВ от КТП-610 | Замена одностоечной дерев.опоры на ж/б (12 шт.), замена деревянного подкоса на ж/б (3 шт.) ВЛ-0,4кВ | КР | Май | Май | ВЭС | 244.272 | 0 | 244.272 | 210 | 10.8 | 18 | 5.472
129 | Горохово ВЛ-0,4кВ от КТП-622 | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б (12 шт.), замена деревянного подкоса на ж/б (4 шт.), ремонт повтороного заземления нулевого провода (5 шт.) | КР | Июль | Июль | ВЭС | 254.9235 | 0 | 254.9235 | 224 | 11.52 | 14.88 | 4.5235
130 | Горохово ВЛ-0,4кВ от КТП-622 | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 (11 шт.) ВЛ-0,4кВ | КР | Июль | Июль | ВЭС | 224.3736 | 0 | 224.3736 | 201.652 | 2.64 | 15.4 | 4.6816
131 | Быково ВЛ-0,4кВ от КТП-590 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ-0,4кВ | КР | Июль | Июль | ВЭС | 184.6536 | 0 | 184.6536 | 146 | 11.4 | 20.9 | 6.3536
132 | Горохово ВЛ-0,4 от КТП№626 | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 (12 шт.), замена наружнего ввода провод СИП - 2А 1*16+1*25 (8 шт.) на ВЛ-0,4кВ | КР | Авг | Авг | ВЭС | 509.94 | 0 | 509.94 | 458.3 | 6 | 35 | 10.64
133 | 100303 Быкова ВЛ-0,4кВ от КТП-589 | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 (14 шт.), замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода А-16 (5 шт.) на ВЛ-0,4кВ | КР | Сент | Сент | ВЭС | 484.443 | 0 | 484.443 | 435.385 | 5.7 | 33.25 | 10.108
134 | Горохово ВЛ-0,4кВ от КТП-596 | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 (10 шт.), замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода А-16 (7 шт.) на ВЛ-0,4кВ | КР | Сент | Сент | ВЭС | 362.0574 | 0 | 362.0574 | 325.393 | 4.26 | 24.85 | 7.5544
135 | ВЛ-0,4кВ от КТП-708 | Замена одностоечной дерев. опоры на ж/б (14 шт.), замена дерев. подкоса на ж/б (6 шт.) | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 325.696 | 0 | 325.696 | 280 | 14.4 | 24 | 7.296
136 | ВЛ-0,4кВ от КТП-708 | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 815.904 | 0 | 815.904 | 733.28 | 9.6 | 56 | 17.024
137 | ВЛ-0,4кВ от КТП-678 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ-0,4кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 126.4472 | 0 | 126.4472 | 100 | 7.8 | 14.3 | 4.3472
138 | ВЛ-0,4кВ от КТП-786 | Замена одностоечной дерев.опоры на ж/б (26 шт.), замена деревянного подкоса на ж/б (10 шт.) ВЛ-0,4кВ | КР | Май | Май | ВЭС | 586.2528 | 0 | 586.2528 | 504 | 25.92 | 43.2 | 13.1328
139 | Егоровщина ВЛ-0,4кВ от КТП-801 | Замена одностоечной дерев.опоры на ж/б (23 шт.), замена деревянного подкоса на ж/б (10 шт.), ремонт повторного заземления нулевого провода (3 шт.) | КР | Июль | Июль | ВЭС | 537.3984 | 0 | 537.3984 | 462 | 23.76 | 39.6 | 12.0384
140 | Егоровщина ВЛ-0,4кВ от КТП-801 | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 (22 шт.) ВЛ-0,4кВ | КР | Июль | Июль | ВЭС | 448.7472 | 0 | 448.7472 | 403.304 | 5.28 | 30.8 | 9.3632
141 | Бургаз ВЛ-0,4кВ от КТП-813 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ-0,4кВ | КР | Июль | Июль | ВЭС | 184.6536 | 0 | 184.6536 | 146 | 11.4 | 20.9 | 6.3536
142 | Зыково ВЛ-0,4 от КТП №686 | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 (14 шт.), замена наружнего ввода провод СИП - 2А 1*16+1*25 (4 шт.) на ВЛ-0,4кВ | КР | Авг | Авг | ВЭС | 418.1508 | 0 | 418.1508 | 375.806 | 4.92 | 28.7 | 8.7248
143 | Черемушки ВЛ-0,4 от КТП№745 | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 (19 шт.), замена наружнего ввода провод СИП - 2А 1*16+1*25 (7 шт.) на ВЛ-0,4кВ | КР | Авг | Авг | ВЭС | 591.5304 | 0 | 591.5304 | 531.628 | 6.96 | 40.6 | 12.3424
144 | Мишонково ВЛ-0,4кВ от КТП-711 | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 (15 шт.), замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода А-16 (2 шт.) | КР | Сент | Сент | ВЭС | 413.0514 | 0 | 413.0514 | 371.223 | 4.86 | 28.35 | 8.6184
145 | Турская ВЛ-0,4кВ от КТП-679 | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 (23 шт.), замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода А-16 (5 шт.) | КР | Сент | Сент | ВЭС | 662.922 | 0 | 662.922 | 595.79 | 7.8 | 45.5 | 13.832
146 | ВЛ-0,4кВ КТП№ 747 Тимошенск | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б (15 шт.), замена деревянного подкоса на ж/б (8 шт.) | КР | Окт | Окт | ВЭС | 366.4526 | 0 | 366.4526 | 322 | 16.56 | 21.39 | 6.5026
147 | ВЛ-0,4кВ КТП№ 747 Тимошенск | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 (15 шт.) ВЛ-0,4кВ | КР | Окт | Окт | ВЭС | 305.964 | 0 | 305.964 | 274.98 | 3.6 | 21 | 6.384
148 | ВЛ-04кВ КТП№ 750 Тимошенск | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б (35 шт.), замена деревянного подкоса на ж/б (13 шт.) | КР | Окт | Окт | ВЭС | 764.7706 | 0 | 764.7706 | 672 | 34.56 | 44.64 | 13.5706
149 | ВЛ-04кВ КТП№ 750 Тимошенск | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 (37 шт.) ВЛ-0,4кВ | КР | Окт | Окт | ВЭС | 754.7112 | 0 | 754.7112 | 678.284 | 8.88 | 51.8 | 15.7472
150 | ВЛ-04кВ КТП№ 751 Тимошенск | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б (6 шт.), замена деревянного подкоса на ж/б (5 шт.) | КР | Окт | Окт | ВЭС | 175.2599 | 0 | 175.2599 | 154 | 7.92 | 10.23 | 3.1099
151 | ВЛ-04кВ КТП№ 751 Тимошенск | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 (7 шт.) ВЛ-0,4кВ | КР | Окт | Окт | ВЭС | 142.7832 | 0 | 142.7832 | 128.324 | 1.68 | 9.8 | 2.9792
152 | ВЛ-0,4кВ КТП№ 752 Тимошенск | Замена одностоечной дерев.опоры на ж/б (36 шт.), замена деревянного подкоса на ж/б (9 шт.) | КР | Окт | Окт | ВЭС | 732.816 | 0 | 732.816 | 630 | 32.4 | 54 | 16.416
153 | ВЛ-0,4кВ КТП№ 752 Тимошенск | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 (11 шт.) ВЛ-0,4кВ | КР | Окт | Окт | ВЭС | 224.3736 | 0 | 224.3736 | 201.652 | 2.64 | 15.4 | 4.6816
154 | ВЛ-04 д.Кокорино от КТП-3-711 | Замена одностоечной дерев.опоры на ж/б (21 шт.), замена деревянного подкоса на ж/б (9 шт.) ВЛ-0,4кВ | КР | Окт | Окт | ВЭС | 488.544 | 0 | 488.544 | 420 | 21.6 | 36 | 10.944
155 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-045 | Замена ж/б приставки ВЛ 0,4кВ | КР | Сент | Сент | ВЭС | 213.7568 | 0 | 213.7568 | 169 | 13.2 | 24.2 | 7.3568
156 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-046 | Замена ж/б приставки ВЛ 0,4кВ | КР | Сент | Сент | ВЭС | 281.9976 | 0 | 281.9976 | 223 | 17.4 | 31.9 | 9.6976
157 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-047 | Замена ж/б приставки ВЛ 0,4кВ | КР | Сент | Сент | ВЭС | 29.1032 | 0 | 29.1032 | 23 | 1.8 | 3.3 | 1.0032
158 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-044 | Замена ж/б приставки ВЛ 0,4кВ | КР | Сент | Сент | ВЭС | 389.376 | 0 | 389.376 | 308 | 24 | 44 | 13.376
159 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-722 | Замена ж/б приставки ВЛ 0,4кВ | КР | Сент | Сент | ВЭС | 330.1696 | 0 | 330.1696 | 261 | 20.4 | 37.4 | 11.3696
| ТП, КТП, РП и т.д. | [5 empty] | 0 |  | 0
160 | КТП № 2-845 Захал | Ремонт заземляющего спуска (3 шт.), замена автоматического выключателя (3 шт.), замена предохранителя (3 шт.), ремонт рубильника (1 шт.), ремонт контура заземления (3 шт.), замена кабельного наконечника (36 шт.), замена изолированного вывода от трансформатора до рубильника (3 шт.), замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" (9 шт.), замена вывода от КТП до опоры (9 шт.), АКЗ оборудования подстанции и КТП вручную (8 шт. КТП 10/0,4 кВ | КР | Апр | Апр | ВЭС | 225.5177 | 0 | 225.5177 | 182 | 4 | 30.305 | 9.2127
161 | КТП № 2-749 Бухтумур | Ремонт заземляющего спуска (3 шт.), замена автоматического выключателя (1 шт.), замена предохранителя (3 шт.), ремонт рубильника (1 шт.), ремонт контура заземления (3 шт.), замена кабельного наконечника (12 шт.), замена изолированного вывода от трансформатора до рубильника (3 шт.), замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" (3 шт.), замена вывода от КТП до опоры (3 шт.), АКЗ оборудования подстанции и КТП вручную (8 шт.) КТП 10/0,4 кВ | КР | Июль | Июль | ВЭС | 115.0012 | 0 | 115.0012 | 93 | 2.05 | 15.3 | 4.6512
162 | Горохово КТП-597 | Замена кабельного наконечника (24 шт.), замена проходного изолятора (3 шт.), замена изолированного вывода от трансформатора до рубильника проводом (1 шт.), замена выводов от КТП до опоры ВЛ-0,4 кВ (2 шт.), АКЗ оборудования подстанции вручную (8 шт.), замена автоматического выключателя (2 шт.) КТП-10/0,4 кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 115.0012 | 0 | 115.0012 | 93 | 2.05 | 15.3 | 4.6512
163 | Галки КТП-786 | Замена кабельного наконечника (24 шт.), замена выводов от КТП до опоры ВЛ-0,4 кВ (2 шт.), АКЗ оборудования подстанции вручную (8 шт.), замена автоматического выключателя (2 шт.) | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 35.2767 | 0 | 35.2767 | 26.6021 | 0 | 6.6523 | 2.0223
| Электротехническое оборудование (ПС) | [5 empty] | 0 |  | 0
165 | ПС 110 кВ Харбатово | Ремонт Т-1 Трансформатор силовой (ТДТН-16000/110) | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 19.5004 | 0 | 19.5004 | 3.893 | 0 | 11.9689 | 3.6385
166 | ПС 110 кВ Харбатово | Ремонт Т-2 Трансформатор силовой (ТМН-2500/110) | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 19.5004 | 0 | 19.5004 | 3.893 | 0 | 11.9689 | 3.6385
167 | ПС 110 кВ Харбатово | Ремонт ТСН-10-1 (ТМ-160/10) | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 5.8975 | 0 | 5.8975 | 1.0889 | 0 | 3.6876 | 1.121
168 | ПС 110 кВ Харбатово | Ремонт ТСН-10-2 (ТМ-160/10) | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 5.8975 | 0 | 5.8975 | 1.0889 | 0 | 3.6876 | 1.121
169 | ПС 110 кВ Харбатово | Ремонт ШР-110 Т-2 (РЛНДЗ-110/1000) | СР | Июль | Июль | ВЭС | 8.9632 | 0 | 8.9632 | 1.0059 | 0 | 6.1022 | 1.8551
170 | ПС 110 кВ Харбатово | Ремонтт ШР-110 Т-1 (РЛНДЗ-110/1000) | СР | Июль | Июль | ВЭС | 8.9632 | 0 | 8.9632 | 1.0059 | 0 | 6.1022 | 1.8551
171 | ПС 110 кВ Харбатово | Ремонт ТР-110 Т-1 (РЛНДЗ-110/1000) | СР | Июль | Июль | ВЭС | 8.9632 | 0 | 8.9632 | 1.0059 | 0 | 6.1022 | 1.8551
172 | ПС 110 кВ Харбатово | Ремонт ЛР-110 ввода Б (РЛНДЗ-110/1000) | СР | Июль | Июль | ВЭС | 8.9632 | 0 | 8.9632 | 1.0059 | 0 | 6.1022 | 1.8551
173 | ПС 110 кВ Харбатово | Ремонт СР-110-2 (РЛНДЗ-110/1000) | СР | Июль | Июль | ВЭС | 8.9632 | 0 | 8.9632 | 1.0059 | 0 | 6.1022 | 1.8551
174 | ПС 110 кВ Харбатово | Ремонт СР-110-1 (РЛНДЗ-110/1000) | СР | Июль | Июль | ВЭС | 8.9632 | 0 | 8.9632 | 1.0059 | 0 | 6.1022 | 1.8551
175 | ПС 110 кВ Харбатово | Ремонт ЛР-110 ввода А (РЛНДЗ-110/1000) | СР | Июль | Июль | ВЭС | 8.9632 | 0 | 8.9632 | 1.0059 | 0 | 6.1022 | 1.8551
176 | ПС 110 кВ Харбатово | Ремонт В-110 Т-1 (ВМТ-110) | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 15.8599 | 0 | 15.8599 | 9.6947 | 0 | 4.7279 | 1.4373
177 | ПС 110 кВ Харбатово | Ремонт В-110 Т-2 (ВМТ-110) | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 15.8599 | 0 | 15.8599 | 9.6947 | 0 | 4.7279 | 1.4373
178 | ПС 110 кВ Харбатово | Замена В-10 Т-2 (ВКЭ-10) на ВВ-10 кВ | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 151.4613 | 0 | 151.4613 | 150 | 0 | 1.1207 | 0.34068
179 | ПС 110 кВ Харбатово | Замена В-10 Школа (ВКЭ-10) на ВВ-10 кВ | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 151.4613 | 0 | 151.4613 | 150 | 0 | 1.1207 | 0.34068
180 | ПС 35 кВ Анга | Замена ВКЭ-10 кВ на ВВ-10 кВ | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 1008.496 | 0 | 1008.496 | 912 | 0 | 74 | 22.496
181 | ПС 110 кВ Харбатово | Замена СВ-10 (ВКЭ-10) на ВВ-10 кВ | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 151.4613 | 0 | 151.4613 | 150 | 0 | 1.1207 | 0.34068
182 | ПС 110 кВ Харбатово | Замена В-10 Никилей (ВКЭ-10) на ВВ-10 кВ | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 151.4613 | 0 | 151.4613 | 150 | 0 | 1.1207 | 0.34068
183 | ПС 110 кВ Харбатово | Замена В-10 Т-1 (ВКЭ-10) на ВВ-10 кВ | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 151.4613 | 0 | 151.4613 | 150 | 0 | 1.1207 | 0.34068
184 | ПС 110 кВ Знаменка | Ремонт ОД-110 Т-1 (ОД-110) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 57.961 | 0 | 57.961 | 45.8623 | 0 | 9.2781 | 2.8206
185 | ПС 110 кВ Знаменка | Ремонт КЗ-110 Т-1 (КЗ-110) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 57.4303 | 0 | 57.4303 | 45.3316 | 0 | 9.2781 | 2.8206
186 | ПС 110 кВ Знаменка | Ремонт Т-1 Трансформатор силовой (ТМТН-6300/110) | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 27.7065 | 0 | 27.7065 | 12.099 | 0 | 11.9689 | 3.6385
187 | ПС 110 кВ Знаменка | Замена ВКЭ-10 кВ на ВВ-10 кВ | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 829.496 | 0 | 829.496 | 733 | 0 | 74 | 22.496
188 | ПС 110 кВ Никольск | Ремонт ОД-110 Т-1 (ОД-110) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9227 | 0 | 2.9227 | 0.33792 | 0 | 1.9822 | 0.6026
189 | ПС 110 кВ Никольск | Ремонт ОД-110 Т-2 (ОД-110) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9227 | 0 | 2.9227 | 0.33792 | 0 | 1.9822 | 0.6026
190 | ПС 110 кВ Никольск | Ремонт КЗ-110 Т-1 (КЗ-110) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 1.724 | 0 | 1.724 | 0.24699 | 0 | 1.1327 | 0.34434
191 | ПС 110 кВ Никольск | Ремонт КЗ-110 Т-2 (КЗ-110) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 1.724 | 0 | 1.724 | 0.24699 | 0 | 1.1327 | 0.34434
192 | ПС 110 кВ Новоленино | Ремонт ЛР-110 ввода А (РНДЗ-110/600) | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 3.8342 | 0 | 3.8342 | 1.3885 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
193 | ПС 110 кВ Новоленино | Ремонт СР-110-1 (РНДЗ-110/600) | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 3.8342 | 0 | 3.8342 | 1.3885 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
194 | ПС 110 кВ Новоленино | Ремонт СР-110-2 (РНДЗ-110/600) | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 3.8342 | 0 | 3.8342 | 1.3885 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
195 | ПС 110 кВ Новоленино | Ремонт ШР-110 Т-1 (РНДЗ-110/600) | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 3.8342 | 0 | 3.8342 | 1.3885 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
196 | ПС 110 кВ Новоленино | Ремонт ШР-110 Т-2 (РНДЗ-110/600) | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 3.8342 | 0 | 3.8342 | 1.3885 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
197 | ПС 110 кВ Новоленино | Ремонт ОД-110 Т-1 (ОД-110) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 35.031 | 0 | 35.031 | 22.9323 | 0 | 9.2781 | 2.8206
198 | ПС 110 кВ Новоленино | Ремонт ОД-110 Т-2 (ОД-110) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 35.031 | 0 | 35.031 | 22.9323 | 0 | 9.2781 | 2.8206
199 | ПС 110 кВ Новоленино | Ремонт КЗ-110 Т-1 (КЗ-110) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 35.2389 | 0 | 35.2389 | 23.1402 | 0 | 9.2781 | 2.8206
200 | ПС 110 кВ Новоленино | Ремонт КЗ-110 Т-2 (КЗ-110) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 35.2389 | 0 | 35.2389 | 23.1402 | 0 | 9.2781 | 2.8206
201 | ПС 110 кВ Новоленино | Ремонт Т-1 Трансформатор силовой (ТМ-6300/110) | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 19.5004 | 0 | 19.5004 | 3.893 | 0 | 11.9689 | 3.6385
202 | ПС 110 кВ Новоленино | Ремонт Т-2 Трансформатор силовой (ТМН-6300/110) | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 19.5004 | 0 | 19.5004 | 3.893 | 0 | 11.9689 | 3.6385
203 | ПС 110 кВ Новоленино | Ремонт ТСН-10-1 (ТМ-25/10) | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 5.8975 | 0 | 5.8975 | 1.0889 | 0 | 3.6876 | 1.121
204 | ПС 110 кВ Новоленино | Ремонт ТСН-10-1 (ТМ-30/10) | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 5.8975 | 0 | 5.8975 | 1.0889 | 0 | 3.6876 | 1.121
205 | ПС 110 кВ Бильчир | Ремонт В-10 Т-1 (ВКЭ-10) | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 14.2356 | 0 | 14.2356 | 12.7743 | 0 | 1.1207 | 0.34068
206 | ПС 110 кВ Бильчир | Ремонт В-10 Новоленино (ВКЭ-10) | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 14.2356 | 0 | 14.2356 | 12.7743 | 0 | 1.1207 | 0.34068
207 | ПС 110 кВ Бильчир | Ремонт В-10 ЛПХ (ВКЭ-10) | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 14.2356 | 0 | 14.2356 | 12.7743 | 0 | 1.1207 | 0.34068
208 | ПС 110 кВ Бильчир | Ремонт В-10 Поселок (ВКЭ-10) | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 14.2356 | 0 | 14.2356 | 12.7743 | 0 | 1.1207 | 0.34068
209 | ПС 110 кВ Бильчир | Ремонт СВ-10 (ВКЭ-10) | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 14.2356 | 0 | 14.2356 | 12.7743 | 0 | 1.1207 | 0.34068
210 | ПС 110 кВ Бильчир | Ремонт Комбикорм. завод (ВКЭ-10) | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 14.2356 | 0 | 14.2356 | 12.7743 | 0 | 1.1207 | 0.34068
211 | ПС 110 кВ Бильчир | Ремонт В-10 Т-2 (ВКЭ-10) | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 14.2356 | 0 | 14.2356 | 12.7743 | 0 | 1.1207 | 0.34068
212 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ШР-110 ТН-1 (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
213 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ШР-110 ТН-2 (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
214 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ШР-110-1 Урик Б (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
215 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ШР-110-2 Урик Б (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
216 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ЛР-110 Урик Б (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
217 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ОР-110 Урик Б (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
218 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ЛР-110 Урик А (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
219 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ОР-110 Урик А (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
220 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ШР-110-1 Урик А (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
221 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ШР-110-1 Никольск (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
222 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ШР-110-2 Никольск (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
223 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ЛР-110 Никольск (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
224 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ОР-110 Никольск (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
225 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ШР-110-1 ОВ (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
226 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ШР-110-2 ОВ (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
227 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ОР-110 ОВ (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
228 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ШР-110-1 Т-1 (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
229 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ТР-110 Т-1 (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
230 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ОР-110 Т-1 (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
231 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ШР-110-1 Тихоновка (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
232 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ЛР-110 Тихоновка (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
233 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ОР-110 Тихоновка (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
234 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ШР-110-1 Т-2 (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
235 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ШР-110-2 Т-2 (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
236 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ТР-110 Т-2 (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
237 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ОР-110 Т-2 (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
238 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ШР-110-2 Баяндай А (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
239 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ЛР-110 Баяндай А (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
240 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ОР-110 Баяндай А (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
241 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ШР-110-1 ШСВ (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
242 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ШР-110-2 ШСВ (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
243 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ШР-110-1 Баяндай Б (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
244 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ЛР-110 Баяндай Б (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
245 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ОР-110 Баяндай Б (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
246 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ШР-110-1 Электрокотельная А (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
247 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ЛР-110 Электрокотельная А (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
248 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ОР-110 Электрокотельная А (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
249 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ШР-110-1 Электрокотельная Б (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
250 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ШР-110-2 Электрокотельная Б (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
251 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ЛР-110 Электрокотельная Б (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
252 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт ОР-110 Электрокотельная Б (РНДЗ-110/630) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 0.53698 | 0.03089 | 1.8518 | 0.56296
253 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт ТР-110 Т-1 (РЛНДЗ-110/1000) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 9.2637 | 0 | 9.2637 | 1.3065 | 0 | 6.1022 | 1.8551
254 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт ТР-110 Т-2 (РЛНДЗ-110/1000) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 9.2637 | 0 | 9.2637 | 1.3065 | 0 | 6.1022 | 1.8551
255 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт ШР-110 Т-1 (РЛНДЗ-110/1000) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 9.2637 | 0 | 9.2637 | 1.3065 | 0 | 6.1022 | 1.8551
256 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт ШР-110 Т-2 (РЛНДЗ-110/1000) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 9.2637 | 0 | 9.2637 | 1.3065 | 0 | 6.1022 | 1.8551
257 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт СР-110-1 (РЛНДЗ-110/1000) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 9.2637 | 0 | 9.2637 | 1.3065 | 0 | 6.1022 | 1.8551
258 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт СР-110-2 (РЛНДЗ-110/1000) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 9.2637 | 0 | 9.2637 | 1.3065 | 0 | 6.1022 | 1.8551
259 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт ЛР-110 ввода А (РЛНДЗ-110/1000) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 9.2637 | 0 | 9.2637 | 1.3065 | 0 | 6.1022 | 1.8551
260 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт ЛР-110 ввода Б (РЛНДЗ-110/1000) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 9.2637 | 0 | 9.2637 | 1.3065 | 0 | 6.1022 | 1.8551
261 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт В-35 Т-1 (С-35) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 36.9958 | 0 | 36.9958 | 29.5395 | 0 | 5.718 | 1.7383
262 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт В-35 Т-2 (С-35) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 36.9958 | 0 | 36.9958 | 29.5395 | 0 | 5.718 | 1.7383
263 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт В-35 Хужир (ВТ-35) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 36.9958 | 0 | 36.9958 | 29.5395 | 0 | 5.718 | 1.7383
264 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт ТР-35 Т-1 (РЛНДЗ-35/1000) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 6.1842 | 0 | 6.1842 | 0.60119 | 0.079732 | 4.2203 | 1.283
265 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт ШР-35 Т-1 (РЛНДЗ-35/1000) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 6.1842 | 0 | 6.1842 | 0.60119 | 0.079732 | 4.2203 | 1.283
266 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт ТР-35 Т-2 (РЛНДЗ-35/1000) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 6.1842 | 0 | 6.1842 | 0.60119 | 0.079732 | 4.2203 | 1.283
267 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт ШР-35 Т-2 (РЛНДЗ-35/1000) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 6.1842 | 0 | 6.1842 | 0.60119 | 0.079732 | 4.2203 | 1.283
268 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт СР-35-1 (РЛНДЗ-35/1000) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 6.1842 | 0 | 6.1842 | 0.60119 | 0.079732 | 4.2203 | 1.283
269 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт СР-35-2 (РЛНДЗ-35/1000) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 6.1842 | 0 | 6.1842 | 0.60119 | 0.079732 | 4.2203 | 1.283
270 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт ШР-35 Хужир Б (РЛНДЗ-35/1000) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 6.1842 | 0 | 6.1842 | 0.60119 | 0.079732 | 4.2203 | 1.283
271 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт ЛР-35 Хужир Б (РЛНДЗ-35/1000) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 6.1842 | 0 | 6.1842 | 0.60119 | 0.079732 | 4.2203 | 1.283
272 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт ШР-35 ТН-1 (РЛНДЗ-35/1000) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 6.1842 | 0 | 6.1842 | 0.60119 | 0.079732 | 4.2203 | 1.283
273 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт В-10 Черноруд-2 (ВКЭ-10) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 7.9194 | 0 | 7.9194 | 4.4304 | 0 | 2.6756 | 0.81338
274 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт В-10 Школа 2 (ВКЭ-10) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 7.9194 | 0 | 7.9194 | 4.4304 | 0 | 2.6756 | 0.81338
275 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт В-10 Т-2 (ВКЭ-10) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 7.9194 | 0 | 7.9194 | 4.4304 | 0 | 2.6756 | 0.81338
276 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт В-10 Черноруд-1 (ВКЭ-10) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 7.9194 | 0 | 7.9194 | 4.4304 | 0 | 2.6756 | 0.81338
277 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт СВ-10 (ВКЭ-10) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 7.9194 | 0 | 7.9194 | 4.4304 | 0 | 2.6756 | 0.81338
278 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт В-10 Маслозавод (ВКЭ-10) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 7.9194 | 0 | 7.9194 | 4.4304 | 0 | 2.6756 | 0.81338
279 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт В-10 Хоз.нужды (ВКЭ-10) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 7.9194 | 0 | 7.9194 | 4.4304 | 0 | 2.6756 | 0.81338
280 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт В-10 Т-1 (ВКЭ-10) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 7.9194 | 0 | 7.9194 | 4.4304 | 0 | 2.6756 | 0.81338
281 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт В-10 МСО (ВКЭ-10) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 7.9194 | 0 | 7.9194 | 4.4304 | 0 | 2.6756 | 0.81338
282 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт В-10 Школа-1 (ВКЭ-10) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 7.9194 | 0 | 7.9194 | 4.4304 | 0 | 2.6756 | 0.81338
283 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт В-10 Резерв яч.№3 (ВКЭ-10) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 7.9194 | 0 | 7.9194 | 4.4304 | 0 | 2.6756 | 0.81338
284 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт В-10 Резерв яч.№13 (ВКЭ-10) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 7.9194 | 0 | 7.9194 | 4.4304 | 0 | 2.6756 | 0.81338
285 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт Т-1 Трансформатор силовой (ТДТН-16000/110) | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 19.5004 | 0 | 19.5004 | 3.893 | 0 | 11.9689 | 3.6385
286 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт Т-2 Трансформатор силовой (ТДТН-10000/110) | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 19.5004 | 0 | 19.5004 | 3.893 | 0 | 11.9689 | 3.6385
287 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт ТСН-10-1 (ТМ-100/10) | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 5.8975 | 0 | 5.8975 | 1.0889 | 0 | 3.6876 | 1.121
288 | ПС 110 кВ Еланцы | Ремонт ТСН-10-2 (ТМ-100/10) | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 5.8975 | 0 | 5.8975 | 1.0889 | 0 | 3.6876 | 1.121
289 | ПС 110 кВ Хогот | Ремонт ОД-110 Т-1 (ОД-110) | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 2.9227 | 0 | 2.9227 | 0.33792 | 0 | 1.9822 | 0.6026
290 | ПС 110 кВ Хогот | Ремонт КЗ-110 Т-1 (КЗ-110) | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 1.724 | 0 | 1.724 | 0.24699 | 0 | 1.1327 | 0.34434
291 | ПС 110 кВ Урик | Капитальный ремонт системы гарантированного питания подстанции - 17 элементов | КР | Сент | Сент | ВЭС | 301.1927 | 0 | 301.1927 | 291.6667 | 0 | 7.3052 | 2.2208
292 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт трансформатора тока ТТ-110 Тихоновка (ТФНД-110) ф.А, ф.В, ф.С. | СР | Сент | Сент | ВЭС | 66.8437 | 0 | 66.8437 | 62.6478 | 0 | 3.2177 | 0.97818
293 | ПС 110 кВ Усть-Орда | Ремонт трансформатора тока ТТ-110 Электрокотельная ц.Б (ТФНД-110) ф.А, ф.В. | СР | Сент | Сент | ВЭС | 34.4417 | 0 | 34.4417 | 31.6444 | 0 | 2.1451 | 0.65212
294 | ПС 110 кВ Баяндай | Ремонт трансформатора тока ТТ-110 Качуг ц.Б (ТФНД-110) ф.С. | СР | Сент | Сент | ВЭС | 32.4016 | 0 | 32.4016 | 31.003 | 0 | 1.0726 | 0.32606
295 | ПС 110 кВ Косая степь | Ремонт трансформатора тока ТТ-110 Т-2 (ТФНД-110) ф.В, ф.С. | СР | Авг | Авг | ВЭС | 64.8033 | 0 | 64.8033 | 62.006 | 0 | 2.1451 | 0.65212
296 | ПС 110 кВ Косая степь | Ремонт трансформатора напряжения ТН-35-1(ЗНОМ-35) ф.А, ф.С | СР | Авг | Авг | ВЭС | 34.2445 | 0 | 34.2445 | 31.5952 | 0 | 2.0316 | 0.61762
297 | ПС 110 кВ Качуг | Ремонт трансформатора тока ТТ-110 Баяндай ц.Б (ТФЗМ-110) 2-я очередь ф.А, ф.В, ф.С. | СР | Сент | Сент | ВЭС | 66.8437 | 0 | 66.8437 | 62.6478 | 0 | 3.2177 | 0.97818
298 | ПС 110 кВ Качуг | Ремонт трансформатора тока ТТ-110 Жигалово (ТФЗМ-110) 1-я очередь ф.А, ф.В, ф.С. | СР | Сент | Сент | ВЭС | 66.8437 | 0 | 66.8437 | 62.6478 | 0 | 3.2177 | 0.97818
299 | ПС 110 кВ Качуг | Ремонт трансформатора тока ТТ-110 ШОВ-2 (ТФЗМ-110) ф.В. | СР | Сент | Сент | ВЭС | 32.4016 | 0 | 32.4016 | 31.003 | 0 | 1.0726 | 0.32606
300 | ПС 110 кВ Бохан | Ремонт трансформатора тока ТТ-110 Т-2 (ТФЗМ-110) ф.А, ф.В, ф.С. | СР | Авг | Авг | ВЭС | 66.8437 | 0 | 66.8437 | 62.6478 | 0 | 3.2177 | 0.97818
301 | ПС 110 кВ Енисей | Ремонт трансформатора тока ТТ-110 Т-1 (ТФНД-110) ф.А, ф.В, ф.С. | СР | Авг | Авг | ВЭС | 66.8437 | 0 | 66.8437 | 62.6478 | 0 | 3.2177 | 0.97818
302 | ПС 35 кВ Черемушки | Ремонт Т-2 Трансформатор силовой (ТМН-4000/35) | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 10.0481 | 0 | 10.0481 | 2.4167 | 0 | 5.8523 | 1.7791
303 | ПС 35 кВ Горохово | Ремонт В-35 Т-1 (С-35) | СР | Июнь | Июнь | ВЭС | 28.7912 | 0 | 28.7912 | 21.3349 | 0 | 5.718 | 1.7383
304 | ПС 35 кВ Горохово | Ремонт В-35 Т-2 (С-35) | СР | Июнь | Июнь | ВЭС | 28.7912 | 0 | 28.7912 | 21.3349 | 0 | 5.718 | 1.7383
305 | ПС 35 кВ Горохово | Ремонт СВ-35 (ВТ-35) | СР | Июнь | Июнь | ВЭС | 28.7912 | 0 | 28.7912 | 21.3349 | 0 | 5.718 | 1.7383
306 | ПС 35 кВ Горохово | Ремонт ШР-35 Т-1 (РЛНДЗ-35/630) | СР | Июнь | Июнь | ВЭС | 6.6695 | 0 | 6.6695 | 1.0866 | 0.079732 | 4.2203 | 1.283
307 | ПС 35 кВ Горохово | Ремонт ЛР-35 Усть-Балей (РЛНДЗ-35/630) | СР | Июнь | Июнь | ВЭС | 6.6695 | 0 | 6.6695 | 1.0866 | 0.079732 | 4.2203 | 1.283
308 | ПС 35 кВ Горохово | Ремонт СР-35-1 (РЛНДЗ-35/630) | СР | Июнь | Июнь | ВЭС | 6.6695 | 0 | 6.6695 | 1.0866 | 0.079732 | 4.2203 | 1.283
309 | ПС 35 кВ Горохово | Ремонт СР-35-2 (РЛНДЗ-35/630) | СР | Июнь | Июнь | ВЭС | 6.6695 | 0 | 6.6695 | 1.0866 | 0.079732 | 4.2203 | 1.283
310 | ПС 35 кВ Горохово | Ремонт ЛР-35 Олонки (РЛНДЗ-35/630) | СР | Июнь | Июнь | ВЭС | 6.6695 | 0 | 6.6695 | 1.0866 | 0.079732 | 4.2203 | 1.283
311 | ПС 35 кВ Горохово | Ремонт ШР-35 Т-2 (РЛНДЗ-35/630) | СР | Июнь | Июнь | ВЭС | 6.6695 | 0 | 6.6695 | 1.0866 | 0.079732 | 4.2203 | 1.283
312 | ПС 35 кВ Горохово | Ремонт Т-1 Трансформатор силовой (ТМ-2500/35) | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 10.0481 | 0 | 10.0481 | 2.4167 | 0 | 5.8523 | 1.7791
313 | ПС 35 кВ Горохово | Ремонт Т-2 Трансформатор силовой (ТМН-2500/35) | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 10.0481 | 0 | 10.0481 | 2.4167 | 0 | 5.8523 | 1.7791
314 | ПС 35 кВ Горохово | Ремонт ТСН-10-1 (ТМ-25/10) | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 5.8975 | 0 | 5.8975 | 1.0889 | 0 | 3.6876 | 1.121
315 | ПС 35 кВ Горохово | Ремонт ТСН-10-2 (ТМ-25/10) | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 5.8975 | 0 | 5.8975 | 1.0889 | 0 | 3.6876 | 1.121
316 | ПС 35 кВ Усть-Алтан | Ремонт Т-1 Трансформатор силовой (ТМН-4000/35) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 10.2341 | 0 | 10.2341 | 2.6027 | 0 | 5.8523 | 1.7791
317 | ПС 35 кВ Усть-Алтан | Ремонт Т-2 Трансформатор силовой (ТМН-4000/35) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 10.2341 | 0 | 10.2341 | 2.6027 | 0 | 5.8523 | 1.7791
318 | ПС 35 кВ Каменка | Ремонт В-35 Т-1 (ВТ-35) | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 13.5089 | 0 | 13.5089 | 10.1935 | 1.2285 | 1.6003 | 0.48651
319 | ПС 35 кВ Каменка | Ремонт В-35 Т-2 (ВТ-35) | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 13.5089 | 0 | 13.5089 | 10.1935 | 1.2285 | 1.6003 | 0.48651
320 | ПС 35 кВ Каменка | Ремонт В-35 Тараса (ВТ-35) | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 13.5089 | 0 | 13.5089 | 10.1935 | 1.2285 | 1.6003 | 0.48651
321 | ПС 35 кВ Каменка | Ремонт В-35 Казачье (ВТ-35) | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 13.5089 | 0 | 13.5089 | 10.1935 | 1.2285 | 1.6003 | 0.48651
322 | ПС 35 кВ Тараса | Ремонт В-35 Т-1 (ВТ-35) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 74.3276 | 0 | 74.3276 | 66.8713 | 0 | 5.718 | 1.7383
323 | ПС 35 кВ Тараса | Ремонт В-35 Т-2 (ВТ-35) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 74.3276 | 0 | 74.3276 | 66.8713 | 0 | 5.718 | 1.7383
324 | ПС 35 кВ Тараса | Ремонт В-35 Олонки (С-35) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 74.3276 | 0 | 74.3276 | 66.8713 | 0 | 5.718 | 1.7383
325 | ПС 35 кВ Тараса | Ремонт В-35 Каменка (С-35) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 74.3276 | 0 | 74.3276 | 66.8713 | 0 | 5.718 | 1.7383
326 | ПС 35 кВ Тараса | Ремонт В-35 Оса (С-35) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 74.3276 | 0 | 74.3276 | 66.8713 | 0 | 5.718 | 1.7383
327 | ПС 35 кВ Гаханы | Ремонт Т-1 Трансформатор силовой (ТМН-4000/35) | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 10.0481 | 0 | 10.0481 | 2.4167 | 0 | 5.8523 | 1.7791
328 | ПС 35 кВ Гаханы | Ремонт Т-2 Трансформатор силовой (ТМН-4000/35) | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 10.0481 | 0 | 10.0481 | 2.4167 | 0 | 5.8523 | 1.7791
329 | ПС 35 кВ Бозой | Ремонт Т-1 Трансформатор силовой (ТМН-4000/35) | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 10.0481 | 0 | 10.0481 | 2.4167 | 0 | 5.8523 | 1.7791
330 | ПС 35 кВ Бозой | Ремонт Т-2 Трансформатор силовой (ТМН-4000/35) | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 10.0481 | 0 | 10.0481 | 2.4167 | 0 | 5.8523 | 1.7791
331 | ПС 35 кВ Половинка | Ремонт Т-1 Трансформатор силовой (ТМ-2500/35) | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 10.0481 | 0 | 10.0481 | 2.4167 | 0 | 5.8523 | 1.7791
332 | ПС 35 кВ Усть-Уда | Ремонт В-35 Т-1 (ВТ-35) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 102.1419 | 0 | 102.1419 | 94.6856 | 0 | 5.718 | 1.7383
333 | ПС 35 кВ Усть-Уда | Ремонт В-35 Т-2 (ВТ-35) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 102.1419 | 0 | 102.1419 | 94.6856 | 0 | 5.718 | 1.7383
334 | ПС 35 кВ Усть-Уда | Ремонт В-35 Игжей (ВТ-35) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 102.1419 | 0 | 102.1419 | 94.6856 | 0 | 5.718 | 1.7383
335 | ПС 35 кВ Усть-Уда | Ремонт ШР-35 Т-1 (РЛНДЗ-35/630) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 6.3085 | 0 | 6.3085 | 0.72551 | 0.079732 | 4.2203 | 1.283
336 | ПС 35 кВ Усть-Уда | Ремонт ШР-35 Т-2 (РЛНДЗ-35/630) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 6.3085 | 0 | 6.3085 | 0.72551 | 0.079732 | 4.2203 | 1.283
337 | ПС 35 кВ Усть-Уда | Ремонт ЛР-35 Новая Уда (РЛНДЗ-35/630) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 6.3085 | 0 | 6.3085 | 0.72551 | 0.079732 | 4.2203 | 1.283
338 | ПС 35 кВ Усть-Уда | Ремонт ШР-35 Игжей (РЛНДЗ-35/630) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 6.3085 | 0 | 6.3085 | 0.72551 | 0.079732 | 4.2203 | 1.283
339 | ПС 35 кВ Усть-Уда | Ремонт ЛР-35 Игжей (РЛНДЗ-35/630) | СР | Сент | Сент | ВЭС | 6.3085 | 0 | 6.3085 | 0.72551 | 0.079732 | 4.2203 | 1.283
340 | ПС 35 кВ Усть-Уда | Ремонт ТСН-10-1 (ТМ-25/10) | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 5.8975 | 0 | 5.8975 | 1.0889 | 0 | 3.6876 | 1.121
341 | ПС 35 кВ Усть-Уда | Ремонт ТСН-10-2 (ТМ-25/10) | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 5.8975 | 0 | 5.8975 | 1.0889 | 0 | 3.6876 | 1.121
342 | ПС 35 кВ Светлолобово | Ремонт Т-2 Трансформатор силовой (ТМН-4000/35) | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 10.0481 | 0 | 10.0481 | 2.4167 | 0 | 5.8523 | 1.7791
343 | ПС 35 кВ Юголок | Ремонт Т-1 Трансформатор силовой (ТМН-4000/35) | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 10.0481 | 0 | 10.0481 | 2.4167 | 0 | 5.8523 | 1.7791
344 | ПС 35 кВ Дзержинск | Капремонт системы гарантированного питания подстанции - 17 элементов | КР | Сент | Сент | ВЭС | 873.6927 | 0 | 873.6927 | 864.1667 | 0 | 7.3052 | 2.2208
345 | ПС 35 кВ Поздняково | Капитальный ремонт системы гарантированного питания подстанции - 1 элемент | КР | Сент | Сент | ВЭС | 42.8593 | 0 | 42.8593 | 33.3333 | 0 | 7.3052 | 2.2208
346 | ПС 35 кВ Игжей | Ремонт трансформатора напряжения ТН-35-2(ЗНОМ-35) ф.А, ф.С | СР | Авг | Авг | ВЭС | 34.2445 | 0 | 34.2445 | 31.5952 | 0 | 2.0316 | 0.61762
346 | ВЭС: ПС, передаточные | Резерв главного инженера | ТР | Апр | Дек | Конкурс | 4558 | 4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | РП-10 кВ 3187 | Капремонт системы гарантированного питания подстанции - 17 элементов | КР | Сент | Сент | ВЭС | 51.526 | 0 | 51.526 | 42 | 0 | 7.3052 | 2.2208
348 | РП-10 кВ 3186 | Капремонт системы гарантированного питания подстанции - 17 элементов | КР | Сент | Сент | ВЭС | 51.526 | 0 | 51.526 | 42 | 0 | 7.3052 | 2.2208
349 | Полигон п. Усть-Орда. | Ремонт дорожного покрытия и тротуаров, ремонт ворот, благоустройство | ТР | Март | Июнь | Конкурс | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | Ольхонский МП | Создание санитарно-бытовых условий | ТР | Март | Июнь | Конкурс | 2999 | 2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | Гороховский СУ | Ремонт здания монтёpского пункта | ТР | Март | Июнь | Конкурс | 1748 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого здания и сооружения: | ТР | Март | Июнь |  | 6747 | 6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | Вся оргтехника филиала ВЭС | Ремонт компьютерной и оргтехники | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 258.3959 | 0 | 258.3959 | 250 | 0 | 6.4386 | 1.9573
353 | Вся оргтехника филиала ВЭС | Ремонт компьютерной и оргтехники | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 258.3959 | 0 | 258.3959 | 250 | 0 | 6.4386 | 1.9573
354 | Все ПС 110/35/10 АО ИЭСК ВЭС | Ремонт системы телемеханики ВЭС | ТР | Май | Май | ВЭС | 363.4335 | 0 | 363.4335 | 350 | 0 | 10.3018 | 3.1317
355 | Все ПС 110/35/10 АО ИЭСК ВЭС | Ремонт системы телемеханики ВЭС | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 363.4335 | 0 | 363.4335 | 350 | 0 | 10.3018 | 3.1317
356 | Все ПС 110/35/10 АО ИЭСК ВЭС | Ремонт системы телемеханики ВЭС | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 363.4335 | 0 | 363.4335 | 350 | 0 | 10.3018 | 3.1317
357 | ПС: Столбово; Оек; Карлук; Урик; Хомутово; Покровская; Пивовариха; Дзержинск; Усть-Орда; Баяндай; Оса; Новая-Уда. | Ремонт системы гарантированного электропитания подстанций | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 416.7919 | 0 | 416.7919 | 400 | 0 | 12.8772 | 3.9147
358 | Приборы учета УСПД МКС РиМ 099.03 | Ремонт приборов учета УСПД МКС РиМ 099.03 | ТР | Нояб | Нояб | Конкурс | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | Приборы учета РиМ 389.01 | Ремонт приборов учета электроэнергии РиМ 389.01 | ТР | Нояб | Нояб | Конкурс | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | Приборы учета Миртек-32-РУ-W32 | Ремонт приборов учета Миртек-32-РУ-W32 | ТР | Нояб | Нояб | Конкурс | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | Приборы учета МОИ МИРТ-830 | Ремонт приборов учета электроэнергии МОИ МИРТ-830 | ТР | Нояб | Нояб | Конкурс | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Приборы учета Координатор МИРТ-557 | Ремонт приборов учета Координатор МИРТ-557 | ТР | Нояб | Нояб | Конкурс | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | Приборы учета Меркурий 234 | Ремонт приборов учета электроэнергии Меркурий 234 | ТР | Нояб | Нояб | Конкурс | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого оборудование СДТУ: |  |  |  |  | 3123.8843 | 1100 | 2023.8843 | 1950 | 0 | 56.6598 | 17.2246
4. | Транспорт и спецтехника | Типовой ремонт:
364 | АТТ (Баяндаевский РЭС) | Ремонт автотракторной и спецтехники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2345.672 | 0 | 2345.672 | 2257 | 0 | 68 | 20.672
365 | АТТ (Качугский РЭС) | Ремонт автотракторной и спецтехники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1973.928 | 0 | 1973.928 | 1867 | 0 | 82 | 24.928
366 | АТТ (Оекский РЭС) | Ремонт автотракторной и спецтехники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2668.232 | 0 | 2668.232 | 2560 | 0 | 83 | 25.232
367 | АТТ (Осинский РЭС) | Ремонт автотракторной и спецтехники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2028.88 | 0 | 2028.88 | 1905 | 0 | 95 | 28.88
368 | АТТ (Усть-Удинский РЭС) | Ремонт автотракторной и спецтехники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1712.808 | 0 | 1712.808 | 1645 | 0 | 52 | 15.808
369 | АТТ (Эхирит-Булагатский РЭС) | Ремонт автотракторной и спецтехники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1513.896 | 0 | 1513.896 | 1450 | 0 | 49 | 14.896
370 | АТТ (Прибайкальский РЭС) | Ремонт автотракторной и спецтехники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 968.248 | 0 | 968.248 | 920 | 0 | 37 | 11.248
371 | АТТ (База ВЭС) | Ремонт автотракторной и спецтехники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1810.8799 | 0 | 1810.8799 | 1700 | 0 | 85.0306 | 25.8493
372 | АТТ (ВЭС) | Ремонт по замене узлов и агрегатов легковых АТТ | ТР | Март | Дек | Конкурс | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | АТТ (ВЭС) | Ремонт автотракторной и спецтехники (АГП, БКМ) | ТР | Март | Дек | Конкурс | 2607 | 2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | Мульчерная техника | Ремонт мульчерной техники: AHWI RT-400, RAYCO T -360 (гидрооборудование, электрооборудование, трансмиссии, рабочее оборудование) | ТР | Март | Дек | Конкурс | 5104 | 5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого транспорт и спецтехника: |  |  |  |  | 23733.5439 | 8711 | 15022.5439 | 14304 | 0 | 551.0306 | 167.5133
|  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 122238.4266 | 43528.9975 | 78709.4291 | 62559.953 | 5082.0447 | 8475.0241 | 2592.4073

## СЭС план 2026 года.
| Наименование филиала: | Северные электрические сети |  |  |  | План ремонтных работ на 2026 год.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | Всего | ТМЦ | ГСМ | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
1 | ВЛ-500кВ №574 | Подрубка кустарника после мех. расчистки - 36,2га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 57.6344 |  | 57.6344 | 0 | 7.3 | 38.6 | 11.7344
2 | ВЛ-500кВ №571 | Замена участка провода расщепленной фазы - 30м. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 101.9648 |  | 101.9648 | 39.6 | 11.9 | 38.7 | 11.7648
3 | ВЛ-500кВ №571 | Ремонт фундаментов опор - 12шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 132.732 |  | 132.732 | 10.5 | 14 | 83 | 25.232
4 | ВЛ-500кВ №571 | Гидроизоляция фундаментов опор - 12шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 176.5608 |  | 176.5608 | 15.6 | 14 | 112.7 | 34.2608
5 | ВЛ-500кВ №571 | Восстановление обрешетки опор - 0,42тн. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 101.3312 |  | 101.3312 | 50.4 | 4.9 | 35.3 | 10.7312
6 | ВЛ-500кВ №571 | Ремонт грозотроса - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 12.8104 |  | 12.8104 | 1 | 1.9 | 7.6 | 2.3104
7 | ВЛ-500кВ №571 | Ремонт провода - 4уч. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 31.2256 |  | 31.2256 | 9.4 | 3.7 | 13.9 | 4.2256
8 | ВЛ-500кВ №572 | Ремонт фундаментов опор - 12шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 132.732 |  | 132.732 | 10.5 | 14 | 83 | 25.232
9 | ВЛ-500кВ №572 | Гидроизоляция фундаментов опор - 12шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 176.5608 |  | 176.5608 | 15.6 | 14 | 112.7 | 34.2608
10 | ВЛ-500кВ №572 | Восстановление обрешетки опор - 0,26тн. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 58.4672 |  | 58.4672 | 31.2 | 2.1 | 19.3 | 5.8672
11 | ВЛ-500кВ №572 | Ремонт заземляющего устройства - 1шт. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.2864 |  | 3.2864 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 0.4864
12 | ВЛ-500кВ №572 | Замена дистанционных распорок - 6шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 31.3496 |  | 31.3496 | 3.1 | 2.3 | 19.9 | 6.0496
13 | ВЛ-500кВ №572 | Замена изоляторов на грозотросе - 2шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 7.4464 |  | 7.4464 | 1.4 | 0.7 | 4.1 | 1.2464
14 | ВЛ-500кВ №572 | Ремонт провода - 12уч. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 60.7656 |  | 60.7656 | 28.2 | 1.4 | 23.9 | 7.2656
15 | ВЛ-500кВ №574 | Замена нулевых изоляторов - 10шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 165.3936 |  | 165.3936 | 14.5 | 12.8 | 105.9 | 32.1936
16 | ВЛ-500кВ №574 | Замена нулевых изоляторов на А-опоре - 4шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 28.9248 |  | 28.9248 | 5.8 | 2 | 16.2 | 4.9248
17 | ВЛ-500кВ №501 | Мехрасчистка трассы - 3га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 19.788 |  | 19.788 | 0 | 7.4 | 9.5 | 2.888
18 | ВЛ-500кВ №501 | Ремонт фундаментов опор - 2шт. Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 8шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 25.9384 |  | 25.9384 | 3.2 | 3.7 | 14.6 | 4.4384
19 | ВЛ-500кВ №501 | Установка распорок - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 16.2272 |  | 16.2272 | 0.5 | 3.6 | 9.3 | 2.8272
20 | ВЛ-500кВ №501 | Замена "0" изоляторов на П-оп. - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 34.576 |  | 34.576 | 8.7 | 1.1 | 19 | 5.776
21 | ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Ремонт фундаментов опор - 5шт. Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 20шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 41.692 |  | 41.692 | 8 | 3.7 | 23 | 6.992
22 | ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Расчистка трасс вручную - 0,4га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 15.5744 |  | 15.5744 | 0 | 1.1 | 11.1 | 3.3744
23 | ВЛ-500кВ №569 | Установка разрядных рогов - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 3.9992 |  | 3.9992 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 0.6992
24 | ВЛ-500кВ №569 | Расчистка трасс вручную - 4,2га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 138.516 |  | 138.516 | 0 | 2.9 | 104 | 31.616
25 | ВЛ-500кВ №569 | Установка в/г на г/трос - 28шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 79.7216 |  | 79.7216 | 19.8 | 10.5 | 37.9 | 11.5216
26 | ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную - 2,2га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 72.6072 |  | 72.6072 | 0 | 1.8 | 54.3 | 16.5072
27 | ВЛ-500кВ №570 | Мехрасчистка трассы - 5га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 32.9424 |  | 32.9424 | 0 | 12.6 | 15.6 | 4.7424
28 | ВЛ-500кВ №560 | Установка разрядных рогов - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 18.3488 |  | 18.3488 | 1.6 | 4.1 | 9.7 | 2.9488
29 | ВЛ-500кВ №560 | Валка угрожающих деревьев - 50шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 46.28 |  | 46.28 | 0 | 3.9 | 32.5 | 9.88
30 | ВЛ-500кВ №560 | Установка в/г на г/трос - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 26.804 |  | 26.804 | 1.4 | 7.8 | 13.5 | 4.104
31 | ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 33.6056 |  | 33.6056 | 0 | 5.7 | 21.4 | 6.5056
32 | ВЛ-500кВ №560 | Ремонт провода (наложение бандажа) - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.3904 |  | 4.3904 | 0 | 1 | 2.6 | 0.7904
33 | ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 1,2га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 50.8312 |  | 50.8312 | 0 | 4.8 | 35.3 | 10.7312
34 | ВЛ-500кВ №560 | Установка распорок - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 14.4752 |  | 14.4752 | 0.5 | 2.5 | 8.8 | 2.6752
35 | ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 1,8га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 85.6448 |  | 85.6448 | 0 | 9.1 | 58.7 | 17.8448
36 | ВЛ-500кВ №572 | Восстановление обрешетки опор - 44кг. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.1976 |  | 13.1976 | 0.1 | 4.1 | 6.9 | 2.0976
37 | ВЛ-500кВ №572 | Ремонт фундаментов опор - 1шт. Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 19.1088 |  | 19.1088 | 1.6 | 1.6 | 12.2 | 3.7088
38 | ВЛ-500кВ №572 | Ремонт спуска заземления - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.0504 |  | 11.0504 | 0.2 | 4.2 | 5.1 | 1.5504
39 | ВЛ-500кВ №572 | Установка в/г на г/трос - 10шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 39.9064 |  | 39.9064 | 7.1 | 7.9 | 19.1 | 5.8064
40 | ВЛ-500кВ №572 | Установка распорок - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 18.7752 |  | 18.7752 | 0.5 | 6.8 | 8.8 | 2.6752
41 | ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 21.9912 |  | 21.9912 | 0 | 5.3 | 12.8 | 3.8912
42 | ВЛ-500кВ №571 | Ремонт фундаментов опор - 1шт. Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 23.0528 |  | 23.0528 | 1.6 | 7.5 | 10.7 | 3.2528
43 | ВЛ-500кВ №571 | Ремонт г/троса (наложение бандажа) - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 24.012 |  | 24.012 | 0 | 3.8 | 15.5 | 4.712
44 | ВЛ-500кВ №571 | Ремонт спуска заземления - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.1464 |  | 9.1464 | 0 | 3.8 | 4.1 | 1.2464
45 | ВЛ-500кВ №571 | Установка распорок - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 16.084 |  | 16.084 | 1.5 | 3.5 | 8.5 | 2.584
46 | ВЛ-500кВ №571 | Подрезка крон деревьев - 30шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 10.6064 |  | 10.6064 | 0 | 2 | 6.6 | 2.0064
47 | ВЛ-500кВ №571 | Мехрасчистка трассы - 58га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 375.2 |  | 375.2 | 0 | 130.7 | 187.5 | 57
48 | ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 4,6га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 166.6696 |  | 166.6696 | 0 | 3.8 | 124.9 | 37.9696
49 | ВЛ-500кВ №561 | Установка распорок - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 10.0376 |  | 10.0376 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 1.3376
50 | ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную - 0,62га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 51.336 |  | 51.336 | 0 | 7 | 34 | 10.336
51 | ВЛ-500кВ №561 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 10шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 37.4136 |  | 37.4136 | 6.9 | 0 | 23.4 | 7.1136
52 | ВЛ-500кВ №561 | Замена "0" изоляторов на П-оп. - 16шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 80.6768 |  | 80.6768 | 23.3 | 3 | 41.7 | 12.6768
53 | ВЛ-500кВ №561 | Ремонт спуска заземления - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.7296 |  | 5.7296 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 0.7296
54 | ВЛ-500кВ №561 | Мехрасчистка трассы - 39га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил | 247.4328 |  | 247.4328 | 0 | 93.3 | 118.2 | 35.9328
55 | ВЛ-500кВ №561 | Установка в/г на г/трос - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 17.0144 |  | 17.0144 | 2.1 | 3.7 | 8.6 | 2.6144
56 | ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную - 4га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 166.984 |  | 166.984 | 0 | 9.2 | 121 | 36.784
57 | ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную - 4га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 166.984 |  | 166.984 | 0 | 9.2 | 121 | 36.784
58 | ВЛ-500кВ №562 | Ремонт фундаментов опор - 8шт. Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 32шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 117.4632 |  | 117.4632 | 12.8 | 15.6 | 68.3 | 20.7632
59 | ВЛ-500кВ №562 | Установка распорок - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 18.8272 |  | 18.8272 | 0.5 | 6.2 | 9.3 | 2.8272
60 | ВЛ-500кВ №562 | Мехрасчистка трассы - 41,6га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил | 258.4824 |  | 258.4824 | 0 | 94.7 | 125.6 | 38.1824
61 | ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную - 3,4га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 130.708 |  | 130.708 | 0 | 14 | 89.5 | 27.208
62 | ВЛ-500кВ №574 | Мех.расчистка трассы - 50,2га. | КР | Март | Апрель | Конкурс | 1957.8 | 1957.8 | 0 |  |  |  | 0
63 | ВЛ-500кВ №574 | Расчистка трассы вручную (кусторезом) - 15,42га. | КР | Июль | Июль | Конкурс | 647.64 | 647.64 | 0 |  |  |  | 0
64 | ВЛ-500кВ №574 | Расчистка трассы вручную (кусторезом) на косогоре крутизной 40% - 5,4га. | КР | Июль | Июль | Конкурс | 226.8 | 226.8 | 0 |  |  |  | 0
65 | ВЛ-500кВ №571 | Мехрасчистка трассы - 139,4га. | КР | Янв | Апрель | Конкурс | 5436.6 | 5436.6 | 0 |  |  |  | 0
66 | ВЛ-500кВ №572 | Мехрасчистка трассы - 128,995га. | КР | Янв | Апрель | Конкурс | 5030.805 | 5030.805 | 0 |  |  |  | 0
67 | ВЛ-500кВ УИГЭС-Усть-Кут №1 | Мехрасчистка трассы с ручной подрубкой (пр. оп. 668-691) - 77,2га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 3010.8 | 3010.8 | 0 |  |  |  | 0
68 | ВЛ-500кВ №569 | Мехрасчистка трассы - 27га. | КР | Сент | Сент | Конкурс | 1053 | 1053 | 0 |  |  |  | 0
69 | ВЛ-500кВ №560 | Мехрасчистка трассы - 92га. | КР | Февр | Март | Конкурс | 3588 | 3588 | 0 |  |  |  | 0
70 | ВЛ-500кВ №560 | Мехрасчистка трассы - 88га. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 3432 | 3432 | 0 |  |  |  | 0
71 | ВЛ-500кВ №572 | Мехрасчистка трассы - 235га. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 9165 | 9165 | 0 |  |  |  | 0
72 | ВЛ-500кВ №571 | Мехрасчистка трассы - 191,5га. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 7468.5 | 7468.5 | 0 |  |  |  | 0
73 | ВЛ-500кВ №561 | Мехрасчистка трассы - 150га. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 5850 | 5850 | 0 |  |  |  | 0
74 | ВЛ-500кВ №562 | Мехрасчистка трассы - 211,5га. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 8248.5 | 8248.5 | 0 |  |  |  | 0
75 | ВЛ-500кВ №501 | Расчистка трасс вручную - 3га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 123 | 123 | 0 |  |  |  | 0
76 | ВЛ-500кВ №569 | Расчистка трасс вручную - 8га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 328 | 328 | 0 |  |  |  | 0
77 | ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную - 6га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 246 | 246 | 0 |  |  |  | 0
78 | ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 33,8га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 1385.8 | 1385.8 | 0 |  |  |  | 0
79 | ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную - 18,1га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 742.1 | 742.1 | 0 |  |  |  | 0
80 | ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 16га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 656 | 656 | 0 |  |  |  | 0
81 | ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную - 84га. | КР | Апр | Дек | Конкурс | 3444 | 3444 | 0 |  |  |  | 0
82 | ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную - 33,5га. | КР | Апр | Дек | Конкурс | 1373.5 | 1373.5 | 0 |  |  |  | 0
83 | ВЛ-220кВ №251 | Мехрасчистка трассы с ручной подрубкой - 20га. | КР | Февр | Март | Соб. сил | 161.2608 |  | 161.2608 | 0 | 46.9 | 87.7 | 26.6608
84 | ВЛ-220кВ №251 | Мехрасчистка трассы с ручной подрубкой - 35га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 253.3128 |  | 253.3128 | 0 | 73.1 | 138.2 | 42.0128
85 | ВЛ-220кВ №251 | Мехрасчистка трассы с ручной подрубкой - 24,8га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 176.384 |  | 176.384 | 0 | 51.2 | 96 | 29.184
86 | ВЛ-220кВ №251 | Расчистка трасс вручную - 13га. | КР | Май | Июнь | Соб. сил | 630.3344 |  | 630.3344 | 0 | 42.1 | 451.1 | 137.1344
87 | ВЛ-220кВ №251 | Замена плашечных зажимов на опоре №404 - 3шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.8144 |  | 15.8144 | 3.5 | 1.1 | 8.6 | 2.6144
88 | ВЛ-220кВ №248,249 | Расчистка трасс вручную - 11,2га. | КР | Июль | Авг | Соб. сил | 548.8128 |  | 548.8128 | 0 | 107.8 | 338.2 | 102.8128
89 | ВЛ-220кВ №248,249 | Валка угрожающих деревьев с подрубкой сучьев - 220шт. | КР | Июль | Авг | Соб. сил | 230.8192 |  | 230.8192 | 0 | 58.3 | 132.3 | 40.2192
90 | ВЛ-220кВ №248,249 | Валка угрожающих деревьев с подрубкой сучьев - 15шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 27.6672 |  | 27.6672 | 0 | 2.5 | 19.3 | 5.8672
91 | ВЛ-220кВ №248,249 | Расчистка трассы вручную - 2,5га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 97.3312 |  | 97.3312 | 0 | 2.4 | 72.8 | 22.1312
92 | ВЛ-220кВ №248,249 | Мехрасчистка трассы с ручной подрубкой - 34,5га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 232.6208 |  | 232.6208 | 0 | 82.4 | 115.2 | 35.0208
93 | ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена, Усть-Кут-Коршуниха | Расчистка трассы вручную - 5,05га. | КР | Май | Нояб | Соб. сил | 380.5152 |  | 380.5152 | 0 | 62.6 | 243.8 | 74.1152
94 | ВЛ-220кВ №245 | Валка угрожающих деревьев - 20шт. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 18.1824 |  | 18.1824 | 0 | 1.1 | 13.1 | 3.9824
95 | ВЛ-220кВ №245, №245/246 | Расчистка трасс вручную - 4,21га. Утилизация порубочных остатков. | КР | Февр | Дек | Соб. сил | 562.0704 |  | 562.0704 | 0 | 59.9 | 385.1 | 117.0704
96 | ВЛ-220кВ №246 | Ремонт фундаментов опор - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 31.7536 |  | 31.7536 | 3.1 | 1.4 | 20.9 | 6.3536
97 | ВЛ-220кВ №246 | Гидроизоляция фундаментов опор - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 16.38 |  | 16.38 | 5.2 | 1.4 | 7.5 | 2.28
98 | ВЛ-220кВ №246 | Замена нулевых изоляторов - 5шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 64.62 |  | 64.62 | 39.2 | 2.6 | 17.5 | 5.32
99 | ВЛ-220кВ №248 | Замена нулевых изоляторов - 12шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 126.472 |  | 126.472 | 62.9 | 7.5 | 43 | 13.072
100 | ВЛ-220кВ №248 | Восстановление обрешетки опор - 0,19тн. | КР | Дек | Дек | Соб. сил | 60.2784 |  | 60.2784 | 22.8 | 5.4 | 24.6 | 7.4784
101 | ВЛ-220кВ №248 | Валка угрожающих деревьев - 13шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 17.0096 |  | 17.0096 | 0 | 4.1 | 9.9 | 3.0096
102 | ВЛ-220кВ Таежная-А,Б | Расчистка трасс вручную - 0,83га. Утилизация порубочных остатков. | КР | Дек | Дек | Соб. сил | 87.3224 |  | 87.3224 | 0 | 8.3 | 60.6 | 18.4224
103 | ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | Мехрасчистка трассы с ручной подрубкой (пр. оп. 226-256) - 64,2га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 414.6624 |  | 414.6624 | 0 | 127 | 220.6 | 67.0624
104 | ВЛ-220кВ Усть-Кут - Якурим I цепь | Мехрасчистка трассы с ручной подрубкой (пр. оп. 34-39) - 11,8га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 72.9648 |  | 72.9648 | 0 | 22.5 | 38.7 | 11.7648
105 | ВЛ-220кВ Усть-Кут-Коршуниха | Мехрасчистка трассы с ручной подрубкой (пр. оп. 302-309, 312-313, 314-316, 327-339, 340-342, 343-ПС 500 кВ Усть-Кут) - 37га. | КР | Март | Март | Соб. сил | 257.7688 |  | 257.7688 | 0 | 75.6 | 139.7 | 42.4688
106 | ВЛ-220кВ Усть-Кут-Звездная с отпайкой на ПС Чудничный | Замена плашечных зажимов оп. 363, 368, 383, 429 - 24шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил | 53.1936 |  | 53.1936 | 28.2 | 1 | 18.4 | 5.5936
107 | ВЛ-220кВ Звездная - Киренга с отпайкой на ПС Небель | Замена плашечных зажимов оп. 92, 114, 132, 201, 244 - 30шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил | 73.4168 |  | 73.4168 | 36.5 | 2.1 | 26.7 | 8.1168
108 | ВЛ-220кВ Киренга-Кунерма | Замена плашечных зажимов оп. 4, 23, 31, 49, 69 - 30шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил | 81.124 |  | 81.124 | 36.5 | 4.2 | 31 | 9.424
109 | ВЛ-220кВ Кунерма - Северобайкальск | Замена плашечных зажимов оп. 13, 19, 27,43 - 24шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил | 67.8688 |  | 67.8688 | 28.2 | 4.2 | 27.2 | 8.2688
110 | ВЛ-220кВ №235 | Замена дефектных изоляторов на П-оп. - 24шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 105.6208 |  | 105.6208 | 20 | 0.6 | 65.2 | 19.8208
111 | ВЛ-220кВ №235 | Замена дефектных изоляторов на г/тросе - 11шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 34.932 |  | 34.932 | 7.6 | 0.6 | 20.5 | 6.232
112 | ВЛ-220кВ №235 | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 69.3304 |  | 69.3304 | 0 | 4 | 50.1 | 15.2304
113 | ВЛ-220кВ №236 | Расчистка трасс вручную - 1,2га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 53.208 |  | 53.208 | 0 | 1.7 | 39.5 | 12.008
114 | ВЛ-220кВ №238 | Мехрасчистка трассы - 5,2га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 46.8288 |  | 46.8288 | 0 | 24.4 | 17.2 | 5.2288
115 | ВЛ-220кВ №238 | Расчистка трасс вручную - 1,2га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 39.0376 |  | 39.0376 | 0 | 0.7 | 29.4 | 8.9376
116 | ВЛ-220кВ №238 | Расчистка трасс вручную - 3га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 111.984 |  | 111.984 | 0 | 3.1 | 83.5 | 25.384
117 | ВЛ-220кВ №239 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.3504 |  | 8.3504 | 0.7 | 1 | 5.1 | 1.5504
118 | ВЛ-220кВ №239 | Ремонт г/троса (наложение бандажа) - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 10.1672 |  | 10.1672 | 0 | 1.3 | 6.8 | 2.0672
119 | ВЛ-220кВ №239 | Ремонт фундаментов опор - 2шт. Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 8шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 14.0016 |  | 14.0016 | 3.2 | 0.5 | 7.9 | 2.4016
120 | ВЛ-220кВ №239 | Установка подкладки под пяту - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.904 |  | 1.904 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.304
121 | ВЛ-220кВ №239 | Мехрасчистка трассы - 4,8га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 35.22 |  | 35.22 | 0 | 12.4 | 17.5 | 5.32
122 | ВЛ-220кВ №239 | Расчистка трасс вручную - 1,7га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 65.896 |  | 65.896 | 0 | 2 | 49 | 14.896
123 | ВЛ-220кВ №242 | Ремонт г/троса (наложение бандажа) - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 15.7448 |  | 15.7448 | 0 | 4.4 | 8.7 | 2.6448
124 | ВЛ-220кВ №242 | Ремонт г/троса (монтаж вставки) - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 32.7976 |  | 32.7976 | 0 | 7.5 | 19.4 | 5.8976
125 | ВЛ-220кВ №242/243 | Мехрасчистка трассы - 3га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 25.788 |  | 25.788 | 0 | 13.4 | 9.5 | 2.888
126 | ВЛ-220кВ №243 | Мехрасчистка трассы - 0,8га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 6.3728 |  | 6.3728 | 0 | 2.2 | 3.2 | 0.9728
127 | ВЛ-220кВ №243 | Расчистка трасс вручную - 4га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 123.1504 |  | 123.1504 | 0 | 2.4 | 92.6 | 28.1504
128 | ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 14.7536 |  | 14.7536 | 0 | 3.8 | 8.4 | 2.5536
129 | ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Расчистка трасс вручную - 2,8га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 114.5064 |  | 114.5064 | 0 | 8.1 | 81.6 | 24.8064
130 | ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Мехрасчистка трассы - 4,5га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 37.9544 |  | 37.9544 | 0 | 13.7 | 18.6 | 5.6544
131 | ВЛ-220кВ №250 | Ремонт провода (наложение бандажа) - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.0984 |  | 9.0984 | 0 | 3.1 | 4.6 | 1.3984
132 | ВЛ-220кВ №250 | Установка в/г на провод - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 3.2256 |  | 3.2256 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 0.4256
133 | ВЛ-220кВ №250 | Снятие в/г с провода - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.3856 |  | 8.3856 | 1.1 | 2.2 | 3.9 | 1.1856
134 | ВЛ-220кВ №250 | Восстановление обрешетки опор - 67кг. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 15.1408 |  | 15.1408 | 0.1 | 5 | 7.7 | 2.3408
135 | ВЛ-220кВ №232 | Ремонт фундаментов опор - 1шт. Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 32.5904 |  | 32.5904 | 1.6 | 11.3 | 15.1 | 4.5904
136 | ВЛ-220кВ №232 | Ремонт спуска заземления - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 10.8376 |  | 10.8376 | 0.1 | 5 | 4.4 | 1.3376
137 | ВЛ-220кВ №232 | Установка в/г на г/трос - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 12.0592 |  | 12.0592 | 0.7 | 5.1 | 4.8 | 1.4592
138 | ВЛ-220кВ №232 | Замена дефектных изоляторов на П-оп. - 3гирл. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 81.6808 |  | 81.6808 | 52.3 | 6.3 | 17.7 | 5.3808
139 | ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную - 4га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 185.6408 |  | 185.6408 | 0 | 12.6 | 132.7 | 40.3408
140 | ВЛ-220кВ №233 | Снятие негабарита в пролетах опор - 100м3. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 49.1424 |  | 49.1424 | 0 | 12.5 | 28.1 | 8.5424
141 | ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную - 0,3га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 30.2752 |  | 30.2752 | 0 | 2.5 | 21.3 | 6.4752
142 | ВЛ-220кВ №233 | Ремонт фундаментов опор - 2шт. Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 8шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 20.3792 |  | 20.3792 | 3.2 | 4.4 | 9.8 | 2.9792
143 | ВЛ-220кВ №233 | Замена дефектных изоляторов на П-оп. - 27шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 117.7704 |  | 117.7704 | 22.5 | 0.6 | 72.6 | 22.0704
144 | ВЛ-220кВ №233 | Замена дефектных изоляторов на г/тросе - 9шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 23.2304 |  | 23.2304 | 6.2 | 0.6 | 12.6 | 3.8304
145 | ВЛ-220кВ №233 | Ремонт спуска заземления - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 7.3728 |  | 7.3728 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 0.9728
146 | ВЛ-220кВ №233 | Подрезка крон деревьев - 10шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 3.2168 |  | 3.2168 | 0 | 1 | 1.7 | 0.5168
147 | ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную - 2,05га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 92.7776 |  | 92.7776 | 0 | 8.8 | 64.4 | 19.5776
148 | ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 35.5432 |  | 35.5432 | 0 | 1.9 | 25.8 | 7.8432
149 | ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную - 5га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 248.0368 |  | 248.0368 | 0 | 11.1 | 181.7 | 55.2368
150 | ВЛ-220кВ №233 | Мехрасчистка трассы - 2,2га. | КР | Март | Март | Соб. сил | 14.0368 |  | 14.0368 | 0 | 5.3 | 6.7 | 2.0368
151 | ВЛ-220кВ Д-142 | Противопожарная окопка опор - 10шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 68.9928 |  | 68.9928 | 0 | 9.4 | 45.7 | 13.8928
152 | ВЛ-220кВ Д-142 | Мехрасчистка дорог, площадок под опорами - 32га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 188.0208 |  | 188.0208 | 0 | 103 | 65.2 | 19.8208
153 | ВЛ-220кВ Д-142 | Мехрасчистка дорог, площадок под опорами - 16га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 94.0104 |  | 94.0104 | 0 | 51.5 | 32.6 | 9.9104
154 | ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 10оп. | КР | Янв | Янв | Соб. сил | 597.4616 |  | 597.4616 | 258.8 | 31.7 | 235.4 | 71.5616
155 | ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 15оп. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 881.0984 |  | 881.0984 | 388.2 | 63.1 | 329.6 | 100.1984
156 | ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 14оп. | КР | Дек | Дек | Соб. сил | 904.544 |  | 904.544 | 362.4 | 38.8 | 386 | 117.344
157 | ВЛ-220кВ Д-142 | Установка приставок - 10шт. (5 оп.) | КР | Янв | Янв | Соб. сил | 258.9792 |  | 258.9792 | 158.1 | 22.9 | 59.8 | 18.1792
158 | ВЛ-220кВ Д-142 | Установка приставок - 24шт. (12 оп.) | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 540.0328 |  | 540.0328 | 379.3 | 22.9 | 105.7 | 32.1328
159 | ВЛ-220кВ Д-142 | Замена деревянных опор на жб опоры (СНВ7-13) - 8шт. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 2288.392 |  | 2288.392 | 1193.2 | 185 | 698 | 212.192
160 | ВЛ-220кВ Д-142 | Замена деревянных опор на жб опоры (СНВ7-13) - 8шт. | КР | Март | Март | Соб. сил | 2289.392 |  | 2289.392 | 1193.2 | 186 | 698 | 212.192
161 | ВЛ-220кВ Д-142 | Монтаж провода СИП - 0,33км (1км СИП). | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 467.648 |  | 467.648 | 250 | 39 | 137 | 41.648
162 | ВЛ-220кВ Д-142 | Монтаж провода СИП - 0,33км (1км СИП). | КР | Март | Март | Соб. сил | 467.648 |  | 467.648 | 250 | 39 | 137 | 41.648
163 | ВЛ-220кВ Д-142 | Демонтаж проводов - 1 км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 164.2 |  | 164.2 | 0 | 50.1 | 87.5 | 26.6
164 | ВЛ-220кВ Опорная 2 | Расчистка трасс вручную - 3га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 113.7936 |  | 113.7936 | 0 | 8.3 | 80.9 | 24.5936
165 | ВЛ-220кВ Опорная 3 | Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Май | Май | Соб. сил | 67.9352 |  | 67.9352 | 0 | 4.3 | 48.8 | 14.8352
166 | ВЛ-220кВ Опорная 3 | Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 67.9352 |  | 67.9352 | 0 | 4.3 | 48.8 | 14.8352
167 | ВЛ-220кВ №248,249 | Мех.расчистка трассы - 95,5га. | КР | Янв | Апрель | Конкурс | 3724.5 | 3724.5 | 0 |  |  |  | 0
168 | ВЛ-220кВ №248,249 | Расчистка трассы вручную на косогоре (кусторезом) - 1,2га. | КР | Июль | Июль | Конкурс | 50.4 | 50.4 | 0 |  |  |  | 0
169 | ВЛ-220кВ №251 | Расчистка трассы вручную (кусторезом) - 13,8га. | КР | Июнь | Июнь | Конкурс | 579.6 | 579.6 | 0 |  |  |  | 0
170 | ВЛ-220кВ Таежная-А,Б | Мехрасчистка трассы с утилизацией - 1,31га. | КР | Июль | Июль | Конкурс | 98.25 | 98.25 | 0 |  |  |  | 0
171 | ВЛ-220кВ №245 | Мехрасчистка трассы с утилизацией - 1,14га. | КР | Июль | Июль | Конкурс | 85.5 | 85.5 | 0 |  |  |  | 0
172 | ВЛ-220кВ №246 | Мехрасчистка трассы с утилизацией - 1,507га. | КР | Июль | Июль | Конкурс | 113.025 | 113.025 | 0 |  |  |  | 0
173 | ВЛ-220кВ Усть-Кут-Коршуниха | Расчистка трассы мотокусторезом густого кустарника (пр.оп. 267-269,282-283, 285-286, 309-311, 320-322, 326-327) - 17,2га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 722.4 | 722.4 | 0 |  |  |  | 0
174 | ВЛ-220кВ Усть-Кут - Якурим II цепь | Расчистка трассы мотокусторезом густого кустарника (пр.оп. 735-742) - 17,5га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 735 | 735 | 0 |  |  |  | 0
175 | ВЛ-220кВ Усть-Кут-Звёздная | Расчистка трассы мотокусторезом густого кустарника (пр.оп. 361-363) - 3,4га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 142.8 | 142.8 | 0 |  |  |  | 0
176 | ВЛ-220кВ Усть-Кут-Звёздная | Расчистка трассы мотокусторезом густого кустарника (369-371, 372-373) - 3,5га. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 147 | 147 | 0 |  |  |  | 0
177 | ВЛ-220кВ Ния-Киренга | Расчистка трассы мотокусторезом густого кустарника (пр.оп. 10-11, 18-20, 50-52, 162-164, 179-181) - 23га. | КР | Июнь | Июнь | Конкурс | 966 | 966 | 0 |  |  |  | 0
178 | ВЛ-220кВ Ния-Киренга | Расчистка трассы мотокусторезом густого кустарника (пр. оп. 162-165) - 5га. | КР | Июнь | Июнь | Конкурс | 210 | 210 | 0 |  |  |  | 0
179 | ВЛ-220кВ Киренга-Улькан | Расчистка трассы мотокусторезом густого кустарника (пр.оп. №№ 8-9, 17-18, 81-82) - 5га. | КР | Июнь | Июнь | Конкурс | 210 | 210 | 0 |  |  |  | 0
180 | ВЛ-220кВ Киренга-Улькан | Расчистка трассы мотокусторезом густого кустарника (пр. оп. 98-99, 105-106) - 3,4га. | КР | Июнь | Июнь | Конкурс | 142.8 | 142.8 | 0 |  |  |  | 0
181 | ВЛ-220кВ №242/243 | Мехрасчистка трассы - 112га. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 4368 | 4368 | 0 |  |  |  | 0
182 | ВЛ-220кВ №250 | Мехрасчистка трассы - 58,5га. | КР | Янв | Июнь | Конкурс | 2281.5 | 2281.5 | 0 |  |  |  | 0
183 | ВЛ-220кВ №232 | Мехрасчистка трассы - 86га. | КР | Янв | Июнь | Конкурс | 3354 | 3354 | 0 |  |  |  | 0
184 | ВЛ-220кВ №233 | Мехрасчистка трассы - 61,6га. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 2402.4 | 2402.4 | 0 |  |  |  | 0
185 | ВЛ-220кВ Д-142 | Мехрасчистка трассы - 85,6га. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 3338.4 | 3338.4 | 0 |  |  |  | 0
186 | ВЛ-220кВ №238 | Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 65.6 | 65.6 | 0 |  |  |  | 0
187 | ВЛ-220кВ №239 | Расчистка трасс вручную - 5,1га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 209.1 | 209.1 | 0 |  |  |  | 0
188 | ВЛ-220кВ №242/243 | Расчистка трасс вручную - 8,4га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 344.4 | 344.4 | 0 |  |  |  | 0
189 | ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 61.5 | 61.5 | 0 |  |  |  | 0
190 | ВЛ-220кВ №250 | Расчистка трасс вручную - 8га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 328 | 328 | 0 |  |  |  | 0
191 | ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную - 56га. | КР | Апр | Дек | Конкурс | 2296 | 2296 | 0 |  |  |  | 0
192 | ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную - 22га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 902 | 902 | 0 |  |  |  | 0
193 | ВЛ-220кВ Д-142 | Расчистка трасс вручную - 17,6га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 721.6 | 721.6 | 0 |  |  |  | 0
194 | ВЛ-220кВ Опорная 2 | Мехрасчистка трассы - 52га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 2028 | 2028 | 0 |  |  |  | 0
195 | ВЛ-220кВ Опорная 3 | Мехрасчистка трассы - 72га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 2808 | 2808 | 0 |  |  |  | 0
196 | ВЛ-110кВ Кежма-Видим | Замена плашечных зажимов на опоре № 230, 8. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 40.576 |  | 40.576 | 4.5 | 11.3 | 19 | 5.776
197 | ВЛ-110кВ Коршуниха-Хребтовая | Расчистка трасс вручную - 5,8га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 250.0088 |  | 250.0088 | 0 | 5.9 | 187.2 | 56.9088
198 | ВЛ-110кВ Коршуниха-Хребтовая | Мехрасчистка трассы с ручной подрубкой - 20га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 149.0304 |  | 149.0304 | 0 | 51.1 | 75.1 | 22.8304
199 | ВЛ-110кВ Семигорск-Ручей | Мехрасчистка трассы с ручной подрубкой - 19,5га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 161.2416 |  | 161.2416 | 0 | 56.4 | 80.4 | 24.4416
200 | ВЛ-110кВ Семигорск-Ручей | Расчистка трасс вручную - 3,2га. | КР | Авг | Сент | Соб. сил | 160.2928 |  | 160.2928 | 0 | 19.2 | 108.2 | 32.8928
201 | ВЛ-110кВ №101,102 | Расчистка трассы вручную - 0,76га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 43.1464 |  | 43.1464 | 0 | 5.2 | 29.1 | 8.8464
202 | ВЛ-110кВ Хребтовая-Семигорск | Мех.расчистка трассы - 68,3га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 438.4584 |  | 438.4584 | 0 | 152.1 | 219.6 | 66.7584
203 | ВЛ-110кВ Хребтовая-Семигорск | Расчистка трассы вручную - 10,2га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 565.3 |  | 565.3 | 0 | 60 | 387.5 | 117.8
204 | ВЛ-110кВ Хребтовая-Семигорск | Расчистка трассы вручную на косогоре крутизной 40% - 5,4га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 299.8808 |  | 299.8808 | 0 | 32.3 | 205.2 | 62.3808
205 | ВЛ-110кВ ГОК-3,4 - Н.Коршуниха | Расчистка трасс вручную и валка деревьев на косогоре 30%-40% - 3,2га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 180.12 |  | 180.12 | 0 | 10.6 | 130 | 39.52
206 | ВЛ-110кВ ТЭЦ-1 | Замена нулевых изоляторов - 2шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 8.016 |  | 8.016 | 1.4 | 1.4 | 4 | 1.216
207 | ВЛ-110кВ ТЭЦ-1,2 | Расчистка трассы вручную - 0,24га. Утилизация порубочных остатков. | КР | Янв | Янв | Соб. сил | 32.1232 |  | 32.1232 | 0 | 5 | 20.8 | 6.3232
208 | ВЛ-110кВ ТЭЦ-3 | Замена нулевых изоляторов - 4шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 11.7024 |  | 11.7024 | 2.8 | 1.6 | 5.6 | 1.7024
209 | ВЛ-110кВ ТЭЦ-3 | Ремонт фундаментов опор - 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 33.7616 |  | 33.7616 | 1.6 | 2.3 | 22.9 | 6.9616
210 | ВЛ-110кВ ТЭЦ-3 | Замена анкерных болтов - 8шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 14.324 |  | 14.324 | 4.2 | 2.3 | 6 | 1.824
211 | ВЛ-110кВ ТЭЦ-3,4 | Ремонт шлейфа грозотроса - 2шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 5.2208 |  | 5.2208 | 0.5 | 1.2 | 2.7 | 0.8208
212 | ВЛ-110кВ ТЭЦ-3,4 | Расчистка трассы вручную - 0,24га. Утилизация порубочных остатков. | КР | Янв | Янв | Соб. сил | 32.1232 |  | 32.1232 | 0 | 5 | 20.8 | 6.3232
213 | ВЛ-110кВ Карапчанка-1 | Термитная сварка провода в шлейфе А-опоры - 6шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 35.5216 |  | 35.5216 | 15.6 | 3.1 | 12.9 | 3.9216
214 | ВЛ-110кВ Карапчанка-2 | Термитная сварка провода в шлейфе А-опоры - 6шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 35.5216 |  | 35.5216 | 15.6 | 3.1 | 12.9 | 3.9216
215 | ВЛ-110кВ Лена -Киренск-1 с отпайкой | Замена плашечных зажимов оп. 398/1, 399, 663, 665, 717 - 8шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил | 68.2168 |  | 68.2168 | 31.3 | 2.1 | 26.7 | 8.1168
216 | ВЛ-110кВ Лена -Киренск-2 с отпайкой | Замена плашечных зажимов оп. 398, 399, 573, 663, 665, 717 - 8шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил | 68.2168 |  | 68.2168 | 31.3 | 2.1 | 26.7 | 8.1168
217 | ВЛ-110кВ Лена-Киренск-1 | Установка информационных знаков - 130шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил | 87.8384 |  | 87.8384 | 67.8 | 1 | 14.6 | 4.4384
218 | ВЛ-110кВ Лена-Киренск-1 | Установка информационных знаков - 520шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил | 350.4536 |  | 350.4536 | 271.2 | 3.1 | 58.4 | 17.7536
219 | ВЛ-110кВ Усть-Кут-Лена | Мехрасчистка трассы с ручной подрубкой (пр. оп. 31-41) - 13,25га. | КР | Март | Март | Соб. сил | 91.8568 |  | 91.8568 | 0 | 27.7 | 49.2 | 14.9568
220 | ВЛ-110кВ Лена-Киренск-1 | Измерение сопротивления заземления опор - 42шт. | ТО | Май | Июнь | Соб. сил | 48.2488 |  | 48.2488 | 0 | 3 | 34.7 | 10.5488
221 | ВЛ-110кВ Лена-Киренск-1 | Мехрасчистка трассы (пр.оп. 2-48, 49-51, 52-68) - 50га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 391.9864 |  | 391.9864 | 0 | 96.5 | 226.6 | 68.8864
222 | ВЛ-110кВ Лена-Киренск-1 | Мехрасчистка трассы (пр.оп. 69-74, 75-81) - 47га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 241.8224 |  | 241.8224 | 0 | 81.3 | 123.1 | 37.4224
223 | ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Подрезка крон деревьев - 50шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 10.3064 |  | 10.3064 | 0 | 1.7 | 6.6 | 2.0064
224 | ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Расчистка трасс вручную - 0,45га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 15.796 |  | 15.796 | 0 | 0.8 | 11.5 | 3.496
225 | ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Расчистка трасс вручную - 3га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 103.86 |  | 103.86 | 0 | 2.8 | 77.5 | 23.56
226 | ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Подрезка крон деревьев - 50шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 10.3064 |  | 10.3064 | 0 | 1.7 | 6.6 | 2.0064
227 | ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Расчистка трасс вручную - 0,45га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 15.796 |  | 15.796 | 0 | 0.8 | 11.5 | 3.496
228 | ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Расчистка трасс вручную - 0,78га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 27.0192 |  | 27.0192 | 0 | 1.2 | 19.8 | 6.0192
229 | ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Расчистка трасс вручную - 3га. | КР | Май | Май | Соб. сил | 103.86 |  | 103.86 | 0 | 2.8 | 77.5 | 23.56
230 | ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Ремонт провода (наложение бандажа) - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.2904 |  | 4.2904 | 0 | 0.9 | 2.6 | 0.7904
231 | ВЛ-110кВ Заводская-1 | Расчистка трасс вручную - 0,4га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 15.9264 |  | 15.9264 | 0 | 0.8 | 11.6 | 3.5264
232 | ВЛ-110кВ Заводская-1 | Расчистка трасс вручную - 2га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 68.5128 |  | 68.5128 | 0 | 2.4 | 50.7 | 15.4128
233 | ВЛ-110кВ Заводская-2 | Установка в/г на г/трос - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 6.164 |  | 6.164 | 0.7 | 0.9 | 3.5 | 1.064
234 | ВЛ-110кВ Заводская-2 | Расчистка трасс вручную - 0,4га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 15.9264 |  | 15.9264 | 0 | 0.8 | 11.6 | 3.5264
235 | ВЛ-110кВ Заводская-2 | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 31.2224 |  | 31.2224 | 0 | 1.1 | 23.1 | 7.0224
236 | ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 38.8032 |  | 38.8032 | 0 | 1.9 | 28.3 | 8.6032
237 | ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Расчистка трасс вручную - 3,5га. | КР | Май | Май | Соб. сил | 119.6296 |  | 119.6296 | 0 | 2.4 | 89.9 | 27.3296
238 | ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Расчистка трасс вручную - 3,5га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 119.6296 |  | 119.6296 | 0 | 2.4 | 89.9 | 27.3296
239 | ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Расчистка трасс вручную - 3,5га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 119.6296 |  | 119.6296 | 0 | 2.4 | 89.9 | 27.3296
240 | ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Ремонт провода (наложение бандажа) - 2шт. | КР | Март | Март | Соб. сил | 7.7288 |  | 7.7288 | 0 | 1.6 | 4.7 | 1.4288
241 | ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Ремонт провода (монтаж вставки) 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил | 21.8344 |  | 21.8344 | 1.6 | 2.5 | 13.6 | 4.1344
242 | ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | Валка угрожающих деревьев - 8шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 19.3744 |  | 19.3744 | 0 | 4.9 | 11.1 | 3.3744
243 | ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | Расчистка трасс вручную - 6,3га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 218.7096 |  | 218.7096 | 0 | 10.2 | 159.9 | 48.6096
244 | ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | Расчистка трасс вручную - 6,3га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 218.7096 |  | 218.7096 | 0 | 10.2 | 159.9 | 48.6096
245 | ВЛ-110кВ Кежма-Видим | Установка в/г на провод - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 17.0928 |  | 17.0928 | 1.1 | 5.3 | 8.2 | 2.4928
246 | ВЛ-110кВ Опорная – Турма | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 24.2592 |  | 24.2592 | 0 | 1.7 | 17.3 | 5.2592
247 | ВЛ-110кВ МПС – Опорная | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Март | Март | Соб. сил | 36.9576 |  | 36.9576 | 0 | 8.4 | 21.9 | 6.6576
248 | ВЛ-110кВ МПС – Опорная | Мехрасчистка трассы - 20га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 174.4424 |  | 174.4424 | 0 | 56.3 | 90.6 | 27.5424
249 | ВЛ-110кВ Турма – Огневка | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 44.3064 |  | 44.3064 | 0 | 3.1 | 31.6 | 9.6064
250 | ВЛ-110кВ Турма – Огневка | Расчистка трасс вручную - 7га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 270.8184 |  | 270.8184 | 0 | 30.1 | 184.6 | 56.1184
251 | ВЛ-110кВ Турма – Огневка | Расчистка трасс вручную - 7га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 403.6936 |  | 403.6936 | 0 | 37.4 | 280.9 | 85.3936
252 | ВЛ-110кВ Турма – Огневка | Расчистка трасс вручную - 7га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 278.1184 |  | 278.1184 | 0 | 37.4 | 184.6 | 56.1184
253 | ВЛ-110кВ Турма – Огневка | Расчистка трасс вручную - 6га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 264.1984 |  | 264.1984 | 0 | 30 | 179.6 | 54.5984
254 | ВЛ-110кВ Турма – Огневка | Расчистка трасс вручную - 5га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 230.2248 |  | 230.2248 | 0 | 29.8 | 153.7 | 46.7248
255 | ВЛ-110кВ Турма – Огневка | Восстановление обрешетки опор - 166кг. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 35.0912 |  | 35.0912 | 14.7 | 3.7 | 12.8 | 3.8912
256 | ВЛ-110кВ Огневка – Чуна - Чукша | Расчистка трасс вручную - 1,3га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 60.8336 |  | 60.8336 | 0 | 7.5 | 40.9 | 12.4336
257 | ВЛ-110кВ Огневка – Чуна - Чукша | Расчистка трасс вручную - 1,3га. | КР | Май | Май | Соб. сил | 57.0784 |  | 57.0784 | 0 | 8.7 | 37.1 | 11.2784
258 | ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Расчистка трасс вручную - 8,5га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 363.5568 |  | 363.5568 | 0 | 38.6 | 249.2 | 75.7568
259 | ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Расчистка трасс вручную - 8,5га. | КР | Март | Март | Соб. сил | 432.0168 |  | 432.0168 | 0 | 38.6 | 301.7 | 91.7168
260 | ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Расчистка трасс вручную) - 8га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 471.5584 |  | 471.5584 | 0 | 38.5 | 332.1 | 100.9584
261 | ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Расчистка трасс вручную - 8га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил | 471.5584 |  | 471.5584 | 0 | 38.5 | 332.1 | 100.9584
262 | ВЛ-110кВ Хлорный А | Восстановление обрешетки опор - 20кг. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.256 |  | 4.256 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 0.456
263 | ВЛ-110кВ Насосная А,Б | Расчистка трасс вручную - 0,4га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил | 25.924 |  | 25.924 | 0 | 1.8 | 18.5 | 5.624
264 | ВЛ-110кВ Насосная А,Б | Установка в/г на г/трос - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.9256 |  | 2.9256 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 0.4256
265 | ВЛ-110кВ Насосная А,Б | Присоединение шлейфа молниезащитного троса к телу опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 3.2776 |  | 3.2776 | 0.5 | 0.3 | 1.9 | 0.5776
266 | ВЛ-110 кВ Падун-Инкубатор–Западная | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Май | Май | Соб. сил | 28.8584 |  | 28.8584 | 0 | 3.3 | 19.6 | 5.9584
267 | ВЛ-110 кВ Падун-Инкубатор–Западная | Восстановление обрешетки опор - 100кг. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 19.6152 |  | 19.6152 | 8.9 | 2.5 | 6.3 | 1.9152
268 | ВЛ-110кВ БЛПК – Западная 1,2 | Расчистка трасс вручную - 0,35га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 15.5136 |  | 15.5136 | 0 | 1.3 | 10.9 | 3.3136
269 | ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Мехрасчистка трассы - 26,9га. | КР | Янв | Июнь | Конкурс | 1049.1 | 1049.1 | 0 |  |  |  | 0
270 | ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | Мехрасчистка трассы - 53,2га. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 2074.8 | 2074.8 | 0 |  |  |  | 0
271 | ВЛ-110кВ Кежма-Видим | Мехрасчистка трассы - 23,1га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 900.9 | 900.9 | 0 |  |  |  | 0
272 | ВЛ-35кВ №03 | Замена траверс на П-опоре - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 18.832 |  | 18.832 | 6 | 2.4 | 8 | 2.432
273 | ВЛ-35кВ №03 | Расчистка трасс вручную - 1,06га. Утилизация порубочных остатков. | КР | Март | Март | Соб. сил | 156.4456 |  | 156.4456 | 0 | 17.7 | 106.4 | 32.3456
274 | ВЛ-35кВ №19 | Замена участка провода - 100м. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 47.2176 |  | 47.2176 | 27.1 | 4.6 | 11.9 | 3.6176
275 | ВЛ-35кВ №34 | Расчистка трассы вручную - 1,08га. Утилизация порубочных остатков. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 168.1632 |  | 168.1632 | 0 | 13.9 | 118.3 | 35.9632
276 | ВЛ-35кВ №40 | Замена траверс на П-опоре - 6шт. (6 оп.) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 128.4328 |  | 128.4328 | 36.2 | 19.6 | 55.7 | 16.9328
277 | ВЛ-35кВ №40 | Замена П-опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 119.8232 |  | 119.8232 | 66 | 10.4 | 33.3 | 10.1232
278 | ВЛ-35кВ №40 | Замена раскосов на АП-опоре - 2шт. (1 оп.) | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 38.4248 |  | 38.4248 | 10.1 | 7.2 | 16.2 | 4.9248
279 | ВЛ-35кВ №40 | Замена пояса (диафрагмы) на АП-опоре - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 96.8248 |  | 96.8248 | 68.8 | 6.9 | 16.2 | 4.9248
280 | ВЛ-35кВ Дачная-1 | Расчистка трасс вручную - 1,44га. Утилизация порубочных остатков. | КР | Дек | Дек | Соб. сил | 227.2824 |  | 227.2824 | 0 | 30.9 | 150.6 | 45.7824
281 | ВЛ-35кВ отп. на Бадарму | Выправка опор - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.6096 |  | 13.6096 | 0 | 0.7 | 9.9 | 3.0096
282 | ВЛ-35кВ отп. на Бадарму | Замена траверс на деревянных опорах Пв-5 - 10шт. (10 оп.) | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 176.9056 |  | 176.9056 | 75.3 | 24.8 | 58.9 | 17.9056
283 | ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка-1 | Замена траверс на А-опоре - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 63.9984 |  | 63.9984 | 18.9 | 6.5 | 29.6 | 8.9984
284 | ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка-1 | Замена ЛР-35-2 - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 349.9 |  | 349.9 | 329.6 | 4 | 12.5 | 3.8
285 | ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка-1 | Расчистка трасс вручную - 0,8га. Утилизация порубочных остатков - 20м3. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 34.3176 |  | 34.3176 | 0 | 2.5 | 24.4 | 7.4176
286 | ВЛ-35кВ Улькан-Талая | Мехрасчистка трассы с ручной подрубкой (пр. оп. 190-265, 1-62) - 41,5га. | КР | Нояб | Дек | Соб. сил | 322.5984 |  | 322.5984 | 0 | 88.4 | 179.6 | 54.5984
287 | ВЛ-35кВ Куватка | Расчистка трасс вручную (пр. оп. 10-11,13-18,40-42,61-63,66-70,72-77,101-120,123-128,131-136,136-142,142-143,144-145,151-162,167-168,178-183) - 3,5га. | КР | Март | Март | Соб. сил | 197.0704 |  | 197.0704 | 0 | 20.9 | 135.1 | 41.0704
288 | ВЛ-35кВ Куватка | Расчистка трасс вручную (пр. оп. 10-11,13-18,40-42,61-63,66-70,72-77,101-120,123-128,131-136,136-142,142-143,144-145,151-162,167-168,178-183) - 3,5га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил | 197.0704 |  | 197.0704 | 0 | 20.9 | 135.1 | 41.0704
289 | ВЛ-35кВ Куватка отп. К.Булак | Расчистка трасс вручную (пр. оп. 2-5) - 1,95га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 118.3888 |  | 118.3888 | 0 | 11.2 | 82.2 | 24.9888
290 | ВЛ 35кВ Леоново-Калтук (двухцепная) | Мехрасчистка трассы с ручной подрубкой в пролете опор № 1-6,25-35,37-48,50-52,52-87,96-105 - 46,73га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 441.3928 |  | 441.3928 | 0 | 121 | 245.7 | 74.6928
291 | ВЛ-35кВ Тангуй | Валка угрожающих деревьев (пр. оп. 5-10,12-13,18-20) - 170шт. | КР | Март | Март | Соб. сил | 129.4264 |  | 129.4264 | 0 | 0.2 | 99.1 | 30.1264
292 | ВЛ-35кВ Калтук отп. Большеокинск | Замена раскосов - 28шт. на опорах № 7,15,16,17,25,27,51,54,68,69,78,81,88,92 - 14оп. | КР | Апр | Май | Соб. сил | 298.8256 |  | 298.8256 | 95.3 | 6.1 | 151.4 | 46.0256
293 | ВЛ-35кВ Калтук отп. Большеокинск | Замена траверс -14шт. на П-образных деревянных опорах №7,15,16,17,25,27,51,54,68,69,78,81,88,92 - 14оп. | КР | Апр | Май | Соб. сил | 194.508 |  | 194.508 | 71.7 | 6.1 | 89.5 | 27.208
294 | ВЛ-35кВ Калтук отп. Большеокинск | Установка приставок - 16шт. к опорам №7,15,17,25,27,78,81,92 - 8оп. | КР | Апр | Май | Соб. сил | 188.1984 |  | 188.1984 | 78.3 | 6.1 | 79.6 | 24.1984
295 | ВЛ-35кВ Октябрьская отп. Добчур | Замена анкерных деревянных опор № 1, 8, 15 - 3шт. | КР | Июль | Авг | Соб. сил | 1018.4984 |  | 1018.4984 | 441.2 | 17.1 | 429.6 | 130.5984
296 | ВЛ-35кВ Д-141 | Противопожарная окопка опор - 10шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 68.9928 |  | 68.9928 | 0 | 9.4 | 45.7 | 13.8928
297 | ВЛ-35кВ Д-141 | Мехрасчистка дорог, площадок под опорами - 32га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 168.2208 |  | 168.2208 | 0 | 83.2 | 65.2 | 19.8208
298 | ВЛ-35кВ Д-141 | Выправка опоры - 3шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил | 220.024 |  | 220.024 | 112.6 | 34.4 | 56 | 17.024
299 | ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 10оп. | КР | Март | Март | Соб. сил | 621.4552 |  | 621.4552 | 258.8 | 31.7 | 253.8 | 77.1552
300 | ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 5оп. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 291.2672 |  | 291.2672 | 129.4 | 22.6 | 106.8 | 32.4672
301 | ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 10оп. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 721.4352 |  | 721.4352 | 258.8 | 56.7 | 311.3 | 94.6352
302 | ВЛ-35кВ Д-141 | Установка приставок - 16шт. (7 оп.) | КР | Март | Март | Соб. сил | 389.6872 |  | 389.6872 | 252.9 | 39.9 | 74.3 | 22.5872
303 | ВЛ-35кВ Д-141 | Замена деревянных опор ПД-220-3 на ж/б П35-5 и А35-3 (на стойках СНВ7-13) - 33шт., монтаж провода СИП - 1,8км (5,478км СИП). | КР | Ааг | Сент | Соб. сил | 5025.008 |  | 5025.008 | 3219.9 | 628.9 | 902 | 274.208
304 | ВЛ-35кВ №35-01 | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Март | Март | Соб. сил | 29.9968 |  | 29.9968 | 0 | 1.7 | 21.7 | 6.5968
305 | ВЛ-35кВ №35-02 | Расчистка трасс вручную - 1,22га. | КР | Март | Март | Соб. сил | 63.7056 |  | 63.7056 | 0 | 3.2 | 46.4 | 14.1056
306 | ВЛ-35кВ №35-04 | Расчистка трасс вручную - 0,3га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил | 22.2032 |  | 22.2032 | 0 | 1.6 | 15.8 | 4.8032
307 | ВЛ-35кВ №35-04 | Мехрасчистка трассы - 6,2га. | КР | Март | Март | Соб. сил | 55.3992 |  | 55.3992 | 0 | 19.8 | 27.3 | 8.2992
308 | ВЛ-35кВ №35-04 | Замена траверс на А-оп. - 1оп. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 37.9952 |  | 37.9952 | 16.8 | 3.2 | 13.8 | 4.1952
309 | ВЛ-35кВ №35-05 | Подрезка крон деревьев - 130шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 36.4528 |  | 36.4528 | 0 | 6.2 | 23.2 | 7.0528
310 | ВЛ-35кВ №35-05 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 10.4544 |  | 10.4544 | 0 | 2.5 | 6.1 | 1.8544
311 | ВЛ-35кВ №35-05 | Расчистка трасс вручную - 0,72га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 40.1856 |  | 40.1856 | 0 | 2.5 | 28.9 | 8.7856
312 | ВЛ-35кВ №35-06 | Противопожарная окопка опор - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 6.6376 |  | 6.6376 | 0 | 0.9 | 4.4 | 1.3376
313 | ВЛ-35кВ №35-06 | Подрезка крон деревьев - 60шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 16.0008 |  | 16.0008 | 0 | 2.7 | 10.2 | 3.1008
314 | ВЛ-35кВ №35-06 | Мехрасчистка трассы - 1га. | КР | Март | Март | Соб. сил | 12.5368 |  | 12.5368 | 0 | 3.8 | 6.7 | 2.0368
315 | ВЛ-35кВ №35-06 | Расчистка трасс вручную - 0,24га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 17.048 |  | 17.048 | 0 | 1.4 | 12 | 3.648
316 | ВЛ-35кВ №35-08 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.7024 |  | 7.7024 | 0 | 0.4 | 5.6 | 1.7024
317 | ВЛ-35кВ №35-11 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.7024 |  | 7.7024 | 0 | 0.4 | 5.6 | 1.7024
318 | ВЛ-35кВ №35-11 отпайка на ПС №24 | Замена раскосов на А-оп. - 16шт. (1 оп.) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 130.444 |  | 130.444 | 81.1 | 2.4 | 36 | 10.944
319 | ВЛ-35кВ №35-11 отпайка на ПС №24 | Противопожарная окопка опор - 6шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 29.4576 |  | 29.4576 | 0 | 0.9 | 21.9 | 6.6576
320 | ВЛ-35кВ №35-09/24 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.7032 |  | 4.7032 | 0 | 0.4 | 3.3 | 1.0032
321 | ВЛ-35кВ №35-25 | Ремонт провода (наложение бандажа) - 5шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 32.192 |  | 32.192 | 0 | 2.2 | 23 | 6.992
322 | ВЛ-35кВ №35-25 | Установка контргруза на провод - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 27.4976 |  | 27.4976 | 0 | 2.2 | 19.4 | 5.8976
323 | ВЛ-35кВ №35-26 | Установка контргруза на провод - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 27.4976 |  | 27.4976 | 0 | 2.2 | 19.4 | 5.8976
324 | ВЛ-35кВ №35-25,26 | Расчистка трасс вручную - 1,2га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 49.5312 |  | 49.5312 | 0 | 3.5 | 35.3 | 10.7312
325 | ВЛ-35кВ №35-25,26 | Мехрасчистка трассы - 14,1га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 128.1464 |  | 128.1464 | 0 | 41.3 | 66.6 | 20.2464
326 | ВЛ-35кВ №35-23 | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил | 40.3552 |  | 40.3552 | 0 | 2.8 | 28.8 | 8.7552
327 | ВЛ-35кВ №35-21 | Установка в/г на г/трос - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.8816 |  | 4.8816 | 0.7 | 0.4 | 2.9 | 0.8816
328 | ВЛ-35кВ №35-21,22 | Присоединение шлейфа молниезащитного троса к телу опоры - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 5.6856 |  | 5.6856 | 0.1 | 0.5 | 3.9 | 1.1856
329 | ВЛ-35кВ №35-21,22 | Расчистка трасс вручную - 2,5га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 89.464 |  | 89.464 | 0 | 3.4 | 66 | 20.064
330 | ВЛ-35кВ 35-17 | Засыпка фундаментов привозным щебнем - 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 44.3384 |  | 44.3384 | 25 | 0.3 | 14.6 | 4.4384
331 | ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | Расчистка трасс вручную - 2га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 112.7104 |  | 112.7104 | 0 | 21.3 | 70.1 | 21.3104
332 | ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | Расчистка трасс вручную - 7,8га. | КР | Май | Май | Соб. сил | 308.412 |  | 308.412 | 0 | 43.7 | 203 | 61.712
333 | ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | Мехрасчистка трассы - 17га. | КР | Март | Март | Соб. сил | 161.6688 |  | 161.6688 | 0 | 61 | 77.2 | 23.4688
334 | ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | Присоединение шлейфа молниезащитного троса к телу опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.6856 |  | 5.6856 | 0.1 | 0.5 | 3.9 | 1.1856
335 | ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | Установка приставок - 8шт. (2 оп.) | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 204.7448 |  | 204.7448 | 112.7 | 31.8 | 46.2 | 14.0448
336 | ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил | 73.5832 |  | 73.5832 | 0 | 10.6 | 48.3 | 14.6832
337 | ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 67.5848 |  | 67.5848 | 0 | 10.6 | 43.7 | 13.2848
338 | ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Расчистка трасс вручную - 9,6га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 440.7368 |  | 440.7368 | 0 | 40.8 | 306.7 | 93.2368
339 | ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Мехрасчистка трассы - 12,8га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 141.1512 |  | 141.1512 | 0 | 56 | 65.3 | 19.8512
340 | ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Установка распорок межфазных изолирующих оп. Пв-5 - 6шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 77.8008 |  | 77.8008 | 62.6 | 1.9 | 10.2 | 3.1008
341 | ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Валка угрожающих деревьев - 49шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 64.0208 |  | 64.0208 | 0 | 11.6 | 40.2 | 12.2208
342 | ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Мехрасчистка дорог, площадок под опорами - 3 га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 34.5992 |  | 34.5992 | 0 | 15.3 | 14.8 | 4.4992
343 | ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Присоединение шлейфа молниезащитного троса к телу опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.6856 |  | 5.6856 | 0.1 | 0.5 | 3.9 | 1.1856
344 | ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Замена девянных траверс на металлические на А-оп. - 7шт. (7 оп.) | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 178.92 |  | 178.92 | 58.4 | 16.2 | 80 | 24.32
345 | ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Замена девянных траверс на П-опорах - 6шт. (6 оп.) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 119.5744 |  | 119.5744 | 36.2 | 20 | 48.6 | 14.7744
346 | ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Замена девянных траверс на металлические П-оп. - 17шт. (17 оп.) | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 245.756 |  | 245.756 | 109.9 | 19.8 | 89 | 27.056
347 | ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Замена девянных траверс на металлические П-оп. - 16шт. (16 оп.) | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 234.4008 |  | 234.4008 | 103.5 | 19.8 | 85.2 | 25.9008
348 | ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Установка приставок - 3шт. (1 оп.) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 80.568 |  | 80.568 | 42.6 | 15.8 | 17 | 5.168
349 | ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Замена девянных траверс на металлические П-оп. - 20шт. (20 оп.) | КР | Авг | Сент | Соб. сил | 334.1192 |  | 334.1192 | 129.3 | 48.6 | 119.8 | 36.4192
350 | ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 55.912 |  | 55.912 | 0 | 19.4 | 28 | 8.512
351 | ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Мехрасчистка трассы - 34га. | КР | Янв | Февр | Соб. сил | 300.0216 |  | 300.0216 | 0 | 136.5 | 125.4 | 38.1216
352 | ВЛ-35кВ Д-141 | Мехрасчистка трассы - 23,2га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 904.8 | 904.8 | 0 |  |  |  | 0
353 | ВЛ-35кВ Д-141 | Расчистка трасс вручную - 9,3га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 381.3 | 381.3 | 0 |  |  |  | 0
354 | ВЛ-10кВ Строитель | Валка угрожающих деревьев с подрубкой сучьев - 100шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 99.5296 |  | 99.5296 | 0 | 14.9 | 64.9 | 19.7296
355 | ВЛ-10кВ Строитель | Мехрасчистка трассы с ручной подрубкой - 5га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 51.7648 |  | 51.7648 | 0 | 17.6 | 26.2 | 7.9648
356 | ВЛ-10кВ Строитель | Валка угрожающих деревьев с подрубкой сучьев - 150шт. | КР | Авг | Сент | Соб. сил | 135.9384 |  | 135.9384 | 0 | 19.1 | 89.6 | 27.2384
357 | ВЛ-10кВ Строитель | Расчистка трасс вручную - 3га. | КР | Май | Июнь | Соб. сил | 169.6064 |  | 169.6064 | 0 | 30.6 | 106.6 | 32.4064
358 | ВЛ-10кВ Строитель | Замена одностоечных опор на ж/б - 10шт. | КР | Авг | Сент | Соб. сил | 317.1056 |  | 317.1056 | 221.7 | 34.9 | 46.4 | 14.1056
359 | ВЛ-10кВ Строитель | Замена А-образных опор на ж/б - 2шт. | КР | Авг | Сент | Соб. сил | 161.1656 |  | 161.1656 | 113.4 | 16.6 | 23.9 | 7.2656
360 | ВЛ-10кВ РРС-611 | Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Май | Июнь | Соб. сил | 65.4928 |  | 65.4928 | 0 | 5.9 | 45.7 | 13.8928
361 | ВЛ-10кВ РРС-609 | Мехрасчистка трассы с ручной подрубкой - 4,6га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 68.8168 |  | 68.8168 | 0 | 17.7 | 39.2 | 11.9168
362 | ВЛ-10кВ РРС-608 | Мехрасчистка трассы с ручной подрубкой - 4га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 56.7632 |  | 56.7632 | 0 | 16.6 | 30.8 | 9.3632
363 | ВЛ-10кВ Жилзона | Валка угрожающих деревьев с подрубкой сучьев с утилизацией - 20шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 28.6536 |  | 28.6536 | 0 | 1.4 | 20.9 | 6.3536
364 | ВЛ-10кВ №210/228 | Установка подкоса к опоре - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 24.8416 |  | 24.8416 | 15.6 | 2.2 | 5.4 | 1.6416
365 | ВЛ-10кВ №210/228 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,45км (2,7км СИП) | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 257.6528 |  | 257.6528 | 147.1 | 15.1 | 73.2 | 22.2528
366 | ВЛ-10кВ №22 п.Невон | Выправка П-опоры - 3шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 12.332 |  | 12.332 | 0 | 1.9 | 8 | 2.432
367 | ВЛ-10кВ №22 п.Невон | Перетяжка провода - 0,39км. | КР | Дек | Дек | Соб. сил | 14.3792 |  | 14.3792 | 0 | 1.6 | 9.8 | 2.9792
368 | ВЛ-10кВ №22 п.Невон | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 5шт. (3 оп.) | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 71.3152 |  | 71.3152 | 40.7 | 6.1 | 18.8 | 5.7152
369 | ВЛ-10кВ №23 п.Невон | Выправка А-опоры - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 7.1592 |  | 7.1592 | 0 | 0.9 | 4.8 | 1.4592
370 | ВЛ-10кВ №26 п.Невон | Выправка А-опоры - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 20.856 |  | 20.856 | 0 | 2.6 | 14 | 4.256
371 | ВЛ-10кВ №26 п.Невон | Установка подкоса к опоре - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 26.2848 |  | 26.2848 | 15.6 | 2.6 | 6.2 | 1.8848
372 | ВЛ-10кВ №26 п.Невон | Выправка П-опоры - 9шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 22.6384 |  | 22.6384 | 0 | 3.6 | 14.6 | 4.4384
373 | ВЛ-10кВ №26 п.Невон | Перетяжка провода - 0,75км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 27.2936 |  | 27.2936 | 0 | 3.3 | 18.4 | 5.5936
374 | ВЛ-10кВ №26 п.Невон | Замена деревянной траверсы на П-опоре - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 22.168 |  | 22.168 | 15 | 1.3 | 4.5 | 1.368
375 | ВЛ-10кВ №26 п.Невон | Замена деревянной П-опоры на ж/б - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 36.1016 |  | 36.1016 | 22.2 | 3.6 | 7.9 | 2.4016
376 | ВЛ-10кВ №28 п.Невон | Замена неизолированного провода на СИП - 0,3км (0,9км СИП). | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 94.7632 |  | 94.7632 | 49 | 5.6 | 30.8 | 9.3632
377 | ВЛ-10кВ СМП-2 | Замена деревянной П-опоры на ж/б - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 74.9896 |  | 74.9896 | 44.3 | 8 | 17.4 | 5.2896
378 | ВЛ-10кВ Железнодорожный-1 | Выправка А-опоры - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 6.4768 |  | 6.4768 | 0 | 1 | 4.2 | 1.2768
379 | ВЛ-10кВ Железнодорожный-1 | Установка подкоса к опоре - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 27.628 |  | 27.628 | 15.6 | 2.9 | 7 | 2.128
380 | ВЛ-10кВ Железнодорожный-2 | Замена деревянной траверсы А-образной опоры - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил | 18.3152 |  | 18.3152 | 8.1 | 2 | 6.3 | 1.9152
381 | ВЛ-10кВ Железнодорожный-2 | Валка угрожающих деревьев - 7шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил | 11.3496 |  | 11.3496 | 0 | 1.7 | 7.4 | 2.2496
382 | ВЛ-10кВ Железнодорожный-2 | Расчистка трасс вручную - 0,38га. Утилизация порубочных остатков. | КР | Март | Март | Соб. сил | 59.0952 |  | 59.0952 | 0 | 8.5 | 38.8 | 11.7952
383 | ВЛ-10кВ Горная-2 | Установка крючьев, изоляторов - 9шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 107.3456 |  | 107.3456 | 29.1 | 4.7 | 56.4 | 17.1456
384 | ВЛ-10кВ Горная-2 | Выправка П-опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.216 |  | 6.216 | 0 | 1 | 4 | 1.216
385 | ВЛ-10кВ Кедровый | Установка ж/б приставок - 12шт. (12 оп.) | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 172.4408 |  | 172.4408 | 84.3 | 12.9 | 57.7 | 17.5408
386 | ВЛ-10кВ Кедровый | Противопожарная окопка П-опор - 94шт. | ТР | Май | Июнь | Соб. сил | 134.4696 |  | 134.4696 | 0 | 4.2 | 99.9 | 30.3696
387 | ВЛ-10кВ №151 | Расчистка трасс вручную - 0,4га. Утилизация порубочных остатков. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 64.168 |  | 64.168 | 0 | 9.4 | 42 | 12.768
388 | ВЛ-10кВ Небельский ЛПХ | Мехрасчистка трассы с ручной подрубкой (пр. оп. 3-56) - 6,1га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 55.6856 |  | 55.6856 | 0 | 18 | 28.9 | 8.7856
389 | ВЛ-10кВ Небельский ЛПХ | Валка угрожающих деревьев с подрубкой сучьев - 180шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 206.752 |  | 206.752 | 0 | 10.5 | 150.5 | 45.752
390 | ВЛ-10кВ Казарки | Капитальный ремонт ЛР-10кВ (оп. 7, 35, 37) - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 17.7528 |  | 17.7528 | 2.8 | 1 | 10.7 | 3.2528
391 | ВЛ-10кВ Подымахино | Капитальный ремонт ЛР-10кВ (оп. 54) - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.5944 |  | 6.5944 | 0.9 | 1 | 3.6 | 1.0944
392 | ВЛ-10кВ Казарки | Установка ЛР-10кВ (оп. 29/4) - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 14.9944 |  | 14.9944 | 9.3 | 1 | 3.6 | 1.0944
393 | ВЛ-10кВ Небельский ЛПХ | Замена одностоечных опор на ж/б №№ 5-8, №№ 11-19 - 13шт., анкерных опор на ж/б №№ 1,4,9 - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 584.7544 |  | 584.7544 | 493.3 | 2 | 68.6 | 20.8544
394 | ВЛ-10кВ Алымовка | Расчистка трасс вручную - 4,2га. (пр. 11-32, 53-54, 64-67) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 133.5488 |  | 133.5488 | 0 | 6.8 | 97.2 | 29.5488
395 | ВЛ-10кВ Никулино-Банщиково | Расчистка трасс вручную - 13,2га. (пр.оп. 11-39, 66-118) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 403.6336 |  | 403.6336 | 0 | 8 | 303.4 | 92.2336
396 | ВЛ-10кВ Макарово | Расчистка трасс вручную - 5,7га. (пр.оп. 1-40) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 178.6064 |  | 178.6064 | 0 | 7 | 131.6 | 40.0064
397 | ВЛ-10кВ Макарово | Замена траверс, подтраверсных брусьев опор - 6шт. (6 оп.) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 66.9448 |  | 66.9448 | 48.9 | 6.7 | 8.7 | 2.6448
398 | ВЛ-10кВ Алексеевка | Мехрасчистка трассы (пр. оп. 85-171) - 15га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 137.2936 |  | 137.2936 | 0 | 80.7 | 43.4 | 13.1936
399 | ВЛ-10кВ Алексеевка | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.0656 |  | 35.0656 | 0 | 3.9 | 23.9 | 7.2656
400 | ВЛ-10кВ Алексеевка | Замена траверс, подтраверсных брусьев опор - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.4992 |  | 14.4992 | 8.1 | 3.4 | 2.3 | 0.6992
401 | ВЛ-10кВ Кривая Лука | Расчистка трасс вручную - 6,4га. (пр.оп. 1-46) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 197.0704 |  | 197.0704 | 0 | 4.6 | 147.6 | 44.8704
402 | ВЛ-10кВ Кривая Лука | Замена траверс, подтраверсных брусьев опор - 5шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 56.6496 |  | 56.6496 | 40.7 | 6.3 | 7.4 | 2.2496
403 | ВЛ-10кВ Салтыково | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.0656 |  | 35.0656 | 0 | 3.9 | 23.9 | 7.2656
404 | ВЛ-10кВ Сидорово | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.5656 |  | 31.5656 | 0 | 0.4 | 23.9 | 7.2656
405 | ВЛ-10кВ Орлово | Расчистка трасс вручную - 4,7га. (пр.оп. 98-107, 118-151) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 141.0408 |  | 141.0408 | 0 | 0.6 | 107.7 | 32.7408
406 | ВЛ-10кВ Молокозавод | Замена одностоечных ж\б опор на ж\б на поверхностных фундаментах с применением оттяжек - 6шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1033.1048 |  | 1033.1048 | 767.9 | 22.4 | 186.2 | 56.6048
407 | ВЛ-10кВ Приречье | Замена стоек - 3шт. на опорах № 124,125,126 - 3оп. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 57.5944 |  | 57.5944 | 27.8 | 8.8 | 16.1 | 4.8944
408 | ВЛ-10 кВ Александровка | Мехрасчистка трассы с ручной подрубкой - 19,11га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 107.4464 |  | 107.4464 | 0 | 36.9 | 54.1 | 16.4464
409 | ВЛ-10 кВ Барчим | Мехрасчистка трассы с ручной подрубкой - 10,05га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 56.564 |  | 56.564 | 0 | 19.4 | 28.5 | 8.664
410 | ВЛ-10 кВ Леоново | Мехрасчистка трассы с ручной подрубкой - 4,77га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 26.804 |  | 26.804 | 0 | 9.2 | 13.5 | 4.104
411 | ВЛ-10 кВ Луговое | Мехрасчистка трассы с ручной подрубкой - 7,9га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 44.4096 |  | 44.4096 | 0 | 15.2 | 22.4 | 6.8096
412 | ВЛ-10 кВ Приречье | Мехрасчистка трассы с ручной подрубкой - 30,18га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 169.692 |  | 169.692 | 0 | 58.2 | 85.5 | 25.992
413 | ВЛ-10 кВ Чистяково | Мехрасчистка трассы с ручной подрубкой - 2,43га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 13.6976 |  | 13.6976 | 0 | 4.7 | 6.9 | 2.0976
414 | ВЛ-10 кВ Эльбино | Мехрасчистка трассы с ручной подрубкой - 23,8га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 133.7896 |  | 133.7896 | 0 | 45.9 | 67.4 | 20.4896
415 | ВЛ-10кВ №943 | Расчистка трасс вручную - 0,12га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 10.528 |  | 10.528 | 0 | 1.4 | 7 | 2.128
416 | ВЛ-10кВ №943 | Противопожарная окопка опор - 3шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 18.3824 |  | 18.3824 | 0 | 1.3 | 13.1 | 3.9824
417 | ВЛ-10кВ РРС | Расчистка трасс вручную - 0,28га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 53.892 |  | 53.892 | 0 | 7.6 | 35.5 | 10.792
418 | ВЛ-10кВ РРС | Выправка опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 12.4064 |  | 12.4064 | 0 | 3.8 | 6.6 | 2.0064
419 | ВЛ-10кВ ЛПК-122 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил | 13.184 |  | 13.184 | 0 | 2.1 | 8.5 | 2.584
420 | ВЛ-10кВ ЛПК-122 | Замена траверс на А-оп. - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 20.8352 |  | 20.8352 | 3.8 | 2.3 | 11.3 | 3.4352
421 | ВЛ-10кВ Кобляково | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 13.184 |  | 13.184 | 0 | 2.1 | 8.5 | 2.584
422 | ВЛ-10кВ Кобляково | Установка металлической траверсы - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 48.616 |  | 48.616 | 7.3 | 19.8 | 16.5 | 5.016
423 | ВЛ-10кВ РММ | Замена траверс на А-оп. - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 19.1352 |  | 19.1352 | 3.8 | 0.6 | 11.3 | 3.4352
424 | ВЛ-10кВ РММ | Расчистка трасс вручную - 0,05га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.2992 |  | 3.2992 | 0 | 0.3 | 2.3 | 0.6992
425 | ВЛ-10кВ Анчериково | Расчистка трасс вручную - 0,7га. | КР | Март | Март | Соб. сил | 47.8888 |  | 47.8888 | 0 | 5.9 | 32.2 | 9.7888
426 | ВЛ-10кВ Анчериково | Выправка опоры - 11шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 18.8576 |  | 18.8576 | 0 | 6.6 | 9.4 | 2.8576
427 | ВЛ-10кВ Анчериково | Перемонтаж крюка на оп - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.9896 |  | 6.9896 | 0 | 0.6 | 4.9 | 1.4896
428 | ВЛ-10кВ Насосная | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил | 105.6096 |  | 105.6096 | 0 | 11.2 | 72.4 | 22.0096
429 | ВЛ-10кВ Насосная | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 84.6152 |  | 84.6152 | 0 | 11.2 | 56.3 | 17.1152
430 | ВЛ-10кВ Насосная | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 78.7472 |  | 78.7472 | 0 | 11.2 | 51.8 | 15.7472
431 | ВЛ-10кВ Насосная | Замена ж/б приставки - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 19.632 |  | 19.632 | 4.1 | 5.1 | 8 | 2.432
432 | ВЛ-10кВ Насосная | Установка хомута - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.552 |  | 1.552 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.152
433 | ВЛ-10кВ Насосная | Выправка опоры - 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.5024 |  | 9.5024 | 0 | 2.2 | 5.6 | 1.7024
434 | ВЛ-10кВ Дубынино | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 71.344 |  | 71.344 | 0 | 8.1 | 48.5 | 14.744
435 | ВЛ-10кВ Дубынино | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Март | Март | Соб. сил | 83.4712 |  | 83.4712 | 0 | 8.1 | 57.8 | 17.5712
436 | ВЛ-10кВ Детский сад | Замена деревянной УА-опоры на ж/б - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 166.4656 |  | 166.4656 | 119.7 | 15.6 | 23.9 | 7.2656
437 | ВЛ-10кВ Поселок | Подрезка крон деревьев - 4шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 3.76 |  | 3.76 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0.76
438 | ВЛ-10кВ Мура | Выправка опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.9168 |  | 2.9168 | 0 | 0.7 | 1.7 | 0.5168
439 | ВЛ-10кВ Дачная | Подрезка крон деревьев - 20шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 11.4928 |  | 11.4928 | 0 | 0.8 | 8.2 | 2.4928
440 | ВЛ-10кВ Дачная | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил | 9.2064 |  | 9.2064 | 0 | 0.6 | 6.6 | 2.0064
441 | ВЛ-10кВ Кузнецовка | Расчистка трасс вручную - 0,05га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил | 3.5992 |  | 3.5992 | 0 | 0.6 | 2.3 | 0.6992
442 | ВЛ-10кВ Кузнецовка | Замена деревянной УА-опоры на ж/б опору c ЛР-10 - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 141.0976 |  | 141.0976 | 112.6 | 3.2 | 19.4 | 5.8976
443 | ВЛ-10кВ ТУСМ | Расчистка трасс вручную - 0,15га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 15.8528 |  | 15.8528 | 0 | 1.9 | 10.7 | 3.2528
444 | ВЛ-10кВ ТУСМ | Замена траверсы и брусьев под ЛР - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 14.8192 |  | 14.8192 | 3.7 | 1.6 | 7.3 | 2.2192
445 | ВЛ-10кВ ТУСМ | Установка ОПН - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 17.9112 |  | 17.9112 | 9.4 | 1.6 | 5.3 | 1.6112
446 | ВЛ-10кВ РРС | Мехрасчистка трассы - 4,5га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 175.5 | 175.5 | 0 |  |  |  | 0
447 | ВЛ-6кВ Селезнево | Валка угрожающих деревьев с подрубкой сучьев с утилизацией - 50шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 68.4736 |  | 68.4736 | 0 | 2.1 | 50.9 | 15.4736
448 | ВЛ-6кВ Водозабор-1 | Валка угрожающих деревьев с подрубкой сучьев с утилизацией - 20шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 28.6536 |  | 28.6536 | 0 | 1.4 | 20.9 | 6.3536
449 | ВЛ-6кВ АГ | Валка угрожающих деревьев с подрубкой сучьев с утилизацией - 20шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 28.6536 |  | 28.6536 | 0 | 1.4 | 20.9 | 6.3536
450 | ВЛ-6кВ АИ | Расчистка трассы вручную - 0,5га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 17.1696 |  | 17.1696 | 0 | 1 | 12.4 | 3.7696
451 | ВЛ-6кВ АГ | Расчистка трассы вручную - 0,5га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 17.1696 |  | 17.1696 | 0 | 1 | 12.4 | 3.7696
452 | ВЛ-6кВ АИ | Валка угрожающих деревьев с подрубкой сучьев с утилизацией - 10шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 15.544 |  | 15.544 | 0 | 1.2 | 11 | 3.344
453 | ВЛ-6кВ АД | Валка угрожающих деревьев с подрубкой сучьев с утилизацией - 10шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 15.544 |  | 15.544 | 0 | 1.2 | 11 | 3.344
454 | ВЛ-6кВ РЭС-1 | Валка угрожающих деревьев с подрубкой сучьев с утилизацией - 15шт. | КР | Нояб | Дек | Соб. сил | 22.0336 |  | 22.0336 | 0 | 1.3 | 15.9 | 4.8336
455 | ВЛ-6кВ Водозабор 2 | Валка угрожающих деревьев с подрубкой сучьев с утилизацией - 20шт. | КР | Нояб | Дек | Соб. сил | 28.6536 |  | 28.6536 | 0 | 1.4 | 20.9 | 6.3536
456 | ВK-6кВ БГ | Валка угрожающих деревьев с подрубкой сучьев с утилизацией - 25шт. | КР | Окт | Нояб | Соб. сил | 35.2736 |  | 35.2736 | 0 | 1.5 | 25.9 | 7.8736
457 | ВЛ-6кВ БГ | Ремонт ЛР-6кВ - 5шт. | ТР | Апр | Май | Соб. сил | 16.3488 |  | 16.3488 | 3.7 | 0 | 9.7 | 2.9488
458 | ВЛ-6кВ №614 | Ремонт ЛР-6кВ - 4шт. | ТР | Апр | Май | Соб. сил | 13.432 |  | 13.432 | 3 | 0 | 8 | 2.432
459 | ВЛ-6кВ АГ | Ремонт ЛР-6кВ - 5шт. | ТР | Май | Июнь | Соб. сил | 16.3488 |  | 16.3488 | 3.7 | 0 | 9.7 | 2.9488
460 | ВЛ-6кВ №175 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 4шт. (4 оп.) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 53.8216 |  | 53.8216 | 32.6 | 4.4 | 12.9 | 3.9216
461 | ВЛ-6кВ №175 | Расчистка трасс вручную - 0,966га. Утилизация порубочных остатков - 52м3. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 120.6368 |  | 120.6368 | 0 | 14.1 | 81.7 | 24.8368
462 | ВЛ-6кВ №1212 | Замена деревянной траверсы А-образной опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 13.3728 |  | 13.3728 | 8.1 | 1.1 | 3.2 | 0.9728
463 | ВЛ-6кВ №1212 | Расчистка трасс вручную - 1,0га. Утилизация порубочных остатков. | КР | Март | Март | Соб. сил | 159.2408 |  | 159.2408 | 0 | 18.8 | 107.7 | 32.7408
464 | ВЛ-6кВ №304 | Расчистка трассы вручную - 0,54га. Утилизация порубочных остатков. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 88.5888 |  | 88.5888 | 0 | 14 | 57.2 | 17.3888
465 | ВЛ-6кВ №364 | Замена деревянной А-опоры на ж/б - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 78.1432 |  | 78.1432 | 56.7 | 4.1 | 13.3 | 4.0432
466 | ВЛ-6кВ №364 | Расчистка трасс вручную - 0,4га. Утилизация порубочных остатков. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 47.7584 |  | 47.7584 | 0 | 5.9 | 32.1 | 9.7584
467 | ВЛ-6кВ №368 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 2шт. (2 оп.) | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 26.8456 |  | 26.8456 | 16.3 | 2.2 | 6.4 | 1.9456
468 | ВЛ-6кВ №502 | Замена деревянной А-опоры на ж/б - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 78.1432 |  | 78.1432 | 56.7 | 4.1 | 13.3 | 4.0432
469 | ВЛ-6кВ №502 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,28км (0,84км СИП). | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 79.74 |  | 79.74 | 45.8 | 4.6 | 22.5 | 6.84
470 | ВЛ-6кВ №504 | Замена стойки одностоечной деревянной опоры - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 16.2768 |  | 16.2768 | 10.2 | 0.6 | 4.2 | 1.2768
471 | ВЛ-6кВ №625 | Расчистка трасс вручную - 0,946га. Утилизация порубочных остатков. | КР | Янв | Янв | Соб. сил | 137.98 |  | 137.98 | 0 | 14.1 | 95 | 28.88
472 | ВЛ-6кВ №628 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 6шт. (1 оп.) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 67.8264 |  | 67.8264 | 48.9 | 3.8 | 11.6 | 3.5264
473 | ВЛ-6кВ Эдучанка п.Эдучанка | Замена деревянной траверсы на П-опоре - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 34.9088 |  | 34.9088 | 15 | 4 | 12.2 | 3.7088
474 | ВЛ-6кВ Водозабор п.Эдучанка | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 4шт. (2 оп.) | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 60.0768 |  | 60.0768 | 32.6 | 5.7 | 16.7 | 5.0768
475 | ВЛ-6кВ Водозабор п.Эдучанка | Замена стойки одностоечной деревянной опоры - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 92.9136 |  | 92.9136 | 40.7 | 5.4 | 35.9 | 10.9136
476 | ВЛ-6кВ Поселок п.Эдучанка | Замена ж/б приставок - 2шт. (1 оп.) | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 41.9456 |  | 41.9456 | 14.2 | 3.1 | 18.9 | 5.7456
477 | ВЛ-6кВ РРС-612 | Замена анкерных опор № 19, 29, 40, 50, 61, 70, 90, 91 - 8шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 494.0584 |  | 494.0584 | 433.9 | 2 | 44.6 | 13.5584
478 | ВЛ-6кВ №601 | Расчистка трасс вручную - 0,05га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 4.4424 |  | 4.4424 | 0 | 0.4 | 3.1 | 0.9424
479 | ВЛ-6кВ №601 | Замена разрядников - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 38.0896 |  | 38.0896 | 31.3 | 0.4 | 4.9 | 1.4896
480 | ВЛ 6кВ № 602-1/2 | Установка хомута - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.552 |  | 1.552 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.152
481 | ВЛ 6кВ № 602-1/2 | Замена траверс на двухцепных опорах - 11шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 124.0616 |  | 124.0616 | 89.6 | 4.6 | 22.9 | 6.9616
482 | ВЛ 6кВ № 602-1/2 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.604 |  | 1.604 | 0 | 0.3 | 1 | 0.304
483 | ВЛ-6кВ №604 | Выправка опоры - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 10.7064 |  | 10.7064 | 0 | 2.1 | 6.6 | 2.0064
484 | ВЛ-6кВ №604 | Замена деревянной П-опоры на ж/б опору - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 43.48 |  | 43.48 | 22.2 | 11.5 | 7.5 | 2.28
485 | ВЛ-6кВ №604 | Закрепление заземляющего спуска на опоре - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.2864 |  | 2.2864 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.4864
486 | ВЛ-6кВ Седаново-1 | Замена траверс на А-оп. - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 14.9192 |  | 14.9192 | 3.8 | 1.6 | 7.3 | 2.2192
487 | ВЛ-6кВ Седаново-1 | Замена ж/б приставки - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 18.8544 |  | 18.8544 | 4.1 | 6.8 | 6.1 | 1.8544
488 | ВЛ-6кВ Седаново-2 | Мехрасчистка дорог, площадок под опорами - 1га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 13.2416 |  | 13.2416 | 0 | 6.2 | 5.4 | 1.6416
489 | ВЛ-6кВ Седаново-2 | Замена ж/б приставки - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 18.8544 |  | 18.8544 | 4.1 | 6.8 | 6.1 | 1.8544
490 | ВЛ-6кВ Седаново-2 | Установка хомута - 2шт. (2 оп.) | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.7432 |  | 2.7432 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2432
491 | ВЛ-6кВ Седаново-2 | Замена траверс на А-оп. - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 15.5192 |  | 15.5192 | 3.8 | 2.2 | 7.3 | 2.2192
492 | ВЛ-6кВ Седаново-2 | Установка ОПН - 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 13.7816 |  | 13.7816 | 9.4 | 0.6 | 2.9 | 0.8816
493 | ВЛ-6кВ Братская Елань | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 98.2728 |  | 98.2728 | 0 | 12.6 | 65.7 | 19.9728
494 | ВЛ-6кВ Братская Елань | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Март | Март | Соб. сил | 93.448 |  | 93.448 | 0 | 12.6 | 62 | 18.848
495 | ВЛ-6кВ Братская Елань | Выправка опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.8728 |  | 4.8728 | 0 | 0.7 | 3.2 | 0.9728
496 | ВЛ-6кВ №651 | Расчистка трасс вручную - 0,35га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 20.0128 |  | 20.0128 | 0 | 2.8 | 13.2 | 4.0128
497 | ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-9Р | Установка приставок - 9шт. (5 оп.) | КР | Май | Июнь | Соб. сил | 130.0984 |  | 130.0984 | 63.2 | 12 | 42.1 | 12.7984
498 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-14Б | Замена опоры № 1/1 - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 55.2504 |  | 55.2504 | 27.3 | 5 | 17.6 | 5.3504
499 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-14Б, ф.2 ТП-15Б | Замена провода на СИП - 0,62км. с переключением вводов, выправка опоры - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 546.6248 |  | 546.6248 | 275.3 | 22 | 191.2 | 58.1248
500 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-24Б | Замена опоры с подкосом - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 66.2552 |  | 66.2552 | 34.5 | 10.5 | 16.3 | 4.9552
501 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-24Б | Выправка опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 15.38 |  | 15.38 | 0 | 5.6 | 7.5 | 2.28
502 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-22Р | Установка приставок - 3шт. (2 оп.) | КР | Май | Июнь | Соб. сил | 61.876 |  | 61.876 | 21.1 | 16 | 19 | 5.776
503 | ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-4Р | Замена провода на СИП - 0,05км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 26.292 |  | 26.292 | 10.4 | 2.2 | 10.5 | 3.192
504 | ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-12Р | Установка приставок - 12шт. (9 оп.) | КР | Авг | Сент | Соб. сил | 170.092 |  | 170.092 | 84.3 | 23.2 | 48 | 14.592
505 | ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-12Р | Замена опоры № 9 - 1шт. | КР | Авг | Сент | Соб. сил | 53.5728 |  | 53.5728 | 16 | 17.1 | 15.7 | 4.7728
506 | ВЛ-0,4кВ ТП-2/5 | Валка угрожающих деревьев с подрубкой сучьев с утилизацией - 30шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 41.8936 |  | 41.8936 | 0 | 1.6 | 30.9 | 9.3936
507 | ВЛ-0,4кВ ТП-2/4 | Валка угрожающих деревьев с подрубкой сучьев с утилизацией - 15шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 22.0336 |  | 22.0336 | 0 | 1.3 | 15.9 | 4.8336
508 | ВЛ-0,4кВ ТП-3/2 | Валка угрожающих деревьев с подрубкой сучьев с утилизацией - 20шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 28.6536 |  | 28.6536 | 0 | 1.4 | 20.9 | 6.3536
509 | ВЛ-0,4кВ ТП-5/1 | Валка угрожающих деревьев с подрубкой сучьев с утилизацией - 5шт. | КР | Март | Март | Соб. сил | 8.924 |  | 8.924 | 0 | 1.1 | 6 | 1.824
510 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-14/2 | Замена одностоечных опор на ж/б - 6шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 157.8872 |  | 157.8872 | 125.2 | 1 | 24.3 | 7.3872
511 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-14/2 | Замена провода на СИП - 0,28км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 151.696 |  | 151.696 | 84.7 | 3.1 | 49 | 14.896
512 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2К | Замена провода на СИП - 0,35км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 210.696 |  | 210.696 | 105.9 | 8.3 | 74 | 22.496
513 | ВЛ-0,4кВ ТП-2/1 | Замена провода на СИП - 0,3км. | КР | Май | Июнь | Соб. сил | 167.6632 |  | 167.6632 | 90.7 | 4.2 | 55.8 | 16.9632
514 | ВЛ-0,4кВ ТП-1/6 | Замена опор на ж/б - 2шт. (одностоечных - 1 шт., двухстоечных - 1 шт.). | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 114.4096 |  | 114.4096 | 62.6 | 6.3 | 34.9 | 10.6096
515 | ВЛ-0,4кВ ТП-10/6 | Замена провода на СИП - 0,2км. | КР | Май | Июнь | Соб. сил | 115.2952 |  | 115.2952 | 60.5 | 4.2 | 38.8 | 11.7952
516 | ВЛ-0,4кВ ТП-13/1 | Замена провода на СИП - 0,2км. | КР | Май | Июнь | Соб. сил | 115.2952 |  | 115.2952 | 60.5 | 4.2 | 38.8 | 11.7952
517 | ВЛ-0,4кВ ТП-13/2 | Замена провода на СИП - 0,3км. | КР | Май | Июнь | Соб. сил | 167.6632 |  | 167.6632 | 90.7 | 4.2 | 55.8 | 16.9632
518 | ВЛ-0,4кВ ТП-13/3 | Замена провода на СИП - 0,2км. | КР | Май | Июнь | Соб. сил | 115.2952 |  | 115.2952 | 60.5 | 4.2 | 38.8 | 11.7952
519 | ВЛ-0,4кВ ТП-13/7 | Замена провода на СИП - 0,4км. | КР | Май | Июнь | Соб. сил | 220.1312 |  | 220.1312 | 121 | 4.2 | 72.8 | 22.1312
520 | ВЛ-0,4кВ ТП-13/11 | Замена провода на СИП - 0,25км. | КР | Май | Июнь | Соб. сил | 141.4792 |  | 141.4792 | 75.6 | 4.2 | 47.3 | 14.3792
521 | ВЛ-0,4кВ ТП-4/2 | Замена провода на СИП - 0,17км. | КР | Май | Июнь | Соб. сил | 99.5448 |  | 99.5448 | 51.4 | 4.2 | 33.7 | 10.2448
522 | ВЛ-0,4кВ ТП-2/5 | Замена провода на СИП - 0,4 км. | КР | Май | Июнь | Соб. сил | 220.1312 |  | 220.1312 | 121 | 4.2 | 72.8 | 22.1312
523 | ВЛ-0,4кВ ТП-2/4 | Замена провода на СИП - 0,35км. | КР | Май | Июнь | Соб. сил | 193.9472 |  | 193.9472 | 105.9 | 4.2 | 64.3 | 19.5472
524 | ВЛ-0,4кВ ТП-13/3 | Замена двухстоечной опоры на ж/б - 1 шт. | КР | Май | Июнь | Соб. сил | 108.528 |  | 108.528 | 62.6 | 4.2 | 32 | 9.728
525 | ВЛ-0,4кВ ТП-13/7 | Замена опор на ж/б - 2шт. (одностоечных - 1 шт., двухстоечных - 1 шт.). | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 157.5624 |  | 157.5624 | 93.9 | 4.2 | 45.6 | 13.8624
526 | ВЛ-0,4кВ ТП-3/7 | Замена опоры на ж/б - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 28.8112 |  | 28.8112 | 20.9 | 1 | 5.3 | 1.6112
527 | ВЛ-0,4кВ ТП-3/7 | Замена провода на СИП - 1км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 505.4672 |  | 505.4672 | 281.6 | 3.1 | 169.3 | 51.4672
528 | КЛ-0,4кВ от ТП-1/1 | Ремонт кабельных вводов - 7шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 32.7624 |  | 32.7624 | 5.1 | 0.8 | 20.6 | 6.2624
529 | КЛ-0,4кВ от ТП-1/2 | Ремонт кабельных вводов - 7шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 32.7624 |  | 32.7624 | 5.1 | 0.8 | 20.6 | 6.2624
530 | КЛ-0,4кВ от ТП-1/3 | Ремонт кабельных вводов - 10шт. | ТР | Окт | Нояб | Соб. сил | 46.3072 |  | 46.3072 | 7.3 | 0.8 | 29.3 | 8.9072
531 | КЛ-0,4кВ от ТП-1/4 | Ремонт кабельных вводов - 4шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 19.2176 |  | 19.2176 | 2.9 | 0.8 | 11.9 | 3.6176
532 | КЛ-0,4кВ от ТП-1/5 | Ремонт кабельных вводов - 11шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 50.9192 |  | 50.9192 | 8 | 0.8 | 32.3 | 9.8192
533 | КЛ-0,4кВ от ТП-1/7 | Ремонт кабельных вводов - 4шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 19.2176 |  | 19.2176 | 2.9 | 0.8 | 11.9 | 3.6176
534 | КЛ-0,4кВ от ТП-2/3 | Ремонт кабельных вводов - 6шт. | ТР | Окт | Нояб | Соб. сил | 28.2808 |  | 28.2808 | 4.4 | 0.8 | 17.7 | 5.3808
535 | КЛ-0,4кВ от ТП-3/2 | Ремонт кабельных вводов - 14шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 64.464 |  | 64.464 | 10.2 | 0.8 | 41 | 12.464
536 | КЛ-0,4кВ от ТП-4/3 | Ремонт кабельных вводов - 4шт. | ТР | Окт | Нояб | Соб. сил | 19.2176 |  | 19.2176 | 2.9 | 0.8 | 11.9 | 3.6176
537 | КЛ-0,4кВ от ТП-6/2 | Ремонт кабельных вводов - 14шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 64.464 |  | 64.464 | 10.2 | 0.8 | 41 | 12.464
538 | КЛ-0,4кВ от ТП-6/6 | Ремонт кабельных вводов - 16шт. | ТР | Окт | Нояб | Соб. сил | 73.5272 |  | 73.5272 | 11.7 | 0.8 | 46.8 | 14.2272
539 | КЛ-0,4кВ от ТП-6/9 | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | ТР | Окт | Нояб | Соб. сил | 10.2544 |  | 10.2544 | 1.5 | 0.8 | 6.1 | 1.8544
540 | КЛ-0,4кВ от ТП-7/0 | Ремонт кабельных вводов - 12шт. | ТР | Окт | Нояб | Соб. сил | 55.5008 |  | 55.5008 | 8.8 | 0.8 | 35.2 | 10.7008
541 | КЛ-0,4кВ от ТП-7/2 | Ремонт кабельных вводов - 16шт. | ТР | Окт | Нояб | Соб. сил | 73.5272 |  | 73.5272 | 11.7 | 0.8 | 46.8 | 14.2272
542 | КЛ-0,4кВ от ТП-8/0 | Ремонт кабельных вводов - 13шт. | ТР | Окт | Нояб | Соб. сил | 59.9824 |  | 59.9824 | 9.5 | 0.8 | 38.1 | 11.5824
543 | КЛ-0,4кВ от ТП-10/0 | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | ТР | Окт | Нояб | Соб. сил | 10.2544 |  | 10.2544 | 1.5 | 0.8 | 6.1 | 1.8544
544 | КЛ-0,4кВ от ТП-10/3 | Ремонт кабельных вводов - 15шт. | ТР | Окт | Нояб | Соб. сил | 69.0456 |  | 69.0456 | 11 | 0.8 | 43.9 | 13.3456
545 | КЛ-0,4кВ от ТП-13/6 | Ремонт кабельных вводов - 3шт. | ТР | Окт | Нояб | Соб. сил | 14.736 |  | 14.736 | 2.2 | 0.8 | 9 | 2.736
546 | ВЛ-0,4кВ 58-2 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,28км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 107.7048 |  | 107.7048 | 68.5 | 8.3 | 23.7 | 7.2048
547 | ВЛ-0,4кВ 58-2 | Замена наружных вводов 2 провода - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 13.3376 |  | 13.3376 | 6.4 | 1.2 | 4.4 | 1.3376
548 | ВЛ-0,4кВ 58-2 | Замена наружных вводов 4 провода - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 20.1592 |  | 20.1592 | 12.5 | 1.4 | 4.8 | 1.4592
549 | ВЛ-0,4кВ 100-2 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,34км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 104.7224 |  | 104.7224 | 66.5 | 8.1 | 23.1 | 7.0224
550 | ВЛ-0,4кВ 100-2 | Замена наружных вводов 4 провода - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 20.1592 |  | 20.1592 | 12.5 | 1.4 | 4.8 | 1.4592
551 | ВЛ-0,4кВ 126-2 | Замена деревянной П-опоры на ж/б - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 30.1152 |  | 30.1152 | 19.2 | 2.7 | 6.3 | 1.9152
552 | ВЛ-0,4кВ 204-3 | Установка ж/б приставок - 1шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил | 12.7552 |  | 12.7552 | 7 | 0.8 | 3.8 | 1.1552
553 | ВЛ-0,4кВ 5-1 р.п.Железнодорожный | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 72.7104 |  | 72.7104 | 38.3 | 8.2 | 20.1 | 6.1104
554 | ВЛ-0,4кВ 8-3 р.п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,48км. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 17.6784 |  | 17.6784 | 0 | 1.9 | 12.1 | 3.6784
555 | ВЛ-0,4кВ 8-3 р.п.Железнодорожный | Подрезка крон деревьев - 8шт. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 20.2608 |  | 20.2608 | 0 | 3.7 | 12.7 | 3.8608
556 | ВЛ-0,4кВ 10-2 р.п.Железнодорожный | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 35.8184 |  | 35.8184 | 19.2 | 4.1 | 9.6 | 2.9184
557 | ВЛ-0,4кВ 10-2 р.п.Железнодорожный | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 59.4864 |  | 59.4864 | 36.8 | 4.3 | 14.1 | 4.2864
558 | ВЛ-0,4кВ 12-5 р.п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,4км. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 16.4048 |  | 16.4048 | 0 | 1.8 | 11.2 | 3.4048
559 | ВЛ-0,4кВ 17-3 р.п.Железнодорожный | Выправка одностоечной опоры - 6шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 19.4696 |  | 19.4696 | 0 | 3.3 | 12.4 | 3.7696
560 | ВЛ-0,4кВ 19-6 р.п.Железнодорожный | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 35.8184 |  | 35.8184 | 19.2 | 4.1 | 9.6 | 2.9184
561 | ВЛ-0,4кВ 19-6 р.п.Железнодорожный | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 118.7424 |  | 118.7424 | 73.6 | 8.5 | 28.1 | 8.5424
562 | ВЛ-0,4кВ 21-1 р.п.Железнодорожный | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 59.4864 |  | 59.4864 | 36.8 | 4.3 | 14.1 | 4.2864
563 | ВЛ-0,4кВ 24-5 р.п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок - 5шт. (5 оп.) | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 63.4848 |  | 63.4848 | 35.1 | 4 | 18.7 | 5.6848
564 | ВЛ-0,4кВ 24-13 р.п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок - 2шт. (2 оп.) | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 26.5928 |  | 26.5928 | 14.1 | 1.8 | 8.2 | 2.4928
565 | ВЛ-0,4кВ 25-1 р.п.Железнодорожный | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б - 2шт. Замена неизолированного провода на СИП - 0,05км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 142.944 |  | 142.944 | 83 | 13 | 36 | 10.944
566 | ВЛ-0,4кВ 25-4 р.п.Железнодорожный | Выправка одностоечной опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.7504 |  | 7.7504 | 0 | 1.1 | 5.1 | 1.5504
567 | ВЛ-0,4кВ 25-4 р.п.Железнодорожный | Установка подкоса с ж/б приставкой - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 24.128 |  | 24.128 | 13.7 | 1.3 | 7 | 2.128
568 | ВЛ-0,4кВ 25-4 р.п.Железнодорожный | Замена стойки опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 20.9496 |  | 20.9496 | 10.2 | 1.1 | 7.4 | 2.2496
569 | ВЛ-0,4кВ 44-4 р.п.Железнодорожный | Замена стойки опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 20.9496 |  | 20.9496 | 10.2 | 1.1 | 7.4 | 2.2496
570 | ВЛ-0,4кВ 73-4 р.п.Железнодорожный | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 71.4064 |  | 71.4064 | 38.3 | 8.2 | 19.1 | 5.8064
571 | ВЛ-0,4кВ 73-4 р.п.Железнодорожный | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 59.4864 |  | 59.4864 | 36.8 | 4.3 | 14.1 | 4.2864
572 | ВЛ-0,4кВ Черемушки-1 п.Невон | Выправка одностоечной опоры - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.8024 |  | 8.8024 | 0 | 1.5 | 5.6 | 1.7024
573 | ВЛ-0,4кВ Луговое-2 п.Невон | Замена жб приставки ВЛ-0,4кВ - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 18.236 |  | 18.236 | 5.2 | 1.3 | 9 | 2.736
574 | ВЛ-0,4кВ 2-2 п.Бадарминск | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 8шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 252.5888 |  | 252.5888 | 153.4 | 24.6 | 57.2 | 17.3888
575 | ВЛ-0,4кВ 2-2 п.Бадарминск | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 122.0504 |  | 122.0504 | 73.6 | 9.2 | 30.1 | 9.1504
576 | ВЛ-0,4кВ 2-5 п.Тубинский | Замена неизолированного провода на СИП - 0,22км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 84.5656 |  | 84.5656 | 43 | 10.4 | 23.9 | 7.2656
577 | КЛ-0,4кВ от РП -14 (Сим) | Ремонт кабельных вводов - 5шт. | КР | Март | Март | Соб. сил | 20.06 |  | 20.06 | 0.3 | 0.2 | 15 | 4.56
578 | КЛ-0,4кВ от ТП - 901 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 8шт. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 31.5048 |  | 31.5048 | 0.4 | 0.2 | 23.7 | 7.2048
579 | КЛ-0,4кВ от ТП - 902 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 4шт. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 16.1784 |  | 16.1784 | 0.2 | 0.2 | 12.1 | 3.6784
580 | КЛ-0,4кВ от ТП - 903 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 4шт. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 16.1784 |  | 16.1784 | 0.2 | 0.2 | 12.1 | 3.6784
581 | КЛ-0,4кВ от ТП - 904 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 4шт. | КР | Март | Март | Соб. сил | 16.1784 |  | 16.1784 | 0.2 | 0.2 | 12.1 | 3.6784
582 | КЛ-0,4кВ от ТП - 905 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 4шт. | КР | Март | Март | Соб. сил | 16.1784 |  | 16.1784 | 0.2 | 0.2 | 12.1 | 3.6784
583 | КЛ-0,4кВ от ТП - 906 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 10шт. | КР | Март | Март | Соб. сил | 39.168 |  | 39.168 | 0.5 | 0.2 | 29.5 | 8.968
584 | КЛ-0,4кВ от ТП - 908 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 10шт. | КР | Март | Март | Соб. сил | 33.3 |  | 33.3 | 0.5 | 0.2 | 25 | 7.6
585 | КЛ-0,4кВ от ТП-10-02 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 7.3416 |  | 7.3416 | 0.1 | 0.2 | 5.4 | 1.6416
586 | КЛ-0,4кВ от ТП-10-03 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 10шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 33.3 |  | 33.3 | 0.5 | 0.2 | 25 | 7.6
587 | КЛ-0,4кВ от ТП-10-04 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 10шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 33.3 |  | 33.3 | 0.5 | 0.2 | 25 | 7.6
588 | КЛ-0,4кВ от ТП-10-05 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 8шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 24.4632 |  | 24.4632 | 0.4 | 0.2 | 18.3 | 5.5632
589 | КЛ-0,4кВ от ТП-10-06 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 10шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 30.4312 |  | 30.4312 | 0.5 | 0.2 | 22.8 | 6.9312
590 | КЛ-0,4кВ от ТП-10-07 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 6шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 18.6256 |  | 18.6256 | 0.3 | 0.2 | 13.9 | 4.2256
591 | КЛ-0,4кВ от ТП-15 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 10.5408 |  | 10.5408 | 0.2 | 0.3 | 7.7 | 2.3408
592 | КЛ-0,4кВ от ТП-18 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.4416 |  | 7.4416 | 0.1 | 0.3 | 5.4 | 1.6416
593 | КЛ-0,4кВ от ТП-3 (Т) | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 10.2976 |  | 10.2976 | 0.1 | 1.2 | 6.9 | 2.0976
594 | КЛ-0,4кВ от ТП-23 (Т) | Ремонт кабельных вводов - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 13.2664 |  | 13.2664 | 0.2 | 1.2 | 9.1 | 2.7664
595 | КЛ-0,4кВ от ТП - 11 (Сим) | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.6896 |  | 6.6896 | 0.1 | 0.2 | 4.9 | 1.4896
596 | КЛ-0,4кВ от ТП-209 (Сим) | Ремонт кабельных вводов - 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 12.6576 |  | 12.6576 | 0.2 | 0.2 | 9.4 | 2.8576
597 | КЛ-0,4кВ от ТП-10-21 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 18.6256 |  | 18.6256 | 0.3 | 0.2 | 13.9 | 4.2256
598 | КЛ-0,4кВ от ТП-13 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 17.8128 |  | 17.8128 | 0.3 | 0.3 | 13.2 | 4.0128
599 | КЛ-0,4кВ от ТП-14 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.0936 |  | 8.0936 | 0.1 | 0.3 | 5.9 | 1.7936
600 | КЛ-0,4кВ от ТП-16 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 13.1488 |  | 13.1488 | 0.2 | 0.3 | 9.7 | 2.9488
601 | КЛ-0,4кВ от ТП-17 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 3шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 13.1488 |  | 13.1488 | 0.2 | 0.3 | 9.7 | 2.9488
602 | КЛ-0,4кВ от ТП-204 | Ремонт кабельных вводов - 4 шт. | КР | Март | Март | Соб. сил | 16.7784 |  | 16.7784 | 0.8 | 0.2 | 12.1 | 3.6784
603 | КЛ-0,4кВ от ТП-78 | Ремонт кабельных вводов - 1 шт. | КР | Март | Март | Соб. сил | 4.8336 |  | 4.8336 | 0.2 | 0.2 | 3.4 | 1.0336
604 | КЛ-0,4кВ от ТП-26 | Ремонт кабельных вводов - 2 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 7.6416 |  | 7.6416 | 0.4 | 0.2 | 5.4 | 1.6416
605 | КЛ-0,4кВ от ТП-100 | Ремонт кабельных вводов - 2 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 7.6416 |  | 7.6416 | 0.4 | 0.2 | 5.4 | 1.6416
606 | КЛ-0,4кВ от ТП-101 | Ремонт кабельных вводов - 1 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 4.1816 |  | 4.1816 | 0.2 | 0.2 | 2.9 | 0.8816
607 | КЛ-0,4кВ от ТП-27 | Ремонт кабельных вводов - 2 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 7.6416 |  | 7.6416 | 0.4 | 0.2 | 5.4 | 1.6416
608 | КЛ-0,4кВ от ТП Теплица Невон | Ремонт кабельных вводов - 3 шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 10.9408 |  | 10.9408 | 0.6 | 0.3 | 7.7 | 2.3408
609 | КЛ-0,4кВ от ТП-1 Невон | Ремонт кабельных вводов - 2 шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 7.7416 |  | 7.7416 | 0.4 | 0.3 | 5.4 | 1.6416
610 | КЛ-0,4кВ от ТП-2 Невон | Ремонт кабельных вводов - 2 шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 7.7416 |  | 7.7416 | 0.4 | 0.3 | 5.4 | 1.6416
611 | КЛ-0,4кВ от ТП-8 Невон | Ремонт кабельных вводов - 3 шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 10.9408 |  | 10.9408 | 0.6 | 0.3 | 7.7 | 2.3408
612 | КЛ-0,4кВ от ТП-9 Невон | Ремонт кабельных вводов - 3 шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 10.9408 |  | 10.9408 | 0.6 | 0.3 | 7.7 | 2.3408
613 | КЛ-0,4кВ от ТП-242 | Ремонт кабельных вводов - 4 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.2576 |  | 13.2576 | 0.8 | 0.2 | 9.4 | 2.8576
614 | КЛ-0,4кВ от ТП-249 | Ремонт кабельных вводов - 3 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 10.1888 |  | 10.1888 | 0.6 | 0.2 | 7.2 | 2.1888
615 | КЛ-0,4кВ от ТП-77 | Ремонт кабельных вводов - 8 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 25.7632 |  | 25.7632 | 1.7 | 0.2 | 18.3 | 5.5632
616 | КЛ-0,4кВ от ТП-268 | Ремонт кабельных вводов - 10шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 32.0312 |  | 32.0312 | 2.1 | 0.2 | 22.8 | 6.9312
617 | КЛ-0,4кВ от ТП-259 | Ремонт кабельных вводов - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 13.2576 |  | 13.2576 | 0.8 | 0.2 | 9.4 | 2.8576
618 | КЛ-0,4кВ от ТП-163 | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.9896 |  | 6.9896 | 0.4 | 0.2 | 4.9 | 1.4896
619 | КЛ-0,4кВ от ТП-244 | Ремонт кабельных вводов - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 13.2576 |  | 13.2576 | 0.8 | 0.2 | 9.4 | 2.8576
620 | КЛ-0,4кВ от ТП-258 | Ремонт кабельных вводов - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 19.6256 |  | 19.6256 | 1.3 | 0.2 | 13.9 | 4.2256
621 | КЛ-0,4кВ от ТП-211 | Ремонт кабельных вводов - 6шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 19.6256 |  | 19.6256 | 1.3 | 0.2 | 13.9 | 4.2256
622 | КЛ-0,4кВ от ТП-288 | Ремонт кабельных вводов - 6шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 19.6256 |  | 19.6256 | 1.3 | 0.2 | 13.9 | 4.2256
623 | КЛ-0,4кВ от ТП-210 | Ремонт кабельных вводов - 12шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 38.2992 |  | 38.2992 | 2.5 | 0.2 | 27.3 | 8.2992
624 | КЛ-0,4кВ от ТП-12 Эдучанка | Ремонт кабельных вводов - 5шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 24.8984 |  | 24.8984 | 1 | 1.6 | 17.1 | 5.1984
625 | КЛ-0,4кВ от ТП-14 Эдучанка | Ремонт кабельных вводов - 3шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 11.3192 |  | 11.3192 | 0.2 | 1.6 | 7.3 | 2.2192
626 | ВЛ-0,4кВ п.Небель ф-1 от ТП-1 | Замена анкерных опор на ж/б №№ 7/3, 7, 12, 12/2 - 4шт., одностоечных опор на ж/б приставках №№ 7/1, 7/2, 8-11, 13-15 - 9шт., замена провода на СИП - 0,7км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 574.8216 |  | 574.8216 | 507.1 | 2 | 50.4 | 15.3216
627 | ВЛ-0,4кВ от ТП-17 с. Макарово | Ремонт заземления опор - 3шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 5.0336 |  | 5.0336 | 0 | 0.6 | 3.4 | 1.0336
628 | ВЛ-0,4кВ от ТП-20 с. Макарово | Ремонт заземления опор - 13шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.4656 |  | 15.4656 | 0 | 0.6 | 11.4 | 3.4656
629 | ВЛ-0.4кВ от ТП-29 с. Макарово | Ремонт заземления опор - 12шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 14.4224 |  | 14.4224 | 0 | 0.6 | 10.6 | 3.2224
630 | ВЛ-0.4кВ от ТП-30 с. Макарово | Ремонт заземления опор - 6шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 8.1632 |  | 8.1632 | 0 | 0.6 | 5.8 | 1.7632
631 | ВЛ-0.4кВ от ТП-42 д. Сидорова | Ремонт заземления опор - 17шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 18.2256 |  | 18.2256 | 0 | 0.1 | 13.9 | 4.2256
632 | ВЛ-0.4кВ от ТП-44 д. Сидорова | Ремонт заземления опор - 4шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 4.664 |  | 4.664 | 0 | 0.1 | 3.5 | 1.064
633 | ВЛ-0.4кВ от ТП-63 д. Никулина | Ремонт заземления опор - 10шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 12.536 |  | 12.536 | 0 | 0.8 | 9 | 2.736
634 | ВЛ-0.4кВ от ТП-65 д. Никулина | Ремонт заземления опор - 8шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 10.4496 |  | 10.4496 | 0 | 0.8 | 7.4 | 2.2496
635 | ВЛ-0.4кВ от ТП-66 д. Банщикова | Ремонт заземления опор - 16шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 18.9952 |  | 18.9952 | 0 | 1 | 13.8 | 4.1952
636 | ВЛ-0.4кВ от ТП-68 д. Салтыкова | Ремонт заземления опор - 10шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 12.336 |  | 12.336 | 0 | 0.6 | 9 | 2.736
637 | ВЛ-0.4кВ от ТП-69 с. Алымовка | Ремонт заземления опор - 12шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 14.6224 |  | 14.6224 | 0 | 0.8 | 10.6 | 3.2224
638 | ВЛ-0.4кВ от ТП-70 с. Алымовка | Ремонт заземления опор - 21шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 24.0112 |  | 24.0112 | 0 | 0.8 | 17.8 | 5.4112
639 | ВЛ-0.4кВ от ТП-71 с. Алымовка | Ремонт заземления опор - 13шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.6656 |  | 15.6656 | 0 | 0.8 | 11.4 | 3.4656
640 | ВЛ-0.4кВ от ТП-72 с. Алымовка | Ремонт заземления опор - 7шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4064 |  | 9.4064 | 0 | 0.8 | 6.6 | 2.0064
641 | ВЛ-0,4кВ ТП-76 | Монтаж провода СИП - 0,25км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 91.876 |  | 91.876 | 77.3 | 6.1 | 6.5 | 1.976
642 | ВЛ-0,4кВ ТП-61 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,4км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 165.5696 |  | 165.5696 | 140.2 | 9.2 | 12.4 | 3.7696
643 | ВЛ-0,4кВ ТП-61 | Замена опоры с подкосом на ж/б, ф-1 оп.1,2,5,6,7,8,5/2,6/2 - 8шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 443.4424 |  | 443.4424 | 283.7 | 41.6 | 90.6 | 27.5424
644 | ВЛ-0,4кВ ТП-61 | Замена наружных вводов 2 провода - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 16.4592 |  | 16.4592 | 3.2 | 7 | 4.8 | 1.4592
645 | ВЛ-0,4кВ ТП-61 | Замена наружных вводов 4 провода - 5шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 32.5712 |  | 32.5712 | 15.6 | 6.8 | 7.8 | 2.3712
646 | ВЛ-0,4кВ ТП-61 | Замена одностоечной опоры на ж/б, ф-1 оп.3,5/1,6/1 - 3шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 86.6336 |  | 86.6336 | 53.4 | 12.5 | 15.9 | 4.8336
647 | ВЛ-0,4кВ ТП-142 | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б, ф-2,3 опора № 1 - 1шт. Замена неизолированного провода на СИП - 0,025км. | КР | Май | Май | Соб. сил | 118.6 |  | 118.6 | 72 | 14 | 25 | 7.6
648 | ВЛ-0,4кВ ТП-142 | Замена дефектного участка провода - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 6.456 |  | 6.456 | 4.5 | 0 | 1.5 | 0.456
649 | ВЛ-0,4кВ ТП-142 | Замена спусков от ТП на первую опору - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 18.1944 |  | 18.1944 | 12.6 | 0.9 | 3.6 | 1.0944
650 | ВЛ-0,4кВ ТП-137 | Замена деревянной опоры с подкосом (ф-1 оп.3,4,8,9,14) на ж/б - 5шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 275.8384 |  | 275.8384 | 172.4 | 19.2 | 64.6 | 19.6384
651 | ВЛ-0,4кВ ТП-137 | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б (ф-1 оп.2,5,6,7,10,11,12,13) - 8шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 303.04 |  | 303.04 | 184.7 | 40.1 | 60 | 18.24
652 | ВЛ-0,4кВ ТП-11 | Замена опоры с подкосом на ж/б (ф-1 оп.1,2,5,6) - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 198.18 |  | 198.18 | 138 | 17.8 | 32.5 | 9.88
653 | ВЛ-0,4кВ ТП-204 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,38км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 149.0928 |  | 149.0928 | 131.5 | 6.9 | 8.2 | 2.4928
654 | ВЛ-0,4кВ ТП-204 | Замена опоры с подкосом на ж/б (ф-2 оп.9,11/1) - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 103.7552 |  | 103.7552 | 69 | 13.5 | 16.3 | 4.9552
655 | ВЛ-0,4кВ ТП-204 | Замена наружных вводов 2 провода - 9шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 28.8408 |  | 28.8408 | 14.4 | 4.4 | 7.7 | 2.3408
656 | ВЛ-0,4кВ ТП-204 | Замена наружных вводов 4 провода - 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 26.6808 |  | 26.6808 | 15.6 | 4.3 | 5.2 | 1.5808
657 | ВЛ-0,4кВ ТП-204 | Замена одностоечной опоры на ж/б (ф-2 оп.10,11,12,13,14,15,11/1) - 7шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 190.6288 |  | 190.6288 | 129.8 | 22.1 | 29.7 | 9.0288
658 | ВЛ-0,4кВ ТП-121 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,16км. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 65.416 |  | 65.416 | 57.3 | 2.9 | 4 | 1.216
659 | ВЛ-0,4кВ ТП-121 | Замена опоры с подкосом на ж/б (ф-1 оп.3/4) - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 51.736 |  | 51.736 | 34.5 | 5.5 | 9 | 2.736
660 | ВЛ-0,4кВ ТП-121 | Замена наружных вводов 2 провода - 9шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 29.0144 |  | 29.0144 | 14.4 | 3.4 | 8.6 | 2.6144
661 | ВЛ-0,4кВ ТП-121 | Замена наружных вводов 4 провода - 2шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 12.5816 |  | 12.5816 | 6.2 | 2.6 | 2.9 | 0.8816
662 | ВЛ-0,4кВ ТП-121 | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б (ф-1 оп.3-3/1-3/4,3/3,3/3-1.) - 5шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 132.5104 |  | 132.5104 | 91.6 | 14.7 | 20.1 | 6.1104
663 | ВЛ-0,4кВ ТП-11 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,25км. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 64.6936 |  | 64.6936 | 51.1 | 5.9 | 5.9 | 1.7936
664 | ВЛ-0,4кВ ТП-11 | Замена наружных вводов 4 провода - 2шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 21.112 |  | 21.112 | 11.9 | 5.3 | 3 | 0.912
665 | ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-1 | Расчистка трасс вручную - 0,09га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 8.7328 |  | 8.7328 | 0 | 1.3 | 5.7 | 1.7328
666 | ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-3 | Выправка опоры - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 8.12 |  | 8.12 | 0 | 1.6 | 5 | 1.52
667 | ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-3 | Установка хомута - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.552 |  | 1.552 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.152
668 | ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-3 | Подрезка крон деревьев - 1шт. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.704 |  | 1.704 | 0 | 0.4 | 1 | 0.304
669 | ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-3 | Замена ж/б приставки - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 18.7544 |  | 18.7544 | 4.1 | 6.7 | 6.1 | 1.8544
670 | ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-3 | Расчистка трасс вручную- 0,005га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.2128 |  | 1.2128 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.2128
671 | ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-4 | Замена поддерживающего зажима - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил | 3.056 |  | 3.056 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.456
672 | ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-4 | Расчистка трасс вручную - 0,005га. | КР | Март | Март | Соб. сил | 1.0824 |  | 1.0824 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1824
673 | ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-4 | Подрезка крон деревьев - 5шт. | КР | Март | Март | Соб. сил | 5.0032 |  | 5.0032 | 0 | 0.7 | 3.3 | 1.0032
674 | ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-15 | Подрезка крон деревьев - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил | 1.1128 |  | 1.1128 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.2128
675 | ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-21 | Выправка опоры - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.4384 |  | 3.4384 | 0 | 0.7 | 2.1 | 0.6384
676 | ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-8 | Подрезка крон деревьев - 8шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 8.2112 |  | 8.2112 | 0 | 1.3 | 5.3 | 1.6112
677 | ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-22 | Расчистка трасс вручную - 0,005га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 0.8824 |  | 0.8824 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1824
678 | ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-22 | Установка подкоса - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 29.2368 |  | 29.2368 | 13.7 | 6.8 | 6.7 | 2.0368
679 | ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-22 | Установка ж/б приставки - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 14.0464 |  | 14.0464 | 7 | 1.7 | 4.1 | 1.2464
680 | ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-22 | Перетяжка провода - 0,1км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.356 |  | 2.356 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0.456
681 | ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-27 | Подрезка крон деревьев - 6шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 4.4424 |  | 4.4424 | 0 | 0.4 | 3.1 | 0.9424
682 | ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Подрезка крон деревьев - 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.6864 |  | 2.6864 | 0 | 0.6 | 1.6 | 0.4864
683 | ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-2 | Подрезка крон деревьев - 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.8864 |  | 2.8864 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.4864
684 | ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-3 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.568 |  | 6.568 | 0 | 0.7 | 4.5 | 1.368
685 | ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-4 | Установка хомута - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.0432 |  | 2.0432 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.2432
686 | ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-5 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 3.208 |  | 3.208 | 0 | 0.6 | 2 | 0.608
687 | ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-5А | Перетяжка и закрепление провода СИП- 0,05км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.0432 |  | 2.0432 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.2432
688 | ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-6 | Подрезка крон деревьев - 20шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 12.2968 |  | 12.2968 | 0 | 0.3 | 9.2 | 2.7968
689 | ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-13 | Выправка опоры - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.1464 |  | 6.1464 | 0 | 0.8 | 4.1 | 1.2464
690 | ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-13 | Расчистка трасс вручную - 0,05га. | КР | Май | Май | Соб. сил | 2.3864 |  | 2.3864 | 0 | 0.3 | 1.6 | 0.4864
691 | ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-15 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Авг | Сент | Соб. сил | 2.0344 |  | 2.0344 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.3344
692 | ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-16 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Май | Май | Соб. сил | 8.5328 |  | 8.5328 | 0 | 1.1 | 5.7 | 1.7328
693 | ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-20 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.464 |  | 5.464 | 0 | 0.9 | 3.5 | 1.064
694 | ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-1 | Подрезка крон деревьев - 10шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 7.32 |  | 7.32 | 0 | 0.8 | 5 | 1.52
695 | ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-2 | Подрезка крон деревьев - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.604 |  | 1.604 | 0 | 0.3 | 1 | 0.304
696 | ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-4 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.364 |  | 6.364 | 0 | 1.8 | 3.5 | 1.064
697 | ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-4 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.9032 |  | 4.9032 | 0 | 0.6 | 3.3 | 1.0032
698 | ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-6 | Ремонт провода (наложение бандажа) - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.8648 |  | 1.8648 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0.3648
699 | ВЛ-0,4кВ п.Червянка ТП-1 | Расчистка трасс вручную - 0,05га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 4.8728 |  | 4.8728 | 0 | 0.7 | 3.2 | 0.9728
700 | ВЛ-0,4кВ п.Червянка ТП-2 | Замена ж/б приставки - 2шт. (2 оп.) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 31.8232 |  | 31.8232 | 8.2 | 12.8 | 8.3 | 2.5232
701 | ВЛ-0,4кВ п.Червянка ТП-2 | Монтаж провода СИП - 0,015км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.5336 |  | 9.5336 | 4.8 | 0.3 | 3.4 | 1.0336
702 | ВЛ-0,4кВ п.Червянка ТП-2 | Замена А-опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 50.4432 |  | 50.4432 | 27.3 | 5.8 | 13.3 | 4.0432
703 | ВЛ-0,4кВ от ТСЖ Стимул ТП-2 | Ремонт провода (наложение бандажа) - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.8648 |  | 1.8648 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0.3648
704 | ВЛ-0,4кВ от ТСЖ Стимул ТП-2 | Подрезка крон деревьев - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 3.96 |  | 3.96 | 0 | 0.7 | 2.5 | 0.76
705 | ВЛ-0,4кВ от ТП-288 | Расчистка трасс вручную - 0,15га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 8.5632 |  | 8.5632 | 0 | 1 | 5.8 | 1.7632
706 | ВЛ-0,4-500 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 2062.088 |  | 2062.088 | 0 | 436 | 1247 | 379.088
707 | ТП-6/4 | Комплексная замена ячеек 0,4кВ с устаревшим оборудованием - 3шт. Смена выключателей, рубильников, ТТ. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 1203.1808 |  | 1203.1808 | 1063.9 | 2.1 | 105.2 | 31.9808
708 | ТП-9/1 | Ремонт оборудования ТП с заменой Р-0,4кВ ф.11 на АВ-0,4кВ с изготовлением крепежа и ошиновки (3шт). | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 76.5184 |  | 76.5184 | 46.9 | 0.8 | 22.1 | 6.7184
709 | ТП-9/2 | Ремонт оборудования ТП с заменой Р-0,4кВ "Ввод Т-2" на АВ-0,4кВ с изготовлением крепежа и ошиновки (2шт) | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 51.3992 |  | 51.3992 | 31.3 | 0.8 | 14.8 | 4.4992
710 | ТП-12/0 | Ремонт оборудования ТП с заменой Р-0,4кВ ф.10 на АВ-0,4кВ с изготовлением крепежа и ошиновки (2шт) | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 51.3992 |  | 51.3992 | 31.3 | 0.8 | 14.8 | 4.4992
711 | ТП-8/5 | Ремонт оборудования ТП с заменой Р-0,4кВ на АВ-0,4кВ с изготовлением крепежа и ошиновки (3шт) | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 76.5184 |  | 76.5184 | 46.9 | 0.8 | 22.1 | 6.7184
712 | ТП-3/2 | Ремонт оборудования ТП с заменой Р-0,4кВ на АВ-0,4кВ с изготовлением крепежа и ошиновки (3шт) | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 76.5184 |  | 76.5184 | 46.9 | 0.8 | 22.1 | 6.7184
713 | ТП-1/5 | Ремонт оборудования ТП с заменой Р-0,4кВ на АВ-0,4кВ с изготовлением крепежа и ошиновки (1шт) | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 25.1192 |  | 25.1192 | 15.6 | 0 | 7.3 | 2.2192
714 | ТП-1/3 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6-1 шт., СШ-0,4/6кВ-100м., ПК-6кВ-3шт., ВН-6кВ-3шт., ЗН-6кВ-1шт., АВ-0,4кВ-7шт). АКЗ ТП - 18м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований. Ремонт освещения. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 107.3312 |  | 107.3312 | 10.8 | 1.6 | 72.8 | 22.1312
715 | ТП-1/4 | Ремонт оборудования ТП (СШ-0,4/6кВ-70м., ПК-6кВ-6шт., ВН-6кВ-4шт., РВ-6кВ-3шт.) Ремонт освещения. | КР | Окт | Нояб | Соб. сил | 82.8448 |  | 82.8448 | 5 | 1.3 | 58.7 | 17.8448
716 | ТП-11/3 | Ремонт оборудования ТП. Ремонт освещения. | КР | Февр | Март | Соб. сил | 25.1768 |  | 25.1768 | 2.6 | 0.8 | 16.7 | 5.0768
717 | ТП-12/6 | Ремонт оборудования ТП. Ремонт освещения. | КР | Апр | Май | Соб. сил | 25.1768 |  | 25.1768 | 2.6 | 0.8 | 16.7 | 5.0768
718 | ТП-12/7 | Ремонт оборудования ТП. Ремонт освещения. | КР | Апр | Май | Соб. сил | 25.1768 |  | 25.1768 | 2.6 | 0.8 | 16.7 | 5.0768
719 | ТП-1К | Ремонт оборудования ТП. Ремонт освещенияАКЗ ТП - 27м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 62.3072 |  | 62.3072 | 5.4 | 2.4 | 41.8 | 12.7072
720 | ТП-2К | Ремонт оборудования ТП. Ремонт освещенияАКЗ ТП - 27м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований. | КР | Апр | Май | Соб. сил | 62.3072 |  | 62.3072 | 5.4 | 2.4 | 41.8 | 12.7072
721 | ТП-6К | Ремонт оборудования ТП. Ремонт освещенияАКЗ ТП - 27м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований. | КР | Апр | Май | Соб. сил | 62.3072 |  | 62.3072 | 5.4 | 2.4 | 41.8 | 12.7072
722 | ТП-7К | Ремонт оборудования ТП. Ремонт освещенияАКЗ ТП - 27м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований. | КР | август | август | Соб. сил | 62.3072 |  | 62.3072 | 5.4 | 2.4 | 41.8 | 12.7072
723 | ТП-8К | Ремонт оборудования ТП. Ремонт освещенияАКЗ ТП - 27м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований. | КР | август | август | Соб. сил | 62.3072 |  | 62.3072 | 5.4 | 2.4 | 41.8 | 12.7072
724 | ТП-9К | Ремонт оборудования ТП. Ремонт освещенияАКЗ ТП - 27м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 62.3072 |  | 62.3072 | 5.4 | 2.4 | 41.8 | 12.7072
725 | ТП-10К | Ремонт оборудования ТП. Ремонт освещенияАКЗ ТП - 28м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 63.32 |  | 63.32 | 5.5 | 2.4 | 42.5 | 12.92
726 | ТП-3/2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6-2 шт., СШ-0,4/6кВ-150м., ПК-6кВ-6шт., ВН-6кВ-2шт., РВ-6кВ-3шт., АВ-0,4кВ-11шт., ПН-0,4кВ -12шт.,Р-0,4кВ -5шт). АКЗ ТП - 27м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 158.9408 |  | 158.9408 | 33.6 | 1.2 | 95.2 | 28.9408
727 | ТП-4/3 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-250/6-1 шт., СШ-0,4/6кВ-30м., ПК-6кВ-3шт., РВ-6кВ-1шт., АВ-0,4кВ-5шт.) Ремонт освещения. | КР | май | май | Соб. сил | 48.1848 |  | 48.1848 | 7.1 | 0.4 | 31.2 | 9.4848
728 | ТП-6/2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6-2 шт., СШ-0,4/6кВ-150м., ПК-6кВ-6шт., ВН-6кВ-2шт., РВ-6кВ-3шт., АВ-0,4кВ-7шт., ПН-0,4кВ -21шт.,Р-0,4кВ -11шт). АКЗ ТП - 27м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований. Ремонт освещения. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 149.5656 |  | 149.5656 | 19.4 | 1.2 | 98.9 | 30.0656
729 | ТП-6/6 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6-2 шт., СШ-0,4/6кВ-150м., ПК-6кВ-6шт., ВН-6кВ-2шт., РВ-6кВ-2шт., ЗН-6кВ-7шт., АВ-0,4кВ-8шт., ПН-0,4кВ -15шт.,Р-0,4кВ -8шт). АКЗ ТП - 27м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований. Ремонт освещения. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 195.9368 |  | 195.9368 | 23 | 1.2 | 131.7 | 40.0368
730 | ТП-6/9 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-250/6-1 шт., СШ-0,4/6кВ-30м., ПК-6кВ-3шт.,АВ-0,4кВ-4шт.) Ремонт освещения. | КР | Дек | Дек | Соб. сил | 44.716 |  | 44.716 | 6.5 | 0.4 | 29 | 8.816
731 | ТП-7/0 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6-2 шт., СШ-0,4/6кВ-150м., ПК-6кВ-6шт., ВН-6кВ-5шт., РВ-6кВ-2шт., ЗН-6кВ-8шт., АВ-0,4кВ-3шт., ПН-0,4кВ -33шт.,Р-0,4кВ -16шт.) Ремонт освещения. | КР | Май | Май | Соб. сил | 164.6056 |  | 164.6056 | 21.8 | 0.8 | 108.9 | 33.1056
732 | ТП-7/2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6-2 шт., СШ-0,4/6кВ-150м., ПК-6кВ-6шт., ВН-6кВ-5шт., РВ-6кВ-1шт., ЗН-6кВ-5шт., АВ-0,4кВ-13шт., ПН-0,4кВ -6шт.,Р-0,4кВ -6шт.) АКЗ ТП - 27м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований. Ремонт освещения. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 176.8456 |  | 176.8456 | 20.6 | 1.2 | 118.9 | 36.1456
733 | ТП-1/1 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-320/6-1 шт., СШ-0,4/6кВ-100м., ПК-6кВ-3шт., ВН-6кВ-2шт., РВ-6кВ-2шт., ЗН-6кВ-1шт., АВ-0,4кВ-6шт.) АКЗ ТП - 17м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 82.4456 |  | 82.4456 | 8.1 | 0.8 | 56.4 | 17.1456
734 | ТП-1/2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-630/6-1 шт., СШ-0,4/6кВ-50м., ПК-6кВ-3шт.,РВ-6кВ-1шт., АВ-0,4кВ-6шт.) АКЗ ТП - 15м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 47.5112 |  | 47.5112 | 7.2 | 0.8 | 30.3 | 9.2112
735 | ТП-1/5 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6-1шт., СШ-0,4/6кВ-100м., ПК-6кВ-3шт., ВН-6кВ-2шт., РВ-6кВ-1шт., ЗН-6кВ-2шт., АВ-0,4кВ-9шт.) АКЗ ТП - 21м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований. | КР | август | август | Соб. сил | 81.62 |  | 81.62 | 9.1 | 0.8 | 55 | 16.72
736 | ТП-1/7 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6-1шт., СШ-0,4/6кВ-100м., ПК-6кВ-3шт., ВН-6кВ-2шт., РВ-6кВ-1шт., ЗН-6кВ-3шт., АВ-0,4кВ-6шт.) АКЗ ТП - 17м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований. | КР | Сент | Нояб | Соб. сил | 77.8904 |  | 77.8904 | 8.5 | 0.8 | 52.6 | 15.9904
737 | ТП-2/3 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-320/6-1шт., СШ-0,4/6кВ-50м., ПК-6кВ-3шт.,РВ-6кВ-1шт., АВ-0,4кВ-7шт.) | КР | Окт | Нояб | Соб. сил | 27.2552 |  | 27.2552 | 5.6 | 0.4 | 16.3 | 4.9552
738 | ТП-8/0 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6-2шт., СШ-0,4/6кВ-150м., ПК-6кВ-6шт.,ВН-6кВ-4шт., РВ-6кВ-1шт., АВ-0,4кВ-15шт.) АКЗ ТП - 27м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 124.7704 |  | 124.7704 | 12.6 | 1.2 | 85.1 | 25.8704
739 | ТП-10/0 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-160/6-1шт., СШ-0,4/6кВ-15м., ПК-6кВ-3шт., АВ-0,4кВ-4шт.) | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 18.9264 |  | 18.9264 | 3.4 | 0.4 | 11.6 | 3.5264
740 | ТП-10/3 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6-1 шт., СШ-0,4/6кВ-150м., ПК-6кВ-3шт., ВН-6кВ-5шт., РВ-6кВ-1шт., ЗН-6кВ-5шт., АВ-0,4кВ-13шт.,Р-0,4кВ -1шт.) АКЗ ТП - 27м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 132.8952 |  | 132.8952 | 16.3 | 0.8 | 88.8 | 26.9952
741 | ТП-13/6 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6-1 шт., СШ-0,4/6кВ-30м., ПК-6кВ-3шт.,РВ-6кВ-1шт., ЗН-6кВ-3шт., АВ-0,4кВ-4шт.) | КР | Дек | Дек | Соб. сил | 31.7632 |  | 31.7632 | 7.5 | 0.4 | 18.3 | 5.5632
742 | ТП-13/10 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6-1 шт., СШ-0,4/6кВ-30м., ПК-6кВ-3шт., АВ-0,4кВ-4шт.) | КР | Дек | Дек | Соб. сил | 20.6 |  | 20.6 | 3.9 | 0.4 | 12.5 | 3.8
743 | ТП-13/11 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6-1 шт., СШ-0,4/6кВ-30м., ПК-6кВ-3шт.,РВ-6кВ-1шт., АВ-0,4кВ-4шт.) | КР | Дек | Дек | Соб. сил | 21.904 |  | 21.904 | 3.9 | 0.4 | 13.5 | 4.104
744 | ТП-13/0 | Ремонт оборудования ТП. АКЗ ТП - 56м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 62.6632 |  | 62.6632 | 5.8 | 0.4 | 43.3 | 13.1632
745 | ТП-13/1 | Ремонт оборудования ТП АКЗ ТП - 56м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 62.6632 |  | 62.6632 | 5.8 | 0.4 | 43.3 | 13.1632
746 | ТП-5Р | Ремонт оборудования ТП (ТМ-160/10 - 1шт, СШ--10м.). | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 39.7472 |  | 39.7472 | 3.8 | 1 | 26.8 | 8.1472
747 | ТП-8Р | Ремонт оборудования ТП (ТМ-400/10 - 1шт, СШ--21м.). | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 39.7472 |  | 39.7472 | 3.8 | 1 | 26.8 | 8.1472
748 | ТП-9Р | Ремонт оборудования ТП (ТМ-400/10 - 1шт, СШ--21м.). | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 39.7472 |  | 39.7472 | 3.8 | 1 | 26.8 | 8.1472
749 | ТП-10Р | Ремонт оборудования ТП (ТМ-630/10 - 2шт, СШ--21м.). | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 73.8304 |  | 73.8304 | 7.5 | 1 | 50.1 | 15.2304
750 | ТП-12Р | Ремонт оборудования ТП (ТМ-400/10 - 2шт, СШ--21м.). | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 73.8304 |  | 73.8304 | 7.5 | 1 | 50.1 | 15.2304
751 | РП-14 (Сим) | Ремонт оборудования РП (ВМ-10, ШР-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, ТН-10, ТМ, АВ-0,4, Р-0,4, ПК, ПН). | КР | Март | Март | Соб. сил | 427.9256 |  | 427.9256 | 2.1 | 0.2 | 326.4 | 99.2256
752 | ТП-102 (Сим) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 117.6384 |  | 117.6384 | 0.6 | 0.2 | 89.6 | 27.2384
753 | ТП-901 (Меж) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 116.1216 |  | 116.1216 | 1.3 | 0.2 | 87.9 | 26.7216
754 | ТП-902 (Меж) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 108.2976 |  | 108.2976 | 1.3 | 0.2 | 81.9 | 24.8976
755 | ТП-903 (Меж) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Март | Март | Соб. сил | 120.164 |  | 120.164 | 1.3 | 0.2 | 91 | 27.664
756 | ТП-904 (Меж) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Март | Март | Соб. сил | 117.2256 |  | 117.2256 | 1.1 | 0.2 | 88.9 | 27.0256
757 | ТП-905 (Меж) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Март | Март | Соб. сил | 138.6808 |  | 138.6808 | 1.3 | 0.2 | 105.2 | 31.9808
758 | ТП-906 (Меж) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Март | Март | Соб. сил | 126.0928 |  | 126.0928 | 1.1 | 0.2 | 95.7 | 29.0928
759 | ТП-907 (Меж) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 14.0616 |  | 14.0616 | 0.3 | 0.2 | 10.4 | 3.1616
760 | ТП-908 (Меж) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 118.3384 |  | 118.3384 | 1.3 | 0.2 | 89.6 | 27.2384
761 | ТП-10-01 (Меж) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 120.7072 |  | 120.7072 | 0.8 | 0.2 | 91.8 | 27.9072
762 | ТП-10-02 (Меж) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 102.0992 |  | 102.0992 | 1.1 | 0.2 | 77.3 | 23.4992
763 | ТП-10-03 (Меж) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Май | Май | Соб. сил | 97.0832 |  | 97.0832 | 1.3 | 0.2 | 73.3 | 22.2832
764 | ТП-10-04 (Меж) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Май | Май | Соб. сил | 94.8664 |  | 94.8664 | 1.3 | 0.2 | 71.6 | 21.7664
765 | ТП-10-05 (Меж) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Май | Май | Соб. сил | 103.6248 |  | 103.6248 | 0.8 | 0.2 | 78.7 | 23.9248
766 | ТП-10-06 (Меж) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 118.7296 |  | 118.7296 | 1.3 | 0.2 | 89.9 | 27.3296
767 | ТП-10-07 (Меж) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 97.0832 |  | 97.0832 | 1.3 | 0.2 | 73.3 | 22.2832
768 | ТП-15 (Ж/Д) | Капитальный ремонт с заменой оборудования и киоска. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 79.4064 |  | 79.4064 | 54.2 | 0.3 | 19.1 | 5.8064
769 | ТП-18 (Ж/Д) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10) . | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 16.8784 |  | 16.8784 | 0.8 | 0.3 | 12.1 | 3.6784
770 | ТП-3 (Т) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10) . | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 19.3344 |  | 19.3344 | 0.4 | 1.2 | 13.6 | 4.1344
771 | ТП-23 (Т) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10) . | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 28.9928 |  | 28.9928 | 0.8 | 1.2 | 20.7 | 6.2928
772 | ТП-11 (Сим) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10) . | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 19.256 |  | 19.256 | 0.8 | 0.2 | 14 | 4.256
773 | ТП-209 (Сим) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4) . | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 43.4888 |  | 43.4888 | 1.3 | 0.2 | 32.2 | 9.7888
774 | ТП-10-21 (Меж) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 93.9056 |  | 93.9056 | 0.5 | 0.3 | 71.4 | 21.7056
775 | ТП-10-15 (Меж) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10) . | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 17.0088 |  | 17.0088 | 0.8 | 0.3 | 12.2 | 3.7088
776 | ТП-211 (Сим) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 56.9416 |  | 56.9416 | 0.8 | 0.2 | 42.9 | 13.0416
777 | ТП-12 (Сим) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10) . | КР | Дек | Дек | Соб. сил | 18.1736 |  | 18.1736 | 0.4 | 0.3 | 13.4 | 4.0736
778 | ТП-13 (Ж/Д) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10) . | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 23.8808 |  | 23.8808 | 0.5 | 0.3 | 17.7 | 5.3808
779 | ТП-14 (Ж/Д) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10) . | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 18.7952 |  | 18.7952 | 0.5 | 0.3 | 13.8 | 4.1952
780 | ТП-16 (Ж/Д) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10) . | КР | Дек | Дек | Соб. сил | 17.2304 |  | 17.2304 | 0.5 | 0.3 | 12.6 | 3.8304
781 | ТП-17 (Ж/Д) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10) . | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 24.1808 |  | 24.1808 | 0.8 | 0.3 | 17.7 | 5.3808
782 | ТМХ РПБ ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1шт. Ремонт с заменой масла (без замены обмоток) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 309.3192 |  | 309.3192 | 55.3 | 0 | 194.8 | 59.2192
783 | ТП-204 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Март | Март | Соб. сил | 46.94 |  | 46.94 | 1 | 0.3 | 35 | 10.64
784 | ТП-78 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4) . | КР | Март | Март | Соб. сил | 31.4224 |  | 31.4224 | 1 | 0.3 | 23.1 | 7.0224
785 | ТП-26 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10) . | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 24.12 |  | 24.12 | 1 | 0.3 | 17.5 | 5.32
786 | ТП-100 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4) . | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 33.9 |  | 33.9 | 1 | 0.3 | 25 | 7.6
787 | ТП-101 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10) . | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 23.2072 |  | 23.2072 | 1 | 0.3 | 16.8 | 5.1072
788 | ТП-27 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 65.3264 |  | 65.3264 | 1 | 0.3 | 49.1 | 14.9264
789 | ТП КНС-2 Невон | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10) . | КР | Май | Май | Соб. сил | 21.9424 |  | 21.9424 | 1 | 0.6 | 15.6 | 4.7424
790 | ТП Теплица Невон | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10) . | КР | Май | Май | Соб. сил | 28.2424 |  | 28.2424 | 7.3 | 0.6 | 15.6 | 4.7424
791 | ТП-1 Невон | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10) . | КР | Май | Май | Соб. сил | 21.9424 |  | 21.9424 | 1 | 0.6 | 15.6 | 4.7424
792 | ТП-2 Невон | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10) . | КР | Май | Май | Соб. сил | 21.9424 |  | 21.9424 | 1 | 0.6 | 15.6 | 4.7424
793 | ТП-8 Невон | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10) . | КР | Май | Май | Соб. сил | 29.1144 |  | 29.1144 | 1 | 0.6 | 21.1 | 6.4144
794 | ТП-9 Невон | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10) . | КР | Май | Май | Соб. сил | 29.1144 |  | 29.1144 | 1 | 0.6 | 21.1 | 6.4144
795 | ТП-175 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4) . | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 36.1168 |  | 36.1168 | 1 | 0.3 | 26.7 | 8.1168
796 | ТП-217 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 49.6784 |  | 49.6784 | 1 | 0.3 | 37.1 | 11.2784
797 | ТП-242 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 63.1096 |  | 63.1096 | 1 | 0.3 | 47.4 | 14.4096
798 | ТП-249 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4) . | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 36.1168 |  | 36.1168 | 1 | 0.3 | 26.7 | 8.1168
799 | ТП-77 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4) . | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 34.6824 |  | 34.6824 | 1 | 0.3 | 25.6 | 7.7824
800 | ТП-268 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 116.8608 |  | 116.8608 | 1.9 | 0.6 | 87.7 | 26.6608
801 | ТП-213 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 119.9904 |  | 119.9904 | 1.9 | 0.6 | 90.1 | 27.3904
802 | ТП-259 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 103.9512 |  | 103.9512 | 1.9 | 0.6 | 77.8 | 23.6512
803 | ТП-163 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4) . | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 33.1176 |  | 33.1176 | 1 | 0.3 | 24.4 | 7.4176
804 | ТП-244 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 52.4168 |  | 52.4168 | 1 | 0.3 | 39.2 | 11.9168
805 | ТП-258 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 50.0696 |  | 50.0696 | 1 | 0.3 | 37.4 | 11.3696
806 | ТП-211 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4) . | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 36.1168 |  | 36.1168 | 1 | 0.3 | 26.7 | 8.1168
807 | ТП-288 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 63.1096 |  | 63.1096 | 1 | 0.3 | 47.4 | 14.4096
808 | ТП-210 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 88.9552 |  | 88.9552 | 1.9 | 0.6 | 66.3 | 20.1552
809 | ТП-12 Эдучанка | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4) . | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 37.4168 |  | 37.4168 | 1 | 1.6 | 26.7 | 8.1168
810 | ТП-14 Эдучанка | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4) . | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 27.6368 |  | 27.6368 | 1 | 1.6 | 19.2 | 5.8368
811 | ТП АВМ Невон | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4) . | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 23.768 |  | 23.768 | 1 | 0.6 | 17 | 5.168
812 | ТП Лесхоз Невон | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 47.9328 |  | 47.9328 | 7.3 | 0.6 | 30.7 | 9.3328
813 | ТМХ РПБ ГРС-2 | ТМ-400/10 - 1шт. | КР | Нояб | Дек | Соб. сил | 309.3192 |  | 309.3192 | 55.3 | 0 | 194.8 | 59.2192
814 | ТП Гараж СЭС | Ремонт оборудования ТП (ТМ-400/10 - 1шт.) | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 18.6624 |  | 18.6624 | 8.1 | 0 | 8.1 | 2.4624
815 | ТП №1 п.Небель | Ремонт оборудования ТП (ТМ-250/10 - 1шт.) | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 21.6184 |  | 21.6184 | 8.1 | 1 | 9.6 | 2.9184
816 | ТП №2 п.Небель | Ремонт оборудования ТП (ТМ-630/10 - 1шт.) | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 19.6624 |  | 19.6624 | 8.1 | 1 | 8.1 | 2.4624
817 | ТП №3 п.Небель | Ремонт оборудования ТП (ТМ-250/10 - 1шт.) | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 19.6624 |  | 19.6624 | 8.1 | 1 | 8.1 | 2.4624
818 | ТП-76 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-160 - 1шт; замена АВ-0,4кВ -1шт). | ТР | Март | Март | Соб. сил | 24.5568 |  | 24.5568 | 8.4 | 0.9 | 11.7 | 3.5568
819 | ТП-226 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-100 - 1шт; замена АВ-0,4кВ -1шт). | ТР | Март | Март | Соб. сил | 28.5696 |  | 28.5696 | 10.6 | 1.8 | 12.4 | 3.7696
820 | ТП-179 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 81.0792 |  | 81.0792 | 18.1 | 1.3 | 47.3 | 14.3792
821 | ТП-27 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 25.0904 |  | 25.0904 | 4.1 | 1.3 | 15.1 | 4.5904
822 | ТП-273 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 25.0904 |  | 25.0904 | 4.1 | 1.3 | 15.1 | 4.5904
823 | ТП-259 | АКЗ КТП - 5м2. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.2432 |  | 1.2432 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.2432
824 | ТП-130 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Май | Май | Соб. сил | 44.2976 |  | 44.2976 | 17.2 | 1.8 | 19.4 | 5.8976
825 | ТП-133 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Май | Май | Соб. сил | 44.2976 |  | 44.2976 | 17.2 | 1.8 | 19.4 | 5.8976
826 | ТП-175 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 20.4784 |  | 20.4784 | 4.1 | 0.6 | 12.1 | 3.6784
827 | ТП-61 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 22.0824 |  | 22.0824 | 4.1 | 0.9 | 13.1 | 3.9824
828 | ТП-62 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 22.0824 |  | 22.0824 | 4.1 | 0.9 | 13.1 | 3.9824
829 | ТП-81 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Май | Май | Соб. сил | 32.8992 |  | 32.8992 | 12.7 | 0.9 | 14.8 | 4.4992
830 | ТП-81 | АКЗ КТП - 14м2. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 3.1776 |  | 3.1776 | 0.7 | 0 | 1.9 | 0.5776
831 | ТП-177 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 24.156 |  | 24.156 | 4.1 | 1.8 | 14 | 4.256
832 | ТП-189 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 27.7552 |  | 27.7552 | 4.1 | 2.4 | 16.3 | 4.9552
833 | ТП-206 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 19.7872 |  | 19.7872 | 4.1 | 0.3 | 11.8 | 3.5872
834 | ТП-210 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 20.4784 |  | 20.4784 | 4.1 | 0.6 | 12.1 | 3.6784
835 | ТП-243 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 20.4784 |  | 20.4784 | 4.1 | 0.6 | 12.1 | 3.6784
836 | ТП-287 по договору БПВ | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 23.1648 |  | 23.1648 | 4.1 | 1.2 | 13.7 | 4.1648
837 | ТП-299*3 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 25.46 |  | 25.46 | 4.1 | 1.8 | 15 | 4.56
838 | ТП-334 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 23.1648 |  | 23.1648 | 4.1 | 1.2 | 13.7 | 4.1648
839 | ТП-164 | АКЗ КТП - 14м2. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.1776 |  | 3.1776 | 0.7 | 0 | 1.9 | 0.5776
840 | ТП-185 | АКЗ CКТП - 65м2. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 14.0056 |  | 14.0056 | 2.4 | 0 | 8.9 | 2.7056
841 | ТП-206 | АКЗ CКТП - 65м2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 14.0056 |  | 14.0056 | 2.4 | 0 | 8.9 | 2.7056
842 | ТП-334 | АКЗ CКТП - 30м2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.5464 |  | 6.5464 | 1.2 | 0 | 4.1 | 1.2464
843 | ТП-50 | АКЗ КТП - 14м2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 3.1776 |  | 3.1776 | 0.7 | 0 | 1.9 | 0.5776
844 | ТП-299*3 | АКЗ портала 10кВ - 10м2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.2256 |  | 2.2256 | 0.4 | 0 | 1.4 | 0.4256
845 | ТП-124 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-100 - 1шт; замена выводов 0,4кВ ф-3 -9шт.). | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 33.7888 |  | 33.7888 | 6.9 | 1.2 | 19.7 | 5.9888
846 | ТП-49 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-200 - 1шт; замена выводов 0,4кВ от с.ш. до АВ-0,4кВ ф-1,2,3 -9шт.). | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 33.2888 |  | 33.2888 | 6.4 | 1.2 | 19.7 | 5.9888
847 | ТП-185 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-250 - 1шт; замена АВ-0,4кВ -1шт). | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 23.8224 |  | 23.8224 | 8.8 | 1.2 | 10.6 | 3.2224
848 | ТП-122 | Ремонт оборудования ТП ( ТМ-200 - 1шт; замена выводов 0,4кВ ф-2,ф-3 -9шт). | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 37.4408 |  | 37.4408 | 9.9 | 1.2 | 20.2 | 6.1408
849 | ТП-12 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-250 - 1шт; замена АВ-0,4кВ -1шт). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 21.488 |  | 21.488 | 8.8 | 0.3 | 9.5 | 2.888
850 | ТП-333 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-250 - 1шт; замена АВ-0,4кВ -1шт). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 24.8488 |  | 24.8488 | 11.9 | 0.3 | 9.7 | 2.9488
851 | ТП-3 п.Кобляково | Замена шарниров на дверях ТП - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.2816 |  | 4.2816 | 0.2 | 0.3 | 2.9 | 0.8816
852 | ТП-14 п.Седаново | АКЗ ТП - 70м2. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 29.82 |  | 29.82 | 5.1 | 1.9 | 17.5 | 5.32
853 | ТП-260 п.Кузнецовка | Замена МТП на КТП без трансформатора - 1шт. Устройство контура заземления - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 937.3808 |  | 937.3808 | 879.2 | 2.5 | 42.7 | 12.9808
854 | БПП-500 | АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-1 ф.А) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 110.4192 |  | 110.4192 | 26.9 | 8.8 | 57.3 | 17.4192
855 | БПП-500 | АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-1 ф.В) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 110.4192 |  | 110.4192 | 26.9 | 8.8 | 57.3 | 17.4192
856 | БПП-500 | АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-1 ф.С) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 110.4192 |  | 110.4192 | 26.9 | 8.8 | 57.3 | 17.4192
857 | БПП-500 | АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-2 ф.А) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 110.4192 |  | 110.4192 | 26.9 | 8.8 | 57.3 | 17.4192
858 | БПП-500 | АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-2 ф.В) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 110.4192 |  | 110.4192 | 26.9 | 8.8 | 57.3 | 17.4192
859 | БПП-500 | АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-2 ф.С) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 110.4192 |  | 110.4192 | 26.9 | 8.8 | 57.3 | 17.4192
860 | БПП-500 | РОДЦ-60000/500 (Р-1 ф.А) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 115.5424 |  | 115.5424 | 25 | 5 | 65.6 | 19.9424
861 | БПП-500 | РОДЦ-60000/500 (Р-1 ф.В) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 115.5424 |  | 115.5424 | 25 | 5 | 65.6 | 19.9424
862 | БПП-500 | РОДЦ-60000/500 (Р-1 ф.С) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 115.5424 |  | 115.5424 | 25 | 5 | 65.6 | 19.9424
863 | БПП-500 | РОДЦ-60000/500 (Р-2 ф.А) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 115.5424 |  | 115.5424 | 25 | 5 | 65.6 | 19.9424
864 | БПП-500 | РОДЦ-60000/500 (Р-2 ф.В) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 115.5424 |  | 115.5424 | 25 | 5 | 65.6 | 19.9424
865 | БПП-500 | BKD-60000/500 (Р-2 ф.С) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 126.0424 |  | 126.0424 | 25 | 15.5 | 65.6 | 19.9424
866 | БПП-500 | РГЖ-2А-500 (РЛ-1-501) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 39.492 |  | 39.492 | 5.2 | 4.3 | 23 | 6.992
867 | БПП-500 | РГЖ-2А-500 (РЛ-1-560) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 39.492 |  | 39.492 | 5.2 | 4.3 | 23 | 6.992
868 | БПП-500 | РГЖ-2А-500 (РЛ-2-501) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 39.492 |  | 39.492 | 5.2 | 4.3 | 23 | 6.992
869 | БПП-500 | РГЖ-2А-500 (РЛ-2-502) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 39.492 |  | 39.492 | 5.2 | 4.3 | 23 | 6.992
870 | БПП-500 | РГЖ-2А-500 (РЛ-2-560) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 39.492 |  | 39.492 | 5.2 | 4.3 | 23 | 6.992
871 | БПП-500 | РГЖ-2А-500 (Р-ТН-1) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 39.492 |  | 39.492 | 5.2 | 4.3 | 23 | 6.992
872 | БПП-500 | ТФНКД-500-ПР/Р/-0,5-200-1 (ТТ СВ-4-6) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 15.772 |  | 15.772 | 7.4 | 1.2 | 5.5 | 1.672
873 | БПП-500 | ТФЗМ-500-1ХЛ1 (ТТ-В-1-501) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 15.772 |  | 15.772 | 7.4 | 1.2 | 5.5 | 1.672
874 | БПП-500 | ТФЗМ-500-1ХЛ1 (ТТ-В-2-560) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 15.772 |  | 15.772 | 7.4 | 1.2 | 5.5 | 1.672
875 | БПП-500 | Замена изоляторов на РНДЗ-2-220-2000ХЛ1 (РЛ-220 Опорная-2) ИОС-110/1250-М-УХЛ1- 6шт., ИОС-110/600-М-УХЛ1 - 6шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 508.1632 |  | 508.1632 | 500.6 | 0 | 5.8 | 1.7632
876 | БПП-500 | Замена изоляторов на РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (ОР-220 Опорная-2) ИОС-110/1250-М-УХЛ1 - 6шт., ИОС-110/600-М-УХЛ1 - 6шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 508.1632 |  | 508.1632 | 500.6 | 0 | 5.8 | 1.7632
877 | БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (ВМ-10 ТСН-1) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
878 | БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (ВМ-10 ТСН-2) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
879 | БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (ВМ-10 ТУСМ) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
880 | БПП-500 | Обогрев (конвектор - 10шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 75.02 |  | 75.02 | 52.2 | 0 | 17.5 | 5.32
881 | БПП-500 | Освещение (прожектор светодиодный - 12шт.). | ТР | Дек | Дек | Соб. сил | 75.02 |  | 75.02 | 52.2 | 0 | 17.5 | 5.32
882 | ПС Коршуниха | ВМ-220 ЛЭП-248 (У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил | 168.8328 |  | 168.8328 | 11 | 3.7 | 118.2 | 35.9328
883 | ПС Коршуниха | ВМ-220 ЛЭП-249 (У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 168.8328 |  | 168.8328 | 11 | 3.7 | 118.2 | 35.9328
884 | ПС Коршуниха | ВМ-220 ВЛ-Усть-Кут (У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 15.4832 |  | 15.4832 | 1.4 | 0 | 10.8 | 3.2832
885 | ПС Коршуниха | ВМ-220 СВ (У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил | 168.8328 |  | 168.8328 | 11 | 3.7 | 118.2 | 35.9328
886 | ПС Коршуниха | ОР-220 АТ-1 (РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 6.6552 |  | 6.6552 | 0.6 | 1.1 | 3.8 | 1.1552
887 | ПС Коршуниха | ТР-220 АТ-1 (РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 6.6552 |  | 6.6552 | 0.6 | 1.1 | 3.8 | 1.1552
888 | ПС Коршуниха | ШР-220 2 с.ш. АТ-2 (РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н) - 1шт. | ТР | Июнь | Июль | Соб. сил | 6.6552 |  | 6.6552 | 0.6 | 1.1 | 3.8 | 1.1552
889 | ПС Коршуниха | ШР-220 1 с.ш. АТ-1 (РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н) - 1шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОСК 8-220 - 6шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 548.388 |  | 548.388 | 271.5 | 3.7 | 209.5 | 63.688
890 | ПС Коршуниха | ШР-220 2 с.ш. ЛЭП-248 (РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н) - 1шт. | ТР | Июнь | Июль | Соб. сил | 6.6552 |  | 6.6552 | 0.6 | 1.1 | 3.8 | 1.1552
891 | ПС Коршуниха | ШР-220 2 с.ш. ЛЭП-251 (РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н) - 1шт. | ТР | Июнь | Июль | Соб. сил | 6.6552 |  | 6.6552 | 0.6 | 1.1 | 3.8 | 1.1552
892 | ПС Коршуниха | ШР-220 2 с.ш. ОВ (РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н) - 1шт. | ТР | Июнь | Июль | Соб. сил | 6.6552 |  | 6.6552 | 0.6 | 1.1 | 3.8 | 1.1552
893 | ПС Коршуниха | ОР-220 ОВ (РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н) - 1шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОСК 8-220 - 7шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 347.1016 |  | 347.1016 | 316.8 | 3.7 | 20.4 | 6.2016
894 | ПС Коршуниха | ШР-220 2сш Усть-Кут (РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н) - 1шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОСК 8-220 - 2шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 101.9632 |  | 101.9632 | 90.7 | 3.7 | 5.8 | 1.7632
895 | ПС Коршуниха | ШР-220 2 с.ш. СВ (РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.6552 |  | 6.6552 | 0.6 | 1.1 | 3.8 | 1.1552
896 | ПС Коршуниха | ШР-220 ТН 2 с.ш. (РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.6552 |  | 6.6552 | 0.6 | 1.1 | 3.8 | 1.1552
897 | ПС Коршуниха | АТ-1 (АТДЦТН-200000/220/110) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 160.3632 |  | 160.3632 | 69.4 | 1.9 | 68.3 | 20.7632
898 | ПС Коршуниха | АТ-2 (АТДЦТН-200000/220/110) - 1шт. | ТР | Июнь | Июль | Соб. сил | 160.3632 |  | 160.3632 | 69.4 | 1.9 | 68.3 | 20.7632
899 | ПС Коршуниха | В-35 Водовод (ВВН-СЭЩ-Э-35-П-25/1000 ХЛ1) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил | 4.7384 |  | 4.7384 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 0.6384
900 | ПС Коршуниха | В-35 Город-1 (ВВН-СЭЩ-Э-35-П-25/1000 ХЛ1) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил | 4.7384 |  | 4.7384 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 0.6384
901 | ПС Коршуниха | В-35 Город-2 (ВВН-СЭЩ-Э-35-П-25/1000 ХЛ1) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил | 4.7384 |  | 4.7384 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 0.6384
902 | ПС Коршуниха | В-35 Железногорская (ВВН-СЭЩ-Э-35-П-25/1000 ХЛ1) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил | 4.7384 |  | 4.7384 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 0.6384
903 | ПС Коршуниха | ШР-35 1 с.ш. Водовод (РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
904 | ПС Коршуниха | ШР-35 1 с.ш. Город-1 (РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
905 | ПС Коршуниха | ШР-35 1 с.ш. Город-2 (РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
906 | ПС Коршуниха | ШР-35 1 с.ш. Железногорская (РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
907 | ПС Коршуниха | ШР-35 1 с.ш. СВ (РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
908 | ПС Коршуниха | ШР-35 1 с.ш. Т-3 (РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
909 | ПС Коршуниха | ШР-35 1 с.ш. Т-4 (РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
910 | ПС Коршуниха | ШР-35 1 с.ш. ТСН-5 (РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
911 | ПС Коршуниха | ШР-35 1 с.ш. ТСН-6 (РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
912 | ПС Коршуниха | ШР-35 2 с.ш. Водовод (РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
913 | ПС Коршуниха | ШР-35 2 с.ш. Город-1 (РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
914 | ПС Коршуниха | ШР-35 2 с.ш. Город-2 (РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
915 | ПС Коршуниха | ШР-35 2 с.ш. Железногорская (РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
916 | ПС Коршуниха | ШР-35 2 с.ш. СВ (РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
917 | ПС Коршуниха | ШР-35 2 с.ш. Т-3 (РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
918 | ПС Коршуниха | ШР-35 2 с.ш. Т-4 (РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
919 | ПС Коршуниха | ШР-35 2 с.ш. ТСН-5 (РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
920 | ПС Коршуниха | ШР-35 2 с.ш. ТСН-6 (РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
921 | ПС Коршуниха | ШР-35 ТН-1 (РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
922 | ПС Коршуниха | ШР-35 ТН-2 (РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
923 | ПС Рудногорская | АТ-1 (АТДЦТН 63000/220-110-35 78У1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 194.156 |  | 194.156 | 104.5 | 22.5 | 51.5 | 15.656
924 | ПС Рудногорская | АТ-2 (АТДЦТН 63000/220-110-35 78У1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 194.156 |  | 194.156 | 104.5 | 22.5 | 51.5 | 15.656
925 | ПС Таежная | АТДЦТН-200000/220/110(АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 221.3632 |  | 221.3632 | 132 | 0.3 | 68.3 | 20.7632
926 | ПС Таежная | АТДЦТН-200000/220/110(АТ-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 221.3632 |  | 221.3632 | 132 | 0.3 | 68.3 | 20.7632
927 | ПС Таежная | У-220(ВМ-220 АТ-1 ) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил | 25.3824 |  | 25.3824 | 0.6 | 7.7 | 13.1 | 3.9824
928 | ПС Таежная | У-220(ВМ-220 АТ-2 ) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Май | Май | Соб. сил | 25.3824 |  | 25.3824 | 0.6 | 7.7 | 13.1 | 3.9824
929 | ПС Таежная | НКФ-220-58 У-1(ТН-1-220 ) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил | 7.7768 |  | 7.7768 | 1.3 | 1 | 4.2 | 1.2768
930 | ПС Таежная | НКФ-220-58 У-1(ТН-2-220 ) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил | 7.7768 |  | 7.7768 | 1.3 | 1 | 4.2 | 1.2768
931 | ПС Таежная | МКП-110М (ВМ-110 Симахинская-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 11.9536 |  | 11.9536 | 1 | 0 | 8.4 | 2.5536
932 | ПС Таежная | LW36-126 (В-110 Карапчанка-1) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
933 | ПС Таежная | LW36-126 (В-110 Карапчанка-2) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
934 | ПС Таежная | LW36-126 (В-110 Симахинская-1) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
935 | ПС Таежная | ТОГФ-110 III (ТТ-110 Карапчанка-1) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил | 5.5856 |  | 5.5856 | 0.5 | 0 | 3.9 | 1.1856
936 | ПС Таежная | ТОГФ-110 III (ТТ-110 Карапчанка-2) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил | 5.5856 |  | 5.5856 | 0.5 | 0 | 3.9 | 1.1856
937 | ПС Таежная | ТОГФ-110 III (ТТ-110 Симахинская-1) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил | 5.5856 |  | 5.5856 | 0.5 | 0 | 3.9 | 1.1856
938 | ПС Таежная | Освещение ОПУ, ЗРУ (светильник светодиодный - 12шт.). | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 61.7 |  | 61.7 | 31.3 | 0 | 23.3 | 7.1
939 | ПС №3 | ТДТН-40000/220/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 131.9704 |  | 131.9704 | 85.7 | 0.5 | 35.1 | 10.6704
940 | ПС №3 | ТДТН-40000/220/35/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 131.9704 |  | 131.9704 | 85.7 | 0.5 | 35.1 | 10.6704
941 | ПС №3 | У-220 (ВМ-220 Т-1) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 26.1344 |  | 26.1344 | 0.6 | 7.8 | 13.6 | 4.1344
942 | ПС №3 | У-220 (ВМ-220 Т-2) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил | 26.1344 |  | 26.1344 | 0.6 | 7.8 | 13.6 | 4.1344
943 | ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-35-32 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.4576 |  | 13.4576 | 1.1 | 0.1 | 9.4 | 2.8576
944 | ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-35-33 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.4576 |  | 13.4576 | 1.1 | 0.1 | 9.4 | 2.8576
945 | ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-35-34 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.4576 |  | 13.4576 | 1.1 | 0.1 | 9.4 | 2.8576
946 | ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-35-35 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.4576 |  | 13.4576 | 1.1 | 0.1 | 9.4 | 2.8576
947 | ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-35-36 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.4576 |  | 13.4576 | 1.1 | 0.1 | 9.4 | 2.8576
948 | ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (СР-1-35 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.4576 |  | 13.4576 | 1.1 | 0.1 | 9.4 | 2.8576
949 | ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (СР-2-35 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.4576 |  | 13.4576 | 1.1 | 0.1 | 9.4 | 2.8576
950 | ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ТР-35 Т-1 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.4576 |  | 13.4576 | 1.1 | 0.1 | 9.4 | 2.8576
951 | ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ТР-35 Т-2 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.4576 |  | 13.4576 | 1.1 | 0.1 | 9.4 | 2.8576
952 | ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ТР-35 Т-3 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.4576 |  | 13.4576 | 1.1 | 0.1 | 9.4 | 2.8576
953 | ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ТР-35 Т-4 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.4576 |  | 13.4576 | 1.1 | 0.1 | 9.4 | 2.8576
954 | ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35 Т-1 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.4576 |  | 13.4576 | 1.1 | 0.1 | 9.4 | 2.8576
955 | ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35 Т-2 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.4576 |  | 13.4576 | 1.1 | 0.1 | 9.4 | 2.8576
956 | ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35 Т-3 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.4576 |  | 13.4576 | 1.1 | 0.1 | 9.4 | 2.8576
957 | ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35 Т-4 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.4576 |  | 13.4576 | 1.1 | 0.1 | 9.4 | 2.8576
958 | ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35 ТН-1 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.4576 |  | 13.4576 | 1.1 | 0.1 | 9.4 | 2.8576
959 | ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35 ТН-2 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.4576 |  | 13.4576 | 1.1 | 0.1 | 9.4 | 2.8576
960 | ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35-32 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.4576 |  | 13.4576 | 1.1 | 0.1 | 9.4 | 2.8576
961 | ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35-33 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.4576 |  | 13.4576 | 1.1 | 0.1 | 9.4 | 2.8576
962 | ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35-34 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.4576 |  | 13.4576 | 1.1 | 0.1 | 9.4 | 2.8576
963 | ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35-35 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.4576 |  | 13.4576 | 1.1 | 0.1 | 9.4 | 2.8576
964 | ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35-36 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.4576 |  | 13.4576 | 1.1 | 0.1 | 9.4 | 2.8576
965 | ПС №3 | ТМ-5600/35 (Т-3) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 56.3072 |  | 56.3072 | 17.8 | 0.3 | 29.3 | 8.9072
966 | ПС №3 | ТМ-6300/35 (Т-4) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 55.2072 |  | 55.2072 | 16.7 | 0.3 | 29.3 | 8.9072
967 | ПС №3 | ТМ-250/6 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 19.4712 |  | 19.4712 | 9.2 | 0.1 | 7.8 | 2.3712
968 | ПС №3 | ТМ-250/6 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 19.4712 |  | 19.4712 | 9.2 | 0.1 | 7.8 | 2.3712
969 | ПС №3 | Обогрев ОПУ (конвектор - 4шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 31.5624 |  | 31.5624 | 20.9 | 0.1 | 8.1 | 2.4624
970 | ПС №3 | Освещение ОПУ (светильник светодиодный - 8шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 41.7336 |  | 41.7336 | 20.9 | 0.1 | 15.9 | 4.8336
971 | ПС №6 | У-220-10 СИ, ШПЭ-44 (ВМ-220 245) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 16.6176 |  | 16.6176 | 0.9 | 0.2 | 11.9 | 3.6176
972 | ПС №6 | У-220-1000-25 У1, ШПЭ-44 (ВМ-220 246) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 16.6176 |  | 16.6176 | 0.9 | 0.2 | 11.9 | 3.6176
973 | ПС №6 | ТРДЦНГ-63000/220/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 180.2008 |  | 180.2008 | 109.5 | 8.5 | 47.7 | 14.5008
974 | ПС №6 | ТРДЦНГ-63000/220/6 (Т-4) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 180.2008 |  | 180.2008 | 109.5 | 8.5 | 47.7 | 14.5008
975 | ПС №6 | ТРДЦН-63000/220/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 180.2008 |  | 180.2008 | 109.5 | 8.5 | 47.7 | 14.5008
976 | ПС №6 | ТРДЦН-63000/220/6 (Т-3) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 180.2008 |  | 180.2008 | 109.5 | 8.5 | 47.7 | 14.5008
977 | ПС №6 | КЗ-220 (КЗ-1-220 ф.С) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 13.9536 |  | 13.9536 | 2.8 | 0.2 | 8.4 | 2.5536
978 | ПС №6 | КЗ-220 (КЗ-2-220 ф.С) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 13.9536 |  | 13.9536 | 2.8 | 0.2 | 8.4 | 2.5536
979 | ПС №6 | РЛНД-2-220-1000 ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-220 245) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 8.7592 |  | 8.7592 | 1.2 | 1.3 | 4.8 | 1.4592
980 | ПС №6 | РЛНД-2-220-1000 ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-220 246) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 8.7592 |  | 8.7592 | 1.2 | 1.3 | 4.8 | 1.4592
981 | ПС №6 | РЛНД-1а-220-1000 ХЛ1, ПРН-220М (СР-1-220) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 8.7592 |  | 8.7592 | 1.2 | 1.3 | 4.8 | 1.4592
982 | ПС №6 | РЛНД-1а-220-1000 ХЛ1, ПРН-220М (СР-2-220) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 8.7592 |  | 8.7592 | 1.2 | 1.3 | 4.8 | 1.4592
983 | ПС №6 | РЛНД-1а-220-1000 ХЛ1, ПРН-220М (ШР-220 245) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 8.7592 |  | 8.7592 | 1.2 | 1.3 | 4.8 | 1.4592
984 | ПС №6 | РЛНД-1а-220-1000 ХЛ1, ПРН-220М (ШР-220 246) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 8.7592 |  | 8.7592 | 1.2 | 1.3 | 4.8 | 1.4592
985 | ПС Сибирская | ТДТН-40000/220 (Т-1 ) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 136.3824 |  | 136.3824 | 85.7 | 1 | 38.1 | 11.5824
986 | ПС Сибирская | ТДТН-40000/220 (Т-2 ) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 136.3824 |  | 136.3824 | 85.7 | 1 | 38.1 | 11.5824
987 | ПС Сибирская | ТДТН-25000/220 (Т-3 ) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 105.0824 |  | 105.0824 | 54.4 | 1 | 38.1 | 11.5824
988 | ПС Сибирская | У-220 (ВМ-220-245) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 174.2472 |  | 174.2472 | 7.9 | 1 | 126.8 | 38.5472
989 | ПС Сибирская | У-220 (ВМ-220-246) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 174.2472 |  | 174.2472 | 7.9 | 1 | 126.8 | 38.5472
990 | ПС Сибирская | МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33 (ВМ-35 Дачная-1) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 42.7104 |  | 42.7104 | 15.9 | 0.6 | 20.1 | 6.1104
991 | ПС Сибирская | Обогрев ОПУ (конвектор - 4шт.). | ТР | Дек | Дек | Соб. сил | 27.0984 |  | 27.0984 | 20.9 | 0.2 | 4.6 | 1.3984
992 | ПС Сибирская | Освещение ЗРУ (светильник светодиодный - 8шт.). | ТР | Дек | Дек | Соб. сил | 33.2664 |  | 33.2664 | 20.9 | 0.5 | 9.1 | 2.7664
993 | ПС Киренга | АТ-1 (АТДЦТН-63000/220/110-78У1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 112.5032 |  | 112.5032 | 51.8 | 7.5 | 40.8 | 12.4032
994 | ПС Киренга | АТ-2 (АТДЦТН-63000/220/110-78У1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 112.5032 |  | 112.5032 | 51.8 | 7.5 | 40.8 | 12.4032
995 | ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ АТ-1 - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил | 162.0328 |  | 162.0328 | 7.9 | 0 | 118.2 | 35.9328
996 | ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ АТ-2 - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 162.0328 |  | 162.0328 | 7.9 | 0 | 118.2 | 35.9328
997 | ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ Звездная - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил | 25.3824 |  | 25.3824 | 0.6 | 7.7 | 13.1 | 3.9824
998 | ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ Ния - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил | 25.3824 |  | 25.3824 | 0.6 | 7.7 | 13.1 | 3.9824
999 | ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ ОВ - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 162.0328 |  | 162.0328 | 7.9 | 0 | 118.2 | 35.9328
1000 | ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ СВ - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил | 25.3824 |  | 25.3824 | 0.6 | 7.7 | 13.1 | 3.9824
1001 | ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ Улькан - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил | 25.3824 |  | 25.3824 | 0.6 | 7.7 | 13.1 | 3.9824
1002 | ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ Кунерма - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 162.0328 |  | 162.0328 | 7.9 | 0 | 118.2 | 35.9328
1003 | ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1; ОР-220 Звездная - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.2552 |  | 7.2552 | 1.2 | 1.1 | 3.8 | 1.1552
1004 | ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1; ОР-220 Кунерма - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.2552 |  | 7.2552 | 1.2 | 1.1 | 3.8 | 1.1552
1005 | ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1; ОР-220 Ния - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.2552 |  | 7.2552 | 1.2 | 1.1 | 3.8 | 1.1552
1006 | ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1; ОР-220 Улькан - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.2552 |  | 7.2552 | 1.2 | 1.1 | 3.8 | 1.1552
1007 | ПС Киренга | РНДЗ-1-110-1000; ШР-110 II сш СП - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 5.764 |  | 5.764 | 1.2 | 0 | 3.5 | 1.064
1008 | ПС Киренга | РНДЗ-2-110-1000; ШР-110 II сш ТН-2 - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 5.764 |  | 5.764 | 1.2 | 0 | 3.5 | 1.064
1009 | ПС Киренга | КСК 2-1,05-125 2 У1 ШКБ-1 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 76.8928 |  | 76.8928 | 1 | 0 | 58.2 | 17.6928
1010 | ПС Киренга | КСК 2-1,05-125 2 У1 ШКБ-2 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 76.8928 |  | 76.8928 | 1 | 0 | 58.2 | 17.6928
1011 | ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 АБЗ - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1012 | ПС Киренга | ВВ/ТЕL 10/630/20; ВВ-10 Газпром - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил | 1.2736 |  | 1.2736 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.2736
1013 | ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 Киренский ЛПХ - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1014 | ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 ЛПК-99 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1015 | ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 МО-45 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1016 | ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 Площадка-2 - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1017 | ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 Промбаза ЛПХ - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1018 | ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 Р-1 - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1019 | ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 Р-2 - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1020 | ПС Киренга | ВКЭ-10-20/630У2; ВМ-10 Экспресс - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1021 | ПС Киренга | ВКЭ-10-20/630У2; ВМ-10 Резерв - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1022 | ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 РП1-1 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1023 | ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 РП1-2 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1024 | ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 СВ - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1025 | ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 Т-1 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1026 | ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 Т-2 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1027 | ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 ТСН 1-3 - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1028 | ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 ТСН-2-4 - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1029 | ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 ЦРП-1 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1030 | ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 ЦРП-2 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1031 | ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 ЦРП-3 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1032 | ПС Киренга | НТМИ-10-66У3; ТН-1-10 - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил | 1.1128 |  | 1.1128 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2128
1033 | ПС Киренга | НТМИ-10-66У3; ТН-2-10 - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил | 1.1128 |  | 1.1128 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2128
1034 | ПС Киренга | Обогрев (проверка работоспособности, ревизия и при необходимости ремонт элементов обогрева оборудования). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 15.3264 |  | 15.3264 | 0.2 | 0 | 11.6 | 3.5264
1035 | ПС Киренга | Освещение (ревизия выключателей, светильников, распаечных коробок, клеммников). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 15.3264 |  | 15.3264 | 0.2 | 0 | 11.6 | 3.5264
1036 | ПС Лена | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 127.5928 |  | 127.5928 | 59.6 | 8.4 | 45.7 | 13.8928
1037 | ПС Лена | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 127.5928 |  | 127.5928 | 59.6 | 8.4 | 45.7 | 13.8928
1038 | ПС Лена | 242 PRM привод типа HMB-1,8 (В-220 АТ-2) - 1шт. ТО-1. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
1039 | ПС Лена | 242 PRM привод типа HMB-1,8 (СВ-220) - 1шт. ТО-1. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
1040 | ПС Лена | 242 PRM привод типа HMB-1,8 (В-220 АТ-1) - 1шт. ТО-1. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
1041 | ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 (В-110 АТ-2) - 1шт. ТО-1. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
1042 | ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 (В-110 АТ-1) - 1шт. ТО-1. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
1043 | ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 (ОВ-110) - 1шт. ТО-1. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
1044 | ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 (В-110 Киренск-1) - 1шт. ТО-1. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
1045 | ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 (В-110 Усть-Кут) - 1шт. ТО-1. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
1046 | ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 (ШСВ-110) - 1шт. ТО-1. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
1047 | ПС Лена | 145 PM Привод FSA-FSA-2 (В-110 Т-3) - 1шт. ТО-1. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
1048 | ПС Лена | 145 PM Привод FSA-FSA-2 (В-110 Т-4) - 1шт. ТО-1. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
1049 | ПС Лена | 145 PMI Привод НМВ 1.0 (В-110 БСК-1,3) - 1шт. ТО-1. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
1050 | ПС Лена | 145 PMI Привод НМВ 1.0 (В-110 БСК-2) - 1шт. ТО-1. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
1051 | ПС Лена | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (ЛР-110 Киренск-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 5.764 |  | 5.764 | 1.2 | 0 | 3.5 | 1.064
1052 | ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-1-110 ОВ) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 5.764 |  | 5.764 | 1.2 | 0 | 3.5 | 1.064
1053 | ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-1-110 ОсеТРово А) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 5.764 |  | 5.764 | 1.2 | 0 | 3.5 | 1.064
1054 | ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (ШР-1-110 Киренск-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 5.764 |  | 5.764 | 1.2 | 0 | 3.5 | 1.064
1055 | ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (ШР-1-110 Киренск-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 5.764 |  | 5.764 | 1.2 | 0 | 3.5 | 1.064
1056 | ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-1-110 Т-4) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 5.764 |  | 5.764 | 1.2 | 0 | 3.5 | 1.064
1057 | ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-1-110 Усть-Кут) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 5.764 |  | 5.764 | 1.2 | 0 | 3.5 | 1.064
1058 | ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-1-110 ШСВ) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 5.764 |  | 5.764 | 1.2 | 0 | 3.5 | 1.064
1059 | ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-2-110 ОсеТРово А) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.764 |  | 5.764 | 1.2 | 0 | 3.5 | 1.064
1060 | ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (ШР-2-110 Киренск-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.764 |  | 5.764 | 1.2 | 0 | 3.5 | 1.064
1061 | ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-2-110 Т-5) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.764 |  | 5.764 | 1.2 | 0 | 3.5 | 1.064
1062 | ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-2-110 Усть-Кут) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.764 |  | 5.764 | 1.2 | 0 | 3.5 | 1.064
1063 | ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-2-110 ШСВ) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.764 |  | 5.764 | 1.2 | 0 | 3.5 | 1.064
1064 | ПС Лена | QBANK-A (БСК-1/27,3) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 28.212 |  | 28.212 | 8 | 0 | 15.5 | 4.712
1065 | ПС Лена | QBANK-A (БСК-2/27,3) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 28.212 |  | 28.212 | 8 | 0 | 15.5 | 4.712
1066 | ПС Лена | QBANK-A (БСК-3/27,3) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 28.212 |  | 28.212 | 8 | 0 | 15.5 | 4.712
1067 | ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 (В-35 Город) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
1068 | ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 (В-35 Лесная) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
1069 | ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 (В-35 Нефтебаза) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
1070 | ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 (В-35 Т-3) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
1071 | ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 (В-35 Т-4) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
1072 | ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 (СВ-35) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
1073 | ПС Лена | ТМ-630/6/0,4 ТСН-1 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 25.1624 |  | 25.1624 | 14.6 | 0 | 8.1 | 2.4624
1074 | ПС Лена | ТМ-630/6/0,4 ТСН-2 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 25.1624 |  | 25.1624 | 14.6 | 0 | 8.1 | 2.4624
1075 | ПС Лена | Обогрев (проверка работоспособности, ревизия и при необходимости ремонт элементов обогрева оборудования). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 41.04 |  | 41.04 | 11.7 | 0 | 22.5 | 6.84
1076 | ПС Лена | Освещение (ревизия выключателей, светильников, распаечных коробок, клеммников). | ТР | Дек | Дек | Соб. сил | 41.04 |  | 41.04 | 11.7 | 0 | 22.5 | 6.84
1077 | ПС Покосное | ТДТН-25000/220 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 80.5 |  | 80.5 | 27.1 | 4.5 | 37.5 | 11.4
1078 | ПС Покосное | РЛНДЗ-220/1000 (ЛР-220 №233) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил | 38.6136 |  | 38.6136 | 4.5 | 3.6 | 23.4 | 7.1136
1079 | ПС Покосное | РЛНДЗ-220/1000 (СР-1-220) - 1шт.с заменой изоляторов на ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1 - 6шт. | СР | Май | Май | Соб. сил | 293.992 |  | 293.992 | 259.7 | 4.3 | 23 | 6.992
1080 | ПС Покосное | РЛНДЗ-220/1000 (ТР-220 Т-1) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил | 34.492 |  | 34.492 | 4.5 | 0 | 23 | 6.992
1081 | ПС Покосное | КЗ-220М-1000 (КЗ-220 Т-3) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 12.9664 |  | 12.9664 | 0.4 | 0.7 | 9.1 | 2.7664
1082 | ПС Покосное | PLM-31500/220 (Т-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 76.4576 |  | 76.4576 | 27.1 | 4.5 | 34.4 | 10.4576
1083 | ПС Покосное | ТДТН-25000/220-У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 52.9576 |  | 52.9576 | 7.2 | 0.9 | 34.4 | 10.4576
1084 | ПС Покосное | ВМТ-220Б-25/1250ХЛ1 (ВМ-220 Т-3) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 16.4568 |  | 16.4568 | 0.9 | 0.3 | 11.7 | 3.5568
1085 | ПС Покосное | КЗ-35М (КЗ-35 ДГК-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 4.312 |  | 4.312 | 0.1 | 0.3 | 3 | 0.912
1086 | ПС Покосное | КЗ-35М (КЗ-35 ДГК-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 4.0512 |  | 4.0512 | 0.1 | 0.3 | 2.8 | 0.8512
1087 | ПС Покосное | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Леоново) - 1шт. с заменой изоляторов на ОТПК 6-35 Е-1 УХЛ1 - 6шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 46.4352 |  | 46.4352 | 31.6 | 0.1 | 11.3 | 3.4352
1088 | ПС Покосное | РЛНДЗ-35/630 (ШР-35 Леоново) - 1шт. с заменой изоляторов на ОТПК 6-35 Е-1 УХЛ1 - 6шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 46.4352 |  | 46.4352 | 31.6 | 0.1 | 11.3 | 3.4352
1089 | ПС Покосное | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Октябрьская) - 1шт. с заменой изоляторов на ОТПК 6-35 Е-1 УХЛ1 - 6шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 46.4352 |  | 46.4352 | 31.6 | 0.1 | 11.3 | 3.4352
1090 | ПС Покосное | РЛНДЗ-35/630 (ШР-35 Октябрьская) - 1шт. с заменой изоляторов на ОТПК 6-35 Е-1 УХЛ1 - 6шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 46.4352 |  | 46.4352 | 31.6 | 0.1 | 11.3 | 3.4352
1091 | ПС Покосное | VIDUF-51/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 18.2536 |  | 18.2536 | 7 | 0.3 | 8.4 | 2.5536
1092 | ПС Покосное | ТМ-100/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 17.3408 |  | 17.3408 | 7 | 0.3 | 7.7 | 2.3408
1093 | ПС БЛПК | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 166.4184 |  | 166.4184 | 94.3 | 10.7 | 47.1 | 14.3184
1094 | ПС БЛПК | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 166.4184 |  | 166.4184 | 94.3 | 10.7 | 47.1 | 14.3184
1095 | ПС БЛПК | У-220-1000-25 У2 (ВМ-220 БРАЗ-5) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил | 21.2256 |  | 21.2256 | 0.6 | 2.5 | 13.9 | 4.2256
1096 | ПС БЛПК | У-220/1000/2000-25 У1 (ВМ-220-239) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 16.2568 |  | 16.2568 | 0.9 | 0.1 | 11.7 | 3.5568
1097 | ПС БЛПК | У-220/1000/2000-25 У1 (СВМ-220) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил | 21.2256 |  | 21.2256 | 0.6 | 2.5 | 13.9 | 4.2256
1098 | ПС БЛПК | Замена изоляторов на РНДЗ-2-220У/2000 (ЛР-220 239) ИОС-110/1250 - 12шт., ИОС-110/600 - 24шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 1338.1632 |  | 1338.1632 | 1314.2 | 0.1 | 18.3 | 5.5632
1099 | ПС БЛПК | Замена изоляторов на РНДЗ-1б-220У/2000 (ШР-220-239) ИОС-110/1250 - 12шт., ИОС-110/600 - 24шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 1338.1632 |  | 1338.1632 | 1314.2 | 0.1 | 18.3 | 5.5632
1100 | ПС БЛПК | Замена изоляторов на РНДЗ-1б-220У/2000 (ШР-220 ТН-2) ИОС-110/1250 - 12шт., ИОС-110/600 - 24шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 1338.1632 |  | 1338.1632 | 1314.2 | 0.1 | 18.3 | 5.5632
1101 | ПС БЛПК | Замена изоляторов на РНДЗ-2-220У/2000 (ТР-220 АТ-2) ИОС-110/1250 - 12шт., ИОС-110/600 - 24шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 1338.1632 |  | 1338.1632 | 1314.2 | 0.1 | 18.3 | 5.5632
1102 | ПС БЛПК | Замена изоляторов на РНДЗ-1б-220У/2000 (СР-2-220) ИОС-110/1250 - 12шт., ИОС-110/600 - 24шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 1338.1632 |  | 1338.1632 | 1314.2 | 0.1 | 18.3 | 5.5632
1103 | ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 13.2272 |  | 13.2272 | 1 | 0.1 | 9.3 | 2.8272
1104 | ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 Западная-А) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 13.2272 |  | 13.2272 | 1 | 0.1 | 9.3 | 2.8272
1105 | ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 ЛДК-Б) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 13.2272 |  | 13.2272 | 1 | 0.1 | 9.3 | 2.8272
1106 | ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 ТЭЦ-6-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 13.2272 |  | 13.2272 | 1 | 0.1 | 9.3 | 2.8272
1107 | ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 ТЭЦ-6-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 13.2272 |  | 13.2272 | 1 | 0.1 | 9.3 | 2.8272
1108 | ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 Хлорный-Б) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 13.2272 |  | 13.2272 | 1 | 0.1 | 9.3 | 2.8272
1109 | ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (1ОВ-110) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 13.2272 |  | 13.2272 | 1 | 0.1 | 9.3 | 2.8272
1110 | ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (2ОВ-110) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 13.2272 |  | 13.2272 | 1 | 0.1 | 9.3 | 2.8272
1111 | ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (СВ-1-3-110) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 13.2272 |  | 13.2272 | 1 | 0.1 | 9.3 | 2.8272
1112 | ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (СВ-2-4-110) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 13.2272 |  | 13.2272 | 1 | 0.1 | 9.3 | 2.8272
1113 | ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (1ШСВ-110) - 1шт. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил | 13.2272 |  | 13.2272 | 1 | 0.1 | 9.3 | 2.8272
1114 | ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 Западная-А) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.0376 |  | 7.0376 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 1.3376
1115 | ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 Западная-Б) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.0376 |  | 7.0376 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 1.3376
1116 | ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 Насосная-А) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.0376 |  | 7.0376 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 1.3376
1117 | ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 Насосная-Б) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.0376 |  | 7.0376 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 1.3376
1118 | ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 Хлорный-А) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.0376 |  | 7.0376 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 1.3376
1119 | ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 1ОВ) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.0376 |  | 7.0376 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 1.3376
1120 | ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 АТ-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.0376 |  | 7.0376 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 1.3376
1121 | ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 Западная-А) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.0376 |  | 7.0376 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 1.3376
1122 | ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 Западная-Б) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.0376 |  | 7.0376 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 1.3376
1123 | ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 Насосная-А) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.0376 |  | 7.0376 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 1.3376
1124 | ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 Насосная-Б) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.0376 |  | 7.0376 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 1.3376
1125 | ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 Хлорный-А) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.0376 |  | 7.0376 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 1.3376
1126 | ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (СР-1-110 СВ-1-3) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.0376 |  | 7.0376 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 1.3376
1127 | ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (СР-2-110 СВ-2-4) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.0376 |  | 7.0376 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 1.3376
1128 | ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ТР-110 АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.0376 |  | 7.0376 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 1.3376
1129 | ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ 1ОВ) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.0376 |  | 7.0376 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 1.3376
1130 | ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ 1ШСВ) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.0376 |  | 7.0376 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 1.3376
1131 | ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.0376 |  | 7.0376 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 1.3376
1132 | ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ Западная-А) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.0376 |  | 7.0376 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 1.3376
1133 | ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ Западная-Б) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.0376 |  | 7.0376 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 1.3376
1134 | ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ Насосная-А) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.0376 |  | 7.0376 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 1.3376
1135 | ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ Насосная-Б) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.0376 |  | 7.0376 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 1.3376
1136 | ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ ТЭЦ-6-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.0376 |  | 7.0376 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 1.3376
1137 | ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ Хлорный-А) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.0376 |  | 7.0376 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 1.3376
1138 | ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ШР-110 ТН-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.0376 |  | 7.0376 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 1.3376
1139 | ПС БЛПК | Обогрев (конвектор - 10шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 76.1632 |  | 76.1632 | 52.2 | 0.1 | 18.3 | 5.5632
1140 | ПС БЛПК | Освещение (прожектор светодиодный - 12шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 76.1632 |  | 76.1632 | 52.2 | 0.1 | 18.3 | 5.5632
1141 | ПС Заводская | АТДЦТГН-63000/220/110/10 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 238.364 |  | 238.364 | 182.6 | 2.3 | 41 | 12.464
1142 | ПС Заводская | АТДЦТН-63000/220/110/10 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 238.364 |  | 238.364 | 182.6 | 2.3 | 41 | 12.464
1143 | ПС Заводская | НКФ-220-58 У1 (ТН-1-220) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 8.168 |  | 8.168 | 1.3 | 1 | 4.5 | 1.368
1144 | ПС Заводская | РДЗ-2-220/1000 УХЛ1 (ЛР-220-238) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.6464 |  | 7.6464 | 1.2 | 1.1 | 4.1 | 1.2464
1145 | ПС Заводская | РДЗ-2-220/1000 УХЛ1 (ЛР-220-250) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.6464 |  | 7.6464 | 1.2 | 1.1 | 4.1 | 1.2464
1146 | ПС Заводская | РДЗ-2-220/1000 УХЛ1 (СР-1-220) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.6464 |  | 7.6464 | 1.2 | 1.1 | 4.1 | 1.2464
1147 | ПС Заводская | РДЗ-2-220/1000 УХЛ1 (СР-2-220) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.6464 |  | 7.6464 | 1.2 | 1.1 | 4.1 | 1.2464
1148 | ПС Заводская | РДЗ-1-220/1000 УХЛ1 (ТР-220 АТ-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.6464 |  | 7.6464 | 1.2 | 1.1 | 4.1 | 1.2464
1149 | ПС Заводская | РДЗ-1-220/1000 УХЛ1 (ТР-220 АТ-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.6464 |  | 7.6464 | 1.2 | 1.1 | 4.1 | 1.2464
1150 | ПС Заводская | РДЗ-1-220/1000 УХЛ1 (ШР-220 АТ-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.6464 |  | 7.6464 | 1.2 | 1.1 | 4.1 | 1.2464
1151 | ПС Заводская | РДЗ-1-220/1000 УХЛ1 (ШР-220 АТ-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.6464 |  | 7.6464 | 1.2 | 1.1 | 4.1 | 1.2464
1152 | ПС Заводская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 АТ-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 12.3144 |  | 12.3144 | 1 | 0.1 | 8.6 | 2.6144
1153 | ПС Заводская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 АТ-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 12.3144 |  | 12.3144 | 1 | 0.1 | 8.6 | 2.6144
1154 | ПС Заводская | МКП-110М/630-20 ШПЭ-33 (ВМ-110 Гидростоитель-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 12.3144 |  | 12.3144 | 1 | 0.1 | 8.6 | 2.6144
1155 | ПС Заводская | МКП-110М/630-20 ШПЭ-33 (ВМ-110 Гидростоитель-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 12.3144 |  | 12.3144 | 1 | 0.1 | 8.6 | 2.6144
1156 | ПС Заводская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ШОВ-110) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 12.3144 |  | 12.3144 | 1 | 0.1 | 8.6 | 2.6144
1157 | ПС Заводская | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Гидростоитель-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 6.1248 |  | 6.1248 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 1.1248
1158 | ПС Заводская | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Гидростоитель-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 6.1248 |  | 6.1248 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 1.1248
1159 | ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/630 (ОР-110 АТ-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 6.1248 |  | 6.1248 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 1.1248
1160 | ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/630 (ОР-110 АТ-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 6.1248 |  | 6.1248 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 1.1248
1161 | ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/630 (ОР-110 Гидростоитель-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 6.1248 |  | 6.1248 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 1.1248
1162 | ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/630 (ОР-110 Гидростоитель-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 6.1248 |  | 6.1248 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 1.1248
1163 | ПС Заводская | РНДЗ-2-110/630 (ОР-110 ШОВ) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 6.1248 |  | 6.1248 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 1.1248
1164 | ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/630 (ОРП-110) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 6.1248 |  | 6.1248 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 1.1248
1165 | ПС Заводская | РНДЗ-2-110/1000 (ТР-110 АТ-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 6.1248 |  | 6.1248 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 1.1248
1166 | ПС Заводская | РНДЗ-2-110/1000 (ТР-110 АТ-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 6.1248 |  | 6.1248 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 1.1248
1167 | ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/630 (ШР-110 1сш АТ-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 6.1248 |  | 6.1248 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 1.1248
1168 | ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/630 (ШР-110 1сш Гидростоитель-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 6.1248 |  | 6.1248 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 1.1248
1169 | ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1сш ШОВ) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 6.1248 |  | 6.1248 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 1.1248
1170 | ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/1000СК (ШР-110 2сш АТ-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 6.1248 |  | 6.1248 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 1.1248
1171 | ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2сш Гидростоитель-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 6.1248 |  | 6.1248 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 1.1248
1172 | ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2сш ШОВ) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 6.1248 |  | 6.1248 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 1.1248
1173 | ПС Заводская | РНДЗ-2-110/1000СК (ШР-110 ТН-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 6.1248 |  | 6.1248 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 1.1248
1174 | ПС Заводская | РНДЗ-2-110/1000СК (ШР-110 ТН-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 6.1248 |  | 6.1248 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 1.1248
1175 | ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШРП-110) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 6.1248 |  | 6.1248 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 1.1248
1176 | ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10 ДГК-1) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6688
1177 | ПС Заводская | ВКЭ-М-10/630 (ВМ-10 ДГК-2) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6688
1178 | ПС Заводская | ВКЭ-М-10/630 (ВМ-10-1101) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6688
1179 | ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-714) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6688
1180 | ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-716) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6688
1181 | ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-717) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6688
1182 | ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-718) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6688
1183 | ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-719) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6688
1184 | ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-720) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6688
1185 | ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-721) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6688
1186 | ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-722) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6688
1187 | ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-723) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6688
1188 | ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-724) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6688
1189 | ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-725) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6688
1190 | ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-726) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6688
1191 | ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-727) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6688
1192 | ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-728) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6688
1193 | ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-729) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6688
1194 | ПС Заводская | ВКЭ-М-10/630 (ВМ-10-786) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6688
1195 | ПС Заводская | ВМПЭ-10/2500 (ВМ-1-10 АТ-1) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6688
1196 | ПС Заводская | ВМПЭ-10/1600 (ВМ-2-10 АТ-2) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6688
1197 | ПС Заводская | ВКЭ-М-10/630-20 (ВМ-3-10 АТ-1) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6688
1198 | ПС Заводская | ВКЭ-М-10/630-20 (ВМ-4-10 АТ-2) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6688
1199 | ПС Заводская | ВМПЭ-10/1600 (СВМ-1-2) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6688
1200 | ПС Заводская | ВКЭ-М-10/1000-20 (СВМ-3-4) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6688
1201 | ПС Заводская | Обогрев (конвектор - 10шт.). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 67.8176 |  | 67.8176 | 52.2 | 0.1 | 11.9 | 3.6176
1202 | ПС Заводская | Освещение (светильник светодиодный - 23шт.). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 67.8176 |  | 67.8176 | 52.2 | 0.1 | 11.9 | 3.6176
1203 | ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 166.3488 |  | 166.3488 | 94.3 | 10.5 | 47.2 | 14.3488
1204 | ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 166.3488 |  | 166.3488 | 94.3 | 10.5 | 47.2 | 14.3488
1205 | ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-1) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил | 21.356 |  | 21.356 | 0.6 | 2.5 | 14 | 4.256
1206 | ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-2) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил | 21.356 |  | 21.356 | 0.6 | 2.5 | 14 | 4.256
1207 | ПС Опорная | ТОГФ-110 (ТТ-110 ЦКК-5) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 4.4816 |  | 4.4816 | 0.5 | 0.2 | 2.9 | 0.8816
1208 | ПС Опорная | ТОГФ-110 (ТТ-110 Турма-Тяговая) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 4.4816 |  | 4.4816 | 0.5 | 0.2 | 2.9 | 0.8816
1209 | ПС Опорная | LW36-145 (В-110 Турма-Тяговая) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 19.8688 |  | 19.8688 | 0.5 | 0.2 | 14.7 | 4.4688
1210 | ПС Опорная | LW36-145 (В-110 ЦКК-5) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 19.8688 |  | 19.8688 | 0.5 | 0.2 | 14.7 | 4.4688
1211 | ПС Опорная | РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 (ШР-110 2СШ МПС) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 19.8648 |  | 19.8648 | 1.8 | 0.2 | 13.7 | 4.1648
1212 | ПС Опорная | РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 (ШР-110 2СШ Турма-Тяговая) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 19.8648 |  | 19.8648 | 1.8 | 0.2 | 13.7 | 4.1648
1213 | ПС Опорная | РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 (ЛР-110 Турма-Тяговая) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 19.8648 |  | 19.8648 | 1.8 | 0.2 | 13.7 | 4.1648
1214 | ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 7.268 |  | 7.268 | 1.2 | 0.2 | 4.5 | 1.368
1215 | ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ АТ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 7.268 |  | 7.268 | 1.2 | 0.2 | 4.5 | 1.368
1216 | ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ ЦКК-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 7.268 |  | 7.268 | 1.2 | 0.2 | 4.5 | 1.368
1217 | ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ ЦКК-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 7.268 |  | 7.268 | 1.2 | 0.2 | 4.5 | 1.368
1218 | ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ ЦКК-3) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 7.268 |  | 7.268 | 1.2 | 0.2 | 4.5 | 1.368
1219 | ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ ЦКК-4) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 7.268 |  | 7.268 | 1.2 | 0.2 | 4.5 | 1.368
1220 | ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ ЦКК-5) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 7.268 |  | 7.268 | 1.2 | 0.2 | 4.5 | 1.368
1221 | ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ ШСВ) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 7.268 |  | 7.268 | 1.2 | 0.2 | 4.5 | 1.368
1222 | ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ ОВ) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 7.268 |  | 7.268 | 1.2 | 0.2 | 4.5 | 1.368
1223 | ПС Опорная | Обогрев (конвектор - 10шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 76.3936 |  | 76.3936 | 52.2 | 0.2 | 18.4 | 5.5936
1224 | ПС Опорная | Освещение (прожектор светодиодный - 12шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 76.3936 |  | 76.3936 | 52.2 | 0.2 | 18.4 | 5.5936
1225 | ПС Падунская | OSFPSZ-125000/220 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 166.4792 |  | 166.4792 | 94.3 | 10.5 | 47.3 | 14.3792
1226 | ПС Падунская | АТДЦТН-125000/220/110/35 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 166.4792 |  | 166.4792 | 94.3 | 10.5 | 47.3 | 14.3792
1227 | ПС Падунская | ТРДН-63000/220/35 У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 239.4072 |  | 239.4072 | 182.6 | 2.3 | 41.8 | 12.7072
1228 | ПС Падунская | РНД-2-220/1000 (ЛР-220 ЛЭП-236) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 37.8264 |  | 37.8264 | 5.2 | 1.2 | 24.1 | 7.3264
1229 | ПС Падунская | РДЗ-2-220/1000Н УХЛ1 (ТР-220 Т-3) с заменой фарфоровых изоляторов на полимерные типа ОСК 8-220-Б-2 - 6шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 307.448 |  | 307.448 | 274.3 | 1.2 | 24.5 | 7.448
1230 | ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 АТ-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 13.688 |  | 13.688 | 1 | 0.3 | 9.5 | 2.888
1231 | ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 АТ-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 13.688 |  | 13.688 | 1 | 0.3 | 9.5 | 2.888
1232 | ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Гидростроитель-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 13.688 |  | 13.688 | 1 | 0.3 | 9.5 | 2.888
1233 | ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Гидростроитель-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 13.688 |  | 13.688 | 1 | 0.3 | 9.5 | 2.888
1234 | ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Западная-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 13.688 |  | 13.688 | 1 | 0.3 | 9.5 | 2.888
1235 | ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Инкубатор) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 13.688 |  | 13.688 | 1 | 0.3 | 9.5 | 2.888
1236 | ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ОВ-110) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 13.688 |  | 13.688 | 1 | 0.3 | 9.5 | 2.888
1237 | ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ШСВ-110) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 13.688 |  | 13.688 | 1 | 0.3 | 9.5 | 2.888
1238 | ПС Падунская | Обогрев (конвектор - 10шт.). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 69.0608 |  | 69.0608 | 52.2 | 0.3 | 12.7 | 3.8608
1239 | ПС Падунская | Освещение (прожектор светодиодный - 12шт.). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 69.0608 |  | 69.0608 | 52.2 | 0.3 | 12.7 | 3.8608
1240 | ПС Пурсей | ТРДЦН-63000/220/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 245.6664 |  | 245.6664 | 182.6 | 2.3 | 46.6 | 14.1664
1241 | ПС Пурсей | ТРДЦНГ-63000/220/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 245.6664 |  | 245.6664 | 182.6 | 2.3 | 46.6 | 14.1664
1242 | СПП-220 | ТДТН-25000/220/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 169.1976 |  | 169.1976 | 127.4 | 0.2 | 31.9 | 9.6976
1243 | СПП-220 | ТДТН-25000/220/35/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 169.1976 |  | 169.1976 | 127.4 | 0.2 | 31.9 | 9.6976
1244 | СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ 242) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 163.1456 |  | 163.1456 | 7.9 | 0.2 | 118.9 | 36.1456
1245 | СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ 243) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 163.1456 |  | 163.1456 | 7.9 | 0.2 | 118.9 | 36.1456
1246 | СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ Д-142) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил | 26.4952 |  | 26.4952 | 0.6 | 7.9 | 13.8 | 4.1952
1247 | СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ОВ-220) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил | 26.4952 |  | 26.4952 | 0.6 | 7.9 | 13.8 | 4.1952
1248 | СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (СВ-220) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил | 26.4952 |  | 26.4952 | 0.6 | 7.9 | 13.8 | 4.1952
1249 | СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 Т-2) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил | 26.4952 |  | 26.4952 | 0.6 | 7.9 | 13.8 | 4.1952
1250 | СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 (ЛР-220 ВЛ-Д-142) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.268 |  | 8.268 | 1.2 | 1.2 | 4.5 | 1.368
1251 | СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 1СШ СВ) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.268 |  | 8.268 | 1.2 | 1.2 | 4.5 | 1.368
1252 | СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 1СШ Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.268 |  | 8.268 | 1.2 | 1.2 | 4.5 | 1.368
1253 | СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 2СШ ОВ) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 40.6048 |  | 40.6048 | 5.2 | 4.5 | 23.7 | 7.2048
1254 | СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 2СШ СВ) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 40.6048 |  | 40.6048 | 5.2 | 4.5 | 23.7 | 7.2048
1255 | СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 ТН-2) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 40.6048 |  | 40.6048 | 5.2 | 4.5 | 23.7 | 7.2048
1256 | СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (ТР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.012 |  | 5.012 | 0.9 | 0.2 | 3 | 0.912
1257 | СПП-220 | РГ-1б-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.012 |  | 5.012 | 0.9 | 0.2 | 3 | 0.912
1258 | СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (ТР-35 ДГР-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.012 |  | 5.012 | 0.9 | 0.2 | 3 | 0.912
1259 | СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (ТР-35 ДГР-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.012 |  | 5.012 | 0.9 | 0.2 | 3 | 0.912
1260 | СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 ТН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.012 |  | 5.012 | 0.9 | 0.2 | 3 | 0.912
1261 | СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (СР-1-35) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.012 |  | 5.012 | 0.9 | 0.2 | 3 | 0.912
1262 | СПП-220 | РГ-1б-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Эдучанка) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.012 |  | 5.012 | 0.9 | 0.2 | 3 | 0.912
1263 | СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (ЛР-35 Эдучанка) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.012 |  | 5.012 | 0.9 | 0.2 | 3 | 0.912
1264 | СПП-220 | ТОЛ-СЭЩ-35-IV-14 (ТТ-35 Джижива-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.2208 |  | 4.2208 | 0.5 | 0.2 | 2.7 | 0.8208
1265 | СПП-220 | ТОЛ-СЭЩ-35-IV-14 (ТТ-35 Джижива-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.2208 |  | 4.2208 | 0.5 | 0.2 | 2.7 | 0.8208
1266 | СПП-220 | Ф12-6,3-3000 (ФКУ-1) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил | 4.7208 |  | 4.7208 | 1 | 0.2 | 2.7 | 0.8208
1267 | СПП-220 | Ф12-6,3-3000 (ФКУ-2) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил | 4.7208 |  | 4.7208 | 1 | 0.2 | 2.7 | 0.8208
1268 | СПП-220 | Обогрев (конвектор - 10шт.). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 68.5696 |  | 68.5696 | 52.2 | 0.2 | 12.4 | 3.7696
1269 | СПП-220 | Освещение (прожектор светодиодный - 12шт.). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 68.5696 |  | 68.5696 | 52.2 | 0.2 | 12.4 | 3.7696
1270 | ПС Джижива | ТМГ-11-160/35 (ТСН-3) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 21.9016 |  | 21.9016 | 11.2 | 0.4 | 7.9 | 2.4016
1271 | ПС Джижива | РГП-3СЭЩ-1б-III-35/1000УХЛ1 (ШР-35 ТСН-3) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.6032 |  | 5.6032 | 0.9 | 0.4 | 3.3 | 1.0032
1272 | ПС Джижива | РГП-3СЭЩ-1б-III-35/1000УХЛ1 (ШР-35 ТН 1СШ) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.6032 |  | 5.6032 | 0.9 | 0.4 | 3.3 | 1.0032
1273 | ПС Джижива | РГП-3СЭЩ-1б-III-35/1000УХЛ1 (ШР-35 ТН 2СШ) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.6032 |  | 5.6032 | 0.9 | 0.4 | 3.3 | 1.0032
1274 | ПС Джижива | РГП-3СЭЩ-1б-III-35/1000УХЛ1 (ШР-35 Червянка) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.6032 |  | 5.6032 | 0.9 | 0.4 | 3.3 | 1.0032
1275 | ПС Джижива | РГП-3СЭЩ-1б-III-35/1000УХЛ1 (ЛР-35 Червянка) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.6032 |  | 5.6032 | 0.9 | 0.4 | 3.3 | 1.0032
1276 | ПС Джижива | ВВН-СЭЩ-35-П-25/1000 УХЛ1 (СВ-35) - 1шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил | 6.5728 |  | 6.5728 | 1.3 | 1.1 | 3.2 | 0.9728
1277 | ПС Джижива | ВВН-СЭЩ-35-П-25/1000 УХЛ1 (В-35 Червянка) - 1шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил | 6.5728 |  | 6.5728 | 1.3 | 1.1 | 3.2 | 0.9728
1278 | ПС Джижива | НАМИ-35 УХЛ1 (ТН-35 2СШ) - 1шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 0.6688
1279 | ПС Джижива | Обогрев (конвектор - 3шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 27.4752 |  | 27.4752 | 15.6 | 0.4 | 8.8 | 2.6752
1280 | ПС Джижива | Освещение (прожектор светодиодный - 1шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 17.0752 |  | 17.0752 | 5.2 | 0.4 | 8.8 | 2.6752
1281 | ПС Березняки | ВМ-110 Т-1 (МКП-110М-630-20У1; ШПЭ-33) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 136.0944 |  | 136.0944 | 29 | 4.6 | 78.6 | 23.8944
1282 | ПС Березняки | ВМ-110 Т-2 (МКП-110М-630-20У1; ШПЭ-33) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 136.0944 |  | 136.0944 | 29 | 4.6 | 78.6 | 23.8944
1283 | ПС Березняки | ШР-110 Т-1 (РЛНДЗ 110/1000; ПР-90Х) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 16.2928 |  | 16.2928 | 1 | 4.6 | 8.2 | 2.4928
1284 | ПС Березняки | ШР-110 Т-2 (РЛНДЗ 110/1000; ПР-90Х) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 16.2928 |  | 16.2928 | 1 | 4.6 | 8.2 | 2.4928
1285 | ПС Березняки | СВ-35 (С-35; ШПЭ-11) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 8.3248 |  | 8.3248 | 3.5 | 0 | 3.7 | 1.1248
1286 | ПС Березняки | ЛР-35 Дальний (РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.4424 |  | 5.4424 | 0.9 | 0.5 | 3.1 | 0.9424
1287 | ПС Березняки | СР-35-1 (РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.4424 |  | 5.4424 | 0.9 | 0.5 | 3.1 | 0.9424
1288 | ПС Березняки | СР-35-2 (РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.4424 |  | 5.4424 | 0.9 | 0.5 | 3.1 | 0.9424
1289 | ПС Березняки | ТР-35 Т-1 (РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.4424 |  | 5.4424 | 0.9 | 0.5 | 3.1 | 0.9424
1290 | ПС Березняки | ТР-35 Т-2 (РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.4424 |  | 5.4424 | 0.9 | 0.5 | 3.1 | 0.9424
1291 | ПС Березняки | ШР-35 1 сш Т-1 (РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.4424 |  | 5.4424 | 0.9 | 0.5 | 3.1 | 0.9424
1292 | ПС Березняки | ШР-35 2 сш Т-2 (РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.4424 |  | 5.4424 | 0.9 | 0.5 | 3.1 | 0.9424
1293 | ПС Березняки | ШР-35 1сш Дальний (РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.4424 |  | 5.4424 | 0.9 | 0.5 | 3.1 | 0.9424
1294 | ПС Березняки | ШР-35 1сш ТН-35-1 (РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.4424 |  | 5.4424 | 0.9 | 0.5 | 3.1 | 0.9424
1295 | ПС Березняки | ШР-35 2сш ТН-35-2 (РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.4424 |  | 5.4424 | 0.9 | 0.5 | 3.1 | 0.9424
1296 | ПС Ждановская | Т-1 (ТМН-6300-110-71У1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 106.648 |  | 106.648 | 40 | 2.1 | 49.5 | 15.048
1297 | ПС Ждановская | Т-2 (ТМН-6300-110-71У1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 106.648 |  | 106.648 | 40 | 2.1 | 49.5 | 15.048
1298 | ПС Карапчанка | МКП-110М-1000-20 ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 14.1096 |  | 14.1096 | 1 | 0.2 | 9.9 | 3.0096
1299 | ПС Карапчанка | С-35м-630-10 ШПЭ-12 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 9.7504 |  | 9.7504 | 2.9 | 0.2 | 5.1 | 1.5504
1300 | ПС Карапчанка | С-35м-630-10 ШПЭ-12 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 9.7504 |  | 9.7504 | 2.9 | 0.2 | 5.1 | 1.5504
1301 | ПС Карапчанка | ТМ-250/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 20.3536 |  | 20.3536 | 9.2 | 0.2 | 8.4 | 2.5536
1302 | ПС Карапчанка | Обогрев (конвектор - 4шт.). | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 29.4896 |  | 29.4896 | 22.9 | 0.2 | 4.9 | 1.4896
1303 | ПС Карапчанка | Освещение ОРУ-35 (прожектор - 11шт.).. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 167.716 |  | 167.716 | 146 | 0.2 | 16.5 | 5.016
1304 | ПС Межница | МКП-110-1000/630-20, ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 13.1968 |  | 13.1968 | 1 | 0.2 | 9.2 | 2.7968
1305 | ПС Межница | МКП-110-1000/630-20, ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 13.1968 |  | 13.1968 | 1 | 0.2 | 9.2 | 2.7968
1306 | ПС Межница | РНДЗ-2-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-110 Карапчанка-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 6.616 |  | 6.616 | 1.2 | 0.2 | 4 | 1.216
1307 | ПС Межница | РНДЗ-2-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-110 Карапчанка-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 6.616 |  | 6.616 | 1.2 | 0.2 | 4 | 1.216
1308 | ПС Межница | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (СР-1-110) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 6.616 |  | 6.616 | 1.2 | 0.2 | 4 | 1.216
1309 | ПС Межница | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (СР-2-110) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 6.616 |  | 6.616 | 1.2 | 0.2 | 4 | 1.216
1310 | ПС Межница | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ШР-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 6.616 |  | 6.616 | 1.2 | 0.2 | 4 | 1.216
1311 | ПС Межница | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ШР-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 6.616 |  | 6.616 | 1.2 | 0.2 | 4 | 1.216
1312 | ПС Межница | ТМ-250/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 19.7016 |  | 19.7016 | 9.2 | 0.2 | 7.9 | 2.4016
1313 | ПС Симахинская | ТРДН-25000/110-76У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 126.48 |  | 126.48 | 67.6 | 0.2 | 45 | 13.68
1314 | ПС Симахинская | ТРДН-25000/110-76У1 (Т-4) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 126.48 |  | 126.48 | 67.6 | 0.2 | 45 | 13.68
1315 | ПС Симахинская | МКП-110-1000/630-20, ШПЭ-33 (ВМ-110 Симахинская-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 12.4448 |  | 12.4448 | 1 | 0.1 | 8.7 | 2.6448
1316 | ПС Симахинская | МКП-110-1000/630-20, ШПЭ-33 (ВМ-110 Симахинская-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 12.4448 |  | 12.4448 | 1 | 0.1 | 8.7 | 2.6448
1317 | ПС Симахинская | РНДЗ-2-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-110 Симахинская-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.1248 |  | 6.1248 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 1.1248
1318 | ПС Симахинская | РНДЗ-2-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-110 Симахинская-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 6.1248 |  | 6.1248 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 1.1248
1319 | ПС Симахинская | ТМ-250/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 19.3408 |  | 19.3408 | 9.2 | 0.1 | 7.7 | 2.3408
1320 | ПС Симахинская | ТМ-160/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 20.5584 |  | 20.5584 | 11.2 | 0.1 | 7.1 | 2.1584
1321 | ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-РП-2-2) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.6688 |  | 3.6688 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6688
1322 | ПС Симахинская | Освещение ОПУ (светильник светодиодный - 4шт.). | ТР | Дек | Дек | Соб. сил | 20.8016 |  | 20.8016 | 10.4 | 0.1 | 7.9 | 2.4016
1323 | ПС Киренск | 145 PM Привод FSA-2 ( В-110 Т-1) ТО-2 - 1шт. | ТО | Май | Июнь | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
1324 | ПС Киренск | 145 PM Привод FSA-2 ( В-110 Т-2) ТО-2 - 1шт. | ТО | Май | Июнь | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
1325 | ПС Киренск | 145 PM Привод FSA-2 ( В-110 Лена-1) ТО-2 - 1шт. | ТО | Май | Июнь | Соб. сил | 11.9536 |  | 11.9536 | 1 | 0 | 8.4 | 2.5536
1326 | ПС Киренск | 145 PM Привод FSA-2 ( В-110 Верхнемарково) ТО-2 - 1шт. | ТО | Май | Июнь | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
1327 | ПС Киренск | 145 PM Привод FSA-2 ( ШСВ-110) ТО-2 - 1шт. | ТО | Май | Июнь | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
1328 | ПС Киренск | Освещение (ревизия выключателей, светильников, распаечных коробок, клеммников). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 11.1712 |  | 11.1712 | 1 | 0 | 7.8 | 2.3712
1329 | ПС Киренск | Обогрев (проверка работоспособности, ревизия и при необходимости ремонт элементов обогрева оборудования). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 12.2712 |  | 12.2712 | 2.1 | 0 | 7.8 | 2.3712
1330 | ПС Верхнемарково | SFZ-16000/110 (Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 52.864 |  | 52.864 | 14.7 | 1 | 28.5 | 8.664
1331 | ПС Верхнемарково | SFZ-16000/110 (Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 52.864 |  | 52.864 | 14.7 | 1 | 28.5 | 8.664
1332 | ПС Верхнемарково | 145 PM Привод FSA-2 (В-110 Т-1) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
1333 | ПС Верхнемарково | 145 PM Привод FSA-2 (В-110 Т-2) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил | 18.4952 |  | 18.4952 | 0.5 | 0 | 13.8 | 4.1952
1334 | ПС Верхнемарково | Обогрев (проверка работоспособности, ревизия и при необходимости ремонт элементов обогрева оборудования). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 24.1016 |  | 24.1016 | 11.7 | 2.1 | 7.9 | 2.4016
1335 | ПС Верхнемарково | Освещение (ревизия выключателей, светильников, распаечных коробок, клеммников). | ТР | Дек | Дек | Соб. сил | 20.176 |  | 20.176 | 11.7 | 0 | 6.5 | 1.976
1336 | ПС Осетрово | КЗ-110ХЛ Привод ШПК (КЗ-110 Лена А ф.А) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил | 6.8896 |  | 6.8896 | 0.5 | 0 | 4.9 | 1.4896
1337 | ПС Осетрово | КЗ-110ХЛ Привод ШПК (КЗ-110 Лена Б ф.С) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил | 6.8896 |  | 6.8896 | 0.5 | 0 | 4.9 | 1.4896
1338 | ПС Осетрово | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М ЛР-110 Лена А - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 5.764 |  | 5.764 | 1.2 | 0 | 3.5 | 1.064
1339 | ПС Осетрово | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М ЛР-110 Лена Б - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 5.764 |  | 5.764 | 1.2 | 0 | 3.5 | 1.064
1340 | ПС Осетрово | ТМ-40/10/0,4 ТСН-1 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 20.9584 |  | 20.9584 | 11.2 | 0.5 | 7.1 | 2.1584
1341 | ПС Осетрово | ТМ-40/10/0,4 ТСН-2 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 20.9584 |  | 20.9584 | 11.2 | 0.5 | 7.1 | 2.1584
1342 | ПС Осетрово | Обогрев (проверка работоспособности, ревизия и при необходимости ремонт элементов обогрева оборудования). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 12.1768 |  | 12.1768 | 5.7 | 1 | 4.2 | 1.2768
1343 | ПС Осетрово | Освещение (ревизия выключателей, светильников, распаечных коробок, клеммников). | ТР | Дек | Дек | Соб. сил | 10.5248 |  | 10.5248 | 5.7 | 0 | 3.7 | 1.1248
1344 | ПС Вихоревка | ТРДН-25000/110/6 У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 185.2112 |  | 185.2112 | 109.4 | 3.7 | 55.3 | 16.8112
1345 | ПС Вихоревка | ТРДН-25000/110/6 У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 185.2112 |  | 185.2112 | 109.4 | 3.7 | 55.3 | 16.8112
1346 | ПС Вихоревка | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ-1 (ЛР-110 Огневка) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил | 24.7464 |  | 24.7464 | 1.8 | 1.3 | 16.6 | 5.0464
1347 | ПС Вихоревка | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ-1 (ЛР-110 Опорная) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил | 24.7464 |  | 24.7464 | 1.8 | 1.3 | 16.6 | 5.0464
1348 | ПС Вихоревка | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ-1 (СР-1-110) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил | 24.7464 |  | 24.7464 | 1.8 | 1.3 | 16.6 | 5.0464
1349 | ПС Вихоревка | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ-1 (СР-2-110) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил | 24.7464 |  | 24.7464 | 1.8 | 1.3 | 16.6 | 5.0464
1350 | ПС Вихоревка | РНДЗ-1б-110-1000 ХЛ-1 (ШР-110 Т-1) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил | 24.7464 |  | 24.7464 | 1.8 | 1.3 | 16.6 | 5.0464
1351 | ПС Вихоревка | РНДЗ-1б-110-1000 ХЛ-1 (ШР-110 Т-2) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил | 24.7464 |  | 24.7464 | 1.8 | 1.3 | 16.6 | 5.0464
1352 | ПС Вихоревка | Обогрев (конвектор - 1шт.). | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.6712 |  | 16.6712 | 5.2 | 1.3 | 7.8 | 2.3712
1353 | ПС Вихоревка | Освещение (прожектор светодиодный - 1шт.). | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.6712 |  | 16.6712 | 5.2 | 1.3 | 7.8 | 2.3712
1354 | ПС Гидростроитель | ВМГ-133-2-600-20 (ВМ-6 ЛЭП 702) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 4.1904 |  | 4.1904 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | 0.7904
1355 | ПС Гидростроитель | ВМГ-133-2-600-20 (ВМ-6 ЛЭП 703) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 4.1904 |  | 4.1904 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | 0.7904
1356 | ПС Гидростроитель | ВМГ-133-2-600-20 (ВМ-6 ЛЭП 706) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил | 11.9192 |  | 11.9192 | 2.3 | 0.1 | 7.3 | 2.2192
1357 | ПС Гидростроитель | ВМГ-133-2-600-20 (ВМ-6 ЛЭП 708) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 4.1904 |  | 4.1904 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | 0.7904
1358 | ПС Гидростроитель | ВМГ-133-2-600-20 (ВМ-6 ЛЭП 709) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил | 11.9192 |  | 11.9192 | 2.3 | 0.1 | 7.3 | 2.2192
1359 | ПС Гидростроитель | МГГ-10-2000-29 (ВМ-6 Т-3) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил | 11.9192 |  | 11.9192 | 2.3 | 0.1 | 7.3 | 2.2192
1360 | ПС Гидростроитель | МГГ-10-2000-29 (ВМ-6 Т-4) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил | 11.9192 |  | 11.9192 | 2.3 | 0.1 | 7.3 | 2.2192
1361 | ПС Гидростроитель | ВМГ-133-3-1000-20 (СВМ-6) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил | 11.9192 |  | 11.9192 | 2.3 | 0.1 | 7.3 | 2.2192
1362 | ПС Гидростроитель | Обогрев (конвектор - 6шт.). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 42.2232 |  | 42.2232 | 31.3 | 0.1 | 8.3 | 2.5232
1363 | ПС Гидростроитель | Освещение (прожектор светодиодный - 7шт.). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 42.2232 |  | 42.2232 | 31.3 | 0.1 | 8.3 | 2.5232
1364 | ПС Городская | РЛНД-1-110/600 (ЛР-110 БЛПК-Б) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил | 20.6168 |  | 20.6168 | 1.8 | 0.3 | 14.2 | 4.3168
1365 | ПС Городская | ЗНОМ-35 (ТН-1-35) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 4.0904 |  | 4.0904 | 0.4 | 0.3 | 2.6 | 0.7904
1366 | ПС Городская | ВМГ-133-П 600 (ВМ-10 671) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 5.564 |  | 5.564 | 0.7 | 0.3 | 3.5 | 1.064
1367 | ПС Городская | ВМГ-133-П 600 (ВМ-10 673) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 5.564 |  | 5.564 | 0.7 | 0.3 | 3.5 | 1.064
1368 | ПС Городская | ВМП-10К/600 (ВМ-10 679) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 5.564 |  | 5.564 | 0.7 | 0.3 | 3.5 | 1.064
1369 | ПС Городская | ВМП-10К/600 (ВМ-10 База Т-2) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 5.564 |  | 5.564 | 0.7 | 0.3 | 3.5 | 1.064
1370 | ПС Городская | ВМГ-133-П 600 (ВМ-10 Кос-1) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 5.564 |  | 5.564 | 0.7 | 0.3 | 3.5 | 1.064
1371 | ПС Городская | ВМП-10К/600 (ВМ-10 Чистые пруды-2) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 5.564 |  | 5.564 | 0.7 | 0.3 | 3.5 | 1.064
1372 | ПС Городская | Обогрев (конвектор - 5шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 33.1968 |  | 33.1968 | 20.9 | 0.3 | 9.2 | 2.7968
1373 | ПС Городская | Освещение (светильник светодиодный - 3шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 17.4968 |  | 17.4968 | 5.2 | 0.3 | 9.2 | 2.7968
1374 | ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 БЛПК-Б) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 158.6552 |  | 158.6552 | 39.3 | 0.3 | 91.3 | 27.7552
1375 | ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Инкубатор) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 158.6552 |  | 158.6552 | 39.3 | 0.3 | 91.3 | 27.7552
1376 | ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Котельная-А) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 158.6552 |  | 158.6552 | 39.3 | 0.3 | 91.3 | 27.7552
1377 | ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Котельная-Б) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 158.6552 |  | 158.6552 | 39.3 | 0.3 | 91.3 | 27.7552
1378 | ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Падун-2) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 158.6552 |  | 158.6552 | 39.3 | 0.3 | 91.3 | 27.7552
1379 | ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 158.6552 |  | 158.6552 | 39.3 | 0.3 | 91.3 | 27.7552
1380 | ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 158.6552 |  | 158.6552 | 39.3 | 0.3 | 91.3 | 27.7552
1381 | ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ОВ-110) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 158.6552 |  | 158.6552 | 39.3 | 0.3 | 91.3 | 27.7552
1382 | ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ШСВ-110) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 158.6552 |  | 158.6552 | 39.3 | 0.3 | 91.3 | 27.7552
1383 | ПС Западная | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Падун-2) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 22.4424 |  | 22.4424 | 1.8 | 0.3 | 15.6 | 4.7424
1384 | ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 БЛПК-Б) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 22.4424 |  | 22.4424 | 1.8 | 0.3 | 15.6 | 4.7424
1385 | ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 ОВ) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 22.4424 |  | 22.4424 | 1.8 | 0.3 | 15.6 | 4.7424
1386 | ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 Падун-2) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 22.4424 |  | 22.4424 | 1.8 | 0.3 | 15.6 | 4.7424
1387 | ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 22.4424 |  | 22.4424 | 1.8 | 0.3 | 15.6 | 4.7424
1388 | ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 22.4424 |  | 22.4424 | 1.8 | 0.3 | 15.6 | 4.7424
1389 | ПС Западная | РНДЗ-2-110/1000 (ТР-110 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 22.4424 |  | 22.4424 | 1.8 | 0.3 | 15.6 | 4.7424
1390 | ПС Западная | РНДЗ-2-110/1000 (ТР-110 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 22.4424 |  | 22.4424 | 1.8 | 0.3 | 15.6 | 4.7424
1391 | ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ Инкубатор) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 22.4424 |  | 22.4424 | 1.8 | 0.3 | 15.6 | 4.7424
1392 | ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ Котельная-А) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 22.4424 |  | 22.4424 | 1.8 | 0.3 | 15.6 | 4.7424
1393 | ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ Котельная-Б) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 22.4424 |  | 22.4424 | 1.8 | 0.3 | 15.6 | 4.7424
1394 | ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ ОВ) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 22.4424 |  | 22.4424 | 1.8 | 0.3 | 15.6 | 4.7424
1395 | ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ Падун-2) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 22.4424 |  | 22.4424 | 1.8 | 0.3 | 15.6 | 4.7424
1396 | ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ Т-1) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 22.4424 |  | 22.4424 | 1.8 | 0.3 | 15.6 | 4.7424
1397 | ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ Т-2) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 22.4424 |  | 22.4424 | 1.8 | 0.3 | 15.6 | 4.7424
1398 | ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ ШСВ) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 22.4424 |  | 22.4424 | 1.8 | 0.3 | 15.6 | 4.7424
1399 | ПС Западная | РНДЗ-2-110/1000 (ШР-110 ТН-1) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 22.4424 |  | 22.4424 | 1.8 | 0.3 | 15.6 | 4.7424
1400 | ПС Западная | РНДЗ-2-110/1000 (ШР-110 ТН-2) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 22.4424 |  | 22.4424 | 1.8 | 0.3 | 15.6 | 4.7424
1401 | ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 552) - 1шт. | СР | Янв | Янв | Соб. сил | 18.9784 |  | 18.9784 | 2.9 | 0.3 | 12.1 | 3.6784
1402 | ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 553) - 1шт. | СР | Янв | Янв | Соб. сил | 18.9784 |  | 18.9784 | 2.9 | 0.3 | 12.1 | 3.6784
1403 | ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 554) - 1шт. | СР | Янв | Янв | Соб. сил | 18.9784 |  | 18.9784 | 2.9 | 0.3 | 12.1 | 3.6784
1404 | ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 557) - 1шт. | СР | Янв | Янв | Соб. сил | 18.9784 |  | 18.9784 | 2.9 | 0.3 | 12.1 | 3.6784
1405 | ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 ДГК-1) - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил | 18.9784 |  | 18.9784 | 2.9 | 0.3 | 12.1 | 3.6784
1406 | ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 ДГК-2) - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил | 18.9784 |  | 18.9784 | 2.9 | 0.3 | 12.1 | 3.6784
1407 | ПС Западная | ВМПЭ-10/1600-20 У3 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил | 18.9784 |  | 18.9784 | 2.9 | 0.3 | 12.1 | 3.6784
1408 | ПС Западная | ВМПЭ-10/1600-20 У3 (ВМ-10 Т-2) - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил | 18.9784 |  | 18.9784 | 2.9 | 0.3 | 12.1 | 3.6784
1409 | ПС Западная | ВМПЭ-10/1600-20 У3 (СВМ-10) - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил | 18.9784 |  | 18.9784 | 2.9 | 0.3 | 12.1 | 3.6784
1410 | ПС Западная | Обогрев (конвектор - 6шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 51.812 |  | 51.812 | 31.3 | 0.3 | 15.5 | 4.712
1411 | ПС Западная | Освещение (светильник светодиодный - 23шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 51.812 |  | 51.812 | 31.3 | 0.3 | 15.5 | 4.712
1412 | ПС Северная | РГП.2-110/2000-50 УХЛ1 (ЛР-110 БЛПК-А) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.168 |  | 7.168 | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 1.368
1413 | ПС Северная | РГП.2-110/2000-50 УХЛ1 (ЛР-110 БЛПК-Б) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.168 |  | 7.168 | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 1.368
1414 | ПС Северная | РГП.2-110/2000-50 УХЛ1 (СР-1-110) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.168 |  | 7.168 | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 1.368
1415 | ПС Северная | РГП.2-110/2000-50 УХЛ1 (СР-2-110) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.168 |  | 7.168 | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 1.368
1416 | ПС Северная | РГП.1-110/2000-50 УХЛ1 (ШР-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.168 |  | 7.168 | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 1.368
1417 | ПС Северная | РГП.1-110/2000-50 УХЛ1 (ШР-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.168 |  | 7.168 | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 1.368
1418 | ПС Северная | Обогрев (конвектор - 6шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 47.8304 |  | 47.8304 | 31.3 | 0.1 | 12.6 | 3.8304
1419 | ПС Северная | Освещение (светильник светодиодный - 5шт., прожектор светодиодный - 2шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 37.4304 |  | 37.4304 | 20.9 | 0.1 | 12.6 | 3.8304
1420 | ПС Инкубатор | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 159.9552 |  | 159.9552 | 39.3 | 1.6 | 91.3 | 27.7552
1421 | ПС Инкубатор | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 159.9552 |  | 159.9552 | 39.3 | 1.6 | 91.3 | 27.7552
1422 | ПС Инкубатор | МКП-110М-1000/630-20 У1 (СВМ-110) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 159.9552 |  | 159.9552 | 39.3 | 1.6 | 91.3 | 27.7552
1423 | ПС Инкубатор | Обогрев (конвектор - 6шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 48.5264 |  | 48.5264 | 31.3 | 2.1 | 11.6 | 3.5264
1424 | ПС Инкубатор | Освещение (прожектор светодиодный - 7шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 48.5264 |  | 48.5264 | 31.3 | 2.1 | 11.6 | 3.5264
1425 | ПС Котельная | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ-1 (ЛР-110 Западная-А) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил | 21.3384 |  | 21.3384 | 1.8 | 0.5 | 14.6 | 4.4384
1426 | ПС Котельная | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ-1 (ЛР-110 Западная-Б) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил | 21.3384 |  | 21.3384 | 1.8 | 0.5 | 14.6 | 4.4384
1427 | ПС Котельная | РНДЗ-1б-110-1000 ХЛ-1 (СР-1-110) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил | 21.3384 |  | 21.3384 | 1.8 | 0.5 | 14.6 | 4.4384
1428 | ПС Котельная | РНДЗ-1б-110-1000 ХЛ-1 (СР-2-110) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил | 21.3384 |  | 21.3384 | 1.8 | 0.5 | 14.6 | 4.4384
1429 | ПС Котельная | Обогрев (конвектор - 1шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 13.2632 |  | 13.2632 | 5.2 | 0.5 | 5.8 | 1.7632
1430 | ПС Котельная | Освещение (светильник светодиодный - 3шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 13.2632 |  | 13.2632 | 5.2 | 0.5 | 5.8 | 1.7632
1431 | ПС Промбаза | Обогрев (конвектор - 4шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 32.5928 |  | 32.5928 | 20.9 | 1 | 8.2 | 2.4928
1432 | ПС Промбаза | Освещение (светильник светодиодный - 5шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 22.0928 |  | 22.0928 | 10.4 | 1 | 8.2 | 2.4928
1433 | ПС Кузнецовка | Обогрев (конвектор - 4шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 35.3528 |  | 35.3528 | 20.9 | 0.5 | 10.7 | 3.2528
1434 | ПС Кузнецовка | Освещение (прожектор светодиодный - 2шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 24.8528 |  | 24.8528 | 10.4 | 0.5 | 10.7 | 3.2528
1435 | ПС ГПП-2 | КЗ-35 Т-1 (КЗ-35), ОД-35 Т-1 (ОД-35) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 43.1768 |  | 43.1768 | 4.4 | 0.7 | 29.2 | 8.8768
1436 | ПС ГПП-2 | КЗ-35 Т-2 (КЗ-35), ОД-35 Т-2 (ОД-35) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 43.1768 |  | 43.1768 | 4.4 | 0.7 | 29.2 | 8.8768
1437 | ПС ГПП-2 | Т-1 (ТД-10000/35) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 62.4944 |  | 62.4944 | 24.5 | 0.7 | 28.6 | 8.6944
1438 | ПС ГПП-2 | Т-2 (ТД-10000/35) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 62.4944 |  | 62.4944 | 24.5 | 0.7 | 28.6 | 8.6944
1439 | ПС Невон | ТДТН-16000/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 175.3744 |  | 175.3744 | 127.4 | 0.9 | 36.1 | 10.9744
1440 | ПС Невон | ТДТН-16000/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 175.3744 |  | 175.3744 | 127.4 | 0.9 | 36.1 | 10.9744
1441 | ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-1) - 3шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил | 8.0112 |  | 8.0112 | 0.8 | 0.3 | 5.3 | 1.6112
1442 | ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-2) - 3шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил | 8.0112 |  | 8.0112 | 0.8 | 0.3 | 5.3 | 1.6112
1443 | ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-1) - 3шт. | ТО | Окт | Окт | Соб. сил | 7.0984 |  | 7.0984 | 0.8 | 0.3 | 4.6 | 1.3984
1444 | ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-2) - 3шт. | ТО | Окт | Окт | Соб. сил | 7.0984 |  | 7.0984 | 0.8 | 0.3 | 4.6 | 1.3984
1445 | ПС Невон | ВВН-СЭЩ-П-35 (ВМ-35 Т-2) -1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил | 6.4728 |  | 6.4728 | 1.3 | 1 | 3.2 | 0.9728
1446 | ПС Вишняково | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 (ВВ-35 Т-1) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.2424 |  | 7.2424 | 1.3 | 1.9 | 3.1 | 0.9424
1447 | ПС Вишняково | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 (ВВ-35 Т-2) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.2424 |  | 7.2424 | 1.3 | 1.9 | 3.1 | 0.9424
1448 | ПС Вишняково | РГП 3 СЭЩ-1-IV-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 6.3728 |  | 6.3728 | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 0.9728
1449 | ПС Вишняково | РГП 3 СЭЩ-1-IV-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 6.3728 |  | 6.3728 | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 0.9728
1450 | ПС Вишняково | РГП 3 СЭЩ-2-IV-35/1000 УХЛ1 (ЛР-35 Салтыково) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 6.3728 |  | 6.3728 | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 0.9728
1451 | ПС Вишняково | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Вишняково) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 3.7168 |  | 3.7168 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.5168
1452 | ПС Вишняково | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Юбилейный) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 3.7168 |  | 3.7168 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.5168
1453 | ПС Вишняково | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 СВ-10) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 3.7168 |  | 3.7168 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.5168
1454 | ПС Вишняково | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Т-1) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 3.7168 |  | 3.7168 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.5168
1455 | ПС Вишняково | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Т-2) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 3.7168 |  | 3.7168 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.5168
1456 | ПС Вишняково | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Резерв) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 3.7168 |  | 3.7168 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.5168
1457 | ПС Вишняково | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Резерв) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 3.7168 |  | 3.7168 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.5168
1458 | ПС Вишняково | ТМГ-СЭЩ-63/10-11-УХЛ1 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 22.6712 |  | 22.6712 | 11.2 | 1.3 | 7.8 | 2.3712
1459 | ПС Вишняково | ТМГ-СЭЩ-63/10-11-УХЛ1 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 22.6712 |  | 22.6712 | 11.2 | 1.3 | 7.8 | 2.3712
1460 | ПС Вишняково | Освещение (ревизия выключателей, светильников, распаечных коробок, клеммников). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 8.6896 |  | 8.6896 | 1 | 1.3 | 4.9 | 1.4896
1461 | ПС Вишняково | Обогрев (проверка работоспособности, ревизия и при необходимости ремонт элементов обогрева оборудования). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 9.7896 |  | 9.7896 | 2.1 | 1.3 | 4.9 | 1.4896
1462 | ПС Казачинская | МКП-35-1000/25-АУ1; ВМ-35 СВ - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.7248 |  | 7.7248 | 2.9 | 0 | 3.7 | 1.1248
1463 | ПС Казачинская | МКП-35-1000/25-АУ1; ВМ-35 Т-1 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.7248 |  | 7.7248 | 2.9 | 0 | 3.7 | 1.1248
1464 | ПС Казачинская | МКП-35-1000/25-АУ1; ВМ-35 Т-2 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.7248 |  | 7.7248 | 2.9 | 0 | 3.7 | 1.1248
1465 | ПС Казачинская | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1; ЛР-35кВ Киренга-1 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
1466 | ПС Казачинская | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1; ЛР-35кВ Киренга-2 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
1467 | ПС Казачинская | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1; ШР-35кВ I сш СВ - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
1468 | ПС Казачинская | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1; ШР-35кВ I сш Т-1 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
1469 | ПС Казачинская | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1; ШР-35кВ II сш СВ - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
1470 | ПС Казачинская | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1; ШР-35кВ II сш Т-2 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
1471 | ПС Казачинская | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1; ШР-35кВ IIсшТН-2 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
1472 | ПС Казачинская | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1; ШР-35кВ Iсш ТН-1 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.7688 |  | 3.7688 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.6688
1473 | ПС Казачинская | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 Березовка - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 5.864 |  | 5.864 | 1.3 | 0 | 3.5 | 1.064
1474 | ПС Казачинская | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 Пашня - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1475 | ПС Казачинская | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 Поселок - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1476 | ПС Казачинская | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 Резерв яч.№13 - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1477 | ПС Казачинская | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 Резерв яч.№16 - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1478 | ПС Казачинская | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 Резерв яч.№17 - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1479 | ПС Казачинская | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 Резерв яч.№18 - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1480 | ПС Казачинская | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 Резерв яч.№19 - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1481 | ПС Казачинская | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 Резерв яч.№5 - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1482 | ПС Казачинская | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 Резерв яч.№6 - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1483 | ПС Казачинская | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 Резерв яч.№9 - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1484 | ПС Казачинская | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 СВ - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1485 | ПС Казачинская | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 Т-1 - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1486 | ПС Казачинская | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14; ВМ-10 Т-2 - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 3.308 |  | 3.308 | 0.7 | 0 | 2 | 0.608
1487 | ПС Казачинская | НТМИ-10-66У3; ТН-10-1 - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.1128 |  | 1.1128 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2128
1488 | ПС Казачинская | НТМИ-10-66У3; ТН-10-2 - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.1128 |  | 1.1128 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2128
1489 | ПС Казачинская | Освещение (ревизия выключателей, светильников, распаечных коробок, клеммников). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 15.3264 |  | 15.3264 | 0.2 | 0 | 11.6 | 3.5264
1490 | ПС Казачинская | Обогрев (проверка работоспособности, ревизия и при необходимости ремонт элементов обогрева оборудования). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 15.3264 |  | 15.3264 | 0.2 | 0 | 11.6 | 3.5264
1491 | ПС КС-2К | ТМН-6300/35/10 ХЛ1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 55.864 |  | 55.864 | 17.8 | 0.9 | 28.5 | 8.664
1492 | ПС КС-2К | ТМН-6300/35/10 ХЛ1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 55.864 |  | 55.864 | 17.8 | 0.9 | 28.5 | 8.664
1493 | ПС КС-2К | Освещение (ревизия выключателей, светильников, распаечных коробок, клеммников). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 8.2896 |  | 8.2896 | 1 | 0.9 | 4.9 | 1.4896
1494 | ПС КС-2К | Обогрев (проверка работоспособности, ревизия и при необходимости ремонт элементов обогрева оборудования). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 9.3896 |  | 9.3896 | 2.1 | 0.9 | 4.9 | 1.4896
1495 | ПС Алексеевская | Освещение (ревизия выключателей, светильников, распаечных коробок, клеммников). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 7.7896 |  | 7.7896 | 1 | 0.4 | 4.9 | 1.4896
1496 | ПС Алексеевская | Обогрев (проверка работоспособности, ревизия и при необходимости ремонт элементов обогрева оборудования). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 8.8896 |  | 8.8896 | 2.1 | 0.4 | 4.9 | 1.4896
1497 | ПС Макарово | Освещение (ревизия выключателей, светильников, распаечных коробок, клеммников). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 5.3816 |  | 5.3816 | 1 | 0.6 | 2.9 | 0.8816
1498 | ПС Макарово | Обогрев (проверка работоспособности, ревизия и при необходимости ремонт элементов обогрева оборудования). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 6.4816 |  | 6.4816 | 2.1 | 0.6 | 2.9 | 0.8816
1499 | ПС Небель | ТМН-4000/35-10-739 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 55.0728 |  | 55.0728 | 17.8 | 0.5 | 28.2 | 8.5728
1500 | ПС Небель | ТМН-4000/35-10-739 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 55.0728 |  | 55.0728 | 17.8 | 0.5 | 28.2 | 8.5728
1501 | ПС Небель | Освещение (ревизия выключателей, светильников, распаечных коробок, клеммников). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 15.3264 |  | 15.3264 | 0.2 | 0 | 11.6 | 3.5264
1502 | ПС Небель | Обогрев (проверка работоспособности, ревизия и при необходимости ремонт элементов обогрева оборудования). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 15.3264 |  | 15.3264 | 0.2 | 0 | 11.6 | 3.5264
1503 | ПС Окунайка | ТДНС-10000/35-У1 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 59.212 |  | 59.212 | 22.4 | 0.3 | 28 | 8.512
1504 | ПС Окунайка | ТДНС-10000/35-У1 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 59.212 |  | 59.212 | 22.4 | 0.3 | 28 | 8.512
1505 | ПС Окунайка | Обогрев (проверка работоспособности, ревизия и при необходимости ремонт элементов обогрева оборудования). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 15.3264 |  | 15.3264 | 0.2 | 0 | 11.6 | 3.5264
1506 | ПС Окунайка | Освещение (ревизия выключателей, светильников, распаечных коробок, клеммников). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 15.3264 |  | 15.3264 | 0.2 | 0 | 11.6 | 3.5264
1507 | ПС Петропавловск | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 (ВВ-35 Т-1) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.2424 |  | 7.2424 | 1.3 | 1.9 | 3.1 | 0.9424
1508 | ПС Петропавловск | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 (ВВ-35 Т-2) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.2424 |  | 7.2424 | 1.3 | 1.9 | 3.1 | 0.9424
1509 | ПС Петропавловск | РГП 3 СЭЩ-1-IV-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 6.3728 |  | 6.3728 | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 0.9728
1510 | ПС Петропавловск | РГП 3 СЭЩ-1-IV-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 6.3728 |  | 6.3728 | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 0.9728
1511 | ПС Петропавловск | РГП 3 СЭЩ-2-IV-35/1000 УХЛ1 (ЛР-35 Салтыково) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 6.3728 |  | 6.3728 | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 0.9728
1512 | ПС Петропавловск | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Петропавловск-1) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 3.7168 |  | 3.7168 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.5168
1513 | ПС Петропавловск | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Петропавловск-2) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 3.7168 |  | 3.7168 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.5168
1514 | ПС Петропавловск | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Орлово) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 3.7168 |  | 3.7168 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.5168
1515 | ПС Петропавловск | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 СВ-10) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 3.7168 |  | 3.7168 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.5168
1516 | ПС Петропавловск | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Т-1) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 3.7168 |  | 3.7168 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.5168
1517 | ПС Петропавловск | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Т-2) - 1 шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 3.7168 |  | 3.7168 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.5168
1518 | ПС Петропавловск | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Резерв) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 3.7168 |  | 3.7168 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.5168
1519 | ПС Петропавловск | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Резерв) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 3.7168 |  | 3.7168 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.5168
1520 | ПС Петропавловск | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Резерв) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 3.7168 |  | 3.7168 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.5168
1521 | ПС Петропавловск | ТМГ-СЭЩ-63/10-11-УХЛ1 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 22.6712 |  | 22.6712 | 11.2 | 1.3 | 7.8 | 2.3712
1522 | ПС Петропавловск | ТМГ-СЭЩ-63/10-11-УХЛ1 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 22.6712 |  | 22.6712 | 11.2 | 1.3 | 7.8 | 2.3712
1523 | ПС Петропавловск | Освещение (ревизия выключателей, светильников, распаечных коробок, клеммников). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 8.6896 |  | 8.6896 | 1 | 1.3 | 4.9 | 1.4896
1524 | ПС Петропавловск | Обогрев (проверка работоспособности, ревизия и при необходимости ремонт элементов обогрева оборудования). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 9.7896 |  | 9.7896 | 2.1 | 1.3 | 4.9 | 1.4896
1525 | ПС Подымахино | Обогрев (проверка работоспособности, ревизия и при необходимости ремонт элементов обогрева оборудования). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 21.6976 |  | 21.6976 | 11.7 | 1 | 6.9 | 2.0976
1526 | ПС Подымахино | Освещение (ревизия выключателей, светильников, распаечных коробок, клеммников). | ТР | Дек | Дек | Соб. сил | 20.176 |  | 20.176 | 11.7 | 0 | 6.5 | 1.976
1527 | ПС Салтыково | Освещение (ревизия выключателей, светильников, распаечных коробок, клеммников). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 7.9896 |  | 7.9896 | 1 | 0.6 | 4.9 | 1.4896
1528 | ПС Салтыково | Обогрев (проверка работоспособности, ревизия и при необходимости ремонт элементов обогрева оборудования). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 9.0896 |  | 9.0896 | 2.1 | 0.6 | 4.9 | 1.4896
1529 | ПС ЦРММ | Обогрев (проверка работоспособности, ревизия и при необходимости ремонт элементов обогрева оборудования). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 10.5248 |  | 10.5248 | 5.7 | 0 | 3.7 | 1.1248
1530 | ПС ЦРММ | Освещение (ревизия выключателей, светильников, распаечных коробок, клеммников). | ТР | Дек | Дек | Соб. сил | 10.5248 |  | 10.5248 | 5.7 | 0 | 3.7 | 1.1248
1531 | ПС Чечуйск | Освещение (ревизия выключателей, светильников, распаечных коробок, клеммников). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 5.7816 |  | 5.7816 | 1 | 1 | 2.9 | 0.8816
1532 | ПС Чечуйск | Обогрев (проверка работоспособности, ревизия и при необходимости ремонт элементов обогрева оборудования). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 6.8816 |  | 6.8816 | 2.1 | 1 | 2.9 | 0.8816
1533 | ПС Александровка | ТМ-4000/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 42.9288 |  | 42.9288 | 3.7 | 0.5 | 29.7 | 9.0288
1534 | ПС Александровка | ТМ-4000/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 42.9288 |  | 42.9288 | 3.7 | 0.5 | 29.7 | 9.0288
1535 | ПС Александровка | ТМ-63/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 16.236 |  | 16.236 | 4 | 0.5 | 9 | 2.736
1536 | ПС Александровка | ТМ-63/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 16.236 |  | 16.236 | 4 | 0.5 | 9 | 2.736
1537 | ПС Большеокинск | КЗ-35/М (КЗ-35КВ Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.7848 |  | 8.7848 | 0.1 | 0.6 | 6.2 | 1.8848
1538 | ПС Большеокинск | КЗ-35/М (КЗ-35КВ Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.7848 |  | 8.7848 | 0.1 | 0.6 | 6.2 | 1.8848
1539 | ПС Большеокинск | ОД-35/1000 (ОД-35кВ Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.928 |  | 9.928 | 0.2 | 0.6 | 7 | 2.128
1540 | ПС Большеокинск | ОД-35/1000 (ОД-35кВ Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.928 |  | 9.928 | 0.2 | 0.6 | 7 | 2.128
1541 | ПС Большеокинск | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.872 |  | 8.872 | 0.5 | 1.2 | 5.5 | 1.672
1542 | ПС Большеокинск | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.872 |  | 8.872 | 0.5 | 1.2 | 5.5 | 1.672
1543 | ПС Большеокинск | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Набережная) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.872 |  | 8.872 | 0.5 | 1.2 | 5.5 | 1.672
1544 | ПС Большеокинск | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Новодолоново) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.872 |  | 8.872 | 0.5 | 1.2 | 5.5 | 1.672
1545 | ПС Большеокинск | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Поселок) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.872 |  | 8.872 | 0.5 | 1.2 | 5.5 | 1.672
1546 | ПС Большеокинск | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Резерв) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.872 |  | 8.872 | 0.5 | 1.2 | 5.5 | 1.672
1547 | ПС Большеокинск | ТМ-25/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 24.2648 |  | 24.2648 | 4 | 2.4 | 13.7 | 4.1648
1548 | ПС Большеокинск | ТМ-25/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 24.2648 |  | 24.2648 | 4 | 2.4 | 13.7 | 4.1648
1549 | ПС Калтук | С-35М-630-10У1 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 15.7056 |  | 15.7056 | 2.2 | 1.9 | 8.9 | 2.7056
1550 | ПС Калтук | С-35М-630-10У1 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 15.7056 |  | 15.7056 | 2.2 | 1.9 | 8.9 | 2.7056
1551 | ПС Калтук | РДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ТР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.4592 |  | 7.4592 | 0.3 | 0.9 | 4.8 | 1.4592
1552 | ПС Калтук | РДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ТР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.4592 |  | 7.4592 | 0.3 | 0.9 | 4.8 | 1.4592
1553 | ПС Калтук | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах ШМ-10 Т-1 - 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 38.5752 |  | 38.5752 | 25.1 | 2 | 8.8 | 2.6752
1554 | ПС Калтук | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах ШМ-10 Т-2 - 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 38.5752 |  | 38.5752 | 25.1 | 2 | 8.8 | 2.6752
1555 | ПС Калтук | ТМ-25/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 23.2432 |  | 23.2432 | 4 | 1.9 | 13.3 | 4.0432
1556 | ПС Калтук | ТМ-25/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 23.2432 |  | 23.2432 | 4 | 1.9 | 13.3 | 4.0432
1557 | ПС Кардой | РЛНДЗ-35/630 (ТР-35 Т-1) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 20.5168 |  | 20.5168 | 0.5 | 1.5 | 14.2 | 4.3168
1558 | ПС Кардой | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Тэмь) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 20.5168 |  | 20.5168 | 0.5 | 1.5 | 14.2 | 4.3168
1559 | ПС Кардой | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Кургат) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 20.5168 |  | 20.5168 | 0.5 | 1.5 | 14.2 | 4.3168
1560 | ПС Кардой | РЛНДЗ-35/630 (ТР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 6.016 |  | 6.016 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.216
1561 | ПС Кардой | РЛНДЗ-35/630 (ШР-35 ТН-35) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 6.016 |  | 6.016 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.216
1562 | ПС Кардой | РЛНДЗ-35/630 (ШР-35 Кургат) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 6.016 |  | 6.016 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.216
1563 | ПС Кардой | ТМ-63/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 20.8872 |  | 20.8872 | 4 | 1.5 | 11.8 | 3.5872
1564 | ПС Кардой | ТМ-63/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 20.8872 |  | 20.8872 | 4 | 1.5 | 11.8 | 3.5872
1565 | ПС Тангуй | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Бада) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 5.064 |  | 5.064 | 0.2 | 0.3 | 3.5 | 1.064
1566 | ПС Тангуй | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Тангуй-1) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 5.064 |  | 5.064 | 0.2 | 0.3 | 3.5 | 1.064
1567 | ПС Тангуй | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Тангуй-2) - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил | 16.644 |  | 16.644 | 1.7 | 0.6 | 11 | 3.344
1568 | ПС Тангуй | С-35М-630-10Б У1 (СВМ-35) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 24.26 |  | 24.26 | 4.1 | 0.6 | 15 | 4.56
1569 | ПС Тэмь | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 18.0048 |  | 18.0048 | 2.3 | 1.1 | 11.2 | 3.4048
1570 | ПС Тэмь | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 18.0048 |  | 18.0048 | 2.3 | 1.1 | 11.2 | 3.4048
1571 | ПС Тэмь | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 СВМ-35) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 18.0048 |  | 18.0048 | 2.3 | 1.1 | 11.2 | 3.4048
1572 | ПС Тэмь | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Александровка) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 18.0048 |  | 18.0048 | 2.3 | 1.1 | 11.2 | 3.4048
1573 | ПС Тэмь | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Кардой) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 18.0048 |  | 18.0048 | 2.3 | 1.1 | 11.2 | 3.4048
1574 | ПС Тэмь | ТМ-100/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 18.9224 |  | 18.9224 | 4 | 1.1 | 10.6 | 3.2224
1575 | ПС Тэмь | ТМ-100/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 18.9224 |  | 18.9224 | 4 | 1.1 | 10.6 | 3.2224
1576 | ПС Тэмь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Ввод Т-1) - 1шт. | СР | Окт | Окт | Соб. сил | 17.0136 |  | 17.0136 | 1.7 | 1.1 | 10.9 | 3.3136
1577 | ПС Тэмь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Ввод Т-2) - 1шт. | СР | Окт | Окт | Соб. сил | 17.0136 |  | 17.0136 | 1.7 | 1.1 | 10.9 | 3.3136
1578 | ПС Тэмь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 СВМ) - 1шт. | СР | Окт | Окт | Соб. сил | 17.0136 |  | 17.0136 | 1.7 | 1.1 | 10.9 | 3.3136
1579 | ПС Тэмь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Мастерские) - 1шт. | СР | Окт | Окт | Соб. сил | 17.0136 |  | 17.0136 | 1.7 | 1.1 | 10.9 | 3.3136
1580 | ПС Тэмь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Беседа) - 1шт. | СР | Окт | Окт | Соб. сил | 17.0136 |  | 17.0136 | 1.7 | 1.1 | 10.9 | 3.3136
1581 | ПС Харанжино | ТМ-2500/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 48.3576 |  | 48.3576 | 19.2 | 0.6 | 21.9 | 6.6576
1582 | ПС Харанжино | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Покосное) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.112 |  | 5.112 | 0.6 | 0.6 | 3 | 0.912
1583 | ПС Харанжино | ВМП-10-630-20 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.6512 |  | 4.6512 | 0.4 | 0.6 | 2.8 | 0.8512
1584 | ПС Харанжино | ВМП-10-630-20 (ВМ-10 Хим.лесхоз) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.6512 |  | 4.6512 | 0.4 | 0.6 | 2.8 | 0.8512
1585 | ПС Харанжино | ВМП-10-630-20 (ВМ-10 Харанжино) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.6512 |  | 4.6512 | 0.4 | 0.6 | 2.8 | 0.8512
1586 | ПС Леоново | ТМ-2500/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 47.8 |  | 47.8 | 14.3 | 0.9 | 25 | 7.6
1587 | ПС Леоново | ТМ-25/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 19.4528 |  | 19.4528 | 4.6 | 0.9 | 10.7 | 3.2528
1588 | ПС Леоново | ВМГ-133-11 (ВМ-10 Н-База) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.0936 |  | 9.0936 | 0.5 | 0.9 | 5.9 | 1.7936
1589 | ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 Ввод Т-1) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 5.9856 |  | 5.9856 | 0.7 | 0.2 | 3.9 | 1.1856
1590 | ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 Ввод Т-2) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 5.9856 |  | 5.9856 | 0.7 | 0.2 | 3.9 | 1.1856
1591 | ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 Зерносклад) - 1шт. | СР | Окт | Окт | Соб. сил | 17.5744 |  | 17.5744 | 2.9 | 0.2 | 11.1 | 3.3744
1592 | ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 Кобляково) - 1шт. | СР | Окт | Окт | Соб. сил | 17.5744 |  | 17.5744 | 2.9 | 0.2 | 11.1 | 3.3744
1593 | ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ЛПК-122) - 1шт. | СР | Окт | Окт | Соб. сил | 17.5744 |  | 17.5744 | 2.9 | 0.2 | 11.1 | 3.3744
1594 | ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 РММ) - 1шт. | СР | Окт | Окт | Соб. сил | 17.5744 |  | 17.5744 | 2.9 | 0.2 | 11.1 | 3.3744
1595 | ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ТСН-1) - 1шт. | СР | Окт | Окт | Соб. сил | 17.5744 |  | 17.5744 | 2.9 | 0.2 | 11.1 | 3.3744
1596 | ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ТСН-2) - 1шт. | СР | Окт | Окт | Соб. сил | 17.5744 |  | 17.5744 | 2.9 | 0.2 | 11.1 | 3.3744
1597 | ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 Ферма) - 1шт. | СР | Окт | Окт | Соб. сил | 17.5744 |  | 17.5744 | 2.9 | 0.2 | 11.1 | 3.3744
1598 | ПС Кобляково | ВМПЭ-10-1000-31,5У2 (СВМ-10) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 5.9856 |  | 5.9856 | 0.7 | 0.2 | 3.9 | 1.1856
1599 | ПС Кобляково | Обогрев (конвектор - 3шт.). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 28.4488 |  | 28.4488 | 15.6 | 0.2 | 9.7 | 2.9488
1600 | ПС Кобляково | Освещение (светильник светодиодный - 3шт.). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 18.0488 |  | 18.0488 | 5.2 | 0.2 | 9.7 | 2.9488
1601 | ПС Временная ПТФ | ТМ-2500/35/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 48.1224 |  | 48.1224 | 17.8 | 0.2 | 23.1 | 7.0224
1602 | ПС Временная ПТФ | ВМГ-133 (ВМ-10 ввода Т-2) - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 4.812 |  | 4.812 | 0.7 | 0.2 | 3 | 0.912
1603 | ПС Временная ПТФ | ВМГ-133 (ВМ-10 ЛЭП-943) - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 4.812 |  | 4.812 | 0.7 | 0.2 | 3 | 0.912
1604 | ПС Временная ПТФ | Обогрев (ТЭН - 5шт.) | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 9.1816 |  | 9.1816 | 5.2 | 0.2 | 2.9 | 0.8816
1605 | ПС Горводопровод | РЛНД-2-35/600 (ЛР-35-06) - 1шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 8.0504 |  | 8.0504 | 0.9 | 0.5 | 5.1 | 1.5504
1606 | ПС Горводопровод | ТМ-4000/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 59.2456 |  | 59.2456 | 17.8 | 0.5 | 31.4 | 9.5456
1607 | ПС ЛПК-122 | Обогрев (конвектор - 2шт.). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 16.468 |  | 16.468 | 10.4 | 0.2 | 4.5 | 1.368
1608 | ПС ЛПК-122 | Освещение (светильник светодиодный - 2шт.). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 11.268 |  | 11.268 | 5.2 | 0.2 | 4.5 | 1.368
1609 | ПС Седаново | ТМ-6300/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 58.2416 |  | 58.2416 | 17.8 | 0.8 | 30.4 | 9.2416
1610 | ПС Седаново | РНДЗ-2-35/630 (ЛР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.3504 |  | 8.3504 | 0.9 | 0.8 | 5.1 | 1.5504
1611 | ПС Седаново | Обогрев (конвектор - 1шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 14.8672 |  | 14.8672 | 5.2 | 0.8 | 6.8 | 2.0672
1612 | ПС Седаново | Освещение (светильник светодиодный - 2шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 14.8672 |  | 14.8672 | 5.2 | 0.8 | 6.8 | 2.0672
1613 | ПС Чекановская | ТМ-5600/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 57.068 |  | 57.068 | 17.8 | 0.8 | 29.5 | 8.968
1614 | ПС Чекановская | Обогрев (конвектор - 1шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 11.0856 |  | 11.0856 | 5.2 | 0.8 | 3.9 | 1.1856
1615 | ПС Чекановская | Освещение (прожектор светодиодный - 1шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 11.0856 |  | 11.0856 | 5.2 | 0.8 | 3.9 | 1.1856
1616 | ПС Осиновка | Обогрев (конвектор - 2шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 16.468 |  | 16.468 | 10.4 | 0.2 | 4.5 | 1.368
1617 | ПС Осиновка | Освещение (светильник светодиодный - 2шт.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 11.268 |  | 11.268 | 5.2 | 0.2 | 4.5 | 1.368
1618 | ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 Ввода Т-1) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил | 3.6904 |  | 3.6904 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 0.7904
1619 | ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 Ввода Т-2) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил | 3.6904 |  | 3.6904 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 0.7904
1620 | ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 ЛЭП 804) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил | 3.6904 |  | 3.6904 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 0.7904
1621 | ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 ЛЭП 806) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил | 3.6904 |  | 3.6904 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 0.7904
1622 | ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 ЛЭП 808) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил | 3.6904 |  | 3.6904 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 0.7904
1623 | ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 ЛЭП 810) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил | 3.6904 |  | 3.6904 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 0.7904
1624 | ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 ЛЭП 816) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил | 3.6904 |  | 3.6904 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 0.7904
1625 | ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 ЛЭП 818) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил | 3.6904 |  | 3.6904 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 0.7904
1626 | ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 ЛЭП 820) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил | 3.6904 |  | 3.6904 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 0.7904
1627 | ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (СВ-10) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил | 3.6904 |  | 3.6904 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 0.7904
1628 | ПС Энергетик-2 | Обогрев (конвектор - 2шт.). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 16.9896 |  | 16.9896 | 10.4 | 0.2 | 4.9 | 1.4896
1629 | ПС Энергетик-2 | Освещение (светильник светодиодный - 2шт.). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 11.7896 |  | 11.7896 | 5.2 | 0.2 | 4.9 | 1.4896
1630 | ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-1600-31,5У2 (ВМ-10 Ввод Т-1) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 16.6616 |  | 16.6616 | 2.9 | 0.2 | 10.4 | 3.1616
1631 | ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-1600-31,5У2 (ВМ-10 Ввод Т-2) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 16.6616 |  | 16.6616 | 2.9 | 0.2 | 10.4 | 3.1616
1632 | ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ЛЭП 904) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 16.6616 |  | 16.6616 | 2.9 | 0.2 | 10.4 | 3.1616
1633 | ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ЛЭП 907) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 16.6616 |  | 16.6616 | 2.9 | 0.2 | 10.4 | 3.1616
1634 | ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ЛЭП 908) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 16.6616 |  | 16.6616 | 2.9 | 0.2 | 10.4 | 3.1616
1635 | ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ЛЭП 910) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 16.6616 |  | 16.6616 | 2.9 | 0.2 | 10.4 | 3.1616
1636 | ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-1000-31,5У2 (СВМ-10) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 16.6616 |  | 16.6616 | 2.9 | 0.2 | 10.4 | 3.1616
1637 | ПС Энергетик-3 | Обогрев (конвектор - 2шт.). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 17.2504 |  | 17.2504 | 10.4 | 0.2 | 5.1 | 1.5504
1638 | ПС Энергетик-3 | Освещение (светильник светодиодный - 2шт.). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 12.0504 |  | 12.0504 | 5.2 | 0.2 | 5.1 | 1.5504
1639 | Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 767.7832 |  | 767.7832 | 166.9 | 0 | 460.8 | 140.0832
1640 | Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 988.428 |  | 988.428 | 229.5 | 0 | 582 | 176.928
1641 | Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1080.4944 |  | 1080.4944 | 260.8 | 0 | 628.6 | 191.0944
1642 | Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 830.3832 |  | 830.3832 | 229.5 | 0 | 460.8 | 140.0832
1643 | Производственный корпус РПБ №1 | Ремонт системы отопления, водоснабжения. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 555.2592 |  | 555.2592 | 125.2 | 0 | 329.8 | 100.2592
1644 | Производственный корпус РПБ №1 | Внутренний ремонт помещения. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 304.488 |  | 304.488 | 31.3 | 0 | 209.5 | 63.688
1645 | Здание диспетчерского пункта управления РПБ-1 | Установка дверного металлического блока в помещении ПРУ - 1,84м2. Замена деревянного дверного блока на металлический - 2,69м2. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 99.512 |  | 99.512 | 79.3 | 0 | 15.5 | 4.712
1646 | Временное здание (полигон) | Замена дверного блока на металлический - 1,84м2. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 52.512 |  | 52.512 | 32.3 | 0 | 15.5 | 4.712
1647 | Учебно-производственное здание полигона | Замена листов шифера c частичной заменой стропильной части, обрешетки - 187,5 м2. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 204.688 |  | 204.688 | 78.2 | 0 | 97 | 29.488
1648 | Здание 2-х этажное железобетонное РПБ "Покосное" | Замена двери на металлическую противопожарную, эвакуционный выход (097*2,05м) - 1,99м2. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 52.512 |  | 52.512 | 32.3 | 0 | 15.5 | 4.712
1649 | БПП, здание ОПУ-500кВ | Внутренний ремонт помещения - 350 м2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 547.4248 |  | 547.4248 | 69.9 | 0 | 366.2 | 111.3248
1650 | ПС Карьер | Ремонт освещения с заменой светильников в АБ - 10шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 59.812 |  | 59.812 | 39.6 | 0 | 15.5 | 4.712
1651 | ПС Карьер | Ремонт обогрева с установкой конвекторов в ОПУ-110 - 21шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 151.9808 |  | 151.9808 | 96.3 | 0 | 42.7 | 12.9808
1652 | ПС Карьер | Ремонт освещения с заменой светильников и ламп в ОПУ-110, ЗРУ-10 - 41шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 200.2136 |  | 200.2136 | 99.1 | 5.4 | 73.4 | 22.3136
1653 | Гараж ПС Коршуниха | Ремонт обогрева с установкой конвекторов - 14шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 99.5688 |  | 99.5688 | 64.1 | 0 | 27.2 | 8.2688
1654 | ПС Березняки | Ремонт освещения в ОПУ-110 (установка датчика движения - 1шт., замена выключателя 1кл. - 2шт., розетки - 1шт.). | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 22.312 |  | 22.312 | 2.1 | 0 | 15.5 | 4.712
1655 | ПС Березняки | Ремонт обогрева в ОПУ-110 (замена обогревателя - 1шт., эл.конвектора - 1шт., нагревателя - 1шт.). | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 32.712 |  | 32.712 | 12.5 | 0 | 15.5 | 4.712
1656 | ПС ГПП-2 | Ремонт освещения в ОПУ-35 (установка датчика движения - 1шт., замена выключателя 1кл. - 1шт., светильника - 1шт.). | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 30.812 |  | 30.812 | 10.6 | 0 | 15.5 | 4.712
1657 | ПС ГПП-2 | Ремонт обогрева в ОПУ-35 (замена нагревателя - 2шт., розетка - 1шт.). | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 26.812 |  | 26.812 | 6.6 | 0 | 15.5 | 4.712
1658 | ПС Коршуниха | Ремонт освещения в ОПУ-220 (установка датчика движения - 1шт., замена выключателя 1кл. - 2шт., прожектора - 2шт., светильников - 2шт.). | ТР | Март | Март | Соб. сил | 55.724 |  | 55.724 | 15.3 | 0 | 31 | 9.424
1659 | ПС Коршуниха | Ремонт обогрева а ОПУ-220 (замена обогревателя - 1шт., эл.конвектора - 1шт.). | ТР | Март | Март | Соб. сил | 31.712 |  | 31.712 | 11.5 | 0 | 15.5 | 4.712
1660 | ПС Рудногорская | Ремонт освещения в ОПУ-220 (установка датчика движения - 1шт., замена выключателя 1кл. - 2шт., прожектора - 2шт.). | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 49.324 |  | 49.324 | 8.9 | 0 | 31 | 9.424
1661 | ПС Рудногорская | Ремонт обогрева в ОПУ-220 (замена обогревателя - 2шт., эл.конвектора - 1шт.). | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 31.712 |  | 31.712 | 11.5 | 0 | 15.5 | 4.712
1662 | АБК РЭС-1 | Эл. бойлер №1, №2 (ремонт котлов со вскрытием, выемкой и чисткой электродов, заменой уплотнительных элементов). | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 61.7664 |  | 61.7664 | 1 | 0 | 46.6 | 14.1664
1663 | РПБ РЭС-1 | Замена светильников освещения АБК РЭС-1 на светодиодные (Светильник светодиодный накладной/универсальный PPL 595/U 48w 6500K 48 Вт, призма, Jazzway, 6500К, 4200лм, IP40, 595*595*19мм, ЭМС-фильтр) - 25шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 59.9656 |  | 59.9656 | 12.5 | 0 | 36.4 | 11.0656
1664 | ТП-4Р | Замена деревянных дверей на металлические для предотвращения доступа посторонних лиц - 14м2. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 194.5168 |  | 194.5168 | 62.6 | 15.6 | 89.2 | 27.1168
1665 | Здание гаража №1-4 | Гаражный боксы №1, №3. Установка тепловых завес - 2 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил | 237.0192 |  | 237.0192 | 146 | 0 | 69.8 | 21.2192
1666 | Здание гаража №5-6 | Гаражный боксы №5. Установка тепловой завесы - 1 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил | 118.5096 |  | 118.5096 | 73 | 0 | 34.9 | 10.6096
1667 | РПБ, здание АБК. Главный корпус РЭП-1 | Гаражные боксы №9 РПБ РЭС-1. Установка тепловой завесы - 1шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил | 118.5096 |  | 118.5096 | 73 | 0 | 34.9 | 10.6096
1668 | ПС Коршуниха, здание гаража | Гараж ПС Коршуниха. Установка тепловой завесы - 1шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил | 118.5096 |  | 118.5096 | 73 | 0 | 34.9 | 10.6096
1669 | ПС 35кВ №11 | Ремонт автоматики обогрева ЗРУ-10кВ (замена контакоторов - 2шт., распред. коробкок - 2шт., корпусов ЩРН - 2шт., термореле - 2шт., замена проводки - 50м.). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 46.4264 |  | 46.4264 | 31.3 | 0 | 11.6 | 3.5264
1670 | ПС Киренск, ОПУ | Замена светильников освещения (GL-Classik-144 60 Вт.) - 5шт. | КР | Март | Март | Соб. сил | 29.8816 |  | 29.8816 | 26.1 | 0 | 2.9 | 0.8816
1671 | ПС Киренск, ЗРУ-10 | Замена светильников освещения (GL-Classik-144 60 Вт.) - 5шт. | КР | Март | Март | Соб. сил | 29.8816 |  | 29.8816 | 26.1 | 0 | 2.9 | 0.8816
1672 | ПС Киренск, гараж | Замена светильников освещения (GL-Classik-144 60 Вт.) - 10шт. | КР | Март | Март | Соб. сил | 59.7632 |  | 59.7632 | 52.2 | 0 | 5.8 | 1.7632
1673 | ПС Лена, ОПУ | Замена электроконвекторов ENGU Primero-2000 W - 4шт. | КР | Март | Март | Соб. сил | 34.2856 |  | 34.2856 | 29.2 | 0 | 3.9 | 1.1856
1674 | ПС Лена, ОПУ, помещение АБ | Замена взрывозащитных светильников - 6шт. | КР | Март | Март | Соб. сил | 42.5856 |  | 42.5856 | 37.5 | 0 | 3.9 | 1.1856
1675 | ПС Лена, ОПУ | Замена светильника на входе в здание - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 3.404 |  | 3.404 | 2.1 | 0 | 1 | 0.304
1676 | ПС Лена, ЛАЗ | Замена светильника на входе в здание - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 3.404 |  | 3.404 | 2.1 | 0 | 1 | 0.304
1677 | РПБ, здание АБК | Замена светильника на входе в здание - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 3.404 |  | 3.404 | 2.1 | 0 | 1 | 0.304
1678 | РПБ, здание АБК | Замена труб и радиаторов отопления - 200м. | КР | Март | Март | Соб. сил | 219.744 |  | 219.744 | 156.5 | 0 | 48.5 | 14.744
1679 | РПБ, гараж на 10 а/машин | Замена труб и радиаторов отопления - 172м. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 194.1176 |  | 194.1176 | 146 | 0 | 36.9 | 11.2176
1680 | ТП Котельная | Ремонт ворот - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 19.8896 |  | 19.8896 | 12.5 | 1 | 4.9 | 1.4896
1681 | ПС ЦРММ, КРУН-10 | Замена светильников - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 13.3856 |  | 13.3856 | 8.3 | 0 | 3.9 | 1.1856
1682 | ПС Киренга, гараж на 2 автомашины | Замена светильников (светильник светодиодный накладной, 12 Вт, ЭРА, 6500К, 1140лм, IP65, круг, белый) - 10шт. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 36.0264 |  | 36.0264 | 20.9 | 0 | 11.6 | 3.5264
1683 | ПС Киренга, склад трансформаторного масла | Замена светильников (светильник светодиодный накладной, 12 Вт, ЭРА, 6500К, 1140лм, IP65, круг, белый) - 8шт. | КР | Февр | Февр | Соб. сил | 25.5272 |  | 25.5272 | 13.4 | 0 | 9.3 | 2.8272
1684 | РПБ, гараж на 10 а/машин | Установка тепловой завесы в ремонтный бокс. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 88.3712 |  | 88.3712 | 78.2 | 0 | 7.8 | 2.3712
1685 | ПС Рудногорская | Замена плит перекрытия кабельных каналов - 25шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 112.6072 |  | 112.6072 | 37.5 | 4.3 | 54.3 | 16.5072
1686 | ПС Ждановская | Замена плит перекрытия кабельных каналов - 25шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 112.6072 |  | 112.6072 | 37.5 | 4.3 | 54.3 | 16.5072
1687 | ПС Коршуниха | Отсыпка гравийным щебнем а/дорог на ОРУ и подъездных дорог к ПС - 140тн. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 495.544 |  | 495.544 | 367.1 | 0 | 98.5 | 29.944
1688 | ТП № 3Р | Покраска корпуса КТП вручную - 56м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 38.044 |  | 38.044 | 5.8 | 1.6 | 23.5 | 7.144
1689 | ТП № 5Р | Покраска корпуса КТП вручную - 40м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.3896 |  | 28.3896 | 4.1 | 1.6 | 17.4 | 5.2896
1690 | ТП № 22Р | Покраска корпуса КТП вручную - 24м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.8352 |  | 18.8352 | 2.5 | 1.6 | 11.3 | 3.4352
1691 | ТП № 23Р | Покраска корпуса КТП вручную - 24м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.8352 |  | 18.8352 | 2.5 | 1.6 | 11.3 | 3.4352
1692 | Подъездные дороги на РПБ РЭС-1 | Отсыпка щебнем а/дорог подъездных дорог - 80тн. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 284.628 |  | 284.628 | 210.3 | 0 | 57 | 17.328
1693 | ПС Лена | Замена прожекторов на мачтах освещения ОРУ-220, ОРУ-110, ОРУ-35 (TRL Street L300) - 4шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 123.6264 |  | 123.6264 | 108.5 | 0 | 11.6 | 3.5264
1694 | ПС Лена | Ремонт лестницы на территории ОРУ-110 - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 32.0712 |  | 32.0712 | 21.9 | 0 | 7.8 | 2.3712
1695 | ПС Лена | Замена труб водопровода от электрокотельной до ОПУ пс лена - 430м. Замена укрывного материла водопровода на пергамин - 215м. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 537.856 |  | 537.856 | 487 | 0 | 39 | 11.856
1696 | ПС Лена | Покраска внутреннего ограждения ОРУ-220, ОРУ-110, ОРУ-35 - 238м2. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 138.1952 |  | 138.1952 | 87.6 | 0 | 38.8 | 11.7952
1697 | ПС Осетрово | Установка ограждения маслосборника - 36м2. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 106.6976 |  | 106.6976 | 81.4 | 0 | 19.4 | 5.8976
1698 | ПС Подымахино, ОРУ-110кВ | Замена плит на кабельном канале - 36шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 52.2488 |  | 52.2488 | 37.5 | 2.1 | 9.7 | 2.9488
1699 | РПБ, здание холодного склада | Установка светильников на парковке - 2шт. Установка камеры наблюдения -1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 49.7712 |  | 49.7712 | 39.6 | 0 | 7.8 | 2.3712
1700 | РПБ, здание АБК | Покраска бордюров - 50м2. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 29.9712 |  | 29.9712 | 19.8 | 0 | 7.8 | 2.3712
1701 | ПС ЦРММ | Установка внутреннего ограждения - 50м2. | КР | Март | Март | Соб. сил | 159.7976 |  | 159.7976 | 134.5 | 0 | 19.4 | 5.8976
1702 | ПС Киренга, противопожарные резервуары | Ремонт обогрева емкостей с заменой ТЭН (S-220 0,4 У3 06.18УМТ) - 18шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 35.4872 |  | 35.4872 | 3.8 | 0 | 24.3 | 7.3872
1703 | ПС Киренга, ОРУ-220кВ | Замена гравийной подсыпки в маслоприемной чаше ВМ-220 Кунерма - 10м3. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 56.4832 |  | 56.4832 | 26.1 | 0 | 23.3 | 7.0832
1704 | ПС Киренга, ОРУ-220кВ | Замена щитов освещения - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 40.7832 |  | 40.7832 | 10.4 | 0 | 23.3 | 7.0832
1705 | ПС Киренга, ОРУ-220кВ | Замена прожекторов на мачтах освещения (FFL 06-460-750-F20) - 5шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 244.6264 |  | 244.6264 | 229.5 | 0 | 11.6 | 3.5264
1706 | ПС Киренга | Благоустройство территории. Подьездные автодороги. Покраска разметки парковки. Покраска бордюр водоэмульсионной краской - 20м2. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 226.352 |  | 226.352 | 79 | 0 | 113 | 34.352
1707 | ПС Киренга, ОРУ-220кВ | Замена сварочных щитов - 4шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 61.912 |  | 61.912 | 41.7 | 0 | 15.5 | 4.712
1708 | ТП-21 | Замена внешнего ограждения ТП - 40м2. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 62.3336 |  | 62.3336 | 39.8 | 1.8 | 15.9 | 4.8336
1709 | ТП-23 | Замена внешнего ограждения ТП - 40м2. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 62.3336 |  | 62.3336 | 39.8 | 1.8 | 15.9 | 4.8336
1710 | ТП-57 | АКЗ ограждения - 80м2. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 19.0784 |  | 19.0784 | 3.3 | 0 | 12.1 | 3.6784
1711 | ТП-273 | АКЗ ограждения - 80м2. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 19.0784 |  | 19.0784 | 3.3 | 0 | 12.1 | 3.6784
1712 | ТП-28 | АКЗ ограждения - 80м2. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 17.644 |  | 17.644 | 3.3 | 0 | 11 | 3.344
1713 | ТП-25 | Увеличение высоты внешнего ограждения СКТП - 20м.п. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 31.048 |  | 31.048 | 13 | 2.4 | 12 | 3.648
1714 | ТП-285 | Увеличение высоты внешнего ограждения СКТП - 20м.п. | КР | Май | Май | Соб. сил | 31.048 |  | 31.048 | 13 | 2.4 | 12 | 3.648
1715 | ТП-8 | Увеличение высоты внешнего ограждения СКТП - 20м.п. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 23.2496 |  | 23.2496 | 13 | 0.6 | 7.4 | 2.2496
1716 | ТП-243 | АКЗ ограждения - 80м2. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 17.644 |  | 17.644 | 3.3 | 0 | 11 | 3.344
1717 | ПС Тэмь | АКЗ ограждения ПС с двух сторон - 350м2. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 118.7632 |  | 118.7632 | 41.8 | 4.2 | 55.8 | 16.9632
1718 | ТП-5 п.Седаново | Планирование, отсыпка территории ТП - 3м3. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 13.5112 |  | 13.5112 | 4.7 | 1.9 | 5.3 | 1.6112
1719 | ТП-6 п.Подъеланка | Изготовление деревянных настилов для ТП - 11м.п. | КР | Март | Март | Соб. сил | 18.4112 |  | 18.4112 | 11.5 | 0 | 5.3 | 1.6112
1720 | ТП-6 п.Подъеланка | Установка деревянных настилов по периметру ТП - 11м.п. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 3.9904 |  | 3.9904 | 0 | 0.6 | 2.6 | 0.7904
1721 | ТП-4 п.Червянка | Доведение высоты ограждения ТП до нормы (2м.) - 20м.п. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 21.2864 |  | 21.2864 | 0 | 2.9 | 14.1 | 4.2864
1722 | Гр.АСУ Персональный компьютер | Ремонт компьютерной и оргтехники. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 360 | 360 | 0 |  |  |  | 0
1723 | Система учета электроэнергии | Замена трансформаторов тока - 84шт. | ТР | Март | Окт | Соб. сил | 184.9416 |  | 184.9416 | 87.6 | 8.8 | 67.9 | 20.6416
1724 | Система учета электроэнергии | Перемонтаж измерительных комплексов - 10шт. | ТР | Март | Окт | Соб. сил | 136.564 |  | 136.564 | 41.7 | 8.8 | 66 | 20.064
|  | Итого оборудование СДТУ: |  |  |  |  | 681.5056 | 360 | 321.5056 | 129.3 | 17.6 | 133.9 | 40.7056
1725 | Автотранспорт и спецтехника (всего 198 ед.) | Ремонт ДВС - 3шт., КПП - 5шт., передних и задних мостов - 6шт., РК - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 2062.6528 |  | 2062.6528 | 1168.5 | 0 | 685.7 | 208.4528
1726 | Автотранспорт и спецтехника (всего 198 ед.) | Ремонт ДВС - 4шт., КПП- 6шт., передних и задних мостов - 4шт., редукторов - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2406.324 |  | 2406.324 | 1241.2 | 0 | 893.5 | 271.624
1727 | Автотранспорт и спецтехника (всего 198 ед.) | Ремонт ДВС - 2шт., КПП - 3шт., передних и задних мостов - 4шт., редукторов - 1шт.,РК - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2321.1192 |  | 2321.1192 | 1594.4 | 0 | 557.3 | 169.4192
1728 | Автотранспорт и спецтехника (всего 198 ед.) | Ремонт ДВС - 4шт., КПП- 3шт., передних и задних мостов - 4шт., РК - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2024.6544 |  | 2024.6544 | 1038.7 | 0 | 756.1 | 229.8544
1729 | Автотранспорт и спецтехника (всего 198 ед.) | Ремонт ДВС - 9шт., КПП - 8шт., передних и задних мостов - 11шт., редукторов - 3шт., РК - 3шт., установок - 3шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1448.5792 |  | 1448.5792 | 946.8 | 0 | 384.8 | 116.9792
1730 | Автотранспорт и спецтехника (всего 198 ед.) | Ремонт ДВС - 7шт., КПП - 6шт., передних и задних мостов - 7шт., редукторов - 4шт., РК - 4шт., установок - 3шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1931.592 |  | 1931.592 | 1184.4 | 0 | 573 | 174.192
1731 | Автотранспорт и спецтехника (всего 198 ед.) | Ремонт ДВС - 8шт., КПП - 6шт., передних и задних мостов - 9шт., редукторов - 4шт., РК - 3шт., установок - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1736.3168 |  | 1736.3168 | 1016.9 | 0 | 551.7 | 167.7168
1732 | Автотранспорт и спецтехника (всего 198 ед.) | Ремонт ДВС - 6шт., КПП - 7шт., передних и задних мостов - 10шт., редукторов - 3шт., РК - 2шт., установок - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1557.904 |  | 1557.904 | 937.2 | 0 | 476 | 144.704
1733 | Тракторная техника (всего 46 ед.) | Ремонт ДВС - 1шт., ходовая - 1шт., навесного оборудования - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 444.232 |  | 444.232 | 254.5 | 0 | 145.5 | 44.232
1734 | Тракторная техника (всего 46 ед.) | Ремонт ДВС - 1шт., ходовая - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 349.1856 |  | 349.1856 | 197.4 | 0 | 116.4 | 35.3856
1735 | Тракторная техника (всего 46 ед.) | Ремонт ДВС - 1шт., ходовая - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 356.6344 |  | 356.6344 | 192.2 | 0 | 126.1 | 38.3344
1736 | Тракторная техника (всего 46 ед.) | Ремонт ходовой - 2шт., навесного оборудования - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 381.2304 |  | 381.2304 | 218.1 | 0 | 125.1 | 38.0304
1737 | Тракторная техника (всего 46 ед.) | Ремонт гидросистем - 2шт., ДВС - 2шт., ходовых - 2шт., ПД-23 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 537.2584 |  | 537.2584 | 332.4 | 0 | 157.1 | 47.7584
1738 | Тракторная техника (всего 46 ед.) | Ремонт ДВС - 3шт., ходовых - 2шт., гидросистем -2шт., ПД-23 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 578.0416 |  | 578.0416 | 342.8 | 0 | 180.4 | 54.8416
1739 | Тракторная техника (всего 46 ед.) | Ремонт ДВС - 3шт., ходовых - 1шт., гидросистем -1шт., бортовых - 1шт., ПД-23 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 498.088 |  | 498.088 | 306.4 | 0 | 147 | 44.688
1740 | Тракторная техника (всего 46 ед.) | Ремонт ДВС - 2шт., ходовых - 1шт., гидросистем -1шт., бортовых передач - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 401.248 |  | 401.248 | 238.9 | 0 | 124.5 | 37.848
|  | Итого по СЭС: |  |  |  |  | 237841 | 95044 | 142796.6632 | 57285.7 | 8879.3 | 58766.6 | 17865.0632

## ЗЭС план 2026 года.
| Наименование филиала: | Западные электрические сети |  |  |  | План ремонтных работ на 2026 год.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | Всего | ТМЦ | ГСМ | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
1 | ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Мехрасчистка трассы ВЛ пр. № 258-259, 260-262 - 9,6 га. | КР | Март | Март | Конкурс | 370 | 370 | 0 |  |  |  | 0
2 | ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 299-346 -133,98 га. | КР | Февр | Февр | Конкурс | 5170 | 5170 | 0 |  |  |  | 0
3 | ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 464-479 - 47,26 га. | КР | Февр | Февр | Конкурс | 1825 | 1825 | 0 |  |  |  | 0
4 | ВЛ-500 кВ ПС Hовозиминская-УПК 500 Тыpеть № 568 от ПС Новозиминская до опоры 93 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 19-23 - 2,96 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 52.4608 |  | 52.4608 | 0.2 | 3.1 | 37.7 | 11.4608
5 | ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 от ПС 500 кВ Тулун до ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 262-264,265-267 - 6,6 га. | КР | Янв | Янв | Конкурс | 255 | 255 | 0 |  |  |  | 0
6 | ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 от ПС 500 кВ Тулун до ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 270-271, 285-286, 301-302 - 9,68 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 171.7048 |  | 171.7048 | 0.5 | 9.9 | 123.7 | 37.6048
7 | ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 от ПС 500 кВ Тулун до ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 303-305, 309-312 - 10,63 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 190.5784 |  | 190.5784 | 0.5 | 11.3 | 137.1 | 41.6784
8 | ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 от ПС 500 кВ Тулун до ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 315-318, 326-327 - 2,76 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 49.3008 |  | 49.3008 | 0.2 | 3.2 | 35.2 | 10.7008
9 | ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 от ПС 500 кВ Тулун до ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Замена изоляторов на промежуточной опоре № 271, 272, 273, 285, 286, 287 - 20 эл. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 149.812 |  | 149.812 | 44.4 | 3.7 | 78 | 23.712
10 | ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Регулировка тросовых оттяжек на участке оп. № 235-248 - 13 опор. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 33.9376 |  | 33.9376 |  | 11.9 | 16.9 | 5.1376
11 | ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Замена изоляторов в поддерживающих подвесках на оп. № 104, 106, 107-109, 111-115 - 30 подвесок (51 эл.) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 171.3208 |  | 171.3208 | 108.9 | 10 | 40.2 | 12.2208
12 | ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 402-415, 419-432, 505-510, 519-531 - 131,52 га. | КР | Март | Март | Конкурс | 5075 | 5075 | 0 |  |  |  | 0
13 | ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 517-519, 590-591 - 12,78 га. | КР | Март | Март | Конкурс | 640 | 640 | 0 |  |  |  | 0
14 | ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Регулировка тросовых оттяжек на участке оп. № 620-640 - 20 опор. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 47.104 |  | 47.104 |  | 13.2 | 26 | 7.904
15 | ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 362-363 - 2,98 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 62.7736 |  | 62.7736 | 0.2 | 12.5 | 38.4 | 11.6736
16 | ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 417-419, 533-534, 593-595 - 8,36 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 168.5655 |  | 168.5655 | 0.5 | 28.2 | 107.2588 | 32.6067
17 | ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр. оп. № 531-533 - 4,68 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 74.848 |  | 74.848 | 0.3 | 10 | 49.5 | 15.048
18 | ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 595-596 - 1,25 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 24.264 |  | 24.264 | 0.1 | 3.3 | 16 | 4.864
19 | ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр. оп. № 596-598 - 4,34 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 73.2536 |  | 73.2536 | 0.3 | 13.1 | 45.9 | 13.9536
20 | ВЛ-500 ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 от ПС 500 Тулун до ПС 500 Новозиминская | Замена изоляторов в поддерживающих подвесках на оп. № 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 - 39 подвесок (62 эл) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 216.2688 |  | 216.2688 | 132.3 | 15.9 | 52.2 | 15.8688
21 | ВЛ-500 ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 от ПС 500 Тулун до ПС 500 Новозиминская | Регулировка тросовых оттяжек на участке оп. № 236-258 - 23 опор. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 54.8896 |  | 54.8896 |  | 15.9 | 29.9 | 9.0896
22 | ВЛ-500 ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 от ПС 500 Тулун до ПС 500 Новозиминская | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр. оп. № 233-235 - 3,7 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 68.0864 |  | 68.0864 | 0.2 | 16.9 | 39.1 | 11.8864
23 | Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Замена изоляторов в поддерживающих подвесках на оп. № 193, 205 - 2 подвески (7 эл.) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 21.3904 |  | 21.3904 | 15 | 3 | 2.6 | 0.7904
24 | Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Ремонт контуров заземления с заменой отдельных заземлителей на оп. № 291 -1 опора | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.6504 |  | 7.6504 |  | 1 | 5.1 | 1.5504
25 | Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 426-427 - 4 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 77.6952 |  | 77.6952 | 0.3 | 10.5 | 51.3 | 15.5952
26 | ВЛ-500 кВ БПП -ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Регулировка тросовых оттяжек на участке оп. № 203, 206, 267, 286, 295, 324, 337 - 7 опор | КР | Март | Март | Соб.сил. | 20.6184 |  | 20.6184 |  | 8.1 | 9.6 | 2.9184
27 | ВЛ-500 кВ БПП -ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 323-324, 424-425 - 6 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 108.108 |  | 108.108 | 0.3 | 7.4 | 77 | 23.408
28 | ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп.№ 80-82,83-85 - 5,36 га. | КР | Янв | Янв | Конкурс | 205 | 205 | 0 |  |  |  | 0
29 | ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 25-26, 37-38, 39-43 - 5,56 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 101.2056 |  | 101.2056 | 0.3 | 7.8 | 71.4 | 21.7056
30 | ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 349-350 - 1 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 17.7912 |  | 17.7912 | 0.1 | 1 | 12.8 | 3.8912
31 | ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр. оп. № 350-351, 357-358 - 4,8 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 70.7824 |  | 70.7824 | 0.3 | 4.5 | 50.6 | 15.3824
32 | ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 23-28 -5,26 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 92.22 |  | 92.22 | 0.3 | 3.9 | 67.5 | 20.52
33 | ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр. оп. № 30-33, 90-92 - 14,8 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 241.4064 |  | 241.4064 | 0.8 | 36.4 | 156.6 | 47.6064
34 | ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 28-30, 93-95 - 5,95 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 113.5952 |  | 113.5952 | 0.3 | 13.8 | 76.3 | 23.1952
35 | ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ-ПС Куйтун, отпайка на ПС Кимильтей, заход на ПС Харик | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 39-42,43-45 - 6,85 га. | КР | Янв | Янв | Конкурс | 265 | 265 | 0 |  |  |  | 0
36 | ВЛ-110 кВ ПС Замзоp-ПС Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха, с заходом на ПС Силикатная, с отпайкой на ПС Топорок, отпайка на ПС Алзамай | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 11-18, 19-29 - 24,25 га. | КР | Март | Март | Конкурс | 940 | 940 | 0 |  |  |  | 0
37 | ВЛ-110 кВ Зима тяговая - Новозиминская ПС | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на оп. № 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 -24 гирлянды (192 эл.) (Цепь А) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 223.196 |  | 223.196 | 141 | 2 | 61.5 | 18.696
38 | ВЛ-110 кВ Зима тяговая - Новозиминская ПС | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на оп. № 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 - 24 гирлянды (192 эл.) (Цепь Б) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 223.196 |  | 223.196 | 141 | 2 | 61.5 | 18.696
39 | ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ - ПС Ока, отпайка на ПС Зиминский сельхозкомплекс | Термитная сварка проводов с применением телевышки: сечение провода 120, 150 мм2 опор № 48 -3 сварок | КР | Март | Март | Соб.сил. | 8.46 |  | 8.46 | 3.4 | 1.8 | 2.5 | 0.76
40 | ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская - HЗТЭЦ, отпайка на ПС Стройбаза | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на оп. № 21, 22, 23, 24, 25 - 15 гирлянд (120 эл.). | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 141.004 |  | 141.004 | 88 | 2.8 | 38.5 | 11.704
41 | ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Катарбей | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 137-139 - 0,4 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 12.1504 |  | 12.1504 | 0.1 | 5.4 | 5.1 | 1.5504
42 | ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 123-134, 135-143, 178-195 - 44,2 га. | КР | Янв | Янв | Конкурс | 1705 | 1705 | 0 |  |  |  | 0
43 | ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 3-4 - 2,02 га. (Нижнеудинск-ВРЗ) | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 15.9024 |  | 15.9024 |  | 8.6 | 5.6 | 1.7024
44 | ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 107-108 - 0,42 га. (ВРЗ-Замзор) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 9.3416 |  | 9.3416 | 0.1 | 2.2 | 5.4 | 1.6416
45 | ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 236-239 - 2,52 га. (ВРЗ-Замзор) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 60.8496 |  | 60.8496 | 0.2 | 18.4 | 32.4 | 9.8496
46 | ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 159-160 - 0,26 га. (ВРЗ-Замзор) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 7.0032 |  | 7.0032 | 0.1 | 2.6 | 3.3 | 1.0032
47 | ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 160-161- 0,5 га. (ВРЗ-Замзор) | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 14.5456 |  | 14.5456 | 0.1 | 6.1 | 6.4 | 1.9456
48 | ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 37-40 - 3,47 га. (Нижнеудинск-ВРЗ) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 65.4584 |  | 65.4584 | 0.2 | 7.1 | 44.6 | 13.5584
49 | ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 40-43 - 3,18 га. (Нижнеудинск-ВРЗ) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 60.2032 |  | 60.2032 | 0.2 | 6.8 | 40.8 | 12.4032
50 | ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Мехрасчистка трасс ВЛ пр. оп. № 215-216 - 2,25 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 16.2152 |  | 16.2152 |  | 8 | 6.3 | 1.9152
51 | ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 181-182 - 0,6 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 12.7408 |  | 12.7408 | 0.1 | 2.6 | 7.7 | 2.3408
52 | ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 216-218 - 0,93 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 18.2176 |  | 18.2176 | 0.1 | 2.6 | 11.9 | 3.6176
53 | ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 196-198 - 2,54 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 48.5104 |  | 48.5104 | 0.1 | 5.9 | 32.6 | 9.9104
54 | ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 179-181 - 3,26 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 69.1376 |  | 69.1376 | 0.2 | 14.3 | 41.9 | 12.7376
55 | ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 198-200 - 2,62 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 48.8144 |  | 48.8144 | 0.2 | 4.8 | 33.6 | 10.2144
56 | ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 188-189 - 0,65 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 13.9232 |  | 13.9232 | 0.1 | 3 | 8.3 | 2.5232
57 | ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 189-190 - 1,57 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 30.3408 |  | 30.3408 | 0.1 | 3.9 | 20.2 | 6.1408
58 | ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на оп. № 10, 13, 40, 41 - 12 подвесок (96 эл.) (Шеберта-Нижнеудинск) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 121.7328 |  | 121.7328 | 71 | 10.7 | 30.7 | 9.3328
59 | ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на оп. № 132, 135, 148, 149, 150, 151, 161, 163, 171, 172, 173, 182, 184 - 39 подвесок (312 эл.) (Шеберта-Нижнеудинск) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 375.4 |  | 375.4 | 230 | 15 | 100 | 30.4
60 | ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на оп. № 127, 128, 129, 130, 131, 150, 154, 157, 160, 162, 166, 172 - 36 подвесок (288 эл.) (Худоелань-Нижнеудинск) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 341.9592 |  | 341.9592 | 211 | 10.6 | 92.3 | 28.0592
61 | ВЛ-110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Мехрасчистка трассы ВЛ пр. оп. № 297-305, 314-325, 341-353, 355-360 - 31 га. | КР | Янв | Янв | Конкурс | 1195 | 1195 | 0 |  |  |  | 0
62 | ВЛ-110 кВ Абакумовка- ПС Тайшет С-43 от опоры 800 до ПС Тайшет | Мехрасчистка трассы ВЛ пр. оп. № 810-817, 873-876, 883-894 - 24,29 га. | КР | Февр | Февр | Конкурс | 940 | 940 | 0 |  |  |  | 0
63 | ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от опоры 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая, заход на ПС Бирюса, с отпайкой на Тайшетскую НПС | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на оп. № 49/2, № 49/4 - 6 подвески (48 эл.) (С-59 отп. на НПС) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 60.0512 |  | 60.0512 | 39.6 | 0.5 | 15.3 | 4.6512
64 | ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от опоры 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая, заход на ПС Бирюса, с отпайкой на Тайшетскую НПС | Замена натяжных подвесок на оп. № 49/1, № 49/3 - 8 подвесок (64 эл.) (С-59 отп. на НПС) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 88.0384 |  | 88.0384 | 68.5 | 0.5 | 14.6 | 4.4384
65 | ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от опоры 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая, заход на ПС Бирюса, с отпайкой на Тайшетскую НПС | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на оп. № 62/2, № 62/4 - 6 подвесок (48 эл.) (С-864 отп. на НПС) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 60.0512 |  | 60.0512 | 39.6 | 0.5 | 15.3 | 4.6512
66 | ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от опоры 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая, заход на ПС Бирюса, с отпайкой на Тайшетскую НПС | Замена натяжных подвесок на оп. № 62/1, № 62/3 - 8 подвесок (64 эл.) (С-59 отп. на НПС) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 88.0384 |  | 88.0384 | 68.5 | 0.5 | 14.6 | 4.4384
67 | ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Нефтеперекачивающая станция (НПС), отпайка на ПС Стеклозавод | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 25-31, 32-33 - 4,2 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 74.6552 |  | 74.6552 | 0.3 | 4.2 | 53.8 | 16.3552
68 | ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Нефтеперекачивающая станция (НПС), отпайка на ПС Стеклозавод | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 39-43, 44-50 -10,49 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 189.4184 |  | 189.4184 | 0.6 | 13.3 | 134.6 | 40.9184
69 | ВЛ-110 кВ Кварцит-Тайшет, С-46 | Термитная сварка проводов с применением телевышки: сечение провода 120, 150 мм2 опоры № 810, 920,921 -9 сварок | КР | Март | Март | Соб.сил. | 22.38 |  | 22.38 | 10.2 | 2.4 | 7.5 | 2.28
70 | ВЛ-110 кВ Кварцит-Тайшет, С-46 | Валка деревьев в пр. оп. № 831-836 - 150 дер. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 64.032 |  | 64.032 | 0.3 | 4.4 | 45.5 | 13.832
71 | ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-Мугун | Мехрасчистка трассы ВЛ пр. оп. № 121-142, 149-157, 159-164 - 29,57 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 213.08 |  | 213.08 |  | 105.5 | 82.5 | 25.08
72 | ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-Мугун | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 120-121, 144-147, 157-158 - 3,78 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 70.1224 |  | 70.1224 | 0.2 | 7.2 | 48.1 | 14.6224
73 | ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-Мугун | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр. оп. № 118-119, 142-144, 158-159 -3,13 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 48.9016 |  | 48.9016 | 0.2 | 5.8 | 32.9 | 10.0016
74 | ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ-ПС Куйтун, отпайка на ПС Кимильтей, заход на ПС Харик | Мехрасчистка трассы ВЛ пр. оп. № 104-108, 110-120 - 14,1 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 99.5472 |  | 99.5472 |  | 48.3 | 39.3 | 11.9472
75 | ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ-ПС Куйтун, отпайка на ПС Кимильтей, заход на ПС Харик | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на оп. № 50, 53, 57, 67, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 101, 103, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127 - 65 гирлянд (65 эл.) (Н.З.ТЭЦ-Харик) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 288.4768 |  | 288.4768 | 49.2 | 21.9 | 166.7 | 50.6768
76 | ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ-ПС Куйтун, отпайка на ПС Кимильтей, заход на ПС Харик | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на оп. № 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123 - 34 гирлянды (34 эл.) (Н.З.ТЭЦ-Куйтун) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 153.9088 |  | 153.9088 | 28.3 | 11.9 | 87.2 | 26.5088
77 | ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ-ПС Куйтун, отпайка на ПС Кимильтей, заход на ПС Харик | Ремнот фундаментов опор № 70, 72, 75, 98, 102, 105, 108, 112, 114, 118, 119 - 17 шт. | КР | Июнь | Июнь | Конкурс | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 0
78 | ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ-ПС Куйтун, отпайка на ПС Кимильтей, заход на ПС Харик | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр. оп. № 48-49, 95-96, 96-99, 100-102 - 6,04 га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 110.7256 |  | 110.7256 | 0.3 | 27.1 | 63.9 | 19.4256
79 | ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ-ПС Куйтун, отпайка на ПС Кимильтей, заход на ПС Харик | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр.№122-123, 176-178 =3,74га | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 64.2384 |  | 64.2384 | 0.2 | 12.4 | 39.6 | 12.0384
80 | ВЛ-110 кВ ПС Куйтун-ПС Тулун , с отпайкой на ПС Нюра, с отпайкой на ПС Майская, с заходом на ПС Тулюшка | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр. оп. № 33-40 - 5,05 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 83.7336 |  | 83.7336 | 0.3 | 13.8 | 53.4 | 16.2336
81 | ВЛ-110 кВ ПС Чуна тяговая-ПС Новочунка,отпайка на ПС Лесогорск | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 37-51 - 12,5 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 216.0616 |  | 216.0616 | 0.7 | 6.2 | 160.4 | 48.7616
82 | ВЛ-110 кВ ПС Чуна тяговая-ПС Новочунка,отпайка на ПС Лесогорск | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 6-10 - 4,5 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 79.2408 |  | 79.2408 | 0.3 | 3.7 | 57.7 | 17.5408
83 | ВЛ-110 кВ ПС Чуна тяговая-ПС Новочунка,отпайка на ПС Лесогорск | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 51-65 - 12,5 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 216.0616 |  | 216.0616 | 0.7 | 6.2 | 160.4 | 48.7616
84 | ВЛ-110 кВ ПС Чуна тяговая-ПС Новочунка,отпайка на ПС Лесогорск | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 2-6 - 4,5 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 79.2408 |  | 79.2408 | 0.3 | 3.7 | 57.7 | 17.5408
85 | ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 239-241 -2 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 44.3824 |  | 44.3824 | 0.1 | 10.9 | 25.6 | 7.7824
86 | ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Валка деревьев пр. оп. № 112-118 - 57 дер. (Новочунка-Тайшет) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 29.3592 |  | 29.3592 | 0.1 | 6.7 | 17.3 | 5.2592
87 | ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Валка деревьев пр. оп. № 112-118 - 66 дер. (Новочунка-Восточная) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 33.28 |  | 33.28 | 0.1 | 7.1 | 20 | 6.08
88 | ВЛ-35 кВ Тулун-ТГЗ | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 1-9 - 2,4 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 42.4416 |  | 42.4416 | 0.3 | 2.5 | 30.4 | 9.2416
89 | ВЛ-35 кВ Майская-Бурук | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густ пр. оп. № 11-17 4,5га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 90.3408 |  | 90.3408 | 0.3 | 14.8 | 57.7 | 17.5408
90 | ВЛ-35 кВ Веселый-Костино | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 20-253 -137,86 га. | КР | Янв | Янв | Конкурс | 5320 | 5320 | 0 |  |  |  | 0
91 | ВЛ-35 кВ Веселый-Костино | Регулировка тросовых оттяжек на оп. № 228, 229, 230, 232, 233 - 5 опор. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 13.8672 |  | 13.8672 |  | 5 | 6.8 | 2.0672
92 | ВЛ-35 кВ Веселый-Костино | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 1-10 6га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 95.2864 |  | 95.2864 | 0.3 | 11.4 | 64.1 | 19.4864
93 | ВЛ-35 кВ Веселый-Костино | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 10-18, 19-20 - 6,6 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 113.908 |  | 113.908 | 0.3 | 13.2 | 77 | 23.408
94 | ВЛ-35 кВ Усть Када-Новая Тельба, отп. на Заваль | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 1-225 - 146,64 га. | КР | Март | Март | Конкурс | 5660 | 5660 | 0 |  |  |  | 0
95 | ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог, с отпайкой на ПС-35 кВ Уда | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 5-7 - 0,91 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 9.56 |  | 9.56 |  | 6.3 | 2.5 | 0.76
96 | ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Замена деревянной опоры на ж/б промежуточную одностоечную свободностоящую опору № 276 | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 73.8064 |  | 73.8064 | 45.4 | 3.5 | 19.1 | 5.8064
97 | ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 307-369 - 22,8 га. | КР | Янв | Янв | Конкурс | 880 | 880 | 0 |  |  |  | 0
98 | ВЛ-35 кВ Майская-Мингатуй | Мехрасчистка трассы ВЛ пр. оп. № 31-56 - 19,9 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 143.372 |  | 143.372 |  | 71 | 55.5 | 16.872
99 | ВЛ-35 кВ Катарбей-Нижний Бурбук | Валка деревьев в пр. оп. № 8-24 - 150 дер. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 75.332 |  | 75.332 | 0.3 | 15.7 | 45.5 | 13.832
100 | ВЛ-35 кВ Катарбей-Нижний Бурбук | Мехрасчистка трассы ВЛ пр. оп. № 8-24 - 13,96 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 100.5256 |  | 100.5256 |  | 49.8 | 38.9 | 11.8256
101 | ВЛ-35 кВ от ПС Стройбаза до ТП № 35 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 16-17, 24-25, 30,31 - 2,5 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 43.8152 |  | 43.8152 | 0.2 | 2.8 | 31.3 | 9.5152
102 | ВЛ-35 кВ Хаpик-Игнино-Кимельтей | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 142-144, 145-150 - 2,95 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 52.4304 |  | 52.4304 | 0.2 | 3.2 | 37.6 | 11.4304
103 | ВЛ-35 кВ Барлук-Усть-Када | Валка деревьев в пр.оп. № 6-10 - 81 дер. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 46.3784 |  | 46.3784 | 0.2 | 14.1 | 24.6 | 7.4784
104 | ВЛ-35 кВ Бирюсинск-Шиткино | Валка деревьев в пр. оп. № 577-615 - 350 дер. (ВЛ-35 кВ Бирюса-Н.Заимка цепь"А") | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 149.1848 |  | 149.1848 | 0.6 | 10.1 | 106.2 | 32.2848
105 | ВЛ-35 кВ Тайшет-Шелехово | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 96-212 - 54,8 га. | КР | Янв | Янв | Конкурс | 2115 | 2115 | 0 |  |  |  | 0
106 | ВЛ-35 кВ Тайшет-Шелехово | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр.оп № 57-70 - 10,45 га. | КР | Март | Март | Конкурс | 525 | 525 | 0 |  |  |  | 0
107 | ВЛ-35 кВ Тайшет-Шелехово | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 19-23 - 5,7 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 99.1224 |  | 99.1224 | 0.3 | 3.5 | 73.1 | 22.2224
108 | ВЛ-35 кВ Шелехово-Рождественка | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 12-22, 35-52, 57-62 -14,16 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 248.3672 |  | 248.3672 | 0.8 | 10.5 | 181.8 | 55.2672
109 | ВЛ-35 кВ Шелехово-Рождественка | Валка деревьев в пр. оп. № 14-40 - 200 дер. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 87.3528 |  | 87.3528 | 0.3 | 7.9 | 60.7 | 18.4528
110 | ВЛ-10 кВ Ц.Хазан-Самара | Мехрасчистка трассы ВЛ в пролетах оп. № 13-20,119-182, 183-238,245-268, 269-271,281-309, 322-338, 341-349, 398-402, 416-420, 421-424, 446-463, 492-501, 485-492 - 32,1 га. | КР | Февр | Февр | Конкурс | 1240 | 1240 | 0 |  |  |  | 0
111 | ВЛ-10 кВ Кимильтей-Кундулун | Замена деревянных опор на ж/б плавающие опоры: промежуточные № 250, 251, 253-261 - 11 шт.; анкерно-угловые № 252, 262, 279 - 3 шт. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 1092.4392 |  | 1092.4392 | 958.6 | 20 | 87.3 | 26.5392
112 | ВЛ-10 кВ Кимильтей-Кундулун | Мехрасчистка трассы в болотистой местности вдоль опор № 250, 251, 252, 262, 279 при выполнении работ по установке плавающих опор - 1,10 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 38.624 |  | 38.624 |  | 14.5 | 18.5 | 5.624
113 | ВЛ-10 кВ Новолетники-Осиповск | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густотые в пр. оп. № 82-103, измельчение порубочных остатков - 2,73 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 39.3096 |  | 39.3096 | 0.2 | 9.9 | 22.4 | 6.8096
114 | ВЛ-10 кВ Новолетники-Осиповск | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густотые в пр. оп № 276-312, измельчение порубочных остатков - 8,19 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 102.2024 |  | 102.2024 | 0.5 | 12.9 | 68.1 | 20.7024
115 | ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная оп. № 180-196, 144, 146-148 - 21 шт., анкерно-угловая оп. № 145 - 1 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 574.3448 |  | 574.3448 | 444 | 37.5 | 71.2 | 21.6448
116 | ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густотые в пр. оп. № 291-308, 424-447, 170-186, измельчение порубочных остатков - 10,12 га | КР | Март | Март | Соб.сил. | 124.3752 |  | 124.3752 | 0.6 | 14.5 | 83.8 | 25.4752
117 | ВЛ-10 кВ Ц.Хазан-Услон | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густотые в пр. опор № 5-81, измельчение порубочных остатков - 7,54 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 97.2392 |  | 97.2392 | 0.5 | 15.5 | 62.3 | 18.9392
118 | ВЛ-10 кВ Норы-ГЭС | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средней густоты в пр. опор № 111-120, 228-239, 244-249 - 3,25 га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 34.4272 |  | 34.4272 | 0.2 | 5.8 | 21.8 | 6.6272
119 | ВЛ-10 кВ Норы-ГЭС | Ремонт СВ-99 с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (замена аналоговой релейной защиты на микропроцессорную) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 449.1448 |  | 449.1448 | 419.3 | 2.2 | 21.2 | 6.4448
120 | ВЛ-10 кВ Филипповск-Глинки | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые в пр. опор № 33-43, 44-53 - 2,47 га | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 33.032 |  | 33.032 | 0.2 | 6.1 | 20.5 | 6.232
121 | ВЛ-10 кВ Филипповск-Глинки | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средней густоты в пр. опор № 79-82, 96-126, 130-141 - 5,72 га | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 64.1128 |  | 64.1128 | 0.4 | 13.9 | 38.2 | 11.6128
122 | ВЛ-10 кВ Батама-Стебутовск | Замена РЛНД-10 на опорах № 68, 69 - 2 шт. (РЛНД-1-10/630 УХЛ1) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 55.4368 |  | 55.4368 | 40.7 | 6 | 6.7 | 2.0368
123 | ВЛ-10 кВ Батама-Стебутовск | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная № 65, 67 - 2 шт.; отпаячная № 68 - 1 шт.; концевая № 69 - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 190.3104 |  | 190.3104 | 133.7 | 30.4 | 20.1 | 6.1104
124 | ВЛ-10 кВ Филипповск-Костюшка | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная № 213, 214, 215, 131,132, 194, 195 - 7 шт.; концевая № 212, 216 - 2 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 314.76 |  | 314.76 | 228 | 34.6 | 40 | 12.16
125 | ВЛ-10 кВ Филипповск-Костюшка | Замена РЛНД-10 на опоре № 216 - 1 шт. (РЛНД-1-10/II/630 УХЛ1) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 24.3336 |  | 24.3336 | 14.9 | 5 | 3.4 | 1.0336
126 | ВЛ-10 кВ Бурук-Алкин | Валка деревьев в пр. опор № 7-10 - 40 дер. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 18.5656 |  | 18.5656 | 0.2 | 3.5 | 11.4 | 3.4656
127 | ВЛ-10 кВ Бурук-Алкин | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 11-12, 22-23, 31-46, 52-63 - 3,8 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 39.6216 |  | 39.6216 | 0.3 | 6.2 | 25.4 | 7.7216
128 | ВЛ-10 кВ Барлук-Бероезовское | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 68-76, 85-90, 91-99 -3,0 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 32.2104 |  | 32.2104 | 0.2 | 5.8 | 20.1 | 6.1104
129 | ВЛ-10 кВ Барлук-Барлук | Валка деревьев в пр. опор № 4-8 - 10 дер.(отп.на ТП-4-544/160 кВА с.Барлук) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 4.9208 |  | 4.9208 | 0.2 | 1.2 | 2.7 | 0.8208
130 | ВЛ-10 кВ Барлук-Барлук | Замена колпачков на опорах № 12-16 -30 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 28.5232 |  | 28.5232 | 0.2 | 1.2 | 20.8 | 6.3232
131 | ВЛ-10 кВ Барлук-Барлук | Регулировка стрелы провеса провода - 9 пролетов | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 44.5624 |  | 44.5624 | 0 | 1.4 | 33.1 | 10.0624
132 | ВЛ-10 кВ Или-Каранцай | Замена металлической траверсы оп. № 170 (ТМ-3 на ТМ-6); оп. № 143, № 147 (на ТМ-1) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 45.3536 |  | 45.3536 | 32.5 | 1.9 | 8.4 | 2.5536
133 | ВЛ-10 кВ Или-Каранцай | Замена деревянной опоры на ж/б опору: анкерная № 10/1, 10/2 - 2 шт. (ТП № 517, ТП № 482) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 120.5616 |  | 120.5616 | 103 | 4 | 10.4 | 3.1616
134 | ВЛ-10 кВ Или-Каранцай | Замена линейного разъединителя на опоре № 10/1, 10/2 - 2 разъед. (ТП № 517, ТП № 482) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 71.1672 |  | 71.1672 | 61 | 1.3 | 6.8 | 2.0672
135 | ВЛ-10 кВ Или-Каранцай | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли редкие пр.оп. № 74-75, 194-196, 267-268, 350-351, 403-405 - 1,3 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 12.2712 |  | 12.2712 | 0.1 | 2 | 7.8 | 2.3712
136 | ВЛ-10 кВ Или-Каранцай | Валка деревьев пр. опор № 5-8, 10-12,16-18, 20-25, 99-105 - 50 дер. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 23.2472 |  | 23.2472 | 0.2 | 4.4 | 14.3 | 4.3472
137 | ВЛ-10 кВ Куйтун-Сулкет | Замена промежуточной ж/б опоры № 266 на ж/б опору поверхностного закрепления - 1 шт. Замена траверсы на промежуточной ж/б опоре № 238 - 1 шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 160.852 |  | 160.852 | 141.7 | 2.2 | 13 | 3.952
138 | ВЛ-10 кВ Куйтун-Сулкет | Валка угрожающих деревьев в пр. оп № 136-143 -50 шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 21.5472 |  | 21.5472 | 0.2 | 2.7 | 14.3 | 4.3472
139 | ВЛ-10 кВ Куйтун-Сулкет | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 136-143 - 1 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 10.4368 |  | 10.4368 | 0.1 | 1.6 | 6.7 | 2.0368
140 | ВЛ-10 кВ Уховская-Каразей | Замена ж/б опор на ж/б: одностоечная оп. № 5 на переходную (ПП10-2) - 1 шт., промежуточная оп. № 4 на анкерную (А10-1) - 1 шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 135.1912 |  | 135.1912 | 112.8 | 5.7 | 12.8 | 3.8912
141 | ВЛ-10 кВ Уховская-Каразей | Валка угрожающих деревьев в пр.оп. № 98-109 - 40 шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 19.4656 |  | 19.4656 | 0.2 | 4.4 | 11.4 | 3.4656
142 | ВЛ-10 кВ Харик-Березовское | Замена промежуточной ж/б опоры № 217, 218, 219 на ж/б опору поверхностного закрепления (П10-1) -3 шт. Замена колпачков на опорах -72 шт. Устройство заземления железобетонных опор - 3 ЗУ. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 452.9752 |  | 452.9752 | 340.6 | 3.1 | 83.8 | 25.4752
143 | ВЛ-10 кВ Харик-Уян | Замена промежуточной ж/б опоры № 305 на ж/б опору поверхностного закрепления (П10-1) -1 шт. Устройство заземления железобетонных опор - 1 ЗУ. Замена колпачков на опорах -39 шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 189.2432 |  | 189.2432 | 135.8 | 3.5 | 38.3 | 11.6432
144 | ВЛ-10 кВ Лермонтово-Водозабор | Валка угрожающих деревьев в пр.опор № 311-315, 293-301 - 85 дер. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 39.104 |  | 39.104 | 0.4 | 4.8 | 26 | 7.904
145 | ВЛ-10 кВ Лермонтово-Водозабор | Установка промежуточной ж/б опоры (П10-1) № 72 (повышенная с ТС-1 переход через дорогу) -1 шт., анкерной опоры (А10-1) № 73- 1шт. Замена металлической траверсы сложной опореы ВЛ (ТМ-3 на ТМ-6 оп № 330) - 1шт., металлической траверсы на ж/б промежуточной опоре (оп № 313,314 на траверсы с надставкой) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 154.7992 |  | 154.7992 | 133 | 2.5 | 14.8 | 4.4992
146 | ВЛ-10 кВ Лермонтово-Водозабор | Замена натяжной гирлянды изоляторов на оп. № 54, 55 -12 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 57.968 |  | 57.968 | 18 | 1.5 | 29.5 | 8.968
147 | ВЛ-10 кВ Лермонтово-Еланское | Регулировка стрелы провеса провода - 12 пролетов | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 58.4368 |  | 58.4368 | 0 | 0.8 | 44.2 | 13.4368
148 | ВЛ-10 кВ Лермонтово-Еланское | Замена промежуточной ж/б опоры № 15 на промежуточную ж/б опору - 1 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 30.2768 |  | 30.2768 | 24 | 0.8 | 4.2 | 1.2768
149 | ВЛ-10 кВ Буpук-Бpоды | Замена деревянной промежуточной опоры № 330 на ж/б опору (П10-1) - 1 шт. (Наратай) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 36.3368 |  | 36.3368 | 24.6 | 3 | 6.7 | 2.0368
150 | ВЛ-10 кВ Буpук-Бpоды | Установка разъединителя РЛНД-10 с заземляющими ножами - 1 разъед. (Наратай) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 34.2688 |  | 34.2688 | 30.4 | 1 | 2.2 | 0.6688
151 | ВЛ-10 кВ Буpук-Бpоды | Замена натяжной гирлянды изоляторов пр. оп. № 330-331 -6 изол. (Наратай) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 24.5688 |  | 24.5688 | 4.4 | 1 | 14.7 | 4.4688
152 | ВЛ-10 кВ Кундуй-Чеботариха | Регулировка стрелы провеса провода - 7 пролетов | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 34.7432 |  | 34.7432 | 0 | 1.1 | 25.8 | 7.8432
153 | ВЛ-10 кВ Кундуй-Кундуй | Валка деревьев в пр. опор № 56-74 -30 дер. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 13.432 |  | 13.432 | 0.6 | 2.4 | 8 | 2.432
154 | ВЛ-10 кВ Кундуй-Каразей | Замена деревянной промежуточной опоры № 24-27, 29-31, 33-44 на промежуточную ж/б опору (П10-1) -19 шт. Устройство заземления ж/б опор - 19 ЗУ. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 564.9904 |  | 564.9904 | 423 | 8.2 | 102.6 | 31.1904
155 | ВЛ-10 кВ Кундуй-Каразей | Замена деревянной промежуточной опоры № 45-50, 54-61 на промежуточную ж/б опору (П10-1) -14 шт. Устройство заземления ж/б опор - 14 ЗУ. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 419.516 |  | 419.516 | 325.8 | 7 | 66.5 | 20.216
156 | ВЛ-10 кВ Или-Апраксино | Замена металлической траверсы на ж/б промежуточной опоре № 326, 327 (на ТМ-3) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 21.0032 |  | 21.0032 | 14.8 | 1.9 | 3.3 | 1.0032
157 | ВЛ-10 кВ Катарбей- Бородинск | Мехрасчистка трассы ВЛ в пролетах оп. № 40-48, 53-105, 115-126, 155-174 - 13,508 га. | КР | Март | Март | Конкурс | 520 | 520 | 0 |  |  |  | 0
158 | ВЛ-10 кВ Порог-Чехово | Замена деревянных опор на ж/б опоры: анкерная А-10-1 оп. № 77, № 78 -2 шт.; одностоечная оп. № 77А-1 шт. Установка ж/б подкоса оп. № 77 -1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 166.66 |  | 166.66 | 133.1 | 14 | 15 | 4.56
159 | ВЛ-10 кВ Порог-Чехово | Замена деревянных опор на ж/б опоры: анкерная А-10-1 оп. № 135 -1 шт.; одностоечная оп. № 136-157 - 22 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 757.7344 |  | 757.7344 | 617.2 | 25 | 88.6 | 26.9344
160 | ВЛ-10 кВ Порог-Чехово | Мехрасчистка трассы ВЛ в пролетах оп. № 170/68 - 170/122, 170/125 - 170/143 - 13,2 га. | КР | Февр | Февр | Конкурс | 510 | 510 | 0 |  |  |  | 0
161 | ВЛ-10 кВ Худоелань-Талый Ключ | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые в пр.оп. № 139/30 -139/31, 139/39 -139/40, 139/54 -139/60, 155-156, 159-168 - 2,6 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 31.2664 |  | 31.2664 | 0.2 | 2.9 | 21.6 | 6.5664
162 | ВЛ-10 кВ Рубахино-Кушун | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях усложняющих работу: заросли средние пр. оп. № 140-144, 147-164, 190-196, 224-229, 392-398, 92/81-92/86 - 2,89 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 39.6296 |  | 39.6296 | 0.2 | 3.7 | 27.4 | 8.3296
163 | ВЛ-10 кВ Рубахино-ФКРС | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях усложняющих работу: заросли средние в пр. оп. № 11-35 - 2,85 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 38.9776 |  | 38.9776 | 0.2 | 3.7 | 26.9 | 8.1776
164 | ВЛ-10 кВ Порог-Кушун | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях усложняющих работу: заросли густые в пр. оп. № 11-22 -1,2 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 24.0816 |  | 24.0816 | 0.1 | 3.9 | 15.4 | 4.6816
165 | ВЛ-10 кВ Порог-Кушун | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях усложняющих работу: заросли средние в пр. оп. № 45-60 - 1,92 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 27.2024 |  | 27.2024 | 0.2 | 3.4 | 18.1 | 5.5024
166 | ВЛ-10 кВ Порог-Кушун | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору оп. № 215. Замена концевой анкерной опоры на ж/б приставках на деревяную опору АК 10-3ДБ оп. № 1. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 83.3 |  | 83.3 | 59 | 8 | 12.5 | 3.8
167 | ВЛ-10 кВ Порог-Кушун | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях усложняющих работу: заросли средние пр. оп. № 101-118 - 2,11 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 29.5496 |  | 29.5496 | 0.2 | 3.4 | 19.9 | 6.0496
168 | ВЛ-10 кВ Катарбей-Дубинск | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 117-128, 133-135, 155-174, 182-188 -3,72 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 44.8328 |  | 44.8328 | 0.3 | 4.5 | 30.7 | 9.3328
169 | ВЛ-10 кВ Катарбей-Миллерово | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 33-35, 41-46, 70-74, 86-88, 108-113 - 3,88 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 46.5584 |  | 46.5584 | 0.3 | 4.4 | 32.1 | 9.7584
170 | ВЛ-10 кВ Худоелань-РРС | Установка ж/б приставок оп. № 27, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 57, 64, 67, 68, 70, 76, 77, 79, 82-87 - 22 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 167.2 |  | 167.2 | 132 | 2.6 | 25 | 7.6
171 | ВЛ-10 кВ Шеберта-Иргей | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр.оп. № 82-90, 149-156, 318-326, 135/7 - 135/8 - 3,2 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 37.7256 |  | 37.7256 | 0.2 | 3.1 | 26.4 | 8.0256
172 | ВЛ-10 кВ Шеберта-Иргей | Замена деревянных опор на ж/б опоры: анкерная УП-10-1 оп. № 115/5/1, № 115/56/7/1 - 2 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 145.2432 |  | 145.2432 | 116.9 | 11 | 13.3 | 4.0432
173 | ВЛ-10 кВ Рубахино-Труд | Замена деревянных опор на ж/б опоры: анкерная А-10-1 оп. № 97, № 102/14 -2 шт.; одностоечная оп. № 13, № 102/13 -2 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 175.6376 |  | 175.6376 | 141.6 | 12 | 16.9 | 5.1376
174 | ВЛ-10 кВ Порог-Порог | Замена деревяной анкерной опоры на ж/б опору А-10-1 оп. № 9/1- 1 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 85.2968 |  | 85.2968 | 64.3 | 9 | 9.2 | 2.7968
175 | ВЛ-10 кВ Атагай-Каксат | Замена металлической траверсы на ж/б промежуточной опоре № 12, 23, 37 -3 шт. (траверса ТМ-1, изоляторы ШС-10-9 шт.) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 27.0896 |  | 27.0896 | 19.2 | 1.5 | 4.9 | 1.4896
176 | ВЛ-10 кВ Атагай-Каксат | Замена деревянных опор на ж/б опоры: анкерная оп. № 50/20/51, № 50/20/60 - 2 шт.; кап.ремонт контура заземления оп. № 50/20/51, № 50/20/60. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 140.9512 |  | 140.9512 | 114.7 | 6.3 | 15.3 | 4.6512
177 | ВЛ-10 кВ Атагай-Каксат | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами оп. № 50/20/51, № 50/20/60 - 2 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 49.836 |  | 49.836 | 36.8 | 1.3 | 9 | 2.736
178 | ВЛ-10 кВ Атагай-Каксат | Замена деревянных опор на ж/б опоры: анкерная оп. № 50/20/52, № 50/20/54, № 50/20/58 - 3 шт.; промежуточная оп. № 50/20/47 - 50/20/50, № 50/20/53, № 50/20/55 - 50/20/57, № 50/20/59 - 9 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 471.0792 |  | 471.0792 | 382.4 | 10.7 | 59.8 | 18.1792
179 | ВЛ-10 кВ Атагай-Каксат | Замена деревянных опор на ж/б опоры: угловую анкерная опора УА10-3ДБ оп. № 50/20/36-1 шт.; анкерная опора А-10-1 оп. № 50/20/46/3-1 шт.; ответвительная анкерная опора ОА10-4ДБ оп. № 50/20/46 - 1 шт.; промежуточная оп. № 50/20/46/1, № 50/20/46/2 - 2 шт. кап.ремонт контура заземления оп. № 50/20/46/3. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 284.5536 |  | 284.5536 | 226.2 | 14.8 | 33.4 | 10.1536
180 | ВЛ-10 кВ Атагай-Каксат | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода оп. № 50/20/46/3 | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 29.368 |  | 29.368 | 22.2 | 1.3 | 4.5 | 1.368
181 | ВЛ-10 кВ Атагай-Каксат | Валка деревьев в пр. опор № 111/16 -111/20 - 49 дер. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 20.656 |  | 20.656 | 0.1 | 2.3 | 14 | 4.256
182 | ВЛ-10 кВ Атагай-Каксат | Валка деревьев в пр. опор № 111/1/1 - 111/1/3 -24 дер. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 11.2672 |  | 11.2672 | 0.1 | 2.3 | 6.8 | 2.0672
183 | ВЛ-10 кВ Атагай-Каксат | Валка деревьев в пр. опор № 111/1 -111/7 -78 дер. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 31.9488 |  | 31.9488 | 0.1 | 2.9 | 22.2 | 6.7488
184 | ВЛ-10 кВ Ук-Новое село | Замена металлической траверсы на ж/б промежуточной опоре № 386, № 387, № 389 -3 шт. (оголовок ОГ-13, изоляторы ШС-10-6 шт.) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 21.1896 |  | 21.1896 | 13.3 | 1.5 | 4.9 | 1.4896
185 | ВЛ-10 кВ Ук-Новое село | Замена металлической траверсы на ж/б промежуточной опоре № 117 (траверса ТМ-3, изоляторы ШС-10-6 шт.) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 15.5864 |  | 15.5864 | 12 | 1.5 | 1.6 | 0.4864
186 | ВЛ-10 кВ Ук-Новое село | Валка деревьев в пр. опор № 153-155, 170-178 - 67 дер. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 27.8064 |  | 27.8064 | 0.1 | 2.8 | 19.1 | 5.8064
187 | ВЛ-10 кВ Ук-Новое село | Валка деревьев в пр. опор № 383-401 -72 дер. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 29.632 |  | 29.632 | 0.1 | 2.8 | 20.5 | 6.232
188 | ВЛ-10 кВ Ук-Новое село | Валка деревьев в пр. опор № 352/7 - 352/9, 352/5/1 - 352/5/2 -26 дер. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 12.5496 |  | 12.5496 | 0.1 | 2.8 | 7.4 | 2.2496
189 | ВЛ-10 кВ Гадалей-Харгажин | Замена штыревого изолятора -66 шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 75.0672 |  | 75.0672 | 47.9 | 2 | 19.3 | 5.8672
190 | ВЛ-10 кВ Н.Бурбук-Катарбей | Замена РЛНД-10 - 1 шт. (Р-65) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 22.3544 |  | 22.3544 | 14.4 |  | 6.1 | 1.8544
191 | ВЛ-10 кВ Н.Бурбук-Катарбей | Замена деревянных опор на ж/б опоры: А-образные с двумя подкосами - 3 шт., с одним подкосом - 6 шт. (№ 174, 189, 190, 224, 231, 240, 283, 297, 30), одностоечные опоры № 15/11-15/21 - 11 шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 1085.6096 |  | 1085.6096 | 915 | 11 | 122.4 | 37.2096
192 | ВЛ-10 кВ Икей-Н.Бурбук | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная - оп. № 48, 49, 57-83 - 29 шт. | КР | Окт | окт | Соб.сил. | 881.832 |  | 881.832 | 735 | 6 | 108 | 32.832
193 | ВЛ-10 кВ Бадар-Манут | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 49-56, 9/104-9/106, 9/108-9/111 - 2 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 27.1768 |  | 27.1768 | 0.2 | 5.2 | 16.7 | 5.0768
194 | ВЛ-10 кВ Бадар-Манут | Валка отдельных деревьев, угрожающих падением на провода и опоры пр. опор № 24-32 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 47.424 |  | 47.424 | 5 | 2 | 31 | 9.424
195 | ВЛ-10 кВ Бадар-Манут | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная - оп № 9/133/9 - 9/133/14 - 6 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 155.0304 |  | 155.0304 | 120.8 | 1.5 | 25.1 | 7.6304
196 | ВЛ-10 кВ Н Ключи-Ниргит | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 48/32-48/44 - 2 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 26.7768 |  | 26.7768 | 0.2 | 4.8 | 16.7 | 5.0768
197 | ВЛ-10 кВ Н Ключи-Ниргит | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная - 12 шт. оп. № 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 342.7608 |  | 342.7608 | 274.3 | 3 | 50.2 | 15.2608
198 | ВЛ-10 кВ Афанасьево-4 отделение ГСС | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная опора -5 шт. (оп. № 5, 9, 10, 14, 17), А-образная опора -2 шт. (оп. № 18, 97/1) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 271.2072 |  | 271.2072 | 214.7 | 2 | 41.8 | 12.7072
199 | ВЛ-10 кВ Мугун-Харманут | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 50-55, 61-70 - 2 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 25.7768 |  | 25.7768 | 0.2 | 3.8 | 16.7 | 5.0768
200 | ВЛ-10 кВ Мугун-Харманут | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная оп. № 60-66, 71,72 -9 шт., А-образная оп. № 59 -1 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 297.4224 |  | 297.4224 | 231.7 | 3 | 48.1 | 14.6224
201 | ВЛ-10 кВ Гуран-УстьКульск | Установка ж/б приставок - 10 шт. оп. № 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 75.7352 |  | 75.7352 | 60 | 1 | 11.3 | 3.4352
202 | ВЛ-10 кВ Икей-Харантей | Установка разрядника РМКЭ-10 на промежуточной опоре 160, 166 - 6 шт. | кр | Февр | Февр | Соб.сил. | 61.5456 |  | 61.5456 | 52.2 | 1 | 6.4 | 1.9456
203 | ВЛ-10 кВ Н Ключи-Боробино | Замена деревянных опор на ж/б опоры: А-образная опора - 2 шт. (оп. № 1, 6), одностоечная - 15 шт. (№ 2-5, 7-17). | КР | Май | Май | Соб.сил. | 515.5144 |  | 515.5144 | 402.5 | 4 | 83.6 | 25.4144
204 | ВЛ-10 кВ Н Ключи-Боробино | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 36-54, 181-190, 177/5-177/1-8,5 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 97.184 |  | 97.184 | 0.5 | 4.1 | 71 | 21.584
205 | ВЛ-10 кВ Н Ключи-Буслайка | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 76-82, 121-130 - 2 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 26.7768 |  | 26.7768 | 0.2 | 4.8 | 16.7 | 5.0768
206 | ВЛ-10 кВ Будагово-Вилинск | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 37/41/102 - 37/41/117-1,8 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 24.56 |  | 24.56 | 0.2 | 4.8 | 15 | 4.56
207 | ВЛ-10 кВ Будагово-Вилинск | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 37/41/117 - 37/41/137 - 2,4 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 31.58 |  | 31.58 | 0.2 | 5.3 | 20 | 6.08
208 | ВЛ-10 кВ Котик-Утай | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 98-112 - 2,6 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 33.9968 |  | 33.9968 | 0.2 | 5.5 | 21.7 | 6.5968
209 | ВЛ-10 кВ Умыган-Кадуй | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 46 - 61 - 2,2 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 29.2936 |  | 29.2936 | 0.2 | 5.1 | 18.4 | 5.5936
210 | ВЛ-10 кВ Мугун-Александровка | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная оп. № 53-61 -9 шт., А-образная оп. № 51 -1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 289.0336 |  | 289.0336 | 231.7 | 4 | 40.9 | 12.4336
211 | ВЛ-10 кВ Мугун-Александровка | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 8-19, 116-120 - 2 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 27.1768 |  | 27.1768 | 0.2 | 5.2 | 16.7 | 5.0768
212 | ВЛ-10 кВ Мугун-Петровск | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 386-395, 399-403 - 2 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 27.1768 |  | 27.1768 | 0.2 | 5.2 | 16.7 | 5.0768
213 | ВЛ-10 кВ Бадар-Забор | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 61-69, 175-184 - 2 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 27.1768 |  | 27.1768 | 0.2 | 5.2 | 16.7 | 5.0768
214 | ВЛ-10 кВ Тулун-Манут | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 101-104, 148-154 - 1 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 13.8232 |  | 13.8232 | 0.1 | 2.9 | 8.3 | 2.5232
215 | ВЛ-10 кВ Мугун-эл.бойлер | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 41-53, 69-93, 126-137 - 2 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 25.7768 |  | 25.7768 | 0.2 | 3.8 | 16.7 | 5.0768
216 | ВЛ-10 кВ Икей-Ишидей | Установка разрядника РМКЭ-10 на промежуточной опоре № 211, 217 -6 шт. | кр | Февр | Февр | Соб.сил. | 61.5456 |  | 61.5456 | 52.2 | 1 | 6.4 | 1.9456
217 | ВЛ-10 кВ Икей-Ишидей | Мехрасчистка трассы ВЛ пр. оп. № 26-38, 74-77, 85-91, 126-151, 167-186, 189-206, 219-324, 329-331, 341-371, 375-422, 426-428, 446-447, 453-472 -37 га. | КР | Февр | Февр | Конкурс | 1430 | 1430 | 0 |  |  |  | 0
218 | ВЛ-10 кВ Едогон-Одон | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная оп. № 608/104 - 608/114 - 11 шт. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 337.7376 |  | 337.7376 | 261.8 | 5 | 54.4 | 16.5376
219 | ВЛ-10 кВ Едогон-Одон | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 438-444, 467-469, 471-472, 498-499, 500-504 - 2 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 27.0768 |  | 27.0768 | 0.2 | 5.1 | 16.7 | 5.0768
220 | ВЛ-10 кВ Едогон-Одон | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 53-89, 97-99, 100-101, 157-176, 179-181, 187-188, 235-241, 244-257, 282-304; отп. на д. Талхан пр. оп. № 101/22 - 101/ 27, 101/49-101/55, 101/89-101/96, 101/98-101/101; отп. на МТФ 294/1-294/5; отп. на Кушун пр. оп. 257/21-257/37 -15 га. | КР | Июль | Июль | Конкурс | 750 | 750 | 0 |  |  |  | 0
221 | ВЛ-10 кВ Веселый-Приудинск | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр.оп. № 58/8 - 58/75, 70-110 - 16 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 230.4712 |  | 230.4712 | 0.8 | 56.5 | 132.8 | 40.3712
222 | ВЛ-10 кВ Силикатная-Новокиевск | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые, пр.оп. № 91/36 - 91/61 - 4 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 51.0928 |  | 51.0928 | 0.3 | 7.5 | 33.2 | 10.0928
223 | ВЛ-10 кВ Силикатная-Новокиевск | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые, пр.оп. № 91/16 - 91/36 - 3,2 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 42.2168 |  | 42.2168 | 0.2 | 7.2 | 26.7 | 8.1168
224 | ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые, пр.оп. № 2-26 - 4,02 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 60.7536 |  | 60.7536 | 0.3 | 16.9 | 33.4 | 10.1536
225 | ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые, пр.оп. № 27-44, 45-50 - 3,54 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 52.5336 |  | 52.5336 | 0.3 | 15.2 | 28.4 | 8.6336
226 | ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые, пр.оп. № 50-54, 108-110, 150-158 - 2,25 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 34.9848 |  | 34.9848 | 0.2 | 10.4 | 18.7 | 5.6848
227 | ВЛ-10 кВ Костино-Катарма | Мехрасчистка трассы ВЛ в пролетах оп. № 38-59, 103-110, 111-249, 258-283, 286-291, 311-321 - 26 га. | КР | Февр | Февр | Конкурс | 1005 | 1005 | 0 |  |  |  | 0
228 | ВЛ-10 кВ Костино-Катарма | Замена деревянных опор на ж/б приставках на деревянные опоры: анкерные концевые оп. № 423/1, 423/2, 423/3, 425 - 4 шт., одностоечные оп. № 422, 424/1, 424/2, 424/3, 426 - 5 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 367.4232 |  | 367.4232 | 262.7 | 45 | 45.8 | 13.9232
229 | ВЛ-10 кВ Н.Заимка-Синякино | Замена деревянной ответвительной анкерной опоры ОА-10-1 № 85 на ж/б опору | КР | Март | Март | Соб.сил. | 67.3728 |  | 67.3728 | 52.2 | 11 | 3.2 | 0.9728
230 | ВЛ-10 кВ Н.Заимка-Синякино | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 98-138 - 5 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 65.484 |  | 65.484 | 0.3 | 21.5 | 33.5 | 10.184
231 | ВЛ-10 кВ Шиткино-Шемякино | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 207-207/40 - 5 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 63.784 |  | 63.784 | 0.3 | 19.8 | 33.5 | 10.184
232 | ВЛ-10 кВ Шиткино-Т.Ужет | Замена деревянной опоры на ж/б опору: угловая ответвительная (УОА-10-1) № 163, анкерная (А-10-1) № 152 | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 180.84 |  | 180.84 | 127.8 | 40 | 10 | 3.04
233 | ВЛ-10 кВ Шиткино-Т.Ужет | Замена разъединителя с заземляющими ножами: СР-48 на ж/б опоре № 163 | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 36.8336 |  | 36.8336 | 27.4 | 5 | 3.4 | 1.0336
234 | ВЛ-10 кВ Джогино-Черчет | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 177/1 - 177/45 - 5 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 56.284 |  | 56.284 | 0.3 | 12.3 | 33.5 | 10.184
235 | ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Березовка | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 18-35 - 2,55 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 33.5984 |  | 33.5984 | 0.2 | 11.1 | 17.1 | 5.1984
236 | ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 15-16, 47-49, 53-54 - 0,6 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 14.116 |  | 14.116 | 0.1 | 8.8 | 4 | 1.216
237 | ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная № 219-222, 224-226, 228-230 - 10 шт., угловая ответвительная анкерная (УОА-10-1) № 217 - 1 шт., анкерная (А-10-1) № 218, 223, 227- 3 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 544.5656 |  | 544.5656 | 437.2 | 11 | 73.9 | 22.4656
238 | ВЛ-10 кВ Н.Заимка-Борисово | Установка анкерной ж/б опоры (А-10-1) № 112 | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 79.12 |  | 79.12 | 52.6 | 20 | 5 | 1.52
239 | ВЛ-10 кВ Н.Заимка-Борисово | Установка разъединителя с заземляющими ножами: КР-43 на железобетонной опоре № 112 | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 30.1384 |  | 30.1384 | 22.4 | 5 | 2.1 | 0.6384
240 | ВЛ-10 кВ Н.Заимка-Борисово | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечная оп. № 151, 152 ,153 - 3 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 91.1608 |  | 91.1608 | 59.6 | 15 | 12.7 | 3.8608
241 | ВЛ-10 кВ Невельская-Шевченко | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 2-7, 28-32 - 1,35 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 20.536 |  | 20.536 | 0.2 | 8.6 | 9 | 2.736
242 | ВЛ-10 кВ Новобирюсинск-Шишино | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 1-19 - 3,08 га. | кр | Авг | Авг | Соб.сил. | 31.3624 |  | 31.3624 | 0.2 | 4.3 | 20.6 | 6.2624
243 | ВЛ-10 кВ Тамтачет-Горевой | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 1-16, 17-21, 23-31, 36-40 - 4,48 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 46.3504 |  | 46.3504 | 0.3 | 6.8 | 30.1 | 9.1504
244 | ВЛ-10 кВ Тамтачет-Тамтачет | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 1-14 - 1,96 га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 22.9824 |  | 22.9824 | 0.2 | 5.7 | 13.1 | 3.9824
245 | ВЛ-10 кВ Шишино-Пея | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 164-196 - 4,48 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 46.3504 |  | 46.3504 | 0.3 | 6.8 | 30.1 | 9.1504
246 | ВЛ-10 кВ Шелехово-Шелехово | Замена деревянной трёхстоечной угловой анкерной опоры на приставках УА10-4ДБ оп. № 20 на трёхстоечную ж/б анкерную опору - 1 шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 80.4408 |  | 80.4408 | 50.4 | 20 | 7.7 | 2.3408
247 | ВЛ-10 кВ Облепиха-РРС | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 186-250 - 9,6 га. | КР | Июль | Июль | Конкурс | 480 | 480 | 0 |  |  |  | 0
248 | ВЛ-10 кВ Джогино-Бузыканово | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 4-25, 53-156-16 га. | КР | Июнь | Июнь | Конкурс | 800 | 800 | 0 |  |  |  | 0
249 | ВЛ-10 кВ Шелехово-Сергино | Замена деревянных опор на ж/б опоры: угловая трёхстоечная анкерная оп. № 35, № 43 - 2 шт., одностоечная оп. № 42 - 1 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 246.4784 |  | 246.4784 | 179.4 | 35 | 24.6 | 7.4784
250 | ВЛ-10 кВ Шелехово-Сергино | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 93-115- 4,47 га. | КР | Июнь | Июнь | Конкурс | 225 | 225 | 0 |  |  |  | 0
251 | ВЛ-10 кВ Рождественка-Рождественка | Замена деревянной трёхстоечной угловой анкерной опоры на приставках УА10-4ДБ оп. № 93 на трёхстоечную анкерную ж/б опору-1 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 80.4408 |  | 80.4408 | 50.4 | 20 | 7.7 | 2.3408
252 | ВЛ-10 кВ Джогино-Черчет | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 321-326, 330-398, 399-400 - 9,56 га. | КР | Июнь | Июнь | Конкурс | 480 | 480 | 0 |  |  |  | 0
253 | ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | Замена деревяной одностоечной опоры на ж/б опору № 196/2 - 196/15 - 14 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 425.1968 |  | 425.1968 | 278 | 70 | 59.2 | 17.9968
254 | ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | Замена деревяной анкерной опоры на ж/б опору АК-10-1 № 196/5/1, № 196/17/5/1, № 196/17/2, № 196/19, № 196/23, № 196/31, № 196/39, № 202/1 - 8 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 538.0672 |  | 538.0672 | 424 | 40 | 56.8 | 17.2672
255 | ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | Замена разъединителя РЛНД-10 на опоре № 96/5/1, № 196/17/5/1, № 196/17/2, № 196/19, № 196/23, № 196/31, № 196/39, № 202/1 - 8 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 284.9488 |  | 284.9488 | 216 | 40 | 22.2 | 6.7488
256 | ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору № 121-130 - 10 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 300.0288 |  | 300.0288 | 230 | 15 | 42.2 | 12.8288
257 | ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | Замена деревянной трёхстоечной угловой анкерной опоры на приставках УА10-4ДБ оп. № 196/39 на трёхстоечную ж/б анкерную опору - 1 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 80.4408 |  | 80.4408 | 50.4 | 20 | 7.7 | 2.3408
258 | ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 398-420 -3,14 га. | КР | Июнь | Июнь | Конкурс | 160 | 160 | 0 |  |  |  | 0
259 | ВЛ-6 кВ Ф №1 Поселок | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 49-70 - 2 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 25.7768 |  | 25.7768 | 0.2 | 3.8 | 16.7 | 5.0768
260 | ПС №9 фидер №9-водозабор (КЛ-6кВ)1х1700 | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная - оп. № 11-14, 16, 18-23, 25-56, 59-66 - 46 шт., А-образная оп. № 9, 15, 17, 24, 56, 58, 67 -7 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 2058.0872 |  | 2058.0872 | 1723 | 10 | 249.3 | 75.7872
261 | ВЛ-6 кВ Шахта-ОПТУ | Замена дерев. опоры на ж/б: одностоечная оп. № 21-25, 29-35, 39-41, 45, 46, 48-51, 55-57, 36/1 - 25 шт.; А-образная оп. № 26, 36-38, 42, 47, 52-54, 52/1, 29/1/1 -11 шт. | кр | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 1541.9672 |  | 1541.9672 | 1246 | 10 | 219.3 | 66.6672
262 | ВЛ-6 кВ Шахта-ОПТУ | Замена провода А-50 на провод СИП-3 1*70 5,2 км. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 804.8936 |  | 804.8936 | 730 | 2 | 55.9 | 16.9936
263 | ВЛ-0,4 кВ Батама-Батама | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточные оп. № 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 - 17 шт.; концевые оп. № 1, 2, 7, 21 -4 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 391.8064 |  | 391.8064 | 331.3 | 19.3 | 31.6 | 9.6064
264 | ВЛ-0,4 кВ Батама-Батама | Замена провода А-16-25 на СИП-2 3*50+1*54,6+1*16 - 0,85 км. Замена вводов: 1-фазных - 18 шт. (0,27 км. СИП-4 2*16) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 379.9672 |  | 379.9672 | 270.3 | 19.3 | 69.3 | 21.0672
265 | ВЛ-0,4 кВ Хаихта-Хаихта | Установка ж/б приставки к оп. № 1-11 -11 приставок (фидер № 1 от ТП 508) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 84.4 |  | 84.4 | 66 | 2.1 | 12.5 | 3.8
266 | ВЛ-0,4 кВ ст. Кимильтей | Установка ж/б приставки к деревянной оп. № 24-28 ф-1, № 16-24 ф-2 - 14 шт. (от ТП 651/400 кВА ф-1 Кавказ, ф-2 ЭЧК) (РЖД) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 110.1336 |  | 110.1336 | 84 | 5.4 | 15.9 | 4.8336
267 | ВЛ-0,4 кВ ст. Кимильтей | Замена ж/б опор на ж/б опоры: промежуточная поверхностного закрепления (П1-4) № 6-8 -3 шт., угловая поверхностного закрепления (УА1-4) № 9 -1 шт. Устройство заземления железобетонных опор - 4ЗУ. (ф-3 Феофаниха) (от ТП №651/400 кВА). | КР | Март | Март | Соб.сил. | 343.7824 |  | 343.7824 | 287 | 7.1 | 38.1 | 11.5824
268 | ВЛ-0,4 кВ ст. Куйтун | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная ПД-7 оп. № 13-15, 17, 20-22 на промежуточную (П1-1) - 7 шт., концевая КД-7 оп. № 18 на концевую анкерную К1-1 - 1 шт.,угловая анкерная УАД-7 оп. № 16 на УП1-1 - 1шт. Устройство повторных заземлений - 3 шт. (от ТП № 641 ф-Чермет) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 276.3896 |  | 276.3896 | 186.5 | 2 | 67.4 | 20.4896
269 | ВЛ-0,4 кВ ст. Куйтун | Замена неизолированного провода А-50 на провод СИП-2 4х70 - 0,200 км. Замена неизолированного провода А-16 на провод СИП-2 3х16+1Х50 - 0,100 км. (от ТП № 641 ф-Чермет) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 103.2944 |  | 103.2944 | 97.5 | 1.1 | 3.6 | 1.0944
270 | ВЛ-0,4 кВ Куйтун-поселок | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная ПД-7 оп. № 8-12 на промежуточную П1-1 - 5 шт., концевая КД-7 оп. № 7, 13 на концевую К1-4 - 2 шт. Устройство повторных заземлений - 3 шт. (от ТП 10/0,4кВ №586 Ф-1) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 222.2392 |  | 222.2392 | 155.3 | 2 | 49.8 | 15.1392
271 | ВЛ-0,4 кВ Куйтун-поселок | Замена неизолированного провода А-35 на провод СИП-2 4х50 - 0,200 км. Замена 1 фаз.ввода - 0,060 км. Замена 3-х фазного ввода - 0,040 км. (от ТП 10/0,4кВ №586 Ф-1) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 77.3632 |  | 77.3632 | 69.2 | 0.6 | 5.8 | 1.7632
272 | ВЛ-0,4 кВ Чеботариха-Чеботариха | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная ПД-7 № 2, 3, 6-9, 11-13, 16, 18-20 на промежуточную П1-1 - 13 шт., концевая КД-7 № 1, 14, 17, 21 на концевую анкерную К1-1 - 4 шт., угловая анкерная УАД-7 № 4, 10, 15 на УП1-1 -3 шт., ответвительная ОАД-7 № 5 на ответвительную ОА1-1 - 1 шт. Устройство повторных заземлений - 8 шт.(от ТП10/0,4кВ № 182 ф-3) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 698.1216 |  | 698.1216 | 498 | 4 | 150.4 | 45.7216
273 | ВЛ-0,4 кВ Чеботариха-Чеботариха | Замена неизолированного провода А-35 на провод СИП-2 4х50 - 0,800 км. Замена 1 фаз.ввода - 0,220 км. Замена 3-х фазного ввода - 0,060 км. (от ТП10/0,4кВ №182 ф-3) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 285.424 |  | 285.424 | 259.3 | 2 | 18.5 | 5.624
274 | ВЛ-0,4 кВ Андрюшино-Андрюшино | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная оп. № 2, 3, 4, 5, 7 - 5 шт., концевая оп. № 1, 9 - 2 шт., угловая оп. № 6, 8 - 2 шт. (ТП 10/0,4 кВ № 36/400 кВА ф-1) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 347.2208 |  | 347.2208 | 259.5 | 2.7 | 65.2 | 19.8208
275 | ВЛ-0,4 кВ Андрюшино-Андрюшино | Замена неизолированного провода А-50 на изолированный самонесущий провод СИП-2 4х50 - 0,250 км. (ТП 10/0,4 кВ №36/400 кВА ф-1) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 77.212 |  | 77.212 | 72.6 | 0.7 | 3 | 0.912
276 | ВЛ-0,4 кВ о. п. 4911 км. | Установка ж/б приставки к деревянной оп. № 1-8 - 8 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 62.3664 |  | 62.3664 | 48 | 2.5 | 9.1 | 2.7664
277 | ВЛ-0,4 кВ Александро Невская станица - Александро Невская станица | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная ПД-7 № 4-15 (ф-1), № 2, 5-15 (ф-2) на П1-1 - 24 шт., концевая КД-7 № 1, 16 (ф-1), № 16 (ф-2) на К1-1 - 3 шт., угловая анкерная УАД-7 № 3, 4 на УА1-1 -2 шт. Устройство повторных заземлений - 8 шт. (от ТП № 509 ф-1, ф-2) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 871.6 |  | 871.6 | 604.3 | 6.5 | 200 | 60.8
278 | ВЛ-0,4 кВ Александро Невская станица - Александро Невская станица | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная ПД-7 № 4-7, 10-13 на П1-1 - 8 шт., концевая КД-7 № 1, 8,14,15 на К1-1 - 4 шт., угловая анкерная УАД-7 № 2, 3, 9 на УП 1-1 -3 шт. Устройство повторных заземлений - 5 шт. Устройство заземления железобетонных опор - 15 ЗУ. (от ТП № 509 ф-3) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 530.932 |  | 530.932 | 383.1 | 7 | 108 | 32.832
279 | ВЛ-0,4 кВ п. Харик-п. Харик | Установка ж/б приставки к деревянной оп. № 6, 8, 9, 10, 26 (ТП-458 ф-2), № 1-5 (ТП-22 ф-1)- 10 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 78.3352 |  | 78.3352 | 60 | 3.6 | 11.3 | 3.4352
280 | ВЛ-0,4 кВ с. Харик-с. Харик | Установка ж/б приставки к деревянной оп. № 1-16 - 16 шт. (от ТП№49/63 кВА) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 123.2328 |  | 123.2328 | 96 | 3.5 | 18.2 | 5.5328
281 | ВЛ-0,4 кВ Шеберта-Шеберта | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые в пр. оп. № 3-5 (ф-1), № 4-6, 8-12 (ф-2), № 2-4, 7-10 (ф-3) (ТП№104/160) - 0,6 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 7.9896 |  | 7.9896 | 0.1 | 1.5 | 4.9 | 1.4896
282 | ВЛ-0,4 кВ Шеберта-Шеберта | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечная оп. № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 -24 шт.; анкерная А-10-1 оп № 1, 15/1, 28 -3 шт.; угловая анкерная УА-10-1 оп. № 3, 16 -2 шт. (ТП № 246/250 Ф-2) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 923.1648 |  | 923.1648 | 747.9 | 10.7 | 126.2 | 38.3648
283 | ВЛ-0,4 кВ Иргей-Иргей | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечная оп. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 - 9 шт.; анкерная А-10-1 оп. № 1, 10 - 2 шт. (ТП № 190/63 Ф-1) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 280.1198 |  | 280.1198 | 212.7 | 11.1 | 43.19 | 13.1298
284 | ВЛ-0,4 кВ Марга-Марга | Установка ж/б приставок: оп. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 -8 шт. (Ф-3 от ТП № 186/160) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 101.0664 |  | 101.0664 | 48 | 41.2 | 9.1 | 2.7664
285 | ВЛ-0,4 кВ Чехово-Чехово | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор: оп. № 14/1 - 14/5, 6/1, 8/1, 10/1 - 8 шт. (ТП № 22/160 Ф-1). | КР | Май | Май | Соб.сил. | 67.8664 |  | 67.8664 | 48 | 8 | 9.1 | 2.7664
286 | ВЛ-0,4 кВ Мельница-Мельница | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор: оп. № 5-8, 6/1, 7/1, 8/1 -7 шт. (ф-1 ТП № 350/100); оп. № 1-13 -13 шт. (ф-3 ТП № 6/400); оп. № 3, 4, 5, 6 - 4 шт. (ф-1 ТП № 3/400), оп. № 5, 7- 2 шт. (ф-2 ТП № 3/400); оп. № 5, 7, 7/1, 10, 13 - 5 шт. (ф-1 ТП № 33/25), оп. № 5, 6, 10 - 3 шт. (ф-2 ТП № 33/250) -34 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 261.7648 |  | 261.7648 | 205.3 | 6 | 38.7 | 11.7648
287 | ВЛ-0,4 кВ Мельница-Мельница | Установка ж/б приставок к деревянным опорам: оп. № 1-6 (Ф-1 от ТП № 12/400), оп. № 1-7, 2/1- 2/4 (Ф-3 от ТП № 12/400), оп. № 1-11 (Ф-1 от ТП № 6/400), оп. , № 7, 7/1, 7/2, 11- 14, 12/1 (Ф-1 от ТП № 224/250)- 42 шт | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 321.3096 |  | 321.3096 | 253.5 | 6 | 47.4 | 14.4096
288 | ВЛ-0,4 кВ с. Уват | Установка ж/б приставок: оп. № 1-10 (Ф-1 от ТП № 42/160)- 10 шт | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 80.7352 |  | 80.7352 | 60 | 6 | 11.3 | 3.4352
289 | ВЛ-0,4 кВ Ук - Центральная усадьба | Установка ж/б приставок: оп. № 1, 2, 5 Ф-1; № 4, 5, 6 Ф-2 (от ТП 209/160); оп. № 1, 2, 5 Ф-1; № 4, 6 Ф-2 (от ТП №181/100); оп. № 12 Ф-2 (от ТП № 182/160) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 93.7344 |  | 93.7344 | 72 | 4 | 13.6 | 4.1344
290 | ВЛ-0,4 кВ Аболаково-Аболаково | Замена деревянных опор на деревянные опоры: анкерная АД7, без заземляющего проводника оп. № 3/8, 12 - 2 шт. (Ф-2 ТП 314/160), оп. № 24 (Ф-2 ТП 11/160); стойка одностоечной опоры без замены приставок оп. № 18, 20, 21, 22, 23 - 5 шт. (Ф-2 ТП 11/160) - 8 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 164.463 |  | 164.463 | 115.7 | 8 | 31.26 | 9.503
291 | ВЛ-0,4 кВ Солонцы-Солонцы | Замена провода АС-35 на СИП-2 3*50+1*50 пр. опор № 1-3 -90 м. (ф-1 ТП № 193/250) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 34.2472 |  | 34.2472 | 30.4 | 1.5 | 1.8 | 0.5472
292 | ВЛ-0,4 кВ Солонцы-Солонцы | Замена деревянных опор на ж/б: промежуточная оп. № 2- 1 шт.; одностоечная с подкосом УП-10-1 оп. № 1, 3, 4, 1/1, 1/2 - 5 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 207.3912 |  | 207.3912 | 169.9 | 4.5 | 25.3 | 7.6912
293 | ВЛ-0,4 кВ п.Октябрьск | Замена деревянных опор на деревянные опоры: анкерная АД7 без заземляющего проводника оп. № 1, 3 -2 шт. (ф-2, ф-4), оп. № 4 (ф-4), оп. № 6, 10, 10/1, 10/4 -4 шт. (ф-2); промежуточная одностоечная ПД-7 без заземляющего проводника оп. № 2 (ф-2, ф-4), оп. № 4, 5, 7-9, 10/2 - 10/3 - 7 шт. (ф-2); оп. № 5-12 - 8 шт. (ф-4) - 23 шт. (ТП № 222/400) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 606.6664 |  | 606.6664 | 471.5 | 9.2 | 96.6 | 29.3664
294 | ВЛ-0,4 кВ п.Октябрьск | Замена деревянных на деревянные опоры: анкерная АД7 без заземляющего проводника оп. № 15, 17, 22, 23, 23/5, 26, 29 - 7 шт. (ф-4); промежуточная без заземляющего проводника ПД-7 оп. № 13, 14, 14/1, 16, 18-21, 23/1-23/4, 24, 25, 27, 28 - 16 шт. (ф-4) - 23 шт. (ТП № 222/400) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 566.4664 |  | 566.4664 | 426.7 | 13.8 | 96.6 | 29.3664
295 | ВЛ-0,4 кВ п.Октябрьск | Замена провода АС-35 на СИП-2 3*50+1*70 в пр. опор № 1-3 - 200 м. (ТП № 222/400 Ф-2, Ф-4 совместная подвеска) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 74.116 |  | 74.116 | 64.3 | 4.6 | 4 | 1.216
296 | ВЛ-0,4 кВ Едогон-Едогон | Замена деревянных опор на деревянные опоры: промежуточная ПД-7 без заземляющего проводника № 3-6, 9-11, 13, 14, 16, 17 - 11 шт. (ф-1), анкерная АД71 с заземляющим проводником № 1, 2, 7, 8, 12, 15, 16, 18 - 8 шт. (ф-1.); № 22-38, 40, 41 - 19 шт. (ф-2 ), АД71 № 1, 11-2 шт. (ф-2) (ТП-254/100). | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 743.7896 |  | 743.7896 | 419.7 | 8 | 242.4 | 73.6896
297 | ВЛ-0,4 кВ Ангуй | Замена деревянных опор на деревянные опоры: одностоечная ПД-7 промежуточная без заземляющего проводник- 19 шт. (оп. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ТП 256/100). | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 291.8976 |  | 291.8976 | 182.1 | 3 | 81.9 | 24.8976
298 | ВЛ-0,4 кВ Ангуй | Замена деревянных опор на деревянные опоры: одностоечная ПД-7 промежуточная без заземляющего проводник-23 шт. (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ТП 16/100). | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 351.7264 |  | 351.7264 | 218.5 | 4 | 99.1 | 30.1264
299 | ВЛ-0,4 кВ Харманут-Харманут | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная промежуточная ПД-7 оп. № 3 - 26 -24 шт., угловая анкерная без заземляющего проводника УАД 7 оп. № 1, 2, 27- 3 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 705.824 |  | 705.824 | 525 | 10 | 131 | 39.824
300 | ВЛ-0,4 кВ 1-е отделение ГСС | Замена провода А-35 на СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 - 0,6 км., провода А-16 на СИП 2 4х25 - 0,3 км. (ТП-428/160 ф.2) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 232.0872 |  | 232.0872 | 214.7 | 2 | 11.8 | 3.5872
301 | ВЛ-0,4 кВ 1-е отделение ГСС | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечная ПД-7 оп. № 2-4, 6-12, 15-17, 2/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 13/1, 13/1/1 - 21 шт., угловой анкерной опоры без заземляющего проводника УАД-7 оп. № 1, 13, 14, 18- 4 шт., угловой анкерной опоры без заземляющего проводника УАД-7 с двумя укосами оп. № 5 - 1 шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 665.8816 |  | 665.8816 | 477.8 | 5 | 140.4 | 42.6816
302 | ВЛ-0,4 кВ Умыган | Замена провода А-35 на СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 - 1,6 км. (ТП-130/100) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 552.8536 |  | 552.8536 | 523.6 | 2 | 20.9 | 6.3536
303 | ВЛ-0,4 кВ Умыган | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная ПД-7 оп. № 2-7, 10-14, 9/1-9/4 ф.1- 15 шт., оп. № 9-15, 8/1-8/5-12 шт. ф.2; угловой анкерной опоры без заземляющего проводника УАД-7 оп. № 1, 8, 9, 15, 9/5 - 5 шт. ф.1, оп. № 16, 8/6 - 2 шт. ф.2. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 824.7576 |  | 824.7576 | 579.3 | 5 | 184.4 | 56.0576
304 | ВЛ-0,4 кВ Бадар | Замена провода А-35 на СИП2 3*50+1*50+1*16 - 0,58 км. Замена вводов СИП 1-фаз.- 0,22 км., 3-фаз.- 0,10 км.(Ф-2 от СКТП548/250). | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 243.7368 |  | 243.7368 | 216.7 | 2 | 19.2 | 5.8368
305 | ВЛ-0,4 кВ Бадар | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная промежуточная ПД-7 оп. № 3, 6-12, 15 -9 шт., угловая анкерная без заземляющего проводника УАД 7 оп. № 1, 2, 4, 5, 13, 14- 6 шт . | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 498.5032 |  | 498.5032 | 375.1 | 5 | 90.8 | 27.6032
306 | ВЛ-0,4 кВ Перфилово-Перфилово | Установка ж/б приставок оп № 3, 6-20 ф.1 ТП № 337/160 - 16 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 130.3328 |  | 130.3328 | 105.6 | 1 | 18.2 | 5.5328
307 | ВЛ-0,4 кВ Котик-Котик | Установка ж/б приставок оп. № 7, 10, 15, 18, 4/2 - 5 шт. ф.1, оп. № 1, 3, 8 - 3 шт. ф.3 (ТП-759/250); оп. № 1, 2, 1/1 - 3 шт. ф.1, оп. № 1, 4 - 2 шт. ф.2 (ТП-656/250); оп. № 1, 6, 7, 8, 10, 15 - 6 шт. ф.1, оп. № 7, 13, 15, 13/1, 19, 20, 22 - 7 шт. ф.2, оп. № 3, 7, 10, 12, 17, 28, 17/1 - 7 шт. ф. 3, оп. № 5, 13, 17, 18, 20 - 5 шт. ф.4 (ТП-758/250); оп. № 1 - 1 шт. ф.1, оп. № 16 - 1 шт. ф.2, оп. № 10, 30 - 2 шт. ф. 3 (ТП-736/160); оп. № 14, 3/1 - 2 шт. ф.2, оп. № 8 - 1 шт. ф-3, оп. № 9, 17, 22 - 3 шт. ф. 4, оп. № 29, 40 - 2 шт. ф. 5 (ТП-638/400)- 50 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 408.0672 |  | 408.0672 | 330 | 4 | 56.8 | 17.2672
308 | ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран | Установка ж/б приставок -17 шт. оп. № 2,3. (ТП № 362/400 Ф- 3); оп. № 1 (ТП № 211/250 Ф-1); оп. № 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19 (ТП № 211/250 Ф-2); оп. № 1, 2, 3, 7 (ТП № 211/250 Ф-3). | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 139.3672 |  | 139.3672 | 112.2 | 2 | 19.3 | 5.8672
309 | ВЛ-0,4 кВ Ниргит-Ниргит | Установка ж/б приставок -16 шт. Оп. № 4 (ТП № 10/160 Ф-1); оп. № 3, 11, 13, 16, 17 (ТП № 10/160 Ф-2); оп. № 3 (ТП № 10/160 Ф-3); оп. № 3, 6 (ТП № 596/160 Ф-1); оп. № 2, 3, 5, 10, 12 (ТП № 596/160 Ф-2); оп. № 2, 4 (ТП № 596/160 Ф-3) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 130.8328 |  | 130.8328 | 105.6 | 1.5 | 18.2 | 5.5328
310 | ВЛ-0,4 кВ Шерагул-Шерагул | Установка ж/б приставок - 25 шт. (ТП 800/160 ф.1 оп. № 1-11; ф. 2 оп. № 1-8; ТП 219/160 ф. 1 оп. № 1-6) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 204.0336 |  | 204.0336 | 165 | 2 | 28.4 | 8.6336
311 | ВЛ-0,4 кВ п. Стекольный | Установка ж/б приставок - 25 шт. (ТП 712/400 ф. 1 оп. № 1-25) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 203.0336 |  | 203.0336 | 165 | 1 | 28.4 | 8.6336
312 | ВЛ-0,4 кВ Александровка-Александровка | Замена деревянных опор на деревянные опоры: промежуточная (ПД-7) без заземляющего проводника - 24 шт., анкерная (АД71) с заземляющим проводником -8 шт. (ТП-45/250). | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 928.2848 |  | 928.2848 | 684 | 8 | 181.2 | 55.0848
313 | ВЛ-0,4 кВ Баянда-Баянда | Замена деревянных приставок на ж/б приставки Ф-1 от ТП 19/400 - 20 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 154.4704 |  | 154.4704 | 120 | 5 | 22.6 | 6.8704
314 | ВЛ-0,4 кВ Баянда-Баянда | Замена деревянных приставок на ж/б приставки Ф-2 оп. № 3-13 от ТП 20/250 - 10 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 77.2352 |  | 77.2352 | 60 | 2.5 | 11.3 | 3.4352
315 | ВЛ-0,4 кВ Кулиш-Кулиш | Замена деревянных приставок на ж/б приставки Ф-3 от ТП 27/400 - 33 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 256.6392 |  | 256.6392 | 198 | 10 | 37.3 | 11.3392
316 | ВЛ-0,4 кВ Кулиш-Кулиш | Замена деревянных приставок на ж/б приставки Ф-2 от ТП 27/400 - 48 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 368.6768 |  | 368.6768 | 288 | 10 | 54.2 | 16.4768
317 | ВЛ-0,4 кВ Старый Алзамай | Замена деревянных приставок на ж/б приставки - 20 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 154.4704 |  | 154.4704 | 120 | 5 | 22.6 | 6.8704
318 | ВЛ-0,4 Тарея-Тарея | Замена деревянных приставок на ж/б приставки - 40 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 308.9408 |  | 308.9408 | 240 | 10 | 45.2 | 13.7408
319 | ВЛ-0,4 Паренда-Паренда | Установка ж/б приставки Ф-3 от ТП № 21/400 - 22 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 171.4696 |  | 171.4696 | 132 | 7 | 24.9 | 7.5696
320 | ВЛ-0,4 кВ Зенцово-Зенцово | Замена деревянных опор на деревянные опоры: промежуточные оп. № 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 -8 шт., анкерные оп. № 1, 2, 4, 6, 8, 13, 15 - 7 шт. (ф-1 от ТП №173/400); промежуточные оп. № 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 -10 шт., анкерные оп. № 1, 3, 8, 14 - 4 шт. (ф-2 от ТП №173/400); промежуточные оп. № 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20 -10 шт., анкерные оп. № 1, 3, 4, 7, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 21 - 11 шт. (ф-3 от ТП №173/400) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1474.3512 |  | 1474.3512 | 1151.2 | 75 | 190.3 | 57.8512
321 | ВЛ-0,4 кВ Зенцово-Зенцово | Замена провода А-35 на провод СИП-2 3х50+1х54,6+1х16- 0,67 км. (ф-1 от ТП №173/400); провода А-35 на провод СИП-2 3х50+1х54,6+1х16- 0,49 км. (ф-2 от ТП №173/400); провода А-35 на провод СИП-2 3х50+1х54,6+1х16- 0,98 км. (ф-3 от ТП №173/400) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 738.2 |  | 738.2 | 683 | 22.6 | 25 | 7.6
322 | ВЛ-0,4 кВ Новобалтурино-Новобалтурино | Замена деревянных приставок на ж/б приставки - 46 шт. (от ТП 6/400 Ф-1 - 24 шт, Ф-2 оп. № 5/1 - 5/5, 12/1, 12/2 - 7 шт, Ф-3 оп. № 16-30 - 15 шт) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 363.808 |  | 363.808 | 276 | 20 | 52 | 15.808
323 | ВЛ-0,4 кВ Бунбуй-Бунбуй | Замена деревянных приставок на ж/б приставки - 25 шт. (ТП 14/400 Ф-3 оп. № 3-9, 11-18, 21-30- 25 шт.) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 216.7728 |  | 216.7728 | 150 | 30 | 28.2 | 8.5728
324 | ВЛ-0,4 кВ Шелехово-Шелехово | Замена деревянной опоры на ж/б опору: концевая- 3 шт., одностоечная - 2 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 170.7408 |  | 170.7408 | 109.2 | 18.9 | 32.7 | 9.9408
325 | ВЛ-0,4 кВ Шелехово-Шелехово | Замена провода А-25 на СИП-2 3Х50+1Х54.6+1Х16 -0,34 км. Замена наружных вводов трехфазных-0,05 км (2 )шт. (от ТП № 218/160 кВа,Ф-3,оп.4-11) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 92.2808 |  | 92.2808 | 79.3 | 6.2 | 5.2 | 1.5808
326 | ВЛ-0,4 кВ Бирюса от КТП № 424/250 кВА | Замена деревянной опоры на ж/б опору: концевая с укосом - 1 шт., угловая - 3 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 211.5336 |  | 211.5336 | 159.5 | 15 | 28.4 | 8.6336
327 | ВЛ-0,4 кВ Бирюса от КТП № 424/250 кВА | Замена наружных вводов (от опоры до здания) СИП-4 4Х16 - 0,650 км. (23 шт.). Замена провода А-25 на провод СИП2 4Х95 - 0,650 км | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 384.6344 |  | 384.6344 | 342.6 | 8 | 26.1 | 7.9344
328 | ВЛ-0,4 кВ ф-р 1 от ТП10/0,4кВ №252/160кВ с.Шелаево | Замена деревянной промежуточной опоры ж/б опору № 2/1 - 2/2, 4-15 - 14 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 236.1672 |  | 236.1672 | 194 | 17 | 19.3 | 5.8672
329 | ВЛ-0,4 кВ ф-р 1 от ТП10/0,4кВ №252/160кВ с.Шелаево | Замена деревянной опоры: концевая (КД-7 ) оп. № 1, 2/3. 16 - 3 шт., угловая анкерная (УАД-7) оп. № 2, 3 -2 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 206.8472 |  | 206.8472 | 165.2 | 23 | 14.3 | 4.3472
330 | ВЛ-0,4 кВ ф-р 1 от ТП10/0,4кВ №252/160кВ с.Шелаево | Замена провода на СИП-2А -0,6 км. Замена наружного ввода: в два провода -0,6 км. (24 шт.) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 244.5712 |  | 244.5712 | 218.4 | 16 | 7.8 | 2.3712
331 | КТПН 10/0,4 кВ № 418 Мостовик ТМГ-160/10/0,4 | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ПКТ-10 кВ | КР | Май | Май | Соб.сил. | 24.2056 |  | 24.2056 | 10.4 | 2.2 | 8.9 | 2.7056
332 | ТП 10/0,4 кВ № 89 ТМ-400 кВа Кимильтей | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, рубильника 0,4 кВ, выводов НН, ИПУ-10 кВ, ПКТ-10 кВ, ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 53.2408 |  | 53.2408 | 24.5 | 2.4 | 20.2 | 6.1408
333 | ТП 10/0,4 кВ № 354 ТМ 250 кВа Кимильтей | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, рубильника 0,4 кВ, выводов НН | КР | Май | Май | Соб.сил. | 39.216 |  | 39.216 | 15.5 | 2.2 | 16.5 | 5.016
334 | ТП 10/0,4 кВ № 105 ТМ-100 кВа Hоволетники | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ИПУ-10 кВ, выводов НН, ПКТ-10 кВ, ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 59.5312 |  | 59.5312 | 27.6 | 2.2 | 22.8 | 6.9312
335 | ТП 10/0,4 кВ № 137 ТМ-250 кВа Моpдино | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ОПН-10 кВ, ИПУ-10 кВ, ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 46.3864 |  | 46.3864 | 25.8 | 2.2 | 14.1 | 4.2864
336 | ТП 10/0,4 кВ № 141 ТМ-250 кВа Моpдино | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, выводов НН, ПКТ-10 кВ, изоляторов опорных ИО-10 кВ | КР | Май | Май | Соб.сил. | 32.9944 |  | 32.9944 | 9.2 | 2.8 | 16.1 | 4.8944
337 | ТП 10/0,4 кВ № 213 ТМ-250 кВа Кимильтей | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ОПН-10 кВ, ИПУ-10 кВ, ПКТ-10 кВ, ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 42.5128 |  | 42.5128 | 23.1 | 2.2 | 13.2 | 4.0128
338 | ТП 10/0,4 кВ № 236 ТМ 400- кВа Воpонеж | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ПКТ-10 кВ | КР | Май | Май | Соб.сил. | 28.9264 |  | 28.9264 | 11.8 | 2 | 11.6 | 3.5264
339 | ТП 10/0,4 кВ № 351 ТМ 100- кВа Кимильтей | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ПКТ-10 кВ | КР | Май | Май | Соб.сил. | 27.1832 |  | 27.1832 | 10.9 | 2.2 | 10.8 | 3.2832
340 | ТП 10/0,4 кВ № 352 ТМ 100- кВа Кимильтей | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ПКТ-10 кВ | КР | Май | Май | Соб.сил. | 32.0832 |  | 32.0832 | 15.8 | 2.2 | 10.8 | 3.2832
341 | ТП 10/0,4 кВ № 172 ТМ 400- кВа Буря | АКЗ корпуса КТП, ИПУ-10, изоляторов опорных ИО-10 кВ, ПКТ-10 кВ, устройство гравийного основания под фундаменты, ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 45.6096 |  | 45.6096 | 30.5 | 2.2 | 9.9 | 3.0096
342 | ТП 10/0,4 кВ № 62 ТМ 250 кВа Кимильтей | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ОПН-10 кВ, ИПУ-10 кВ, ПКТ-10 кВ, ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 49.4464 |  | 49.4464 | 25.6 | 2.2 | 16.6 | 5.0464
343 | ТП 10/0,4 кВ № 63 ТМ 100 кВа Подгоpное | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ОПН-10 кВ, ПКТ-10 кВ | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 30.8616 |  | 30.8616 | 16.1 | 1.2 | 10.4 | 3.1616
344 | ТП 10/0,4 кВ № 107 ТМ 250 кВа Батама | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, рубильника 0,4 кВ, выводов НН, ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 57.0752 |  | 57.0752 | 27.3 | 2 | 21.3 | 6.4752
345 | ТП 10/0,4 кВ № 118 ТМ 400 кВа Батама | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, рубильника 0,4 кВ, выводов НН | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 48.4368 |  | 48.4368 | 21.2 | 2.2 | 19.2 | 5.8368
346 | ТП 10/0,4 кВ № 16 ТМ 100 кВа Самаpа | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ОПН-10 кВ, ПКТ-10 кВ | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 28.2096 |  | 28.2096 | 12.5 | 2.8 | 9.9 | 3.0096
347 | ТП 10/0,4 кВ № 168 ТМ 400 кВа Моpдино | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ОПН-10 кВ, ОПН-0,4 кВ | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 41.8904 |  | 41.8904 | 19.4 | 2.8 | 15.1 | 4.5904
348 | ТП 10/0,4 кВ № 52 ТМ 100 кВа Филипповск | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ОПН-10 кВ, ПКТ-10 кВ. ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 47.3952 |  | 47.3952 | 26.6 | 2.8 | 13.8 | 4.1952
349 | ТП 10/0,4 кВ № 6 ТМ 100 кВа Растягаевск | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ОПН-10 кВ, ПКТ-10 кВ | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 37.7952 |  | 37.7952 | 17.6 | 2.2 | 13.8 | 4.1952
350 | ТП 10/0,4 кВ № 70 ТМ 250 кВа Лихачево | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ОПН-10 кВ, ИПУ-10 кВ, ПКТ-10 кВ, изоляторов опорных ИО-10 кВ, ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 49.5936 |  | 49.5936 | 23.5 | 2.1 | 18.4 | 5.5936
351 | ТП 10/0,4 кВ № 210 ТМ 400 кВа Батама СТФ | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, выводов НН, ИПУ-10 кВ, ПКТ-10 кВ, ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 76.4856 |  | 76.4856 | 37.6 | 1.2 | 28.9 | 8.7856
352 | ТП 10/0,4 кВ № 217/160 кВА с. Андрюшино | замена АВ-0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт., установка площадки для обслуживания, АКЗ 25 м2, ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 43.368 |  | 43.368 | 20.8 | 0.4 | 17 | 5.168
353 | ТП 10/0,4 кВ № 92/100 кВА с. Сулкет | замена АВ-0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт., АКЗ 25 м2, ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 43.708 |  | 43.708 | 24.4 | 0.4 | 14.5 | 4.408
354 | ТП 10/0,4 кВ № 393/250 кВА с. Сулкет | замена АВ- 0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт., АКЗ 40 м2., ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 41.1728 |  | 41.1728 | 20.3 | 0.4 | 15.7 | 4.7728
355 | ТП 10/0,4 кВ № 415/160 кВА с. Андрюшино | замена вывода НН, АВ- 0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт., АКЗ 40 м2., ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 43.1072 |  | 43.1072 | 20.8 | 0.4 | 16.8 | 5.1072
356 | ТП 10/0,4 кВ № 333/100 кВА с. Андрюшино | замена АВ- 0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт. АКЗ 40 м2., ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 41.1728 |  | 41.1728 | 20.3 | 0.4 | 15.7 | 4.7728
357 | ТП 10/0,4 кВ № 304/400 кВА с. Сулкет | замена АВ- 0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт., АКЗ 40 м2., ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 41.3728 |  | 41.3728 | 20.3 | 0.6 | 15.7 | 4.7728
358 | ТП 10/0,4 кВ № 307/250 кВА с. Барлук | замена АВ- 0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт., АКЗ 40 м2., ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 41.3728 |  | 41.3728 | 20.3 | 0.6 | 15.7 | 4.7728
359 | ТП 10/0,4 кВ № 458/400 кВА п. Харик | замена АВ- 0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 33.5664 |  | 33.5664 | 21.5 | 0.2 | 9.1 | 2.7664
360 | ТП 10/0,4 кВ № 377/400 кВА с. Харик | замена АВ- 0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, предохранителя ПКТ-10 - 3 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 33.5664 |  | 33.5664 | 21.5 | 0.2 | 9.1 | 2.7664
361 | ТП 10/0,4 кВ № 433/400 кВА п. Харик | замена АВ-0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 33.5664 |  | 33.5664 | 21.5 | 0.2 | 9.1 | 2.7664
362 | ТП 10/0,4 кВ № 46/400 кВА с. Харик | замена АВ-0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 33.5664 |  | 33.5664 | 21.5 | 0.2 | 9.1 | 2.7664
363 | ТП 10/0,4 кВ № 392/400 кВА с. Игнино | замена АВ- 0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт., ремонт контура заземления - 1 ктп. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 38.1392 |  | 38.1392 | 21.5 | 0.6 | 12.3 | 3.7392
364 | ТП 10/0,4 кВ № 283/160 кВА с. Игнино | замена АВ-0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 33.9664 |  | 33.9664 | 21.5 | 0.6 | 9.1 | 2.7664
365 | ТП 10/0,4 кВ № 470/160 кВА с. Харик | замена АВ-0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 33.7664 |  | 33.7664 | 21.5 | 0.4 | 9.1 | 2.7664
366 | ТП 10/0,4 кВ № 47/250 кВА с. Харик | замена АВ- 0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 33.5664 |  | 33.5664 | 21.5 | 0.2 | 9.1 | 2.7664
367 | ТП 10/0,4 кВ № 45/400 кВА с. Харик | замена АВ-0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 33.5664 |  | 33.5664 | 21.5 | 0.2 | 9.1 | 2.7664
368 | ТП 10/0,4 кВ № 186/160 кВА с. Ленинск | замена АВ-0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 33.9664 |  | 33.9664 | 21.5 | 0.6 | 9.1 | 2.7664
369 | ТП 10/0,4 кВ № 461/160 кВА с. Ленинск | замена АВ-0,4 кВ - 2 шт, проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 33.7664 |  | 33.7664 | 21.5 | 0.4 | 9.1 | 2.7664
370 | ТП 10/0,4 кВ № 627/400 кВА ст.Куйтун | замена АВ-0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт., АКЗ - 40 м2., ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 40.7728 |  | 40.7728 | 20.1 | 0.2 | 15.7 | 4.7728
371 | ТП 10/0,4 кВ № 74/100 кВА с.Или | замена АВ-0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт., АКЗ 20 м2., ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 43.0864 |  | 43.0864 | 24.1 | 0.6 | 14.1 | 4.2864
372 | ТП 10/0,4 кВ № 517/400 кВА с. Каранцай | замена АВ-0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт., АКЗ- 40 м2., ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 41.5728 |  | 41.5728 | 20.7 | 0.4 | 15.7 | 4.7728
373 | ТП 10/0,4 кВ № 482/400 кВА с. Каранцай | замена АВ- 0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт., АКЗ- 40 м2., ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 41.5728 |  | 41.5728 | 20.7 | 0.4 | 15.7 | 4.7728
374 | ТП 10/0,4 кВ № 422/160 кВА с. Каранцай | замена АВ-0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт., АКЗ - 40 м2., ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 41.5728 |  | 41.5728 | 20.7 | 0.4 | 15.7 | 4.7728
375 | ТП 10/0,4 кВ № 53/250 кВА с. Андрюшино | замена АВ-0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт., АКЗ- 40 м2., ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 41.5728 |  | 41.5728 | 20.7 | 0.4 | 15.7 | 4.7728
376 | ТП 10/0,4 кВ № 174/100 кВА с. Сулкет | замена АВ-0,4 кВ- 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт., АКЗ - 20 м2., ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 42.8864 |  | 42.8864 | 24.1 | 0.4 | 14.1 | 4.2864
377 | ТП 10/0,4 кВ № 404/160 кВА с. Андрюшино | замена АВ-0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт., АКЗ - 25 м2., ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 43.408 |  | 43.408 | 24.1 | 0.4 | 14.5 | 4.408
378 | ТП 10/0,4 кВ № 176/160 кВА с. Сулкет | замена АВ-0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт., АКЗ- 25 м2., ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 43.708 |  | 43.708 | 24.4 | 0.4 | 14.5 | 4.408
379 | ТП 10/0,4 кВ № 154/100 кВА с. Броды | замена АВ-0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт., АКЗ- 25 м2., ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 44.108 |  | 44.108 | 24.4 | 0.8 | 14.5 | 4.408
380 | ТП 10/0,4 кВ № 64/63 кВА с. Ханхатуй | замена АВ-0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт., АКЗ - 20 м2., ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 43.2864 |  | 43.2864 | 24.1 | 0.8 | 14.1 | 4.2864
381 | ТП 10/0,4 кВ № 457/100 кВА с. Или | замена АВ-0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт., АКЗ- 20 м2., ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 43.2864 |  | 43.2864 | 24.1 | 0.8 | 14.1 | 4.2864
382 | ТП 10/0,4 кВ № 54/160 с.Унгудул | замена АВ-2 шт., выводов НН, проходных и опорных изоляторов, ПК-10, АКЗ корпуса, ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 77.0168 |  | 77.0168 | 41.6 | 0.6 | 26.7 | 8.1168
383 | ТП 10/0,4 кВ № 707/250 ст.Худоелань | замена АВ-1 шт., выводов НН | КР | Март | Март | Соб.сил. | 14.3368 |  | 14.3368 | 4.8 | 0.8 | 6.7 | 2.0368
384 | ТП 10/0,4 кВ № 706/630 ст.Худоелань | замена АВ-3 шт., выводов НН | КР | Март | Март | Соб.сил. | 19.9368 |  | 19.9368 | 10.4 | 0.8 | 6.7 | 2.0368
385 | ТП 10/0,4 кВ № 708/180 ст.Худоелань | замена АВ-1 шт., выводов НН | КР | Март | Март | Соб.сил. | 14.3368 |  | 14.3368 | 4.8 | 0.8 | 6.7 | 2.0368
386 | ТП 10/0,4 кВ № 208/400 с. Мельница | замена автоматов 0,4 к Ф-1, 2, проходных изоляторов | КР | Май | Май | Соб.сил. | 37.1536 |  | 37.1536 | 23.7 | 2.5 | 8.4 | 2.5536
387 | ТП 10/0,4 кВ № 145/160 кВА с. Изегол | замена АВ-1 шт., проходных изоляторов-3шт, ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 24.2104 |  | 24.2104 | 13.9 | 0.4 | 7.6 | 2.3104
388 | ТП 10/0,4 кВ № 182/250 кВА Икей | замена АВ-1 шт., ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 14.7808 |  | 14.7808 | 7.8 | 0.2 | 5.2 | 1.5808
389 | ТП 10/0,4 кВ № 228/63 кВА Икей | замена АВ-1 шт., ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 11.168 |  | 11.168 | 5.1 | 0.2 | 4.5 | 1.368
390 | ТП 10/0,4 кВ № 147/160 кВА с. Едогон | замена АВ-1 шт., проходных изоляторов-3шт, ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 24.4104 |  | 24.4104 | 13.9 | 0.6 | 7.6 | 2.3104
391 | ТП 10/0,4 кВ № 65/400 кВА с. Бадар | замена АВ-1 шт (400А-17 тыс.руб.)., проходных изоляторов-3шт, ПК-10-3шт, рубильник-1шт., АКЗ корпуса, ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 43.2272 |  | 43.2272 | 30.9 | 0.2 | 9.3 | 2.8272
392 | ТП 10/0,4 кВ № 281/40 кВА с. Бадар | ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | КР | Май | Май | Соб.сил. | 8.8376 |  | 8.8376 | 2.9 | 0.2 | 4.4 | 1.3376
393 | ТП 10/0,4 кВ № 441/160 кВА с. Кр Октябрь. | замена АВ-1 шт., проходных изоляторов-3шт, ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 25.5104 |  | 25.5104 | 15 | 0.6 | 7.6 | 2.3104
394 | ТП 10/0,4 кВ № 36/630 кВА с. Н Манут. | замена АВ-1 шт., ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 17.976 |  | 17.976 | 8.9 | 0.6 | 6.5 | 1.976
395 | ТП 10/0,4 кВ № 222/400 кВА с.Уйгат | замена АВ-1 шт., проходных изоляторов-3шт, ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 27.7144 |  | 27.7144 | 15.3 | 1.2 | 8.6 | 2.6144
396 | ТП 10/0,4 кВ № 197/250 кВА с. Евдокимово. | замена АВ-1 шт., ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 11.468 |  | 11.468 | 5 | 0.6 | 4.5 | 1.368
397 | ТП 10/0,4 кВ № 337/160 кВА с. Перфилово. | замена АВ-1 шт., проходных изоляторов-3шт, ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 23.7104 |  | 23.7104 | 13.2 | 0.6 | 7.6 | 2.3104
398 | ТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА с. Петровск. | замена АВ-1 шт., ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 13.8808 |  | 13.8808 | 6.5 | 0.6 | 5.2 | 1.5808
399 | ТП 10/0,4 кВ № 242/160 с. Караваево | замена АВ -1 шт., ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | КР | Май | Май | Соб.сил. | 15.3936 |  | 15.3936 | 6.5 | 1.2 | 5.9 | 1.7936
400 | ТП 10/0,4 кВ № 485/400 п. СХТ | замена АВ-1 шт., замена выводов-2шт, ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | КР | Май | Май | Соб.сил. | 28.376 |  | 28.376 | 18.7 | 1.2 | 6.5 | 1.976
401 | ТП 10/0,4 кВ № 428/160 с. 1 отд ТГСС | замена АВ-1 шт., проходных изоляторов-3шт, АКЗ корпуса | КР | Май | Май | Соб.сил. | 20.0024 |  | 20.0024 | 12.1 | 0.6 | 5.6 | 1.7024
402 | ТП 10/0,4 кВ № 121/160 п. Ключевой | замена АВ-1 шт., проходных изоляторов-3шт, АКЗ корпуса | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 20.8024 |  | 20.8024 | 13.3 | 0.2 | 5.6 | 1.7024
403 | ТП 10/0,4 кВ № 736/250 с. Котик | замена АВ-1 шт., проходных изоляторов-3шт, АКЗ корпуса | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 17.576 |  | 17.576 | 7.9 | 1.2 | 6.5 | 1.976
404 | ТП 10/0,4 кВ № 261/400 с. Кадуй | проходных изоляторов-3шт., ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 20.8888 |  | 20.8888 | 10.9 | 0.6 | 7.2 | 2.1888
405 | ТП 10/0,4 кВ № 469/100 с. Умыган | замена АВ-1 шт., проходных изоляторов-3шт, ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 21.9064 |  | 21.9064 | 12.7 | 0.6 | 6.6 | 2.0064
406 | ТП 10/0,4 кВ № 131/100 с. Умыган | замена АВ-1 шт., проходных изоляторов-3шт, рубильник-1шт, АКЗ корпуса | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 25.9888 |  | 25.9888 | 16 | 0.6 | 7.2 | 2.1888
407 | ТП 10/0,4 кВ № 399/100 с. Килим | замена АВ-1 шт., рубильник-1шт, АКЗ корпуса | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 14.1592 |  | 14.1592 | 7.3 | 0.6 | 4.8 | 1.4592
408 | ТП 10/0,4 кВ № 133/160 с. Умыган | замена АВ-1 шт., ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 13.9936 |  | 13.9936 | 5.7 | 0.6 | 5.9 | 1.7936
409 | ТП 10/0,4 кВ № 141/100 п. Сибиряк | замена АВ-1 шт., проходных изоляторов-3шт, ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | КР | Май | Май | Соб.сил. | 23.9192 |  | 23.9192 | 13.8 | 0.6 | 7.3 | 2.2192
410 | ТП 10/0,4 кВ № 289/250 с. Бурхун | замена АВ-1 шт., ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | КР | Май | Май | Соб.сил. | 15.8936 |  | 15.8936 | 7.6 | 0.6 | 5.9 | 1.7936
411 | ТП 10/0,4 кВ № 19/400 с. Гуран | замена АВ-1 шт., ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | КР | Май | Май | Соб.сил. | 15.9848 |  | 15.9848 | 7.7 | 0.2 | 6.2 | 1.8848
412 | ТП 10/0,4 кВ № 574/160 с. Гуран | замена АВ-1 шт., ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 12.6808 |  | 12.6808 | 5.7 | 0.2 | 5.2 | 1.5808
413 | ТП 10/0,4 кВ № 601/400 с. Гуран | замена АВ-1 шт., проходных изоляторов-3шт, ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 22.4144 |  | 22.4144 | 11 | 0.2 | 8.6 | 2.6144
414 | ТП 10/0,4 кВ № 611/100 с. Гуран | замена АВ-1 шт., ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 11.068 |  | 11.068 | 5 | 0.2 | 4.5 | 1.368
415 | ТП 10/0,4 кВ № 179/160 кВА с.Заречье | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ОПН-10 кВ, ПКТ-10 кВ | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 14.5552 |  | 14.5552 | 6.8 | 2.8 | 3.8 | 1.1552
416 | ТП 10/0,4 кВ № 180/160 кВА с.Заречье | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ,выводов НН, ОПН-10 кВ, ОПН-0,4 кВ | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 14.5592 |  | 14.5592 | 5.5 | 2.8 | 4.8 | 1.4592
417 | ТП 10/0,4 кВ № 202/160 кВА с.Заречье | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ,выводов НН, ОПН-10 кВ, ОПН-0,4 кВ | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 18.372 |  | 18.372 | 8.4 | 2.8 | 5.5 | 1.672
418 | ТП 10/0,4 кВ № 149/250 кВА с.Черемшанка | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ,выводов НН, ОПН-10 кВ, ОПН-0,4 кВ | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 26.4672 |  | 26.4672 | 14.4 | 3.2 | 6.8 | 2.0672
419 | ТП 10/0,4 кВ № 165/400 кВА с.Боровинок | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ОПН-10 кВ, ИПУ-10 кВ, ПКТ-10 кВ, изоляторов опорных ИО-10 кВ | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 30.5192 |  | 30.5192 | 18.9 | 2.1 | 7.3 | 2.2192
420 | ТП 10/0,4 кВ № 164/400 кВА с. Боровинок | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ОПН-10 кВ, ИПУ-10 кВ, ПКТ-10 кВ, изоляторов опорных ИО-10 кВ | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 27.8448 |  | 27.8448 | 14.4 | 2.1 | 8.7 | 2.6448
421 | ТП 10/0,4 кВ № 335/250 кВА с. Тони | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ОПН-10 кВ, ИПУ-10 кВ, ПКТ-10 кВ, изоляторов опорных ИО-10 кВ | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 24.3544 |  | 24.3544 | 14 | 2.4 | 6.1 | 1.8544
422 | ТП 10/0,4 кВ № 167/400 кВА с.Тони | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ОПН-10 кВ, ПКТ-10 кВ | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.3456 |  | 17.3456 | 6.6 | 2.4 | 6.4 | 1.9456
423 | ТП 10/0,4 кВ № 18/400 кВА Баянда | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ,выводов НН, ОПН-10 кВ, ОПН-0,4 кВ | КР | Май | Май | Соб.сил. | 14.568 |  | 14.568 | 6.7 | 2 | 4.5 | 1.368
424 | ТП 10/0,4 кВ № 76/40 кВА д. Яковская Заимка | АКЗ корпуса КТП, замена АВ-0,4 кВ - 2 шт, рубильника 0,4 кВ - 1 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 29.4624 |  | 29.4624 | 18.3 | 0.6 | 8.1 | 2.4624
425 | ТП 10/0,4 кВ № 221/160 кВА д. Новотрёмино | АКЗ корпуса КТП, замена АВ-0,4 кВ - 2 шт, рубильника 0,4 кВ - 1 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 30.0624 |  | 30.0624 | 18.3 | 1.2 | 8.1 | 2.4624
426 | ТП 10/0,4 кВ № 85/250 кВА с. Джогино | АКЗ корпуса КТП, замена АВ-0,4 кВ - 2 шт, рубильника 0,4 кВ - 1 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 30.0624 |  | 30.0624 | 18.3 | 1.2 | 8.1 | 2.4624
427 | ТП 10/0,4 кВ № 184/250 кВА д. Трёмино | АКЗ корпуса КТП, замена АВ-0,4 кВ - 2шт, ПКТ-10 кВ - 3 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 28.9624 |  | 28.9624 | 16.2 | 2.2 | 8.1 | 2.4624
428 | ТП 10/0,4 кВ № 194/100 кВА с. Черчет | АКЗ корпуса КТП, замена АВ-0,4 кВ - 2шт, ПКТ-10 кВ - 3 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 29.2944 |  | 29.2944 | 16.3 | 2.432 | 8.1 | 2.4624
429 | ТП 10/0,4 кВ № 57/100 кВА с. Борисово | АКЗ корпуса КТП, замена АВ-0,4 кВ - 2 шт, рубильника 0,4 кВ - 1 шт, ПКТ-10 кВ - 3 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 38.2624 |  | 38.2624 | 22.2 | 5.5 | 8.1 | 2.4624
430 | ТП 10/0,4 кВ № 152/160 кВА с. Бузыканово | АКЗ корпуса КТП, замена АВ-0,4 кВ - 2 шт, рубильника 0,4 кВ - 1 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 29.1624 |  | 29.1624 | 17.4 | 1.2 | 8.1 | 2.4624
431 | ТП 10/0,4 кВ № 218/160 кВА с.Шелехово | АКЗ корпуса КТП, замена АВ-0,4 кВ - 3 шт, рубильника 0,4 кВ - 1 шт., ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 33.6595 |  | 33.6595 | 28 | 0.6 | 3.88 | 1.1795
432 | ТП 10/0,4 кВ № 133/100 кВА с.Шелехово | АКЗ корпуса КТП, замена АВ-0,4 кВ - 3 шт, рубильника 0,4 кВ - 1 шт, ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 33.6595 |  | 33.6595 | 27.2 | 1.4 | 3.88 | 1.1795
433 | ТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА с.Шелехово | АКЗ корпуса КТП, замена АВ-0,4 кВ - 3 шт, рубильника 0,4 кВ - 1 шт., ремонт силового трансформатора - 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 33.5595 |  | 33.5595 | 27.3 | 1.2 | 3.88 | 1.1795
434 | ТП 10/0,4 кВ № 247/160 кВА с.Шелаево | АКЗ корпуса КТП, замена АВ-0,4 кВ - 2шт, Замена разрядников на ОПН,ПКТ-10 кВ - 3 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 12.8992 |  | 12.8992 | 7.9 | 2 | 2.3 | 0.6992
435 | ТП 10/0,4 кВ № 249/160 кВА с.Шелаево | АКЗ корпуса КТП, замена АВ-0,4 кВ - 3шт, Замена разрядников на ОПН,ПКТ-10 кВ - 3 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 15.1992 |  | 15.1992 | 10.2 | 2 | 2.3 | 0.6992
436 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт В-1-564 (ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 82.2808 |  | 82.2808 | 30.9 | 12 | 30.2 | 9.1808
437 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт В-2-560 (ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 84.2808 |  | 84.2808 | 32.9 | 12 | 30.2 | 9.1808
438 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт В-2-568 (ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 84.2808 |  | 84.2808 | 32.9 | 12 | 30.2 | 9.1808
439 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт ЛР-1-560 (РНДЗ-500/3150) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 20.748 |  | 20.748 | 1.9 | 3.2 | 12 | 3.648
440 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт Р НДЕ ВЛ-568 (РНДЗ-35) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 23.6504 |  | 23.6504 | 0.7 |  | 17.6 | 5.3504
441 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт ШР-2-560 (РНДЗ-500/3150) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 20.748 |  | 20.748 | 1.9 | 3.2 | 12 | 3.648
442 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт ШР-2-564 (РНДЗ-500/3150) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 20.748 |  | 20.748 | 1.9 | 3.2 | 12 | 3.648
443 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт ШР-2-568 (РНДЗ-500/3150) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 20.748 |  | 20.748 | 1.9 | 3.2 | 12 | 3.648
444 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт ЛР-2-560 (РНДЗ-500/3150) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 100.0584 |  | 100.0584 | 6.1 | 3.2 | 69.6 | 21.1584
445 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт ТР-500 АТ-3 (РНДЗ-500/3150) | CР | Сент | Сент | Соб.сил. | 100.0584 |  | 100.0584 | 6.1 | 3.2 | 69.6 | 21.1584
446 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт ШР-500 ТН-2 (РНДЗ-500/3150) | CР | Сент | Сент | Соб.сил. | 100.0584 |  | 100.0584 | 6.1 | 3.2 | 69.6 | 21.1584
447 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт ЛР-110 Зима Тяговая-Б (РНДЗ 2-110/2000 ХЛ1) | CР | Окт | Окт | Соб.сил. | 19.5224 |  | 19.5224 | 5.7 |  | 10.6 | 3.2224
448 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт ШР-2-110 Зима Тяговая-А (РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1) | CР | Окт | Окт | Соб.сил. | 19.5224 |  | 19.5224 | 5.7 |  | 10.6 | 3.2224
449 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт ВЧЗ ВЛ-560 (ВЗ-2000-1,0, ВЗ-1000-0,6) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 8.9112 |  | 8.9112 | 0.8 | 1.2 | 5.3 | 1.6112
450 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт ВЧЗ грозотрос ВЛ-560 (ВЗ-1000-0,6У) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.5472 |  | 2.5472 | 0.2 |  | 1.8 | 0.5472
451 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт КС грозотрос ВЛ-560 (СМП-110/√3-6,4 У1) (ф.А,В) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.0776 |  | 3.0776 | 0.6 |  | 1.9 | 0.5776
452 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт АТ-1 (АТДЦТН-125 000/ 220/110-68У1) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 189.8608 |  | 189.8608 | 155.8 | 1.2 | 25.2 | 7.6608
453 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт АТ-2 (АТДЦТН-125 000/ 220/110-68) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 190.6608 |  | 190.6608 | 156.6 | 1.2 | 25.2 | 7.6608
454 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт АТ-3 (АТДЦН-500 000/ 500/220-83ХЛ1) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 399.6112 |  | 399.6112 | 326.3 | 1.2 | 55.3 | 16.8112
455 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт МВ-220 АТ-2 (У-220-1000/2000-25У1) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 10.2672 |  | 10.2672 | 1.4 |  | 6.8 | 2.0672
456 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт МВ-110 Н-Зим ТЭЦ- А" (У-110-2000-40У1) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 34.9592 |  | 34.9592 | 28.7 |  | 4.8 | 1.4592
457 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт ЛР-110 Балаганск (РНДЗ 2-110/2000 ХЛ1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
458 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт ЛР-110 Зима Тяговая-А (РНДЗ 2-110/2000 ХЛ1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
459 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт ШР-2-110 АТ-2 (РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
460 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт РОСШ-110 АТ-2 (РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
461 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт ШР-2-110 Солерудник (РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
462 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт РОСШ-110 Зима Тяговая-А (РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
463 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт ШР-2-110 ОМВ (РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
464 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт РОСШ-110 Н-Зим. ТЭЦ-А (РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
465 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт РОСШ-110 Н-Зим. ТЭЦ-Б (РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
466 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт ШР-2-110 ГПП-2 Синяя (РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
467 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт КС ВЛ-110 Зима тяг. А ( ф. А,В.) (СМП-110/√3-6,4 СМР-110/√3-0,0064) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.5472 |  | 2.5472 | 0.2 |  | 1.8 | 0.5472
468 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт КС ВЛ-110 Зима тяг. Б ( ф. В.) (СМР-110/√3-0,0064) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.3736 |  | 1.3736 | 0.2 |  | 0.9 | 0.2736
469 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Замена негерметичного ввода ОМВ-110- 6 шт. | CР | Сент | Сент | Соб.сил. | 43.1208 |  | 43.1208 | 3 | 4 | 27.7 | 8.4208
470 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт ВЧЗ ВЛ-110 Зима тяг. А ( ф. А,В.) (ВЗ-1000-0,6У) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 7.368 |  | 7.368 | 0.3 | 1.2 | 4.5 | 1.368
471 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт ВЧЗ ВЛ-110 Зима тяг. Б (ВЗ-1000-0,6У) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.1512 |  | 5.1512 | 0.3 | 1.2 | 2.8 | 0.8512
472 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт наружного освещения ОРУ-110 кВ с заменой прожекторов освещения-4 шт., питающих кабелей | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 47.608 |  | 47.608 | 45 |  | 2 | 0.608
473 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт ТР-10 СК-2 (РВР-3-10/4000) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.604 |  | 1.604 | 0.3 |  | 1 | 0.304
474 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт РБ-10 АТ-1 (РБНГ-10-1000-0,45) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 5.4248 |  | 5.4248 | 0.6 |  | 3.7 | 1.1248
475 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт системы охлаждения СК-2. Замена обратных клапанов циркуляционных насосов -3 шт. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 276.22 |  | 276.22 | 269.7 |  | 5 | 1.52
476 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт СК-2 (КСВБО-50-11У) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 141.2456 |  | 141.2456 | 2.5 |  | 106.4 | 32.3456
477 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт РТН-10 СК-2 (РВ-10/1000) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.604 |  | 1.604 | 0.3 |  | 1 | 0.304
478 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт компрессора №1 с заменой БУК (ВШВ-100) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 362.012 |  | 362.012 | 358.1 |  | 3 | 0.912
479 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Замена аккумулятора АБ -1 эл. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 159.864 |  | 159.864 | 155.3 |  | 3.5 | 1.064
480 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Замена светильников на светодиодные - 45 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 238.0384 |  | 238.0384 | 219 |  | 14.6 | 4.4384
481 | Здание трансформаторного маслохозяйства ПС 500 Тайшет | ремонт УВМ-6 с заменой фильтров (ФП-3ПП 2 шт., ФП-3ПС-2 шт.) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 150.2528 |  | 150.2528 | 103.7 |  | 35.7 | 10.8528
482 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | ремонт МВ-35 ТСР (МКП-35) с доливкой масла 0,1 т. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.9384 |  | 17.9384 | 15.2 |  | 2.1 | 0.6384
483 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | ремонт СВ-35 (МКП-35) с доливкой масла 0,1 т. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.9384 |  | 17.9384 | 15.2 |  | 2.1 | 0.6384
484 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | ремонт МВ-35 ЦРП-Б (МКП-35) с доливкой масла 0,1 т. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.9384 |  | 17.9384 | 15.2 |  | 2.1 | 0.6384
485 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | ремонт МВ-35 Т-4 (С-35М) с доливкой масла 0,1 т. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.9384 |  | 17.9384 | 15.2 |  | 2.1 | 0.6384
486 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | ремонт МВ-35 Т-4 (С-35М) с доливкой масла 0,1 т. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.9384 |  | 17.9384 | 15.2 |  | 2.1 | 0.6384
487 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | ремонт Электрокотла № 1 (ЭКВ-250) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 25.0392 |  | 25.0392 | 9 |  | 12.3 | 3.7392
488 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | ремонт Электрокотла № 2 (ЭКВ-250) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 25.0392 |  | 25.0392 | 9 |  | 12.3 | 3.7392
489 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | ремонт Электрокотла № 3 (ЭКВ-250) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 25.0392 |  | 25.0392 | 9 |  | 12.3 | 3.7392
490 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | ремонт Электрокотла № 4 (ЭКВ-250) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 25.0392 |  | 25.0392 | 9 |  | 12.3 | 3.7392
491 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | ремонт ШР-500 3АТ (Рг.1а-500.II3150 МУХЛ1) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 16.9232 |  | 16.9232 | 4.1 | 2 | 8.3 | 2.5232
492 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | ремонт 1-АТ 500 (АТДЦТН-250000) с заменой двигателей охлаждения 5 шт. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 207.0872 |  | 207.0872 | 107 | 3.2 | 74.3 | 22.5872
493 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ сухотруба 1АТ 200 м2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 40.5192 |  | 40.5192 | 14.7 |  | 19.8 | 6.0192
494 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | ремонт 3-АТ 500 (АNER3E-250000/500) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 106.2872 |  | 106.2872 | 6.2 | 3.2 | 74.3 | 22.5872
495 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | ремонт 2-АТ 500 (АТДЦТН-250000) с заменой двигателей охлаждения 5 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 207.1872 |  | 207.1872 | 107.1 | 3.2 | 74.3 | 22.5872
496 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ сухотруба 2АТ 200 м2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 40.5192 |  | 40.5192 | 14.7 |  | 19.8 | 6.0192
497 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | ремонт 1-РР 500 (УШР РТУ-180000/500) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 114.2872 |  | 114.2872 | 14.2 | 3.2 | 74.3 | 22.5872
498 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ сухотруба 1РР 200 м2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 38.6192 |  | 38.6192 | 12.8 |  | 19.8 | 6.0192
499 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Ремонт 2-РР 500 (РОДЦ-55000/500) с доливкой масла 0,5т | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 436.14 |  | 436.14 | 252.1 | 8 | 135 | 41.04
500 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ баков 2РР-500 ф.А, В, С 300м2, сухотруба 300м2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 112.588 |  | 112.588 | 35 |  | 59.5 | 18.088
501 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Замена дефектного силового кабеля между промежуточной сборкой от щит.0,4 ТМХ и Мачтой 200м АСБ 3*120+1*70 (ОЖ)-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 252.5592 |  | 252.5592 | 230 |  | 17.3 | 5.2592
502 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Докачка газововой смеси ТТ В-2-504, В-1-505 (элегаз в баллонах-1 шт., азот в баллонах-1 шт., хладон в баллонах-1 шт.) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 195.32 |  | 195.32 | 156.2 |  | 30 | 9.12
503 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Замена ТТ-35 Акульшет А ф.А (ТОЛ-35 600/5) | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 203.3904 |  | 203.3904 | 200 |  | 2.6 | 0.7904
504 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт Компрессор ВШВ (ВУ) №1 ВШВ 3/100 | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 322.6832 |  | 322.6832 | 145.6 |  | 135.8 | 41.2832
505 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт Компрессор ВШВ (ВУ) №2 ВШВ 3/100 | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 375.6832 |  | 375.6832 | 198.6 |  | 135.8 | 41.2832
506 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт Компрессор ВШВ (ВУ) №3 ВШВ 3/100 | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 322.6832 |  | 322.6832 | 145.6 |  | 135.8 | 41.2832
507 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт Компрессор ВШВ (ВУ) №1 ВШВ 4/100 | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 375.6832 |  | 375.6832 | 198.6 |  | 135.8 | 41.2832
508 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ВВ-2-561 (ВВ-500Б) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4987.1672 |  | 4987.1672 | 4114 | 33 | 644.3 | 195.8672
509 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ВВ-500-Р-1 (ВВ-500Б) | CР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4987.1672 |  | 4987.1672 | 4114 | 33 | 644.3 | 195.8672
510 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ВВ-500-Р-2 (ВВ-500Б) | CР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4987.1672 |  | 4987.1672 | 4114 | 33 | 644.3 | 195.8672
511 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт Р-1-500 (РОДГА-55000) с заменой 28 двигателей обдува | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 354.2224 |  | 354.2224 | 112.2 |  | 185.6 | 56.4224
512 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт Р-2-500 (BKD-60000) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 148.3664 |  | 148.3664 | 22.4 |  | 96.6 | 29.3664
513 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла в Р-1-500 -0,5 т. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 72.3248 |  | 72.3248 | 67.5 |  | 3.7 | 1.1248
514 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла в Р-2-500 -0,5 т. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 72.3248 |  | 72.3248 | 67.5 |  | 3.7 | 1.1248
515 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ЛР-564 (РНДЗ-1-500) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 19.9624 |  | 19.9624 | 5.7 | 3.7 | 8.1 | 2.4624
516 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-1-561 (РОНЗ-500) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 16.2624 |  | 16.2624 | 5.7 |  | 8.1 | 2.4624
517 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-1-562 (РОНЗ-500) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 16.2624 |  | 16.2624 | 5.7 |  | 8.1 | 2.4624
518 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-500 Р-1 (РОНЗ-500) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 16.2624 |  | 16.2624 | 5.7 |  | 8.1 | 2.4624
519 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ЛР-1-561 (РОНЗ-1-500) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 27.9152 |  | 27.9152 | 3.4 |  | 18.8 | 5.7152
520 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ЛР-2-561 (РНДЗ-2-500) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 30.2152 |  | 30.2152 | 5.7 |  | 18.8 | 5.7152
521 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ВЧ заградитель 561 (ВЗ-2500-1,0УХЛ1) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 12.0904 |  | 12.0904 | 5.5 | 3.2 | 2.6 | 0.7904
522 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ВЧ заградитель 564 (ВЗ-2000) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 13.2904 |  | 13.2904 | 6.7 | 3.2 | 2.6 | 0.7904
523 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт УВМ-5 с заменой фильтров | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 168.7112 |  | 168.7112 | 80.3 |  | 67.8 | 20.6112
524 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Докачка газовой смеси в 2 ТТ В-1-561ф-В (элегаз в баллонах-1 шт., азот в баллонах-1 шт,) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 75.1344 |  | 75.1344 | 73.7 |  | 1.1 | 0.3344
525 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | АКЗ сухотрубной установки на реакторах 590 м2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 151.5568 |  | 151.5568 | 22.2 |  | 99.2 | 30.1568
526 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт в/ч заградителя ВЛ-110 Шеберта А (ВЗ-600) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.6776 |  | 2.6776 | 0.2 |  | 1.9 | 0.5776
527 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт в/ч заградителя ВЛ-110 Шеберта Б (ВЗ-600) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.6776 |  | 2.6776 | 0.2 |  | 1.9 | 0.5776
528 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт конденсатора связи ВЛ-110 Шеберта-А (СМР-110/√3) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 12.4576 |  | 12.4576 | 0.2 |  | 9.4 | 2.8576
529 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт конденсатора связи ВЛ-110 Шеберта-Б (СМР-110/√3) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 12.4576 |  | 12.4576 | 0.2 |  | 9.4 | 2.8576
530 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт МВ-110 Шеберта-Б (МКП-110) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 14.1376 |  | 14.1376 | 8.4 |  | 4.4 | 1.3376
531 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт МВ - 110 Бадар (МКП-110) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 14.1376 |  | 14.1376 | 8.4 |  | 4.4 | 1.3376
532 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-110 ТН-1-110 (РЛНД-2-110/600) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
533 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-110 ТН-2-110 (РЛНД-2-110/600) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
534 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ЛР-110 Шеберта А (РЛНД-2-110/600) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
535 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-1-110 Шеберта Б (РЛНД-1-110/600) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
536 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-2-110 Шеберта Б (РЛНД-1-110/600) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
537 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ЛР-110 Шеберта Б (РЛНД-1-110/600) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
538 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ОР-110 Шеберта Б (РЛНД-1-110/600) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
539 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-2-110 Шеберта А (РЛНД-1-110/600) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
540 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-1-110 НПС Б (РЛНД-1-110/600) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
541 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-1-110 ШСВ-110 (РЛНД-1-110/600) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
542 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-1-110 Азейская (РЛНД-1-110/600) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
543 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-1-110 Куйтун (РЛНД-1-110/600) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
544 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-1-110 Тулюшка (РЛНД-1-110/600) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
545 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-2-110 Азейская (РЛНД-1-110/600) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
546 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-2-110 Бадар (РЛНД-1-110/600) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
547 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ОР-110 Шеберта А (РЛНД-110/600) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
548 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-2-110 Куйтун (РЛНД-110/600) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
549 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-2-110 Тулюшка (РЛНД-110/600) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
550 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-2-110 ШСВ-110 (SONK -110/600) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
551 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт БСК-1 КЭП2 1,05/120У1 - 252 эл. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 5.0608 |  | 5.0608 | 4.8 |  | 0.2 | 0.0608
552 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт БСК-2 КЭП2 1,05/120У1 - 252 эл. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 5.0608 |  | 5.0608 | 4.8 |  | 0.2 | 0.0608
553 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт Ресивер № 5 (ВЭЭ-5,0-4,5-1У) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0952 |  | 3.0952 | 1.4 |  | 1.3 | 0.3952
554 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт Ресивер № 6 (ВЭЭ-5,0-4,5-1У) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0952 |  | 3.0952 | 1.4 |  | 1.3 | 0.3952
555 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт Ресивер № 7 (ВЭЭ-5,0-4,5-1У) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0952 |  | 3.0952 | 1.4 |  | 1.3 | 0.3952
556 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт Ресивер № 8 (ВЭЭ-5,0-4,5-1У) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0952 |  | 3.0952 | 1.4 |  | 1.3 | 0.3952
557 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт Ресивер № 9 (ВЭЭ-5,0-4,5-1У) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0952 |  | 3.0952 | 1.4 |  | 1.3 | 0.3952
558 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт Ресивер № 10 (ВЭЭ-5,0-4,5-1У) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0952 |  | 3.0952 | 1.4 |  | 1.3 | 0.3952
559 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт Ресивер № 11 (ВЭЭ-5,0-4,5-1У) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0952 |  | 3.0952 | 1.4 |  | 1.3 | 0.3952
560 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт Ресивер № 12 (ВЭЭ-5,0-4,5-1У) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0952 |  | 3.0952 | 1.4 |  | 1.3 | 0.3952
561 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт Электрокотла № 1 (КЭВ 250/0,4) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.8208 |  | 8.8208 | 5.3 |  | 2.7 | 0.8208
562 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт Электрокотла № 2 (КЭВ 250/0,4) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.8208 |  | 8.8208 | 5.3 |  | 2.7 | 0.8208
563 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт Электрокотла № 3 (КЭВ 250/0,4) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.8208 |  | 8.8208 | 5.3 |  | 2.7 | 0.8208
564 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт Электрокотла № 4 (КЭВ 250/0,4) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.8208 |  | 8.8208 | 5.3 |  | 2.7 | 0.8208
565 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена негерметичного ввода ф-А МВ-110 Тулюшка | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.9776 |  | 2.9776 | 0.5 |  | 1.9 | 0.5776
566 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена негерметичного ввода ШСВ-110 ф-С-2шт, Ф-В-2шт | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 11.9104 |  | 11.9104 | 2 |  | 7.6 | 2.3104
567 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена рубильников IС.Ш.-0,4 кВ | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 22.304 |  | 22.304 | 21 |  | 1 | 0.304
568 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена светильников наружнего освещения ОРУ-500 на светодиодные -7шт. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 120.268 |  | 120.268 | 81.8 |  | 29.5 | 8.968
569 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные - 6 шт. (ЦЭХ ВВО) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 53.508 |  | 53.508 | 50.9 |  | 2 | 0.608
570 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена светильников наружнего освещения на светодиодные -2 шт. (Сварочный пост) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 17.9128 |  | 17.9128 | 17 |  | 0.7 | 0.2128
571 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена светильников на светодиодные -10 шт. (ОРУ-220) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 139.1032 |  | 139.1032 | 134.8 |  | 3.3 | 1.0032
572 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена светильников внутреннего освещения -5 шт. (Сварочный пост ) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 44.4864 |  | 44.4864 | 42.4 |  | 1.6 | 0.4864
573 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена светильников вутреннего освещения -18 шт. (ГЩУ) | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 78.6936 |  | 78.6936 | 71 |  | 5.9 | 1.7936
574 | ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена светильников вутреннего освещения - 2 шт. (ЗРУ-10) | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 6.5128 |  | 6.5128 | 5.6 |  | 0.7 | 0.2128
575 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | ремонт ЛР-506 (S2DAT) | CР | Сент | Сент | Соб.сил. | 14.116 |  | 14.116 | 8.9 |  | 4 | 1.216
576 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | ремонт ЛР-1-506 (S2DAT) | CР | Сент | Сент | Соб.сил. | 14.116 |  | 14.116 | 8.9 |  | 4 | 1.216
577 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | ремонт ШР-2-579 (S2DAT) | CР | Сент | Сент | Соб.сил. | 14.116 |  | 14.116 | 8.9 |  | 4 | 1.216
578 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | ремонт ШР-1-506 (S2DAT) | CР | Сент | Сент | Соб.сил. | 14.116 |  | 14.116 | 8.9 |  | 4 | 1.216
579 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | АКЗ ЛР-506, ЛР-1-506, ШР-2-579, ШР-1-506 - 200 м2 | CР | Сент | Сент | Соб.сил. | 35.28 |  | 35.28 | 9.2 |  | 20 | 6.08
580 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | ремонт 2 АТ-500 ф.А, ф.В, ф.С (ODFPZ-167000/500/220) с доливкой масла 1 т. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 275.644 |  | 275.644 | 145.2 | 2 | 98.5 | 29.944
581 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | ремонт 3 АТ-500 ф.А, ф.В, ф.С (АОДЦН-167000/500/220) с доливкой масла 1 т. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 275.644 |  | 275.644 | 145.2 | 2 | 98.5 | 29.944
582 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | АКЗ сухотруба пожаротушения 3 АТ-500 ф.А, ф.В, ф.С - 100 м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 16.1296 |  | 16.1296 | 3.22 |  | 9.9 | 3.0096
583 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | ремонт 4 АТ-500 ф.А, ф.В, ф.С (ODFPZ-167000/500/220) с доливкой масла 1,5 т. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 275.644 |  | 275.644 | 145.2 | 2 | 98.5 | 29.944
584 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | ремонт Т-2 (ТРДН-63000/220/35) с доливкой масла-0,5 т. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 113.4424 |  | 113.4424 | 74.8 | 2 | 28.1 | 8.5424
585 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | ремонт Т-1 (ТРДН-63000/220/35) с доливкой масла-0,5 т. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 113.4424 |  | 113.4424 | 74.8 | 2 | 28.1 | 8.5424
586 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | ремонт УШР-1-220 (РТУ-100000/220-УХЛ1) с доливкой масла 0,4 т. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 110.2576 |  | 110.2576 | 62.2 | 3.2 | 34.4 | 10.4576
587 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | ремонт УШР-2-220 (РТУ-100000/220-УХЛ2) с доливкой масла 0,4 т. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 110.2576 |  | 110.2576 | 62.2 | 3.2 | 34.4 | 10.4576
588 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | ремонт ТПО УШР-1-220 (ТМП-1000/10/04 УХЛ1, ППМ-540/2000-УХЛ1) с доливкой масла -0,05 т. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 10.5032 |  | 10.5032 | 6.2 |  | 3.3 | 1.0032
589 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | ремонт ТПP УШР-1-220 (ТМП-1000/10/04 УХЛ1, ППМ-540/2000-УХЛ1) с доливкой масла -0,05 т. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 10.5032 |  | 10.5032 | 6.2 |  | 3.3 | 1.0032
590 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | ремонт ТПP УШР-2-220 (ТМП-1000/10/04 УХЛ1, ППМ-540/2000-УХЛ1) с доливкой масла - 0,05 т. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 10.5032 |  | 10.5032 | 6.2 |  | 3.3 | 1.0032
591 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | ремонт ТПО УШР-2-220 (ТМП-1000/10/04 УХЛ1, ППМ-540/2000-УХЛ1) с доливкой масла - 0,05 т. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 10.5032 |  | 10.5032 | 6.2 |  | 3.3 | 1.0032
592 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | ремонт БСК-6-220 (TBB220-131400/730-AQW9) с заменой кабеля КВВГНГ 4*2,5 ОБР 315м. - 180 эл. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 129.3328 |  | 129.3328 | 73 |  | 43.2 | 13.1328
593 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | ремонт БСК-4-220 (180TILP 131.4Mvar/252 kV/50Hz) - 180 эл. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 80.8328 |  | 80.8328 | 24.5 |  | 43.2 | 13.1328
594 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | ремонт БСК-5-220 (TBB220-131400/730-AQW) - 180 эл. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 80.8328 |  | 80.8328 | 24.5 |  | 43.2 | 13.1328
595 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | ремонт БСК-3-220 (TBB220-131400/730-AQW) - 180 эл. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 80.8328 |  | 80.8328 | 24.5 |  | 43.2 | 13.1328
596 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | ремонт БСК-2-220 (180TILP 131.4Mvar/252 kV/50Hz) - 180 эл. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 80.8328 |  | 80.8328 | 24.5 |  | 43.2 | 13.1328
597 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | ремонт БСК-1-220 (180TILP 131.4Mvar/252 kV/50Hz) - 180 эл. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 80.8328 |  | 80.8328 | 24.5 |  | 43.2 | 13.1328
598 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Замена задвижек КПЗ-1-2 (9шт) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 504.4336 |  | 504.4336 | 500 |  | 3.4 | 1.0336
599 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | ремонт Т-1 (ТДТН-16000/110) с доливкой трансформаторного масла, заменой резиновых уплотнений под шиберами охладителей, вводов 35, 10 кВ | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 78.0168 |  | 78.0168 | 32.8 | 10.4 | 26.7 | 8.1168
600 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | ремонт Т-2 (ТДТН-16000/110) с доливкой трансформаторного масла, заменой резиновых уплотнений под шиберами охладителей, вводов 35, 10 кВ | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 78.0168 |  | 78.0168 | 32.8 | 10.4 | 26.7 | 8.1168
601 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | ремонт ЛР-110 "Б" (РНДЗ-2-110/630) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 7.0552 |  | 7.0552 | 1.5 | 0.6 | 3.8 | 1.1552
602 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | ремонт СР-1-110 (РНДЗ-2-110/630) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
603 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | ремонт ШР-110 Т-1 (РНДЗ-2-110/630) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
604 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | ремонт ТР-110 Т-1 (РНДЗ-2-110/630) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
605 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | ремонт ЛР-110 "А" (РНДЗ-2-110/630) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
606 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | ремонт СР-2-110 (РНДЗ-2-110/630) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
607 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | ремонт ШР-110 Т-2, (РНДЗ-2-110/630) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
608 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | ремонт ТР-110 Т-2 (РНДЗ-2-110/630) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
609 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | ремонт МВ-35 Т-1 (С-35М-630-10БУ1) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 9.9688 |  | 9.9688 | 7.1 |  | 2.2 | 0.6688
610 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | ремонт МВ-35 Эл.бойлерная"Б" (С-35М-630-10БУ1) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 9.9688 |  | 9.9688 | 7.1 |  | 2.2 | 0.6688
611 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | ремонт МВ-35 Т-2 (С-35М-630-10БУ1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 9.9688 |  | 9.9688 | 7.1 |  | 2.2 | 0.6688
612 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | ремонт МВ-35 СВ-35 (С-35М-630-10БУ1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 9.9688 |  | 9.9688 | 7.1 |  | 2.2 | 0.6688
613 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | ремонт МВ-35 Эл.бойлерная"А" (С-35М-630-10БУ1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 9.9688 |  | 9.9688 | 7.1 |  | 2.2 | 0.6688
614 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | ремонт МВ-35 Филипповск (С-35М-630-10БУ1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 9.9688 |  | 9.9688 | 7.1 |  | 2.2 | 0.6688
615 | ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | ремонт Т-1 (ТДТН-10000/110/70 У1) с заменой термометра манометрического 2 шт., манометра - 1 шт. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 103.2744 |  | 103.2744 | 71.9 | 0.6 | 23.6 | 7.1744
616 | ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | ремонт Т-2 (ТМТН-6300/110/81 У 1) с заменой термометра манометрического 2 шт., манометра - 1 шт. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 103.2744 |  | 103.2744 | 71.9 | 0.6 | 23.6 | 7.1744
617 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт ТН-10-1 (НТМИ-10-66) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.2128 |  | 3.2128 | 2.3 |  | 0.7 | 0.2128
618 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт ТН-10-2 (НТМИ-10-66) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.3128 |  | 3.3128 | 2.4 |  | 0.7 | 0.2128
619 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт МВ-10 Резерв-2 (ВКЭ-10) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.8952 |  | 1.8952 | 0.2 |  | 1.3 | 0.3952
620 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт МВ-10 Резерв-1 (ВКЭ-10) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.8952 |  | 1.8952 | 0.2 |  | 1.3 | 0.3952
621 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Замена светильников наружного освещения ОРУ-110 кВ - 6 светильнеков | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 21.1912 |  | 21.1912 | 20.8 |  | 0.3 | 0.0912
622 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт Т-1 (ТДТН-10000/110/79 У1) с заменой термометра манометрического 2 шт. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 92.3744 |  | 92.3744 | 61 | 0.6 | 23.6 | 7.1744
623 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт Т-2 (ТДТН-10000/110/79 У1) с заменой термометра манометрического 2 шт. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 92.3744 |  | 92.3744 | 61 | 0.6 | 23.6 | 7.1744
624 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт МВ-35 СВ-35 (С-35М-630-10 У1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.0384 |  | 3.0384 | 0.3 |  | 2.1 | 0.6384
625 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт ЗОН-110 Т-1 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 9.0152 |  | 9.0152 | 0.2 | 0.6 | 6.3 | 1.9152
626 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт ЗОН-110 Т-2 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 9.0152 |  | 9.0152 | 0.2 | 0.6 | 6.3 | 1.9152
627 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя ЛР-110 Шеберта РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.0552 |  | 7.0552 | 1.5 | 0.6 | 3.8 | 1.1552
628 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя ЛР-110 Резерв РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
629 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя ШР-110 Т-1 РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
630 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя ТР-110 Т-1 РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
631 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя СР-1-110 РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
632 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя СР-2-110 РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
633 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя ШР-110 Т-2 РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
634 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя ТР-110 Т-2 РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.4552 |  | 6.4552 | 1.5 |  | 3.8 | 1.1552
635 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт МВ-35 Т-1 (С-35М-630-10 У1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.3688 |  | 3.3688 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 0.6688
636 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт МВ-35 Т-2 (С-35М-630-10 У1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.3688 |  | 3.3688 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 0.6688
637 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт МВ-35 Н-Бурбук (С-35М-630-10 У1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.3688 |  | 3.3688 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 0.6688
638 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт МВ-35 Порог (С-35М-630-10 У1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.3688 |  | 3.3688 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 0.6688
639 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт МВ-35 Резерв-1 (С-35М-630-10 У1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.3688 |  | 3.3688 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 0.6688
640 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт МВ-35 Резерв-2 (С-35М-630-10 У1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.3688 |  | 3.3688 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 0.6688
641 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя ТР-35 ТН-1 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.5384 |  | 3.5384 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
642 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя ТР-35 ТН-2 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.5384 |  | 3.5384 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
643 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя ШР-35 Т-1 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.5384 |  | 3.5384 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
644 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя ТР-35 Т-1 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.5384 |  | 3.5384 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
645 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя СР-35 -1 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.5384 |  | 3.5384 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
646 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя СР-35 -2 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.5384 |  | 3.5384 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
647 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя ШР-35 Порог РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.5384 |  | 3.5384 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
648 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя ЛР-35 Порог РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.5384 |  | 3.5384 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
649 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя ШР-35 Т-2 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.5384 |  | 3.5384 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
650 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя ТР-35 Т-2 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.5384 |  | 3.5384 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
651 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя ШР-35 ТН-1 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.5384 |  | 3.5384 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
652 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя ШР-35 ТН-2 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.5384 |  | 3.5384 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
653 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя ШР-35 ТН-2 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.5384 |  | 3.5384 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
654 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя ШР-35 Резерв-1 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.5384 |  | 3.5384 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
655 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя ЛР-35 Резерв-1 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.5384 |  | 3.5384 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
656 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя ШР-35 Н-Бурбук РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.5384 |  | 3.5384 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
657 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя ЛР-35 Н-Бурбук РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.5384 |  | 3.5384 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
658 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя ШР-35 Резерв-2 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.5384 |  | 3.5384 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
659 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт разъединителя ЛР-35 Резерв-2 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.5384 |  | 3.5384 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
660 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт силового трансформатора ТСН-10-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.1248 |  | 6.1248 | 0.7 | 0.6 | 3.7 | 1.1248
661 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт силового трансформатора ТСН-10-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.1248 |  | 6.1248 | 0.7 | 0.6 | 3.7 | 1.1248
662 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт масляного выключателя МВ-110 Т-1 МКП-110М АКЗ МВ - 50 м2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 25.5352 |  | 25.5352 | 10.4 | 0.4 | 11.3 | 3.4352
663 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт масляного выключателя МВ-110 Т-2 МКП-110М АКЗ МВ - 50 м2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 25.5352 |  | 25.5352 | 10.4 | 0.4 | 11.3 | 3.4352
664 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Доливка масла в оборудование ПС -1 т. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 158.3944 |  | 158.3944 | 153.5 | 0.2 | 3.6 | 1.0944
665 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Замена элементов обогрева.-42 элемента. (Помещение аккумуляторной батареи). | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 21.72 |  | 21.72 | 15 | 0.2 | 5 | 1.52
666 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым материалом с заготовкой покрытия-21 м2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 12.9808 |  | 12.9808 | 6 | 0.2 | 5.2 | 1.5808
667 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Окраска оборудования и конструкций - 450 м2 (ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-10) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 118.2288 |  | 118.2288 | 46.7 | 0.2 | 54.7 | 16.6288
668 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Замена светильников внутреннего освещения ОПУ ГЩУ на светодиодные - 14 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 65.008 |  | 65.008 | 61.2 | 1.2 | 2 | 0.608
669 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Ремонт кабельных каналов ОРУ-110 кВ с заменой плит перекрытия - 25 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 74.008 |  | 74.008 | 71.2 | 0.2 | 2 | 0.608
670 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Замена опорного изолятора ИОС-400 на ОСК 8-35-Б02-2 УХЛ 1 ШР-35 Резерв-1,ШР-35 Резерв-2 - 6 шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 22.9344 |  | 22.9344 | 21.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3344
671 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Замена светильников наружного освещения ОРУ-35 кВ - 4 светильника | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 30.7824 |  | 30.7824 | 28 | 2 | 0.6 | 0.1824
672 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Замена светильников на светодиодные - 24 шт. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 18.8712 |  | 18.8712 | 8.7 |  | 7.8 | 2.3712
673 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | ремонт ТР-35 Т-1 (РДЗ-2-35 II/1000) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 31.7544 |  | 31.7544 | 23.8 |  | 6.1 | 1.8544
674 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | ремонт ТР-35 Т-2 (РДЗ-2-35 II/1000) | CР | Май | Май | Соб.сил. | 31.7544 |  | 31.7544 | 23.8 |  | 6.1 | 1.8544
675 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | ремонт ШР-35 Т-1 (РДЗ-1-35 II/1000) | CР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 31.3544 |  | 31.3544 | 23.4 |  | 6.1 | 1.8544
676 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | ремонт ШР-35 Очистные-1 (РДЗ-1-35 II/1000) | CР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 31.3544 |  | 31.3544 | 23.4 |  | 6.1 | 1.8544
677 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | ремонт ШР-35 ТП-6-1 "А" (РДЗ-1-35 II/1000) | CР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 31.3544 |  | 31.3544 | 23.4 |  | 6.1 | 1.8544
678 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | ремонт СР-1-35 (РДЗ-1-35 II/1000) | CР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 31.3544 |  | 31.3544 | 23.4 |  | 6.1 | 1.8544
679 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | ремонт ЛР-35 Очистные-1 (РДЗ-2-35 II/1000) | CР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 31.3544 |  | 31.3544 | 23.4 |  | 6.1 | 1.8544
680 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | ремонт ЛР-35 ТП-6-1 "А" (РДЗ-2-35 II/1000) | CР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 31.3544 |  | 31.3544 | 23.4 |  | 6.1 | 1.8544
681 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | ремонт ШР-35 ТН-1 (РДЗ-2-35 II/1000) | CР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 31.3544 |  | 31.3544 | 23.4 |  | 6.1 | 1.8544
682 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | ремонт ТСН-1 (ТМГэ2-250/10-УХЛ1) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.3728 |  | 4.3728 | 0.2 |  | 3.2 | 0.9728
683 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | ремонт ТСН-2 (ТМГэ2-250/10-УХЛ1) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.3728 |  | 4.3728 | 0.2 |  | 3.2 | 0.9728
684 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | ремонт ШР-35 Т-2 (РДЗ-1-35 II/1000) | CР | Июль | Июль | Соб.сил. | 31.3544 |  | 31.3544 | 23.4 |  | 6.1 | 1.8544
685 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | ремонт ШР-35 Очистные-2 (РДЗ-1-35 II/1000) | CР | Июль | Июль | Соб.сил. | 31.3544 |  | 31.3544 | 23.4 |  | 6.1 | 1.8544
686 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | ремонт ШР-35 ТП-6-1 "Б" (РДЗ-1-35 II/1000) | CР | Июль | Июль | Соб.сил. | 31.3544 |  | 31.3544 | 23.4 |  | 6.1 | 1.8544
687 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | ремонт СР-2-35 (РДЗ-1-35 II/1000) | CР | Июль | Июль | Соб.сил. | 31.3544 |  | 31.3544 | 23.4 |  | 6.1 | 1.8544
688 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | ремонт ЛР-35 Очистные-2 (РДЗ-2-35 II/1000) | CР | Июль | Июль | Соб.сил. | 31.3544 |  | 31.3544 | 23.4 |  | 6.1 | 1.8544
689 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | ремонт ЛР-35 ТП-6-1 "Б" (РДЗ-2-35 II/1000) | CР | Июль | Июль | Соб.сил. | 31.3544 |  | 31.3544 | 23.4 |  | 6.1 | 1.8544
690 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | ремонт ШР-35 ТН-2 (РДЗ-2-35 II/1000) | CР | Июль | Июль | Соб.сил. | 31.3544 |  | 31.3544 | 23.4 |  | 6.1 | 1.8544
691 | ПС 110/10 кВ "Ока" | ремонт Т-1 (ТРДН-25000/110-76У1) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 38.1176 |  | 38.1176 | 6.3 |  | 24.4 | 7.4176
692 | ПС 110/10 кВ "Ока" | ремонт Т-2 (ТРДН-25000/110-76У1) с заменой струйного реле | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 71.9176 |  | 71.9176 | 40.1 |  | 24.4 | 7.4176
693 | ПС 110/10 кВ "Ока" | ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 (ОД-110 М, КЗ-110У) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 18.6824 |  | 18.6824 | 1.6 |  | 13.1 | 3.9824
694 | ПС 110/10 кВ "Ока" | ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 (ОД-110 М, КЗ-110У) | CР | Май | Май | Соб.сил. | 18.6824 |  | 18.6824 | 1.6 |  | 13.1 | 3.9824
695 | ПС 110/10 кВ "Ока" | ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110М-IIУ1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.7344 |  | 1.7344 | 0.3 |  | 1.1 | 0.3344
696 | ПС 110/10 кВ "Ока" | ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110М-IIУ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.7344 |  | 1.7344 | 0.3 |  | 1.1 | 0.3344
697 | ПС 110/10 кВ "Ока" | ремонт наружного освещения ОРУ-110 кВ с заменой прожекторов освещения-8 шт., питающих кабелей | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 72.108 |  | 72.108 | 69.5 |  | 2 | 0.608
698 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | ремонт МВ-35 Нижняя Заимка А (ВМД-35) с доливкой масла 0,1 т. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 18.5384 |  | 18.5384 | 15.2 | 0.6 | 2.1 | 0.6384
699 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ РП-2-110 15 м2 | CР | Май | Май | Соб.сил. | 3.556 |  | 3.556 | 1.6 |  | 1.5 | 0.456
700 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | ремонт БСК-35 БСК:Q = 8,64 МВАр 72 шт КСПК-1,05-120 У1ТН НОМ-35-66 У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 20.6632 |  | 20.6632 | 11.9 | 1.2 | 5.8 | 1.7632
701 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | ремонт ВВ-6 Т-2 ЗРУ-6 (ВБМ) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.7384 |  | 3.7384 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 0.6384
702 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | ремонт СВ-6 ЗРУ-6 (ВБМ) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.7384 |  | 3.7384 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 0.6384
703 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | ремонт ВВ-6 Саяны ЗРУ-6 (ВБМ) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.7384 |  | 3.7384 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 0.6384
704 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | ремонт ВВ-6 РП-2 БГЗ-Б ЗРУ-6 (ВБМ) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.7384 |  | 3.7384 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 0.6384
705 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | ремонт ВВ-6 БГЗ-ТЭЦ-Б ЗРУ-6 (ВБМ) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.7384 |  | 3.7384 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 0.6384
706 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | ремонт ВВ-6 БГЗ-ТЭЦ-А ЗРУ-6 (ВБМ) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.7384 |  | 3.7384 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 0.6384
707 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | ремонт ВВ-6 РП-2 БГЗ-А ЗРУ-6 (ВБМ) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.7384 |  | 3.7384 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 0.6384
708 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | ремонт ВВ-6 Город А ЗРУ-6 (ВБМ) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.7384 |  | 3.7384 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 0.6384
709 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | ремонт ВВ-6 Кинотеатр ЗРУ-6 (ВБМ) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.7384 |  | 3.7384 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 0.6384
710 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | ремонт ВВ-6 Город ЗРУ-6 (ВБМ) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.7384 |  | 3.7384 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 0.6384
711 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | ремонт ВВ-6 ТУСМ-А ЗРУ-6 (ВБМ) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.7384 |  | 3.7384 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 0.6384
712 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | ремонт ВВ-6 ТУСМ-Б ЗРУ-6 (ВБМ) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.7384 |  | 3.7384 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 0.6384
713 | ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | ремонт Т-1 (ТДТН -40000/110-У1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 84.4288 |  | 84.4288 | 44.9 | 0.8 | 29.7 | 9.0288
714 | ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | ремонт Т-2 (ТДТН -40000/110-У1) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 84.4288 |  | 84.4288 | 44.9 | 0.8 | 29.7 | 9.0288
715 | ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | ремонт ТСН-6-1 (ТМ-63/3-У1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.7336 |  | 8.7336 | 3.5 | 0.8 | 3.4 | 1.0336
716 | ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | ремонт ТСН-6-2 (ТМ-63/3-У1) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.7336 |  | 8.7336 | 3.5 | 0.8 | 3.4 | 1.0336
717 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | ремонт Т-1 (ТДТН-25000/110-67У1) с АКЗ, заменой двигателей обдува | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 69.12 |  | 69.12 | 28 | 2 | 30 | 9.12
718 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | ремонт Т-2 (ТДТН-25000/110-67У1) с АКЗ, заменой двигателей обдува | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 69.12 |  | 69.12 | 28 | 2 | 30 | 9.12
719 | ПС 110/10 кВ "Чуна" | ремонт Т-1 (ТДТН-16000/110-67У1) с АКЗ, заменой двигателей обдува | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 69.12 |  | 69.12 | 28 | 2 | 30 | 9.12
720 | ПС 110/10 кВ "Чуна" | ремонт Т-2 (ТДТН-16000/110-67У1) с АКЗ, заменой двигателей обдува | CР | Авг | Авг | Соб.сил. | 69.12 |  | 69.12 | 28 | 2 | 30 | 9.12
721 | ПС 110/10 кВ "Силикатная" | ремонт Т-1 (ТМТН-6300/110-71-У1) с АКЗ | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 70.16 |  | 70.16 | 13 | 5 | 40 | 12.16
722 | ПС 110/10 кВ "Силикатная" | ремонт Т-2 (ТМТН-6300/110-71-У1) с АКЗ | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 70.16 |  | 70.16 | 13 | 5 | 40 | 12.16
723 | ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | ремонт СВ-35 (ВГБЭ-35-12,5/1000 УХЛ1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.5992 |  | 3.5992 | 0.6 |  | 2.3 | 0.6992
724 | ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | ремонт ЭВ-35 ф-6 Сосн. Бор (ВГБЭ-35-12,5/1000 УХЛ1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.5992 |  | 3.5992 | 0.6 |  | 2.3 | 0.6992
725 | ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | ремонт ЭВ-35 Т-1 (ВГБЭ-35-12,5/1000 УХЛ1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.5992 |  | 3.5992 | 0.6 |  | 2.3 | 0.6992
726 | ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | ремонт ЭВ-35 Ф. Центральная А (ВГБЭ-35-12,5/1000 УХЛ1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.5992 |  | 3.5992 | 0.6 |  | 2.3 | 0.6992
727 | ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Докачка газовой смеси в ЭВ-110 Т-1 (хладон в баллонах-1 шт., элегаз в баллонах - 1 шт.) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 218.2664 |  | 218.2664 | 216.832 |  | 1.1 | 0.3344
728 | ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Замена комплекта вала выключателя ЭВ-110 Т-1 ф-А,ф-В | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 161.5862 |  | 161.5862 | 159.891 |  | 1.3 | 0.3952
729 | ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Замена светильников на светодиодные -4 шт. (ОРУ-110) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 35.5952 |  | 35.5952 | 33.9 |  | 1.3 | 0.3952
730 | ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Замена светильников на светодиодные -8 шт. (ОРУ-35) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 69.8864 |  | 69.8864 | 67.8 |  | 1.6 | 0.4864
731 | ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Замена светильников вутреннего освещения - 5 шт. (ОПУ) | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 16.2864 |  | 16.2864 | 14.2 |  | 1.6 | 0.4864
732 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт ЛР-35 Гадалей (РЛНД-2-35/600) | CР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.6632 |  | 9.6632 | 2.1 |  | 5.8 | 1.7632
733 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт ШР-35 ТН-2 (РЛНД-2-35/600) | CР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.6632 |  | 9.6632 | 2.1 |  | 5.8 | 1.7632
734 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт ЛР-35 2ЦЛ (РЛНД-2-35/600) | CР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.6632 |  | 9.6632 | 2.1 |  | 5.8 | 1.7632
735 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт ЛР-35 3ЦЛ (РЛНД-2-35/600) | CР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.6632 |  | 9.6632 | 2.1 |  | 5.8 | 1.7632
736 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт ТР-35 Т-1 (РЛНД-2-35/600) | CР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.6632 |  | 9.6632 | 2.1 |  | 5.8 | 1.7632
737 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт ТР-35 Т-2 (РЛНД-2-35/600) | CР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.6632 |  | 9.6632 | 2.1 |  | 5.8 | 1.7632
738 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт СР-35-1 (РЛНД-2-35/600) | CР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.6632 |  | 9.6632 | 2.1 |  | 5.8 | 1.7632
739 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт СР-35-2 (РЛНД-2-35/600) | CР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.6632 |  | 9.6632 | 2.1 |  | 5.8 | 1.7632
740 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт ШР-35 Гадалей (РЛНД-1-35/600) | CР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.6632 |  | 9.6632 | 2.1 |  | 5.8 | 1.7632
741 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт ШР-35 ЗЦЛ (РЛНД-1-35/600) | CР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.6632 |  | 9.6632 | 2.1 |  | 5.8 | 1.7632
742 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт ШР-35 1ЦЛ (РЛНД-1-35/600) | CР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.6632 |  | 9.6632 | 2.1 |  | 5.8 | 1.7632
743 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт ШР-35 2ЦЛ (РЛНД-1-35/600) | CР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.6632 |  | 9.6632 | 2.1 |  | 5.8 | 1.7632
744 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт ЛР-35 1ЦЛ (РЛНД-1-35/600) | CР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.6632 |  | 9.6632 | 2.1 |  | 5.8 | 1.7632
745 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт ШР-35 Т-1 (РЛНД-1-35/600) | CР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.6632 |  | 9.6632 | 2.1 |  | 5.8 | 1.7632
746 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт ШР-35 Т-2 (РЛНД-1-35/600) | CР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.6632 |  | 9.6632 | 2.1 |  | 5.8 | 1.7632
747 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт Т-1 (ТДНТ-25000/110 У1) с доливкой масла- 0,3 т. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 90.1648 |  | 90.1648 | 56 |  | 26.2 | 7.9648
748 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт Т-2 (ТДНТ-25000/110 У1) с доливкой масла- 0,3 т. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 90.1648 |  | 90.1648 | 56 |  | 26.2 | 7.9648
749 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт ЗОН-110-Т-1 (ЗОН-110Б-I УХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.0776 |  | 3.0776 | 0.6 |  | 1.9 | 0.5776
750 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт ЗОН-110-Т-2 (ЗОН-110Б-I УХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.0776 |  | 3.0776 | 0.6 |  | 1.9 | 0.5776
751 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт ТТ-35 Гадалей (ТФЗМ-35) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.7432 |  | 1.7432 | 0.7 |  | 0.8 | 0.2432
752 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт ШР-35 ТН-1 (РЛНД-2-35/600) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.8384 |  | 3.8384 | 1.1 |  | 2.1 | 0.6384
753 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт МВ-6 Резерв-1 (ВК-10-20-630 У2) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5952 |  | 3.5952 | 1.9 |  | 1.3 | 0.3952
754 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт МВ-6 Резерв-2 (ВК-10-20-630 У2) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5952 |  | 3.5952 | 1.9 |  | 1.3 | 0.3952
755 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт МВ-6 Резерв-3 (ВК-10-20-630 У2) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5952 |  | 3.5952 | 1.9 |  | 1.3 | 0.3952
756 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт МВ-6 Резерв-5 (ВК-10-20-630 У2) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5952 |  | 3.5952 | 1.9 |  | 1.3 | 0.3952
757 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт МВ-6 Резерв-6 (ВК-10-20-630 У2) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5952 |  | 3.5952 | 1.9 |  | 1.3 | 0.3952
758 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт МВ-6 Резерв-7 (ВК-10-20-630 У2) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5952 |  | 3.5952 | 1.9 |  | 1.3 | 0.3952
759 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт МВ-6 Резерв-8 (ВК-10-20-630 У2) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5952 |  | 3.5952 | 1.9 |  | 1.3 | 0.3952
760 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт МВ-6 Резерв-9 (ВК-10-20-630 У2) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5952 |  | 3.5952 | 1.9 |  | 1.3 | 0.3952
761 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт МВ-6 Резерв-10 (ВК-10-20-630 У2) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5952 |  | 3.5952 | 1.9 |  | 1.3 | 0.3952
762 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт МВ-6 Резерв-11 (ВК-10-20-630 У2) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5952 |  | 3.5952 | 1.9 |  | 1.3 | 0.3952
763 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт МВ-6 Резерв-12 (ВК-10-20-630 У2) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5952 |  | 3.5952 | 1.9 |  | 1.3 | 0.3952
764 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт МВ-6 Резерв-13 (ВК-10-20-630 У2) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5952 |  | 3.5952 | 1.9 |  | 1.3 | 0.3952
765 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт МВ-6 Резерв-14 (ВК-10-20-630 У2) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5952 |  | 3.5952 | 1.9 |  | 1.3 | 0.3952
766 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт МВ-6 Ф-30 (ВК-10-20-630 У2) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5952 |  | 3.5952 | 1.9 |  | 1.3 | 0.3952
767 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт МВ-6 Ф-31 (ВК-10-20-630 У2) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5952 |  | 3.5952 | 1.9 |  | 1.3 | 0.3952
768 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт МВ-6 Т-1 (ВК-10-20-630 У2) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5952 |  | 3.5952 | 1.9 |  | 1.3 | 0.3952
769 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт МВ-6 Т-2 (ВК-10-20-630 У2) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5952 |  | 3.5952 | 1.9 |  | 1.3 | 0.3952
770 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | ремонт СВ-6 (ВК-10-20-630 У2) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5952 |  | 3.5952 | 1.9 |  | 1.3 | 0.3952
771 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Замена светильников на светодиодные - 4 шт. (ОРУ-110) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 35.5952 |  | 35.5952 | 33.9 |  | 1.3 | 0.3952
772 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Замена светильников вутреннего освещения - 4 шт. (ОПУ) | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 12.9952 |  | 12.9952 | 11.3 |  | 1.3 | 0.3952
773 | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | ремонт Т-1 (ТДТН-16000/110/6) с доливкой масла- 0,3 т., заменой двигателей обдува 2 шт. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 135.848 |  | 135.848 | 71.3 |  | 49.5 | 15.048
774 | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | ремонт Т-2 (ТДТН-16000/110/6) с доливкой масла- 0,3 т., заменой двигателей обдува 2 шт. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 135.848 |  | 135.848 | 71.3 |  | 49.5 | 15.048
775 | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | ремонт ЗОН-110 Т-1 (ЗОН-110 ПР-10-11) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.9472 |  | 2.9472 | 0.6 |  | 1.8 | 0.5472
776 | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | ремонт ЗОН-110 Т-2 (ЗОН-110 ПР-10-11) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.9472 |  | 2.9472 | 0.6 |  | 1.8 | 0.5472
777 | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | ремонт СОД-110 (ОД-110 ШПО) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.0552 |  | 6.0552 | 1.1 |  | 3.8 | 1.1552
778 | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | ремонт яч.№ 16 ТСН-2 ТСМ-20/6 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.0336 |  | 5.0336 | 0.6 |  | 3.4 | 1.0336
779 | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | ремонт яч.№ 17 ТСН-1 ТСМ-20/6 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.0336 |  | 5.0336 | 0.6 |  | 3.4 | 1.0336
780 | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | ремонт ОД, КЗ-110 Т-1 (ОД, КЗ-110 ШПО, ШПК) | CР | Май | Май | Соб.сил. | 19.0864 |  | 19.0864 | 0.7 |  | 14.1 | 4.2864
781 | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | ремонт ОД, КЗ-110 Т-2 (ОД, КЗ-110 ШПО, ШПК) | CР | Май | Май | Соб.сил. | 19.0864 |  | 19.0864 | 0.7 |  | 14.1 | 4.2864
782 | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Замена светильников вутреннего освещения - 4 шт. (ЗРУ-6) | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 12.9952 |  | 12.9952 | 11.3 |  | 1.3 | 0.3952
783 | ПС 35/10 кВ "Водозабор" | ремонт Т-1 (ТМН-2500/35) с доливкой трансформаторного масла, заменой резиновых уплотнений под шиберами охладителей, вводов 35, 10 кВ | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 38.9 |  | 38.9 | 22.6 |  | 12.5 | 3.8
784 | ПС 35/10 кВ "Водозабор" | ремонт Т-2 (ТМН-2500/35) с доливкой трансформаторного масла, заменой резиновых уплотнений под шиберами охладителей, вводов 35, 10 кВ | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 38.9 |  | 38.9 | 22.6 |  | 12.5 | 3.8
785 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | ремонт ТСН-1-10 (ТМ-100/10 У-1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 9.0944 |  | 9.0944 | 4.4 |  | 3.6 | 1.0944
786 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | ремонт ТСН-2-10 (ТМ-100/10 У-1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 9.0944 |  | 9.0944 | 4.4 |  | 3.6 | 1.0944
787 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | ремонт Т-1 (ТМ-6300/35) с доливкой трансформаторного масла, заменой резиновых уплотнений под шиберами охладителей, вводов 35, 10 кВ | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 50 |  | 50 | 29.7 | 4 | 12.5 | 3.8
788 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | ремонт Т-2 (ТМ-6300/35) с доливкой трансформаторного масла, заменой резиновых уплотнений под шиберами охладителей, вводов 35, 10 кВ | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 50 |  | 50 | 29.7 | 4 | 12.5 | 3.8
789 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | ремонт ШР-35 Т-1 (РНДЗ-1-35/1000) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.8384 |  | 3.8384 | 1.1 |  | 2.1 | 0.6384
790 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | ремонт ШР-35 Т-2 (РНДЗ-1-35/1000) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.8384 |  | 3.8384 | 1.1 |  | 2.1 | 0.6384
791 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | ремонт порталов 35 кВ между МВ-35 Т-1 (Т-2) и Т-1 (Т-2) (замена ж/б стоек на металлические) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 78.8216 |  | 78.8216 | 45.7 |  | 25.4 | 7.7216
792 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | ремонт ТТ-35 Игнино фаза А (ТФМ-35-II-ХЛ1) с заменой трансформаторного масла (по результатам хромотографического анализа) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 10.7648 |  | 10.7648 | 9.2 |  | 1.2 | 0.3648
793 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | ремонт ТТ-35 СВ-35 фаза С (ТФМ-35-II-ХЛ1) с заменой трансформаторного масла (по результатам хромотографического анализа) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 10.7648 |  | 10.7648 | 9.2 |  | 1.2 | 0.3648
794 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Текущий ремонт трансформатора напряжения ТН-1-35 (ЗНОМ-35) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.9128 |  | 3.9128 | 0.6 | 2.4 | 0.7 | 0.2128
795 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Текущий ремонт трансформатора напряжения ТН-2-35 (ЗНОМ-35) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.9128 |  | 3.9128 | 0.6 | 2.4 | 0.7 | 0.2128
796 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ №1 Игнино (ремонт ЛР-10 и ШР-10, замена проходной изоляции, ТО ВВ-10 Игнино) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.0944 |  | 17.0944 | 12 | 0.4 | 3.6 | 1.0944
797 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ №2 ТН-1-10 (ремонт ШР-10 ТН-1-10) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.0944 |  | 17.0944 | 12 | 0.4 | 3.6 | 1.0944
798 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ №3 СПТУ (ремонт ЛР-10 и ШР-10, замена проходной изоляции, ТО ВВ-10 СПТУ) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.0944 |  | 17.0944 | 12 | 0.4 | 3.6 | 1.0944
799 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ №4 ВВ-10 Т-1 (ремонт ТР-10 и ШР-10, замена проходной изоляции, ТО ВВ-10 Т-1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.0944 |  | 17.0944 | 12 | 0.4 | 3.6 | 1.0944
800 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ №5 ТСН-1-10 (ремонт ТР-10 ТСН-1-10) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.0944 |  | 17.0944 | 12 | 0.4 | 3.6 | 1.0944
801 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ №6 Кимильтей-1 (ремонт ЛР-10 и ШР-10, замена проходной изоляции, ТО ВВ-10 Кимильтей-1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.0944 |  | 17.0944 | 12 | 0.4 | 3.6 | 1.0944
802 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ №7 СВ-10 (ремонт СР-1-10, ТО СВ-10) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.0944 |  | 17.0944 | 12 | 0.4 | 3.6 | 1.0944
803 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ №8 СР-2-10 (ремонт СР-2-10) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.0944 |  | 17.0944 | 12 | 0.4 | 3.6 | 1.0944
804 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ №9 Перевоз (ремонт ЛР-10 и ШР-10, замена проходной изоляции, ТО ВВ-10 Перевоз) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.0944 |  | 17.0944 | 12 | 0.4 | 3.6 | 1.0944
805 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ №10 ТСН-2-10 (ремонт ТР-10 ТСН-2-10) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.0944 |  | 17.0944 | 12 | 0.4 | 3.6 | 1.0944
806 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ №11 ВВ-10 Т-2 (ремонт ТР-10 и ШР-10, замена проходной изоляции, ТО ВВ-10 Т-2) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.0944 |  | 17.0944 | 12 | 0.4 | 3.6 | 1.0944
807 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ №12 Кимильтей-2 (ремонт ЛР-10 и ШР-10, замена проходной изоляции, ТО ВВ-10 Кимильтей-2) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.0944 |  | 17.0944 | 12 | 0.4 | 3.6 | 1.0944
808 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ №13 ТН-2-10 (ремонт ШР-10 ТН-2-10) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.0944 |  | 17.0944 | 12 | 0.4 | 3.6 | 1.0944
809 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ №14 Кундулун (ремонт ЛР-10 и ШР-10, замена проходной изоляции, ТО ВВ-10 Кундулун) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.0944 |  | 17.0944 | 12 | 0.4 | 3.6 | 1.0944
810 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ №15 Баргадай (ремонт ЛР-10 и ШР-10, замена проходной изоляции, ТО ВВ-10 Баргадай) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.0944 |  | 17.0944 | 12 | 0.4 | 3.6 | 1.0944
811 | ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ №14 Степное (ремонт ЛР-10 и ШР-10, замена проходной изоляции, ТО ВВ-10 Степное) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.0944 |  | 17.0944 | 12 | 0.4 | 3.6 | 1.0944
812 | ПС 35/10 кВ "Новолетники" | ремонт Т-1 (ТМН-2500/35) с доливкой трансформаторного масла, заменой резиновых уплотнений под шиберами охладителей, вводов 35, 10 кВ | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 56.348 |  | 56.348 | 22.2 | 2.2 | 24.5 | 7.448
813 | ПС 35/10 кВ "Новолетники" | ремонт Т-2 (ТМН-2500/35) с доливкой трансформаторного масла, заменой резиновых уплотнений под шиберами охладителей, вводов 35, 10 кВ | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 56.348 |  | 56.348 | 22.2 | 2.2 | 24.5 | 7.448
814 | ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | ремонт Т-1 (ТДНС-10000/35) с доливкой трансформаторного масла, заменой резиновых уплотнений под шиберами охладителей, вводов 35, 10 кВ | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 61.5104 |  | 61.5104 | 33.1 | 2.2 | 20.1 | 6.1104
815 | ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | ремонт Т-2 (ТДНС-10000/35) с доливкой трансформаторного масла, заменой резиновых уплотнений под шиберами охладителей, вводов 35, 10 кВ | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 61.5104 |  | 61.5104 | 33.1 | 2.2 | 20.1 | 6.1104
816 | ПС 35/6 кВ "Эл. бойлерная" | ремонт Т-1 (ТМН-4000/35) с доливкой трансформаторного масла, заменой резиновых уплотнений под шиберами охладителей, вводов 35, 10 кВ | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 42.7 |  | 42.7 | 22.6 | 3.8 | 12.5 | 3.8
817 | ПС 35/6 кВ "Эл. бойлерная" | ремонт Т-1 (ТМН-4000/35) с доливкой трансформаторного масла, заменой резиновых уплотнений под шиберами охладителей, вводов 35, 10 кВ | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 42.7 |  | 42.7 | 22.6 | 3.8 | 12.5 | 3.8
818 | ПС 35/10 кВ "Батама" | ремонт Т-1 (ТМН-4000/35) с доливкой трансформаторного масла, заменой резиновых уплотнений под шиберами охладителей, вводов 35, 10 кВ | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 34.0848 |  | 34.0848 | 22 | 4 | 6.2 | 1.8848
819 | ПС 35/10 кВ "Батама" | ремонт Т-2 (ТМН-4000/35) с доливкой трансформаторного масла, заменой резиновых уплотнений под шиберами охладителей, вводов 35, 10 кВ | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 34.0848 |  | 34.0848 | 22 | 4 | 6.2 | 1.8848
820 | ПС 35/10 кВ "Кундуй" | ремонт Т-1 (ТМН 4000/35 У1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 18.448 |  | 18.448 | 2 | 0.8 | 12 | 3.648
821 | ПС 35/10 кВ "Кундуй" | ремонт Т-2 (ТМН 4000/35 У1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 18.448 |  | 18.448 | 2 | 0.8 | 12 | 3.648
822 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | ремонт Т-1 (ТМН 4000/35 У1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 19.448 |  | 19.448 | 3 | 0.8 | 12 | 3.648
823 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | ремонт Т-2 (ТМ 4000/35 У1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 19.448 |  | 19.448 | 3 | 0.8 | 12 | 3.648
824 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | АКЗ Т-1 - 30 м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.312 |  | 7.312 | 3 | 0.4 | 3 | 0.912
825 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | АКЗ Т-2 - 30 м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.312 |  | 7.312 | 3 | 0.4 | 3 | 0.912
826 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | ремонт МВ-35 Т-1 (ВТ 35/630-12,5 У1) | CР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 17.3352 |  | 17.3352 | 1.8 | 0.8 | 11.3 | 3.4352
827 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | ремонт МВ-35 Т-2 (ВТ 35/630-12,5 У1) | CР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 17.3352 |  | 17.3352 | 1.8 | 0.8 | 11.3 | 3.4352
828 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | ремонт МВ-35 Кундуй (С35М-630-10 ) | CР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.3352 |  | 17.3352 | 1.8 | 0.8 | 11.3 | 3.4352
829 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | АКЗ МВ-35 Т-1 (ВТ 35/630-12,5 У1) -20 м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.508 |  | 4.508 | 1.5 | 0.4 | 2 | 0.608
830 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | АКЗ МВ-35 Т-2 (ВТ 35/630-12,5 У1) -20 м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.508 |  | 4.508 | 1.5 | 0.4 | 2 | 0.608
831 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | АКЗ МВ-35 Кундуй (С35М-630-10 ) -20 м2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.508 |  | 4.508 | 1.5 | 0.4 | 2 | 0.608
832 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | ремонт ЛР-35 Майская (РНДЗ-2-35/1000У1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.0384 |  | 4.0384 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
833 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | ремонт ЛР-35 Кундуй (РНДЗ-2-35/1000У1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.0384 |  | 4.0384 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
834 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | ремонт ШР-35 Кундуй (РНДЗ-2-35/1000У1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.0384 |  | 4.0384 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
835 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | ремонт ШР-35 Т-1 (РНДЗ-1-35/1000У1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.0384 |  | 4.0384 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
836 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | ремонт ШР-35 Т-2 (РНДЗ-1-35/1000У1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.0384 |  | 4.0384 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
837 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | АКЗ ЛР-35 Майская (РНДЗ-2-35/1000У1) - 10 м2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.404 |  | 2.404 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.304
838 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | АКЗ ЛР-35 Кундуй (РНДЗ-2-35/1000У1) - 10 м2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.404 |  | 2.404 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.304
839 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | АКЗ ШР-35 Кундуй (РНДЗ-2-35/1000У1) - 10 м2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.404 |  | 2.404 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.304
840 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | АКЗ ШР-35 Т-1 (РНДЗ-1-35/1000У1) - 10 м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.404 |  | 2.404 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.304
841 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | АКЗ ШР-35 Т-2 (РНДЗ-1-35/1000У1) - 10 м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.404 |  | 2.404 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.304
842 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | ремонт разъединителя 10 кВ (РВ 10/400 У3) - 20 разъед. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 43.712 |  | 43.712 | 6 | 1.2 | 28 | 8.512
843 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | ремонт ячеек КРУН-10 кВ 1 (2) сш 10 кВ -14 ячеек | CР | Июль | Июль | Соб.сил. | 90.2784 |  | 90.2784 | 56 | 2.2 | 24.6 | 7.4784
844 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | ремонт наружного освещения ОРУ-35 кВ -4 светильника | CР | Июль | Июль | Соб.сил. | 41.9648 |  | 41.9648 | 40 | 0.4 | 1.2 | 0.3648
845 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | ремонт ТСН-10-1 (ТМ 63/10) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.5336 |  | 6.5336 | 1.9 | 0.2 | 3.4 | 1.0336
846 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | ремонт ТСН-10-2 (ТМ 63/10) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.5336 |  | 6.5336 | 1.9 | 0.2 | 3.4 | 1.0336
847 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | ремонт ТН-10-1 (НТМИ-10-66 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.6128 |  | 2.6128 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2128
848 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | ремонт ТН-10-2 (НТМИ-10-66 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.6128 |  | 2.6128 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2128
849 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | АКЗ КРУН-10-1 (КРН III-0 ) - 55 м2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 11.168 |  | 11.168 | 4.5 | 0.8 | 4.5 | 1.368
850 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | АКЗ КРУН-10-2 (КРН III-0 ) - 55 м2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 11.168 |  | 11.168 | 4.5 | 0.8 | 4.5 | 1.368
851 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | Замена фарфорового изолятора разъединителя 35 кВ на полимерный - 36 изол. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 778.36 |  | 778.36 | 725 | 1.2 | 40 | 12.16
852 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | ремонт Т-1 (ТМН-4000/35 У1) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 19.448 |  | 19.448 | 3 | 0.8 | 12 | 3.648
853 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | ремонт Т-2 (ТМН-2500/35 У1) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 19.448 |  | 19.448 | 3 | 0.8 | 12 | 3.648
854 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | АКЗ Т-1 - 30 м2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.312 |  | 7.312 | 3 | 0.4 | 3 | 0.912
855 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | АКЗ Т-2 - 30 м2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 7.312 |  | 7.312 | 3 | 0.4 | 3 | 0.912
856 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | ремонт МВ-35 Т-1 (С35М- 630-10А У1) | CР | Авг | Авг | Соб.сил. | 17.3352 |  | 17.3352 | 1.8 | 0.8 | 11.3 | 3.4352
857 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | ремонт МВ-35 Т-2 (С35М- 630-10А У1) | CР | Сент | Сент | Соб.сил. | 17.3352 |  | 17.3352 | 1.8 | 0.8 | 11.3 | 3.4352
858 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | ремонт МВ-35 Барлук (С35М- 630-10А У1) | CР | Сент | Сент | Соб.сил. | 17.3352 |  | 17.3352 | 1.8 | 0.8 | 11.3 | 3.4352
859 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | АКЗ МВ-35 Т-1 - 20 м2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.508 |  | 4.508 | 1.5 | 0.4 | 2 | 0.608
860 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | АКЗ МВ-35 Т-2 - 20 м2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.508 |  | 4.508 | 1.5 | 0.4 | 2 | 0.608
861 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | АКЗ МВ-35 Барлук -20 м2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.508 |  | 4.508 | 1.5 | 0.4 | 2 | 0.608
862 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | ремонт ЛР-35 Майская (РНДЗ-1Б-35/1000У1) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.0384 |  | 4.0384 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
863 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | ремонт ЛР-35 Барлук (РНДЗ-1Б-35/1000У1) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.0384 |  | 4.0384 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
864 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | ремонт ШР-35 Барлук (РНДЗ-1Б-35/1000У1 ) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.0384 |  | 4.0384 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
865 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | ремонт ШР-35 Т-1 (РНДЗ-1Б-35/1000У1 ) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.0384 |  | 4.0384 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
866 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | ремонт ШР-35 Т-2 (РНДЗ-1Б-35/1000У1 ) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.0384 |  | 4.0384 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
867 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | АКЗ ЛР-35 Майская (РНДЗ-1Б-35/1000У1) - 10 м2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.404 |  | 2.404 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.304
868 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | АКЗ ЛР-35 Барлук (РНДЗ-1Б-35/1000У1) - 10 м2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.404 |  | 2.404 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.304
869 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | АКЗ ШР-35 Барлук (РНДЗ-1Б-35/1000У1 ) - 10 м2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.404 |  | 2.404 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.304
870 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | АКЗ ШР-35 Т-1 (РНДЗ-1Б-35/1000У1) - 10 м2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.404 |  | 2.404 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.304
871 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | АКЗ ШР-35 Т-2 (РНДЗ-1Б-35/1000У1) - 10 м2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.404 |  | 2.404 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.304
872 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | ремонт разъединителя 10 кВ (РВ 10/400 У3) - 18 разъед. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 39.3 |  | 39.3 | 5.5 | 1.2 | 25 | 7.6
873 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | ремонт ячеек КРУН-10 кВ 1 (2) сш 10 кВ -12 ячеек | CР | Сент | Сент | Соб.сил. | 53.0608 |  | 53.0608 | 18 | 2.2 | 25.2 | 7.6608
874 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | ремонт наружного освещения ОРУ-35 кВ -4 светильника | CР | Авг | Авг | Соб.сил. | 41.9648 |  | 41.9648 | 40 | 0.4 | 1.2 | 0.3648
875 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | ремонт ТСН-10-1 (ТМ 25/10-0,4 ) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.5336 |  | 6.5336 | 1.9 | 0.2 | 3.4 | 1.0336
876 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | ремонт ТСН-10-2 (ТМ 25/10-0,4 ) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.5336 |  | 6.5336 | 1.9 | 0.2 | 3.4 | 1.0336
877 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | ремонт ТН-10-1 (НАМИ-10У2) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.6128 |  | 2.6128 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2128
878 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | ремонт ТН-10-2 (НТМИ-10У2) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.6128 |  | 2.6128 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2128
879 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | АКЗ КРУН-10-1 (КРН III-0 ) - 55 м2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 11.168 |  | 11.168 | 4.5 | 0.8 | 4.5 | 1.368
880 | ПС 35/10 кВ "Бурук" | АКЗ КРУН-10-2 (КРН III-0 ) - 55 м2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 11.168 |  | 11.168 | 4.5 | 0.8 | 4.5 | 1.368
881 | ПС 35/6 кВ "Поселок" | ремонт Т-1 (ТДП-10000/35) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 26.648 |  | 26.648 | 10.2 | 0.8 | 12 | 3.648
882 | ПС 35/6 кВ "Поселок" | ремонт ТСН-6-1 (ТМ-40/10-У1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.7336 |  | 8.7336 | 3.5 | 0.8 | 3.4 | 1.0336
883 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | ремонт Т-1 (ТМН-4000/35) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 26.548 |  | 26.548 | 10.5 | 0.4 | 12 | 3.648
884 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | ремонт Т-2 (ТМН-4000/35) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 26.548 |  | 26.548 | 10.5 | 0.4 | 12 | 3.648
885 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | ремонт ЛР-35 ввод 1 (РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.2384 |  | 4.2384 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
886 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | ремонт ШР-35 ввод 1 (РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.2384 |  | 4.2384 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
887 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | ремонт ШР-35 Т-1 (РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.2384 |  | 4.2384 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
888 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | ремонт ШР-35 ТН-1 (РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.2384 |  | 4.2384 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
889 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | ремонт СР-35-1 (РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.2384 |  | 4.2384 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
890 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | ремонт ЛР-35 ввод 2 (РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.2384 |  | 4.2384 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
891 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | ремонт ШР-35 ввод 2 (РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.2384 |  | 4.2384 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
892 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | ремонт ШР-35 Т-2 (РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.2384 |  | 4.2384 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
893 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | ремонт ШР-35 ТН-2 (РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.2384 |  | 4.2384 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
894 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | ремонт СР-35-2 (РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.2384 |  | 4.2384 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
895 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | ремонт МВ-35 ввод 1 (ВТ-35) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 12.2384 |  | 12.2384 | 9.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
896 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | ремонт МВ-35 Т-1 (ВТ-35) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 12.2384 |  | 12.2384 | 9.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
897 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | ремонт СВ-35 (ВТ-35) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 12.2384 |  | 12.2384 | 9.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
898 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | ремонт МВ-35 ввод 2 (ВТ-35) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 12.3384 |  | 12.3384 | 9.2 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
899 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | ремонт МВ-35 Т-2 (ВТ-35) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 12.3384 |  | 12.3384 | 9.2 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
900 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | ремонт ТСН-10-1 (ТМ-25/10) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 8.3336 |  | 8.3336 | 3.3 | 0.6 | 3.4 | 1.0336
901 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | ремонт ТСН-10-2 (ТМ-25/10) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 8.3336 |  | 8.3336 | 3.3 | 0.6 | 3.4 | 1.0336
902 | ПС 110/10 кВ "Котик" | ремонт Т-1 (ТМ-6300/110/10) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 27.4336 |  | 27.4336 | 22.2 | 0.8 | 3.4 | 1.0336
903 | ПС 110/10 кВ "Бадар" | ремонт Т-1 (ТМ-6300/110/10) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 27.8336 |  | 27.8336 | 22.2 | 1.2 | 3.4 | 1.0336
904 | ПС 110/10 кВ "Бадар" | ремонт ТСН-10-1 (ТМ-25/10) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 8.8336 |  | 8.8336 | 3.2 | 1.2 | 3.4 | 1.0336
905 | ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | ремонт Т-1 (ТМ-6300/35) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 26.648 |  | 26.648 | 10.6 | 0.4 | 12 | 3.648
906 | ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | ремонт Т-2 (ТМ-6300/35) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 26.648 |  | 26.648 | 10.6 | 0.4 | 12 | 3.648
907 | ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | ремонт ТСН-10-1 (ТМ-25/10) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.1336 |  | 8.1336 | 3.3 | 0.4 | 3.4 | 1.0336
908 | ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | ремонт ТСН-10-2 (ТМ-25/10) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.1336 |  | 8.1336 | 3.3 | 0.4 | 3.4 | 1.0336
909 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт Т-1 (ТМ-2500/35) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 26.548 |  | 26.548 | 10.5 | 0.4 | 12 | 3.648
910 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт Т-2 (ТМН-2500/35) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 26.548 |  | 26.548 | 10.5 | 0.4 | 12 | 3.648
911 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ЛР-35 ввод 1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.2384 |  | 4.2384 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
912 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ШР-35 ввод 1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.2384 |  | 4.2384 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
913 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ШР-35 Т-1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.2384 |  | 4.2384 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
914 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ШР-35 ТН-1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.2384 |  | 4.2384 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
915 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт СР-35- 1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.2384 |  | 4.2384 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
916 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ЛР-35 ввод 2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.2384 |  | 4.2384 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
917 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ШР-35 ввод 2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.2384 |  | 4.2384 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
918 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ШР-35 Т-2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.2384 |  | 4.2384 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
919 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ШР-35 ТН-2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.2384 |  | 4.2384 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
920 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт СР-35- 2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.2384 |  | 4.2384 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
921 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт МВ-35 ввод 1 ( ВТ-35 ) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.2384 |  | 12.2384 | 9.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
922 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт МВ-35 ввод 2 ( ВТ-35 ) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.2384 |  | 12.2384 | 9.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
923 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт МВ-35 Т-1 ( ВТ-35 ) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.2384 |  | 12.2384 | 9.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
924 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт МВ-35 Т-2 ( ВТ-35 ) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.2384 |  | 12.2384 | 9.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
925 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт СВ-35 ( ВТ-35 ) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.2384 |  | 12.2384 | 9.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6384
926 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ТСН-10-1 (ТМ-25/10) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.4336 |  | 8.4336 | 3.4 | 0.6 | 3.4 | 1.0336
927 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ТСН-10-2 (ТМ-25/10) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.4336 |  | 8.4336 | 3.4 | 0.6 | 3.4 | 1.0336
928 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ЛР-10 Азей (РВЗ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1256 |  | 3.1256 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.4256
929 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ШР-10 Азей (РВЗ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1256 |  | 3.1256 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.4256
930 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ЛР-10 Мураши (РВЗ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1256 |  | 3.1256 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.4256
931 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ШР-10 Мураши (РВЗ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1256 |  | 3.1256 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.4256
932 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ЛР-10 Харгажин (РВЗ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1256 |  | 3.1256 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.4256
933 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ШР-10 Харгажин (РВЗ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1256 |  | 3.1256 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.4256
934 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ЛР-10 Кр. Октябрь (РВЗ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1256 |  | 3.1256 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.4256
935 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ШР-10 Кр. Октябрь (РВЗ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1256 |  | 3.1256 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.4256
936 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ЛР-10 Гадалей (РВЗ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1256 |  | 3.1256 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.4256
937 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ШР-10 Гадалей (РВЗ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1256 |  | 3.1256 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.4256
938 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ЛР-10 КРС (РВЗ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1256 |  | 3.1256 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.4256
939 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ШР-10 КРС (РВЗ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1256 |  | 3.1256 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.4256
940 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ТР-10 Т-1 (РВЗ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1256 |  | 3.1256 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.4256
941 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ШР-10 Т-1 (РВЗ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1256 |  | 3.1256 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.4256
942 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ТР-10 Т-2 (РВЗ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1256 |  | 3.1256 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.4256
943 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ШР-10 Т-2 (РВЗ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1256 |  | 3.1256 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.4256
944 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ТР-10 ТСН-10-1 (РВЗ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1256 |  | 3.1256 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.4256
945 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ТР-10 ТСН-10-2 (РВЗ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1256 |  | 3.1256 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.4256
946 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ШР-10 ТН-1 (РВЗ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1256 |  | 3.1256 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.4256
947 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт ШР-10 ТН-2 (РВЗ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1256 |  | 3.1256 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.4256
948 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт СР-10-1 (РВЗ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1256 |  | 3.1256 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.4256
949 | ПС 35/10 кВ "Гадалей" | ремонт СР-10-2 (РВЗ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1256 |  | 3.1256 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.4256
950 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | ремонт Т-1 ( ТМН -6300/35,РПН) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 19.7576 |  | 19.7576 | 7.5 |  | 9.4 | 2.8576
951 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | ремонт Т-2 ( ТМН -6300/35,РПН) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 19.7576 |  | 19.7576 | 7.5 |  | 9.4 | 2.8576
952 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | ремонт ТСН-10-1 ТМ-160/10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.6512 |  | 4.6512 | 1 |  | 2.8 | 0.8512
953 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | ремонт ТСН-10-2 ТМ-160/10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.6512 |  | 4.6512 | 1 |  | 2.8 | 0.8512
954 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | ремонт ЛР-35 ввод 1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.8384 |  | 3.8384 | 1.1 |  | 2.1 | 0.6384
955 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-35 ввод 1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.8384 |  | 3.8384 | 1.1 |  | 2.1 | 0.6384
956 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | ремонт ЛР-35 ввод 2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.8384 |  | 3.8384 | 1.1 |  | 2.1 | 0.6384
957 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-35 ввод 2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.8384 |  | 3.8384 | 1.1 |  | 2.1 | 0.6384
958 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-35 Т-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.8384 |  | 3.8384 | 1.1 |  | 2.1 | 0.6384
959 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-35 Т-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.8384 |  | 3.8384 | 1.1 |  | 2.1 | 0.6384
960 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-35 ТН-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.8384 |  | 3.8384 | 1.1 |  | 2.1 | 0.6384
961 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-35 ТН-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.8384 |  | 3.8384 | 1.1 |  | 2.1 | 0.6384
962 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | ремонт СР-35-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.8384 |  | 3.8384 | 1.1 |  | 2.1 | 0.6384
963 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | ремонт СР-35-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.8384 |  | 3.8384 | 1.1 |  | 2.1 | 0.6384
964 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | ремонт ЛР-35 ТГЗ-А РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.8384 |  | 3.8384 | 1.1 |  | 2.1 | 0.6384
965 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-35 ТГЗ-А РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.8384 |  | 3.8384 | 1.1 |  | 2.1 | 0.6384
966 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | ремонт ЛР-35 ТГЗ-Б РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.8384 |  | 3.8384 | 1.1 |  | 2.1 | 0.6384
967 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-35 ТГЗ-Б РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.8384 |  | 3.8384 | 1.1 |  | 2.1 | 0.6384
968 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | ремонт ЛР-35 Афанасьево РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.8384 |  | 3.8384 | 1.1 |  | 2.1 | 0.6384
969 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-35 Афанасьево РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.8384 |  | 3.8384 | 1.1 |  | 2.1 | 0.6384
970 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | ремонт ЛР-35 Едогон РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.8384 |  | 3.8384 | 1.1 |  | 2.1 | 0.6384
971 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | ремонт ШР-35 Едогон РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.8384 |  | 3.8384 | 1.1 |  | 2.1 | 0.6384
972 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | замена МВ-10 Т-2 ВК-10-У2 ( 1600 А) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 701.304 |  | 701.304 | 700 |  | 1 | 0.304
973 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | замена МВ-10 Поселок ЗЭС ВК-10-У2 (630 А) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 366.304 |  | 366.304 | 365 |  | 1 | 0.304
974 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | замена МВ-10 ТЭРЗ ВК-10-У2 (630 А) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 366.304 |  | 366.304 | 365 |  | 1 | 0.304
975 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | замена МВ-10 Гадалей ВК-10-У2(630 А) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 366.304 |  | 366.304 | 365 |  | 1 | 0.304
976 | ПС 35/10 кВ "Шахта" | ремонт Т-1 (ТМН-4000/35, РПН) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 26.548 |  | 26.548 | 10.7 | 0.2 | 12 | 3.648
977 | ПС 35/10 кВ "Шахта" | ремонт Т-2 (ТМН-4000/35, РПН) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 26.548 |  | 26.548 | 10.7 | 0.2 | 12 | 3.648
978 | ПС 35/10 кВ "Шахта" | ремонт ТСН-6-1 (ТМГ-63) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.6336 |  | 8.6336 | 4 | 0.2 | 3.4 | 1.0336
979 | ПС 35/10 кВ "Шахта" | ремонт ТСН-6-2 (ТМГ-63) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.6336 |  | 8.6336 | 4 | 0.2 | 3.4 | 1.0336
980 | ПС 35/10 кВ "Сосновый бор" | Замена аккумуляторных батарей ШУОТ (17 элементов) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 155.5029 |  | 155.5029 | 149.8 | 0.2 | 4.22 | 1.2829
981 | ПС 35/10 кВ "Костино" | ремонт Т-1 (ТМ-2500) с АКЗ, заменой уплотнений, ремонтом радиаторов | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 100.4456 |  | 100.4456 | 75.2 | 0.6 | 18.9 | 5.7456
982 | ПС 35/10 кВ "Костино" | ремонт Т-2 (ТМ-2500) с АКЗ, заменой уплотнений, ремонтом радиаторов | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 100.4456 |  | 100.4456 | 75.2 | 0.6 | 18.9 | 5.7456
983 | ПС 35/10 кВ "Костино" | ремонт МВ-35 Т-1 (ВМД-35) с АКЗ | CР | Май | Май | Соб.сил. | 40.6632 |  | 40.6632 | 16.2 | 0.6 | 18.3 | 5.5632
984 | ПС 35/10 кВ "Костино" | ремонт МВ-35 Т-2 (ВМД-35) с АКЗ | CР | Май | Май | Соб.сил. | 40.6632 |  | 40.6632 | 16.2 | 0.6 | 18.3 | 5.5632
985 | ПС 35/10 кВ "Костино" | ремонт ЛР-35 Т-1 (РНДЗ-2-35/1000-У1) | CР | Май | Май | Соб.сил. | 12.6848 |  | 12.6848 | 4 | 0.6 | 6.2 | 1.8848
986 | ПС 35/10 кВ "Костино" | ремонт ЛР-35 Т-2 (РНДЗ-2-35/1000-У1) | CР | Май | Май | Соб.сил. | 12.6848 |  | 12.6848 | 4 | 0.6 | 6.2 | 1.8848
987 | ПС 35/10 кВ "Костино" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ № 4 (ремонт линейного и шинного разъединителей, масляного выключателя, замена проходной и опорной изоляции) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 17.0944 |  | 17.0944 | 12 | 0.4 | 3.6 | 1.0944
988 | ПС 35/10 кВ "Костино" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ № 5 (ремонт линейного и шинного разъединителей, масляного выключателя, замена проходной и опорной изоляции) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 17.0944 |  | 17.0944 | 12 | 0.4 | 3.6 | 1.0944
989 | ПС 35/10 кВ "Костино" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ № 10 (ремонт линейного и шинного разъединителей, масляного выключателя, замена проходной и опорной изоляции) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 17.0944 |  | 17.0944 | 12 | 0.4 | 3.6 | 1.0944
990 | ПС 35/10 кВ "Костино" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ № 11 (ремонт линейного и шинного разъединителей, масляного выключателя, замена проходной и опорной изоляции) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 17.0944 |  | 17.0944 | 12 | 0.4 | 3.6 | 1.0944
991 | ПС 35/10 кВ "Костино" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ № 13 (ремонт линейного и шинного разъединителей, масляного выключателя, замена проходной и опорной изоляции) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 17.0944 |  | 17.0944 | 12 | 0.4 | 3.6 | 1.0944
992 | ПС 35/10 кВ "Костино" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ № 8 (ремонт линейного и шинного разъединителей, масляного выключателя, замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.2472 |  | 4.2472 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 0.5472
993 | ПС 35/10 кВ "Костино" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ № 9 (ремонт линейного и шинного разъединителей, масляного выключателя, замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.2472 |  | 4.2472 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 0.5472
994 | ПС 35/10 кВ "Костино" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ № 14 (ремонт линейного и шинного разъединителей, масляного выключателя, замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 17.0944 |  | 17.0944 | 12 | 0.4 | 3.6 | 1.0944
995 | ПС 35/10 кВ "Костино" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ № 6 (ремонт ТСН, замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 17.0944 |  | 17.0944 | 12 | 0.4 | 3.6 | 1.0944
996 | ПС 35/10 кВ "Костино" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ № 12 (ремонт ТСН, замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 17.0944 |  | 17.0944 | 12 | 0.4 | 3.6 | 1.0944
997 | ПС 35/10 кВ "Костино" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ № 3 (ремонт выкатной тележки, ТН и ОПН, замена разрядников на ОПН) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 23.0424 |  | 23.0424 | 18.6 | 0.4 | 3.1 | 0.9424
998 | ПС 35/10 кВ "Костино" | ремонт ячейки КРУН 10 кВ № 15 (ремонт выкатной тележки, ТН и ОПН, замена разрядников на ОПН) | CР | Апр | Апр | Соб.сил. | 21.4776 |  | 21.4776 | 18.6 | 0.4 | 1.9 | 0.5776
999 | ПС 35/10 кВ "Костино" | замена опорной изоляции КРУН-10 - 238 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.4648 |  | 6.4648 | 4.3 | 0.6 | 1.2 | 0.3648
1000 | ПС 35/10 кВ "Костино" | замена перекрытий кабельных каналов 120 ж/б плит | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 243.3384 |  | 243.3384 | 240 | 0.6 | 2.1 | 0.6384
1001 | ПС 35/10 кВ "Костино" | АКЗ КРУН-10 - 200 м2 | CР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.0912 |  | 3.0912 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.0912
1002 | ПС 35/10 кВ "Костино" | ремонт обогрева КРУН-10 с заменой ТЭН-4 шт. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.6432 |  | 3.6432 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.2432
1003 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Замена светильников наружнего освещения ОРУ 35 - 4шт. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 14.6248 |  | 14.6248 | 9.2 | 0.6 | 3.7 | 1.1248
1004 | ПС 35/10 кВ "Шиткино" | ремонт МВ-35 Т-1 (ВТ-35-630-12,5У) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.108 |  | 3.108 | 0.5 |  | 2 | 0.608
1005 | ПС 35/10 кВ "Шиткино" | ремонт МВ-35 Т-2 (ВТ-35-630-12,5У) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.108 |  | 3.108 | 0.5 |  | 2 | 0.608
1006 | ПС 35/10 кВ "Шиткино" | ремонт МВ -35 Джогино (ВТ-35-630-12,5У) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.108 |  | 3.108 | 0.5 |  | 2 | 0.608
1007 | ПС 35/10 кВ "Шиткино" | ремонт ШР-35 Джогино (РНДЗ -35/630-2000) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.8384 |  | 3.8384 | 1.1 |  | 2.1 | 0.6384
1008 | ПС 35/10 кВ "Шиткино" | ремонт ЛР-35 Джогино (РНДЗ -35/630-2000) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.8384 |  | 3.8384 | 1.1 |  | 2.1 | 0.6384
1009 | ПС 35/10 кВ "Шиткино" | Доливка масла в оборудование Т-1, Т-2 - 0,6 т. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 85.3296 |  | 85.3296 | 81 | 1.2 | 2.4 | 0.7296
1010 | ПС 35/10 кВ "Шиткино" | АКЗ оборудования и конструкций Т-1, Т-2 , МВ-35 Т-1, МВ-35 Т-2, МВ-35 Джогино, ШР-35 Джогино, ЛР-35 Джогино, ТСН-10-1, ТСН-10-2 - 100 м2 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 25.5272 |  | 25.5272 | 13.4 |  | 9.3 | 2.8272
1011 | ПС 35/10 кВ "Шиткино" | ремонт ТСН-10-1 (ТМ-25) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.4728 |  | 4.4728 | 0.3 |  | 3.2 | 0.9728
1012 | ПС 35/10 кВ "Шиткино" | ремонт ТСН-10-2 (ТМ-25) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.4728 |  | 4.4728 | 0.3 |  | 3.2 | 0.9728
1013 | ПС 35/10 кВ "Акульшет" | ремонт Т-1 (ТНДС 16000/35-УХЛ-1) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 85.928 |  | 85.928 | 60.5 |  | 19.5 | 5.928
1014 | ПС 35/10 кВ "Акульшет" | ремонт Т-2 (ТНДС 16000/35-УХЛ-1) с ремонтом РПН-Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 96.0776 |  | 96.0776 | 61 |  | 26.9 | 8.1776
1015 | ПС 35/10 кВ "Акульшет" | Замена светильников ДНАТ на светодиодные - 4 шт. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 35.8952 |  | 35.8952 | 33 | 1.2 | 1.3 | 0.3952
1016 | Электроцех | ремонт трансформаторов | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 47.672 |  | 47.672 | 24.2 |  | 18 | 5.472
1017 | Электроцех | ремонт трансформаторов | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 47.672 |  | 47.672 | 24.2 |  | 18 | 5.472
1018 | Электроцех | ремонт трансформаторов | КР | Март | Март | Соб.сил. | 93.94 |  | 93.94 | 48.3 |  | 35 | 10.64
1019 | Электроцех | ремонт трансформаторов | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 140.208 |  | 140.208 | 72.4 |  | 52 | 15.808
1020 | Электроцех | ремонт трансформаторов | КР | Май | Май | Соб.сил. | 140.208 |  | 140.208 | 72.4 |  | 52 | 15.808
1021 | Электроцех | ремонт трансформаторов | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 188.08 |  | 188.08 | 96.8 |  | 70 | 21.28
1022 | Электроцех | ремонт трансформаторов | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 188.08 |  | 188.08 | 96.8 |  | 70 | 21.28
1023 | Электроцех | ремонт трансформаторов | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 93.94 |  | 93.94 | 48.3 |  | 35 | 10.64
1024 | Электроцех | ремонт трансформаторов | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 140.208 |  | 140.208 | 72.4 |  | 52 | 15.808
1025 | Электроцех | ремонт трансформаторов | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 93.94 |  | 93.94 | 48.3 |  | 35 | 10.64
1026 | Электроцех | ремонт трансформаторов | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 47.672 |  | 47.672 | 24.2 |  | 18 | 5.472
1027 | Электроцех | ремонт трансформаторов | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 47.672 |  | 47.672 | 24.2 |  | 18 | 5.472
1027 | Филиал ЗЭС | Резервный фонд |  | Янв | Дек | Конкурс | 5554 | 4044 | 1510 | 1510 |  |  | 0
1028 | Электроцех | Замена вышедших из строя коммутационных аппаратов, нагревательных элементов, световых приборов и сети питания 220/380 В | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 30.864 |  | 30.864 | 10 |  | 16 | 4.864
1029 | Электроцех | Замена вышедших из строя коммутационных аппаратов, нагревательных элементов, световых приборов и сети питания 220/380 В | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 30.864 |  | 30.864 | 10 |  | 16 | 4.864
1030 | Электроцех | Замена вышедших из строя коммутационных аппаратов, нагревательных элементов, световых приборов и сети питания 220/380 В | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 30.864 |  | 30.864 | 10 |  | 16 | 4.864
1031 | Электроцех | Замена вышедших из строя коммутационных аппаратов, нагревательных элементов, световых приборов и сети питания 220/380 В | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 30.864 |  | 30.864 | 10 |  | 16 | 4.864
1032 | Электроцех | Замена вышедших из строя коммутационных аппаратов, нагревательных элементов, световых приборов и сети питания 220/380 В | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 30.864 |  | 30.864 | 10 |  | 16 | 4.864
1033 | Электроцех | Замена вышедших из строя коммутационных аппаратов, нагревательных элементов, световых приборов и сети питания 220/380 В | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 30.864 |  | 30.864 | 10 |  | 16 | 4.864
1034 | Электроцех | Замена вышедших из строя коммутационных аппаратов, нагревательных элементов, световых приборов и сети питания 220/380 В | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 30.864 |  | 30.864 | 10 |  | 16 | 4.864
1035 | Электроцех | Замена вышедших из строя коммутационных аппаратов, нагревательных элементов, световых приборов и сети питания 220/380 В | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 30.864 |  | 30.864 | 10 |  | 16 | 4.864
1036 | Электроцех | Замена вышедших из строя коммутационных аппаратов, нагревательных элементов, световых приборов и сети питания 220/380 В | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 30.864 |  | 30.864 | 10 |  | 16 | 4.864
1037 | Электроцех | Замена вышедших из строя коммутационных аппаратов, нагревательных элементов, световых приборов и сети питания 220/380 В | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 30.864 |  | 30.864 | 10 |  | 16 | 4.864
1038 | Электроцех | Замена вышедших из строя коммутационных аппаратов, нагревательных элементов, световых приборов и сети питания 220/380 В | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 30.864 |  | 30.864 | 10 |  | 16 | 4.864
1039 | Электроцех | Замена вышедших из строя коммутационных аппаратов, нагревательных элементов, световых приборов и сети питания 220/380 В | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 30.864 |  | 30.864 | 10 |  | 16 | 4.864
2. | Здания и сооружения | Типовой ремонт:
1040 | Здание склада гараж ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Замена наружной двери на сертифицированную противопожарную - 6 шт. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 279.12 |  | 279.12 | 240 |  | 30 | 9.12
1041 | Здание вспомогательного назначения ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Ремонт отмостки - 72 м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 154.4512 |  | 154.4512 | 53 |  | 77.8 | 23.6512
1042 | Здание вспомогательного назначения ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Ремонт помещений: оштукатуривание, грунтование внутренних стен - 10 м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 18.0968 |  | 18.0968 | 6.1 |  | 9.2 | 2.7968
1043 | Здание вспомогательного назначения ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Ремонт водосточной системы - 12 м. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 36.3752 |  | 36.3752 | 24.9 |  | 8.8 | 2.6752
1044 | Здание для отдыха бригад Тайшетского РЭС | Ремонт водосточной системы - 18 м. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 34.1192 |  | 34.1192 | 24.6 |  | 7.3 | 2.2192
1045 | Здание камеры задвижек ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун | Ремонт фасада: оштукатуривание наружных стен - 33 м2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 23.9736 |  | 23.9736 | 6.5 |  | 13.4 | 4.0736
1046 | Здание камеры задвижек ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун | Ремонт кровли из асбестоцементных листов - 50 м2 (10 листов) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 18.0536 |  | 18.0536 | 7.1 |  | 8.4 | 2.5536
1047 | Здание камеры задвижек ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун | Ремонт отмостки - 38,2 м2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 66.468 |  | 66.468 | 28 |  | 29.5 | 8.968
1048 | Здание компрессорной ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун | Ремонт отмостки - 26,3 м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 55.8568 |  | 55.8568 | 24.3 |  | 24.2 | 7.3568
1049 | Здание компрессорной ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун | Ремонт водосточной системы - 72 м. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 141.2448 |  | 141.2448 | 113.6 |  | 21.2 | 6.4448
1050 | Здание насосной пожаротушения ПС 500/110/35кВ Тайшет | Ремонт фасада: оштукатуривание наружных стен - 8 м2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 18.3264 |  | 18.3264 | 3.2 |  | 11.6 | 3.5264
1051 | Здание насосной пожаротушения ПС 500/110/35кВ Тайшет | Ремонт кровли из асбестоцементных листов - 10 м2 (5 листов) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.6728 |  | 7.6728 | 3.5 |  | 3.2 | 0.9728
1052 | Здание насосной пожаротушения ПС 500/110/35кВ Тайшет | Ремонт водосточной системы - 21 м. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 22.708 |  | 22.708 | 20.1 |  | 2 | 0.608
1053 | Здание насосной пожаротушения ПС 500/110/35кВ Тайшет | Ремонт отмостки - 33 м2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 13.5552 |  | 13.5552 | 8.6 |  | 3.8 | 1.1552
1054 | Здание персонала отдела материально технического снабжения (ОМТС) База ЗЭС | Замена асбестоцементой кровли на кровлю из профлиста - 78 м2, замена деревянного карниза на карниз из профлиста - 36,0 м2, утепление потолка базальтовой ватой - 32 м2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 275.1904 |  | 275.1904 | 271.8 |  | 2.6 | 0.7904
1055 | Здание персонала (ОМТС) База ЗЭС | Ремонт фасада с утеплением, обрешеткой и обшивкой профлистом - 32 м2 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 62.5152 |  | 62.5152 | 38 |  | 18.8 | 5.7152
1056 | Гараж п. Лесогорск Чунского РЭС | Внутренние отделочные работы в боксах № 1,3,4: покраска потолка - 371,5 м2, покраска стен - 535,62 м2 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 286.0064 |  | 286.0064 | 65.5 |  | 169.1 | 51.4064
1057 | Гаpаж монтерского пункта ст. Харик Куйтунского РЭС | Внутренние отделочные работы: ремонт штукотурки, окраска стен и потолка - 318 м2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 103.4792 |  | 103.4792 | 25.5 |  | 59.8 | 18.1792
1058 | Гаpаж монтерского пункта ст. Харик Куйтунского РЭС | Ремонт смотровой ямы: замена плитки керамической настенной -19,5 м2, заливка пола -5,2 м2, изготовление обрамления -15 м. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 65.2472 |  | 65.2472 | 30.3 |  | 26.8 | 8.1472
1059 | Гараж Икей Тулунского РЭС | Ремонт водосточной системы - 36 м. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 86.6112 |  | 86.6112 | 47.1 |  | 30.3 | 9.2112
1060 | Гараж Икей Тулунского РЭС | Ремонт отмостки - 60 м2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 130.1816 |  | 130.1816 | 44.9 |  | 65.4 | 19.8816
1061 | Здание мастерского участка село Алгатуй Тулунского РЭС | Внутренние отделочные работы помещений: замена обоев - 128,85 м2, шпатлевание стен - 128,85 м2, окраска стен и потолка - 276,52 м2, замена напольного покрытия (линолеум)- 27,85 м2 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 156.0432 |  | 156.0432 | 57.2 |  | 75.8 | 23.0432
1062 | Здание мастерского участка село Алгатуй Тулунского РЭС | Внутренние отделочные работы помещений: замена обоев - 128,85 м2, шпатлевание стен - 128,85 м2, окраска стен и потолка - 276,52 м2, замена напольного покрытия (линолеум)- 27,85 м2 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 156.0432 |  | 156.0432 | 57.2 |  | 75.8 | 23.0432
1063 | Здание диспетчерского управления База ЗЭС | Ремонт системы отопления: замена труб системы отопления - 240 м | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 86.2648 |  | 86.2648 | 84.7 |  | 1.2 | 0.3648
1064 | Здание диспетчерского управления База ЗЭС | Ремонт системы отопления: замена радиаторов отопления - 38 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 113.912 |  | 113.912 | 110 |  | 3 | 0.912
1065 | Административно производственное здание База ЗЭС | Ремонт системы водоснабжения, замена участка трубы металлической - 48 м. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 57.2464 |  | 57.2464 | 35.6 |  | 16.6 | 5.0464
1066 | Здание механической мастерской База ЗЭС | Замена обоев - 62 м2, окраска стен и потолка - 190 м2, замена линолеума - 52 м2, укладка плитки керамической напольной - 23 м2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 253.0128 |  | 253.0128 | 105.4 |  | 113.2 | 34.4128
1067 | Здание вспомогательного персонала База ЗЭС | Устройство водосточной системы - 15 м. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 32.92 |  | 32.92 | 26.4 |  | 5 | 1.52
1068 | Здание обслуживающего пункта управления ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Устройство внутренних перегородок для сан.узла, звукоизоляция стен и и потолка- 15 м2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 79.2144 |  | 79.2144 | 51.7 |  | 21.1 | 6.4144
1069 | Здание механической мастерской База ЗЭС | Внутренние отделочные рботы: шпатлевание и окраска стен и потолка бокса (стоянка АГП) | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 111.3864 |  | 111.3864 | 27.8 |  | 64.1 | 19.4864
1070 | Производственно-административный корпус. Куйтунский РЭС. | Капремонт помещений прачечной: замена столярных изделий: 1. Замена деревянного окна на окно ПВХ с отделкой - 1шт.(1,8*1,8=3,24кв.м.) 2. замена двери наружней деревянной на металлическую с отделкой - 1 шт (0,9*2,1=1,89 кв.м.)., 3. Замена внутренних деревянных дверей с отделкой -2 шт.(0,9*2,1)*2шт= 3,78 кв.м. | КР | Май | Май | Конкурс | 189 | 189 | 0 |  |  |  | 0
1071 | Производственно-административный корпус. Куйтунский РЭС. | Капремонт помещений прачечной: оштукатуривание стен и потолков - 175,93 кв.м., окрашивание стен и потолков - 146,9 кв.м | КР | Май | Май | Конкурс | 497 | 497 | 0 |  |  |  | 0
1072 | Производственно-административный корпус. Куйтунский РЭС. | Замена - Кабина душевая с акриловым поддоном, размеры 1200х1000х2200 мм | КР | Июнь | Июнь | Конкурс | 48 | 48 | 0 |  |  |  | 0
1073 | Зиминский РЭС. Здание ремонтно-эксплуатационного пункта (РЭП-1) | Капремонт помещений: замена столярных изделий: замена деревянных окон на окна ПВХ - 6 шт. (1,95*1,1=2,145*3=6,435кв.м.; 1,8*1,3=2,34*3=7,02кв.м.) | КР | Июль | Июль | Конкурс | 297 | 297 | 0 |  |  |  | 0
1074 | Зиминский РЭС. Здание ремонтно-эксплуатационного пункта (РЭП-1) | Капремонт помещений: ремонт полов - 5,81*5,95=34,57 кв.м + 5,95*5,4=32,13кв.м. | КР | Авг | Авг | Конкурс | 347 | 347 | 0 |  |  |  | 0
1075 | Зиминский РЭС. Здание ремонтно-эксплуатационного пункта (РЭП-1) | Капремонт помещений: оштукатуривание - 83,56 кв.м., окрашивание стен и потолков - 220,283 кв.м. | КР | Сент | Сент | Конкурс | 1622 | 1622 | 0 |  |  |  | 0
1076 | Производственно-административный корпус. Куйтунский РЭС. | Замена люминисцентных светильников на светодиодные-24 шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 82.1712 |  | 82.1712 | 72 |  | 7.8 | 2.3712
1077 | Гараж Тулюшка Куйтунского РЭС | Замена люминисцентных светильников на светодиодные-6 шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 20.608 |  | 20.608 | 18 |  | 2 | 0.608
1078 | Гаpаж монтерского пункта ст. Харик Куйтунского РЭС | Замена люминисцентных светильников на светодиодные-4 шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 13.6952 |  | 13.6952 | 12 |  | 1.3 | 0.3952
1079 | Гараж Куйтунского РЭС на 13 автомобилей | Замена люминисцентных светильников на светодиодные-7 шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 23.9992 |  | 23.9992 | 21 |  | 2.3 | 0.6992
1080 | Здание ОПУ ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Ремонт системы отопления. Замена конвекторов электрических -10 шт | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 28.26 |  | 28.26 | 25 |  | 2.5 | 0.76
1081 | Здание насосной № 1 ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Ремонт системы отопления с установка 6 обогревателей, АКЗ трубопровода | CР | Февр | Февр | Соб.сил. | 63.04 |  | 63.04 | 50 |  | 10 | 3.04
1082 | Гараж службы СМиТ База ЗЭС | капремонт обогрева с заменой электрического конвектора и электрокотла до 25 кВт | КР | Май | Май | Соб.сил. | 85.3536 |  | 85.3536 | 58.1 |  | 20.9 | 6.3536
1083 | Гараж службы СМиТ База ЗЭС | капремонт обогрева с заменой электрических конвекторов-2 шт. и потолочных инфракрасных обогревателей - 5 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 70.3808 |  | 70.3808 | 31 |  | 30.2 | 9.1808
1084 | Здание столовой База ЗЭС | капремонт эл. обогрева с заменой электрического конвектора | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 10.3168 |  | 10.3168 | 8.1 |  | 1.7 | 0.5168
1085 | Административно-бытовое здание База ЗЭС | капремонт эл. обогрева с заменой электрического конвектора | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 10.3168 |  | 10.3168 | 8.1 |  | 1.7 | 0.5168
1086 | Административно производственное здание База ЗЭС | капремонт эл. обогрева с заменой электрического конвектора и электрокотла до 50 кВт | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 105.1776 |  | 105.1776 | 70.1 |  | 26.9 | 8.1776
1087 | Здание вспомогательного персонала База ЗЭС | капремонт эл. обогрева с заменой электрических конвекторов- 2 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 20.5296 |  | 20.5296 | 17.4 |  | 2.4 | 0.7296
1088 | Административно производственное здание База ЗЭС | капремонт эл. котлов | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 23.562 |  | 23.562 | 9.87 |  | 10.5 | 3.192
1089 | Гараж службы СМиТ База ЗЭС | капремонт эл. котлов | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 23.562 |  | 23.562 | 9.87 |  | 10.5 | 3.192
1090 | Здание вспомогательного персонала База ЗЭС | капремонт эл. котлов | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 23.562 |  | 23.562 | 9.87 |  | 10.5 | 3.192
1091 | Административное здание Нижнеудинского РЭС | Замена светильников на светодиодные - 10 шт. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 9.3816 |  | 9.3816 | 5.6 |  | 2.9 | 0.8816
1092 | Гараж с м/п г. Бирюсинск Тайшетского РЭС | Замена люминисцентных светильников на светодиодные - 4 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 8.6952 |  | 8.6952 | 7 |  | 1.3 | 0.3952
1093 | Гараж с электротехнической лабораторией Тайшетского РЭС | Замена люминисцентных светильников на светодиодные - 3 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.304 |  | 6.304 | 5 |  | 1 | 0.304
1094 | Монтерский пункт с. Костино Чунского РЭС | Ремонт системы отопления. Замена конвекторов электрических -15 шт | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 47.7168 |  | 47.7168 | 45 | 0.5 | 1.7 | 0.5168
1095 | Монтерский пункт с. Костино Чунского РЭС | Замена люминисцентных светильников на светодиодные-12 шт. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 30.2856 |  | 30.2856 | 22.5 | 2.7 | 3.9 | 1.1856
1096 | Гараж п. Лесогорск Чунского РЭС | Замена люминисцентных светильников на светодиодные-35 шт. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 72.5656 |  | 72.5656 | 57.7 |  | 11.4 | 3.4656
1097 | Производственное здание п.Лесогорск Чунского РЭС | Замена люминисцентных светильников на светодиодные- 8 шт. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 16.5904 |  | 16.5904 | 13.2 |  | 2.6 | 0.7904
1098 | М/п Катарбей Н-Удинского РЭС | Замена светильников на светодиодные - 12 шт. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 12.2856 |  | 12.2856 | 7.2 |  | 3.9 | 1.1856
1099 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Ремонт кабельных каналов ОРУ-500 кВ с заменой плит перекрытия - 22 шт., противопожарных подушек - 150 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 71.108 |  | 71.108 | 68.5 |  | 2 | 0.608
1100 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Ремонт фундамента ШР-2-220 ШОВ | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 71.364 |  | 71.364 | 66.8 |  | 3.5 | 1.064
1101 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Замена ж/б кабельных крышек на кабельных лотках ОРУ-500 кВ 100 шт. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 179.52 |  | 179.52 | 140.4 |  | 30 | 9.12
1102 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Замена ж/б кабельных крышек на кабельных лотках ОРУ-35 кВ 50 шт. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 89.56 |  | 89.56 | 70 |  | 15 | 4.56
1103 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Замена ж/б кабельных крышек на кабельных лотках ОРУ-110 кВ 50 шт. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 89.56 |  | 89.56 | 70 |  | 15 | 4.56
1104 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Замена ж/б плит П 10,5 кабельных лотков ОРУ-500 300шт | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 429.3192 |  | 429.3192 | 403.5 |  | 19.8 | 6.0192
1105 | ОРУ-110 кВ ПС (ПП 500 кВ) Тулун | Ремонт фундаментов линейных порталов 3 м3 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 131.9848 |  | 131.9848 | 91.3 |  | 31.2 | 9.4848
1106 | ОРУ-220 кВ ПС 500 кВ Новозиминская | Замена ж/б фундамента разъединителя ф.А на лежневый фундамент- 2 м3 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 98.904 |  | 98.904 | 65 |  | 26 | 7.904
1107 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Замена металлической опоры мачты связи на ж/б опору СК -22 | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 25.7168 |  | 25.7168 | 20 | 3.5 | 1.7 | 0.5168
1108 | ПС 35/10 кВ "Костино" | АКЗ сетчатого ограждения ПС - 200 м2. | CР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.9912 |  | 2.9912 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.0912
1109 | Здание ОПУ с ЗРУ ПС 110/10 кВ Чуна | Замена деревянного ограждения на ограждение из профлиста - 480 п. м. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 1250.2168 |  | 1250.2168 | 873.1 |  | 289.2 | 87.9168
1110 | Гараж монтерского пункта село Шиткино Тайшетского РЭС | Ремонт дворовой уборной с установкой герметичного септика -1 шт | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 55.9136 |  | 55.9136 | 25.4 |  | 23.4 | 7.1136
1111 | Производственное здание ПС 110/10 кВ Новобирюсинск Тайшетского РЭС | Ремонт дворовой уборной с установкой герметичного септика -1 шт | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 55.9136 |  | 55.9136 | 25.4 |  | 23.4 | 7.1136
1112 | Ремонтно-эксплуатационный пункт (РЭП-1) Зиминского РЭС | Ремонт дворовой уборной с установкой герметичного септика- 2 шт | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 111.6968 |  | 111.6968 | 50.8 |  | 46.7 | 14.1968
1113 | Монтеpский пункт село Кимильтей Зиминского РЭС | Ремонт дворовой уборной с установкой герметичного септика-1 шт | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 55.9136 |  | 55.9136 | 25.4 |  | 23.4 | 7.1136
1114 | Монтеpский пункт село Масляногоpск Зиминского РЭС | Ремонт дворовой уборной с установкой герметичного септика-1 шт | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 55.9136 |  | 55.9136 | 25.4 |  | 23.4 | 7.1136
1115 | ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Ремонт маслоприёмников Т-1, Т-2 | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 133.0824 |  | 133.0824 | 99.7 |  | 25.6 | 7.7824
|  | Итого здания и сооружения |  |  |  |  | 9662.334 | 3000 | 6662.334 | 4349.01 | 7.2 | 1768.5 | 537.624
3. | Оборудование СДТУ | Типовой ремонт:
1116 | филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 59.56 |  | 59.56 | 40 |  | 15 | 4.56
1117 | филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 59.56 |  | 59.56 | 40 |  | 15 | 4.56
1118 | филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 59.56 |  | 59.56 | 40 |  | 15 | 4.56
1119 | филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 59.56 |  | 59.56 | 40 |  | 15 | 4.56
1120 | филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 59.56 |  | 59.56 | 40 |  | 15 | 4.56
1121 | филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 59.56 |  | 59.56 | 40 |  | 15 | 4.56
1122 | филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 59.56 |  | 59.56 | 40 |  | 15 | 4.56
1123 | филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 59.56 |  | 59.56 | 40 |  | 15 | 4.56
1124 | филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 59.56 |  | 59.56 | 40 |  | 15 | 4.56
1125 | филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 59.56 |  | 59.56 | 40 |  | 15 | 4.56
1126 | филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 29.04 |  | 29.04 | 16 |  | 10 | 3.04
1127 | Здание ЗРУ 10 кВ с ОПУ ПС-110 Юрты | Замена аккумуляторных батарей в ИБП BG-30 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 112.3896 |  | 112.3896 | 106 |  | 4.9 | 1.4896
1128 | Здание ОПУ ПС-110/35/6 кВ Бирюса | Замена аккумуляторных батарей в ИБП BG-30 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 112.3896 |  | 112.3896 | 106 |  | 4.9 | 1.4896
1129 | Здание ОПУ ПС-110/35/10 кВ Майская | Замена аккумуляторных батарей в ИБП BG-30 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 112.3896 |  | 112.3896 | 106 |  | 4.9 | 1.4896
1130 | Здание ОПУ ПС-110/35/10 кВ Катарбей | Замена аккумуляторных батарей в ИБП BG-30 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 112.3896 |  | 112.3896 | 106 |  | 4.9 | 1.4896
1131 | Диспетчерское управление. База ЗЭС | Замена аккумуляторных батарей в ИБП BG-30 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 112.3896 |  | 112.3896 | 106 |  | 4.9 | 1.4896
1132 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 55.648 |  | 55.648 | 40 |  | 12 | 3.648
1133 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 55.648 |  | 55.648 | 40 |  | 12 | 3.648
1134 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 55.648 |  | 55.648 | 40 |  | 12 | 3.648
1135 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 55.648 |  | 55.648 | 40 |  | 12 | 3.648
1136 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 55.648 |  | 55.648 | 40 |  | 12 | 3.648
1137 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 55.648 |  | 55.648 | 40 |  | 12 | 3.648
1138 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 55.648 |  | 55.648 | 40 |  | 12 | 3.648
1139 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 55.648 |  | 55.648 | 40 |  | 12 | 3.648
1140 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 55.648 |  | 55.648 | 40 |  | 12 | 3.648
1141 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 55.648 |  | 55.648 | 40 |  | 12 | 3.648
1142 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 55.648 |  | 55.648 | 40 |  | 12 | 3.648
1143 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 55.648 |  | 55.648 | 40 |  | 12 | 3.648
1144 | филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 68.168 |  | 68.168 | 46 |  | 17 | 5.168
1145 | филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 68.168 |  | 68.168 | 46 |  | 17 | 5.168
1146 | филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 68.168 |  | 68.168 | 46 |  | 17 | 5.168
1147 | филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 68.168 |  | 68.168 | 46 |  | 17 | 5.168
1148 | филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 68.168 |  | 68.168 | 46 |  | 17 | 5.168
1149 | филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 68.168 |  | 68.168 | 46 |  | 17 | 5.168
1150 | филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 68.168 |  | 68.168 | 46 |  | 17 | 5.168
1151 | филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 68.168 |  | 68.168 | 46 |  | 17 | 5.168
1152 | филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 68.168 |  | 68.168 | 46 |  | 17 | 5.168
1153 | филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 68.168 |  | 68.168 | 46 |  | 17 | 5.168
1154 | филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 68.168 |  | 68.168 | 46 |  | 17 | 5.168
1155 | Филиал ЗЭС | Ремонт контроллеров телемеханики (5 ССПИ ПС) | ТР | Июль | Июль | Конкурс | 400 | 400 | 0 |  |  |  | 0
|  | Итого оборудование СДТУ: |  |  |  |  | 3004.212 | 400 | 2604.212 | 1932 | 0 | 515.5 | 156.712
4. | Транспорт и спецтехника | Типовой ремонт:
1156 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 99.56 |  | 99.56 | 80 |  | 15 | 4.56
1157 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 99.56 |  | 99.56 | 80 |  | 15 | 4.56
1158 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 99.56 |  | 99.56 | 80 |  | 15 | 4.56
1159 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 126.08 |  | 126.08 | 100 |  | 20 | 6.08
1160 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 126.08 |  | 126.08 | 100 |  | 20 | 6.08
1161 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 126.08 |  | 126.08 | 100 |  | 20 | 6.08
1162 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 126.08 |  | 126.08 | 100 |  | 20 | 6.08
1163 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 175.64 |  | 175.64 | 130 |  | 35 | 10.64
1164 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 175.64 |  | 175.64 | 130 |  | 35 | 10.64
1165 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 99.56 |  | 99.56 | 80 |  | 15 | 4.56
1166 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 99.56 |  | 99.56 | 80 |  | 15 | 4.56
1167 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 99.56 |  | 99.56 | 80 |  | 15 | 4.56
1168 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 99.56 |  | 99.56 | 80 |  | 15 | 4.56
1169 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 99.56 |  | 99.56 | 80 |  | 15 | 4.56
1170 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 99.56 |  | 99.56 | 80 |  | 15 | 4.56
1171 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 126.08 |  | 126.08 | 100 |  | 20 | 6.08
1172 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 126.08 |  | 126.08 | 100 |  | 20 | 6.08
1173 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 126.08 |  | 126.08 | 100 |  | 20 | 6.08
1174 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 126.08 |  | 126.08 | 100 |  | 20 | 6.08
1175 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 126.08 |  | 126.08 | 100 |  | 20 | 6.08
1176 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 152.6 |  | 152.6 | 120 |  | 25 | 7.6
1177 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 126.08 |  | 126.08 | 100 |  | 20 | 6.08
1178 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 126.08 |  | 126.08 | 100 |  | 20 | 6.08
1179 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 126.08 |  | 126.08 | 100 |  | 20 | 6.08
1180 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 99.56 |  | 99.56 | 80 |  | 15 | 4.56
1181 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 99.56 |  | 99.56 | 80 |  | 15 | 4.56
1182 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 99.56 |  | 99.56 | 80 |  | 15 | 4.56
1183 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 126.08 |  | 126.08 | 100 |  | 20 | 6.08
1184 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 126.08 |  | 126.08 | 100 |  | 20 | 6.08
1185 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 126.08 |  | 126.08 | 100 |  | 20 | 6.08
1186 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 126.08 |  | 126.08 | 100 |  | 20 | 6.08
1187 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 152.6 |  | 152.6 | 120 |  | 25 | 7.6
1188 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 152.6 |  | 152.6 | 120 |  | 25 | 7.6
1189 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 99.56 |  | 99.56 | 80 |  | 15 | 4.56
1190 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 99.56 |  | 99.56 | 80 |  | 15 | 4.56
1191 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 99.56 |  | 99.56 | 80 |  | 15 | 4.56
1192 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 315.2 |  | 315.2 | 250 |  | 50 | 15.2
1193 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 315.2 |  | 315.2 | 250 |  | 50 | 15.2
1194 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 315.2 |  | 315.2 | 250 |  | 50 | 15.2
1195 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 345.2 |  | 345.2 | 280 |  | 50 | 15.2
1196 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 378.24 |  | 378.24 | 300 |  | 60 | 18.24
1197 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 378.24 |  | 378.24 | 300 |  | 60 | 18.24
1198 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 378.24 |  | 378.24 | 300 |  | 60 | 18.24
1199 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 411.5 |  | 411.5 | 330 |  | 62.5 | 19
1200 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 378.24 |  | 378.24 | 300 |  | 60 | 18.24
1201 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 315.2 |  | 315.2 | 250 |  | 50 | 15.2
1202 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 315.2 |  | 315.2 | 250 |  | 50 | 15.2
1203 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 315.2 |  | 315.2 | 250 |  | 50 | 15.2
1204 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 315.2 |  | 315.2 | 250 |  | 50 | 15.2
1205 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 315.2 |  | 315.2 | 250 |  | 50 | 15.2
1206 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 315.2 |  | 315.2 | 250 |  | 50 | 15.2
1207 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 378.24 |  | 378.24 | 300 |  | 60 | 18.24
1208 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 378.24 |  | 378.24 | 300 |  | 60 | 18.24
1209 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 345.2 |  | 345.2 | 280 |  | 50 | 15.2
1210 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 378.24 |  | 378.24 | 300 |  | 60 | 18.24
1211 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 378.24 |  | 378.24 | 300 |  | 60 | 18.24
1212 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 411.5 |  | 411.5 | 330 |  | 62.5 | 19
1213 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 315.2 |  | 315.2 | 250 |  | 50 | 15.2
1214 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 315.2 |  | 315.2 | 250 |  | 50 | 15.2
1215 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 315.2 |  | 315.2 | 250 |  | 50 | 15.2
|  | Итого транспорт и спецтехника: |  |  |  |  | 12641.48 | 0 | 12641.48 | 10040 | 0 | 1995 | 606.48
|  | Итого по ЗЭС: |  |  |  |  | 166771.4451 | 48629 | 118142.4451 | 80860.253 | 3397.532 | 25985.1688 | 7899.4913

## ЦЭС план 2026 года.
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети |  |  |  | План ремонтных работ на 2026 год.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | Всего | ТМЦ | ГСМ | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
1 | ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Замена изоляции на опорах 320, 353, 284, 278. 5 подв. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 106.5013 | 0 | 106.5013 | 89.2 | 4.2 | 10.047 | 3.0543
2 | ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Замена оттяжек на опорах № 288(2), 292(1), 313(2), 327(1), 353(2), 358(2), 365(1), 366(1), 367(2), 368(1), 371(1), 372(2), 374(1), 377(1), 378(1), 381(1), 387(1), 390(1), 395(1), 397(1), 399(1), 400(1), 396(1). 29шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 2364.2601 | 0 | 2364.2601 | 2121 | 19 | 171.9786 | 52.2815
3 | ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Вырубка отдельных боковых деревьев полет опор 358-364, 390-394, 322-324, 325-326. 150шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 166.1996 | 0 | 166.1996 | 0 | 11 | 119.0181 | 36.1815
4 | ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Обновление нумерации пролет опор 354-390. 44 опоры. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 23.4373 | 0 | 23.4373 | 11.66 | 3.5 | 6.3476 | 1.9297
5 | ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 320-321(0,15), 322-323(2.2), 323-324(1.3), 333-334(0.1), 338-339(0.7), 339-340(2), 340-341(0.6), 349-350(2.2), 351-352(0.04), 368-369(0.25). 9,54 га (3га) | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 162.1685 | 0 | 162.1685 | 0 | 11 | 115.9267 | 35.2417
6 | ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 320-321(0,15), 322-323(2.2), 323-324(1.3), 333-334(0.1), 338-339(0.7), 339-340(2), 340-341(0.6), 349-350(2.2), 351-352(0.04), 368-369(0.25). 9,54 га (3га) | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 162.1685 | 0 | 162.1685 | 0 | 11 | 115.9267 | 35.2417
7 | ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 320-321 (0,15), 322-323(2.2), 323-324(1.3), 333-334(0.1), 338-339(0.7), 339-340(2), 340-341(0.6), 349-350(2.2), 351-352(0.04), 368-369(0.25). 9,54 га (3.54) | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 189.3788 | 0 | 189.3788 | 0 | 11 | 136.7936 | 41.5852
8 | ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Чистка просеки в пролёт опор 426-427 (0,4га), 441-442 (0,3га), 442-443 (1га), 443-444 (0,2га). 1,9 га | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 101.06 | 0 | 101.06 | 0 | 5.32 | 73.4203 | 22.3198
9 | ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Чистка стаканов стоек опор №: 91(1), 92(2), 99(1), 101(1), 138(2), 142(2), 153(2), 154(2), 155(2), 156(2), 171(2), 207(1), 208(1), 209(1), 228(2), 236(1), 239(1), 240(1), 241(1), 244(1), 245(1), 248(1), 256(1). 32 стакана | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.5799 | 0 | 9.5799 | 0 | 7 | 1.9785 | 0.60146
10 | ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Присоединение заземляющих спусков к оп № 124(1). | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.1383 | 0 | 4.1383 | 0 | 3.5 | 0.48947 | 0.1488
11 | ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Вырубка отдельных боковых деревьев: 100-101(11), 104-105(15), 107-109(11), 129-130(21), 141-142(25), 148-149 (15), 166-167(18), 192-193(20), 194-195(15), 200-201(2), 206-207(30), 218-220(15), 261-262(5), 266-268(19). 222шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 260.7755 | 0 | 260.7755 | 0 | 31.08 | 176.1468 | 53.5486
12 | ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Замена оттяжек опор №: 237(1), 272(1). 2 оттяжки | КР | Май | Май | Cоб.сил | 189.3993 | 0 | 189.3993 | 145.2 | 21 | 17.7909 | 5.4084
13 | ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Чистка просеки вручную: 126-127(0,01), 129-130(0,1), 139-140(0,02), 143-144(0,1), 149-150(0,2), 173(0,1), 188-189 (0,2), 192-193(0,1), 197-198(0,05), 200-201(0,2), 202 (0,05), 206(0,05), 212(0,1), 216(0,2), 227-228(0,1). 1,59 га | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 84.5713 | 0 | 84.5713 | 0 | 4.452 | 61.4412 | 18.6781
14 | ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 30-31 (0,4), 32-33(1), 54-55(3), 58-59(2,5), 66-67 (1), у основания опор 40, 56, 61, 62, 65, 68. 8,4 га (7 га) | КР | Май | Май | Cоб.сил | 364.3265 | 0 | 364.3265 | 0 | 11.6 | 270.4957 | 82.2307
15 | ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Замена форфоровой изоляции на опорах. 15 подвесок | КР | Май | Май | Cоб.сил | 62.5038 | 0 | 62.5038 | 16.2 | 7 | 30.141 | 9.1629
16 | ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 30-31 (0,4), 32-33(1), 54-55(3), 58-59(2,5), 66-67 (1), у основания опор 40, 56, 61, 62, 65, 68. 8,4 га (1,4 га) | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 74.4653 | 0 | 74.4653 | 0 | 3.92 | 54.0991 | 16.4461
17 | ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Ремонт анкерных опор (№ 325, № 330). 2шт | КР | Май | Май | Конкурс | 2501 | 2501 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Расчистка трасс ВЛ от ДКР в пр.опор № 10-11,53-54,62-63,68-69,70-75,77-82 - 28,58га. | КР | Май | Нояб | Конкурс | 1615 | 1615 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Ремонт фундаментов опор №16,27,67,143,146,147,201,97,113,118,123 - 24шт. | КР | Май | Окт | Конкурс | 170 | 170 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | ВЛ-110кВ Головинская-Залари | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 1-2 (0,4), 2-3 (0,3), 32-33 (0,8), 44-45 (0,7), 45-46 (0,7), 46-47 (0,5). 3,4 га | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 180.8443 |  | 180.8443 | 0 | 9.52 | 131.3836 | 39.9406
21 | ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская | Смазка резьб V болтов 357-374 68 резьб | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 25.7049 |  | 25.7049 | 19.25 | 2.8 | 2.8029 | 0.85207
22 | ВЛ -500 УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Чистка просеки мотокусторезом вокруг опор 376, 378, 380, 384, 391, 395, 396, 397, 356, 318, 311, 284. 0,5 га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 26.5947 |  | 26.5947 | 0 | 1.4 | 19.3211 | 5.8736
23 | ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская | Ремонт контара заземления опоры № 356, 357. 2шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 14.5965 |  | 14.5965 | 10.52 | 2.8 | 0.97894 | 0.2976
24 | ВЛ -500 УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Чистка просеки 317-318(0,4), 322-323(0.5), 333-334(0.2), 337-338(0.5), 338-339(0,1), 343-344(0.4), 344-345(0.5), 372-373(0,01), 373-374(0.4), 385-386(0.1), 388-387(0.2), 391-392(0.3), 392-393(0,2), 393-394(0,2), 395-396(0.1), 397-398(0.1). 4,21 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 223.9698 |  | 223.9698 | 0 | 11.83 | 162.6839 | 49.4559
25 | ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская | Обновление постоянных знаков на опорах 347-375 28 опор. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 19.1874 |  | 19.1874 | 10.42 | 3.5 | 4.0394 | 1.228
26 | ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская | Смазка резьб V болтов опор №: 176-213. 148шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 17.2748 |  | 17.2748 | 7.92 | 1.4 | 6.1003 | 1.8545
27 | ВЛ-500 кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) | Замена дефектной изоляции: 102(1), 111(1), 116(1), 268(1). 4 подвески | КР | Май | Май | Cоб.сил | 96.681 |  | 96.681 | 72.2 | 14 | 8.0376 | 2.4434
28 | ВЛ-500 кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) | Откопка оголовников фундаментов опор №: 125(1), 174(1), 230(2), 233(4), 270(1), 271(1), 273(1). 11шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 19.7813 |  | 19.7813 | 0 | 8.4 | 8.728 | 2.6533
29 | ВЛ -500 УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Чистка просеки в пролёте опор 413-414 (0,4га), 422-423 (0,4га), 422-423 (0,6га), 424-425 (0,3га), 426-427 (0,2га), 427-428 (0,2га), 438-439 (1га), 460-461 (0,1га). 3,2 га | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 170.2064 |  | 170.2064 | 0 | 8.96 | 123.6552 | 37.5912
30 | ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская | Откопка подножников опор №: 156(1), 157(1), 158(1), 218(1), 238(1). 5шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.6733 |  | 8.6733 | 0 | 3.5 | 3.9673 | 1.2061
31 | ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская | Чистка стаканов стоек опор №: 249(2), 256(2), 259(2), 261(2), 263(2), 264(2), 267(2), 268(2), 272(2), 274(2). 20 стаканов | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.6125 |  | 8.6125 | 0 | 7 | 1.2366 | 0.37591
32 | ВЛ -500 УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 19-20(0,5), 42-43 (0,1), 30-31(3), вокруг опор 22, 23, 27, 39, 40, 47, 49, 50, 51, 55. 4 га. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 212.758 |  | 212.758 | 0 | 11.2 | 154.569 | 46.989
33 | ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 218, 219, 229, 237, 243. 5 опор. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.8806 |  | 9.8806 | 5.44 | 3.5 | 0.72132 | 0.21928
34 | ВЛ -500 УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Чистка просеки в ручную пр. оп.: 83-84(2), 96-97(0,2), 102-103(0,1), 107-108(0,1), 108-109(0,5), 109-110(0,05), 111-112(0,05), 114-115(0,2), 116-117(0,2), 121-122(0,1), 165(0,1), 174(0,01), 177(0,1), 180(0,01), 191(0,01), 192(0,01), 242-243(0,05), 266-267(0,1). 3,71 га | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 197.333 |  | 197.333 | 0 | 10.388 | 143.3627 | 43.5823
35 | ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская | Ремонт фундаментов опор № 231 - 8шт. | КР | Май | Окт | Конкурс | 85 | 85 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | ВЛ -500 УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Расчистка трасс ВЛ от ДКР в пр. опор № 13-16,17-18,19-21,26-27,33-36,37-38,41-42,45-46,79-82 19,32га. | КР | Май | Нояб | Конкурс | 882 | 882 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | ВЛ-568 Новозиминская - УПК Тыреть | Замена фарфоровой изоляции на опорах. 15 подвесок | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 62.5038 |  | 62.5038 | 16.2 | 7 | 30.141 | 9.1629
38 | ВЛ-563 "Тулун - УПК-500 Тыреть" | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 365-366(3), 368-369(1), 373-374(0,3),376-377 (1), 377-378 (0,5), 400-401(1). 6,8 га | КР | Март | Март | Cоб.сил | 353.6486 |  | 353.6486 | 0 | 11 | 262.7673 | 79.8813
39 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11(ВЛ-215) | Замена дефектных изоляторов на опорах 97,197. 2 подвески | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 54.9405 |  | 54.9405 | 39.2 | 10.5 | 4.0188 | 1.2217
40 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11(ВЛ-215) | Вырубка отдельных деревьев пролет опор 130-132, 152-164. 150шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 166.6996 |  | 166.6996 | 0 | 11.5 | 119.0181 | 36.1815
41 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11(ВЛ-215) | Обновление нумерации пролет опор 173- 195. 22 опор | КР | Май | Май | Cоб.сил | 18.0587 |  | 18.0587 | 10.42 | 3.5 | 3.1738 | 0.96484
42 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11(ВЛ-215) | Установка предупредительных плакатов пролет опор 130--100. 30шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 25.8436 |  | 25.8436 | 13.2 | 7 | 4.3279 | 1.3157
43 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11(ВЛ-215) | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 128-129(0.15), 129-130(0.5), 130-131(0.7), 131-132(0.4), 133-134(0.4), 134-135(0.4). 3,5 га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 186.1632 |  | 186.1632 | 0 | 9.8 | 135.2479 | 41.1154
44 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11(ВЛ-215) | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 224-240, 251, 257-271, 275. 28 опор | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 16.6974 |  | 16.6974 | 7.93 | 3.5 | 4.0394 | 1.228
45 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11(ВЛ-215) | Вырубка боковых деревьев в пролете опор 16-17 (20шт), 18-19 (1шт), 23-24 (5шт), 24-25 (4шт),. 30шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 35.2399 |  | 35.2399 | 0 | 4.2 | 23.8036 | 7.2363
46 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11(ВЛ-215) | Чистка просеки в пролётах опор 9-10 (0,7га), 14-15 (0,1га), 22-23 (1,2га), 29-30 (1га), 36-36а (0,3га), 44-45 (0,3га), 56-57 (0,2га). 3,8 га | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 202.1201 |  | 202.1201 | 0 | 10.64 | 146.8405 | 44.6395
47 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11(ВЛ-215) | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 2а-2б (20шт), 2в-3 (2шт), 6-7 (100шт), 28-29 (1шт), 43-44 (10шт). 133шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 152.2103 |  | 152.2103 | 0 | 14.6 | 105.5294 | 32.0809
48 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11(ВЛ-215) | Чистка просеки вручную вокруг опор №: 219(0,08), 220 (0,05), 221(0,05), 222(0,05), 223(0,05), 224(0,1), 242(0,05), 261 (0,05), в пролетах опор №: 243-244(1), 249-250(2), 251-252 (0,8), 266-267(0,5), 277-278(0,1), 280-281(0,1). 4,98 га (2,48 га) | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 131.9099 |  | 131.9099 | 0 | 6.944 | 95.8328 | 29.1332
49 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11(ВЛ-215) | Установка ПЗУ пролет опор 154-162. 11шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 33.6857 |  | 33.6857 | 19.6 | 3 | 8.5013 | 2.5844
50 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11(ВЛ-215) | Чистка просеки вручную вокруг опор №: 219(0,08), 220(0,05), 221(0,05), 222(0,05), 223(0,05), 224(0,1), 242(0,05), 261(0,05), в пролетах опор №: 243-244(1), 249-250(2), 251-252(0,8), 266-267(0,5), 277-278(0,1), 280-281(0,1). 4,98 га (2,5 га) | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 132.9737 |  | 132.9737 | 0 | 7 | 96.6056 | 29.3681
51 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11(ВЛ-215) | Установка ПЗУ пролет опор 56-58, 79-81. 11шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 33.6857 |  | 33.6857 | 19.6 | 3 | 8.5013 | 2.5844
52 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11(ВЛ-215) | Демонтаж плашечных зажимов с последующей сваркой № 287. 2шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 21.1718 |  | 21.1718 | 16.2 |  | 3.8127 | 1.1591
53 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11(ВЛ-215) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор № 243-244(8), 245-246(5), 247-248(20), 282-284(24). 57шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 66.9559 |  | 66.9559 | 0 | 7.98 | 45.2269 | 13.749
54 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Установка ПЗУ пролет опор 51-53, 71-73. 9шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 28.8701 |  | 28.8701 | 16.8 | 3 | 6.9556 | 2.1145
55 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка стаканов стоек опоры № 216. 1шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 1.4806 |  | 1.4806 | 0 | 1.4 | 0.061828 | 0.018796
56 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Установка предупредительных плакатов пролет опор 123-100. 23шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 24.3768 |  | 24.3768 | 14.55 | 5.5 | 3.3181 | 1.0087
57 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки в ручную пр. оп.№: 200-201(0,15), 218(0,1). 0,25 га | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 13.2974 |  | 13.2974 | 0 | 0.7 | 9.6606 | 2.9368
58 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Вырубка отдельных деревьев в пролете опор 57-58 (30шт). 30шт | КР | Март | Март | Cоб.сил | 35.2399 |  | 35.2399 | 0 | 4.2 | 23.8036 | 7.2363
59 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Смазка резьб V болтов 186-192, 184-169. 84шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 26.5649 |  | 26.5649 | 19.25 | 2.8 | 3.4623 | 1.0526
60 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Замена дефектных изоляторов на опорах 109 1 подвеска | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 33.3203 |  | 33.3203 | 21.7 | 9 | 2.0094 | 0.61086
61 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 139-145, 118-121, 86-88. 150шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 176.1996 |  | 176.1996 | 0 | 21 | 119.0181 | 36.1815
62 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Замена оттяжки на опоре № 188. 1 оттяжка. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 102.9331 |  | 102.9331 | 84.7 | 10.5 | 5.9303 | 1.8028
63 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 147-148(0.6), 148-149(0.4), 147-146(0.35), 113-114(0.14), 114-115(0.2), 115-116(1), 116-117(0.8), 117-117А(0.6), 117А-118(0.1), 121-122(0.1), 122-123(0.2), 123-124(0.2), 124-125(0.4), 88-89(0.5). 5,6 га(3га) | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 161.8685 |  | 161.8685 | 0 | 10.7 | 115.9267 | 35.2417
64 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 147-148(0.6), 148-149(0.4), 147-146(0.35), 113-114(0.14), 114-115(0.2), 115-116(1), 116-117(0.8), 117-117А(0.6), 117А-118(0.1), 121-122(0.1), 122-123(0.2), 123-124(0.2), 124-125(0.4), 88-89(0.5). 5,6 га(2.6га) | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 141.7127 |  | 141.7127 | 0 | 10.7 | 100.4698 | 30.5428
65 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки в пролёте опор 19-20 (0,1га), 29-30 (1,4га), 32-33 (0,4га). 1,9 га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 101.06 |  | 101.06 | 0 | 5.32 | 73.4203 | 22.3198
66 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Присоединение спуска заземления к опоре № 219. 1шт | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.1383 |  | 4.1383 | 0 | 3.5 | 0.48947 | 0.1488
67 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор №: 208-209(15), 212-213(1). 16шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 18.7946 |  | 18.7946 | 0 | 2.24 | 12.6953 | 3.8594
68 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Установка ПЗУ пролет опор 135-141. 10шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 31.2779 |  | 31.2779 | 18.2 | 3 | 7.7284 | 2.3494
69 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Замена фарфорофой изоляции на опорах 162, 163. 6 подвесок | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 38.7215 |  | 38.7215 | 9 | 14 | 12.0564 | 3.6651
70 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Демонтаж плашечных зажимов с последующей сваркой № 10. 3шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 28.6576 |  | 28.6576 | 21.2 |  | 5.7191 | 1.7386
71 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II цепь | Вырубка отдельных деревьев в пролете опор 61-62 (20шт). 20шт | КР | Февр | Нояб | Cоб.сил | 23.4933 |  | 23.4933 | 0 | 2.8 | 15.8691 | 4.8242
72 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II цепь | Чистка просеки в пролёте опор 1/6-1/7 (0,3га), 18-19 (1,3га), 19-20 (1,5га), 23-24 (0,4га), 28-29 (1га), 45-46 (1,8га), 47-48 (0,1га), 48-49 (0,4га), 56-58 (0,7га), 65-66 (0,7га). 8,2 га (4,2 га) | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 224.6359 |  | 224.6359 | 0 | 13 | 162.2974 | 49.3384
73 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II цепь | Чистка просеки в пролёте опор 1/6-1/7 (0,3га), 18-19 (1,3га), 19-20 (1,5га), 23-24 (0,4га), 28-29 (1га), 45-46 (1,8га), 47-48 (0,1га), 48-49 (0,4га), 56-58 (0,7га), 65-66 (0,7га). 8,2 га (4 га) | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 214.558 |  | 214.558 | 0 | 13 | 154.569 | 46.989
74 | ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 25-26 (6шт). 6шт | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.048 |  | 7.048 | 0 | 0.84 | 4.7607 | 1.4473
75 | ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Чистка просеки в пролётах опор 26-27 (1га), 30-31 (0,7га), 39-40 (0,3га), 41-42 (0,15га), 43-44 (0,2га), 48-49 (0,6га), 49-50 (0,1га), 57-58 (0,3га), 72-73 (0,3га). 3,65 га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 194.1417 |  | 194.1417 | 0 | 10.22 | 141.0442 | 42.8774
76 | ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 16-17 (10шт), 17-18 (6шт), 21-22 (1шт). 17шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 19.9693 |  | 19.9693 | 0 | 2.38 | 13.4887 | 4.1006
77 | ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Вырубка отдельных деревьев, кустарника в пролете опор 50-51 (45шт), 51-52 (2шт). 47шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 55.2092 |  | 55.2092 | 0 | 6.58 | 37.2923 | 11.3369
78 | ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Чистка просеки в пролётах опор 3-4 (0,7га), 12-13 (0,4га), 14-15 (0,3га), 15-16 (0,6га), 18-19 (0,08га), 21-22 (0,4га), 31-32 (0,3га), 35-36 (0,4га), 36-37 (0,03га). 3,2 га | КР | Март | Март | Cоб.сил | 170.2064 |  | 170.2064 | 0 | 8.96 | 123.6552 | 37.5912
79 | ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Чистка просеки в ручную в пролетах опор №: 26-27(0,8), 31-32(0,4), 37-38(0,1), 47-48(0,7), 48-49(0,3). 2,3 га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 122.3358 |  | 122.3358 | 0 | 6.44 | 88.8772 | 27.0187
80 | ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор №: 7-6(3), 11-12(10), 12-13(9), 13-14(4), 29-30(5), 31-32(10), 32-33(8), 34-36(4), 37-38(3), 56-57(11), 86-87(3), 179-180(15), 181-182(7). 92шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 108.0691 |  | 108.0691 | 0 | 12.88 | 72.9978 | 22.1913
81 | ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Расчистка трасс ВЛ от ДКР в пр. опор № 184-191,192-211,212-213,214-215,239-242,252-257,259-264,277-280,282-283,288-289,304-305,319-320,321-324,86-90,92-93,108-109,115-117,119-120,122-124,129-130,131-134,137-143,144-145,147-148,150-158,163-166,143-144,171-172,175-177,179-185,82-83,121-122,162-163,170-171,107-108,118-119,134-134,146-147. 101,72 га. | КР | Май | Нояб | Конкурс | 5953 | 5953 | 0 | 0 |  | 0 | 0
82 | ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 213-214 (0,7), 215-216(0,5), 225-226(1), 238-239 (0,1), 285-286(0,5), 293-294 (0,5), 213-214 (0,7), 315-316 (0,6). 4,6 га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 244.6717 |  | 244.6717 | 0 | 12.88 | 177.7543 | 54.0373
83 | ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Установка ВГ-ВОЛС наштатное место на опоре №:9. 1шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 12.0923 |  | 12.0923 | 0 | 10.5 | 1.2211 | 0.37121
84 | ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик. | Расчистка трасс ВЛ от ДКР в пр. опор № 76-86,97-100,110-111,112-114,115-124,126-128,130-131,134-137,142-144,147-149,154-157,158-160,161-162,171-174,109-110,11-112,114-115,118-119 35га. | КР | Май | Нояб | Конкурс | 2875 | 2875 | 0 | 0 |  | 0 | 0
85 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10-Иркутская | Установка ПЗУ пролет опор 19-21. 9шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 28.8701 |  | 28.8701 | 16.8 | 3 | 6.9556 | 2.1145
86 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Усолье-Сибирское | Вырубка отдельных деревьев пролет опор 32-33. 50шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 58.7332 |  | 58.7332 | 0 | 7 | 39.6727 | 12.0605
87 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Усолье-Сибирское | Замена дефектной изоляции на опорах 31, 32., 33. 3 подвески | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 41.304 |  | 41.304 | 24.2 | 14 | 2.3804 | 0.72363
88 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Белореченская | Обновление нумерации пролет опор 33-55. 22 опоры | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 20.6411 |  | 20.6411 | 10.42 | 4.9 | 4.0806 | 1.2405
89 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Белореченская | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 33-34 (0,2), 41-42 (0,1). 0,2 га | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 10.7779 |  | 10.7779 | 0 | 0.7 | 7.7284 | 2.3494
90 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Белореченская | Сварка шлейфов на опорах № 6, 12. 3 шлейфа | КР | Май | Май | Cоб.сил | 32.1176 |  | 32.1176 | 10.66 | 14 | 5.7191 | 1.7386
91 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Белореченская | Демонтаж плашечных зажимов с последующей сваркой № 6 (2шт), 12 (3шт), 55 (3шт), 24 (6шт). 14шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 76.0023 |  | 76.0023 | 27.2 | 14 | 26.6889 | 8.1134
92 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Белореченская | Замена ГВН на опоре № 6. 6шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 33.8138 |  | 33.8138 | 13.76 | 10.5 | 7.3266 | 2.2273
93 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Вокзальная | Замена дефектной изоляции на опоре 4, 34. 3 подвески | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 43.4305 |  | 43.4305 | 24.19 | 14 | 4.0188 | 1.2217
94 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Вокзальная | Подрезка боковых деревьев в пролете опор 1-3. 45шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 52.8599 |  | 52.8599 | 0 | 6.3 | 35.7054 | 10.8545
95 | ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Замена дефектной изоляции на опоре № 99/7. 1 подвеска | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 31.1668 |  | 31.1668 | 15.42 | 14 | 1.3396 | 0.40724
96 | ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Вырубка отдельных деревьев вокруг опоры № 94. 10шт. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 13.1466 |  | 13.1466 | 0 | 2.8 | 7.9345 | 2.4121
97 | ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Обновление нумерации пролет опор 67-101. 34 опоры | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 24.7836 |  | 24.7836 | 11.66 | 4.9 | 6.3064 | 1.9172
98 | ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 82-83(0.1), 84-85(0.2), 85-86(0.3). 0,6 га | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 31.9137 |  | 31.9137 | 0 | 1.68 | 23.1853 | 7.0483
99 | ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усольская) | Установка ПЗУ пролет опор 82/68-82/115, 29-36, 60-64. 28шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 74.6181 |  | 74.6181 | 43.4 | 3 | 21.6397 | 6.5785
100 | ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усолье-Сибирское | Установка гасителя вибрации наштатное место опора 55, 58. 3шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 11.7769 |  | 11.7769 | 0 | 7 | 3.6633 | 1.1136
101 | ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усолье-Сибирское | Чистка просеки в пролёте опор 6-7 (0,05га), 10 (0,02га), 11-12 (0,2га), 23-24 (0,1га). 0,9 га | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 47.8705 |  | 47.8705 | 0 | 2.52 | 34.778 | 10.5725
102 | ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | Чисто просеки мотокусторезом вокруг опор 90-96. 0,01 га | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 0.57389 |  | 0.57389 | 0 | 0.07 | 0.38642 | 0.11747
103 | ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | Установка предупреждающих плакатов на опорах 67-80. 13шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 34.0006 |  | 34.0006 | 10.05 | 10.5 | 10.3149 | 3.1357
104 | ВЛ 110 кВ Вокзальная - Цемзавод с отпайками | Установка ПЗУ пролет опор 82/68-82/115, 29-36, 60-64. 28шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 74.6181 |  | 74.6181 | 43.4 | 3 | 21.6397 | 6.5785
105 | ВЛ 110 кВ Вокзальная -Цемзавод с отпайками | Демонтаж плашечных зажимов с последующей сваркой № 67 (6шт), № 83 (3шт), № 99 (6шт), № 82/19 (3шт). 18шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 78.5459 |  | 78.5459 | 19.8 | 14 | 34.3143 | 10.4316
106 | ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | Сварка шлейфов на опоре № 67(3), 83(3), 99(3). 9 шлейфа | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 58.5329 |  | 58.5329 | 24.26 | 11.9 | 17.1572 | 5.2158
107 | ВЛ 110 кВ Вокзальная –Цемзавод с отпайками | Ремонт фундаментов опор № 68,67 8шт. | КР | Май | Окт | Конкурс | 60 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11-Мальта | Обновление нумерации пролет опор 6-23. 17 опор. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 11.1118 |  | 11.1118 | 0 | 7 | 3.1532 | 0.95858
109 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11-Мальта | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 8-9(0.3), 9-10(0.2). 0,5 га | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 53.3347 |  | 53.3347 | 26.74 | 1.4 | 19.3211 | 5.8736
110 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11-Мальта | Замена дефектной изоляции на опоре 5. 2 подвески | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 51.9737 |  | 51.9737 | 34.48 | 14 | 2.6792 | 0.81448
111 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11-Мальта | Ремонт фундаментов опор №9,12,50 12шт. | КР | Май | Окт | Конкурс | 85 | 85 | 0 | 0 |  | 0 | 0
112 | ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Замена дефектной изоляции на опорах №96(1), № 97(1), № 98(1). 3 подвески | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 53.0405 |  | 53.0405 | 30.3 | 17.5 | 4.0188 | 1.2217
113 | ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Обновление нумерации на опорах 47-78. 21 опора | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 24.9093 |  | 24.9093 | 12.83 | 7 | 3.8951 | 1.1841
114 | ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 14-15(0.01), 22-23(0.2), 28-29(0.2), 29-30(0.1). 0,3 га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 24.4968 |  | 24.4968 | 8.54 | 0.84 | 11.5927 | 3.5242
115 | ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Сварка шлейфов на опоре № 76 (3). 3 шлейфа | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 36.5576 |  | 36.5576 | 17.2 | 11.9 | 5.7191 | 1.7386
116 | ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Ремонт контура заземления на опорах № 63, 48, 39. 3шт. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 14.6548 |  | 14.6548 | 8.54 | 4.2 | 1.4684 | 0.4464
117 | ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Демонтаж плашечных зажимов с последующей сваркой № 1 (2шт), 76 (2шт), 124 (6шт). 10шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 56.0588 |  | 56.0588 | 17.2 | 14 | 19.0635 | 5.7953
118 | ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 6-9, 34-36. 100шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 117.4664 |  | 117.4664 | 0 | 14 | 79.3454 | 24.121
119 | ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Замена дефектной изоляции на опорах № 15(1), 95(1). 2 подвески | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 47.7337 |  | 47.7337 | 26.74 | 17.5 | 2.6792 | 0.81448
120 | ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Откопка подножников опор №19(2), №23(2), №24(2), №25(2). 8 подножников | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 18.7773 |  | 18.7773 | 0 | 10.5 | 6.3476 | 1.9297
121 | ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Чистка просеки мотокусторезом вокруг опор № 5, 6, 7, 24, 86, 87. 0,1 га | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 5.3189 |  | 5.3189 | 0 | 0.28 | 3.8642 | 1.1747
122 | ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Обновление номерации пролет опор № 104-110. 6 опор. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 15.1412 |  | 15.1412 | 13.69 |  | 1.1129 | 0.33832
123 | ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Демонтаж плашечных зажимов с последующей сваркой № 80 (6шт). 6шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 40.3153 |  | 40.3153 | 11.4 | 14 | 11.4381 | 3.4772
124 | ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Установка знаков безопастности на опорах 80/1- 80/15, 104-110. 21 опора. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 29.2293 |  | 29.2293 | 13.65 | 10.5 | 3.8951 | 1.1841
125 | ВЛ 110 кВ Цемзавод-Вокзальная отп. на ПС Новожилкино | Вырубка отдельных боковых деревьев ЦЕПЬ Б: пролет опор 82/35-82/36. 100шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 117.4664 |  | 117.4664 | 0 | 14 | 79.3454 | 24.121
126 | ВЛ 110 кВ Цемзавод-Вокзальная отп. на ПС Новожилкино | Сварка шлейфов на опорах № 82/85(3), 82/19(3)- Цепь Б; № 82/19(3), № 82/28(1). 6 шлейфов. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 42.9053 |  | 42.9053 | 16.09 | 11.9 | 11.4381 | 3.4772
127 | ВЛ 110 кВ Цемзавод-Вокзальная отп. на ПС Новожилкино | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 82/47-82/48(0.6), 82/49-82/50(0.4), 82/58-82/59(1.5). 2,5 га. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 132.9737 |  | 132.9737 | 0 | 7 | 96.6056 | 29.3681
128 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2, ТЭЦ-10-Иркутская | Чистка просеки в пролёте опор 12-13 (0,8га), 19-20 (0,2га). 1 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 53.1895 |  | 53.1895 | 0 | 2.8 | 38.6422 | 11.7472
129 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 4-ГПП-1 | Вырубка боковых деревьев в пролете опор 4-5 (10шт), 6-7 (2шт), 7-8 (2шт), 9-10 (2шт), 10-11 (2шт), 15-16 (10шт), 16-17 (10шт), 18-19 (10шт), 19-20 (5шт). 53шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 62.2572 |  | 62.2572 | 0 | 7.42 | 42.0531 | 12.7841
130 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 5-ГПП-2 | Чистка просеки в пролёте опор 19-20 (0,75га). 0,75 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 39.8921 |  | 39.8921 | 0 | 2.1 | 28.9817 | 8.8104
131 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 5-ГПП-2 | Вырубка боковых деревьев в пролете опор 9-10 (5шт), 15-16 (20шт), 16-17 (20шт), 17-18 (20шт), 18-19 (10шт). 75шт | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 88.0998 |  | 88.0998 | 0 | 10.5 | 59.5091 | 18.0908
132 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 6-ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 7-ГПП-2 | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 5-6 (5шт), 9-10 (1шт), 11-12 (1шт). 7шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 8.2226 |  | 8.2226 | 0 | 0.98 | 5.5542 | 1.6885
133 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 блок 8 - ГПП-2 | Чистка просеки в пролете опор 9-10 (0,8га), 11-12 (0,4), 21-22 (0,2га). 1,4 га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 74.4653 |  | 74.4653 | 0 | 3.92 | 54.0991 | 16.4461
134 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 блок 8 - ГПП-2 | Вырубка боковых деревьев в пролете опор 10-11 (2шт), 20-21 (3шт). 5шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 5.8733 |  | 5.8733 | 0 | 0.7 | 3.9673 | 1.2061
135 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9- УП-10 | Чистка просеки в пролёте опор 6-7 (0,1га). 0,1 га | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 5.3189 |  | 5.3189 | 0 | 0.28 | 3.8642 | 1.1747
136 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 - УП-12 | Чистка просеки в пролёте опор 1-2 (0,1га). 0,1 га | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 5.3189 |  | 5.3189 | 0 | 0.28 | 3.8642 | 1.1747
137 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 - УП-12 | Вырубка отдельных деревьев в пролете опор 5-6 (45шт). 45шт | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 52.8599 |  | 52.8599 | 0 | 6.3 | 35.7054 | 10.8545
138 | ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь А | Вырубка деревьев в пролёте опор 5-6 (2шт), 19-20 (5шт), 35-36 (20шт). 27шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 31.7159 |  | 31.7159 | 0 | 3.78 | 21.4233 | 6.5127
139 | ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь А | Чистка просеки в пролёте опор 1-2 (0,1га), 22-23 (0,1га), 24-25 (0,2га). 0,4 га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 21.2758 |  | 21.2758 | 0 | 1.12 | 15.4569 | 4.6989
140 | ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи Б | Чистка просеки в пролёте опор 8-9 (0,6га), 9-10 (0,7га), 41-42 (0,65га), 42-43 (0,4га), 43-44 (0,4га), 54-55 (0,4га). 3,15 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 167.5469 |  | 167.5469 | 0 | 8.82 | 121.7231 | 37.0038
141 | ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, отпайка на ПС Пионерская | Обрезка веток боковых деревьев в пролете опор 55-56. 1шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.0847 |  | 2.0847 | 0 | 1.05 | 0.79345 | 0.24121
142 | ВЛ 110 кВ УП-15 - Цемзавод цепь А, цепь Б | Чистка просеки мотокусторезом пролёте опор 2-3 (0,15га), 3-4 (0,15га), 5-6 (0,3га), 8-9 (0,2га), 27-28 (0,1га). 0,9 га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 47.8705 |  | 47.8705 | 0 | 2.52 | 34.778 | 10.5725
143 | ВЛ 110 кВ УП-15 - Цемзавод цепь А, цепь Б | Вырубка отдельных деревьев 14-15 (1шт), 22-23 (1шт), 30-31 (3шт). 5шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 5.8733 |  | 5.8733 | 0 | 0.7 | 3.9673 | 1.2061
144 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 - Еловка | Чистка просеки в пролете опор 15-16 (0,2га), 16-17 (0,01га), 31-32 (0,1га), 34-35 (0,1га). 0,41 га | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 21.8077 |  | 21.8077 | 0 | 1.148 | 15.8433 | 4.8164
145 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 - Еловка | Вырубка отдельных деревьев в пролете опор 12-13 (10шт). | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 11.7466 |  | 11.7466 | 0 | 1.4 | 7.9345 | 2.4121
146 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 - Еловка отпайка на ПС Мегет | Вырубка отдельных деревьев в пролете опор 20/5-20/6 (15шт), 20/17-2018 (30шт). 45шт | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 52.8599 |  | 52.8599 | 0 | 6.3 | 35.7054 | 10.8545
147 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 - Еловка отпайка на ПС Мегет | Чистка просеки в пролете опор 20/7-20/8 (1га), 20/10-20/11 (0,5га), 20/11-20/12 (0,25га). 1,75 га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 93.0816 |  | 93.0816 | 0 | 4.9 | 67.6239 | 20.5577
148 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 - НовоЛенино с отпайками | Чистка просеки в пролёте опор 33-34 (0,2га), 36-37 (0,3га), 46-47 (0,5га), 47-48 (0,2га), 51-52 (0,5га). 1,7 га | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 90.4221 |  | 90.4221 | 0 | 4.76 | 65.6918 | 19.9703
149 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 - НовоЛенино с отпайками | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 30-31 (2шт), 31-32 (3шт), 32-33 (3шт), 37-38 (2шт), 39-40 (1шт), 40-41 (1шт), 42-43 (1шт), 44-45 (4шт), 53-54 (7шт), 55-56 (16шт). 40шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 46.9866 |  | 46.9866 | 0 | 5.6 | 31.7382 | 9.6484
150 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10- Водозабор - 1 | Чистка просеки в пролете опор 26-27 (0,2га), 27-28 (0,2га). 0,4 га | КР | Март | Март | Cоб.сил | 21.2758 |  | 21.2758 | 0 | 1.12 | 15.4569 | 4.6989
151 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1-УП 15 | Чистка просеки в пролете опор 7-8 (0,1га), 8-9 (0,3га), 11-12 (0,1га) 0,5 га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 26.5947 |  | 26.5947 | 0 | 1.4 | 19.3211 | 5.8736
152 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 -Ангарская | Вырубка отдльных деревьев вокруг опор 8. 50шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 58.7332 |  | 58.7332 | 0 | 7 | 39.6727 | 12.0605
153 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 -Ангарская | Чистка просеки в пролётах опор 17-18 (0,2га). 0,2 га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 10.6379 |  | 10.6379 | 0 | 0.56 | 7.7284 | 2.3494
154 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 -ГПП-2 с отпайками | Чистка просеки в пролете опор 9-10 (0,1га). 0,1 га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 5.3189 |  | 5.3189 | 0 | 0.28 | 3.8642 | 1.1747
155 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1 | Чистка просеки в пролётах опор 1-2 (0,1га), 20-21 (0,2га), 22-23 (0,1га), 23-24 (0,2га). 0,7 га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 37.2326 |  | 37.2326 | 0 | 1.96 | 27.0496 | 8.2231
156 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1 | Вырубка кустарника в пролёте опор 15-16 (15шт), 19-20 (5шт), 25-26 (25шт). 45шт | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 52.8599 |  | 52.8599 | 0 | 6.3 | 35.7054 | 10.8545
157 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10- ИТЭЦ-9 с отпайками | Чистка просеки в пролете опор 3-4 (0,7га), 5-6 (0,3га), 8-9 (0,4га), 9-10 (0,4га), 12-13 (0,4га), 17-18 (0,1га), 27-28 (0,1га), 30-31 (0,03га). 2,43 га | КР | Май | Май | Cоб.сил | 129.2505 |  | 129.2505 | 0 | 6.804 | 93.9007 | 28.5458
158 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10- ИТЭЦ-9 с отпайками | вырубка отдельных деревьев в пролете опор 13-14 (30шт), 14-15 (40шт), 41-42 (8шт). 78шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 91.6238 |  | 91.6238 | 0 | 10.92 | 61.8894 | 18.8144
159 | ВЛ 110 Головинская-Иваническая ц. I, II | Чистка просеки вручную в пролетах опор №: 3-7. 1,02 га | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 54.2533 |  | 54.2533 | 0 | 2.856 | 39.4151 | 11.9822
160 | ВЛ 110 Головинская-Иваническая ц. I, II | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор №: 5-6(1), 32-33(1), 54-55(1), 58-59(1), 133-135(10), 137-148(56),159-161(22), 169-170(7), 175-190(37), 179-180(15), 201-211(47). 198шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 232.5835 |  | 232.5835 | 0 | 27.72 | 157.1039 | 47.7596
161 | ВЛ 110 Головинская-Иваническая ц. I, II | Выправка опор №: 109, 110, 111, 118. 4 опоры | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 49.2972 |  | 49.2972 | 0 | 35 | 10.9641 | 3.3331
162 | ВЛ 110 Головинская-Иваническая ц. I, II | Обваловка ригелей опор №: 111, 120, 121. 3 опоры | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 55.2312 |  | 55.2312 | 26.7 | 24.5 | 3.0914 | 0.93978
163 | ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская | Чистка просеки вручную в пролетах опор №: 9-10(0,01), 18-19(0,01), 24-25(0,1), 44-46(0,8), 49-50(0,2), 56-57(0,2), 75-76 (0,5), 77-78(0,6), 79-80(0,4), 87-88(0,5), 99-100(0,3), 116-117 (0,3), 121-122(0,25), 130-131(0,2), 142-143(0,4). 4,78 га (3,28 га) | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 174.4615 |  | 174.4615 | 0 | 9.184 | 126.7466 | 38.531
164 | ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская | Чистка просеки вручную в пролетах опор №: 9-10(0,01), 18-19(0,01), 24-25(0,1), 44-46(0,8), 49-50(0,2), 56-57(0,2), 75-76 (0,5), 77-78(0,6), 79-80(0,4), 87-88(0,5), 99-100(0,3), 116-117 (0,3), 121-122(0,25), 130-131(0,2), 142-143(0,4). 4,78 га (1,5 га) | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 79.7842 |  | 79.7842 | 0 | 4.2 | 57.9634 | 17.6209
165 | ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор №: 11-12 (7). 7шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 8.2226 |  | 8.2226 | 0 | 0.98 | 5.5542 | 1.6885
166 | ВЛ-110 кВ Кутулик-Головинская | Чистка просеки вручную в пролетах опор №: 19-20(0,1), 42-43(0,2), 48-49(0,2), 71-72(0,1), 78-79(0,3), 82-83(0,25). 1,15 га | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 61.1679 |  | 61.1679 | 0 | 3.22 | 44.4386 | 13.5093
167 | ВЛ-110 кВ Кутулик-Головинская | Выправка ж/б опор №: 18, 19, 24, 29. 4 опоры | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 34.2972 |  | 34.2972 | 0 | 20 | 10.9641 | 3.3331
168 | ВЛ-110 кВ Кутулик-Головинская | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор №: 2-16(17), 20-22(5), 27-28(3), 62-64(3), 72-73(4). 32шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 37.5893 |  | 37.5893 | 0 | 4.48 | 25.3905 | 7.7187
169 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | Чистка просеки вручную впролетах опор №: 15-16(0,4), 17-18(0,4), 19-20(0,3), 22-23(0,3), 38-39(0,3), 49-52(0,25), 69 (0,05), 48/4-48/5(0,3), 48/17-48/18(0,5), 48/34-48/36(0,1). 2,9 га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 154.2495 |  | 154.2495 | 0 | 8.12 | 112.0625 | 34.067
170 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор №: 8-9(2), 13-15(8), 37-38(10), 51-52(4), 48/2-48/3(10), 48/3-48/4(3), 48/16-48/17(5), 48/19-48/20(6). 48шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 56.3839 |  | 56.3839 | 0 | 6.72 | 38.0858 | 11.5781
171 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Чистка просеки в ручную в пролетах опор №: 22-23(0,3), 27-28(0,2), 61(0,1), 101-102(0,1), 111-112(0,1), 126-127(0,2), 133-134(0,3), 184-185(0,1), 48/6-48/7(0,2), 48/14(0,1), 48/17(0,1), 48/37-портал(0,2). 2 га | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 106.379 |  | 106.379 | 0 | 5.6 | 77.2845 | 23.4945
172 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор №: 8-10(8), 23-24(4), 60-61(2), 88-89(7), 178-180(5), 182-184(3), 188-193(9), 200-202(3), 48/17-48/18(3), 48/19-48/21(16). 60шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 70.4799 |  | 70.4799 | 0 | 8.4 | 47.6073 | 14.4726
173 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Замена дефектной изоляции на опорах № 86(1). 1 подвеска | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 50.1268 |  | 50.1268 | 30.88 | 17.5 | 1.3396 | 0.40724
174 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 91-98, 101. 9 опор | КР | Май | Май | Cоб.сил | 12.5168 |  | 12.5168 | 5.44 | 4.9 | 1.6693 | 0.50748
175 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Выправка ж/б опор №: 174, 175, 181, 185, 186. 5 опор | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 37.8715 |  | 37.8715 | 0 | 20 | 13.7051 | 4.1664
176 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Сварка шлейфов на опоре № 32. 3 шлейфа | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 41.4676 |  | 41.4676 | 13.01 | 21 | 5.7191 | 1.7386
177 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка Карьерная | Вырубка отдельных боковых деревьев: 124/94-124/96. 15шт | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 17.62 |  | 17.62 | 0 | 2.1 | 11.9018 | 3.6182
178 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка Карьерная | Присоединение спусков заземления к опорам №: 124/22, 124/23. 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 11.7765 |  | 11.7765 | 0 | 10.5 | 0.97894 | 0.2976
179 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка Карьерная | Чистка просеки вручную пр. оп. № 124/45-124/46. 0,05 га | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.5195 |  | 3.5195 | 0 | 1 | 1.9321 | 0.58736
180 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка на ПС Оса | Чистка просеки вручную в пролетах опор №:62(0,05), 134-136(1,3). 1,35 га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 71.8058 |  | 71.8058 | 0 | 3.78 | 52.167 | 15.8588
181 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка на ПС Оса | Выправка ж/б опоры № 123. 1 опора | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 17.5743 |  | 17.5743 | 0 | 14 | 2.741 | 0.83327
182 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка Карьерная | Выправка опоры № 124/113. 1 опора | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 17.5743 |  | 17.5743 | 0 | 14 | 2.741 | 0.83327
183 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка на ПС Оса | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор №: 4-5(4), 60-61(3), 61-62(2), 101-102(7), 113-114(7), 114-115(7). 30шт | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 35.2399 |  | 35.2399 | 0 | 4.2 | 23.8036 | 7.2363
184 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цепь I, цепь II | Чистка просеки вручную пр. оп. №: 13-14(0,2), 60-61(0,3), 71-72(0,1), 129-131(0,2), 142-143(0,1). 0,9 га | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 47.8705 |  | 47.8705 | 0 | 2.52 | 34.778 | 10.5725
185 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цепь I, цепь II | Вырубка отдельных боковых деревьев пр. оп. № 9-10(10), 24-26(11), 112-113(10), 133-134(7), 139-140(7). | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 52.8599 |  | 52.8599 | 0 | 6.3 | 35.7054 | 10.8545
186 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цепь I, II | Выправка ж/б опор № 114, 115. 2 опоры. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 23.2486 |  | 23.2486 | 0 | 16.1 | 5.482 | 1.6665
187 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цепь I, цепь II | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 4, 27, 36, 41, 42, 45, 51, 66, 67, 68, 69, 87, 88, 91, 92, 93. 16 опор | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 15.2999 |  | 15.2999 | 7.93 | 3.5 | 2.9677 | 0.90219
188 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цепь I, цепь II | Замена дефектной изоляции на опорах №: 79 ц.II(1), 106 ц.II(1). 2 подвески | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 45.2637 |  | 45.2637 | 24.27 | 17.5 | 2.6792 | 0.81448
189 | ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор №:32-33(10), 43-45(4), 77-78(8), 86-87(5), 125-126(3), 129-130(1), 130-131(5), 134-137(17), 142-144(8), 154-156(9), 173-176(30). 100шт | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 117.4664 |  | 117.4664 | 0 | 14 | 79.3454 | 24.121
190 | ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Выправка ж/б опор №: 41, 53, 58, 59, 61, 70. 6 опор | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 52.9458 |  | 52.9458 | 0 | 31.5 | 16.4461 | 4.9996
191 | ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Замена дефектной изоляции на опорах №: 49, 94. 2 подв. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 45.2637 |  | 45.2637 | 24.27 | 17.5 | 2.6792 | 0.81448
192 | ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Обновление постоянных надписей на опорах №: 88, 89, 90, 117. 4 опоры | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 11.3075 |  | 11.3075 | 5.44 | 4.9 | 0.74193 | 0.22555
193 | ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово ц.А, Б | Ремонт провода (бандаж) в пролете опор№: 104-105. 1 бандаж | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 15.6595 |  | 15.6595 | 0 | 14 | 1.2726 | 0.38688
194 | ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово ц.А, Б | Чистка просеки вручную в пролетах опор №: 1-6(3,5), 16-17(0,1), 24(0,05), 39-40(0,5), 64-66(0,8), 91-92(0,3), 99-100(0,2), 109-112(0,45). 5,9 га (2,5 га) | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 132.9737 |  | 132.9737 | 0 | 7 | 96.6056 | 29.3681
195 | ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово ц.А, Б | Чистка просеки вручную в пролетах опор №: 1-6(3,5), 16-17(0,1), 24(0,05), 39-40(0,5), 64-66(0,8), 91-92(0,3), 99-100(0,2), 109-112(0,45). 5,9 га (3,4 га) | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 180.8443 |  | 180.8443 | 0 | 9.52 | 131.3836 | 39.9406
196 | ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово ц.А, Б | Вырубка отдельных боковых деревьев в порлетах опор №: 51/6-51/7(5). 5шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 5.8733 |  | 5.8733 | 0 | 0.7 | 3.9673 | 1.2061
197 | ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово ц.А, Б | Замена дефектной изоляции на опорах №: 32(1)ц.II, 33(1)ц.II. 2 подв. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 55.6937 |  | 55.6937 | 38.2 | 14 | 2.6792 | 0.81448
198 | ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово ц.А, Б | Установка ВГ провода наштатное место на опоре №78ц.II. 1шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 15.5923 |  | 15.5923 | 0 | 14 | 1.2211 | 0.37121
199 | ВЛ-110кВ Головинская-Заря | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 1-2 (0,4), 2-3 (0,3), 42-43 (0,6), 44-45 (0,7), 56-57 (0,5), 57-58 (0,5), 58-59 (0,5), 59-60(0,3), 60-61 (0,5), 61-62 (0,7), 63-64 (0,5), 64-65 (0,5 га), 65-66 (0,3), 84-85 (0,5), 85-86 (0,4), 86-87 (0,2),89-90 (0,02), 90-91 (0,1). 7,52 га | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 399.999 |  | 399.999 | 0 | 21.07 | 290.5897 | 88.3393
200 | ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 12-13(0,4), 52-53 (0,5), 53-54 (0,5), 56-57(0,5), 57-58(0,5), 58-59(0,5), 59-60 (0,1). 3га | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 159.5685 |  | 159.5685 | 0 | 8.4 | 115.9267 | 35.2417
201 | ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Вырубка отдельных боковых деревьев в пр опор № 67-68. 5шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.8733 |  | 5.8733 | 0 | 0.7 | 3.9673 | 1.2061
202 | ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Установка ГВН наштатное место пролет опор 78-79, 82-83. 2шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.6846 |  | 13.6846 | 0 | 10.5 | 2.4422 | 0.74243
203 | ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 5-6(0,3), 6-7(0,4), 7-8(0,7), 8-9(0,2); 9-10(0,5), 10-11(0,5), 11-12 (0,2); 12-13(0,3), 13-14(0,5), 14-15 (0,5), 15-16(0,5), 19-20 (0,5), 20-21 (0,5), 21-22 (0,5), 22-23 (0,5), 24-25(0,5), 25-26 (0,2), 26-27(0,3), 28-29 (0,5), 29-30 (0,5). 8,6 га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 447.4496 |  | 447.4496 | 0 | 14.1 | 332.3234 | 101.0263
204 | ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | Чистка просеки мотокусторезом от древесно-кустарниковой растительности пролет опор 50-51(0,4), 51-52(0,3), 61-62(0,5), 75-76 (0,5), 62-63(0,5), 67-68 (0,3), 68-69 (0,2). 2,7 га. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 143.6116 |  | 143.6116 | 0 | 7.56 | 104.3341 | 31.7176
205 | ВЛ-110 кВ Новонукутск-110-Бахтай-110 | Ремонт провода в пролетах опор 127-129. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 12.4484 |  | 12.4484 | 0 | 10.5 | 1.4942 | 0.45423
206 | ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск-110 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР в пр. опор №36-38,41-42,57-58,59-61,85-87,104-108,109-113,251-252, 8-9(0,2), 33-34(0,2), 44-45 (0,5), 55-56 (0,4), 70-71 (0,1), 71-72 (0,2), 75-76 (0,1), 89-90 (0,2), 93-94 (0,3), 109-110 (0,1), 117-118(0,7), 120-121 (0,5), 121-122 (0,5), 122-123(0,5), 123-124(0,5), 124-125(0,5), 125-126(0,5), 126-127(0,5), 127-128 (0,3), 128-129 (0,2), 130-131(0,3), 131-132 (0,3), 132-133 (0,5), 133-134 (0,7), 134-135 (0,5), 135-136 (0,5), 138-139 (0,5), 139-140 (0,3), 141-142 (0,2) 26,1га. | КР | Май | Нояб | Конкурс | 1047 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск-110 | Установка ПЗУ пролет опор 53-58. 18шт | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 53.6 |  | 53.6 | 29.4 | 6 | 14 | 4.2
208 | ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Чистка просеки мотокусторезом в пролетах опор №174-175(0,6), 193-194(0,3), 194-195(0,5), 195-196(0,1), 196-197 (0,2), 200-201(0,5), 201-202(0,6), 202-203(0,6), 203-204 (0,7), 204-205 (0,1), 205-206 (0,2), 206-207 (0,1), 207-208 (0,2), 210-211(0,5), 212-213 (0,3), 214-215 (0,7), 217-218 (0,6), 218-219 (0,7), 220-221 (0,6), 221-222 (0,6), 225-226 (0,3), 226-227 (0,6), 231-232 (0,8), 237-238 (0,4), 238-239 (0,4), 240-241 (0,4), 257-258 (0,5), 258-259 (0,6), 267-268 (0,3), 262-263 (0,8), 274-275 (0,3), 197-198 (0,2), 198-199 (0,1), 199-200 (0,1). 17,3 га (7,5 га) | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 388.9212 |  | 388.9212 | 0 | 11 | 289.8169 | 88.1043
209 | ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Чистка просеки мотокусторезом в пролетах опор №174-175(0,6), 193-194(0,3), 194-195(0,5), 195-196(0,1), 196-197 (0,2), 200-201(0,5), 201-202(0,6), 202-203(0,6), 203-204 (0,7), 204-205 (0,1), 205-206 (0,2), 206-207 (0,1), 207-208 (0,2), 210-211(0,5), 212-213 (0,3), 214-215 (0,7), 217-218 (0,6), 218-219 (0,7), 220-221 (0,6), 221-222 (0,6), 225-226 (0,3), 226-227 (0,6), 231-232 (0,8), 237-238 (0,4), 238-239 (0,4), 240-241 (0,4), 257-258 (0,5), 258-259 (0,6), 267-268 (0,3), 262-263 (0,8), 274-275 (0,3), 197-198 (0,2), 198-199 (0,1), 199-200 (0,1). 17,3 га (8,5 га) | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 442.1107 |  | 442.1107 | 0 | 13.8 | 328.4591 | 99.8516
210 | ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Чистка просеки мотокусторезом в пролетах опор №174-175(0,6), 193-194(0,3), 194-195(0,5), 195-196(0,1), 196-197 (0,2), 200-201(0,5), 201-202(0,6), 202-203(0,6), 203-204 (0,7), 204-205 (0,1), 205-206 (0,2), 206-207 (0,1), 207-208 (0,2), 210-211(0,5), 212-213 (0,3), 214-215 (0,7), 217-218 (0,6), 218-219 (0,7), 220-221 (0,6), 221-222 (0,6), 225-226 (0,3), 226-227 (0,6), 231-232 (0,8), 237-238 (0,4), 238-239 (0,4), 240-241 (0,4), 257-258 (0,5), 258-259 (0,6), 267-268 (0,3), 262-263 (0,8), 274-275 (0,3), 197-198 (0,2), 198-199 (0,1), 199-200 (0,1). 17,3 га (1,3 га) | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 69.1463 |  | 69.1463 | 0 | 3.64 | 50.2349 | 15.2714
211 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2 | Установка ПЗУ пролет опор 19-21. 9шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 28.8701 |  | 28.8701 | 16.8 | 3 | 6.9556 | 2.1145
212 | ВЛ 35 кВ 1Ц | Вырубка отдельных деревьев в пролете опор 7-8 (2шт), 33-34 (15шт), 47-48 (15шт), 48-49 (25шт), 50-51 (4шт). 61шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 71.6545 |  | 71.6545 | 0 | 8.54 | 48.4007 | 14.7138
213 | ВЛ 35 кВ 1Ц | Обрезка деревьев в пролете опор 12-13 (15шт), 24-25 (8шт). 23шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 27.0173 |  | 27.0173 | 0 | 3.22 | 18.2494 | 5.5478
214 | ВЛ 35 кВ 1Ц | Чистка просеки в пролёте опор 4-5 (0,1га), 18-19 (0,2га). 0,2 га | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 10.6379 |  | 10.6379 | 0 | 0.56 | 7.7284 | 2.3494
215 | ВЛ 35 кВ 3Ц, 4Ц | Чистка просеки в пролёте опор 3-4 (0,4га), 7-8 (0,3га), 8-9 (0,2га), 13-14 (0,2га). 1,1 га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 58.5084 |  | 58.5084 | 0 | 3.08 | 42.5065 | 12.922
216 | ВЛ 35 кВ 3Ц, 4Ц | Вырубка отдельных деревьев в пролете опор 2-3 (8шт), 6-7 (2шт), 14/9-14/10 (40шт). 50шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 58.7332 |  | 58.7332 | 0 | 7 | 39.6727 | 12.0605
217 | ВЛ 35 кВ 3Ц, 4Ц | Обрезка деревьев в пролете опор 14/13-14/14 (7шт). 7шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.2226 |  | 8.2226 | 0 | 0.98 | 5.5542 | 1.6885
218 | ВЛ-35кВ "Черемхово-Верхний Булай" | Чистка просеки вручную пр. опор №: 17-18(0,1). 0,1 га | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 5.3189 |  | 5.3189 | 0 | 0.28 | 3.8642 | 1.1747
219 | ВЛ-35кВ "Черемхово-Верхний Булай" | Обваловка подножников опор №: 13, 15. 5 подн. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 48.9186 |  | 48.9186 | 31.7 | 10.5 | 5.1523 | 1.5663
220 | ВЛ-35кВ "Черемхово-Верхний Булай" | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор №: 29-33(27), 36-41(35). 62шт | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 72.8292 |  | 72.8292 | 0 | 8.68 | 49.1942 | 14.955
221 | ВЛ-35кВ "Черемхово-Верхний Булай" | Присоединение спуска заземления на опоре № 22. 1шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 5.5383 |  | 5.5383 | 0 | 4.9 | 0.48947 | 0.1488
222 | ВЛ-35кВ Черемхово-Зерновое | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 2-9, 26-38. 21 опора | КР | Май | Май | Cоб.сил | 19.1593 |  | 19.1593 | 9.18 | 4.9 | 3.8951 | 1.1841
223 | ВЛ-35кВ Черемхово-Зерновое | Чистка просеки вручную в пролетах опор №: 12-14(0,8), 37-39(0,1), 55-56(0,15), 59-60(0,05), 65-67(0,1). 1,2 га | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 63.8274 |  | 63.8274 | 0 | 3.36 | 46.3707 | 14.0967
224 | ВЛ-35кВ Черемхово-Зерновое | Ремонт провода (бандаж) в пролете опор №: 45-46. 1 бандаж | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 15.6595 |  | 15.6595 | 0 | 14 | 1.2726 | 0.38688
225 | ВЛ-35кВ Черемхово-Зерновое | Обваловка подножников опоры № 3. 2 подн. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 35.8874 |  | 35.8874 | 19.2 | 14 | 2.0609 | 0.62652
226 | ВЛ-35кВ Зерновое-Водозабор | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор №: 30-31. 7шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 8.2226 |  | 8.2226 | 0 | 0.98 | 5.5542 | 1.6885
227 | ВЛ 35 кВ Новонукутск-Старые Нукуты | Ремонт провода опоры № 16,37. 3 бандажа. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 15.3452 |  | 15.3452 | 0 | 9.5 | 4.4825 | 1.3627
228 | ВЛ-35 СТ.НУКУТЫ-БАХТАЙ-110 | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 96-97 (0,6), 97-98 (0,6), 99-100 (0,4), 112-113(0,5), 118-119 (0,5), 119-120(0,4), 140-141 (0,6), 141-142 (0,6), 142-143(0,6), 143-144 (0,5), 144-145 (0,2), 150-151 (0,5), 165-166 (0,5), 168-169 (0,5), 170-171 (0,3), 172-173 (0,5), 173-174 (0,4), 177-178 (0,5), 182-183 (0,4), 180-181 (0,1). 9,2 га (3,7 га) | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 196.8011 |  | 196.8011 | 0 | 10.36 | 142.9763 | 43.4648
229 | ВЛ-35 СТ.НУКУТЫ-БАХТАЙ-110 | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 96-97 (0,6), 97-98 (0,6), 99-100 (0,4), 112-113(0,5), 118-119 (0,5), 119-120(0,4), 140-141 (0,6), 141-142 (0,6), 142-143(0,6), 143-144 (0,5), 144-145 (0,2), 150-151 (0,5), 165-166 (0,5), 168-169 (0,5), 170-171 (0,3), 172-173 (0,5), 173-174 (0,4), 177-178 (0,5), 182-183 (0,4), 180-181 (0,1). 9,2 га (5,5 га) | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 292.5422 |  | 292.5422 | 0 | 15.4 | 212.5324 | 64.6098
230 | ВЛ 35 кВ Черемхово-Гришево ц.А, Б | Установка ПЗУ пролет опор 1-42. 23шт | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 46.7792 |  | 46.7792 | 20.6 | 3 | 17.7754 | 5.4037
231 | ВЛ 35 кВ Черемхово-Зерновое | Установка ПЗУ пролет опор 2-15, 36-54, 56-58. 20шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 55.3558 |  | 55.3558 | 32.2 | 3 | 15.4569 | 4.6989
232 | ВЛ 35 кВ Зерновое-Водозабор | Установка ПЗУ пролет опор 1-32. 15шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 43.3168 |  | 43.3168 | 25.2 | 3 | 11.5927 | 3.5242
233 | ВЛ-35кВ "В.Булай-Аларь" | Расчитка трассы от кустарника и зарослей вручную разной густоты в пролетах опор № 29-36, 57-61, 67-68, 92 -98, 114-126, 131-157 -21,26га | КР | Сент | Окт | Конкурс | 2938 | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | ВЛ-35 кВ: "Троицк-Моисеевка", " Делюр-Веренка", "Веренка-Ханжиново", "Ханжино", "Новолетники-Моисеевка". | Расчитка трассы от кустарника и зарослей вручную разной густоты в пролетах опор № 12-18, 30-91 - 20,29 га | КР | Март | Дек | Конкурс | 933 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | ВЛ-35 кВ "Голуметь-Онот" | Расчитка трассы от кустарника и зарослей вручную плотной густоты в пролетах опор № 101-110 2,2 га | КР | Март | Нояб | Cоб.сил | 101.3805 |  | 101.3805 | 0 | 1.7 | 75.6805 | 24
236 | ВЛ-35 кВ "Голуметь-Новостройка" | Расчитка трассы от кустарника и зарослей вручную средней густоты в пролетах опор № 51-60 2,4 га | КР | Март | Нояб | Cоб.сил | 110.4606 |  | 110.4606 | 0 | 1.9 | 82.5606 | 26
237 | ВЛ-35 кВ "Верхний Булай- Бельск" | Расчитка трассы от кустарника и зарослей вручную плотной густоты в пролетах опор № 17-23 2,6 га | КР | Март | Нояб | Cоб.сил | 119.6806 |  | 119.6806 | 0 | 2.24 | 89.4407 | 28
238 | ВЛ-10 кВ "Аларь-Идеал" | Установка опор на поверхностный фундамент № 115,116,332,333,334 5шт; | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 271.1644 |  | 271.1644 | 156.29 | 67.8 | 36.1 | 10.9744
239 | ВЛ-10 кВ"Аларь-Халта" | Установка опор на поверхностный фундамент № 53,54,55,56 4шт | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 190.8456 |  | 190.8456 | 75.23 | 74.018 | 31.9 | 9.6976
240 | ВЛ-10кВ " Аляты-Хандагай" - 7.66 КМ Ж/Б | Установка опор на поверхностный фундамент № 18,19,20,26,27 5шт; | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 271.2144 |  | 271.2144 | 153.35 | 70.79 | 36.1 | 10.9744
241 | ВЛ-10 кВ "Иваническая- Шалоты" | Установка дополнительных опор 6шт; | КР | Май | Май | Cоб.сил | 178.1028 |  | 178.1028 | 85.65 | 45.9 | 35.7 | 10.8528
242 | ВЛ-10 кВ "Иваническая- Шалоты" | Замена провода на СИП в пр опор №1-8 0,190км | КР | Май | Май | Cоб.сил | 178.1028 |  | 178.1028 | 85.65 | 45.9 | 35.7 | 10.8528
243 | ВЛ-10кВ Балаганск-Столбовка | Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б типа П10-2 №207-227, 229-244. | КР | Июнь | Июль | Cоб.сил | 617.3544 |  | 617.3544 | 437.4 | 9 | 131.1 | 39.8544
244 | ВЛ-10кВ Балаганск-Столбовка | Замена, провода А-70 на АС-70 пролет опор 143-151; | КР | Июнь | Июль | Cоб.сил | 474.3056 |  | 474.3056 | 437.4 | 9 | 21.4 | 6.5056
245 | ВЛ-10 кВ "Моисеевка - Аляты" | Замена промежуточных опор типа П-10-1 №26,27 на опоры на поверхностном фундаменте (болотистая местность). - 2шт | КР | Янв | Март | Cоб.сил | 174.8241 |  | 174.8241 | 91.83 | 8.4053 | 57.2 | 17.3888
246 | ВЛ-10 кВ "Зоны-Александровск-1" | Расчитка трассы от кустарника и зарослей вручную разной густоты 3,987 га | КР | Март | Дек | Конкурс | 1085 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | ВЛ-10 кВ "Моисеевка-Хор-Тагна" | Замена промежуточных опор типа П-10-1 №26,27,87,87А на опоры на поверхностном фундаменте (болотистая местность). - 4шт | КР | Янв | Март | Cоб.сил | 333.309 |  | 333.309 | 170.32 | 16.8106 | 112.1 | 34.0784
248 | ВЛ-10 кВ "Моисеевка-Хор-Тагна" | Расчитка трассы от кустарника и зарослей вручную разной густоты в пролетах опор № 15-135 -9,72 га | КР | Март | Дек | Конкурс | 394 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | ВЛ-10 кВ "Аляты -Больше-Усовск" | Расчитка трассы от кустарника и зарослей вручную средней густоты в пролетах опор № 30-140 2,464 га | КР | Март | Нояб | Конкурс | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | ВЛ-10кВ "Тельма-Сопиновка" | Установка опор на поверхностные фундаменты 2шт. | КР | Февр | Март | Cоб.сил | 205.0616 |  | 205.0616 | 175.2 |  | 22.9 | 6.9616
251 | ВЛ-10 кВ "Hовожилкино-Запольное" | Замена анкерных деревянных опор на анкерные железобетонные опоры типа ПА-10-1 на поверхностных фундаментах 2шт | КР | Февр | Март | Cоб.сил | 386.052 |  | 386.052 | 320.2 |  | 50.5 | 15.352
252 | ВЛ-10кВ Новожилкино-Целоты яч.№6, (ответвление на Сосновый бор) | Установка промежуточной опоры на поверхностный фундамент 2-12, 14-16 - 14шт. Установка анкерной опоры А-10-1 на поверхностный фундамент №1 - 1шт. | КР | Февр | Март | Cоб.сил | 1939.0464 | 0 | 1939.0464 | 1624 |  | 241.6 | 73.4464
253 | ВЛ-10кВ Белобородово-Чемодариха | Замена опор типа П10-1 №150,151, 183/(Магистраль) труднопроходимое болото на опоры П10-1 на поверхностном фундаменте. 3шт. | КР | Февр | Март | Cоб.сил | 268.5396 |  | 268.5396 | 167.61 |  | 77.4 | 23.5296
254 | ВЛ-10кВ "Бельск-Поморцево" | Расчитка трассы от кустарника и зарослей вручную средней густоты в пролетах опор № 195-217 3,1 га | КР | Март | Нояб | Cоб.сил | 140.7596 |  | 140.7596 | 0 | 1.7 | 106.6408 | 32.4188
255 | ВЛ-10кВ "Аляты-Жизневка " 14.6 КМ | Расчитка трассы от кустарника и зарослей вручную средней густоты в пролетах опор № 38-80 3,2 га | КР | Март | Нояб | Cоб.сил | 145.1854 |  | 145.1854 | 0 | 1.64 | 110.0808 | 33.4646
256 | ВЛ-10кВ "Новонукутск-110-Куйта" | Расчитка трассы от кустарника и зарослей вручную средней густоты в пролетах опор № 38-80 2,1 га | КР | Март | Нояб | Cоб.сил | 96.0016 |  | 96.0016 | 0 | 1.8 | 72.2405 | 21.9611
257 | ВЛ-10кВ "Уткоферма-Идеал" (ответвление на КТП 338/250) | Замена деревянных опор на ж/б опоры 6шт; | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 277.5048 |  | 277.5048 | 239.52 | 9.036 | 22.2 | 6.7488
258 | ВЛ-10кВ "Уткоферма-Идеал" (ответвление на КТП 338/250) | Замена голого провода на провод СИП 1,22км | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 183.6604 |  | 183.6604 | 107.99 | 9.036 | 51.1 | 15.5344
259 | ВЛ-10кВ "Уткоферма-Идеал" (ответвление на КТП 430ПА/160) | Замена деревянных опор на ж/б опоры 4шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 197.2908 |  | 197.2908 | 162.5 | 7.146 | 21.2 | 6.4448
260 | ВЛ-10кВ "Уткоферма-Идеал" (ответвление на КТП 430ПА/160) | Замена голого провода на провод СИП 0,210км; | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 141.5832 |  | 141.5832 | 76.67 | 7.146 | 44.3 | 13.4672
261 | ВЛ-10кВ "Уткоферма-Идеал" (ответвление на КТП 296ПА/160 д. Нарены) | Замена деревянных опор на ж/б опоры 6шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 130.5498 |  | 130.5498 | 92.06 | 9.541 | 22.2 | 6.7488
262 | ВЛ-10кВ "Уткоферма-Идеал" (ответвление на КТП 296ПА/160 д. Нарены) | Замена голого провода на провод СИП 0,600км; | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 484.6714 |  | 484.6714 | 383.72 | 9.541 | 70.1 | 21.3104
263 | ВЛ-10кВ "Заря-Тыреть" отпайка на КТП 2 | Замена голого провода на провод СИП 0,800км; | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 1016.0232 |  | 1016.0232 | 900 | 40 | 58.3 | 17.7232
264 | ВЛ-6кв"ПР"Западная-3-Вторчермет" | Замена провода АС-95 на СИП3 1х95 опоры 1-42 | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2147.6088 |  | 2147.6088 | 1910 | 75 | 124.7 | 37.9088
265 | ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 407ПА/100) | Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1,2,3,4 4шт; | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 42.6552 |  | 42.6552 | 22.62 | 9.212 | 8.3 | 2.5232
266 | ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 407ПА/100) | Замена деревянной анкерной опоры №5 на ж\б опору 1шт | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 42.6552 |  | 42.6552 | 22.62 | 9.212 | 8.3 | 2.5232
267 | ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 407ПА/100) | Замена провода на СИП в пр опор №1-9 фидер №1 0,200км; | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 131.6316 |  | 131.6316 | 70.39 | 9.212 | 39.9 | 12.1296
268 | ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 803/160) | Ремонт опор путем установки приставки к опоре №6,8,11,12,13,14 фидер №1; №1-17 фидер №2. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 153.4008 |  | 153.4008 | 92.99 | 19.074 | 31.7 | 9.6368
269 | ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 | Замена деревянных опор на ж/б опоры №1,3 фидер №2 2шт, Замена деревянных опор на ж/б опоры №2,5,6,7,8,11 ф-3 6шт 8шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 369.4688 |  | 369.4688 | 278.24 | 28.376 | 48.2 | 14.6528
270 | ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 | Замена голого провода на провод СИП пролете опор №0-1-3 ф-2; №0-11 ф-3 0,470км; | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 303.4972 |  | 303.4972 | 160.43 | 20.1 | 94.3 | 28.6672
271 | ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 214 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 801/160) | Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1-13 фидер 1 13шт; | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 88.198 |  | 88.198 | 52.4 | 12.978 | 17.5 | 5.32
272 | ВЛ-0,4 кВ д.Шалоты от КТП № 656 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 656/250 ф №2,3,4 д.Шалоты) | Замена деревянных опор на ж/б опоры фидер №2 - 10шт.; фидер №3- 6шт.; фидер № 4-12шт. 28шт; | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 659.7776 |  | 659.7776 | 485.91 | 57.29 | 89.4 | 27.1776
273 | ВЛ-0,4 кВ д.Шалоты от КТП № 656 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 656/250 ф №2,3,4 д.Шалоты) | Замена провода СИП-3х50+1х70 Ф № 1 0,64 км, Ф № 2 0,76 км 1,400км; | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 444.9896 |  | 444.9896 | 385.9 | 20.1 | 29.9 | 9.0896
274 | ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 97/160 фидер № 1,2,3) | Замена деревянных опор на ж/б опоры: №1,2,7,10,3,4,5,6,8,9 ф-1 10шт; Замена деревянных опор на ж/б опоры №1,2,3,4,5,6 ф-2 6шт; Замена деревянных опор на ж/б опоры № 1-19 Ф -3 19шт; 35шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 899.222 |  | 899.222 | 710.68 | 47.71 | 108 | 32.832
275 | ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 97/160 фидер № 1,2,3) | Замена провода СИП-3х50+1х70 Ф № 1,2,3 1,34 км; | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 497.59 |  | 497.59 | 405.77 | 20.1 | 55 | 16.72
276 | ВЛ-04 с. Идеал 3 КМ (ВЛ-0,4 кВ с.Идеал от КТП № 170/100 фидер № 1) | Замена деревянных опор на ж/б опоры 20шт; | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 480.5248 |  | 480.5248 | 407.24 | 0 | 56.2 | 17.0848
277 | ВЛ-04 с. Идеал 3 КМ (ВЛ-0,4 кВ с.Идеал от КТП № 170/100 фидер № 1) | Замена провода на СИП-3х50+1х70 0,635км | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 290.4984 |  | 290.4984 | 216.04 | 0 | 57.1 | 17.3584
278 | ВЛ-0,4кВ д.Новоселово от КТП №103, КТП №104, КТП №105 (ВЛ-0,4кВ от КТП 103/63 д. Новоселово ф-1.) | Монтаж ж/б приставок к опорам. 21шт. | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 138.6324 |  | 138.6324 | 99.14 | 2.5892 | 28.3 | 8.6032
279 | ВЛ-0,4кВ д.Новоселово от КТП №103, КТП №104, КТП №105 (ВЛ-0,4кВ от КТП 104/63 д. Новоселово ф-1.) | Монтаж ж/б приставок к опорам. 22шт. | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 145.2772 |  | 145.2772 | 104.22 | 2.5892 | 29.5 | 8.968
280 | ВЛ-0,4кВ д.Новоселово от КТП №103, КТП №104, КТП №105 (ВЛ-0,4кВ от КТП 105/100 д. Новоселово ф-1.) | Монтаж ж/б приставок к опорам. 22шт. | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 145.2772 |  | 145.2772 | 104.22 | 2.5892 | 29.5 | 8.968
281 | ВЛ-0,4кВ от КТП 296ПА/100 д. Новоселово ф-1. | Монтаж ж/б приставок к опорам. 13шт. | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 94.1436 |  | 94.1436 | 68.86 | 1.29 | 18.4 | 5.5936
282 | ВЛ-0,4кВ от КТП 296ПА/100 д. Новоселово ф-2. | Монтаж ж/б приставок к опорам. 6шт. | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 47.2788 |  | 47.2788 | 33.34 | 1.29 | 9.7 | 2.9488
283 | ВЛ-0,4кВ с.Тангуты от КТП №86 фидер №2, КТП №169, КТП №156, КТП №308, КТП №129 фидер №2, фидер №3, К (ВЛ-0,4кВ от КТП 158/250 д. Тангуты ф-1.) | Замена анк. дер. опор на ж/б приставках №1,6,8. 3шт. Замена промеж. дер. опор на ж/б приставках №2,3,4,5,7. 5шт. | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 202.1641 |  | 202.1641 | 131.17 | 8.1413 | 48.2 | 14.6528
284 | ВЛ-0,4кВ с.Тангуты от КТП №86 фидер №2, КТП №169, КТП №156, КТП №308, КТП №129 фидер №2, фидер №3, К (ВЛ-0,4кВ от КТП 158/250 д. Тангуты ф-1.) | Замена провода А-25 0,302км на СИП2 3х50+1х54,6 0,33км. | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 202.1641 |  | 202.1641 | 131.17 | 8.1413 | 48.2 | 14.6528
285 | ВЛ-0,4кВ с.Тангуты от КТП №86 фидер №2, КТП №169, КТП №156, КТП №308, КТП №129 фидер №2, фидер №3, К (ВЛ-0,4кВ от КТП 158/250 д. Тангуты ф-2. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,3,4,8,12,14,15, 16,19,22. 10шт. Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках №2,5,6,7,9,10,11,13,17,18,20,21,25,26. 14шт. | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 356.0233 |  | 356.0233 | 238.72 | 8.6801 | 83.3 | 25.3232
286 | ВЛ-0,4кВ с.Тангуты от КТП №86 фидер №2, КТП №169, КТП №156, КТП №308, КТП №129 фидер №2, фидер №3, К (ВЛ-0,4кВ от КТП 158/250 д. Тангуты ф-2. | Замена провода А-25 0,88км на СИП2 3х50+1х54,6 0,53км. | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 356.0233 |  | 356.0233 | 238.72 | 8.6801 | 83.3 | 25.3232
287 | ВЛИ 0,4 кВ от СКТП № 440 с.Хареты (ВЛ-0,4кВ от КТП 440/160 c. Хареты ф-2.) | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,2,12,11. 4шт. Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках № 3-11, 13, 14, 15. 12шт. | КР | Сент | Окт | Cоб.сил | 351.7417 |  | 351.7417 | 238.22 | 8.6801 | 80.4 | 24.4416
288 | ВЛИ 0,4 кВ от СКТП № 440 с.Хареты (ВЛ-0,4кВ от КТП 440/160 c. Хареты ф-2.) | Замена провода А-35 2,148км на СИП2 3х70+1х54,6 0,58км. | КР | Сент | Окт | Cоб.сил | 351.7417 |  | 351.7417 | 238.22 | 8.6801 | 80.4 | 24.4416
289 | ВЛ-0,4кВ с.Хареты от КТП №73, КТП №317, КТП №13 фидер №1, фидер №3, КТП №126, КТП №53 (ВЛ-0,4кВ от КТП 73/400 с. Хареты ф-2.) | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,3,5,8,13,20,21. 7шт. Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках №2,4,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19. 14шт. | КР | Сент | Окт | Cоб.сил | 455.3171 |  | 455.3171 | 315.03 | 11.3215 | 98.9 | 30.0656
290 | ВЛ-0,4кВ с.Хареты от КТП №73, КТП №317, КТП №13 фидер №1, фидер №3, КТП №126, КТП №53 (ВЛ-0,4кВ от КТП 73/400 с. Хареты ф-2.) | Замена провода А-35 3,156км на СИП2 3х70+1х54,6 0,8км. | КР | Сент | Окт | Cоб.сил | 455.3171 |  | 455.3171 | 315.03 | 11.3215 | 98.9 | 30.0656
291 | ВЛ-0,4кВ д. Хамхар от КТП №117 фидер №1 (ВЛ-0,4кВ от КТП 116/63 д. Хамхар ф-1.) | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,10. 2шт. Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках №2-9, 11-13. 11шт. | КР | Июнь | Июль | Cоб.сил | 255.4601 |  | 255.4601 | 171.65 | 6.4829 | 59.3 | 18.0272
292 | ВЛ-0,4кВ д. Хамхар от КТП №117 фидер №1 (ВЛ-0,4кВ от КТП 116/63 д. Хамхар ф-1.) | Замена провода А-25 2км на СИП2 3х50+1х54,6 0,53км. | КР | Июнь | Июль | Cоб.сил | 255.4601 |  | 255.4601 | 171.65 | 6.4829 | 59.3 | 18.0272
293 | ВЛ-0,4кВ д. Хамхар от КТП №117 фидер №1 (ВЛ-0,4кВ от КТП 116/63 д. Хамхар ф-2.) | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1. 1шт. Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках №2,3,4. 3шт. | КР | Июнь | Июль | Cоб.сил | 114.8409 |  | 114.8409 | 73.3 | 2.5513 | 29.9 | 9.0896
294 | ВЛ-0,4кВ д. Хамхар от КТП №117 фидер №1 (ВЛ-0,4кВ от КТП 116/63 д. Хамхар ф-2.) | Замена провода А-25 0,48км на СИП2 3х50+1х54,6 0,12км. | КР | Июнь | Июль | Cоб.сил | 114.8409 |  | 114.8409 | 73.3 | 2.5513 | 29.9 | 9.0896
295 | ВЛ-0,4кВ д.Заславская от КТП №660 фидер №1, фидер №2, фидер №3; КТП №685 фидер №1, фидер №2 (ВЛ-0,4кВ от КТП 685/100 Ф-2 с.Заславск) | Замена анкерной деревянной опоры на Ж/Б опоры №1,6,13; Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б опоры № 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14 | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 284.8456 |  | 284.8456 | 189.46 | 8.8 | 66.4 | 20.1856
296 | ВЛ-0,4кВ д.Заславская от КТП №660 фидер №1, фидер №2, фидер №3; КТП №685 фидер №1, фидер №2 (ВЛ-0,4кВ от КТП 685/100 Ф-2 с.Заславск) | Замена провода А-25 на провод СИП пролеты опор №1-13; | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 276.7412 |  | 276.7412 | 238.21 | 8.8 | 22.8 | 6.9312
297 | ВЛ-0,4кВ с.Шарагай от КТП №666 фидер №2, фидер №3; КТП №667 фидер №2, фидер №3; КТП №665 фидер №1, ф (ВЛ-0,4кВ от КТП 666/250 Ф-2 с.Шарагай) | Замена анкерной деревянной опоры на Ж/Б опоры №1,2,3, 7,12,13, 18,23,28,30,35; Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б опоры № 4,5,6, 8,9,10,11, 14,15,16,17, 19,20, 21,22, 24,25,26,27, 29,31,32,33,34; | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 644.5264 |  | 644.5264 | 506.56 | 12 | 96.6 | 29.3664
298 | ВЛ-0,4кВ с.Шарагай от КТП №666 фидер №2, фидер №3; КТП №667 фидер №2, фидер №3; КТП №665 фидер №1, ф (ВЛ-0,4кВ от КТП 666/250 Ф-2 с.Шарагай) | Замена провода А-25 на провод СИП пролеты опор с 1-35; | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 602.4264 |  | 602.4264 | 464.46 | 12 | 96.6 | 29.3664
299 | ВЛ-0,4 кВ д.Сорты от КТП № 287, № 159, № 235 (ВЛ-0,4 кВ Ф-1,3 от КТП №287/160 с.Сорты) | Установка ж/б приставок к опорам №:1-11 Ф-3 ; №1-2 Ф-1 (13шт) | КР | Май | Май | Cоб.сил | 110.3499 |  | 110.3499 | 71.38 | 3.2403 | 27.4 | 8.3296
300 | ВЛ-0,4 кВ в с.Моисеевка от КТПН № 301; КТПН № 167 фидер 1, фидер 2; КТПН № 317, КТП № 166, КТП № 412 (ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от КТП №422/160 с.Моисеевка) | Установка ж/б приставок к опорам №:1-6 Ф-1; №1-13 Ф-2 (17 шт) | КР | Май | Май | Cоб.сил | 140.6173 |  | 140.6173 | 83.32 | 12.9613 | 34 | 10.336
301 | ВЛ-0,4 кВ с.Троицк от КТП № 151, № 126, № 391 (ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от КТП №126/160 с.Троицк) | Установка ж/б приставок к опорам №:1-10 Ф-1; №1-16 Ф-2; №10-16 Ф-3 (32шт) | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 250.031 |  | 250.031 | 158.81 | 9.721 | 62.5 | 19
302 | ВЛ-0,4 кВ д.Тагна от КТП № 219, КТПН № 381, КТП № 383, КТП № 225, КТПН № 223, КТП № 382 (ВЛ-0,4 кВ Ф-2,3 от КТП №381/160 с.Тагна) | Замена опор №1-13 (13шт), | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 285.9604 |  | 285.9604 | 203.45 | 19.3968 | 48.4 | 14.7136
303 | ВЛ-0,4 кВ д.Тагна от КТП № 219, КТПН № 381, КТП № 383, КТП № 225, КТПН № 223, КТП № 382 (ВЛ-0,4 кВ Ф-2,3 от КТП №381/160 с.Тагна) | Замена провода на СИП (0,30 км) | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 285.9676 |  | 285.9676 | 206.69 | 16.164 | 48.4 | 14.7136
304 | ВЛ-0,4 кВ д.Заблагар от КТП № 239, КТП № 145, КТП № 236, КТП № 146, КТПН № 134, КТПН № 385, КТПН № (ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №239/100 с.Заблагар) | Замена опор №1-13 (13шт), | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 266.6464 |  | 266.6464 | 188.7 | 19.3968 | 44.9 | 13.6496
305 | ВЛ-0,4 кВ д.Заблагар от КТП № 239, КТП № 145, КТП № 236, КТП № 146, КТПН № 134, КТПН № 385, КТПН № (ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №239/100 с.Заблагар) | Замена провода на СИП (0,35 км) | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 266.6536 |  | 266.6536 | 191.94 | 16.164 | 44.9 | 13.6496
306 | ВЛ-0,4 кВ от КТПН п. Залари, мкр. Солнечный (Ф-1,Ф-2,Ф-3,Ф-4 от КТП№70) | Установка ж/б приставок к опорам Ф-1 оп.№: 9,10,11,12,13 ; Ф-2 оп.№: 2,3,4,5,6,7,8,9,10; Ф-3 оп.№: 5,6,7,9,10,11; Ф-4 оп.№:5,6,7,8,9,10,11,12. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 262.851 |  | 262.851 | 168.22 | 6.4806 | 67.6 | 20.5504
307 | ВЛ-0,4 кВ от КТПН п. Залари, мкр. Солнечный (Ф-1,Ф-2,Ф-4,Ф-5 от КТП№69) | Установка ж/б приставок к опорам Ф-1 оп.№: 1,2,3, 4,5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15; Ф-2 оп.№: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14, 15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26; Ф-4 оп.№: 5,6,7,8,9, 10, 11,12; Ф-5 оп.№: 10,11,12,13,14,15. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 387.2538 |  | 387.2538 | 249.48 | 9.721 | 98.2 | 29.8528
308 | ВЛ-0,4 кВ от КТПН п. Залари, мкр. Солнечный (Ф-1,Ф-2,Ф-3,Ф-4 от КТП№72) | Установка ж/б приставок к опорам Ф-1 оп.№: 7,8,9,10,11,12 ; Ф-2 оп.№: 2,4,5,6,7,8,9,10; Ф-4 оп.№: 3,4,5,6,7,8,9,10. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 198.5958 |  | 198.5958 | 125.22 | 6.4806 | 51.3 | 15.5952
309 | ВЛ-0,4 кВ от КТПН п. Залари, мкр. Солнечный (Ф-1,Ф-2,Ф-3,Ф-4,Ф-5 от КТП№75) | Установка ж/б приставок к опорам Ф-1 оп.№: 7,8,9,10,11 ; Ф-2 оп.№: 10; Ф-3 оп.№: 3,4,5,6,7,8,9,10; | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 125.0939 |  | 125.0939 | 81.56 | 3.2403 | 30.9 | 9.3936
310 | ВЛ-0,4 кВ от КТПН п. Залари, мкр. Солнечный (Ф-1,Ф-2,Ф-3,Ф-4 от КТП№76) | Установка ж/б приставок к опорам Ф-1 оп.№: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ; Ф-2 оп.№: 10,11,12,13,14; Ф-3 оп.№: 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; Ф-4 оп.№: 1,12,13,14,15,16. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 198.0958 |  | 198.0958 | 124.72 | 6.4806 | 51.3 | 15.5952
311 | ВЛ-0,4 кВ п.Залари от КТП : № 358, № 37, № 101, № 1 (ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 37/400 п. Залари) | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б -7шт. Замена промежуточных деревянных опор на ж/б -7шт. | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 204.0224 |  | 204.0224 | 147.86 | 15.0864 | 31.5 | 9.576
312 | ВЛ-0,4 кВ п.Залари от КТП : № 358, № 37, № 101, № 1 (ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 37/400 п. Залари) | Замена голого провода на СИП-0,18км. | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 204.024 |  | 204.024 | 157.56 | 5.388 | 31.5 | 9.576
313 | ВЛ-0,4 кВ с.Ханжиново от КТП № 314 (ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП324/160 с. Ханжиново) | Замена анкерных деревянных опор -6шт. Замена промежуточных деревянных опор -11шт. | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 383.0512 |  | 383.0512 | 310.5 | 9.6984 | 48.2 | 14.6528
314 | ВЛ-0,4 кВ с.Ханжиново от КТП № 314 (ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП324/160 с. Ханжиново) | Замена голого провода на СИП-0,623км. | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 383.0512 |  | 383.0512 | 310.5 | 9.6984 | 48.2 | 14.6528
315 | ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП№700 фидер №1, КТП №736, КТП№737, КТП№738, КТП№760 фидер№1, КТП№21 фид.№1,№2 (ВЛ-0,4кВ от КТП 280/250 фидер №3 д. Буреть.) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 3шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 9шт. | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 280.1828 |  | 280.1828 | 243.41 |  | 28.2 | 8.5728
316 | ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП№700 фидер №1, КТП №736, КТП№737, КТП№738, КТП№760 фидер№1, КТП№21 фид.№1,№2 (ВЛ-0,4кВ от КТП 280/250 фидер №3 д. Буреть.) | Замена голого провода на провод СИП 0,430км. | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 256.7536 |  | 256.7536 | 229.5 |  | 20.9 | 6.3536
317 | ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП№700 фидер №1, КТП №736, КТП№737, КТП№738, КТП№760 фидер№1, КТП№21 фид.№1,№2 (ВЛ-0,4кВ от КТП 760/160 фидер №1 д. Буреть) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 4шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 10шт. | КР | Июнь | Июль | Cоб.сил | 350.468 |  | 350.468 | 292.44 |  | 44.5 | 13.528
318 | ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП№700 фидер №1, КТП №736, КТП№737, КТП№738, КТП№760 фидер№1, КТП№21 фид.№1,№2 (ВЛ-0,4кВ от КТП 760/160 фидер №1 д. Буреть) | Замена голого провода на провод СИП 0,490км. | КР | Июнь | Июль | Cоб.сил | 303.3128 |  | 303.3128 | 276.32 |  | 20.7 | 6.2928
319 | ВЛ-0,4кВ с.Мальта от КТП №734, КТП №723, КТП №724, КТП №733, КТП №735 КТП №863 фидер №1 (ВЛ-0,4кВ от КТП 723/160 фидер №3 д. Мальта) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 5шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 6шт. | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 298.952 |  | 298.952 | 265.7 |  | 25.5 | 7.752
320 | ВЛ-0,4кВ с.Мальта от КТП №734, КТП №723, КТП №724, КТП №733, КТП №735 КТП №863 фидер №1 (ВЛ-0,4кВ от КТП 723/160 фидер №3 д. Мальта) | Замена голого провода на провод СИП 0,680км. | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 386.5596 |  | 386.5596 | 357.35 |  | 22.4 | 6.8096
321 | ВЛ-0,4кВ с.Мальта от КТП №734, КТП №723, КТП №724, КТП №733, КТП №735 КТП №863 фидер №1 (ВЛ-0,4кВ от КТП 723/160 фидер №1 д. Мальта) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 4шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 8шт. | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 301.3124 |  | 301.3124 | 261.41 |  | 30.6 | 9.3024
322 | ВЛ-0,4кВ с.Мальта от КТП №734, КТП №723, КТП №724, КТП №733, КТП №735 КТП №863 фидер №1 (ВЛ-0,4кВ от КТП 723/160 фидер №1 д. Мальта) | Замена голого провода на провод СИП 0,394км. | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 240.6056 |  | 240.6056 | 215.96 |  | 18.9 | 5.7456
323 | ВЛ-0,4кВ с.Биликтуй от ТП №6, КТП №9, КТП №18, КТП №9 (ВЛ-0,4кВ от КТП 50/400 фидер №3 д. Биликтуй) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 2шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 5шт. | КР | Сент | Окт | Cоб.сил | 179.9136 |  | 179.9136 | 149.4 |  | 23.4 | 7.1136
324 | ВЛ-0,4кВ с.Биликтуй от ТП №6, КТП №9, КТП №18, КТП №9 (ВЛ-0,4кВ от КТП 50/400 фидер №3 д. Биликтуй) | Замена голого провода на провод СИП 0,225км. | КР | Сент | Окт | Cоб.сил | 163.0944 |  | 163.0944 | 138.84 |  | 18.6 | 5.6544
325 | ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №746,КТП №767,КТП №768,КТП №769, КТП №826, ТП №582 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 826/400 ф.4 с.Большая Елань) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 2шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 9шт. | КР | Июнь | Авг | Cоб.сил | 259.6632 |  | 259.6632 | 216.24 |  | 33.3 | 10.1232
326 | ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №746,КТП №767,КТП №768,КТП №769, КТП №826, ТП №582 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 826/400 ф.4 с.Большая Елань) | Замена голого провода на провод СИП 0,11км. | КР | Июнь | Авг | Cоб.сил | 116.5048 |  | 116.5048 | 95.38 |  | 16.2 | 4.9248
327 | ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №746,КТП №767,КТП №768,КТП №769, КТП №826, ТП №582 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 582/250 ф.1 с. Б-Елань) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 5шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 12шт. | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 440.8856 |  | 440.8856 | 370.6 |  | 53.9 | 16.3856
328 | ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №746,КТП №767,КТП №768,КТП №769, КТП №826, ТП №582 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 582/250 ф.1 с. Б-Елань) | Замена голого провода на провод СИП 0,500км. | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 328.7588 |  | 328.7588 | 290.03 |  | 29.7 | 9.0288
329 | ВЛ-0,4кВ д.Култук от КТП №792, ТП №784, КТП №795, КТП №811, КТП №812 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 812/250 ф.1 д. Култук) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 5шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 8шт. | КР | Сент | Окт | Cоб.сил | 347.9052 |  | 347.9052 | 303.83 |  | 33.8 | 10.2752
330 | ВЛ-0,4кВ д.Култук от КТП №792, ТП №784, КТП №795, КТП №811, КТП №812 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 812/250 ф.1 д. Култук) | Замена голого провода на провод СИП 0,335км. | КР | Сент | Окт | Cоб.сил | 235.8128 |  | 235.8128 | 218.6 |  | 13.2 | 4.0128
331 | ВЛ-0,4 кВ с. Нижняя Иреть от КТП № : 548; 549; 550; 552; 553; 554; 555 (ВЛ-0,4кВ от КТП №553/160 ф.№1 с. Н.Иреть) | Замена анкерных опор А-31 № 1,2,26,30,34,37. 6шт. Замена промежуточных опор П-31 №:3,13,17,20, 21,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,35,36. 17шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 586.5588 |  | 586.5588 | 463.07 |  | 94.7 | 28.7888
332 | ВЛ-0,4 кВ с. Нижняя Иреть от КТП № : 548; 549; 550; 552; 553; 554; 555 (ВЛ-0,4кВ от КТП №553/160 ф.№1 с. Н.Иреть) | Замена провода на СИП-2 3х70+1х70. пролеты № 15-20-26-31; 26-37 0,650 км | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 556.9596 |  | 556.9596 | 442.99 |  | 87.4 | 26.5696
333 | ВЛ-0,4 кВ с. Нижняя Иреть от КТП № : 548; 549; 550; 552; 553; 554; 555 (ВЛ-0,4кв от КТП №-955/160 с. Н.Иреть.) | Замена анкерных опор А-31 № 1,3,4,7,11,19,21,26,29,34. 10шт. Замена промежуточных опор П-31 №:2,5, 6, 8, 9,10,12-18, 20,22, 23,24, 25,27,28,30,31,32,33. 24шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 857.1192 |  | 857.1192 | 717.2 |  | 107.3 | 32.6192
334 | ВЛ-0,4 кВ с. Нижняя Иреть от КТП № : 548; 549; 550; 552; 553; 554; 555 (ВЛ-0,4кв от КТП №-955/160 с. Н.Иреть.) | Замена провода на СИП-2 3х70+1х70. пролеты № СКТП-1-5-7-11;7-19;5-21-26-29;21-34 1,350 км. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 959.1636 |  | 959.1636 | 788.47 |  | 130.9 | 39.7936
335 | ВЛ-0,4кВ д.Белобородово от КТП №206 (ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №206/100 д. Белобородово) | Замена анкерных опор А31 №:17,18. 2шт. Замена промежуточных опор П31 №:16. 1шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 121.124 |  | 121.124 | 90.48 |  | 23.5 | 7.144
336 | ВЛ-0,4кВ д.Белобородово от КТП №206 (ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №206/100 д. Белобородово) | Замена провода на СИП-2 3Х50+1Х54,6 0,116 км | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 116.7212 |  | 116.7212 | 64.17 |  | 40.3 | 12.2512
337 | ВЛ-0,4кВ д.Белобородово КТП №211,КТП №235,КТП №273, КТП №238,КТП №207 (ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №207/63 д. Белобородово) | Замена анкерных опор А31 №:2,3. 2шт. Замена промежуточных опор П31 №:4. 1шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 129.5024 |  | 129.5024 | 99.38 |  | 23.1 | 7.0224
338 | ВЛ-0,4кВ д.Белобородово КТП №211,КТП №235,КТП №273, КТП №238,КТП №207 (ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №207/63 д. Белобородово) | Замена провода на СИП-2 3Х50+1Х54,6 0,104 км | КР | Май | Май | Cоб.сил | 148.0704 |  | 148.0704 | 66.44 |  | 62.6 | 19.0304
339 | ВЛ-0,4кВ д.Белобородово КТП №211,КТП №235,КТП №273, КТП №238,КТП №207 (ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №207/63 д. Белобородово) | Замена анкерных опор А31 №:3,6. 2шт. Замена промежуточных опор П31 №:4,5. 2шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 131.1536 |  | 131.1536 | 97.38 |  | 25.9 | 7.8736
340 | ВЛ-0,4кВ д.Белобородово КТП №211,КТП №235,КТП №273, КТП №238,КТП №207 (ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №207/63 д. Белобородово) | Замена провода на СИП-2 3Х50+1Х54,6 0,128 км. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 138.0736 |  | 138.0736 | 58.66 |  | 60.9 | 18.5136
341 | ВЛ-0,4кВ д.Белобородово КТП №211,КТП №235,КТП №273, КТП №238,КТП №207 (ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №273/160 д. Белобородово) | Замена анкерных опор А31 №:1,3,9,15,17,18,21,22,24. 9шт. Замена промежуточных опор П31 №:2,4,5,6,7,8,16,19,20,23. 10шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 606.2976 |  | 606.2976 | 453.86 |  | 116.9 | 35.5376
342 | ВЛ-0,4кВ д.Белобородово КТП №211,КТП №235,КТП №273, КТП №238,КТП №207 (ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №273/160 д. Белобородово) | Замена провода на СИП-2 3Х70+1Х70 0,933 км. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 539.9152 |  | 539.9152 | 433.9 |  | 81.3 | 24.7152
343 | Ответвление ВЛ-0,4кВ от КТП № 101/400 ф. 3 от опоры № 1,д. Малиновка (ВЛ-0,4кВ ф№3 от КТП №101П/400 с. Малиновка) | Замена анкерных опор А31 №:2,7,9. 3шт. Замена промежуточных опор П31 №:3,4,5,6,8,10,11,12. 8шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 311.022 |  | 311.022 | 232.13 |  | 60.5 | 18.392
344 | Ответвление ВЛ-0,4кВ от КТП № 101/400 ф. 3 от опоры № 1,д. Малиновка (ВЛ-0,4кВ ф№3 от КТП №101П/400 с. Малиновка) | Замена провода на СИП-2 3Х70+1Х70 0,349 км | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 270.4912 |  | 270.4912 | 195.12 |  | 57.8 | 17.5712
345 | ВЛ-04 д. М.Ленская от КТП№404/100 ф-1, ф-2, ф-3. | Замена анкерных опор А-31 № 5,9,11,12,13, 16,19, 28,29, 32, 33 11шт. Монтаж промежуточных опор П-31 №:6,7, 8, 10,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31, 18шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 871.2904 |  | 871.2904 | 639.7 |  | 177.6 | 53.9904
346 | ВЛ-04 д. М.Ленская от КТП№404/100 ф-1, ф-2, ф-3. | Замена провода на СИП-2 3х70+1х54,6. пролеты № 0-19,9-33 Всего1,4 км. Монтаж провода СИП-4 4Х16. пролеты № 19-20,18-21,16-22,13-23,9-25 0,3 км | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 774.8552 |  | 774.8552 | 681.88 |  | 71.3 | 21.6752
347 | ВЛ-04 с. Бельск от КТП-360/160 ф-2 | Замена анкерных опор А-31 № 1,8,11,20 4шт. Монтаж промежуточных опор П-31 № 2-7, 9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21 17шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 544.1196 |  | 544.1196 | 397.55 |  | 112.4 | 34.1696
348 | ВЛ-04 с. Бельск от КТП-360/160 ф-2 | Замена провода на СИП-2 3х70+1х54,6. пролеты № 0-20 Всего0,87 км. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 507.3656 |  | 507.3656 | 459.9 |  | 36.4 | 11.0656
349 | ВЛ-0,4кВ с.Лохово от КТП №404, КТП №399,КТП №407,КТП №397, КТП №410, КТП №400, КТП №405, КТП №412, КТП (ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 405/100 с.Лохово) | Замена анкерных опор А-31 Ф-2 №:10,12 Ф-3 № 9 3шт. Замена промежуточных опор П-31 Ф-2 №:2,3,4,5,6,7,8,9,11 , Ф-3 № 3,4,5,6,7,8 15шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 477.0872 |  | 477.0872 | 347.6 |  | 99.3 | 30.1872
350 | ВЛ-0,4кВ с.Лохово от КТП №404, КТП №399,КТП №407,КТП №397, КТП №410, КТП №400, КТП №405, КТП №412, КТП (ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 405/100 с.Лохово) | Замена провода на СИП-2 3х70+1х54,6. Ф-2 пролеты №( 0-12) L= 0,460 Ф-3 пролеты №( 0-9) L= 0,320 0,780 км. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 589.0216 |  | 589.0216 | 526.56 |  | 47.9 | 14.5616
351 | ВЛ-0,4кВ от КТП 102/160 д. Саган- Жалгай ф-2. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,2,9. 3шт. Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках №3,4,5,6,7,8,10,11,12,13. 10шт. | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 258.859 |  | 258.859 | 178.08 | 6.451 | 57 | 17.328
352 | ВЛ-0,4кВ от КТП 102/160 д. Саган- Жалгай ф-2. | Замена провода А-16 0,988км на СИП2 3х35+1х54,6 0,53км. | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 258.859 |  | 258.859 | 178.08 | 6.451 | 57 | 17.328
353 | ВЛ-0,4кВ от КТП 166/63 д. Хамхар ф-1. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,2.шт. Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках №3,4,5,6. 4шт. | КР | Июнь | Июль | Cоб.сил | 142.8717 |  | 142.8717 | 94.55 | 2.5513 | 35.1 | 10.6704
354 | ВЛ-0,4кВ от КТП 166/63 д. Хамхар ф-1. | Замена провода А-25 0,82км на СИП2 3х50+1х54,6 0,205км. | КР | Июнь | Июль | Cоб.сил | 142.8717 |  | 142.8717 | 94.55 | 2.5513 | 35.1 | 10.6704
355 | ВЛ-0,4кВ от КТП 685/100 Ф-1 с.Заславск | Замена анкерной деревянной опоры на Ж/Б опоры №6,14 (совместная подвеска с Ф-2 пролеты опор 1-6); Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б опоры № 7,8,9,10,11,12,13; | КР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 162.33 |  | 162.33 | 117.57 | 8.9 | 27.5 | 8.36
356 | ВЛ-0,4кВ от КТП 685/100 Ф-1 с.Заславск | Замена провода А-25 на провод СИП пролеты опор с 1-14 | КР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 366.646 |  | 366.646 | 277.55 | 8.9 | 61.5 | 18.696
357 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП №221/400 с.Тагна | Установка ж/б приставок к опорам №:1,2,6,7,8,9.10.11.12.13.14.15 (12шт) | КР | Май | Май | Cоб.сил | 107.668 |  | 107.668 | 69.2 |  | 29.5 | 8.968
358 | ВЛ-0,4кВ от КТП №509/63 ф.№1 уч. Мандагай | Замена анкерных опор А-31 № 1,6,15,17,24. 5шт. Замена промежуточных опор П-31 №:2,3,4,5,7,8,9, 10,11, 12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,25. 20шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 615.7916 |  | 615.7916 | 462.35 | 16 | 105.4 | 32.0416
359 | ВЛ-0,4кВ от КТП №509/63 ф.№1 уч. Мандагай | Замена провода на СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № 1-6;1-15-22-24 0,9 км. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 502.8064 |  | 502.8064 | 380.4 | 16 | 81.6 | 24.8064
360 | ВЛ-0,4кВ от КТП №526/630 ф.№1 Кирова с. Голуметь | Замена анкерных опор А-31 № 11. 1шт. Замена промежуточных опор П-31 №: 7,8,9,10. 4шт. | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 136.2356 |  | 136.2356 | 95.07 | 10 | 23.9 | 7.2656
361 | ВЛ-0,4кВ от КТП №526/630 ф.№1 Кирова с. Голуметь | Замена провода на СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № 6-11 0,215 км. | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 161.8364 |  | 161.8364 | 130.19 | 10 | 16.6 | 5.0464
362 | ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №101П/400 с. Малиновка | Замена анкерных опор А31 №:1,9. 2шт. Замена промежуточных опор П31 №:2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13. 11шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 332.5232 |  | 332.5232 | 231.72 | 15 | 65.8 | 20.0032
363 | ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №101П/400 с. Малиновка | Замена провода на СИП-2 3Х70+1Х70 0,491 км. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 353.2704 |  | 353.2704 | 256.64 | 15 | 62.6 | 19.0304
1.2 | ТП, КТП, РП и т.д. | [5 empty] | 0 |  | 0
364 | КТПН-160/10-0,4 кВ №803 с.Хадахан (д. Б.Мельхитуй) | Замена автоматических выключателей АВ-0,4 | КР | Май | Май | Cоб.сил | 49.9414 |  | 49.9414 | 22.16 | 2.223 | 19.6 | 5.9584
365 | КТПН-160/10-0,4 кВ №803 с.Хадахан (д. Б.Мельхитуй) | Замена разрядников | КР | Май | Май | Cоб.сил | 29.5722 |  | 29.5722 | 17.83 | 2.223 | 7.3 | 2.2192
366 | КТПН-160/10-0,4 кВ №801 с.Б.Мильхитуй | Замена автоматических выключателей АВ-0,4 | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 40.7884 |  | 40.7884 | 17.45 | 1.692 | 16.6 | 5.0464
367 | КТПН-160/10-0,4 кВ №801 с.Б.Мильхитуй | Замена разрядников | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 29.5712 |  | 29.5712 | 18.36 | 1.692 | 7.3 | 2.2192
368 | КТП-10\0,4-100 №656 д.Шалоты (Перенос КТП в центр нагрузки) | Замена фундамента путем установки приставок | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 102.84 |  | 102.84 | 15.91 | 5.43 | 62.5 | 19
369 | КТП-10\0,4-100 №656 д.Шалоты (Перенос КТП в центр нагрузки) | Замена разьединителя РЛНД-10 | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 67.1832 |  | 67.1832 | 37.89 | 5.43 | 18.3 | 5.5632
370 | КТП-10\0,4-100 №612 с.Коновалово | Замена автоматических выключателей АВ-0,4 | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 30.9922 |  | 30.9922 | 8.7 | 5.601 | 12.8 | 3.8912
371 | КТП-10\0,4-100 №612 с.Коновалово | Замена разрядников | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 23.9778 |  | 23.9778 | 6.38 | 5.601 | 9.2 | 2.7968
372 | КТП-10\0,4-100 №612 с.Коновалово | Замена проходных изоляторов. | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 23.9778 |  | 23.9778 | 6.38 | 5.601 | 9.2 | 2.7968
373 | КТП-10\0,4-100 №612 с.Коновалово | Замена заземляющего проводника | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 69.637 |  | 69.637 | 42.52 | 5.601 | 16.5 | 5.016
374 | КТП-10\0,4-400 №732А с.Сосновка (диспетчерское наименование КТП-832/400) | Замена проходных изоляторов | КР | Июнь | Июль | Cоб.сил | 33.0664 |  | 33.0664 | 20.55 | 0.65 | 9.1 | 2.7664
375 | КТП-10\0,4-400 №732А с.Сосновка (диспетчерское наименование КТП-832/400) | Замена разрядников | КР | Июнь | Июль | Cоб.сил | 33.0664 |  | 33.0664 | 20.55 | 0.65 | 9.1 | 2.7664
376 | КТП-10\0,4-400 №732А с.Сосновка (диспетчерское наименование КТП-832/400) | Замена автоматических выключателей АВ-0,4 | КР | Июнь | Июль | Cоб.сил | 69.5848 |  | 69.5848 | 44.55 | 0.65 | 18.7 | 5.6848
377 | КТП-10\0,4-400 №732А с.Сосновка (диспетчерское наименование КТП-832/400) | Замена РЛНД-10 | КР | Июнь | Июль | Cоб.сил | 45.2392 |  | 45.2392 | 28.55 | 0.65 | 12.3 | 3.7392
378 | КТП-740/160 с.Холмушино | Замена проходных изоляторов | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 33.0664 |  | 33.0664 | 20.55 | 0.65 | 9.1 | 2.7664
379 | КТП-740/160 с.Холмушино | Замена разрядников | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 33.0664 |  | 33.0664 | 20.55 | 0.65 | 9.1 | 2.7664
380 | КТП-740/160 с.Холмушино | Замена автоматических выключателей АВ-0,4 | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 39.5848 |  | 39.5848 | 14.55 | 0.65 | 18.7 | 5.6848
381 | КТП-740/160 с.Холмушино | Замена РЛНД-10 | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 45.2392 |  | 45.2392 | 28.55 | 0.65 | 12.3 | 3.7392
382 | КТП-716/100 д.Арансахой | Замена проходных изоляторов | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 33.0664 |  | 33.0664 | 20.55 | 0.65 | 9.1 | 2.7664
383 | КТП-716/100 д.Арансахой | Замена разрядников | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 33.0664 |  | 33.0664 | 20.55 | 0.65 | 9.1 | 2.7664
384 | КТП-716/100 д.Арансахой | Замена автоматических выключателей АВ-0,4 | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 39.5848 |  | 39.5848 | 14.55 | 0.65 | 18.7 | 5.6848
385 | КТП-716/100 д.Арансахой | Замена РЛНД-10 | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 45.2392 |  | 45.2392 | 28.55 | 0.65 | 12.3 | 3.7392
386 | КТП-17/250 п.Железнодорожный | Замена проходных изоляторов | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 33.0664 |  | 33.0664 | 20.55 | 0.65 | 9.1 | 2.7664
387 | КТП-17/250 п.Железнодорожный | Замена разрядников | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 33.0664 |  | 33.0664 | 20.55 | 0.65 | 9.1 | 2.7664
388 | КТП-17/250 п.Железнодорожный | Замена автоматических выключателей АВ-0,4 | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 39.5848 |  | 39.5848 | 14.55 | 0.65 | 18.7 | 5.6848
389 | КТП-17/250 п.Железнодорожный | Замена РЛНД-10 | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 45.2392 |  | 45.2392 | 28.55 | 0.65 | 12.3 | 3.7392
390 | КТП-10/0,4-160 №532 с. Голуметь | Замена проходных изоляторов | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 37.0164 |  | 37.0164 | 24.5 | 0.65 | 9.1 | 2.7664
391 | КТП-10/0,4-160 №532 с. Голуметь | Замена разрядников | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 37.0164 |  | 37.0164 | 24.5 | 0.65 | 9.1 | 2.7664
392 | КТП-10/0,4-160 №532 с. Голуметь | Замена автоматических выключателей АВ-0,4 | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 49.5348 |  | 49.5348 | 24.5 | 0.65 | 18.7 | 5.6848
393 | КТП-10/0,4-160 №532 с. Голуметь | Замена РЛНД-10 | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 51.2892 |  | 51.2892 | 34.6 | 0.65 | 12.3 | 3.7392
394 | КТП-10/0,4-100 №560 д. Шестакова | Замена проходных изоляторов | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 37.0164 |  | 37.0164 | 24.5 | 0.65 | 9.1 | 2.7664
395 | КТП-10/0,4-100 №560 д. Шестакова | Замена разрядников | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 37.0164 |  | 37.0164 | 24.5 | 0.65 | 9.1 | 2.7664
396 | КТП-10/0,4-100 №560 д. Шестакова | Замена автоматических выключателей АВ-0,4 | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 49.5348 |  | 49.5348 | 24.5 | 0.65 | 18.7 | 5.6848
397 | КТП-10/0,4-100 №560 д. Шестакова | Замена РЛНД-10 | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 51.2892 |  | 51.2892 | 34.6 | 0.65 | 12.3 | 3.7392
398 | КТП-10/0,4-63 №507 участок Мандагай | Замена проходных изоляторов | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 37.0164 |  | 37.0164 | 24.5 | 0.65 | 9.1 | 2.7664
399 | КТП-10/0,4-63 №507 участок Мандагай | Замена разрядников | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 37.0164 |  | 37.0164 | 24.5 | 0.65 | 9.1 | 2.7664
400 | КТП-10/0,4-63 №507 участок Мандагай | Замена автоматических выключателей АВ-0,4 | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 49.5348 |  | 49.5348 | 24.5 | 0.65 | 18.7 | 5.6848
401 | КТП-10/0,4-63 №507 участок Мандагай | Замена РЛНД-10 | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 51.2892 |  | 51.2892 | 34.6 | 0.65 | 12.3 | 3.7392
402 | КТП-10/0,4-100 №285 БАЗА ЧРЭС | Замена проходных изоляторов | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 37.0164 |  | 37.0164 | 24.5 | 0.65 | 9.1 | 2.7664
403 | КТП-10/0,4-100 №285 БАЗА ЧРЭС | Замена разрядников | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 37.0164 |  | 37.0164 | 24.5 | 0.65 | 9.1 | 2.7664
404 | КТП-10/0,4-100 №285 БАЗА ЧРЭС | Замена автоматических выключателей АВ-0,4 | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 49.5348 |  | 49.5348 | 24.5 | 0.65 | 18.7 | 5.6848
405 | КТП-10/0,4-100 №285 БАЗА ЧРЭС | Замена РЛНД-10 | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 51.2892 |  | 51.2892 | 34.6 | 0.65 | 12.3 | 3.7392
406 | КТП-10/0,4-100 №286 БАЗА ЧРЭС | Замена проходных изоляторов | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 37.0164 |  | 37.0164 | 24.5 | 0.65 | 9.1 | 2.7664
407 | КТП-10/0,4-100 №286 БАЗА ЧРЭС | Замена разрядников | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 37.0164 |  | 37.0164 | 24.5 | 0.65 | 9.1 | 2.7664
408 | КТП-10/0,4-100 №286 БАЗА ЧРЭС | Замена автоматических выключателей АВ-0,4 | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 49.5348 |  | 49.5348 | 24.5 | 0.65 | 18.7 | 5.6848
409 | КТП-10/0,4-100 №286 БАЗА ЧРЭС | Замена РЛНД-10 | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 51.2892 |  | 51.2892 | 34.6 | 0.65 | 12.3 | 3.7392
410 | КТП-10/0,4-100 №1064 п. Трактовый | Замена проходных изоляторов | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 37.0164 |  | 37.0164 | 24.5 | 0.65 | 9.1 | 2.7664
411 | КТП-10/0,4-100 №1064 п. Трактовый | Замена разрядников | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 37.0164 |  | 37.0164 | 24.5 | 0.65 | 9.1 | 2.7664
412 | КТП-10/0,4-100 №1064 п. Трактовый | Замена автоматических выключателей АВ-0,4 | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 49.5348 |  | 49.5348 | 24.5 | 0.65 | 18.7 | 5.6848
413 | КТП-10/0,4-100 №1064 п. Трактовый | Замена РЛНД-10 | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 51.2892 |  | 51.2892 | 34.6 | 0.65 | 12.3 | 3.7392
414 | КТП-10/0,4-250 №304 с. В. Булай | Замена проходных изоляторов | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 37.1468 |  | 37.1468 | 24.5 | 0.65 | 9.2 | 2.7968
415 | КТП-10/0,4-250 №304 с. В. Булай | Замена разрядников | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 37.1468 |  | 37.1468 | 24.5 | 0.65 | 9.2 | 2.7968
416 | КТП-10/0,4-250 №304 с. В. Булай | Замена автоматических выключателей АВ-0,4 | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 50.9692 |  | 50.9692 | 24.5 | 0.65 | 19.8 | 6.0192
417 | КТП-10/0,4-250 №304 с. В. Булай | Замена РЛНД-10 | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 51.65 |  | 51.65 | 34.6 | 0.65 | 13.4 | 3
418 | КТП-10/0,4-400 №334 с. Узкий Луг | Замена проходных изоляторов | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 38.4508 |  | 38.4508 | 24.5 | 0.65 | 10.2 | 3.1008
419 | КТП-10/0,4-400 №334 с. Узкий Луг | Замена разрядников | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 38.4508 |  | 38.4508 | 24.5 | 0.65 | 10.2 | 3.1008
420 | КТП-10/0,4-400 №334 с. Узкий Луг | Замена автоматических выключателей АВ-0,4 | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 48.85 |  | 48.85 | 24.5 | 0.65 | 18.7 | 5
421 | КТП-10/0,4-400 №334 с. Узкий Луг | Замена РЛНД-10 | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 51.55 |  | 51.55 | 34.6 | 0.65 | 12.3 | 4
422 | КТП-10/0,4-630 №20 с. В. Булай | Замена проходных изоляторов | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 36.3123 |  | 36.3123 | 24.5 | 0.65 | 9.1 | 2.0623
423 | КТП-10/0,4-630 №20 с. В. Булай | Замена разрядников | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 36.3123 |  | 36.3123 | 24.5 | 0.65 | 9.1 | 2.0623
424 | КТП-10/0,4-630 №20 с. В. Булай | Замена автоматических выключателей АВ-0,4 | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 48.8237 |  | 48.8237 | 24.5 | 0.65 | 18.7 | 4.9737
425 | КТП-10/0,4-630 №20 с. В. Булай | Замена РЛНД-10 | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 51.35 |  | 51.35 | 34.6 | 0.65 | 12.1 | 4
1.3. | Электротехническое оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
426 | ПС 500 "Иркутская" | 2В-10-500 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 683.0313 |  | 683.0313 | 196 |  | 373.4902 | 113.541
427 | ПС 500 "Иркутская" | АТ-8 ф.А | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 106.5544 |  | 106.5544 | 79.68 |  | 20.6092 | 6.2652
428 | ПС 500 "Иркутская" | АТ-8 ф.В | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 106.5544 |  | 106.5544 | 79.68 |  | 20.6092 | 6.2652
429 | ПС 500 "Иркутская" | АТ-8 ф.С | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 106.5544 |  | 106.5544 | 79.68 |  | 20.6092 | 6.2652
430 | ПС 500 "Иркутская" | АТ-9 ф.А | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 106.5544 |  | 106.5544 | 79.68 |  | 20.6092 | 6.2652
431 | ПС 500 "Иркутская" | АТ-9 ф.В | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 106.5544 |  | 106.5544 | 79.68 |  | 20.6092 | 6.2652
432 | ПС 500 "Иркутская" | АТ-9 ф.С | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 106.5544 |  | 106.5544 | 79.68 |  | 20.6092 | 6.2652
433 | ПС 500 "Иркутская" | АТ-10 ф.А | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 106.5544 |  | 106.5544 | 79.68 |  | 20.6092 | 6.2652
434 | ПС 500 "Иркутская" | АТ-10 ф.В | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 106.5544 |  | 106.5544 | 79.68 |  | 20.6092 | 6.2652
435 | ПС 500 "Иркутская" | АТ-10 ф.С | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 106.5544 |  | 106.5544 | 79.68 |  | 20.6092 | 6.2652
436 | ПС 500 "Иркутская" | 1В-9-500 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 72.6779 |  | 72.6779 | 4.82 |  | 52.0382 | 15.8196
437 | ПС 500 "Иркутская" | 2В-9-500 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 72.6779 |  | 72.6779 | 4.82 |  | 52.0382 | 15.8196
438 | ПС 500 "Иркутская" | 1ТР-8-500 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 79.9181 |  | 79.9181 | 51.7 |  | 21.6397 | 6.5785
439 | ПС 500 "Иркутская" | 2ТР-8-500 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 79.9181 |  | 79.9181 | 51.7 |  | 21.6397 | 6.5785
440 | ПС 500 "Иркутская" | 1ТР-9-500 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 79.9181 |  | 79.9181 | 51.7 |  | 21.6397 | 6.5785
441 | ПС 500 "Иркутская" | 2ТР-9-500 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 79.9181 |  | 79.9181 | 51.7 |  | 21.6397 | 6.5785
442 | ПС 500 "Иркутская" | 1В-10-500 | ТО | Май | Май | Cоб.сил | 21.2308 |  | 21.2308 | 0 |  | 16.2813 | 4.9495
443 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-6СШ-220 МСВ4/6 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 95.2269 |  | 95.2269 | 53.37 |  | 32.0988 | 9.758
444 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-6СШ-220 АТ-6 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 38.2328 |  | 38.2328 | 9.41 |  | 22.1034 | 6.7194
445 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-6СШ-220 ШСВ-2 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 95.2269 |  | 95.2269 | 53.37 |  | 32.0988 | 9.758
446 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-6СШ-220 АТ-10 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 95.2269 |  | 95.2269 | 53.37 |  | 32.0988 | 9.758
447 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-220 ОПН 6СШ | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 95.2269 |  | 95.2269 | 53.37 |  | 32.0988 | 9.758
448 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-220 ТН 6СШ | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 95.2269 |  | 95.2269 | 53.37 |  | 32.0988 | 9.758
449 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-6СШ-220 АТ-7 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 95.2269 |  | 95.2269 | 53.37 |  | 32.0988 | 9.758
450 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-6СШ-220 ВЛ-214 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 51.1997 |  | 51.1997 | 9.41 |  | 32.0473 | 9.7424
451 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-6СШ-220 ВЛ №203 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 40.3156 |  | 40.3156 | 9.41 |  | 23.7006 | 7.205
452 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-6СШ-220 ВЛ Восточная №2 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 40.3156 |  | 40.3156 | 9.41 |  | 23.7006 | 7.205
453 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-6СШ-220 ВЛ-216 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 51.1997 |  | 51.1997 | 9.41 |  | 32.0473 | 9.7424
454 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-6СШ-220 ВЛ-210 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 51.1997 |  | 51.1997 | 9.41 |  | 32.0473 | 9.7424
455 | ПС 500 "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №209 | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 51.1997 |  | 51.1997 | 9.41 |  | 32.0473 | 9.7424
456 | ПС 500 "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №210 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 51.1997 |  | 51.1997 | 9.41 |  | 32.0473 | 9.7424
457 | ПС 500 "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №215 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 38.2328 |  | 38.2328 | 9.41 |  | 22.1034 | 6.7194
458 | ПС 500 "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №203 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 40.3156 |  | 40.3156 | 9.41 |  | 23.7006 | 7.205
459 | ПС 500 "Иркутская" | ТР-220 №1 АТ-8 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 334.4199 |  | 334.4199 | 258.97 |  | 57.8603 | 17.5895
460 | ПС 500 "Иркутская" | ТР-220 №2 АТ-8 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 38.2328 |  | 38.2328 | 9.41 |  | 22.1034 | 6.7194
461 | ПС 500 "Иркутская" | ТР-220 №1 АТ-10 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 334.4199 |  | 334.4199 | 258.97 |  | 57.8603 | 17.5895
462 | ПС 500 "Иркутская" | ТР-220 №2 АТ-10 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 334.4199 |  | 334.4199 | 258.97 |  | 57.8603 | 17.5895
463 | ПС 500 "Иркутская" | АТ-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 181.3032 |  | 181.3032 | 100.68 |  | 61.8276 | 18.7956
464 | ПС 500 "Иркутская" | АТ-5 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 160.3032 |  | 160.3032 | 79.68 |  | 61.8276 | 18.7956
465 | ПС 500 "Иркутская" | АТ-6 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 160.3032 |  | 160.3032 | 79.68 |  | 61.8276 | 18.7956
466 | ПС 500 "Иркутская" | АТ-7 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 160.3032 |  | 160.3032 | 79.68 |  | 61.8276 | 18.7956
467 | ПС 500 "Иркутская" | АТ-11 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 160.3032 |  | 160.3032 | 79.68 |  | 61.8276 | 18.7956
468 | ПС 500 "Иркутская" | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 194.7973 |  | 194.7973 | 143.4 |  | 39.4151 | 11.9822
469 | ПС 500 "Иркутская" | Т-3 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 128.0573 |  | 128.0573 | 76.66 |  | 39.4151 | 11.9822
470 | ПС 500 "Иркутская" | ТР-220 АТ-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 14.5404 |  | 14.5404 | 5 |  | 7.3163 | 2.2241
471 | ПС 500 "Иркутская" | ТР-220 АТ-5 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.4654 |  | 13.4654 | 5 |  | 6.4919 | 1.9735
472 | ПС 500 "Иркутская" | ТР-220 АТ-6 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 14.5404 |  | 14.5404 | 5 |  | 7.3163 | 2.2241
473 | ПС 500 "Иркутская" | ВЛ 220 кВ Иркутская-УП-15 № 2 (ВЛ-214). Демонтаж ВЧЗ фаза В | ТР | Дек | Дек | Cоб.сил | 32.27 |  | 32.27 | 0 |  | 24.72 | 7.55
474 | ВЛ 110 кВ ГПП-1/ГПП-2 | Чистка просеки 1,5 га | КР | Янв | Февр | Cоб.сил | 81.2951 |  | 81.2951 | 0 |  | 62.3428 | 18.9522
475 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 блок 7 - ГПП-2 | Чистка просеки 1,2 га | КР | Нояб | Дек | Cоб.сил | 65.1704 |  | 65.1704 | 0 |  | 49.9773 | 15.1931
476 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 1В7 | СР | Март | Март | Cоб.сил | 30.8412 |  | 30.8412 | 7.4 |  | 17.9764 | 5.4648
477 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 3Вс | СР | Март | Март | Cоб.сил | 30.8412 |  | 30.8412 | 7.4 |  | 17.9764 | 5.4648
478 | ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 3СШ 110 | СР | Март | Март | Cоб.сил | 154.7035 |  | 154.7035 | 123.2 |  | 24.1591 | 7.3444
479 | ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 ШП-10А | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 151.8035 |  | 151.8035 | 120.3 |  | 24.1591 | 7.3444
480 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-110 ШП-11А | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 30.8412 |  | 30.8412 | 7.4 |  | 17.9764 | 5.4648
481 | ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 ШП-10Б | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 32.7291 |  | 32.7291 | 7.4 |  | 19.4242 | 5.9049
482 | ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 ШП-11Б | СР | Май | Май | Cоб.сил | 32.7291 |  | 32.7291 | 7.4 |  | 19.4242 | 5.9049
483 | ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 2В-6 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 98.1489 |  | 98.1489 | 14.63 |  | 64.0482 | 19.4707
484 | ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 1В-7 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 98.1489 |  | 98.1489 | 14.63 |  | 64.0482 | 19.4707
485 | ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 2В-7 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 98.1489 |  | 98.1489 | 14.63 |  | 64.0482 | 19.4707
486 | ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 ШП-12А | СР | Май | Май | Cоб.сил | 113.0865 |  | 113.0865 | 20.82 |  | 70.7565 | 21.51
487 | ПС 500 "Иркутская" | 5Т | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 176.829 |  | 176.829 | 76.05 |  | 77.2845 | 23.4945
488 | ПС 500 "Иркутская" | 6Т | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 176.829 |  | 176.829 | 76.05 |  | 77.2845 | 23.4945
489 | ПС 500 "Иркутская" | Реактор ВЛ-110 ТЭЦ-9 ф.В | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 163.5371 |  | 163.5371 | 76.8 |  | 66.5162 | 20.2209
490 | ПС 500 "Иркутская" | Реактор ВЛ-110 ТЭЦ-9 ф.С | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 163.5371 |  | 163.5371 | 76.8 |  | 66.5162 | 20.2209
491 | ПС 500 "Иркутская" | Реактор ВЛ-110 ТЭЦ-9 ф.А | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 163.5371 |  | 163.5371 | 76.8 |  | 66.5162 | 20.2209
492 | ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 ШП-10А | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 16.9188 |  | 16.9188 | 5 |  | 9.1402 | 2.7786
493 | ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 1Т | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 16.9188 |  | 16.9188 | 5 |  | 9.1402 | 2.7786
494 | ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 МСВ-1/3 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 16.9188 |  | 16.9188 | 5 |  | 9.1402 | 2.7786
495 | ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 МСВ-3/И-9 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 16.9188 |  | 16.9188 | 5 |  | 9.1402 | 2.7786
496 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-1СШ 110 1В6 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.9761 |  | 9.9761 | 4.87 |  | 3.9157 | 1.1904
497 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-1СШ 110 1Вс | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.9761 |  | 9.9761 | 4.87 |  | 3.9157 | 1.1904
498 | ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 1СШ 110 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.9761 |  | 9.9761 | 4.87 |  | 3.9157 | 1.1904
499 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-1СШ 110 ВЛ Бл.4 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.3715 |  | 9.3715 | 4.87 |  | 3.452 | 1.0494
500 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 ШП-15А | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 9.3715 |  | 9.3715 | 4.87 |  | 3.452 | 1.0494
501 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 ВЛ ПС Прибрежная "А" | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 9.3715 |  | 9.3715 | 4.87 |  | 3.452 | 1.0494
502 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ 110 ШСВ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 14.0489 |  | 14.0489 | 5.14 |  | 6.8319 | 2.0769
503 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ 110 МВР-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 14.0489 |  | 14.0489 | 5.14 |  | 6.8319 | 2.0769
504 | ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 2СШ 110 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 14.0489 |  | 14.0489 | 5.14 |  | 6.8319 | 2.0769
505 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ 110 1Т | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 14.0489 |  | 14.0489 | 5.14 |  | 6.8319 | 2.0769
506 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ 110 2Т | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 14.0489 |  | 14.0489 | 5.14 |  | 6.8319 | 2.0769
507 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ 110 МСВ-2/4 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 14.0489 |  | 14.0489 | 5.14 |  | 6.8319 | 2.0769
508 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ 110 ВЛ Бл 8 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.3354 |  | 13.3354 | 4.87 |  | 6.4919 | 1.9735
509 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-5СШ 110 2Вс МСР-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.3354 |  | 13.3354 | 4.87 |  | 6.4919 | 1.9735
510 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-5СШ 110 ВЛ Бл 6 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 14.0489 |  | 14.0489 | 5.14 |  | 6.8319 | 2.0769
511 | ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 5СШ 110 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 14.0489 |  | 14.0489 | 5.14 |  | 6.8319 | 2.0769
512 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-5СШ 110 ШСВ-3 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.3354 |  | 13.3354 | 4.87 |  | 6.4919 | 1.9735
513 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-5СШ 110 ШП-9Б | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 14.0489 |  | 14.0489 | 5.14 |  | 6.8319 | 2.0769
514 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-5СШ 110 ШП-10Б | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 14.0489 |  | 14.0489 | 5.14 |  | 6.8319 | 2.0769
515 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-5СШ 110 МСВ 3/4 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.3354 |  | 13.3354 | 4.87 |  | 6.4919 | 1.9735
516 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-РСШ 110 МВр-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 14.0489 |  | 14.0489 | 5.14 |  | 6.8319 | 2.0769
517 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-РСШ 110 МВр-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 14.0489 |  | 14.0489 | 5.14 |  | 6.8319 | 2.0769
518 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-РСШ 110 МВр-3 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 14.0489 |  | 14.0489 | 5.14 |  | 6.8319 | 2.0769
519 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-РСШ 110 МВр-4 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 14.0489 |  | 14.0489 | 5.14 |  | 6.8319 | 2.0769
520 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-РСШ 110 МВр-6 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 14.0489 |  | 14.0489 | 5.14 |  | 6.8319 | 2.0769
521 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-ТН РСШ 110 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 14.0489 |  | 14.0489 | 5.14 |  | 6.8319 | 2.0769
522 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-110 ШП-12А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 9.9761 |  | 9.9761 | 4.87 |  | 3.9157 | 1.1904
523 | ПС 500 "Иркутская" | РР-110 АТ-5 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.3354 |  | 13.3354 | 4.87 |  | 6.4919 | 1.9735
524 | ПС 500 "Иркутская" | ШР-110 ТН АТ-5 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 14.0489 |  | 14.0489 | 5.14 |  | 6.8319 | 2.0769
525 | ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 Бл-5 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 14.0489 |  | 14.0489 | 5.14 |  | 6.8319 | 2.0769
526 | ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 Бл-6 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 14.0489 |  | 14.0489 | 5.14 |  | 6.8319 | 2.0769
527 | ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 ВЛ ГПП-1/2 (ГПП-2) | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 14.0489 |  | 14.0489 | 5.14 |  | 6.8319 | 2.0769
528 | ПС 500 "Иркутская" | СР-110 ШП-15Б | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 14.0489 |  | 14.0489 | 5.14 |  | 6.8319 | 2.0769
529 | ПС 500 "Иркутская" | СР-110 ШП-16Б | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 14.0489 |  | 14.0489 | 5.14 |  | 6.8319 | 2.0769
530 | ПС 500 "Иркутская" | МВР-10 СК-7 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 26.9357 |  | 26.9357 | 4.63 |  | 17.1056 | 5.2001
531 | ПС 500 "Иркутская" | МВП-10 СК-7 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 19.0951 |  | 19.0951 | 4.63 |  | 11.0929 | 3.3722
532 | ПС 500 "Иркутская" | Р-р-10 АТ-8 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.0103 |  | 7.0103 | 4.39 |  | 2.0094 | 0.61086
533 | ПС 500 "Иркутская" | Р-р-10 СК-7 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.0103 |  | 7.0103 | 4.39 |  | 2.0094 | 0.61086
534 | ПС 500 "Иркутская" | Р-р-10 СК-12 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 7.0103 |  | 7.0103 | 4.39 |  | 2.0094 | 0.61086
535 | ПС 500 "Иркутская" | Р-р-10 ТСН-5 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 7.0103 |  | 7.0103 | 4.39 |  | 2.0094 | 0.61086
536 | ПС 500 "Иркутская" | СК-7 | КР | Сент | Окт | Конкурс | 2384.6 | 2273 | 111.6 | 111.6 |  | 0 | 0
537 | ПС 500 "Иркутская" | СК-12 | КР | Март | Апр | Конкурс | 2384.6 | 2273 | 111.6 | 111.6 |  | 0 | 0
538 | ПС 500 "Иркутская" | МВР-10 СК-12 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 11.7217 |  | 11.7217 | 4.6 |  | 5.4614 | 1.6603
539 | ПС 500 "Иркутская" | МВП-10 СК-12 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 8.2818 |  | 8.2818 | 4.6 |  | 2.8235 | 0.85833
540 | ПС 500 "Иркутская" | МВ-10 ТСН-8 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 8.2818 |  | 8.2818 | 4.6 |  | 2.8235 | 0.85833
541 | ПС 500 "Иркутская" | МВ-10 ТСН-1К | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 8.2818 |  | 8.2818 | 4.6 |  | 2.8235 | 0.85833
542 | ПС 500 "Иркутская" | ТСН-8 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 14.4801 |  | 14.4801 | 4.98 |  | 7.2854 | 2.2147
543 | ПС 500 "Иркутская" | Т-р ц/н №3 НОВС | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 15.7498 |  | 15.7498 | 5 |  | 8.2437 | 2.5061
544 | ПС 500 "Иркутская" | Р-р 6 яч.№27 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 7.0103 |  | 7.0103 | 4.39 |  | 2.0094 | 0.61086
545 | ПС 500 "Иркутская" | Р-р 6 яч.№28 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 7.0103 |  | 7.0103 | 4.39 |  | 2.0094 | 0.61086
546 | ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№27 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 8.2818 |  | 8.2818 | 4.6 |  | 2.8235 | 0.85833
547 | ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№28 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 8.2818 |  | 8.2818 | 4.6 |  | 2.8235 | 0.85833
548 | ПС 500 "Иркутская" | ВВ-6 яч.№15 | ТО2 | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.4034 |  | 7.4034 | 4.38 |  | 2.3185 | 0.70483
549 | ПС 500 "Иркутская" | ВВ-6 яч.№21 | ТО2 | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.4034 |  | 7.4034 | 4.38 |  | 2.3185 | 0.70483
550 | ПС 500 "Иркутская" | Ц/насос №1 НОВС | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 43.4211 |  | 43.4211 | 10.5 |  | 25.2463 | 7.6749
551 | ПС 500 "Иркутская" | Электролизная установка | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 185.0232 |  | 185.0232 | 104.4 |  | 61.8276 | 18.7956
552 | ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №1-2 | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 283.7528 |  | 283.7528 | 145.82 |  | 105.7767 | 32.1561
553 | ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №2-2 | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 283.7528 |  | 283.7528 | 145.82 |  | 105.7767 | 32.1561
554 | ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №3-2 | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 283.7528 |  | 283.7528 | 145.82 |  | 105.7767 | 32.1561
555 | ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №4-2 | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 283.7528 |  | 283.7528 | 145.82 |  | 105.7767 | 32.1561
556 | ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №5-2 | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 283.7528 |  | 283.7528 | 145.82 |  | 105.7767 | 32.1561
557 | ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №1-2 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 211.6623 |  | 211.6623 | 145.82 |  | 50.4925 | 15.3497
558 | ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №2-2 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 211.6623 |  | 211.6623 | 145.82 |  | 50.4925 | 15.3497
559 | ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №3-2 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 211.6623 |  | 211.6623 | 145.82 |  | 50.4925 | 15.3497
560 | ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №4-2 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 211.6623 |  | 211.6623 | 145.82 |  | 50.4925 | 15.3497
561 | ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №5-2 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 211.6623 |  | 211.6623 | 145.82 |  | 50.4925 | 15.3497
562 | ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №1-1 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 211.6623 |  | 211.6623 | 145.82 |  | 50.4925 | 15.3497
563 | ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №2-1 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 211.6623 |  | 211.6623 | 145.82 |  | 50.4925 | 15.3497
564 | ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №3-1 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 211.6623 |  | 211.6623 | 145.82 |  | 50.4925 | 15.3497
565 | ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №4-1 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 211.6623 |  | 211.6623 | 145.82 |  | 50.4925 | 15.3497
566 | ПС 500 "Иркутская" | Ц/насосы СК | ТО | Янв | Дек | Cоб.сил | 296.4952 |  | 296.4952 | 81.5 |  | 164.8736 | 50.1216
567 | ПС 500 "Иркутская" | Сварочный пост | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 35.6996 |  | 35.6996 | 18.5 |  | 13.1899 | 4.0097
568 | ПС 500 "Иркутская" | Эл. котельные | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 112.2976 |  | 112.2976 | 4.8 |  | 82.4368 | 25.0608
569 | ПС 500 "Иркутская" | Кабельные каналы (замена плит перекрытия) - 50шт | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 58.0744 |  | 58.0744 | 31.2 |  | 20.6092 | 6.2652
570 | ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 Т-2 с зам. кранов | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 63.8037 |  | 63.8037 | 46.04 |  | 13.6225 | 4.1412
571 | ПС 110 кВ Цемзавод | Т-1_с зам. ткп+двиг | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 100.5196 |  | 100.5196 | 54.92 |  | 34.969 | 10.6306
572 | ПС 110 кВ Цемзавод | Т-2_с зам. ткп+двиг | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 90.6149 |  | 90.6149 | 54.92 |  | 27.3734 | 8.3215
573 | ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 УП-15 "Б" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 17.8104 |  | 17.8104 | 7.2 |  | 8.1368 | 2.4736
574 | ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 УП-15 "А" с зам. задвижк, З\Ч | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 180.1379 |  | 180.1379 | 98 |  | 62.9892 | 19.1487
575 | ПС 110 кВ Цемзавод | Замена опорной изоляции ОРУ-35-110 и ШМ-6 | КР | Июль | Сент | Cоб.сил | 850.3663 |  | 850.3663 | 781 |  | 53.195 | 16.1713
576 | ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-35 У-Балей "Б" с зам. кранов | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 23.1352 |  | 23.1352 | 15.3 |  | 6.0086 | 1.8266
577 | ПС 110 кВ Цемзавод | ДГК-1-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 18.2517 |  | 18.2517 | 8.7 |  | 7.325 | 2.2268
578 | ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-35 У-Балей "А" + З\Ч | СР | Март | Март | Cоб.сил | 89.6327 |  | 89.6327 | 71.54 |  | 13.8748 | 4.2179
579 | ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-3-6 Т-1 яч.41 + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
580 | ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-4-6 Т-2яч.1 | СР | Март | Март | Cоб.сил | 27.3571 |  | 27.3571 | 7.5 |  | 15.2278 | 4.6293
581 | ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-6 яч.16 ГКС + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
582 | ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-6 яч.19 Цемзавод + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
583 | ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-6 яч.27 Цемзавод + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
584 | ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-6 яч.29 Цемзавод + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
585 | ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-6 яч.3 Стройкомплекс + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
586 | ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-6 яч.31 Цемзавод + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
587 | ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-6 яч.42 Керамический завод + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
588 | ПС 110 кВ Цемзавод | ТСН-3-6 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
589 | ПС 110 кВ Цемзавод | ТСН-4-6 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
590 | ПС 110 кВ Цемзавод | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 165.7264 |  | 165.7264 | 16.2 |  | 114.6675 | 34.8589
591 | ПС 110 кВ Цемзавод | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 165.7264 |  | 165.7264 | 16.2 |  | 114.6675 | 34.8589
592 | ПС 35 кВ Аляты | Т-1 Расшир. Тек. Ремонт с зам уплотн, задвиж, с зам. прох изол в КРУ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 214.0531 |  | 214.0531 | 142.4 |  | 54.9487 | 16.7044
593 | ПС 35 кВ Аляты | Т-2 Расшир. Тек. Ремонт с зам уплотн, задвиж, с зам. прох изол в КРУ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 214.0531 |  | 214.0531 | 142.4 |  | 54.9487 | 16.7044
594 | ПС 35 кВ Аляты | Ремонт цепей освещения освещения ОРУ с зам. Кабеля, светильников 5шт | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 135 |  | 135 | 78.18 |  | 43.5737 | 13.2464
595 | ПС 35 кВ Аляты | СВ-10 | ТО2 | Авг | Авг | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
596 | ПС 35 кВ Аларь | МВ-35 В-Булай З\Ч, краны | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 56.4127 |  | 56.4127 | 38.32 |  | 13.8748 | 4.2179
597 | ПС 35 кВ Аларь | МВ-35 Голуметь З\Ч, краны | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 48.219 |  | 48.219 | 31.49 |  | 12.829 | 3.9
598 | ПС 35 кВ Аларь | МВ-35 Т-1 З\Ч, краны | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 48.8936 |  | 48.8936 | 34.24 |  | 11.2374 | 3.4162
599 | ПС 35 кВ Аларь | МВ-35 Т-2 З\Ч, краны | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 46.2936 |  | 46.2936 | 31.64 |  | 11.2374 | 3.4162
600 | ПС 35 кВ Аларь | Комплексный ремонт ПС в составе - Демонтаж неиспользуемых ж\б стоек УСО на ОРУ-35 кВ - 6шт. Земляные работы, планировка места , работа а/к. | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 28.7697 |  | 28.7697 | 19.2 |  | 7.3387 | 2.231
601 | ПС 35 кВ Аларь | Комплексный ремонт ПС в составе - покраска КРУ-10 кВ типа КРН-10 (14 ячеек). | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 38.3394 |  | 38.3394 | 19.2 |  | 14.6774 | 4.4619
602 | ПС 35 кВ Аларь | Комплексный ремонт ПС в составе - Ремонт кабельного канала с заменой плит 10шт. | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 26.9848 |  | 26.9848 | 22.2 |  | 3.6694 | 1.1155
603 | ПС 35 кВ Аларь | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 25.4384 |  | 25.4384 | 9.78 |  | 12.008 | 3.6504
604 | ПС 35 кВ Аларь | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
605 | ПС 35 кВ Аларь | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
606 | ПС 110 кВ ЗГО | МВ-110 ввод Б с зам. задвижк, З\Ч | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 180.7279 |  | 180.7279 | 98.59 |  | 62.9892 | 19.1487
607 | ПС 110 кВ ЗГО | ЛР-110 ввод А | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
608 | ПС 110 кВ ЗГО | СР-1-110 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
609 | ПС 110 кВ ЗГО | СР-2-110 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
610 | ПС 110 кВ ЗГО | ШР-110 ввод А | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
611 | ПС 110 кВ ЗГО | ШР-110 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
612 | ПС 110 кВ ЗГО | ШР-110 ТН-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
613 | ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 1 й участок горсети яч.20 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.4776 |  | 8.4776 | 5.2 |  | 2.5135 | 0.76411
614 | ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 Город яч.7 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.4776 |  | 8.4776 | 5.2 |  | 2.5135 | 0.76411
615 | ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 ЗГО яч.16 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.4776 |  | 8.4776 | 5.2 |  | 2.5135 | 0.76411
616 | ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 ЗГО яч.17 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.4776 |  | 8.4776 | 5.2 |  | 2.5135 | 0.76411
617 | ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 ЗГО яч.18 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.4776 |  | 8.4776 | 5.2 |  | 2.5135 | 0.76411
618 | ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 ЗГО яч.19 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.4776 |  | 8.4776 | 5.2 |  | 2.5135 | 0.76411
619 | ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 ЗГО яч.21 а | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.4776 |  | 8.4776 | 5.2 |  | 2.5135 | 0.76411
620 | ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 ЗГО яч.24 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.4776 |  | 8.4776 | 5.2 |  | 2.5135 | 0.76411
621 | ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 ЗГО яч.12 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.4776 |  | 8.4776 | 5.2 |  | 2.5135 | 0.76411
622 | ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 ЗГО яч.8 а | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.4776 |  | 8.4776 | 5.2 |  | 2.5135 | 0.76411
623 | ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 Т-1 яч.28-29 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.3466 |  | 9.3466 | 5.1 |  | 3.2566 | 0.98999
624 | ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 Тельма яч.21 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.4776 |  | 8.4776 | 5.2 |  | 2.5135 | 0.76411
625 | ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 ФСК яч.22 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.4776 |  | 8.4776 | 5.2 |  | 2.5135 | 0.76411
626 | ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 ФСК яч.23 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.4776 |  | 8.4776 | 5.2 |  | 2.5135 | 0.76411
627 | ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 Хлебозавод яч.30 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.8795 |  | 7.8795 | 5.2 |  | 2.0548 | 0.62467
628 | ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 Хлебозавод яч.31 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.8795 |  | 7.8795 | 5.2 |  | 2.0548 | 0.62467
629 | ПС 110 кВ ЗГО | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
630 | ПС 110 кВ ЗГО | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
631 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Т-1, ТДН-40000/110 с зам. ТКП (на контроле по ХАРГ) | КР | Апр | Апр | Конкурс | 3500 | 3500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
632 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-110 Т-4 с зам. задвижк, З\Ч | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 172.9405 |  | 172.9405 | 98.59 |  | 57.0173 | 17.3332
633 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ЛР ТЭЦ-9Б | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 33.0679 |  | 33.0679 | 12.2 |  | 16.003 | 4.8649
634 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ШР I СШ-110 ТЭЦ-9Б | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 33.0679 |  | 33.0679 | 12.2 |  | 16.003 | 4.8649
635 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ШР I СШ-110 Мирная | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 33.0679 |  | 33.0679 | 12.2 |  | 16.003 | 4.8649
636 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ШР I СШ-110 Т-1 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 33.0679 |  | 33.0679 | 12.2 |  | 16.003 | 4.8649
637 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ШР 1сек. II СШ-110 Т-1 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 33.0679 |  | 33.0679 | 12.2 |  | 16.003 | 4.8649
638 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Т-4_с зам. ткп+двиг+ зам. газ реле | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 151.6949 |  | 151.6949 | 116 |  | 27.3734 | 8.3215
639 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ ТЭЦ-9Б | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 17.8104 |  | 17.8104 | 7.2 |  | 8.1368 | 2.4736
640 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ШР 2сек. II СШ-110 ТЭЦ-9Б | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
641 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ ВЛ ТЭЦ-9Б | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.1735 |  | 8.1735 | 5.5 |  | 2.0503 | 0.62328
642 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ВЧЗ ТЭЦ-9Б (ф. А,С) | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 6.3962 |  | 6.3962 | 5.2 |  | 0.91734 | 0.27887
643 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | КС ТЭЦ-9Б (ф. А,С) | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 6.6532 |  | 6.6532 | 4.5 |  | 1.6512 | 0.50197
644 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Замена плит каб.каналов 15шт на ОРУ | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 31.4309 |  | 31.4309 | 23.5 |  | 6.082 | 1.8489
645 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТБ-5/30 тип DOWA-926-Т55 (на контроле по ХАРГ) | ТР | Авг | Сент | Cоб.сил | 50.8901 |  | 50.8901 | 16.2 | 0 | 26.6029 | 8.0873
646 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 ТЭЦ-2 З\Ч, краны | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 55.3261 |  | 55.3261 | 35.14 |  | 15.4801 | 4.706
647 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 ТЭЦ-5 З\Ч, краны | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 55.3261 |  | 55.3261 | 35.14 |  | 15.4801 | 4.706
648 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 Б УП-4 уплот, тэны | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 46.9216 |  | 46.9216 | 37.95 |  | 6.8801 | 2.0915
649 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 СВ-4 уплот, тэны | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 46.9216 |  | 46.9216 | 37.95 |  | 6.8801 | 2.0915
650 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 ТБ-10 уплот, тэны | СР | Март | Март | Cоб.сил | 46.9216 |  | 46.9216 | 37.95 |  | 6.8801 | 2.0915
651 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 ТБ-5 уплот, тэны | СР | Март | Март | Cоб.сил | 46.9216 |  | 46.9216 | 37.95 |  | 6.8801 | 2.0915
652 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТН-30 Iс | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 6.1572 |  | 6.1572 | 4.65 |  | 1.1558 | 0.35138
653 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТН-30 Iс АИИСКУЭ | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 6.1572 |  | 6.1572 | 4.65 |  | 1.1558 | 0.35138
654 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ПК-30 ТН Iс | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 6.3747 |  | 6.3747 | 4.7 |  | 1.2843 | 0.39042
655 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТН-30 IIс | ТО | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 6.1572 |  | 6.1572 | 4.65 |  | 1.1558 | 0.35138
656 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТН-30 IIс АИИСКУЭ | ТО | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 6.1572 |  | 6.1572 | 4.65 |  | 1.1558 | 0.35138
657 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ПК-30 ТН IIс | ТО | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 6.3747 |  | 6.3747 | 4.7 |  | 1.2843 | 0.39042
658 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 Р УП-5 | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.079 |  | 7.079 | 5.5 |  | 1.2109 | 0.36811
659 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 А УП-5 | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.079 |  | 7.079 | 5.5 |  | 1.2109 | 0.36811
660 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 Р УП-2 яч.8 | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.079 |  | 7.079 | 5.5 |  | 1.2109 | 0.36811
661 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 Б УП-4 | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.079 |  | 7.079 | 5.5 |  | 1.2109 | 0.36811
662 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 Б УП-4 АИИСКУЭ | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.079 |  | 7.079 | 5.5 |  | 1.2109 | 0.36811
663 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ОПН-30 Iс | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 6.4448 |  | 6.4448 | 4.8 |  | 1.2613 | 0.38345
664 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ОПН-30 IIс | ТО | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 6.4448 |  | 6.4448 | 4.8 |  | 1.2613 | 0.38345
665 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 А УП-5 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 10.5148 |  | 10.5148 | 5.7 |  | 3.6923 | 1.1225
666 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 Р УП-2 яч.8 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 10.5148 |  | 10.5148 | 5.7 |  | 3.6923 | 1.1225
667 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 Р УП-5 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 10.5148 |  | 10.5148 | 5.7 |  | 3.6923 | 1.1225
668 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | КЛ-30 ГПП-5 – ТЭЦ-5 муфта | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 8.7886 |  | 8.7886 | 5.2 |  | 2.752 | 0.83661
669 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТБ-5/30_с зам. ткп | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 73.8749 |  | 73.8749 | 38.18 |  | 27.3734 | 8.3215
670 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТБ-10/32_с зам. ткп | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 73.8749 |  | 73.8749 | 38.18 |  | 27.3734 | 8.3215
671 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТС-12/30_с зам. ткп | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 73.8749 |  | 73.8749 | 38.18 |  | 27.3734 | 8.3215
672 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 СВ-3 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 10.5848 |  | 10.5848 | 5.8 |  | 3.6694 | 1.1155
673 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ДК-30 1А | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 18.2517 |  | 18.2517 | 8.7 |  | 7.325 | 2.2268
674 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ДК-30 2А | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 18.2517 |  | 18.2517 | 8.7 |  | 7.325 | 2.2268
675 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ДК-30 3А | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 18.2517 |  | 18.2517 | 8.7 |  | 7.325 | 2.2268
676 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | КЛ-30 ГПП-2 – ТЭЦ-2 муфта | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 8.7886 |  | 8.7886 | 5.2 |  | 2.752 | 0.83661
677 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | КЛ-30 Т-4/40 – ГПП-4 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 8.7886 |  | 8.7886 | 5.2 |  | 2.752 | 0.83661
678 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Кабельная сборка 30 кВ Т-4 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.5924 |  | 7.5924 | 5.2 |  | 1.8347 | 0.55774
679 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 СВ-3 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.079 |  | 7.079 | 5.5 |  | 1.2109 | 0.36811
680 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 СВ-4 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.079 |  | 7.079 | 5.5 |  | 1.2109 | 0.36811
681 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 ТС-12 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.079 |  | 7.079 | 5.5 |  | 1.2109 | 0.36811
682 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ЗН Iс 30 кВ | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
683 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ЗН IIс 30 кВ | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
684 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | I секция 30 кВ | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.9848 |  | 11.9848 | 7.2 |  | 3.6694 | 1.1155
685 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | II секция 30 кВ | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 11.9848 |  | 11.9848 | 7.2 |  | 3.6694 | 1.1155
686 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Ложная секция Б 30 кВ | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.9848 |  | 11.9848 | 7.2 |  | 3.6694 | 1.1155
687 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Ремонт отопления ГЩУ, с заменой ПЭТ на конвекторы (по предписанию) | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 278.0958 |  | 278.0958 | 245.2 |  | 25.2269 | 7.669
688 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ1-6 ТС-12 | ТО | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.2357 |  | 5.2357 | 4.5 |  | 0.56416 | 0.17151
689 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ2-6 ТС-12 | ТО | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.2357 |  | 5.2357 | 4.5 |  | 0.56416 | 0.17151
690 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ШР-6 ТН ТС-12 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.6786 |  | 7.6786 | 4.7 |  | 2.2842 | 0.69439
691 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | КЛ-6 ТС-12 муфта | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.9943 |  | 6.9943 | 5.2 |  | 1.376 | 0.41831
692 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТН-6 ТС-12 | ТО | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.3079 |  | 5.3079 | 4.65 |  | 0.50454 | 0.15338
693 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ПК-6 ТН ТС-12 | ТО | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.6364 |  | 5.6364 | 4.5 |  | 0.87147 | 0.26493
694 | ПС 220 кВ УП-15 | ТР-220 АТ-2 | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 55.4022 |  | 55.4022 | 18.2 |  | 28.5293 | 8.6729
695 | ПС 220 кВ УП-15 | МВ-220 №213 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 36.1397 |  | 36.1397 | 22.15 |  | 10.7283 | 3.2614
696 | ПС 220 кВ УП-15 | ЛР-220 №213 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 16.529 |  | 16.529 | 8 |  | 6.5406 | 1.9884
697 | ПС 220 кВ УП-15 | ЛР-220 №214 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 16.529 |  | 16.529 | 8 |  | 6.5406 | 1.9884
698 | ПС 220 кВ УП-15 | СР-1-220 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 16.529 |  | 16.529 | 8 |  | 6.5406 | 1.9884
699 | ПС 220 кВ УП-15 | СР-2-220 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 16.529 |  | 16.529 | 8 |  | 6.5406 | 1.9884
700 | ПС 220 кВ УП-15 | ТР-220 АТ-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 16.529 |  | 16.529 | 8 |  | 6.5406 | 1.9884
701 | ПС 220 кВ УП-15 | ШР-220 №213 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 16.529 |  | 16.529 | 8 |  | 6.5406 | 1.9884
702 | ПС 220 кВ УП-15 | ШР-220 №214 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 16.529 |  | 16.529 | 8 |  | 6.5406 | 1.9884
703 | ПС 220 кВ УП-15 | Зам. опор. изоляции (подставных колонок из ОНШ-35) 1 сек. 220 кВ | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 210.228 |  | 210.228 | 187.5 |  | 17.4295 | 5.2986
704 | ПС 220 кВ УП-15 | Зам. опор. изоляции (подставных колонок из ОНШ-35) 2 секции 220 кВ | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 210.228 |  | 210.228 | 187.5 |  | 17.4295 | 5.2986
705 | ПС 220 кВ УП-15 | АТ-1 масл | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 100.0002 |  | 100.0002 | 27.45 |  | 55.6367 | 16.9135
706 | ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 АТ-2 с зам. кранов | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 63.8037 |  | 63.8037 | 46.04 |  | 13.6225 | 4.1412
707 | ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 УП-11 с зам. кранов | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 63.8037 |  | 63.8037 | 46.04 |  | 13.6225 | 4.1412
708 | ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 УП-8 с зам. кранов | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 63.8037 |  | 63.8037 | 46.04 |  | 13.6225 | 4.1412
709 | ПС 220 кВ УП-15 | ЛР-110 УП-11 изоляторы | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 162.9309 |  | 162.9309 | 155 |  | 6.082 | 1.8489
710 | ПС 220 кВ УП-15 | ЛР-110 УП-12 Б изоляторы | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 162.9309 |  | 162.9309 | 155 |  | 6.082 | 1.8489
711 | ПС 220 кВ УП-15 | ЛР-110 УП-8 изоляторы | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 162.9309 |  | 162.9309 | 155 |  | 6.082 | 1.8489
712 | ПС 220 кВ УП-15 | ЛР-1-110 ТЭЦ-1Б изоляторы | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 162.9309 |  | 162.9309 | 155 |  | 6.082 | 1.8489
713 | ПС 220 кВ УП-15 | ОР-110 АТ-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
714 | ПС 220 кВ УП-15 | ОР-110 АТ-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
715 | ПС 220 кВ УП-15 | ОР-110 УП-11 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
716 | ПС 220 кВ УП-15 | ОР-110 УП-12 Б | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
717 | ПС 220 кВ УП-15 | ОР-110 УП-8 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
718 | ПС 220 кВ УП-15 | ОР-1-110 ТЭЦ-1Б | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
719 | ПС 220 кВ УП-15 | ШР-1-110 УП-12 А | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
720 | ПС 220 кВ УП-15 | ШР-1-110 УП-12 Б | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
721 | ПС 220 кВ УП-15 | ШР-1-110 УП-8 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
722 | ПС 220 кВ УП-15 | ШР-2-110 УП-12 Б | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
723 | ПС 220 кВ УП-15 | ШР-2-110 УП-8 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
724 | ПС 220 кВ УП-15 | ОР-110 ОМВ-110 изоляторы | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 186.8679 |  | 186.8679 | 166 |  | 16.003 | 4.8649
725 | ПС 220 кВ УП-15 | ТР-110 АТ-1 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 33.0679 |  | 33.0679 | 12.2 |  | 16.003 | 4.8649
726 | ПС 220 кВ УП-15 | ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
727 | ПС 220 кВ УП-15 | ТСН-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
728 | ПС 35 кВ №2 | ЛР-35 1Ц | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 22.6944 |  | 22.6944 | 10.2 |  | 9.5816 | 2.9128
729 | ПС 35 кВ №2 | ЛР-35 2Ц | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 22.6944 |  | 22.6944 | 10.2 |  | 9.5816 | 2.9128
730 | ПС 35 кВ №2 | СР-1-35 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 22.6944 |  | 22.6944 | 10.2 |  | 9.5816 | 2.9128
731 | ПС 35 кВ №2 | СР-2-35 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 22.6944 |  | 22.6944 | 10.2 |  | 9.5816 | 2.9128
732 | ПС 35 кВ №2 | ТР-35 Т-1 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 22.6944 |  | 22.6944 | 10.2 |  | 9.5816 | 2.9128
733 | ПС 35 кВ №2 | ТР-35 Т-2 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 22.6944 |  | 22.6944 | 10.2 |  | 9.5816 | 2.9128
734 | ПС 35 кВ №2 | ШР-35 РВС-1 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 22.6944 |  | 22.6944 | 10.2 |  | 9.5816 | 2.9128
735 | ПС 35 кВ №2 | ШР-35 РВС-2 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 22.6944 |  | 22.6944 | 10.2 |  | 9.5816 | 2.9128
736 | ПС 35 кВ №2 | Т-1_с зам. ткп+двиг | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 80.8413 |  | 80.8413 | 49.68 |  | 23.8967 | 7.2646
737 | ПС 35 кВ №2 | Т-2_с зам. ткп | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 69.3413 |  | 69.3413 | 38.18 |  | 23.8967 | 7.2646
738 | ПС 35 кВ №2 | ТСН-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
739 | ПС 35 кВ №2 | ТСН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
740 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.2 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 22.2877 |  | 22.2877 | 10.2 |  | 9.2697 | 2.818
741 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.20 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 54.9877 |  | 54.9877 | 42.9 |  | 9.2697 | 2.818
742 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.21 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 48.6877 |  | 48.6877 | 36.6 |  | 9.2697 | 2.818
743 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.22 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 22.2877 |  | 22.2877 | 10.2 |  | 9.2697 | 2.818
744 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.23 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 22.2877 |  | 22.2877 | 10.2 |  | 9.2697 | 2.818
745 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.24 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 25.7877 |  | 25.7877 | 13.7 |  | 9.2697 | 2.818
746 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.25 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 22.2877 |  | 22.2877 | 10.2 |  | 9.2697 | 2.818
747 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.26 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 25.7877 |  | 25.7877 | 13.7 |  | 9.2697 | 2.818
748 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.27 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 22.2877 |  | 22.2877 | 10.2 |  | 9.2697 | 2.818
749 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.29 МВ -6 Т-2 ведомый + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 22.2877 |  | 22.2877 | 10.2 |  | 9.2697 | 2.818
750 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.3 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 22.2877 |  | 22.2877 | 10.2 |  | 9.2697 | 2.818
751 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.30 МВ -6 Т-2 ведущий + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 22.2877 |  | 22.2877 | 10.2 |  | 9.2697 | 2.818
752 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.1 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 48.6877 |  | 48.6877 | 36.6 |  | 9.2697 | 2.818
753 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.18 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 22.2877 |  | 22.2877 | 10.2 |  | 9.2697 | 2.818
754 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.4 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 22.2877 |  | 22.2877 | 10.2 |  | 9.2697 | 2.818
755 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.5 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 54.9877 |  | 54.9877 | 42.9 |  | 9.2697 | 2.818
756 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.6 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 25.7877 |  | 25.7877 | 13.7 |  | 9.2697 | 2.818
757 | ПС 35 кВ кВ №4 | ЛР-35 3Ц | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 22.6944 |  | 22.6944 | 10.2 |  | 9.5816 | 2.9128
758 | ПС 35 кВ кВ №4 | ЛР-35 4Ц | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 22.6944 |  | 22.6944 | 10.2 |  | 9.5816 | 2.9128
759 | ПС 35 кВ кВ №4 | ТР ТН-1-35 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 22.6944 |  | 22.6944 | 10.2 |  | 9.5816 | 2.9128
760 | ПС 35 кВ кВ №4 | ТР ТН-2-35 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 22.6944 |  | 22.6944 | 10.2 |  | 9.5816 | 2.9128
761 | ПС 35 кВ кВ №4 | КЗ-1-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 14.0137 |  | 14.0137 | 5.7 |  | 6.3755 | 1.9382
762 | ПС 35 кВ кВ №4 | КЗ-2-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 14.0137 |  | 14.0137 | 5.7 |  | 6.3755 | 1.9382
763 | ПС 35 кВ кВ №4 | ОД-1-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 14.0137 |  | 14.0137 | 5.7 |  | 6.3755 | 1.9382
764 | ПС 35 кВ кВ №4 | ОД-2-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 14.0137 |  | 14.0137 | 5.7 |  | 6.3755 | 1.9382
765 | ПС 35 кВ кВ №4 | ОД-35 СП | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 14.0137 |  | 14.0137 | 5.7 |  | 6.3755 | 1.9382
766 | ПС 35 кВ кВ №4 | Т-1_с зам. ткп | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 73.8749 |  | 73.8749 | 38.18 |  | 27.3734 | 8.3215
767 | ПС 35 кВ кВ №4 | Т-2 тип ТД-16000/35 кВ, разгерметизация тр-ра, ремонт бака, радиаторов, вводов, замена ТСФ, задвижек, кранов, контр. каб., ремонт расширителей | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 501.7356 |  | 501.7356 | 393.38 |  | 83.0684 | 25.2872
768 | ПС 35 кВ кВ №4 | Комплексный ремонт ПС в составе - Ремонт освещения ЗРУ, ОРУ, замена светильников; 6шт | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 189.4598 |  | 189.4598 | 145.2 |  | 33.9416 | 10.3182
769 | ПС 35 кВ кВ №4 | Комплексный ремонт ПС в составе -Замена изоляторов типа ОНШ ШМ-6 кВ Т-1 и Т-2 (27шт); с покраской шин и металлоконструкций ШМ. | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 144.9564 |  | 144.9564 | 131.2 |  | 10.5494 | 3.207
770 | ПС 35 кВ кВ №4 | Комплексный ремонт ПС в составе - Покраска опорных металлоконструций оборудования 35 кВ на ОРУ-35; Покраска 4 порталов ПС-35ШС; | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 69.3307 |  | 69.3307 | 22.2 |  | 36.1432 | 10.9875
771 | ПС 35 кВ кВ №4 | Комплексный ремонт ПС в составе - Ремонт и побелка стен в помещениях ОПУ, ЗРУ. Ремонт и покраска дверей здания ОПУ и ЗРУ. Покраска столбов и прожилин ограждения ОРУ. | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 84.0106 |  | 84.0106 | 24.2 |  | 45.867 | 13.9436
772 | ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.4 ТП-10м-4 ВМП-10 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.2776 |  | 8.2776 | 5 |  | 2.5135 | 0.76411
773 | ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.6 ТП-19м-3 ВМП-10 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.2776 |  | 8.2776 | 5 |  | 2.5135 | 0.76411
774 | ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.8 ТП-10м-5 ВМП-10 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.2776 |  | 8.2776 | 5 |  | 2.5135 | 0.76411
775 | ПС 35 кВ кВ №4 | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
776 | ПС 35 кВ кВ №4 | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
777 | ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.10 ТП-15м-1 + (зам. уплотн.) | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
778 | ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.2 ТП-12м-9 + (зам. уплотн.) | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
779 | ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.39 РП-2(1с) | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 18.7877 |  | 18.7877 | 6.7 |  | 9.2697 | 2.818
780 | ПС 110 кВ Заря | Т-1 двиг | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 62.2149 |  | 62.2149 | 26.52 |  | 27.3734 | 8.3215
781 | ПС 110 кВ Заря | Т-2 двиг | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 62.2149 |  | 62.2149 | 26.52 |  | 27.3734 | 8.3215
782 | ПС 110 кВ Заря | МВ-35 Троицк | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 10.6148 |  | 10.6148 | 5.8 |  | 3.6923 | 1.1225
783 | ПС 110 кВ Заря | МВ-35 Т-1 + З\Ч, краны | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 102.3327 |  | 102.3327 | 84.24 |  | 13.8748 | 4.2179
784 | ПС 110 кВ Заря | МВ-35 Т-2 + З\Ч, краны | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 89.6327 |  | 89.6327 | 71.54 |  | 13.8748 | 4.2179
785 | ПС 110 кВ Заря | СВ-35 + З\Ч, краны | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 85.8327 |  | 85.8327 | 67.74 |  | 13.8748 | 4.2179
786 | ПС 110 кВ Заря | МВ-10 яч.10 ВЛ-10 Первомайская + З\Ч | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 55.0877 |  | 55.0877 | 43 |  | 9.2697 | 2.818
787 | ПС 110 кВ Заря | МВ-10 яч.11 ВЛ-10 ДРСУ + З\Ч | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 22.6877 |  | 22.6877 | 10.6 |  | 9.2697 | 2.818
788 | ПС 110 кВ Заря | МВ-10 яч.12 ВЛ-10 Бажир + З\Ч | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 48.6877 |  | 48.6877 | 36.6 |  | 9.2697 | 2.818
789 | ПС 110 кВ Заря | СВ-10 яч.13 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 25.9877 |  | 25.9877 | 13.9 |  | 9.2697 | 2.818
790 | ПС 110 кВ Заря | МВ-10 яч.16 ВЛ-10 Тыреть + З\Ч | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 48.6877 |  | 48.6877 | 36.6 |  | 9.2697 | 2.818
791 | ПС 110 кВ Заря | МВ-10 яч.17 ВЛ-10 Холмогой + З\Ч | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 22.6877 |  | 22.6877 | 10.6 |  | 9.2697 | 2.818
792 | ПС 110 кВ Заря | МВ-10 Т-2 яч.19 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 48.6877 |  | 48.6877 | 36.6 |  | 9.2697 | 2.818
793 | ПС 110 кВ Заря | МВ-10 яч.29 КВЛ-10 6-ая Советская (потребительская) + З\Ч | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 22.6877 |  | 22.6877 | 10.6 |  | 9.2697 | 2.818
794 | ПС 110 кВ Заря | МВ-10 яч.30 КВЛ-10 ХПП (потребительская) + З\Ч | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 25.9877 |  | 25.9877 | 13.9 |  | 9.2697 | 2.818
795 | ПС 110 кВ Заря | МВ-10 яч.6 ВЛ-10 «Новочеремхово» + З\Ч | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 55.0877 |  | 55.0877 | 43 |  | 9.2697 | 2.818
796 | ПС 110 кВ Заря | МВ-10 Т-1яч.8 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 25.9877 |  | 25.9877 | 13.9 |  | 9.2697 | 2.818
797 | ПС 35 кВ Новоленино | ЭВ-35 "Первомайск" | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.2288 |  | 8.2288 | 4.7 |  | 2.7062 | 0.82267
798 | ПС 35 кВ Новоленино | МВ-35 Т-1 + З\Ч, краны | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 48.8936 |  | 48.8936 | 34.24 |  | 11.2374 | 3.4162
799 | ПС 35 кВ Новоленино | МВ-35 Т-2 + З\Ч, краны | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 48.8936 |  | 48.8936 | 34.24 |  | 11.2374 | 3.4162
800 | ПС 35 кВ Новоленино | ЛР-35 "Первомайск" + З\Ч | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 25.8744 |  | 25.8744 | 13.38 |  | 9.5816 | 2.9128
801 | ПС 35 кВ Новоленино | ШР-35 "Первомайск" + З\Ч | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 27.8744 |  | 27.8744 | 15.38 |  | 9.5816 | 2.9128
802 | ПС 35 кВ Новоленино | ШР-35 Т-1 + З\Ч | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 27.8744 |  | 27.8744 | 15.38 |  | 9.5816 | 2.9128
803 | ПС 35 кВ Новоленино | ШР-35 Т-2 + З\Ч | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 25.8744 |  | 25.8744 | 13.38 |  | 9.5816 | 2.9128
804 | ПС 35 кВ Новоленино | Комплексный ремонт ПС в составе - покраска сетчатого ограждения 140 м.кв. | ТР | Авг | Сент | Cоб.сил | 32.3394 |  | 32.3394 | 13.2 |  | 14.6774 | 4.4619
805 | ПС 35 кВ Новоленино | Комплексный ремонт ПС в составе - Замена опорных. изоляторов 35 кВ на приемном портале ВЛ. (3шт.), на блоке МВ-35 Т-1. (3шт.), Замена опор. подставн. изоляторов 35 кВ на . (6шт.) | ТР | Авг | Сент | Cоб.сил | 81.1621 |  | 81.1621 | 69.2 |  | 9.1734 | 2.7887
806 | ПС 35 кВ Новоленино | Комплексный ремонт ПС в составе - Замена РВО-10 на ОПН-10 (6шт.). | ТР | Авг | Сент | Cоб.сил | 47.3773 |  | 47.3773 | 40.2 |  | 5.504 | 1.6732
807 | ПС 35 кВ Новоленино | Комплексный ремонт ПС в составе - Замена уплотнений дверей ячеек КРН (26 двер.). | ТР | Авг | Сент | Cоб.сил | 38.947 |  | 38.947 | 22.2 |  | 12.8428 | 3.9042
808 | ПС 35 кВ Новоленино | Комплексный ремонт ПС в составе - Замена проходных изоляторов 10 кВ. 12штук. | ТР | Авг | Сент | Cоб.сил | 58.7602 |  | 58.7602 | 46.2 |  | 9.6321 | 2.9281
809 | ПС 35 кВ Новоленино | Комплексный ремонт ПС в составе - Покраска конструкций приемного портала. | ТР | Авг | Сент | Cоб.сил | 16.3773 |  | 16.3773 | 9.2 |  | 5.504 | 1.6732
810 | ПС 35 кВ Новоленино | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 25.4384 |  | 25.4384 | 9.78 |  | 12.008 | 3.6504
811 | ПС 35 кВ Новоленино | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 25.4384 |  | 25.4384 | 9.78 |  | 12.008 | 3.6504
812 | ПС 35 кВ Новоленино | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 14.8517 |  | 14.8517 | 5.3 |  | 7.325 | 2.2268
813 | ПС 35 кВ Новоленино | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 14.8517 |  | 14.8517 | 5.3 |  | 7.325 | 2.2268
814 | ПС 35 кВ Новоленино | МВ-10 "Дружный" З\ч + зам. привода | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 160.695 |  | 160.695 | 149.63 |  | 8.4854 | 2.5796
815 | ПС 35 кВ Новоленино | МВ-10 "Побединск" З\Ч | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 47.105 |  | 47.105 | 36.04 |  | 8.4854 | 2.5796
816 | ПС 35 кВ Новоленино | МВ-10 "Шарагул" З\Ч | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 47.105 |  | 47.105 | 36.04 |  | 8.4854 | 2.5796
817 | ПС 35 кВ Новоленино | МВ-10 "Школа" З\Ч | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 47.105 |  | 47.105 | 36.04 |  | 8.4854 | 2.5796
818 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | МВ-35 "Бахтай" + З\Ч, краны | СР | Май | Май | Cоб.сил | 48.8936 |  | 48.8936 | 34.24 |  | 11.2374 | 3.4162
819 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | МВ-35 "Новонукутск" + З\Ч, краны | СР | Май | Май | Cоб.сил | 56.4127 |  | 56.4127 | 38.32 |  | 13.8748 | 4.2179
820 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | МВ-35 Т-1 10 + З\Ч, краны | СР | Май | Май | Cоб.сил | 48.8936 |  | 48.8936 | 34.24 |  | 11.2374 | 3.4162
821 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | МВ-35 Т-2 + З\Ч, краны | СР | Май | Май | Cоб.сил | 56.4127 |  | 56.4127 | 38.32 |  | 13.8748 | 4.2179
822 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | СВ-35 + З\Ч, краны | СР | Май | Май | Cоб.сил | 56.4127 |  | 56.4127 | 38.32 |  | 13.8748 | 4.2179
823 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | ЛР-35 "Бахтай" | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
824 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | ЛР-35 "Новонукутск" | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
825 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | СР-1-35 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
826 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | СР-2-35 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
827 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | ШР ТН-2-35 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
828 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | ШР-35 "Бахтай" | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
829 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | ШР-35 "Новонукутск" | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
830 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | ШР-35 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
831 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | ШР-35 Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
832 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | Т-1_с зам. ткп | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 52.4149 |  | 52.4149 | 38.18 |  | 10.9163 | 3.3186
833 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | ТСН-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 14.8517 |  | 14.8517 | 5.3 |  | 7.325 | 2.2268
834 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | ТСН-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 14.8517 |  | 14.8517 | 5.3 |  | 7.325 | 2.2268
835 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | МВ-10 яч.11 "Октябрьская" + З\Ч | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 23.6394 |  | 23.6394 | 10.2 |  | 10.3063 | 3.1331
836 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | МВ-10 яч.13 "Панельные дома" + З\Ч | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 82.5394 |  | 82.5394 | 69.1 |  | 10.3063 | 3.1331
837 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | МВ-10 яч.12 "Хамхар" + З\Ч | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 82.5394 |  | 82.5394 | 69.1 |  | 10.3063 | 3.1331
838 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | МВ-10 яч.8 "Школа" + З\Ч | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 82.5394 |  | 82.5394 | 69.1 |  | 10.3063 | 3.1331
839 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | МВ-10 Т-1 + З\Ч | СР | Май | Май | Cоб.сил | 82.5394 |  | 82.5394 | 69.1 |  | 10.3063 | 3.1331
840 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | МВ-10 Т-2 + З\Ч | СР | Май | Май | Cоб.сил | 25.9394 |  | 25.9394 | 12.5 |  | 10.3063 | 3.1331
841 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | СВ-10 + З\Ч | СР | Май | Май | Cоб.сил | 25.9394 |  | 25.9394 | 12.5 |  | 10.3063 | 3.1331
842 | ПС 110 кВ Огнеупоры | Т-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 45.0813 |  | 45.0813 | 13.92 |  | 23.8967 | 7.2646
843 | ПС 110 кВ Огнеупоры | Т-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 54.7163 |  | 54.7163 | 15.02 |  | 30.4419 | 9.2543
844 | ПС 110 кВ Огнеупоры | Чистка изоляции ОРУ-110 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 64.2371 |  | 64.2371 | 12.8 |  | 39.4456 | 11.9915
845 | ПС 110 кВ Огнеупоры | Чистка изоляции ОРУ-110 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 64.2371 |  | 64.2371 | 12.8 |  | 39.4456 | 11.9915
846 | ПС 110 кВ Огнеупоры | РВС нейтрали Т-2, Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 29.3962 |  | 29.3962 | 28.2 |  | 0.91734 | 0.27887
847 | ПС 110 кВ Огнеупоры | РВС-35 Т1, Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 58.1905 |  | 58.1905 | 55.2 |  | 2.2934 | 0.69718
848 | ПС 110 кВ Огнеупоры | МВ-1-6 Т-1 + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
849 | ПС 110 кВ Огнеупоры | МВ-2-6 Т-1 + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
850 | ПС 110 кВ Огнеупоры | МВ-3-6 Т-2 + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
851 | ПС 110 кВ Огнеупоры | МВ-4-6 Т-2 + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
852 | ПС 110 кВ Огнеупоры | МВ-6 ЗАО Росэнерготранс яч.8 + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
853 | ПС 110 кВ Огнеупоры | МВ-6 Котельная МУП Михайловское энергопредприятие яч.41 + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
854 | ПС 110 кВ Огнеупоры | МВ-6 МУП Михайловское энергопредприятие яч.9 + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
855 | ПС 110 кВ Огнеупоры | МВ-6 Насосная ООО В и К яч.33 + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
856 | ПС 110 кВ Огнеупоры | МВ-6 ООО Бизнес партнер яч.22 + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
857 | ПС 110 кВ Огнеупоры | МВ-6 ООО Хайтинский рудник яч.18 + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
858 | ПС 110 кВ Огнеупоры | МВ-6 ПС Помола яч.30 + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
859 | ПС 110 кВ Огнеупоры | МВ-6 яч.20 + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
860 | ПС 110 кВ Огнеупоры | МВ-6 яч.23 + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
861 | ПС 110 кВ Огнеупоры | МВ-6 яч.29 + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
862 | ПС 110 кВ Огнеупоры | МВ-6 яч.42 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 8.2776 |  | 8.2776 | 5 |  | 2.5135 | 0.76411
863 | ПС 110 кВ Огнеупоры | МВ-6 яч.5 + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
864 | ПС 110 кВ Огнеупоры | МВ-6 Сибирский порошок яч.1 + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
865 | ПС 110 кВ Огнеупоры | МВ-6 Транс-Сервис яч.16 + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
866 | ПС 110 кВ Огнеупоры | СВ-1-3 + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
867 | ПС 110 кВ Огнеупоры | СВ-2-4 + (зам. уплотн.) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.5772 |  | 19.5772 | 6.7 |  | 9.8752 | 3.0021
868 | ПС 110 кВ Огнеупоры | Комплексный ремонт ПС в составе - Ремонт освещения ОРУ-110кВ | СР | Март | Март | Cоб.сил | 164.4727 |  | 164.4727 | 92.7 |  | 55.0404 | 16.7323
869 | ПС 110 кВ Свирск | Т-1_с зам. ткп+двиг | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 90.6149 |  | 90.6149 | 54.92 |  | 27.3734 | 8.3215
870 | ПС 110 кВ Свирск | Т-2 двиг | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 62.2149 |  | 62.2149 | 26.52 |  | 27.3734 | 8.3215
871 | ПС 110 кВ Свирск | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 70.2181 |  | 70.2181 | 12.8 |  | 44.0323 | 13.3858
872 | ПС 110 кВ Свирск | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 70.2181 |  | 70.2181 | 12.8 |  | 44.0323 | 13.3858
873 | ПС 110 кВ Свирск | ОД-110 Т-2 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 36.7592 |  | 36.7592 | 10 |  | 20.5209 | 6.2384
874 | ПС 110 кВ Свирск | ОД-110 Т-1 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 36.7592 |  | 36.7592 | 10 |  | 20.5209 | 6.2384
875 | ПС 110 кВ Свирск | КЗ-110 Т-1 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 36.7592 |  | 36.7592 | 10 |  | 20.5209 | 6.2384
876 | ПС 110 кВ Свирск | КЗ-110 Т-2 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 36.7592 |  | 36.7592 | 10 |  | 20.5209 | 6.2384
877 | ПС 110 кВ Свирск | МВ-6 ЗАО Эколидер яч.31 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 8.2776 |  | 8.2776 | 5 |  | 2.5135 | 0.76411
878 | ПС 110 кВ Свирск | МВ-6 Сиблесактив яч.46 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 8.2776 |  | 8.2776 | 5 |  | 2.5135 | 0.76411
879 | ПС 110 кВ Свирск | Комплексный ремонт ПС в составе - Ремонт освешения ОРУ 110 и 35 кВ | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 186.6969 |  | 186.6969 | 91 |  | 73.3872 | 22.3097
880 | ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-220 №216 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 55.4022 |  | 55.4022 | 18.2 |  | 28.5293 | 8.6729
881 | ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-220 №230 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 55.4022 |  | 55.4022 | 18.2 |  | 28.5293 | 8.6729
882 | ПС 220 кВ Черемхово | МВ-220 АТ-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 35.9397 |  | 35.9397 | 21.95 |  | 10.7283 | 3.2614
883 | ПС 220 кВ Черемхово | ЛР-220 №215 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 16.529 |  | 16.529 | 8 |  | 6.5406 | 1.9884
884 | ПС 220 кВ Черемхово | ЛР-220 №216 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 16.529 |  | 16.529 | 8 |  | 6.5406 | 1.9884
885 | ПС 220 кВ Черемхово | ЛР-220 №230 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 16.529 |  | 16.529 | 8 |  | 6.5406 | 1.9884
886 | ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-220 №215 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 16.529 |  | 16.529 | 8 |  | 6.5406 | 1.9884
887 | ПС 220 кВ Черемхово | АТ-1 масл | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 94.9902 |  | 94.9902 | 22.44 |  | 55.6367 | 16.9135
888 | ПС 220 кВ Черемхово | АТ-2 масл | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 94.9902 |  | 94.9902 | 22.44 |  | 55.6367 | 16.9135
889 | ПС 220 кВ Черемхово | ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отп. (ВЛ-216) \ демонтаж ВЧЗ \ фаза С | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 10.2503 |  | 10.2503 | 7.2 |  | 2.3392 | 0.71112
890 | ПС 220 кВ Черемхово | ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон \ демонтаж ВЧЗ \ фаза В | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.4728 |  | 9.4728 | 7.2 |  | 1.7429 | 0.52986
891 | ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-110 Т-3 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
892 | ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-110 ШСВ | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
893 | ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-110 Т-3 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
894 | ПС 220 кВ Черемхово | ЛР-110 СВИРСК-А | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
895 | ПС 220 кВ Черемхово | ЛР-110 СВИРСК-Б | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
896 | ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-110 СВИРСК-А | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
897 | ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-110СВИРСК-Б | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
898 | ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-110 Т-4 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
899 | ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-110 ЛЕСОЗАВОД-А | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
900 | ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-110 ЛЕСОЗАВОД-Б | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
901 | ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-110СВИРСК-А | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
902 | ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-110 СВИРСК-Б | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
903 | ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-110 ШСВ | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
904 | ПС 220 кВ Черемхово | Замена плит каб.каналов 30шт на ОРУ | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 60.2397 |  | 60.2397 | 47.5 |  | 9.7697 | 2.97
905 | ПС 220 кВ Черемхово | ЛР-110 ЗАБИТУЙ | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 33.0679 |  | 33.0679 | 12.2 |  | 16.003 | 4.8649
906 | ПС 220 кВ Черемхово | ЛР-110 ЛЕСОЗАВОД-А | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 33.0679 |  | 33.0679 | 12.2 |  | 16.003 | 4.8649
907 | ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-110 ЗАБИТУЙ | СР | Май | Май | Cоб.сил | 33.0679 |  | 33.0679 | 12.2 |  | 16.003 | 4.8649
908 | ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-35 Т-3 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
909 | ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-35 Т-3 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
910 | ПС 220 кВ Черемхово | МВ-6 Насосная | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 8.4776 |  | 8.4776 | 5.2 |  | 2.5135 | 0.76411
911 | ПС 35 кВ В.Булай | МВ-10 яч.6 Мотово + (зам. уплотн.) | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 17.765 |  | 17.765 | 6.7 |  | 8.4854 | 2.5796
912 | УПК-Тыреть 500 кВ | В-1-563 | ТО | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 10.2941 |  | 10.2941 | 6.1 | 0.63329 | 2.7307 | 0.83014
913 | УПК-Тыреть 500 кВ | В-2-563 | ТО | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 10.2941 |  | 10.2941 | 6.1 | 0.63329 | 2.7307 | 0.83014
914 | УПК-Тыреть 500 кВ | В-1-568 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 10.2941 |  | 10.2941 | 6.1 | 0.63329 | 2.7307 | 0.83014
915 | УПК-Тыреть 500 кВ | В-2-568 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 10.2941 |  | 10.2941 | 6.1 | 0.63329 | 2.7307 | 0.83014
916 | УПК-Тыреть 500 кВ | В-1-565 | ТО | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 10.2941 |  | 10.2941 | 6.1 | 0.63329 | 2.7307 | 0.83014
917 | УПК-Тыреть 500 кВ | В-2-565 | ТО | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 10.2941 |  | 10.2941 | 6.1 | 0.63329 | 2.7307 | 0.83014
918 | УПК-Тыреть 500 кВ | РЛ-568 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 19.5403 |  | 19.5403 | 4.4 | 1.3 | 10.6137 | 3.2266
919 | УПК-Тыреть 500 кВ | РЛ-566 | ТО | Май | Май | Cоб.сил | 105.7503 |  | 105.7503 | 90.01 | 1.9 | 10.6137 | 3.2266
920 | УПК-Тыреть 500 кВ | РШ1-568 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 19.5403 |  | 19.5403 | 4.4 | 1.3 | 10.6137 | 3.2266
921 | УПК-Тыреть 500 кВ | РШ2-568 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 19.5403 |  | 19.5403 | 4.4 | 1.3 | 10.6137 | 3.2266
922 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р1С-568 | ТО | Май | Май | Cоб.сил | 9.2609 |  | 9.2609 | 4.4 | 1.3 | 2.7307 | 0.83014
923 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р2С-568 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.2609 |  | 9.2609 | 4.4 | 1.3 | 2.7307 | 0.83014
924 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р1С-565 | ТО | Май | Май | Cоб.сил | 9.2609 |  | 9.2609 | 4.4 | 1.3 | 2.7307 | 0.83014
925 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р1П-Тулун | ТО | Май | Май | Cоб.сил | 104.0403 |  | 104.0403 | 88.3 | 1.9 | 10.6137 | 3.2266
926 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р1Б-Тулун | ТО | Май | Май | Cоб.сил | 104.0403 |  | 104.0403 | 88.3 | 1.9 | 10.6137 | 3.2266
927 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р1В-Тулун | ТО | Май | Май | Cоб.сил | 104.0403 |  | 104.0403 | 88.3 | 1.9 | 10.6137 | 3.2266
928 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р1А-Иркутск | ТО | Май | Май | Cоб.сил | 104.0402 |  | 104.0402 | 88.3 | 1.8999 | 10.6137 | 3.2266
929 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р2Б-Тулун | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 104.0403 |  | 104.0403 | 88.3 | 1.9 | 10.6137 | 3.2266
930 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р2В-Тулун | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 104.0403 |  | 104.0403 | 88.3 | 1.9 | 10.6137 | 3.2266
931 | УПК-Тыреть 500 кВ | ТТ1 В1-568 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 9.0609 |  | 9.0609 | 5.5 |  | 2.7307 | 0.83014
932 | УПК-Тыреть 500 кВ | ТТ2 В1-568 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 9.0609 |  | 9.0609 | 5.5 |  | 2.7307 | 0.83014
933 | УПК-Тыреть 500 кВ | ТТ1 В2-568 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 9.0609 |  | 9.0609 | 5.5 |  | 2.7307 | 0.83014
934 | УПК-Тыреть 500 кВ | ТТ2 В2-568 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 9.0609 |  | 9.0609 | 5.5 |  | 2.7307 | 0.83014
935 | УПК-Тыреть 500 кВ | ТТ1 В1-565 | ТО | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 9.0609 |  | 9.0609 | 5.5 |  | 2.7307 | 0.83014
936 | УПК-Тыреть 500 кВ | ТТ2 В1-565 | ТО | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 9.0609 |  | 9.0609 | 5.5 |  | 2.7307 | 0.83014
937 | УПК-Тыреть 500 кВ | ТТ1 В2-565 | ТО | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 9.0609 |  | 9.0609 | 5.5 |  | 2.7307 | 0.83014
938 | УПК-Тыреть 500 кВ | ТТ2 В2-565 | ТО | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 9.0609 |  | 9.0609 | 5.5 |  | 2.7307 | 0.83014
939 | УПК-Тыреть 500 кВ | ТТ В1-566 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.0609 |  | 9.0609 | 5.5 |  | 2.7307 | 0.83014
940 | УПК-Тыреть 500 кВ | ТТ В2-566 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.0609 |  | 9.0609 | 5.5 |  | 2.7307 | 0.83014
941 | УПК-Тыреть 500 кВ | ТТ В1-566 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.0609 |  | 9.0609 | 5.5 |  | 2.7307 | 0.83014
942 | УПК-Тыреть 500 кВ | ТТ В2-566 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.0609 |  | 9.0609 | 5.5 |  | 2.7307 | 0.83014
943 | УПК-Тыреть 500 кВ | ТН ВЛ-568 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 9.0609 |  | 9.0609 | 5.5 |  | 2.7307 | 0.83014
944 | УПК-Тыреть 500 кВ | ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) \ демонтаж ВЧЗ \ фаза А | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 178.7609 |  | 178.7609 | 165.7 | 9.5 | 2.7307 | 0.83014
945 | УПК-Тыреть 500 кВ | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-566) \ демонтаж ВЧЗ \ фаза С | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 178.7609 |  | 178.7609 | 165.7 | 9.5 | 2.7307 | 0.83014
946 | УПК-Тыреть 500 кВ | В-1-566 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 79.4257 |  | 79.4257 | 5.1 | 4.1164 | 53.8415 | 16.3678
947 | УПК-Тыреть 500 кВ | В-2-566 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 79.4257 |  | 79.4257 | 5.1 | 4.1164 | 53.8415 | 16.3678
948 | УПК-Тыреть 500 кВ | 1В | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 79.4094 |  | 79.4094 | 5.1 | 4.1 | 53.8415 | 16.3678
949 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р2С-565 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 114.0403 |  | 114.0403 | 98.3 | 1.9 | 10.6137 | 3.2266
950 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р2А-Тулун | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 128.4181 |  | 128.4181 | 98.3 | 1.9 | 21.6397 | 6.5785
951 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р2П-Тулун | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 128.4181 |  | 128.4181 | 98.3 | 1.9 | 21.6397 | 6.5785
952 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р2А-Иркутск | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 128.4181 |  | 128.4181 | 98.3 | 1.9 | 21.6397 | 6.5785
953 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р2Б-Иркутск | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 128.4181 |  | 128.4181 | 98.3 | 1.9 | 21.6397 | 6.5785
954 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р2П-Иркутск | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 128.4181 |  | 128.4181 | 98.3 | 1.9 | 21.6397 | 6.5785
955 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р2В-Иркутск | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 128.4181 |  | 128.4181 | 98.3 | 1.9 | 21.6397 | 6.5785
956 | УПК-Тыреть 500 кВ | Полуцепь 1А | тр | Июль | Июль | Cоб.сил | 700.372 |  | 700.372 | 564.1 | 1.9 | 103.046 | 31.326
957 | УПК-Тыреть 500 кВ | Полуцепь 1Б | тр | Июль | Июль | Cоб.сил | 700.372 |  | 700.372 | 564.1 | 1.9 | 103.046 | 31.326
958 | УПК-Тыреть 500 кВ | Полуцепь 2А | тр | Июль | Июль | Cоб.сил | 700.372 |  | 700.372 | 564.1 | 1.9 | 103.046 | 31.326
959 | УПК-Тыреть 500 кВ | Полуцепь 2Б | тр | Июль | Июль | Cоб.сил | 700.372 |  | 700.372 | 564.1 | 1.9 | 103.046 | 31.326
960 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р1А-Тулун | СР | Май | Май | Cоб.сил | 251.9058 |  | 251.9058 | 98.3 | 1.8999 | 116.3389 | 35.367
961 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р1П-Иркутск | СР | Май | Май | Cоб.сил | 251.906 |  | 251.906 | 98.3 | 1.9 | 116.3389 | 35.367
962 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р1Б-Иркутск | СР | Май | Май | Cоб.сил | 251.906 |  | 251.906 | 98.3 | 1.9 | 116.3389 | 35.367
963 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р1В-Иркутск | СР | Май | Май | Cоб.сил | 251.906 |  | 251.906 | 98.3 | 1.9 | 116.3389 | 35.367
964 | УПК-Тыреть 500 кВ | Компрессор №1 | КР | Май | Май | Cоб.сил | 450.5268 |  | 450.5268 | 391 |  | 45.6494 | 13.8774
965 | УПК-Тыреть 500 кВ | Компрессор №3 | КР | Май | Май | Cоб.сил | 450.5268 |  | 450.5268 | 391 |  | 45.6494 | 13.8774
966 | УПК-Тыреть 500 кВ | Компрессор №4 | КР | Май | Май | Cоб.сил | 450.5268 |  | 450.5268 | 391 |  | 45.6494 | 13.8774
967 | ПС 35 кВ Новостройка | ЛР-35 "Голуметь" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
968 | ПС 35 кВ Новостройка | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 25.4384 |  | 25.4384 | 9.78 |  | 12.008 | 3.6504
969 | ПС 35 кВ Новостройка | Замена плит каб.каналов 30шт на ОРУ | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 58.9836 |  | 58.9836 | 47.5 |  | 8.8065 | 2.6772
970 | ПС 35 кВ Новостройка | ВВ-35 Т-1 | ТО | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.2886 |  | 8.2886 | 4.7 |  | 2.752 | 0.83661
971 | ПС 35 кВ Новостройка | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
972 | ПС 35 кВ Новостройка | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
973 | ПС 110 кВ ПРП | КЗ-1-110 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 15.5464 |  | 15.5464 | 6.82 |  | 6.692 | 2.0344
974 | ПС 110 кВ ПРП | КЗ-2-110 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 15.5464 |  | 15.5464 | 6.82 |  | 6.692 | 2.0344
975 | ПС 110 кВ ПРП | ОД-1-110 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 15.5464 |  | 15.5464 | 6.82 |  | 6.692 | 2.0344
976 | ПС 110 кВ ПРП | ОД-2-110 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 15.5464 |  | 15.5464 | 6.82 |  | 6.692 | 2.0344
977 | ПС 110 кВ ПРП | Т-1_с зам. ткп+двиг | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 84.9813 |  | 84.9813 | 53.82 |  | 23.8967 | 7.2646
978 | ПС 110 кВ ПРП | Т-2_с зам. ткп | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 73.4813 |  | 73.4813 | 42.32 |  | 23.8967 | 7.2646
979 | ПС 110 кВ ПРП | Замена плит каб.каналов 10шт на ОРУ | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 23.5309 |  | 23.5309 | 15.6 |  | 6.082 | 1.8489
980 | ПС 110 кВ ПРП | BВ-10 яч.3 | ТО2 | Дек | Дек | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
981 | ПС 110 кВ ПРП | ВВ-10 ввод Т-1 яч.5 -20 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
982 | ПС 110 кВ ПРП | ВВ-10 ввод Т-2 яч.23 -20 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
983 | ПС 110 кВ ПРП | ВВ-10 яч.10 | ТО2 | Дек | Дек | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
984 | ПС 110 кВ ПРП | ВВ-10 яч.11 | ТО2 | Дек | Дек | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
985 | ПС 110 кВ ПРП | ВВ-10 яч.12 | ТО2 | Дек | Дек | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
986 | ПС 110 кВ ПРП | ВВ-10 яч.15 | ТО2 | Дек | Дек | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
987 | ПС 110 кВ ПРП | ВВ-10 яч.16 | ТО2 | Дек | Дек | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
988 | ПС 110 кВ ПРП | ВВ-10 яч.17 | ТО2 | Дек | Дек | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
989 | ПС 110 кВ ПРП | ВВ-10 яч.18 | ТО2 | Дек | Дек | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
990 | ПС 110 кВ ПРП | ВВ-10 яч.19 | ТО2 | Дек | Дек | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
991 | ПС 110 кВ ПРП | ВВ-10 яч.2 | ТО2 | Дек | Дек | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
992 | ПС 110 кВ ПРП | ВВ-10 яч.24 | ТО2 | Дек | Дек | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
993 | ПС 110 кВ ПРП | ВВ-10 яч.4 | ТО2 | Дек | Дек | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
994 | ПС 110 кВ ПРП | ВВ-10 яч.9 | ТО2 | Дек | Дек | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
995 | ПС 110 кВ ПРП | СВ-10 яч.13 | ТО2 | Дек | Дек | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
996 | ПС 110 кВ ПРП | ТСН-1 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
997 | ПС 110 кВ ПРП | ТСН-2 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
998 | ПС 110 кВ ПРП | ТН-1-10 | ТР | Дек | Дек | Cоб.сил | 5.3079 |  | 5.3079 | 4.65 |  | 0.50454 | 0.15338
999 | ПС 110 кВ ПРП | ТН-2-10 | ТР | Дек | Дек | Cоб.сил | 5.3079 |  | 5.3079 | 4.65 |  | 0.50454 | 0.15338
1000 | ПС 110 кВ Юбилейная | Т-1_с зам. ткп | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 82.0163 |  | 82.0163 | 42.32 |  | 30.4419 | 9.2543
1001 | ПС 110 кВ Юбилейная | Т-2_с зам. ткп | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 82.0163 |  | 82.0163 | 42.32 |  | 30.4419 | 9.2543
1002 | ПС 110 кВ Юбилейная | Замена плит каб.каналов 10шт на ОРУ | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 18.2436 |  | 18.2436 | 15.6 |  | 2.0273 | 0.61631
1003 | ПС 110 кВ Юбилейная | ВВ-6 ввода Т-1 яч.2 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1004 | ПС 110 кВ Юбилейная | ВВ-6 ввода Т-2 яч.19 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1005 | ПС 110 кВ Юбилейная | ВВ-6 яч.12 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1006 | ПС 110 кВ Юбилейная | ВВ-6 яч.13 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1007 | ПС 110 кВ Юбилейная | ВВ-6 яч.14 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1008 | ПС 110 кВ Юбилейная | ВВ-6 яч.15 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1009 | ПС 110 кВ Юбилейная | ВВ-6 яч.16 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1010 | ПС 110 кВ Юбилейная | ВВ-6 яч.4 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1011 | ПС 110 кВ Юбилейная | ВВ-6 яч.5 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1012 | ПС 110 кВ Юбилейная | ВВ-6 яч.6 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1013 | ПС 110 кВ Юбилейная | ВВ-6 яч.7 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1014 | ПС 110 кВ Юбилейная | ВВ-6 яч.8 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1015 | ПС 110 кВ Юбилейная | ТСН-1 | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
1016 | ПС 110 кВ Юбилейная | ТСН-2 | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
1017 | ПС 110 кВ Юбилейная | СВ-6 яч.10 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1018 | ПС 35 кВ Моисеевка | МВ-35 Новолетники | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 10.8148 |  | 10.8148 | 6 |  | 3.6923 | 1.1225
1019 | ПС 35 кВ Моисеевка | МВ-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 10.8148 |  | 10.8148 | 6 |  | 3.6923 | 1.1225
1020 | ПС 35 кВ Моисеевка | МВ-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 10.8148 |  | 10.8148 | 6 |  | 3.6923 | 1.1225
1021 | ПС 35 кВ Моисеевка | РВС-35 Т1, Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 39.8877 |  | 39.8877 | 36 |  | 2.9814 | 0.90633
1022 | ПС 35 кВ Моисеевка | РВС-35 Т2, Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 59.0877 |  | 59.0877 | 55.2 |  | 2.9814 | 0.90633
1023 | ПС 35 кВ Моисеевка | МВ-10 яч.13 | ТО2 | Окт | Окт | Cоб.сил | 42.1431 |  | 42.1431 | 4.6 | 36 | 1.1834 | 0.35974
1024 | ПС 35 кВ Моисеевка | МВ-10 яч.2 | ТО2 | Окт | Окт | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1025 | ПС 35 кВ Моисеевка | СВ-10 яч.5 | ТО2 | Окт | Окт | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1026 | ПС 110 кВ Алтарик | КЗ-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 15.5464 |  | 15.5464 | 6.82 |  | 6.692 | 2.0344
1027 | ПС 110 кВ Алтарик | ОД -110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 15.5464 |  | 15.5464 | 6.82 |  | 6.692 | 2.0344
1028 | ПС 110 кВ Алтарик | Т-1_с зам. ткп+двиг | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 93.5163 |  | 93.5163 | 53.82 |  | 30.4419 | 9.2543
1029 | ПС 110 кВ Алтарик | МВ-10 Т-1 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 8.0769 |  | 8.0769 | 5.2 |  | 2.2062 | 0.67069
1030 | ПС 110 кВ Алтарик | МВ-10 Вершина | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 8.0769 |  | 8.0769 | 5.2 |  | 2.2062 | 0.67069
1031 | ПС 110 кВ Алтарик | МВ-10 Маниловск | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 8.0769 |  | 8.0769 | 5.2 |  | 2.2062 | 0.67069
1032 | ПС 110 кВ Алтарик | МВ-10 Алтарик | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 8.0769 |  | 8.0769 | 5.2 |  | 2.2062 | 0.67069
1033 | ПС 110 кВ Алтарик | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
1034 | ПС 110 кВ Бахтай | ЛР-110 "Головинская" изоляторы | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.4309 |  | 13.4309 | 5.5 |  | 6.082 | 1.8489
1035 | ПС 110 кВ Бахтай | ЛР-110 "Новонукутск-110" изоляторы | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.4309 |  | 13.4309 | 5.5 |  | 6.082 | 1.8489
1036 | ПС 110 кВ Бахтай | Т-1 двиг | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 65.1163 |  | 65.1163 | 25.42 |  | 30.4419 | 9.2543
1037 | ПС 110 кВ Бахтай | Т-2 двиг | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 65.1163 |  | 65.1163 | 25.42 |  | 30.4419 | 9.2543
1038 | ПС 110 кВ Бахтай | РВС-35 Т1, Замена РВС на ОПН | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 58.1905 |  | 58.1905 | 55.2 |  | 2.2934 | 0.69718
1039 | ПС 110 кВ Бахтай | РВС-35 Т2, Замена РВС на ОПН | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 58.1905 |  | 58.1905 | 55.2 |  | 2.2934 | 0.69718
1040 | ПС 110 кВ Бахтай | ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
1041 | ПС 110 кВ Бахтай | ТСН-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
1042 | ПС 110 кВ Иваническая | ЛР-110 Головинская А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1043 | ПС 110 кВ Иваническая | ЛР-110 Головинская Б | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1044 | ПС 110 кВ Иваническая | Т-1 двиг | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 65.1163 |  | 65.1163 | 25.42 |  | 30.4419 | 9.2543
1045 | ПС 110 кВ Иваническая | Т-2_с зам. ткп+двиг | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 93.5163 |  | 93.5163 | 53.82 |  | 30.4419 | 9.2543
1046 | ПС 110 кВ Иваническая | Замена плит каб.каналов 10шт на ОРУ | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1047 | ПС 110 кВ Иваническая | ВЛ 110 Кутулик – Головинская \ демонтаж ВЧЗ \ фаза С | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.4728 |  | 9.4728 | 7.2 |  | 1.7429 | 0.52986
1048 | ПС 110 кВ Иваническая | МВ-10 яч.8 Куркаты | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 8.0769 |  | 8.0769 | 5.2 |  | 2.2062 | 0.67069
1049 | ПС 110 кВ Иваническая | МВ-10 Т-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 8.0769 |  | 8.0769 | 5.2 |  | 2.2062 | 0.67069
1050 | ПС 110 кВ Иваническая | МВ-10 Т-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 8.0769 |  | 8.0769 | 5.2 |  | 2.2062 | 0.67069
1051 | ПС 110 кВ Иваническая | МВ-10 яч.13 ФРКС | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 8.0769 |  | 8.0769 | 5.2 |  | 2.2062 | 0.67069
1052 | ПС 110 кВ Иваническая | МВ-10 яч.12 Шалоты | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 8.0769 |  | 8.0769 | 5.2 |  | 2.2062 | 0.67069
1053 | ПС 110 кВ Иваническая | СВ-10 яч.9 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 8.0769 |  | 8.0769 | 5.2 |  | 2.2062 | 0.67069
1054 | ПС 110 кВ Иваническая | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
1055 | ПС 110 кВ Иваническая | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
1056 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ЛР-110 "Головинская" РЛНДЗ-2-110/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1057 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ЛР-110 "Черемхово" РЛНДЗ-2-110/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1058 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | СР-1-110 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1059 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | СР-2-110 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1060 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ШР-110 Т-1 РЛНДЗ-2-110/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1061 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ШР-110 Т-2 РЛНДЗ-2-110/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1062 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | Т-1_с зам. ткп+двиг | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 84.9813 |  | 84.9813 | 53.82 |  | 23.8967 | 7.2646
1063 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | Т-2_с зам. ткп+двиг | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 84.9813 |  | 84.9813 | 53.82 |  | 23.8967 | 7.2646
1064 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон \ демонтаж ВЧЗ \ фаза В | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.4728 |  | 9.4728 | 7.2 |  | 1.7429 | 0.52986
1065 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ВЛ 110 Кутулик – Головинская \ демонтаж ВЧЗ \ фаза С | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.4728 |  | 9.4728 | 7.2 |  | 1.7429 | 0.52986
1066 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | В-35 Кутулик-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 8.2109 |  | 8.2109 | 4.7 |  | 2.6924 | 0.81849
1067 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | В-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 8.2109 |  | 8.2109 | 4.7 |  | 2.6924 | 0.81849
1068 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | В-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 8.2109 |  | 8.2109 | 4.7 |  | 2.6924 | 0.81849
1069 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | СВ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 8.2109 |  | 8.2109 | 4.7 |  | 2.6924 | 0.81849
1070 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ЛР-35 Кутулик-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1071 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | СР-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1072 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | СР-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1073 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ТР-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1074 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ТР-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1075 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ШР-35 Кутулик-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1076 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ШР-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1077 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ШР-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1078 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | МВ-10 ТСН-1 яч.0 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 8.2776 |  | 8.2776 | 5 |  | 2.5135 | 0.76411
1079 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | МВ-10 Т-1 (яч.4) | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 8.2776 |  | 8.2776 | 5 |  | 2.5135 | 0.76411
1080 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | МВ-10 Т-2 (яч.11) | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 8.2776 |  | 8.2776 | 5 |  | 2.5135 | 0.76411
1081 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | МВ-10 Больница яч.16 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 8.2776 |  | 8.2776 | 5 |  | 2.5135 | 0.76411
1082 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | МВ-10 ИРНПУ вв-1 яч.12 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 8.2776 |  | 8.2776 | 5 |  | 2.5135 | 0.76411
1083 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | МВ-10 ИРНПУ вв №2 яч.8 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 8.2776 |  | 8.2776 | 5 |  | 2.5135 | 0.76411
1084 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | МВ-10 РРС рез. яч.15 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 8.2776 |  | 8.2776 | 5 |  | 2.5135 | 0.76411
1085 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | МВ-10 РРС яч.5 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 8.2776 |  | 8.2776 | 5 |  | 2.5135 | 0.76411
1086 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | МВ-10 ТСН-2 яч.19 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 8.2776 |  | 8.2776 | 5 |  | 2.5135 | 0.76411
1087 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | МВ-10 ТХН-1 яч.7 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 8.2776 |  | 8.2776 | 5 |  | 2.5135 | 0.76411
1088 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | МВ-10 ТХН-2 яч.17 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 8.2776 |  | 8.2776 | 5 |  | 2.5135 | 0.76411
1089 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | СВ-10 яч.9 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 8.2776 |  | 8.2776 | 5 |  | 2.5135 | 0.76411
1090 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ТСН-3-10 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
1091 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ТСН-4-10 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
1092 | ПС 35 кВ Апхульта | Т-1_с зам. ткп | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 52.4149 |  | 52.4149 | 38.18 |  | 10.9163 | 3.3186
1093 | ПС 35 кВ Апхульта | Т-2_с зам. ткп | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 52.4149 |  | 52.4149 | 38.18 |  | 10.9163 | 3.3186
1094 | ПС 35 кВ Зоны | Т-1_с зам. ткп | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 53.8384 |  | 53.8384 | 38.18 |  | 12.008 | 3.6504
1095 | ПС 35 кВ Зоны | Т-2_с зам. ткп | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 53.8384 |  | 53.8384 | 38.18 |  | 12.008 | 3.6504
1096 | ПС 35 кВ Кутулик-35 | Т-2_с зам. ткп | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 53.8384 |  | 53.8384 | 38.18 |  | 12.008 | 3.6504
1097 | ПС 35 кВ Табарсук | КЗ-1-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 14.0137 |  | 14.0137 | 5.7 |  | 6.3755 | 1.9382
1098 | ПС 35 кВ Табарсук | ОД-1-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 14.0137 |  | 14.0137 | 5.7 |  | 6.3755 | 1.9382
1099 | ПС 35 кВ Табарсук | ЛР-35 Алтарик | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1100 | ПС 35 кВ Табарсук | Т-1_с зам. ткп | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 53.8384 |  | 53.8384 | 38.18 |  | 12.008 | 3.6504
1101 | ПС 35 кВ Школа | ЛР-35 "Кутулик-110" | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1102 | ПС 35 кВ Школа | ЛР-35 "Уткоферма" | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1103 | ПС 35 кВ Школа | Т-1_с зам. ткп | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 52.4149 |  | 52.4149 | 38.18 |  | 10.9163 | 3.3186
1104 | ПС 35 кВ Школа | Т-2_с зам. ткп | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 52.4149 |  | 52.4149 | 38.18 |  | 10.9163 | 3.3186
1105 | ПС 110 кВ Ангарская | ЛР-35 5Ц | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1106 | ПС 110 кВ Ангарская | ШР-35 5Ц | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1107 | ПС 110 кВ Белореченская | Т-1 + Зам.подшип двиг | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 55.7149 |  | 55.7149 | 20.02 |  | 27.3734 | 8.3215
1108 | ПС 110 кВ Белореченская | Т-2 + Зам.подшип двиг | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 55.7149 |  | 55.7149 | 20.02 |  | 27.3734 | 8.3215
1109 | ПС 110 кВ Белореченская | МВ-35 Буреть А с зам. кранов | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 19.6352 |  | 19.6352 | 11.8 |  | 6.0086 | 1.8266
1110 | ПС 110 кВ Белореченская | МВ-35 Мальта А с зам. кранов | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 19.6352 |  | 19.6352 | 11.8 |  | 6.0086 | 1.8266
1111 | ПС 110 кВ Белореченская | МВ-35 Сосновка А с зам. кранов | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 19.6352 |  | 19.6352 | 11.8 |  | 6.0086 | 1.8266
1112 | ПС 110 кВ Белореченская | МВ-35 Сосновка Б с зам. кранов | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 19.6352 |  | 19.6352 | 11.8 |  | 6.0086 | 1.8266
1113 | ПС 110 кВ Белореченская | СВ-35 с зам. кранов | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 19.6352 |  | 19.6352 | 11.8 |  | 6.0086 | 1.8266
1114 | ПС 110 кВ Белореченская | ЛР -35 Сосновка А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1115 | ПС 110 кВ Белореченская | ЛР-35 Буреть А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1116 | ПС 110 кВ Белореченская | ЛР-35 Буреть Б | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1117 | ПС 110 кВ Белореченская | ЛР-35 Мальта А изоляторы | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 46.2749 |  | 46.2749 | 39.6 |  | 5.1188 | 1.5561
1118 | ПС 110 кВ Белореченская | ЛР-35 Мальта Б изоляторы | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 46.2749 |  | 46.2749 | 39.6 |  | 5.1188 | 1.5561
1119 | ПС 110 кВ Белореченская | ЛР-35 Сосновка Б изоляторы | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 46.2749 |  | 46.2749 | 39.6 |  | 5.1188 | 1.5561
1120 | ПС 110 кВ Белореченская | СР-1-35 изоляторы | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 46.2749 |  | 46.2749 | 39.6 |  | 5.1188 | 1.5561
1121 | ПС 110 кВ Белореченская | СР-2-35 изоляторы | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 46.2749 |  | 46.2749 | 39.6 |  | 5.1188 | 1.5561
1122 | ПС 110 кВ Белореченская | ТР-35 Т-1 изоляторы | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 46.2749 |  | 46.2749 | 39.6 |  | 5.1188 | 1.5561
1123 | ПС 110 кВ Белореченская | ТР-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.8749 |  | 7.8749 | 1.2 |  | 5.1188 | 1.5561
1124 | ПС 110 кВ Белореченская | ШР -35 Буреть А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.8749 |  | 7.8749 | 1.2 |  | 5.1188 | 1.5561
1125 | ПС 110 кВ Белореченская | ШР -35 Буреть Б изоляторы | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 42.0749 |  | 42.0749 | 35.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1126 | ПС 110 кВ Белореченская | ШР-35 Т-1 изоляторы | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 42.0749 |  | 42.0749 | 35.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1127 | ПС 110 кВ Белореченская | ШР ТН-1-35 изоляторы | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 42.0749 |  | 42.0749 | 35.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1128 | ПС 110 кВ Белореченская | ШР ТН-2-35 изоляторы | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 42.0749 |  | 42.0749 | 35.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1129 | ПС 110 кВ Белореченская | ШР-35 Мальта А изоляторы | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 42.0749 |  | 42.0749 | 35.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1130 | ПС 110 кВ Белореченская | ШР-35 Мальта Б изоляторы | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 42.0749 |  | 42.0749 | 35.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1131 | ПС 110 кВ Белореченская | ШР-35 Сосновка А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.8749 |  | 7.8749 | 1.2 |  | 5.1188 | 1.5561
1132 | ПС 110 кВ Белореченская | ШР-35 Сосновка Б изоляторы | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 42.0749 |  | 42.0749 | 35.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1133 | ПС 110 кВ Белореченская | ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.8749 |  | 7.8749 | 1.2 |  | 5.1188 | 1.5561
1134 | ПС 110 кВ Вокзальная | КЗ-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 15.5464 |  | 15.5464 | 6.82 |  | 6.692 | 2.0344
1135 | ПС 110 кВ Вокзальная | КЗ-110 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 15.5464 |  | 15.5464 | 6.82 |  | 6.692 | 2.0344
1136 | ПС 110 кВ Вокзальная | ОД-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 15.5464 |  | 15.5464 | 6.82 |  | 6.692 | 2.0344
1137 | ПС 110 кВ Вокзальная | ОД-110 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 15.5464 |  | 15.5464 | 6.82 |  | 6.692 | 2.0344
1138 | ПС 110 кВ Вокзальная | ЛР-110 ТЭЦ-11 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1139 | ПС 110 кВ Вокзальная | ЛР-110 Цемзавод | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1140 | ПС 110 кВ Вокзальная | РП-1-110 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1141 | ПС 110 кВ Вокзальная | РП-2-110 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1142 | ПС 110 кВ Вокзальная | СР-1-110 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1143 | ПС 110 кВ Вокзальная | СР-2-11О | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1144 | ПС 110 кВ Вокзальная | ШР-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1145 | ПС 110 кВ Вокзальная | ШР-110 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1146 | ПС 110 кВ Вокзальная | Т-1 двиг | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 65.1163 |  | 65.1163 | 25.42 |  | 30.4419 | 9.2543
1147 | ПС 110 кВ Вокзальная | Т-2 двиг | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 65.1163 |  | 65.1163 | 25.42 |  | 30.4419 | 9.2543
1148 | ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 яч.13 | ТО2 | Авг | Авг | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1149 | ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 яч.17 | ТО2 | Авг | Авг | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1150 | ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 яч.22, Тяг. трампарка | ТО2 | Авг | Авг | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1151 | ПС 110 кВ Вокзальная | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
1152 | ПС 110 кВ Вокзальная | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
1153 | ПС 110 кВ Лесозавод | Т-1_с зам. ткп | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 83.1163 |  | 83.1163 | 43.42 |  | 30.4419 | 9.2543
1154 | ПС 110 кВ Лесозавод | Т-2_с зам. ткп+двиг | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 94.6163 |  | 94.6163 | 54.92 |  | 30.4419 | 9.2543
1155 | ПС 110 кВ Лесозавод | Замена плит каб.каналов 15шт на ОРУ | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 24.1579 |  | 24.1579 | 23.5 |  | 0.50454 | 0.15338
1156 | ПС 110 кВ Лесозавод | ТН-1-1 яч.8 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 5.3079 |  | 5.3079 | 4.65 |  | 0.50454 | 0.15338
1157 | ПС 110 кВ Лесозавод | ТН-1-2 яч.33 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 5.3079 |  | 5.3079 | 4.65 |  | 0.50454 | 0.15338
1158 | ПС 110 кВ Лесозавод | ТН-2-1 яч.19 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 5.3079 |  | 5.3079 | 4.65 |  | 0.50454 | 0.15338
1159 | ПС 110 кВ Лесозавод | ТН-2-2 яч.22 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 5.3079 |  | 5.3079 | 4.65 |  | 0.50454 | 0.15338
1160 | ПС 110 кВ Мирная | ЛР-110 ТЭЦ-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1161 | ПС 110 кВ Мирная | ЛР-110 ТЭЦ-9 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1162 | ПС 110 кВ Мирная | ТН-1-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 6.9977 |  | 6.9977 | 5 |  | 1.532 | 0.46572
1163 | ПС 110 кВ Мирная | ТН-2-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 6.9977 |  | 6.9977 | 5 |  | 1.532 | 0.46572
1164 | ПС 110 кВ Новожилкино | КЗ-1-110 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 15.5464 |  | 15.5464 | 6.82 |  | 6.692 | 2.0344
1165 | ПС 110 кВ Новожилкино | КЗ-2-110 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 15.5464 |  | 15.5464 | 6.82 |  | 6.692 | 2.0344
1166 | ПС 110 кВ Новожилкино | ОД-1-110 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 15.5464 |  | 15.5464 | 6.82 |  | 6.692 | 2.0344
1167 | ПС 110 кВ Новожилкино | ОД-2-110 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 15.5464 |  | 15.5464 | 6.82 |  | 6.692 | 2.0344
1168 | ПС 110 кВ Новожилкино | ЛР-110 Тельма Б | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1169 | ПС 110 кВ Новожилкино | Т-1_с зам. ткп | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 73.4813 |  | 73.4813 | 42.32 |  | 23.8967 | 7.2646
1170 | ПС 110 кВ Новожилкино | Т-2_с зам. ткп | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 73.4813 |  | 73.4813 | 42.32 |  | 23.8967 | 7.2646
1171 | ПС 110 кВ Новожилкино | ТСН-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
1172 | ПС 110 кВ Новожилкино | ТСН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
1173 | ПС 110 кВ Новожилкино | ЩУОТ, ремонт с заменой АБ типа А 512/55 емк. 55 А*Ч , 17шт. | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 1086.7659 |  | 1086.7659 | 1076 |  | 8.2561 | 2.5098
1174 | ПС 110 кВ Пионерская | МВ-110 Т-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 17.8104 |  | 17.8104 | 7.2 |  | 8.1368 | 2.4736
1175 | ПС 110 кВ Пионерская | ЛР-110 ввод А | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1176 | ПС 110 кВ Пионерская | ЛР-110 ввод Б | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1177 | ПС 110 кВ Пионерская | Т-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 54.7163 |  | 54.7163 | 15.02 |  | 30.4419 | 9.2543
1178 | ПС 110 кВ Пионерская | Т-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 54.7163 |  | 54.7163 | 15.02 |  | 30.4419 | 9.2543
1179 | ПС 110 кВ Пионерская | Замена плит каб.каналов 10шт на ОРУ | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 23.5309 |  | 23.5309 | 15.6 |  | 6.082 | 1.8489
1180 | ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч.12 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 7.8795 |  | 7.8795 | 5.2 |  | 2.0548 | 0.62467
1181 | ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч.13 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 7.8795 |  | 7.8795 | 5.2 |  | 2.0548 | 0.62467
1182 | ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч.14 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 7.8795 |  | 7.8795 | 5.2 |  | 2.0548 | 0.62467
1183 | ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч.15 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 7.8795 |  | 7.8795 | 5.2 |  | 2.0548 | 0.62467
1184 | ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч.16 ДГК-2 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 7.8795 |  | 7.8795 | 5.2 |  | 2.0548 | 0.62467
1185 | ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч.18 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 7.8795 |  | 7.8795 | 5.2 |  | 2.0548 | 0.62467
1186 | ПС 110 кВ Пионерская | ТК-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
1187 | ПС 110 кВ Пионерская | ТК-3 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
1188 | ПС 110 кВ Пионерская | ТК-4 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
1189 | ПС 110 кВ Пионерская | ТСН-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
1190 | ПС 110 кВ Пионерская | ВВ-10 яч.4 | ТО2 | Февр | Февр | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1191 | ПС 110 кВ Пионерская | ТСН-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
1192 | ПС 110 кВ Пионерская | ШМ 6 кВ Т-1 изоляторы | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 55.5507 |  | 55.5507 | 40 |  | 11.9254 | 3.6253
1193 | ПС 110 кВ Пионерская | ШМ 6 кВ Т-2 изоляторы | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 55.5507 |  | 55.5507 | 40 |  | 11.9254 | 3.6253
1194 | ПС 110 кВ Прибрежная | Т-1 + Зам.подшип двиг | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 56.7149 |  | 56.7149 | 21.02 |  | 27.3734 | 8.3215
1195 | ПС 110 кВ Прибрежная | Т-2 + Зам.подшип двиг | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 56.7149 |  | 56.7149 | 21.02 |  | 27.3734 | 8.3215
1196 | ПС 110 кВ Прибрежная | ЛР-35 7Ц | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 22.6944 |  | 22.6944 | 10.2 |  | 9.5816 | 2.9128
1197 | ПС 110 кВ Прибрежная | ШР-35 7Ц | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 22.6944 |  | 22.6944 | 10.2 |  | 9.5816 | 2.9128
1198 | ПС 110 кВ Прибрежная | В-35 СВ | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 8.2109 |  | 8.2109 | 4.7 |  | 2.6924 | 0.81849
1199 | ПС 110 кВ Прибрежная | В-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 8.2109 |  | 8.2109 | 4.7 |  | 2.6924 | 0.81849
1200 | ПС 110 кВ Прибрежная | В-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 8.2109 |  | 8.2109 | 4.7 |  | 2.6924 | 0.81849
1201 | ПС 110 кВ Прибрежная | ШР-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1202 | ПС 110 кВ Прибрежная | ШР-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1203 | ПС 110 кВ Прибрежная | ТР-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1204 | ПС 110 кВ Прибрежная | ТР-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1205 | ПС 110 кВ Прибрежная | СР-1-35 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1206 | ПС 110 кВ Прибрежная | СР-2-35 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1207 | ПС 110 кВ Прибрежная | ШР-35 ТН-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1208 | ПС 110 кВ Прибрежная | ШР-35 ТН-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1209 | ПС 110 кВ Прибрежная | РН-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1210 | ПС 110 кВ Прибрежная | РН-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1211 | ПС 110 кВ Прибрежная | СРН-35 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1212 | ПС 110 кВ Прибрежная | ДГК-1-35 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 18.2517 |  | 18.2517 | 8.7 |  | 7.325 | 2.2268
1213 | ПС 110 кВ Прибрежная | ДГК-2-35 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 18.2517 |  | 18.2517 | 8.7 |  | 7.325 | 2.2268
1214 | ПС 110 кВ Прибрежная | ВВ-6 яч.39 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1215 | ПС 110 кВ Прибрежная | ВВ-6 яч.41 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1216 | ПС 110 кВ Прибрежная | ВВ-6 яч.43 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1217 | ПС 110 кВ Прибрежная | ВВ-6 яч.46 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1218 | ПС 110 кВ Прибрежная | ВВ-6 яч.48 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1219 | ПС 110 кВ Прибрежная | ВВ-6 яч.50 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1220 | ПС 110 кВ Прибрежная | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
1221 | ПС 110 кВ Прибрежная | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
1222 | ПС 110 кВ Промышленная | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 54.7163 |  | 54.7163 | 15.02 |  | 30.4419 | 9.2543
1223 | ПС 110 кВ Промышленная | Т-2_с зам. ткп | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 83.1163 |  | 83.1163 | 43.42 |  | 30.4419 | 9.2543
1224 | ПС 110 кВ Промышленная | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
1225 | ПС 110 кВ Промышленная | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
1226 | ПС 35 кВ Железнодорожник | ЛР-35 ЗГО | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1227 | ПС 35 кВ Железнодорожник | СР-1-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1228 | ПС 35 кВ Железнодорожник | СР-2-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1229 | ПС 35 кВ Железнодорожник | ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1230 | ПС 35 кВ Железнодорожник | ШР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1231 | ПС 35 кВ Железнодорожник | Т-1_с зам. ткп | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 53.8384 |  | 53.8384 | 38.18 |  | 12.008 | 3.6504
1232 | ПС 35 кВ Железнодорожник | Замена плит каб.каналов 10шт на ОРУ | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 22.2749 |  | 22.2749 | 15.6 |  | 5.1188 | 1.5561
1233 | ПС 35 кВ Железнодорожник | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 25.4384 |  | 25.4384 | 9.78 |  | 12.008 | 3.6504
1234 | ПС 35 кВ Железнодорожник | Т-1 тип ТМ-6300/35 (на контроле по ХАРГ) | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 944.0636 |  | 944.0636 | 901 |  | 33.0242 | 10.0394
1235 | ПС 35 кВ Железнодорожник | ЩУОТ, ремонт с заменой АБ типа А 512/55 емк. 55 А*Ч , 17шт. | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1086.7659 |  | 1086.7659 | 1076 |  | 8.2561 | 2.5098
1236 | ПС 35 кВ Тайтурка | КЗ-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 14.0137 |  | 14.0137 | 5.7 |  | 6.3755 | 1.9382
1237 | ПС 35 кВ Тайтурка | КЗ-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 14.0137 |  | 14.0137 | 5.7 |  | 6.3755 | 1.9382
1238 | ПС 35 кВ Тайтурка | ОД-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 14.0137 |  | 14.0137 | 5.7 |  | 6.3755 | 1.9382
1239 | ПС 35 кВ Тайтурка | ОД-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 14.0137 |  | 14.0137 | 5.7 |  | 6.3755 | 1.9382
1240 | ПС 35 кВ Тайтурка | ОД-3 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 14.0137 |  | 14.0137 | 5.7 |  | 6.3755 | 1.9382
1241 | ПС 35 кВ Тайтурка | ЛР-1-35 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1242 | ПС 35 кВ Тайтурка | ЛР-2-35 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1243 | ПС 35 кВ Тайтурка | СР-1-35 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1244 | ПС 35 кВ Тайтурка | Замена плит каб.каналов 10шт на ОРУ | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 22.2749 |  | 22.2749 | 15.6 |  | 5.1188 | 1.5561
1245 | ПС 35 кВ Тайтурка | Т-1_с зам. ткп | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 53.8384 |  | 53.8384 | 38.18 |  | 12.008 | 3.6504
1246 | ПС 35 кВ Тайтурка | Т-2_с зам. ткп | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 53.8384 |  | 53.8384 | 38.18 |  | 12.008 | 3.6504
1247 | ПС 110 кВ Балаганск | ЛР-110 "Новозиминская" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1248 | ПС 110 кВ Балаганск | ЛР-110 "Новонукутск-110" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1249 | ПС 110 кВ Балаганск | РП-1-110 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1250 | ПС 110 кВ Балаганск | РП-2-110 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1251 | ПС 110 кВ Балаганск | СР-1-110 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1252 | ПС 110 кВ Балаганск | СР-2-110 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1253 | ПС 110 кВ Балаганск | ТР-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1254 | ПС 110 кВ Балаганск | ТР-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1255 | ПС 110 кВ Балаганск | ШР-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1256 | ПС 110 кВ Балаганск | ШР-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1257 | ПС 110 кВ Балаганск | Т-1 двиг | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 56.5813 |  | 56.5813 | 25.42 |  | 23.8967 | 7.2646
1258 | ПС 110 кВ Балаганск | МВ-35 "Заславск А" + З\Ч, краны | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 102.3327 |  | 102.3327 | 84.24 |  | 13.8748 | 4.2179
1259 | ПС 110 кВ Балаганск | ЛР-35 "Заславск А" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1260 | ПС 110 кВ Балаганск | ЛР-35 "Тарнополь А" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1261 | ПС 110 кВ Балаганск | ЛР-35 "Тарнополь Б" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1262 | ПС 110 кВ Балаганск | СР-1-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1263 | ПС 110 кВ Балаганск | СР-2-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1264 | ПС 110 кВ Балаганск | ТР-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1265 | ПС 110 кВ Балаганск | ТР-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1266 | ПС 110 кВ Балаганск | ШР ТН-1-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1267 | ПС 110 кВ Балаганск | ШР ТН-2-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1268 | ПС 110 кВ Балаганск | ШР-35 "Заславск-А" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1269 | ПС 110 кВ Балаганск | ШР-35 "Тарнополь Б" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1270 | ПС 110 кВ Балаганск | ШР-35 "Тарнополь-А" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1271 | ПС 110 кВ Балаганск | ШР-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1272 | ПС 110 кВ Балаганск | ШР-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1273 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | РП-1-110 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1274 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | СР-1-110 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1275 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ТР-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.3309 |  | 13.3309 | 5.4 |  | 6.082 | 1.8489
1276 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ТН-1-110 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.9977 |  | 6.9977 | 5 |  | 1.532 | 0.46572
1277 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ТН-2-110 . | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.9977 |  | 6.9977 | 5 |  | 1.532 | 0.46572
1278 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ЛР-35 "Гипсовый рудник" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1279 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ЛР-35 "Новоленино" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1280 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ЛР-35 "Ст.Нукуты" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1281 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ЛР-35 "Залари" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1282 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | СР-1-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1283 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | СР-2-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1284 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ТР-35 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1285 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ТР-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1286 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ШР-35 "Гипсовый рудник" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1287 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ШР-35 "Новоленино" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1288 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ШР-35 "Ст.Нукуты" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1289 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ШР-35 "Залари" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1290 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ШР-35 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1291 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1292 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | МВ-10 База РЭС яч.11 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.6795 |  | 7.6795 | 5 |  | 2.0548 | 0.62467
1293 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | МВ-10 Больничный Комплекс яч.17 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.6795 |  | 7.6795 | 5 |  | 2.0548 | 0.62467
1294 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | МВ-10 Даргатуй яч.21 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.6795 |  | 7.6795 | 5 |  | 2.0548 | 0.62467
1295 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | МВ-10 Ей яч.16 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.6795 |  | 7.6795 | 5 |  | 2.0548 | 0.62467
1296 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | МВ-10 Куйта яч.8 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.6795 |  | 7.6795 | 5 |  | 2.0548 | 0.62467
1297 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | МВ-10 Новоселово яч.20 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.6795 |  | 7.6795 | 5 |  | 2.0548 | 0.62467
1298 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | МВ-10 Сельский Строитель яч.3 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.6795 |  | 7.6795 | 5 |  | 2.0548 | 0.62467
1299 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | МВ-10 СХТ яч.7 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.6795 |  | 7.6795 | 5 |  | 2.0548 | 0.62467
1300 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | МВ-10 Т-1 яч.5 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.6795 |  | 7.6795 | 5 |  | 2.0548 | 0.62467
1301 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | МВ-10 Т-2 яч.15 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.6795 |  | 7.6795 | 5 |  | 2.0548 | 0.62467
1302 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | МВ-10 Целинный яч.19 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.6795 |  | 7.6795 | 5 |  | 2.0548 | 0.62467
1303 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | СВ-10 яч.9 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.6795 |  | 7.6795 | 5 |  | 2.0548 | 0.62467
1304 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 14.8517 |  | 14.8517 | 5.3 |  | 7.325 | 2.2268
1305 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 14.8517 |  | 14.8517 | 5.3 |  | 7.325 | 2.2268
1306 | ПС 35 кВ Веренка | Т-1_с зам. ткп | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 52.4149 |  | 52.4149 | 38.18 |  | 10.9163 | 3.3186
1307 | ПС 35 кВ Веренка | Т-2_с зам. ткп | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 52.4149 |  | 52.4149 | 38.18 |  | 10.9163 | 3.3186
1308 | ПС 35 кВ Ханжиново | Т-1_с зам. ткп | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 52.4149 |  | 52.4149 | 38.18 |  | 10.9163 | 3.3186
1309 | ПС 35 кВ Ханжиново | Т-2_с зам. ткп | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 53.8384 |  | 53.8384 | 38.18 |  | 12.008 | 3.6504
1310 | ПС 35 кВ В.Булай | Т-1_с зам. ткп | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 53.8384 |  | 53.8384 | 38.18 |  | 12.008 | 3.6504
1311 | ПС 35 кВ В.Булай | Т-2_с зам. ткп | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 53.8384 |  | 53.8384 | 38.18 |  | 12.008 | 3.6504
1312 | ПС 35 кВ Зерновое | ЛР-35 ВОДОЗАБОР | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1313 | ПС 35 кВ Зерновое | ЛР-35 ЧЕРЕМХОВО | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1314 | ПС 35 кВ Зерновое | СР-1-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1315 | ПС 35 кВ Зерновое | СР-2-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1316 | ПС 35 кВ Зерновое | Комплексный ремонт ПС в составе - Ремонт запирающих устройств и уплотнений дверей крун 10кВ | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 71.4371 |  | 71.4371 | 20 |  | 39.4456 | 11.9915
1317 | ПС 35 кВ Зерновое | СВ-10 яч.6 | ТО2 | Сент | Сент | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1318 | ПС 35 кВ Зерновое | МВ-10 яч.8 Зерновое-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 8.4776 |  | 8.4776 | 5.2 |  | 2.5135 | 0.76411
1319 | ПС 35 кВ Зерновое | МВ-10 яч.3 Бархатово | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 8.2776 |  | 8.2776 | 5 |  | 2.5135 | 0.76411
1320 | ПС 35 кВ Зерновое | МВ-10 яч.4 Зерновое-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 8.4776 |  | 8.4776 | 5.2 |  | 2.5135 | 0.76411
1321 | ПС 35 кВ Новогришевская | Т-1_с зам. ткп | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 53.8384 |  | 53.8384 | 38.18 |  | 12.008 | 3.6504
1322 | ПС 35 кВ Первомайская | СР-1-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1323 | ПС 35 кВ Первомайская | ТР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1324 | ПС 35 кВ Первомайская | ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1325 | ПС 35 кВ Первомайская | ШР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 12.0749 |  | 12.0749 | 5.4 |  | 5.1188 | 1.5561
1326 | ПС 35 кВ Первомайская | Т-1_с зам. ткп | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 53.8384 |  | 53.8384 | 38.18 |  | 12.008 | 3.6504
1327 | ПС 35 кВ Первомайская | Т-2_с зам. ткп | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 53.8384 |  | 53.8384 | 38.18 |  | 12.008 | 3.6504
1328 | ПС 35 кВ Первомайская | РВС-35 Т2, Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Окт | Cоб.сил | 59.0877 |  | 59.0877 | 55.2 |  | 2.9814 | 0.90633
1329 | ПС 35 кВ Первомайская | РВС-35 Т1, Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Окт | Cоб.сил | 59.0877 |  | 59.0877 | 55.2 |  | 2.9814 | 0.90633
1330 | ПС 35 кВ Первомайская | Комплексный ремонт ПС: ремонт лакокрасочного покрытия КРУН -10кВ, ремонт заземления, ремонт и уплотнение стыков ската (крыши) КРУН | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 106.6144 |  | 106.6144 | 48 |  | 44.9497 | 13.6647
1331 | ПС 35 кВ Первомайская | ВВ-10 яч.4 | ТО2 | Авг | Авг | Cоб.сил | 6.1431 |  | 6.1431 | 4.6 |  | 1.1834 | 0.35974
1332 | ПС 35 кВ Первомайская | Распредустройство 6кВ ПС "Первомайская". Ретрофит МВ-6 Горсеть яч.1 ВМП-10-П/600 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 630.78 |  | 630.78 | 458 |  | 132.5 | 40.28
1333 | ПС 35 кВ Первомайская | МВ-6 Горсеть яч.16 ВМП-10-П/600 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.2776 |  | 8.2776 | 5 |  | 2.5135 | 0.76411
1334 | ПС 35 кВ Первомайская | МВ-6 Горсеть яч.17 ВМП-10-П/600 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.2776 |  | 8.2776 | 5 |  | 2.5135 | 0.76411
1335 | ПС 35 кВ Первомайская | МВ-6 Горсеть яч.2 ВМП-10-П/600 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.2776 |  | 8.2776 | 5 |  | 2.5135 | 0.76411
1336 | ПС 35 кВ Первомайская | Распредустройство 6кВ ПС "Первомайская". Ретрофит МВ-6 Т-1 яч.7 ВМП-10-П/600 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 630.78 |  | 630.78 | 458 |  | 132.5 | 40.28
1337 | ПС 35 кВ Первомайская | Распредустройство 6кВ ПС "Первомайская". Ретрофит МВ-6 Т-2 яч.13 ВМП-10-П/600 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 630.78 |  | 630.78 | 458 |  | 132.5 | 40.28
1338 | ПС 35 кВ Первомайская | Распредустройство 6кВ ПС "Первомайская". Ретрофит МВ-6 яч.18 Горсеть Ф-3 | ТР | Сен | Сен | Cоб.сил | 630.78 |  | 630.78 | 458 |  | 132.5 | 40.28
1339 | ПС 35 кВ Первомайская | Распредустройство 6кВ ПС "Первомайская". Ретрофит МВ-6 яч.3 Черемховский разрез | ТР | Сен | Сен | Cоб.сил | 630.78 |  | 630.78 | 458 |  | 132.5 | 40.28
1340 | ПС 35 кВ Первомайская | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
1341 | ПС 35 кВ Первомайская | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
1342 | ПС 35 кВ Сосновка | КРУН-10 кВ. Ретрофит МВ-10 яч.11 Сосновка | ТР | Сен | Сен | Cоб.сил | 630.128 |  | 630.128 | 458 |  | 132 | 40.128
1343 | ПС 35 кВ РРЗ | Т-1_с зам. ткп | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 53.8384 |  | 53.8384 | 38.18 |  | 12.008 | 3.6504
1344 | РП 6 кВ Малый Артем | МВ-6 яч.9 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 8.4776 |  | 8.4776 | 5.2 |  | 2.5135 | 0.76411
1345 | РП 6 кВ Малый Артем | МВ-6 яч.11 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 8.4776 |  | 8.4776 | 5.2 |  | 2.5135 | 0.76411
1346 | РП 6 кВ Малый Артем | МВ-6 яч.6 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 8.4776 |  | 8.4776 | 5.2 |  | 2.5135 | 0.76411
1347 | РП 6 кВ Малый Артем | МВ-6 яч.5 Ввод ТЭЦ-12 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 8.4776 |  | 8.4776 | 5.2 |  | 2.5135 | 0.76411
1348 | РП 6 кВ Малый Артем | МВ-6 яч.10 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 8.4776 |  | 8.4776 | 5.2 |  | 2.5135 | 0.76411
1349 | РП 6 кВ. Западная-1 | ТСН-1 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 15.0417 |  | 15.0417 | 5.49 |  | 7.325 | 2.2268
1350 | ПС 35 кВ Уткоферма | Чистка изоляции ОРУ-35 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 65.6181 |  | 65.6181 | 8.2 |  | 44.0323 | 13.3858
1351 | ПС 35 кВ Буреть | Замена плит каб.каналов 10шт на ОРУ | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 23.5309 |  | 23.5309 | 15.6 |  | 6.082 | 1.8489
1352 | ПС 35 кВ кВ №1 | ЩУОТ, ремонт с заменой АБ типа А 412/100 емк. 100 А*Ч, 17шт | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2051.7659 |  | 2051.7659 | 2041 |  | 8.2561 | 2.5098
1353 | Резерв на аварийно-востановительные работы | Проведение аварийно-востановительных работ на оборудование ПС и ЛЭП 04-500 кВ | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 1586 |  | 1586 | 1586 | 0 | 0 | 0
1354 | Резерв на аварийно-востановительные работы | Проведение аварийно-востановительных работ на оборудование ПС и ЛЭП 04-500 кВ | ТР | Янв | Дек | Конкурс | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого электротехническое оборудование: |  |  |  |  | 145041.2236 | 29227 | 115814.2236 | 71922.61 | 3141.3208 | 31250.6671 | 9499.6256
2. | Здания и сооружения | Типовой ремонт:
2.1. | Здания
1355 | Здание диспетчерского пункта (Здание АБК п. Н.Нукутск) | Ремонт отмостки, системы водоотведения атмосферных осадков с кровли и от здания | КР | Май | Сент | Конкурс | 850 | 850 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1356 | Здание ПС 35\6 кВ №7 | Ремонт мягкой кровли, замена обделок из листовой стали | КР | Май | Авг | Конкурс | 1450 | 1450 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1357 | Здание ПС 110 кВ, объект 280 (ТЭЦ - 1) | Ремонт мягкой кровли, замена обделок из листовой стали | КР | Май | Сент | Конкурс | 4000 | 4000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1358 | Ворота гаражей, ворота внешних ограждений баз и участков филиала. | Ремонт ворот и средств инженерно - технической укрепленности объектов филиала с устранением дефектов | КР | Янв | Дек | Конкурс | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1359 | гр.РСГ | Текущий ремонт зданий и сооружений филиала | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 2891.3 | 0 | 2891.3 | 1991 |  | 689.3 | 211
1360 | АБК Ново-Нукутск, ЧР, служебный корпус п.Кутулик, здание Балаганского уч.,здание гаража Ершовского участка. | Ремонт помещения душевой , заменой санитарных приборов, канализационных и водопроводных труб. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 880 | 880 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Итого здания и сооружения: |  |  |  |  | 10371.3 | 7480 | 2891.3 | 1991 | 0 | 689.3 | 211
3. | Оборудование СДТУ | Типовой ремонт:
3.1. | Оборудование СДТУ
1361 | ЦЭС | Ремонт оборудования связи, ТМ и сигнализации, ОПС и видеонаблюдения. | КР | Март | Дек | Конкурс | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1362 | ЦЭС | Ремонт оборудования охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. | КР | Март | Дек | Конкурс | 500 | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1363 | Компьютеры и оргтехника | Ремонт компьютеров и орг.техники | КР | Апр | Окт | Конкурс | 400 | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2. | Приборы учёта | [5 empty] | 0 |  | 0
1364 | Приборы учета электрической энергии | Ремонт приборов учета электрической энергии при выходе их из строя и не подлежащих гарантийному ремонту в связи с окончанием срока гарантии. | СР | Янв | Дек | Конкурс | 500 | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Итого оборудование СДТУ: |  |  |  |  | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Транспорт | Типовой ремонт:
1365 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР (14 ед) | ТР | Янв | Март | Cоб.сил | 317.0502 |  | 317.0502 | 146.8 |  | 130.56 | 39.6902
1366 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск (24 ед) | ТР | Янв | Март | Cоб.сил | 424.3542 |  | 424.3542 | 252.8 |  | 131.56 | 39.9942
1367 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР (14 ед) | ТР | Янв | Март | Cоб.сил | 321.0502 |  | 321.0502 | 150.8 |  | 130.56 | 39.6902
1368 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР (27 ед) | ТР | Янв | Март | Cоб.сил | 458.3542 |  | 458.3542 | 286.8 |  | 131.56 | 39.9942
1369 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР (25 ед) | ТР | Янв | Март | Cоб.сил | 435.0502 |  | 435.0502 | 264.8 |  | 130.56 | 39.6902
1370 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР (17ед) | ТР | Янв | Март | Cоб.сил | 349.0502 |  | 349.0502 | 178.8 |  | 130.56 | 39.6902
1371 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР (14 ед) | ТР | Янв | Март | Cоб.сил | 322.0502 |  | 322.0502 | 151.8 |  | 130.56 | 39.6902
1372 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР (14 ед) | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 318.0502 |  | 318.0502 | 147.8 |  | 130.56 | 39.6902
1373 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск (24 ед) | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 426.3542 |  | 426.3542 | 254.8 |  | 131.56 | 39.9942
1374 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР (14 ед) | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 322.0502 |  | 322.0502 | 151.8 |  | 130.56 | 39.6902
1375 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР (27 ед) | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 458.3542 |  | 458.3542 | 286.8 |  | 131.56 | 39.9942
1376 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР (25 ед) | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 436.0502 |  | 436.0502 | 265.8 |  | 130.56 | 39.6902
1377 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР (17ед) | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 350.0502 |  | 350.0502 | 179.8 |  | 130.56 | 39.6902
1378 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР (14 ед) | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 322.0502 |  | 322.0502 | 151.8 |  | 130.56 | 39.6902
1379 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР (14 ед) | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 318.0502 |  | 318.0502 | 147.8 |  | 130.56 | 39.6902
1380 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск (24 ед) | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 426.3542 |  | 426.3542 | 254.8 |  | 131.56 | 39.9942
1381 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР (14 ед) | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 322.0502 |  | 322.0502 | 151.8 |  | 130.56 | 39.6902
1382 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР (27 ед) | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 458.3542 |  | 458.3542 | 286.8 |  | 131.56 | 39.9942
1383 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР (25 ед) | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 436.0502 |  | 436.0502 | 265.8 |  | 130.56 | 39.6902
1384 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР (17ед) | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 350.0502 |  | 350.0502 | 179.8 |  | 130.56 | 39.6902
1385 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР (14 ед) | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 322.0502 |  | 322.0502 | 151.8 |  | 130.56 | 39.6902
1386 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР (14 ед) | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 317.0502 |  | 317.0502 | 146.8 |  | 130.56 | 39.6902
1387 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск (24 ед) | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 426.3542 |  | 426.3542 | 254.8 |  | 131.56 | 39.9942
1388 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР (14 ед) | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 321.0502 |  | 321.0502 | 150.8 |  | 130.56 | 39.6902
1389 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР (27 ед) | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 459.3542 |  | 459.3542 | 287.8 |  | 131.56 | 39.9942
1390 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР (25 ед) | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 436.0502 |  | 436.0502 | 265.8 |  | 130.56 | 39.6902
1391 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР (17ед) | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 350.0502 |  | 350.0502 | 179.8 |  | 130.56 | 39.6902
1392 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР (14 ед) | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 322.0502 |  | 322.0502 | 151.8 |  | 130.56 | 39.6902
1393 | Спецтехника | Ремонт ГПМ и спец.техники (24 ед) | КР | Янв | Март | Конкурс | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1394 | Спецтехника | Ремонт ГПМ и спец.техники (24 ед) | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1395 | Спецтехника | Ремонт ГПМ и спец.техники (24 ед) | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1396 | Спецтехника | Ремонт ГПМ и спец.техники (24 ед) | КР | Окт | Дек | Конкурс | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Итого транспорт: |  |  |  |  | 14524.8387 | 4000 | 10524.8387 | 5747.4 | 0 | 3663.68 | 1113.7587
|  | Итого по ЦЭС: |  |  |  |  | 172337.3623 | 43107 | 129230.3623 | 79661.01 | 3141.3208 | 35603.6471 | 10824.3844
Note on K1242: admin: Стоимость масла - 802 927,08 р.