## ЮЭС отчёт за 3кв 25г.
| Наименование филиала: | Южные электрические сети |  |  | Отчет по выполнению ремонтных работ за 3 квартал 2025 года.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполнитель работ | Факт показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Затраты Всего | Подряд | Материалы и запчасти | ФОТ
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ №581 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 56,43 га/густой | КР | Июль | Сент | ИП Шилов С.С. | 1977 | 1977 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №566 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 93,5 га/густой | КР | Июль | Сент | ООО «Берта» | 4100 | 4100 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №582 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 94,74 га/густой | КР | Июль | Сент | ИП Рябинин М.В. | 1619 | 1619 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 58,98 га/густой | КР | Июль | Сент | ИП Смирнов А.А. | 1110 | 1110 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ №209; 210 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ с утилизацией порубочных остатков 27,55 га/густой | КР | Июль | Сент | ИП Ковалева Н.И. | 1040 | 1040 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Ремонт провода по ВЛ№203 отп. Бытовая оп.3 Зажим ремонтный РАС-330-5А 1шт.; Изолятор ПС-120 15шт.; Зажим поддерживающий ПГН-5-3 2шт.; Скоба СКД-10-1 2шт.; Серьга СРС-7-16 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.548 | 0 | 35.898 | 1.6499
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Замена фарфоровой изоляции ВЛ №204 оп.№:48 Изолятор ПС-70 47шт.; Ушко У1-12-16 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 73.8812 | 0 | 68.2062 | 5.675
| ВЛ 220 кВ КБЦ269, ШБЦ270 | Замена ЛК изоляции ВЛ №270 оп.№68: Изолятор ПС-70 47шт.; Ушко У1-12-16 3шт.; Скоба СКД-10-1 3шт.; СК-12-1 3шт.; Серьга СР-12-16 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 76.0523 | 0 | 71.796 | 4.2562
| ВЛ 220 кВ КБЦ-269 | Валка угрожающих деревьев № пролётов 278-279 50шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 32.2274 | 0 | 3.5898 | 28.6376
| ВЛ220кВ КБЦ-269 | Замена дефектной изоляции А опор №198, 204 ПС 160-5шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 24.3872 | 0 | 12.5643 | 11.8229
| ВЛ 220 кВ ШБЦ-270 | Валка угрожающих деревьев. № пролётов 278-279 50шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 32.2274 | 0 | 3.5898 | 28.6376
| ВЛ 220 кВ ЩБЦ270 | Замена дефектной изоляции П опора № 266, ЛК на ПС-120. ПС-120 45 шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 104.0184 | 0 | 96.9246 | 7.0937
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Ремонт спусков грозотроса ПЗ-НЛ; М-НЛ оп.А56/42; А62/48:Зажим плашечный ПС-3-1 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.5815 | 0 | 1.7949 | 1.7866
| ВЛ-110кВ Восточная - Туристская 1, 2; Байкальская-ПП-Разводной 1,2 | Замена дефектной изоляции В-Т по 2 оп.А105 Изолятор ПС-120 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.2222 | 0 | 5.3847 | 2.8375
| ВЛ 35 кВ Летняя- Пансионат А, Б | Выправка ж/б опор: оп.11; 31/10 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.0379 | 0 | 0 | 9.0379
| ВЛ 35 Туристская - Б.Речка с отп. ДСЛ Ангара | Валка угрожающих деревьев пр.5-7; 12-13; 16-17; 34-35; отп. ДСЛ Ангара оп.5-6; 15-21; 25-30 25шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.2163 | 0 | 0.89745 | 14.3188
| ВЛ 35 Туристская - Б.Речка с отп. ДСЛ Ангара | Замена дефектной изоляции отп.ДСЛ Ангара оп.24: Изолятор ПС-70 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.5298 | 0 | 2.6924 | 2.8375
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты А,Б | Валка угрожающих деревьев по А 12шт. по Б 23шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.6435 | 0 | 0.89745 | 13.7461
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты А,Б | Замена дефектной изоляции ц.А оп.24 Изолятор ПС-70 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.4757 | 0 | 2.6924 | 3.7833
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты А,Б | Замена дефектной изоляции ц.Б оп.А14 Изолятор ПС-120 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.4358 | 0 | 7.1796 | 4.2562
| ВЛ 35 кВ Левобережная- В.Городок А,Б с отп.Ленино; Левобережная-Жилкино А,Б | Выправка ж/б опор на Л-В.Г ц.А оп.13, 24 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.0379 | 0 | 0 | 9.0379
| ВЛ-220 кВ БЦБ-271 | Валка угрожающих деревьев № пролёта 9-10 23 шт | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.6225 | 0 | 0.89745 | 13.725
| ВЛ-220кВ ВБ-272 | Валка угрожающих деревьев № пролёта 791-792 25 шт | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.1137 | 0 | 1.7949 | 14.3188
| ВЛ-220кВ МБ-273 | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки. № пролётов 764-765. 25 шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.1137 | 0 | 1.7949 | 14.3188
| ВЛ-220кВ МБ-273 | Замена изоляции П опор. № № 704, 705 ЛК на ПС-120 90 шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 208.0367 | 0 | 193.8493 | 14.1874
| ВЛ -110 кВ Подкаменная-Слюдянка. | Замена изоляции П опор. № 3, 5. ЛК на ПС- 70 50шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 85.9835 | 0 | 71.796 | 14.1874
| ВЛ-110 кВ Подкаменная- Андриановская | Замена изоляции П опор № 63 ЛК на ПС-70. ПС-70 25 шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 42.9917 | 0 | 35.898 | 7.0937
| ВЛ-110 Кв Андриановская-Слюдянка | Замена изоляции П опор № 98, 101 ЛК на ПС-70 50 шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 85.9835 | 0 | 71.796 | 14.1874
| ВЛ 110 кВ Андриановка-Слюдянка. | Валка угрожающих деревьев № пролётов 47-48 25 шт | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.1137 | 0 | 1.7949 | 14.3188
| ВЛ-35кВ БЦБК-ГПП. Цепь А. | Валка угрожающих деревьев № пролета 12-13. 11шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.625 | 0 | 0.89745 | 5.7275
| ВЛ-35кВ БЦБК-ГПП. Цепь Б. | Валка угрожающих деревьев № пролета 8-9. 11шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.625 | 0 | 0.89745 | 5.7275
| ВЛ-0,4/10кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 269.2247 | 0 | 116.8411 | 152.3836
| ВЛ6/10кВ | Устранение дефектов: Ремонт с заменой РЛНД-10/400 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 245.505 | 0 | 233.6822 | 11.8229
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров) | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 687.4379 | 0 | 408.9438 | 278.4942
| ВЛ-0,4кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 244.9967 | 0 | 237.7716 | 7.2251
| ТП-747, ТП-771, ТП-789, ТП-845, ТП-846, ТП-888, ТП-923, ТП-1136, ТП-782, ТП-287, ТП-443, ТП-3333, ТП-3341, ТП-3364, ТП-3366, ТП-940, ТП-947 | Техобслуживание РУ-6 (10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 391.6994 | 0 | 104.2724 | 287.427
| В/У 0,4 | Техобслуживание В/У 0,4 кВ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 106.5604 | 0 | 1.8361 | 104.7243
| Трнсформаторные подстанции 6/10/0,4 ЛРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН, ИПУ). | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 78.0923 | 0 | 38.6827 | 39.4096
| ВЛ-6(10)/0,4кВ ПРЭС | Устранение дефектов (замена, выправка единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Сент | Соб.сил | 227.8214 | 0 | 72.285 | 155.5364
| ВЛ-6(10) кВ ПРЭС | Устранение дефектов: Замена РЛНД-10/400 | ТР | Янв | Сент | Соб.сил | 83.4372 | 0 | 75.5028 | 7.9345
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров) | Замена ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Сент | Соб.сил | 383.8616 | 0 | 177.3555 | 206.5061
| ВЛ 0,4 кВ ПРЭС | Монтаж временных линий электроснабжения | ТР | Янв | Сент | Соб.сил | 144.3775 | 0 | 128.4561 | 15.9215
| ВЛ 0,4 кВ ПРЭС | Замена ПУ, устранение дефектов АИИСКУЭ | ТР | Янв | Сент | Соб.сил | 495.7847 | 0 | 177.3555 | 318.4292
| ВЛ-0,4кВ от ТП-3221 гр. ул.Шевцова | Монтаж опор СВ-105.5 1шт., провод СИП 4х16 0,05км, СИП 2х16 0,1км | КР | Янв | Сент | Соб.сил | 54.7988 | 0 | 10.1346 | 44.6642
| ВЛ-0,4кВ от ТП-728 гр. ул.Дома спецстроя | Монтаж опор СВ-105.5 1шт., провод СИП 4х70 0,06км, СИП 2х16 0,05км | КР | Янв | Сент | Соб.сил | 48.6904 | 0 | 11.9082 | 36.7822
| ВЛ-0,4кВ от ТП-3087 гр. ул.Коммунистическая | Монтаж опор СВ-105.5 1шт., провод СИП 4х70 0,05км | КР | Янв | Сент | Соб.сил | 23.834 | 0 | 9.1211 | 14.7129
| ВЛ-0,4кВ от ТП-3244 гр. ул.Слюдянская | Монтаж опор СВ-105.5 1шт., провод СИП 2х16 0,05км, подрезка деревьев | КР | Янв | Сент | Соб.сил | 23.834 | 0 | 9.1211 | 14.7129
| ВЛ-0,4кВ от ТП-3024 гр.ул.Д.Донского | Монтаж опор СВ-105.5 2 шт., провод СИП 2х16 0,1км | КР | Янв | Сент | Соб.сил | 23.834 | 0 | 9.1211 | 14.7129
| ВЛ-0,4кВ от ТП-6106 гр.ул. Баррикад | Монтаж опор СВ-105.5 2 шт., провод СИП 4х16-0,1 км | КР | Янв | Сент | Соб.сил | 54.7988 | 0 | 10.1346 | 44.6642
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТО | Янв | Сент | Соб.сил | 611.8582 | 0 | 86.3975 | 525.4607
| В/У 0,4 кВ жилых домов | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Янв | Сент | Соб.сил | 176.0293 | 0 | 0 | 176.0293
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Янв | Сент | Соб.сил | 291.3449 | 0 | 147.8941 | 143.4508
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Янв | Сент | Соб.сил | 202.7066 | 0 | 28.7791 | 173.9275
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТО | Янв | Сент | Соб.сил | 493.1363 | 0 | 106.3972 | 386.7391
| В/У 0,4 кВ жилых домов | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Янв | Сент | Соб.сил | 242.4559 | 0 | 34.3735 | 208.0824
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Янв | Сент | Соб.сил | 221.6355 | 0 | 108.136 | 113.4995
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Янв | Сент | Соб.сил | 248.3497 | 0 | 59.1839 | 189.1658
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена, выпровка единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Сент | Соб.сил | 360.4425 | 0 | 123.9852 | 236.4573
| ВЛ-6(10) кВ | Устранение дефектов (Замена РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | Янв | Сент | Соб.сил | 579.2317 | 0 | 481.496 | 97.7357
| ВЛ-0,4-6(10) кВ | Техобслуживание ВЛ 680 км (обновление диспетчерских наименеований, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Янв | Сент | Соб.сил | 786.2788 | 0 | 40.1247 | 746.1542
| ВЛ-0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Замена ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Сент | Соб.сил | 590.8893 | 0 | 427.9964 | 162.8928
| ВЛ-0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Сент | Соб.сил | 225.8581 | 0 | 112.8841 | 112.974
| ВЛ- 0,4-6(10) кВ | Вырубка кустарника на трассе вл 19 га. | ТР | Янв | Сент | Соб.сил | 233.1037 | 0 | 7.1556 | 225.9481
| ВЛ-0,4-10 кВ ШРЭС | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль. | Сент | Соб.сил | 621.2942 | 0 | 416.9425 | 204.3517
| ВЛ-0,4-10 кВ ШРЭС | Устранение дефектов: Ремонт с заменой РЛНД-10/400, РЛК-10/400 | ТР | Июль. | Сент | Соб.сил | 82.3359 | 0 | 74.454 | 7.8819
| ВЛ-0,4 кВ ШРЭС | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Июль. | Сент | Соб.сил | 184.5384 | 0 | 52.4901 | 132.0483
| ТП 0,4/10 ШРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТО | Июль. | Сент | Соб.сил | 674.018 | 0 | 383.4382 | 290.5798
| ВУ 0,4 жилых домов ШРЭС | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам диагностики | ТО | Июль. | Сент | Соб.сил | 236.4573 | 0 | 0 | 236.4573
| ТП 0,4/10 ШРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН, ИПУ). | ТР | Июль. | Сент | Соб.сил | 796.2599 | 0 | 679.7652 | 116.4946
| ТП 6/10/0,4 ШРЭС | Ремонт ТП, КТП, СКТП по результатам диагностики | ТР | Июль. | Сент | Соб.сил | 119.7354 | 0 | 73.3372 | 46.3982
| КЛ-0,4-10 кВ ШРЭС | Аварийно-восстановительные работы на КЛ 10-0,4 | ТР | Июль. | Сент | Соб.сил | 1674.3273 | 0 | 909.0464 | 765.2809
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы на КЛ (монтаж 240 муфт) | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9901.2295 | 0 | 4156 | 5745.2295
| КЛ-0,4-35 кВ | Озеленение газонов после ремонта КЛ (700 м2) | КР | Июль | Сент | ИП Ивлева С.П. | 727 | 727 | 0 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Асфальтирование территории после ремонта КЛ (1000м2) | КР | Июль | Сент | ИП Кирюшин С.В. | 3240 | 3240 | 0 | 0
| КЛ 6-10кВ | Ремонт КЛ по г. Иркутску по результатам определения мест повреждения. | КР | Июль | Сент | "Процесс-строй" | 3640 | 3640 | 0 | 0
| КЛ 6-10кВ | Устройство прокола методом ГНБ через дороги с прокладкой полиэтиленовых труб г. Иркутск | КР | Июль | Сент | "Мехспецстрой" | 720 | 720 | 0 | 0
| ВЛ 0,4-10 кВ | Обрезка деревьев с вывозкой порубочных остатков в охранных зонах ВЛ на территории города и СНТ | КР | Июль | Сент | МУПЭП "Горзеленхоз" | 698 | 698 | 0 | 0
| Баклаши | ЛР-35 Пивзавод А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5876 | 0 | 3.4349 | 3.1528
| Баклаши | ЛР-35 Пивзавод Б | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5876 | 0 | 3.4349 | 3.1528
| Баклаши | СР-1-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5876 | 0 | 3.4349 | 3.1528
| Баклаши | СР-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5876 | 0 | 3.4349 | 3.1528
| Баклаши | ШР-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5876 | 0 | 3.4349 | 3.1528
| Баклаши | ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5876 | 0 | 3.4349 | 3.1528
| Баклаши | ТН-1-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.4529 | 0 | 1.9817 | 1.4713
| Баклаши | ТН-2-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.4529 | 0 | 1.9817 | 1.4713
| Баклаши | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.9593 | 0 | 11.8899 | 22.0693
| Баклаши | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.9593 | 0 | 11.8899 | 22.0693
| Бытовая | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 55.3226 | 0 | 21.7982 | 33.5244
| Бытовая | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 55.3226 | 0 | 21.7982 | 33.5244
| Бытовая | Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.9593 | 0 | 11.8899 | 22.0693
| Бытовая | Т-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.9593 | 0 | 11.8899 | 22.0693
| Бытовая | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5982 | 0 | 8.1908 | 8.4074
| Военный Городок | В-35 Левобережная"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.2426 | 0 | 5.5486 | 3.694
| Военный Городок | В-35 Левобережная"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.2426 | 0 | 5.5486 | 3.694
| Военный Городок | В-35 Т-3 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.5221 | 0 | 21.4019 | 23.1203
| Военный Городок | СВ-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.2426 | 0 | 5.5486 | 3.694
| Военный Городок | В-6 яч.48 ТП-370 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| Военный Городок | В-6 яч.49 РП-15 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| Военный Городок | ЛР-1-35 Левобережная"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Военный Городок | ЛР-1-35 Левобережная"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Военный Городок | СР-1-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Военный Городок | СР-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Военный Городок | ТР-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Военный Городок | ТР-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Военный Городок | ТР-35 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5876 | 0 | 3.4349 | 3.1528
| Военный Городок | ШР-35 Левобережная"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Военный Городок | ШР-35 Левобережная"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Военный Городок | ТН-1-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.4529 | 0 | 1.9817 | 1.4713
| Военный Городок | ТН-2-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.4529 | 0 | 1.9817 | 1.4713
| Военный Городок | Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 46.6121 | 0 | 19.2881 | 27.324
| Высота | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 24.2878 | 0 | 11.3615 | 12.9263
| Высота | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 24.2878 | 0 | 11.3615 | 12.9263
| Глазково | В-10 яч. № 46 ТП-1527 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| Жилкино | В-6 яч № 14 ТП-218 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.0465 | 0 | 9.644 | 11.4025
| Жилкино | В-6 яч № 21ТД Эльбрус | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2994 | 0 | 3.567 | 2.7324
| Жилкино | В-6 яч № 22 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2994 | 0 | 3.567 | 2.7324
| Жилкино | В-6 яч № 5 з-д Комбикормовый | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5381 | 0 | 3.9633 | 2.5748
| Жилкино | В-6 яч.№ 23 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| ЗКСМ | ЛР-110 Максимовская | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.0861 | 0 | 3.3028 | 3.7833
| Ключи | ТН-220 АТ-2 ф.В | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 10.2567 | 0 | 6.4734 | 3.7833
| Ключи | АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 76.2057 | 0 | 25.7615 | 50.4442
| Ключи | АТ-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 76.2057 | 0 | 25.7615 | 50.4442
| Ключи | ФКУ-220 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 10.1248 | 0 | 1.7174 | 8.4074
| КПД | В-6 яч № 19 ТП-853, ТОО Строитель | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5381 | 0 | 3.9633 | 2.5748
| КПД | В-6 яч № 23 ММПКХ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8265 | 0 | 3.567 | 2.2595
| КПД | В-6 яч № 24 ЗАО СПК | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5381 | 0 | 3.9633 | 2.5748
| Левобережная | ЛР-35 В.Городок А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5876 | 0 | 3.4349 | 3.1528
| Левобережная | ЛР-35 В.Городок Б | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5876 | 0 | 3.4349 | 3.1528
| Левобережная | ШР-35В.Городок А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5876 | 0 | 3.4349 | 3.1528
| Левобережная | ТН-1-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.4529 | 0 | 1.9817 | 1.4713
| Левобережная | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 51.0859 | 0 | 20.6092 | 30.4767
| Левобережная | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5982 | 0 | 8.1908 | 8.4074
| Ленино | В-6 яч № 7 Автомобилист | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| Мельничная Падь | ЛР-35 Южная"А" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.9246 | 0 | 11.8899 | 11.0347
| Мельничная Падь | ЛР-35 Южная"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.9246 | 0 | 11.8899 | 11.0347
| Мельничная Падь | СР-1-35 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.9246 | 0 | 11.8899 | 11.0347
| Мельничная Падь | СР-2-35 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.9246 | 0 | 11.8899 | 11.0347
| Мельничная Падь | ШР-35 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.9246 | 0 | 11.8899 | 11.0347
| Мельничная Падь | ШР-35 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.9246 | 0 | 11.8899 | 11.0347
| Мельниково | В-6 яч № 29 ИТК"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.0465 | 0 | 9.644 | 11.4025
| Мельниково | ЛР-35 КПД"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.9246 | 0 | 11.8899 | 11.0347
| Мельниково | ШР-35 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.9246 | 0 | 11.8899 | 11.0347
| Мельниково | СВ-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 102.4152 | 0 | 37.7835 | 64.6317
| Мельниково | ЛР-1-110 Максимовская | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5064 | 0 | 3.3028 | 4.2037
| Мельниково | ЛР-2-110 ГЭС | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 26.786 | 0 | 11.7578 | 15.0282
| Мельниково | ЛР-2-110 Максимовская | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 26.786 | 0 | 11.7578 | 15.0282
| Мельниково | СР-4-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 26.786 | 0 | 11.7578 | 15.0282
| Ново-Ленино | АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 56.8841 | 0 | 19.156 | 37.7281
| Ново-Ленино | В-110 Пивзавод | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 102.4152 | 0 | 37.7835 | 64.6317
| Ново-Ленино | В-1-6 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8065 | 0 | 5.5486 | 3.2579
| Ново-Ленино | В-2-6 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8065 | 0 | 5.5486 | 3.2579
| Ново-Ленино | В-3-6 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8065 | 0 | 5.5486 | 3.2579
| Ново-Ленино | В-4-6 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8065 | 0 | 5.5486 | 3.2579
| Ново-Ленино | В-6 яч № 10 в/ч 48, РП-31"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8265 | 0 | 3.567 | 2.2595
| Ново-Ленино | В-6 яч № 14 Иркомпо, Крайс-Терминал | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8265 | 0 | 3.567 | 2.2595
| Ново-Ленино | В-6 яч № 15ТП-9 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4075 | 0 | 0.79266 | 0.61479
| Ново-Ленино | В-6 яч № 16 ТП-560 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| Ново-Ленино | В-6 яч № 17 РП-9 яч2, Тяговая | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4075 | 0 | 0.79266 | 0.61479
| Ново-Ленино | В-6 яч № 20 Батарейная | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| Ново-Ленино | В-6 яч № 22 РП-24"Б", ТП-978, РП-9 яч7 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4075 | 0 | 0.79266 | 0.61479
| Ново-Ленино | В-6 яч № 6 ТП-678, Иркомпо | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| Ново-Ленино | В-6 яч № 8 ТП-1707, ТП-1090 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| Пивзавод | В-35 Баклаши"А" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5876 | 0 | 3.4349 | 3.1528
| Пивзавод | В-35 Баклаши"Б" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5876 | 0 | 3.4349 | 3.1528
| Пивзавод | В-35 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5876 | 0 | 3.4349 | 3.1528
| Пивзавод | В-35 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5876 | 0 | 3.4349 | 3.1528
| Пивзавод | СВ-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5876 | 0 | 3.4349 | 3.1528
| Пивзавод | В-10 яч № 4 ТП-1148 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.0991 | 0 | 9.644 | 11.455
| Пивзавод | В-10 яч.№ 25 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| Пивзавод | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 42.5992 | 0 | 15.8532 | 26.7459
| Пивзавод | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 42.5992 | 0 | 15.8532 | 26.7459
| Пивзавод | ТН-1-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.4529 | 0 | 1.9817 | 1.4713
| Пивзавод | ТН-2-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.4529 | 0 | 1.9817 | 1.4713
| Пивзавод | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 46.6121 | 0 | 19.2881 | 27.324
| Пивзавод | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 46.6121 | 0 | 19.2881 | 27.324
| Пивзавод | ТСН-1-10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5982 | 0 | 8.1908 | 8.4074
| Пивзавод | ТСН-2-10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5982 | 0 | 8.1908 | 8.4074
| Мартково | ТСН-1а | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5982 | 0 | 8.1908 | 8.4074
| Мартково | ТСН-2а | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5982 | 0 | 8.1908 | 8.4074
| Мартково | ТН-1-10 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.7698 | 0 | 1.9817 | 0.78819
| Мартково | ТН-2-10 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.7698 | 0 | 1.9817 | 0.78819
| Мартково | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5982 | 0 | 8.1908 | 8.4074
| Мартково | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5982 | 0 | 8.1908 | 8.4074
| Мартково | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.9593 | 0 | 11.8899 | 22.0693
| Мартково | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.9593 | 0 | 11.8899 | 22.0693
| РП-21 | В-6 яч № 11 ТП-426 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 24.5146 | 0 | 9.644 | 14.8705
| РП-21 | В-6 яч № 13 Н-Ленино"А" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 24.5146 | 0 | 9.644 | 14.8705
| РП-21 | В-6 яч № 15 ТП-643 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 24.5146 | 0 | 9.644 | 14.8705
| РП-21 | В-6 яч № 6 Н-Ленино"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 24.5146 | 0 | 9.644 | 14.8705
| РП-26 | В-6 яч № 13 ТП-1192"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8265 | 0 | 3.567 | 2.2595
| РП-26 | В-6 яч № 16ТП-1192"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8265 | 0 | 3.567 | 2.2595
| РП-40 | В-6 яч № 15 ТП-1328 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8265 | 0 | 3.567 | 2.2595
| РП-64 | В-10 яч.№ 6 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4075 | 0 | 0.79266 | 0.61479
| РП-64 | В-10 яч.№ 8 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4075 | 0 | 0.79266 | 0.61479
| РП-64 | В-10 яч.№ 17 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4075 | 0 | 0.79266 | 0.61479
| Светлая | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 46.6121 | 0 | 19.2881 | 27.324
| Светлая | В-220 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 17.8975 | 0 | 10.3046 | 7.5929
| Смоленщина | В-10 яч № 12 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2994 | 0 | 3.567 | 2.7324
| Смоленщина | В-10 яч № 3 ДОК | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2994 | 0 | 3.567 | 2.7324
| Смоленщина | В-10 яч № 9 Баклаши | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2994 | 0 | 3.567 | 2.7324
| Смоленщина | СВ-10 яч № 7 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2994 | 0 | 3.567 | 2.7324
| Смоленщина | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5982 | 0 | 8.1908 | 8.4074
| Студенческая | В-3-6 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4075 | 0 | 0.79266 | 0.61479
| Студенческая | В-4-6 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4075 | 0 | 0.79266 | 0.61479
| Студенческая | В-110 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 17.8975 | 0 | 10.3046 | 7.5929
| Студенческая | В-110 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 17.8975 | 0 | 10.3046 | 7.5929
| Студенческая | КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 10.6637 | 0 | 4.0954 | 6.5683
| Студенческая | КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 10.6637 | 0 | 4.0954 | 6.5683
| Студенческая | ЛР-110 ГЭС | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.0861 | 0 | 3.3028 | 3.7833
| Студенческая | СР-1-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 26.786 | 0 | 11.7578 | 15.0282
| Студенческая | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 46.6121 | 0 | 19.2881 | 27.324
| Студенческая | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 46.6121 | 0 | 19.2881 | 27.324
| Шелехово | ТР-220 Т-6 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8246 | 0 | 4.0954 | 4.7291
| Шелехово | ШР-2 СВ-2-220 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8246 | 0 | 4.0954 | 4.7291
| Шелехово | ШР-220 № 207 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8246 | 0 | 4.0954 | 4.7291
| Шелехово | ШР-220 № 209 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8246 | 0 | 4.0954 | 4.7291
| Шелехово | ШР-220 ОВ-2-220 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8246 | 0 | 4.0954 | 4.7291
| Шелехово | ШР-220 Т-6 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8246 | 0 | 4.0954 | 4.7291
| Шелехово | ШР-220 ТН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8246 | 0 | 4.0954 | 4.7291
| Шелехово | ШР-220 ТН-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8246 | 0 | 4.0954 | 4.7291
| Шелехово | ШР-3 СВ-2-220 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8246 | 0 | 4.0954 | 4.7291
| Шелехово | ШР-110 ГЭС"Г" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.0861 | 0 | 3.3028 | 3.7833
| Шелехово | ШР-110 ОПН-2-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5064 | 0 | 3.3028 | 4.2037
| Шелехово | ШР-110 Т-5 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.0861 | 0 | 3.3028 | 3.7833
| Шелехово | ШР-110 ЭТЦ Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.0861 | 0 | 3.3028 | 3.7833
| Шелехово | Разъед."звезды" Т-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Шелехово | ТР-10 ВДТ-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Шелехово | АТ-9 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 60.9571 | 0 | 19.2881 | 41.669
| Шелехово | Т-4 ф.А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 51.0859 | 0 | 20.6092 | 30.4767
| Шелехово | Т-4 ф.В | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 51.0859 | 0 | 20.6092 | 30.4767
| Шелехово | Т-4 ф.С | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 51.0859 | 0 | 20.6092 | 30.4767
| Шелехово | Т-6 ф.А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 51.0859 | 0 | 20.6092 | 30.4767
| Шелехово | Т-6 ф.В | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 51.0859 | 0 | 20.6092 | 30.4767
| Шелехово | Т-6 ф.С | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 51.0859 | 0 | 20.6092 | 30.4767
| Южная | СВ-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 17.8975 | 0 | 10.3046 | 7.5929
| Южная | В-35 М.падь А | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 35.681 | 0 | 19.0239 | 16.6571
| Южная | СР-1-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 26.786 | 0 | 11.7578 | 15.0282
| Южная | СР-2-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 26.786 | 0 | 11.7578 | 15.0282
| Южная | ШР-110 РВС-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5064 | 0 | 3.3028 | 4.2037
| Южная | ШР-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 26.786 | 0 | 11.7578 | 15.0282
| Южная | ШР-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 26.786 | 0 | 11.7578 | 15.0282
| Южная | СР-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Южная | ШР-1-35 М.падь Б | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Южная | ШР-1-35 Солнечная | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Южная | ШР-1-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Южная | ШР-1-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Южная | ШР-2-35 М.падь Б | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Южная | ШР-2-35 Солнечная | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Южная | ШР-2-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Южная | ШР-2-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Южная | ТН-1-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.4529 | 0 | 1.9817 | 1.4713
| Большая Речка | В-6 яч.4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5381 | 0 | 3.9633 | 2.5748
| Большая Речка | В-6 яч.5 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8265 | 0 | 3.567 | 2.2595
| Большая Речка | ЛР-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Большая Речка | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.9593 | 0 | 11.8899 | 22.0693
| Большая Речка | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5982 | 0 | 8.1908 | 8.4074
| Байкальская | В-220 АТ-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 17.8975 | 0 | 10.3046 | 7.5929
| Байкальская | ТР-220 АТ-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 43.3182 | 0 | 17.5707 | 25.7476
| Байкальская | ШР-1-110 АТ-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 26.786 | 0 | 11.7578 | 15.0282
| Байкальская | ШР-2-110 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.0861 | 0 | 3.3028 | 3.7833
| Байкальская | АТ-1 | КР | Июль | Сент | РТМ "Трансформатор" | 13006 | 13006 | 0 | 0
| Байкальская | ЛРТ АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 51.0859 | 0 | 20.6092 | 30.4767
| Берёзовая | В-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 25.2936 | 0 | 12.6826 | 12.6111
| Берёзовая | В-10 яч.33 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| Берёзовая | ТН-1-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 6.0396 | 0 | 4.0954 | 1.9442
| Берёзовая | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 46.6121 | 0 | 19.2881 | 27.324
| Берёзовая | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 46.6121 | 0 | 19.2881 | 27.324
| Восточная | АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 65.8199 | 0 | 19.6844 | 46.1354
| Восточная | АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 65.8199 | 0 | 19.6844 | 46.1354
| Восточная | ТН-1-220 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 10.2567 | 0 | 6.4734 | 3.7833
| Восточная | ТН-2-220 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 10.2567 | 0 | 6.4734 | 3.7833
| Восточная | ТН-1-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.0396 | 0 | 4.0954 | 1.9442
| Восточная | ТН-2-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.0396 | 0 | 4.0954 | 1.9442
| Восточная | ЛРТ АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 51.0859 | 0 | 20.6092 | 30.4767
| Восточная | ЛРТ АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 51.0859 | 0 | 20.6092 | 30.4767
| Восточная | ТН ШМ-10 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.7698 | 0 | 1.9817 | 0.78819
| Восточная | ТН ШМ-10 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.7698 | 0 | 1.9817 | 0.78819
| Городская | КРУЭ-110кВ (Т-1) | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 17.8975 | 0 | 10.3046 | 7.5929
| Городская | КРУЭ-110кВ (Т-2) | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 17.8975 | 0 | 10.3046 | 7.5929
| Городская | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 46.6121 | 0 | 19.2881 | 27.324
| Городская | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 46.6121 | 0 | 19.2881 | 27.324
| Дачная | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 46.6121 | 0 | 19.2881 | 27.324
| Жемчужная | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5982 | 0 | 8.1908 | 8.4074
| Жемчужная | ЛР-35 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.9246 | 0 | 11.8899 | 11.0347
| Жемчужная | В-35 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4075 | 0 | 0.79266 | 0.61479
| Жемчужная | В-10 яч.2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4075 | 0 | 0.79266 | 0.61479
| Жемчужная | В-10 яч.3 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4075 | 0 | 0.79266 | 0.61479
| Жемчужная | В-10 яч.4 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4075 | 0 | 0.79266 | 0.61479
| Жемчужная | В-10 яч.5 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4075 | 0 | 0.79266 | 0.61479
| Знаменская-2 | В-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 25.2936 | 0 | 12.6826 | 12.6111
| Знаменская-2 | Т-1 | КР | Июль | Сент | РТМ "Трансформатор" | 1851 | 1851 | 0 | 0
| Знаменская-2 | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 46.6121 | 0 | 19.2881 | 27.324
| Кировская | В-35 Мартата1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.2426 | 0 | 5.5486 | 3.694
| Кировская | ШСВ-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.2426 | 0 | 5.5486 | 3.694
| Кировская | ЛР-110 Правбережная"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.0861 | 0 | 3.3028 | 3.7833
| Кировская | ШР-1-110 Правбережная"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.0861 | 0 | 3.3028 | 3.7833
| Кировская | ШР-1-110 Правбережная"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.0861 | 0 | 3.3028 | 3.7833
| Кировская | ШР-1-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.0861 | 0 | 3.3028 | 3.7833
| Кировская | ШР-1-110 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.0861 | 0 | 3.3028 | 3.7833
| Кировская | ШР-1-110 ТН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.0861 | 0 | 3.3028 | 3.7833
| Кировская | ШР-1-110 ШСВ | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 26.786 | 0 | 11.7578 | 15.0282
| Кировская | ЛР-35 Мартата1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.0819 | 0 | 1.9817 | 3.1002
| Кировская | Р-ДГК-1-35 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.9246 | 0 | 11.8899 | 11.0347
| Кировская | ШР-1-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.0819 | 0 | 1.9817 | 3.1002
| Кировская | ТН-1-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.4529 | 0 | 1.9817 | 1.4713
| Кировская | ТН-2-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.4529 | 0 | 1.9817 | 1.4713
| Летняя | В-35 Пансионат"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.2426 | 0 | 5.5486 | 3.694
| Летняя | ЛР-110 ввод "А" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 26.786 | 0 | 11.7578 | 15.0282
| Летняя | ЛР-35 Пансионат"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Летняя | ТР-35 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.9246 | 0 | 11.8899 | 11.0347
| Летняя | ТН-1-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.4529 | 0 | 1.9817 | 1.4713
| Летняя | ТН-2-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.4529 | 0 | 1.9817 | 1.4713
| Летняя | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.9593 | 0 | 11.8899 | 22.0693
| Листвянка | В-1-10 Т-1 яч.17 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.0465 | 0 | 9.644 | 11.4025
| Листвянка | В-2-10 Т-2 яч.8 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.0465 | 0 | 9.644 | 11.4025
| Листвянка | СВ-1-10 яч.2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.0465 | 0 | 9.644 | 11.4025
| Листвянка | ЛР-35 Туритская"А" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.9246 | 0 | 11.8899 | 11.0347
| Листвянка | ЛР-35 Туристская"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.9246 | 0 | 11.8899 | 11.0347
| Листвянка | СР-1-35 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.9246 | 0 | 11.8899 | 11.0347
| Листвянка | СР-2-35 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.9246 | 0 | 11.8899 | 11.0347
| Листвянка | ШР-35 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.9246 | 0 | 11.8899 | 11.0347
| Листвянка | ШР-35 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.9246 | 0 | 11.8899 | 11.0347
| Листвянка | ТН-1-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.4529 | 0 | 1.9817 | 1.4713
| Листвянка | ТН-2-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.4529 | 0 | 1.9817 | 1.4713
| Листвянка | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.9593 | 0 | 11.8899 | 22.0693
| Листвянка | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.9593 | 0 | 11.8899 | 22.0693
| Мартата | В-6 яч.21 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| Мартата | В-6 яч.4 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| Молодёжная | В-10 Т-1 яч.6 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.0465 | 0 | 9.644 | 11.4025
| Молодёжная | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.2949 | 0 | 5.945 | 11.35
| Молодёжная | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.2949 | 0 | 5.945 | 11.35
| Молодёжная | ЛР-110 ввод "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5064 | 0 | 3.3028 | 4.2037
| Молодёжная | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.9593 | 0 | 11.8899 | 22.0693
| Молодёжная | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.9593 | 0 | 11.8899 | 22.0693
| Молодёжная | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5982 | 0 | 8.1908 | 8.4074
| Молодёжная | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5982 | 0 | 8.1908 | 8.4074
| Нагорная | В-35 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 34.1571 | 0 | 19.0239 | 15.1333
| Нагорная | ДГК-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.334 | 0 | 7.9266 | 8.4074
| Нагорная | ДГК-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.334 | 0 | 7.9266 | 8.4074
| Нагорная | ТСН-3 ДГК-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5982 | 0 | 8.1908 | 8.4074
| Нагорная | ТСН-4 ДГК-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5982 | 0 | 8.1908 | 8.4074
| Нагорная | ТН-1-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.4529 | 0 | 1.9817 | 1.4713
| Октябрьская | В-6 яч. 2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8265 | 0 | 3.567 | 2.2595
| Октябрьская | В-6 яч. 23 СВ-2-6 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4075 | 0 | 0.79266 | 0.61479
| Октябрьская | В-6 яч. 27 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4075 | 0 | 0.79266 | 0.61479
| Октябрьская | В-6 яч. 31 В-6 Т-3 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4075 | 0 | 0.79266 | 0.61479
| Октябрьская | В-6 яч. 54 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4075 | 0 | 0.79266 | 0.61479
| Октябрьская | В-6 яч. 34 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4075 | 0 | 0.79266 | 0.61479
| Октябрьская | В-6 яч. 35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4075 | 0 | 0.79266 | 0.61479
| Октябрьская | В-6 яч. 55 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4075 | 0 | 0.79266 | 0.61479
| Октябрьская | В-6 яч. 8 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8265 | 0 | 3.567 | 2.2595
| Октябрьская | СВ-1-6 яч.11 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8265 | 0 | 3.567 | 2.2595
| Пансионат | ЛР-35 Летняя"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Пансионат | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.7689 | 0 | 11.3615 | 8.4074
| Пансионат | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.7689 | 0 | 11.3615 | 8.4074
| ПП-110 Городской | ЛР-110 Городская "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5064 | 0 | 3.3028 | 4.2037
| ПП-110 Городской | ЛР-110 Городская"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5064 | 0 | 3.3028 | 4.2037
| ПП-110 Городской | ЛР-110 Цесовская "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5064 | 0 | 3.3028 | 4.2037
| ПП-110 Городской | ЛР-110 Цесовская "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5064 | 0 | 3.3028 | 4.2037
| Правобережная | В-110 Урик"А" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 17.8975 | 0 | 10.3046 | 7.5929
| Правобережная | В-110 Урик"Б" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 17.8975 | 0 | 10.3046 | 7.5929
| Правобережная | В-10 яч. 35 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.0465 | 0 | 9.644 | 11.4025
| Правобережная | В-2-10 АТ-1 яч.33 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2994 | 0 | 3.567 | 2.7324
| Правобережная | В-3-10 АТ-2 яч.18 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8265 | 0 | 3.567 | 2.2595
| Правобережная | В-4-10 АТ-2 яч.34 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2994 | 0 | 3.567 | 2.7324
| Правобережная | СВ-10 яч.2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8265 | 0 | 3.567 | 2.2595
| Правобережная | ЛР-110 Кировская"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.0861 | 0 | 3.3028 | 3.7833
| Правобережная | ЛР-110 Кировская"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.0861 | 0 | 3.3028 | 3.7833
| Правобережная | ОР-110 Кировская"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.0861 | 0 | 3.3028 | 3.7833
| Правобережная | ОР-110 Кировская"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.0861 | 0 | 3.3028 | 3.7833
| Правобережная | ТР-10 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Правобережная | ТР-10 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Правобережная | АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 56.8841 | 0 | 19.156 | 37.7281
| Правобережная | АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 56.8841 | 0 | 19.156 | 37.7281
| Правобережная | ВПТ- АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 46.6121 | 0 | 19.2881 | 27.324
| Правобережная | ВПТ- АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 46.6121 | 0 | 19.2881 | 27.324
| Приморская | В-1-10 Т-1 яч.1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5381 | 0 | 3.9633 | 2.5748
| Приморская | В-3-10 Т-1 яч.34 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5381 | 0 | 3.9633 | 2.5748
| Приморская | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.2949 | 0 | 5.945 | 11.35
| Приморская | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.2949 | 0 | 5.945 | 11.35
| Приморская | СР-1-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 26.786 | 0 | 11.7578 | 15.0282
| Приморская | ТР-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.0861 | 0 | 3.3028 | 3.7833
| Приморская | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 46.6121 | 0 | 19.2881 | 27.324
| Приморская | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 46.6121 | 0 | 19.2881 | 27.324
| Рабочая | В-6 яч. 11 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| Рабочая | В-6 яч. 16 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| Рабочая | В-6 яч. 23 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| Рабочая | В-110 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 17.8975 | 0 | 10.3046 | 7.5929
| Рабочая | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 46.6121 | 0 | 19.2881 | 27.324
| Рабочая | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 46.6121 | 0 | 19.2881 | 27.324
| РП-10 | В-6 яч.13 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 24.5146 | 0 | 9.644 | 14.8705
| РП-19 | В-6 яч.10 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| РП-19 | В-6 яч.11 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| РП-19 | В-6 яч.12 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| РП-19 | В-6 яч.13 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| РП-19 | В-6 яч.14 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| РП-19 | В-6 яч.15 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| РП-23 | В-6 яч.10 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| РП-23 | В-6 яч.2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| РП-23 | В-6 яч.3 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| РП-23 | В-6 яч.4 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| РП-23 | В-6 яч.9 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| РП-4 | В-6 яч.12 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 24.5146 | 0 | 9.644 | 14.8705
| РП-4 | В-6 яч.3 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 24.5146 | 0 | 9.644 | 14.8705
| РП-43 | В-10 яч.10 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.0465 | 0 | 9.644 | 11.4025
| РП-43 | В-10 яч.11 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.0465 | 0 | 9.644 | 11.4025
| РТП-89 | В-10 яч.№ 12 Байкальская 103 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4075 | 0 | 0.79266 | 0.61479
| РТП-89 | В-10 яч.№ 13 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4075 | 0 | 0.79266 | 0.61479
| РТП-89 | В-10 яч.№ 15 ТП-2881п | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4075 | 0 | 0.79266 | 0.61479
| Сосновая | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.2949 | 0 | 5.945 | 11.35
| Сосновая | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 42.5992 | 0 | 15.8532 | 26.7459
| Сосновая | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 24.2878 | 0 | 11.3615 | 12.9263
| Сосновая | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 24.2878 | 0 | 11.3615 | 12.9263
| Сосновая | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5982 | 0 | 8.1908 | 8.4074
| Сосновая | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5982 | 0 | 8.1908 | 8.4074
| Туристская | В-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.2426 | 0 | 5.5486 | 3.694
| Туристская | ЛР-35 Б-Коты "Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.8211 | 0 | 11.8899 | 9.9312
| Туристская | ЛР-35 Листвянка"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.8211 | 0 | 11.8899 | 9.9312
| Туристская | СР-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Туристская | ШР-35 Б-Речка | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Туристская | ШР-35 Листвянка"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Туристская | ШР-35 Листвянка"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.8211 | 0 | 11.8899 | 9.9312
| Туристская | ШР-35 П-Байкал | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Туристская | ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2198 | 0 | 3.4349 | 2.7849
| Туристская | ТН-1-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.4529 | 0 | 1.9817 | 1.4713
| Туристская | ТН-2-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.4529 | 0 | 1.9817 | 1.4713
| Центральная | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 42.5992 | 0 | 15.8532 | 26.7459
| Центральная | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 42.5992 | 0 | 15.8532 | 26.7459
| Центральная | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 46.6121 | 0 | 19.2881 | 27.324
| Центральная | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 46.6121 | 0 | 19.2881 | 27.324
| Цимлянская | В-1-6 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8065 | 0 | 5.5486 | 3.2579
| Цимлянская | В-3-6 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.8065 | 0 | 5.5486 | 3.2579
| Цимлянская | СВ-2-6 яч.21а | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.0465 | 0 | 9.644 | 11.4025
| БЦБК | В-220 БЦБ-271 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 17.8975 | 0 | 10.3046 | 7.5929
| БЦБК | В-220 ВБ-272 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 17.8975 | 0 | 10.3046 | 7.5929
| БЦБК | В-220 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 36.5832 | 0 | 20.6092 | 15.974
| БЦБК | ТН-1-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.4529 | 0 | 1.9817 | 1.4713
| БЦБК | ТН-2-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.4529 | 0 | 1.9817 | 1.4713
| БЦБК | В-6 яч. 13 В-6 Т-3 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.9415 | 0 | 9.644 | 11.2974
| БЦБК | В-6 яч. 16 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.9415 | 0 | 9.644 | 11.2974
| БЦБК | В-6 яч. 17 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.9415 | 0 | 9.644 | 11.2974
| БЦБК | В-6 яч. 19 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.9415 | 0 | 9.644 | 11.2974
| БЦБК | В-6 яч. 2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.9415 | 0 | 9.644 | 11.2974
| БЦБК | В-6 яч. 20 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.9415 | 0 | 9.644 | 11.2974
| БЦБК | В-6 яч. 21 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.9415 | 0 | 9.644 | 11.2974
| БЦБК | В-6 яч. 23 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.9415 | 0 | 9.644 | 11.2974
| БЦБК | В-6 яч. 24 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.9415 | 0 | 9.644 | 11.2974
| БЦБК | В-6 яч. 6 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.9415 | 0 | 9.644 | 11.2974
| БЦБК | В-6 яч. 7 СВ-6 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.9415 | 0 | 9.644 | 11.2974
| БЦБК | В-6 яч. 9 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.9415 | 0 | 9.644 | 11.2974
| БЦБК | ОР-220 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 43.3182 | 0 | 17.5707 | 25.7476
| БЦБК | ЛР-35 ГПП "Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.9246 | 0 | 11.8899 | 11.0347
| БЦБК | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 46.6121 | 0 | 19.2881 | 27.324
| БЦБК | Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 32.3303 | 0 | 11.8899 | 20.4404
| Быстрая | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 24.2878 | 0 | 11.3615 | 12.9263
| Рудная | КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.1824 | 0 | 1.4532 | 4.7291
| Рудная | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.9593 | 0 | 11.8899 | 22.0693
| Рудная | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5982 | 0 | 8.1908 | 8.4074
| ИАЗ ГПП | Т-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 46.6121 | 0 | 19.2881 | 27.324
| ИАЗ ГПП | ВМ-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.9662 | 0 | 7.9266 | 8.0395
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5982 | 0 | 8.1908 | 8.4074
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | ЗРОМ ТСН-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.334 | 0 | 7.9266 | 8.4074
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | ЗРОМ ТСН-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.334 | 0 | 7.9266 | 8.4074
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1621 Ввод№2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1648 ТСН-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.7469 | 0 | 3.4349 | 2.312
| ТП-8 | В-6 яч.№ 1 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.9415 | 0 | 9.644 | 11.2974
| ТП-8 | В-6 яч.№ 4 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.9415 | 0 | 9.644 | 11.2974
| ТП-18 | В-6 яч.5 ТП-27 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.9415 | 0 | 9.644 | 11.2974
| ТП-18 | В-6 яч.6 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.9415 | 0 | 9.644 | 11.2974
| ТП-18 | В-6 яч.7 ООО"СТИЛ" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.9415 | 0 | 9.644 | 11.2974
| ТП-18 | В-6 яч.8 ГРУ 3613 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 24.5146 | 0 | 9.644 | 14.8705
| ТП-18 | В-6 яч.9 ГРУ-3670 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8265 | 0 | 3.567 | 2.2595
| ТП-18 | В-6 яч.10 ТП-35Б | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8265 | 0 | 3.567 | 2.2595
| ТП-60 | В-6 яч.1 КТП-29 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8265 | 0 | 3.567 | 2.2595
| ТП-60 | В-6 яч.2 ТП-16 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8265 | 0 | 3.567 | 2.2595
| ТП-60 | В-6 яч.3 ГРУ 3619 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8265 | 0 | 3.567 | 2.2595
| ТП-60 | В-6 яч.4 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8265 | 0 | 3.567 | 2.2595
| ТП-60 | В-6 яч.6 СВ-6 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8265 | 0 | 3.567 | 2.2595
| ТП-60 | В-6 яч.12 ТП-45 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5388 | 0 | 0.79266 | 0.74615
| РП-1 (ИАЗ) | В-6 яч.4 ТП-25 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5381 | 0 | 3.9633 | 2.5748
| РП-1 (ИАЗ) | В-6 яч.5 ТП-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5381 | 0 | 3.9633 | 2.5748
| РП-1 (ИАЗ) | В-6 яч.10 ТП-16, ТП-60, ГПП | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5381 | 0 | 3.9633 | 2.5748
| ТП-32 | В-10 яч. 1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 24.5146 | 0 | 9.644 | 14.8705
| ТП-32 | В-10 яч. 2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 24.5146 | 0 | 9.644 | 14.8705
| ПС 500-6 кВ | Доливка масла 57 т | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2825.6071 | 0 | 2754.0761 | 71.531
| ПС 500-6 кВ | Регенерация масла - 25 т | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 172.5895 | 0 | 127.5943 | 44.9952
| ТП и РП 6/10кВ | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 40 шт | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 752.617 | 0 | 95.2657 | 657.3513
| ПБ ул. Депутатская, 83 | Выполнение работ по ремонту кабинетов. | КР | Июль | Сент | ИП Басаргин С.С. | 1211 | 1211 | 0 | 0
| ТП-24Ш Шелехов | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | КР | Июль | Сент | ООО "СЭК" | 388 | 388 | 0 | 0
| ТП-995; ТП-834 | Ремонт ТП, КТПН вдоль теплового луча | КР | Июль | Сент | ООО "СЭК" | 405 | 405 | 0 | 0
| Административные здания | Ремонт и техобслуживание административных зданий | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 229.2837 | 0 | 36.4396 | 192.8441
| Производственные здания | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений производственных баз. | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 284.0629 | 0 | 36.4396 | 247.6233
| Здания и сооружения ПС | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений ПС. | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 277.4947 | 0 | 36.4396 | 241.0551
| Здания ТП по РЭС | Ремонт и техобслуживание зданий ТП | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 325.7057 | 0 | 36.4396 | 289.2661
| Ул. Безбокова 38, управление | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Июль | Сент | ООО "Зеон-Сервис" | 163 | 163 | 0 | 0
|  | Итого оборудование СДТУ |  |  |  |  | 163 | 163 | 0 | 0
4. | Транспорт и спецтехника | Типовой ремонт:
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спецтехники, автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты задний и передний, разд. короб, подвеска), легковая - УАЗ PATRIOT, экскаватор-погрузчик - TLB825-RM, автолаборатория - ГАЗ 2705 . | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3738.5534 | 0 | 2407.4301 | 1331.1233
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мост зад). | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1796.4401 | 0 | 932.0573 | 864.3828
|  | Итого по ЮЭС: |  |  |  |  | 77368.4764 | 35895 | 20601.4001 | 20872.0762

## ВЭС отчёт за 3кв 25г.
Наименование филиала: |  | Восточные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 3 квартал 2025 года.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ 10-110 кВ в Оёкском, Прибайкальском РЭС | Расчистка трасс ВЛ от ДКР. | КР | Июль | Авг | Ковалева Н. И. | 178.6049 | 0
| ВЛ 10-110 кВ в Осинском РЭС | Расчистка трасс ВЛ от ДКР. | КР | Июль | Авг | Ковалева Н. И. | 1225.9829 | 0
| ВЛ-110кВ ТЭЦ 10 - Урик. Ц.А,Б.. | Расчистка трассы средней густоты ВЛ. 110кВ вручную от подлеска и кустарника., 1,12 | КР | Июль | Сент | ВЭС | 42.367 | 0.9202
| ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда | Мехрасчистка трассы измельчителем (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400), 32,1 | КР | Июль | Сент | ВЭС | 603.934 | 368.4893
| Баяндай-Еланцы | Мехрасчистка трассы измельчителем (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400), 3,6 | КР | Июль | Сент | ВЭС | 41.4167 | 41.4167
| Участок ВЛ-110кВ Баяндай-Качуг ц. А; Б оп.287-541 отп.ПС Н-Харбатово от.оп 1-27(св.38-АБ 2380223) | Расчистка густой трассы вручную ВЛ.110кВ от подлеска и кустарника., 0,2 | КР | Июль | Сент | ВЭС | 16.4733 | 1.2846
| ВЛЭП-10/04 кВ. на территории ур-ща Булуй кад.38:08:140212:42, протяженность 1622м | Расчистка густой трассы вручную ВЛ. 10к от подлеска и кустарника., 0,8 | КР | Июль | Сент | ВЭС | 61.5027 | 0.74811
| ВЛ 110 кВ Баяндай - Косая Степь | Мехрасчистка трассы измельчителем (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400), 33 | КР | Июль | Сент | ВЭС | 698.0896 | 458.149
| Участок ВЛ-110кВ Баяндай-Качуг ц. А; Б оп.287-541отп.ПС Н-Харбатово от.оп 1-27 | Замена стеклянного изолятора в подвеске ВЛ. 110кВ., 30 | КР | Июль | Сент | ВЭС | 60.2905 | 23.7898
| Участок ВЛ-110кВ Баяндай-Качуг ц. А; Б оп.287-541отп.ПС Н-Харбатово от.оп 1-27 | Установка птицезащитных устройств ПЗУ SH-800-РА, 30 | КР | Июль | Сент | ВЭС | 118.1178 | 49.194
| ВЛ 110 кВ Косая Степь - Еланцы | Мехрасчистка трассы измельчителем (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) 49,2 | КР | Июль | Сент | ВЭС | 945.5791 | 584.7106
| Оса-Н-Уда уч-к Оса-Бильчир | Замена стеклянного изолятора в подвеске ВЛ. 110кВ., 104 | КР | Июль | Сент | ВЭС | 207.6651 | 81.1296
| Оса-Н-Уда уч-к Оса-Бильчир | Установка птицезащитных устройств ПЗУ SH-800-РА, 135 | КР | Июль | Сент | ВЭС | 460.5682 | 150.4112
| ВЛ-110кВ ТЭЦ 10 - Урик. Ц.А,Б.. | Расчистка трассы средней густоты ВЛ 110кВ вручную от ДКР. | КР | Июль | Сент | ВЭС | 184.0229 | 3.3866
| ВЛ 10 кВ Бирюлька Залог | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 740.0557 | 638.8378
| ВЛ-10кВ Усть-Уда-Светлолобово | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | КР | Июль | Июль | ВЭС | 53.3291 | 45.2837
| ВЛ-10кВ Усть-Уда-Светлолобово | Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | КР | Июль | Июль | ВЭС | 17.3721 | 15.415
| ВЛ-10кВ Усть-Уда-Светлолобово | Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. | КР | Июль | Июль | ВЭС | 27.1129 | 9.4825
| ВЛ-10 кВ Анга-Чептыхой от ПС 35/10кВ Анга до КТП 4-606 (с отпайками) | 3040 Замена А образной деревянной опоры ВЛ. 10кВ. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 53.3378 | 50.3973
| ВЛ-10 кВ Анга-Чептыхой от ПС 35/10кВ Анга до КТП 4-606 (с отпайками) | 3050 Замена деревянной стойки без замены приставки ВЛ. 10кВ. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 253.1076 | 203.7204
| ВЛ-10кВ Верхоленск - Шишкино от ПС 35/10кВ Верхоленск до КТП 4-761(с отпайками) | 3040 Замена А образной деревянной опоры ВЛ. 10кВ. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 42.109 | 38.0113
| ВЛ-10кВ Верхоленск - Шишкино от ПС 35/10кВ Верхоленск до КТП 4-761(с отпайками) | 3050 Замена деревянной стойки без замены приставки ВЛ. 10кВ. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 92.2876 | 80.8339
| ВЛ-10 кВ Поздняково-Турская А | Установка спецоборудования на КТП 10/0,4 кВ | КР | Июль | Сент | ВЭС | 138.3243 | 139.8125
| ВЛ-10 кВ Поздняково-Турская Б | Установка спецоборудования на КТП 10/0,4 кВ | КР | Июль | Сент | ВЭС | 69.1621 | 69.9062
| ВЛ-10 кВ Урик-Грановщина А | Установка спецоборудования на КТП 10/0,4 кВ | КР | Июль | Сент | ВЭС | 266.3499 | 268.265
| ВЛ-10 кВ Урик-Грановщина Б | Установка спецоборудования на КТП 10/0,4 кВ | КР | Июль | Сент | ВЭС | 69.1621 | 69.9062
| ВЛ-10 кВ Хомутово-Барки | Установка спецоборудования на КТП 10/0,4 кВ | КР | Июль | Сент | ВЭС | 559.2352 | 559.4169
| ВЛ-10 кВ Хомутово-ЖК Куда | Установка спецоборудования на КТП 10/0,4 кВ | КР | Июль | Сент | ВЭС | 138.3243 | 139.8125
| ВЛ-10 кВ Хомутово-Западный | Установка спецоборудования на КТП 10/0,4 кВ | КР | Июль | Сент | ВЭС | 207.4864 | 209.7187
| ВЛ-10 кВ Хомутово-РМЗ | Установка спецоборудования на КТП 10/0,4 кВ | КР | Июль | Сент | ВЭС | 276.6486 | 279.6249
| ВЛ-10 кВ Хомутово-Турская А | Установка спецоборудования на КТП 10/0,4 кВ | КР | Июль | Сент | ВЭС | 207.4864 | 209.7187
| ВЛ-10 кВ Хомутово-Турская Б | Установка спецоборудования на КТП 10/0,4 кВ | КР | Июль | Сент | ВЭС | 69.1621 | 69.9062
| ВЛ-10 кВ Хомутово-Церковь | Установка спецоборудования на КТП 10/0,4 кВ | КР | Июль | Сент | ВЭС | 345.8107 | 349.5311
| ВЛ-10 кВ Столбово-Грановщина | Установка спецоборудования на КТП 10/0,4 кВ | КР | Июль | Сент | ВЭС | 212.3047 | 208.6505
| ВЛ-10 кВ Урик-Западный "А" | Установка спецоборудования на КТП 10/0,4 кВ | КР | Июль | Сент | ВЭС | 266.3499 | 268.265
| ВЛ-10 кВ Урик-Поселок "А" | Установка спецоборудования на КТП 10/0,4 кВ | КР | Июль | Сент | ВЭС | 266.3499 | 268.265
| ВЛ-10 кВ Грановщина-Поселок | Установка спецоборудования на КТП 10/0,4 кВ | КР | Июль | Сент | ВЭС | 266.3499 | 268.265
| АВР на КЛ 10-35 кв | Аварийно-восстановительные работы на ВЛ(КЛ) 0,4-35 кВ | КР | Июль | Сент | ООО Мегаполис | 135.0752 | 0
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-049 В. Кукут | Замена деревянной одностоечной опоры | КР | Июль | Июль | ВЭС | 142.4048 | 97.8243
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-049 В. Кукут | Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | КР | Июль | Июль | ВЭС | 20.0887 | 18.9173
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-049 В. Кукут | Ремонт провода А-35 ВЛ. 04кВ. | КР | Июль | Июль | ВЭС | 106.7081 | 96.9241
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-049 В. Кукут | Ремонт повторного заземления нулевого провода. | КР | Июль | Июль | ВЭС | 4.6266 | 2.9242
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-049 В. Кукут | Замена наружнего ввода (опора-здание) 4 провода А-16. | КР | Июль | Июль | ВЭС | 7.4091 | 2.2707
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-049 В. Кукут | Нумерация опоры ВЛ. 04-20 кВ. | КР | Июль | Июль | ВЭС | 0.55666 | 0.10693
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-570 Б. Кура | Замена деревянной одностоечной опоры на ВЛ. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 223.3906 | 146.4819
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-570 Б. Кура | Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 48.6445 | 42.9661
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-570 Б. Кура | Ремонт провода А-35 ВЛ. 04кВ. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 142.8781 | 115.2338
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-570 Б. Кура | Ремонт повторного заземления нулевого провода. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 8.4251 | 5.4601
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-570 Б. Кура | Замена наружнего ввода (опора-здание) 4 провода А-16. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 17.8148 | 4.7863
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-570 Б. Кура | Нумерация опоры ВЛ. 04-20 кВ. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 1.2249 | 0.21387
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-570 Б. Кура | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 100.816 | 66.3592
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-600 Алужино | Замена деревянной одностоечной опоры на ВЛ. | КР | Сент | Сент | ВЭС | 210.0923 | 132.4797
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-600 Алужино | Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | КР | Сент | Сент | ВЭС | 41.6467 | 37.3854
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-600 Алужино | Ремонт провода А-35 ВЛ. 04кВ. | КР | Сент | Сент | ВЭС | 127.0249 | 95.2547
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-600 Алужино | Ремонт повторного заземления нулевого провода. | КР | Сент | Сент | ВЭС | 6.8815 | 2.7991
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-600 Алужино | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода А-16. | КР | Сент | Сент | ВЭС | 11.1144 | 3.7658
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-600 Алужино | Нумерация опоры ВЛ. 04-20 кВ. | КР | Сент | Сент | ВЭС | 1.2856 | 0.21387
| ВЛ-0,4кВ от КТП-9-657(767) | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | КР | Сент | Сент | ВЭС | 376.4769 | 355.0852
| ВЛ-0,4кВ от КТП-9-657(767) | Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | КР | Сент | Сент | ВЭС | 34.819 | 28.8562
| ВЛ-04 д.Покровка (КТП-3-583) | Замена деревянной одностоечной опоры на ВЛ. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 398.3959 | 298.374
| ВЛ-04 д.Покровка (КТП-3-583) | Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 103.6881 | 97.2672
| ВЛ-04 д.Покровка (КТП-3-583) | Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 229.5683 | 239.2063
| ВЛ-04 д.Тургеневка (КТП-3-558) | Замена деревянной одностоечной опоры на ВЛ. | КР | Июль | Июль | ВЭС | 445.3439 | 370.9333
| ВЛ-04 д.Тургеневка (КТП-3-558) | Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | КР | Июль | Июль | ВЭС | 137.2087 | 135.1401
| ВЛ-04 д.Тургеневка (КТП-3-558) | Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. | КР | Июль | Июль | ВЭС | 458.4372 | 486.1971
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-715 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | КР | Июль | Июль | ВЭС | 242.4496 | 179.7065
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-715 | Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | КР | Июль | Июль | ВЭС | 39.7877 | 37.4731
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-715 | Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. | КР | Июль | Июль | ВЭС | 38.0409 | 31.3662
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-707 | Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 165.6904 | 129.6955
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-651 | Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. | КР | Сент | Сент | ВЭС | 74.2159 | 47.6127
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-710 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | КР | Сент | Сент | ВЭС | 270.165 | 200.6447
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-711 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | КР | Сент | Сент | ВЭС | 146.5731 | 107.3049
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-629 | Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. | КР | Сент | Сент | ВЭС | 9.3482 | 7.6628
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-633 | Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 18.6964 | 15.3256
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-634 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 98.3912 | 73.2613
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-634 | Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 74.7854 | 61.3024
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-634 | Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 60.0539 | 38.8201
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-630 | Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 9.3482 | 7.6628
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-588 | Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 68.5796 | 48.2891
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-601 | Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 645.6378 | 445.653
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-585 | Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 68.2103 | 48.188
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-578 | Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. | КР | Сент | Сент | ВЭС | 94.3118 | 25.8755
| ВЛ0,4кВ от КТП 4-695 Контора | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | КР | Июль | Июль | ВЭС | 213.9224 | 175.7355
| ВЛ-0,4 кВ от ТП №2-819 п. Усть-Ордынский | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | КР | Июль | Июль | ВЭС | 33.2276 | 28.6208
| ВЛ-0,4 кВ от ТП №2-554 д. Кулункун | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | КР | Июль | Июль | ВЭС | 33.2276 | 28.6208
| ВЛ-0,4 кВ от ТП №2-646 с. Харат | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | КР | Июль | Июль | ВЭС | 63.8639 | 54.3833
| ВЛ-0,4 кВ от ТП №2-640 д. Харануты | Замена деревянной одностоечной опоры на ВЛ. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 20.1 | 16.2932
| ВЛ-0,4 кВ от ТП №2-640 д. Харануты | Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 22.499 | 17.0242
| ВЛ-0,4 кВ от ТП №2-909 п. Усть-Ордынский | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 26.4872 | 22.5293
| ВЛ-0,4 кВ от ТП №2-909 п. Усть-Ордынский | Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | КР | Авг | Авг | ВЭС | 16.3795 | 13.292
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-601 с.Юголок | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ. | КР | Авг | Сент | ВЭС | 645.6378 | 445.653
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-578 с.Кижа | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ. | КР | Сент | Сент | ВЭС | 94.3118 | 25.8755
| ВЛ-0,4 кВ от ТП №2-578 с. Тугутуй | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ. | КР | Сент | Сент | ВЭС | 29.5012 | 20.9592
| ВЛ-0,4 кВ от ТП №2-590 с. Камой | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ. | КР | Сент | Сент | ВЭС | 31.7666 | 22.2461
| ВЛ-0,4 кВ от ТП №2-592 с. Тугутуй | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ. | КР | Сент | Сент | ВЭС | 80.9527 | 62.2246
| КТП № 2-049 В. Кукут | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | КР | Июль | Июль | ВЭС | 5.1353 | 3.0338
| КТП № 2-049 В. Кукут | Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ | КР | Июль | Июль | ВЭС | 10.9975 | 0.75295
| КТП № 2-049 В. Кукут | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | КР | Июль | Июль | ВЭС | 7.7442 | 0.73908
| КТП № 2-049 В. Кукут | Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70 | КР | Июль | Июль | ВЭС | 11.6893 | 9.9926
| КТП № 2-049 В. Кукут | Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | КР | Июль | Июль | ВЭС | 14.1839 | 9.5801
| КТП № 2-049 В. Кукут | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10 / 04кВ. | КР | Июль | Июль | ВЭС | 3.6007 | 2.2129
| КТП № 2-049 В. Кукут | АКЗ оборудования подстанции вручную краской. | КР | Июль | Июль | ВЭС | 3.8704 | 2.3917
| КТП № 2-049 В. Кукут | Замена автоматического выключателя 80-250А. | КР | Июль | Июль | ВЭС | 18.4832 | 12.1006
| КТП № 2-049 В. Кукут | Ремонт рубильника до 400 А | КР | Июль | Июль | ВЭС | 0.35778 | 0.21183
| КТП № 2-049 В. Кукут | Замена предохранителя ПК-10 | КР | Июль | Июль | ВЭС | 1.7059 | 1.2681
| ПС 110/10 кВ Манзурка | Замена трансформаторного ввода 110 кВ. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 1621.736 | 1530.7189
| ПС 110/35/10 кВ Качуг | Ремонт разъединителей РНДЗ-110/630-1000 с ручными приводами ПРН-220М и их аналогами | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 84.0328 | 9.3124
| ПС 110/35/10 кВ Качуг | Ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 21.5243 | 0
| ПС 110/35/10 кВ Качуг | Ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 39.0454 | 4.8507
| ПС 110/35/10 кВ Качуг | Ремонт масляного выключателя ВК-10 | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 154.0705 | 111.0063
| ПС 110/10 кВ Тихоновка | Ремонт отделителей ОД-110, ОД(З)-110Мс приводом ШПОМ и короткозамыкателя КЗ-110 с приводом ШПКМ | CР | Сент | Сент | ВЭС | 48.6886 | 32.8971
| ПС 35/10 кВ Олонки | Ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 73.7472 | 57.5208
| ПС 35/10 кВ Олонки | Ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 22.9669 | 3.2306
| ПС 35/10 кВ Казачье | Ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 92.8547 | 83.6299
| ПС 35/10 кВ Казачье | Ремонт РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 17.1045 | 4.2815
| ПС 35/10 кВ Казачье | Ремонт разъединителя 10кВ. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 41.2845 | 6.0213
| ПС 110/10 кВ Ользоны | Ремонт отделителя ОД-35-110кВ. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 12.0858 | 2.0366
| ПС 110/10 кВ Ользоны | Ремонт короткозамыкателя. КЗ-35-110кВ. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 7.5656 | 1.8232
| 6000301107 ПС 35 Байша | Текущий ремонт масляного выключателя ВК-10 | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 34.0447 | 19.8414
| 6000301107 ПС 35 Байша | Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 34.2629 | 22.0931
| 6000301107 ПС 35 Байша | Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 17.2553 | 3.1579
| 6000301107 ПС 35 Байша | Текущий ремонт разъединителей РВЗ-10-400 и их аналогов | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 113.6536 | 82.6393
| Здание ремонтно-эксплуатационного пункта Казачинского СУ. | Выполнение работ по ремонту здания ремонтно-эксплуатационного пункта Казачинского СУ. | ТР | Июль | Июль | ООО "Эверест" | 34.2571 | 0
| Здание ОПУ (шкафы РЗА. ДУ, связь, ДП) и здания общеподстанционного пункта управления (ОПУ) (кирпичный) -шкафы РЗА при ПС 110 "Усть-Орда". | Выполнение работ по ремонту здания ОПУ (шкафы РЗА. ДУ, связь, ДП) и здания общеподстанционного пункта управления (ОПУ) (кирпичный) -шкафы РЗА. | ТР | Авг | Авг | ООО ТСК ПЛЮС | 3056.1522 | 0
| Гараж с бытовыми помещениями при ПС 110 Покровская, с. Пивовариха | Ремонт ворот гаража с бытовыми помещениями. | ТР | Авг | Авг | ИП Занин Д.В. | 270.0732 | 0
| Кондиционеры | Ремонт кондиционеров в помещениях связи и ТМ | ТР | Июль | Сент | Профклимат-Монтаж | 33.6 | 0
| Приборы учета электрической энергии. | Ремонт приборов учета эл/энергии Миртек. | ТР | Июль | Сент | СМК Контенинталь | 494.82 | 0
| Прибайкальский РЭС | Ремонт автотракторной техники | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 209.6479 | 207.2793
| Оекский РЭС | Ремонт автотракторной техники | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 790.7609 | 780.2077
| Эхирит-Булагатский РЭС | Ремонт автотракторной техники | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 602.7484 | 575.3439
| Баяндаевский РЭС | Ремонт автотракторной техники | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 502.4426 | 479.538
| Качугский РЭС | Ремонт автотракторной техники | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 537.3084 | 525.1515
| Усть-Удинский РЭС | Ремонт автотракторной техники | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 335.6636 | 301.4505
| Осинский РЭС | Ремонт автотракторной техники | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 483.0066 | 472.9017
| Управление | Ремонт автотракторной техники | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 692.972 | 673.3782
| Управление | Ремонт автотракторной техники | ТР | Июль | Сент | ИП Шохонов В.Г. | 2437.152 | 0
|  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 30491 | 17580

## СЭС отчёт за 3кв 25г.
| Наименование филиала: | Северные электрические сети |  | Отчет по выполнению ремонтных работ за 3 квартал 2025 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремонта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон чание |  | Факт (с/с, подряд) | Матер., зап.части и ГСМ | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-500кВ №574 | Валка угрожающих деревьев вручную с подрубкой сучьев - 30шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 31.6596 | 10.9899 | 15.851 | 4.8187
| ВЛ-220кВ №251 | Мех. расчистка трассы с ручной подрубкой - 24,8га. | КР | Июль | Авг | Соб. сил. | 238.5081 | 79.7735 | 121.729 | 37.0056
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена, Усть-Кут-Коршуниха | Валка угрожающих деревьев вручную с подрубкой сучьев - 250шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 57.36 | 21.0788 | 27.823 | 8.4582
| ВЛ-110кВ №101,102 | Мех. расчистка трассы с ручной подрубкой - 11,6га. | КР | Авг | Сент | Соб. сил. | 82.2289 | 30.3428 | 39.79 | 12.0962
| ВЛ-110кВ Коршуниха-Хребтовая | Мех. расчистка трассы с ручной подрубкой - 7,2га. | КР | Июль | Авг | Соб. сил. | 72.0102 | 35.6977 | 27.847 | 8.4655
| ВЛ-10кВ ИЛПХ | Мех. расчистка трассы с ручной подрубкой - 10,14га. | КР | Авг | Сент | Соб. сил. | 90.9987 | 32.5 | 44.861 | 13.6377
| ВЛ-10кВ Брусничный | Замена деревянной траверсы сложной опоры - 11шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 162.5148 | 65.3433 | 74.518 | 22.6535
| ВЛ-10кВ Строитель | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 19шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 454.5936 | 437.5177 | 13.095 | 3.9809
| ВЛ-10кВ Строитель | Замена деревянной А-образной опоры на ж/б - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 20.1225 | 19.4901 | 0.485 | 0.14744
| ВЛ 10кВ Жилзона | Подрезка крон деревьев - 30шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 63.123 | 2.4087 | 46.56 | 14.1542
| ВЛ 10кВ Жилзона | Валка угрожающих деревьев - 10шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 21.0889 | 0.85078 | 15.52 | 4.7181
| ВЛ-10кВ Инкубатор | Замена деревянных опор - 10шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 296.9468 | 245.6748 | 39.319 | 11.953
| ВЛ-6кВ №614 | Валка угрожающих деревьев - 40шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 120.5717 | 1.9899 | 90.937 | 27.6448
| ВЛ-6кВ РРС-610-1,2 | Расчистка трассы вручную (средняя густота растительности) - 1га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 41.6956 | 0.71872 | 31.424 | 9.5529
| ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1И | Замена провода на СИП - 0,36км. с переключением вводов на жилые дома. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 199.8122 | 176.9922 | 17.5 | 5.32
| ВЛ-0,4кВ с ТП-2/6 | Валка угрожающих деревьев - 10шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 21.1601 | 2.5038 | 14.307 | 4.3493
| ВЛ-0,4кВ с ТП-13/6 | Ремонт участка ВЛ с заменой провода на СИП - 0,22км., с заменой вводов. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 105.431 | 73.8976 | 24.182 | 7.3513
| ВЛ-0,4кВ с ТП-7К | Ремонт участка ВЛ с разделением на 2 фидера и прокладкой СИП-0,18км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 93.9074 | 61.0205 | 25.22 | 7.6669
| ВЛ-0,4кВ с ТП-13/4 | Ремонт участка ВЛ с заменой провода на СИП - 0,37км. с заменой вводов. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 204.5033 | 131.2042 | 56.211 | 17.0881
| ВЛ-500кВ №571 | Ремонт фундаментов опор - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 76.6913 | 13.7698 | 48.2527 | 14.6688
| ВЛ-35 №07 | Замена траверс на АП-опоре - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 31.3941 | 14.115 | 13.2508 | 4.0282
| ВЛ-35кВ отп. на Ершово | Замена траверс на А-опоре - 5шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 213.7725 | 98.3593 | 88.5071 | 26.9062
| ВЛ-35кВ отп. на Ершово | Замена траверс на П-опоре - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 42.6223 | 14.5143 | 21.5553 | 6.5528
| ВЛ-35кВ отп. на Ершово | Замена траверс на деревянных опорах Пв-5 - 9шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 121.3719 | 52.6942 | 52.6669 | 16.0107
| ВЛ-35кВ отп. на Ершово | Валка угрожающих деревьев - 22шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 41.3446 | 9.3803 | 24.5125 | 7.4518
| ВЛ-35кВ №40 | Замена траверс на П-опоре - 16шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 291.3406 | 101.321 | 145.7205 | 44.299
| ВЛ-10кВ №115 | Замена деревянной траверсы на П-опоре - 4шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 33.1494 | 4.6665 | 21.8427 | 6.6402
| ВЛ-10кВ №115 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 20.828 | 4.4095 | 12.5909 | 3.8276
| ВЛ-10кВ №125 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 18.9585 | 5.758 | 10.1231 | 3.0774
| ВЛ-10кВ №115/125 | Замена деревянной траверсы сложной опоры - 42шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 318.1471 | 33.73 | 218.1113 | 66.3058
| ВЛ-10кВ №203/236 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 20шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 175.74 | 126.813 | 37.5207 | 11.4063
| ВЛ-10кВ №203/236 | Замена деревянной траверсы сложной опоры - 18шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 132.5648 | 6.485 | 96.6869 | 29.3928
| ВЛ-10кВ №203/236 | Замена ж/б приставки - 4шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 57.1498 | 29.264 | 21.3848 | 6.501
| ВЛ-10кВ №203 | Выправка сложной опоры - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.7947 | 0.598 | 3.9852 | 1.2115
| ВЛ-10кВ №236 | Выправка сложной опоры - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.7947 | 0.598 | 3.9852 | 1.2115
| ВЛ-10кВ СМП-1 | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 56.6025 | 47.412 | 7.0479 | 2.1426
| ВЛ-10кВ СМП-1 | Ремонт ЛР-10кВ - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.0267 | 1.561 | 1.124 | 0.34169
| ВЛ-10кВ СМП-1 | Замена деревянной траверсы на П-опоре - 4шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 44.3994 | 23.2407 | 16.2261 | 4.9327
| ВЛ-10кВ СМП-1 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 13.869 | 2.6837 | 8.5777 | 2.6076
| ВЛ-10кВ СМП-1 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 17.0857 | 12.402 | 3.5918 | 1.0919
| ВЛ-10кВ Туба-1 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 23.1868 | 9.0175 | 10.866 | 3.3033
| ВЛ-10кВ Туба-1 | Ремонт ЛР-10кВ - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 18.1416 | 3.3645 | 11.3322 | 3.445
| ВЛ-6кВ №923 | Замена деревянной траверсы А-образной опоры - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.8038 | 5.684 | 3.1593 | 0.96044
| ВЛ-0,4кВ 12-3,5 п.Эдучанка | Замена деревянных стоек опор - 18шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 183.2312 | 132.402 | 38.9795 | 11.8498
| ВЛ-0,4кВ 22-4 р.п.Железнодорожный | Замена деревянных стоек опор - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 22.313 | 9.671 | 9.6948 | 2.9472
| ВЛ-0,4кВ 22-4 р.п.Железнодорожный | Замена подкоса - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 17.9626 | 9.672 | 6.3578 | 1.9328
| КЛ-0,4 от ТП - 603 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 17.9656 | 0.51021 | 13.386 | 4.0693
| КЛ-0,4 от ТП - 604 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 5шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 17.7042 | 0.24881 | 13.386 | 4.0693
| КЛ-0,4 от ТП - 605 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 7шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 21.5034 | 1.1388 | 15.617 | 4.7476
| КЛ-0,4 от ТП - 606 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 8шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 24.5681 | 1.2943 | 17.848 | 5.4258
| КЛ-0,4 от ТП - 608 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 24.1689 | 0.89514 | 17.848 | 5.4258
| КЛ-0,4 от ТП - 609 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 20.667 | 0.3024 | 15.617 | 4.7476
| КЛ-0,4 кВ от ТП-2 Луговое | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.5941 | 0.52269 | 4.656 | 1.4154
| КЛ-0,4 кВ от ТП-Черемушки | Ремонт кабельных вводов - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.6521 | 0.76226 | 9.118 | 2.7719
| КЛ-0,4 кВ от ТП-7 (Э) | Ремонт кабельных вводов - 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 16.335 | 0.84018 | 11.8825 | 3.6123
| КЛ-0,4 кВ от ТП-8 (Э) | Ремонт кабельных вводов - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.2954 | 0.70986 | 9.6515 | 2.9341
| КЛ-0,4 кВ от ТП-11 (Э) | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.489 | 0.72193 | 5.1895 | 1.5776
| КЛ-0,4 кВ от ТП-236 | Ремонт кабельных вводов - 9шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 27.1093 | 0.67334 | 20.273 | 6.163
| КЛ-0,4 кВ от ТП-212 | Ремонт кабельных вводов - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 18.2392 | 0.5309 | 13.58 | 4.1283
| КЛ-0,4 кВ от ТП-228 | Ремонт кабельных вводов - 10шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 29.8958 | 0.55059 | 22.504 | 6.8412
| КЛ-0,4 кВ от ТП-293 | Ремонт кабельных вводов - 13шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 38.7877 | 0.71482 | 29.197 | 8.8759
| КЛ-0,4 кВ от ТП-294 | Ремонт кабельных вводов - 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 12.3349 | 0.44501 | 9.118 | 2.7719
| ВЛ-35кВ Киренск-Салтыково, Красноармейская-Салтыково | Расчистка трассы вручную - 4га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 101.4272 | 7.8 | 71.8 | 21.8272
| ВЛ-10кВ Макарово | Ремонт разъединителя - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 131.2088 | 99 | 24.7 | 7.5088
| ВЛ-10кВ Алексеевка | Ремонт разъединителя - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 33.5416 | 26.5 | 5.4 | 1.6416
| ВЛ-10кВ Кривая Лука | Ремонт разъединителя - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.1232 | 4.3 | 8.3 | 2.5232
| ВЛ-10кВ Макарово | Замер загнивания деталей деревянных опор - 106шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 19.9736 | 2.5 | 13.4 | 4.0736
| ВЛ-10кВ Алексеевка | Замер загнивания деталей деревянных опор - 175шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 24.6328 | 0.9 | 18.2 | 5.5328
| ВЛ-10кВ Кривая Лука | Замер загнивания деталей деревянных опор - 150шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 21.4728 | 1 | 15.7 | 4.7728
| ВЛ-10кВ Салтыково | Замер загнивания деталей деревянных опор - 11шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 5.464 | 0.9 | 3.5 | 1.064
| ВЛ-10кВ Орлово | Замер загнивания деталей деревянных опор - 212шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 29.5576 | 1 | 21.9 | 6.6576
| ВЛ-10кВ Алексеевка | Замена траверс, подтраверсных брусьев опор - 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 55.7344 | 54.3 | 1.1 | 0.3344
| ВЛ-10кВ Лесхоз | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 58.4937 | 52.3292 | 4.7274 | 1.4371
| ВЛ-10кВ Лесхоз | Установка изоляторов на одностоечной опоре - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.0334 | 11.7536 | 0.21458 | 0.065232
| ВЛ-10кВ Лесхоз | Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора). Устройство лучевого заземлителя - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.0872 | 3.9568 | 0.1 | 0.0304
| ВЛ-10кВ Приречье | Капитальный ремонт разъединителя РЛНД-10 - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 20.4568 | 4.9042 | 11.9268 | 3.6257
| ВЛ-10кВ Тэмь | Капитальный ремонт разъединителя РЛНД-10 - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 18.6907 | 8.8898 | 7.5161 | 2.2849
| ВЛ-10кВ Школа | Капитальный ремонт разъединителя РЛНД-10 - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 20.9349 | 5.3824 | 11.9268 | 3.6257
| ВЛ-10кВ Луговое | Капитальный ремонт разъединителя РЛНД-10 - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 34.4595 | 1.9162 | 24.9565 | 7.5868
| ВЛ-0,4кВ ТП-236 | Установка приставок - 40шт. | КР | Авг | Сент | Соб. сил. | 408.3113 | 258.3046 | 115.0358 | 34.9709
| ВЛ-0,4кВ ТП-244 | Установка приставок - 40шт. | КР | Авг | Сент | Соб. сил. | 130.3764 | 72.8422 | 44.1213 | 13.4129
| ВЛ-500кВ №501 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.5386 | 1.173 | 2.581 | 0.78462
| ВЛ-500кВ №501 | Расчистка трасс вручную - 1,8га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 62.1512 | 0.472 | 47.3 | 14.3792
| ВЛ-500кВ №569 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 0.82795 | 0.322 | 0.388 | 0.11795
| ВЛ-500кВ №569 | Ремонт фундаментов опор - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.2995 | 4.255 | 6.936 | 2.1085
| ВЛ-500кВ №569 | Установка распорок - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.3581 | 0.918 | 3.405 | 1.0351
| ВЛ-500кВ №570 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 0.82795 | 0.322 | 0.388 | 0.11795
| ВЛ-500кВ №570 | Ремонт фундаментов опор - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.8846 | 1.2672 | 3.541 | 1.0765
| ВЛ-500кВ №570 | Установка в/г на г/трос - 8шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 25.4979 | 11.06 | 11.072 | 3.3659
| ВЛ-500кВ №572 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 12шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.5539 | 1.036 | 1.164 | 0.35386
| ВЛ-500кВ №572 | Ремонт фундаментов опор - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 31.2454 | 7.909 | 17.896 | 5.4404
| ВЛ-500кВ №571 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 44шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.3635 | 3.798 | 4.268 | 1.2975
| ВЛ-500кВ №571 | Ремонт фундаментов опор - 11шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 83.6536 | 17.057 | 51.071 | 15.5256
| ВЛ-500кВ №561 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 36шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.4546 | 2.901 | 3.492 | 1.0616
| ВЛ-500кВ №561 | Ремонт фундаментов опор - 9шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 85.5198 | 19.304 | 50.779 | 15.4368
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную - 2,8га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.994 | 2.822 | 5.5 | 1.672
| ВЛ-500кВ №562 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 28шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.7987 | 2.257 | 2.716 | 0.82566
| ВЛ-500кВ №562 | Ремонт фундаментов опор - 7шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 60.3931 | 9.734 | 38.849 | 11.8101
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную - 2,2га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 31.5062 | 4.799 | 20.481 | 6.2262
| ВЛ-220кВ №236 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 8шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.6569 | 0.645 | 0.776 | 0.2359
| ВЛ-220кВ №236 | Ремонт фундаментов опор - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.9512 | 2.35 | 6.596 | 2.0052
| ВЛ-220кВ №239 | Расчистка трасс вручную - 3,4га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 56.7026 | 3.356 | 40.91 | 12.4366
| ВЛ-220кВ №242/243 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 0.85095 | 0.345 | 0.388 | 0.11795
| ВЛ-220кВ №242/243 | Ремонт фундаментов опор - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.7243 | 1.842 | 4.511 | 1.3713
| ВЛ-220кВ №242 | Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 50.2933 | 4.03 | 35.478 | 10.7853
| ВЛ-220кВ №243 | Расчистка трасс вручную - 1,4га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 46.4802 | 3.859 | 32.685 | 9.9362
| ВЛ-220кВ №250 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 0.85095 | 0.345 | 0.388 | 0.11795
| ВЛ-220кВ №250 | Ремонт фундаментов опор - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.424 | 1.543 | 4.51 | 1.371
| ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную - 2,04га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.4436 | 2.688 | 9.015 | 2.7406
| ВЛ-220кВ Д-142 | Противопожарная окопка опор - 30шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 150.0139 | 2.122 | 113.414 | 34.4779
| ВЛ-220кВ Д-142 | Противопожарная окопка опор - 30шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 139.9058 | 2.133 | 105.654 | 32.1188
| ВЛ-35кВ Д-141 | Противопожарная окопка опор - 30шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 150.0139 | 2.122 | 113.414 | 34.4779
| ВЛ-35кВ Д-141 | Противопожарная окопка опор - 30шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 139.9058 | 2.133 | 105.654 | 32.1188
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 10оп. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 63.7556 | 34.692 | 22.288 | 6.7756
| ВЛ-35кВ №35-08 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.9168 | 0.291 | 5.848 | 1.7778
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Восстановление обрешетки опор - 363кг. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 65.4169 | 32.53 | 25.22 | 7.6669
| ВЛ-110кВ Опорная – Турма | Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 105.6147 | 3.904 | 77.999 | 23.7117
| ВЛ-110кВ Огневка – Чуна - Чукша | Расчистка трасс вручную - 0,9га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 68.5172 | 7.194 | 47.027 | 14.2962
| ВЛ-110кВ Огневка – Чуна | Установка в/г на проводе - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.2183 | 1.585 | 4.32 | 1.3133
| ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 94.4722 | 3.959 | 69.412 | 21.1012
| ВЛ-110кВ Хлорный А | Расчистка трасс вручную - 1,2га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 52.1429 | 1.832 | 38.582 | 11.7289
| ВЛ-110кВ Насосная А,Б | Расчистка трасс вручную - 0,3га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 12.8633 | 0.444 | 9.524 | 2.8953
| ВЛ-110 кВ Падун-Западная | Восстановление обрешетки опор - 120кг. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 20.2732 | 11.419 | 6.79 | 2.0642
| ВЛ-110 кВ Падун-Западная | Засыпка фундаментов - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.703 | 1.584 | 7.76 | 2.359
| ВЛ-110 кВ Падун-Западная | Расчистка трасс вручную - 1,8га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 28.3093 | 0.984 | 20.955 | 6.3703
| ВЛ-110кВ Т-1,2 | Подрезка крон деревьев - 30шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 23.0098 | 0.242 | 17.46 | 5.3078
| ВЛ-110кВ ЛДК А,Б | Расчистка трасс вручную - 0,35га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.6298 | 0.095 | 7.312 | 2.2228
| ВЛ-35кВ №35-25,26 | Установка в/г на г/трос - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.6678 | 1.436 | 4.779 | 1.4528
| ВЛ-35кВ №35-25,26 | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.5484 | 1.349 | 11.656 | 3.5434
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | Засыпка фундаментов - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.7692 | 2.607 | 2.425 | 0.7372
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 44.8559 | 3.553 | 31.674 | 9.6289
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 29.8757 | 2.18 | 21.239 | 6.4567
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 29.3827 | 1.687 | 21.239 | 6.4567
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 29.4317 | 1.736 | 21.239 | 6.4567
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 48.8623 | 6.288 | 32.649 | 9.9253
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 1га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 33.233 | 17.928 | 11.737 | 3.568
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Замена девянных траверс на металлические - 8шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 129.9254 | 61.305 | 52.623 | 15.9974
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Установка приставок - 8шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 149.8725 | 116.953 | 25.245 | 7.6745
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Замена девянных траверс на металические - 9шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 137.6494 | 64.508 | 56.09 | 17.0514
| ВЛ-10кВ Анчериково | Сборка ж/б А-опор - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.0119 | 0 | 0.776 | 0.2359
| ВЛ-10кВ Анчериково | Изготовление траверс ТМ-20 - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.1096 | 0.315 | 2.91 | 0.88464
| ВЛ-10кВ Анчериково | Замена деревянной УА-опоры на ж/б опору - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 108.1711 | 79.74 | 21.803 | 6.6281
| ВЛ 6кВ № 602-1/2 | Замена ж/б приставки - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.9687 | 10.355 | 4.305 | 1.3087
| ВЛ 6кВ № 602-1/2 | Замена поперечин на А-опор - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.1476 | 8.475 | 5.117 | 1.5556
| ВЛ-6кВ №604 | Замена траверсы и поперечин А-опор - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.4592 | 6.223 | 7.083 | 2.1532
| ВЛ-6кВ №604 | Подрезка крон деревьев - 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.6801 | 0.305 | 4.122 | 1.2531
| ВЛ-6кВ №605 | Замена траверс на двухцепных опорах - 12шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 59.0305 | 30.868 | 21.597 | 6.5655
| ВЛ-6кВ №605 | Подрезка крон деревьев - 10шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.8294 | 0.505 | 4.85 | 1.4744
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Замена траверс на А-оп. - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 18.9943 | 3.684 | 11.741 | 3.5693
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Замена подкоса - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 10.8572 | 7.266 | 2.754 | 0.83722
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Замена траверс на А-оп. - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 21.2593 | 5.949 | 11.741 | 3.5693
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Замена штыревого изолятора - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.6435 | 1.295 | 1.801 | 0.5475
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Установка дополнительной ж/б опоры - 1 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 36.1074 | 28.17 | 6.087 | 1.8504
| ВЛ-10кВ Ферма Подъеланка | Расчистка трасс вручную - 0,25га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 14.8447 | 1.008 | 10.611 | 3.2257
| ВЛ-10кВ Детский сад | Сборка ж/б П-опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 0.63244 | 0 | 0.485 | 0.14744
| ВЛ-10кВ Детский сад | Изготовление траверс ТМ-1 - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.0543 | 0.157 | 1.455 | 0.44232
| ВЛ-10кВ Детский сад | Замена деревянной П-опоры на ж/б опору - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 47.3077 | 30.164 | 13.147 | 3.9967
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-2 | Присоединение заземляющего спуска к заземлителю - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.305 | 0.357 | 0.727 | 0.22101
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-3 | Подрезка крон деревьев - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.4973 | 0.347 | 1.649 | 0.5013
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-4 | Подрезка крон деревьев - 8шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 7.0509 | 0.347 | 5.141 | 1.5629
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-4 | Установка хомута - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.2559 | 0.549 | 1.309 | 0.39794
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-4 | Присоединение заземляющего спуска к заземлителю - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.3063 | 0.357 | 0.728 | 0.22131
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-5 | Подрезка крон деревьев - 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.8962 | 0.228 | 2.813 | 0.85515
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-5 | Присоединение заземляющего спуска к заземлителю - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.3153 | 0.366 | 0.728 | 0.22131
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-5 | Перетяжка, закрепление СИП - 0,2км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.9189 | 1.16 | 0.582 | 0.17693
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-12 | Подрезка крон деревьев - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.2703 | 0.12 | 1.649 | 0.5013
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-12 | Присоединение заземляющего спуска к проводу - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.314 | 0.366 | 0.727 | 0.22101
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-13 | Подрезка крон деревьев - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.5104 | 0.119 | 1.067 | 0.32437
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-15 | Подрезка крон деревьев - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.5104 | 0.119 | 1.067 | 0.32437
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-20 | Подрезка крон деревьев - 23шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.7468 | 0.299 | 8.779 | 2.6688
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-260 | Подрезка крон деревьев - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.9006 | 0.347 | 3.492 | 1.0616
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-262 | Подрезка крон деревьев - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.4541 | 0.228 | 2.474 | 0.7521
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-262 | Перетяжка провода - 0,1км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.6827 | 0.179 | 1.92 | 0.58368
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-275 | Присоединение заземляющего спуска к заземлителю - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.1993 | 0.302 | 1.455 | 0.44232
| ВЛ-0,4-500 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.3627 | 0 | 1.045 | 0.31768
| ВЛ-500кВ №574 | Расчистка трассы вручную - 7,94га. | КР | Июль | Авг | ИП Кузьмин А.И. | 292 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №248,249 | Расчистка трассы вручную - 1,94га. | КР | Июль | Июль | ИП Кузьмин А.И. | 74 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ №101,102 | Расчистка трассы вручную - 1,56га. | КР | Июль | Июль | ИП Кузьмин А.И. | 52 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 43,73га. | КР | Июль | Июль | ООО Строфирма | 132 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №574 | Мех. расчистка трассы - 122,1га. | КР | Авг | Сент | ООО Строфирма | 3021 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №248 | Мех. расчистка трассы - 44,38га. | КР | Авг | Сент | ООО Строфирма | 2183 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №248 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 0,245га. | КР | Авг | Авг | ООО Строфирма | 31 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Дачная-2 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 0,594га | КР | Июль | Июль | ООО Строфирма | 50 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ Киренга-Улькан | Мех. расчистка трассы - 34,57га. | КР | Июль | Авг | ИП Матафонов О.П. | 2011 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ Киренга-Кунерма | Мех. расчистка трассы - 37га. | КР | Июль | Июль | ИП Матафонов О.П. | 1926 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Киренск-Салтыково/Киренск-Красноармейская | Мех. расчистка трассы -26,2га. | КР | Июль | Авг | ИП Ментюк О.В. | 449 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Киренск-Красноармейская/ Красноармейская-Салтыково | Мех. расчистка трассы - 27,2га. | КР | Июль | Сент | ИП Ментюк О.В. | 1093 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Красноармейская-Салтыково/ Киренск-Салтыково | Мех. расчистка трассы - 35,3га. | КР | Июль | Сент | ИП Ментюк О.В. | 1420 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Небель | Замена промежуточных П-опор - 8шт. | КР | Июль | Авг | ООО Витимстрой | 533 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Калтук | Замена А-образных опор - 4шт. | КР | Июль | Авг | ООО Витимстрой | 3106 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Калтук отпайка Большеокинск | Замена А-образной опоры с ЛР-35кВ - 1шт. | КР | Июль | Авг | ООО Витимстрой | 1028 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 15,32га. | КР | Авг | Авг | ООО ВСЛ | 192 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 69,426га. | КР | Авг | Авг | ООО ВСЛ | 1409 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №242/243 | Мех. расчистка трассы - 67,421га. | КР | Июль | Сент | ООО ВСЛ | 2420 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №501 | Расчистка трасс вручную - 5,648га. | КР | Июль | Сент | Востсиблес | 384 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Расчистка трасс вручную - 16,608га. | КР | Июль | Сент | Востсиблес | 1192 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 30,55га. | КР | Июль | Авг | ИП Кузьмин А.И. | 1715 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную - 22,784га. | КР | Авг | Сент | ИП Кузьмин А.И. | 670 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную - 21,949га. | КР | Авг | Сент | ИП Кузьмин А.И. | 370 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №250 | Расчистка трасс вручную - 7,46га. | КР | Июль | Сент | Востсиблес | 116 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №247,248 | Расчистка трасс вручную - 6га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 349.6566 | 61.041 | 221.331 | 67.2846
| ВЛ-110кВ №101Л | Термитная сварка провода в петлях анкерных опоры - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 23.8946 | 14.6884 | 7.06 | 2.1462
| ВЛ-10кВ База | Ремонт ВЛ-10 База | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 53.3872 | 21.7 | 24.3 | 7.3872
| ВЛ-6кВ АИ | Ремонт провода. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 22.9907 | 4.4922 | 14.186 | 4.3125
| ВЛ-6кВ РРС-610/1 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.8454 | 4.3617 | 5.739 | 1.7447
| ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-4Р | Ремонт опоры - 1шт., ремонт провода. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 179.8845 | 23.0394 | 120.28 | 36.5651
| ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-5/1 г. Железногорск- Илимский | Замена провода - 0,05км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 23.1219 | 4.3078 | 14.428 | 4.3861
| КЛ-0,4кВ от ТП № 1/7 г. Железногорск- Илимский | Ремонт КЛ-0,4кВ. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 48.1333 | 1.3327 | 35.89 | 10.9106
| КЛ-0,4кВ от ТП № 9/3 г. Железногорск- Илимский | Ремонт КЛ-0,4кВ. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 59.6484 | 12.5949 | 36.084 | 10.9695
| ВЛ-500кВ №574 Усть-Илимская ГЭС-Усть-Кут №1 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 28.509 | 1.989 | 20.3374 | 6.1826
| ВЛ-500кВ №574 | Замена нулевых изоляторов - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 50.4432 | 4.072 | 35.5607 | 10.8105
| ВЛ-220кВ №245 | Замена нулевых изоляторов - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.3707 | 1.369 | 8.4369 | 2.5648
| ВЛ-220кВ №245 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 31.5392 | 2.267 | 22.448 | 6.8242
| ВЛ-220кВ №246 | Расчистка трасс вручную - 1,2га. | КР | Авг | Сент | Соб. сил. | 68.844 | 5.6 | 48.5 | 14.744
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-1,2 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 39.0923 | 3.54 | 27.264 | 8.2883
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-3,4 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 39.1533 | 3.601 | 27.264 | 8.2883
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-1 | Замена нулевых изоляторов - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.1147 | 1.229 | 3.7467 | 1.139
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-2 | Замена нулевых изоляторов - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.1147 | 1.229 | 3.7467 | 1.139
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-4 | Замена нулевых изоляторов - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.0595 | 1.301 | 4.416 | 1.3425
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-3 | Восстановление обрешетки металлических опор - 0,2т. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 23.2276 | 1.206 | 16.8877 | 5.1339
| ВЛ-110кВ Карапчанка 1,2 | Восстановление обрешётки металлических опор - 0,2т. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 18.2701 | 2.32 | 12.2317 | 3.7184
| ВЛ-35кВ отп. на Бадарму | Замена траверс на деревянных опорах Пв-5 - 10шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 115.9632 | 43.2 | 55.8 | 16.9632
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка отп.Ершово | Подключение ЛР к ВЛ с обводкой шлейфов - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 50.5964 | 4.365 | 35.4535 | 10.7779
| ВЛ-35кВ №40 | Замена натяжной подвески на А-опоре - 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 54.212 | 1.4 | 40.5 | 12.312
| ВЛ-35кВ 40 | Замена траверсы на деревянной опоре - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 65.5022 | 12.099 | 40.9534 | 12.4498
| ВЛ-35кВ №03 | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 59.8641 | 2.384 | 44.0798 | 13.4003
| ВЛ-35кВ №03 | Замена траверсы на деревянной опоре - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 32.9569 | 12.952 | 15.3412 | 4.6637
| ВЛ-35кВ отп. на Ершово | Замена траверсы на деревянной опоре - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 22.791 | 5.904 | 12.9501 | 3.9368
| ВЛ-35кВ отп. на Ершово | Установка приставки - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 25.9337 | 14.53 | 8.7452 | 2.6585
| ВЛ-35кВ отп. на Ершово | Замена участка провода в пр. 177-178. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 36.6296 | 1.2657 | 27.1195 | 8.2443
| ВЛ-10кВ №203 г.Усть-Илимск | Замена ЛР - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 26.4893 | 15.156 | 8.6912 | 2.6421
| ВЛ-10кВ №236 г.Усть-Илимск | Замена ЛР - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 26.4893 | 15.156 | 8.6912 | 2.6421
| ВЛ-10кВ №211 | Замена подтраверсников А-образных опор - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.9658 | 10.391 | 5.8089 | 1.7659
| ВЛ-10кВ №211 | Ремонт ЛР - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.4562 | 0.576 | 4.5094 | 1.3708
| ВЛ-10кВ Железнодорожный -1 | Перетяжка провода - 0,68км. | КР | Июль | Авг | Соб. сил. | 20.3256 | 2.2 | 13.9 | 4.2256
| ВЛ-10кВ Железнодорожный -1 | Замена траверсы -1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.5422 | 4.6053 | 6.8534 | 2.0834
| ВЛ-10кВ Железнодорожный -1 | Расчистка трасс вручную - 0,4га. | КР | Авг | Сент | Соб. сил. | 35.7824 | 2.4 | 25.6 | 7.7824
| ВЛ-10кВ Железнодорожный-1 | Ремонт ЛР - 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.3077 | 0.747 | 4.2644 | 1.2964
| ВЛ-6кВ Водозабор п.Эдучанка | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 52.0466 | 1.264 | 38.9437 | 11.8389
| ВЛ-6кВ №501 | Замена опор - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 57.128 | 31.7 | 19.5 | 5.928
| ВЛ-6кВ №501 | Замена ЛР - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 21.4288 | 15.1423 | 4.8209 | 1.4656
| ВЛ-6кВ №304 | Расчистка трасс вручную - 0,15га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.0648 | 1.1 | 6.108 | 1.8568
| ВЛ-6кВ №175 | Перетяжка провода - 0,2 км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.4111 | 0.484 | 4.5453 | 1.3818
| ВЛ-0,4кВ 113-1 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.2568 | 0.182 | 1.5911 | 0.48369
| ВЛ-0,4кВ 113-1 | Замена подкоса опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.2353 | 8.285 | 2.2625 | 0.68779
| ВЛ-0,4кВ 118-1 Д\сад п.Невон | Замена одностоечной опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 20.3288 | 9.259 | 8.4891 | 2.5807
| ВЛ-0,4кВ 284-1 | Выправка опоры - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.4302 | 0.606 | 4.4664 | 1.3578
| ВЛ-0,4кВ 19-6 Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,8км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 15.2456 | 0.879 | 11.0173 | 3.3493
| ВЛ-0,4кВ 19-6 Железнодорожный | Замена одностоечной опоры - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 37.3292 | 17.911 | 14.8913 | 4.5269
| ВЛ-0,4кВ 21-1 р.п.Железнодорожный | Замена подкоса опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 21.3482 | 9.441 | 9.1312 | 2.7759
| ВЛ-0,4кВ 15-2 Железнодорожный | Выправка опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.0638 | 0.849 | 3.9991 | 1.2157
| ВЛ-0,4кВ 39-2 Железнодорожный | Выправка опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.4413 | 0.4245 | 2.3135 | 0.7033
| ВЛ-0,4кВ 39-2 Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,2км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.3825 | 0.4245 | 3.0353 | 0.92272
| ВЛ-0,4кВ 10-4 р.п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,8км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.1635 | 0.613 | 7.324 | 2.2265
| ВЛ-0,4кВ 4 ЖКУ п.Невон | Выправка опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.5098 | 0.667 | 4.4807 | 1.3621
| ВЛ-0,4кВ 5-2 п.Эдучанка | Перетяжка провода - 0,48км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.7892 | 0.472 | 4.8445 | 1.4727
| ВЛ-0,4кВ 2-2 п.Бадарминск | Замена одностоечной опоры - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 47.9034 | 19.065 | 22.1153 | 6.7231
| ВЛ-0,4кВ 3-4 п.Бадарминск | Замена одностоечной опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 23.9822 | 9.563 | 11.0577 | 3.3615
| ВЛ-0,4кВ 204-3 | Замена опоры - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 54.8188 | 29.143 | 19.69 | 5.9858
| ВЛ-0,4кВ 53-4 | Перетяжка провода - 0,2км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.93 | 0.286 | 2.7945 | 0.84952
| ВЛ-0,4кВ 13-1 р.п.Железнодорожный | Замена опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 21.7981 | 9.891 | 9.1312 | 2.7759
| ВЛ-0,4кВ 2-5 п.Тубинский | Перетяжка провода - 0,2км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.6562 | 1.336 | 10.9817 | 3.3384
| ВЛ-0,4кВ 6-5 р.п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,2км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.776 | 0.62 | 4.7209 | 1.4351
| ВЛ-0,4кВ 25-5 р.п.Железнодорожный | Ремонт провода - 0,2км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.2754 | 0.665 | 4.3024 | 1.3079
| ВЛ-0,4кВ 12-6 р.п.Железнодорожный | Ремонт провода - 0,16км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.991 | 0.6235 | 4.1162 | 1.2513
| ВЛ-0,4кВ 8-1 р.п.Железнодорожный | Устройство заземляющего спуска на опоре - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 29.7789 | 20.9241 | 6.7905 | 2.0643
| ВЛ-0,4кВ 1-6 п.Бадарминск | Перетяжка провода - 0,55км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.1346 | 0.716 | 9.5235 | 2.8951
| ВЛ-0,4кВ 11-07 | Замена провода на СИП - 0,35км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 122.1353 | 110.1 | 9.2295 | 2.8058
| ВЛ-0,4кВ 20-1 п.Тубинский | Замена провода на СИП - 0,652км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 135.3319 | 134.8 | 0.40792 | 0.12401
| ВЛ-0,4кВ 82 | Замена одностоечной опоры с ж/б приставкой - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 20.8755 | 12.319 | 6.5617 | 1.9948
| ВЛ-0,4кВ ТП 72 Геолог п.Невон | Установка подкоса - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 14.4323 | 8.97 | 4.1889 | 1.2734
| ВЛ-0,4кВ Луговое 2 п.Невон | Выправка опоры -1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.7554 | 0.837 | 2.2381 | 0.68037
| ВЛ-0,4кВ ТП 6-4 р.п.Железнодорожный | Установка одностоечной опоры - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 14.9418 | 8.648 | 4.8265 | 1.4673
| ВЛ-0,4кВ 28-1 р.п.Железнодорожный | Выправка опор - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.254 | 0.4185 | 2.9413 | 0.89416
| ВЛ-0,4кВ 28-1 р.п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,48км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.8404 | 0.4185 | 4.9248 | 1.4971
| ВЛ-0,4кВ 52-1 | Замена одностоечной опоры - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 20.8767 | 12.319 | 6.5627 | 1.9951
| ВЛ-0,4кВ 7-4 п.Эдучанка | Установка ж/б приставки к одностоечной опоре - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 25.0602 | 7.191 | 13.7034 | 4.1658
| ВЛ-0,4кВ 5-1 п.Ершово | Перетяжка провода - 0,8км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 12.0648 | 0.629 | 8.7698 | 2.666
| ВЛ-0,4кВ 3-2 п.Ершово | Перетяжка провода - 1,1км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 19.7765 | 1.306 | 14.1645 | 4.306
| ВЛ-0,4кВ 12-3,5 п.Эдучанка | Перетяжка провода - 5,46км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 69.9887 | 1.793 | 52.2973 | 15.8984
| КЛ-10кВ ТП-403 яч.1 - ТП-404 яч.6 | Установка соединительной муфты - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 48.7543 | 6.9367 | 32.0687 | 9.7489
| КЛ-6кВ №923 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.1583 | 2.9802 | 3.971 | 1.2072
| КЛ-10кВ ТП-11-20 яч.7 - ТП-11-23 яч.3 | Перемонтаж концевой заделки - 1 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.5369 | 0.51305 | 1.552 | 0.47181
| КЛ-10кВ ТП-604 яч.4 - ТП-605 яч.3 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 29.825 | 17.7318 | 9.2739 | 2.8193
| КЛ-10кВ ТП-11-20 яч.7 - ТП-11-23 яч.3 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 29.3406 | 17.2474 | 9.2739 | 2.8193
| КЛ-10кВ ТП-205 яч.3 - ТП-206 яч.4 | Установка соединительной муфты - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.9428 | 6.3816 | 4.2648 | 1.2965
| КЛ-6кВ ТП-212-ТП-260 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.3403 | 3.4151 | 3.777 | 1.1482
| КЛ-6кВ ТП-212-ТП-260 | Установка соединительной муфты - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.1908 | 4.009 | 3.9738 | 1.208
| КЛ-6кВ ТП-259-ТП-260 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.1617 | 2.9836 | 3.971 | 1.2072
| КЛ-6кВ ТП-212-ТП-259 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.1617 | 2.9836 | 3.971 | 1.2072
| КЛ-0,4кВ ТП-4 п.6 ф.1 - эл.щитовая Др.Народов 8 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 48.4353 | 12.8154 | 27.3159 | 8.304
| КЛ-0,4кВ ТП-10-06 п.1 ф.2 - эл.щитовая Энгельса 23 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 58.7643 | 13.6578 | 34.5909 | 10.5156
| КЛ-0,4кВ ТП-10-07 п.3 ф.1 - ВЛ-0,4 10-07-1 оп.1 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 34.3571 | 0.82419 | 25.7154 | 7.8175
| КЛ-0,4кВ ТП-294 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.3469 | 3.6451 | 8.2069 | 2.4949
| КЛ-0,4кВ ТП-3 Бадарминск | Ремонт КЛ-0,4кВ. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 28.9402 | 23.185 | 4.4135 | 1.3417
| КЛ-0,4кВ ТП-10-06 п.3 ф.4 - эл.щитовая Энгельса 15 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 25.1657 | 12.4401 | 9.7589 | 2.9667
| КЛ-0,4кВ ТП-10-07 п.3 ф.1 - ВЛ-0,4 10-07-1 оп.1 | Установка соединительной муфты - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.6885 | 3.3257 | 4.8795 | 1.4834
| КЛ-0,4кВ ТП-1 ф.12 - ВЛ-0,4 1-12 оп.1 п.Тубинский | Установка соединительной муфты - 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 44.8231 | 20.0483 | 18.9991 | 5.7757
| КЛ-0,4кВ ТП-5 ЖКУ п.Невон | Ремонт КЛ-0,4кВ. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 20.8551 | 16.934 | 3.007 | 0.91413
| ВЛ-220кВ Усть-Кут-Коршуниха | Мех. расчистка трассы - 25,85га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 156.0864 | 56.2 | 76.6 | 23.2864
| ВЛ-110кВ Ручей-Усть-Кут | Мех. расчистка трассы - 26,11га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 180.1888 | 56.7 | 94.7 | 28.7888
| ВЛ-10кВ Макарово | Установка изолятора, восстановление провода. | КР | Авг | Сент | Соб. сил. | 39.0088 | 6.8 | 24.7 | 7.5088
| ВЛ-10кВ Лесхоз | Установка линейного разъединителя - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 23.2004 | 19.8801 | 2.5463 | 0.77406
| ВЛ-10кВ Лесхоз | Замена дефектного участка провода. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.6453 | 0.68477 | 1.5035 | 0.45706
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Востановление дорожного полотна. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 228.1499 | 0.4715 | 174.6 | 53.0784
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Замена траверс на П-обр. опорах - 16 шт. | КР | Июль | Авг | Соб. сил. | 343.4104 | 137.9 | 157.6 | 47.9104
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Установка деревянных приставок на П-обр. опорах - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 138.712 | 97.203 | 31.8321 | 9.677
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Расчистка трасс вручную - 0,7га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 74.5393 | 0 | 57.162 | 17.3773
| ВЛ-35кВ Александровка-Тэмь | Установка опоры типа ласточкин хвост №56 - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 24.6999 | 9.2503 | 11.8479 | 3.6017
| ВЛ-10кВ Илир | Демонтаж деревянной сложной опоры - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.7662 | 4.986 | 7.5001 | 2.28
| ВЛ-10кВ Беседа | Замена стойки опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 20.9576 | 12.2443 | 6.682 | 2.0313
| ВЛ-0,4кВ от ТП-16 | Замена стойки опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.1586 | 8.4452 | 6.682 | 2.0313
| ВЛ-10кВ Белый Свет | Замена деревянной А-обр. опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 68.6024 | 61.3 | 5.6 | 1.7024
| ВЛ-10кВ Белый Свет | Установка линейного разъединителя - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 23.2004 | 19.8801 | 2.5463 | 0.77406
| ВЛ-10кВ Белый Свет | Замена дефектного участка провода опора. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.528 | 7.1761 | 2.5705 | 0.78143
| ВЛ-10кВ Большеокинск | Расчистка трасс вручную - 1,95га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 116.6439 | 1.8608 | 88.0239 | 26.7593
| ВЛ-10кВ Поселок | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 57.0625 | 2.2481 | 42.0356 | 12.7788
| ВЛ-10кВ Молокозавод | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.8165 | 0 | 8.2949 | 2.5216
| ВЛ-10кВ Молокозавод | Выправка опор - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.5859 | 1.5891 | 9.2 | 2.7968
| ВЛ-10кВ Илир | Замена штыревых изоляторов - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 24.9831 | 2.9312 | 16.9109 | 5.1409
| ВЛ-10кВ Новодолоново | Замена стойки опоры - 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 77.0387 | 45.0204 | 24.5539 | 7.4644
| ВЛ-35кВ Калтук отп. Большеокинск | Установка ЛР-35кВ - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 354.8091 | 329.5115 | 19.4 | 5.8976
| ВЛ-10кВ Луговое | Установка устройства защиты ВЛ от перенапряжений УЗПН-10-Ш - 15шт. Устройство заземляющего спуска на опорах. Устройство лучевого заземлителя. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 84.0096 | 54.8 | 22.4 | 6.8096
| ВЛ-10кВ Приречье | Установка устройства защиты ВЛ от перенапряжений УЗПН-10-Ш - 15шт. Устройство заземляющего спуска на опорах. Устройство лучевого заземлителя. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 84.0096 | 54.8 | 22.4 | 6.8096
| ВЛ-10кВ Беседа | Установка устройства защиты ВЛ от перенапряжений УЗПН-10-Ш - 15шт. Устройство заземляющего спуска на опорах. Устройство лучевого заземлителя. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 84.0096 | 54.8 | 22.4 | 6.8096
| ВЛ-10кВ Лесхоз | Замена опоры на ж/б - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 56.42 | 33.6 | 17.5 | 5.32
| ВЛ-35кВ Куватка | Установка П-обр. опоры - 1шт. Установка опор типа ласточкин хвост - 3шт. Установка АП-обр. опоры - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 302.1457 | 237.05 | 49.92 | 15.1757
| ВЛ-10кВ Луговое | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 25.2374 | 1.393 | 18.2856 | 5.5588
| ВЛ-10кВ Барчим | Замена опоры на ж/б - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 41.6676 | 32.67 | 6.9 | 2.0976
| ВЛ-10кВ Барчим | Замена штыревых изоляторов - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.3024 | 1.3993 | 0.69252 | 0.21053
| ВЛ-0,4кВ от ТП-271 | Установка приставки - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 15.7599 | 8.5203 | 5.5519 | 1.6878
| ВЛ-0,4кВ от ТП-206 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 0.71807 | 0 | 0.55067 | 0.1674
| ВЛ-0,4кВ от ТП-206 | Замена наружных вводов 2 провода - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.8564 | 6.1639 | 2.8316 | 0.86082
| ВЛ-500кВ №561 | Замена нулевых изоляторов - 14шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 38.9592 | 0.1 | 29.8 | 9.0592
| ВЛ-500кВ №569 | Мех. расчистка трассы - 9,9га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 105.5408 | 62.9 | 32.7 | 9.9408
| ВЛ-500кВ №570 | Мех. расчистка трассы - 113,5га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 830.9104 | 364.6 | 357.6 | 108.7104
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трассы вручную - 0,4га | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 27.1743 | 5.597 | 16.547 | 5.0303
| ВЛ-220кВ №243 | Установка отводной поддерживающей гирлянды - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 21.8972 | 2.924 | 14.55 | 4.4232
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трассы вручную - 1,3га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 61.2464 | 7 | 41.6 | 12.6464
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 1оп. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 68.1805 | 39.1169 | 22.288 | 6.7756
| ВЛ-110кВ Хлорный Б | Замена дефектных изоляторов - 10шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 24.8463 | 0.232 | 18.876 | 5.7383
| ВЛ-10кВ Дубынино | Расчистка трасс вручную - 0,85га. | КР | Июль | Авг | Соб. сил. | 59.5904 | 7.3 | 40.1 | 12.1904
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.6244 | 0.687 | 6.087 | 1.8504
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.6244 | 0.687 | 6.087 | 1.8504
| ВЛ-110кВ Кежма-Видим | Установка гасителей вибрации на провода - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.3651 | 6.687 | 6.655 | 2.0231
| ВЛ-110кВ Кежма-Видим | Валка угрожающих деревьев - 20шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 22.7523 | 2.226 | 15.741 | 4.7853
| ВЛ-220кВ Д-142 | Противопожарная окопка опор - 30шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 139.9058 | 2.133 | 105.654 | 32.1188
| ВЛ-35кВ Д-141 | Противопожарная окопка опор - 30шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 139.9058 | 2.133 | 105.654 | 32.1188
| ВЛ-110кВ БЛПК - Опорная-1 | Подрезка крон деревьев - 10шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 12.8085 | 2.057 | 8.245 | 2.5065
| ВЛ-110кВ БЛПК - Опорная-2 | Подрезка крон деревьев - 10шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 12.1385 | 1.387 | 8.245 | 2.5065
| ВЛ-110 кВ Падун-Западная | Восстановление обрешетки опор - 26кг. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.4603 | 3.578 | 4.511 | 1.3713
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | Расчистка трасс вручную - 0,7га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 45.8848 | 3.6 | 32.427 | 9.8578
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Замена дефектных изоляторов - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 14.8062 | 1.525 | 10.185 | 3.0962
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Замена траверс - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 24.3053 | 9.128 | 11.639 | 3.5383
| ВЛ-10кВ ТУСМ | Расчистка трасс вручную - 0,15га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.9236 | 2.179 | 6.706 | 2.0386
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Расчистка трасс вручную - 0,15га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.3146 | 1.57 | 6.706 | 2.0386
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную - 2,2га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 49.1966 | 2.812 | 35.571 | 10.8136
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 20,7га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 113.0473 | 37.68 | 57.797 | 17.5703
| ВЛ-220кВ №235 | Мех. расчистка трассы - 0,5га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.1673 | 0.897 | 1.741 | 0.52926
| ВЛ-220кВ №236 | Мех. расчистка трассы - 4,3га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 23.5312 | 8.187 | 11.767 | 3.5772
| ВЛ-220кВ №239 | Расчистка трассы вручную - 3,4га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 83.4886 | 6.4 | 59.117 | 17.9716
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 16га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 83.8335 | 36.274 | 36.472 | 11.0875
| ВЛ-35кВ Д-141 | Ремонт А-опоры - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 151.3472 | 77.28 | 56.8 | 17.2672
| ВЛ-35кВ Д-141 | Ремонт П-оп. - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 103.6352 | 69.34 | 26.3 | 7.9952
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена П-опоры - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 265.7912 | 146.736 | 91.3 | 27.7552
| ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Расчистка трасс вручную - 0,7га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 32.6958 | 0.976 | 24.325 | 7.3948
| ВЛ-35кВ №35-25,26 | Расчистка трасс вручную - 0,4га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 21.1279 | 1.195 | 15.286 | 4.6469
| СЛЭП ВЛ-500кВ №569 | Расчистка трасс вручную - 10,33га. | КР | Сент | Сент | ИП Кузьмин А.И. | 438 | 0 | 0 | 0
| СЛЭП ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную - 4,4га. | КР | Сент | Сент | ИП Кузьмин А.И. | 256 | 0 | 0 | 0
| РЭС-2 ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 4,27га. | КР | Июль | Июль | ООО Строфирма | 114 | 0 | 0 | 0
| СЛЭП ВЛ-500кВ №560 | Мех. расчистка трассы - 196,2га. | КР | Июль | Сент | ООО ТЭМП | 8168 | 0 | 0 | 0
| СЛЭП ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 16,29га. | КР | Авг | Авг | ООО ТЭМП | 690 | 0 | 0 | 0
| СЛЭП ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 78,46га. | КР | Май | Май | ООО ТЭМП | 3324 | 0 | 0 | 0
| СЛЭП ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную - 1,02га. | КР | Сент | Сент | ИП Кузьмин А.И. | 20 | 0 | 0 | 0
| СЛЭП ВЛ-220кВ №239 | Расчистка трасс вручную - 1,9га. | КР | Сент | Сент | ИП Кузьмин А.И. | 24 | 0 | 0 | 0
| СЛЭП ВЛ-220кВ №233 | Мех. расчистка трассы - 93,2га. | КР | Июль | Сент | ООО ТЭМП | 3742 | 0 | 0 | 0
| СЛЭП ВЛ-220кВ №232 | Мех. расчистка трассы - 5,6га. | КР | Июль | Июль | ООО ТЭМП | 232 | 0 | 0 | 0
| СЛЭП ВЛ-220кВ Д-142 | Мех. расчистка трассы - 23,87га. | КР | Июль | Авг | ООО ВСЛ | 1026 | 0 | 0 | 0
| СЛЭП ВЛ-35кВ Д-141 | Мех. расчистка трассы - 49,19га. | КР | Июль | Авг | ООО ВСЛ | 1967 | 0 | 0 | 0
| СЛЭП ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | Мех. расчистка трассы - 28,65га. | КР | Сент | Сент | ООО ТЭМП | 1210 | 0 | 0 | 0
| ПС Березняки | ВМПП-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Т-3) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.2485 | 0.75005 | 1.916 | 0.58246
| ПС Березняки | ВМПП-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Т-4) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.2485 | 0.75005 | 1.916 | 0.58246
| ПС Березняки | ТМ-1600-6/10 (Т-3) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 30.8891 | 4.4623 | 20.266 | 6.1609
| ПС Березняки | ТМ-1600-6/10 (Т-4) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 30.8242 | 4.3974 | 20.266 | 6.1609
| ПС ГПП-2 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 (ВМ-6 ЛЭП АИ) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.1686 | 0.80211 | 6.416 | 1.9505
| ПС ГПП-2 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 (ВМ-6 ЛЭП Больн. Комплекс) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.1686 | 0.80211 | 6.416 | 1.9505
| ПС ГПП-2 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 (ВМ-6 ЛЭП Водозабор-1) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.1686 | 0.80211 | 6.416 | 1.9505
| ПС Ждановская | МКП-110М-630-20У1; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 132.2351 | 15.1841 | 89.763 | 27.288
| ПС Ждановская | МКП-110М-630-20У1; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 132.1827 | 15.1318 | 89.763 | 27.288
| ПС Ждановская | КЗ-110; ШПК (КЗ-110 Т-1 ф.А) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.3887 | 1.2319 | 1.654 | 0.50282
| ПС Ждановская | КЗ-110; ШПК (КЗ-110 Т-2 ф.А) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.1478 | 0.99103 | 1.654 | 0.50282
| ПС Ждановская | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ЛЭП-101 Ж) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 4-110 - 6шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 38.0265 | 0.08012 | 29.1 | 8.8464
| ПС Ждановская | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ЛЭП-102 Ж) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 4-110 - 6шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 38.0265 | 0.08012 | 29.1 | 8.8464
| ПС Ждановская | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (СР-1-110) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 4-110 - 6шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 129.3297 | 91.3833 | 29.1 | 8.8464
| ПС Ждановская | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (СР-2-110) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 4-110 - 6шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 129.3297 | 91.3833 | 29.1 | 8.8464
| ПС Ждановская | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (ШР-110 Т-1) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 4-110 - 6шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 38.0265 | 0.08012 | 29.1 | 8.8464
| ПС Ждановская | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (ШР-110 Т-2) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 4-110 - 6шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 83.6781 | 45.7317 | 29.1 | 8.8464
| ПС Ждановская | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ЛЭП-101 Ж) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.0509 | 1.6838 | 3.349 | 1.0181
| ПС Ждановская | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ЛЭП-102 Ж) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.0509 | 1.6838 | 3.349 | 1.0181
| ПС Ждановская | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (СР-1-110) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.0509 | 1.6838 | 3.349 | 1.0181
| ПС Ждановская | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (СР-2-110) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.0509 | 1.6838 | 3.349 | 1.0181
| ПС Ждановская | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (ШР-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.0509 | 1.6838 | 3.349 | 1.0181
| ПС Ждановская | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (ШР-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.0509 | 1.6838 | 3.349 | 1.0181
| ПС Железногорская | Замена фарфоровой изоляции на полимерную на шинном мосту 35кВ Т-1 ОТПК-35 - 4шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 20.3441 | 14.6521 | 4.365 | 1.327
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ГОК-2) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 17.8188 | 2.4876 | 11.757 | 3.5741
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ГОК-3) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 17.8188 | 2.4876 | 11.757 | 3.5741
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ОР-110 ГОК-2) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 17.8187 | 2.4876 | 11.757 | 3.5741
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ОР-110 ГОК-3) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 17.8187 | 2.4876 | 11.757 | 3.5741
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ОР-110 Т-3) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 17.8188 | 2.4876 | 11.757 | 3.5741
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ОР-110 Тяговая А) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 17.8181 | 2.487 | 11.757 | 3.5741
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ОР-110 Тяговая Б) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 17.8178 | 2.4867 | 11.757 | 3.5741
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ТР-110 Т-3) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 17.8178 | 2.4867 | 11.757 | 3.5741
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ВЛ-248) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.9964 | 0.6612 | 12.527 | 3.8082
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ВЛ-СВ) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.3753 | 1.04 | 12.527 | 3.8082
| ПС Коршуниха | gw-4 25200 (ЛР-220 НПС-5-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.6567 | 1.8958 | 3.651 | 1.1099
| ПС Коршуниха | gw-4 25200 (ОР-220 НПС-5-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.6567 | 1.8958 | 3.651 | 1.1099
| ПС Коршуниха | gw-4 25200 (ЛР-220 НПС-5-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.6567 | 1.8958 | 3.651 | 1.1099
| ПС Коршуниха | gw-4 25200 (ОР-220 НПС-5-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.6567 | 1.8958 | 3.651 | 1.1099
| ПС Коршуниха | gw-4 25200 (ШР-220 НПС-5-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.6567 | 1.8958 | 3.651 | 1.1099
| ПС Коршуниха | gw-4 25200 (ШР-220 НПС-5-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.5749 | 1.814 | 3.651 | 1.1099
| ПС Коршуниха | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 265.0048 | 179.5576 | 65.527 | 19.9202
| ПС Коршуниха | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 314.7372 | 229.29 | 65.527 | 19.9202
| ПС Н-Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Водозабор) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.1973 | 0.69884 | 1.916 | 0.58246
| ПС Н-Игирма | ТМ-160/10/0,4 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.7732 | 2.2176 | 6.561 | 1.9945
| ПС Н-Игирма | ТМ-160/10/0,4 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.7732 | 2.2176 | 6.561 | 1.9945
| ПС Н-Игирма | МКП-110-1000-20У; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 12.0085 | 1.4996 | 8.059 | 2.4499
| ПС Н-Игирма | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ЛЭП-102 И) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.5027 | 2.1716 | 11.757 | 3.5741
| ПС Н-Игирма | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (ШР-110 Т-2) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.5027 | 2.1716 | 11.757 | 3.5741
| ПС Н-Игирма | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ЛЭП-102 И) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 4-110 - 6шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 129.2496 | 91.3032 | 29.1 | 8.8464
| ПС Н-Игирма | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (ШР-110 Т-2) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 4-110 - 6шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 129.2496 | 91.3032 | 29.1 | 8.8464
| ПС Н-Игирма | ТДН-15000/110/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 61.2327 | 18.97 | 32.41 | 9.8526
| ПС Н-Игирма | ТДН-16000/110/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 61.2327 | 18.97 | 32.41 | 9.8526
| ПС Н-Илимская | ТМ-100/10-66У1 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 10.6365 | 2.0809 | 6.561 | 1.9945
| ПС Н-Илимская | ТМ-100/10-66У1 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 10.6365 | 2.0809 | 6.561 | 1.9945
| ПС Н-Илимская | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ЛЭП-103) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.2387 | 1.8716 | 3.349 | 1.0181
| ПС Н-Илимская | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ЛЭП-104) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.2387 | 1.8716 | 3.349 | 1.0181
| ПС Н-Илимская | ТДТН-25000/110-76У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 109.0405 | 30.3924 | 60.313 | 18.3352
| ПС Н-Илимская | ТДТН-25000/110-76У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 77.459 | 22.8436 | 41.883 | 12.7324
| ПС Н-Коршуниха | ТМ-10/160 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.7763 | 2.2207 | 6.561 | 1.9945
| ПС Н-Коршуниха | ТМ-10/160 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.7763 | 2.2207 | 6.561 | 1.9945
| ПС Н-Коршуниха | ТДТН-25000/110-76У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 74.1501 | 11.6285 | 47.946 | 14.5756
| ПС Н-Коршуниха | ТДТН-25000/110-76У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 70.6084 | 8.0869 | 47.946 | 14.5756
| ПС Н-Коршуниха | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах ШМ-10 Т-1 - 18шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 87.8258 | 65.0579 | 17.46 | 5.3078
| ПС Н-Коршуниха | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах ШМ-10 Т-2 - 18шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 87.8258 | 65.0579 | 17.46 | 5.3078
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ОР-110кВ АТ-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.9748 | 1.6077 | 3.349 | 1.0181
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ОР-110кВ АТ-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.9727 | 1.6056 | 3.349 | 1.0181
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ОР-110кВ ШОВ-110) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.9727 | 1.6057 | 3.349 | 1.0181
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ТР-110кВ АТ-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.9727 | 1.6056 | 3.349 | 1.0181
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ТР-110кВ АТ-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.968 | 1.6009 | 3.349 | 1.0181
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-110кВ 1СШ АТ-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.9657 | 1.5986 | 3.349 | 1.0181
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-110кВ 2СШ АТ-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.9657 | 1.5986 | 3.349 | 1.0181
| ПС Рудногорская | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 АТ-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 14.9961 | 1.4319 | 10.402 | 3.1622
| ПС Рудногорская | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 АТ-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 14.9961 | 1.4319 | 10.402 | 3.1622
| ПС Рудногорская | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (СВ-220) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 36.6154 | 8.8962 | 21.257 | 6.4621
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ (ЛР-220кВ ВЛ-247) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.6567 | 1.8958 | 3.651 | 1.1099
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ (ЛР-220кВ ВЛ-249) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.6567 | 1.8958 | 3.651 | 1.1099
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ (СР-1-220кВ) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.6565 | 1.8956 | 3.651 | 1.1099
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ (СР-2-220кВ) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.6565 | 1.8956 | 3.651 | 1.1099
| ПС Рудногорская | АТДЦТН 63000/220-110-35 78У1 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 114.2911 | 51.926 | 47.826 | 14.5391
| ПС Рудногорская | АТДЦТН 63000/220-110-35 78У1 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 116.0785 | 53.7134 | 47.826 | 14.5391
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ЛР-35кВ Рудник-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.213 | 2.6227 | 5.0539 | 1.5364
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ЛР-35кВ Рудник-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.8919 | 2.3016 | 5.0539 | 1.5364
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ТР-35кВ АТ-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 7.8787 | 1.2896 | 5.053 | 1.5361
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ТР-35кВ АТ-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 7.8787 | 1.2896 | 5.053 | 1.5361
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ТР-35кВ ТСН-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.5347 | 2.9444 | 5.0539 | 1.5364
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ТР-35кВ ТСН-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.5347 | 2.9444 | 5.0539 | 1.5364
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 1СШ АТ-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.5347 | 2.9444 | 5.0539 | 1.5364
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 1СШ Рудник-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.5347 | 2.9444 | 5.0539 | 1.5364
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 1СШ СВ-35) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.4976 | 2.9073 | 5.0539 | 1.5364
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 1СШ ТН-35 1СШ) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.3493 | 2.759 | 5.0539 | 1.5364
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 1СШ ТСН-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.3493 | 2.759 | 5.0539 | 1.5364
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 2СШ АТ-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.3493 | 2.759 | 5.0539 | 1.5364
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 2СШ Рудник-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.3493 | 2.759 | 5.0539 | 1.5364
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 2СШ СВ-35) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.3493 | 2.759 | 5.0539 | 1.5364
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 2СШ ТН-35 2СШ) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.3493 | 2.759 | 5.0539 | 1.5364
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 2СШ ТСН-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.2708 | 2.6804 | 5.0539 | 1.5364
| ТП-2/9 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 35.8282 | 20.6497 | 11.64 | 3.5386
| ТП-3/6 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 26.7921 | 11.6135 | 11.64 | 3.5386
| ТП-7/1 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 32.4303 | 17.2517 | 11.64 | 3.5386
| ТП-8/6 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 58.6932 | 43.5146 | 11.64 | 3.5386
| ТП-9/2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 49.5157 | 34.3371 | 11.64 | 3.5386
| ТП-8/5 | Антикоррозийная защита ТП - 30м2 с зачисткой перед покраской, нанесение диспетчерских наименований. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 24.8657 | 2.4773 | 17.169 | 5.2194
| ТП-8/6 | Антикоррозийная защита ТП - 30м2 с зачисткой перед покраской, нанесение диспетчерских наименований. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 23.4905 | 2.2405 | 16.296 | 4.954
| ТП-9/1 | Антикоррозийная защита ТП - 30м2 с зачисткой перед покраской, нанесение диспетчерских наименований. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 23.4905 | 2.2405 | 16.296 | 4.954
| ТП-10/2 | Антикоррозийная защита ТП - 30м2 с зачисткой перед покраской, нанесение диспетчерских наименований. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 22.3216 | 2.0209 | 15.568 | 4.7327
| ТП-13/6 | Замена корпуса КТП-6/0,4кВ 630кВА с устройством фундамента, планировкой грунта внутри ограждения, переключением четырёх отходящих ЛЭП-6-0,4кВ, перестановкой трансформатора, ремонтом контура КТП. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 728.2987 | 635.33 | 71.295 | 21.6737
| ТП-6/4 | Замена ячеек 0,4кВ - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 406.5308 | 342.6544 | 48.985 | 14.8914
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220(ШР-110 Iсш Симахинская-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.5746 | 0.207 | 3.3494 | 1.0182
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220(ШР-110 Iсш Симахинская-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.5746 | 0.207 | 3.3494 | 1.0182
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220(ШР-110 IIсш Симахинская-1 фА,В,С) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.5746 | 0.207 | 3.3494 | 1.0182
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220(ШР-110 IIсш ТЭЦ-1 фА,В,С) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.5746 | 0.207 | 3.3494 | 1.0182
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220(ШР-110 IIсш ТЭЦ-2 фА,В,С) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.5746 | 0.207 | 3.3494 | 1.0182
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПР-180(ШР-110 IIсш ТЭЦ-3 фА,В,С) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.5746 | 0.207 | 3.3494 | 1.0182
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220(ШР-110 IIсш ТЭЦ-4 фА,В,С) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.5746 | 0.207 | 3.3494 | 1.0182
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220(ШР-110 IIсш ШСВ фА,В,С) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.5746 | 0.207 | 3.3494 | 1.0182
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-2000, ПР-180(ШР-110 Iсш АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.5746 | 0.207 | 3.3494 | 1.0182
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-2000, ПРН-220(ШР-110 Iсш АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.5746 | 0.207 | 3.3494 | 1.0182
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220(ШР-110 Iсш Карапчанка-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.5746 | 0.207 | 3.3494 | 1.0182
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220(ШР-110 Iсш Карапчанка-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.5746 | 0.207 | 3.3494 | 1.0182
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220(ШР-110 IIсш Карапчанка-1 фА,В,С) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.5746 | 0.207 | 3.3494 | 1.0182
| ПС Сибирская | ТДТН-25000/220(Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 53.4837 | 5.4725 | 36.8184 | 11.1928
| ПС Сибирская | ТДТН-25000/220(Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 53.4837 | 5.4725 | 36.8184 | 11.1928
| ПС Сибирская | ТДТН-25000/220(Т-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 51.0961 | 4.881 | 35.441 | 10.7741
| ПС Сибирская | У-220 (ВМ-220-245) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 18.6763 | 0.541 | 13.9075 | 4.2279
| ПС Сибирская | У-220 (ВМ-220-246) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 18.6763 | 0.541 | 13.9075 | 4.2279
| ПС Сибирская | СР-2-220 ф.А.В.С(РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1, ПР-180) - 1шт.с заменой фарфоровой изоляции на полимерную ОТПК-8-220 Б-2 УХЛ-1 - 10шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 551.0682 | 520.5187 | 23.4275 | 7.122
| ПС Сибирская | ШР-1-220 246(РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1, ПР-180) - 1шт.с заменой фарфоровой изоляции на полимерную ОТПК-8-220 Б-2 УХЛ-1 - 12шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 551.0682 | 520.5187 | 23.4275 | 7.122
| ПС Сибирская | СР-1-220(РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1, ПР-180) - 1шт.с заменой фарфоровой изоляции на полимерную ОТПК-8-220 Б-2 УХЛ-1 - 12шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 551.0682 | 520.5187 | 23.4275 | 7.122
| ПС Сибирская | ШР-1-220 245 фА,В,С.(РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1, ПР-180)- 1шт.с заменой фарфоровой изоляции на полимерную ОТПК-8-220 Б-2 УХЛ-1 - 12шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 551.0682 | 520.5187 | 23.4275 | 7.122
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П(ШР-35 IIс.ш. 07) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.7243 | 0.66043 | 9.2515 | 2.8124
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П(ШР-35 IIс.ш. 16) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.7243 | 0.66043 | 9.2515 | 2.8124
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П(ШР-35 IIс.ш. Дачная-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.7243 | 0.66043 | 9.2515 | 2.8124
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П(ШР-35 IIс.ш. Дачная-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.7243 | 0.66043 | 9.2515 | 2.8124
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П(ШР-35 IIс.ш. ШСВ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.7243 | 0.66043 | 9.2515 | 2.8124
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П(ШР-35 IIс.ш.-03) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.7243 | 0.66043 | 9.2515 | 2.8124
| ПС Сибирская | РНДЗ-2-35-1000ХЛ1, ПР-90П(ШР-35 ТН-2-35) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.7243 | 0.66043 | 9.2515 | 2.8124
| ПС Сибирская | ТФН-35 (ТТ-35-03) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.5005 | 1.335 | 3.1944 | 0.97109
| ПС №3 | У-220; ШПЭ-44(ВМ-220 Т-1 ) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 17.2388 | 0.453 | 12.8725 | 3.9132
| ПС №3 | У-220; ШПЭ-44(ВМ-220 Т-2 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 19.2325 | 1.997 | 13.2174 | 4.0181
| ПС №3 | ТДТН-40000/220/35/6(Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 53.5261 | 7.311 | 35.441 | 10.7741
| ПС №3 | ТДТН-40000/220/35/6(Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 53.5261 | 7.311 | 35.441 | 10.7741
| ПС №6 | ТРДЦНГ-63000/220/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 89.4495 | 9.6795 | 61.1733 | 18.5967
| ПС №6 | ТРДЦНГ-63000/220/6 (Т-4) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 89.4495 | 9.6795 | 61.1733 | 18.5967
| ПС №6 | ТРДЦН-63000/220/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 89.4495 | 9.6795 | 61.1733 | 18.5967
| ПС №6 | ТРДЦН-63000/220/6 (Т-3) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 89.4495 | 9.6795 | 61.1733 | 18.5967
| ПС №6 | У-220-10 СИ, ШПЭ-44 (ВМ-220 245) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 18.1651 | 0.931 | 13.2163 | 4.0178
| ПС №6 | У-220-1000-25 У1, ШПЭ-44 (ВМ-220 246) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 18.1651 | 0.931 | 13.2163 | 4.0178
| ПС №6 | РЛНД-1а-220-1000 ХЛ1, ПРН-220М (ТР-220 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 10.7705 | 0.61475 | 7.7882 | 2.3676
| ПС №6 | РЛНД-1а-220-1000 ХЛ1, ПРН-220М (ТР-220 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 10.7705 | 0.61475 | 7.7882 | 2.3676
| ПС №6 | РЛНД-1а-220-1000 ХЛ1, ПРН-220М (ТР-220 Т-3) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 10.7705 | 0.61475 | 7.7882 | 2.3676
| ПС №6 | РЛНД-2-220-1000 ХЛ1, ПРН-220М (ТР-220 Т-4) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 10.7705 | 0.61475 | 7.7882 | 2.3676
| ПС Межница | ТРДН-25000/110-76У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 63.047 | 5.623 | 44.0368 | 13.3872
| ПС Симахинская | ТРДН-25000/110-76У1 (Т-3) замена высоковольтного ввода ф. В, С (Ввод BRIT-R-90-110-550/800 KH 1.9.002 RУ) - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 965.459 | 892.292 | 56.1097 | 17.0573
| ПС Н.Эдучанка | ТМ-2500/35/6,3(Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 51.5165 | 13.846 | 28.8884 | 8.7821
| ПС Эдучанка | ТМ-2500/35(Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 51.2916 | 13.846 | 28.716 | 8.7297
| ТП-603 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 108.9276 | 6.4811 | 78.5632 | 23.8832
| ТП-604 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 29.0464 | 1.195 | 21.3585 | 6.493
| ТП-605 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 27.1234 | 0.53687 | 20.3884 | 6.1981
| ТП-606 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 38.0671 | 0.9724 | 28.4468 | 8.6478
| ТП-608 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 53.9706 | 0.99242 | 40.6274 | 12.3507
| ТП-609 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 43.7676 | 1.0294 | 32.7747 | 9.9635
| ТП-2 Луговое | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 20.8725 | 0.82193 | 15.3762 | 4.6744
| ТП Черемушки | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 28.6174 | 0.5869 | 21.4958 | 6.5347
| ТП РММ | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 28.6507 | 0.62029 | 21.4958 | 6.5347
| ТП-7 Эдучанка | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 31.4088 | 1.5778 | 22.8766 | 6.9545
| ТП-8 Эдучанка | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 84.4727 | 2.1908 | 63.0996 | 19.1823
| ТП-11 Эдучанка | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 72.7525 | 1.758 | 54.4436 | 16.5509
| ТП-236 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 58.3686 | 1.7524 | 43.4173 | 13.1989
| ТП-212 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 37.5145 | 1.5316 | 27.5943 | 8.3887
| ТП-228 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 104.5882 | 1.6032 | 78.9763 | 24.0088
| ТП-293 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 97.0685 | 1.6943 | 73.1397 | 22.2345
| ТП-294 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 93.2607 | 1.2998 | 70.5222 | 21.4387
| ТП-81 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 123.9414 | 1.1442 | 94.1696 | 28.6276
| ПС Алексеевская | ТМ-6300/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 37.2995 | 2.9 | 26.38 | 8.0195
| ПС Алексеевская | ТМ-6300/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 37.2995 | 2.9 | 26.38 | 8.0195
| ПС Алексеевская | ТМ-63/6 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.2655 | 0.71 | 6.561 | 1.9945
| ПС Алексеевская | ТСМА-100/6 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.2655 | 0.71 | 6.561 | 1.9945
| ПС Алексеевская | С-35 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.316 | 0.752 | 3.5 | 1.064
| ПС Алексеевская | С-35 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.316 | 0.752 | 3.5 | 1.064
| ПС Алексеевская | РНДЗ-35 (ЛР-1-35 Киренск-Салтыково) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.2777 | 0.478 | 2.147 | 0.65269
| ПС Алексеевская | РНДЗ-35 (ЛР-2-35 Киренск-Салтыково) - 1 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.2777 | 0.478 | 2.147 | 0.65269
| ПС Алексеевская | РНДЗ-35 (ТР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.2777 | 0.478 | 2.147 | 0.65269
| ПС Алексеевская | РНДЗ-35 (ТР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.2777 | 0.478 | 2.147 | 0.65269
| ПС Алексеевская | РНДЗ-35 (ШР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.2777 | 0.478 | 2.147 | 0.65269
| ПС Алексеевская | РНДЗ-35 (ШР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.2777 | 0.478 | 2.147 | 0.65269
| ПС Алексеевская | ВКЭ-10 (ВМ-6 СМРЦ) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.928 | 0.26 | 2.046 | 0.62198
| ПС Алексеевская | ВКЭ-10 (ВМ-6 Пилоцех) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.928 | 0.26 | 2.046 | 0.62198
| ПС Алексеевская | ВКЭ-10 (ВМ-6 Резерв-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.928 | 0.26 | 2.046 | 0.62198
| ПС Алексеевская | ВКЭ-10 (ВМ-6 Резерв-3) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.928 | 0.26 | 2.046 | 0.62198
| ПС Алексеевская | ВКЭ-10 (ВМ-6 Резерв-4) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.928 | 0.26 | 2.046 | 0.62198
| ПС Алексеевская | ВКЭ-10 (ВМ-6 Поселок) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.928 | 0.26 | 2.046 | 0.62198
| ПС Алексеевская | ВКЭ-10 (ВМ-6 Промбаза) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.928 | 0.26 | 2.046 | 0.62198
| ПС Алексеевская | ВКЭ-10 (СВ-6) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.928 | 0.26 | 2.046 | 0.62198
| ПС Алексеевская | ВКЭ-10 (ВМ-6 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.928 | 0.26 | 2.046 | 0.62198
| ПС Алексеевская | ВКЭ-10 (ВМ-6 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.0385 | 1.34 | 4.37 | 1.3285
| ПС Салтыково | ТМ-2500/35/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 37.2995 | 2.9 | 26.38 | 8.0195
| ПС Салтыково | ТМ-1800/35/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 29.3269 | 2.9 | 20.266 | 6.1609
| ПС Салтыково | ТМ-1800/35/10 (Т-Резерв) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 32.4888 | 3.54 | 22.2 | 6.7488
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ Ния - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.0035 | 0.667 | 12.528 | 3.8085
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ ОВ - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.0035 | 0.667 | 12.528 | 3.8085
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ СВ - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.0035 | 0.667 | 12.528 | 3.8085
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ Улькан - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 16.8 | 0.5 | 12.5 | 3.8
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ Кунерма - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.0035 | 0.667 | 12.528 | 3.8085
| ПС Киренга | РНДЗ-2-220/1000-ХЛ1; ЛР-220 Кунерма- 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 30.1386 | 1.388 | 22.048 | 6.7026
| ПС Киренга | РНДЗ-2-220/1000-ХЛ1; ЛР-220 Ния- 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 30.1386 | 1.388 | 22.048 | 6.7026
| ПС Киренга | РНДЗ-2-220/1000-ХЛ1; ЛР-220 Улькан- 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 31.288 | 2.6 | 22 | 6.688
| ПС Киренга | РНДЗ-2-220/1000-ХЛ1 ОР-220 ОВ - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 30.1386 | 1.388 | 22.048 | 6.7026
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 ШР-220 II сш Кунерма ф.А - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 30.188 | 1.5 | 22 | 6.688
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 ШР-220 II сш Кунерма ф.В - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 30.188 | 1.5 | 22 | 6.688
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 ШР-220 II сш Кунерма ф.С - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 30.188 | 1.5 | 22 | 6.688
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 ШР-220 II сш ОВ ф.А - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 30.188 | 1.5 | 22 | 6.688
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 ШР-220 II сш ОВ ф.В - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 30.188 | 1.5 | 22 | 6.688
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 ШР-220 II сш ОВ ф.С - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 30.188 | 1.5 | 22 | 6.688
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 ШР-220 II сш СВ - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 30.188 | 1.5 | 22 | 6.688
| ПС Лена | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 78.8152 | 21.7 | 43.8 | 13.3152
| ПС Лена | 242 PRM привод типа HMB-1,8 (В-220 АТ-2) - 1шт. ТО-1. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.5128 | 0.3 | 13.2 | 4.0128
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 (В-110 АТ-2) - 1шт. ТО-1. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.7128 | 0.5 | 13.2 | 4.0128
| ПС Лена | РГНП-2-220/1000 УХЛ1 (ЛР-220 Коршуниха) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 29.4593 | 0.71 | 22.047 | 6.7023
| ПС Лена | РГНП.1а-220/1000 УХЛ1 (ШР-220 АТ-2) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 32.138 | 3.45 | 22 | 6.688
| ПС Лена | РГНП-2-110/2000 УХЛ1 (ШР-110 1сш АТ-1) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.4088 | 1.5 | 12.2 | 3.7088
| ПС Лена | РГНП.1а-110/2000 УХЛ1 (ШР-110 1сш АТ-2) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.4088 | 1.5 | 12.2 | 3.7088
| ПС Лена | РГНП-2-ОП--110/2000 УХЛ1 (ШР-110 2сш АТ-1) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.4088 | 1.5 | 12.2 | 3.7088
| ПС Лена | РГНП.1а-ОП-110/2000 УХЛ1 (ШР-110 2сш АТ-2) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.4088 | 1.5 | 12.2 | 3.7088
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-110 2сш Киренск-1) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.4088 | 1.5 | 12.2 | 3.7088
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (ШР-110 2сш Киренск-2) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.4088 | 1.5 | 12.2 | 3.7088
| ПС Лена | РГНП.1а-110/2000 УХЛ1 (ОР-110 АТ-2) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 17.4088 | 1.5 | 12.2 | 3.7088
| ПС Лена | РГНП-2-110/2000 УХЛ1 (ОР-110 ОВ) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 17.8088 | 1.9 | 12.2 | 3.7088
| ПС Лена | РГНП.1а-110/2000 УХЛ1 (ОР-110 Осетрово-А) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 17.8088 | 1.9 | 12.2 | 3.7088
| ПС Лена | РГНП.1а-110/2000 УХЛ1 (ОР-110 Осетрово-Б) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 17.8088 | 1.9 | 12.2 | 3.7088
| ПС Лена | РГНП.1а-110/2000 УХЛ1 (ОР-110 Киренск-1) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 17.8088 | 1.9 | 12.2 | 3.7088
| ПС Лена | РГНП.1а-110/2000 УХЛ1 (ОР-110 Т-3) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 17.8088 | 1.9 | 12.2 | 3.7088
| ПС Лена | РГНП.1а-110/2000 УХЛ1 (ОР-110 Т-4) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 17.8088 | 1.9 | 12.2 | 3.7088
| ПС Лена | РГНП.1а-110/2000 УХЛ1 (ТР-110 АТ-2) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.4088 | 1.5 | 12.2 | 3.7088
| ПС Лена | РНДЗ-2-35/1000 Привод ПРН-220 М (ЛР-35 Лесная) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.2267 | 0.427 | 2.147 | 0.65269
| ПС Лена | РНДЗ-2-35/1000 Привод ПРН-220 М (ШР-35 ТН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.2267 | 0.427 | 2.147 | 0.65269
| ПС Лена | РНДЗ-2-35/1000 Привод ПРН-220 М (ШР-35 ТН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.2267 | 0.427 | 2.147 | 0.65269
| ПС Лена | НАМИ-10-95 (ТН-1-6) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.1128 | 0.2 | 0.7 | 0.2128
| ПС Лена | НАМИ-10-95 (ТН-2-6) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.1128 | 0.2 | 0.7 | 0.2128
| ПС Осетрово | ТДТН-16000/110 У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 61.9376 | 7.3 | 41.9 | 12.7376
| ПС Осетрово | ТДТН-16000/110 -80 У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 61.9376 | 7.3 | 41.9 | 12.7376
| ПС Осетрово | ВМП-10к 630/20 (ВМ-10 Депо) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.9776 | 0.5 | 1.9 | 0.5776
| ПС Подымахино | ТМН-6300/110-73У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 36.0344 | 2 | 26.1 | 7.9344
| ПС Подымахино | ТМН-6300/110-73У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 36.0344 | 2 | 26.1 | 7.9344
| ПС Подымахино | МКП-110М-1000/630-20У1 Привод ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 10.732 | 0.3 | 8 | 2.432
| ПС Подымахино | МКП-110М-1000/630-20У1 Привод ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 13.8792 | 1.1 | 9.8 | 2.9792
| ПС Верхнемарково | ТДН-10000/110/6 УХЛ1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 42.1864 | 7.5 | 26.6 | 8.0864
| ПС Верхнемарково | 145 PM Привод FSA-2 (В-110 Т-2) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 26.976 | 2.2 | 19 | 5.776
| ПС Верхнемарково | ВВ/TELISM15 LD 1-10-31.5/1600 (ВВ-6 ИНК-3) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.2736 | 0.1 | 0.9 | 0.2736
| ПС Верхнемарково | ВВ/TELISM15 LD 1-10-20/630 (ВВ-6 Резерв) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.2736 | 0.1 | 0.9 | 0.2736
| ПС Верхнемарково | ВВ/TELISM15 LD 1-10-20/1000 (ВВ-6 Заярново) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.2736 | 0.1 | 0.9 | 0.2736
| ПС Верхнемарково | ВВ/TELISM15 LD 1-10-20/1000 (ВВ-6 Каратажка) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.2736 | 0.1 | 0.9 | 0.2736
| ПС Верхнемарково | ВВ/TELISM15 LD 1-10-20/1000 (ВВ-6 Нефтепровод) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.2736 | 0.1 | 0.9 | 0.2736
| ПС Верхнемарково | ВВ/TELISM15 LD 1-10-20/1000 (ВВ-6 Резерв) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.2736 | 0.1 | 0.9 | 0.2736
| ПС Верхнемарково | ВВ/TELISM15 LD 1-10-31.5/3150 (ВВ-6 Т-1) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.2736 | 0.1 | 0.9 | 0.2736
| ПС Верхнемарково | ВВ/TELISM15 LD 1-10-20/1000 (ВВ-6 ИНК-1) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.2736 | 0.1 | 0.9 | 0.2736
| ПС Верхнемарково | ВВ/TELISM15 LD 1-10-31.5/3150 (СВ-6) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.2736 | 0.1 | 0.9 | 0.2736
| ПС Верхнемарково | ВВ/TELISM15 LD 1-10-20/1000 (ВВ-6 Гараж) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.2736 | 0.1 | 0.9 | 0.2736
| ПС Верхнемарково | ВВ/TELISM15 LD 1-10-20/1000 (ВВ-6 Резерв) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.2736 | 0.1 | 0.9 | 0.2736
| ПС Верхнемарково | ВВ/TELISM15 LD 1-10-20/1000 (ВВ-6 Центральная) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.2736 | 0.1 | 0.9 | 0.2736
| ПС Верхнемарково | ВВ/TELISM15 LD 1-10-20/1000 (ВВ-6 Совхоз) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.2736 | 0.1 | 0.9 | 0.2736
| ПС Верхнемарково | ВВ/TELISM15 LD 1-10-20/1000 (ВВ-6 ИНК-2) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.2736 | 0.1 | 0.9 | 0.2736
| ПС Верхнемарково | ВВ/TELISM15 LD 1-10-31.5/3150 (ВВ-6 Т-2) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.2736 | 0.1 | 0.9 | 0.2736
| ПС Верхнемарково | ВВ/TELISM15 LD 1-10-31.5/1600 (ВВ-6 ИНК-4) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.2736 | 0.1 | 0.9 | 0.2736
| ПС Верхнемарково | ВВ/TELISM15 LD 1-10-20/1000 (ВВ-6 Резерв) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 11.6368 | 2.9 | 6.7 | 2.0368
| ТП-17 с.Макарово | ТМ-63/10-83 У1 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.1594 | 0.553 | 6.6 | 2.0064
| ТП-18 с.Макарово | ТМГ-400/10-83 У1 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 28.2072 | 6.3 | 16.8 | 5.1072
| ТП-20 с.Макарово | ТМГ-160/10-83 У1 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.1594 | 0.553 | 6.6 | 2.0064
| ТП-21 с.Макарово | ТМГ-100/10-83 У1 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.1064 | 0.5 | 6.6 | 2.0064
| ТП-30 с.Макарово | ТМГ-100/10-83 У1 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.1064 | 0.5 | 6.6 | 2.0064
| ТП-25 с.Макарово | ТМГ-160/10-83 У1 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.1064 | 0.5 | 6.6 | 2.0064
| ТП-26 с.Макарово | ТМГ-250/10-83 У1 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.1064 | 0.5 | 6.6 | 2.0064
| ТП-27 с.Макарово | ТМГ-250/10-83 У1 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.1064 | 0.5 | 6.6 | 2.0064
| ТП-28 с.Макарово | ТМГ-100/10-83 У1 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.1064 | 0.5 | 6.6 | 2.0064
| ТП-29 с.Макарово | ТМГ-100/10-83 У1 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.1064 | 0.5 | 6.6 | 2.0064
| КТП-1 с.Петропавловск | ТМГ-250/10 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.2464 | 0.64 | 6.6 | 2.0064
| КТП-2 с.Петропавловск | ТМГ-250/10 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.2464 | 0.64 | 6.6 | 2.0064
| КТП-3 с.Петропавловск | ТМГ-250/10 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.2464 | 0.64 | 6.6 | 2.0064
| КТП-4 с.Петропавловск | ТМГ-160/10 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.2464 | 0.64 | 6.6 | 2.0064
| КТП-5 с.Петропавловск | ТМГ-400/10 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.6584 | 4.4 | 7.1 | 2.1584
| КТП-6 с.Петропавловск | ТМГ-250/10 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.2464 | 0.64 | 6.6 | 2.0064
| КТП-7 с.Петропавловск | ТМГ-400/10 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.6584 | 4.4 | 7.1 | 2.1584
| КТП-гараж с.Петропавловск | ТМГ-40/10 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.2464 | 0.64 | 6.6 | 2.0064
| КТП-1 п.Юбилейный | ТМГ-250/10 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.4064 | 0.8 | 6.6 | 2.0064
| КТП-2 п.Юбилейный | ТМГ-250/10 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.3584 | 0.1 | 7.1 | 2.1584
| КТП-3 п.Юбилейный | ТМГ-160/10 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.2064 | 0.6 | 6.6 | 2.0064
| КТП-4 п.Юбилейный | ТМГ-250/10 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.2064 | 0.6 | 6.6 | 2.0064
| КТП-5 д.Вишняково | ТМГ-400/10 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.8584 | 0.6 | 7.1 | 2.1584
| КТП-6 д.Вишняково | ТМГ-400/10 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.8584 | 0.6 | 7.1 | 2.1584
| КТП-7 п.Юбилейный | ТМГ-250/10 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.2064 | 0.6 | 6.6 | 2.0064
| КТП-8 д.Вишняково | ТМГ-160/10 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.5064 | 0.9 | 6.6 | 2.0064
| КТП-9 д.Вишняково | ТМГ-160/10 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.2056 | 1.6 | 8.9 | 2.7056
| ТП-41 д.Сидорово | ТМГ-160/10 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.2064 | 0.6 | 6.6 | 2.0064
| ТП-42 д.Сидорово | ТМГ-160/10 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.2064 | 0.6 | 6.6 | 2.0064
| ТП-44 д.Сидорово | ТМГ-100/10 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.828 | 0.7 | 7 | 2.128
| ТП-63 д.Никулина | ТМГ-160/10 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.3064 | 0.7 | 6.6 | 2.0064
| ТП-65 д.Никулина | ТМГ-160/10 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.1064 | 0.5 | 6.6 | 2.0064
| ТП-66 д.Банщиково | ТМГ-160/10 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.1064 | 0.5 | 6.6 | 2.0064
| ТП-68 д.Салтыково | ТМГ-63/10 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 22.4688 | 3.3 | 14.7 | 4.4688
| ПС Большеокинск | РЛНДЗ-1-35/1000 (ТР-35кВ Т-1) - 1шт. | СР | Авг | Сент | Соб. сил. | 24.2512 | 3.1095 | 16.213 | 4.9288
| ПС Большеокинск | РЛНДЗ-1-35/1000 (ТР-35кВ Т-2) - 1шт. | СР | Авг | Сент | Соб. сил. | 11.7726 | 0.73688 | 8.463 | 2.5728
| ПС Добчур | ТМН-1600/35У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 29.9824 | 3.5553 | 20.2662 | 6.1609
| ПС Добчур | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Покосное) - 1шт. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 11.5997 | 1.2109 | 7.9668 | 2.4219
| ПС Калтук | ВМГ-10-20-630 (ВМ-10 Т-1) с заменой электродвигателя МУН-2 - 1шт. | СР | Авг | Сент | Соб. сил. | 72.4974 | 10.1699 | 47.7971 | 14.5303
| ПС Калтук | ВМГ-10-20-630 (ВМ-10 Т-2) с заменой электродвигателя МУН-2 - 1шт. | СР | Авг | Сент | Соб. сил. | 8.8941 | 0.52642 | 6.4169 | 1.9507
| ПС Калтук | ВМГ-10-20-630 (ВМ-10 Большеокинск) с заменой электродвигателя МУН-2 - 1шт. | СР | Авг | Сент | Соб. сил. | 8.8941 | 0.52642 | 6.4169 | 1.9507
| ПС Калтук | ВМГ-10-20-630 (ВМ-10 Зерносклад) с заменой электродвигателя МУН-2 - 1шт. | СР | Авг | Сент | Соб. сил. | 8.8941 | 0.52642 | 6.4169 | 1.9507
| ПС Калтук | ВМГ-10-20-630 (ВМ-10 Молокозавод) с заменой электродвигателя МУН-2 - 1шт. | СР | Авг | Сент | Соб. сил. | 8.8941 | 0.52642 | 6.4169 | 1.9507
| ПС Калтук | ВМГ-10-20-630 (ВМ-10 ЦРММ) с заменой электродвигателя МУН-2 - 1шт. | СР | Авг | Сент | Соб. сил. | 8.8941 | 0.52642 | 6.4169 | 1.9507
| ПС Калтук | ВМГ-10-20-630 (СВМ-10) с заменой электродвигателя МУН-2 - 1шт. | СР | Авг | Сент | Соб. сил. | 8.8941 | 0.52642 | 6.4169 | 1.9507
| ПС Калтук | ТМН-6300/35У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 55.3283 | 7.4963 | 36.681 | 11.151
| ПС Калтук | ТМН-6300/35У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 38.0577 | 3.6587 | 26.3796 | 8.0194
| ПС Ключи-Булак | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах: ШМ-10 Т-1, спуски ВЛ-35 к ЛР-35 - 6шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 25.9787 | 15.8597 | 7.76 | 2.359
| ПС Ключи-Булак | ТМН-6300/35У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 41.9762 | 3.7826 | 29.2896 | 8.904
| ПС Кобь | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Покосное-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.3636 | 1.4078 | 6.1011 | 1.8547
| ПС Кобь | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Покосное-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.7519 | 0.17339 | 3.5112 | 1.0674
| ПС Кобь | С-35М-630-10Б У1 (СВМ-35) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.7519 | 0.17339 | 3.5112 | 1.0674
| ПС Кобь | ТМ-2500/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 28.5822 | 2.1551 | 20.2662 | 6.1609
| ПС Кобь | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ЛР-35 Покосное-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 15.1457 | 2.5435 | 9.6643 | 2.9379
| ПС Кобь | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ЛР-35 Покосное-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9312 | 0.13178 | 2.1468 | 0.65263
| ПС Кобь | РДЗ-35/1000ХЛ1 (СР-1-35) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9312 | 0.13178 | 2.1468 | 0.65263
| ПС Кобь | РДЗ-35/1000ХЛ1 (СР-2-35) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9312 | 0.13178 | 2.1468 | 0.65263
| ПС Кобь | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ТР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9312 | 0.13178 | 2.1468 | 0.65263
| ПС Кобь | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ТР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9312 | 0.13178 | 2.1468 | 0.65263
| ПС Кобь | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Покосное-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9312 | 0.13178 | 2.1468 | 0.65263
| ПС Кобь | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Покосное-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9312 | 0.13178 | 2.1468 | 0.65263
| ПС Куватка | С-35М-630-10 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 31.521 | 5.5612 | 19.9078 | 6.052
| ПС Куватка | С-35М-630-10 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.8228 | 0.31157 | 12.6619 | 3.8492
| ПС Куватка | ТМ-25/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 15.6508 | 4.4389 | 8.5981 | 2.6138
| ПС Куватка | ТМ-25/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.9167 | 1.3611 | 6.561 | 1.9946
| ПС Тангуй | ТМ-4000/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 43.4806 | 3.826 | 30.4099 | 9.2446
| ПС Тангуй | ТМН-4000/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 36.2254 | 1.8264 | 26.3796 | 8.0194
| ПС Тэмь | РДЗ-35/1000 (ЛР-35 Александровка) - 1шт. с заменой изоляторов на ОСК-8-35-Б03-2 УХЛ1 - 6шт. | СР | Авг | Сент | Соб. сил. | 92.8538 | 30.5264 | 47.7971 | 14.5303
| ПС Тэмь | РДЗ-35/1000 (ЛР-35 Кардой) - 1шт. с заменой изоляторов на ОСК-8-35-Б03-2 УХЛ1 - 6шт. | СР | Авг | Сент | Соб. сил. | 30.5732 | 22.2055 | 6.4169 | 1.9507
| ПС Тэмь | РДЗ-35/1000 (СР-1-35) - 1шт. с заменой изоляторов на ОСК-8-35-Б03-2 УХЛ1 - 6шт. | СР | Авг | Сент | Соб. сил. | 30.5732 | 22.2055 | 6.4169 | 1.9507
| ПС Тэмь | РДЗ-35/1000 (СР-2-35) - 1шт. с заменой изоляторов на ОСК-8-35-Б03-2 УХЛ1 - 6шт. | СР | Авг | Сент | Соб. сил. | 30.5732 | 22.2055 | 6.4169 | 1.9507
| ПС Тэмь | РДЗ-35/1000 (ТР-35 Т-1) - 1шт. с заменой изоляторов на ОСК-8-35-Б03-2 УХЛ1 - 6шт. | СР | Авг | Сент | Соб. сил. | 30.5732 | 22.2055 | 6.4169 | 1.9507
| ПС Тэмь | РДЗ-35/1000 (ТР-35 Т-2) - 1шт. с заменой изоляторов на ОСК-8-35-Б03-2 УХЛ1 - 6шт. | СР | Авг | Сент | Соб. сил. | 30.5732 | 22.2055 | 6.4169 | 1.9507
| ПС Тэмь | РДЗ-2-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 Александровка) - 1шт. с заменой изоляторов на ОСК-8-35-Б03-2 УХЛ1 - 6шт. | СР | Авг | Сент | Соб. сил. | 30.5732 | 22.2055 | 6.4169 | 1.9507
| ПС Тэмь | РДЗ-2-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 Кардой) - 1шт. с заменой изоляторов на ОСК-8-35-Б03-2 УХЛ1 - 6шт. | СР | Авг | Сент | Соб. сил. | 30.5732 | 22.2055 | 6.4169 | 1.9507
| ПС Тэмь | РДЗ-35/1000 (ШР-35 ТН-1) - 1шт. с заменой изоляторов на ОСК-8-35-Б03-2 УХЛ1 - 6шт. | СР | Авг | Сент | Соб. сил. | 30.5732 | 22.2055 | 6.4169 | 1.9507
| ПС Тэмь | РДЗ-2-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 ТН-2) - 1шт. с заменой изоляторов на ОСК-8-35-Б03-2 УХЛ1 - 6шт. | СР | Авг | Сент | Соб. сил. | 30.5732 | 22.2055 | 6.4169 | 1.9507
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/1000 (ЛР-35 Александровка) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 14.2158 | 0.63769 | 10.4127 | 3.1655
| ПС Покосное | РЛНД-35/1000 (ШР-35 Александровка) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.2934 | 0.25767 | 8.463 | 2.5728
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/1000 (ЛР-35 Калтук) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.2934 | 0.25767 | 8.463 | 2.5728
| ПС Покосное | РЛНД-35/1000 (ШР-35 Калтук) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.2934 | 0.25767 | 8.463 | 2.5728
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/630 (ШР-35 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.2934 | 0.25767 | 8.463 | 2.5728
| ПС Покосное | РЛНД-35/1000 (СШР-1-35) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.2934 | 0.25767 | 8.463 | 2.5728
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/630 (ШР-1-35) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.2934 | 0.25767 | 8.463 | 2.5728
| ПС Покосное | РЛНД-35/1000 (ШР-35 ТН-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.2934 | 0.25767 | 8.463 | 2.5728
| ПС Покосное | С-35М-630-10 (ВМ-35 Александровка) - 1шт. | СР | Авг | Сент | Соб. сил. | 10.8147 | 0.61901 | 7.8188 | 2.3769
| ПС Покосное | С-35М-630-10 (ВМ-35 Калтук) - 1шт. | СР | Авг | Сент | Соб. сил. | 9.1372 | 0.2127 | 6.8439 | 2.0806
| ПС Покосное | ВМ-35-630-10 (СВ-3-35) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 33.7783 | 0.54723 | 25.4839 | 7.7471
| ТП-8 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.7767 | 3.2621 | 1.9284 | 0.58623
| ТП-154 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.7767 | 3.2621 | 1.9284 | 0.58623
| ТП-162 | Замена выводов 0,4кВ - 4шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.4561 | 0.38463 | 4.656 | 1.4154
| ТП-271*2 | Замена опорных изоляторов - 20шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.5096 | 5.1852 | 4.85 | 1.4744
| ТП-162 | Изготовления сборных шин 0,4кВ - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.977 | 1.285 | 4.365 | 1.327
| ТП-8 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 15.5098 | 1.0206 | 11.1113 | 3.3779
| ТП-154 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 15.5098 | 1.0206 | 11.1113 | 3.3779
| ТП-271*2 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 29.8904 | 0.91199 | 22.2227 | 6.7557
| ТП-118 | Антикоррозийная защита КТП - 65м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 13.0647 | 1.9029 | 8.5596 | 2.6021
| ТП-239 | Антикоррозийная защита КТП - 65м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 13.0759 | 1.9141 | 8.5596 | 2.6021
| ТП-323 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.4636 | 0.90798 | 6.561 | 1.9946
| ТП-162 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.3537 | 0.79809 | 6.561 | 1.9946
| ТП-245 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.3097 | 0.7541 | 6.561 | 1.9946
| ТП-118 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 10.8917 | 1.6484 | 7.0884 | 2.1549
| ТП-239 | ТМ-400 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 10.8324 | 1.5892 | 7.0884 | 2.1549
| ТП-244 | ТМ-630 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.7349 | 1.6365 | 7.7442 | 2.3542
| ТП-2 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Авг | Сент | Соб. сил. | 3.579 | 3.2628 | 0.2425 | 0.07372
| ТП-2 | Замена проходного изолятора - 3шт. | КР | Авг | Сент | Соб. сил. | 9.598 | 7.3212 | 1.746 | 0.53078
| ТП-2 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Авг | Сент | Соб. сил. | 15.5953 | 1.1061 | 11.1113 | 3.3779
| ТП-177 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Авг | Сент | Соб. сил. | 15.5953 | 1.1061 | 11.1113 | 3.3779
| ТП-189 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Авг | Сент | Соб. сил. | 23.9412 | 2.9252 | 16.1166 | 4.8994
| ТП-177 | Антикоррозийная защита СКТП - 65м2. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 13.5262 | 2.3645 | 8.5596 | 2.6021
| ТП-142 | Увеличение кронштейна гребенки 0,4кВ. | КР | Авг | Сент | Соб. сил. | 15.284 | 3.6471 | 8.924 | 2.7129
| ТП-136 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 9.0659 | 0.51033 | 6.561 | 1.9946
| ТП-143 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 9.5418 | 0.60672 | 6.8521 | 2.083
| ТП-171 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 9.7395 | 0.74114 | 6.9005 | 2.0978
| ТП-6 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 10.8042 | 1.5609 | 7.0884 | 2.1549
| ТП-10 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 11.0731 | 1.6212 | 7.2484 | 2.2035
| ТП-361 | ТМ-1000 - 1шт. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 12.1733 | 2.0749 | 7.7442 | 2.3542
| ТП-119 | Замена трансформатора тока - 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 5.4163 | 3.7087 | 1.3095 | 0.39809
| ТП-160 | Замена трансформатора тока - 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 13.5552 | 5.2702 | 6.3535 | 1.9315
| ТП-11 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.0348 | 0.47918 | 6.561 | 1.9946
| ТП-54 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 10.109 | 0.86577 | 7.0884 | 2.1549
| БПП-500 | 3*АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-1 ф. А) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 97.9387 | 26.31 | 54.93 | 16.6987
| БПП-500 | 3*АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-1 ф. В) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 97.9387 | 26.31 | 54.93 | 16.6987
| БПП-500 | 3*АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-1 ф. С) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 97.9387 | 26.31 | 54.93 | 16.6987
| БПП-500 | 3*АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-2 ф. А) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 94.3987 | 22.77 | 54.93 | 16.6987
| БПП-500 | 3*АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-2 ф. В) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 94.3987 | 22.77 | 54.93 | 16.6987
| БПП-500 | 3*АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-2 ф. С) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 94.3987 | 22.77 | 54.93 | 16.6987
| БПП-500 | РГЖ-2А-500 (РЛ-2-570) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 38.6116 | 3.195 | 27.16 | 8.2566
| БПП-500 | РГЖ-1А-500 (РС-5 СВ-3-5) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 125.1964 | 0.86 | 95.35 | 28.9864
| БПП-500 | РГЖ-1А-500 (РШ-1-569) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 125.1964 | 0.86 | 95.35 | 28.9864
| БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РШ-1-570) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 19.1083 | 1.074 | 13.83 | 4.2043
| БПП-500 | РНДЗ-2-220-2000ХЛ1 (ОР-220 АТ-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 30.6893 | 1.94 | 22.047 | 6.7023
| БПП-500 | РНДЗ-2-220-2000ХЛ1 (Р-220 ТН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.6666 | 0.907 | 3.65 | 1.1096
| БПП-500 | РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (РШ-220 АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.6666 | 0.907 | 3.65 | 1.1096
| БПП-500 | РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (ОР-220 Опорная-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 31.6323 | 2.883 | 22.047 | 6.7023
| БПП-500 | РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (РШ-220 Опорная-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.6666 | 0.907 | 3.65 | 1.1096
| БПП-500 | РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (РШ-2-220 ШОВ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.6666 | 0.907 | 3.65 | 1.1096
| БПП-500 | РГ-220-1-2000 (РШ-2-220 НПС-3-1 ф.А,В,С) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.6666 | 0.907 | 3.65 | 1.1096
| БПП-500 | РГ-220-2-2000 (РШ-2-220 НПС-3-2 ф.А,В,С) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.6666 | 0.907 | 3.65 | 1.1096
| БПП-500 | РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (ШРП-220) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.6666 | 0.907 | 3.65 | 1.1096
| БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (ВМ-10 АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.1145 | 0.616 | 1.916 | 0.58246
| БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (ВМ-10 АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.7585 | 1.26 | 1.916 | 0.58246
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 177.7526 | 112.37 | 50.14 | 15.2426
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-2) - 1шт. с заменой ввода 220 кВ ф. С | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 165.4853 | 76.07 | 68.57 | 20.8453
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-1) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 185.546 | 23.85 | 124 | 37.696
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-2) - 1шт. с заменой ввода 220 кВ ф. В | ТО | Авг | Сент | Соб. сил. | 16.5561 | 0.23 | 12.52 | 3.8061
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-220 У1/2000 У1 (СР-1-220) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 32.2136 | 3.463 | 22.048 | 6.7026
| ПС Опорная | РНДЗ-2-220 У1/2000 У1 (ТР-220 АТ-1) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 32.2136 | 3.463 | 22.048 | 6.7026
| ПС Джижива | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 18.5445 | 4.37 | 10.87 | 3.3045
| ПС Джижива | НАМИ-35 УХЛ1 (ТН-35 1СШ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.5885 | 0.128 | 1.12 | 0.34048
| ПС Падунская | OSFPSZ-125000/220 (АТ-1) - 1шт. с заменой вводов 220 кВ ф. А,В. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 153.3914 | 75.36 | 59.84 | 18.1914
| ПС Падунская | ЛР-220 ЛЭП-235 (РГН-2-220) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 64.9922 | 4.63 | 46.29 | 14.0722
| ПС Падунская | РНДЗ-2-35/1000 (ЛР-35 35-08) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-2-35/1000 (ЛР-35 35-09) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-2-35/1000 (ЛР-35 35-11) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РЛНДЗ-1-35/600 (ЛР-35 35-21) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РЛНДЗ-1-35/600 (ЛР-35 35-22) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/600 (ЛР-35 35-23) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РЛНДЗ-2-35/600 (ЛР-35 35-24) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/600 (ЛР-35 35-25) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РЛНДЗ-2-35/1000 (ЛР-35 35-26) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/600 (ЛР-35 Т-5) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-2-35/1000 (ТР-35 АТ-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РДЗ-2-35/1000 УХЛ1 (ТР-35 Т-3) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РЛНДЗ-35/600 (ШР-35 1СШ 35-08) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 1СШ 35-09) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 1СШ 35-11) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РЛНДЗ-35/600 (ШР-35 1СШ 35-21) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РЛНДЗ-35/600 (ШР-35 1СШ 35-22) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/600 (ШР-35 1СШ 35-23) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 1СШ 35-24) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/600 (ШР-35 1СШ 35-25) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 1СШ 35-26) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 1СШ АТ-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 1СШ АТ-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 1СШ Т-3) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 1СШ Т-5) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 1СШ ТСН-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 1СШ ТСН-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 1СШ ШСВ) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РЛНДЗ-35/600 (ШР-35 2СШ 35-08) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 2СШ 35-11) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РЛНДЗ-35/600 (ШР-35 2СШ 35-21) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РЛНДЗ-35/600 (ШР-35 2СШ 35-22) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/600 (ШР-35 2СШ 35-23) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 2СШ 35-24) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/600 (ШР-35 2СШ 35-25) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 2СШ АТ-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 2СШ АТ-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 2СШ Т-3) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 2СШ Т-5) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 2СШ ТСН-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 2СШ ТСН-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 2СШ ШСВ) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-2-35/1000 (ШР-35 ТН-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/600 (ШР-35 ТН-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8218 | 0.79 | 8.46 | 2.5718
| СПП-220 | ТДТН-25000/220/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 101.1638 | 41.91 | 45.44 | 13.8138
| СПП-220 | ТДТН-25000/220/35/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 91.775 | 35.69 | 43.01 | 13.075
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ 242) - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 21.9658 | 3.11 | 14.46 | 4.3958
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ 243) - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 17.1061 | 0.78 | 12.52 | 3.8061
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ОВ-220) - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 17.1061 | 0.78 | 12.52 | 3.8061
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (СВ-220) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 176.3156 | 21.27 | 118.9 | 36.1456
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 Т-2) - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 16.6161 | 0.29 | 12.52 | 3.8061
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 176.1909 | 13.23 | 124.97 | 37.9909
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ОР-220 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 30.0552 | 1.315 | 22.04 | 6.7002
| СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 (ТР-220 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 33.9199 | 2.65 | 23.98 | 7.2899
| СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 (ТР-220 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 30.0552 | 1.315 | 22.04 | 6.7002
| СПП-220 | Ф12-6,3-3000 (ФКУ-1) - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.1495 | 0.09 | 3.88 | 1.1795
| СПП-220 | Ф12-6,3-3000 (ФКУ-2) - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.1495 | 0.09 | 3.88 | 1.1795
| ПС Гидростроитель | ТДТН-63000/110/38,5/6,6У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 608.7731 | 514.52 | 72.28 | 21.9731
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 1СШ Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.7289 | 1.032 | 8.97 | 2.7269
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 1СШ ШСВ) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.7289 | 1.032 | 8.97 | 2.7269
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ТР-35 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 39.8623 | 3.572 | 27.83 | 8.4603
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 2 СШ Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.7289 | 1.032 | 8.97 | 2.7269
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 2 СШ Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.7289 | 1.032 | 8.97 | 2.7269
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 2СШ 35-02) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.7289 | 1.032 | 8.97 | 2.7269
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 2СШ 35-04) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.7289 | 1.032 | 8.97 | 2.7269
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 2СШ 35-05) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.7289 | 1.032 | 8.97 | 2.7269
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 2СШ 35-14) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.7289 | 1.032 | 8.97 | 2.7269
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 2СШ 35-15) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.7289 | 1.032 | 8.97 | 2.7269
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 2СШ ШСВ) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.7289 | 1.032 | 8.97 | 2.7269
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 ТН-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.7289 | 1.032 | 8.97 | 2.7269
| ПС Городская | РЛНД-2-35/600 (ЛР-35 35-10) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 13.6967 | 1.4 | 9.43 | 2.8667
| ПС Западная | ТДТН-25000/110/10-79 У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 74.0026 | 31.74 | 32.41 | 9.8526
| ПС Западная | ТДТН-25000/110/10-79 У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 98.1358 | 36.9 | 46.96 | 14.2758
| ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 БЛПК-А) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 14.5172 | 4.02 | 8.05 | 2.4472
| ПС Западная | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 БЛПК-Б) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.0054 | 0.65 | 3.34 | 1.0154
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ БЛПК-А) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.0054 | 0.65 | 3.34 | 1.0154
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ БЛПК-Б) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.0054 | 0.65 | 3.34 | 1.0154
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ Инкубатор) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.0054 | 0.65 | 3.34 | 1.0154
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ Котельная-А) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.0054 | 0.65 | 3.34 | 1.0154
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ ОВ) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.0054 | 0.65 | 3.34 | 1.0154
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ Падун-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.0054 | 0.65 | 3.34 | 1.0154
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.0054 | 0.65 | 3.34 | 1.0154
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.0054 | 0.65 | 3.34 | 1.0154
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ ШСВ) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.0054 | 0.65 | 3.34 | 1.0154
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ БЛПК-А) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.0054 | 0.65 | 3.34 | 1.0154
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ БЛПК-Б) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.0054 | 0.65 | 3.34 | 1.0154
| ПС Западная | ТМ-250/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.4842 | 1.93 | 6.56 | 1.9942
| ПС Западная | ТМ-250/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.4842 | 1.93 | 6.56 | 1.9942
| ПС Котельная | ТДН-25000/110/6 (Т-1) - 1шт. с заменой вводов 110 кВ ф.А,В. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 769.19 | 699.1 | 53.75 | 16.34
| ПС Котельная | ТДН-25000/110/6 (Т-2) - 1шт. с заменой ввода 110 кВ ф.В. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 769.19 | 699.1 | 53.75 | 16.34
| ПС Котельная | КЗ-110 У1 (КЗ-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.2116 | 1.06 | 1.65 | 0.5016
| ПС Котельная | КЗ-110 У1 (КЗ-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.2116 | 1.06 | 1.65 | 0.5016
| ПС Котельная | ОД-110-630 У1 (ОД-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.7153 | 1.06 | 3.57 | 1.0853
| ПС Котельная | ОД-110-630 У1 (ОД-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.7153 | 1.06 | 3.57 | 1.0853
| ПС Кузнецовка | ТДТН-16000/110/6 У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 74.5729 | 34.84 | 30.47 | 9.2629
| ПС Кузнецовка | ТДТН-16000/110/6 У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 74.5729 | 34.84 | 30.47 | 9.2629
| ПС Кузнецовка | ВГТ-110 IV-40/2000 УХЛ1 (В-110 Т-1) - 1шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 17.4828 | 0.283 | 13.19 | 4.0098
| ПС Кузнецовка | ВГТ-110 IV-40/2000 УХЛ1 (В-110 Т-2) - 1шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 17.4828 | 0.283 | 13.19 | 4.0098
| ПС Кузнецовка | ВГТ-110 IV-40/2000 УХЛ1 (СВ-110) - 1шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 17.4828 | 0.283 | 13.19 | 4.0098
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 ТН-1) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.9205 | 2.094 | 11.37 | 3.4565
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 ТН-2) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.9205 | 2.094 | 11.37 | 3.4565
| ПС Северная | ТРДН-40000/110/10/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 89.1545 | 43.019 | 35.38 | 10.7555
| ПС Северная | РГП.1-110/2000-50 УХЛ1(ШР-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 7.1074 | 2.752 | 3.34 | 1.0154
| ПС Северная | РГП.1-110/2000-50 УХЛ1(ШР-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 7.1074 | 2.752 | 3.34 | 1.0154
| ПС Северная | ВГТ-110 IV-40/2000 УХЛ1 (В-110 Т-1) - 1шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 17.8018 | 0.602 | 13.19 | 4.0098
| ПС Северная | ВГТ-110 IV-40/2000 УХЛ1 (В-110 Т-2) - 1шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 17.8018 | 0.602 | 13.19 | 4.0098
| ПС №24 | ТРДН-32000/35/10/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 69.3912 | 3.8 | 50.3 | 15.2912
| ПС №24 | ТД-31500/35/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 69.3912 | 3.8 | 50.3 | 15.2912
| ПС БР-72 | ТМН-4000/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 43.658 | 4.212 | 30.25 | 9.196
| ПС Кашима | ТМН-6300/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 43.3001 | 4.48 | 29.77 | 9.0501
| ПС Кашима | SZ-6300/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 43.3001 | 4.48 | 29.77 | 9.0501
| ПС Кашима | С-35-630-10 (ВМ-35 СПП) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 23.1554 | 3.611 | 14.988 | 4.5564
| ПС Кашима | С-35-630-10 (ВМ-35 Эдучанка) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 23.1554 | 3.611 | 14.988 | 4.5564
| ПС Кашима | С-35М-630-10 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 23.1554 | 3.611 | 14.988 | 4.5564
| ПС Кашима | С-35М-630-10 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 23.1554 | 3.611 | 14.988 | 4.5564
| ПС Кашима | С-35М-630-10 (СВМ-35) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 23.1554 | 3.611 | 14.988 | 4.5564
| ПС Кашима | РНДЗ-2-35/1000 (ЛР-35 СПП-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8888 | 0.853 | 8.463 | 2.5728
| ПС Кашима | РНДЗ-2-35/1000 (ЛР-35 Эдучанка) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8888 | 0.853 | 8.463 | 2.5728
| ПС Кашима | РНДЗ-2-35/1000 (ТР-35 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8888 | 0.853 | 8.463 | 2.5728
| ПС Кашима | РНДЗ-2-35/1000 (ТР-35 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8888 | 0.853 | 8.463 | 2.5728
| ПС Кашима | РНДЗ-1-35/1000 (СР-1-35) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8888 | 0.853 | 8.463 | 2.5728
| ПС Кашима | РНДЗ-1-35/1000 (СР-2-35) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8888 | 0.853 | 8.463 | 2.5728
| ПС Кашима | РНДЗ-2-35/1000 (ШР-35 I СШ ТН) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8888 | 0.853 | 8.463 | 2.5728
| ПС Кашима | РНДЗ-2-35/1000 (ШР-35 II СШ ТН) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8888 | 0.853 | 8.463 | 2.5728
| ПС Кашима | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 СПП-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8888 | 0.853 | 8.463 | 2.5728
| ПС Кашима | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 Эдучанка) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8888 | 0.853 | 8.463 | 2.5728
| ПС Кашима | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8888 | 0.853 | 8.463 | 2.5728
| ПС Кашима | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8888 | 0.853 | 8.463 | 2.5728
| ПС Кашима | Замена фарфоровых изоляторов ОНШ-35 на полимерные на ШМ-6 кВ Т-1 - 33шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 246.6066 | 232.38 | 10.91 | 3.3166
| ПС Кашима | Замена фарфоровых изоляторов ОНШ-35 на полимерные на ШМ-6 кВ Т-2 - 33шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 246.6066 | 232.38 | 10.91 | 3.3166
| ПС Кобляково | ТРДНС-32000/35/10/6 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 46.6858 | 4.71 | 32.19 | 9.7858
| ПС Кобляково | ТРДНС-32000/35/10/6 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 75.5669 | 6.82 | 52.72 | 16.0269
| ПС Кобляково | С-35М-630-10Б-У1 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 18.7486 | 2.24 | 12.66 | 3.8486
| ПС Кобляково | С-35М-630-10Б-У1 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 42.6865 | 3.41 | 30.12 | 9.1565
| ПС Кобляково | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 (ЛР 35-25) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 18.0773 | 1.36 | 12.82 | 3.8973
| ПС Кобляково | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 (ЛР 35-26) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 18.7773 | 2.06 | 12.82 | 3.8973
| ПС Кобляково | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 (СР-1-35) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 18.7773 | 2.06 | 12.82 | 3.8973
| ПС Кобляково | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 (СР-2-35) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 18.0773 | 1.36 | 12.82 | 3.8973
| ПС Кобляково | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 18.7773 | 2.06 | 12.82 | 3.8973
| ПС Кобляково | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 18.0773 | 1.36 | 12.82 | 3.8973
| ПС Кобляково | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 ТН-1,2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 18.7773 | 2.06 | 12.82 | 3.8973
| ПС Кобляково | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 ТН-3,4) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 18.0773 | 1.36 | 12.82 | 3.8973
| ТП-35 кВ Лесоцех | РДЗ-2-35-1000Н УХЛ1 (ЛР 35-16) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 14.3018 | 12.098 | 1.69 | 0.51376
| п.Кобляково ТП-4 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 20.5822 | 17.167 | 2.619 | 0.79618
| п.Кобляково ТП-28 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 20.5822 | 17.167 | 2.619 | 0.79618
| п.Кобляково ТП-28 | Замена опорного изолятора - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.1469 | 2.696 | 4.947 | 1.5039
| п.Седаново ТП-1 | Замена шарниров на дверях РУ-0,4кВ - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.4031 | 0.348 | 1.576 | 0.4791
| п.Седаново ТП-1 | Установка защитного ограждения РУ-0,4кВ - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.7717 | 2.349 | 1.091 | 0.33166
| п.Седаново ТП-1 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 18.5486 | 16.873 | 1.285 | 0.39064
| п.Седаново ТП-2 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 16.7397 | 14.905 | 1.407 | 0.42773
| п.Седаново ТП-3 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 20.4605 | 15.148 | 4.074 | 1.2385
| п.Седаново ТП-4 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.8444 | 7.453 | 1.067 | 0.32437
| п.Седаново ТП-5 | Замена дефектных предохранителей - 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.775 | 0.321 | 1.115 | 0.33896
| п.Седаново ТП-7 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 20.6516 | 18.976 | 1.285 | 0.39064
| п.Седаново ТП-7 | Заделка отверстия в конструкци ТП - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.246 | 3.926 | 2.546 | 0.77398
| п.Седаново ТП-14 | Замена гибкой ошиновки - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.7613 | 0.916 | 2.182 | 0.66333
| п.Седаново ТП-20 | Установка двойного крепления провода на траверсе ТП - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.7692 | 2.555 | 1.698 | 0.51619
| п.Подъеланка ТП-1 | Замена трансформатора - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.0926 | 1.914 | 11.64 | 3.5386
| п.Подъеланка ТП-1 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.7152 | 12.3 | 2.619 | 0.79618
| п.Подъеланка ТП-2 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 20.3572 | 16.942 | 2.619 | 0.79618
| п.Подъеланка ТП-3 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.1522 | 11.737 | 2.619 | 0.79618
| п.Червянка ТП-2 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 11.1088 | 9.085 | 1.552 | 0.47181
| п.Червянка ТП-1 | Замена ПН на АВ-0,4кВ - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 37.7477 | 29.526 | 6.305 | 1.9167
| п.Кузнецовка ТП-260 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.3204 | 7.929 | 1.067 | 0.32437
| п.Кузнецовка ТП-270 | Замена рубильника 0,4кВ с заменой ошиновки - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 16.1924 | 9.868 | 4.85 | 1.4744
| п.Кузнецовка ТП-270 | Замена АВ-0,4кВ - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 42.6752 | 39.007 | 2.813 | 0.85515
| п.Кузнецовка ТП-271 | Переподключение ошиновки 0,4кВ к трансформатору - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.5458 | 1.016 | 1.94 | 0.58976
| п.Кузнецовка ТП-274 | Замена рубильника 0,4кВ - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.9534 | 9.629 | 4.85 | 1.4744
| п.Кузнецовка ТП-274 | Замена шарниров на дверях РУ-0,4кВ - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.9456 | 1.151 | 2.91 | 0.88464
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ЛР-220 ЛЕНА) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.5749 | 1.814 | 3.651 | 1.1099
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ОР-220 ЛЕНА) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.5749 | 1.814 | 3.651 | 1.1099
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ОР-220 ОВ) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.5749 | 1.814 | 3.651 | 1.1099
| ПС Карьер | Замена проходных изоляторов в шкафу 10кВ ТСН-2 - 3шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 31.9125 | 11.6745 | 15.52 | 4.7181
| КТП-3Р п. Рудногорск | Замена ТМ 10/0,4кВ - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 38.0768 | 17.8387 | 15.52 | 4.7181
| ТП № 1Н п. Новоилимск | Замена трансформаторов тока на вводе 0,4кВ - 3шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.8802 | 4.5571 | 4.849 | 1.4741
| ТП № 3Н п. Новоилимск | Замена трансформаторов тока на вводе 0,4кВ - 3шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.3877 | 3.0646 | 4.849 | 1.4741
| ТП № 3Н п. Новоилимск | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.0034 | 0.67905 | 4.85 | 1.4744
| ТП № 4Н п. Новоилимск | Замена трансформаторов тока на вводе 0,4кВ - 3шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.3877 | 3.0646 | 4.849 | 1.4741
| ТП № 7Н п. Новоилимск | Замена трансформаторов тока на вводе 0,4кВ - 3шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.295 | 1.9719 | 4.849 | 1.4741
| ТП № 11Н п. Новоилимск | Замена трансформаторов тока на вводе 0,4кВ - 3шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.9479 | 1.8897 | 3.879 | 1.1792
| ТП № 12Н п. Брусничный | Замена трансформаторов тока на вводе 0,4кВ - 3шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.7506 | 1.4275 | 4.849 | 1.4741
| ТП № 13Н п. Брусничный | Замена трансформаторов тока на вводе 0,4кВ - 3шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.6153 | 0.55712 | 3.879 | 1.1792
| ТП № 15Н п. Брусничный | Замена трансформаторов тока на вводе 0,4кВ - 3шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.6295 | 0.57132 | 3.879 | 1.1792
| ТП № 12Б п. Березняки | Замена трансформаторов тока на вводе 0,4кВ - 3шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.2633 | 1.9402 | 4.849 | 1.4741
| ТП № 3Р п. Рудногорск | Замена трансформаторов тока на вводе 0,4кВ - 3шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 11.1871 | 4.864 | 4.849 | 1.4741
| ТП № 4Р п. Рудногорск | Замена трансформаторов тока на вводе 0,4кВ - 3шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.2431 | 3.8617 | 8.728 | 2.6533
| ТП № 4Р п. Рудногорск | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.8549 | 0.42782 | 3.395 | 1.0321
| ТП № 5Р п. Рудногорск | Замена трансформаторов тока на вводе 0,4кВ - 3шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.2951 | 1.972 | 4.849 | 1.4741
| ТП № 11Р п. Рудногорск | Замена трансформаторов тока на вводе 0,4кВ - 3шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.1625 | 3.8394 | 4.849 | 1.4741
| ТП № 11Р п. Рудногорск | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.1351 | 0.34046 | 2.91 | 0.88464
| ТП-6/3 г. Железногорск-Илимский | Установка ТМ - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.59 | 2.5856 | 8.439 | 2.5655
| ТП-3/9 г. Железногорск-Илимский | Антикоррозийная защита ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.4383 | 0.54093 | 1.455 | 0.44232
| ТП-6/1 г. Железногорск-Илимский | Антикоррозийная защита ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.1381 | 0.49378 | 1.261 | 0.38334
| ТП-6/4 г. Железногорск-Илимский | Антикоррозийная защита ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.327 | 0.62002 | 1.309 | 0.39794
| ТП-7/1 г. Железногорск-Илимский | Антикоррозийная защита ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.327 | 0.62002 | 1.309 | 0.39794
| ТП-7/5 г. Железногорск-Илимский | Антикоррозийная защита ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.5635 | 0.66614 | 1.455 | 0.44232
| КТП-24Б п. Березняки | Замена ТМ 10/0,4кВ - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 49.3704 | 16.4835 | 25.22 | 7.6669
| ТП № 3/8 г.Железногорск-Илимский | Замена вводного АВ-0,4кВ - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 66.3688 | 54.3524 | 9.215 | 2.8014
| ПС №10 | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-35-07) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.0506 | 0.41 | 2.7919 | 0.84872
| ПС Таежная | Замена кабеля ЗМН 2с.ш. 10кВ от ЗРУ-10кВ яч. ТН-2-10 до ОПУ п.№6 РЩ - 0,201км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 55.4464 | 53.3 | 1.646 | 0.50038
| ПС №5 | Т-1, Т-2 (ТМ-3150/35) - 2шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 78.7354 | 3.866 | 57.4152 | 17.4542
| ПС №5 | ВМ-35 Т-1, ВМ-35 Т-2 (ВМД-35, ПП-61) - 2шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 12.8649 | 1.684 | 8.5743 | 2.6066
| ПС №5 | ВМ-6 Т-1 (ВМБ-10-400), ВМ-6 Т-2 (VOP-10-400) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.8069 | 0.798 | 4.6081 | 1.4009
| ПС №5 | ВМ-6-505 (ВМБ-10-400) 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.1175 | 0.765 | 12.5403 | 3.8122
| ПС №7 | ВМ-6-702, ВМ-6-708 (ВМГ-133, ПП-67) - 2шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.8194 | 0.698 | 4.6943 | 1.4271
| ПС №7 | ВМ-35 Т-1 (ВМД-35, ПП-61) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.2872 | 0.305 | 3.8207 | 1.1615
| ПС №8 | ВМ-6-803 (ВМГ-133-10-630) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.0294 | 0.519 | 2.692 | 0.81838
| ПС Бадарма | Т-1 (ТМН-2500/35) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 31.4471 | 1.647 | 22.8528 | 6.9473
| ПС Бадарма | ТСН-1 (ТМ-30/6) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 12.5206 | 0.592 | 9.1477 | 2.7809
| ПС Бадарма | ВМ-35 Т-1 (ВМ-35-600) - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 21.0557 | 1.475 | 15.0158 | 4.5648
| ПС Бадарма | ЛР-35 Бадарма (РЛНДЗ-35/1000, ПРН-220) - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.4018 | 0.993 | 11.0497 | 3.3591
| ПС Бадарма | ВМ-6 Т-1, ВМ-6 Бадарминск-1 (ВМП-10-630, ППМ-10), ВМ-6 Бадарминск-2, ВМ-6 Бадарма (ВМП-10/1000, ППМ-10) - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 51.8825 | 2.531 | 37.8463 | 11.5053
| ТП-3 ЖКУ | Замена трансформатора Т-1 - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 28.87 | 23.0516 | 4.462 | 1.3564
| ТП-407 | Замена Р-0,4 кВ - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.4445 | 1.6736 | 1.358 | 0.41283
| Система контроля и учёта электроэнергии | Перемонтаж измерительных комплексов - 4шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.9432 | 1.7214 | 6.305 | 1.9167
| ТП-118 Детский сад | Ремонт оборудования ТП. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.8463 | 0.49661 | 4.8694 | 1.4803
| ТП-5 ЖКУ п.Невон | Ремонт оборудования ТП. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 11.5316 | 6.4341 | 3.9091 | 1.1884
| ТП-3 ЖКУ | Установка контактных зажимов - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.1928 | 9.3706 | 0.6305 | 0.19167
| ТМХ ТМ-400/10 | Капитальный ремонт трансформатора - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 246.8548 | 3.3215 | 186.7586 | 56.7746
| ТМХ ТМ-25/6 | Капитальный ремонт трансформатора - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 168.6598 | 1.303 | 128.3411 | 39.0157
| ТП-6 п. Железнодорожный | Ремонт трансформатора Т-1 - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 16.943 | 7.4564 | 7.275 | 2.2116
| ТП-8 п. Железнодорожный | Ремонт трансформатора Т-1 - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 16.6334 | 7.1468 | 7.275 | 2.2116
| ТП-5 п. Железнодорожный | Ремонт трансформатора Т-1 - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.2854 | 5.7988 | 7.275 | 2.2116
| ТП-10 п. Железнодорожный | Ремонт трансформатора Т-1 - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.8359 | 1.3493 | 7.275 | 2.2116
| ТП-14 п. Железнодорожный | Замена проходных изоляторов - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.6193 | 0.82465 | 2.91 | 0.88464
| ТП-2 п. Железнодорожный | Замена КТП - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 47.454 | 18.9942 | 21.825 | 6.6348
| ТМХ капитальный ремонт ТМ-63/6 | Капитальный ремонт трансформатора - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 13.8478 | 1.199 | 9.7 | 2.9488
| ТП-46 п. Железнодорожный | Ремонт оборудования ТП. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 18.4501 | 0.62141 | 13.6723 | 4.1564
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 (В-35 Город) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.3108 | 0.098 | 13.2 | 4.0128
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 (В-35 Лесная) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.3108 | 0.098 | 13.2 | 4.0128
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 (В-35 Нефтебаза) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.3108 | 0.098 | 13.2 | 4.0128
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 (В-35 Т-3) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.3108 | 0.098 | 13.2 | 4.0128
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 (В-35 Т-4) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.3108 | 0.098 | 13.2 | 4.0128
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 (СВ-35) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.3108 | 0.098 | 13.2 | 4.0128
| ПС Лена | РНДЗ-2-35/1000 Привод ПРН-220 М (ЛР-35 Город) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.1357 | 0.336 | 2.147 | 0.65269
| ПС Лена | РНДЗ-2-35/1000 Привод ПРН-220 М (ЛР-35 Нефтебаза) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.1357 | 0.336 | 2.147 | 0.65269
| ПС Лена | РНДЗ-1б-35/1000 Привод ПРН-220 М (ТР-35 Т-3) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.1357 | 0.336 | 2.147 | 0.65269
| ПС Лена | РНДЗ-1б-35/1000 Привод ПРН-220 М (ТР-35 Т-4) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.1357 | 0.336 | 2.147 | 0.65269
| ПС Киренга | С-35 ВМ-35 Небель - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 18.0862 | 1.575 | 12.662 | 3.8492
| ПС Киренга | РНДЗ-220/1000 ЛР-220 Звездная - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 30.088 | 1.4 | 22 | 6.688
| ПС Киренга | РНДЗ-220/1000 ШР-220 II сш АТ-2 ф.А - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 30.088 | 1.4 | 22 | 6.688
| ПС Киренга | РНДЗ-220/1000 ШР-220 II сш АТ-2 ф.В - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 30.088 | 1.4 | 22 | 6.688
| ПС Киренга | РНДЗ-220/1000 ШР-220 II сш АТ-2 ф.С - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 30.088 | 1.4 | 22 | 6.688
| ПС Киренга | РНДЗ-220/1000 ШР-220 II сш Звездная ф.А - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 30.088 | 1.4 | 22 | 6.688
| ПС Киренга | РНДЗ-220/1000 ШР-220 II сш Звездная ф.В - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 30.088 | 1.4 | 22 | 6.688
| ПС Киренга | РНДЗ-220/1000 ШР-220 II сш Звездная ф.С - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 30.088 | 1.4 | 22 | 6.688
| ПС Киренга | РНДЗ-220/1000 ШР-220 II сш ТН-2 - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 30.088 | 1.4 | 22 | 6.688
| ПС Киренга | У-220/2000 ВМ-220кВ Звездная - 1шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.7 | 0.4 | 12.5 | 3.8
| ПС Казачинская | ВМПЭ10 -630 ВМ-10 Березовка - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.2502 | 0.775 | 8.8 | 2.6752
| ПС Казачинская | ВМПЭ10 -630 ВМ-10 Поселок - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.8065 | 1.284 | 10.37 | 3.1525
| ПС Окунайка | ВКЭ-10 ВМ-10 Северный ЛПХ - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.7725 | 1.25 | 10.37 | 3.1525
| ПС Небель | ВМПЭ10 -630 ВМ-10 Поселок - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.8025 | 1.28 | 10.37 | 3.1525
| ПС Верхнемарково | Замена концевых и соединительных муфт - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 76.4176 | 28.3 | 36.9 | 11.2176
| ПС Подымахино | Замена концевых муфт - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 28.2592 | 5.7 | 17.3 | 5.2592
| ПС Окунайка | Замена кабеля питания обдува Т-1. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 23.0416 | 16 | 5.4 | 1.6416
| ТП-1 п.Небель | Устройство кабельной вставки от ДГУ к ТП-1. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.1776 | 13.7 | 1.9 | 0.5776
| БПП-500 | Замена РВ-20 на ОПН-20 ТН-572 - 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 22.2393 | 14.65 | 5.82 | 1.7693
| БПП-500 | Ремонт обогрева. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.3479 | 2.083 | 0.97 | 0.29488
| СПП-220 | Ремонт освещения. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 24.9226 | 21.128 | 2.91 | 0.88464
| СПП-220 | Прокладка кабелей для ЭМБ разъединителей 220 кВ. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 170.1509 | 74.02 | 73.72 | 22.4109
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ЛР-35-05, ЛР-35-14, ЛР-35-15, ШР-35 1СШ 35-05, ШР-35 1СШ 35-14) - 5шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 63.6835 | 5.16 | 44.88 | 13.6435
| ПС Гидростроитель | Замена двигателей обдува Т-1, Т-2. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 44.6554 | 38.97 | 4.36 | 1.3254
| ПС Опорная | LW36-145 (В-110 МПС, В-110 ЦКК-3) - 2шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 34.7345 | 0.335 | 26.38 | 8.0195
| ПС Опорная | ТОГФ-110 (ТТ-110 МПС) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.7349 | 0.47 | 0.97 | 0.29488
| ПС Опорная | ВГТ-110 (В-110 БЛПК-1, В-110 БЛПК-2) - 2шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 35.2115 | 0.812 | 26.38 | 8.0195
| ПС Городская | Ремонт освещения. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 45.7083 | 28 | 13.58 | 4.1283
| ПС Осиновка | ТДНС-16000/35 (Т-1, Т-2) - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 215.7472 | 21.06 | 149.3 | 45.3872
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-1000 (ВМ-6 Ввод Т-2) - 2шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.7009 | 0.57 | 2.401 | 0.7299
| ПС Энергетик-1 | РЛНДЗ-2-35/600 (ЛР 35-24) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.9655 | 0.536 | 2.63 | 0.79952
| ПС Подъеланка | ВМГ-133 I 600-20 (ВМ-10 Ферма) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.7904 | 0.77 | 3.85 | 1.1704
| ПС Энергетик-2 | РЛНД-2-35-600 (ЛР 35-24) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.9767 | 0.68 | 9.43 | 2.8667
| ПС Кашима | Ремонт обогрева. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 58.5486 | 54.128 | 3.39 | 1.0306
| ПС Подьеланка | Ремонт обогрева. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 22.6727 | 19.83 | 2.18 | 0.66272
| ПС Седаново | Ремонт обогрева. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 14.2938 | 12.09 | 1.69 | 0.51376
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 815) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 13.0262 | 0.912 | 9.29 | 2.8242
| РПБ-1 п. Энергетик | Ремонт силового трансформатора ТМ-250 - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 47.972 | 40.8 | 5.5 | 1.672
| ИДК г. Братска | Ремонт освещения. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 13.854 | 9.29 | 3.5 | 1.064
| РЭС-1 ПС Коршуниха | Ремонт блоков терминала ПРМ ETL581 | КР | Сент | Сент | ООО Эйч Энерджи Трейд | 226
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1963.5948 | 839.5207 | 862.02 | 262.0541
| Производственный корпус РПБ №1 | Ремонт системы отопления, водоснабжения. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 28.4325 | 16.3209 | 9.288 | 2.8236
| ПС Шестаково | Ремонт освещения с заменой светильников на ОРУ (Прожектор светодиодный 170-260В 200Вт 5500-6500K IP65 УХЛ1 лира (скоба) - 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 21.2675 | 8.6187 | 9.7 | 2.9488
| АБК РЭС-1 | Эл. бойлер №1, №2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 124.7321 | 3.3036 | 93.12 | 28.3085
| ПС Лена, здание ОПУ, кабинет РЗА | Замена светильников освещения (LEDPROF TL-OFFICE PANEL 40 5K) - 7шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.3464 | 5 | 4.1 | 1.2464
| РПБ, здание АБК, КПП | Замена светильников освещения (TL-STREET 80 PLUS 5K W) - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.512 | 1.6 | 3 | 0.912
| РПБ, здание АБК, КПП | Замена шлагбаума (CAME GARD 6000) - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 140.2816 | 136.5 | 2.9 | 0.8816
| ПС Коршуниха | Замена блоков УПАСК ВОЛС ВЛ-249 в ОПУ-220 - 4шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 353.6896 | 343.5706 | 7.76 | 2.359
| Вспомогательное здание ПС Ждановская | Засыпка ремонтной ямы в гаражном боксе. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 109.1975 | 64.9267 | 33.95 | 10.3208
| ПС ГПП-2, здание мастерских | Ремонт системы отопления. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.1247 | 1.595 | 1.94 | 0.58976
| Главный корпус РЭП-1 | Ремонт системы отопления. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.9882 | 6.4584 | 1.94 | 0.58976
| Здание АБК РПБ-5 | Замена светильников - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.8545 | 3.542 | 4.074 | 1.2385
| ТП-8 | Заделка щелей кирпичной кладки. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.9473 | 0.05 | 1.455 | 0.44232
| ТП-5 | Заделка щелей кирпичной кладки. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.9473 | 0.05 | 1.455 | 0.44232
| ТП-203 | Заделка щелей кирпичной кладки. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.9473 | 0.05 | 1.455 | 0.44232
| ТП-208 | Заделка щелей кирпичной кладки. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.9473 | 0.05 | 1.455 | 0.44232
| ТП-606 | Ремонт двери камеры Т-1, Т-2 - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.3149 | 0.05 | 0.97 | 0.29488
| ТП-605 | Ремонт двери РУ-10 кВ - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.3149 | 0.05 | 0.97 | 0.29488
| РПБ Здание 2-х этажное железобетонное, здание АБК | Установка циркуляционного насоса - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 131.343 | 122.4888 | 6.79 | 2.0642
| РПБ. Здание АБК | Ремонт внутренней системы отопления. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 26.2595 | 21.2 | 3.88 | 1.1795
| РПБ п. Гидростроитель | Ремонт полов в помещении сварочного поста. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 36.1255 | 31.066 | 3.88 | 1.1795
| РПБ п. Гидростроитель | Замена входных дверей в здании РПБ на противопожарные - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 61.1055 | 56.046 | 3.88 | 1.1795
| ПС Коршуниха | Замена плиты перекрытия кабельных каналов ОРУ-110 - 100шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 186.0484 | 154.4264 | 24.25 | 7.372
| ПС Лена | Замена прожекторов на мачтах освещения ОРУ-220, ОРУ-110 ОРУ-35 (TRL Street L300) - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 22.6264 | 7.5 | 11.6 | 3.5264
| ПС Подымахино, ОРУ-110 | Замена плит на кабельном канале - 12шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.4288 | 10.3 | 4.7 | 1.4288
| ПС Лена, ОРУ-35 | Замена гравийной подсыпки в маслоприемных чашах ТСН-1, ТСН-2 - 12,25м3. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 49.6064 | 41 | 6.6 | 2.0064
| ТП-8 | Антикоррозийная защита ограждения - 80м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 51.51 | 2.3559 | 37.6949 | 11.4593
| ТП-118 | Антикоррозийная защита ограждения - 80м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 51.51 | 2.3559 | 37.6949 | 11.4593
| ТП-154 | Антикоррозийная защита ограждения - 80м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 51.51 | 2.3559 | 37.6949 | 11.4593
| ТП-239 | Антикоррозийная защита ограждения - 80м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 50.7979 | 1.6437 | 37.6949 | 11.4593
| ТП-118 | Увеличение высоты внешнего ограждения СКТП - 20м.п. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.5399 | 9.8341 | 1.3081 | 0.39768
| ТП-8 | Увеличение высоты внешнего ограждения СКТП - 20м.п. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.5624 | 10.0327 | 1.94 | 0.58976
| ТП-2 | Антикоррозийная защита ограждения - 80м2. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 16.028 | 2.2905 | 10.5349 | 3.2026
| ТП-10 | Антикоррозийная защита ограждения - 80м2. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 16.028 | 2.2905 | 10.5349 | 3.2026
| ТП-143 | Антикоррозийная защита ограждения - 80м2. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 16.028 | 2.2905 | 10.5349 | 3.2026
| ТП-177 | Антикоррозийная защита ограждения - 80м2. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 16.028 | 2.2905 | 10.5349 | 3.2026
| п.Кобляково ТП-2 | Антикоррозийная защита ограждения - 17м2. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.5377 | 1.457 | 5.43 | 1.6507
| п.Кобляково ТП-5 | Антикоррозийная защита ограждения - 17м2. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.5367 | 1.456 | 5.43 | 1.6507
| п.Кобляково ТП 7 | Ремонт ограждения (сварка) - 28м2. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.0874 | 1.51 | 5.044 | 1.5334
| п.Седаново ТП-1 | Планирование, отсыпка территории ТП - 2м3. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.737 | 12.045 | 4.365 | 1.327
| п.Седаново ТП-2 | Установка деревянных настилов по периметру ТП - 11м.п. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.3724 | 0.1 | 5.577 | 1.6954
| п.Седаново ТП-4 | Изготовление панелей для увеличения высоты ограждения - 14м.п. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 33.808 | 23.183 | 8.148 | 2.477
| п.Седаново ТП-4 | Доведение высоты ограждения ТП до нормы (2м.) - 14м.п. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.1304 | 0.3 | 5.238 | 1.5924
| п.Седаново ТП-5А | Планирование, отсыпка территории ТП - 3м3. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 18.8068 | 11.85 | 5.335 | 1.6218
| п.Седаново ТП-7 | Планирование, отсыпка территории ТП - 3м3. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 18.8068 | 11.85 | 5.335 | 1.6218
| п.Седаново ТП-13 | Планирование, отсыпка территории ТП - 3м3. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 22.7868 | 15.83 | 5.335 | 1.6218
| ПС Коршуниха, открытый склад масла | Замена дефектной задвижки на маслопроводе для слива масла - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.2525 | 0.45784 | 2.91 | 0.88464
| КТП-27 п.Железнодорожный | Ремонт ограждения. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 19.4038 | 1.063 | 14.065 | 4.2758
| ТП-5 п. Железнодорожный | Ремонт трапиков. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.8946 | 0.1 | 2.91 | 0.88464
| ТП-6 п. Железнодорожный | Ремонт трапиков. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.8946 | 0.1 | 2.91 | 0.88464
| ТП-8 п. Железнодорожный | Ремонт трапиков. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.8946 | 0.1 | 2.91 | 0.88464
| ТП-10 п. Железнодорожный | Ремонт трапиков. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.8946 | 0.1 | 2.91 | 0.88464
| ТП-28 п. Железнодорожный | Ремонт ограждения. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.2888 | 0.84534 | 12.61 | 3.8334
| ПС №7 | Изготовление ограждения металлического сетчатого - 126 м2 | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 246.6902 | 202.451 | 33.9258 | 10.3134
| РПБ, наружные сети п. Энергетик | Установка пожарного гидранта - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.1074 | 6.0702 | 3.096 | 0.94118
| РПБ, наружные сети п. Энергетик | Замена люка канализационного - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.6788 | 1.1742 | 0.387 | 0.11765
| Внутриплощадочные автодороги РПБ | Установка металлических оград - 40м. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.0814 | 0.93267 | 12.384 | 3.7647
| ПС Инкубатор, ОРУ | Укладка и демонтаж временных клеток из шпал и рельсов. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 12.8373 | 11.828 | 0.774 | 0.2353
| Внутриплощадочные автодороги РПБ | Окраска ограждения - 66м2. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 17.484 | 2.1124 | 11.788 | 3.5836
| ПС Седаново | Установка деревянного настила на ОРУ-35. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 166.5736 | 149.1 | 13.4 | 4.0736
| Автотранспорт и спецтехника (всего 177 ед.) | Ремонт ДВС - 2шт., КПП - 3шт., передних и задних мостов - 4шт., редукторов - 1шт., РК - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3086.5465 | 2466.9 | 475.189 | 144.4575
| Автотранспорт и спецтехника (всего 177 ед.) | Ремонт ДВС - 8шт., КПП - 6шт., передних и задних мостов - 9шт., редукторов - 4шт., РК - 3шт., установок - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2597.8569 | 1959.973 | 489.1748 | 148.7091
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Ремонт ДВС - 1шт., ходовая - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 868.3427 | 743.636 | 95.634 | 29.0727
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Ремонт ДВС - 3шт., ходовых - 1шт., гидросистем -1шт., бортовых - 1шт., ПД-23 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 491.9922 | 370.286 | 93.333 | 28.3732
|  | Итого по СЭС: |  |  |  |  | 99778.5697 | 25222.5867 | 20897.2263 | 6352.7568

## ЗЭС отчёт за 3кв 25г.
| Наименование филиала: | Западные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 3 квартал 2025 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
1 | ВЛ-0,4 кВ Красный Октябрь-Красный Октябрь | Замена опоры на деревянную опору: одностоечная промежуточная ПД-7 Ф-2 оп. № 3 -1 шт., Ф-3 оп. № 3-7 - 5 шт., угловая анкерная без заземляющего проводника УАД 7 Ф-2 оп. № 1, 2, 4- 3 шт., Ф-3 оп. № 1, 2, 8 -3шт. (от СКТП441/160 ). | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 348.27 | 263.62
2 | ВЛ-0,4 кВ Бадар | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная промежуточная ПД-7 оп. № 1, 2, 4 -3 шт., угловая анкерная без заземляющего проводника УАД 7 оп. № 3, 5- 2 шт. Ф-1 (ТП-356/160). Замена провода А-35 на СИП2 3*50+1*50+1*16 в пролете опор № 1-5 ТП-356/160 - 0,2 км. Замена вводов 1ф-3шт. (0,06 км), 3ф-1шт. (0,02 км). | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 207.05 | 164.81
3 | ВЛ-0,4 кВ Икей-Икей | Установка ж/б приставок к деревянным опорам - 90шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 587.46 | 512.1
4 | ВЛ-10 кВ Котик-Котик | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору № 1/2, 1/3, 34/1 -3 шт., анкерной ж/б опоры № 1, 1/1, 1/4 -3 шт. Замена линейного разъединителя без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре - 3 шт. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 311.23 | 249.67
5 | ВЛ-10 кВ Мугун-Эл. Бойлер | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная № 148-156 -9 шт., А-образная № 145 -1 шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 247.81 | 190.64
6 | ВЛ-0,4 кВ Александровка-Александровка | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная № 2, 4-10, 13, 14, 15, 17, 18, 19 - 14 шт. (ф-1), № 2, 4-9, 12, 13, 14 - 10 шт. (ф-2); анкерная № 1, 11, 12, 16, 20 - 5 шт. (ф-1), № 1, 5, 15 - 3 шт. (ф-2) (ТП 45/250 кВА) | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 866.02 | 649.78
7 | ВЛ-10 кВ Мугун- Харманут | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода- 2 шт. (ТП-588/160, ТП-589/160). | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 42.23 | 33.4
8 | ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор -14 шт. ТП № 20/160 Ф-1 опора № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 92.92 | 81.2
9 | ВЛ-0,4 кВ Бурхун-Бурхун | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор - 8 шт. ТП № 9/250 Ф-1 опора № 21,22,23,24; ТП № 593/100 Ф-1 опора № 1,2,3,4. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 53.58 | 46.88
10 | ВЛ-10 кВ Гуран-3-е отделение | Замена анкерных опор на ж/б опоры № 110, 107/10 -2 шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 105.3 | 80.54
11 | ВЛ-10 кВ Н Ключи-Боробино | Замена одностоечных опор на ж/б опоры № 139/3, 139/4, 139/5, 139/6, 139/7, 139/8, 139/9, 139/10, 139/11, 139/22, 139/29, 139/31, 139/33 -13 шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 279.98 | 215.28
12 | ВЛ-10 кВ Н Ключи-Ниргит | Замена анкерных опор на ж/б опоры № 1, 4, 5 -3 шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 157.28 | 120.15
13 | ВЛ-0,4 кВ Новотроицк | Замена деревянных опор на деревянные опоры: промежуточная ПД-7 без заземляющего проводника оп. № 2-10, 10/1, 11-13, 15, 14/1, 14/2, 11/1, 11/3, 18-27, 29 - 28 шт., анкерная АД71 с заземляющим проводником оп. № 11/2, 11/4, 14, 14/3, 28 -5 шт. (ф-1 ТП № 838/400.) | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 330.91 | 236.33
14 | ВЛ-0,4 кВ Иннокеньтьевск | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор -37 шт. (ТП № 206/100, Ф-1 в кол. 14 шт., Ф-2 в кол. 15 шт., Ф-3 в кол. 8 шт.) | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 239.87 | 208.89
15 | ВЛ-0,4 кВ пос. ТЭРЗ | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор -43 шт. (ТП № 709/160, Ф-1 в количестве 14 шт.,Ф-2 в количестве 9 шт., Ф-3 в количестве 6 шт., Ф-4 в количестве 14 шт.) | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 104.95 | 91.55
16 | ВЛ-0,4 кВ Никитаево | Замена деревянных опор на ж/б опоры: анкерная оп. № 8, 9 - 2 шт. (ТП № 308/160, Ф -1) | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 96.14 | 64.15
17 | ВЛ-10 кВ Весёлый-Приудинск | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые, пр.оп. № 58/20-58/35 - 2 га. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 22.76 | 2.9
18 | ВЛ-10 кВ Новочунка-Бунбуй | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые, пр.оп. № 340-355 - 2 га. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 22.4 | 2.55
19 | ВЛ-10 кВ Чуна тяговая-Веселый | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые, пр.оп. № 200-215 - 2 га. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 21.29 | 1.43
20 | ВЛ-0,4 кВ Старый Алзамай | Замена деревянных приставок на ж/б приставки - 24 шт. (Ф1 от ТП 65/160, Ф2 от ТП 281/100,Ф1 от ТП 291/63). Выправка опор -12 шт. Перетяжка провода - 1,6 км. пров. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 204.18 | 145.45
21 | ВЛ-0,4 кВ Новокиевск-Новокиевск | Замена деревянных приставок на ж/б приставки- 11 шт. (Ф1 от ТП 297/63 ). Выправка опор - 6 шт. Перетяжка провода - 0,4 км. пров. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 298.38 | 212.78
22 | ВЛ-0,4 кВ Новокиевск-Новокиевск | Замена деревянных приставок на ж/б приставки - 35 шт. (Ф1 от ТП 79/63). Выправка опор -20 шт. Перетяжка провода - 2 км. пров. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 94.27 | 68.14
23 | ВЛ-0,4 кВ Костино-Костино | Замена деревянных приставок на ж/б приставки - 25 шт. (Ф1, Ф2, Ф3 от ТП 108/160). Выправка опор -10 шт. Перетяжка провода - 1,2 км. пров. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 73.85 | 44.47
24 | ВЛ-0,4 кВ Баер - Баер | Замена деревянных приставок на ж/б: Ф1 от ТП 29/63 - 30 шт., выправка опор -10шт., перетяжка провода - 1,5км.пров. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 209.07 | 183.95
25 | ВЛ-10 кВ Рубахино-Нижнеудинск | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор № 42/27-42/30 - 4 приставки | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 52.93 | 41.14
26 | ВЛ-10 кВ Порог- Порог | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору А-10-1 оп. № 43. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода- 1 разъед. Капитальный ремонт контура заземления. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 92.64 | 76.78
27 | ВЛ-10 кВ Рубахино-Труд | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору А-10-1 оп. № 24. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода-1 шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 92.07 | 76.22
28 | ВЛ-10 кВ Рубахино-Нижнеудинск | Замена неизолированного провода А-25 на СИП-3 1х50 пр. оп. № 35/1-35/3 - 0,19 км. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 52.93 | 41.14
29 | ВЛ-10 кВ Атагай- Шипицино | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре № 64, 88, 125/19, 125/29, 125/44, 125/49 - 6 шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 13.91 | 9.73
30 | ВЛ-10 кВ Атагай- Шипицино | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 46-48, 52-64 -1,4 га. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 24.24 | 2.11
31 | ВЛ-10 кВ Атагай- Шипицино | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 92 -103 - 1,49 га. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 24.24 | 2.12
32 | ВЛ-0,4 кВ ст.Худоелань | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечная без подкоса оп. № 4-11, 3/1-3/4 - 12 опор. (от ТП № 708/180 Ф-1), анкерная А-10-1 оп. № 1, 3, 12, 3/6- 4 опоры. (от ТП № 708/180 Ф-1), угловая анкерная УА-10-1 оп. № 2, 3/2 - 2 опоры. (от ТП № 708/180 Ф-1). Устройство повторного заземления к опорам № 2, 12, 3/5, 3/2- 4 шт. (от ТП № 708/180 Ф-1). Замена провода ВЛ на СИП 4*70 - 0,905 км. Замена наружного ввода: в два провода- 16 вводов. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 909.77 | 828.29
33 | ВЛ-0,4 кВ Иргей-Иргей | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечная без подкоса оп. № 3-8, 7/3 - 7 опор. (от ТП № 706/630 Ф-1), анкерная А-10-1 оп. № 1, 2, 7/1, 7/2, 9,7/1/1, 7/2/3- 7 опор. (от ТП № 706/630 Ф-1), угловая анкерная УА-10-1 оп. № 7 - 1 опора. (от ТП № 706/630 Ф-1). Устройство повторного заземления к опорам № 1, 7, 7/1, 7/2, 9- 4 шт. (от ТП № 706/630 Ф-1). Замена провода ВЛ на СИП 4*70 - 1 км. Замена наружного ввода в два провода - 10 вводов. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 865.64 | 791.57
34 | ВЛ-0,4 кВ д. Шум | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор № 1-6, 8-11, 13-22, 26-32 (Ф-1 от ТП 13/160 с Шум), оп. № 1, 4-13, 15/1 (Ф-1 от ТП 8/160 с Шум)- 42 приставки . | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 225.88 | 194.06
35 | ВЛ-0,4 кВ с. Мельница | Замена деревянных опор на деревянные: анкерные АД7 без заземляющего проводника оп. № 8 - 1 шт., одностоечные ПД-7 оп. № 5, 6, 7 - 3 шт. (от ТП 343/400 с Мельница Ф-1) | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 60.88 | 40.08
36 | ВЛ-10 кВ Зима-Перевоз | Устройство площадок обслуживания СВ-20, СВ-64 | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 43.59 | 38.06
37 | ВЛ-10 кВ Новолетники-Осиповск | Устройство площадок обслуживания СВ-58 | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 40.08 | 36.17
38 | ВЛ-10 кВ Ц. Хазан-Самара | Устройство площадок обслуживания СВ-14 | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 30.04 | 25.66
39 | ВЛ-0,4 кВ Челяба-Челяба | Установка ж/б приставок -79 шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 480.14 | 419.02
40 | ВЛ-0,4 кВ Услон-Услон | Установка ж/б приставок - 197 шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 1248.06 | 1083.12
41 | ВЛ-0,4 кВ Растягаевск-Растягаевск | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточные - 42 шт.; концевые - 9 шт.; угловые - 5 шт. Замена провода А-16-25 на СИП-2 3*50+1*54,6 - 2,3 км. Замена вводов: 3-х фазных - 3 шт., 1-фазных - 10 шт. (оп. № 2 Ф № 1, оп. № 13 Ф №3 стойка СВ-105) | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 336.07 | 291.69
42 | ВЛ-10 кВ Барлук - Березовское | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная (П10-2) - 8 шт., анкерная концевая (А10-1) - 2 шт., угловая (УП10-1) - 1 шт. Замена линейного разъеденителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 1 разъед. Устройство заземления ж/б опор - 11 ЗУ. Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ - 2,5 км/пр. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 387.65 | 308.37
43 | ВЛ-10 кВ Бурук - Алкин | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная № 75 (П10-1) поверхностного закрепления - 1 шт. , промежуточная (П10-1) - 5 шт. Замена траверсы со штыревой изоляцией на траверсу с натяжной изоляцией на опоре № 85. Ремонт РЛНД -10 Р-83. Устройство заземления ж/б опор - 6 ЗУ. Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ - 1,2 км/пр. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 135.28 | 110.27
44 | ВЛ-10 кВ Майская - Шерагул | Замена деревянной опоры на ж/б опору: промежуточная (П10-1) - 8 шт., анкерная (А10-1) - 2 шт. Устройство заземления ж/б опор - 10 ЗУ. Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ - 2,1 км/пр. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 72.44 | 59.12
45 | ВЛ-10 кВ Харик - Садовое | Замена деревянной опоры на ж/б опору: промежуточная повышенная (П10/0,38) - 4 шт., анкерная повышенная (А10/0,38) - 1 шт. Устройство заземления ж/б - 5 ЗУ. Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ - 1,0 км/пр. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 190.67 | 154.46
47 | ВЛ-0,4 кВ Лермонтовский - Лермонтовский | Замена деревянной опоры на ж/б опору: промежуточная (П1-4) - 4 шт., концевая анкерная (К1-4) - 2 шт., угловая анкерная (УА1-4) - 2шт. Ремонт повторного заземления - 2 шт. Замена неизолированного провода А-50 на провод СИП-2 4х70 - 0,4 км. Устройство заземления ж/б опор - 8 ЗУ | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 409.36 | 320.39
48 | ВЛ-0,4 кВ Березовский - Березовский | Замена деревянной опоры на ж/б опору: промежуточная (П1-4) - 7 шт., угловая анкерная (УА1-4) - 1 шт., концевая (К1-4) - 3 шт. Устройство заземления ж/б опор - 11 ЗУ. Ремонт повторного заземления - 4 шт. Перетяжка провода ВЛ - 1,8 км/пр. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 361.08 | 246.58
50 | ВЛ-0,4 кВ Чеботариха - Чеботариха | Установка ж/б приставки к деревянной опоре -21 шт | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 129.37 | 111.79
51 | ВЛ-0,4 кВ Уховский - Уховский | Установка ж/б приставки к деревянной опоре -45 шт | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 266.89 | 229.22
52 | ВЛ-0,4 кВ Или - Или | Установка ж/б приставки к деревянной опоре -21 шт. Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечная промежуточная (П1-4) -1 шт., концевая анкерная (К1-4) - 1 шт., угловая анкерная (УА) -1шт . Замена неизолированного провода А-35 на провод СИП-2 4х50 - 0,13 км. Устройство заземления ж/б опор - 3 ЗУ. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 273.46 | 223.28
53 | ВЛ-0,4 кВ Баpлук - Барлук | Замена деревянной опоры на ж/б опору: промежуточная (П1-4) - 20 шт., угловая анкерная (УА1-4) - 6 шт., концевая (К1-4) - 2 шт. Установка ж/б приставки к деревянной опоре - 21 шт. Устройство заземления железобетонных опор - 28 ЗУ. Ремонт повторного заземления - 8 шт. Перетяжка провода ВЛ - 4,5 км/пр. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 998.85 | 679.25
54 | ВЛ-0,4 кВ Уховский - Уховский | Установка ж/б приставки к деревянной опоре -64 шт | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 232.09 | 199.44
55 | ВЛ-0,4 кВ Харик - Харик (поселок) | Замена деревянной опоры на ж/б опору: промежуточная (П1-4) - 3 шт., концевая (К1-4) - 1 шт., угловая (УА1-4) - 1 шт. Устройство заземления ж/б опор - 5 ЗУ. Ремонт повторного заземления - 2 шт. ,Перетяжка провода марки А-50 -0,435 км/пр. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 162.96 | 117.53
56 | ВЛ-0,4 кВ Сосновский - Сосновский | Установка ж/б приставки к деревянной опоре -73 шт | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 164.72 | 127.81
59 | ВЛ-10 кВ Облепиха - РРС | Замена деревянной угловой анкерной опоры на ж/б опору А-10-1 оп. № 108, 144/3 - 2 шт. | КР | Авг | Авг | зэс | 75 | 67.64
60 | ВЛ-10 кВ Облепиха - РРС | Замена разъединителя с заземляющими ножами на ж/б опоре № 144/3- 1 шт. | КР | Авг | Авг | зэс | 75 | 67.64
61 | ВЛ-0,4 кВ Тремино от ТП 10/0,4 кВ № 63/63 кВА | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор № 1-20 -20 шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 137.84 | 121.08
62 | ВЛ-10 кВ Джогино - Бузыканово | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору: оп. № 100-120 - 20 шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 518.5 | 418.96
64 | ВЛ-10 кВ Джогино - Бузыканово | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 78-93, 113-125, 133-153-5 га. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 47.31 | 4.8
66 | ВЛ-10 кВ Шишино-Пея | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору № 144-167, 169-176 - 32 шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 908.84 | 787.44
69 | ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук (Нижнеудинск-ВРЗ) | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 29-32 - 3,82 га. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 70.16 | 6.21
72 | ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог, c отпайкой на ПС-35 кВ Уда | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 27-32 - 3,72 га. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 17.93 | 1.19
73 | ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук (Нижнеудинск-ВРЗ) | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 32-35 - 2,72 га. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 50.01 | 4.47
74 | ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Установка противоптичьих устройств на опорах № 268, 269, 270, 271 - 12 шт. (Новочунка - Восточная) | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 24.03 | 14.48
75 | Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка-ПС Тайшет (С-43) от опоры 800 до ПС Тайшет | Установка противоптичьих устройств на опорах № 900, 901, 902, 903, 905, 906, 907, 908 - 24 шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 22.52 | 12.97
76 | Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка-ПС Тайшет (С-43) от опоры 800 до ПС Тайшет | Установка противоптичьих устройств на опорах № 900, 901, 902, 903, 905, 906, 907, 908 -24 шт. (Участок ВЛ 110 кВ Кварцит-Тайшет, С-46) | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 22.52 | 12.96
78 | ВЛ-35 кВ Барлук-Усть-Када | Замена штыревых изоляторов пр. оп. № 182 - 199 - 54 изол. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 267.23 | 239.66
79 | Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на промежуточных одно-двухцепных ж/б, металлических опорах № 327, 328, 329, 330, 332, 333, 331 - 29 шт. (ВЛ №230) | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 60.81 | 32.14
80 | участок ВЛ-35 кВ ПС Тулун - Едогон | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: пр.оп. № № 242-246, 250-28 заросли средние - 7,19 га., заросли густые - 14,49 га. | КР | Июль | Июль | ИП Козырев В.В. | 950
83 | ВЛ-35 кВ ПС Рубахино - ПС Атагай | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: пр.оп. № 44-79, 104-118, 119-192, 209-214 заросли редкие - 7,79 га., заросли средние - 25,30 га., заросли густые - 32,46 га. | КР | Авг | Авг | ИП Колесников Ю.С. | 835.89
84 | ВЛ-35 кВ ПС Рубахино - ПС Порог, отп. на ПС Уда | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: пр.оп. № 32-33, 38-44, 47-49, 52-53, 62-63, 67-89, 110-115, 131-184 заросли редкие - 5,29 га., заросли средние - 5,55 га., заросли густые - 42,75 га. | КР | Авг | Авг | ИП Колесников Ю.С. | 364.78
85 | Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 336-337, 338-341 - 12,75 га. | кр | Авг | Авг | ИП Серебренникова О.Ж. | 598.67
86 | Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 343-350, 454-455 - 25,34 га. | кр | Сент | Сент | ИП Серебренникова О.Ж. | 1425.06
87 | Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 339-342, 343-344, заросли густые пр. оп. № 336-339, 342-343, 344-350- 41,72 га. | КР | Авг | Авг | ИП Серебренникова О.Ж. | 459.73
88 | Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 438-443, 451-454- 20,79 га. | КР | Сент | Сент | ИП Серебренникова О.Ж. | 1819.9
89 | Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Расчистка просек кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 185-186 - 4 га. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 58.86 | 3.65
90 | Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Расчистка просек кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 185-187 - 8 га. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 118.46 | 8.03
91 | ВЛ-35 кВ Веселый- Костино | Валка угрожающих деревьев, пр. опор № 117-122 - 70шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 30.39 | 4.39
92 | ВЛ-110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная (Новочунка-Тайшет) | Расчистка просек кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 24-29 - 5,5 га. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 105.11 | 10.86
94 | ВЛ-110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная (Новочунка-Восточная) | Валка угрожающих деревьев, пр. опор № 186-199 - 147 дер. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 58.68 | 6.27
96 | ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на промежуточных одно-двухцепных ж/б, металлических опорах № 31, 40, 41, 42, 43 - 16 гирлянд-16 изоляторов | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 24.75 | 10.92
97 | ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 99-101 - 4,61 га. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 86.04 | 8.86
98 | Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Регулировка тросовых оттяжек оп. № 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 - 21 оп. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 51.2 | 9.69
99 | ВЛ-35 кВ Тулун - Едогон с отпайкой на ПС Мугун. | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр. оп. № 217-220, 240-242 - 4 га. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 72.15 | 5.18
101 | Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 88-90 - 1,8 га. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 35.85 | 5.72
102 | Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр. оп. № 203-205, 219-220 - 8,59 га. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 126.83 | 8.25
103 | Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр. оп. № 165-166, 198-199 - 6,0 га. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 107.68 | 24.86
104 | ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на металлических и ж/б двухцепных опорах № 21, 29, 31, 32, 33 - 8 гирлянд, 8 изоляторов. (Цепь Б) | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 48.03 | 27.32
109 | ТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА c.Ключи | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 32.69 | 15.13
110 | ТП 10/0,4 кВ № 367/250 кВА c.Ключи | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 34.61 | 16.94
111 | ТП 10/0,4 кВ № 186/160 кВА c.Ленинск | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 17.81 | 4.45
112 | ТП 10/0,4 кВ № 395/250 кВА c.Ленинск | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.46 | 1.6
113 | ТП 10/0,4 кВ № 456/250 кВА c.Ленинск | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 27.64 | 13.37
114 | ТП 10/0,4 кВ № 461/160 кВА c.Ленинск | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 15.54 | 3.94
115 | ТП 10/0,4 кВ № 462/250 кВА c.Ленинск | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 35.63 | 15.11
116 | ТП 10/0,4 кВ № 425/250 кВА c.Тихорут | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 30.513 | 10.91
117 | ТП 10/0,4 кВ № 440/160 кВА c.Тихорут | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 21.06 | 11.03
118 | ТП 10/0,4 кВ № 50/250 кВА c.Тихорут | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | зэс | 34.43 | 17.24
121 | ТП 10/0,4 кВ № 202/100 кВА c.Ключи | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 38.96 | 18.07
122 | ТП 10/0,4 кВ № 274/100 кВА c.Березовское | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 34.05 | 16.39
128 | ТП 10/0,4 кВ № 230/160 кВА с. Джогино | Капитальный ремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 15.73 | 10.66
129 | ТП 10/0,4 кВ № 156/100 кВА с. Джогино | Капитальный ремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 13.08 | 9.69
130 | ТП 10/0,4 кВ № 83/250 кВА с. Джогино | Капитальный ремонт ТП с АКЗ | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 25.42 | 18.51
131 | ТП 10/0,4 кВ № 549/400 кВА с.Бадар | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 57.06 | 27.93
132 | ТП 10/0,4 кВ № 40/100 кВА с. Перфилово. | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 41.96 | 22.22
133 | ТП 10/0,4 кВ № 146/250 кВА с. Едогон | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 53.03 | 23.97
134 | ТП 10/0,4 кВ № 183/160 кВА Икей | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 60.77 | 26.69
135 | ТП 10/0,4 кВ № 203/160 кВА Икей | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 42.26 | 15.95
136 | ТП 10/0,4 кВ № 181/100 кВА Икей | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 49.01 | 18.16
137 | ТП 10/0,4 кВ № 825/63 с. Будагово | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 13.11 | 2.93
138 | ТП 10/0,4 кВ № 126/100 с. Кадуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 15.49 | 2.43
139 | ТП 10/0,4 кВ № 497/250 с. Кадуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 26.56 | 14.26
140 | ТП 10/0,4 кВ № 417/630 с. Кадуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 90.79 | 55.93
141 | ТП 10/0,4 кВ № 496/100 с. Кадуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 9.01 | 4.53
142 | ТП 10/0,4 кВ № 498/63 с. Килим | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 12.01 | 4.98
143 | ТП 10/0,4 кВ № 255/250 с. Умыган | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 12.58 | 6.01
144 | ТП 10/0,4 кВ № 568/250 кВА с.Мугун | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 23.93 | 11.11
145 | ТП 10/0,4 кВ № 569/160 кВА с.Мугун. | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 23.2 | 10.38
146 | ТП 10/0,4 кВ № 382/100 кВА с. Мугун. | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.98 | 2.66
147 | ТП 10/0,4 кВ № 415 ТМ 160 кВА Шуба | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 44.09 | 22.15
148 | ТП 10/0,4 кВ № 413 ТМ 100 кВА Шуба | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 71.71 | 39.87
149 | ТП 10/0,4 кВ № 303 ТМ 160 кВА Афанасьево | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 63.22 | 29.26
150 | ТП 10/0,4 кВ № 229, ТМ 630 кВА д.Рубахино | Капитальный ремонт ТП. АКЗ оборудования и конструкций - 70 м2. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 78.35 | 58.33
151 | Сооружение электрическая сеть 0,4 кВ ст.Хингуй (ТП 27,5/0,4 кВ) | Замена деревянных элементов ограждения сетчатым металлическим- 20 м. Замена выводов низкого напряжения. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 85.64 | 36.93
152 | ТП 10/0,4 кВ № 173, ТМ 2х400 кВА п.Вознесенск | Капитальный ремонт ТП. АКЗ оборудования и конструкций - 70 м2. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 120.07 | 89.99
153 | ТП 10/0,4 кВ № 268, ТМ 250 кВА Каменка клуб | Капитальный ремонт ТП. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 13.57 | 12.22
154 | ТП 10/0,4 кВ № 316/160 с. Мара | Ремонт КТПН с переустройством фундамента на ЖБ стойках. Замена выводов низкого напряжения. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 46.27 | 28.51
176 | ПС 35/6 кВ "Шахта" | Текущий ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМН-4000/35 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 16.33 | 5.98
177 | ПС 35/6 кВ "Шахта" | Текущий ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТМН-4000/35 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 16.33 | 5.98
178 | ПС 35/6 кВ "Шахта" | Текущий ремонт ТСН-6-1 ТМГ-63 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 16.33 | 5.98
179 | ПС 35/6 кВ "Шахта" | Текущий ремонт ТСН-6-1 ТМГ-63 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 16.33 | 5.98
180 | ПС 35/6 кВ "Центральная" | Текущий ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТДНС-16000/35-УХЛ 1. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 54.58 | 27.72
181 | ПС 35/6 кВ "Центральная" | Текущий ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТДНС-16000/35-УХЛ 1. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 54.58 | 27.72
182 | ПС 35/6 кВ "Центральная" | Текущий ремонт ТСН-6-1 ТМ-СЭЩ-100/10-10 УХЛ 1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 54.58 | 27.72
183 | ПС 35/6 кВ "Центральная" | Текущий ремонт ТСН-6-2 ТМ-СЭЩ-100/10-10 УХЛ 2 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 54.58 | 27.72
185 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Текущий ремонт ТТ-35 Таежная Б ТФЗМ-35 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 13.71 | 7.86
186 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Текущий ремонт ТТ-35 Костино ТФЗМ-35 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 13.71 | 7.86
188 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Текущий ремонт МВ-35 Костино ВМ-35/600 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 5.55 | 0.1
189 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Текущий ремонт ЛР-35 Костино РЛНД-35/600 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 13.71 | 7.86
190 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Средний ремонт МВ-35 Т-2 ВМ-35/600 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 5.55 | 0.1
191 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Текущий ремонт МВ-35 Таежная Б ВМ-35/600 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 5.55 | 0.1
192 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Замена фарфоровой изоляции на стеклянную подвесную портал 35 Костино ( 12 шт.), портал 35 Таежная Б (12 шт.), ШМ-35 Т-2 ( 24 шт.) | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 37.35 | 24.92
193 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную ШМ-35 Т-1 ( 1 шт.), ШМ-35 Т-2 (4 шт.) | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 13.71 | 7.86
194 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Текущий ремонт ТСН-2-6 ТМ-160 с заменой проходных (3 шт.), опорных (3 шт.) изоляторов, предохранителей (3 шт.) | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 37.35 | 24.92
195 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Текущий ремонт ТСН-1-6 ТМ-100 с заменой проходных (3 шт.), опорных (3 шт.) изоляторов, предохранителей (3 шт.) | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 37.35 | 24.92
197 | ПС 110/10 кВ "Чуна" | Текущий ремонт Т-1, Трансформатор силовой ТДТН-16000/110-67У1 АКЗ-100 м2. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 58.99 | 33.88
198 | ПС 110/10 кВ "Чуна" | Средний ремонт МВ-110 Т-2 МКП-110 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 115.73 | 33.31
199 | ПС 110/10 кВ "Чуна" | Замена фарфоровой изоляции на полимерную ШМ-10 Т-1 (21 шт.) , ШМ-10 Т-2 (18шт.) | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 58.95 | 33.88
200 | ПС 110/10 кВ "Чуна" | Текущий ремонт ТСН-1-10 ТМ-160 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.37 | 3.59
201 | ПС 110/10 кВ "Чуна" | Текущий ремонт ТСН-2-10 ТМ-160 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.38 | 3.59
202 | ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Текущий ремонт ТН-1-110 НКФ-110/57У1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 15.5 | 10.89
203 | ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Текущий ремонт ТН-2-110 НКФ-110/57У1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 9.7 | 5.49
204 | ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Текущий ремонт РП-2-110 РНДЗ-2-110/1000-У1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.7 | 5.49
205 | ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Текущий ремонт ЛР-110 Тайшет РНДЗ-2-110/1000-У1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.7 | 5.49
206 | ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Замена фарфоровой изоляции на полимерную ЗОН-110 Т-1 (основной - 1 шт., опорный-1 шт.), ЗОН-110 Т-2 (основной - 1 шт., опорный-1 шт.) | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 25.2 | 16.38
209 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Текущий ремонт силового трансформатора ТСН-10-2 ТМ 160/10-66 У1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.13 | 4.63
210 | ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Текущий ремонт силового трансформатора Т-1 ТДТН-10000/110 70 У1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 23.56 | 2.72
211 | ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Текущий ремонт силового трансформатора Т-2 ТДТН-10000/110 70 У1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 23.56 | 2.72
212 | ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 23.56 | 2.72
213 | ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 23.56 | 2.72
214 | ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Доливка масла в оборудование 35-110 кВ. -1 т. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 73.06 | 69.8
215 | ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Замена элементов обогрева.-42 элемента. Помещение аккумуляторной батареи. Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым материалом с заготовкой покрытия-21 м2 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 27.96 | 18.08
216 | ПС 35/10 кВ "Порог" | Текущий ремонт силового трансформатора Т-1 ТМ-4000/35 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.83 | 0.93
217 | ПС 35/10 кВ "Порог" | Текущий ремонт силового трансформатора ТСН-10-1 ТМ-20/10 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.83 | 0.93
218 | ПС 35/10 кВ "Порог" | Текущий ремонт масляного выключателя МВ-35 Т-1 ВТ-35-630-12,5 У1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.83 | 0.93
219 | ПС 35/10 кВ "Порог" | АКЗ Портала ОПН-35 Т-1- 15 м2 | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.83 | 0.93
220 | ПС 35/10 кВ "Порог" | Текущий ремонт разъединителя ЛР-35 ввода 1 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.84 | 0.93
221 | ПС 35/10 кВ "Порог" | Текущий ремонт разъединителя ЛР-35 ввода 2 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.84 | 0.94
222 | ПС 110/6 кВ "Водопад" | Замена изолятора разъединителя 110 кВ, СШ-110 -6 шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 117.92 | 104.91
223 | ПС 110/6 кВ "Водопад" | Текущий ремонт разъединителя ШР-110 БСК-2 РГП (РГНП)-110/1000-2000 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.82 | 1.3
224 | ПС 110/6 кВ "Водопад" | Текущий ремонт силового трансформатора Т-2 ТРДН-25000/110-79У1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 46.61 | 6.4
225 | ПС 110/6 кВ "Водопад" | Текущий ремонт короткозамыкателя ЗОН 110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 46.61 | 6.4
226 | ПС 35/10 кВ "Норы" | Текущий ремонт МВ-35 Т-1 С-35М630 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 15.75 | 6.55
227 | ПС 35/10 кВ "Норы" | Текущий ремонт МВ-35 Т-2 С-35М630 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 15.75 | 6.55
228 | ПС 35/10 кВ "Норы" | Текущий ремонт Т-1 ТМН-4000/35 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 15.75 | 6.55
229 | ПС 35/10 кВ "Норы" | Текущий ремонт Т-2 ТМН-4000/35 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 15.75 | 6.55
230 | ПС 35/10 кВ "Ц.Хазан" | Текущий ремонт ТСН-1-10 ТНЗ-40 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 12.83 | 10.16
231 | ПС 35/10 кВ "Ц.Хазан" | Доливка масла в оборудование ПС -0,175 т. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 12.83 | 10.16
232 | ПС 35/10 кВ "Филипповск" | Текущий ремонт МВ-35 Норы С-35М630 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 24.41 | 20.79
235 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Установка кабельных вставок | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 166.31 | 131.36
236 | ПС 35/10 "ТП 6/1" | Текущий ремонт 1-2 СШ-35 кВ замена ИОС-35/1000 на ОСК 8-35 Б-3 УХЛ1 (24 шт.) | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 135.42 | 94.1
237 | ПС 35/6 "Эл. бойлерная" | Текущий ремонт 1-2 СШ-35 кВ замена ИОС-35/1000 на ОСК 8-35 А-3 УХЛ1 (48 шт.) | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 268.85 | 186.2
264 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35кВ :ТН-35-1(ф.А,В,С) VEF 36- 3шт. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 2.12 | 0.11
265 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35кВ :ТН-35-2(ф.А,В,С) VEF 36- 3шт. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 2.12 | 0.11
266 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400 II У3 ШР-10 Зыряновка | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.56 | 0.11
267 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400 II У3 ЛР-10 Зыряновка | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.56 | 0.11
268 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400 II У3 ШР-10 Березовка | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.56 | 0.11
269 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400 II У3 ЛР-10 Березовка | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.56 | 0.11
270 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400 II У3 ШР-10 КПП | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.56 | 0.11
271 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400 II У3 ЛР-10 КПП | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.56 | 0.11
272 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400 II У3 ШР-10 Проточная | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.56 | 0.11
273 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400 II У3 ЛР-10 Проточная | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.56 | 0.11
274 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400 II У3 ШР-10 Прочие нужды | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.56 | 0.11
275 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400 II У3 ЛР-10 Прочие нужды | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.56 | 0.11
276 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400 II У3 ШР-10 Резерв | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.56 | 0.11
277 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400 II У3 ЛР-10 Резерв | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.56 | 0.11
278 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400: ТР-10 ТСН-10-1 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.56 | 0.11
279 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400: ТР-10 ТСН-10-2 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.56 | 0.11
280 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400: ШР-10, ввод-1 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.56 | 0.11
281 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400: ШР-10, ввод-2 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.56 | 0.11
282 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400: ТР-10, ввод-1 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.56 | 0.11
283 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400: ТР-10, ввод-2 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.56 | 0.11
284 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400: ШР-10 ТН-1 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.56 | 0.11
285 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400: ШР-10 ТН-2 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.56 | 0.11
286 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400: СР-10-1 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.56 | 0.11
287 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400: СР-10-2 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.56 | 0.11
288 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт ваакумного выключателя 10кВ ВБМ-10-20: ВВ-10 Зыряновка | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 2.12 | 0.11
289 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт ваакумного выключателя 10кВ ВБМ-10-20: ВВ-10 ККП | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 2.12 | 0.11
290 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт ваакумного выключателя 10кВ ВБМ-10-20:ВВ-10 Ввод-1 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 2.12 | 0.11
291 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт ваакумного выключателя 10кВ ВБМ-10-20: ВВ-10 Березовка | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 2.12 | 0.11
292 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт ваакумного выключателя 10кВ ВБМ-10-20: ВВ-10 СВ-10 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 2.12 | 0.11
293 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт ваакумного выключателя 10кВ ВБМ-10-20: ВВ-10 Пр. нужды | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 2.12 | 0.11
294 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт ваакумного выключателя 10кВ ВБМ-10-20: ВВ-10 резерв; | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 2.12 | 0.11
295 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт ваакумного выключателя 10кВ ВБМ-10-20: ВВ-10 Проточная | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 2.12 | 0.11
296 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт ваакумного выключателя 10кВ ВБМ-10-20: ВВ-10 Ввод-2 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 2.12 | 0.11
297 | ПС 35/10 кВ Джогино | Текущий ремонт трансформатора напряжения 10 кВ НАМИ-10 ТН-10-1 | тр | Июль | Июль | ЗЭС | 4.51 | 0.37
298 | ПС 35/10 кВ Джогино | Текущий ремонт трансформатора напряжения 10 кВ НАМИ-10 ТН-10-2 | тр | Июль | Июль | ЗЭС | 4.51 | 0.37
299 | ПС 35/10 кВ Джогино | Текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35: ТН-35-1 фазы А,В,С | тр | Июль | Июль | ЗЭС | 4.51 | 0.37
300 | ПС 35/10 кВ Джогино | Текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35: ТН-35-2 фазы А,В,С | тр | Июль | Июль | ЗЭС | 4.51 | 0.37
301 | ПС 35/10 кВ Джогино | Текущий ремонт вакуумного выключателя ВВВ-10-4/400У2:ВВ-10 Ввод -1 | тр | Июль | Июль | ЗЭС | 4.51 | 0.37
302 | ПС 35/10 кВ Джогино | Текущий ремонт вакуумного выключателя ВВВ-10-4/400У2:ВВ-10 Ввод -2 | тр | Июль | Июль | ЗЭС | 4.51 | 0.37
303 | ПС 35/10 кВ Джогино | Текущий ремонт вакуумного выключателя ВВВ-10-4/400У2: ВВ-10 СВ - 10 | тр | Июль | Июль | ЗЭС | 4.51 | 0.38
304 | ПС 35/10 кВ Джогино | Текущий ремонт вакуумного выключателя ВВВ-10-4/400У2: ВВ-10 Бузыканово | тр | Июль | Июль | ЗЭС | 4.51 | 0.38
305 | ПС 35/10 кВ Джогино | Текущий ремонт вакуумного выключателя ВВВ-10-4/400У2:ВВ-10 Джогино | тр | Июль | Июль | ЗЭС | 4.51 | 0.38
306 | ПС 35/10 кВ Джогино | Средний ремонт разъединителя 35кВ РДЗ-2-35/1000У1: ЛР-35 Ввод 1 | ср | Июль | Июль | ЗЭС | 7.6 | 0.73
307 | ПС 35/10 кВ Джогино | Средний ремонт разъединителя 35кВ РДЗ-2-35/1000У1:ЛР -35 Ввод 2 | ср | Июль | Июль | ЗЭС | 7.6 | 0.73
308 | ПС 35/10 кВ Джогино | Средний ремонт разъединителя 35кВ РДЗ-2-35/1000У1: ШР -35 Т-1 | ср | Июль | Июль | ЗЭС | 7.61 | 0.73
309 | ПС 35/10 кВ Джогино | Средний ремонт разъединителя 35кВ РДЗ-2-35/1000У1: ШР -35 Т-2 | ср | Июль | Июль | ЗЭС | 7.61 | 0.74
310 | ПС 35/10 кВ Джогино | Средний ремонт разъединителя 35кВ РДЗ-2-35/1000У1: СР-35-1 - 6шт | ср | Июль | Июль | ЗЭС | 7.61 | 0.74
311 | ПС 35/10 кВ Джогино | Средний ремонт разъединителя 35кВ РДЗ-2-35/1000У1: СР-35-2 | ср | Июль | Июль | ЗЭС | 7.61 | 0.74
312 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Средний ремонт масляного выключателя ВТ-35: МВ-35 Т-1 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 13.84 | 0.46
313 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Средний ремонт масляного выключателя ВТ-35: МВ-35 Т-2 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 13.85 | 0.47
314 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-35-630-2000У1 с приводами ПР, ПРН без замены изолятора ШР-35 Ввод 1 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 13.85 | 0.47
315 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-35-630-2000У1 с приводами ПР, ПРН без замены изолятора ШР-35 Ввод 2 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 13.85 | 0.47
316 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Текущий ремонт силовых трансформаторов 35 кВ типа ТМ S=1000-6300 кВа Т-1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
317 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Текущий ремонт силовых трансформаторов 35 кВ типа ТМ S=1000-6300 кВа Т-2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
318 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Текущий ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ типа ТМ (ТМГ); ТСН-10- 1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
319 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Текущий ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ типа ТМ (ТМГ); ТСН-10- 2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
320 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Текущий ремонт вакуумного выключателя ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000У2: ВВ-10 Ввод - 1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
321 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Текущий ремонт вакуумного выключателя ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000У2: ВВ -10 Ввод -2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
322 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Текущий ремонт вакуумного выключателя ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000У2: ВВ-10 СВ | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
323 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Текущий ремонт вакуумного выключателя ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000У2: ВВ-10 Н.Заимка | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
324 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Текущий ремонт вакуумного выключателя ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000У2: ВВ-10 Синякино | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
325 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Текущий ремонт вакуумного выключателя ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000У2: ВВ-10 Борисово | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
326 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Текущий ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ТР-10 ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
327 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Текущий ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ТР-10 ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
328 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Текущий ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ШР-10 ТН-1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
329 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Текущий ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ШР-10 ТН-2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
330 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Текущий ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ШР-10 Ввод-1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
331 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Текущий ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ТР-10 Ввод-1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
332 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Текущий ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ШР-10 Ввод-2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
333 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Текущий ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ТР-10 Ввод-2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
334 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Текущий ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ШР-10Н.Заимка | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
335 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Текущий ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ЛР-10Н.Заимка | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
336 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Текущий ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: СР-10-1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
337 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Текущий ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: СР-10-2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
338 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Текущий ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ШР-10 Синякино | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
339 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Текущий ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ЛР-10 Синякино | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
340 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Текущий ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ШР-10 Борисово | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
341 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Текущий ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ЛР-10 Борисово | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
342 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | АКЗ оборудования и конструкций (Т-1, Т-2 , МВ-35 Т-1, МВ-35 Т-2, ШР-35 Ввод - 1, ШР-35 Ввод - 2, ТСН-10-1, ТСН-10-2) - 100 м2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.5 | 0.65
343 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт масялнного выключателя 35кВ ВТ-35-630 : МВ – 35 Т - 1, | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.21 | 0.29
344 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт масялнного выключателя 35кВ ВТ-35-630 : МВ – 35 Тайшет - А | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.21 | 0.29
345 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт масялнного выключателя 35кВ ВТ-35-630 : МВ – 35 Тайшет - Б | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.21 | 0.29
346 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт масялнного выключателя 35кВ ВТ-35-630 : МВ – 35 Рождественка | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.21 | 0.29
347 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт масялнного выключателя 35кВ ВТ-35-630 : СВ - 35 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.21 | 0.29
348 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт масялнного выключателя 35кВ ВТ-35-630 : МВ – 35 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.21 | 0.29
349 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 35кВ РНДЗ – 2 – 35/1000У1:ЛР – 35 Тайшет - А, | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.21 | 0.29
350 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 35кВ РНДЗ – 2 – 35/1000У1: ЛР – 35 Тайшет - Б | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.21 | 0.29
351 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 35кВ РНДЗ – 1 – 35/1000У1: ЛР – 35 Рождественка | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.21 | 0.29
352 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт силового трансформатора ТСН 10-1 -1 шт. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.21 | 0.29
353 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-10-20: Ввод 10-1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.21 | 0.29
354 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-10-20: Ввод 10-2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.21 | 0.29
355 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-10-20:Соляная | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.21 | 0.29
356 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-10-20: Ингаш | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.21 | 0.29
357 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-10-20: Шелехово | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.21 | 0.29
358 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-10-20: Сергино | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.21 | 0.29
359 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-10-20: Пр.нужды | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.21 | 0.29
360 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-10-20: Гараж | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.21 | 0.29
361 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-10-20 СХТ | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.21 | 0.29
362 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ШР-10 Ввод-10-1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.21 | 0.29
363 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ТР-10 Ввод-10-1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.21 | 0.29
364 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ШР-10 Ввод-10-2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.21 | 0.29
365 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ТР-10 Ввод-10-2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.21 | 0.29
366 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: СР-10-1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.21 | 0.29
367 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: СР-10-2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 1.21 | 0.29
368 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ШР-10 ТН-10-1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 1.21 | 0.29
369 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ШР-10 ТН-10-2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 1.21 | 0.29
370 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ШР-10 СХТ | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 1.21 | 0.29
371 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ЛР-10 СХТ | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 1.21 | 0.29
372 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ШР-10 Пр.нужды | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 1.21 | 0.29
373 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ЛР-10 Пр.нужды | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 1.21 | 0.29
374 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ШР-10 Сергино | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 1.21 | 0.29
375 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ЛР-10 Сергино | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 1.21 | 0.29
376 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ШР-10 Соляная | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 1.21 | 0.29
377 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ЛР-10 Соляная | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 1.21 | 0.29
378 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ШР-10 Гараж | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 1.21 | 0.29
379 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ЛР-10 Гараж | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 1.21 | 0.29
380 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ШР-10 Ингаш | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 1.21 | 0.29
381 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ЛР-10 Ингаш | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 1.21 | 0.29
382 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ШР-10 Резерв | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 1.21 | 0.29
383 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ЛР-10 Резерв | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 1.21 | 0.29
384 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ТР-10 ТСН-10-1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 1.21 | 0.29
385 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ШР-10 ТН-10-1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 1.21 | 0.29
386 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ШР-10 ТН-10-2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 1.21 | 0.29
393 | ПС 110/35/10 кВ Майская | Текущий ремонт ЛР-110 ввода "А" РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.32 | 1.17
394 | ПС 110/35/10 кВ Майская | Средний ремонт ЛР-110 ввода "Б" РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.32 | 1.18
395 | ПС 110/35/10 кВ Майская | Средний ремонт СР-2-110 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.32 | 1.18
396 | ПС 110/35/10 кВ Майская | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110Б-Л-УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 15.54 | 2.38
397 | ПС 110/35/10 кВ Майская | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110Б-Л-УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 15.54 | 2.38
398 | ПС 110/35/10 кВ Майская | Текущий ремонт Т-1 ТДТН-16000/110-У1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 15.54 | 2.38
399 | ПС 110/35/10 кВ Майская | Текущий ремонт Т-2 ТДТН-16000/110-У1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 15.54 | 2.38
400 | ПС 110/35/10 кВ Майская | Тек. ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ОД-110М, КЗ-110 М-У1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 15.54 | 2.38
401 | ПС 110/35/10 кВ Майская | Тек. ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ОД-110М, КЗ-110 М-У1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 15.54 | 2.38
402 | ПС 110/35/10 кВ Майская | Текущий ремонт ТСН-10-1 ТМ 160/10 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 15.54 | 2.38
403 | ПС 110/35/10 кВ Майская | Текущий ремонт ТСН-10-2 ТМ 160/10 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 15.54 | 2.38
414 | ПС 35/10 кВ Игнино | Текущий ремонт Т-1 ТМН 4000/35 У1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 16.55 | 6.77
415 | ПС 35/10 кВ Игнино | Текущий ремонт Т-2 SZ11-4000/35 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 16.55 | 6.77
416 | ПС 35/10 кВ Игнино | Текукщий ремонт ТСН-10-1 ТМ 25/10 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 16.55 | 6.77
417 | ПС 35/10 кВ Игнино | Текукщий ремонт ТСН-10-2 ТМ 25/10 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 16.55 | 6.77
418 | ПС 35/10 кВ Игнино | Замена фарфоровой изоляции на полимерную (разъединители 35 кВ) - 6 изол. | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 16.55 | 6.77
419 | ПС 35/10 кВ Усть- Када | Текущий ремонт МВ-35 Н.Тельба С-35М-630-10 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 7.5 | 4.72
420 | ПС 35/10 кВ Усть- Када | Текущий ремонт МВ-35 Барлук ВТД-35/630-12,5У1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 7.5 | 4.72
429 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Текущий ремонт Р-1-500 Реактор РОДГА-55000 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 131.14 | 67.89
430 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Доливка масла в Р-1-500 - 1 т. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 131.15 | 67.9
431 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Текущий ремонт Р-2-500 Реактор BKD-60000 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 239 | 112.81
432 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Текущий ремонт ВВ-500-Р-1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 134.48 | 76.58
433 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Текущий ремонт ВВ-500-Р-2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 123.86 | 65.97
435 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Текущий ремонт АТ - 2 Автотрансформатор АДЦТН 125000 Доливка масла в АТ-1 -0,5 т. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 214 | 213.04
436 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Текущий ремонт БСК-1 КЭП2 1,05/120У1 - 252 эл. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 8.01 | 4.89
438 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Текущий ремонт Электрокотла № 1 КЭВ 250/0,4 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 28.34 | 12
439 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Текущий ремонт Электрокотла № 2 КЭВ 250/0,4 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 28.34 | 12
440 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Текущий ремонт Электрокотла № 3 КЭВ 250/0,4 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 28.34 | 12
441 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Текущий ремонт Электрокотла № 4 КЭВ 250/0,4 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 28.34 | 12
442 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Ремонт системы отопления в здании эл. котельной. Замена ц/насоса № 1- 1 шт. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 87.8 | 84.82
443 | ПС 110/35/6 кВ Азейская | Докачка газовой смеси в ЭВ-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 139.92 | 138.46
444 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ТР-35 1АТ ОРУ-500 РЛНД-35 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.31 | 1.85
445 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт РТН-35 1АТ ОРУ-500 РЛНД-35 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.31 | 1.86
446 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт 1-АТ 500 АТДЦТН-250000 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 170.58 | 73.72
447 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт 2-АТ 500 АТДЦТН-250000 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 111.57 | 14.71
448 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт 1-РР 500 УШР РТУ-180000/500 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 111.57 | 14.71
449 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт 2-РР 500 РОДЦ-55000/500 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 69.4 | 45.53
450 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ 2РР-500 100м2, | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 69.4 | 45.53
451 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Доливка масла в 2-РР-500 2 т. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 69.39 | 45.54
452 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт ТОР-1-35 ОРУ-35 РТДТ-35-1000-10 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 28.19 | 13.22
453 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ ТОР-1-35 120м2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 28.19 | 13.22
454 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт ТОР-2-35 ОРУ-35 РТДТ-35-1000-10 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 35.03 | 20.06
455 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ ТОР-2-35 120 м2 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 35.02 | 20.05
456 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ТСН-1 ОРУ-35 ТМ-1800/35 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 14.54 | 5.72
457 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ ТСН-1 25м2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 14.54 | 5.72
460 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт Т-5 ОРУ-35 ТМН-1600/35/10 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 18.44 | 9.61
461 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ Т-5 25м2 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 18.44 | 9.61
466 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек. ремонт ЛР-110 ЗСМ А ОРУ-110 РЛНДЗ-110 ОРУ-110 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.35 | 1.53
467 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек. ремонт ЛР-110 ЗСМ Б ОРУ-110 РЛНДЗ-110 ОРУ-110 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.35 | 1.53
468 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Текущий ремонт СР-1-110 ОРУ-110 РЛНДЗ-110 ОРУ-110 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.35 | 1.53
469 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Текущий ремонт СР-2-110 ОРУ-110 РЛНДЗ-110 ОРУ-110 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.35 | 1.53
470 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Текущий ремонт ШР-110 Т-1 ОРУ-110 РЛНДЗ-110 ОРУ-110 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.35 | 1.53
471 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Текущий ремонт ШР-110 Т-2 ОРУ-110 РЛНДЗ-110 ОРУ-110 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.35 | 1.53
472 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Средний ремонт ОД-КЗ-110-Т-1 ОРУ-110 ОД-110, КЗ-110 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.97 | 0.9
473 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | АКЗ ОД-КЗ-110-Т-1 15м2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.97 | 0.9
474 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Средний ремонт ОД-КЗ-110-Т-2 ОРУ-110 ОД-110, КЗ-110 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.97 | 0.9
475 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | АКЗ ОД-КЗ-110-Т-2 15м2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.97 | 0.9
476 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-1 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.24 | 0.76
477 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-2 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.24 | 0.76
478 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Текущий ремонт Т-1 ОРУ-110 ТРНД-40000/110-76У1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 48.15 | 23.3
479 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | АКЗ Т-1 120м2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 48.15 | 23.3
480 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Текущий ремонт Т-2 ОРУ-110 ТРНД-40000/110-76У1. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 48.15 | 23.3
481 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | АКЗ Т-2 120м2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 48.15 | 23.3
482 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Текущий ремонт ТН-10-1 ОРУ-110 НОМ-10 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 1.08 | 0.52
483 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Текущий ремонт ТН-10-2 ОРУ-110 НОМ-10 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 1.08 | 0.52
484 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Текущий ремонт БСК-1-10БСК:Q = 7,92 МВАр 99 шт САМО.66.-80-W | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 21.47 | 11.15
485 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Текущий ремонт БСК-2-10БСК:Q = 7,92 МВАр 99 шт САМО.66.-80-W | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 21.48 | 11.15
486 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Текущий ремонт УШР-1-220 ОРУ-500 РТУ-100000/220-УХЛ1 Доливка масла 0,4 т. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 78.84 | 47.18
487 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Текущий ремонт силового трансформатора 6-10 кВ ТПО УШР-1-220 ТМП-1000/10/04 УХЛ1, ППМ-540/2000-УХЛ1 Доливка масла -0,05 т. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 11.25 | 2.26
488 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Текущий ремонт силового трансформатора 6-10 кВ ТПP УШР-1-220 ТМП-1000/10/04 УХЛ1, ППМ-540/2000-УХЛ1 Доливка масла -0,05 т. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 11.25 | 2.26
489 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Текущий ремонт Р-220 БСК-5 GW4C-252 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 12.86 | 7.13
490 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Текущий ремонт Р-220 БСК-4 GW4C-252 | ТР | Авг | Авг |  | 12.87 | 7.13
491 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Текущий ремонт БСК-6-220 ОРУ-220 TBB220-131400/730-AQW | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 12.86 | 7.13
492 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Текущий ремонт БСК-4-220 ОРУ-220 180TILP 131.4Mvar/252 kV/50Hz | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 12.87 | 7.13
493 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Текущий ремонт БСК-5-220 ОРУ-220 TBB220-131400/730-AQW | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 12.86 | 7.13
494 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Текущий ремонт БСК-3-220 ОРУ-220 TBB220-131400/730-AQW | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 12.87 | 7.13
495 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Текущий ремонт БСК-2-220 ОРУ-220 180TILP 131.4Mvar/252 kV/50Hz | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 16.06 | 7.46
496 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Текущий ремонт БСК-1-220 ОРУ-220 180TILP 131.4Mvar/252 kV/50Hz | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 16.06 | 7.46
499 | ПС 35/10 кВ "Акульшет" | Текущий ремонт ТСН 10-1 ТМ-160/10 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 0.7 | 0.33
500 | ПС 35/10 кВ "Акульшет" | Текущий ремонт ТСН 10-2 ТМ-160/10 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 0.7 | 0.33
501 | ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Средний ремонт МВ-35 "Очистные 2" С-35М-630-10 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 101.89 | 87.71
502 | ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | средний ремонт МВ-35 ТП-6-1Б С-35М-630-10 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 101.89 | 87.71
503 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт АТ-3 АТДЦН-500 000/ 500/220-83ХЛ1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 132.05 | 46.87
508 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт МВ-220 ВЛ-230 У-220-1000/2000-25У1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 11.66 | 2.54
514 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Замена светильников на мачтах освещения ОРУ-110 кВ | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 10.47 | 8.26
515 | Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 137.51 | 60.02
516 | Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 69.83 | 10.09
517 | Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 69.23 | 2.46
518 | ВЛ-10 кВ Юрты-Конторка | Замена разъединителя с заземляющими ножами на ж/б опоре - 2 шт. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 50.54 | 44.4
519 | ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | Замена разъединителя с заземляющими ножами на ж/б опоре - 2 шт. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 26.36 | 23.29
520 | ВЛ-10 кВ Рождественка-Венгерка | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые, пр.оп. № 119-123, 123-127, 128-132, 132-136, 136-140 - 3,4 га. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 36.53 | 2.78
521 | ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые, пр.оп. № 521-525, 525-529 - 1,36 га. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 15.78 | 2.28
522 | ВЛ-10 кВ Рождественка-Венгерка | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые, пр.оп. № 67-71, 71-74, 75-79, 79-83 - 2,55 га. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 27.16 | 1.84
523 | ВЛ-10 кВ Шелехово-Ингаш | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые, пр.оп. № 16/1-16/3 - 0,34 га. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 3.54 | 0.16
524 | ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | Замена концевой анкерной опоры на ж/б приставках на анкерную ж/б опору А-10-1. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре оп. № 212/84 - 212/99, 245-250 - 47 шт. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 1289.94 | 1025.3
525 | ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная | Замена разъединителя с заземляющими ножами на ж/б опоре - 2 шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 46.68 | 40.54
526 | ПС 110/10 кВ "Юрты" | Доливка газовой смеси в выключатель В-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 171 | 148.56
527 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Установка указателя положения РПН, для корректной работы терминала автоматики РПН | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 249.36 | 249.04
528 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Текущий ремонт 2 АТ-500 ф.А, ф.В, ф.С ODFPZ-167000/500/220 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 114.83 | 72.26
529 | ВЛ-10 кВ Атагай-Каксат | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые, пр.оп. № 50/16, -50/18, 50/20/1-50/20/6, 50/20/37-50/20/38, 50/20/50-50/20/51А -1,23 га., средней густоты пр.оп. № 50/20/23-50/20/24, 50/20/27-50/20/29, 50/20/43-50/20/46 -0,7 га. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 34.66 | 4.41
530 | ВЛ-10 кВ Худоелань-Талый Ключ | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые, пр.оп. № 62/3-62/4, 61-63, 64-70, 139/73-139/74, 139/79-139/80, 139/84-139/85, 139897-139/98, 139/100-139/101, 139/123-139/125, 139/132-139/133, 247-248, 357-374 - 3,158 га. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 34.6 | 3.24
531 | ВЛ-0,4 кВ Худоелань-Худоелань | Установка жб приставок - 4 шт. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 28.51 | 23.12
532 | ТП 10/0,4 кВ № 74/160 с.Худоелань | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 24.94 | 17.69
533 | ТП 10/0,4 кВ №76/100 с.Кадуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 32.63 | 25.38
534 | ВЛ-0,4 кВ Мунтубулук | Замена деревянных опор на деревянные: анкерные АД7 без заземляющего проводника оп. № 1, 4, 5, 7 - 4 шт., одностоечные без замены приставок (без заземляющего спуска) оп. № 2, 3, 6, 8- 4 шт. (Ф-1 от ТП 25/160 с Мунтубулук) | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 188.19 | 141.21
535 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Текущий ремонт масляного выключателя МВ-110 Т-1 МКП-110М АКЗ МВ - 50 м2 | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 16.88 | 8.11
536 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Текущий ремонт масляного выключателя МВ-110 Т-2 МКП-110М АКЗ МВ - 50 м2 | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 16.89 | 8.12
537 | ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | АКЗ оборудования ПС - 130,19 м2 | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 30.56 | 13.72
538 | Двухцепная КВЛ-6 кВ Азейская-ПС Тулун | Устройство концевой муфты наружной установки - 4 шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 28.57 | 16.82
539 | ВЛ-10 кВ Тулун-ТЭРЗ | Замена провода - 0,495 км. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 28.57 | 25.68
540 | КТПНт 630 6/0,4 с ТМГ дисп №874/630 (ТП№1 Березовая роща) | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 20.96 | 17.8
541 | ВЛ-10 кВ Куйтун-Сулкет | Замена одностоечной жб опоры - 1 шт., выправка фундамента опоры - 1 лежневое крепление | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 119.412 | 103.57
542 | ТП 10/0,4 кВ № 214/100 кВА c.Ключи | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 28.95 | 11.28
543 | ВЛ-10 кВ Лермонтово - Лермонтово | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 4-6, 14-22 - 2,0 га. Валка угрожающих деревьев - 40 деревьевр. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 29.34 | 2.3
544 | ВЛ-10 кВ Лермонтово - Еланское | Замена промежуточной ж/б опоры № 3 на промежуточную ж/б опору П10-1 поверхностного закрепления - 1 шт. (отп.на ТП № 109). Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ - 2,5 км/пр. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 112.95 | 97.1
545 | ВЛ-10 кВ Лермонтово - Еланское | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 4-6, 14-22 - 2,0 га. Валка угрожающих деревьев - 20 деревьев. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 24.37 | 0.82
546 | ТП 10/0,4 кВ № 509/100 кВА c. Александро Невская станица | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 36.72 | 17.21
547 | ВЛ-10 кВ Или-Апраскино | Замена металлоконструкций основания опоры | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 12.69 | 8.25
548 | Воздушные эл.сети ст.Куйтун | Установка ж/б приставки к деревянной опоре -76 шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 447.53 | 383.8
549 | ВЛ-0,4 кВ Ахтинский-Ахтинский | Установка ж/б приставки к деревянной опоре -46 шт | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 300.84 | 232.91
550 | ВЛ-10 кВ Кимильтей-СПТУ | Замена муфты | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.07 | 2.31
551 | ВЛ-0,4 кВ Басалаевка - Басалаевка | Замена провода А-35 на СИП 2 3*50+1*54,6 - 0,471 км. Замена наружного ввода: в два провода - 11 вводов, в четыре провода - 2 ввода. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 174.54 | 131.2
552 | ПС 35/10 кВ Водозабор | Установка вентельного разрядника (ОПН) | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 11.08 | 7.36
553 | ВЛ-0,4 кВ Саянская деревня-Саянская деревня | Установка жб опоры - 1 шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 7.47 | 6.63
554 | ТП 10/0,4 кВ № 79, ТМ 100 кВа Николаево | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 21.54 | 13.02
555 | ТП 10/0,4 кВ № 39, ТМ 160 кВа Басалаевка | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 55.58 | 32.18
556 | ТП 10/0,4 кВ № 34, ТМ 63 кВа Игнай | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 21.9 | 14.6
557 | ТП 10/0,4 кВ № 136, ТМ 400 кВа Батама | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 98.07 | 47.01
558 | ТП 10/0,4 кВ № 172, ТМ 400 кВа Буря | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 52.63 | 35.6
559 | ВЛ-0,4 кВ Ухтуй-Ухтуй | Установка жб приставок - 1 шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 6.83 | 5.99
560 | ВЛ-0,4 кВ Батама-Батама | Установка дб опор - 24 шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 486.02 | 427.82
561 | ВЛ-0,4 кВ Самара-Самара | Установка жб приставок - 1 шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 7.1 | 6.26
562 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт В-2-564 ВВ-500Б | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 100.39 | 42.5
563 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Замена задвижек -1 шт | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 19.7 | 19.63
564 | ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Ремонт ячейки КРУН 6-10 кВ с выкатной тележкой и выключателем | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 3.05 | 0.31
565 | ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Средний ремонт МВ-35 "Очистные 1" С-35М-630-10 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 141.68 | 127.49
566 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ОР-220 ВЛ-231 РДЗ 1-220/1000 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 5.03 | 1.78
567 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт МВ-110 "Балаганск" У-110-2000-40У1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.98 | 1.25
568 | ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ШР-2-560 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 180.12 | 6.26
569 | ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ШР-2-564 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 180.12 | 6.26
570 | ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ШР-2-568 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 180.12 | 6.26
571 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Докачка газовой смеси в ТТ-500 ВЛ-562 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 70.9 | 69.45
572 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Замена масла в картере компрессора №1-4 - 152 кг | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 22.27 | 19.19
573 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Текущий ремонт ВВ-1-562 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 108.4 | 50.51
574 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Доливка масла в оборудование ОРУ-100 кВ -3 т. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 104.44 | 101.45
575 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Замена кабеля токовых цепей ТТ ЭВ-110 Алгатуй-Б | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 60.6 | 41.31
576 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Текущий ремонт ТСН-40Т ТМ 630/10 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 6.75 | 2.24
577 | ВЛ-500 кВ Братский переключательный пункт-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 413-414, 619-625 - 2,2 га. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 42.6 | 5.77
578 | Участок ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от опоры 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая, заход на ПС Бирюса, с отпайкой на Тайшетскую (НПС) (С-864) | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 16-19 - 2,5 га. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 77.72 | 5.73
579 | Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка-ПС Тайшет (С-43) от опоры 800 до ПС Тайшет | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 904-905 - 0,8 га. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 14.08 | 0.69
580 | Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Механизированная расчистка трассы ВЛ пр.оп. № 70-71 - 3,66 га. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 22.63 | 11.31
581 | ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 от ПС 500 кВ Тулун до ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Механизированная расчистка трассы ВЛ пр.оп. № 75-77 - 6,7 га. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 41.42 | 20.7
582 | ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 529-530, 535-537 - 3 га. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 53.89 | 3.67
583 | ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 121-131, 152-154, 155-157 - 3 га., выправка опоры | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 60.21 | 7.75
584 | ВЛ-35 кВ Катарбей-Н.Бурбук | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 8-14, 48-49, 53-54 - 3 га., валка деревьев вручную с обрубкой сучьев (деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, 250-400 мм) пр. оп. № 120-30 - 12 деревьев. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 78.75 | 7.34
585 | ВЛ-35 кВ Нижний Бурбук-Икей от ПС Нижний Бурбук до опоры 56 | Валка деревьев вручную с обрубкой сучьев (деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, 250-400 мм) пр. оп. № 5-6 - 5 деревьев. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.74 | 3.88
586 | ВЛ-35 кВ Бирюсинский гидролизный завод-Нижняя заимка | Замена поддерживающих подвесок - 3 изол. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 3.45 | 2.93
587 | ВЛ-35 кВ Лесогорск-Веселый | Расчистка просек кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 1-8 - 4 га. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 55.28 | 5.06
588 | Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Расчистка просек кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 480-482 - 1,7 га. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 26.7 | 8.28
589 | Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Расчистка просек кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 479-480 - 1,1 га. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 37.05 | 8.57
590 | филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (3 прибора контрольных) | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 24.43 | 16.4
591 | филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (3 прибора контрольных) | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 468.97 | 446.7
592 | филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (3 прибора контрольных) | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 66.61 | 54.03
596 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед. оргтехники) | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 83.84 | 79.54
598 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед. оргтехники) | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 58.57 | 45.99
600 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (5 ед.техники) | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 41.9 | 34.39
603 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (5 ед.техники) | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 259.16 | 220.69
605 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (6 ед.техники) | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 130.78 | 121.65
607 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (6 ед.техники) | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 88.25 | 68.47
608 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (9 ед.техники) | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 258.55 | 210.02
610 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (9 ед.техники) | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 833.37 | 726.81
611 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (9 ед.техники) | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 584.37 | 546.57
613 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (9 ед.техники) | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 790.73 | 734.58
618 | Участок по ремонту эл. оборудования | Капитальный ремонт эл. котлов - 2 шт. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 43.69 | 32.55
627 | Проходная ПС 500/220/35 кВ Озерная | Ремонт отмостки - 24 м2. Устройство бетонного крыльца - 10 м2. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 38.62 | 32.31
628 | Административное здание Нижнеудинский РЭС | Внутренние отделочные работы. Устройство конькового элемента - 12 м. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 22.07 | 9.96
629 | Административное здание Нижнеудинский РЭС | Внутренние отделочные работы. Устройство конькового элемента - 12 м. Устройство септика емкостью 8 м3 - 1 шт. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 22.08 | 9.97
630 | Башня маслохозяйства ПС500/110/35 кВ Тайшет | Ремот штукатурного слоя цоколя башни ТМХ с внутренней и наружней стороны | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 80.86 | 30.29
631 | Пpоходная ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Ремонт крыльца. Ремонт отмостки. Внутренние отделочные работы. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 126.45 | 79.77
632 | ПС 35/10 кВ Уян | Ремонт фундаментных блоков Т-1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 37.93 | 32.41
633 | Гараж Тулунского РЭС | Ремонт фасада. Ремонт отмоски. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 36.42 | 26.51
635 | ПС 35/10 кВ Джогино | Ремонт кровли ячейки связи и телемеханики - 3 м2. Ремонт бортов маслоприемника Т1 и Т2. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 38.27 | 34
642 | Административно производственное здание ЗЭС | Ремонт осветительной, розеточной и компьютерной сети 220/380 В. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 47.74 | 41.13
643 | Гараж службы СМиТ | Ремонт осветительной, розеточной и компьютерной сети 220/380 В., капитальный ремонт эл. обогрева | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 25.31 | 13.14
644 | Здание мастерского участка с. Алгатуй | Замена элементов обогрева | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 14.71 | 14.5
645 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Замена короба | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 2.26 | 1.38
646 | Здание столовой | Замена элементов обогрева | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.14 | 9
647 | Пpоходная ПС 500 Новозиминская | Ремонт устройства электропитания досмотрового пункта | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 27.28 | 20.42
648 | Столярный цех | Ремонт электрокотлов | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.89 | 3.63
649 | Гараж службы СМиТ | Капитальный ремонт ВРУ | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 97.8 | 90.18
650 | Здание вспомогательного персонала | Ремонт электрокотлов | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.21 | 3.75
651 | Административно-бытовое здание | Ремонт осветительной, розеточной и компьютерной сети 220/380 В. для проведения соревнований СТЭ | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 10.75 | 8.48
652 | Административно-бытовое здание | Замена насоса | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 55.85 | 45.09
653 | Гараж п. Лесогорск | Ремонт кровли листом оцинкованным - 180 м2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 313.1 | 269.42
654 | Здание производственно-административного корпуса (Куйтунский РЭС) | Ремонт кровли | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 23.63 | 17.29
655 | ПС 110/10 кВ Чуна | ремонт фундаментов Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 65.65 | 23
656 | Гаражно-складское здание Зиминского РЭС | Ремонт отмостки здания. Устройство водосточной системы. Ремонт фасада. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 91.67 | 71.27
657 | Квартира г.Тулун, ул. 40 лет Октября | Замена сантехники | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 18.26 | 15.18
658 | ГЩУ ПС Озерная | Ремонт дверей | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 48.27 | 42.29
659 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Внутренние отделочные работы в здание на учебном полигоне | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 76.49 | 19.59
|  | Итого по ЗЭС: |  |  |  |  | 41690.315 | 24801.37

## ЦЭС отчёт за 3кв 25г.
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 3 квартал 2025 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд) | Факт (з/п соб.силы) | матер. и з/ч (соб.силы+ давальч)
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
7 | ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Смазка V- резьб болтов оттяжек пролет опор 345-353, 364-377, 387-394. 112 резьб | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 6 | 4.2
8 | ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Установка знаков безопасности на опорах 318, 317, 315-308. 10 шт | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 2 | 2.7
9 | ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Обновление нумерации на опорах 324-354. 30 опор | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 5.6 | 3.2
13 | ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская | Смазка резьб V болтов пролет опор 377-393. 64 резьбы | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 3.4 | 3.7
19 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ- 565) | Обновление постоянных знаков на опорах 405-380. 25 опор. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 4.7 | 3.2
20 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Замена дефектных изоляторов на опорах 128,178. 2 подвески | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0 | 5.2 | 55.9
21 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Вырубка отдельных деревьев пролет опор 130-139, 152-164. 200 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0 | 206.9 | 6.4
23 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Обновление нумерации пролет опор 100-135. 35 опор | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 0 | 6.6 | 1.4
26 | ВЛ -220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Установка предупредительных плакатов пролет опор 78-101. 23 шт. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 0 | 4.3 | 2.8
28 | ВЛ -220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Обновление нумерации пролет опор 78-101. 21 опора | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 0 | 3.9 | 1.4
29 | ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | Установка предупреждающих плакатов пролет опор 84-100. 16 шт | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0 | 3.9 | 3.2
33 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Белореченская | Откопка подножников опоры 10, 11. 4 подножника | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 0 | 4.2 | 1.4
35 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Вокзальная | Откопка подножников опора 12. 2 подножника | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 0 | 2.1 | 1.4
36 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Вокзальная | Замена изоляции на опоре 4. 1 подвеска | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 0 | 2.6 | 9.1
37 | ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Откопка подножников на опорах 104, 106. 4 подножника | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 0 | 4.2 | 1.4
41 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Мальта | Ремонт провода пролет опор 17-18. Установка бандажа. 4 бандажа | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0 | 6.7 | 34.6
44 | ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 150-155. 2,5 га | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 135.2 | 2
55 | ВЛ 110 кВ Цемзавод-Вокзальная отп. на ПС Новожилкино | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 82\61-82\66, 82/69-82/70, 82/22-82/22, 82/48-82/49. 4,1 га | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 0 | 221.8 | 1.4
56 | ВЛ 110 кВ Цемзавод-Вокзальная отп. на ПС Новожилкино | Установка грузов на опорах 82/61-82/63. 8 шт | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0 | 20.9 | 124.8
64 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки в пролёте опор 3б-3в (0,1га), 3в-4 (0,1га), 4-5 (0,3га), 18-19 (0,1га), 23-24 (1га), 30-31 (0,2га), 37-38 (0,3га). 2,1 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0 | 113.6 | 5
77 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 - Водозабор-1 | Вырубка, обрезка веток боковых деревьев в пролёте опор 8-9, 10-11, 15-18, 19-20, 23-24. 50 шт | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 0 | 51.7 | 2.1
80 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 -Ангарская | Чистка просеки в пролётах опор 40-40/1 (0,1га), 13-14 (0,3га). 0,4 га | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 0 | 21.6 | 2.1
81 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 -Ангарская | Вырубка отдельных деревьев в пролете опор 1-2 (1шт), 2-3 (5шт), 4-5 (100шт). 116 шт | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 120 | 2
82 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 -ГПП-2 с отпайками | Чистка просеки в пролете опор 14-15 (0,15га), 19-20 (0,1га), 20-21 (0,05га). 0,3 га | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 0 | 16.3 | 2.1
83 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 -ГПП-2 с отпайками | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор17-18. 30шт | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 0 | 31.1 | 2.1
84 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - УП-15 | Чистка просеки в пролете опор 6-7 (0,2га). 0,2 га | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 10.8 | 2
85 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9- УП-10 | Чистка просеки в пролёте опор 1-2 (0,1га), 3-4 (0,2га). 0,3 га | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 0 | 16.3 | 2.1
86 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 - УП-12 | Чистка просеки в пролёте опор 3-4 (0,7га), 24-25 (0,1га), 26-27 (0,1га). 0,9 га | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 48.7 | 2
87 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1 | Чистка просеки в пролётах опор 13-14 (0,1га), 17-18 (0,1га). 0,2 га | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 10.8 | 2
88 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1 | Вырубка кустарника в пролёте опор 14-15 (10шт). | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 10.4 | 2
89 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1 | Подрезка веток боковых деревьев в пролёте опор 8-9 (10шт), 15-16 (1шт). 11 шт | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 11.4 | 2
90 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10- ИТЭЦ-9 с отпайками | Чистка просеки в пролете опор 1-2 (0,4га), 39-40 (0,1га), 42-43 (0,3га). 0,8 га | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 0 | 43.3 | 2.1
91 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10- ИТЭЦ-9 с отпайками | Подрезка веток деревьев в пролёте опор 27-28 (1шт), 31-32 (10шт). 11 шт | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 0 | 11.4 | 2.1
92 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10- ИТЭЦ-9 с отпайками | Вырубка отдельных деревьев в пролете опор 25-26 (100шт), 44-45 (10шт). Вырубка 110 шт | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0 | 113.8 | 6
93 | ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, | Чистка просеки в пролёте опор 5-6 (0,1га). 0,1 га | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 5.4 | 2
94 | ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 49-50 (5шт). 5 шт | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 5.2 | 3
104 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть-Иркутская (ВЛ-565) | Чистка стаканов стоек опор №: 100(1), 101(2), 102(1), 104(2), 110(1), 116(1), 156(1), 203(1), 215(2), 230(1), 232(1), 233(1), 235(1), 236(1), 237(2), 242(2), 273(1). 22 стакана. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 1.7 | 5.8
105 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть-Иркутская (ВЛ-565) | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240. 9 опор | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 1.7 | 6.6
106 | ВЛ-500 кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 93, 182, 192, 214, 227, 221, 235, 236, 241. 9 опор | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 1.7 | 6.6
107 | ВЛ-500 кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) | Смазка резьб U-образных болтов: 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 155, 156, 157, 158, 159, 164, 166, 167, 177-183, 185-188, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 214, 227. 42 болта | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 2.3 | 7.3
109 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки вручную: 228(0,01), 233(0,01), 239(0,01), 241(0,01), 245-246(1,5), 246-247(0,2), 247-248(2), 248-249(0,2), 250-251(0,2), 259-260(0,6), 267-268(0,5), 278-279(0,1), 279-280(0,2). 5,54 га (2,54 га) | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0 | 137.4 | 6.7
110 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки вручную: 228(0,01), 233(0,01), 239(0,01), 241(0,01), 245-246(1,5), 246-247(0,2), 247-248(2), 248-249(0,2), 250-251(0,2), 259-260(0,6), 267-268(0,5), 278-279(0,1), 279-280(0,2). 5,54 га (3 га) | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 0 | 162.3 | 4.2
120 | ВЛ 110 Головинская-Иваническая ц. I, II | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 51, 107, 109, 112-116, 131, 132, 141, 148, 149, 150. 14 опор | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 0 | 3.4 | 3.4
121 | ВЛ 110 Головинская-Иваническая ц. I, II | Замена изоляции ц.II опора № 96. 1 подвеска | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0 | 2.6 | 21.5
122 | ВЛ 110 Головинская-Иваническая ц. I, II | Ремонт ж/б опор. Заделка трещин в ж/б опорах №: 108, 110, 114. 3 опоры | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0 | 8.1 | 15.8
123 | ВЛ 110 Головинская-Иваническая ц. I, II | Выправка опоры № 195. 1 опора | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0 | 3.4 | 47.2
127 | ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 13-26, 55-58, 60-67, 80- 86, 110-144. 67 опор | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 16.2 | 9.6
131 | ВЛ-110 кВ Кутулик-Головинская | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 47, 48, 85. 3 опоры | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 0 | 0.7 | 3.4
132 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | Чистка просеки вручную в пролётах опор №: 10-11(0,5), 11-12(0,6), 12-13(0,5), 13-14(0,6), 14-15(0,6), 16-17(0,6), 18-19(0,3), 27-28(0,4), 33(0,05), 48/2-48/3(0,1), 36(0,05). 4,3 га | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 232.6 | 6
133 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/14, 48/15, 48/18, 48/21-48/38. 25 опор | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 0 | 6 | 3.4
134 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | Замена полимерной изоляции на стекло ПС - 70 на опорах №: 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/10, 48/11, 48/12, 48/14, 48/15. 27 подвесок | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0 | 23.6 | 254.7
135 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | Установка ВГ провода на штатное место на опорах №: 30, 34, 43, 48/32, 48/34. 5 шт | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0 | 8.1 | 13.8
137 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Чистка просеки в ручную: 10-11(0,5), 12-13(0,5), 13-14(0,5), 14-15(0,5), 16-17(0,5), 17-18(0,2), 18-19(0,3), 19-20(0,5), 23-24(0,3), 33(0,02), 35-36(0,2), 38-39(0,3), 49-50(0,2), 51-52(0,2), 52-53(0,1), 63-64(0,3), 111(0,1), 115-116(0,01), 121-122(0,5), 122-123(0,4), 123-124(0,4), 129-130(0,05), 130-131(0,5), 131-132(0,3), 132-133(0,3), 143-144(0,5), 148-149(0,5), 149-150(0,6), 203-204(0,3), 174-175(0,3), 48/4-48/5(0,1), 48/13-48/14(0,3), 48/32(0,01), 48/35-48/36(0,01). 10,3га (1га) | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 54.1 | 6
138 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Чистка просеки в ручную: 10-11(0,5), 12-13(0,5), 13-14(0,5), 14-15(0,5), 16-17(0,5), 17-18(0,2), 18-19(0,3), 19-20(0,5), 23-24(0,3), 33(0,02), 35-36(0,2), 38-39(0,3), 49-50(0,2), 51-52(0,2), 52-53(0,1), 63-64(0,3), 111(0,1), 115-116(0,01), 121-122(0,5), 122-123(0,4), 123-124(0,4), 129-130(0,05), 130-131(0,5), 131-132(0,3), 132-133(0,3), 143-144(0,5), 148-149(0,5), 149-150(0,6), 203-204(0,3), 174-175(0,3), 48/4-48/5(0,1), 48/13-48/14(0,3), 48/32(0,01), 48/35-48/36(0,01). 10,3га (3га) | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0 | 162.3 | 13.8
141 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 20, 26, 122, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 48/19, 48/20, 48/22, 48/23, 48/25, 48/26, 48/27, 48/28, 48/29, 48/30, 48/31, 48/32, 48/33. 27 опор | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 0 | 6.5 | 3.4
144 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка Карьерная | Обновление постоянных обозначений на опорах №:2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 17, 21. 10 опор | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 2.4 | 7
148 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка на ПС Оса | Чистка просеки вручную: 8-9(0,3), 43(0,05), 50-51(0,5), 102-103(0,4), 103-104(0,3), 104-105(0,3), 113-114(0,5), 126(0,01), 136-137(0,5), 139-140(1,1). 3,96 га | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 0 | 214.2 | 3.4
151 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цепь I, цепь II | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 59, 78-85, 125-128. 11 опор | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 2.7 | 2.4
157 | ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 32, 50, 60, 61, 62, 96, 103, 170, 171, 174, 175, 180, 188, 190. 14 опор | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 0 | 3.4 | 3.4
162 | ВЛ-35кВ Черемхово-Гришево | Замена изоляции на опоре № 43 ц.II. 1 подв. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0
163 | ВЛ-35кВ Черемхово-Гришево | Вырубка отдельных боковых деревьев ц.I : 6-7(2), 8-9(6), 10-11(7), 11-12(6), 33-34(2). цII :9-10(10), 10-11(3), 22-23(5). 41 дерево | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0
165 | ВЛ-35кВ Черемхово-Гришево | Ремонт провода (бандаж): ц.I 39-40(2), ц.II 39-40(2). 4 бандажа | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0
168 | ВЛ 500 КВ НовоЗиминская-УПК Тыреть (ВЛ -568) | Чистка просеки мотокусторезом от ДКР пролет опор 113-114 (1), 128-129(1), 131-132(2), 134-135(1,5), 136-137(0,1), 137-138(0,5), 138-139 (0,3). 6,4 га. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 0 | 346.2 | 54.8
170 | ВЛ-500кВ "Тулун - УПК-500 Тыреть"(ВЛ -563) | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 395-396(1), 397-398(1), 398-399(0,5). 2,5 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0 | 135.2 | 41.4
172 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор №14-16(10), 17-18(10),24-25(10), 29-30(5), 30-31(10), 31-32(10), 32-33(20), 33-34(20), 34-35(10), 39-40(10), 41-42(10), 43-44(10), 44-45(10), 53-55(10), 56-61(40), 61-76(5). 200 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0 | 206.9 | 43.7
182 | ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор № 17-18 (0,5), 28-29(0,01), 30-31(0,01),39-40(0,8), 46-47(0,01), 61-62(0,2), 62-63(0,2), 102-103 (0,5), 115-117(0,01), 122-123(0,01). 2,25 га | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 121.7 | 8.3
185 | ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 18-19, 32-33, 34-35, 38-39, 41-43, 44-46, 47-48, 49-50, 50-52, 59-80. 320 шт | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 331.1 | 8.3
190 | ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск-110 | Установка ГВН на штатное место опоры №: ф.С: пролет опор 8-9, 100-101. по ф.В: пролет опор 162-163, 234-235. 4 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 6.5 | 8.3
191 | ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск-110 | Ремонт грозотроса опора 61. 1 бандаж. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 1.9 | 12.2
198 | ВЛ 110/220/500 | Расчистка трасс ВЛ 500/220/110 кВ от ДКР. 90 га. | КР | Май | Нояб | ВОСТСИБЛЕС ООО | 4200
203 | КТП-10/0,4 -630 № 184 ПА п.Тельма | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Авг | ГСО УР | 0 | 52 | 131.7
204 | КТП-10\0,4-630 №700 д.Буреть | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июль | ГСО УР | 0 | 52.1 | 106.2
205 | КТПН-400 КВА РЭС (КТПН 704/400 п. Белореченск) | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Авг | ГСО УР | 0 | 52.1 | 84
206 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 840/400 с.Сосновка, ул.Трактовая | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июль | ГСО УР | 0 | 52 | 85.6
211 | ВЛ-0,4кВ от КТП 708/250 фидер №1 д. Хайта. | Ремонт повторных заземлений 3шт. Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом монтажом датчика ДДМ. 13шт. Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом монтажом датчика ДДМ 3шт. Монтаж ОПН-0.4кВ компл. 4шт. | КР | Июнь | Июль | ГСО УР | 0
212 | ВЛ-0,4кВ от КТП 708/250 фидер №1 д. Хайта. | Замена голого провода на провод СИП 0,805км. | КР | Июль | Авг | ГСО УР | 0
228 | ВЛ-0,4кВ от КТП 754/100 фидер №1 д.Култук | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 11шт (факт 12шт). Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 29шт. (факт 25шт) | КР | Июль | Сент | ГСО УР | 0 | 150.2 | 708
229 | ВЛ-0,4кВ от КТП 754/100 фидер №1 д.Култук | Ремонт повторных заземлений 8шт. Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом монтажом датчика ДДМ. 25шт. Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом монтажом датчика ДДМ 3шт. Монтаж ОПН-0.4кВ компл.8шт. | КР | Июль | Сент | ГСО УР | 0 | 29.7 | 69.7
230 | ВЛ-0,4кВ от КТП 754/100 фидер №1 д.Култук | Замена голого провода на провод СИП 1,4км. | КР | Июль | Сент | ГСО УР | 0 | 23.7 | 390.1
237 | ВЛ-10/0,4кВ "Сосновка-Аранцехой" яч.15 | Замена изоляции пролёты опор №430-499. 360 шт. Замена ж/Б опор № 431-451. 20шт. | ТР | Янв | Дек | ГСО УР | 0 | 180.5 | 795.9
251 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 388/160 д.Козлово | Замена деревянных анкерных опор А-31 № (монтаж с двумя подкосами)№ 2 анкерные № 2,4,6,12,14,15,17,20,21. 9 шт. Замена промежуточных опор П-31 №:3,5,7,8,9,10,11,13,18,19,22,23,24 13 шт. | КР | Июль | Июль | ГСО ЧР | 0 | 184.4 | 461.3
252 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 388/160 д.Козлово | Замена голого провода на провод СИП-2 3х70+1х54,6. пролеты № 0-21 1,126 км. с заменой повторных спусков и вводов | КР | Июль | Июль | ГСО ЧР | 0 | 60.3 | 462.8
253 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 388/160 д.Козлово | Замена деревянных анкерных опор А-31 № 4,6,12. 3 шт. Замена промежуточных опор П-31 №:3,5,7,8,9,10,11 7 шт. | КР | Авг | Авг | ГСО ЧР | 0 | 76.8 | 236.2
254 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 388/160 д.Козлово | Замена голого провода на провод СИП-2 3х70+1х54,6. пролеты № 0-12 0,460 км. с заменой повторных спусков и вводов. | КР | Авг | Авг | ГСО ЧР | 0 | 34.6 | 184
255 | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 388/160 д.Козлово | Замена деревянных анкерных опор А-31 № 6,7. 2 шт. Замена промежуточных опор П-31 №5 1 шт. | КР | Сент | Сент | ГСО ЧР | 0 | 33.6 | 78.5
256 | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 388/160 д.Козлово | Замена голого провода на провод СИП-2 3х70+1х54,6. пролеты № 0-7 0,320 км. с заменой повторных спусков и вводов. | КР | Сент | Сент | ГСО ЧР | 0 | 25.3 | 173.3
257 | ВЛ-0,4кВ от КТП №-530/160 ф.№3 с. Голуметь | Замена деревянных анкерных опор А-31 № 1, 4, 7-9, 18, 22, 27 8шт. Замена промежуточных опор П-31 №:2,3,5,6,10,11,12,17,19,20,21,23,24,25,26. 15 шт. | КР | Сент | Сент | ГСО ЧР | 0 | 186.1 | 393.4
259 | ВЛ-0,4кВ от КТП №-519/160 ф.№1 с. Саянское | Замена деревянных анкерных опор А-31 № 3,13 2шт. Замена промежуточных опор П-31 №:2,5,4,6,7,8,9,10,11,12. 10 шт. | КР | Авг | Авг | ГСО ЧР | 0 | 102.3 | 273
260 | ВЛ-0,4кВ от КТП №-519/160 ф.№1 с. Саянское | Замена голого провода на провод СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № КТП-1-3-9-13 0,417 км. с заменой повторных спусков и вводов. | КР | Авг | Авг | ГСО ЧР | 0 | 59.9 | 189.8
265 | ВЛ-10 "Белобородово-К. Ангарск" | Замена изоляции пролёты опор №16-146. 360 шт. Замена ж/Б опор № 13-30. 17шт. | ТР | Янв | Дек | ГСО ЧР | 0 | 156.7 | 200.9
270 | ВЛ-0,4кВ от КТП №310п ф-2, опоры №1-25 -д.Маломолево | Замена деревянных опор на ж/б опоры 12шт; Монтаж повторного заземления на опоре 5шт. | КР | Авг | Авг | ГСО АР | 0 | 68.9 | 220.1
271 | ВЛ-0,4кВ от КТП №310п ф-2, опоры №1-25 -д.Маломолево | Монтаж провода СИП в пр опор№1-9 фидер №2 0,310км; Демонтаж, монтаж вводов 11шт; Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 3комп; Нанесение нумерации опор и постоянных знаков 15 опоры. | КР | Авг | Авг | ГСО АР | 0 | 90.2 | 133.6
288 | ВЛ-10 кВ "Бахтай - Закулей" | Монтаж ПЗУ на опоре №292-343 150шт; Замена штыревого изолятора на опоре №292-308 34шт; Нанесение обозначений и наименований на опоре 467опор; Монтаж запирающих устройств на РЛНД-10 кВ 19шт. | КР | Авг | Авг | ГСО АР | 0 | 124.9 | 86.4
289 | ВЛ-10 кВ "Бахтай - Закулей"ответвление на КТП223 | Замена деревянных опор на ж/б опоры 3шт; Монтаж подкоса к анкерной опоре №356 1шт; Монтаж дополнительной траверсы на анкерной опоре №356 2шт | КР | Июль | Июль | ГСО АР | 0 | 32.9 | 116.5
290 | ВЛ-10 кВ "Бахтай - Закулей"ответвление на КТП223 | Замена провода АС-25 на провод СИП3-50 в пролете опор №356-5 0,80км; Монтаж ответвления на промежуточной опоре №1 1шт; Нанесение наименований и обозначений на опоре 6шт. | КР | Июль | Июль | ГСО АР | 0 | 29.6 | 70
291 | ВЛ-10 кВ "Бахтай - Закулей" ответвление КТП №2/630 | Замена деревянных опор на ж/б опоры 5шт; Монтаж разъединителя РЛНДЗ-10 кВ на концевой опоре №1 1шт; Монтаж заземления разъединителя РЛНДЗ-10 кВ 1шт | КР | Июль | Июль | ГСО АР | 0 | 63.1 | 158.5
292 | ВЛ-10 кВ "Бахтай - Закулей" ответвление КТП №2/630 | Замена провода А-35 на провод СИП3-50 в пролете опор №337-1-11 1,86км; Монтаж ответвления на промежуточной опоре №9 1шт; Нанесение обозначений и наименований на опоре 20 опор | КР | Июль | Июль | ГСО АР | 0 | 43.1 | 145.2
297 | КТП-10\0.4-250 №466 д.Шаховская | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Сент | Сент | ГСО АР | 0 | 36.6 | 46.3
300 | ВЛ-04 с Заречное 5 КМ ЛИСТВ (фидер № 1 от КТП 78/100 с Заречное) | Замена деревянных опор на ж/б опоры 31шт; Монтаж повторного заземления на опоре 4шт. | КР | Июль | Июль | ГСО АР | 0 | 97 | 569.4
301 | ВЛ-04 с Заречное 5 КМ ЛИСТВ (ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от КТП 78/100 с Заречное) | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-31 1,103км; Демонтаж, монтаж вводов 24шт; Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 4комп; Нанесение нумерации опор и постоянных знаков 31 опоры. | КР | Июль | Июль | ГСО АР | 0 | 6.4 | 386.4
311 | ВЛ-10 кВ "Бахтай - Закулей" | Замена изоляции пролёты опор №24-144. 360 шт. Замена ж/Б опор № 25-42. 17шт. | ТР | Янв | Дек | ГСО АР | 0 | 87.9 | 368.5
315 | ВЛ-0,4кВ от КТП 21/250 п. Новоленино ф-1. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,3,5,10,11,13,18,19,20 9шт., промеж.дер.опор на ж/б приставках №4,6,7,8,9,12,14,15,16,17 10шт. На Ж/Б опоры. Замена провода А-35 2,896км.на СИП2 ; *50. Замена вводов в дома 21шт. | КР | Авг | Сент | ГСО ЗиНР | 0 | 233.6 | 603.6
316 | ВЛ-0,4кВ от КТП 21/250 п. Новоленино ф-3. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,2,3,4 4шт. Замена провода А-35 0,344км. Замена вводов в дома 3шт. | КР | Авг | Сент | ГСО ЗиНР | 0 |  | 0
317 | ВЛ-0,4кВ от КТП 48/250 п. Новоленино ф-2. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,2,3,6,8,23,24 7шт. Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках №4, 5, 7, 9-22 17шт. Замена провода А-35 2,94км. Замена вводов в дома 25шт. | КР | Авг | Сент | ГСО ЗиНР | 0 | 278.4 | 597.8
319 | ВЛ-10кВ "Новонукутск- Ей" | Замена изоляции пролёты опор №24-144. 360 шт. Замена ж/Б опор № 25-42. 17шт. | ТР | Янв | Дек | ГСО ЗиНР | 0 | 531.2 | 2038.1
322 | ВЛ-0,4кВ от СКТП 225/250 Ф-3 c.Тагна | Замена опоры железобетонной с укосом (двухстоечной, жилой сектор) №1,4,6,8,12,22 - 6 шт. Замена опоры железобетонной промежуточной (одностоечной, жилой сектор) №2,3,5,7,9,10,11, 13,14,15,16,17,18,19,20,21 - 16 шт.Замена провода СИП-3х50+1х54,6 в прол.опор №1-22 (0,95 км),Замена вводов на СИП - 11 шт. | КР | Сент | Сент | ГСО ЗиНР | 0 |  | 0
325 | ВЛ-10кВ Балаганск-Столбовка | Замена промежуточной деревяной опоры на ж/б опору типа П10-2 №177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206, отпайка на КТП 607/160 опора №1,2,3,4,7,8,10,11,12,14,15, отпайка на КТП 613/160 опора № 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 - 49 шт; Замена траверсы отпайка на КТП 607/160 опора №5, 13 - 2шт; Замена анкерной Ж/Б опоры с разъединителем типа КР на Ж/Б опору с разъединителем отпайка на КТП 607/160 опор №16 - 1шт; Замена, регулировка стрелы провеса провода А-70 на АС-70 отпайка на КТП 613/160 пролеты опор 13-18 (1,5км); Выполнить устройство заземления опор на глубину 3м; Нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ. | КР | Июль | Авг | ГСО ЗиНР | 0 | 304.7 | 1112.4
333 | ВЛ-0,4кВ от КТП 239/160 д. Наймодай ф-1. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,4,5, 19, 22, 26, 28, 30 8шт. Демонтаж промеж.дер.опор на ж/б приставках №2, 3, 6-16, 18-21, 23, 24, 25, 27, 29, 31 23шт. Демонтаж провода А-25 3,508км. Демонтаж вводов в дома 19шт. | КР | Июль | Авг | ГСО ЗиНР | 0 | 147.2 | 432.4
334 | ВЛ-0,4кВ от КТП 239/160 д. Наймодай ф-1. | Замена анкерных ж/б опор №1,4,5,22,17,30. 6шт. Монтаж промежуточных ж/б опор №2,3, 6-16, 18-22. 18шт. Монтаж провода СИП2 3х70+1х54,6 0,98км. Монтаж вводов в дома 19шт. | КР | Июль | Авг | ГСО ЗиНР | 0 | 147.2 | 365
347 | ВЛ-10 кВ: "Моисеевка-Хор-Тагна"; СНТ "Саяны-3", СНТ "Саяны-4"; ПС "Пионерская-Тальяны"; "ПРП-АПФ" | Расчистка трассы от ДКР мотокосами. Всего 24,43га. Валка угрожающих деревьев 963 шт | КР | Янв | Дек | Ковалева Нина Ивановна ИП | 0
348 | Электротехническое оборудование | Ремонт электротехнического оборудования (ТМ/ТМГ-10/0,4, электродвигатели) | КР | Янв | Дек | ООО «БЭК-ремонт» | 0
351 | ВЛ-10 кВ "Моисеевка-Аляты" | Замена промежуточных опор типа П-10-1 №147,148,149,155,158,159,177,178,179,180,186,212,228,258,281,282,283,285 отп. на с. Исаковка на опоры на поверхностном фундаменте (болотистая местность). - 18 шт | КР | Янв | Апр | ГСО ЗиНР | 0
358 | ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-110 МВР-2 | СР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 92 | 18.2
360 | ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-110 Бл-8 | СР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 92.2 | 17.8
368 | ПС 500 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 АТ-1 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5шт. | СР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 41.9 | 98.2
369 | ПС 500 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 Т-2 | СР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 41.8 | 3.4
370 | ПС 500 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 ВЛ-204 | СР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 0 | 0
371 | ПС 500 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 ШСВ-1 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5шт. | СР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 41.9 | 97.9
372 | ПС 500 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 ВЛ Восточная №1 | СР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 0 | 0
373 | ПС 500 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 ВЛ-209 | СР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 28.8 | 3.2
374 | ПС 500 кВ "Иркутская" | ШР-220 ТН 1СШ с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5шт. | СР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 41.9 | 98.1
375 | ПС 500 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 ВЛ-213 | СР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 41.8 | 3.2
376 | ПС 500 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 Т-3 | СР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 30.9 | 3.2
377 | ПС 500 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 ВЛ-215 | СР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 28.8 | 3.2
378 | ПС 500 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 АТ-8 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5шт. | СР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 41.9 | 98
379 | ПС 500 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 МСВ1/3 | СР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 41.8 | 3.2
380 | ПС 500 кВ "Иркутская" | ТР-220 Т-3 | СР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 30.9 | 3.2
383 | ПС 500 кВ "Иркутская" | СР-110 ВЛ ТЭЦ-9 | СР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 25.3 | 2.2
384 | ПС 500 кВ "Иркутская" | СР-110 ВЛ Бл-3 | СР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 25.3 | 2.2
387 | ПС 500 кВ "Иркутская" | ТР-35 1В-2 | СР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 18.1 | 5.6
388 | ПС 500 кВ "Иркутская" | ТР-35 2В-2 | СР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 18.1 | 5.6
396 | ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №5-2 | СР | Янв | Дек | АВСР | 0 | 137.9 | 119
399 | ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-1 | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 80.6 | 3.6
403 | ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-8 ф.А | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 0 | 0
404 | ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-8 ф.В | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 0 | 0
405 | ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-8 ф.С | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 0 | 0
412 | ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-11 | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 80.6 | 4.6
413 | ПС 500 кВ "Иркутская" | Т-2 | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 51.4 | 6.8
414 | ПС 500 кВ "Иркутская" | Т-3 | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 51.4 | 3.6
416 | ПС 500 кВ "Иркутская" | 2Т | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 94.5 | 6.8
418 | ПС 500 кВ "Иркутская" | Р-р АТ-1 ф.А | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 28.9 | 3.5
419 | ПС 500 кВ "Иркутская" | Р-р АТ-1 ф.В | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 28.9 | 3.5
420 | ПС 500 кВ "Иркутская" | Р-р АТ-1 ф.С | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 28.9 | 3.5
421 | ПС 500 кВ "Иркутская" | МСР-110 ф.А | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 28.9 | 4.6
422 | ПС 500 кВ "Иркутская" | МСР-110 ф.В | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 28.9 | 8
423 | ПС 500 кВ "Иркутская" | МСР-110 ф.С | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 28.9 | 5
438 | ПС 500 кВ "Иркутская" | 1В-8-500 | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 67.9 | 1.4
439 | ПС 500 кВ "Иркутская" | 2В-8-500 | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 67.9 | 1.4
440 | ПС 500 кВ "Иркутская" | СК-10 | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 50.1 | 129.5
441 | ПС 500 кВ "Иркутская" | СК-14 | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 |  | 0
446 | ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-110 2ВС | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 11.9 | 1.1
447 | ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-110 ШП-9А | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 11.9 | 1.1
448 | ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-110 МСВ-2/4 | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 11.9 | 1.2
451 | ПС 500 кВ "Иркутская" | МВР-10 СК-10 | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 7.1 | 0.4
452 | ПС 500 кВ "Иркутская" | МВП-10 СК-10 | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 4 | 0.4
453 | ПС 500 кВ "Иркутская" | МВР-10 СК-14 | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 |  | 0
454 | ПС 500 кВ "Иркутская" | МВП-10 СК-14 | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 |  | 0
455 | ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-10 ТСН-6 | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 4 | 0.4
472 | ПС 500 кВ "Иркутская" | ЛР-110 ШП-15А | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 4.5 | 0.7
475 | ПС 500 кВ "Иркутская" | ШР-110 ТН-АТ-11 | ТР | Июль | Июль | АВСР | 0 | 5.1 | 0.6
476 | ПС 500 кВ "Иркутская" | ЛР-110 ШП-15Б | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 4.5 | 0.5
479 | ПС 500 кВ "Иркутская" | ТТ-500 2В-8 | ТО | Сент | Сент | АВСР | 0 | 8.1 | 0.7
483 | ПС 500 кВ "Иркутская" | ТН-220 1СШ | ТО | Авг | Авг | АВСР | 0 | 4.4 | 0.5
484 | ПС 500 кВ "Иркутская" | Замена ОПН на ТН-220 1СШ | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 16.1 | 196.2
485 | ПС 500 кВ "Иркутская" | ТН-220 6СШ | ТО | Авг | Авг | АВСР | 0 | 4.4 | 0.5
486 | ПС 500 кВ "Иркутская" | ТН-110 АТ-11 | ТО | Июль | Июль | АВСР | 0 | 2.2 | 0.2
490 | ПС 500 кВ "Иркутская" | ЭВ-220 №1 АТ-8 | ТО | Сент | Сент | АВСР | 0 | 3.4 | 0.1
491 | ПС 500 кВ "Иркутская" | ЭВ-220 №2 АТ-8 | ТО | Сент | Сент | АВСР | 0 | 3.4 | 0.1
502 | ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №2-1 | ТР | Янв | Дек | АВСР | 0 | 65.8 | 65.8
503 | ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №3-1 | ТР | Янв | Дек | АВСР | 0 | 65.8 | 59.7
506 | ПС 500 кВ "Иркутская" | Сварочный пост | ТР | Авг | Сент | АВСР | 0 | 17.2 | 25.4
507 | ПС 500 кВ "Иркутская" | Эл. котельные | ТР | Авг | Авг | АВСР | 0 | 107.5 | 0.8
508 | ПС 500 кВ "Иркутская" | Кабельные каналы (замена плит перекрытия) - 15 шт | ТР | Июль | Сент | АВСР | 0 | 53.7 | 177.5
509 | ПС 35 кВ Аляты | МВ-10 яч.11 Хандагай | СР | Авг | Авг | ГПС Аларский район | 0 | 11.1 | 1.5
510 | ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 УП-12 "Б" | СР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 82.1 | 55
515 | ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.4 ВМП-10 | СР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 10.8 | 0.4
516 | ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 ТСН-2 яч.5 | СР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 10.8 | 0.4
517 | ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.6 ВМП-10 | СР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 10.8 | 0.4
518 | ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.7 ВМП-10 | СР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 10.8 | 0.4
519 | ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.8 ВМП-10 | СР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 10.8 | 0.4
520 | ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.9 ВМП-10 | СР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 10.8 | 0.4
521 | ПС 110 кВ Ангарская | СВ-6 ВМП-10 | СР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 10.8 | 0.4
522 | ПС 110 кВ ЗГО | ШР-110 ввод Б | СР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 20.9 | 4
523 | ПС 110 кВ ЗГО | ШР-110 Т-1 | СР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 20.9 | 4
524 | ПС 110 кВ ЗГО | ШР-110 ТН-1 | СР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 20.9 | 4
525 | ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.15 | СР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 10.7 | 2.4
526 | ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.16 | СР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 10.7 | 2.4
527 | ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.28 | СР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 10.7 | 2.4
528 | ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.30 | СР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 10.7 | 2.4
529 | ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.31 | СР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 10.8 | 2.4
530 | ПС 110 кВ Цемзавод | ЛР-110 УП-15 Б | СР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 20.8 | 3.1
531 | ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-1-110 УП-15 А | СР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 20.8 | 3.1
532 | ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-1-110 УП-15 Б | СР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 20.8 | 3.1
533 | ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-2-110 УП-15 А | СР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 20.8 | 3.1
534 | ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-2-110 УП-15 Б | СР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 20.8 | 3.1
535 | ПС 110 кВ Цемзавод | ШСВ-35 | СР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 20.2 | 3.3
536 | ПС 110 кВ Юбилейная | КЗ-1-110 | СР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 26.8 | 1
537 | ПС 110 кВ Юбилейная | КЗ-2-110 | СР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 26.8 | 1
538 | ПС 110 кВ Юбилейная | ОД-1-110 | СР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 26.8 | 3.2
539 | ПС 110 кВ Юбилейная | ОД-2-110 | СР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 26.8 | 3.2
541 | ПС 35 кВ Молодежная | ЛР-35 Белореченская B | СР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 12.5 | 2.6
542 | ПС 35 кВ Молодежная | ЛР-35 Белореченская А | СР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 12.5 | 2.6
543 | ПС 35 кВ Молодежная | СР-1-35 | СР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 12.5 | 2.6
544 | ПС 35 кВ Сельхозкомплекс | МВ-35 Т-1 | СР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 0 | 0
559 | ПС 35 кВ Троицк | МВ-10 Мойган + запчасти | СР | Авг | Авг | ГПС Залари-Нукутский район | 0 | 15.3 | 13.1
563 | ПС 220 кВ Черемхово | МВ- 35-БУЛАЙ-Б зам.вентил | СР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 20.1 | 10.5
564 | ПС 220 кВ Черемхово | МВ- 35-ТЭЦ-12 А с зам.вентил | СР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 20.2 | 10.5
577 | ПС 35 кВ Белобородово | МВ-10 Яч.№9 ввод-10 Т-2 | СР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 11.1 | 1.1
578 | ПС 35 кВ Белобородово | МВ-10 Яч.№11 Муратово | СР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 11.1 | 1.1
579 | ПС 35 кВ Белобородово | МВ-10 Яч.№3 ввод Т-1 | СР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 11.1 | 1.1
580 | ПС 35 кВ Белобородово | МВ-10 Яч.№6СВ-10 | СР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 11.1 | 1.1
581 | ПС 35 кВ Белобородово | МВ-10 Яч.№8 ФКРС | СР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 11.1 | 1.1
582 | ПС 35 кВ Бельск | МВ- 35 БУЛАЙ - А | СР | Сент | Сент | ГПС Черемховский район | 0 | 18.1 | 20.3
583 | ПС 35 кВ Бельск | МВ- 35 БУЛАЙ-Б | СР | Сент | Сент | ГПС Черемховский район | 0 | 18.1 | 20.3
584 | ПС 35 кВ Бельск | МВ- 35 СВ | СР | Сент | Сент | ГПС Черемховский район | 0 | 18.1 | 24.3
585 | ПС 35 кВ Бельск | МВ- 35 Т-1 | СР | Сент | Сент | ГПС Черемховский район | 0 | 15.2 | 20.3
586 | ПС 35 кВ Бельск | МВ- 35 Т-2 | СР | Сент | Сент | ГПС Черемховский район | 0 | 18.1 | 20.3
587 | ПС 35 кВ Бельск | ЛР-35 БУЛАЙ - А | СР | Сент | Сент | ГПС Черемховский район | 0 | 12.5 | 2.2
588 | ПС 35 кВ Бельск | ЛР-35 БУЛАЙ - Б | СР | Сент | Сент | ГПС Черемховский район | 0 | 12.5 | 2.2
589 | ПС 35 кВ Бельск | СР-1-35 | СР | Сент | Сент | ГПС Черемховский район | 0 | 12.5 | 2.2
590 | ПС 35 кВ Бельск | СР-2-35 | СР | Сент | Сент | ГПС Черемховский район | 0 | 12.5 | 2
591 | ПС 35 кВ Бельск | ШР-35 БУЛАЙ - А | СР | Сент | Сент | ГПС Черемховский район | 0 | 12.5 | 2.2
592 | ПС 35 кВ Бельск | ШР-35 БУЛАЙ - Б | СР | Сент | Сент | ГПС Черемховский район | 0 | 12.5 | 2.2
593 | ПС 35 кВ Бельск | ШР-35 Т-1 | СР | Сент | Сент | ГПС Черемховский район | 0 | 12.5 | 2.2
594 | ПС 35 кВ Бельск | ШР-35 Т-2 | СР | Сент | Сент | ГПС Черемховский район | 0 | 12.5 | 2.2
595 | ПС 35 кВ Бельск | МВ-10 Бельск яч.7 | СР | Сент | Сент | ГПС Черемховский район | 0 | 13.5 | 1
596 | ПС 35 кВ Бельск | МВ-10 Ключи яч.12 | СР | Сент | Сент | ГПС Черемховский район | 0 | 13.4 | 1
597 | ПС 35 кВ Бельск | МВ-10 Поморцево яч.5 | СР | Сент | Сент | ГПС Черемховский район | 0 | 13.4 | 1
598 | ПС 35 кВ Бельск | МВ-10 Т-1 яч.3 | СР | Сент | Сент | ГПС Черемховский район | 0 | 13.4 | 1
599 | ПС 35 кВ Бельск | МВ-10 Т-2 яч.14 | СР | Сент | Сент | ГПС Черемховский район | 0 | 13.4 | 1
600 | ПС 35 кВ Бельск | СВ-10 яч.8 | СР | Сент | Сент | ГПС Черемховский район | 0 | 13.4 | 1
601 | ПС 35 кВ Восточная | МВ-35 Н-Гришевская | СР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 16.7 | 13.3
604 | ПС 35 кВ Восточная | МВ-35 Т-2 | СР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 16.7 | 13.3
606 | ПС 35 кВ Восточная | СВ-35 | СР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 16.7 | 13.3
607 | ПС 35 кВ Голуметь | МВ-35 "Онот" | СР | Авг | Авг | ГПС Черемховский район | 0 | 16.6 | 7.8
608 | ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.10 | СР | Авг | Авг | ГПС Черемховский район | 0 | 10.5 | 1.6
609 | ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.12 | СР | Авг | Авг | ГПС Черемховский район | 0 | 11.1 | 1.7
610 | ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.17 | СР | Авг | Авг | ГПС Черемховский район | 0 | 10.5 | 1.6
611 | ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.3 | СР | Авг | Авг | ГПС Черемховский район | 0 | 10.5 | 1.6
612 | ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.31 | СР | Авг | Авг | ГПС Черемховский район | 0 | 10.5 | 1.7
613 | ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.4 | СР | Авг | Авг | ГПС Черемховский район | 0 | 11.1 | 1.7
630 | ПС 35 кВ Первомайская | МВ-35 Т-1 | СР | Авг | Авг | ГПС Черемховский район | 0 | 16.7 | 7.7
631 | ПС 35 кВ Первомайская | МВ-35 Т-2 | СР | Авг | Авг | ГПС Черемховский район | 0 | 16.7 | 7.6
633 | ПС 35 кВ ЧНФ | МВ-35 ВОСТОЧНАЯ | СР | Авг | Авг | ГПС Черемховский район | 0 | 16.7 | 7.7
634 | ПС 35 кВ ЧНФ | МВ-35 Т-1 | СР | Авг | Авг | ГПС Черемховский район | 0 | 16.7 | 7.8
635 | ПС 35 кВ ЧНФ | МВ-35 ТЭЦ-12 | СР | Авг | Авг | ГПС Черемховский район | 0 | 16.7 | 7.7
646 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ЛР Мирная | СР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 20.9 | 4
647 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ШР 2сек. II СШ-110 Т-3 | СР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 20.9 | 3.9
648 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 Б УП-3 | СР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 16.7 | 5
649 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 А УП-4 | СР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 16.7 | 6
650 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 ТБ-9 | СР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 16.7 | 3.2
651 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 ГПП-5 | СР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 20.2 | 3.2
663 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | ГПС Аларский район | 0 | 8.7 | 0.3
664 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ОД-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | ГПС Аларский район | 0 | 8.7 | 1.2
665 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | ГПС Аларский район | 0 | 8.7 | 0.3
666 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ОД-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | ГПС Аларский район | 0 | 8.7 | 1.2
667 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ТН-1-110 | ТР | Июль | Июль | ГПС Аларский район | 0 | 2 | 0.7
668 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ТН-2-110 | ТР | Июль | Июль | ГПС Аларский район | 0 | 2 | 0.7
672 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | МВ-6 ТП-1 | ТР | Июль | Июль | ГПС Аларский район | 0 | 3.3 | 0.6
673 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | МВ-6 ТП-2 | ТР | Июль | Июль | ГПС Аларский район | 0 | 3.3 | 0.6
674 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ТП-1 | ТР | Июль | Июль | ГПС Аларский район | 0 | 9.6 | 0.5
675 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ТП-2 | ТР | Июль | Июль | ГПС Аларский район | 0 | 9.6 | 0.5
676 | ПС 35 кВ Аларь | Т-2 | ТР | Сент | Сент | ГПС Аларский район | 0 | 15.7 | 3.6
677 | ПС 35 кВ Аляты | МВ-35 Голуметь | ТР | Авг | Авг | ГПС Аларский район | 0 | 4.7 | 1.4
678 | ПС 35 кВ Аляты | МВ-35 Иваническ | ТР | Авг | Авг | ГПС Аларский район | 0 | 4.7 | 1.4
679 | ПС 35 кВ Аляты | МВ-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | ГПС Аларский район | 0 | 4.8 | 1.4
680 | ПС 35 кВ Аляты | МВ-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | ГПС Аларский район | 0 | 4.8 | 1
681 | ПС 35 кВ Аляты | ЛР-35 Голуметь | ТР | Авг | Авг | ГПС Аларский район | 0 | 6.7 | 0.8
682 | ПС 35 кВ Аляты | ЛР-35 Иваническ | ТР | Авг | Авг | ГПС Аларский район | 0 | 6.7 | 0.8
683 | ПС 35 кВ Аляты | СР-1-35 | ТР | Авг | Авг | ГПС Аларский район | 0 | 6.7 | 0.8
684 | ПС 35 кВ Аляты | СР-2-35 | ТР | Авг | Авг | ГПС Аларский район | 0 | 6.7 | 0.8
685 | ПС 35 кВ Аляты | ШР ТН-35 | ТР | Авг | Авг | ГПС Аларский район | 0 | 6.7 | 0.7
686 | ПС 35 кВ Аляты | ШР-35 Голуметь | ТР | Авг | Авг | ГПС Аларский район | 0 | 6.7 | 0.7
687 | ПС 35 кВ Аляты | ШР-35 Иваническ | ТР | Авг | Авг | ГПС Аларский район | 0 | 6.7 | 0.8
688 | ПС 35 кВ Аляты | ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | ГПС Аларский район | 0 | 6.7 | 0.8
689 | ПС 35 кВ Аляты | ШР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | ГПС Аларский район | 0 | 6.7 | 0.8
690 | ПС 35 кВ Аляты | Т-1 с зам.ТКП | ТР | Авг | Авг | ГПС Аларский район | 0 | 15.7 | 21.5
691 | ПС 35 кВ Аляты | Т-2 (с зам.ТКП) | ТР | Авг | Авг | ГПС Аларский район | 0 | 14.2 | 21.5
692 | ПС 35 кВ Аляты | МВ-10 яч.4 Большеусовск | ТР | Авг | Авг | ГПС Аларский район | 0 | 3.3 | 0.6
693 | ПС 35 кВ Аляты | МВ-10 яч.12 Ключи | ТР | Авг | Авг | ГПС Аларский район | 0 | 3.3 | 0.6
694 | ПС 35 кВ Аляты | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | ГПС Аларский район | 0 | 6.8 | 1
695 | ПС 35 кВ Аляты | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | ГПС Аларский район | 0 | 6.8 | 1
711 | ПС 110 кВ Иваническая | Приемный портал 35 Т-1 с зам. опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 9 шт. | ТР | Июль | Июль | ГПС Аларский район | 0 | 7.2 | 33.5
712 | ПС 110 кВ Иваническая | Приемный портал 35 Т-2 с зам. опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 9 шт. | ТР | Июль | Июль | ГПС Аларский район | 0 | 7.2 | 33.5
713 | ПС 110 кВ Иваническая | Шинный мост 10 Т-1 с зам. опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 3 шт. | ТР | Июль | Июль | ГПС Аларский район | 0 | 4.1 | 11.2
714 | ПС 110 кВ Иваническая | Шинный мост 10 Т-2 с зам. опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 15 шт. | ТР | Июль | Июль | ГПС Аларский район | 0 | 10.8 | 55.8
749 | ПС 110 кВ ЗГО | МВ-110 ввод А | ТР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 9.3 | 4
750 | ПС 110 кВ ЗГО | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 1.3 | 0.5
751 | ПС 110 кВ ЗГО | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 1.3 | 0.5
752 | ПС 110 кВ ЗГО | Т-1 (с зам.ТКП, с доливка масла, зам двиг.обдува) | ТР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 35.7 | 59.1
753 | ПС 110 кВ ЗГО | Т-2 (с зам.ТКП, с доливка масла, зам двиг.обдува) | ТР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 35.7 | 59.1
754 | ПС 110 кВ ЗГО | ТН-110-1 | ТР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 2 | 2.6
755 | ПС 110 кВ ЗГО | ТН-110-2 | ТР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 2 | 2.6
756 | ПС 110 кВ ЗГО | МВ-35 Железнодорожник | ТР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 4.8 | 1.1
766 | ПС 110 кВ Пионерская | ДГК ДГК-2 | ТР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 6.9 | 0.5
767 | ПС 110 кВ Пионерская | ДГК ДГК-3 | ТР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 6.9 | 0.5
768 | ПС 110 кВ Пионерская | ДГК ДГК-4 | ТР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 6.9 | 0.5
771 | ПС 110 кВ Промышленная | ЭВ-110 Т-2 | ТО | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 9.3 | 0.7
772 | ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.10 | ТР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 3.3 | 0.3
773 | ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.11 | ТР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 3.3 | 0.3
774 | ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.12 | ТР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 3.3 | 0.3
775 | ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.13 | ТР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 3.3 | 0.3
776 | ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.14 | ТР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 3.3 | 0.3
777 | ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.17 | ТР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 3.3 | 0.3
778 | ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.20 СВ-3-4 | ТР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 2.6 | 0.3
779 | ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.21 СВ-1-2 | ТР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 2.6 | 0.3
780 | ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.22 | ТР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 3.3 | 0.3
781 | ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.24 | ТР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 3.3 | 0.3
782 | ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.25 | ТР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 3.3 | 0.3
783 | ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.26 | ТР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 3.3 | 0.3
784 | ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.29 | ТР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 3.3 | 0.3
785 | ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.8 | ТР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 3.3 | 0.3
786 | ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.9 | ТР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 3.3 | 0.3
826 | ПС 35 кВ Молодежная | КЗ-1-35 | ТР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 8.3 | 0.2
827 | ПС 35 кВ Молодежная | КЗ-2-35 | ТР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 8.3 | 0.2
828 | ПС 35 кВ Молодежная | ОД-1-35 | ТР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 8.3 | 0.5
829 | ПС 35 кВ Молодежная | ОД-2-35 | ТР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 8.3 | 0.5
830 | ПС 35 кВ Молодежная | ОД-35 СП | ТР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 8.3 | 0.5
831 | ПС 35 кВ Молодежная | МВ-10 Т-1 яч. 5 | ТР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 3.3 | 0.2
832 | ПС 35 кВ Молодежная | МВ-10 Т-2 яч.14 | ТР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 3.3 | 0.2
833 | ПС 35 кВ Молодежная | МВ-10 яч.1 | ТР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 3.3 | 0.2
834 | ПС 35 кВ Молодежная | ВВ-10 яч.2 | ТО | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 1.5 | 0.2
835 | ПС 35 кВ Молодежная | МВ-10 яч.11 | ТР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 3.3 | 0.2
836 | ПС 35 кВ Молодежная | МВ-10 яч.15 | ТР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 3.3 | 0.2
837 | ПС 35 кВ Молодежная | МВ-10 яч.17 | ТР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 3.3 | 0.2
838 | ПС 35 кВ Молодежная | МВ-10 яч.18 | ТР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 3.3 | 0.2
839 | ПС 35 кВ Молодежная | МВ-10 яч.19 | ТР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 3.3 | 0.2
840 | ПС 35 кВ Молодежная | МВ-10 яч.4 | ТР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 3.3 | 0.2
841 | ПС 35 кВ Молодежная | МВ-10 яч.8 | ТР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 3.3 | 0.2
842 | ПС 35 кВ Молодежная | МВ-10 яч.9 СВ-10 | ТР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 3.3 | 0.2
850 | ПС 110 кВ "Цемзавод" | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 149.5 | 38.2
853 | ПС 110 кВ Заря | В-110 Т-1 | ТО | Авг | Авг | ГПС Залари-Нукутский район | 0 | 9.1 | 0.3
854 | ПС 110 кВ Заря | В-110 Т-2 | ТО | Авг | Авг | ГПС Залари-Нукутский район | 0 | 9.1 | 0.3
861 | ПС 35 кВ Бажир | Т-1 с зам.ТКП | ТР | Июль | Июль | ГПС Залари-Нукутский район | 0 | 15.7 | 1.7
862 | ПС 35 кВ Бажир | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | ГПС Залари-Нукутский район | 0 | 6.8 | 0.2
863 | ПС 35 кВ Тарнополь-35 | СВ-35 | ТР | Июль | Июль | ГПС Залари-Нукутский район | 0 | 4.8 | 0.6
864 | ПС 35 кВ Тарнополь-35 | КЗ-1-35 | ТР | Июль | Июль | ГПС Залари-Нукутский район | 0 | 8.3 | 0.4
865 | ПС 35 кВ Тарнополь-35 | КЗ-2-35 | ТР | Июль | Июль | ГПС Залари-Нукутский район | 0 | 8.3 | 0.5
866 | ПС 35 кВ Тарнополь-35 | ОД-1-35 | ТР | Июль | Июль | ГПС Залари-Нукутский район | 0 | 8.3 | 0.5
867 | ПС 35 кВ Тарнополь-35 | ОД-2-35 | ТР | Июль | Июль | ГПС Залари-Нукутский район | 0 | 8.3 | 0.5
868 | ПС 35 кВ Тарнополь-35 | Т-2 с зам.ТКП | ТР | Июль | Июль | ГПС Залари-Нукутский район | 0 | 15.7 | 19.4
869 | ПС 35 кВ Троицк | Т-1 | ТР | Авг | Авг | ГПС Залари-Нукутский район | 0 | 15.7 | 3.3
870 | ПС 35 кВ Троицк | Т-2 с зам.ТКП | ТР | Авг | Авг | ГПС Залари-Нукутский район | 0 | 15.7 | 3.4
871 | ПС 35 кВ Троицк | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | ГПС Залари-Нукутский район | 0 | 6.8 | 0.3
872 | ПС 35 кВ Троицк | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | ГПС Залари-Нукутский район | 0 | 6.8 | 0.3
875 | ПС 220 кВ Черемхово | АТ-2 (с зам.ТКП, с доливка масла) | ТР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 72.6 | 79.5
879 | ПС 220 кВ Черемхово | ТН-220-2 фаза "А" | ТР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 3.9 | 0.2
880 | ПС 220 кВ Черемхово | ТН-220-2 фаза "В" | ТР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 3.9 | 0.2
881 | ПС 220 кВ Черемхово | ТН-220-2 фаза "С" | ТР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 3.9 | 0.2
884 | ПС 220 кВ Черемхово | ЗОН нейтрали Т-4 | ТР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 1.3 | 0.5
886 | ПС 220 кВ Черемхово | Т-4 (с доливка масла 100л) | ТР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 45.6 | 16
887 | ПС 220 кВ Черемхово | МВ- 35- Т-4 | ТР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 4.8 | 1.7
889 | ПС 220 кВ Черемхово | МВ- 35-ЗЕРНОВОЕ | ТР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 4.8 | 1.7
890 | ПС 220 кВ Черемхово | МВ- 35-ТЭЦ-12 Б | ТР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 4.8 | 1.7
923 | ПС 35 кВ Белобородово | КЗ-1-35 | ТР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 8.3 | 0.7
924 | ПС 35 кВ Белобородово | КЗ-2-35 | ТР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 8.3 | 0.7
925 | ПС 35 кВ Белобородово | ОД-1-35 | ТР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 8.3 | 0.8
926 | ПС 35 кВ Белобородово | ОД-2-35 | ТР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 8.3 | 0.8
927 | ПС 35 кВ Белобородово | Т-2 с зам.ТКП | ТР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 15.7 | 21.4
928 | ПС 35 кВ Белобородово | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 6.8 | 0.5
929 | ПС 35 кВ Белобородово | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 6.8 | 0.5
931 | ПС 35 кВ Восточная | ЛР-35 Новогришевская | ТР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 6.7 | 1.2
935 | ПС 35 кВ Восточная | СР-2-35 | ТР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 6.7 | 1.2
936 | ПС 35 кВ Восточная | ШР-35 Новогришевская | ТР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 6.7 | 1.2
938 | ПС 35 кВ Восточная | ШР-35 ОПН-2-35 | ТР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 6.7 | 1.2
941 | ПС 35 кВ Восточная | ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 6.7 | 1.2
943 | ПС 35 кВ Восточная | ШР-35 ТН-2-35 | ТР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 6.7 | 1.2
945 | ПС 35 кВ Восточная | Т-2 (с зам.ТКП, зам двиг.обдува) | ТР | Июль | Июль | ГПС Черемховский район | 0 | 16.7 | 29
946 | ПС 35 кВ Голуметь | ЭВ-35 "Аларь" | ТР | Авг | Авг | ГПС Черемховский район | 0 | 3.6 | 2.6
947 | ПС 35 кВ Голуметь | Т-1 | ТР | Авг | Авг | ГПС Черемховский район | 0 | 15.7 | 14.1
948 | ПС 35 кВ Голуметь | Т-2 с зам.ТКП | ТР | Авг | Авг | ГПС Черемховский район | 0 | 15.7 | 32.7
949 | ПС 35 кВ Западная-3 | Т-1 (с зам.ТКП, зам двиг.обдува) | ТР | Авг | Авг | ГПС Черемховский район | 0 | 16.9 | 41
950 | ПС 35 кВ Западная-3 | Т-2 (с зам.ТКП, зам двиг.обдува) | ТР | Авг | Авг | ГПС Черемховский район | 0 | 16.9 | 41.2
951 | ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.16 | ТР | Авг | Авг | ГПС Черемховский район | 0 | 3.3 | 0.5
952 | ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.18 | ТР | Авг | Авг | ГПС Черемховский район | 0 | 3.3 | 0.5
953 | ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.19 | ТР | Авг | Авг | ГПС Черемховский район | 0 | 3.3 | 0.5
954 | ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.26 | ТР | Авг | Авг | ГПС Черемховский район | 0 | 3.3 | 0.5
955 | ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.29 | ТР | Авг | Авг | ГПС Черемховский район | 0 | 3.3 | 0.5
956 | ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.5 | ТР | Авг | Авг | ГПС Черемховский район | 0 | 3.3 | 0.5
957 | ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.7 | ТР | Авг | Авг | ГПС Черемховский район | 0 | 3.3 | 0.5
977 | ПС 35 кВ Первомайская | МВ-6 Черемховский яч.3 ВМП-10-П/600 | ТР | Авг | Авг | ГПС Черемховский район | 0 | 3.3 | 0.5
978 | ПС 35 кВ Первомайская | СВ-6 яч.9 ВМП-10-П/600 | ТР | Авг | Авг | ГПС Черемховский район | 0 | 3.3 | 0.4
984 | ПС 110/6кВ "Огнеупоры" | Чистка изоляции ОРУ-110 | ТР | Сент | Сент | ГПС Черемховский район | 0 | 51.4 | 35.6
636 | УПК-Тыреть 500 кВ | 2В | СР | Сент | Окт | УПК-500 | 0 |  | 0
1023 | УПК-Тыреть 500 кВ | Полуцепь 1А | ТР | Июль | Июль | УПК-500 | 0 | 134.3 | 288.7
1024 | УПК-Тыреть 500 кВ | Полуцепь 1Б | ТР | Июль | Июль | УПК-500 | 0 | 134.3 | 424.8
1025 | УПК-Тыреть 500 кВ | Полуцепь 2А | ТР | Июль | Июль | УПК-500 | 0 | 134.4 | 605.1
1026 | УПК-Тыреть 500 кВ | Полуцепь 2Б | ТР | Июль | Июль | УПК-500 | 0 | 134.4 | 605.7
1030 | УПК-Тыреть 500 кВ | АБ №1 | ТО | Июль | Июль | УПК-500 | 0 | 5.4 | 0.6
1031 | УПК-Тыреть 500 кВ | АБ №2 | ТО | Июль | Июль | УПК-500 | 0 | 5.4 | 0.6
1065 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ ВЛ Мирная | ТР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 1.7 | 2.1
1066 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | КС Мирная (ф. С) | ТР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 0.6 | 0.2
1067 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ Мирная | ТР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 9.3 | 2
1068 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ШР 2сек. II СШ-110 Мирная | ТР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 6 | 1.1
1069 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | СР-2 II СШ-110 | ТР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 6 | 1.1
1070 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Кабельная перемычка 110 кВ | ТР | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 3.6 | 0.4
1071 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 Б УП-3 | ТО | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 1.7 | 0.2
1072 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 Б УП-3 АИИСКУЭ | ТО | Июль | Июль | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 1.7 | 0.2
1073 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ШСВ-110 | ТР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 9.3 | 3.6
1074 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ШР 1сек. II СШ-110 ШСВ | ТР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 6 | 1.5
1075 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | СР-1 II СШ-110 | ТР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 6 | 1.5
1076 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 А УП-4 | ТР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 1.7 | 0.2
1077 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 А УП-4 АИИСКУЭ | ТО | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 1.7 | 0.2
1078 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ВВ-6 1 ТП-3 | ТО | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 1.5 | 0.2
1079 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | РТ-6 1 ТП-3 | ТР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 1.8 | 0.3
1080 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ВВ-6 2 ТП-3 | ТО | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 1.5 | 0.2
1081 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | РТ-6 2 ТП-3 | ТР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 1.8 | 0.3
1082 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТБ-9/32 (с зам.двигателей и ТКП) | ТР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 16.9 | 38.2
1083 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Р нейтрали ТБ-9 | ТР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 6.7 | 0.1
1084 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Р ДК-1А ТБ-9 | ТР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 6.7 | 0.1
1085 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Р ДК-2А ТБ-9 | ТР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 6.7 | 0.1
1086 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Р ДК-3А ТБ-9 | ТР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 6.7 | 0.1
1087 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 ГПП-5 | ТО | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 1.7 | 0.1
1088 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Р-30 ТН ГПП-5 | ТР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 6.7 | 0.1
1089 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ПК-30 ТН ГПП-5 | ТО | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 1.2 | 0.1
1090 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТН-30 ГПП-5 | ТР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 1.7 | 0.3
1091 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 Р УП-2 яч.6 | ТР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 4.8 | 0.4
1092 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 Р УП-2 яч.6 | ТО | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 1.7 | 0.1
1093 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ЛР-30 Р УП-2 яч.6 | ТР | Сент | Сент | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 6.7 | 0.3
1105 | ПС 35 кВ Троицк | Ремонт цепей освещения (с заменой кабеля), ремонт цепей обогрева МВ-35 (с заменой кабеля) | ТР | Авг | Авг | ГПС Залари-Нукутский район | 0 | 0 | 0
1106 | ПС 35 кВ Моисеевка | Ремонт цепей обогрева МВ-35 (с заменой кабеля) | ТР | Сент | Сент | ГПС Залари-Нукутский район | 0 | 0 | 0
1109 | ПС 110кВ Вокзальная | Замена прожекторов освещения ОРУ - 4шт | ТР | Май | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 0 | 0
1110 | ПС 110кВ Новожилкино | Замена прожекторов освещения ОРУ- 2шт | ТР | Май | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 0 | 0
1111 | ПС 35кВ Буреть | Замена прожекторов освещения ОРУ - 2 шт | ТР | Май | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 0 | 0
1112 | ПС 110кВ ПРП | Замена прожекторов освещения ОРУ- 4шт | ТР | Май | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 0 | 0
1121 | ПС 35 кВ Аларь | Ремонт цепей освещения (с заменой кабеля), ремонт цепей обогрева МВ-35 (с заменой кабеля) | ТР | Сент | Сент | ГПС Аларский район | 0 | 143.5 | 20.4
823 | ПС 35 кВ кВ №2 | МВ-6 яч.31 | ТР | Февр | Февр | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 2.9 | 0.3
825 | ПС 35 кВ кВ №2 | МВ-6 яч.33 | ТР | Февр | Февр | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 2.9 | 0.3
1057 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТС-1/30 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 16.9 | 13.5
1058 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ1-6 ТС-1 | ТО | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 0.5 | 0.1
1059 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ2-6 ТС-1 | ТО | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 0.5 | 0.1
1060 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | КЛ-6 ТС-1 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 1.8 | 0.5
1061 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ШР-6 ТН ТС-1 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 2.4 | 0.2
1062 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТН-6 ТС-1 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 0.9 | 0.1
727 | ПС 220 кВ УП-15 | МВ-10 АТ-1 яч.7 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 3.6 | 0.3
720 | ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 9.3 | 3.6
718 | ПС 220 кВ УП-15 | АТ-1 (с зам.ТКП, с доливка масла) | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 72.6 | 128
716 | ПС 220 кВ УП-15 | ОД-220 АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 5.7 | 1.8
643 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 ТС-1 | СР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 16.7 | 5.6
644 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-6 ТС-1 | СР | Июнь | Июнь | ГПС Ангарский и Усольский район | 0 | 19.9 | 1.3
550 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | СР-2-110 с заменой изоляции ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1. 6 шт | СР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район | 0 | 20.9 | 86.5
548 | ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ЛР-110 "Бахтай" с заменой изоляции ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1. 6 шт | СР | Июнь | Июнь | ГПС Залари-Нукутский район | 0 | 20.9 | 85.6
429 | ПС 500 кВ "Иркутская" | Р-р-10 ТСН-6 | ТР | Апр | Апр | АВСР | 0 | 2.6 | 0.2
415 | ПС 500 кВ "Иркутская" | 1Т | ТР | Май | Май | АВСР | 0 | 94.5 | 4.6
417 | ПС 500 кВ "Иркутская" | 3Т | ТР | Июнь | Июнь | АВСР | 0 | 94.5 | 4.6
402 | ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-7 | ТР | Май | Май | АВСР | 0 | 80.6 | 4.8
362 | ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-35 3Т | СР | Июнь | Июнь | АВСР | 0 | 22.7 | 2.5
181 | ВЛ-110кВ Головинская-Заря | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор №: 3-5, 6-9, 28-32, 52-54, 58-59, 60-61. 100 шт | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 0 | 103.5 | 8.3
156 | ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор №: 7-8(9), 16-17(2), 24-25(2), 35-36(10), 38-39(11), 39-40(8), 40-41(7), 41-42(1), 42-43(3), 131-132(21), 173-174(40). 114 шт | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 0 | 118 | 1
45 | ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Замена изоляции на опорах 37, 38, 40. 7 подвесок. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 18.3 | 36.1
42 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Мальта | Замена изоляции на опоре 31. 3 подвески | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 7.9 | 15.7
39 | ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Замена изоляции на опорах 99/11, 99/6. 2 подвески | КР | Май | Май | СЛЭП | 0 | 5.2 | 17.2
32 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Белореченская | Замена изоляции на опоре 20. 3 подвески | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 7.9 | 18.4
34 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Белореченская | Ремонт провода, установка бандажа пролет опор 18-19. 4 бандажа | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 7.8 | 31.7
| ВЛ-500 кВ "Иркутская-УПК-500 Тыреть | Расчистка трасс ВЛ 220/500 кВ от ДКР с помощью мотокустореза с дроблением порубочных остатков. Усольский район, Ангарский район. Всего: 25,2 га. | КР | Июль | Июль | ИП Алексеенко | 1147.4 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово (ВЛ-216) | Расчистка трассы ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) от ДКР механизированным способом. Усольский район, АГО. Всего: 24,7 га | КР | Июль | Июль | ИП Алексеенко | 921.2 | 0 | 0
202 | ВЛ 110/220/500 | Ремонт фундаментов опор. 10 шт | КР | Май | Окт | ТСК ПЛЮС ООО | 100 | 0 | 0
| ПС 110 кВ Еловка | ремонт системы контроля напряжения 1 СШ-10 кВ ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ «Еловка», инв. № 7000006560 | КР | Июль | Июль | Журавель Виктор Владимирович | 244 | 0 | 0
| ПС Иркутская | Расчистка трасс ВЛ 110 кВ: ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 (ШП-14), ВЛ 110 блок 4-(ШП-13), ВЛ 110 кВ ПС Иркутская ТЭЦ-9 (ШП 16), ВЛ 110 кВ блок 3 (ШП 15). Инв.№ 7000008376 от ДКР мотокусторезом с дроблением порубочных остатков. Ангарский район. 12,775 га | КР | Июль | Июль | БИЗНЕС ГРУППА КАПИТАЛ | 600.2 | 0 | 0
| ПС 35 кВ Сосновка | Монтаж трансформатора Т-1 | ТР | Авг | Авг | ГПС Ангарский и Усольский район |  | 143.5 | 134.3
| ПС 35 кВ Моисеевка | Т-1 тип ТМ-3200/35 кВ, ремонт бака, радиаторов, вводов, замена ТСФ, ремонт ПБВ, задвижек, кранов, ремонт расширителей | КР | Авг | Авг | ГПС Залари-Нукутский район |  | 71.8 | 167.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТСН-2 ГПП-2 Замена кабеля | ТР | Авг | Авг | АВСР |  | 53.7 | 190.2
|  | "Расчистка трасс ВЛ 10 кВ от ДКР с помощью мотокустореза с дроблением порубочных остатков. Ангарский район, Нукутский район, Балаганский район. Всего: 17,421 га Всего: 17,99Га " | КР | Авг | Авг | БИЗНЕС ГРУППА КАПИТАЛ | 1032.2 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 2/160 п. Тунгуска | Замена деревянных анкерных опор А-31 № (монтаж с двумя подкосами)№ 2 анкерные № 2,4,6,12,14,15,17,20,21. 9 шт. Замена промежуточных опор П-31 №:3,5,7,8,9,10,11,13,18, 19, 22,23,24 13 шт. | КР | Сент | Сент | ГСО ЧР | 0 | 76.8 | 623.6
| ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 2/160 п. Тунгуска | Замена голого провода на провод СИП-2 3х70+1х54,6. пролеты № 0-21 1,126 км. с заменой повторных спусков и вводов | КР | Сент | Сент | ГСО ЧР | 0 | 34.6 | 582.7
| ПС 35 кВ Голуметь | Замена Т-2 (ТМН-4000\35 на ТМ-6300\35) | ТР | Сент | Сент | ГПС Черемховский район | 0 | 43.1 | 115.8
| ПС 35/0,4 кВ КАРЗ | замена проходных изоляторов 35кВ, востановление ПКТ-35 | ТР | Сент | Сент | ГПС Черемховский район | 0 | 16.7 | 70.4
| ПС 35 кВ Тарнополь | яч№1 Зунгар замена проходных изоляторов | ТР | Сент | Сент | ГПС Залари-Нукутский район | 0 | 1.8 | 8.2
303 | ВЛ-0,4 кВ с.Аляты от КТП № 313П, КТП № 781, КТП № 652, КТП № 609, КТП № 651, КТП № 537, КТП № 653 (ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от КТП 653/250 с.Аляты) | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-23 0,770км; Демонтаж, монтаж вводов 15шт; Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 3комп; Нанесение нумерации опор и постоянных знаков 23 опоры. | КР | Сент | Сент | ГСО АР | 0 | 13.7 | 107.9
1027 | УПК-Тыреть 500 кВ | Компрессор №1 | ТО2 | Сент | Сент | УПК-500 | 0 | 59.5 | 206.6
1028 | УПК-Тыреть 500 кВ | Компрессор №3 | ТО2 | Сент | Сент | УПК-500 | 0 | 59.5 | 418.3
1029 | УПК-Тыреть 500 кВ | Компрессор №4 | ТО2 | Сент | Сент | УПК-500 | 0 | 59.5 | 358
| ВЛ-10 кВ "Новожилкино- Целоты, ВЛ-10 кВ "Пионерская-Ясачная", ВЛ-10 кВ "Белореченская-Бадай", ВЛ-10 кВ "Буреть-Кочериково"; ВЛ-10 кВ "Сельхозкомплекс -Свинокомплекс", ВЛ-10 кВ "РП "Табук"-Сарапулово"; ВЛ-10кВ "Голуметь-Hижняя Иреть"; ВЛ-10кВ "Верхний Булай-Узкий Луг"; ВЛ-10 кВ"Аларь-Халта"; ВЛ-10кВ "Иваническая-Киркей"; ВЛ-10 кВ "Бахтай-Хадахан"; ВЛ-10 кВ "Бажир - Семеновск"; ВЛ-10 кВ "Новоленино - Побединск" | Ремонт реклоузеров ЦЭС | КР | Сент | Сент | "Таврида Электрик Новосибирск" | 1790.7 | 0 | 0
1140 | ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | Ремонт маслоприемной чаши Т-1, фундаментов оборудования, ограждения, установка АКЛ | КР | Июнь | Июль | ПТО | 0 | 0 | 0
1152 | Ворота гаражей, ворота внешних ограждений баз и участков филиала. | Ремонт ворот и средств инженерно - технической укрепленности объектов филиала с устранением выявленных дефектов | КР | Янв | Дек | РСГ | 0 | 0 | 0
1153 | гр.РСГ | Текущий ремонт зданий и сооружений филиала | ТР | Янв | Дек | РСГ |  | 437.5 | 568.6
1135 | ЦЭС | Ремонт оборудования связи, ТМ и сигнализации, ОПС и видеонаблюдения. | КР | Март | Дек | ООО "Байкал-Модуль" | 155 | 0 | 0
1136 | ЦЭС | Ремонт оборудования охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. | КР | Март | Дек | ГСДТУ | 0 | 0 | 0
1126 | Компьютеры и оргтехника | Ремонт компьютеров и орг.техники | КР | Апр | Окт | АСУ | 0
1170 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР (14 ед) | ТР | Июль | Сент | ГМиТ АВСР | 0 | 25.6 | 67.5
1171 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск (24 ед) | ТР | Июль | Сент | ГМиТ Ангарск | 0 | 264 | 555
1172 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР (14 ед) | ТР | Июль | Сент | ГМиТ УР | 0 | 272.7 | 311.6
1173 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР (27 ед) | ТР | Июль | Сент | ГМиТ ЧР | 0 | 298.8 | 450.7
1174 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР (25 ед) | ТР | Июль | Сент | ГМиТ АР | 0 | 492.5 | 779.2
1175 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР (17ед) | ТР | Июль | Сент | ГМиТ ЗР | 0 | 122 | 425.7
1176 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР (14 ед) | ТР | Июль | Сент | ГМиТ НР | 0 | 163.1 | 263.7
1186 | Спецтехника | Ремонт ГПМ и спец.техники (24 ед) | КР | Июль | Сент | ИП Ештокин | 165.5 | 0 | 0
1186 | Спецтехника | Ремонт ГПМ и спец.техники (24 ед) | КР | Июль | Сент | ЗМЗ СЕРВИС ООО | 169.5 | 0 | 0
| Спецтехника | Ремонт ГПМ и спец.техники (24 ед) | КР | Сент | Сент | АТЦ ВЭМ ООО | 228.3 | 0 | 0
|  | Итого транспорт: |  |  |  |  | 563.3 | 1638.7 | 2853.4
|  | Итого по ЦЭС |  |  |  |  | 11025.3 | 16036.2 | 24754.6